## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | COL15150400615967 | Proyecto de inversión | 980946.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980946.62, modificado:980946.62}} | Parque Santa Gertrudis Etapa Ii Fraccionamiento Santa Barbara | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 980946.62 | 924512.35 | 924512.35 | 924512.35 | 924512.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:198964.38, importe_modificado:198964.38}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {690849/proyecto_FIN, 690849/proyecto_INICIO, 690849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616501 | Proyecto de inversión | 646306.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646306.31, modificado:646306.31}} | Construccion De Linea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 646306.31 | 600630.73 | 600630.73 | 600630.73 | 600630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-012/2015, contratista:CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL, monto:631605.38, importe_modificado:631605.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691478/proyecto_INICIO, 691478/proyecto_PROCESO, 691478/proyecto_FIN, 691478/proyecto_INICIO, 691478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160100631725 | Proyecto de inversión | 1119314.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119314.87, modificado:1105769.23}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2261 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-11 | 2018-06-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160100631748 | Proyecto de inversión | 1234590.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1234590.2, modificado:1234590.2}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi Y Viii. Ec=2264 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-01-19 | 2018-06-25 | 1234590.2 | 1234590.2 | 1234590.2 | 1234590.2 | 1234590.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160100632379 | Proyecto de inversión | 1333328.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1333328.45, modificado:1333328.45}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2273 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-02-01 | 2018-06-25 | 1333328.45 | 1333328.45 | 1333328.45 | 1333328.45 | 1333328.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160100632622 | Proyecto de inversión | 1207843.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1207843.89, modificado:1202755.29}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi Y Viii. Ec=2285 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 1202755.29 | 1202755.29 | 1202755.29 | 1202755.29 | 1202755.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636507 | Proyecto de inversión | 459749.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459749.01, modificado:459749.01}} | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelacion De Los Portales Del Centro Historico De Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-18 |  | 459749.01 | 225141.79 | 225141.79 | 225141.79 | 225141.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FM-00005/2015, contratista:IPABECO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:459749.01, importe_modificado:459749.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {713791/proyecto_INICIO, 713791/proyecto_FIN, 713791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636684 | Proyecto de inversión | 510510.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510510.51, modificado:510510.51}} | Suministro E Instalacion De Semaforos En Diferentes Calles. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-18 |  | 510510.51 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-012/2015, contratista:TERRACERIAS,EXCAVACIONES Y MQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:3779783.92, importe_modificado:3779783.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {713991/proyecto_PROCESO, 713991/proyecto_FIN, 713991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636910 | Proyecto de inversión | 431447.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431447.14, modificado:431447.14}} | Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 431447.14 | 417595.35 | 417595.35 | 417595.35 | 417595.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-08/2015, contratista:JOSE ADRIAN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:431447.14, importe_modificado:431447.14}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {714229/proyecto_INICIO, 714229/proyecto_PROCESO, 714229/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636991 | Proyecto de inversión | 612612.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612612.61, modificado:612612.61}} | Terminacion De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coalatilla. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-18 |  | 612612.61 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-01/2015, contratista:MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {714318/proyecto_FIN, 714318/proyecto_INICIO, 714318/proyecto_PROCESO, 714318/proyecto_FIN, 714318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL00160200713004 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304128.0, modificado:304128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495872.0, modificado:495872.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Suchitlan En El Municipio De Comala - 190546 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 190546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE DALIA 77 SETENTA Y SIETE INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE ATMOSFERICA BENEFICIARIO BONIFACIO ANDRES CRUZ DOMICILIO DALIA 77 ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CLAVEL CALLE POSTERIOR , lon:-103.7107446, lat:19.37193996}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-005, contratista:JUAN JOSE ZAIZAR SOTO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2292359.78, importe_modificado:2292359.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {814571/proyecto_PROCESO, 814571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750239 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Playita En El Municipio De Minatitlan - 269014 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO LORENA CORDOVA C, lon:-104.1195945, lat:19.3257581}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-013, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1745814.57, importe_modificado:1745814.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750254 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacan - 222355 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 222355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CRISPIN GUTIERREZ MORENO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. CRISPIN GUTIERR, lon:-103.6345927, lat:18.8855849}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750329 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Cedros En El Municipio De Manzanillo - 268809 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA EBODIA TRINIDAD DE LOS SANTOS DOMICILI, lon:-104.2367815, lat:19.28292172}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750364 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Chavarin - 319525 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 319525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS 6 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHAVARÍN, 28830 EL CHAVARÍN, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI, lon:-104.5604797, lat:19.20261055}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750394 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:1128765.7}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Lomita Cabecera Municipal De Minatitlán - 260778 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 260778 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON MORELOS INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLEJON A UN COSTADO DE CANCH, lon:-104.0511054, lat:19.38174739}} | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N1-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1128765.7, importe_modificado:1128765.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {854522/proyecto_FIN, 854522/proyecto_INICIO, 854522/proyecto_PROCESO, 854522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750667 | Proyecto de inversión | 3395988 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649572.0, modificado:649572.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1048422.0, modificado:1048422.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697994.0, modificado:1697994.0}} | Readeacucion De Circuito Chian Y Laguna Del Jabali - 316077 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 316077 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHIAN COLONIA SOLIDARIDAD, 28979 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DEL JABALI Y CALLE LAGUNA DE ALCUZAHE,, lon:-103.735561, lat:19.29185944}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 3395987.96 | 3395987.96 | 3395987.96 | 3395987.96 | 3395987.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HABITAT-01-LPN-C/2016-VA, contratista:PRODISEIKO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:3395987.96, importe_modificado:3395987.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {854795/proyecto_INICIO, 854795/proyecto_FIN, 854795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753138 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200373 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 342 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENAS Y, lon:-103.8886286, lat:18.92626062}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170200856653 | Proyecto de inversión | 401794.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241076.96, modificado:241076.96}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160717.97, modificado:160717.97}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Ciento Siete Tomas Domiciliarias Colonia Jardines Del Llano Iii - 59856 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 59856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 32 A INTERIOR 32 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE, lon:-103.8071073, lat:19.2143439}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 160717.97 | 160717.97 | 160717.97 | 160717.97 | 160717.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-APAUR-CONTRATO-009/2017, contratista:MIGUEL GUADALUPE MORFIN OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:399758.45, importe_modificado:399758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965669/proyecto_FIN, 965669/proyecto_PROCESO, 965669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891564 | Proyecto de inversión | 174709.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174709.84, modificado:174709.84}} | Rampa Discapacitados, Portico Ingreso. Folio=0113d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-15 | 2018-06-25 | 174709.84 | 174709.84 | 174709.84 | 174709.84 | 174709.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891702 | Proyecto de inversión | 485810.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485810.99, modificado:485810.99}} | Remod. Cooperativa, Remod. Sanitarios Edif A, Pintura Edif A Y B. Folio=0096u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-07-10 | 2018-06-25 | 485810.99 | 485810.99 | 485810.99 | 485810.99 | 485810.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891714 | Proyecto de inversión | 521391.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521391.73, modificado:521391.73}} | Bodega Tm, Pintura, Malla Ciclon 100 Ml. Folio=0094w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-05-08 | 2018-06-25 | 521391.7 | 521391.7 | 521391.7 | 521391.7 | 521391.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200893939 | Proyecto de inversión | 994194.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994194.95, modificado:994194.95}} | Ep. Ma. Concepcion Farais Perez, Cubierta De Estructura Metalica Y Lamina Pintro. Folio=0013v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-053-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-07-03 | 2018-06-01 | 994194.95 | 994194.95 | 994194.95 | 994194.95 | 994194.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200893953 | Proyecto de inversión | 163445.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163445.1, modificado:163445.1}} | Rampa Para Discapacitados. Folio=0324y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-29 | 2018-06-25 | 163445.1 | 163445.1 | 163445.1 | 163445.1 | 163445.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894142 | Proyecto de inversión | 465258.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465258.87, modificado:465258.87}} | Construcción Aula Usaer. Folio=0474e | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-05-15 | 2018-06-25 | 465258.87 | 465258.87 | 465258.87 | 465258.87 | 465258.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894291 | Proyecto de inversión | 227794.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227794.25, modificado:227794.25}} | Bodega Tm Y Tv. Folio=0024u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-12 | 2018-06-25 | 227794.25 | 227794.25 | 227794.25 | 227794.25 | 227794.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300963611 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1370753.98}} | Construccion De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metalica, En El Cetis No. 157 Cct 06dtc0158a, Localidad De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5159960 - 2834 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.331871; -103.606418) (19.331818; -103.606396), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1370753.98 | 1370753.98 | 1370753.98 | 1370753.98 | 1370753.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-22/062-2017, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1324070.25, importe_modificado:1324070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097375/proyecto_INICIO, 1097375/proyecto_FIN, 1097375/proyecto_INICIO, 1097375/proyecto_PROCESO, 1097375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300964785 | Proyecto de inversión | 498428.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498428.31, modificado:498428.31}} | Aula Usaer, Bodega Tm Y Tv. Colocacion De Desayunador. Folio=0173s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-03 | 2018-06-25 | 498428.31 | 498428.31 | 498428.31 | 487646.31 | 487646.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965901 | Proyecto de inversión | 331050.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331050.92, modificado:331050.92}} | Remodelacion Integral De Sanitarios En Edif. A, Cerco De Malla. Folio=0028g | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-07-24 | 2018-06-25 | 331050.92 | 331050.92 | 331050.92 | 331050.92 | 331050.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300967754 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.49574322E7}} | Ampliación De Carretera Chandiablo (Primera Etapa) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-28 |  | 14957432.2 | 14957432.2 | 14957432.2 | 14957432.2 | 14957432.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-002/2017, contratista:TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1.471568379E7, importe_modificado:1.471568379E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1102122/proyecto_INICIO, 1102122/proyecto_FIN, 1102122/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401047551 | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Modernizacion Del Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera San Antonio 2da Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 1384600 | 1363727.45 | 1363727.45 | 1363727.45 | 1363727.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPDU-PREP/FM-01/2017, contratista:TÉCNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV., convocante:COMALA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1183588/proyecto_INICIO, 1183588/proyecto_FIN, 1183588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048553 | Proyecto de inversión | 6342563.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6342563.81, modificado:6342563.81}} | Construccion De Ciclovia En El Tramo Villa De Alvarez,Comala 1era Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 6342563.81 | 5218074.6 | 5218074.6 | 5218074.6 | 5218074.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COMALA-020/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALA, monto:6342563.81, importe_modificado:6342563.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1184688/proyecto_INICIO, 1184688/proyecto_PROCESO, 1184688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048756 | Proyecto de inversión | 1327075.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327075.92, modificado:1327075.92}} | Sust. Impermeab. Edif. B Y C, Pintura Vinilica. Folio=0003g | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-02 | 2018-06-25 | 1327075.92 | 1327075.92 | 1327075.92 | 1327075.92 | 1327075.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048762 | Proyecto de inversión | 533783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533783.8, modificado:533783.8}} | Rep. Integral De Servicios Sanitarios. Folio=0084z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-12-18 | 2018-06-25 | 533783.8 | 533783.8 | 533783.8 | 533783.8 | 533783.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048770 | Proyecto de inversión | 273128.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273128.81, modificado:273128.81}} | Ep. Elias Zamora, Un Aula Usaer 0062d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 06-069-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-24 | 2018-06-01 | 273128.81 | 273128.81 | 273128.81 | 273128.81 | 273128.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049745 | Proyecto de inversión | 546749.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546749.04, modificado:546749.04}} | Reparación Aula De 6x8. Serv. Sanitarios. Folio=0231i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-12-18 | 2018-06-25 | 546749.04 | 546749.04 | 546749.04 | 546749.04 | 546749.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049900 | Proyecto de inversión | 764933.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764933.09, modificado:764933.09}} | Demolición Muro Frontal Y Sust. Con Muro-Reja. Folio=0260d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-16 | 2018-06-25 | 764933.09 | 764933.09 | 764933.09 | 750621.4 | 750621.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049936 | Proyecto de inversión | 112380.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112380.8, modificado:112380.8}} | Bodega Tm, Bodega Tv Y Pórtico De Ingreso. Folio=0254t-2 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-12-19 | 2018-06-25 | 112380.8 | 112380.8 | 112380.8 | 80239.98 | 80239.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101067914 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06dpr0229u, Mejoramiento Del Plantel, E.P.Dr Miguel Galindo, Minatitlan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1101342.23 | 1101342.23 | 1101342.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068070 | Proyecto de inversión | 3756936.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3756936.11, modificado:1.587021926E7}} | 06msu0010q, Mejoramiento Del Plantel, Universidad Tecnologica De Manzanillo, En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-26 | 2018-06-01 | 15870219.26 | 15870219.26 | 15870219.26 | 15870219.26 | 15870219.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068193 | Proyecto de inversión | 905955.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905955.62, modificado:905955.62}} | 06dst0006x, Mejoramiento Del Componente I, De La E.S. Moises Saenz Garza, En Villa De Alvarez, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL | C-CIEN-06DST0006X-06DPR0421Z-99-101-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 905955.6 | 905555.6 | 905555.6 | 905555.6 | 905555.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068226 | Proyecto de inversión | 833499.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833499.94, modificado:833499.94}} | 06dml0009r, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vii, Y Vii, En El Centro De Atencion Multiple De Minatitlan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DML0009R-06DST0012H-81-84-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-02-06 | 2018-05-01 | 833499.94 | 833499.94 | 833499.94 | 833499.94 | 833499.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068260 | Proyecto de inversión | 990318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990318.3, modificado:1105426.34}} | 06dml0001z, Mejoramiento Del Componente I, Centro De Atencion Multiple Jean Piaget, En Colima, Col.0001z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-13-15-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1105426.34 | 1105426.34 | 1105426.34 | 1105426.34 | 1105426.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068387 | Proyecto de inversión | 12215344.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.221534456E7, modificado:1.587021926E7}} | 06msu0010q, Mejoramiento Del Plantel, Esc. Superior De La Universidad Tecnologica De Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-26 | 2018-07-01 | 15870219.26 | 15870219.26 | 15384073.96 | 15384073.96 | 15384073.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101071706 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1757751.95}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Rehabilitación Del Parque De La Amistad En La Ciudad De Colima) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(19.257465; -103.71133), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-015/2018, contratista:LIC. TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1727399.88, importe_modificado:1727399.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208937/proyecto_INICIO, 1208937/proyecto_PROCESO, 1208937/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074252 | Proyecto de inversión | 3283152.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283152.2, modificado:3283152.2}} | En Edif A Construccion Y Equp. De Administrac. 5ee Portico, 2ee En Edif B, Aula Didactica, Folio=0032c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-001-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-03-06 | 2017-07-01 | 3283152.2 | 3283152.2 | 3283152.2 | 3283152.2 | 3283152.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076397 | Adquisición | 25842211.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.584221193E7, modificado:2.561887452E7}} | Fortalecimiento De La Operatividad De La Procuraduria De Justicia En El Estado Y De La Secetaria De Seguridad Pública (Fpplisppj | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 25618874.52 | 25618874.52 | 25618874.52 | 25618874.52 | 25618874.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4070.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076410 | Adquisición | 1121505.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121505.72, modificado:1121338.42}} | Fortalecimiento Del Sistema De Justicia Penal En La Entidad (Idsjp) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-03 | 2018-12-01 | 1121338.42 | 1121338.42 | 1121338.42 | 1121338.42 | 1121338.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076518 | Adquisición | 1109300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109300.0, modificado:1109280.36}} | Equipamiento Del Instituto Especializado En La Ejecución De Medidas Para Adolescentes Del Estado De Colima, De Conformidad A La Lnsijpa (Faaesjpa) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 |  | 1109280.36 | 1109280.36 | 1109280.36 | 1109280.36 | 1109280.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:305.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201083944 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14999.97}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Chiapa - 69370 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 69370 | N | 0 | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE FELIPE CHAVEZ PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL ALVAREZ Y CALLE MADERO, CALLE ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL Y UN TRAMO EN CALLE MADERO JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE OCOTILLO, lon:-103.6540017, lat:19.33653163}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222325/proyecto_PROCESO, 1222325/proyecto_FIN, 1222325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083947 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99996.99}} | Rehabilitacion Y Desazolve De Bocatormentas En Queseria - 109956 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 109956 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA Y DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.5747778, lat:19.38821661}} | 2018-04-04 | 2018-06-01 | 99996.99 | 99996.99 | 99996.99 | 99996.99 | 99996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-15/078-2018, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222328/proyecto_INICIO, 1222328/proyecto_PROCESO, 1222328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083952 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2998914.87}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calles Simón Bolívar Y Emiliano Zapata En Quesería Municipio De Cuauhtémoc - 34511 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMIOC COL | 34511 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EL COLECTOR PARTE DESDE AGUAS ARRIBA SOBRE LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA , lon:-103.575285, lat:19.38743223}} | 2018-05-04 | 2018-09-01 | 2998914.87 | 2998914.87 | 2998914.87 | 2998914.87 | 2998914.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-18/081-2018, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2998914.89, importe_modificado:2998914.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222333/proyecto_INICIO, 1222333/proyecto_PROCESO, 1222333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132308 | Proyecto de inversión | 218513.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218513.03, modificado:218513.03}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2018 Adq-007 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-007-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 218513.03 | 218513.03 | 218513.03 | 218513.03 | 218513.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132318 | Proyecto de inversión | 351803.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351803.04, modificado:351803.04}} | Ep. Alfredo V. Bonfil, Rehabilitacion De Cocina, Portico 0324y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 351803.04 | 351803.04 | 351803.04 | 341156.9 | 341156.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136737 | Proyecto de inversión | 1164775.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1164775.56, modificado:1164775.56}} | Jn. Ma. Guadalupe Rivera A. Mejoramiento De La Infe Ecien17 0033r | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-57-93-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1164775.56 | 1164775.56 | 1164775.56 | 1164775.56 | 1164775.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201137020 | Proyecto de inversión | 911338.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:911338.92, modificado:911338.92}} | Ep. Abelardo L. Rodriguez. Mejoramiento De La Infe Ecien17 0065u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-51-54-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 911338.92 | 911338.92 | 911338.92 | 911338.92 | 911338.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139592 | Proyecto de inversión | 2670300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670300.0, modificado:2665183.31}} | Readecuación Integral De Av.20 De Noviembre, En Queseria, Cuauhtémoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-06-22 |  | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1846241, contratista:ING. JOSÉ EFRAÍN RINCÓN DENIZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2619143.65, importe_modificado:2619143.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278843/proyecto_FIN, 1278843/proyecto_PROCESO, 1278843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139599 | Proyecto de inversión | 3461500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461500.0, modificado:3461500.0}} | Construcción De Huellas De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En Calle Luis Spota Saavedra Colonia Lázaro Cardenas, Municipio De Comala. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-06-13 |  | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1833311, contratista:MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3445856.48, importe_modificado:3445856.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278852/proyecto_FIN, 1278852/proyecto_PROCESO, 1278852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139623 | Proyecto de inversión | 5880652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5880652.17, modificado:5870023.6}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Alcaraces - Alzada ¿ Trapichillos). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-05-17 |  | 5870023.6 | 5870023.6 | 5870023.6 | 5870023.6 | 5870023.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.15}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201142293 | Proyecto de inversión | 2741632 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741632.0, modificado:2761327.22}} | Estrategia 2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia En Los Municipios De Manzanillo Y Tecomán | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CEPSVD | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2761327.22 | 2761327.22 | 2761327.22 | 2761327.22 | 2761327.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201143062 | Proyecto de inversión | 2443012.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443012.07, modificado:1799861.3}} | Construcción De La Red De Drenaje (1 Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Las Guásimas, En El Municipio De Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-22 |  | 1799861.3 | 1799861.3 | 1799861.3 | 1799861.3 | 1799861.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384466 | Proyecto de inversión | 508167.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508167.46, modificado:508167.46}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 245, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72329712, lat:19.24114304}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384467 | Proyecto de inversión | 508167.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508167.46, modificado:508167.46}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73291016, lat:19.24243961}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384470 | Proyecto de inversión | 508167.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508167.46, modificado:508167.46}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo 133, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73153687, lat:19.24373618}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | 508167.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384480 | Proyecto de inversión | 556521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556521.89, modificado:556521.89}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73291016, lat:19.24243961}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385069 | Proyecto de inversión | 35775.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35775.63, modificado:35775.63}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO REMANENTES FAM 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-014-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Allende 174, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72329712, lat:19.24373618}} | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 35775.63 | 35775.63 | 35775.63 | 35775.63 | 35775.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385072 | Proyecto de inversión | 737696.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737696.71, modificado:737696.71}} | 06ETV0013T TV SEC EDUARDO ZARZA OCAMPO CHIAPA CUAUHTEMOC | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-054-2018-PRR | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CONOCIDO SN,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.654, lat:19.3375}} | 2018-09-03 | 2018-11-03 | 737696.71 | 737696.71 | 737696.71 | 737696.71 | 737696.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417598 | Proyecto de inversión | 398673.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398673.12, modificado:398673.12}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO - 110197 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 110197 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRUÁULICO EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO, lon:-104.35063532, lat:19.11954827}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 398583.72 | 398583.72 | 398583.72 | 398583.72 | 398583.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-016-2018, contratista:JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:441761.77, importe_modificado:441761.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1417598/proyecto_INICIO, 1417598/proyecto_FIN, 1417598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401487168 | Proyecto de inversión | 1673704.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673704.92, modificado:1673704.92}} | Facultad de Ciencias Marinas.- Segunda Etapa de Construcción de Laboratorio de Biotecnología Marina | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | E100-04/2018 | S | 129 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.02, meta_modificada:627.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40080166, lat:19.124815}} | 2018-12-03 | 2019-02-16 | 1673704.92 | 1673674.92 | 1188795.53 | 1188795.53 | 1188795.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489572 | Proyecto de inversión | 371388.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371388.52, modificado:371388.52}} | 06EES0005E MANUEL MURGUIA GALINDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-071-2018-PRR | S | 253 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 371388.52 | 371388.52 | 371388.52 | 371388.52 | 371388.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489730 | Proyecto de inversión | 105342.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105342.99, modificado:105342.99}} | 06EBP0001O CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EBP0001O-27-2015 | S | 244 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-12-06 | 2018-12-14 | 105342.99 | 105342.99 | 105342.99 | 105342.99 | 105342.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489758 | Proyecto de inversión | 1982772.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982772.19, modificado:1982772.19}} | 06DPT0181F COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM 181 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPT0181F-125-2016 | S | 420 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1210,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2016-12-05 | 2017-03-04 | 1982772.19 | 1982772.19 | 1982772.19 | 1982772.19 | 1982772.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489831 | Proyecto de inversión | 15138 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15138.0, modificado:15138.0}} | 06ETK0009A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 09 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489848 | Proyecto de inversión | 27248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27248.4, modificado:27248.4}} | 06DMS0014W BACHILLERATO EMSAD | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512216 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:216643.72}} | 06DPR0406H EP. SEVERIANO GUZMAN MOYA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-006-2019-PR | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 216643.72 | 216643.72 | 216643.72 | 216643.72 | 216643.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | COL190101512223 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:444963.8}} | 06DPR0291X EP. RAMONA OLVERA CRUZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-012-2019-PR | S | 111 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO ATLANTICO sn,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-24 | 444963.8 | 444963.8 | 444963.8 | 444963.8 | 444963.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512225 | Proyecto de inversión | 304667.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304667.54, modificado:304667.54}} | 06DJN0149S JN. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-013-2019-PR | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:NINGUNO NINGUNO,Ixtlahuacan,Colima, lon:-103.701, lat:19.0119}} | 2019-03-18 | 2019-05-03 | 304667.54 | 304667.54 | 304662.53 | 304662.53 | 304662.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512426 | Proyecto de inversión | 1666764.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666764.47, modificado:1666764.47}} | 06DES0003C SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-107-2018-PR | S | 223 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE Almendros sn,La Reserva,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.774167, lat:19.262778}} | 2019-02-11 | 2019-04-05 | 1666764.47 | 1666764.47 | 1666764.47 | 1666764.47 | 1666764 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515697 | Adquisición | 2029381.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029381.7, modificado:2029381.7}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 711234 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 790814.51 | 259999.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515797 | Adquisición | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 711234 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 864900 | 864900 | 864900 | 864900 | 864900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515825 | Adquisición | 5595434.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5595434.81, modificado:5595434.81}} | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL REPUVE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 595184 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5374630.44 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515829 | Adquisición | 278922.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278922.74, modificado:278922.74}} | CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA CIBERNÉTICA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 711232 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 83676.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201526972 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 95142 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95142 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , CALLE MIGUEL ALVAREZ A 5 METROS DE LA ERMITA, lon:-103.6525589, lat:19.3347}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1526972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527049 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 95606 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95606 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLEJON CONOCIDO PUEBLO EL CAPIRE, 28735 EL CAPIRE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SALIDA A LAS CONCHAS CALLEJON VIEJA, lon:-103.65904535, lat:18.90793844}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527053 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PALMA REAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95669 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95669 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIÁN CARMONA 900 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE CAMBRAY, CALLE PALMA REAL EN CONTRAESQUINA DEL TINACO DE LA COMAPAT, lon:-103.8961595, lat:18.92512684}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527117 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SEISCIENTOS CINCO DE LA LOCALIDAD DE MADRID DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 96064 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96064 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MÉXICO 20 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BOLIVIA, CALLE HONDURAS A MEDIA CUADRA DEL JARDÍN, lon:-103.87269532, lat:19.08466133}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527125 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS DIECINUEVE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 96096 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96096 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LOS REGALADO, CASA DE LA ESQUINA, lon:-103.93672402, lat:19.16919981}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527131 | Proyecto de inversión | 30240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30240.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SESENTA Y UNO A DE LA LOCALIDAD DE MADRID DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 96128 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96128 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE NICARAGUA 443 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE CAÑADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE TERESA MICHEL, lon:-103.87016207, lat:19.08184957}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527151 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS ASMOLES DEL MUNICIPIO DE COLIMA - 98544 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98544 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 120 0 PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA ANTES DE LLEGAR AL KINDER, lon:-103.77330171, lat:19.12031681}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527189 | Proyecto de inversión | 45360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45360.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN - 98858 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98858 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:PUEBLO LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.11873994, lat:19.32632836}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528051 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS VEINTIUNO DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103269 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103269 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PISCILA, CALLE MIGUEL ALEMAN CERCA DE ABARROTES MALDONADO, lon:-103.9538311, lat:18.95747577}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528057 | Proyecto de inversión | 52920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52920.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS CUARENTA DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103409 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103409 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE RENACIMIENTO PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE YUCATAN, CALLEJON SIN NOMBRE AL FONDO DE LA COLONIA UNA CUADRA ANTES DE LA ULTIMA CALLE, lon:-103.9594502, lat:18.96504697}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528066 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMALA - 103827 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103827 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE MELESIO GONZALEZ PUEBLO ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE NARANJLO Y CALLE RAMON VAZQUEZ, CALLE VIVEROS A UNA CUADRA DE LA ESNTRADA PRINCIPAL , lon:-103.82294218, lat:19.36319188}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528068 | Proyecto de inversión | 75600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 103935 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103935 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DE LA MADRID 305 INTERIOR 0 0 PUEBLO LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE PEDRO TORRES, CALLE ELIAS ZAMORA JUNTO AL CAMPO DE FUT BOLL, lon:-103.73448465, lat:18.99632679}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528438 | Proyecto de inversión | 976514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976514.61, modificado:1394263.33}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PINO SUAREZ Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN CERRO DE ORTEGA TECOMAN - 107794 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 107794 | S | 408 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PALMA REAL Y PINO ZUAREZ Y SOBRE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE LA CA, lon:-103.72196338, lat:18.75164234}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1394263.33 | 1389904.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-009/2019, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1389904.15, importe_modificado:1389904.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201529057 | Proyecto de inversión | 2908490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908490.8, modificado:3069860.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PISCILA MUNICIPIO DE COLIMA PRIMERA ETAPA - 111084 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 111084 | S | 667 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3720.0, meta_modificada:3720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO QUE HACEN LAS CALLES 27 DE SEPTIEMBRE FRANCISCO I. MADERO, RAMAL A PISCILA, JOSE MARIA MORELOS Y VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE, lon:-103.70132363, lat:19.16170953}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 3069860 | 3045957.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-012/2019, contratista:CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3045957.14, importe_modificado:3045957.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1529057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201529064 | Proyecto de inversión | 3371413.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3371413.55, modificado:3371413.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS LAS BORREGAS EN EL MUNICIPIO DE COL - 111245 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 111245 | S | 252 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1717.8, meta_modificada:1717.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES PRIVADO COBANO FICUS, NARANJO, TABACHIN, TULUPAN, ACASIA, CEDROS, lon:-103.72533208, lat:19.11527216}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 3371413.55 | 3328448.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-010/2019, contratista:ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3328448.24, importe_modificado:3328448.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1529064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201533932 | Proyecto de inversión | 205638.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205638.59, modificado:205182.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA - 73995 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 73995 | S | 171 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL POBLADO LAS CUALES INICIARÍAN AL TERMINO DEL JARDÍN Y, lon:-103.7364612, lat:18.8650734}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 205182.98 | 205182.98 | 61554.89 | 61554.89 | 61554.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-A-2019, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:205182.98, importe_modificado:205182.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1533932/proyecto_INICIO, 1533932/proyecto_FIN, 1533932/proyecto_PROCESO, 1533932/proyecto_FIN, 1533932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201537328 | Proyecto de inversión | 1613653.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613653.68, modificado:1613653.68}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE PISCILA - 79111 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 79111 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GABINO BARREDA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DOS CUADRA Y MEDIA AL SUR DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.70171309, lat:19.16015335}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1613653.68 | 1260487.18 | 710246.27 | 710246.27 | 710246.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-009/2019, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1260487.18, importe_modificado:1260487.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1537328/proyecto_INICIO, 1537328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201537638 | Proyecto de inversión | 201706.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201706.71, modificado:201706.71}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE TINAJAS - 79545 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 79545 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DOS CUADRAS AL ESTE DE LA IGLESIA Y CUADRA Y MEDIA A MANO IZQUIERDA, lon:-103.58664664, lat:19.04112582}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 201706.71 | 169970.31 | 97960.44 | 97960.44 | 97960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-010/2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:963165.19, importe_modificado:963165.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1537638/proyecto_INICIO, 1537638/proyecto_PROCESO, 1537638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538640 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE ACATITÁN - 55267 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 55267 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CAMINO A LAS ALBERCAS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD Y POSTERIOR AL CAMINO A LAS ALBERCAS., lon:-103.72208132, lat:19.14531983}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 280000 | 187008.95 | 135907.09 | 135907.09 | 135907.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-03/2019, contratista:RODSAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:187008.94, importe_modificado:187008.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1538640/proyecto_INICIO, 1538640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539199 | Proyecto de inversión | 42092.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42092.7, modificado:42092.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES COLONIA EMILIANO ZAPATA - 82053 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 82053 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GARCIA 71 A INTERIOR 71 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MATEO MACIAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE AGUSTIN GEORGE CALLE PEDRO GARCIA 71 A ENTRE LAS CALLES MATEO MACIAS Y , lon:-103.80372781, lat:19.20557013}} | 2019-08-09 | 2019-09-08 | 28061.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541874 | Proyecto de inversión | 294265.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294265.74, modificado:294126.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 86341 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86341 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SABAS VIRGEN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ LA CUAL ESTA ATRAS DE L, lon:-103.83534655, lat:18.86435284}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 294126.94 | 294126.94 | 88238.08 | 88238.08 | 88238.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-B-2019, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:294126.94, importe_modificado:294126.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1541874/proyecto_INICIO, 1541874/proyecto_PROCESO, 1541874/proyecto_FIN, 1541874/proyecto_PROCESO, 1541874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544055 | Proyecto de inversión | 566991.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566991.4, modificado:395394.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO ENTRE AV PEDRO GUTIÉRREZ Y CALLE GREGORIO ZÚÑIGA COL UNIÓN - 89742 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 89742 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ - PROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO ZUÑIGA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE TOPA CON EL PARQUE CUAHUTEMOC DEL LADO P, lon:-103.88326879, lat:18.91557263}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 395394.13 | 395394.13 | 362186.46 | 362186.46 | 297992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2019, contratista:Mario Cesar Calvario Garcia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:395394.13, importe_modificado:566991.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1544055/proyecto_INICIO, 1544055/proyecto_PROCESO, 1544055/proyecto_FIN, 1544055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544355 | Proyecto de inversión | 300283.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300283.42, modificado:300283.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GORGONIO AVALOS ENTRE JAZMIN Y CLAVEL DE SUCHITLAN - 64433 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 64433 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE GORGONIO AVALOS PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE GLADIOLA CALLE GORGONIO AVALOS ENTRE JAZMIN Y CLAVEL DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN EN COMALA COLIMA, lon:-103.70955857, lat:19.37606445}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 250603.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545549 | Proyecto de inversión | 33613.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33613.5, modificado:33613.5}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL POR CALLE GALEANA EN SUCHITLAN - 66295 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 66295 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , PUENTE PEATONAL UBICADO CERCA DEL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN JOSE EN SUCHITLAN, lon:-103.70656846, lat:19.3738808}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 32435.22 | 32435.22 | 32435.22 | 32435.22 | 32435.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-01-2019, contratista:ING. JAIME MORFIN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:32435.22, importe_modificado:32435.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545549/proyecto_INICIO, 1545549/proyecto_FIN, 1545549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548157 | Proyecto de inversión | 270739.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270739.88, modificado:270739.88}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE ESTAPILLA - 70065 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70065 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , A UNOS PASOS DEL TALLER MECÁNICO TAYER ORTEGAS, lon:-103.53213812, lat:18.97831924}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 270739.88 | 232613.4 | 132727.92 | 132727.92 | 132727.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1221220.46, importe_modificado:1221220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1548157/proyecto_INICIO, 1548157/proyecto_PROCESO, 1548157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549879 | Proyecto de inversión | 290482.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290482.55, modificado:290482.55}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE AUGUSTO GOMEZ VILLA NUEVA ARMERIA - 99653 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA | 99653 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.1, meta_modificada:398.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE LA ATARJEA COLONIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE LICENCIADO ANTONIO SALAZAR, CALLE CRISTO REY CERCA DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-104.00783177, lat:19.0196445}} | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 290482.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201550043 | Proyecto de inversión | 177547.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177547.48, modificado:177547.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE TAMAULIPAS - 100105 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 100105 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SANTA AMALIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA ACAPULCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE SONORA ENFRENTE DE LA SCT COLIMA, lon:-103.70341657, lat:19.22991064}} | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 177547.48 | 173823.4 | 173823.4 | 173823.4 | 173823.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-017/2019, contratista:JAVIER LOPEZ MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:173823.4, importe_modificado:173823.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1550043/proyecto_INICIO, 1550043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201557788 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 118269 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 118269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFICIALIAMAYOR-IXTLA-FAISM-02-2019, contratista:EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {1557788/proyecto_INICIO, 1557788/proyecto_PROCESO, 1557788/proyecto_FIN, 1557788/proyecto_PROCESO, 1557788/proyecto_FIN, 1557788/proyecto_PROCESO, 1557788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560640 | Proyecto de inversión | 394799.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394799.52, modificado:394799.52}} | Bachillerato 4 .- 1a Etapa de trabajos de impermeabilización y mantenimiento de edificios. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-MS03/19 | S | 1076 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.88, meta_modificada:547.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:H. Josefa Ortiz de Domínguez 48, Alta Villa, 28987 Villa de Álvarez, Col., México, lon:-103.74142885, lat:19.26541158}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 394799.52 | 394799.52 | 392514.92 | 392514.92 | 392514.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561441 | Proyecto de inversión | 1211032.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211032.95, modificado:1211032.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RIO USUMACINTA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO, CUAUHTÉMOC, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | 02 | S | 289 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:Ocotillo, Col., México, lon:-103.6505555, lat:19.3333333}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 1211032.95 | 1204259.75 | 361277.92 | 361277.92 | 361277.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1561441/proyecto_INICIO, 1561441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561729 | Proyecto de inversión | 678642.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678642.67, modificado:678642.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 07 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Chichimequilla, Col., México, lon:-104.02284622, lat:19.42499183}} | 2019-07-23 | 2019-12-20 | 678642.67 | 670387.49 | 201116.25 | 201116.25 | 201116.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {1561729/proyecto_INICIO, 1561729/proyecto_PROCESO, 1561729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561864 | Proyecto de inversión | 1465135.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465135.5, modificado:1465135.5}} | 06DPR0077F.- EP. FRANCISCO J. MUJICA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-020-2019-PR | S | 88 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN NAYARIT 68,Armeria,Colima, lon:-103.965, lat:18.9371}} | 2019-04-15 | 2019-07-08 | 1465135.5 | 1465135.5 | 1465135.49 | 1411962.49 | 1411962.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561875 | Proyecto de inversión | 401075.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401075.37, modificado:401075.37}} | 06EPR0009H.- EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-030-2019-PR | S | 127 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-02 | 2019-05-24 | 401075.37 | 401075.37 | 401075.36 | 401072.09 | 401072.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562292 | Proyecto de inversión | 1264356.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264356.47, modificado:1264356.47}} | Equipamiento, electrificación, caseta de cloración y línea de alimentación pozo profundo N° 1 "La Bombita", atrás de Protección Civil, en la localidad de Coquimatlán, Mpio. de Coquimatlán, Col. | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H Ayuntamiento de Coquimatlán | 14 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo de las Zarzamoras 3, Jardines del Llano, 28400 Coquimatlán, Col., México, lon:-103.80625248, lat:19.21395315}} | 2019-08-26 | 2019-12-12 | 1264356.47 | 1257084.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562523 | Proyecto de inversión | 1574721.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574721.67, modificado:1574721.67}} | Perforación y aforo de pozo profundo en Quesería, Mpio. de Cuauhtémoc, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc | 25 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Naranjo 12, El Arenal, 28510 Quesería, Col., México, lon:-103.57978821, lat:19.39588949}} | 2019-07-22 | 2019-09-20 | 1574721.67 | 1574091.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201563508 | Proyecto de inversión | 3749401 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749401.0, modificado:3665485.03}} | Bachillerato 4.- Construcción de 2 aulas en planta alta, adecuación de área administrativa, trabajos de media tensión. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FCIIEMS02/16 | S | 1076 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.82, meta_modificada:353.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:H. Josefa Ortiz de Domínguez 48, Alta Villa, 28987 Villa de Álvarez, Col., México, lon:-103.74157906, lat:19.26551286}} | 2017-04-27 | 2019-07-11 | 3665485.03 | 3665485.03 | 3429498.55 | 3429498.55 | 3429498.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201566539 | Proyecto de inversión | 1783363.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1783363.37, modificado:1783363.37}} | 06DCT0157B.-CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM.157 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DCT0157B-141-2016 | S | 176 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 1180,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-12-28 | 2019-02-25 | 1783363.37 | 1783363.37 | 1727578.39 | 1727578.39 | 1727578.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568458 | Proyecto de inversión | 152513.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152513.31, modificado:152513.31}} | 06DPR0421Z-FAM19-RU EP. 15 DE MAYO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-036-2019-PR | S | 124 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON s/n,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 136574.28 | 136574.28 | 136574.28 | 136574.28 | 136574.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568477 | Proyecto de inversión | 226576.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226576.42, modificado:226576.42}} | 06EPR0005L-FAM19 EP. JOSE MA. MORELOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-048-2019-PR | S | 137 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 45,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 226576.42 | 226576.42 | 226576.41 | 226576.41 | 226576.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568487 | Proyecto de inversión | 470775.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470775.29, modificado:470775.29}} | 06DJN0046W-FAM19 JN.JOSE VASCONCELOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-055-2019-PR | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA 831,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 470775.29 | 470775.29 | 470775.25 | 470775.25 | 470775.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568489 | Proyecto de inversión | 167364.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167364.33, modificado:167364.33}} | 06DJN0219X-FAM19 JN. SIN NOMBRE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-057-2019-PR | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALBERT EINSTEIN S/N,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 167364.33 | 167364.33 | 139262.44 | 139262.44 | 139262.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568494 | Proyecto de inversión | 109216.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109216.21, modificado:109216.21}} | 06DJN0016B-FAM19 JN. CUAUHTEMOC | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-060-2019-PR | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 95,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.602, lat:19.3288}} | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 109216.21 | 109216.21 | 109216.2 | 109216.2 | 109216.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568497 | Proyecto de inversión | 401897.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401897.09, modificado:401897.09}} | 06DJN0075R-FAM19 JN.MARIA TERESA SILVA MARTINEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-062-2019-PR | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ S/N,Palmillas, Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.553, lat:19.3517}} | 2019-07-08 | 2019-08-09 | 388949.87 | 388949.87 | 388949.87 | 388949.87 | 388949.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568503 | Proyecto de inversión | 242121.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242121.97, modificado:242121.97}} | 06DJN0018Z-FAM19 JN. MA. ELENA OCHOA SILVA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-065-2019-PR | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL s/n,Tecolapa,Tecoman,Colima, lon:-103.831, lat:19.0192}} | 2019-07-08 | 2019-08-02 | 209910.24 | 209910.24 | 209910.24 | 209910.24 | 209910.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568730 | Proyecto de inversión | 397565.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397565.01, modificado:397565.01}} | 06DES0006E-FAM19 SEC.RICARDO FLORES MAGON | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-068-2019-PR | S | 243 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA DE LAS FLORES s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 119269.51 | 119269.51 | 119269.51 | 119269.51 | 119269.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568733 | Proyecto de inversión | 324983.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324983.1, modificado:324983.1}} | 06DST0012H-FAM19 SEC. BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-070-2019-PR | S | 175 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO s/n,Minatitlan,Colima, lon:-104.05, lat:19.3861}} | 2019-07-08 | 2019-09-20 | 301337.16 | 301337.16 | 301337.16 | 301337.16 | 301337.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568738 | Proyecto de inversión | 67470.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67470.38, modificado:67470.38}} | 06DPR0052X-FAM19 EP. OSCAR VICENTE NUÑEZ GUTIERREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-073-2019-PR | S | 105 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SUAREZ OLVERA s/n,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 67470.38 | 67470.38 | 67470.36 | 67470.36 | 67470.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568741 | Proyecto de inversión | 635163.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635163.44, modificado:635163.44}} | 06DPR0192X-FAM19 EP. EMILIO CARRANZA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-074-2019-PR | S | 27 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,Las Conchas,Ixtlahuacan,Colima, lon:-103.632, lat:18.8867}} | 2019-07-15 | 2019-09-06 | 635163.44 | 635163.44 | 190549.02 | 190549.02 | 190549.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568749 | Proyecto de inversión | 1217560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217560.83, modificado:1217560.83}} | 06DPR0042Q-FAM19 EP. FRANCISCO VELASCO CURIEL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-081-2019-PR | S | 135 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ACELA CARDENAS TELLEZ 630,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 851360.2 | 851360.2 | 851360.2 | 851360.2 | 851360.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568751 | Proyecto de inversión | 1506292.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506292.1, modificado:1506292.1}} | 06DPR0270K-FAM19 EP. CARLOS VIRGEN BANDA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-083-2019-PR | S | 160 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA s/n,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 50865.91 | 50865.91 | 50865.91 | 50865.91 | 50865.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568774 | Proyecto de inversión | 1289160.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289160.15, modificado:1289160.15}} | 2019002-FAM19.1 VARIAS ESCUELAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-005-2019-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-08-12 | 2019-10-04 | 1289160.15 | 1289160.15 | 644580.08 | 644580.08 | 644580.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301573603 | Proyecto de inversión | 69286.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69286.77, modificado:69286.77}} | BACHILLERATO NO. 29 ¿ TEPAMES, COLIMA.- CONSTRUCCIÓN DE BASE Y COLOCACIÓN DE ANTENA PARA LA CONEXIÓN DE INTERNET INALÁMBRICO. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100 MS 03/2019 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:COL 243 305, Copales, Col., México, lon:-103.62038612, lat:19.10235059}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 69286.77 | 69286.77 | 20786.03 | 20786.03 | 20786.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301576801 | Proyecto de inversión | 890966 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890966.0, modificado:890966.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EL CHICAL, COQUIMATLÁN, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:El Chical, Col., México, lon:-103.8473498, lat:19.2367041}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 890966 | 889229.99 | 739618.83 | 739618.83 | 739618.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636272 | Proyecto de inversión | 306306.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306306.31, modificado:306306.31}} | Adquisicion Y Colocacion De Gimnasios Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 294054.08 | 294054.08 | 294054.08 | 294054.08 | 294054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-05/2015, contratista:JOSE ADRIAN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:306306.31, importe_modificado:306306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {713529/proyecto_FIN, 713529/proyecto_INICIO, 713529/proyecto_FIN, 713529/proyecto_PROCESO, 713529/proyecto_FIN, 713529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100636404 | Proyecto de inversión | 918918.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918918.92, modificado:918918.92}} | Adquisicion De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-17 |  | 918918.92 | 779984 | 779984 | 779984 | 779984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-FONMET-01/2015, contratista:ADAMED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:779984.0, importe_modificado:779984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {713677/proyecto_FIN, 713677/proyecto_INICIO, 713677/proyecto_PROCESO, 713677/proyecto_FIN, 713677/proyecto_PROCESO, 713677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636827 | Proyecto de inversión | 1409009.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409009.01, modificado:1409009.01}} | Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Oaxaca En Col. Centro. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 1371327.41 | 1371327.41 | 1371327.41 | 1371327.41 | 1371327.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-03/2015, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION EN ARQUITECTURA Y URBANISTICA, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:1371327.41, importe_modificado:1371327.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {714142/proyecto_FIN, 714142/proyecto_PROCESO, 714142/proyecto_INICIO, 714142/proyecto_FIN, 714142/proyecto_PROCESO, 714142/proyecto_FIN, 714142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100636953 | Proyecto de inversión | 772300.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772300.3, modificado:772300.3}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 754226.79 | 754226.79 | 754226.79 | 754226.79 | 754226.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-09/2015, contratista:JOSE ADRIAN GONZALEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:581216.22, importe_modificado:581216.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {714273/proyecto_PROCESO, 714273/proyecto_FIN, 714273/proyecto_INICIO, 714273/proyecto_PROCESO, 714273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL16160200658177 | Proyecto de inversión | 174737.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174737.56, modificado:172862.95}} | Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Colonia México En Quesería Cuauhtemoc - 46929 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 46929 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SON VARIAS CALLES UBICADAS ENTRE LA CALLE AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA MÉXICO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LA ERMITA DE , lon:-103.5794199, lat:19.39316309}} | 2016-06-22 | 2016-10-19 | 172862.95 | 172862.95 | 172862.95 | 172862.95 | 172862.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-02/014-2016, contratista:COLIMA EDIFICACIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1234735.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {736780/proyecto_INICIO, 736780/proyecto_PROCESO, 736780/proyecto_FIN, 736780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750255 | Proyecto de inversión | 39330.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9832.59, modificado:9832.59}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9832.59, modificado:9832.59}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19665.17, modificado:19665.17}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Jiliotupa Del Municipio De Ixtlahuacan - 324007 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 324007 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 28700 TRAMO IXTLAHUACAN - JILIOTUPA KILÓMETRO 8 + 30 EJIDO JILIOTUPA, 28700 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA, lon:-103.7552135, lat:19.05492011}} | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 39330.35 | 39330.35 | 39330.35 | 39330.35 | 39330.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016, contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:170004.4, importe_modificado:170004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854383/proyecto_FIN, 854383/proyecto_INICIO, 854383/proyecto_FIN, 854383/proyecto_PROCESO, 854383/proyecto_INICIO, 854383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750259 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Presa Del Municipio De Ixtlahuacan - 212839 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 212839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 2 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCI, lon:-103.7042397, lat:19.01356644}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750353 | Proyecto de inversión | 58387.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29193.94, modificado:29193.94}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29193.94, modificado:29193.94}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Díaz Ordaz - 222287 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 222287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI, lon:-104.2620157, lat:19.05944118}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750384 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En San Jose De Lumber - 321599 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 321599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:203, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LÚMBER (PIEDRA REDONDA), 28819 SAN JOSÉ DE LÚMBER (PIEDRA REDONDA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE C, lon:-104.1287939, lat:19.18252477}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300751438 | Proyecto de inversión | 42106 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10526.5, modificado:10526.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10526.5, modificado:10526.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21053.0, modificado:21053.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Aquiles Serdan Tamala Del Municipio De Ixtlahuacan - 323851 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 323851 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE SALIDA RUMBO A JILIOTUPA EJIDO AQUILES SERDAN TAMALA, 28700 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SALIDA RUMBO A JILIOTU, lon:-103.7566314, lat:19.0071474}} | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 42106 | 42106 | 42106 | 42106 | 42106 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016, contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:75789.24, importe_modificado:75789.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {855566/proyecto_FIN, 855566/proyecto_INICIO, 855566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300751439 | Proyecto de inversión | 36385.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18192.84, modificado:18192.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9096.42, modificado:9096.42}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9096.42, modificado:9096.42}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Aquiles Serdan Tamala Del Municipio De Ixtlahuacan - 323916 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 323916 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SALIDA A JILIOTUPA EJIDO AQUILES SERDAN TAMALA, 28700 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE FRENTE A TRIANGULITO, lon:-103.7566341, lat:19.00709475}} | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 36385.68 | 36385.68 | 36385.68 | 36385.68 | 36385.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016, contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:75789.24, importe_modificado:75789.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {855567/proyecto_FIN, 855567/proyecto_PROCESO, 855567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753492 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | Construcción De Muro De Contención En La Colonia Elias Zamora Verduzco - 243821 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 243821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO BETANCOURT 126 A INTERIOR 126 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTÍN GEORGE Y CALL, lon:-103.8038186, lat:19.20844233}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-009/2016, contratista:AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA, monto:263304.33, importe_modificado:263304.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857620/proyecto_PROCESO, 857620/proyecto_FIN, 857620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753499 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Chical En El Municipio De Coquimatlan - 259510 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 259510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA ROSALBA BAUTISTA PEDROZA DOMICILIO CONO, lon:-103.8479518, lat:19.23553448}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200880946 | Proyecto de inversión | 3511442 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3511442.0, modificado:3440602.37}} | Construcción De 1,388 M De Emisor Poniente De 18 Pulg. Y 24 Pulg. En El Municipio De Minatitlán, Colima | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI) | - | N | 0 | 0 | 4588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-104.050833, lat:19.386666}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 3440602.37 | 3440602.37 | 3440602.37 | 3440602.37 | 3440602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMINERO/PROAGUA-APAUR-N2-2017, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:5734336.96, importe_modificado:5734336.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {990668/proyecto_INICIO, 990668/proyecto_PROCESO, 990668/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891596 | Proyecto de inversión | 653188.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653188.51, modificado:653188.51}} | Constr. Sanitarios, Constr. Bodega, Rep. Modulo De Bebederos. Folio=0002y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-10 | 2018-06-25 | 653188.51 | 653188.51 | 653188.51 | 653188.51 | 653188.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891669 | Proyecto de inversión | 317412.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317412.51, modificado:317412.51}} | Area Techada De 8 Desayunadores. Folio=0010q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-15 | 2018-06-25 | 317412.51 | 317412.51 | 317412.51 | 317412.51 | 317412.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891672 | Proyecto de inversión | 1162934.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162934.07, modificado:1162934.07}} | Cubierta Estructura Metalica Y Lam. Pintro. Folio=0311u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-22 | 2018-06-25 | 1162934.07 | 1162934.07 | 1162934.07 | 1162934.07 | 1162934.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891705 | Proyecto de inversión | 760206.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760206.37, modificado:760206.37}} | Rep. O Sust. Ventilador, Piso Loseta Ceramica, Rep. Puertas. Folio=0063m | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-10 | 2018-06-25 | 760206.37 | 760206.37 | 760206.37 | 760206.37 | 760206.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300908766 | Proyecto de inversión | 1031738.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:257934.74, modificado:257934.74}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257934.74, modificado:257934.74}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:257934.74, modificado:257934.74}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257934.74, modificado:257934.74}} | Electrificacion De Calle Salida Ojo De Mar - 199178 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATILTLAN | 199178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A OJO DE MAR INTERIOR SN COLONIA MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE SALIDA OJO DE MAR EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.0489018, lat:19.38167051}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3X1MIGRANTES-N6-2017, contratista:CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1014694.36, importe_modificado:1014694.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1035019/proyecto_INICIO, 1035019/proyecto_FIN, 1035019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300960433 | Proyecto de inversión | 2566216 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566216.0, modificado:2537987.6}} | Modernizacion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidrahulico En Calle Ignacio Allende En La Localidad De Queseria, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. Incluye Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable - 5161930 - 2840 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Entre Carretera Cuauhtemoc - Tonila y Calle Indepe; 19.386789; -103.569381) (Calle Independencia; 19.387249; -103.56984) (Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 19.386032; -103.568542), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2537987.6 | 2537987.6 | 2537987.6 | 2537987.6 | 2537987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-25/065-2017, contratista:FRANCISCO ELIZALDE TRREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2471071.82, importe_modificado:2537987.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094197/proyecto_INICIO, 1094197/proyecto_FIN, 1094197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965929 | Proyecto de inversión | 65350.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65350.72, modificado:65350.72}} | Rep. De Módulos De Sanitarios. Folio=0165j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 65350.72 | 65350.72 | 65350.72 | 65350.72 | 65350.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965946 | Proyecto de inversión | 442211.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442211.04, modificado:442211.04}} | Ep. Ramona Olvera C. Construcción De Aula Didáctica Folio=0291x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 06-138-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-24 | 2018-06-01 | 442211.04 | 442211.04 | 442211.04 | 442211.04 | 442211.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965949 | Proyecto de inversión | 158714.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158714.44, modificado:158714.44}} | Sust. Impermeabilización Y Rep. De Plafones. Folio=0033s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-31 | 2018-06-25 | 158714.44 | 158714.44 | 158714.44 | 158714.44 | 158714.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401047563 | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Construccion De Ciclovia Niños Heroes,Tramo Libramiento Ejercito Mexicano-Calzada Pedro A. Galvan 1era Etapa(De Av.Colima Hasta Calle: 1ero De Mayo). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 1384600 | 1205177.23 | 1205177.23 | 1205177.23 | 1205177.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDS-FM-001/2017, contratista:COLIMA1, convocante:COLIMA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1183601/proyecto_INICIO, 1183601/proyecto_PROCESO, 1183601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401047580 | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Readecuacion Integral De Avenida 20 De Noviembre. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | CUAHUTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 1356908 | 1356908 | 1356908 | 1356908 | 1356908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/071-2017, contratista:PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC, monto:1349121.86, importe_modificado:1349121.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1183618/proyecto_INICIO, 1183618/proyecto_FIN, 1183618/proyecto_PROCESO, 1183618/proyecto_FIN, 1183618/proyecto_INICIO, 1183618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL17170401048576 | Proyecto de inversión | 2358765 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358765.0, modificado:2358765.0}} | Infraestructura Y Equipamiento Para El Sistema De Transporte Publico De Tecoman 1eraetapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | TECOMÁN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 2358765 | 693476.91 | 693476.91 | 693476.91 | 693476.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-001/2017, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2331994.52, importe_modificado:2331994.52}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1184714/proyecto_PROCESO, 1184714/proyecto_FIN, 1184714/proyecto_INICIO, 1184714/proyecto_PROCESO, 1184714/proyecto_FIN, 1184714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068118 | Proyecto de inversión | 1005775.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1005775.26, modificado:1005775.26}} | 06dtv0017q, Mejoramiento De Los Componenetes, En E.S. Ignacio Manuel Altamirano, En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1005775.26 | 1005775.26 | 1005775.26 | 1005775.26 | 1005775.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101069783 | Proyecto de inversión | 539756.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539756.03, modificado:539756.03}} | Est. De Consumo Escolar (Tipo Cocina Tiempo Completo 4x3m) Bodega T.V. Y Bodega T.M. Folio=040s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 539756.03 | 539756.03 | 539756.03 | 523265.2 | 523265.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072479 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3461500.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Huella De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En Calle Luis Spota Saavedra Colonia Lázaro Carenas, Municipio De Comala.) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(Inicio 0+000 Degollado - División del Norte; 19.321262; -103.754148) (Inicio 0+430 División del Norte - Degollado; 19.322739; -103.750461), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1833311, contratista:MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3445856.48, importe_modificado:3445856.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209710/proyecto_FIN, 1209710/proyecto_INICIO, 1209710/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073630 | Proyecto de inversión | 472888.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472888.3, modificado:472888.3}} | Construccion De Aula Didactica Para 6, Incluye Mobiliario Folio=13u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-02-06 | 2018-04-01 | 472888.3 | 472888.3 | 472888.3 | 458737.8 | 458737.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074131 | Proyecto de inversión | 534341.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534341.1, modificado:534341.1}} | Construccion De 1 Aula Didactica Folio=291x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-07-24 | 2017-10-01 | 534341.1 | 534341.1 | 534341.1 | 531196.6 | 531196.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076757 | Adquisición | 10865052 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0865052E7, modificado:1.086399027E7}} | Fortalecimiento De La Uecs (Fcpcdai) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 10863990.27 | 10863990.27 | 10863990.27 | 10863990.27 | 10863990.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132310 | Proyecto de inversión | 517145.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517145.33, modificado:517145.33}} | Ep. Jose Ruiz Villalvazo, Const. De Un Aula O. Ext. 0003n | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-036-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 517145.33 | 517145.33 | 517145.33 | 517145.33 | 517145.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132979 | Proyecto de inversión | 332028.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332028.63, modificado:332028.63}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-013 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-013-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 332028.63 | 332028.63 | 332028.63 | 332028.63 | 332028.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132992 | Proyecto de inversión | 251398.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251398.52, modificado:251398.52}} | Ep. Basilio Vadillo, Const. De Cocina 0190z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-046-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-12 | 2017-08-01 | 251398.52 | 251398.52 | 251398.52 | 251398.52 | 251398.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201134333 | Proyecto de inversión | 373570.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373570.72, modificado:373570.72}} | Ep. Rafael Heredia, Const.De Un Aula 0294u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201135110 | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | Jn. Carlos Nuñez Valencia, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0155c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-13-15-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136493 | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2103633.33}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples En Río Marabasco) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2103633.33 | 2103633.33 | 2103633.33 | 2103633.33 | 2103633.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-029/2018, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2067313.16, importe_modificado:2067313.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275469/proyecto_PROCESO, 1275469/proyecto_INICIO, 1275469/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136525 | Proyecto de inversión | 1336607.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1336607.25, modificado:1336607.25}} | Tv. Jose Vasconcelos, Mejoramiento De La Infe Ecien17 0015s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-67-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-06-01 | 1336607.25 | 1336607.25 | 1139511.78 | 1139511.78 | 1139511.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136952 | Proyecto de inversión | 1169477.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169477.88, modificado:1169477.88}} | Jn. Aurelia Ramirez Ochoa,Mejoramiento De La Infe Ecien17 0101z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-71-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 1169477.88 | 1169477.88 | 1169477.88 | 1169477.88 | 1169477.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137256 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1338754.56}} | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Las Conchas En El Municipio De Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-03-22 |  | 1338754.56 | 1338754.56 | 1338754.56 | 1338754.56 | 1338754.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139648 | Proyecto de inversión | 1964652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964652.17, modificado:1948986.47}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (E.C. Manzanillo - Minatitlan - Puertecito De Lajas - El Huizcolote ). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-12 |  | 1948986.47 | 1948986.47 | 1948986.47 | 1948986.47 | 1948986.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139649 | Proyecto de inversión | 2454152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454152.17, modificado:2444359.48}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Libramiento Armería). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-06-15 |  | 2444359.48 | 2444359.48 | 2444359.48 | 2444359.48 | 2444359.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139656 | Proyecto de inversión | 1964652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964652.17, modificado:2245108.93}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Turla-Tamala) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-06-07 |  | 2245108.93 | 2245108.93 | 2245108.93 | 2245108.93 | 2245108.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139683 | Proyecto de inversión | 10286152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028615217E7, modificado:1.021999983E7}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Lucita - El Ahijadero). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-05-26 |  | 10219999.83 | 10219999.83 | 10219999.83 | 10219999.83 | 10219999.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.3}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201140463 | Proyecto de inversión | 1828385.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828385.59, modificado:1942098.0}} | Fortalecimiento De La Atención A La Infancia En El Dif Colima (Remodelación Y Modernización De La Unidad De Servicios Infantiles (Usi) Del Dif Estatal Colima) En El Municipio De Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-13 |  | 1942098 | 1942098 | 1942098 | 1942098 | 1942098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301303675 | Proyecto de inversión | 502628.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502628.06, modificado:501600.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JABALI EN LA COLONIA JABALI - 156547 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 156547 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DESDE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA EL LIMITE CON LA CALLE 24 DE , lon:-104.35144796, lat:19.13515151}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 399757.05 | 399757.05 | 399757.05 | 399757.05 | 399757.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-012-2018, contratista:AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:501600.01, importe_modificado:501600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1303675/proyecto_PROCESO, 1303675/proyecto_INICIO, 1303675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384463 | Proyecto de inversión | 519139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519139.32, modificado:519139.32}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:La Joya 148, Linda Vista, 28304 Cd de Armería, Col., México, lon:-103.95950317, lat:18.94915465}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384471 | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Manuel Álvarez 134, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72879028, lat:19.24632927}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385054 | Proyecto de inversión | 281158.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281158.85, modificado:281158.85}} | 06DPR0425W EP IGNACIO RAMIREZ COL VALLE DE LAS GARZAS MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-052-2018-PRR | S | 214 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-08-14 | 2018-09-11 | 281158.85 | 281158.85 | 281158.85 | 281158.85 | 281158.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385728 | Proyecto de inversión | 835213.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:835213.64, modificado:835213.64}} | 06UCT0001R BACHILLERATO TECNICO NUM 1 COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06UCT0001R-104-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-08-06 | 2018-11-11 | 835213.64 | 835213.64 | 835213.64 | 835213.64 | 835213.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385729 | Proyecto de inversión | 2030327.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2030327.35, modificado:2030327.35}} | 06USU0159Q FACULTAD DE DE LETRAS Y COMUNICACIONES COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-116-2017 | S | 203 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-24 | 2019-03-22 | 2030327.35 | 2030327.35 | 2030327.35 | 2030327.35 | 2030327.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385741 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06EES0005E MANUEL MURGUIA GALINDO MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EES0005E-06DJN0182Z-41-53-2017 | S | 253 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1102886.43 | 1102886.43 | 1102886.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385755 | Proyecto de inversión | 1330812.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1330812.69, modificado:1331082.36}} | 06DTV0008I RICARDO GUZMAN NAVA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.268, lat:19.1203}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1330812.69 | 1330812.69 | 1330812.69 | 1330812.69 | 1330812.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385759 | Proyecto de inversión | 1043871.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1043871.69, modificado:1122706.69}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-3-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-09-03 | 2018-10-05 | 1043871.69 | 1043871.69 | 1043871.69 | 1043871.69 | 1043871.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417497 | Proyecto de inversión | 79198.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79198.95, modificado:79176.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107878 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107878 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUEL G, lon:-104.26779661, lat:19.0561732}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 29336.98 | 29336.98 | 29336.98 | 29336.98 | 29336.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-010-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:574650.34, importe_modificado:574650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1417497/proyecto_INICIO, 1417497/proyecto_PROCESO, 1417497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417503 | Proyecto de inversión | 132581.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132581.67, modificado:132263.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR SECTOR UNO DE LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107947 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107947 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR SECTOR UNO HASTA LIMITE CON LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA C, lon:-104.26770688, lat:19.05648342}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 105833.29 | 105833.29 | 105833.29 | 105833.29 | 105833.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-018-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:723083.09, importe_modificado:723083.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1417503/proyecto_PROCESO, 1417503/proyecto_INICIO, 1417503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401439145 | Proyecto de inversión | 33694.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33694.87, modificado:33614.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL COLOMO - 369480 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 369480 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANUEL GASCA GUERRERO, lon:-104.26793657, lat:19.05569266}} | 2018-07-15 | 2018-12-31 | 11093.27 | 11093.27 | 11093.27 | 11093.27 | 11093.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-010-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:574650.34, importe_modificado:574650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1439145/proyecto_INICIO, 1439145/proyecto_PROCESO, 1439145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489564 | Proyecto de inversión | 210607.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210607.41, modificado:210607.41}} | 06DJN0052G MARIA GARCIA PENA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-078-2018-PR | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MARTIRES DE CHICAGO 1050,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 210607.41 | 210607.41 | 210607.41 | 210607.41 | 210607.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489569 | Proyecto de inversión | 1942311.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942311.32, modificado:1942311.32}} | 06DES0003H MARIANO MIRANDA FONSECA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-088-2018-PR | S | 372 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 826,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 1942311.32 | 1942311.32 | 1942311.32 | 1942311.32 | 1942311.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489581 | Proyecto de inversión | 278436.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278436.24, modificado:278436.24}} | 06DPR0294U RAFAEL HEREDIA VELASCO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-078-2018-PR | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: HIGUERA DE ROXBURG SN,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 278436.24 | 278436.24 | 278436.24 | 278436.24 | 278436.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401501639 | Proyecto de inversión | 4780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780.11, modificado:4780.11}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO RF18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 4780.11 | 4780.11 | 4780.11 | 4780.11 | 4780.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512215 | Proyecto de inversión | 385520.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385520.52, modificado:385520.52}} | 06DPR0475D EP. MIGUEL CARRILLO JIMENEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-005-2019-PR | S | 93 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE CLAVEL sn, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 385520.52 | 385520.52 | 385520.51 | 385520.51 | 385520.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512220 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747695.69}} | 06DES0032C SEC. OCTAVIO PAZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-009-2019-PR | S | 223 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ABETO sn, Manzanillo, Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-03-18 | 2019-06-07 | 747695.69 | 747695.69 | 747695.69 | 742480.25 | 742480.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | COL190101512222 | Proyecto de inversión | 441053.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441053.53, modificado:441053.53}} | 06EPR0045M EP. BENJAMIN AMADOR CISNEROS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-011-2019-PR | S | 91 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ANSELMO VILLASEðOR 18,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-17 | 441053.53 | 441053.53 | 441053.52 | 440400.35 | 440400.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512247 | Proyecto de inversión | 76388.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:76388.69, modificado:76388.69}} | 06MSU0012O FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CAMPUS CENTRAL (06USU1220K) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-024-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 76388.69 | 76388.69 | 38194.35 | 38194.35 | 38194.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512249 | Proyecto de inversión | 139415.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:139415.76, modificado:139415.76}} | 06MSU0012O FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (06USU1221J) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-025-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 139415.76 | 139415.76 | 139415.76 | 139415.76 | 139415.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512436 | Proyecto de inversión | 58115.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58115.3, modificado:58115.3}} | 06ETK0009A-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 58115.3 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512439 | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0014W-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 72930.82 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512440 | Proyecto de inversión | 109971.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109971.03, modificado:109971.03}} | 06ETK0010Q-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 109971 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527018 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TREINTA Y TRES A DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOPEZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 95357 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95357 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE BALVINO DAVALOS PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA TIENDA DE GUDE, lon:-103.92846406, lat:19.04658118}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527059 | Proyecto de inversión | 52920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52920.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95744 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95744 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 66 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MORELOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA POR LA PARTE DE ATRÁS, lon:-103.71824307, lat:18.74874627}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527160 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DE LA COLONIA BAYARDO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 98607 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98607 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ECUADOR 14 INTERIOR SN COLONIA LEONARDO JARAMILLO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE HONDURAS, CARRETERA TECOMÁN-CIUDAD DE ARMERÍA AL LADO DE LA VIRGEN, lon:-103.91378481, lat:18.94537957}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527179 | Proyecto de inversión | 68040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68040.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN - 98815 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98815 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:PUEBLO EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-103.98971822, lat:19.44126544}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527620 | Proyecto de inversión | 105840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105840.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB OCHOCIENTOS DOCE EN LA LOCALIDAD DE EL COLOMO MUNICIPIO DE MANZANILLO - 99595 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 99595 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO-EL COLOMO COLONIA EL LIBRAMIENTO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE ANDADOR 7 Y ANDADOR SIN NOMBRE, ANDADOR SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR AL OXXO, lon:-104.2557367, lat:19.06337279}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528055 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103327 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103327 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JALISCO 66 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE GUERRERO A DOS CUADRAS DEL CASINO Y TIENDA DE SOFIA, lon:-103.95802945, lat:18.96365514}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528160 | Proyecto de inversión | 2364715.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364715.26, modificado:2364715.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ COQUIMATLÁN - 105065 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 105065 | S | 1237 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2839.8, meta_modificada:2839.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN SOBRE LAS CALLES HIDALGO ING. ADOLFO CHÁVEZ AQUILES SERDÁN, CONSTITUCIÓN, REVOLUCIÓN Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-103.92777844, lat:19.17002635}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2364715.26 | 2349879.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-013/2019, contratista:ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2349879.67, importe_modificado:2349879.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1528160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201529136 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL REMUDADERO EN EL MUNICIPIO DE COMALA - 111860 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 111860 | S | 179 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:PUEBLO EL REMUDADERO, 28466 EL REMUDADERO, COMALA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE VEREDA EXISTENTE AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-103.74830433, lat:19.41719902}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1529136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201529146 | Proyecto de inversión | 1859966.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859966.65, modificado:1859966.65}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDULES EN EL COLOMO MANZANILLO - 112004 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 112004 | S | 5114 | 5141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE SAFIRO COLONIA ZONA CENTRO EL COLOMO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA AL SUR DE LA CALLE EL SAFIRO EN LA LOCALIDAD DEL COLOMO, lon:-104.22755113, lat:19.05357967}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1859966.65 | 1857687.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-001/2019, contratista:CODESA DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1857687.44, importe_modificado:1857687.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1529146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201533995 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29056.32}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN COFRADÍA DE HIDALGO - 74076 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 74076 | S | 249 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL JARD, lon:-103.79271357, lat:18.9026486}} | 2019-05-27 | 2019-06-30 | 29056.32 | 29056.32 | 29056.32 | 29056.32 | 26786.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-B-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:29164.79, importe_modificado:29056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1533995/proyecto_INICIO, 1533995/proyecto_PROCESO, 1533995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201534380 | Proyecto de inversión | 867271.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867271.73, modificado:860051.83}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE EL REAL SEGUNDA ETAPA - 74551 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 74551 | S | 150 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA ES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO AL FONDO DE LA ENRAMADA DE EL CHIVO APROXIMADEME, lon:-103.93705727, lat:18.83751988}} | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 860051.83 | 860051.83 | 520588.71 | 520588.71 | 520588.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:860051.83, importe_modificado:867271.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1534380/proyecto_PROCESO, 1534380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201534408 | Proyecto de inversión | 25300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25300.0, modificado:24274.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL PARADA DE AUTOBUSES EN TECOLAPA - 74617 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 74617 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-103.82890197, lat:19.01631235}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 24274.3 | 24274.3 | 7282.29 | 7282.29 | 7282.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-C-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:24274.3, importe_modificado:24274.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534408/proyecto_PROCESO, 1534408/proyecto_INICIO, 1534408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201537528 | Proyecto de inversión | 537884.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537884.56, modificado:537884.56}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LOS TEPAMES - 79378 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 79378 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 177 PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CADENA Y CALLE CIPRIANO SÁNCHEZ, CALLE 5 DE MAYO CUADRA Y MEDIA AL SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.62367955, lat:19.09093607}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 537884.56 | 453254.16 | 261227.84 | 261227.84 | 261227.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-010/2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:963165.19, importe_modificado:963165.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1537528/proyecto_INICIO, 1537528/proyecto_PROCESO, 1537528/proyecto_INICIO, 1537528/proyecto_PROCESO, 1537528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539018 | Proyecto de inversión | 4308944.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308944.15, modificado:4308944.15}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN - 55802 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 55802 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE RIOS INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PABLO SILVA GARCIA Y CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, CALLE LIC. FERNANDO MORENO PEÑA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CANCHA T, lon:-103.7329612, lat:18.99445505}} | 2019-04-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-FAISM-03-2019, contratista:BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:2058672.01, importe_modificado:2058672.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539179 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 56068 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 56068 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE JUSTICIA SOCIAL, CALLE GALAXIA CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA COLONIA ANTORCHISTA, lon:-103.68660861, lat:19.25228268}} | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539183 | Proyecto de inversión | 2488526.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488526.7, modificado:2488526.7}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 82025 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 82025 | S | 383 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAPISLAZULI INTERIOR SN COLONIA EL HAYA, 28986 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CARRETERA MINATITLAN Y CALLE 1 DE MAYO, BRECHA BELLA ASTROMERA CALLE LASPISLAZULI TRAMO DE LA CARRETERA A MINATITLAN A , lon:-103.75860336, lat:19.27078642}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2239674.03 | 2239674.03 | 1285370.33 | 1285370.33 | 1285370.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03-LPE-C/2019-VA, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:2475329.77, importe_modificado:2575329.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1539183/proyecto_INICIO, 1539183/proyecto_PROCESO, 1539183/proyecto_INICIO, 1539183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542966 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 87973 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 87973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1542966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544153 | Proyecto de inversión | 960703.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960703.62, modificado:960703.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL PERIQUILLOS LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUAREZ - 64165 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 64165 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.6, meta_modificada:403.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE S/N COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA 5 DE FEBRERO Y CALLEJON S/N, CALLE LOS PINOS CERCAS DEL JARDIN DE NIÑOS CATALINA JASSO, lon:-103.94947599, lat:18.95460715}} | 2019-06-03 | 2019-12-20 | 960703.62 | 959867.11 | 759118.7 | 759118.7 | 759118.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-06-2019, contratista:ING. HECTOR GODINA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:959867.11, importe_modificado:959867.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.05}} | {1544153/proyecto_INICIO, 1544153/proyecto_PROCESO, 1544153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544857 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 65224 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 65224 | S | 2153 | 2297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLEJON CAMINO A LA MAMEYERA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , EN PREDIO POR CAMINO A LA MAMEYERA DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN, lon:-103.71164589, lat:19.368357}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545565 | Proyecto de inversión | 42092.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42092.7, modificado:42092.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES COLONIA ELIAS ZAMORA VERDUZCO - 92014 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 92014 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE J TRINIDAD CASTILLO 38 A INTERIOR 38 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTANCOUR Y CALLE PROLONGACION AGUSTIN GEORGE, CALLE JESUS BRIZUELA J. TRINIDAD CASTILLO 38 A E, lon:-103.8040761, lat:19.20909081}} | 2019-08-09 | 2019-09-08 | 42092.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545692 | Proyecto de inversión | 1202694.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202694.97, modificado:1202694.97}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA COL INDEPENDENCIA ARMERIA - 92233 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 92233 | S | 198 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ A UN COSTADO GLORIETA INDEPENDENCIA, lon:-103.96663189, lat:18.93252495}} | 2019-06-11 | 2019-12-27 | 1202694.97 | 1193410.81 | 1193410.81 | 1193410.81 | 1193410.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-04-2019-1, contratista:L.C.E. NAYELLI ALCARAZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:1193410.84, importe_modificado:1193410.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.55}} | {1545692/proyecto_INICIO, 1545692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545695 | Proyecto de inversión | 201706.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201706.71, modificado:201706.71}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE EL ASTILLERO DE ARRIBA - 66522 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66522 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:RANCHERIA EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.55512745, lat:19.18734716}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 201706.71 | 174114.42 | 88474.2 | 88474.2 | 88474.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-012/2019, contratista:TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1102724.71, importe_modificado:1102724.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1545695/proyecto_INICIO, 1545695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545770 | Proyecto de inversión | 67235.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67235.57, modificado:67235.57}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE EL AMARRADERO - 66638 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66638 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , TRES CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.59358982, lat:19.06411467}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67235.57 | 57595.49 | 29065.79 | 29065.79 | 29065.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-011/2019, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1094314.35, importe_modificado:1094314.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1545770/proyecto_INICIO, 1545770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546830 | Proyecto de inversión | 134471.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134471.14, modificado:134471.14}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE JUÁREZ - 67907 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67907 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ NORTE INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AL OESTE DE LA BIRRIERÍA DON LUIS MEJÍ, lon:-103.74889734, lat:19.19510126}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 134471.14 | 98833.94 | 40694.58 | 40694.58 | 40694.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-008/2019, contratista:RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1037756.31, importe_modificado:1037756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546830/proyecto_INICIO, 1546830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546922 | Proyecto de inversión | 740822.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740822.71, modificado:740822.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON LOCALIDAD DE PERIQUILLOS - 93752 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 93752 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.5, meta_modificada:383.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PISCILA Y CALLE NARDO, CALLE 5 DE FEBRERO A UN COSTADO DEL PARQUE PERIQUILLOS, lon:-103.95017924, lat:18.95809703}} | 2019-06-18 | 2019-12-27 | 740822.71 | 738333.97 | 221500.19 | 221500.19 | 221500.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-12-2019, contratista:L.C.E. NAYELLI ALCARAZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:738333.97, importe_modificado:738333.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1546922/proyecto_PROCESO, 1546922/proyecto_INICIO, 1546922/proyecto_PROCESO, 1546922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547316 | Proyecto de inversión | 71591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71591.06, modificado:71591.06}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES COLONIA JARDINES DEL LLANO - 94317 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 94317 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2045 A INTERIOR 2045 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLEJON GIRASOLES, CALLE NIÑOS HÉROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2045 A ENTRE LAS CALLES MARGARI, lon:-103.80592457, lat:19.21823434}} | 2019-09-14 | 2019-10-29 | 71591.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547347 | Proyecto de inversión | 336177.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336177.85, modificado:336177.85}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LOS ASMOLES - 68625 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 68625 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL SUR POR LA MISMA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-103.77214836, lat:19.12000764}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 336177.85 | 247084.85 | 101736.45 | 101736.45 | 101736.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-008/2019, contratista:RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1037756.31, importe_modificado:1037756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1547347/proyecto_INICIO, 1547347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547573 | Proyecto de inversión | 971895.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971895.22, modificado:971895.22}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO ARMERIA - 94745 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 94745 | S | 88 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALLE SERPIENTE COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE S/N Y , CALLE ANGELES MALOS A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EL PARAISO, lon:-103.98908408, lat:18.87434928}} | 2019-06-18 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547754 | Proyecto de inversión | 60333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60333.64, modificado:60333.64}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE EL CHANAL - 69306 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69306 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE PALENQUE INTERIOR SN RANCHERIA EL CHANAL, 28610 EL CHANAL, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y , CERCA DE CARNITAS NICHO, lon:-103.70345833, lat:19.29655979}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 60333.64 | 56997.34 | 20687.87 | 20687.87 | 20687.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1547754/proyecto_INICIO, 1547754/proyecto_PROCESO, 1547754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547786 | Proyecto de inversión | 301668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301668.2, modificado:301668.2}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE ESTAPILLA - 69365 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69365 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE LICENCIADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO A UNA CUADRA DE SUPER MARKET MAYRA, lon:-103.52966781, lat:18.97828627}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 301668.2 | 284986.7 | 103439.35 | 103439.35 | 103439.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1547786/proyecto_INICIO, 1547786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548063 | Proyecto de inversión | 120667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120667.28, modificado:120667.28}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE FÁTIMA - 69885 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69885 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DE QUINTA QUETZALES, lon:-103.7501949, lat:19.1872809}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 120667.28 | 113994.68 | 41375.74 | 41375.74 | 41375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548063/proyecto_INICIO, 1548063/proyecto_PROCESO, 1548063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548211 | Proyecto de inversión | 67684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.97, modificado:67684.97}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 70201 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70201 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. MA. CRUZ ANGUIANO Y CALLE PROFR. ALFREDO VÁZQUEZ ÁVILA, CALLE AQUILES SERDÁN DOS CUADRAS AL SUR DEL CENTRO DE S, lon:-103.76488737, lat:19.13573581}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67684.97 | 56755.75 | 23410.6 | 23410.6 | 23410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1548211/proyecto_INICIO, 1548211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549650 | Proyecto de inversión | 261422.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261422.36, modificado:261422.36}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE CALLE JUAN ESCUTIA COL CENTRO ARMERIA - 98770 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA | 98770 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.3, meta_modificada:130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC Y CALLE MÉXICO, CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA CUADRA DE LA FABRICA DE HIELO., lon:-103.96184692, lat:18.93551465}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 261422.36 | 260096.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-05-2019-2, contratista:M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA., monto:260096.96, importe_modificado:260096.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.9}} | {1549650/proyecto_INICIO, 1549650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560618 | Proyecto de inversión | 9235777.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9235777.31, modificado:9235777.31}} | Laboratorio de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S2/2019 | S | 84 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.17, meta_modificada:578.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Hidalgo 580, Jardines del Llano, 28400 Coquimatlán, Col., México, lon:-103.80498648, lat:19.21360869}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 6926832.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560633 | Proyecto de inversión | 2019120.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019120.07, modificado:2019120.07}} | Equipamiento para el Campus El Naranjo Manzanillo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S4/2019 | S | 494 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:325, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40123081, lat:19.12465281}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1514339.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560635 | Proyecto de inversión | 2243368.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243368.93, modificado:2243368.93}} | Adecuaciones y mejoras campus central Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S6/2019 | S | 3038 | 2077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.45, meta_modificada:759.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México, lon:-103.70025158, lat:19.24857794}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1682526.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561865 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1756917.21}} | 06DES0004G.- SEC. ANTONIO BARBOSA HELDT. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-021-2019-PR | S | 240 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE RIOS SN,Armeria,Colima, lon:-103.965, lat:18.9371}} | 2019-04-15 | 2019-07-08 | 1756917.21 | 1756917.21 | 1756917.21 | 1487083.81 | 1487083.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190201561866 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1130802.73}} | 06EPR0046L.- EP. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-022-2019-PR | S | 159 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA SN,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-04-15 | 2019-07-08 | 1130802.73 | 1130802.73 | 1130802.73 | 1130802.73 | 1130802.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190201561887 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06DML0006U.- CAM RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO SN,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.91 | 1898.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561890 | Proyecto de inversión | 73776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73776.23, modificado:73776.23}} | 06ETV0013T.- TV. EDUARDO ZARZA OCAMPO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-034-2019-PR | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION SN,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.654, lat:19.3375}} | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 73776.23 | 73776.23 | 73776.22 | 67584.38 | 67584.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561894 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:308652.8}} | VARIAS ESCUELAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-002-2019-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-06-10 | 2019-08-02 | 308652.8 | 308652.8 | 308652.8 | 308652.8 | 308652.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190301568450 | Proyecto de inversión | 4103926.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103926.94, modificado:0.0}} | 06ETV0034F-FAM19 SEC. TV. NUEVA CREACIÓN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-018-2019-PR | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA DE TEJUPAN S/N,Manzanillo, Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-04-08 | 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190301568460 | Proyecto de inversión | 142175.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142175.33, modificado:142175.33}} | 06DST0006X-FAM19 SEC. MOISES SAENZ GARZA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-037-2019-PR | S | 284 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ s/n,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 142175.33 | 142175.33 | 135644.51 | 135644.51 | 135644.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568461 | Proyecto de inversión | 584666.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584666.95, modificado:584666.95}} | 06DST0007W-FAM19 SEC. EMILIANO ZAPATA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-038-2019-PR | S | 225 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CARRETERA TECOMAN - PLAYA AZUL s/n,Cerro de Ortega,Tecoman,Colima, lon:-103.719, lat:18.7497}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 584666.95 | 584666.95 | 583321.31 | 583321.31 | 583321.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568467 | Proyecto de inversión | 203779.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203779.37, modificado:203779.37}} | 06DJN0091I-FAM19 JN. MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-041-2019-PR | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ 18,Coquimatlan,Colima, lon:-103.811, lat:19.201}} | 2019-07-01 | 2019-08-19 | 203779.37 | 203779.37 | 140762.83 | 140762.83 | 140762.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568478 | Proyecto de inversión | 202959.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202959.25, modificado:202959.25}} | 06EJN0019Y-FAM19 JN. ANGELITA BETANCOURT BEJAR | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-048-2019-PR | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALMOLLI s/n,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 202959.25 | 202959.25 | 202959.23 | 202959.23 | 202959.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568481 | Proyecto de inversión | 472877.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472877.14, modificado:472877.14}} | 06DST0016D-FAM19 SEC. JUANA URZUA DELGADO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-050-2019-PR | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N,Alcaraces,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.577, lat:19.3641}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 472877.14 | 472877.14 | 472877.13 | 472877.13 | 472877.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568486 | Proyecto de inversión | 366595.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366595.46, modificado:366595.46}} | 06DJN0187V-FAM19 JN. ARNOLDO OCHOA GONZALEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-054-2019-PR | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 366595.46 | 366595.46 | 366595.45 | 366595.45 | 366595.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568488 | Proyecto de inversión | 533731.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533731.77, modificado:533731.77}} | 06DJN0126H-FAM19 JN.ANGELA BETANCOURT | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-056-2019-PR | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARTE S/N,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 533731.77 | 533731.77 | 533731.76 | 533731.76 | 533731.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568727 | Proyecto de inversión | 376296.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376296.04, modificado:376296.04}} | 06DPR0032J-FAM19 EP.FORD NUM. 178 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-067-2019-PR | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-08 | 2019-08-16 | 376296.04 | 376296.04 | 181315.88 | 181315.88 | 181315.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568728 | Proyecto de inversión | 85323.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85323.18, modificado:85323.18}} | 06DJN0002Z-FAM19 JN.RAFAELA SUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-067-2019-PR | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-08 | 2019-08-16 | 85323.18 | 85323.18 | 85323.17 | 85323.17 | 85323.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568763 | Proyecto de inversión | 511776.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511776.06, modificado:511776.06}} | 06DJN0208R-FAM19 JN HILDA CEBALLOS LLERENAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-094-2019-PR | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PALMA s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 511776.06 | 511776.06 | 225830.77 | 225830.77 | 225830.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568765 | Proyecto de inversión | 5635.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5635.48, modificado:5635.48}} | 06DPR0263A-FAM19.2 EP. HELIODORO SILVA PALACIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-096-2019-PR | S | 180 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA S/N,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 5635.48 | 5635.48 | 5635.47 | 5635.47 | 5635.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301576823 | Proyecto de inversión | 1329897.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329897.14, modificado:1329897.14}} | PROYECTO INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA 1 (RAMPAS Y PASACALLES), VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 136779 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.37, meta_modificada:708.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Higuera del Monte 1037, Villa de Álvarez, Col., México, lon:-103.75951767, lat:19.26950325}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1329897.14 | 1328746.14 | 1328746.14 | 1328746.14 | 1328746.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FOTRADIS-004/2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1328746.14, importe_modificado:1328746.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.37}} | {1576823/proyecto_INICIO, 1576823/proyecto_FIN, 1576823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301576832 | Proyecto de inversión | 290785.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290785.94, modificado:290785.94}} | PROYECTO INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL (RAMPAS Y PASACALLES) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.4, meta_modificada:180.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 290785.94 | 289787.43 | 289787.43 | 289787.43 | 289787.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FOTRADIS-002/2019, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:289787.43, importe_modificado:289787.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.4}} | {1576832/proyecto_INICIO, 1576832/proyecto_FIN, 1576832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL14140400448597 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.064961676E7}} | Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admón, C.Cómputo,Lab.,12 Aulas, Sanitarios, Cafeteria. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Predio El Porvenir, prolongación del tercer anillo periférico s.n., frente al ISENCO, zona conurbada de la ciudad de Coliima, pertenenciente al municipio de Cuauhtémoc., lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2014-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400615781 | Proyecto de inversión | 1367435.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367435.39, modificado:1367435.39}} | Parque Lineal Las Palmas | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 1367435.39 | 827735.52 | 827735.52 | 827735.52 | 827735.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FM-REP-001/2015, contratista:CYMA CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1367435.39, importe_modificado:1367435.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {690643/proyecto_FIN, 690643/proyecto_PROCESO, 690643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616150 | Proyecto de inversión | 253116.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253116.73, modificado:253116.73}} | Rehabilitacion Del Parque Piedra Lisa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 253116.73 | 253116.73 | 248499.49 | 248499.49 | 248499.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-001/2015, contratista:JOSEPH RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIO DE COLIMA, monto:253116.73, importe_modificado:253116.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691060/proyecto_PROCESO, 691060/proyecto_INICIO, 691060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019, trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019, trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019, trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019, trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL16160100632576 | Proyecto de inversión | 1102862.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1102862.36, modificado:1102862.36}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii Y Viii. Ec=2283 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-02-01 | 2018-06-25 | 1102862.36 | 1102862.36 | 1102862.36 | 1102862.36 | 1102862.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636245 | Proyecto de inversión | 1531531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531531.53, modificado:1531531.53}} | Construccion Parque Morelos (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 1531531.53 | 1496520.18 | 1496520.18 | 1496520.18 | 1496520.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/49-2015, contratista:cosmen construcciones, convocante:ayuntamiento de tecoman, monto:850454.52, importe_modificado:850454.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {713502/proyecto_INICIO, 713502/proyecto_PROCESO, 713502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636466 | Proyecto de inversión | 203559.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203559.26, modificado:203559.26}} | Rehabilitacion Del Lienzo Charro En Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-17 |  | 203559.26 | 203559.26 | 199368.33 | 199368.33 | 199368.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-004/2015, contratista:ING.J.JESÚS AMEZCUA ESPINOZA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:199368.33, importe_modificado:199368.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {713744/proyecto_INICIO, 713744/proyecto_PROCESO, 713744/proyecto_FIN, 713744/proyecto_PROCESO, 713744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100636616 | Proyecto de inversión | 3779783.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779783.92, modificado:3779783.92}} | Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-25 |  | 3779783.92 | 3311313.53 | 3311313.53 | 3311313.53 | 3311313.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-012/2015, contratista:TERRACERIAS,EXCAVACIONES Y MQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:3779783.92, importe_modificado:3779783.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {713919/proyecto_INICIO, 713919/proyecto_PROCESO, 713919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100636786 | Proyecto de inversión | 612612.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612612.61, modificado:612612.61}} | Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 598951.49 | 598951.49 | 598951.49 | 598951.49 | 598951.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-07/2015, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:598951.49, importe_modificado:598951.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {714099/proyecto_FIN, 714099/proyecto_INICIO, 714099/proyecto_PROCESO, 714099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100637005 | Proyecto de inversión | 3521289.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521289.43, modificado:3329738.75}} | Modernizacion De Av. Prol. Gomez Farias (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-18 |  | 3329738.75 | 3329738.75 | 3329738.75 | 3329738.75 | 3329738.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3, contratista:CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3203886.01, importe_modificado:3203886.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {714332/proyecto_INICIO, 714332/proyecto_PROCESO, 714332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160200707589 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:19008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:30992.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Higueras Del Espinal En El Municipio De Villa De Alvarez - 184764 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 184764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERAS DE NATAL 1288 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ROBLE, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO HIGUERAS DE NATAL NUMERO 128, lon:-103.7710899, lat:19.26881887}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750256 | Proyecto de inversión | 133186.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:33296.69, modificado:33296.69}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33296.69, modificado:33296.69}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66593.39, modificado:66593.39}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Jiliotupa Del Municipio De Ixtlahuacan - 323964 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 323964 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 28700 TRAMO IXTLAHUACAN - JILIOTUPA KILÓMETRO 8 + 30 EJIDO JILIOTUPA, 28700 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA, lon:-103.7552136, lat:19.05491134}} | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 133186.77 | 133186.77 | 133186.77 | 133186.77 | 133186.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016., contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:170004.4, importe_modificado:170004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854384/proyecto_FIN, 854384/proyecto_PROCESO, 854384/proyecto_FIN, 854384/proyecto_PROCESO, 854384/proyecto_INICIO, 854384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750385 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Llano - 321933 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 321933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:209, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LLANO DE LA MARINA, 28813 LLANO DE LA MARINA, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI, lon:-104.215807, lat:19.25715959}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751441 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Camichin Veitiseis De Julio Del Municipio De Ixtlahuacan - 241496 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 241496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO EL CAMICHIN 26 DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO CERCA DE LA ENTRADA, lon:-103.5927633, lat:18.96094906}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {855569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753120 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 279401 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 279401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN 193 CIENTO NOVENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONORDO B GUTIERREZ Y CA, lon:-103.8842891, lat:18.90764813}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753126 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200571 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASO 143 CIENTO CUARENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y, lon:-103.8793414, lat:18.88875367}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753133 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 200377 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN 101 CIENTO UNO INTERIOR SN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE 3, CALLE RIO BALSAS BENE, lon:-103.8892775, lat:18.9059492}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753162 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 200342 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLEJON NICARAGUA 120 CIENTO VEINTE INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELICE, lon:-103.919612, lat:18.94692765}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-016, contratista:OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1680370.77, importe_modificado:1680370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857290/proyecto_PROCESO, 857290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753189 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro De Ortega En El Municipio De Tecoman - 200347 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAR, lon:-103.7191115, lat:18.75405891}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753426 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuartos Dormintorio En Los Reyes - 298888 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 298888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CALLE BENITO RINCON 15 INTERIOR SN EJIDO LOS REYES (ZORRILLOS), 28340 LOS REYES (ZORRILLOS), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO JARAMILLO Y CALLE, lon:-104.0630362, lat:18.98080446}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:944918.59, importe_modificado:944918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857554/proyecto_INICIO, 857554/proyecto_FIN, 857554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753502 | Proyecto de inversión | 1665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:880000.0}} | Construccion De Curartos Dormitorios Localidad Pueblo Juarez - 263875 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI INSTITUTO DE SUELO URBANIACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 263875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLEJON CALLEJON PLAZA DE TOROS 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DIANA LAURA RI, lon:-103.9266465, lat:19.16753559}} | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI/FONHAPO/FAIS-2016-007, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTAS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL, monto:1613475.1, importe_modificado:1613475.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {857630/proyecto_FIN, 857630/proyecto_PROCESO, 857630/proyecto_INICIO, 857630/proyecto_PROCESO, 857630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400824117 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construccion De Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera-Nvo. San Antonio,Comala.Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 3730742.32 | 3730742.32 | 3730742.32 | 3730742.32 | 3730742.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDUP-FM-01/2016, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMALA, monto:3730742.32, importe_modificado:3730742.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {930335/proyecto_FIN, 930335/proyecto_PROCESO, 930335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400824228 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | Proyecto Ejecutivo De Ciclo Vía Colima - Villa De Alvarez, Tramo Av. Gonzalo De Sandoval- Av. Felipe Sevilla De Rio - Av. María Ahumada De Gómez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Colima | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 990000 | 970715 | 970715 | 970715 | 970715 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3, contratista:CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3203886.01, importe_modificado:3203886.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {930465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891568 | Proyecto de inversión | 674452.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674452.55, modificado:674452.25}} | Bodegas Para Tm Y Tv. Folio=0212d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-05 | 2018-06-25 | 674452.25 | 674452.25 | 674452.25 | 674452.25 | 674452.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891589 | Proyecto de inversión | 374845.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374845.67, modificado:374845.67}} | Aula Didactica Para 2. Folio=0201y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-06-05 | 2018-06-25 | 374845.67 | 374845.67 | 374845.67 | 374845.67 | 374845.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891711 | Proyecto de inversión | 697215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697215.3, modificado:697215.3}} | Constr. Bodega 3x8, Cocina 3x8, Y Area Techada. Folio=0188k | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-04-10 | 2018-06-25 | 697215.3 | 697215.3 | 697215.3 | 697215.3 | 697215.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200893968 | Proyecto de inversión | 249970.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249970.48, modificado:249970.48}} | Establecimiento Consumo Escolar. Folio=0127x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-08 | 2018-06-25 | 249970.48 | 249970.48 | 249970.48 | 249970.48 | 249970.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894027 | Proyecto de inversión | 266606.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266606.67, modificado:266606.67}} | Cocina Tiempo Completo 4x3 M. Folio=0009h | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-05-22 | 2018-06-25 | 266606.67 | 266606.67 | 266606.67 | 266606.67 | 266606.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894170 | Proyecto de inversión | 728074.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728074.6, modificado:728074.6}} | Remod. De Aula Usaer Y Aula De Medios. Folio=0025z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-04-17 | 2018-06-25 | 728074.6 | 728074.6 | 728074.6 | 728074.6 | 728074.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894272 | Proyecto de inversión | 911691.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911691.36, modificado:911691.36}} | Dren Pluvial, Aula De Medios, Muro De Contención. Folio=0074i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-10 | 2018-06-25 | 911691.36 | 911691.36 | 911691.36 | 911691.36 | 911691.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300957579 | Proyecto de inversión | 1676032 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676032.0, modificado:1657595.63}} | Rehabilitacion A Base De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto Hidrahulico En Calle Doroteo Silva Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Constitucion En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158904 - 2830 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Nicolas Bravo y Constitucion; 19.333559; -103.603947) (Mismo tramo de Obra; 19.333422; -103.604379) (Mismo tramo de Obra; 19.333698; -103.603461), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1657595.63 | 1657595.63 | 1657595.63 | 1657595.63 | 1657595.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-21/059-2017, contratista:AREA CUATRO CERO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1381325.96, importe_modificado:1657595.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091343/proyecto_INICIO, 1091343/proyecto_FIN, 1091343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300958012 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593399.99}} | Cubierta Metálica En El Jardín Principal De La Localidad De Palmillas En El Municipio De Cuauhtémoc, Col. - 5544040 - 4944 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 4944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.352542; -103.553094), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 593399.99 | 593399.99 | 593399.99 | 593399.99 | 593399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-23/063-2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:589065.35, importe_modificado:593400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091776/proyecto_PROCESO, 1091776/proyecto_FIN, 1091776/proyecto_INICIO, 1091776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300964776 | Proyecto de inversión | 117479.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117479.58, modificado:117479.58}} | Constr. Acceso En El Plantel. Folio=0015t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-09-11 | 2018-06-25 | 117479.58 | 117479.58 | 117479.58 | 117479.58 | 117479.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300964779 | Proyecto de inversión | 250415.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250415.41, modificado:250415.41}} | Remod. Integral Sanitarios En Edif. A Y Rep. Red Sanitaria. Folio=0043z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 250415.41 | 250415.41 | 250415.41 | 250415.41 | 250415.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965362 | Proyecto de inversión | 178604.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178604.18, modificado:178604.18}} | Sust. Impermeab. En Edif. A, Rep. Fronteras Y Marquesinas, Rep. Pisos De Concreto. Folio=0164a | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 178604.18 | 178604.18 | 178604.18 | 178604.18 | 178604.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965436 | Proyecto de inversión | 391726.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391726.42, modificado:391726.43}} | Sust. Piso Existente, Con Piso De Loseta Cerámica. Folio=0019i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-28 | 2018-06-25 | 391726.42 | 391726.42 | 391726.42 | 391726.42 | 391726.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300967137 | Proyecto de inversión | 432743.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432743.54, modificado:432743.54}} | Construcción De Aula Didáctica 3 Grado. Folio=0405i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-17 | 2018-06-25 | 432743.54 | 432743.54 | 432743.54 | 432743.54 | 432743.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300967144 | Proyecto de inversión | 319573.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319573.83, modificado:319573.83}} | Cubierta De Estructura Metálica Y Lam. Pintro En Desayunadores. Folio=0032t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 319573.83 | 319573.83 | 319573.83 | 319573.83 | 319573.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170400976420 | Acción | 296960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296960.0, modificado:296960.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 242987 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 242987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-16 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111500/proyecto_INICIO, 1111500/proyecto_FIN, 1111500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401041857 | Proyecto de inversión | 1801736.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801736.73, modificado:1781917.61}} | Construccion De Casa De Salud Y Area De Juegos En La Localidad De El Cobano, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158582 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 62 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.305884; -103.640118) (19.305868; -103.64013), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1781917.61 | 1781917.61 | 1781917.61 | 1781917.61 | 1781917.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-29/069-2017, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1766878.44, importe_modificado:1781917.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176937/proyecto_INICIO, 1176937/proyecto_PROCESO, 1176937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049650 | Proyecto de inversión | 203460.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203460.02, modificado:203460.02}} | 2 Bodegas. Folio=0030v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 203460.02 | 203460.02 | 203460.02 | 203460.02 | 203460.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049876 | Proyecto de inversión | 564584.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564584.34, modificado:564584.34}} | Aula De Usos Múltiples, Incluye Mobiliario. Folio=0218y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-31 | 2018-06-25 | 564584.34 | 564584.34 | 564584.34 | 564584.34 | 564584.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049883 | Proyecto de inversión | 899205.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899205.75, modificado:899205.75}} | Construcción Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0476c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-11-27 | 2018-06-25 | 899205.75 | 899205.75 | 899205.75 | 899205.75 | 899205.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101067000 | Proyecto de inversión | 1020731.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020731.17, modificado:1020731.17}} | Mejoramiento Del Plantel Escuela Benito Juerez Comala Fam 2018 Obra: 06dpr0130k1 C-06-006-2018-Prr | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-006-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JORAMIENTO DEL PLANTEL ESCUELA BENITO JUEREZ COMALA FAM 2018 OBRA: 06DPR0130K1 C-06-006-2018-PRR, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-03-19 | 2018-05-01 | 1020731.17 | 1020731.17 | 1020731.17 | 1020731.17 | 1020731.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101067010 | Proyecto de inversión | 242531.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242531.21, modificado:242531.21}} | Construccion De Cocina Cam Comala C-06-002-2018-Pr Obra: 06dml0011f-Rem | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-002-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONSTRUCCION DE COCINA CAM COMALA C-06-002-2018-PR OBRA: 06DML0011F-REM, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 242531.21 | 242531.21 | 242531.21 | 242531.21 | 242531.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101067557 | Proyecto de inversión | 1123482.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1123482.38, modificado:1123482.38}} | 06etv0016q, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vi Y Vii, En E.S. Juan Hernandez Espinoza, Ixtlahuacan, Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1123482.38 | 1123482.38 | 1123482.38 | 1123482.38 | 1123482.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101067562 | Proyecto de inversión | 1009716.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009716.15, modificado:1009716.15}} | 06etv0019n, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vi, Y Vii, En E.S. Crispin Rios Rivera, En Ixtlahuacan,Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1009716.15 | 1009716.15 | 1009716.15 | 1009716.15 | 1009716.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101067959 | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.63}} | 06dpr0093x, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vi, Y Viii, De La E. P. Ignacio Ramírez, En Coquimatlan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECTOR GENERAL | C-CIEN-06DPR0093X-06DTV0021C-31-34-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 913461.5 | 913461.5 | 913461.5 | 913461.5 | 913461.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068237 | Proyecto de inversión | 954082.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954082.83, modificado:954082.83}} | 06etv0023z, Mejoramiento De Los Componentes I,Ii,V,Vi, Vii Y Vii, E.S. Manuel Gallardo Zamora De Tecoman, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL | C-CIEN-06DTV0001P-06ETV0023Z-10-90-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 954082.8 | 954082.8 | 954082.8 | 954082.8 | 954082.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101073304 | Proyecto de inversión | 1770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770000.0, modificado:1750072.17}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Techumbre Y Rehabilitacion De Piso En Cancha De Usos Multiples En Localidad De Zacualpan) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.362713; -103.827107), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1816928, contratista:JOSEPH RAMIREZ PEREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1719890.62, importe_modificado:1719890.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210535/proyecto_PROCESO, 1210535/proyecto_FIN, 1210535/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101073334 | Proyecto de inversión | 8090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8090000.0, modificado:8001010.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Rehabilitación De Puente Vehicular En Localidad De Tamala) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(Carretera Ixtlahuacán - Tecoman; 19.005628; -103.756662), lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1832728, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:7963587.26, importe_modificado:7963587.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210565/proyecto_FIN, 1210565/proyecto_INICIO, 1210565/proyecto_FIN, 1210565/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073690 | Proyecto de inversión | 373570.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373570.72, modificado:373570.72}} | Construccion De 1 Aula Didactica, Escuela Rafael Heredia Folio=294u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 373570.7 | 373570.7 | 373570.7 | 326668.3 | 326668.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076868 | Proyecto de inversión | 233200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233200.0, modificado:232460.59}} | Mejoramiento De Las Instalaciones Del Centro Estatal De Evaluación En Control De Confianza | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 232460.59 | 232460.59 | 232460.59 | 232460.59 | 232460.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076922 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4498510.06}} | Modernización Del Dormitorio K En El Centro De Reinserción Social Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 4498510.06 | 4498510.06 | 4498510.06 | 4498510.06 | 4498510.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101077232 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499285.0}} | Sustitución De La Red Hidraulica Y Agua En 60 Estancias Del Cereso Manzanillo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 23 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 499285 | 499285 | 499285 | 499285 | 499285 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132374 | Proyecto de inversión | 4971949.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971949.05, modificado:4971949.05}} | Nueva Creacion, Area Administrativa, Tres Aulas, Mod. S. Sanit. 0630 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-015-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-05-14 | 2018-10-01 | 4971949.05 | 4971949.05 | 4971949.05 | 4971949.05 | 4971949.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132382 | Proyecto de inversión | 896684.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896684.01, modificado:896684.01}} | Ep. Pedro Saenz De Baranda Y B. Const. Dos Aulas 0001x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-034-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 896684.01 | 896684.01 | 896684.01 | 896684.01 | 896684.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132935 | Proyecto de inversión | 180767.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180767.44, modificado:180767.44}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-003 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-003-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 180767.44 | 180767.44 | 180767.44 | 180767.44 | 180767.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201133624 | Proyecto de inversión | 1334368.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334368.46, modificado:1334368.46}} | Ep. Angel Ante, Remodelacdion Integral De Ser. Sanit. 0152w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-101-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-10 | 2018-01-01 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201133635 | Proyecto de inversión | 379921.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379921.02, modificado:379921.02}} | Ep. Manuel Murguia Galindo, Reparaciones Elect. 0399o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-142-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 379921.02 | 379921.02 | 379921.02 | 379921.02 | 379921.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201135738 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3207719.51}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Pavimentación A Base De Empedrado En La Comunidad De Punta De Agua De Camotlan En Manzanillo) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3207719.51 | 3207719.51 | 3207719.51 | 3207719.51 | 3207719.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1889937, contratista:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3152301.43, importe_modificado:3152301.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274713/proyecto_INICIO, 1274713/proyecto_FIN, 1274713/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136287 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460000.0, modificado:1404252.02}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Vado En La Localidad De Veladero De Los Otates, Colima) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1404252.02 | 1404252.02 | 1404252.02 | 1404252.02 | 1404252.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1889919, contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1327337.35, importe_modificado:1327337.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275263/proyecto_INICIO, 1275263/proyecto_FIN, 1275263/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136681 | Proyecto de inversión | 1595641 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595641.0, modificado:1595641.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Ismael Figueroa En La Cabecera Municipal De Minatitlán | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Minatitlán | - | N | 0 | 0 | 1376 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-104.050833, lat:19.386666}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136694 | Proyecto de inversión | 2097990 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097990.0, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Ismael Figueroa En La Cabecera Municipal De Minatitlán. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAMI | - | N | 0 | 0 | 1376 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-104.050833, lat:19.386666}} | 2018-07-30 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}, obs2: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}, obs3: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}, obs4: {observación:Corrección, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}}
2019 | 3 | COL00180201136981 | Proyecto de inversión | 514734.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:514734.92, modificado:514734.92}} | Mobiliario Y Equipo Ecien17 Adq-003 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-003-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 514734.92 | 514734.92 | 514734.92 | 514734.92 | 514734.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201137037 | Proyecto de inversión | 1346153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.84, modificado:1346153.84}} | Ep. Vicente B. Ibarra, Mejoramiento De La Infe E Cien17 0105l | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-51-54-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-09 | 2018-07-01 | 1339357.39 | 1339357.39 | 1339357.39 | 1339357.39 | 1339357.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139603 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1482369.01}} | Construcción De Gradería Para Campo De Fútbol Americano En El Municipio De Villa De Álvarez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-06-22 |  | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843593, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1456791.43, importe_modificado:1456791.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278857/proyecto_PROCESO, 1278857/proyecto_INICIO, 1278857/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139682 | Proyecto de inversión | 1279352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279352.17, modificado:1249708.74}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Cuyutlán - Caseta De Cobro). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-06-07 |  | 1249708.74 | 1249708.74 | 1249708.74 | 1249708.74 | 1249708.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201142917 | Proyecto de inversión | 2380234.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380234.04, modificado:1751947.94}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Trancas En El Municipio De Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 1751947.94 | 1751947.94 | 1751947.94 | 1751947.94 | 1751947.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301303683 | Proyecto de inversión | 770894.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770894.29, modificado:769136.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JABALI EN LA COLONIA JABALI - 156631 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 156631 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA LA CALLE 24 DE JUNIO, lon:-104.35137823, lat:19.13513124}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 399757.05 | 399757.05 | 399757.05 | 399757.05 | 399757.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-013-2018, contratista:AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:769136.45, importe_modificado:769136.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1303683/proyecto_PROCESO, 1303683/proyecto_INICIO, 1303683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384473 | Proyecto de inversión | 133526.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133526.94, modificado:133526.94}} | 06DES0001J SEC GREGORIO TORRES QUINTERO CENTRO TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-059-2018-PRR | S | 354 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PLAYA DE CUIZMALA SN,Col Centro,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-09-10 | 2018-09-21 | 133526.94 | 133526.94 | 133526.94 | 133526.94 | 133526.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417641 | Proyecto de inversión | 76512.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76512.2, modificado:84477.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA SAN CARLOS I TAPEIXTLES - 113884 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 113884 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.29, meta_modificada:41.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR, lon:-104.28360032, lat:19.0640103}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 84477.2 | 47596.25 | 47596.25 | 47596.25 | 47596.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-019-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:455259.79, importe_modificado:455259.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.29}} | {1417641/proyecto_INICIO, 1417641/proyecto_PROCESO, 1417641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401437130 | Proyecto de inversión | 280291.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280291.09, modificado:280087.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA TAMARINDERA O CURVA DEL TAMARINDO - 356444 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 356444 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE TAMARINDERA INTERIOR SN EJIDO EL LIBRAMIENTO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , AL BORDE DEL LIBRAMIENTO EN LA ZONA CONOCIDA COMO LA TAMARINDERA O CURVA DEL TAMARINDO, lon:-104.26114621, lat:19.06834741}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 248796.85 | 248796.85 | 248796.85 | 248796.85 | 248796.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-014-2018, contratista:3R EDIFICACIONES & PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:280087.19, importe_modificado:280087.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1437130/proyecto_INICIO, 1437130/proyecto_PROCESO, 1437130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401439205 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:258807.04}} | REHABILIITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE QUESERIA MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 369960 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 369960 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA, lon:-103.57498923, lat:19.3883861}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 258807.04 | 258807.04 | 258807.04 | 258807.04 | 258807.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-01/002-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:398164.68, importe_modificado:398164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1439205/proyecto_FIN, 1439205/proyecto_INICIO, 1439205/proyecto_PROCESO, 1439205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401446357 | Proyecto de inversión | 338965.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338965.88, modificado:338708.18}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIA EN LA AVENIDA ESMERALDA DELEGACION DE SANTIAGO - 375445 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 375445 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA DESDE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE HASTA L, lon:-104.34484225, lat:19.12255504}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 173802.99 | 173802.99 | 173802.99 | 173802.99 | 173802.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-020-2018, contratista:GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1987009.77, importe_modificado:1987009.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1446357/proyecto_INICIO, 1446357/proyecto_PROCESO, 1446357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401473728 | Acción | 198500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198500.0, modificado:198500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 420025 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA | 420025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-08-03 | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1473728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401487063 | Adquisición | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:0.0}} | VEHICULOS TERRESTRES | 6 | Colima | 2 | Colima | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 001 | N | 0 | 0 | 150669 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México, lon:-103.70706439, lat:19.23460937}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489558 | Proyecto de inversión | 164479.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164479.43, modificado:164479.43}} | 06DPR0263A HELIODORO SILVA PALACIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-072-2018-PRR | S | 180 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 164479.43 | 164479.43 | 164479.43 | 164479.43 | 164479.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489563 | Proyecto de inversión | 1014949.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014949.38, modificado:1014949.38}} | 06DPR0133H FRANCISCO I MADERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-091-2018-PR | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ZARAGOZA SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 1014949.38 | 1014949.38 | 1014949.38 | 1014949.38 | 1014949.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512438 | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0017T-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 72930.82 | 12876 | 12876 | 12876 | 12876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517178 | Adquisición | 2756012.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756012.4, modificado:2756012.4}} | EQUIPAMIENTO PARA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2756012.4 | 2756012.22 | 2461438.8 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517219 | Acción | 3458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458000.0, modificado:3458000.0}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3458000 | 3454900 | 1872400 | 1872400 | 1872400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517239 | Acción | 230564 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230564.0, modificado:230564.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE IEEMA (FAAESJPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 202414.4 | 190396.9 | 13850.4 | 13850.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201526963 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BECERRERA DEL MUNICIPIO DE COMALA - 95080 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95080 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:PUEBLO LA BECERRERA, 28464 LA BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE Y , AL FONDO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.71823356, lat:19.45263186}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1526963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527145 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 98473 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98473 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2039 0 COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CASI AL FINAL DE LA CALLE FRENTE A LA VÍA DEL TREN, lon:-103.80555878, lat:19.21912712}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527163 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS VEINTIOCHO DE LA COLONIA BAYARDO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 98650 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98650 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ 256 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y , CALLE COLIMA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.92420537, lat:18.94671356}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527173 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB NOVECIENTOS DIECISEIS DE LA LOCALIDAD DE EL COLOMO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 98804 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98804 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 36 0 COLONIA MARINA NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y , CALLE MARINA NACIONAL CERCA DE LA TORTILLERIA ELIZONDO, lon:-104.2599444, lat:19.06563455}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528448 | Proyecto de inversión | 2746581.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746581.83, modificado:2057978.92}} | REHABILITACION DE CALLE OCAMPO Y ALLENDE EN CERRO DE ORTEGA TECOMAN - 107843 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 107843 | S | 140 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:386.25, meta_modificada:386.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE SILVERIO CABAZOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE OCAMPO EL LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA, lon:-103.72166548, lat:18.75774131}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2057978.92 | 2045846.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-005/2019, contratista:ARQ. FRANCISCO ELIZALDE TREJO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2045846.85, importe_modificado:2045846.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528673 | Proyecto de inversión | 716566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716566.55, modificado:716566.55}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ TECOMAN - 109094 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 109094 | S | 380 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN TECOMAN, lon:-103.93961235, lat:18.93899314}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 716566.55 | 714999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:714999.99, importe_modificado:714999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201534390 | Proyecto de inversión | 79539.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79539.99, modificado:79539.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE LA SALADA - 74575 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 74575 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ESCURRIMIENTO DE AGUA ARROYO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE SUBIR, SE SIGUE DERECHO, DESPUÉS, lon:-103.78509704, lat:19.05574668}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1534390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538116 | Proyecto de inversión | 120667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120667.28, modificado:120667.28}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE LOS TEPAMES - 80390 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80390 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 253 PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 20 DE JULIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 5 D EMAYO A 4 CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-103.62482217, lat:19.08856359}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 120667.28 | 107505.14 | 52300.88 | 52300.88 | 52300.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-014/2019, contratista:JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1128803.97, importe_modificado:1128803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538116/proyecto_INICIO, 1538116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538138 | Proyecto de inversión | 905004.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905004.6, modificado:905004.6}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE PISCILA - 80424 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80424 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIGROMANTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO AL OESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL POR CALLE PARALELA., lon:-103.70280206, lat:19.15827339}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 905004.6 | 806288.55 | 392256.6 | 392256.6 | 392256.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-014/2019, contratista:JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1128803.97, importe_modificado:1128803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1538138/proyecto_INICIO, 1538138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538208 | Proyecto de inversión | 241334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241334.56, modificado:241334.56}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE TINAJAS - 80544 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80544 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:AVENIDA MICHOACÁN INTERIOR SN RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE EJÉRCITO MEXICANO Y CALLE MONTERREY, CALLE TOLUCA DOS CUADRAS AL OESTE CASI ESQUINA CON EJÉRCITO MEXICANO, lon:-103.58639451, lat:19.04194224}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 241334.56 | 215010.28 | 104601.76 | 104601.76 | 104601.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-014/2019, contratista:JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1128803.97, importe_modificado:1128803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1538208/proyecto_INICIO, 1538208/proyecto_PROCESO, 1538208/proyecto_INICIO, 1538208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538436 | Proyecto de inversión | 67684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.97, modificado:67684.97}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE FÁTIMA - 80850 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80850 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DE LA AUTOPISTA COLIMA-MANZANILLO, lon:-103.75091818, lat:19.1872964}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67684.97 | 56755.75 | 23410.6 | 23410.6 | 23410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1538436/proyecto_INICIO, 1538436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544229 | Proyecto de inversión | 344972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344972.95, modificado:344972.95}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIO ENTRE GARDENIA Y AZUCENA Y EN AZUCENA ENTRE LIRIO Y GALEANA SUCHITLAN - 64261 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 64261 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE LIRIO Y AZUCENA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AZUCENA, CALLE GORGONIO AVALOS CALLE LIRIO Y AZUCENA ENTRE GALEANA Y GORGONIO AVALOS EN SUCHITLAN, lon:-103.71141937, lat:19.37528975}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 338142.98 | 101442.89 | 101442.89 | 101442.89 | 101442.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-08-2019, contratista:ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:338142.98, importe_modificado:338142.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1544229/proyecto_PROCESO, 1544229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544542 | Proyecto de inversión | 1060782.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060782.6, modificado:1060782.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE AEROPISTA Y CAMPO AÉREO Y CALLE AEROPISTA ENTRE CALLLE OAXACA Y CA - 90525 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 90525 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO Y AEROPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE OAXACA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA REY COLIMAN, lon:-103.87821733, lat:18.92783131}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 900000 | 719816.64 | 637121.44 | 637121.44 | 637121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2019, contratista:Arrendadora y Construcciones Ro Ro, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:719816.64, importe_modificado:1060782.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1544542/proyecto_INICIO, 1544542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544592 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:416795.13}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AV MARCIANO CABRERA ENTRE MIGUEL BRACAMONTES Y LA CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO COL TEPEY - 90590 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 90590 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE OLIMPIA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y TERMI, lon:-103.88124286, lat:18.92534308}} | 2019-06-30 | 2019-08-15 | 416795.13 | 416795.13 | 215122.61 | 125038.54 | 125038.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2019, contratista:Roberto Santana Macías, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:416795.13, importe_modificado:416795.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1544592/proyecto_INICIO, 1544592/proyecto_PROCESO, 1544592/proyecto_FIN, 1544592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545499 | Proyecto de inversión | 16073.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16073.84, modificado:16073.84}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL CALLE PRIV CEDRO EN SUCHITLAN - 66218 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 66218 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SUCHITLAN - PINTORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SUCHITLAN POR CALLE PROL. PRIV. CEDRO SALIDA A PINTORES, lon:-103.70726797, lat:19.36275963}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 15601.22 | 15601.22 | 15564.61 | 15564.61 | 15564.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-01/2019., contratista:ING. JAIME MORFIN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:15601.22, importe_modificado:15601.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545499/proyecto_PROCESO, 1545499/proyecto_INICIO, 1545499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546017 | Proyecto de inversión | 2485342.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485342.55, modificado:2485342.55}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL FLOR DE COCO COFRADIA DE JUAREZ ARMERIA - 92634 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 92634 | S | 532 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:341, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COLONIA FLOR DE COCO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA ARMERIA COLIMA Y CALLE CERRADA, CALLE CESARIO MUÑIZ SOSA A UN COSTADO DEL PANTEON, lon:-103.94434458, lat:18.95080214}} | 2019-06-18 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547661 | Proyecto de inversión | 60333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60333.64, modificado:60333.64}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE EL BORDO - 69161 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69161 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , NO TENGO REFERENCIA, lon:-103.5431683, lat:19.20349089}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 60333.64 | 56997.34 | 20687.87 | 20687.87 | 20687.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1547661/proyecto_INICIO, 1547661/proyecto_PROCESO, 1547661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548978 | Proyecto de inversión | 229279.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229279.74, modificado:229279.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA CAMICHINES - 96866 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 96866 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 297 A INTERIOR 297 A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 297 A ENTRE LAS CALLES, lon:-103.8158781, lat:19.20573037}} | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 152853.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548991 | Proyecto de inversión | 229279.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229279.74, modificado:229279.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COLONIA LAS MORAS - 96910 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 96910 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL 72 A INTERIOR 72 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE MANZANILLO CALLE PLAYA AZUL 72 A ENTRE LAS CALLES HIGUERAS Y MORAS COLONIA LAS MORAS, COQUIMATL, lon:-103.80997735, lat:19.19352308}} | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 229279.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549063 | Proyecto de inversión | 143182.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143182.12, modificado:143182.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES COLONIA EMILIANO ZAPATA - 97138 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 97138 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MATEO MACIAS 41 A INTERIOR 41 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE ANTONIO MORENTIN, CALLE FRANCISCO SARABIA CALLE MATEO MACIAS 41 A ENTRE LAS CALLES AGUSTIN GEO, lon:-103.80429604, lat:19.20533198}} | 2019-09-14 | 2019-10-29 | 107386.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549952 | Proyecto de inversión | 131989.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131989.43, modificado:131989.43}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE AV DE LA JUVENTUD LOCALIDAD EL PARAISO ARMERIA - 99874 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA | 99874 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL POZO DE AGUA, lon:-103.99506423, lat:18.87804783}} | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 131989.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201553539 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 108695 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 108695 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL AGEB 0600900800605, lon:-103.87391975, lat:19.08633511}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1553539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560612 | Proyecto de inversión | 7983862.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983862.38, modificado:7983862.38}} | Construcción de Laboratorio de Biotecnología Marina para Posgrado | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S1/2019 | S | 129 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.58, meta_modificada:827.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:325, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40187454, lat:19.12485554}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 5838954.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560637 | Proyecto de inversión | 939019.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939019.7, modificado:939019.7}} | Bachillerato 30.- Adecuación para Áreas Administrativas | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-MS01/19 | S | 567 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.95, meta_modificada:138.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz de Domínguez 573, La Albarrada, Albarrada 1, 28078 Colima, Col., México, lon:-103.74458313, lat:19.23326208}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 427431.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560673 | Proyecto de inversión | 857263.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857263.26, modificado:857263.25}} | Mantenimiento Institucional.-Campus El Naranjo,.-Facultad de Contabilidad y Administración Manzanillo.-Mantenimiento a Edificio FCAM-01 - Administración y centro de cómputo. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100 09/2018 | S | 365 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.02, meta_modificada:505.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:325, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40144539, lat:19.12513937}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 857263.25 | 857263.25 | 857263.25 | 857263.25 | 857263.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561861 | Proyecto de inversión | 3851394.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851394.36, modificado:4103926.94}} | 06ETV0034F.- TV. NUEVA CREACION | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-018-2019-PR | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA DE TEJUPAN SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-04-08 | 2019-08-10 | 4031475.09 | 4031475.09 | 4031475.09 | 4031475.09 | 4031475.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190201561868 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:408150.11}} | 06DPR0188K.- EP. JESUS SILVERIO CABAZOS CEBALLOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-024-2019-PR | S | 83 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO HERRERA 735,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-04-29 | 2019-07-05 | 408150.11 | 408150.11 | 408150.11 | 408150.1 | 408150.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190201561870 | Proyecto de inversión | 1969319.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969319.04, modificado:1969319.04}} | 06DPR0428T.- EP. NETZAHUALCOYOTL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-026-2019-PR | S | 71 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SN,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-04-29 | 2019-07-22 | 1969319.04 | 1969319.04 | 1969319.04 | 1878976.86 | 1878976.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561871 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2248243.58}} | 06DES0033B.- SEC. SIN NOMBRE, MANZ. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-027-2019-PR | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JACARANDA SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.348535, lat:19.170709}} | 2019-04-29 | 2019-08-17 | 2248243.58 | 2248243.58 | 2248243.58 | 2136052.04 | 2136052.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190201561877 | Proyecto de inversión | 92209.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92209.44, modificado:92209.44}} | 06DPR0324Y.- EP. ALFREDO V. BONFIL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 133 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.93 | 1898.93 | 1898.92 | 1898.91 | 1898.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562320 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Actualización de tarifas de la zona metropolitana de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Alvarez, del estado de Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano | 16 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Camino Real 501, El Diezmo, 28010 Colima, Col., México, lon:-103.70280504, lat:19.25040116}} | 2019-06-26 | 2019-11-23 | 2500000 | 2475478.29 | 1237739.15 | 891630.46 | 891630.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562407 | Proyecto de inversión | 547925.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547925.01, modificado:547925.01}} | Sustitución de la red de agua potable y 144 tomas domiciliarias en la colonia El Infonavit, de la cabecera municipal del municipio de Minatitlán | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Minatitlán | 20 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Florentino Michel 13, Centro, Col., México, lon:-104.04653549, lat:19.38916972}} | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 0 | 539009.58 | 161702.87 | 161702.87 | 161702.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562506 | Proyecto de inversión | 425759.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425759.93, modificado:425759.93}} | Estudio y proyecto ejecutivo para la captación de agua pluvial, para el suministro de agua potable en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc | 24 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Libertad 9, Centro, 28500 Cuauhtémoc, Col., México, lon:-103.60116005, lat:19.32881087}} | 2019-07-22 | 2019-10-21 | 425759.93 | 389194.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568457 | Proyecto de inversión | 80031.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80031.75, modificado:80031.75}} | 06DJN0200Z-FAM19-RU.2 JN. MA. CONCEPCION ORTIZ SILVA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-036-2019-PR | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO 895,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 80031.75 | 80031.75 | 80031.74 | 80031.74 | 80031.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568480 | Proyecto de inversión | 442199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442199.16, modificado:442199.16}} | 06DPR0366X-FAM19 EP. BENITO JUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-049-2019-PR | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:348, direccion:CALLE INDEPENDENCIA s/n,Cofradia de Juarez,Armeria,Colima, lon:-103.956, lat:18.9631}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 442199.16 | 442199.16 | 441943.36 | 441943.36 | 441943.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568492 | Proyecto de inversión | 169497.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169497.1, modificado:169497.1}} | 06EJN0002Y-FAM19 JN. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-059-2019-PR | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAFETOS S/N,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 169497.1 | 169497.1 | 157910.72 | 157910.72 | 157910.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568516 | Adquisición | 3943775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943775.0, modificado:3943775.0}} | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEDICIÓN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPDAM | 01 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Jerusalén 2, Hermosa Provincia, 28864 Manzanillo, Col., México, lon:-104.34831619, lat:19.11506322}} | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 2958018 | 3795288 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568732 | Proyecto de inversión | 267331.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267331.7, modificado:267331.7}} | 06DPR0134G-FAM19 EP. JOSE MARIA MORELOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-069-2019-PR | S | 163 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 12,Comala,Colima, lon:-103.759, lat:19.3232}} | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 267331.7 | 267331.7 | 254688.52 | 254688.52 | 254688.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568736 | Proyecto de inversión | 512327.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512327.81, modificado:512327.81}} | 06DPR0272I-FAM19 EP. EMILIANO ZAPATA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-071-2019-PR | S | 164 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO S/N,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 502877.68 | 502877.68 | 502877.68 | 502877.68 | 502877.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568739 | Proyecto de inversión | 88836.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88836.37, modificado:88836.37}} | 06DPR0058R-FAM19 EP.CARLOS FLORES DUEÑAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-073-2019-PR | S | 164 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MELITA S/N,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 88836.37 | 88836.37 | 88836.36 | 88836.36 | 88836.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568764 | Proyecto de inversión | 530575.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530575.21, modificado:530575.21}} | 06DPR0479Z-FAM19 EP. JUAN DE LA BARRERA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-095-2019-PR | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO 950,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-29 | 2019-09-20 | 530575.21 | 530575.21 | 391114.61 | 391114.61 | 391114.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568766 | Proyecto de inversión | 559432.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559432.75, modificado:559432.75}} | 06DJN0047V-FAM19 JN MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-097-2019-PR | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-08-05 | 2019-09-27 | 241965.87 | 241965.87 | 241965.87 | 241965.87 | 241965.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568770 | Proyecto de inversión | 198836.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198836.94, modificado:198836.94}} | 06DPR0193W-FAM19 EP. PADRE HIDALGO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-100-2019-PR | S | 68 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-08-26 | 2019-10-11 | 198836.94 | 198836.94 | 59651.09 | 59651.09 | 59651.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301571318 | Proyecto de inversión | 1821916.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1821916.95, modificado:1821916.95}} | 06DPR0233G JN. NIÑOS HEROES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0233G-59-2018 | S | 170 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON 50,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 1821916.95 | 1821916.95 | 1730793.7 | 1730793.7 | 1730793.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301573567 | Proyecto de inversión | 626986 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:626986.0, modificado:626986.0}} | IUBA.-Segunda Etapa de Mantenimiento Mayor al Museo Ma. Teresa Pomar. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100-01/2019 | S | 7164 | 6363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.95, meta_modificada:775.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Manuel Gallardo 66, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72215986, lat:19.24857794}} | 2019-08-12 | 2019-10-11 | 626986 | 626986 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301576817 | Proyecto de inversión | 1073597.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073597.09, modificado:1073597.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.06, meta_modificada:1041.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1073597.09 | 1071573.76 | 1071573.76 | 1071573.76 | 1071573.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FOTRADIS-003/2019, contratista:ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1071573.76, importe_modificado:1071573.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.06}} | {1576817/proyecto_INICIO, 1576817/proyecto_FIN, 1576817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616463 | Proyecto de inversión | 258657.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258657.3, modificado:258657.3}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 258657.3 | 253328.31 | 253328.31 | 253328.31 | 253328.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-005/2015, contratista:INCRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:258657.3, importe_modificado:258657.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691430/proyecto_FIN, 691430/proyecto_PROCESO, 691430/proyecto_FIN, 691430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160100631721 | Proyecto de inversión | 923899.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:923899.01, modificado:913461.54}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii Y Iii. Ec=2260 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-11 | 2018-06-01 | 913461.54 | 913461.54 | 913461.5 | 913461.5 | 913461.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636314 | Proyecto de inversión | 4594594.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594594.59, modificado:4594594.59}} | Panteon Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 4594594.59 | 2700702.32 | 2700702.32 | 2700702.32 | 2700702.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, contratista:RALAD S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1245828.5, importe_modificado:1245828.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {713579/proyecto_INICIO, 713579/proyecto_FIN, 713579/proyecto_PROCESO, 713579/proyecto_FIN, 713579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636342 | Proyecto de inversión | 2042042.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042042.04, modificado:2042042.04}} | Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 2042042.04 | 1993575.06 | 1993575.06 | 1993575.06 | 1993575.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/32-2015, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, monto:1999280.35, importe_modificado:1999280.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {713607/proyecto_FIN, 713607/proyecto_PROCESO, 713607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300738164 | Proyecto de inversión | 1141185.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141185.42, modificado:1141185.42}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2486 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-08-20 | 2016-10-01 | 1141185.42 | 1141185.42 | 1141185.42 | 1141185.42 | 1141185.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750324 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santiago En Manzanillo - 200289 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRILO MENDEZ 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, CALLE BUENAVISTA, lon:-104.3551064, lat:19.12369687}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 110470 | 110470 | 110470 | 110470 | 110470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-011, contratista:JAVIER PEÑA GRAJEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854452/proyecto_PROCESO, 854452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750417 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:1361322.04}} | Construcción De Seis Techos Firmes En La Localidad De Paticajo - 276642 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 276642 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE CALLE DEL JARDÍN INTERIOR SN COLONIA PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE PERPENDICULAR A LA TELESECUNDARIA Y , PASANDO, lon:-104.1537379, lat:19.2999144}} | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N2-2016, contratista:RCG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, monto:1361322.04, importe_modificado:1361322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854545/proyecto_INICIO, 854545/proyecto_FIN, 854545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750425 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Platanar En El Municipio De Minatitlan - 268918 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ARON DENIS HERMENEGILDO DOMICILIO CO, lon:-104.111868, lat:19.3463906}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-014, contratista:JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1752990.26, importe_modificado:1752990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854553/proyecto_INICIO, 854553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753123 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294424.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180576.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 269046 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE QUINTNA ROO 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN CIUDAD TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ZARA, lon:-103.8714448, lat:18.90697208}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753232 | Proyecto de inversión | 44020 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13206.0, modificado:66666.66}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30814.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Ageb Terminacion Uno Cero Tres Cuatro Cuatro - 278369 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 278369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO 16 INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GALEANA, lon:-103.9728699, lat:18.94359065}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 44020 | 44020 | 44020 | 44020 | 44020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2621240.29, importe_modificado:2621240.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857360/proyecto_INICIO, 857360/proyecto_FIN, 857360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753345 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:9504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:15496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Ortices En El Municipio De Colima - 259059 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 259059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ANGEL HERNANDEZ BARRAGAN DOMICILIO CONOC, lon:-103.7330119, lat:19.11263473}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753493 | Proyecto de inversión | 1800160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900080.0, modificado:900080.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900080.0, modificado:900080.0}} | Contrucción De Tanque Elevado De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Llano - 243121 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 243121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 1874 1 A INTERIOR 1874 1 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CAMINO CANAL, lon:-103.8063429, lat:19.2199084}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 900080 | 900080 | 900080 | 900080 | 900080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-017/2016, contratista:SERGIO ARMANDO RODRIGUEZ COBOS, convocante:COQUIMATLAN,COLIMA, monto:900080.0, importe_modificado:900080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857621/proyecto_FIN, 857621/proyecto_PROCESO, 857621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200882601 | Proyecto de inversión | 285513.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285513.11, modificado:284799.71}} | Construcción De La Red De A. Potable Y 235 Tomas Domiciliarias En La Col. Santa Fe Residencial P-1794 De La Cabecera Municipal De Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 1005 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 284799.71 | 284788.71 | 284788.71 | 284788.71 | 284788.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200883037 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 2017- 002 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Naranjo, Entre Tamarindos Y C. Nance Del Valle De Las Garzas | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Manzanillo | 2017 002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 1181768.64 | 1181768.64 | 1181768.64 | 1181768.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-037-2017, contratista:TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA , monto:1181768.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {993145/proyecto_INICIO, 993145/proyecto_FIN, 993145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891602 | Proyecto de inversión | 111016.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111016.92, modificado:111016.92}} | Sust. Piso Loseta Ceramica. Folio=0043p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-22 | 2018-06-25 | 111016.92 | 111016.92 | 111016.92 | 111016.92 | 111016.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891658 | Proyecto de inversión | 215519.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215519.86, modificado:215519.86}} | Cerco De Malla En Plantel 150 Ml. Folio=0004m | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-07-10 | 2018-06-25 | 215519.86 | 215519.86 | 215519.86 | 215519.86 | 215519.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891695 | Proyecto de inversión | 700483.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700483.82, modificado:700483.82}} | Remod. Servicios Sanitarios Y Sust. Muro. Folio=0308g | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-05-15 | 2018-06-25 | 700483.82 | 700483.82 | 700483.82 | 700483.82 | 700483.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894099 | Proyecto de inversión | 159923.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159923.91, modificado:159923.91}} | Cubierta En Desayunadores. Folio=0017p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-04-10 | 2018-06-25 | 159923.91 | 159923.91 | 159923.91 | 159923.91 | 159923.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894195 | Proyecto de inversión | 907518.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907518.21, modificado:907518.21}} | Cancha Usos Multiples Techada. Folio=0013d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2017-05-22 | 2018-06-25 | 907518.21 | 907518.21 | 907518.2 | 907518.2 | 907518.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200897873 | Proyecto de inversión | 2616838.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616838.27, modificado:2588053.02}} | Modernizacion De Carril Central A Base De Concreto Hidrahulico Y Laterales De Empedrado Sentadas En Cemento En Calle Jose Preciado Gonzales En La Cabecera Municipal De La Localidad De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5161419 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5161419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Entre Constitucion y Gral Nuñez; 19.333827; -103.602308 Entre Calle General Nuñez; 19.333929; -103.601155 Calle Constitucion; 19.333721; -103.603451, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2588053.02 | 2588053.02 | 2588053.02 | 2588053.02 | 2588053.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-27/067-2017, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2560336.89, importe_modificado:2560336.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023676/proyecto_INICIO, 1023676/proyecto_FIN, 1023676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200901959 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472499.98}} | Construccion De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidrahulico En La Localidad De San Joaquin, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158787 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5158787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:El Trapiche y San Joaquin; 19.277018; -103.654804 Entrada a La Localidad de San Joaquin; 19.277089; -103.652605 Entre Camino El Trapiche y San Joaquin, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2472499.98 | 2472499.98 | 2472499.98 | 2472499.98 | 2472499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-19/057-2017, contratista:MANUEL SALVADOR ORTIZ BARAJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2185492.47, importe_modificado:655647.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027762/proyecto_PROCESO, 1027762/proyecto_FIN, 1027762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965942 | Proyecto de inversión | 440523.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440523.25, modificado:440523.25}} | Adec. O Modificacion De La Escalera Acceso Principal. Folio=0295t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 440523.25 | 440523.25 | 440523.25 | 440523.25 | 440523.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300967122 | Proyecto de inversión | 467031.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467031.13, modificado:467031.13}} | Ep. Rafael Heredia V, Construcción De Un Aula Didáctica. Folio=0294u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 06-140-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ COL., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-17 | 2018-06-01 | 467031.13 | 467031.13 | 467031.13 | 467031.13 | 467031.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300967153 | Proyecto de inversión | 61406.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61406.78, modificado:61406.78}} | Construcción De Aula Didáctica Para 3 Grado, E Impermeabilización. Folio=0011p-2 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-09-11 | 2018-06-25 | 61406.78 | 61406.78 | 61406.78 | 61406.78 | 61406.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16170300968267 | Proyecto de inversión | 8015564.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8015564.01, modificado:8015564.01}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, V, Vii. Ec=2703 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-28 | 2018-03-01 | 8015564.01 | 8015564.01 | 8015564.01 | 8015564.01 | 8015564.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049675 | Proyecto de inversión | 73112.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73112.55, modificado:73112.55}} | Construcción Rampas Discapacitados. Folio=0161n | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-11-20 | 2018-06-25 | 73112.55 | 73112.55 | 73112.55 | 73112.55 | 73112.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049686 | Proyecto de inversión | 282817.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282817.57, modificado:282817.57}} | Modulo De Sanitarios Para Docentes Y Discapacitados. Folio=0204v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-16 | 2018-06-25 | 282817.57 | 282817.57 | 282817.57 | 282817.57 | 282817.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049714 | Proyecto de inversión | 516563.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516563.75, modificado:516653.75}} | Cocina Tiempo Completo. Folio=0027w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-09-18 | 2018-06-25 | 516653.75 | 516653.75 | 516653.75 | 516653.75 | 516653.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049741 | Proyecto de inversión | 932582.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932582.24, modificado:932582.24}} | Construcción Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0011p-2 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-20 | 2018-06-25 | 932582.24 | 932582.24 | 932582.24 | 932582.24 | 932582.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049894 | Proyecto de inversión | 1334287.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334287.32, modificado:1334287.32}} | Rep. Aulas Faltantes Y Remod. De Sanitarios. Folio=0247j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-12-21 | 2018-06-25 | 1334287 | 1334287 | 1334287 | 1056307.8 | 1056307.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049898 | Proyecto de inversión | 106226.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106226.15, modificado:106226.15}} | Rehabilitación De Escalera Principal. Folio=0233g | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-11-13 | 2018-06-25 | 106226.1 | 106226.1 | 106226.1 | 91532.17 | 91532.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051620 | Proyecto de inversión | 1158361.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1158361.35, modificado:1158361.35}} | Mejoramiento Del Plantel. Ec=0109h-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-14 | 2018-01-01 | 1158361.35 | 1158361.35 | 1158361.35 | 1158361.35 | 1158361.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051650 | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | Mejoramiento Del Plantel. Ec=0008s-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-21 | 2018-01-01 | 1201923 | 1201923 | 1201923 | 873406.7 | 873406.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101067420 | Proyecto de inversión | 882003.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:882003.82, modificado:882003.83}} | C-Cien-06dpr0425w-06djn 84z-60-100-207, Mejoramiento Del Componente I, Escuela Ignacio Ramirez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0425W-06DJN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 882003.82 | 882003.82 | 882003.82 | 882003.82 | 882003.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101067612 | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.53}} | 06etv0018o, Mejoramiento Del Plantel En E.S. Isidro Granados Polanco, Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | C-CIEN-06ETV0018O-06DPR0097T-61-64-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068125 | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | 06dpr0084p, Mejoramiento De Los Componentes I Y Ii, En La E.P. Plan De Iguala, En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | 1201923.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072263 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1975919.46}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Juan Oseguera Velazquez, Col. Unidad Antorchista, Colima.) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:615.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(19.249296; -103.687951), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1975919.46 | 1975919.46 | 1975919.46 | 1975919.46 | 1975919.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-009/2018, contratista:ARQ. ALICIA DINORAH GONZÁLEZ VILLASEÑOR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1941816.01, importe_modificado:1941816.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:615.66}} | {1209494/proyecto_FIN, 1209494/proyecto_PROCESO, 1209494/proyecto_FIN, 1209494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072386 | Proyecto de inversión | 1830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830000.0, modificado:1807358.72}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Pavimentación De Calle Principal ""El Huizcolote - Los Cedros"", A Base De Asfalto Y Construcción De Vado A Base De Empedrado Ahogado En La Localidad Manuel Ávila Camacho) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(Inicio km 0+000; 19.289039; -104.247538) (Fin km 0+374; 19.288641; -104.250588) (Inicio km 0+000; 19.291317; -104.249769) (Fin km 0+035; 19.291384; -104.2497), lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1807358.72 | 1807358.72 | 1807358.72 | 1807358.72 | 1807358.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1234567, contratista:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1776154.07, importe_modificado:1776154.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209617/proyecto_PROCESO, 1209617/proyecto_INICIO, 1209617/proyecto_FIN, 1209617/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072478 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1972491.02}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Modernización De La Calle Benito Juárez En La Cabecera Municipal E Minatitlán) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:(Inicia 0+000 Av. Miguel Hidalgo-Ignacio Zaragoza; 19.386578; -104.051178) (Fin 0+175 Ignacio Zaragoza-Av. Miguel Hidalgo; 19.386323; -104.049496), lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1972491.02 | 1972491.02 | 1972491.02 | 1972491.02 | 1972491.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843388, contratista:ARQ. GUILLERMO RENÉ DÍAZ BALTAZAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1938387.57, importe_modificado:1938387.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209709/proyecto_PROCESO, 1209709/proyecto_FIN, 1209709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101072494 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:445049.98}} | Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitacion De Infraestructura En El Rastro De Queseria En El Municipiod De Cuauhtemoc, Col.) / | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.389219; -103.579542), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 445049.98 | 445049.98 | 445049.98 | 445049.98 | 445049.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-08/085-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:445050.0, importe_modificado:445050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209725/proyecto_INICIO, 1209725/proyecto_PROCESO, 1209725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072684 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2665183.31}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Readecuación Integral De Avenida 20 De Noviembre, En Quesería Cuauhtemoc) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Av. 20 de Noviembre esq con V. Carranza; 19.386047; -103.573877) (Av. 20 de Noviembre esq. con Moctezuma; 19.386667; -103.573223) (Av. 20 de Noviembre esq con Revolución; 19.387249; -103.572579), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | 2665183.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1846241, contratista:ING. JOSÉ EFRAÍN RINCÓN DENIZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2619143.65, importe_modificado:2619143.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209915/proyecto_FIN, 1209915/proyecto_PROCESO, 1209915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101073136 | Proyecto de inversión | 6620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620000.0, modificado:6547180.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Rehabilitación De Puente Vehicular Ii En Localidad De San Joaquin) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.276447; -103.64745) (Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.276431; -103.647367), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1832702, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6532219.53, importe_modificado:6532219.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210367/proyecto_FIN, 1210367/proyecto_PROCESO, 1210367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073403 | Proyecto de inversión | 678269.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678269.34, modificado:678269.34}} | Reparacion General De Edificios Y Sanitarios Folio=0229d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:., lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 678269.3 | 678269.3 | 678269.3 | 353959 | 353959 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076284 | Adquisición | 177273.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177273.79, modificado:176930.37}} | Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 176930.37 | 176930.37 | 176930.37 | 176930.37 | 176930.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076810 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:579821.07}} | Construcción De Cuarto De Maquinas Para Planta De Luz En El Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 579821.07 | 579821.07 | 579821.07 | 579821.07 | 579821.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083950 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119999.79}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Queseria - 68063 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 68063 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE HIPOLITO MACIAS CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A QUESERÍA Y FRENTE A LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-103.5747238, lat:19.3836931}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 119999.79 | 119999.79 | 119999.79 | 119999.79 | 119999.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222331/proyecto_INICIO, 1222331/proyecto_PROCESO, 1222331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132369 | Proyecto de inversión | 884239.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884239.95, modificado:884239.95}} | Jn. Sin Nombre, Const. De Dos Aulas, 0224i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 884239.95 | 884239.95 | 884239.95 | 884239.95 | 884239.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201133009 | Proyecto de inversión | 420917.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420917.23, modificado:420917.23}} | Jn. Beatriz Cortes Virgen, Muro De Contencion 0132s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-149-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 420917.23 | 420917.23 | 420917.23 | 420917.23 | 420917.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201135529 | Proyecto de inversión | 1511473.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511473.55, modificado:1510779.91}} | Sutitución De Red De Drenaje Sanitario En Zona Estero En La Localidad De El Paraíso | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:-, lon:-103.991944, lat:18.875277}} | 2018-06-25 | 2018-09-01 | 1510779.91 | 1510779.91 | 1510779.91 | 1510779.91 | 1510779.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274499/proyecto_PROCESO, 1274499/proyecto_FIN, 1274499/proyecto_INICIO, 1274499/proyecto_FIN, 1274499/proyecto_INICIO, 1274499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139612 | Proyecto de inversión | 1701080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701080.0, modificado:1698827.18}} | Rehabilitación De Parque En Comunidad De Agua De La Virgen, Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-06-22 |  | 1698827.18 | 1698827.18 | 1698827.18 | 1698827.18 | 1698827.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843730, contratista:OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1669690.94, importe_modificado:1669690.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278874/proyecto_PROCESO, 1278874/proyecto_INICIO, 1278874/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139644 | Proyecto de inversión | 1964652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964652.17, modificado:1955731.41}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Comala - Cofradía Del Suchitlán). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-06-12 |  | 1955731.41 | 1955731.41 | 1955731.41 | 1955731.41 | 1955731.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139659 | Proyecto de inversión | 4901652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4901652.17, modificado:4828000.11}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Mixcuate -Camino Viejo A Minatitlan). Minatitlán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-05-23 |  | 4828000.11 | 4828000.11 | 4828000.11 | 4828000.11 | 4828000.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384447 | Proyecto de inversión | 556521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556521.89, modificado:556521.89}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Minatitlan 463, Placetas Estadio, 28050 Colima, Col., México, lon:-103.73703003, lat:19.24762581}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | 556521.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384449 | Proyecto de inversión | 519139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519139.32, modificado:519139.32}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama 142, Centro, Refugio, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72329712, lat:19.24503273}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384465 | Proyecto de inversión | 519139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519139.32, modificado:519139.32}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7281926, lat:19.2403456}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | 519139.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384481 | Proyecto de inversión | 598032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598032.2, modificado:598032.2}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 27 de Septiembre 16, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7260437, lat:19.24243961}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384482 | Proyecto de inversión | 598032.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598032.2, modificado:598032.2}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7281926, lat:19.2403456}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | 598032.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384489 | Proyecto de inversión | 2466482.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466482.03, modificado:2466482.03}} | 06DES0032C SEC GRAL OCTAVIO PAZ COL LA RESERVA VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-045-2018-PR | S | 223 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ABETO SN,Col La Reserva,Villa deAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 2466482.03 | 2466482.03 | 2466482.03 | 2466482.03 | 2466482.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385730 | Proyecto de inversión | 1451442.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1451442.14, modificado:1451442.14}} | 06DPR0154U ANICETO CASTELLANOS COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0154U-43-2017 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CHICHENITZA SN,Colima,Colima, lon:-103.706, lat:19.2947}} | 2018-07-16 | 2018-10-14 | 1451442.14 | 1451442.14 | 1451397.14 | 1451397.14 | 1451397.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385754 | Proyecto de inversión | 1156802.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156802.2, modificado:1156802.2}} | 06DPR0082R NICOLAS BRAVO MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0082R-77-2017 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VILLA DE ALVAREZ SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.096, lat:19.0122}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1156802.2 | 1156802.2 | 1156802.2 | 1156802.2 | 1156802.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489582 | Proyecto de inversión | 2273633.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273633.48, modificado:2273633.48}} | 06DES0007D JUSTO SIERRA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-090-2018-PR | S | 365 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD 150,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 2273633.48 | 2273633.48 | 2273633.48 | 2273633.48 | 2273633.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489753 | Proyecto de inversión | 117576.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:117576.44, modificado:117576.44}} | 06UCT0013W BACHILLERATO TECNICO NUM 13 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-018-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 117576.44 | 117576.44 | 117576.4 | 117576.4 | 117576.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489846 | Proyecto de inversión | 43395.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43395.6, modificado:43395.6}} | 06DMS0015V BACHILLERATO EMSAD | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 43395.6 | 43395.6 | 43395.6 | 43395.6 | 43395.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515792 | Adquisición | 1206977.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206977.02, modificado:1206977.02}} | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 226483.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517190 | Acción | 35304546.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.530454671E7, modificado:3.530454671E7}} | FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS QUE SUMINISTRAN INFORMACIÓN A LOS APLICATIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 33085075.68 | 32991348.62 | 31196539.45 | 31196539.45 | 796556.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517243 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | FORTALECIMIENTO A LA POLICIA PROCESAL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 215878 | 215634.6 | 16878 | 16878 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517317 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499363.85}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO 17, LOS CEDROS, MANZANILLO, COLIMA (SEGUNDA ETAPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | S | 282 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Calle 1 Nte. 11, Fondeport, 28219 Manzanillo, Col., México, lon:-104.29046631, lat:19.08158654}} | 2018-11-30 | 2019-01-13 | 499363.85 | 499363.85 | 499363.85 | 499363.85 | 499363.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985959, contratista:GUMARQ CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:499363.86, importe_modificado:499363.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517317/proyecto_INICIO, 1517317/proyecto_PROCESO, 1517317/proyecto_FIN, 1517317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527004 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DE LA COLONIA REYES HEROLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95309 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95309 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA GORETTI 175 INTERIOR SN COLONIA REYES HEROLES, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE NIÑO ARTILLERO A ESPALDAS DEL HOTEL CALIFORNIA, lon:-103.8884127, lat:18.92050017}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527102 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO DE LA LOCALIDAD DE MADRID DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 96001 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96001 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:PROLONGACION PERÚ 311 INTERIOR SN COLONIA LA PEDREGAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , AL OTRO LADO DE LA GALLERA, lon:-103.87769749, lat:19.09111359}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528062 | Proyecto de inversión | 52920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52920.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TRECIENTOS DIEZ DE LA LOCALIDAD COLONIA FLOR DE COCO COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 103552 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103552 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 41 A PUEBLO FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SACRIFICIO, CALLE SIN NOMBRE POR LA ENTRADA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE COMINGUEZ, lon:-103.947668, lat:18.95022313}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528326 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LA MARINA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 106488 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 106488 | S | 143 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1675.31, meta_modificada:1675.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:209, direccion:PUEBLO LLANO DE LA MARINA, 28813 LLANO DE LA MARINA, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA MARINA EN MANZANILLO, lon:-104.21491271, lat:19.2567295}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2500000 | 2452044.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-011/2019, contratista:AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2452044.49, importe_modificado:2452044.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1528326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201532568 | Proyecto de inversión | 786000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786000.0, modificado:786000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PUEBLO JUÁREZ - 46300 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 46300 | S | 1362 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE PROLONGACION CONSTITUYENTES 400 A INTERIOR A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLEJON EL POTRERO, CARRETERA EL COLOMO CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES 400 A EN, lon:-103.93570545, lat:19.17248825}} | 2019-09-06 | 2019-11-05 | 786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201537242 | Proyecto de inversión | 470648.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470648.99, modificado:470648.99}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE EL CHANAL - 78991 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 78991 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE BONAMPAK 96 RANCHERIA EL CHANAL, 28610 EL CHANAL, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE UXMAL A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.7049711, lat:19.29346117}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 470648.99 | 403168.43 | 203460.53 | 203460.53 | 203460.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-011/2019, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1094314.35, importe_modificado:1094314.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1537242/proyecto_INICIO, 1537242/proyecto_PROCESO, 1537242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201537280 | Proyecto de inversión | 470648.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470648.99, modificado:470648.99}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LAS GUÁSIMAS - 79041 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 79041 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PAROTA INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CÓBANO Y CALLE PALMA, CALLE TULIPAN UNA CUADRA ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.72405031, lat:19.11498134}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 470648.99 | 345918.79 | 142431.03 | 142431.03 | 142431.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-008/2019, contratista:RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1037756.31, importe_modificado:1037756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1537280/proyecto_INICIO, 1537280/proyecto_PROCESO, 1537280/proyecto_INICIO, 1537280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201537500 | Proyecto de inversión | 268942.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268942.28, modificado:268942.28}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANZAR - 79331 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 79331 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DOS CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.54891723, lat:19.12085927}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 268942.28 | 232152.56 | 117965.6 | 117965.6 | 117965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-012/2019, contratista:TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1102724.71, importe_modificado:1102724.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1537500/proyecto_INICIO, 1537500/proyecto_PROCESO, 1537500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201537654 | Proyecto de inversión | 268942.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268942.28, modificado:268942.28}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE TRAPICHILLOS - 79564 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 79564 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , NO TENGO REFERENCIA, lon:-103.52905988, lat:19.16160052}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 268942.28 | 232152.56 | 117965.6 | 117965.6 | 117965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-012/2019, contratista:TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1102724.71, importe_modificado:1102724.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1537654/proyecto_INICIO, 1537654/proyecto_PROCESO, 1537654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538278 | Acción | 389799.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389799.22, modificado:389799.22}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 80650 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 80650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 389799.22 | 389799.22 | 124584.91 | 124584.91 | 124584.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-E7/2019, contratista:LOGA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA, monto:346069.18, importe_modificado:346069.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}} | {1538278/proyecto_PROCESO, 1538278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539059 | Proyecto de inversión | 94490.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94490.33, modificado:94490.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PISCILA - 55863 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 55863 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EN LA PRIMER CUADRA A MANO DERECHA DE INGRESO A LA COMUNIDAD, lon:-103.70216906, lat:19.16164819}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 94490.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1539059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541431 | Proyecto de inversión | 49697.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49697.27, modificado:49697.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO - 85727 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 85727 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO BECERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA Y 2 CUADRAS MAS, lon:-103.80032041, lat:18.86507131}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 49511.01 | 49511.01 | 44797.45 | 44797.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-A-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:49511.01, importe_modificado:49511.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1541431/proyecto_INICIO, 1541431/proyecto_FIN, 1541431/proyecto_PROCESO, 1541431/proyecto_FIN, 1541431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541532 | Proyecto de inversión | 43592.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43592.71, modificado:43027.91}} | MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES - 85879 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 85879 | S | 150 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUTEMIO PASTOR, CALLE MIGUEL HIDALGO LLEGANDO AL POBLADO HAY UN CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE DE UN COSTADO ES LA Q, lon:-103.63304853, lat:18.81409444}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 43027.91 | 43027.91 | 38013.86 | 38013.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-D-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez,, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:43027.91, importe_modificado:43027.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1541532/proyecto_INICIO, 1541532/proyecto_FIN, 1541532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542556 | Proyecto de inversión | 192536.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192536.8, modificado:192536.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA MOVILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN COL BENITO JUÁREZ - 87360 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87360 | S | 2310 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CANAL AMELA EN TRAMO QUE VA AL HOSPITAL GEN, lon:-103.88359374, lat:18.90664981}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1542556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542663 | Proyecto de inversión | 823104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823104.59, modificado:596393.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA Y LIMITE DE PROPIEDAD PARTICULAR COL VILLA FLORIDA - 87523 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87523 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE CERRADA, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA ES EN LA CALLE ATRÁS DE LA PRIMARIA MA CONCEPCIÓN, lon:-103.86141913, lat:18.91082351}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 596393.61 | 596393.61 | 561127.84 | 561127.84 | 561127.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2019, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:596393.65, importe_modificado:823104.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {1542663/proyecto_INICIO, 1542663/proyecto_FIN, 1542663/proyecto_PROCESO, 1542663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201543039 | Acción | 299398 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299398.0, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 88057 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 88057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1543039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545015 | Proyecto de inversión | 256317.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256317.71, modificado:256317.71}} | CONSTRUCCION DE BOCATORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN CALLE ATMOSFERICA ENTRE JAZMIN Y CEDRO EN SUCHITLAN EN SUCHITLAN - 65447 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 65447 | S | 195 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE ATMOSFERICA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AZUCENA, CALLE GALEANA CALLE ATMOSFERICA CASI ESQUINA CON CLAVEL ENTRE AZUCENA Y CLAVEL CON GALEANA EN SUCHITLAN, lon:-103.7096986, lat:19.37283071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 230685.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545576 | Proyecto de inversión | 78959.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78959.26, modificado:78959.26}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL CAMINO AL NARANJITO EN LA COMUNIDAD DE SUCHITLAN - 66334 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 66334 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:VEREDA TRAMO SUCHITLAN - EL NARANJITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , EN VEREDA A LA COMUNIDAD DEL NARANJITO EN LA COMUNIDAD DE SUCHITLAN, lon:-103.70701103, lat:19.36341756}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 78599.21 | 78599.21 | 78599.21 | 78599.21 | 78599.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-01/2019, contratista:ING. JAIME MORFIN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COL., monto:78599.21, importe_modificado:78599.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545576/proyecto_INICIO, 1545576/proyecto_FIN, 1545576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545663 | Proyecto de inversión | 268942.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268942.28, modificado:268942.28}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE EL ASTILLERO DE ABAJO - 66484 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66484 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:RANCHERIA EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL OESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.5804771, lat:19.18115809}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 268942.28 | 232152.56 | 117965.6 | 117965.6 | 117965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-012/2019, contratista:TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1102724.71, importe_modificado:1102724.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1545663/proyecto_INICIO, 1545663/proyecto_PROCESO, 1545663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546789 | Proyecto de inversión | 67235.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67235.57, modificado:67235.57}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE FÁTIMA - 67859 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67859 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL OESTE DE LA QUINTA QUETZALES, lon:-103.7508732, lat:19.18729941}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67235.57 | 49416.97 | 20347.29 | 20347.29 | 20347.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-008/2019, contratista:RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1037756.31, importe_modificado:1037756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1546789/proyecto_INICIO, 1546789/proyecto_PROCESO, 1546789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548147 | Proyecto de inversión | 135369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135369.94, modificado:135369.94}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE EL AMARRADERO - 70032 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70032 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DE LA IGLESIA CUADRA Y MEDIA AL ESTE Y VUELTA A LA DERECHA UNA CUADRA, lon:-103.59209851, lat:19.06028155}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 135369.94 | 116306.7 | 66363.96 | 66363.96 | 66363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1221220.46, importe_modificado:1221220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548147/proyecto_INICIO, 1548147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548248 | Proyecto de inversión | 67684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.97, modificado:67684.97}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LOS ASMOLES - 70272 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70272 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.77306032, lat:19.12276487}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67684.97 | 67684.97 | 58153.35 | 58153.35 | 58153.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1221220.46, importe_modificado:1221220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1548248/proyecto_INICIO, 1548248/proyecto_PROCESO, 1548248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549003 | Proyecto de inversión | 229279.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229279.74, modificado:229279.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COLONIA ELIAS ZAMORA VERDUZCO - 96953 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 96953 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE J. JESÚS BRIZUELA 38 A INTERIOR 38 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTANCOUR Y CALLE J. TRINIDAD CASTILLO, CALLE LUIS VILLALOBOS CALLE J. JESÚS BRIZUELA 38 A ENTRE , lon:-103.80472251, lat:19.20818404}} | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 229279.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1549003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549169 | Proyecto de inversión | 71591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71591.06, modificado:71591.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES COLONIA CENTRO COQUIMATLAN - 97439 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 97439 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 443 A INTERIOR 443 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES NUÑEZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE HIDALGO CALLE JUAREZ 443 A ENTRE LAS CALLES TORRES NUÑEZ Y GUILLERMO PRIETO COLO, lon:-103.80658168, lat:19.21055993}} | 2019-09-14 | 2019-10-29 | 71591.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549233 | Proyecto de inversión | 14030.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14030.9, modificado:14030.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES LOCALIDAD EL ALGODONAL - 97633 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 97633 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD 20 A INTERIOR 20 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A LA SIDRA, CALLEJON EL POTRERO CALLE PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EL ALGODONAL 20 A, lon:-103.95963667, lat:19.23366893}} | 2019-08-09 | 2019-09-08 | 14030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549973 | Proyecto de inversión | 260804.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260804.51, modificado:260804.51}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN COFRADIA DE JUAREZ ARMERIA - 99922 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA | 99922 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.82, meta_modificada:101.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:279, direccion:COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GREGARIO TORRES QUINTERO Y CARRETERA 5 DE FEBRERO, CALLE ZARAGOZA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA., lon:-103.95393604, lat:18.96115282}} | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 260804.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201550477 | Proyecto de inversión | 2083241.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083241.25, modificado:2083241.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LA VIRGEN - 101241 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 101241 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.1, meta_modificada:1419.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA EJIDO AGUA DE LA VIRGEN, 28700 AGUA DE LA VIRGEN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE FRENTE A CANCHA TECHADA Y CALLEJON CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL, CALLE FRENTE A PUENTE ACCESO A CANCHA, lon:-103.62766155, lat:18.93897361}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1874917.13 | 1874917.13 | 1874917.13 | 1874917.13 | 1874917.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-FAISM-03-2019, contratista:BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:2058672.01, importe_modificado:2058672.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.0}} | {1550477/proyecto_INICIO, 1550477/proyecto_PROCESO, 1550477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201557736 | Proyecto de inversión | 946087.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946087.47, modificado:946087.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 118174 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 118174 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO AGUA DE LA VIRGEN - EL CAMICHIN 26 DE JULIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CAMICHIN 26 DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CAMINO AGUA DE, lon:-103.59219673, lat:18.95930354}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 851478.72 | 851478.72 | 851478.72 | 851478.72 | 851478.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-FAISM-02-2019, contratista:INGENIERÍA MAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:941822.8, importe_modificado:941822.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1557736/proyecto_INICIO, 1557736/proyecto_PROCESO, 1557736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560632 | Proyecto de inversión | 9162887.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9162887.83, modificado:9162887.83}} | Mantenimiento Institucional | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S3/2019 | S | 1833 | 2085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8122.53, meta_modificada:8122.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México, lon:-103.70053053, lat:19.24876026}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 60, Nuevo Caxitlán, La Estación, 28930 Col Bayardo, Col., México, lon:-103.89742613, lat:18.94733826}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40101624, lat:19.12517992}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colima - Coquimatlán 9, Lo de Villa, 28400 Colima, Col., México, lon:-103.80361319, lat:19.2128995}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Manuel Gallardo 80, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.72194529, lat:19.24848678}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 6872164.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561869 | Proyecto de inversión | 437841.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437841.2, modificado:437841.2}} | 06DJN0197B.- CIRILIO CALDERON ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-025-2019-PR | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 437841.2 | 437841.2 | 437841.19 | 436983.13 | 436983.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561892 | Proyecto de inversión | 636108.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636108.03, modificado:636108.03}} | 06EPR0048J.- EP. MARIA LUISA MONTES VIRGEN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-044-2019-PR | S | 91 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALCOCER ACEVEDO SN,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 636108.03 | 636108.03 | 636108.02 | 543694.87 | 543694.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562362 | Proyecto de inversión | 2852477.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852477.26, modificado:2852477.26}} | Sustitución de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la colonia "Pimentel Llerenas" , en el Mpio. de Colima, | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | 19 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Encino 422, José Pimentel Llerenas, 28077 Colima, Col., México, lon:-103.73807073, lat:19.23715196}} | 2019-06-28 | 2019-09-26 | 2852477.26 | 2800633.72 | 1820411.92 | 840190.12 | 840190.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201567422 | Proyecto de inversión | 1774753 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1774753.0, modificado:1747462.88}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EXPLANADA EN LOCALIDAD DE TRAPICHILLOS, MUNICIPIO DE COLIMA, ESTADO DE COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:Manzanillo - Colima, Colima, México, lon:-103.64235878, lat:19.17573382}} | 2019-03-12 | 2019-06-10 | 1747462.88 | 1747462.88 | 1747462.88 | 1747462.88 | 1747462.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FIES-001/2019, contratista:WYVERN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1719715.11, importe_modificado:1719715.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1567422/proyecto_INICIO, 1567422/proyecto_FIN, 1567422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568456 | Proyecto de inversión | 241633.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241633.09, modificado:241633.09}} | 06EPR0044N-FAM19 EP. MA. ESTHER OCHOA MENDOZA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-036-2019-PR | S | 99 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO JALA 155,Coquimatlan,Colima, lon:-103.811, lat:19.201}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 241633.09 | 241633.09 | 214415.59 | 214415.59 | 214415.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568468 | Proyecto de inversión | 301573.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301573.03, modificado:301573.03}} | 06DPR0091Z-FAM19 EP. BENITO JUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-041-2019-PR | S | 127 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE HIDALGO 17,Pueblo Juarez,Coquimatlan,Colima, lon:-103.932, lat:19.1677}} | 2019-07-01 | 2019-08-19 | 301573.03 | 301573.03 | 301573.02 | 301573.02 | 301573.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568479 | Proyecto de inversión | 273850.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273850.59, modificado:273850.59}} | 06DJN0218Y-FAM19 J.N. SIN NOMBRE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-048-2019-PR | S | 93 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ABETO s/n,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 273850.59 | 273850.59 | 273850.58 | 273850.58 | 273850.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568482 | Proyecto de inversión | 431417 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431417.0, modificado:431417.0}} | 06DJN0212D-FAM19 JN.MARIA IDALIA GONZALEZ PIMENTEL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-051-2019-PR | S | 77 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRULAS s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 239699.12 | 239699.12 | 239699.12 | 239699.12 | 239699.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568485 | Proyecto de inversión | 972904.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972904.91, modificado:972904.91}} | 06EJN0026H-FAM19 JN. ISAURA PAMPLONA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-053-2019-PR | S | 74 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SUAREZ OLVERA s/n,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 800461.77 | 800461.77 | 800461.77 | 800461.77 | 800461.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568490 | Proyecto de inversión | 107630.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107630.99, modificado:107630.99}} | 06DPR0143O-FAM19 EP. FRANCISCO I. MADERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-058-2019-PR | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ s/n, La Caja,Comala,Colima, lon:-103.799, lat:19.3719}} | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 107630.99 | 107630.99 | 107630.98 | 107630.98 | 107630.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568498 | Proyecto de inversión | 38949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38949.82, modificado:38949.82}} | 06DML0001Z-FAM19.2 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JEAN PIAGET | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2019-PR | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS S/N,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-08 | 2019-08-16 | 38949.82 | 38949.82 | 38591.72 | 38591.72 | 38591.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568504 | Proyecto de inversión | 620433.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620433.45, modificado:620433.45}} | 06EES0010Q-FAM19 SEC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-066-2019-PR | S | 195 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA s/n,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 594073.98 | 594073.98 | 594073.98 | 594073.98 | 594073.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568744 | Proyecto de inversión | 750286.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750286.11, modificado:750286.11}} | 06DPR0109H-FAM19 EP. REVOLUCION | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-076-2019-PR | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ALVAREZ 80,Armeria,Colima, lon:-103.965, lat:18.9371}} | 2019-07-22 | 2019-09-27 | 750286.11 | 750286.11 | 495796.19 | 495796.19 | 495796.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568748 | Proyecto de inversión | 278320.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278320.71, modificado:278320.71}} | 06DPR0399O-FAM19 EP. MANUEL MURGUIA GALINDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-080-2019-PR | S | 61 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NEPAL S/N,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-22 | 2019-09-06 | 131566.88 | 131566.88 | 131566.88 | 131566.88 | 131566.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568754 | Proyecto de inversión | 1283334.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283334.46, modificado:1283334.46}} | 06DST0004Z-FAM19 SEC. GUILLERMO URIBE BAZAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-086-2019-PR | S | 286 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 1283334.46 | 1283334.46 | 999685.26 | 999685.26 | 999685.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568755 | Proyecto de inversión | 1317496.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317496.19, modificado:1317496.19}} | 06DPR0206J-FAM19 EP. SUSANA ORTIZ SILVA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-087-2019-PR | S | 125 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZEFERINO LEON s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 449457.16 | 449457.16 | 449457.16 | 449457.16 | 449457.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568756 | Proyecto de inversión | 1958026.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958026.36, modificado:1958026.36}} | 06EES0005E-FAM19 SEC. MANUEL MURGUIA GALINDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-088-2019-PR | S | 253 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 1958026.36 | 1958026.36 | 1357299.61 | 1357299.61 | 1357299.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568762 | Proyecto de inversión | 31298.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31298.04, modificado:31298.04}} | 06DPR0406H-FAM19.2 EP. SEVERIANO GUZMAN MOYA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-093-2019-PR | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA JACARANDAS s/n,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-29 | 2019-09-06 | 31298.04 | 31298.04 | 31297.88 | 31297.88 | 31297.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568769 | Proyecto de inversión | 183144.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183144.27, modificado:183144.27}} | 06DPR0118P-FAM19 EP. LA PAZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-100-2019-PR | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE LA PAZ 8,El Charco,Manzanillo, lon:-104.497, lat:19.2389}} | 2019-08-26 | 2019-10-11 | 54943.27 | 54943.27 | 54943.27 | 54943.27 | 54943.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568771 | Proyecto de inversión | 262791.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262791.04, modificado:202468.08}} | 06DST0015E-FAM19 SEC HOMOBONO LLAMAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-101-2019-PR | S | 280 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N,El Colomo,Manzanillo,Colima, lon:-104.258, lat:19.0601}} | 2019-08-19 | 2019-10-04 | 145503.37 | 145503.37 | 145503.37 | 145503.37 | 145503.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190301573580 | Proyecto de inversión | 107782.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:107782.54, modificado:107782.54}} | BACHILLERATO NO. 22.- CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + BASE Y COLOCACIÓN DE ANTENA PARA CONEXIÓN DE INTERNET INALÁMBRICO. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100 MS 01/2019 | S | 202 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:Las Golondrinas 92, Sta Mariana, 28517 Quesería, Col., México, lon:-103.5772562, lat:19.38338077}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 107782.54 | 107782.54 | 32334.76 | 32334.76 | 32334.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301573595 | Proyecto de inversión | 47838.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:47838.9, modificado:47838.9}} | BACHILLERATO NO. 25 ¿ COMALA, COLIMA.- CONEXIÓN DE DRENAJE A RED SANITARIA MUNICIPAL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100 MS 02/2019 | S | 121 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.24, meta_modificada:30.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Insurgentes 36A, La Trinidad, 28450 Comala, Col., México, lon:-103.76535416, lat:19.32608746}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 47838.9 | 47838.9 | 14351.67 | 14351.67 | 14351.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301574992 | Proyecto de inversión | 3422500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422500.0, modificado:3422500.0}} | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA |  | N | 0 | 0 | 170302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Ramirez Villareal 570, El Porvenir II, 28019 Colima, Col., México, lon:-103.6954611, lat:19.2529119}} | 2019-08-26 | 2019-12-28 | 3422500 | 3109726.83 | 932918.05 | 932918.05 | 932918.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FORTASEG-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:3109726.82, importe_modificado:3109726.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1574992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | COL15150400616115 | Proyecto de inversión | 1061861.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061861.86, modificado:1018806.23}} | Terminacion De Parque Ecoturistico Cerro La Cumbre | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 1018806.23 | 1018806.23 | 1018806.23 | 1018806.23 | 1018806.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-009/2015, contratista:EDIFICA COLIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1061861.86, importe_modificado:1061861.86}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {691020/proyecto_INICIO, 691020/proyecto_FIN, 691020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616199 | Proyecto de inversión | 7259459.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259459.46, modificado:7259459.46}} | Construccion De La Segunda Etapa De La Vialidad Liceo De Varones De Belisario Dominguez Al Instituto De Canceorologia. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 7099239.76 | 7099239.76 | 7099239.76 | 7099239.76 | 7099239.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FM-001/2015, contratista:IPABECO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:7099239.76, importe_modificado:7099239.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691115/proyecto_INICIO, 691115/proyecto_FIN, 691115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616340 | Proyecto de inversión | 3907301.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907301.24, modificado:3907301.24}} | Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico Y Adoqun De La Calle Constitucion | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2015-11-05 |  | 3907301.24 | 3801321.58 | 3801321.58 | 3801321.58 | 3801321.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F-METROPOLITANO-CONTRATO-015/2015, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL., monto:3801321.9, importe_modificado:3801321.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691272/proyecto_FIN, 691272/proyecto_INICIO, 691272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616426 | Proyecto de inversión | 387783.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387783.78, modificado:387783.78}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Queseria. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 387783.78 | 360533.12 | 360533.12 | 360533.12 | 360533.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-010/2015, contratista:PRODISEIKO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL, monto:360533.12, importe_modificado:360533.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691385/proyecto_INICIO, 691385/proyecto_PROCESO, 691385/proyecto_FIN, 691385/proyecto_PROCESO, 691385/proyecto_FIN, 691385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100631738 | Proyecto de inversión | 1001439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001439.25, modificado:981310.04}} | Ampliacion De La Infe: Componentes I, Vii Y Viii. Ec=2262 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-01-11 | 2018-06-01 | 981310.04 | 981310.04 | 981310 | 981310 | 981310 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160100632243 | Proyecto de inversión | 1139542.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1139542.28, modificado:1136701.16}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi, Vii Y Viii. Ec=2268 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1136701.16 | 1136701.16 | 1136701.16 | 1136701.16 | 1136701.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636257 | Proyecto de inversión | 439804.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439804.8, modificado:439804.8}} | Construccion De Jardin Cofradia De Morelos. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 439804.8 | 425227.26 | 425227.26 | 425227.26 | 425227.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:JULIAN VERJAN DELGADO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1424587.77, importe_modificado:1424587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {713514/proyecto_FIN, 713514/proyecto_PROCESO, 713514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636367 | Proyecto de inversión | 966906.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966906.91, modificado:966906.91}} | Adquisicion De Una Grua Con Canastilla Hidraulica Para El Municipio De Cuauhtemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-17 |  | 939945.6 | 939945.6 | 939945.6 | 939945.6 | 939945.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OM-FONMET-02/2015, contratista:TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:939945.6, importe_modificado:939945.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {713633/proyecto_FIN, 713633/proyecto_PROCESO, 713633/proyecto_INICIO, 713633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100636801 | Proyecto de inversión | 1837837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837837.84, modificado:1837837.84}} | Modrnizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Col. Centro. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-17 |  | 1782178.63 | 1782178.63 | 1782178.63 | 1782178.63 | 1782178.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-02/2015, contratista:JUAN MANUEL GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:1782178.62, importe_modificado:1782178.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {714115/proyecto_PROCESO, 714115/proyecto_INICIO, 714115/proyecto_FIN, 714115/proyecto_PROCESO, 714115/proyecto_FIN, 714115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019., trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL16160300733044 | Proyecto de inversión | 1346153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.85, modificado:1346453.85}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2448 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 1346453.85 | 1346453.85 | 1346453.85 | 1346453.85 | 1346453.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750260 | Proyecto de inversión | 2206514.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551628.69, modificado:551628.69}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551628.69, modificado:551628.69}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1103257.37, modificado:1103257.37}} | Construcción De Tanque Regulador De Agua En La Presa - 200312 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 200312 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA PRESA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 L, lon:-103.6981994, lat:19.01227821}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2206514.75 | 2206514.75 | 2206514.75 | 2206514.75 | 2206514.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-01-2016, contratista:ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:3517710.83, importe_modificado:3517710.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854388/proyecto_INICIO, 854388/proyecto_FIN, 854388/proyecto_INICIO, 854388/proyecto_PROCESO, 854388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750327 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Camotlan De Miraflores En El Municipio De Manzanillo - 268774 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN PUEBLO CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, 28850 CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICE, lon:-104.2333717, lat:19.22050861}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750410 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Antonio - 180378 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 180378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0228841, lat:19.42695766}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750422 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:77480.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Pesadas En El Municipio De Minatitlan - 269016 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LAS PESADAS, 00000 LAS PESADAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO AGUSTINA RAMOS MANCILLA DOMICILIO CO, lon:-104.0830406, lat:19.40000142}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-014, contratista:JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1752990.26, importe_modificado:1752990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854550/proyecto_PROCESO, 854550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753122 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 279231 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 279231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 347 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ESPINOZA RIV, lon:-103.8853198, lat:18.91228483}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-018, contratista:MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1606071.06, importe_modificado:1606071.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857250/proyecto_INICIO, 857250/proyecto_FIN, 857250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753161 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 200344 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ELIAS ZAMORA 110 CIENTO DIEZ INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CELAYA, CALLE BEN, lon:-103.9057021, lat:18.94538194}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753201 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66528.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108472.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chanchopa En El Municipio De Tecoman - 269044 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA, lon:-103.7367499, lat:18.86499903}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753339 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9504.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15496.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Guasimas En El Municipio De Colima - 255974 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 255974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE TULIPAN INTERIOR SN PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE PAROTA,, lon:-103.7247906, lat:19.11581253}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753405 | Proyecto de inversión | 220100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154070.0, modificado:154070.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66030.0, modificado:66030.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ageb Con Terminacion Siete Cero Dos Cuatro Cero - 279734 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 279734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE GU, lon:-103.9602865, lat:18.96923303}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 220100 | 220100 | 220100 | 220100 | 220100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2621240.29, importe_modificado:2621240.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857533/proyecto_INICIO, 857533/proyecto_FIN, 857533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753431 | Acción | 19224.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19224.1, modificado:0.0}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos Mejoramiento De Oficinas De Atención A Los Usuarios - 254395 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 254395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857559/proyecto_INICIO, 857559/proyecto_FIN, 857559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170200855935 | Acción | 269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269000.0, modificado:269000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 56580 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 56580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {964951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200883042 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | 2017- 003 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Av. Elías Zamora, Entre Paseo De Las Gaviotas Y Canal 8, Delegación Del Valle | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Manzanillo | 2017- 003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 1400000 | 1294935.62 | 1294935.62 | 1294935.62 | 1294935.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-037-2017, contratista:TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1294935.62, importe_modificado:1294935.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {993153/proyecto_FIN, 993153/proyecto_INICIO, 993153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200883670 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | 2017- 007 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas, Delegación De Tapeixtles. | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Manzanillo | 2007- 007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 530000 | 512964.85 | 512964.85 | 512964.85 | 512964.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-034-2017, contratista:CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO, monto:512964.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {993883/proyecto_FIN, 993883/proyecto_PROCESO, 993883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891555 | Proyecto de inversión | 645177.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645177.27, modificado:645177.27}} | Sust. Canceleria Persiana Y Aluminio. Folio=0415p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-24 | 2018-06-25 | 645177.27 | 645177.27 | 645177.27 | 645177.27 | 645177.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891585 | Proyecto de inversión | 694167.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694167.92, modificado:694167.92}} | Aula De Medios. Folio=0010y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-04-17 | 2018-06-25 | 694167.92 | 694167.92 | 694167.92 | 694167.92 | 694167.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908705 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656000.0, modificado:638444.46}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984000.0, modificado:0.0}} | Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal - 188204 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC | 188204 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUAUHTÉMOC - POTRERO LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-103.6059619, lat:19.34307509}} | 2017-09-11 | 2017-12-23 | 638444.46 | 638444.46 | 638444.46 | 638444.46 | 638444.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-APAUR-07/49-2017, contratista:NATALIA RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1596111.04, importe_modificado:656000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034958/proyecto_INICIO, 1034958/proyecto_FIN, 1034958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300908937 | Proyecto de inversión | 191840 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191840.0, modificado:189305.21}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 107163 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 107163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 189305.21 | 189305.21 | 189305.21 | 189305.21 | 189305.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55688, contratista:, convocante:municipio de villa de alvarez, monto:189305.21, importe_modificado:189305.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1035190/proyecto_PROCESO, 1035190/proyecto_FIN, 1035190/proyecto_INICIO, 1035190/proyecto_PROCESO, 1035190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965895 | Proyecto de inversión | 28687.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28687.64, modificado:28687.64}} | Sum Y Col. De Concertina 70 Ml. Rep. Impermeabilización. Folio=0003y | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-07-24 | 2018-06-25 | 28687.64 | 28687.64 | 28687.64 | 28687.64 | 28687.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965955 | Proyecto de inversión | 323410.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323410.92, modificado:323410.92}} | Rep. Cubierta Lona Patio Cívico, Rep. Menor De Sanitarios. Folio=0220c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATICA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-09-25 | 2018-06-25 | 323410.92 | 323410.92 | 323410.92 | 323410.92 | 323410.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048585 | Proyecto de inversión | 3023199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023199.93, modificado:3023199.93}} | Construccion De Andador Peatonal,Tramo: Flor E Coco-Armeria 4ta Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 3023199.93 | 860391.53 | 860391.53 | 860391.53 | 860391.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-0002/2017, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:3023199.93, importe_modificado:3023199.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1184723/proyecto_INICIO, 1184723/proyecto_FIN, 1184723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049667 | Proyecto de inversión | 115172.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115172.51, modificado:115172.51}} | Sust. Cerco De Malla Ciclon 37ml. Folio=0009b | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-09-11 | 2018-06-25 | 115172.51 | 115172.51 | 115172.51 | 115172.51 | 115172.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049821 | Proyecto de inversión | 352357.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352357.47, modificado:352357.47}} | Sust. Impermeabilización Edif A Y B, Remod. Sanitarios. Folio=0036p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-09-18 | 2018-06-25 | 352357.47 | 352357.47 | 352357.47 | 352357.47 | 352357.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049905 | Proyecto de inversión | 245929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245929.5, modificado:245929.5}} | Sust. Piso De Loseta De Vinilo Aprox. 60m2. Folio=0193f | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-16 | 2018-06-25 | 245929.5 | 245929.5 | 245929.5 | 164729.3 | 164729.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049947 | Proyecto de inversión | 192875.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192875.64, modificado:192875.64}} | Sust. De Impermeabilización, Rep. De Gargolas. Folio=0087w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-18 | 2018-06-25 | 192875.64 | 192875.64 | 192875.64 | 192843.5 | 192843.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051624 | Proyecto de inversión | 1105769.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.24, modificado:1105769.24}} | Mejoramiento Del Plantel. Ec=0053f-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-14 | 2018-01-01 | 1105769.24 | 1105769.24 | 1105769.24 | 1105769.24 | 1105769.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051652 | Proyecto de inversión | 1108607.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1108607.94, modificado:1105768.09}} | Sec. Manuel Alvarez, Mejoramiento Del Plantel. Ecien17 0005f-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | C-CIEN-102-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-10-23 | 2018-01-01 | 1105768.09 | 1105768.09 | 1105768.09 | 1105768.09 | 1105768.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170401054361 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construccion De Puente Vehicular,En La Calle Emiliano Zapata,Cuauhtemoc,Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02/071-2017, contratista:PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC, monto:1349121.86, importe_modificado:1349121.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1191123/proyecto_INICIO, 1191123/proyecto_PROCESO, 1191123/proyecto_FIN, 1191123/proyecto_PROCESO, 1191123/proyecto_FIN, 1191123/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101067537 | Proyecto de inversión | 913461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.53, modificado:913461.93}} | 06djn0084z, Mejoramiento Del Componente En Jn Delia Luz Moran, Manzanillo Col.C-Cien-06dpr0425w-06djn0084z-60-100-2017 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | C-CIEN-06DPR0425W-06DJN0084Z-60-100-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101068252 | Proyecto de inversión | 1201923.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.07, modificado:1201923.07}} | 06djn0155c, Mejoramiento Del Componente I, J.N. Carlos Nuñez, En Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL | C-CIEN-06DJN0155C-06DML0001Z-13-15-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068451 | Proyecto de inversión | 1219664.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1219664.28, modificado:1219664.28}} | 06dpr0107, Mejoramiento De Los Componentes I, Y Ii, De La E.P. Benito Juarez, De Cuauhtemoc, Col. 0107j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-46-47-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1219664.28 | 1219664.28 | 1219664.28 | 1219664.28 | 1219664.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068480 | Proyecto de inversión | 641505.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:641505.31, modificado:641505.31}} | 06dpr0176f, Mejoramiento De Los Componentes I, Ii Y Vii, De La E.S. Jose Maria Morelos De Tecoman, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 641505.31 | 641505.31 | 641505.31 | 641505.31 | 641505.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101070729 | Proyecto de inversión | 2603987.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2603987.76, modificado:2603987.76}} | Construcción De Red De Drenaje, Descargas Domiciliarias Y Emisor En La Colonia Bicentenario, En La Cabecera Municipal De Minatitlán, Colima / 2016-14-03-02 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-14-03-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-01-01 |  | 2603987.76 | 2603987.76 | 2603987.76 | 2603987.76 | 2603987.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | COL00180101071137 | Proyecto de inversión | 789290 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789290.0, modificado:789290.0}} | Construcción De Cubierta Metálica De Cancha De Uso Múltiple 728 M2 En La Colonia Santa Teresita De La Cabecera Municipal De Minatitlán, Colima. / 2018-14-03-0100 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-14-03-0100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-01-01 |  | 780290 | 780290 | 780290 | 780290 | 780290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3X1PARAMIGRANTES-N2-2017, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1531726.55, importe_modificado:1531726.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208366/proyecto_PROCESO, 1208366/proyecto_FIN, 1208366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072905 | Proyecto de inversión | 6440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6440000.0, modificado:6369160.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Rehabilitación De Puente Vehicular I En Localidad De El Trapiche) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.274643; -103.660309) (Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.274607; -103.660234), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1831205, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6348607.95, importe_modificado:6348607.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210136/proyecto_INICIO, 1210136/proyecto_FIN, 1210136/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073790 | Proyecto de inversión | 282817.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282817.74, modificado:282817.74}} | Sus. De Puertas Metalicas, En El Area De Sanitarios,Pintura Epoxoca En Puertas Y Prot. Met. Exist. Pint. Cubierta De Plaza Civica, Canaletas De Acero Galvanizado Puertas De Acero Folio=0070m | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:., lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-06-06 | 2017-08-01 | 282817.74 | 282817.74 | 282817.74 | 282487 | 282487 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073841 | Proyecto de inversión | 99182.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99182.32, modificado:99182.32}} | Construccion De Portico De Acceso Folio=022c | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:., lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-14 | 2018-04-01 | 99182.32 | 99182.32 | 99182.32 | 91702.55 | 91702.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074069 | Proyecto de inversión | 204930.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204930.6, modificado:204930.6}} | Imperm. Y Rehb. De Protecciones Metalicas Folio=083q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 204930.6 | 204930.6 | 204930.6 | 186743.1 | 186743.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076320 | Adquisición | 1529997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529997.6, modificado:1532536.12}} | Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 1532536.12 | 1532536.12 | 1532536.12 | 1532536.12 | 1532536.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076452 | Adquisición | 591150.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591150.04, modificado:590798.55}} | Fortalecimiento De La Policia Procesal (Mnpfsp) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 590798.55 | 590798.55 | 590798.55 | 590798.55 | 590798.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:383.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083940 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:199993.98}} | Rehabilitacion Y Desazolve De Bocatormentas En Cuauhtemoc - 109193 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 109193 | N | 0 | 0 | 8602 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS JUNTO A LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADEMAS SE REHABILITARAN LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ACCE, lon:-103.6008857, lat:19.32515392}} | 2018-04-04 | 2018-06-01 | 199993.98 | 199993.98 | 199993.98 | 199993.98 | 199993.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-15/078-2018, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222321/proyecto_INICIO, 1222321/proyecto_PROCESO, 1222321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083943 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29999.94}} | Construcción De Banquetas En La Localidad De Buenavista - 90253 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 90253 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE LUIS BARAJAS PUEBLO BUENAVISTA, 28590 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TAMBIEN SE CONTRUIRA BANQUETA EN CALLES CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, lon:-103.6098548, lat:19.25179911}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:300000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222324/proyecto_INICIO, 1222324/proyecto_PROCESO, 1222324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083945 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14999.97}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Ocotillo - 81456 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 81456 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE FCO. I MADERO PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LIMITE DE LOCALIDAD, CARRETERA OCOTILLO - CHIAPA JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA, lon:-103.651461, lat:19.33429927}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | 14999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222326/proyecto_PROCESO, 1222326/proyecto_INICIO, 1222326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083946 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29999.94}} | Construccion De Banquetas En La Localidad De Palmillas - 108948 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 108948 | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PALMILLAS, 28521 PALMILLAS, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DEL ACCESO AL NUEVO PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRÁ OTRO TRAMO POR LA CALLE INSURGENTES, lon:-103.5516015, lat:19.35191857}} | 2018-04-04 | 2018-07-04 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | 29999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222327/proyecto_INICIO, 1222327/proyecto_PROCESO, 1222327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083953 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:659959.75}} | Construcción De Empedrados Y Guarniciones En El Acceso A La Colonia La Ermita En La Localidad De Quesería Municipio De Cuauhtémoc - 23019 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 23019 | N | 0 | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE HALCONES INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE AGUILAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA ENTRADA NORTE DE LA COLONIA LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE QUESE, lon:-103.5809752, lat:19.39227777}} | 2018-04-04 | 2018-08-01 | 659959.75 | 659959.75 | 659959.75 | 659959.75 | 659959.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-16/079-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222334/proyecto_INICIO, 1222334/proyecto_PROCESO, 1222334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132365 | Proyecto de inversión | 399392.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399392.13, modificado:399392.13}} | Jn.M Jorge Chavez C. Const. De Un Aula 0214b | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-011-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-05-07 | 2018-08-01 | 399392.13 | 399392.13 | 399392.13 | 399392.13 | 399392.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132366 | Proyecto de inversión | 610634.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610634.64, modificado:610634.64}} | Ep. Marcelino Renteria, Reparacion De Columnas En Estructura 0085o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-005-20218-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 610634.64 | 610634.64 | 610634.64 | 610634.64 | 610634.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132410 | Proyecto de inversión | 245237.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245237.82, modificado:245237.82}} | Ep. Sergio Diaz Virgen, Un Aula 0189j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 245237.82 | 245237.82 | 245237.82 | 245237.82 | 245237.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136774 | Proyecto de inversión | 1027431.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1027431.95, modificado:1027431.95}} | Universidad Tecnologica De Manzanillo, Mejoramiento De La Infe Ecie2017 0010q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-140A-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 1027431.95 | 1027431.95 | 1027431.95 | 1027431.95 | 1027431.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139621 | Proyecto de inversión | 1750530 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750530.0, modificado:1750072.17}} | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Piso En Cancha De Usos Múltiples En Localidad De Zacualpan. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-05-25 |  | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | 1750072.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1816928, contratista:JOSEPH RAMIREZ PEREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1719890.62, importe_modificado:1719890.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278886/proyecto_INICIO, 1278886/proyecto_PROCESO, 1278886/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139666 | Proyecto de inversión | 2454152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454152.17, modificado:2419069.29}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Los Dos Accesos A Agua Salada). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-06-07 |  | 2419069.29 | 2419069.29 | 2419069.29 | 2419069.29 | 2419069.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201143069 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278585.6}} | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Una Planta Potabilizadora De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Piscila, En El Municipio De Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-21 |  | 278585.6 | 278585.6 | 278585.6 | 278585.6 | 278585.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301345739 | Proyecto de inversión | 2844746.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1854025.74, modificado:1854025.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990721.14, modificado:990721.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLE COBANO DE LAS CONCHAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 302226 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 302226 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE COBANO EJIDO LAS CONCHAS, 28700LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ROSA MORADA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA Y ALA IZQUIERDA Y ENTRE LA CALLE LAUREL Y JA, lon:-103.63097466, lat:18.88610972}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2844746.88 | 2844746.88 | 2844746.88 | 2844746.88 | 2844746.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-FAISM-07-2018, contratista:TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:3317082.64, importe_modificado:3375596.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1345739/proyecto_INICIO, 1345739/proyecto_FIN, 1345739/proyecto_PROCESO, 1345739/proyecto_INICIO, 1345739/proyecto_PROCESO, 1345739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384457 | Proyecto de inversión | 98452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98452.1, modificado:98452.1}} | 06EES0003G SEC FRANCISCO HERNANDEZ COL POPULAR COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2018-PRR | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JOSE TORRES ANDRADE,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-10 | 2018-10-26 | 98452.1 | 98452.1 | 98452.1 | 98452.1 | 98452.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384464 | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 15, El Campanario, 28307 Cd de Armería, Col., México, lon:-103.97186279, lat:18.94266019}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385056 | Proyecto de inversión | 164695.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164695.61, modificado:164695.61}} | 06DPR0128W EP MACARIO ALCARAZ COL LO DE VILLA COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-067-2018-PRR | S | 129 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7255495, lat:19.2396146}} | 2018-09-17 | 2018-10-26 | 164695.61 | 164695.61 | 164695.61 | 164695.61 | 164695.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385727 | Proyecto de inversión | 18072017.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.807201772E7, modificado:1.807201772E7}} | 06MSU0012O CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS CAMPUS CENTRAL COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-113-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-07-16 | 2019-03-12 | 18072017.72 | 18072017.72 | 16390673.57 | 16390673.57 | 16390673.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385744 | Proyecto de inversión | 4643960.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4643960.43, modificado:4643960.43}} | 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-1-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-02-26 | 2018-06-25 | 4643960.43 | 4643960.43 | 4643960.43 | 4643960.43 | 4643960.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385761 | Proyecto de inversión | 7122977.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7122977.19, modificado:7122977.19}} | 06USU9999S FACULTAD DE ECONOMIA VILLA DE ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-118-2017 | S | 259 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 64,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-09-24 | 2019-03-22 | 7122977.19 | 7122977.19 | 6505373.96 | 6505373.96 | 6505373.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417499 | Proyecto de inversión | 567462.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567462.89, modificado:539365.92}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR SECTOR UNO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107902 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107902 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y CALLEJON SECTOR 2, PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR SECTOR UNO HASTA EL LIMITE CON, lon:-104.26782246, lat:19.05647051}} | 2018-06-15 | 2018-10-01 | 492665.83 | 492665.83 | 492665.83 | 492665.83 | 492665.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-018-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:723083.09, importe_modificado:723083.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1417499/proyecto_INICIO, 1417499/proyecto_PROCESO, 1417499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401437421 | Proyecto de inversión | 25985.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25985.71, modificado:25836.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL Z REQUENA DELEGACION SALAGUA - 358752 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 358752 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, EMPEZANDO DESDE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO SUBIENDO HASTA LLEGAR A L, lon:-104.33460889, lat:19.11954471}} | 2018-08-06 | 2018-10-03 | 7549.03 | 7549.03 | 7549.03 | 7549.03 | 7549.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-011-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:658644.77, importe_modificado:658644.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1437421/proyecto_INICIO, 1437421/proyecto_PROCESO, 1437421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401446345 | Proyecto de inversión | 123823.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123823.92, modificado:121809.47}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA ESMERALDA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO - 375431 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 375431 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA ENTRE CALLES 24 DE DICIEMBRE Y 20 , lon:-104.34484604, lat:19.12254934}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 25156.62 | 25156.62 | 25156.62 | 25156.62 | 25156.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-020-2018, contratista:GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1987009.77, importe_modificado:1987009.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1446345/proyecto_INICIO, 1446345/proyecto_PROCESO, 1446345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489559 | Proyecto de inversión | 2088405.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088405.04, modificado:2088405.04}} | 06DES0008C JESUS REYES HEROLES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-089-2018-PR | S | 341 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 2088405.04 | 2088405.04 | 2088405.04 | 2088405.04 | 2088405.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489757 | Proyecto de inversión | 2247028.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2247028.03, modificado:2247028.03}} | 06MSU0012O UNIVERSIDAD DE COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06MSU0012O-155-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima, lon:-103.6987, lat:19.2489}} | 2017-04-03 | 2017-10-30 | 2247028.03 | 2247028.03 | 2247028.03 | 2247028.03 | 2247028.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489770 | Proyecto de inversión | 1282462.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1282462.04, modificado:1282462.04}} | 06MSU0012O FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (06USU1221J) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-020-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 1282462.04 | 1282462.04 | 1282462.04 | 1282462.04 | 1282462.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489805 | Proyecto de inversión | 102577.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102577.14, modificado:102577.14}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO RF18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-017-2018-RF | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-09-24 | 2018-11-09 | 102577.14 | 102577.14 | 102577.14 | 102577.14 | 102577.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512224 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:426286.79}} | 06DPR0284N EP. ROSA LORENZANO GOMEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-012-2019-PR | S | 161 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDA SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-24 | 426286.79 | 426286.79 | 426286.79 | 426286.79 | 426286.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190101512435 | Proyecto de inversión | 58115.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58115.3, modificado:58115.3}} | 06ETK0009A-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 58115.3 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515812 | Adquisición | 12523116 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2523116E7, modificado:1.2523116E7}} | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y FORENSES DE LA FGE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 11630100 | 11630100 | 4438100 | 4438100 | 4438100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515827 | Adquisición | 5550571.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5550571.68, modificado:5550571.68}} | FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UECS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 840622.65 | 516602 | 516602 | 516602 | 263958 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201526955 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETENTA Y UNO DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN DEL MUNICIPIO DE COMALA - 94858 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 94858 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRESNO Y CARRETERA COMALA-SAN ANTONIO, CALLE GORGONIO ÁVALOS PASANDO POR LA GASOLINERA A UNA CUADRA, lon:-103.71622522, lat:19.37495575}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1526955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527034 | Proyecto de inversión | 45360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45360.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN TAMALA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 95477 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95477 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO AQUILES SERDÁN (TAMALA), 28720 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.75677896, lat:19.0045639}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527063 | Proyecto de inversión | 22680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22680.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JILIOTUPA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 95762 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95762 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR PUEBLO JILIOTUPA, 28703 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-103.7563767, lat:19.05583931}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527095 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE EN LA CIUDAD DE ARMERIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 95983 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95983 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SONORA 177 INTERIOR 0 CIUDAD ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LEONARDO JARAMILLO A ESPALDAS DE LA CRUZ ROJA, lon:-103.97448287, lat:18.93338703}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527127 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CAPACHA MUNICIPIO DE COLIMA - 96110 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96110 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO LA CAPACHA, 28613 LA CAPACHA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE S, FRENTE A LA ESCUELA, lon:-103.69180559, lat:19.28163442}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528053 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS TREINTA Y DOS DE LA COLONIA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 103307 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103307 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIMONEROS 45 INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COCOTEROS A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-103.89100891, lat:18.91394173}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528477 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:1238602.91}} | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ COQUIMATLAN - 108022 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 108022 | S | 83 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:-103.93144596, lat:19.16708808}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1238602.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201529120 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4088630.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DELAS GUASIMAS LAS BORREGAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA - 111717 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 111717 | S | 252 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BORDE DEL RIO SALADO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD 190739.5N 1034244.5W, lon:-103.72393058, lat:19.116941}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 4088630.8 | 4081237.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-006/2019, contratista:ERINCO CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:4081237.74, importe_modificado:4081237.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1529120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201532819 | Proyecto de inversión | 4003000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003000.0, modificado:4003000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE JOSÉ CABRERA AHUMADA Y GUANAJUATO - 72244 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 72244 | S | 225 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.52, meta_modificada:433.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CABRERA AHUMADA Y GUANAJUATO INTERIOR sn COLONIA JUAN JOSÉ RÍOS, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE FLAMINGOS Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, CALLE TLAXCALA CALLE JOSÉ CABRERA AHUMADA Y GUANAJ, lon:-103.74777796, lat:19.25713626}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 3602700 | 3602700 | 3602700 | 1164608.06 | 1164608.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-LPE-C/2019-VA, contratista:TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA ALVAREZ, monto:3882026.85, importe_modificado:3882026.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1532819/proyecto_INICIO, 1532819/proyecto_PROCESO, 1532819/proyecto_INICIO, 1532819/proyecto_PROCESO, 1532819/proyecto_INICIO, 1532819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201534124 | Proyecto de inversión | 158113.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158113.23, modificado:139872.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS MUROS DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DE EL REAL SEGUNDA ETAPA - 74267 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 74267 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA A POCOS METROS D, lon:-103.94517966, lat:18.8414343}} | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 139872.72 | 139872.72 | 110404.61 | 110404.61 | 110404.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-B-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:139872.72, importe_modificado:139872.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {1534124/proyecto_INICIO, 1534124/proyecto_FIN, 1534124/proyecto_PROCESO, 1534124/proyecto_FIN, 1534124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538634 | Proyecto de inversión | 541479.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541479.76, modificado:541479.76}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE TINAJAS - 81094 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 81094 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:AVENIDA MICHOACÁN INTERIOR SN RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CALLE TOLUCA AL OESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.58669492, lat:19.04147572}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 541479.76 | 465226.8 | 265455.84 | 265455.84 | 265455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1221220.46, importe_modificado:1221220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1538634/proyecto_INICIO, 1538634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539028 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:65015.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN - 55815 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 55815 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE RIOS INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PABLO SILVA GARCIA Y CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, CALLE LIC. FERNANDO MORENO PEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANC, lon:-103.73290921, lat:18.99440881}} | 2019-04-25 | 2019-12-31 | 65015.25 | 65015.25 | 65015.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:65015.25, importe_modificado:65015.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1539028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539069 | Proyecto de inversión | 1535300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535300.0, modificado:1535300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PISCILA - 55886 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 55886 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE PARALELA AL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PISCILA, lon:-103.70087087, lat:19.15889667}} | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 1535300 | 989831.83 | 989380.3 | 989380.3 | 989380.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-06/2019, contratista:CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:989831.8, importe_modificado:989831.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1539069/proyecto_INICIO, 1539069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541603 | Proyecto de inversión | 99662.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99662.85, modificado:99238.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES - 85972 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 85972 | S | 266 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COSTADO DE LA CANCHA, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL LLEG, lon:-103.63290906, lat:18.81394211}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 99238.6 | 99238.6 | 88726.1 | 88726.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-C-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:99238.6, importe_modificado:99238.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1541603/proyecto_INICIO, 1541603/proyecto_FIN, 1541603/proyecto_PROCESO, 1541603/proyecto_FIN, 1541603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541732 | Proyecto de inversión | 251241.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251241.18, modificado:251241.18}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y LAVADERO SALIDA A COMUNIDAD LAS CONCHAS - 60735 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 60735 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:36.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:RANCHERIA LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , COMUNIDAD LAS TUNAS SALIDA CAMINO A LAS CONCHAS., lon:-103.55580486, lat:18.90796589}} | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 251241.18 | 234664.38 | 234664.38 | 234664.38 | 234664.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-007/2019, contratista:HECTOR MIGUEL AMEZOLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:234664.4, importe_modificado:234664.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1541732/proyecto_INICIO, 1541732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542605 | Proyecto de inversión | 639558.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639558.95, modificado:593352.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARTÍ ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y GREGORIO ZUÑIGA COL UNIÓN - 87435 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87435 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE PEDRO TORRES ORTIZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DE LA COLONIA UNION A 1 CUADRA EN FORMA PAR, lon:-103.8841271, lat:18.91112711}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 593352.13 | 474799.75 | 474799.75 | 474799.75 | 474799.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2019, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:474799.76, importe_modificado:474799.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1542605/proyecto_INICIO, 1542605/proyecto_FIN, 1542605/proyecto_PROCESO, 1542605/proyecto_FIN, 1542605/proyecto_PROCESO, 1542605/proyecto_FIN, 1542605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542720 | Proyecto de inversión | 707976.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707976.07, modificado:707976.07}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA COL EL CHAMIZAL - 87613 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87613 | S | 2310 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE CALLE CERRADA, ANDADOR 16 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CASONA EN EL CHAMIZAL, lon:-103.86297917, lat:18.91941315}} | 2019-06-30 | 2019-08-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1542720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545473 | Proyecto de inversión | 201706.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201706.71, modificado:201706.71}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE ACATITÁN - 66174 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66174 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-103.72392132, lat:19.14576579}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 201706.71 | 201706.71 | 134471.14 | 134471.14 | 134471.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-008/2019, contratista:RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1037756.31, importe_modificado:1037756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1545473/proyecto_INICIO, 1545473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546348 | Proyecto de inversión | 67235.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67235.57, modificado:67235.57}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE - 67318 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67318 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NOROESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.5958308, lat:19.20627355}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67235.57 | 58038.14 | 29491.4 | 29491.4 | 29491.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-012/2019, contratista:TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1102724.71, importe_modificado:1102724.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1546348/proyecto_INICIO, 1546348/proyecto_PROCESO, 1546348/proyecto_INICIO, 1546348/proyecto_PROCESO, 1546348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546444 | Proyecto de inversión | 67235.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67235.57, modificado:67235.57}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LA CAPACHA - 67482 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67482 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:RANCHERIA LA CAPACHA, 28613 LA CAPACHA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.69092583, lat:19.28141668}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67235.57 | 57595.49 | 29065.79 | 29065.79 | 29065.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-011/2019, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1094314.35, importe_modificado:1094314.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1546444/proyecto_INICIO, 1546444/proyecto_PROCESO, 1546444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546463 | Proyecto de inversión | 134471.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134471.14, modificado:134471.14}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 67518 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67518 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO DE ARRIEROS INTERIOR SN RANCHERIA LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ JUÁREZ MARTÍNEZ Y CALLE CARLOS BRICEÑO, CUADRA Y MEDIA AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.76604608, lat:19.1395469}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 134471.14 | 98833.94 | 98833.94 | 98833.94 | 98833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-008/2019, contratista:RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1037756.31, importe_modificado:1037756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546463/proyecto_INICIO, 1546463/proyecto_PROCESO, 1546463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546942 | Proyecto de inversión | 895939.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895939.87, modificado:895939.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PERIQUILLOS - 93772 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 93772 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE CARLOS CRUZ MENDOZA COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PISCILA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA JUAN JOSE RIOS, lon:-103.9514353, lat:18.95649426}} | 2019-06-18 | 2019-12-27 | 895939.87 | 892606.94 | 656040.34 | 656040.34 | 656040.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-06-2019-2, contratista:ING. HECTOR GODINA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:892606.94, importe_modificado:892606.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.09}} | {1546942/proyecto_INICIO, 1546942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547149 | Proyecto de inversión | 639154.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639154.14, modificado:639154.14}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA COL INDEPENDENCIA ARMERIA - 93978 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 93978 | S | 198 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ A UN COSTADO DEL JARDIN INDEPENDENCIA, lon:-103.96658442, lat:18.93254017}} | 2019-06-18 | 2019-12-27 | 639151.14 | 636850.93 | 476811.71 | 476811.71 | 476811.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-04-2019-2, contratista:L.C.E. NAYELLI ALCARAZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:636850.93, importe_modificado:636850.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.17}} | {1547149/proyecto_INICIO, 1547149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547372 | Proyecto de inversión | 67235.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67235.57, modificado:67235.57}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LOS ORTICES - 68658 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 68658 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:RANCHERIA LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA, lon:-103.73286443, lat:19.11208991}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67235.57 | 49416.97 | 20347.29 | 20347.29 | 20347.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-008/2019, contratista:RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1037756.31, importe_modificado:1037756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1547372/proyecto_INICIO, 1547372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548099 | Proyecto de inversión | 67684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.97, modificado:67684.97}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE ACATITÁN - 69964 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69964 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.72299864, lat:19.14494482}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67684.97 | 56755.75 | 23410.6 | 23410.6 | 23410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1548099/proyecto_INICIO, 1548099/proyecto_PROCESO, 1548099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548631 | Proyecto de inversión | 361697.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361697.14, modificado:361697.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AV CUAUHTEMOC COL LAZARO CARDENAS ARMERIA - 96184 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 96184 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE PUEBLA CERCAS DEL ANTES ASILO DE ANCIANOS, lon:-103.95994792, lat:18.9363671}} | 2019-06-17 | 2019-12-27 | 361697.14 | 360967.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-08-2019, contratista:ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:360967.52, importe_modificado:360967.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.7}} | {1548631/proyecto_INICIO, 1548631/proyecto_PROCESO, 1548631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201553444 | Proyecto de inversión | 21224.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21224.16, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA - 108507 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 108507 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, lon:-103.85983378, lat:18.90885142}} | 2019-06-30 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1553444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201557930 | Acción | 236165.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236165.49, modificado:236165.49}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HADWARE - 118486 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 118486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 236165.49 | 236165.49 | 236165.49 | 235399.57 | 235399.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFICIALIAMAYOR-IXTLA-FAISM-01-2019, contratista:AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:236165.49, importe_modificado:236165.49}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.9}} | {1557930/proyecto_INICIO, 1557930/proyecto_FIN, 1557930/proyecto_PROCESO, 1557930/proyecto_INICIO, 1557930/proyecto_PROCESO, 1557930/proyecto_INICIO, 1557930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561859 | Proyecto de inversión | 152451.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152451.27, modificado:152451.27}} | 06DPR0012W, EP. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-016-2019-PR | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 65,Tecoman,Colima, lon:-103.914, lat:18.9463}} | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 152451.27 | 152451.27 | 152451.26 | 152451.22 | 152451.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561867 | Proyecto de inversión | 1376892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376892.54, modificado:1376892.54}} | 06EPR0004M.- EP. MIGUEL HIDALGO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-023-2019-PR | S | 100 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO DIAZ 546,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-04-15 | 2019-07-08 | 1163516.83 | 1163516.83 | 1163516.83 | 1163516.83 | 1163516.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190201561874 | Proyecto de inversión | 383201.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383201.2, modificado:383201.2}} | 06DPR0050Z.- EP. MELCHOR URZUA QUIROZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-029-2019-PR | S | 182 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AVENIDA ACAPULCO SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-04-16 | 2019-05-10 | 383201.2 | 383201.2 | 383201.19 | 383201.18 | 383201.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561878 | Proyecto de inversión | 174513.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174513.48, modificado:174513.48}} | 06DPR0015T.- EP. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 74513.48 | 74513.48 | 74513.47 | 74513.47 | 74513.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561883 | Proyecto de inversión | 364963.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364963.14, modificado:4963.13}} | 06EES0001I.- SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 295 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 161,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 4963.13 | 4963.13 | 4963.13 | 4963.13 | 4963.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190201561889 | Proyecto de inversión | 30568.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30568.54, modificado:30568.54}} | 06DPR0006L.- EP. 15 DE MAYO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-033-2019-PR | S | 114 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS SN,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 30568.54 | 30568.54 | 30568.53 | 30502.62 | 30502.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561891 | Proyecto de inversión | 52088.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52088.21, modificado:52088.21}} | 06DPR0076G.- EP. JUAN JOSE RIOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-035-2019-PR | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESTEFANO GUERSI SN,Cofradia de Juarez, Armeria,Colima, lon:-103.965, lat:18.9371}} | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 52088.21 | 52088.21 | 52088.2 | 51370.18 | 51370.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561895 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:354194.4}} | VARIAS ESCUELAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-004-2019-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-06-10 | 2019-08-02 | 283492.4 | 283492.4 | 283492.4 | 283492.4 | 283492.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190201562252 | Proyecto de inversión | 2161018.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2161018.38, modificado:2161018.38}} | Equipamiento, electrificación, línea de conducción, caseta de control y obra exterior del pozo profundo "Comala Norponiente" en Comala, Colima. | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H Ayuntamiento de Comala | 12 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Naranjos 91, Campo Verde, 28450 Comala, Col., México, lon:-103.76166344, lat:19.33544202}} | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2161018.38 | 2121988.78 | 636596.63 | 636596.63 | 636596.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562344 | Proyecto de inversión | 834000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834000.0, modificado:834000.0}} | Diagnóstico para la construcción del colector sanitario de la cabecera municipal de cuauhtémoc, a la Cd. de Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | 17 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Camino Real 405, José María Morelos, 28010 Colima, Col., México, lon:-103.70462894, lat:19.24917555}} | 2019-06-29 | 2019-10-26 | 834000 | 832658.77 | 416329.39 | 249797.63 | 249797.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201564300 | Proyecto de inversión | 913461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.54, modificado:913461.54}} | 06EPR0004M.-EP. MIGUEL HIDALGO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EPR0004M-4-2018 | S | 100 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO DIAZ 546,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 913461.54 | 911987.48 | 911987.48 | 911987.47 | 911987.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201564301 | Proyecto de inversión | 913461.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.56, modificado:913461.56}} | 06DPR0031K.-EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0031K-56-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES 475,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 913461.56 | 907610.44 | 907610.44 | 677641.68 | 677641.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568471 | Proyecto de inversión | 264700.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264700.36, modificado:264700.36}} | 06DPR0204L-FAM19 EP. FRANCISCO I. MADERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-043-2019-PR | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,Agua de la Virgen, Ixtlahuacan,Colima, lon:-103.628, lat:18.9389}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 264700.36 | 264700.36 | 264700.33 | 264700.33 | 264700.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568474 | Proyecto de inversión | 578112.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578112.49, modificado:578112.49}} | 06DES0025T-FAM19 SEC PABLO LATAPI SARRE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-045-2019-PR | S | 233 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 502501.64 | 502501.64 | 502501.64 | 502501.64 | 502501.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568484 | Proyecto de inversión | 349401.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349401.66, modificado:349401.66}} | 06DJN0213C-FAM19 JN. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-052-2019-PR | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PIÑAS s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-08 | 2019-08-16 | 349401.66 | 349401.66 | 316253.22 | 316253.22 | 316253.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568491 | Proyecto de inversión | 43801.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43801.29, modificado:43801.29}} | 06DPR0145M-FAM19 JN J. CONCEPCION RIVERA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-058-2019-PR | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, Agosto,Comala,Colima, lon:-103.729, lat:19.3994}} | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 43801.29 | 43801.29 | 43801.28 | 43801.28 | 43801.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568495 | Proyecto de inversión | 125016.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125016.41, modificado:125016.41}} | 06DPR0265Z-FAM19 EP. EMILIO CARRANZA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2019-PR | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE CEIBA S/N,San Joaquin,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.647, lat:19.2765}} | 2019-07-08 | 2019-08-02 | 84278.32 | 84278.32 | 84278.32 | 84278.32 | 84278.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568500 | Proyecto de inversión | 51894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51894.12, modificado:51894.12}} | 06DPR0015T-FAM19 EP.FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2019-PR | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL s/n,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-08 | 2019-08-16 | 51894.12 | 51894.12 | 48995.84 | 48995.84 | 48995.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568502 | Proyecto de inversión | 608070.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608070.07, modificado:608070.07}} | 06ETV0025Y-FAM19 TV. ALFONSO MICHEL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-064-2019-PR | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,La lima,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.672, lat:19.4052}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 608070.07 | 608070.07 | 452451.46 | 452451.46 | 452451.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568737 | Proyecto de inversión | 884376.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884376.69, modificado:884376.69}} | 06DPR0062D-FAM19 EP. ELIAS ZAMORA VERDUZCO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-072-2019-PR | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRULAS S/N,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 433049.77 | 433049.77 | 433049.77 | 433049.77 | 433049.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568753 | Proyecto de inversión | 1953424.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953424.95, modificado:1953424.95}} | 06DPR0375E-FAM19 EP. REY DE COLIMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-085-2019-PR | S | 166 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO AEREO s/n,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 762211.97 | 762211.97 | 762211.97 | 762211.97 | 762211.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568758 | Proyecto de inversión | 1948606.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948606.66, modificado:1948606.66}} | 06DES0031D-FAM19 SEC. DIEGO RIVERA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-090-2019-PR | S | 208 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SOLARIO s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 109125.35 | 109125.35 | 109125.35 | 109125.35 | 109125.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301571315 | Proyecto de inversión | 1634815.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634815.39, modificado:1634815.39}} | 06EES0009A SEC. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06EES0009A-65-2018 | S | 83 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 295,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 1634815.39 | 1612256.06 | 1037605.47 | 1037605.47 | 1037605.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301576837 | Proyecto de inversión | 194613.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194613.55, modificado:194613.55}} | PROYECTO INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD EN HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO (RAMPAS Y PASACALLES) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.34, meta_modificada:224.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Camino Real, Hospital General esquina, El Porvenir II, Colima, Col., México, lon:-103.68965149, lat:19.25824078}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 194613.55 | 194442.8 | 194442.8 | 194442.8 | 194442.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FOTRADIS-001/2019, contratista:ARQ. RAUL MAGDALENO SÁNCHEZ MACIAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:194442.8, importe_modificado:194442.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.34}} | {1576837/proyecto_INICIO, 1576837/proyecto_PROCESO, 1576837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616267 | Proyecto de inversión | 10256665.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.025666575E7, modificado:9583905.01}} | Rehabilitacion De La Vialidad Av. Merced Cabrera. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2015-11-05 |  | 9583905.01 | 9583905.01 | 9583905.01 | 9583905.01 | 9583905.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-001-LPN-C/2015-VA, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE ALVAREZ, monto:1.000730791E7, importe_modificado:1.000730791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691189/proyecto_INICIO, 691189/proyecto_PROCESO, 691189/proyecto_FIN, 691189/proyecto_PROCESO, 691189/proyecto_FIN, 691189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400616379 | Proyecto de inversión | 724924.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724924.92, modificado:724924.92}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuahutemoc. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2015-11-05 |  | 646306.31 | 600630.73 | 600630.73 | 600630.73 | 600630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-011/2015-CM, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CUAUHTEMOC, monto:697565.08, importe_modificado:697565.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691332/proyecto_INICIO, 691332/proyecto_FIN, 691332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636098 | Proyecto de inversión | 142173.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142173.3, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {713335/proyecto_INICIO, 713335/proyecto_PROCESO, 713335/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100636140 | Proyecto de inversión | 581216.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581216.22, modificado:581216.22}} | Construccion De Jardin En La Colonia La Estacion | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 581216.22 | 568084.34 | 568084.34 | 568084.34 | 568084.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/12-2015, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, monto:1136168.69, importe_modificado:1136168.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {713385/proyecto_INICIO, 713385/proyecto_PROCESO, 713385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636933 | Proyecto de inversión | 612612.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612612.61, modificado:612612.61}} | Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-17 |  | 599567.41 | 599567.41 | 599567.41 | 599567.41 | 599567.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-04/2015, contratista:RICARDO OCHOA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA, monto:599567.41, importe_modificado:599567.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {714252/proyecto_PROCESO, 714252/proyecto_INICIO, 714252/proyecto_FIN, 714252/proyecto_INICIO, 714252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL00160300750240 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Playa - 257594 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 257594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR SN RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE, lon:-104.1200983, lat:19.32559611}} | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750252 | Proyecto de inversión | 29134.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14567.31, modificado:14567.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.65, modificado:7283.65}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7283.65, modificado:7283.65}} | Ampliación De Alumbrado Publico En La Localidad De Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacan - 320345 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 320345 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CRISPIN GUTIERREZ MORENO EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CRISPIN GUTIERREZ MORENO Y CALLE LIC. MARIO ANGU, lon:-103.6344937, lat:18.88684307}} | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 29134.61 | 29134.61 | 29134.61 | 29134.61 | 29134.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-06-2016, contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:28728.69, importe_modificado:28728.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854380/proyecto_INICIO, 854380/proyecto_PROCESO, 854380/proyecto_INICIO, 854380/proyecto_PROCESO, 854380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750315 | Acción | 84615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84615.0, modificado:84615.0}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 231945 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO | 231945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-06-29 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750330 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Los Cedros - 321822 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 321822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 36 INTERIOR SN RANCHERIA LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-104.2394208, lat:19.28412176}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750414 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66528.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108472.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Terrero - 268923 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 268923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:BOULEVARD CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL TERRERO, 28772 EL TERRERO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ADALBERTO MAGAÑA AYALA DOMICILIO C, lon:-103.9481213, lat:19.44614166}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-013, contratista:MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1745814.57, importe_modificado:1745814.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854542/proyecto_INICIO, 854542/proyecto_FIN, 854542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750424 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:1.1287657E8}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Comunidad De La Joya - 127678 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 127678 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 28750 LA JOYA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE L, lon:-104.045259, lat:19.39545255}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N1-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1128765.7, importe_modificado:1128765.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {854552/proyecto_PROCESO, 854552/proyecto_INICIO, 854552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750669 | Acción | 222457 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222457.0, modificado:115463.79}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 260008 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 260008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 115463.79 | 115463.79 | 115463.79 | 115463.79 | 115463.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:115463.79, importe_modificado:115463.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854797/proyecto_INICIO, 854797/proyecto_FIN, 854797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753490 | Proyecto de inversión | 311435.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155717.56, modificado:155717.56}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155717.56, modificado:155717.56}} | Mejoramiento De La Red De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Llano - 248130 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 248130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN,, lon:-103.8073515, lat:19.21749724}} | 2016-06-15 | 2016-12-30 | 155717.56 | 155717.56 | 155717.56 | 155717.56 | 155717.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-010/2016, contratista:MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,.COLIMA, monto:302979.75, importe_modificado:302979.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857618/proyecto_PROCESO, 857618/proyecto_FIN, 857618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300810635 | Proyecto de inversión | 4620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620000.0, modificado:4620000.0}} | Repavimentación De Calle Ayuntamiento (Tramo: Av. Ma De Gomez - Paseo De La Madrid)-6719 - 6719 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 3953871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(SUR-NORTE INICIO; 19.273884; -103.736762) (NORTE-SUR TERMINO; 19.282072; -103.732304), lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 4620000 | 4475770.7 | 4475770.7 | 4475770.7 | 4475770.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-01-LPN-C/2016-VA, contratista:C.S. CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ALVAREZ, monto:4442568.95, importe_modificado:4442568.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {914763/proyecto_PROCESO, 914763/proyecto_FIN, 914763/proyecto_INICIO, 914763/proyecto_PROCESO, 914763/proyecto_FIN, 914763/proyecto_INICIO, 914763/proyecto_FIN, 914763/proyecto_PROCESO, 914763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400814540 | Proyecto de inversión | 171018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171018.31, modificado:171018.31}} | Construccion Cocina Estruc. Atipica 4x4 M. Folio=2549-16 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-08-22 | 2018-06-25 | 171018.31 | 171018.31 | 171018.31 | 171018.31 | 171018.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400824188 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:129000.0}} | Proyecto Ejecutivo De Ciclo Vía Niños Héroes, Tramo Libramiento Ejercito Mexicano Calzada Pedro A. Galván | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Colima | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {930421/proyecto_PROCESO, 930421/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170200855923 | Proyecto de inversión | 95760.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47880.02, modificado:47880.02}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47880.02, modificado:47880.02}} | Construccion De Machuelos En La Calle La Loma Localidad Los Limones - 50838 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 50838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:273, direccion:CALLE LA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRETE, lon:-103.7814862, lat:19.23257977}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 47880.02 | 47880.02 | 47880.02 | 47880.02 | 47880.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X-CONTRATO-012/2017, contratista:EDGAR FARIAS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, monto:94131.41, importe_modificado:94131.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {964939/proyecto_FIN, 964939/proyecto_INICIO, 964939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891510 | Proyecto de inversión | 679462.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679462.04, modificado:679462.04}} | Aula De Medios. Folio=0091z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-05-01 | 2018-06-25 | 679462.04 | 679462.04 | 679462.04 | 679462.04 | 679462.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891517 | Proyecto de inversión | 724984.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724984.4, modificado:724984.4}} | Remod Integral De Sanitarios. Area Techada. Folio=0002o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-03 | 2018-06-25 | 724984.4 | 724984.4 | 724984.4 | 724984.4 | 724984.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891650 | Proyecto de inversión | 381039.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381039.05, modificado:381039.05}} | Ep. J. Jesus Mancilla R. Aula Didactica Para 2. Folio=0371i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-007-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:#NAME?, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-04-17 | 2018-06-01 | 381039.05 | 381039.05 | 381039.05 | 381039.05 | 381039.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891657 | Proyecto de inversión | 347597.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347597.03, modificado:347597.03}} | Sec. Mariano Miranda Impermeabilizacion Edif B, D. Folio=0003h | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-052-2017-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-27 | 2018-06-01 | 347597.03 | 347597.03 | 347597.03 | 347597.03 | 347597.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891698 | Proyecto de inversión | 531388.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531388.94, modificado:531388.94}} | Construccion Aula Didactica. Folio=0011p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-03 | 2018-06-25 | 531388.94 | 531388.94 | 531388.94 | 531388.94 | 531388.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200893892 | Proyecto de inversión | 812971.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812971.53, modificado:812971.53}} | Constr. Aula Didadctica, Mod. Sanitarios. Folio=0171u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-19 | 2018-06-25 | 812971.5 | 812971.5 | 812971.5 | 812971.5 | 812971.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894259 | Proyecto de inversión | 306327.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306327.64, modificado:306327.64}} | Remod. Integral Servicios Sanitarios. Bodega Tm Y Tv. Folio=0461a | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-05-15 | 2018-06-25 | 306327.64 | 306327.64 | 306327.64 | 306327.64 | 306327.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200899517 | Proyecto de inversión | 2364158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364158.0, modificado:2338152.24}} | Segunda Etapa De Modernizacion De La Calle 20 De Noviembre A Base De Concreto Hidrahulico Y Adoquin En Su Tramo Niños Heroes A Carretera Tonila - Cuauhtemoc, Localidad De Queseria, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5161593 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5161593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Entre Carretera Tonila - Cuauhtemoc y Niños Heroes; 19.382328; -103.574467 Calle Niños Heroes; 19.382956; -103.574504 Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 1, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2338152.24 | 2338152.24 | 2338152.24 | 2338152.24 | 2338152.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-16/054-2017, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:2285671.97, importe_modificado:2285671.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025320/proyecto_INICIO, 1025320/proyecto_FIN, 1025320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300956951 | Proyecto de inversión | 439878.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439878.8, modificado:439878.8}} | Construcción De Andador Peatonal Barrio La Lomita - 5754165 - 5994 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 5994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:(Calle Ignacio Zaragoza; 19.381868; -104.050318) (Calle Prolongación Ignacio Zaragoza; 19.381284; -104.049963), lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 304528.09 | 304528.09 | 304528.09 | 304528.09 | 304528.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-N3-2017, contratista:ARIAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:439878.79, importe_modificado:439878.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1090715/proyecto_INICIO, 1090715/proyecto_FIN, 1090715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300960013 | Proyecto de inversión | 920760 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920760.0, modificado:910631.63}} | Remodelacion De Centro Comunitario En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5160304 - 2836 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.336487; -103.653997) (19.336478; -103.653991), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 910631.63 | 910631.63 | 910631.63 | 910631.63 | 910631.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-18/056-2017, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:810186.58, importe_modificado:910631.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093777/proyecto_PROCESO, 1093777/proyecto_FIN, 1093777/proyecto_INICIO, 1093777/proyecto_FIN, 1093777/proyecto_INICIO, 1093777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300964764 | Proyecto de inversión | 142778.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142778.26, modificado:142778.26}} | Demolición De Edificio Existente. Folio=0212u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-09-25 | 2018-06-25 | 142778.26 | 142778.26 | 142778.26 | 142778.26 | 142778.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300964782 | Proyecto de inversión | 454965.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454965.87, modificado:454965.87}} | Rep. De Modulos De Sanitarios Existentes. Folio=0201o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-09-18 | 2018-06-25 | 454965.87 | 454965.87 | 454965.87 | 454965.87 | 454965.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965456 | Proyecto de inversión | 433083.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433083.52, modificado:433083.52}} | Sust. Cerco Malla Dañada, Por Muro Reja 118 Ml. Folio=0328u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-09-25 | 2018-06-25 | 433083.52 | 433083.52 | 433083.52 | 432187.52 | 432187.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965906 | Proyecto de inversión | 31876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31876.47, modificado:31876.47}} | Sust. Piso Existente Por Loseta Cerámica En 2 Aulas. Folio=0207s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-07-24 | 2018-06-25 | 31876.47 | 31876.47 | 31876.47 | 31876.47 | 31876.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170401041738 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1119753.43}} | Construcción De Ciclovía Niños Héroes, Tramo Libramiento Ejército Mexicano - Calzada Pedro A. Galván 1era Etapa (De Av. Colima Hasta Calle 1ro. De Mayo) - 8446743 | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(AV. NIÑOS HEROES CRUCE CON AV. COLIMA; 19.236727; -103.706871) (AV. NIÑOS HEROES CRUCE CON CALLE 1RO. DE MAYO; 19.237091; -103.712257), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1119753.43 | 1119753.43 | 1119753.43 | 1119753.43 | 1119753.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FM-001/2017-A, contratista:AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1205177.23, importe_modificado:1205177.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176818/proyecto_INICIO, 1176818/proyecto_PROCESO, 1176818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170401048505 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Elaboracion Del Modelo De Ordenamiento Ecologico Y Territorial De La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Álvarez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:JULIAN VERJAN DELGADO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1424587.77, importe_modificado:1424587.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048755 | Proyecto de inversión | 354818.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354818.94, modificado:354818.94}} | Remod. Ingreso Principal. Folio=0025t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-12-18 | 2018-06-25 | 354818.94 | 354818.94 | 354818.94 | 354818.94 | 354818.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048775 | Proyecto de inversión | 628157.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628157.72, modificado:628157.72}} | Adaptaciones Capep. Folio=0002h | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-09 | 2018-06-25 | 628157.72 | 628157.72 | 628157.72 | 628157.72 | 628157.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049751 | Proyecto de inversión | 5626 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5626.0, modificado:5626.0}} | Rev. O Sust. Impermeabilización En 3 Edificios. Folio=0004z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049762 | Proyecto de inversión | 98852.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98852.28, modificado:98852.28}} | Cubierta De Estructura Metálica Y Lámina. Folio=0311u-2 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 98852.28 | 98852.28 | 98852.28 | 98852.28 | 98852.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049861 | Proyecto de inversión | 505424.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505424.79, modificado:505424.79}} | Sala De Lectura Electrónica. Folio=0027x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-09-25 | 2018-06-25 | 505424.79 | 505424.79 | 505424.79 | 505424.79 | 505424.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049929 | Proyecto de inversión | 628895.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628895.13, modificado:628895.13}} | Rep. Laboratorio De Ciencias. Folio=0006x-R | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-10-16 | 2018-06-25 | 628895.1 | 628895.1 | 628895.1 | 479770.9 | 479770.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049954 | Proyecto de inversión | 470020.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470020.16, modificado:470020.16}} | Rep. General De Edificios Y Sanitarios. Folio=0131t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-12-26 | 2018-06-25 | 470020.16 | 470020.16 | 470020.16 | 384268.2 | 384268.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068139 | Proyecto de inversión | 1101916.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101916.07, modificado:1101916.07}} | 06etv0013t, Mejoramiento Del Plantel E.S. Eduardo Zarza Ocampo, En Cuauhtemoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-44-45-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 1101916.07 | 1101916.07 | 1101916.07 | 1101916.07 | 1101916.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101071736 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1482369.01}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construccion De Graderia Para Campo De Fútbol Americano En El Municipio De Villa De Alvarez) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(19.283176; -103.740299), lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | 1482369.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843593, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1456791.43, importe_modificado:1456791.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208967/proyecto_FIN, 1208967/proyecto_PROCESO, 1208967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072018 | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1353306.67}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Techumbre Y Rehabilitacion De Piso En Cancha De Usos Multiples En Jardin En Comala) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(19.325462; -103.745155), lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1353306.67 | 1353306.67 | 1353306.67 | 1353306.67 | 1353306.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1891967, contratista:GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1329945.81, importe_modificado:1329945.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209249/proyecto_FIN, 1209249/proyecto_PROCESO, 1209249/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101073063 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4321835.64}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Ciclovía En El Municipio De Ixtlahuacán) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(Inicio 0+000 carretera acceso a Ixtlahuacan; 18.999896; -103.741702) (Fin 1+665 carretera acceso a Tamala; 19.002363; -103.755649) (Fin 1+665 carretera acceso a Tamala; 19.00245; -103.755813) (Inicio 0+000 carretera acceso a Ixtlahuacán; 18.999945; , lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4321835.64 | 4321835.64 | 4321835.64 | 4321835.64 | 4321835.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890079, contratista:ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:4236441.24, importe_modificado:4236441.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210294/proyecto_FIN, 1210294/proyecto_INICIO, 1210294/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101073127 | Proyecto de inversión | 6620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620000.0, modificado:6547180.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Rehabilitación De Puente Vehicular I En Localidad De San Joaquin) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(Inicio km 0+000; 19.277245; -103.654527) (Fin km 0+018; 19.277289; -103.654459), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1831187, contratista:K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6511257.55, importe_modificado:6511257.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210358/proyecto_PROCESO, 1210358/proyecto_INICIO, 1210358/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073712 | Proyecto de inversión | 1334368.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334368.49, modificado:1334368.46}} | Remodelacion Integral Del Modulo De Servicios Sanitarios Aula De Medio Folio=152w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-02 | 2018-01-01 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | 1334368.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074174 | Proyecto de inversión | 102932.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102932.98, modificado:102933.0}} | Sum Y Coloca De Canalon Pluvial En Cubierta Metalica Existente Folio=005f | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 102932.98 | 102932.98 | 102932.98 | 81340.75 | 81340.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074228 | Proyecto de inversión | 30885.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30885.43, modificado:30885.43}} | Reparaciones Varias | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 30885.43 | 30885.43 | 30885.43 | 30876.76 | 30876.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074280 | Proyecto de inversión | 63109.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63109.14, modificado:63109.14}} | Construccion De Cisterna De 10 M3 De Concreto Armado Folio=146l | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 63109.14 | 63109.14 | 63109.14 | 52861 | 52861 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101076249 | Proyecto de inversión | 1039150.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039150.19, modificado:1039150.19}} | Mejoramiento De La Infe, Componentes I, Ii, V Vi, Y Viii Folio=2354 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-6-59-2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DIRECCCION GENERAL, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2016-06-13 | 2018-09-01 | 1039150.19 | 1039150.19 | 1039150.19 | 1039150.19 | 1039150.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083951 | Proyecto de inversión | 1146354.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146354.62, modificado:1145657.42}} | Construcción De Línea De Conducción Del Pozo Aserradero Para Abastecer A La Localidad De Quesería Municipio De Cuauhtémoc Col - 41283 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMIOC COL | 41283 | N | 0 | 0 | 8611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA, PARTE DESDE EL POZO ASERRADERO QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE QUESERÍA RUMBO A MONTITLÁN HASTA EL TANQUE REGULADOR AL NORTE DE LA COLONIA MÉXICO E, lon:-103.5899392, lat:19.39154633}} | 2018-05-08 | 2018-08-05 | 1145657.42 | 1145657.42 | 1145657.42 | 1145657.42 | 1145657.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-19/082-2018, contratista:EFREN LOPEZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1145657.44, importe_modificado:1145657.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222332/proyecto_INICIO, 1222332/proyecto_PROCESO, 1222332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132378 | Proyecto de inversión | 883667.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883667.14, modificado:883667.14}} | Ep. Justo Sierra, Cubierta Con Estructura Metalica 0114t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-007-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-04-30 | 2018-06-01 | 883667.14 | 883667.14 | 883667.14 | 883667.14 | 883667.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137254 | Proyecto de inversión | 628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:618224.25}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (1er. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Piscila, En El Municipio De Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-03-21 |  | 618224.25 | 618224.25 | 618224.25 | 618224.25 | 618224.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201138737 | Proyecto de inversión | 6547180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6547180.0, modificado:6547180.0}} | Rehabilitación De Puente Vehicular Ii En Localidad De San Joaquín (San Joaquín Ii), Cuauhtémoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-06-06 |  | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1832702, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6532219.53, importe_modificado:6532219.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277916/proyecto_INICIO, 1277916/proyecto_FIN, 1277916/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201140472 | Proyecto de inversión | 3460801.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460801.25, modificado:3460801.25}} | Fortalecimiento De La Atencion A La Infancia En El Dif Colima (Remodelacion Y Modernizacion Del Centro De Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler Del Dif Estatal Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-07 |  | 3460801.25 | 3460801.25 | 3460801.25 | 3460801.25 | 3460801.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201143050 | Proyecto de inversión | 1621683.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621683.38, modificado:1585778.88}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Capire En El Municipio De Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-03-22 |  | 1585778.88 | 1585778.88 | 1585778.88 | 1585778.88 | 1585778.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384478 | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417495 | Proyecto de inversión | 462100.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462100.06, modificado:461859.42}} | CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EL COLOMO - 107816 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 107816 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUAL GASCA GUERRERO COLONIA 20 DE , lon:-104.26780868, lat:19.05617193}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 183722.08 | 183722.08 | 183722.08 | 183722.08 | 183722.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-010-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:574650.34, importe_modificado:574650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1417495/proyecto_INICIO, 1417495/proyecto_PROCESO, 1417495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417590 | Proyecto de inversión | 36297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36297.85, modificado:36297.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO - 110116 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 110116 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO LIMITE CON CALLE CUAUHTÉMOC , lon:-104.35060727, lat:19.11959574}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 36137.35 | 36137.35 | 36137.35 | 36137.35 | 36137.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-016-2018, contratista:JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:441761.77, importe_modificado:441761.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1417590/proyecto_PROCESO, 1417590/proyecto_INICIO, 1417590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401417643 | Proyecto de inversión | 351360.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351360.56, modificado:341565.42}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR ABELARDO L RODRIGUEZ EN LA COLONIA SAN CARLOS I EN TAPEIXTLES - 113970 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 113970 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR, lon:-104.28361641, lat:19.06399001}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 309460.82 | 309460.82 | 309460.82 | 309460.82 | 309460.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-019-2018, contratista:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:455259.79, importe_modificado:455259.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1417643/proyecto_PROCESO, 1417643/proyecto_INICIO, 1417643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401437169 | Proyecto de inversión | 1250494.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250494.14, modificado:1249106.56}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COLONIA ABELARDO L RODRIGUEZ - 356895 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 356895 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA HASTA EL LIMITE DE LA CALLE PEDRO NUÑEZ E, lon:-104.3575526, lat:19.12729925}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1163930.97 | 1163930.97 | 1163930.97 | 1163930.97 | 1163930.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-024-2018, contratista:TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:1479238.58, importe_modificado:1479238.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}} | {1437169/proyecto_INICIO, 1437169/proyecto_PROCESO, 1437169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489579 | Proyecto de inversión | 199917.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199917.93, modificado:199917.93}} | 06DPR0174H ENRIQUE ANDRADE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-079-2018-PR | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MARIA AHUMADA DE GOMEZ 15,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-10-22 | 2018-11-23 | 199917.93 | 199917.93 | 199917.93 | 199917.93 | 199917.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512213 | Proyecto de inversión | 534824.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534824.92, modificado:534824.92}} | 06ETV0006J TV. SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-003-2019-PR | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VIDA DEL MAR,Manzanillo,Colima, lon:-104.416, lat:19.1283}} | 2019-03-18 | 2019-05-03 | 534824.92 | 534824.92 | 534824.91 | 483092.83 | 483092.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512226 | Proyecto de inversión | 813735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813735.17, modificado:813735.17}} | 06DES0009B SEC. JOSE VASCONCELOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-014-2019-PR | S | 355 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO 414,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-04-01 | 2019-05-17 | 813735.17 | 813735.17 | 813735.16 | 813735.16 | 813735.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512437 | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0017T-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 72930.82 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515689 | Adquisición | 27722.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27722.6, modificado:27722.6}} | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 360444 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 8316.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515793 | Adquisición | 69313 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69313.0, modificado:69313.0}} | FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA FGE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8 | N | 0 | 0 | 711233 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20793.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517634 | Proyecto de inversión | 2383772.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2383772.09, modificado:2315895.8}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ALUMBRADO Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS, BANQUETAS Y PASACALLES EN FRACCIONAMIENTO CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 136779 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Villa de Álvarez, Col., México, lon:-103.7390574, lat:19.2662338}} | 2018-12-29 | 2019-03-31 | 2315895.8 | 2315895.8 | 2315895.8 | 2315895.8 | 2315895.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986198, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2315895.8, importe_modificado:2315895.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1517634/proyecto_FIN, 1517634/proyecto_PROCESO, 1517634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527073 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS DIECISIETE DE LA COLONIA PUNTA CHICA LOCALIDAD DE MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 95852 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95852 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA 76 0 PUEBLO PUNTA CHICA, 28240 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE HIDALGO, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29915513, lat:19.04736666}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528591 | Proyecto de inversión | 1833354.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833354.1, modificado:1833354.1}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN COFRADIA DE JUAREZ ARMERIA - 108666 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 108666 | S | 3091 | 3111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE ANDADORES AL FINALIZAR LA CALLE DURANGO HACIA EL NORTE AL FINALIZAR LA CALLE ALLENDE HACIA EL OESTE AL FINALIZAR LA CALL, lon:-103.9555515, lat:18.95993961}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1833354.1 | 1829627.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-003/2019, contratista:T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1829627.46, importe_modificado:1829627.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201529053 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIARA LA LOCALIDAD DE PISCILA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA - 111001 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 111001 | S | 344 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE EN EL TRAMO POSTERIOR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EN EL TRAMO DELANTE DE RAMAL A PISCILA, lon:-103.70163134, lat:19.16041305}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1529053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201534116 | Proyecto de inversión | 61731.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61731.45, modificado:61293.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS MUROS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA DE PASCUALES SEGUNDA ETAPA - 74261 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 74261 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES PUEBLO PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES AL LLEGAR A LA PLAYA BOCA DE PASCU, lon:-103.96203778, lat:18.85690474}} | 2019-05-27 | 2019-06-30 | 61293.08 | 61293.08 | 57306.21 | 44648.81 | 44648.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-A-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:61293.08, importe_modificado:61293.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1534116/proyecto_INICIO, 1534116/proyecto_PROCESO, 1534116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201535849 | Proyecto de inversión | 95528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95528.0, modificado:88912.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL FRENTE A CALLE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE MADRID - 77037 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 77037 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECOMAN Y CALLE ARMERIA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.8710343, lat:19.08001172}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 88912.58 | 88912.58 | 26673.77 | 26673.77 | 26673.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-A-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:88912.58, importe_modificado:88912.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535849/proyecto_INICIO, 1535849/proyecto_PROCESO, 1535849/proyecto_FIN, 1535849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201535936 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JALA - 50586 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 50586 | S | 253 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO 250 A INTERIOR A PUEBLO JALA, 28400 JALA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HEROES DE NACOSARI Y CALLEJON EL POTRERO, CALLEJON DEL FERROCARRIL CALLE 5 E MAYO 250 A ENTRE LA CALLE HEROES DE NACOSARI Y EL CALLEJON DEL , lon:-103.85237477, lat:19.13045032}} | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 1500000 | 1470829.55 | 441248.86 | 441248.86 | 441248.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-E8/2019, contratista:RAMON RAMIREZ VIRGEN, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA, monto:1470829.55, importe_modificado:1470829.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1535936/proyecto_PROCESO, 1535936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538499 | Proyecto de inversión | 203054.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203054.91, modificado:203054.91}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LOS TEPAMES - 80926 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80926 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:CALLE DE LA VEGA 250 INTERIOR SN PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GALEANA 3 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN R. DE LA VEGA, lon:-103.61763385, lat:19.09546804}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 203054.91 | 174534.5 | 99545.94 | 99545.94 | 99545.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1221220.46, importe_modificado:1221220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538499/proyecto_INICIO, 1538499/proyecto_PROCESO, 1538499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538526 | Proyecto de inversión | 382132.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382132.9, modificado:382132.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA EMILIANO ZAPATA - 80962 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 80962 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE J.JESÚS ESPINOZA 90 A INTERIOR 90 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE PEDRO GARCIA, CALLE HELIODORO SILVA CALLE J.JESÚS ESPINOZA 90 A ENTRE LAS CALLES AGUSTIN G, lon:-103.80512524, lat:19.20347792}} | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 382132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1538526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539044 | Proyecto de inversión | 459277.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459277.15, modificado:459277.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PISCILA - 55835 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 55835 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NORTE DE LA COMUNIDAD Y/O ENTRADA A MANO DERECHA, lon:-103.70259822, lat:19.16186101}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 459277.15 | 394158.35 | 394158.34 | 394158.34 | 394158.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-05/2019, contratista:JEMEHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:394158.4, importe_modificado:394158.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1539044/proyecto_INICIO, 1539044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541983 | Proyecto de inversión | 327120.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327120.37, modificado:261991.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y PROL CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO CO - 86498 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86498 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.4, meta_modificada:91.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE SEVILLA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS, lon:-103.86089301, lat:18.90908538}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 261991.9 | 261991.9 | 255592.14 | 255592.14 | 255592.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:261991.9, importe_modificado:327120.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.4}} | {1541983/proyecto_INICIO, 1541983/proyecto_PROCESO, 1541983/proyecto_FIN, 1541983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542203 | Proyecto de inversión | 1132970.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132970.2, modificado:812176.87}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RASTRO MUNICIPAL - 86784 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86784 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AL RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL, 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN RASTRO MUNICIPAL CAMINO A ZONA DE TOLERANCIA, lon:-103.8446864, lat:18.90759973}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 812176.87 | 812176.87 | 243653.06 | 243653.06 | 243653.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2019, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:812176.87, importe_modificado:812176.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542203/proyecto_INICIO, 1542203/proyecto_FIN, 1542203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542517 | Proyecto de inversión | 1238274.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238274.52, modificado:1238274.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE GILDARDO GÓMEZ Y CALLE JUÁREZ COL EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO - 87315 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87315 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CORREGUIDORA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL LIENZO CHARRO JUAN RODRIGUEZ Y DE AHI SIGUE POR LA CALLE C, lon:-103.87007904, lat:18.91535039}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542539 | Proyecto de inversión | 1099820.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099820.24, modificado:753044.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE URSULO GALVÁN Y CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AV PEDRO TORRES ORTÍZ Y CALLE LEONARDO B GUTI - 87341 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87341 | S | 129 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROL. PINO SUAREZ Y URZULO GALVAN COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERRES Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE ESTA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 1 C, lon:-103.88409799, lat:18.90897414}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 753044.8 | 753044.8 | 476992.74 | 476992.74 | 476992.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2019, contratista:Desarrollos e Ingenieria de Occidente S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:753044.8, importe_modificado:753044.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1542539/proyecto_INICIO, 1542539/proyecto_PROCESO, 1542539/proyecto_FIN, 1542539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201543924 | Proyecto de inversión | 406109.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406109.82, modificado:406109.82}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE PISCILA - 89454 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 89454 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , FRENTE A UNA ESCUELA, lon:-103.70054633, lat:19.15818218}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 406109.82 | 340534.5 | 140463.6 | 140463.6 | 140463.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1543924/proyecto_INICIO, 1543924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544575 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA COL NORIEGA PIZANO - 90573 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 90573 | S | 631 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN POZO QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALLE QUERIDO ENFRENTE DE FRACCIONAMIENTO, lon:-103.87831389, lat:18.9301452}} | 2019-06-30 | 2019-08-31 | 928503.99 | 928503.99 | 278551.2 | 278551.2 | 278551.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2019, contratista:Oscar Guerra Guardado, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:928503.99, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1544575/proyecto_INICIO, 1544575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544778 | Proyecto de inversión | 760418.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760418.91, modificado:760418.91}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LIRIO ENTRE GARDENIA Y AZUCENA Y AZUCENA ENTRE LIRIO Y GALEANA - 65063 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 65063 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE LIRIO Y AZUCENA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GORGONIO AVALOS Y CALLE GALEANA, CALLE GARDENIA CALLES LIRIO Y AZUCENA ENTRE GORGNIO AVALOS Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN, lon:-103.71138839, lat:19.37532055}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 750303.59 | 750303.59 | 471194.74 | 471194.74 | 471194.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FISM-08/2019, contratista:ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, monto:750303.59, importe_modificado:750303.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1544778/proyecto_INICIO, 1544778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545732 | Proyecto de inversión | 134471.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134471.14, modificado:134471.14}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE EL ALPUYEQUITO - 66584 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66584 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL ALPUYEQUITO, 28626 EL ALPUYEQUITO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.72113646, lat:19.18142832}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 134471.14 | 115190.98 | 58131.58 | 58131.58 | 58131.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-011/2019, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1094314.35, importe_modificado:1094314.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1545732/proyecto_INICIO, 1545732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545784 | Proyecto de inversión | 201706.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201706.71, modificado:201706.71}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE EL BORDO - 66658 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66658 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , FRENTE AL JARDÍN DE LA COMUNIDAD, lon:-103.524307, lat:19.20107695}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 201706.71 | 174114.42 | 88474.2 | 88474.2 | 88474.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-012/2019, contratista:TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1102724.71, importe_modificado:1102724.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1545784/proyecto_INICIO, 1545784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201546577 | Proyecto de inversión | 201706.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201706.71, modificado:201706.71}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS - 67629 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67629 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:RANCHERIA LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NORESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.5526609, lat:18.90842128}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 201706.71 | 169970.31 | 97960.44 | 97960.44 | 97960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-010/2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:963165.19, importe_modificado:963165.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1546577/proyecto_INICIO, 1546577/proyecto_PROCESO, 1546577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547161 | Proyecto de inversión | 243013.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243013.41, modificado:243013.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE PABLO SILVA COL LA PALMERA RINCON DE LOPEZ ARMERIA - 93996 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA | 93996 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE PABLO SILVA GARCIA COLONIA RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CARRETERA FUNDADORES A UN COSTADO DEL TRIANGULITO JARDIN RINCON DE LOPEZ, lon:-103.93291093, lat:19.04885833}} | 2019-06-18 | 2019-12-27 | 243013.41 | 242251.14 | 177635.21 | 177635.21 | 177635.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-02-2019, contratista:C. NEREIDA LOPEZ VERDE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, monto:242251.14, importe_modificado:242251.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1547161/proyecto_PROCESO, 1547161/proyecto_INICIO, 1547161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548188 | Proyecto de inversión | 67684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.97, modificado:67684.97}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE - 70168 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70168 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:CALLE CLAVEL 12 PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y CALLE DE LAS BUGAMBILIAS, CALLE JAZMÍN AL NOROESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.59685541, lat:19.20645592}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67684.97 | 56755.75 | 23410.6 | 23410.6 | 23410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1548188/proyecto_INICIO, 1548188/proyecto_PROCESO, 1548188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549204 | Proyecto de inversión | 14030.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14030.9, modificado:14030.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME COLONIA LAS MORAS - 97531 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 97531 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR 85 A INTERIOR 85 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE PLAYA AZUL CALLE MIRAMAR 85 A ENTRE LA CALLE HIGUERAS Y EL CALLEJON DEL POTRERO COLONIA LA, lon:-103.80983948, lat:19.19294224}} | 2019-08-09 | 2019-09-08 | 14030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549663 | Proyecto de inversión | 116934.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116934.28, modificado:116934.28}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA COL CENTRO ARMERIA - 98800 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA | 98800 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.3, meta_modificada:130.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC Y CALLE MÉXICO, CALLE 5 DE FEBRERO A MEDIA CUADRA DE LA FABRICA DE COCO, lon:-103.96184692, lat:18.93551972}} | 2019-06-13 | 2019-12-31 | 116934.28 | 116097.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-05-20191, contratista:M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, monto:116097.59, importe_modificado:116097.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.2}} | {1549663/proyecto_INICIO, 1549663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549904 | Proyecto de inversión | 151954.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151954.58, modificado:151954.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EJIDO LOCALIDAD EL PARAISO ARMERIA - 99733 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA | 99733 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALLE CALLE EJIDO COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ANGELES MALOS Y , CALLE EL ARBOL A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-103.98919019, lat:18.87569768}} | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 151954.58 | 150402.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-10-2019, contratista:C. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ COLIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:150402.9, importe_modificado:150402.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549936 | Proyecto de inversión | 387413.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387413.46, modificado:387413.46}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SERPIENTE LOCALIDAD EL PARAISO ARMERIA - 99817 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA | 99817 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALLE SERPIENTE COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE Y CERRADA NO APLICA, CALLE ANGELES MALOS A MEDIA CUADRA DE LA RAMADA LA ÑECA, lon:-103.98787374, lat:18.87410274}} | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 387413.46 | 281504.49 | 281504.49 | 281504.49 | 281504.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAIS-03-2019, contratista:ING. FERNANDO CONTRERAS CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:386913.15, importe_modificado:386913.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1549936/proyecto_INICIO, 1549936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560641 | Proyecto de inversión | 285657.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285657.01, modificado:285657.01}} | Bachillerato 26 - Reparación de cancha de usos múltiples, incluye malla ciclónica en cabeceras. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-MS04/19 | S | 61 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Griselda Álvarez 32, 6 de Enero, 28700 Ixtlahuacán, Col., México, lon:-103.73723388, lat:18.99811886}} | 2019-07-05 | 2019-10-01 | 285657.01 | 285657.01 | 227991.69 | 227991.69 | 227991.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560672 | Proyecto de inversión | 557138.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557138.25, modificado:675459.3}} | Instituto Universitario de Bellas Artes (Dpto. de Música).- Mantenimiento a edificio y equipos de aire acondicionado | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100 08/2018 | S | 131 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3487.16, meta_modificada:3487.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Manuel Gallardo 80, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7219131, lat:19.24851717}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 675459.3 | 675459.3 | 381697.02 | 381697.02 | 381697.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3487.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561454 | Proyecto de inversión | 234352.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234352.28, modificado:234352.28}} | SUSTITUCIÓN DE 66 TOMAS DOMICILIARIAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA 1ER ETAPA, LOCALIDAD DE ALZADA, MPIO. CUUHTÉMOC, COLIMA. | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 03 | S | 104 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Alzada, Col., México, lon:-103.5283333, lat:19.2583333}} | 2019-07-11 | 2019-10-08 | 234352.28 | 234192.23 | 70257.67 | 70257.67 | 70257.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1561454/proyecto_INICIO, 1561454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561888 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:350045.35}} | 06DPR0174H.- EP. ENRIQUE ANDRADE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-032-2019-PR | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARIA AHUMADA DE GOMEZ 15,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 350045.35 | 350045.35 | 350045.35 | 350045.35 | 350045.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190201561893 | Proyecto de inversión | 20184.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.01, modificado:20184.01}} | VARIAS ESCUELAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-001-2019-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 20184.01 | 20184.01 | 20184 | 20184 | 20184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562242 | Proyecto de inversión | 2107726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107726.37, modificado:2107726.37}} | Perforación y aforo de pozo profundo "Comala Norponiente" en Comala, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H Ayuntamiento de Comala | 11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Naranjos 91, Campo Verde, 28450 Comala, Col., México, lon:-103.76181364, lat:19.33540152}} | 2019-07-12 | 2019-08-31 | 2107726.37 | 2086724.67 | 626017.4 | 626017.4 | 626017.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562306 | Proyecto de inversión | 2317112.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317112.05, modificado:2317112.05}} | Proyecto de Planeación integral y ejecutivo de obras de captación y conducción de agua para la zona metropolitana de Colima y Villa de Alvarez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano | 15 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Camino Real 501, El Diezmo, 28010 Colima, Col., México, lon:-103.70289087, lat:19.25044168}} | 2019-06-26 | 2019-11-22 | 2317112.05 | 2297263.88 | 1332418.05 | 1094959.91 | 1094959.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562559 | Proyecto de inversión | 1814896.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814896.24, modificado:1814896.24}} | Equipamiento, electrificación, caseta de cloración y línea de conducción para pozo profundo en la zona norte, del Mpio. de Cuauhtémoc, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc | 27 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Colima, México, lon:-103.60611677, lat:19.34463407}} | 2019-08-19 | 2019-11-30 | 1814896.24 | 1814751.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201563474 | Proyecto de inversión | 3679748 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679748.0, modificado:4126092.84}} | Bachillerato 3.- Construcción de 4 aulas. Adecuación de espacios para Admón. (34) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FCIIEMS01/16 | S | 550 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.16, meta_modificada:445.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:454, direccion:Av Griselda Alvarez, Colima, México, lon:-103.64965439, lat:19.24827407}} | 2016-12-19 | 2019-07-26 | 4126092.84 | 4126092.84 | 4060196.79 | 4060196.79 | 4060196.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568462 | Proyecto de inversión | 259103.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259103.22, modificado:259103.22}} | 06DJN0097C-FAM19 JN. JUANA RAMIREZ SUAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-039-2019-PR | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 1,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 259103.22 | 259103.22 | 197729.31 | 197729.31 | 197729.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568463 | Proyecto de inversión | 127426.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127426.42, modificado:127426.42}} | 06DPR0300O-FAM19 EP. 5 DE MAYO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-039-2019-PR | S | 157 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR EDUCATIVO s/n,El Colomo, Manzanillo,Colima, lon:-104.258, lat:19.0601}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 127426.42 | 127426.42 | 118934.99 | 118934.99 | 118934.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568469 | Proyecto de inversión | 108267.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108267.07, modificado:108267.07}} | 06DPR0315Q-FAM19 EP.LEONARDO B. GUTIERREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-041-2019-PR | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ s/n,Los Limones,Coquimatlan,Colima, lon:-103.781, lat:19.2353}} | 2019-07-01 | 2019-08-19 | 108267.07 | 108267.07 | 108267.06 | 108267.06 | 108267.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568475 | Proyecto de inversión | 413789.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413789.24, modificado:413789.24}} | 06DES0001J-FAM19 SEC GREGORIO TORRES QUINTERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-046-2019-PR | S | 354 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DE CUIZMALA s/n,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 413789.24 | 413789.24 | 411712.12 | 411712.12 | 411712.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568499 | Proyecto de inversión | 136631.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136631.94, modificado:136631.94}} | 06DJN0034R-FAM19 JN.GREGORIO TORRES QUINTERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2019-PR | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO DIAZ s/n,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-08 | 2019-08-16 | 136631.94 | 136631.94 | 136073.29 | 136073.29 | 136073.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568501 | Proyecto de inversión | 190779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190779.18, modificado:190779.18}} | 06DPR0185N-FAM19 EP.VALENTIN GOMEZ FARIAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-064-2019-PR | S | 141 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N,Coquimatlan,Colima, lon:-103.811, lat:19.201}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 190779.18 | 190779.18 | 169711.63 | 169711.63 | 169711.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568729 | Proyecto de inversión | 442043.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442043.09, modificado:442043.09}} | 06DPR0425W-FAM19 EP. IGNACIO RAMIREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-068-2019-PR | S | 214 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS s/n,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 132612.91 | 132612.91 | 132612.91 | 132612.91 | 132612.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568735 | Proyecto de inversión | 368449.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368449.55, modificado:368449.55}} | 06DJN0044Y-FAM19 JN. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-070-2019-PR | S | 73 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 60,Minatitlan,Colima, lon:-104.05, lat:19.3861}} | 2019-07-08 | 2019-09-20 | 258414.7 | 258414.7 | 258414.7 | 258414.7 | 258414.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568742 | Proyecto de inversión | 585809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585809.2, modificado:585809.2}} | 06DPR0195U-FAM19 EP. PRIMERO DE JUNIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-075-2019-PR | S | 143 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 410,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 409072.67 | 409072.67 | 409072.67 | 409072.67 | 409072.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568750 | Proyecto de inversión | 1903137.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903137.91, modificado:1903137.91}} | 06DPR0189J-FAM19 EP. SERGIO DIAZ VIRGEN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-082-2019-PR | S | 75 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORO 1054,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 1903137.91 | 1903137.91 | 1172021.91 | 1172021.91 | 1172021.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568757 | Proyecto de inversión | 1507371.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507371.12, modificado:1507371.12}} | 06DPR0205K-FAM19 EP. VEINTE DE NOVIEMBRE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-089-2019-PR | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,Canoas,Manzanillo,Colima, lon:-104.149, lat:19.2567}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 1507371.12 | 1507371.12 | 636780.79 | 636780.79 | 636780.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568775 | Proyecto de inversión | 530073.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530073.61, modificado:530073.61}} | 2019002-FAM19.2 VARIAS ESCUELAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-006-2019-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 530073.61 | 530073.61 | 265036.8 | 265036.8 | 265036.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301571319 | Proyecto de inversión | 912147.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:912147.99, modificado:912147.99}} | 06DPR0249H EP. EMILIANO ZAPATA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0249H-23-2018 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,El Saucito,Tecoman,Colima, lon:-103.8, lat:18.8658}} | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 912147.99 | 912147.99 | 721626.79 | 721626.79 | 721626.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301574247 | Proyecto de inversión | 262115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262115.6, modificado:262115.6}} | Bachilleratos Técnicos Núms. 08, 09 Y 10.- Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios.Trabajos complementarios+obra exterior.- | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM-EMS02/17 | S | 1092 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.73, meta_modificada:426.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Hospital Nuevo 24, Campus San Pedrito U. de C., 28259 Manzanillo, Col., México, lon:-104.30499852, lat:19.05503458}} | 2019-08-19 | 2019-10-18 | 262115.6 | 262115.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15150400615908 | Proyecto de inversión | 2756723.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756723.09, modificado:2756723.09}} | Parque Lineal Santa Barbara | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-05 |  | 2756723.09 | 1714378.74 | 1714378.74 | 1714378.74 | 1714378.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3, contratista:CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3203886.01, importe_modificado:3203886.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {690780/proyecto_PROCESO, 690780/proyecto_INICIO, 690780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160100632346 | Proyecto de inversión | 1160842.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160842.47, modificado:1153915.03}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, Ii, Iii, V, Vi, Vii Y Viii. Ec=2271 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-01-19 | 2018-06-01 | 1153915.03 | 1153915.03 | 1153915.03 | 1153915.03 | 1153915.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636286 | Proyecto de inversión | 5105105.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5105105.11, modificado:5105105.11}} | Modernizacion De La Av. Prol. Gomez Farias (Primera Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TECOMAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2015-11-17 |  | 5105105.11 | 4796054.08 | 4796054.08 | 4796054.08 | 4796054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03/033-2015, contratista:BARLO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, monto:4796664.12, importe_modificado:4796664.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {713543/proyecto_INICIO, 713543/proyecto_FIN, 713543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636606 | Proyecto de inversión | 1900131.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900131.26, modificado:1900131.26}} | Terminacion Del Complejo De Asistencia Social. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-18 |  | 1900131.26 | 994404.11 | 994404.11 | 994404.11 | 994404.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUR-FM-015/2015, contratista:URTEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1900131.26, importe_modificado:1900131.26}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {713906/proyecto_FIN, 713906/proyecto_PROCESO, 713906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del correo lilyagme@hotmail.com, fechado el 15 de octubre de 2019. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-10-15}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL15160100637025 | Proyecto de inversión | 24504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24504.5, modificado:24504.5}} | Estudio Geofisico Para La Peroracion De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SEDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2015-11-18 |  | 24120 | 24120 | 24120 | 24120 | 24120 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP-FM-001/2015, contratista:ING.RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:24012.0, importe_modificado:24012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {714353/proyecto_INICIO, 714353/proyecto_PROCESO, 714353/proyecto_FIN, 714353/proyecto_PROCESO, 714353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL16160200685541 | Proyecto de inversión | 1339200.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:669600.3, modificado:669600.3}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334800.15, modificado:334800.15}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334800.15, modificado:334800.15}} | Linea De Conduccion En La Presa - 163058 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 163058 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EL REGOZO LA OBRA SE UBICA INICIANDO EN EL NUEVO TANQUE REGU, lon:-103.7053662, lat:19.01434749}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 1339200.6 | 1339200.6 | 1339200.6 | 1339200.6 | 1339200.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-01-2016, contratista:ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:3517710.83, importe_modificado:3517710.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {787108/proyecto_INICIO, 787108/proyecto_PROCESO, 787108/proyecto_INICIO, 787108/proyecto_PROCESO, 787108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750253 | Proyecto de inversión | 116096.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:29024.11, modificado:29024.11}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29024.11, modificado:29024.11}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58048.22, modificado:58048.22}} | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Laurel De La Localidad De Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacan - 318515 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 318515 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE LAUREL EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA MORADA, CALLE CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ L, lon:-103.6317846, lat:18.88595992}} | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 116096.44 | 116096.44 | 116096.44 | 116096.44 | 116096.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-06-2016, contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:115507.7, importe_modificado:115507.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854381/proyecto_FIN, 854381/proyecto_PROCESO, 854381/proyecto_INICIO, 854381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750361 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios En Chandiablo - 319311 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 319311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHANDIABLO, 28840 CHANDIABLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A ESPALD, lon:-104.3349341, lat:19.2001686}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750684 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Para Bano En La Comunidad De Pueblo Nuevo - 301727 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 301727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE CONOCCIDO PUEBLO NUEVO RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 28959 PUEBLO NUEVO, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO Y CALLE CONOCIDO, lon:-103.9228577, lat:19.31885986}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07-AD-C/2016-VA, contratista:C. MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:245798.0, importe_modificado:245798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753127 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85536.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139464.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tecoman En El Municipio De Tecoman - 201680 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 201680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS, lon:-103.8913715, lat:18.90040989}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753195 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Morelos En El Municipio De Tecoman - 269050 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE CORREGIDORA 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y, lon:-103.8349261, lat:18.86943267}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753423 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Recamara Adicional En Ageb Cero Treinta Y Tres A - 225912 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 225912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE BALVINOS DAVALOS INTERIOR SN COLONIA LA PALMERA, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-103.9284596, lat:19.0461949}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2621240.29, importe_modificado:2621240.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857551/proyecto_INICIO, 857551/proyecto_FIN, 857551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753439 | Proyecto de inversión | 123204.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123204.48, modificado:0.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial Bocatormenta En La Localidad De Suchitlan - 312868 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 312868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE DALIA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE JAZMIN, CALLE ATMOSFERICA DOS CUADRAS ABAJO DEL JARDÍN PRINCI, lon:-103.7104459, lat:19.37151596}} | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400814587 | Proyecto de inversión | 387315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387315.02, modificado:393024.33}} | Reparaciones Varias. Folio=2614-16 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2016-11-14 | 2018-06-25 | 393024.33 | 393024.33 | 393024.33 | 393024.33 | 393024.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400824126 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Readecuacion De Circuito Vial. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Cuauhtémoc. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 4500000 | 4439110.76 | 4439110.76 | 4439110.76 | 4439110.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.F.METROPOLITANO, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {930345/proyecto_INICIO, 930345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170200855924 | Proyecto de inversión | 615933.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307966.57, modificado:307966.57}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307966.57, modificado:307966.57}} | Construccion De Empedrados En La Calle La Loma Localidad Los Limones - 49825 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 49825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:273, direccion:CALLE LLA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRET, lon:-103.7816008, lat:19.23269891}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 307966.57 | 307966.57 | 307966.57 | 307966.57 | 307966.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-3X1-CONTRATO-011/2017, contratista:MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:386280.19, importe_modificado:386280.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {964940/proyecto_INICIO, 964940/proyecto_FIN, 964940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170200855934 | Acción | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 56595 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 56595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {964950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891522 | Proyecto de inversión | 492014.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492014.92, modificado:492014.92}} | Constr. Aula Didactica 4. Folio=0181r | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-07-15 | 2018-06-25 | 492014.92 | 492014.92 | 492014.92 | 492014.92 | 492014.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891574 | Proyecto de inversión | 432242.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432242.17, modificado:432242.17}} | Establecimiento De Consumo Escolar Y Dos Bodegas. Folio=0207i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-05-22 | 2018-06-25 | 432242.17 | 432242.17 | 432242.17 | 432242.17 | 432242.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891577 | Proyecto de inversión | 547140.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547140.48, modificado:547140.48}} | Constr. Bodega Tm, Cocina Tiempo Completo Y Malla Ciclon. Folio=0012v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-06-26 | 2018-06-25 | 547140.48 | 547140.48 | 547140.48 | 547140.48 | 547140.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891623 | Proyecto de inversión | 49858.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49858.12, modificado:49858.12}} | Desmontaje De Juegos Y Reubicación. Folio=0005v | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-06-12 | 2018-06-25 | 49858.12 | 49858.12 | 49858.12 | 49858.12 | 49858.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891637 | Proyecto de inversión | 724285.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724285.21, modificado:724285.21}} | Constr. Aula Didactica. Folio=0183z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-29 | 2018-06-25 | 724285.2 | 724285.2 | 724285.2 | 724285.2 | 724285.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891645 | Proyecto de inversión | 250659.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250659.64, modificado:250659.64}} | 4 Desayunadores Prefabricados. Folio=0472g | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-04-17 | 2018-06-25 | 250659.64 | 250659.64 | 250659.6 | 250659.6 | 250659.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891692 | Proyecto de inversión | 326431.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326431.39, modificado:326431.39}} | Cocina Tiempo Completo. Folio=0025z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-05 | 2018-06-25 | 326431.39 | 326431.39 | 326431.39 | 326431.39 | 326431.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200893878 | Proyecto de inversión | 227908.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227908.4, modificado:227908.4}} | Bodega. Folio=0277d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-29 | 2018-06-25 | 227908.4 | 227908.4 | 227908.4 | 227908.4 | 227908.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894083 | Proyecto de inversión | 195556.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195556.52, modificado:195556.52}} | Sust. Piso Existente Con Loseta Ceramica. Folio=0034r | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-22 | 2018-06-25 | 195556.52 | 195556.52 | 195556.52 | 195556.52 | 195556.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908706 | Proyecto de inversión | 1103414.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441365.84, modificado:435261.14}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662048.76, modificado:0.0}} | Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Veintiseis Tomas Dom En Las Calles Fco Velasco Curiel Y Xicotencatl - 180056 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC | 180056 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y XICOTENCATL INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE, lon:-103.6020131, lat:19.32630202}} | 2017-09-08 | 2017-12-23 | 435261.14 | 435261.14 | 435261.14 | 435261.14 | 435261.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-APAUR-06/08-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1088152.86, importe_modificado:441365.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1034959/proyecto_INICIO, 1034959/proyecto_FIN, 1034959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300960469 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1370753.99}} | Construccion De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metalica, En Escuela Primaria J Concepcion Rivera Mancilla. Cct 06dpr0099r, Localidad De Alcaraces, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158390 - 2828 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(19.364135; -103.576776) (19.364125; -103.576773) (19.36412; -103.576773), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1370753.99 | 1370753.99 | 1370753.99 | 1370753.99 | 1370753.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FORTALECE-24/064-2017, contratista:ABRAHAM SANTANA SANDOVAL, convocante:H. YUANTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1324291.35, importe_modificado:1370754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094233/proyecto_INICIO, 1094233/proyecto_FIN, 1094233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300964795 | Proyecto de inversión | 135466.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135466.03, modificado:135466.03}} | Rampas Para Discapacitados. Folio=0282p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 135466.03 | 135466.03 | 135466.03 | 135466.03 | 135466.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965947 | Proyecto de inversión | 645803.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645803.93, modificado:645803.93}} | Sust. Piso Por Loseta Cerámica, Rep. Mod. Sanitario, Sust. Y Col. De Desayunadores. Folio=0060p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-24 | 2018-06-25 | 645803.93 | 645803.93 | 645803.93 | 645803.93 | 645803.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965953 | Proyecto de inversión | 295399.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295399.07, modificado:295399.07}} | Term. Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Pintro. Folio=0013d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-09 | 2018-06-25 | 295399.07 | 295399.07 | 295399.07 | 295399.07 | 295399.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300967133 | Proyecto de inversión | 184066.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184066.16, modificado:184066.16}} | Sust. Cerco Malla Ciclón 150 Ml. Folio=0003n | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-21 | 2018-06-25 | 184066.16 | 184066.16 | 184066.16 | 184066.16 | 184066.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048478 | Proyecto de inversión | 247250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247250.0, modificado:247250.0}} | Elaboracion Del Modelo De Ordenamiento Ecologico Y Trerritorial De La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 247250 | 225293.09 | 225293.09 | 225293.09 | 225293.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSP-SEIDUR-FM-0004/2017, contratista:ENRIQUE ONGAY DELHUMEAD, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:247250.0, importe_modificado:247250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1184610/proyecto_PROCESO, 1184610/proyecto_INICIO, 1184610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048533 | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Construccion De Paradas De Transporte Colectivo Coquimatlan-Los Limones(Calzada Aguilar-Coquimatlan). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | COQUIMATLAN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 1384600 | 1039907 | 1039907 | 1039907 | 1039907 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-003/201, contratista:CONSTUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1384600.0, importe_modificado:1384600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1184667/proyecto_INICIO, 1184667/proyecto_FIN, 1184667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049660 | Proyecto de inversión | 1306406.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306406.15, modificado:1306406.15}} | Rev. O Sust. De Impermeabilizante. Folio=0004z-2 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-16 | 2018-06-25 | 1306406.15 | 1306406.15 | 1306406.15 | 1306406.15 | 1306406.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051643 | Proyecto de inversión | 1345988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345988.34, modificado:1345988.34}} | Mejoramiento Del Plantel. Ec=0004g-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-21 | 2018-02-01 | 1345988.34 | 1345988.34 | 1345988.34 | 1345988.34 | 1345988.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101067931 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06etv0031i, Mejoramiento Del Plantel,E.S. Ricardo Romero Aceves, Minatitlan, Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068461 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06etv0025y, Mejoramiento Del Plantel, E.S. Alfonso Michel, En Villa De Alvararez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101071252 | Proyecto de inversión | 13589678 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3589678E7, modificado:1.3589678E7}} | Modernización Y Rehabilitación De Acceso A Manzanillo A Base De Pavimento Asfáltico De 7,680 M2 Tramo Km 4 + 880 Al 5+080, Incluye Instalación De 15 Luminarias, 800 M2 De Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraúlico Sobre 1037.21 M2, Manzanillo, Estado De Colima / 2018-14-05-0175 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-14-05-0175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 |  | 13286462.56 | 13286462.56 | 13286462.56 | 13286462.56 | 11643526.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1775878, contratista:BARRAGÁN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1.329608341E7, importe_modificado:1.329608341E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208481/proyecto_PROCESO, 1208481/proyecto_INICIO, 1208481/proyecto_PROCESO, 1208481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101071799 | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1698827.18}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Rehabilitación De Parque En Comunidad De Agua De La Virgen) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(18.938379; -103.626543), lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1698827.18 | 1698827.18 | 1698827.18 | 1698827.18 | 1698827.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843730, contratista:OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1669690.94, importe_modificado:1669690.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209030/proyecto_FIN, 1209030/proyecto_PROCESO, 1209030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073410 | Proyecto de inversión | 266093.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266093.77, modificado:266093.77}} | Construccion De Cocina Folio=013d | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:., lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 266093.77 | 266093.77 | 266093.77 | 140737.7 | 140737.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073758 | Proyecto de inversión | 379921.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379921.02, modificado:379921.02}} | Reparaciones Electricas Y Obra Exterior Folio=399o | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 379921 | 379921 | 379921 | 327738.1 | 327738.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074096 | Proyecto de inversión | 420917.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420917.23, modificado:420917.23}} | Construccion De Muro De Contencion En La Ladera De Loma Folio=132s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 420917.23 | 420917.23 | 420917.23 | 126275.2 | 126275.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074267 | Proyecto de inversión | 445502.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445502.83, modificado:445502.83}} | Folio=0284n Construccion De 1 Aula Didactica 5, Incluye Mobiliario | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-06 | 2018-04-01 | 445502.83 | 445502.83 | 445502.83 | 265896.5 | 265896.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076443 | Adquisición | 444420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444420.0, modificado:444384.97}} | Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 444384.97 | 444384.97 | 444384.97 | 444384.97 | 444384.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:309.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076475 | Adquisición | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:489872.11}} | Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 489872.11 | 489872.11 | 489872.11 | 489872.11 | 489872.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076671 | Proyecto de inversión | 8825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8825000.0, modificado:2761349.62}} | Fortalecimiento De Las Áreas Que Suministran Información A Los Aplicativos Del Sistema Nacional De Información | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2761349.62 | 2761349.62 | 2761349.62 | 2761349.62 | 2761349.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076894 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1296093.55}} | Ampliación De Área De Visita Familiar En El Cereso Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 1296093.55 | 1296093.55 | 1296093.55 | 1296093.55 | 1296093.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201083941 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89999.83}} | Construccion De Banquetas En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc - 68996 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 68996 | N | 0 | 0 | 8602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL TEJEDA PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JOSE PRECIADO GONZALEZ Y CALLE LUIS ZAMORA GUIZAR, CALLE CONSTITUCION ADEMAS SE HARÁ BANQUETA EN CALLES FCO. VILLA NICOLAS BRAVO 5 DE MAYO BASILIO VADILLO,16 DE SE, lon:-103.6029902, lat:19.33371854}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 89999.83 | 89999.83 | 89999.83 | 89999.83 | 89999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-14/077-2018, contratista:OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:300000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222322/proyecto_INICIO, 1222322/proyecto_FIN, 1222322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132313 | Proyecto de inversión | 126304.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126304.22, modificado:126304.22}} | Jn. Ma. Del Refugio Chapula, Sust. De Lona En Cub. Met. En Plaza Civica 0183z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-014-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-14 | 2018-06-01 | 126304.22 | 126304.22 | 126304.22 | 126304.22 | 126304.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132360 | Proyecto de inversión | 350605.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350605.42, modificado:350605.42}} | Centro De Atencion Multiple, Cubierta Con Est. Metalica 0004w | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-018-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COQUIMATLAN, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 350605.42 | 350605.42 | 350605.42 | 350605.42 | 350605.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132926 | Proyecto de inversión | 477024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477024.32, modificado:477024.32}} | Mobiliario Y Equipo Fam 17 Adq-012 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-012-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-28 | 2018-01-01 | 477024.32 | 477024.32 | 477024.32 | 477024.32 | 477024.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201134332 | Proyecto de inversión | 373570.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373570.72, modificado:373570.72}} | Ep. Rafael Heredia, Const. De Un Aula 0274u | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-063-2017-PR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | 373570.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201134338 | Proyecto de inversión | 442951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442951.21, modificado:442951.21}} | Jn. Laura Ramirez Cedeño, Reparaciones Varias 0043p | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-120-2017-PRR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLIMA, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-11 | 2018-01-01 | 442951.21 | 442951.21 | 442951.21 | 442951.21 | 442951.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201137084 | Proyecto de inversión | 905955.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905955.62, modificado:905955.62}} | Sec. Moises Saenz Garza,Mejoramiento De La Infe Ecien17 0006x | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-99101-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA DE ALVAREZ, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 905955.62 | 905955.62 | 905955.62 | 905955.62 | 905955.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137250 | Proyecto de inversión | 2436329.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436329.94, modificado:2431494.58}} | Perforación Exploratoria, Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable, Que Beneficia A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-06-19 |  | 2431494.58 | 2431494.58 | 2431494.58 | 2431494.58 | 2431494.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139665 | Proyecto de inversión | 1670952.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670952.17, modificado:1649564.08}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Coquimatlán - Pueblo Juarez). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2018-06-07 |  | 1649564.08 | 1649564.08 | 1649564.08 | 1649564.08 | 1649564.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139677 | Proyecto de inversión | 7544952.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7544952.17, modificado:7530723.25}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Cerro De Ortega - Callejones), Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-06-20 |  | 7530723.25 | 7530723.25 | 7530723.25 | 7530723.25 | 7530723.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.2}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384448 | Proyecto de inversión | 466908.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466908.47, modificado:466908.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Moctezuma 115, Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.73291016, lat:19.24503273}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | 466908.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384456 | Proyecto de inversión | 27821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27821.82, modificado:27821.82}} | 06DML0001Z CAM JEAN PIAGET COL MIGUEL HIDALGO COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIMAVERAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2018-09-10 | 2018-10-26 | 27821.82 | 27821.82 | 27821.82 | 27821.82 | 27821.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384462 | Proyecto de inversión | 1366246.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366246.11, modificado:1366246.11}} | 06DES0024U SEC GRAL FERNANDO MORENO PEÑA COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO V MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-046-2018-PR | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ELIAS ZAMORA VERDUZCO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2018-07-23 | 2018-10-14 | 1366246.11 | 1366246.11 | 1366246.11 | 1366246.11 | 1366246.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384472 | Proyecto de inversión | 1524414.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524414.72, modificado:1524414.72}} | 06DES0021X SEC LUIS GUDIÑO TOSCANO COL VILLAS DEL REAL TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-056-2018-PR | S | 222 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RIO USUMACINTA 150,Col Villas del Real,Tecomán,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-09-03 | 2018-11-25 | 1524414.72 | 1524414.72 | 1524414.72 | 1524414.72 | 1524414.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384479 | Proyecto de inversión | 588048.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588048.08, modificado:588048.08}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA REGULAR 2018 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-016-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro, 28000 Colima, Col., México, lon:-103.7281926, lat:19.2403456}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 588048.08 | 588048.08 | 588048.08 | 588048.08 | 588048.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385060 | Proyecto de inversión | 753920.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753920.98, modificado:753920.98}} | 06DPR0084P ESC PRIM PLAN DE IGUALA SAN BUENAVENTURA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-065-2018-PRR | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima, lon:-104.161, lat:19.0136}} | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 753920.98 | 753920.98 | 753920.98 | 753920.98 | 753920.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385752 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | 06ETV0008H GUILLERMO ANGUIANO LANDIN MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DJN0192G-06ETV0008H-69-76-2017 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.239, lat:19.2847}} | 2018-08-06 | 2018-11-04 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385756 | Proyecto de inversión | 1331082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1331082.36, modificado:1331082.36}} | 06DST0017C ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN XICOTENCATL SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.234, lat:19.2186}} | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 1331082.36 | 1331082.36 | 1331082.36 | 1331082.36 | 1331082.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401437356 | Proyecto de inversión | 577085.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577085.73, modificado:576840.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL Z REQUENA DELEGACIÓN SALAGUA - 358275 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | 358275 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.19, meta_modificada:409.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, A PARTIR DE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO HASTA LLEGAR A LA CALLE ZARAG, lon:-104.33459773, lat:19.11954337}} | 2018-08-06 | 2018-10-03 | 0 | 501682.26 | 501682.26 | 501682.26 | 501682.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DGOP-FISM2018-011-2018, contratista:CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, monto:658644.77, importe_modificado:658644.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.19}} | {1437356/proyecto_PROCESO, 1437356/proyecto_INICIO, 1437356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401460350 | Acción | 29586.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29586.58, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 405019 | 6 | Colima | 2 | Colima |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 405019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-12-14 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1460350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401482869 | Acción | 101451.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101451.93, modificado:101451.93}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 428846 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA | 428846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1482869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401487075 | Adquisición | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:0.0}} | KITS DE ILUMINACION CONTINUA | 6 | Colima | 2 | Colima | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 003 | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México, lon:-103.70704293, lat:19.23464989}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489580 | Proyecto de inversión | 2125164.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125164.18, modificado:2125164.18}} | 06EES0001I MIGUEL VIRGEN MORFIN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-089-2018-PR | S | 295 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:HIDALGO 161,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-11-12 | 2019-01-20 | 2125164.18 | 2125164.18 | 2125164.18 | 2125164.18 | 2125164.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489698 | Proyecto de inversión | 123772.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123772.95, modificado:123772.95}} | 06DPR0019P EMILIANO ZAPATA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-070-2018-PRR | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:TABASCO SN,VilladeAlvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 123772.95 | 123772.95 | 123772.95 | 123772.95 | 123772.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489845 | Proyecto de inversión | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20184.0}} | 06ETK0011P TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 11 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512418 | Proyecto de inversión | 698648.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698648.89, modificado:698648.89}} | 06DPR0408F EP. JOSE S. BENITEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-100-2018-PR | S | 65 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA SN,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.739896, lat:19.281449}} | 2019-01-21 | 2019-03-29 | 698648.89 | 698648.89 | 698648.89 | 690613.78 | 690613.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512442 | Proyecto de inversión | 109971.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109971.03, modificado:109971.03}} | 06ETK0010Q-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 109971 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101514205 | Proyecto de inversión | 2019120.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019120.07, modificado:2019120.07}} | Equipamiento para el Campus El Naranjo Manzanillo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S4-2019 | S | 494 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:México 200, Manzanillo, Col., México, lon:-104.40063, lat:19.12501773}} | 2019-06-04 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101515831 | Adquisición | 343386.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343386.94, modificado:343386.94}} | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DESAPARICIÓN DE PERSONAS DE LA FGE | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Mexico, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 68145.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101516683 | Acción | 42531178 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2531178E7, modificado:4.2531178E7}} | EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL SSP Y FGE (FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9112.0, meta_modificada:9142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 40201228.54 | 40170645.51 | 33206197.24 | 33206197.24 | 15957729 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1246.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517625 | Proyecto de inversión | 9686798.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9686798.67, modificado:9534606.99}} | MODERNIZACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MORELOS EN COLIMA, COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Camino Real 435, José María Morelos, 28010 Colima, Col., México, lon:-103.70321274, lat:19.24916543}} | 2018-12-29 | 2019-03-31 | 9534606.99 | 9497006.87 | 9497006.87 | 9497006.87 | 9323006.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1982588, contratista:MK CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y COMPLEMENTOS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A DESARROLLO URBANO, monto:9497006.87, importe_modificado:9497006.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1517625/proyecto_INICIO, 1517625/proyecto_FIN, 1517625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527038 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS CUATRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 95496 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95496 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SALIDA AL COLOMO, lon:-103.93320743, lat:19.17013487}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527044 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SETECIENTOS SESENTA Y SEIS DE LA COLONIA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95509 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95509 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEAS 679 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE MANUEL ACUÑA, AVENIDA CARLOS DE LA MADRID A UNA CUADRA DE LA FARMACIA SANTA ELENA, lon:-103.88984563, lat:18.92155079}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527135 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARDONA DEL MUNICIPIO DE COLIMA - 96142 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96142 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:CALLE LEONARDO B GUTIERREZ INTERIOR 0 PUEBLO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO SUAREZ CERCA DE LA CASA EJIDAL, lon:-103.65879765, lat:19.22558276}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528061 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ - 103537 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103537 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 247 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 28974 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE AVENIDA GRAL. MANUEL ALVAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN A MEDIA CUADRA DE LA AVENID, lon:-103.73240292, lat:19.25875231}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528642 | Proyecto de inversión | 730581.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730581.79, modificado:312833.07}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA TECOMAN - 108906 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 108906 | S | 583 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA, lon:-103.86334927, lat:18.90847747}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 312833.07 | 311479.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-007/2019, contratista:ARKONCRETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:311479.63, importe_modificado:311479.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201534020 | Proyecto de inversión | 205198.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205198.68, modificado:201995.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO - 74104 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 74104 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C, lon:-103.79202156, lat:18.90359257}} | 2019-05-27 | 2019-06-30 | 201995.94 | 201995.94 | 201995.94 | 201995.94 | 198154.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:201996.26, importe_modificado:201996.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1534020/proyecto_INICIO, 1534020/proyecto_PROCESO, 1534020/proyecto_FIN, 1534020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201535858 | Proyecto de inversión | 48580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48580.0, modificado:48430.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EP LEOPOLDO CARABALLO EN MADRID - 77046 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 77046 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HONDURAS, CALLE BOLIVIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO CARABALLO ENFRENTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.87288978, lat:19.08419576}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 48430.7 | 48430.7 | 14529.22 | 14529.22 | 14529.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-B-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:48430.7, importe_modificado:48430.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1535858/proyecto_INICIO, 1535858/proyecto_PROCESO, 1535858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538193 | Proyecto de inversión | 120667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120667.28, modificado:120667.28}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ÁNZAR - 80514 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80514 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE NO TENGO REFERENCIA, lon:-103.5476405, lat:19.11616074}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 120667.28 | 113994.68 | 41375.74 | 41375.74 | 41375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538193/proyecto_INICIO, 1538193/proyecto_PROCESO, 1538193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538360 | Proyecto de inversión | 135369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135369.94, modificado:135369.94}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LAS GUÁSIMAS - 80760 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80760 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE TABACHINES INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICCUS Y CALLE CÓBANO, CALLE PRIMAVERA UNA CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.72493008, lat:19.11467722}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 135369.94 | 113511.5 | 46821.2 | 46821.2 | 46821.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1538360/proyecto_INICIO, 1538360/proyecto_PROCESO, 1538360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538620 | Proyecto de inversión | 67684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.97, modificado:67684.97}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ÁNZAR - 81082 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 81082 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.54635304, lat:19.11889777}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67684.97 | 56755.75 | 23410.6 | 23410.6 | 23410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1538620/proyecto_INICIO, 1538620/proyecto_PROCESO, 1538620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541355 | Proyecto de inversión | 390819.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390819.4, modificado:390819.4}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA COM NUEVO CAXITLAN - 85642 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 85642 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL EMPAQUE DE LIMON LA FUENTE LA CUAL S, lon:-103.92228172, lat:18.94513784}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1541355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542015 | Proyecto de inversión | 1744429.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744429.69, modificado:1712138.6}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN COLECTOR SANITARIO EN ZONA ORIENTE DE LA COL ESTATUTO JURÍDICO - 86552 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86552 | S | 2310 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. CUAHUTEMOC Y BRECHA CERRADA, BRECHA CERRADA EL COLECTOR SE UBICA AL TERMINO DE LA CALLE CINCO ESQUINA CON CALLE CUAHUTEMOC Y DE AHI ATRAVIESA TERRENOS DE C, lon:-103.8590923, lat:18.90693352}} | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 1712138.6 | 1712138.6 | 1712138.6 | 1696808.48 | 1696808.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1712138.6, importe_modificado:1744429.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {1542015/proyecto_INICIO, 1542015/proyecto_PROCESO, 1542015/proyecto_FIN, 1542015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542574 | Proyecto de inversión | 1035579 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035579.0, modificado:1034277.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y VEINTE DE NOVIEMBRE COL UNIÓN - 87384 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87384 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARTI Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA VALIDAD ES LA QUE DA A LA ESQUINA DE LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA Y ESTA CALLE ES L, lon:-103.88494626, lat:18.91126624}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1034277.63 | 1034277.63 | 953489.61 | 953489.61 | 777931.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2019, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1034277.63, importe_modificado:1035579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {1542574/proyecto_PROCESO, 1542574/proyecto_INICIO, 1542574/proyecto_FIN, 1542574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542673 | Proyecto de inversión | 944712.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944712.14, modificado:625162.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LERDO DE TEJADA Y JUAN OSEGUERA V COL LA FLORESTA - 87541 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87541 | S | 95 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ VELARDE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL NORTE PARALELO DE LA CANCHA TECHADAS, lon:-103.86482723, lat:18.91301487}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 625162.55 | 625162.55 | 589059.37 | 589059.37 | 589059.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2019, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:625162.55, importe_modificado:625162.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1542673/proyecto_INICIO, 1542673/proyecto_PROCESO, 1542673/proyecto_FIN, 1542673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542688 | Proyecto de inversión | 605601.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605601.56, modificado:605601.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LERDO DE TEJADA Y JUAN OSEGUERA V COLLA FLORESTA - 87565 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87565 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON Y VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, lon:-103.86471493, lat:18.91620246}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 605601.56 | 516393.22 | 516393.19 | 516393.19 | 516393.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2019, contratista:EG Ingenieria Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:516393.22, importe_modificado:605601.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542704 | Proyecto de inversión | 1077760.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077760.96, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE AV JUAN OSEGUERA Y CALLE VOLCÁN DE COLIMA COL LA FLORESTA - 87587 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87587 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA CARCEL Y ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIV, lon:-103.86477786, lat:18.91469534}} | 2019-06-30 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544028 | Proyecto de inversión | 666848.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666848.78, modificado:498242.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFONSO HERRERA ENTRE CALLE PEDRO GUTIÉRREZ Y AV PEDRO TORRES ORTÍZ COL UNIÓN - 89692 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 89692 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO HERRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-103.88330098, lat:18.91474037}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 498242.84 | 498242.84 | 478600.8 | 435084.13 | 435084.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2019, contratista:IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:498242.84, importe_modificado:666848.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1544028/proyecto_INICIO, 1544028/proyecto_FIN, 1544028/proyecto_PROCESO, 1544028/proyecto_FIN, 1544028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544990 | Proyecto de inversión | 429647.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429647.04, modificado:429647.04}} | CONSTRUCCION DE BOCATORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLES LIRIO Y ATMOSFERICA EN SUCHITLAN - 65409 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 65409 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CEDRO, CALLE GALEANA ESQUINA DE LAS CALLES CLAVEL Y LIRIO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN, lon:-103.70919435, lat:19.37491823}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 386682.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545703 | Proyecto de inversión | 537884.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537884.56, modificado:537884.56}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE CARDONA - 66534 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66534 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN EJIDO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GRAL.LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ, CALLE TOMÁS URBINA DOS CUADRAS AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.6559706, lat:19.22355665}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 537884.56 | 460763.92 | 232526.32 | 232526.32 | 232526.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-011/2019, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1094314.35, importe_modificado:1094314.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1545703/proyecto_INICIO, 1545703/proyecto_PROCESO, 1545703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545802 | Proyecto de inversión | 201706.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201706.71, modificado:201706.71}} | CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE ESTAPILLA - 66685 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 66685 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO INTERIOR SN EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO A DOS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD DE , lon:-103.53210325, lat:18.97558751}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 201706.71 | 169970.31 | 97960.44 | 97960.44 | 97960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-010/2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:963165.19, importe_modificado:963165.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1545802/proyecto_INICIO, 1545802/proyecto_PROCESO, 1545802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548075 | Proyecto de inversión | 120667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120667.28, modificado:120667.28}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE LOS ASMOLES - 69914 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69914 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UNA CUADRA AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-103.7737255, lat:19.12196406}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 120667.28 | 113994.68 | 41375.74 | 41375.74 | 41375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548075/proyecto_INICIO, 1548075/proyecto_PROCESO, 1548075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548141 | Proyecto de inversión | 67684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.97, modificado:67684.97}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE CARDONA - 70024 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70024 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:CALLE CORNELIO TREJO GARCÍA INTERIOR SN EJIDO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ CONTRA ESQUINA DE ABARROTES MARISOL, lon:-103.65763357, lat:19.22623111}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 67684.97 | 56755.75 | 23410.6 | 23410.6 | 23410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1548141/proyecto_INICIO, 1548141/proyecto_PROCESO, 1548141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548401 | Proyecto de inversión | 458559.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458559.48, modificado:458559.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA JARDINES DEL LLANO - 95864 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 95864 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2039 A INTERIOR 2039 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE NIÑOS HÉROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2039 A ENTRE LAS CALLES MARGARITAS, lon:-103.80591921, lat:19.21822674}} | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 458559.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549213 | Proyecto de inversión | 14030.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14030.9, modificado:14030.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES COLONIA CENTRO - 97571 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 97571 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 264 A INTERIOR 264 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GUSTAVO A MADERO, CALLE HIDALGO CALLE CONSTITUCIÓN 264 A ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y GUSTAVO A M, lon:-103.80933899, lat:19.20844751}} | 2019-08-09 | 2019-09-08 | 14030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560636 | Proyecto de inversión | 595763.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595763.89, modificado:595763.89}} | Adecuaciones y mejoras campus Villa de Álvarez. Facultad de Turismo. Servicios Sanitarios. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S7/2019 | S | 225 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.22, meta_modificada:90.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:H. Josefa Ortiz de Domínguez 48, Alta Villa, 28987 Villa de Álvarez, Col., México, lon:-103.74153614, lat:19.26541158}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 595763.89 | 595763.89 | 179029.17 | 179029.17 | 179029.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561423 | Proyecto de inversión | 1351708.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351708.19, modificado:1351708.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN | 01 | S | 139 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:Agua Zarca, Col., México, lon:-103.9341314, lat:19.2150175}} | 2019-07-15 | 2019-11-01 | 1351708.19 | 1344285.85 | 675369.21 | 675369.21 | 675369.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.48}} | {1561423/proyecto_INICIO, 1561423/proyecto_PROCESO, 1561423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561692 | Proyecto de inversión | 682254.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682254.01, modificado:682254.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LOS SISTEMAS 2 Y 3 DE PUERTECITO DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPDAM | 05 | S | 48 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:50, direccion:Puertecito de Lajas, Col., México, lon:-104.188733, lat:19.2374473}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 682254.01 | 618490.45 | 365978.44 | 365978.44 | 365978.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {1561692/proyecto_INICIO, 1561692/proyecto_PROCESO, 1561692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561710 | Proyecto de inversión | 655484.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655484.72, modificado:655484.72}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPDAM | 06 | S | 72 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Colima, México, lon:-104.23742294, lat:19.28279035}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 655484.72 | 553836.42 | 385851.93 | 385851.93 | 385851.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1561710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561876 | Proyecto de inversión | 33408.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33408.01, modificado:33408.01}} | 06DJN0159Z.- JN. MARIA ELENA OCHOA SILVA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA 1422,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 33408.01 | 33408.01 | 33408 | 33408 | 33408 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562281 | Proyecto de inversión | 1144635.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144635.72, modificado:1144635.72}} | Perforación y aforo de pozo profundo N° 1 "La Bombita", atrás de Protección Civil, en la localidad de Coquimatlán, Mpio. de Coquimatlán, Colima | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H Ayuntamiento de Coquimatlán | 13 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo de las Zarzamoras 3, Jardines del Llano, 28400 Coquimatlán, Col., México, lon:-103.80620956, lat:19.21391262}} | 2019-07-08 | 2019-09-10 | 1144635.72 | 1140449.95 | 846898.13 | 551065.41 | 551065.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201567432 | Proyecto de inversión | 5613105.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5613105.02, modificado:5613105.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE AMBULANCIAS, TERMINACIÓN DE AUDITORIO, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ÁREA HOSPITALARIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLIMA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-05-24 | 2019-07-22 | 5613105.02 | 5543860.69 | 5543860.69 | 2293860.37 | 2293860.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FIES-002/2019, contratista:PROCOVÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:5448227.74, importe_modificado:5448227.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} | {1567432/proyecto_INICIO, 1567432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-09-24}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-09-24}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-09-24}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-09-24}}
2019 | 3 | COL190301568459 | Proyecto de inversión | 41463.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41463.93, modificado:41463.93}} | 06DES0005F-FAM19 SEC. MANUEL ALVAREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-037-2019-PR | S | 317 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION s/n,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 41463.93 | 41463.93 | 15322.17 | 15322.17 | 15322.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568465 | Proyecto de inversión | 86506.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86506.93, modificado:86506.93}} | 06DJN0105V-FAM19 JN. GABRIELA MISTRAL | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-040-2019-PR | S | 81 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD 659,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 86506.93 | 86506.93 | 86506.92 | 86506.92 | 86506.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568466 | Proyecto de inversión | 321064.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321064.89, modificado:321064.89}} | 06DST0010J-FAM19 SEC.MACARIO G. BARBOSA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-040-2019-PR | S | 103 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA MEXICO 760,Madrid,Tecoman,Colima, lon:-103.866395, lat:19.082193}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 321064.89 | 321064.89 | 321064.88 | 321064.88 | 321064.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568473 | Proyecto de inversión | 284061.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284061.61, modificado:284061.61}} | 06DJN0198A-FAM19 JN. ALEJANDRO RANGEL HIDALGO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-045-2019-PR | S | 81 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLA S/N, Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 284061.61 | 284061.61 | 283917.21 | 283917.21 | 283917.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568731 | Proyecto de inversión | 267838.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.18, modificado:267838.18}} | 06DST0005Y-FAM19 SEC. PABLO SILVA GARCIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-069-2019-PR | S | 246 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ s/n,Comala,Colima, lon:-103.759, lat:19.3232}} | 2019-07-29 | 2019-09-13 | 80351.45 | 80351.45 | 80351.45 | 80351.45 | 80351.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568740 | Proyecto de inversión | 243144.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243144.52, modificado:243144.52}} | 06DPR0157R-FAM19 EP. NIÑOS HEROES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-073-2019-PR | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,Juluapan,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.831, lat:19.3081}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 243144.52 | 243144.52 | 181974.51 | 181974.51 | 181974.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568743 | Proyecto de inversión | 291608.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291608.56, modificado:291608.56}} | 06DJN0117Z-FAM19 JN. ELISA VAZQUEZ SUAZO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-075-2019-PR | S | 106 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE cedros 332,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 87482.56 | 87482.56 | 87482.56 | 87482.56 | 87482.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568752 | Proyecto de inversión | 1953779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953779.0, modificado:1953779.0}} | 06EPR0007J-FAM19 EP. BASILIO VADILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-084-2019-PR | S | 149 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION 485,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-22 | 2019-10-25 | 1459106.44 | 1459106.44 | 1459106.44 | 1459106.44 | 1459106.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568760 | Proyecto de inversión | 834179.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834179.13, modificado:834179.13}} | 06DST0020Q-FAM19 SEC LAZARO CARDENAS DEL RIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-092-2019-PR | S | 242 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-22 | 2019-10-04 | 250053.76 | 250053.76 | 250053.76 | 250053.76 | 250053.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568768 | Proyecto de inversión | 304007.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304007.54, modificado:304007.54}} | 06DPR0087M-FAM19 EP. OCTAVIO PAZ LOZANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-099-2019-PR | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE GARZA s/n,El Colomo,Manzanillo,Colima, lon:-104.258, lat:19.0601}} | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 100844.14 | 100844.14 | 100844.14 | 100844.14 | 100844.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568772 | Proyecto de inversión | 217313.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217313.3, modificado:217313.3}} | 06DPR0338A-FAM19 EP. ANICETO CASTELLANOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-101-2019-PR | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:55, direccion:DOMICILIL CONOCIDO S/,Lomas de Avila Camacho,Manzanillo,Colima, lon:-104.25, lat:19.2894}} | 2019-08-19 | 2019-10-04 | 65193.98 | 65193.98 | 65193.98 | 65193.98 | 65193.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL15150400616299 | Proyecto de inversión | 3906280.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3906280.22, modificado:3906280.22}} | Adquision Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMALA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2015-11-05 |  | 3906280.22 | 3743008.75 | 3743008.75 | 3743008.75 | 3743008.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOPDU-FM-01/2015, contratista:CLM CENTRO LOGISTICO MANZANILLO SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COMALA,COL., monto:3226737.74, importe_modificado:3226737.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {691226/proyecto_INICIO, 691226/proyecto_FIN, 691226/proyecto_PROCESO, 691226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636774 | Proyecto de inversión | 1531531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531531.53, modificado:1495585.54}} | Construccion Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-18 |  | 1495585.54 | 1495585.54 | 1495585.54 | 1495585.54 | 1495585.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDMETR-MAC-01/2015, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:armeria, monto:1495585.54, importe_modificado:1495585.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {714085/proyecto_PROCESO, 714085/proyecto_INICIO, 714085/proyecto_FIN, 714085/proyecto_INICIO, 714085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160200669784 | Proyecto de inversión | 1223637.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1223637.35, modificado:1223637.34}} | Mejoramiento De La Infe: Componentes I, V, Vi, Vii, Viii. Ec=2362 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2016-06-20 | 2016-09-01 | 1223637.34 | 1223637.34 | 1223637.34 | 1223637.34 | 1223637.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160200701935 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:156000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Comunidad De La Playita - 127435 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 127435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:NINGUNORANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYITA, lon:-104.1188971, lat:19.32594034}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N1-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1128765.7, importe_modificado:1128765.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {803502/proyecto_INICIO, 803502/proyecto_FIN, 803502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160200707718 | Proyecto de inversión | 35509.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35509.61, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 140083 | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENDO DE COMALA | 140083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160200712892 | Proyecto de inversión | 981679.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245419.78, modificado:245419.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:490839.57, modificado:490839.57}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245419.79, modificado:245419.79}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Veintiseis De Julio El Camichin - 161125 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 161125 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA IXTLAHUACAN-26 DE JULIO - DEPOSITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO EL CAMICHIN26 DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CAMINO SALIDA DE 26 DE JULIO , lon:-103.5962714, lat:18.96001048}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 981679.14 | 981679.14 | 981679.14 | 981679.14 | 981679.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-02-2016, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:836685.33, importe_modificado:836685.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {814459/proyecto_INICIO, 814459/proyecto_FIN, 814459/proyecto_INICIO, 814459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750358 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278928.0, modificado:278928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171072.0, modificado:171072.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Colomo En El Municipio De Manzanillo - 200331 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 11 ONCE INTERIOR SN COLONIA MARINA NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:-104.2596017, lat:19.06166704}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-012, contratista:3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2023934.04, importe_modificado:2023934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {854486/proyecto_PROCESO, 854486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750397 | Proyecto de inversión | 30500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30500.0, modificado:1361322.04}} | Construcción De Un Muro Firme En Cabecera Municipal De Minatitlán - 194272 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 194272 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 5, lon:-104.0515721, lat:19.3852403}} | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N2-2016, contratista:RCG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, monto:1361322.04, importe_modificado:1361322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854525/proyecto_PROCESO, 854525/proyecto_FIN, 854525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750400 | Proyecto de inversión | 489521.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244760.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244760.64, modificado:0.0}} | Primera Etapa De La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 362008 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | 362008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO - MISMO EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , TANQUE UBI, lon:-104.0390777, lat:19.44495802}} | 2016-11-12 | 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {854528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750416 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Coconal En El Municipio De Minatitlan - 269003 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA COCONAL, 00000 LA COCONAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ALONDRA DE NIZ GERARDO DOMICILIO CONOC, lon:-104.0980527, lat:19.35278976}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-014, contratista:JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1752990.26, importe_modificado:1752990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854544/proyecto_PROCESO, 854544/proyecto_INICIO, 854544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751428 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:0.0}} | Construccion Decuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan - 212829 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 212829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN BARRIO OJO DE AGUA, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUA, lon:-103.7389887, lat:19.00347714}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {855556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753174 | Proyecto de inversión | 3831903.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915951.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915951.57, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 362613 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | 362613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CALLES ALDAMA VICENTE GUERRERO E HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE, lon:-103.7146605, lat:18.74815719}} | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753190 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30992.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19008.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro De Ortega En El Municipio De Tecoman - 200345 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 200345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE ABASOLO 70 SETENTA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARA, lon:-103.7162326, lat:18.75064602}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753220 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Centro Armeria - 299404 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 299404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA 148 INTERIOR SN COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , POR LA CALLE COLIMA EN ZONA CERRIL, lon:-103.9601837, lat:18.93796942}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:944918.59, importe_modificado:944918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857348/proyecto_FIN, 857348/proyecto_PROCESO, 857348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753222 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Valle Del Sol - 299097 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 299097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUPITER 5 INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL SOL, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE VENUS, CALLE URANO EN L, lon:-103.9717642, lat:18.94499175}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:944918.59, importe_modificado:944918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857350/proyecto_PROCESO, 857350/proyecto_FIN, 857350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753291 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270069 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 466 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS INTERIOR 14 CATORCE COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA, lon:-103.7160055, lat:19.2438441}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {857419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753417 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Puertecito - 298509 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 298509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL CHAVEZ VEGA INTERIOR SN RANCHERIA EL PUERTECITO, 28315 EL PUERTECITO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL CHEVEZ VEGA Y CALLE JOSE IGNACI, lon:-103.9230732, lat:19.04112649}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:944918.59, importe_modificado:944918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857545/proyecto_INICIO, 857545/proyecto_FIN, 857545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753428 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Augusto Gomez Villanueva - 298115 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 298115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE ANTONIO SALAZAR 26 INTERIOR SN EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE, lon:-104.0002248, lat:19.02029359}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:944918.59, importe_modificado:944918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {857556/proyecto_INICIO, 857556/proyecto_FIN, 857556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753487 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | Cnstruccion De Cuartos Dormitorios Colonia Las Higueras - 253649 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 253649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CANCUN 30 A INTERIOR 30 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUYMAS CALL, lon:-103.811134, lat:19.19531382}} | 2016-07-15 | 2016-12-30 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1613475.1, importe_modificado:1613475.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857615/proyecto_FIN, 857615/proyecto_INICIO, 857615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400824129 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Contriccion De Andador Peatonal Tramo: Villa De Álvarez- Comala | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | VILLA DE ÁLVAREZ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 1299741.35 | 1299741.35 | 1299741.35 | 1299741.35 | 1299741.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-02-LPN-C/2016-VA, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:1290741.68, importe_modificado:1290741.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {930349/proyecto_INICIO, 930349/proyecto_PROCESO, 930349/proyecto_FIN, 930349/proyecto_PROCESO, 930349/proyecto_FIN, 930349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL16160400824143 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:79000.0}} | Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Maclovio Herrera, Tramo: Av. Pino Suarez - Calle Nigromante | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Colima | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3, contratista:CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3203886.01, importe_modificado:3203886.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {930366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400824203 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Proyecto Ejecutivo De Coclovia El Trapiche Colima, Tramo Blvd. Camino Real - Felipe Sevilla Del Rio. Incluyendo Rama Libramiento General Marcelino García Barragán | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Colima | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-12-30 |  | 900000 | 883394.98 | 883394.98 | 883394.98 | 883394.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:198964.38, importe_modificado:198964.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {930438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170200855936 | Acción | 213730 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213730.0, modificado:213730.0}} | Adquisición De Software Y Hardware - 47879 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 47879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {964952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891527 | Proyecto de inversión | 55504.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55504.18, modificado:55504.18}} | Rep O Sustitucion Canceleria Mal Estado. Folio=0118z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-06-16 | 2018-06-25 | 55504.18 | 55504.18 | 55504.18 | 55504.18 | 55504.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891558 | Proyecto de inversión | 82542.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82542.27, modificado:82542.27}} | Cubierta Estructura Metalica. Folio=0124j | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-15 | 2018-06-25 | 82542.27 | 82542.27 | 82542.27 | 82542.27 | 82542.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891565 | Proyecto de inversión | 639939.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639939.88, modificado:639939.88}} | Construccion Aula De Medios. Folio=0023a | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-04-10 | 2018-06-25 | 639939.88 | 639939.88 | 639939.88 | 639939.88 | 639939.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891581 | Proyecto de inversión | 249157.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249157.58, modificado:249157.58}} | Sala De Lectura 3x4. Folio=0014s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-06-05 | 2018-06-25 | 249157.58 | 249157.58 | 249157.58 | 249157.58 | 249157.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200891607 | Proyecto de inversión | 210173.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210173.7, modificado:210173.7}} | Bodega Tm Y Tv, Establecimiento Consumo Escolar. Folio=0254t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-103.810541, lat:19.200979}} | 2017-05-22 | 2018-06-25 | 210173.7 | 210173.7 | 210173.7 | 210173.7 | 210173.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200894293 | Proyecto de inversión | 66399.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66399.86, modificado:282817.74}} | Sust. Puertas Metalicas, Pintura Epoxica. Folio=0070m | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-06-12 | 2018-06-25 | 66399.86 | 282817.7 | 282817.7 | 282817.7 | 282817.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908729 | Proyecto de inversión | 37212.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9303.01, modificado:9303.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9303.02, modificado:9303.02}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9303.02, modificado:9303.02}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9303.01, modificado:9303.01}} | Rehabilitacion De Red Electrica En La Localidad De Las Conchas En El Municipio De Ixtlahuacan - 192865 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 192865 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE COBANO INTERIOR SN EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ROSA MORAGA LA UBICACION, lon:-103.6316773, lat:18.88582287}} | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 37212.06 | 37212.06 | 37212.06 | 37212.06 | 37212.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA- 3 X 1 -06-2016, contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:271303.53, importe_modificado:271303.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034982/proyecto_INICIO, 1034982/proyecto_FIN, 1034982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910750 | Proyecto de inversión | 22037.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22037.04, modificado:22037.04}} | Construccion De Techos Firme Localidad De Agua Zarca - 193168 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE DEL TAMARINDO 100 A INTERIOR 100 A PUEBLO AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS Y CALLE QUE BAJA DEL, lon:-103.9342148, lat:19.21680061}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 21339.52 | 21339.52 | 21339.52 | 21339.52 | 21339.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037003/proyecto_PROCESO, 1037003/proyecto_INICIO, 1037003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965401 | Proyecto de inversión | 672349.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672349.34, modificado:672349.34}} | Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Pintro En Desayunadores. Folio=0008i | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-31 | 2018-06-25 | 672349.34 | 672349.34 | 672349.34 | 672349.34 | 672349.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300965951 | Proyecto de inversión | 793662.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793662.94, modificado:793662.94}} | Remod. Integral De Modulo De Servicios Sanitarios. Folio=0199q | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-09-04 | 2018-06-25 | 793662.94 | 793662.94 | 793662.94 | 793662.94 | 793662.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170401041249 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Elaboración Del Modelo De Ordenamiento Ecológico Y Territorial De La Zona Metropolitana De Colima - Villa De Álvarez: Fase 4_X000d_ - 7757940 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:0, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176329/proyecto_FIN, 1176329/proyecto_PROCESO, 1176329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049869 | Proyecto de inversión | 268616.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268616.68, modificado:268616.68}} | Reparaciones Generales. Folio=0245l | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-11-27 | 2018-06-25 | 268616.68 | 268616.68 | 268616.68 | 229239.68 | 229239.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401049890 | Proyecto de inversión | 843677.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843677.49, modificado:843677.49}} | Rep. Generales Y Construcción De Baños. Folio=0080t | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-12-04 | 2018-06-25 | 843677.49 | 843677.49 | 843677.49 | 843677.49 | 843677.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051629 | Proyecto de inversión | 1023924.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1023924.07, modificado:1023924.07}} | Mejoramiento Del Plantel. Ec=0025i-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-14 | 2018-01-01 | 1023924 | 1023924 | 1023924 | 848402.5 | 848402.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051646 | Proyecto de inversión | 1586538.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1586538.27, modificado:1586538.27}} | Mejoramiento Del Plantel. Ec=0003z-17 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-28 | 2018-02-01 | 1586538.27 | 1586538.27 | 1586538.27 | 1586538.27 | 1586538.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16170401054356 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata,En Cuauhtemoc,Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | CUAUHTEMOC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 4400037.53 | 4400037.53 | 4400037.53 | 4400037.53 | 4400037.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-01/024-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.S, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL, monto:4400037.53, importe_modificado:4400037.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1191115/proyecto_INICIO, 1191115/proyecto_PROCESO, 1191115/proyecto_FIN, 1191115/proyecto_INICIO, 1191115/proyecto_PROCESO, 1191115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL18180101066989 | Proyecto de inversión | 880138.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880138.27, modificado:880138.3}} | Reparacion De Edificio Obra 06dpr0339z Escuela Pedro Nuñez C-06-001-2018-Prr | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTUTUTO COLIMENSES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-06-001-2018-PRR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:REPARACION DE EDIFICIO OBRA 06DPR0339Z ESCUELA PEDRO NUÑEZ C-06-001-2018-PRR, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-06 | 2018-04-14 | 880138.27 | 880138.27 | 880138.27 | 880138.27 | 880138.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068392 | Proyecto de inversión | 1105769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.22, modificado:1105769.22}} | 06dtv0006k, Mejoramiento De Los Componentes I, Ii Y Vii De La E.S. Jamie Torres Bodet, De Cuauhtemoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0107J-06DTV0006K-46-47-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068473 | Proyecto de inversión | 1778514.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778514.29, modificado:1778514.29}} | 06dst0007w, Mejoramiento De Los Componentes,I Y Ii, De La E.S. Emiliano Zapata En Tecoman, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1778514.29 | 1778514.29 | 1778514.29 | 1778514.29 | 1778514.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101070319 | Proyecto de inversión | 287529.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:287529.18, modificado:0.0}} | Construcción De Carcamo, Línea De Conducción Y Sistema De Bombeo En La Colonia La Lomita, En La Cabecera Municipal De Minatitlán, Colima / 2016-14-03-03 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-14-03-03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2019-10-10}}
2019 | 3 | COL18180101072192 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1186796.98}} | Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Colima // (Rehabilitacion Integral De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Calles Libertad Y Venustiano Carranza, De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc, Col.) / | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(INICA TRAMO; 19.331147; -103.596153) (TERMINA TRAMO; 19.331533; -103.59642), lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1186796.98 | 1186796.98 | 1186796.98 | 1186796.98 | 1186796.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-DREGIONAL-10/087-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES S.A. DE C.V. AMSAES, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1085392.5, importe_modificado:1186800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209423/proyecto_INICIO, 1209423/proyecto_FIN, 1209423/proyecto_PROCESO, 1209423/proyecto_INICIO, 1209423/proyecto_FIN, 1209423/proyecto_PROCESO, 1209423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072230 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción Parque En El Municipio De Villa De Alvarez) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(19.281802; -103.726191), lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1837172, contratista:CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1477914.82, importe_modificado:1477914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209461/proyecto_FIN, 1209461/proyecto_PROCESO, 1209461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101072484 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1449890.84}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Pavimentacion Y Construcción De Banqueta En Calle Principal En Localidad Agua De La Virgen) / | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(Calle principal salida a 26 de Julio; 18.937324; -103.627234) (Calle principal salida a 26 de Julio; 18.938161; -103.625606) (Calle principal salida a 26 de Julio; 18.937295; -103.627219) (Calle principal salida a 26 de Julio; 18.938142; -103.625559, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1449890.84 | 1449890.84 | 1449890.84 | 1449890.84 | 1449890.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1889900, contratista:YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1425091.38, importe_modificado:1425091.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209715/proyecto_FIN, 1209715/proyecto_PROCESO, 1209715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101073276 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2171432.87}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En Parque Publico En Colima.) / | 6 | Colima | 2 | Colima | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(19.245926; -103.690558), lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2171432.87 | 2171432.87 | 2171432.87 | 2171432.87 | 2171432.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-012/2018, contratista:ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2133919.05, importe_modificado:2133919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210507/proyecto_FIN, 1210507/proyecto_INICIO, 1210507/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101073984 | Proyecto de inversión | 251398.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251398.52, modificado:251398.52}} | Establecimiento De Consumo Escolar (Tipo Cocina Tiempo Completo De 4x3 M) Folio=190z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-12 | 2017-08-01 | 251398.52 | 251398.52 | 251398.52 | 213681.52 | 213681.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074323 | Proyecto de inversión | 128575.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128575.36, modificado:128575.36}} | Suministro Y Coloca De Cerco De Maya Perimetral Folio=12v-2 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:., lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 128575.36 | 128575.36 | 128575.36 | 123078.6 | 123078.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074332 | Proyecto de inversión | 93910.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93910.67, modificado:93910.67}} | Sustitucion De Poste Electrico Dañado Incluye Mantenimiento De Transformador Folio=0003z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:., lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-05-01 |  | 93910.67 | 93910.67 | 93910.67 | 93910.66 | 93910.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101074843 | Proyecto de inversión | 1103392.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1103392.07, modificado:1103392.07}} | Mejoramiento De Los Componentes I Y Ii Folio=0421z | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DST0006X-99-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1103392.07 | 1103392.07 | 1103392.07 | 1103392.07 | 1103392.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076352 | Proyecto de inversión | 14071402.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.407140244E7, modificado:1.088650833E7}} | Aseguramiento De La Continuidad Operativa De La Red Estatal De Radiocomunicaciones | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10886508.33 | 10886508.33 | 10886508.33 | 10886508.33 | 10886508.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076645 | Adquisición | 4254717.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254717.18, modificado:4760043.2}} | Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 4760043.2 | 4760043.2 | 4760043.2 | 4760043.2 | 4760043.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076699 | Adquisición | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:54988.06}} | Operación Del Registro Público Vehicular (Repuve) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 54988.06 | 54988.06 | 54988.06 | 54988.06 | 54988.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101076772 | Adquisición | 2110088.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110088.59, modificado:2109728.59}} | Consolidación De La Unidad De Policia Cibernética | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 2109728.59 | 2109728.59 | 2109728.59 | 2109728.59 | 2109728.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201085567 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:156074.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Jardines Del Sol - 72292 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 72292 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 1645 INTERIOR 1645 COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TIJUANA Y AVENIDA REPÚBLICA, CALLE TAMAULIPAS MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COLIMA, lon:-103.693487, lat:19.22953583}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | 156074.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDS-FISM-001/2018, contratista:JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:967660.84, importe_modificado:967660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1223948/proyecto_PROCESO, 1223948/proyecto_FIN, 1223948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132923 | Proyecto de inversión | 524540.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524540.11, modificado:524540.11}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-010 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISCICA EDUCATIVA | ADQ-010-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-09-07 | 2017-09-01 | 524540.11 | 524540.11 | 524540.11 | 524540.11 | 524540.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201132954 | Proyecto de inversión | 207004.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207004.32, modificado:207004.32}} | Mobiliario Y Equipo Fam 2017 Adq-004 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-004-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 207004.32 | 207004.32 | 207004.32 | 207004.32 | 207004.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201133021 | Proyecto de inversión | 539756.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539756.03, modificado:539756.03}} | Ep. Carlos Torres Tellez, Const. Cocina Y Bodega 0040s | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-021-2017-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MANZANILLO, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 539756.03 | 539756.03 | 539756.03 | 539756.03 | 539756.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201135688 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2487442.87}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Colima // (Construcción De Cancha Techada En La Comunidad De La Caja) | 6 | Colima | 3 | Comala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2487442.87 | 2487442.87 | 2487442.87 | 2487442.87 | 2487442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-019/2018, contratista:GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2444472.55, importe_modificado:2444472.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274663/proyecto_INICIO, 1274663/proyecto_FIN, 1274663/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201138743 | Proyecto de inversión | 8001010 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8001010.0, modificado:8001010.0}} | Rehabilitación De Puente Vehicular En La Localidad De Tamala. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-06-06 |  | 8001010 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | 8001010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1832728, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:7963587.26, importe_modificado:7963587.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277923/proyecto_INICIO, 1277923/proyecto_FIN, 1277923/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139596 | Proyecto de inversión | 6547180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6547180.0, modificado:6547180.0}} | Rehabilitación De Puente Vehicular En Localidad De San Joaquín (San Joaquín I), Cuauhtémoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-06-06 |  | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | 6547180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1831187, contratista:K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6511257.55, importe_modificado:6511257.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278848/proyecto_FIN, 1278848/proyecto_PROCESO, 1278848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139607 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Construcción De Parque En El Municipio De Villa De Álvarez, Col. (Jardín Real Hacienda) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2018-06-15 |  | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1837172, contratista:CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1477914.82, importe_modificado:1477914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278865/proyecto_PROCESO, 1278865/proyecto_INICIO, 1278865/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139615 | Proyecto de inversión | 6369160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6369160.0, modificado:6369160.0}} | Rehabilitación De Puente Vehicular En Localidad De El Trapiche, Cuauhtémoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2018-06-06 |  | 6369160 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | 6369160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1831205, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:6348607.95, importe_modificado:6348607.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278878/proyecto_PROCESO, 1278878/proyecto_INICIO, 1278878/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139651 | Proyecto de inversión | 9307152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9307152.17, modificado:9250026.48}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Tepames - Potrerillos ). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-05-23 |  | 9250026.48 | 9250026.48 | 9250026.48 | 9250026.48 | 9250026.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139660 | Proyecto de inversión | 1377252.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377252.17, modificado:1342287.11}} | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Colima (Tecomán - Cofradía De Morelos). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-06-07 |  | 1342287.11 | 1342287.11 | 1342287.11 | 1342287.11 | 1342287.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301378980 | Proyecto de inversión | 1898475.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1898475.27, modificado:1898475.27}} | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICIA EDUCATIVA | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06CT0027ZECIEN17 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:840, direccion:Valle Dorado, Manzanillo, Col., México, lon:-104.3282809, lat:19.0463858}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México, lon:-104.3489831, lat:19.1234921}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:840, direccion:Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México, lon:-104.3489831, lat:19.1234921}} | 2018-08-06 | 2018-12-03 | 1898475.27 | 1898475.27 | 1898475.27 | 1898475.27 | 1898475.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301384476 | Proyecto de inversión | 4215.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4215.51, modificado:4215.51}} | 06DST0020Q EP LAZARO CARDENAS DEL RIO TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-062-2018-PRR | S | 242 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2018-09-04 | 2018-10-03 | 4215.51 | 4215.51 | 4215.51 | 4215.51 | 4215.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385059 | Proyecto de inversión | 735449.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735449.29, modificado:735449.29}} | 06DTV0017Q TV SEC IGNACIO M ALTAMIRANO SAN BUENAVENTURA MANZANILLO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-066-2018-PRR | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima, lon:-104.161, lat:19.0136}} | 2018-09-10 | 2018-11-02 | 735449.29 | 735449.29 | 735449.29 | 735449.29 | 735449.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385071 | Proyecto de inversión | 505158.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505158.74, modificado:505158.74}} | 06ETV0003M TV SEC BENITO JUAREZ G COFRADIA DE MORELOS TECOMAN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-055-2018-PRR | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CONOCIDO SN,Cofradia de Morelos,Tecoman,Colima, lon:-103.835, lat:18.8689}} | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | 505158.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401437236 | Acción | 471784.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471784.72, modificado:471784.72}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 357710 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA | 357710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1437236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401465651 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139357.64}} | REHABILIITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE QUESERIA MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 410998 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC COLIMA | 410998 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA, lon:-103.57489886, lat:19.38833633}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 139357.64 | 139357.64 | 139357.64 | 139357.64 | 139357.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-01/002-2018, contratista:LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:398164.68, importe_modificado:398164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1465651/proyecto_PROCESO, 1465651/proyecto_INICIO, 1465651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489840 | Proyecto de inversión | 27248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27248.4, modificado:27248.4}} | 06DMS0017T BACHILLERATO EMSAD | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-021-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | 27248.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401501629 | Proyecto de inversión | 64380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64380.0, modificado:64380.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401501630 | Proyecto de inversión | 27699.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27699.89, modificado:27699.89}} | MOBILIARIO Y EQUIPO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-025-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 27699.89 | 27699.89 | 27699.89 | 27699.89 | 27699.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512212 | Proyecto de inversión | 400822.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400822.99, modificado:400822.99}} | 06DPR0294U EP. RAFAEL HEREDIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-002-2019-PR | S | 141 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA DE ROXBURG,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-03-18 | 2019-05-25 | 400822.99 | 400822.99 | 400822.98 | 388004.07 | 388004.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512227 | Proyecto de inversión | 34453.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34453.44, modificado:34453.44}} | 06DPR0400N EP. MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-015-2019-PR | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:CALLE MANZANILLO SN,Manzanillo,Colima, lon:-104.118, lat:19.0197}} | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 34453.44 | 34453.44 | 34453.43 | 34453.43 | 34453.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512441 | Proyecto de inversión | 72930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72930.82, modificado:72930.82}} | 06DMS0014W-MS18 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-024-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-28 | 2019-01-25 | 72930.82 | 12876 | 12876 | 12876 | 12876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517196 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517488 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EMSAD NO. 5 VENUSTIANO CARRANZA, MANZANILLO, COLIMA (PRIMERA ETAPA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 184502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manzanillo, Col., México, lon:-104.3384616, lat:19.1138094}} | 2018-12-29 | 2019-02-26 | 998430.46 | 998430.46 | 299529.13 | 299529.13 | 299529.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986084, contratista:ARQ. RABINDRANAT PIZANO LARIOS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:998430.46, importe_modificado:998430.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1517488/proyecto_INICIO, 1517488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201526957 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB TRESCIENTOS VEINTITRES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 94882 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 94882 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION PALMA DE ORO 362 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LIRIOS, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SALAZAR, lon:-103.89072819, lat:18.92738892}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1526957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201526997 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB TRESCIENTOS VEINTICINCO DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOPEZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 95266 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95266 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 6 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DE LOS FUNDDORES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A UN LADO DE LA VINATERIA YOLA, lon:-103.93108038, lat:19.05411785}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1526997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527006 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC - 95318 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95318 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.64976347, lat:19.3347386}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527075 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95865 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95865 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES INTERIOR SN COLONIA MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA A 50 METROS APROXIMADAMENTE DEL BADO DEL CANAL, lon:-103.71797322, lat:18.75750011}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527083 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB DOSCIENTOS VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 95899 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95899 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE PRIV. CUAUHTÉMOC 7 0 PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , CALLE J JESUS ALCARAZ PASANDO EL ARROYO, lon:-103.92934421, lat:19.16447389}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527090 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB MIL OCHENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 95946 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 95946 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE SAN ANTONIO 13 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y CALLE BACHILLERATO, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA FRENTE A LA CAPILLA, lon:-103.72382873, lat:18.75818955}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527107 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB CIENTO NUEVE EN LA CIUDAD DEL ARMERIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA - 96024 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96024 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO JARAMILLO 258 A INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SOTERO COVARRUBIAS Y CALLE OBRADORES, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ PASANDO LA TIENDA LAS MARIAS, lon:-103.97290022, lat:18.93307803}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527138 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB CIENTO CINCUENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE COQUIMATLAN DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN - 96151 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 96151 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALZADA AGUILAR 405 0 COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE MAZATLAN, A ESPALDAS DE LA ESCUELA ESPECIAL, lon:-103.81159607, lat:19.19714783}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527165 | Proyecto de inversión | 15120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15120.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN PEDRITO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO - 98756 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98756 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON ANDADOR SIN NOMBRE 27 A COLONIA SAN PEDRITO, 28259 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, ANDADOR SIN NOMBRE POR EL HOSPITAL VIEJO SUBIENDO POR EL KIOSKO, lon:-104.3068174, lat:19.05429982}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201527167 | Proyecto de inversión | 60480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60480.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB NOVENTA Y SIETE DE LA COLONIA LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN - 98767 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 98767 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR SN PUEBLO MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALDAMA POR LA SALIDA A LAS GUÁSIMAS, lon:-104.05333393, lat:19.3812838}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1527167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528059 | Proyecto de inversión | 7560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGEB MIL CINCUENTA Y CUATRO DE LA COLONIA PALMA REAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 103442 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 103442 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE ORO 669 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DATILERA Y CALLE PALMA COCOTEROS NORTE, CALLE A MEDIA CUADRA DE ABARROTES IAN, lon:-103.89291749, lat:18.92715569}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528534 | Proyecto de inversión | 177064.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177064.07, modificado:177064.07}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA BAYARDO TECOMAN - 108318 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 108318 | S | 144 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.4, meta_modificada:340.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES FELIPE ANGELES Y FRANCISCO VILLA Y SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES EMIL, lon:-103.92750236, lat:18.94400937}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 177064.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201528701 | Proyecto de inversión | 1183774.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183774.79, modificado:1183774.79}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOPEZ ARMERIA - 109301 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 109301 | S | 1400 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:AVENIDA AVENIDA DE LOS FUNDADORES PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA DE LOS FUNDADORES Y SOBRE EL CIRCUITO QUE , lon:-103.93142735, lat:19.05336044}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1183774.79 | 1182828.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-002/2019, contratista:JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1182828.78, importe_modificado:1182828.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201529178 | Proyecto de inversión | 1208092 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208092.0, modificado:1208092.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA EN COFRADÍA DE JUAREZ MUNICIPIO DE ARMERIA - 112531 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 112531 | S | 3091 | 3111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL RIO ARMERIA 185712.0N 1035645.9W, lon:-103.94612737, lat:18.95325789}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1208092 | 1197218.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-004/2019, contratista:RALAD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1197218.37, importe_modificado:1197218.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1529178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201532539 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PUEBLO JUÁREZ - 46267 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 46267 | S | 1362 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE PROLONGACION CONSTITUYENTES 400 A INTERIOR A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLEJON EL POTRERO, CARRETERA EL COLOMO CALLE PROLONGACION CONSTITUYENTES 400 A EN, lon:-103.93553379, lat:19.17236664}} | 2019-08-09 | 2019-09-08 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201536880 | Proyecto de inversión | 1961142.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176685.52, modificado:1176685.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784457.01, modificado:784457.01}} | PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO NUMERO UNO LA BOMBITA ATRÁS DE PROTECCIÓN CIVIL VALLE DE LAS HUERTAS - 52360 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 52360 | S | 7213 | 6145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS LIMONES 320 A INTERIOR A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON DEL FERROCARIL, CALLE RIO DE JANEIRO AVENIDA DE LOS LIMONES 320 A ENTRE LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-103.80605596, lat:19.21324473}} | 2019-10-16 | 2019-11-30 | 784457.01 | 784457.01 | 323209.89 | 323209.89 | 323209.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-PROAGUA-AU/FAISM-E1/2019, contratista:MARIO CEBALLOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL, monto:1900749.91, importe_modificado:1900749.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.24}} | {1536880/proyecto_PROCESO, 1536880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538102 | Proyecto de inversión | 60333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60333.64, modificado:60333.64}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE - 80367 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 80367 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE DE LAS BUGAMBILIAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AZUCENA CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-103.5963136, lat:19.2066079}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 60333.64 | 56997.34 | 20687.87 | 20687.87 | 20687.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1538102/proyecto_INICIO, 1538102/proyecto_PROCESO, 1538102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201538611 | Proyecto de inversión | 2822712.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822712.62, modificado:2822712.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE ÁNGELA ALCAZAR - 55208 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 55208 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANGELA M. ALCAZAR INTERIOR SN COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CUYUTLÁN Y CALLE MELITÓN DE LA PEÑA, CALLE ANDRÉS C. AHUMADA PARALELA A UNA CUADRA AL LIBRAMIENTO EJÉRCITO MEXICANO, lon:-103.69966685, lat:19.23966069}} | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 2822712.62 | 1967454.15 | 1495234.15 | 1495234.15 | 1495234.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1967454.14, importe_modificado:1967454.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1538611/proyecto_INICIO, 1538611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539096 | Proyecto de inversión | 1217404.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217404.37, modificado:1217404.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROFR SILVESTRE URZÚA - 55923 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 55923 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. SILVESTRE URZÚA INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. MATILDE GONZÁLEZ C. Y CALLE PROFRA. MATILDE GÓMEZ CÁRDENAS, CALLE PROFR. VICTORIANO GUZMÁN 3 CUADRAS INICI, lon:-103.74134301, lat:19.23038423}} | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 1217404.37 | 749674.65 | 749674.64 | 749674.64 | 749674.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-02/2019, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:749674.65, importe_modificado:749674.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1539096/proyecto_INICIO, 1539096/proyecto_PROCESO, 1539096/proyecto_INICIO, 1539096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539114 | Proyecto de inversión | 364108.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364108.7, modificado:364108.7}} | REHABILITACIÓN DE VADO SOBRE EL RÍO SALADO EN LA COMUNIDAD DE PISCILA - 55948 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 55948 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , COORDENADAS MÁS MENOS 19.164732 -103.710766, lon:-103.71078432, lat:19.16507359}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 364108.7 | 340317.37 | 322211.75 | 322211.75 | 322211.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-04/2019, contratista:IPABECO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:340317.36, importe_modificado:340317.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1539114/proyecto_INICIO, 1539114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541415 | Proyecto de inversión | 52706.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52706.54, modificado:52145.62}} | MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO - 85711 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 85711 | S | 129 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52706.5, meta_modificada:52706.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VARIAS DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA ES MEJORAMIENTO DE CALLES LAS CUALES ESTEN DAÑADAS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO, lon:-103.80049207, lat:18.86619824}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 52145.62 | 52145.62 | 48161.76 | 48161.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-B-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:52145.62, importe_modificado:52145.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52706.5}} | {1541415/proyecto_INICIO, 1541415/proyecto_FIN, 1541415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541797 | Proyecto de inversión | 86685.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86685.77, modificado:86685.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE - 86213 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86213 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.6, meta_modificada:27.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN JARDIN PRINCI, lon:-103.70140055, lat:18.82273175}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541817 | Proyecto de inversión | 167271.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167271.04, modificado:167271.04}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 86252 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86252 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL JARD, lon:-103.70153307, lat:18.82300744}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542623 | Proyecto de inversión | 838730.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838730.06, modificado:585445.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRAVO COL CENTRO CERRO DE ORTEGA - 87463 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87463 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO, lon:-103.71727528, lat:18.74689353}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 585445.67 | 585445.67 | 427041.32 | 427041.32 | 427041.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2019, contratista:Mario Garivo Bravo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:585445.67, importe_modificado:838730.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1542623/proyecto_INICIO, 1542623/proyecto_PROCESO, 1542623/proyecto_FIN, 1542623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201542642 | Proyecto de inversión | 1230467.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230467.78, modificado:1230467.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA COL CENTRO CERRO DE ORTEGA - 87489 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 87489 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CORREGUIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO Y SOBRE ESTA MISMA CALLE OTRO , lon:-103.71814432, lat:18.74734055}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201545073 | Proyecto de inversión | 349893.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349893.56, modificado:349893.56}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIAS CAMPO VERDE Y SANTA CECILIA EN COMALA - 65534 | 6 | Colima | 3 | Comala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMALA | 65534 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA CECILIA, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS EN LAS COLONIAS SANTA CECILIA Y CAMPO VERDE DE , lon:-103.7635059, lat:19.3335388}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 314904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1545073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547335 | Proyecto de inversión | 1514789.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514789.79, modificado:1514789.79}} | PRIMERA ETAPA SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD JALA - 68606 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 68606 | S | 246 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI 20 A INTERIOR 20 A PUEBLO JALA, 28400 JALA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE HÉROES DE NACOZARI 20 A ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPA, lon:-103.85256789, lat:19.12929478}} | 2019-05-31 | 2019-07-30 | 1514789.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547403 | Proyecto de inversión | 60333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60333.64, modificado:60333.64}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE ACATITÁN - 68718 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 68718 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , NO TENGO REFERENCIA, lon:-103.7213464, lat:19.15257663}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 60333.64 | 56997.34 | 20687.87 | 20687.87 | 20687.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1547403/proyecto_INICIO, 1547403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547638 | Proyecto de inversión | 241334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241334.56, modificado:241334.56}} | CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR CON REGADERA EN LA COMUNIDAD DE CARDONA - 69131 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69131 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:CALLE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO INTERIOR SN EJIDO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOMÁS URBINA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS CUADRAS AL OESTE DE LA IGLESIA, lon:-103.65889957, lat:19.2243671}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 241334.56 | 227989.36 | 82751.48 | 82751.48 | 82751.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-013/2019, contratista:FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1082949.62, importe_modificado:1082949.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1547638/proyecto_INICIO, 1547638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548119 | Proyecto de inversión | 135369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135369.94, modificado:135369.94}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE EL ASTILLERO DE ABAJO - 69993 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 69993 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:RANCHERIA EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , ENTRE EL CAMPO DE FÚTBOL Y EL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-103.57889997, lat:19.18074263}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 135369.94 | 113511.5 | 46821.2 | 46821.2 | 46821.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-015/2019, contratista:KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1078359.35, importe_modificado:1078359.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548119/proyecto_INICIO, 1548119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548215 | Proyecto de inversión | 270739.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270739.88, modificado:270739.88}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS - 70209 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70209 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:RANCHERIA LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DE LA IGLESIA DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE, lon:-103.55298277, lat:18.90942612}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 270739.88 | 232613.4 | 132727.92 | 132727.92 | 132727.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1221220.46, importe_modificado:1221220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1548215/proyecto_INICIO, 1548215/proyecto_PROCESO, 1548215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201548256 | Proyecto de inversión | 135369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135369.94, modificado:135369.94}} | CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LOS ORTICES - 70285 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 70285 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ 7 RANCHERIA LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA NO TENGO REFERENCIA, lon:-103.73296099, lat:19.11409712}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 135369.94 | 116306.7 | 66363.96 | 66363.96 | 66363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYP-FISM-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1221220.46, importe_modificado:1221220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1548256/proyecto_INICIO, 1548256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201549135 | Proyecto de inversión | 71591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71591.06, modificado:71591.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES COLONIA CAMICHINES - 97347 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 97347 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 B INTERIOR 280 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE FRANCISCO I MADERO SUSANA ORTIZ 280 B ENTRE LAS CALLES PINO SUÁREZ, lon:-103.81569035, lat:19.20568985}} | 2019-09-14 | 2019-10-29 | 71591.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560634 | Proyecto de inversión | 564517.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564517.67, modificado:564517.67}} | Equipamiento para el campus Coquimatlán. Facultad de Ing. Mecánica y Eléctrica. Laboratorio de Mecatrónica. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S5/2019 | S | 84 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colima - Coquimatlán 9, Lo de Villa, 28400 Colima, Col., México, lon:-103.80374193, lat:19.21294003}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 423388.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560639 | Proyecto de inversión | 426863.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426863.77, modificado:426863.77}} | Bachillerato 8.- 1a Etapa de trabajos de construcción de rampas para personas con discapacidad e impermeabilización de edificios de aulas. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-MS02/19 | S | 1092 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.73, meta_modificada:426.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Hospital Nuevo 28, Campus San Pedrito U. de C., 28259 Manzanillo, Col., México, lon:-104.30481076, lat:19.05513599}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 426863.77 | 426863.77 | 128059.13 | 128059.13 | 128059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561472 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA, MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL. | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPAT | 04 | S | 421 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:Tecolapa, Col., México, lon:-103.830618, lat:19.016679}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 585092.18 | 1044755.66 | 313426.7 | 313426.7 | 313426.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {1561472/proyecto_INICIO, 1561472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562352 | Proyecto de inversión | 4017780.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017780.13, modificado:4017780.13}} | Sustitución de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias 2a. etapa, en la colonia | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | 18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Florencio Villarreal LB, Indeco Albarrada, 28070 Colima, Col., México, lon:-103.73902559, lat:19.23463976}} | 2019-06-28 | 2019-10-25 | 4017780.13 | 3652707.91 | 1405033.14 | 1405033.14 | 1405033.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562423 | Proyecto de inversión | 1132957.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132957.31, modificado:1132957.31}} | Sustitución de red de drenaje y 144 descargas domiciliarias en la colonia El Infonavit, de la cabecera municipal del Mpio. de Minatitlán | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H Ayuntamiento de Minatitlán | 21 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Florentino Michel 13, Centro, Col., México, lon:-104.04653549, lat:19.38925068}} | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 1132957.31 | 1125089.48 | 337526.84 | 337526.84 | 337526.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562452 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356500.0}} | Ampliación de la línea de agua potable en la colonia San Pedro, de Tecomán, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H Ayuntamiento de Tecomán | 22 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Ernesto Zedillo Ponce de León 618, Luis Donaldo Colosio, 28130 Tecomán, Col., México, lon:-103.89251232, lat:18.92626053}} | 2019-07-29 | 2019-08-15 | 356500 | 355252.08 | 106575.63 | 106575.63 | 106575.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562488 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación de la Escuela del Agua | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Colima | 23 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Luis Spota 835, José María Morelos, 28030 Colima, Col., México, lon:-103.70381355, lat:19.25007704}} | 2019-08-19 | 2019-11-30 | 500000 | 500000 | 375000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562538 | Proyecto de inversión | 3190065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190065.96, modificado:3190065.96}} | Equipamiento, electrificación, tanque elevado, línea de conducción y caseta de cloración en Quesería, Mpio. de Cuauhtémoc, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc | 26 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:Naranjo 12, El Arenal, 28510 Quesería, Col., México, lon:-103.57983112, lat:19.39588949}} | 2019-07-29 | 2019-12-16 | 375982.1 | 3174788.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201567439 | Proyecto de inversión | 2192489.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2192489.08, modificado:2192489.08}} | REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACÁN Y PABELLÓN PSIQUIÁTRICO. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEIDUR |  | N | 0 | 0 | 5527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlahuacán, Col., México, lon:-103.7364169, lat:18.9995683}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2192489.08 | 2166372.6 | 2166372.6 | 1063218.05 | 1063218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FIES-003/2019, contratista:OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2129840.48, importe_modificado:2129840.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1567439/proyecto_PROCESO, 1567439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568454 | Proyecto de inversión | 19021.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19021.06, modificado:19021.06}} | 06DJN0087W-FAM19 JN.FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-036-2019-PR | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 235,Colima,Colima, lon:-103.730383, lat:19.239286}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 19021.06 | 19021.06 | 19021.05 | 19021.05 | 19021.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568464 | Proyecto de inversión | 251093.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251093.69, modificado:251093.69}} | 06DPR0013V-FAM19-RU EP. MA. CONCEPCION FARIAS PEREZ DE LEON | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-040-2019-PR | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD 657,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 251093.69 | 251093.69 | 251093.68 | 251093.68 | 251093.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568472 | Proyecto de inversión | 148946.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148946.01, modificado:148946.01}} | 06DPR0224Z-FAM19 EP.EMILIANO ZAPATA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-043-2019-PR | S | 99 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 35,Caleras,Tecoman,Colima, lon:-103.88, lat:18.9964}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 148946.01 | 148946.01 | 145142.54 | 145142.54 | 145142.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568476 | Proyecto de inversión | 930205.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930205.44, modificado:930205.44}} | 06DJN0176P-FAM19 JN. SIRIA LLERENAS OCHOA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-047-2019-PR | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DEL ROSARIO s/n,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-01 | 2019-09-06 | 607728.68 | 607728.68 | 607728.68 | 607728.68 | 607728.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568483 | Proyecto de inversión | 325158.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325158.18, modificado:325158.18}} | 06DPR0278C-FAM19 EP. FRANCISCO I. MADERO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-051-2019-PR | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 325158.18 | 325158.18 | 319104.53 | 319104.53 | 319104.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568493 | Proyecto de inversión | 157285.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157285.74, modificado:157285.74}} | 06DST0022O-FAM19 SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-059-2019-PR | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,Buenavista,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.615, lat:19.2483}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 157285.74 | 157285.74 | 154279.76 | 154279.76 | 154279.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568734 | Proyecto de inversión | 171075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171075.89, modificado:171075.89}} | 06DPR0236D-FAM19 EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-070-2019-PR | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,La Playa(La Playita),Minatitlan,Colima, lon:-104.119, lat:19.3261}} | 2019-07-08 | 2019-09-20 | 92210.95 | 92210.95 | 92210.95 | 92210.95 | 92210.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568745 | Proyecto de inversión | 740584.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740584.69, modificado:740584.69}} | 06DJN0174R-FAM19 JN. JOSEFINA SANTANA GONZALEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-077-2019-PR | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI 130,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-22 | 2019-10-04 | 261673.22 | 261673.22 | 261673.22 | 261673.22 | 261673.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568747 | Proyecto de inversión | 104787.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104787.74, modificado:104787.74}} | 06DPR0370J-FAM19 EP. JOSE AMADOR GARCIA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-079-2019-PR | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N,Plan del Zapote,Ixtlahuacan,Colima, lon:-103.694, lat:18.8872}} | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 104787.74 | 104787.74 | 104787.73 | 104787.73 | 104787.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568761 | Proyecto de inversión | 348052.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348052.41, modificado:348052.41}} | 06EES0008B-FAM19 SEC. CONSTITUCION DE 1857 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-093-2019-PR | S | 246 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 295,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-29 | 2019-09-06 | 104415.7 | 104415.7 | 104415.7 | 104415.7 | 104415.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301568767 | Proyecto de inversión | 336147.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336147.12, modificado:336147.12}} | 06DPR0120D-FAM19 EP. VENUSTIANO CARRANZA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-099-2019-PR | S | 178 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA s/n,El Colomo,Manzanillo,Colima, lon:-104.258, lat:19.0601}} | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 41104.69 | 41104.69 | 41104.69 | 41104.69 | 41104.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-22}}
2019 | 3 | COL190301571316 | Proyecto de inversión | 1346677.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346677.89, modificado:1346677.89}} | 06DMS0003Q EMSAD 03 MIGUEL GALINDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DMS0003Q-74-2018 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE J. JESUS ALCARAZ S/N,Pueblo Juarez(La Magdalena).Coquimatlan,Colima, lon:-103.932, lat:19.1677}} | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 1346677.89 | 1346677.88 | 903310.43 | 903310.43 | 903310.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301571317 | Proyecto de inversión | 913461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913461.54, modificado:913461.54}} | 06DPR0273H EP.ANTONIO BARBOSA HELDT | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0273H-62-2018 | S | 171 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS HADAS 149,Tecoman,Colima,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 913461.54 | 908807.9 | 585812.71 | 585812.71 | 585812.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL15160100636739 | Proyecto de inversión | 1276276.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276276.28, modificado:1161418.35}} | Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa). | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ARMERIA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2015-11-26 |  | 1161418.35 | 1161418.35 | 1161418.35 | 1161418.35 | 1161418.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FONMET-011/2015-CM, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CUAUHTEMOC, monto:697565.08, importe_modificado:697565.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {714048/proyecto_PROCESO, 714048/proyecto_FIN, 714048/proyecto_PROCESO, 714048/proyecto_FIN, 714048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750220 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17142.86, modificado:17142.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117857.14, modificado:117857.14}} | Construccion De Cuartos Adicionales Alzada Fonhapo - 271716 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 271716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 10 INTERIOR PUEBLO ESTACIÓN ALZADA, 28509 ALZADA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE V CARRANZA, CALLE L, lon:-103.5274729, lat:19.25878507}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854348/proyecto_INICIO, 854348/proyecto_FIN, 854348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750231 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598500.0, modificado:598500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256500.0, modificado:256500.0}} | Construccion De Cuartos Adicionales Queseria Zap Sedatu - 275759 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 275759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CORMORANES 31 INTERIOR COLONIA ERMITA, 28513 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE , CALLE FRAGATAS LA CONSTRUCCIÓN DE CU, lon:-103.5802378, lat:19.39141058}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005, contratista:TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2217483.67, importe_modificado:2217483.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {854359/proyecto_INICIO, 854359/proyecto_PROCESO, 854359/proyecto_FIN, 854359/proyecto_PROCESO, 854359/proyecto_FIN, 854359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750243 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De Ranchitos - 182126 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 182126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:RANCHERIA RANCHITOS, 28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHA, lon:-103.9670673, lat:19.40686747}} | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N2-2016, contratista:RCG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, monto:1361322.04, importe_modificado:1361322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854371/proyecto_INICIO, 854371/proyecto_FIN, 854371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750258 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Presa Del Municipio De Ixtlahuacan - 222021 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 222021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOC, lon:-103.7029803, lat:19.01179668}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1046007.88, importe_modificado:1046007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854386/proyecto_INICIO, 854386/proyecto_FIN, 854386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750275 | Proyecto de inversión | 44032.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13218.1, modificado:13218.1}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30814.0, modificado:30814.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Benito Juarez En La Cabecera Municipal De Manzanillo - 327846 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 327846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE GUERRERO, CALLE IZTACCIHUATL DE ABAR, lon:-104.2839173, lat:19.05859907}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 44032.1 | 44032.1 | 44032.1 | 44032.1 | 44032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854403/proyecto_FIN, 854403/proyecto_PROCESO, 854403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750333 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En La Colonia Lazaro Cardenas Del Colomo - 314972 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELA URBANIZACIN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 314972 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE CRISTOBAS COLON 73 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL ANZURES, F, lon:-104.2627882, lat:19.06001412}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854461/proyecto_INICIO, 854461/proyecto_FIN, 854461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750368 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En El Huizcolote - 319719 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 319719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL HUIZCOLOTE, 28812 EL HUIZCOLOTE, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA, lon:-104.2893927, lat:19.27263989}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854496/proyecto_INICIO, 854496/proyecto_FIN, 854496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750378 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Nuevo El Petatero - 322413 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 322413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PETATERO, 28849 NUEVO EL PETATERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO P, lon:-104.3634477, lat:19.1580334}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854506/proyecto_INICIO, 854506/proyecto_PROCESO, 854506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750423 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad Campamento Dos - 257452 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 257452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO VILLA DE ÁLVAREZ - MINATITLÁN KILÓMETRO 50 + 00 CAMPAMENTO DOS, 00000 CAMPAMENTO DOS [UNIDAD LECHERA CHELFI], MIN, lon:-104.0611109, lat:19.38944119}} | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013, contratista:TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1797662.09, importe_modificado:1797662.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854551/proyecto_INICIO, 854551/proyecto_PROCESO, 854551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750670 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Higueras Del Espinal - 223561 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA | 223561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA COMUN 1283 INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y, lon:-103.7719653, lat:19.26839363}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-012, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO RO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1760613.73, importe_modificado:1760613.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854798/proyecto_INICIO, 854798/proyecto_FIN, 854798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751414 | Proyecto de inversión | 1719601.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306897.06, modificado:1306897.06}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250602.42, modificado:250602.42}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:162101.92, modificado:162101.92}} | Construccion De Mil Doscientos Medidores De Agua Potable De Media Pulgada En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan - 362004 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 362004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 24 S INTERIOR 0 SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VEN, lon:-103.7392322, lat:19.0007902}} | 2016-07-14 | 2016-10-11 | 1719601.4 | 1719601.4 | 1719601.4 | 1719601.4 | 1719601.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3X1-09-2016, contratista:TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:1630701.45, importe_modificado:1630701.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {855542/proyecto_INICIO, 855542/proyecto_PROCESO, 855542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751425 | Acción | 5770.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5770.69, modificado:5770.69}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 218366 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 218366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 5770.69 | 5770.69 | 5770.69 | 5770.69 | 5770.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:12747.0, importe_modificado:12747.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {855553/proyecto_PROCESO, 855553/proyecto_INICIO, 855553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753223 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Colonia Cristo Rey - 299314 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 299314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD 65 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA GREGORIO TORRES QUINTERO Y , CALLE CAMP, lon:-103.9629249, lat:18.94213008}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2621240.29, importe_modificado:2621240.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857351/proyecto_INICIO, 857351/proyecto_FIN, 857351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753301 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 269107 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 269107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE ENERO 127 CIENTO VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GUTIERREZ TIBON Y CALLE ADOLF, lon:-103.6832034, lat:19.23015877}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-003, contratista:TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1758889.6, importe_modificado:1758889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857429/proyecto_INICIO, 857429/proyecto_FIN, 857429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753314 | Proyecto de inversión | 2025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1417500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607500.0, modificado:607500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 208704 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 208704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABEJA 1457 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA D, lon:-103.6988993, lat:19.22200818}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-002, contratista:15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1977379.33, importe_modificado:1977379.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {857442/proyecto_PROCESO, 857442/proyecto_FIN, 857442/proyecto_PROCESO, 857442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753324 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270139 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE ENFRENTE DE LA ESCUELA PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, C, lon:-103.555747, lat:19.18882648}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857452/proyecto_INICIO, 857452/proyecto_FIN, 857452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753483 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Centro Coquimatlan - 259330 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 259330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 69 B INTERIOR 69 B COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MORELOS, CALLE 1, lon:-103.8088991, lat:19.21065611}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-006, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1572250.23, importe_modificado:1572250.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {857611/proyecto_INICIO, 857611/proyecto_PROCESO, 857611/proyecto_FIN, 857611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16170100851542 | Proyecto de inversión | 1966258.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966258.56, modificado:1966258.56}} | Constr Edif 3 Aulas Did. Oe. Plazas Y Andadores. Fciiems=409-16 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-01-16 | 2017-04-01 | 1966258.56 | 1966258.56 | 1966258.56 | 1966258.56 | 1966258.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200880439 | Proyecto de inversión | 662048.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662048.76, modificado:652891.72}} | Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Conexión De 26 Tomas Domiciliarias En Las Calles Fco. Velasco Curiel Y Xicotencatl, De La Cabecera Municipal. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTÉMOC (CAPAC) | - | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-103.602777, lat:19.328055}} | 2017-08-14 | 2018-04-11 | 652891.72 | 652891.72 | 652891.72 | 652891.72 | 652891.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200883773 | Proyecto de inversión | 706435.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706435.7, modificado:296472.12}} | Gastos De Operación Del Programa Proagua, Apartado Apaur, En El Estado De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA y SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-01 | 2018-04-11 | 296472.12 | 296472.12 | 296472.12 | 296472.12 | 296472.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908730 | Proyecto de inversión | 182580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45645.04, modificado:45645.04}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45645.04, modificado:45645.04}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45645.04, modificado:45645.04}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45645.05, modificado:45645.05}} | Ampliacion De Red De Alumbrado Publico Andador Primavera De La Localidad De Las Conchas - 189848 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 189848 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:ANDADOR PRIMAVERA INTERIOR SN EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, CALLE CO, lon:-103.6314628, lat:18.88661975}} | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 182580.17 | 182580.17 | 182580.17 | 182580.17 | 182580.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:181350.17, importe_modificado:181350.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034983/proyecto_INICIO, 1034983/proyecto_FIN, 1034983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300910675 | Proyecto de inversión | 181743.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181743.64, modificado:181743.64}} | Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima - 180113 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 180113 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ÁNZAR EN EL MUNICIPI, lon:-103.549577, lat:19.11841112}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 181743.64 | 181743.64 | 181743.64 | 181743.64 | 181743.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-010/2017, contratista:ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:605812.1, importe_modificado:605812.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036928/proyecto_INICIO, 1036928/proyecto_PROCESO, 1036928/proyecto_FIN, 1036928/proyecto_INICIO, 1036928/proyecto_PROCESO, 1036928/proyecto_FIN, 1036928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910745 | Proyecto de inversión | 506851.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506851.85, modificado:506851.85}} | Construccion De Techos Firme Colonia Centro Coquimatlan - 188301 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 188301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 355 A INTERIOR 355 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 18 DE MARZO,, lon:-103.8105513, lat:19.21113228}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 506851.85 | 506851.85 | 506851.85 | 506851.85 | 506851.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036998/proyecto_INICIO, 1036998/proyecto_FIN, 1036998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910751 | Proyecto de inversión | 44074.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44074.07, modificado:44074.07}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Algodonal - 193255 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE DE LA CAPILLA 45 A INTERIOR 45 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE, lon:-103.9574372, lat:19.23442354}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 44074.07 | 44074.07 | 44074.07 | 44074.07 | 44074.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037004/proyecto_FIN, 1037004/proyecto_PROCESO, 1037004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300969310 | Proyecto de inversión | 242719.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242719.83, modificado:240736.81}} | Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Zinacamitlán (Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacan, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2017-04-27 |  | 240736.81 | 240736.81 | 240736.81 | 240736.81 | 240736.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170401041814 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.442178987E7}} | Consolidación De Taludes En Carretera Villa De Álvarez- Minatitlán En Los Km.43, En Colima - 5773813 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:(FIN KM 43+683; 19.408842; -104.012843) (INICIO KM 42+555; 19.41712; -104.011748), lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 14421789.87 | 14421789.87 | 14421789.87 | 14421789.87 | 14421789.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-015/2017, contratista:TÉCNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1.424992451E7, importe_modificado:1.424992451E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176894/proyecto_INICIO, 1176894/proyecto_FIN, 1176894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401050417 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1790913.17}} | Construcción De Cancha Techada En El Huizcolote, Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-01 |  | 1790913.17 | 1790913.17 | 1790913.17 | 1790913.17 | 1790913.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-006/2017, contratista:CYRSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1759878.7, importe_modificado:1759878.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186753/proyecto_INICIO, 1186753/proyecto_FIN, 1186753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401050429 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3946117.36}} | Reconstrucción De Camino Marabasco El Charco, Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-01 |  | 3946117.36 | 3946117.36 | 3946117.36 | 3946117.36 | 3946117.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-001/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DIVISIÓN OCCIDENTE,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3877151.83, importe_modificado:3877151.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1186765/proyecto_INICIO, 1186765/proyecto_FIN, 1186765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401050478 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1786509.9}} | Construcción De Cancha Techada En Plan De Zapote, Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2017-08-03 |  | 1786509.9 | 1786509.9 | 1786509.9 | 1786509.9 | 1786509.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-005/2017, contratista:JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1755475.4, importe_modificado:1755475.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186817/proyecto_PROCESO, 1186817/proyecto_FIN, 1186817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201135672 | Proyecto de inversión | 631456 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631456.0, modificado:618109.41}} | Sum. E Inst. De Variadores De Presión En Pozos: Tabachines, Oriental, Lomas Altas, Infonavit Y Nvo. Colima, En Mpios De Col. Y V. Alvarez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 618109.41 | 618109.41 | 618109.41 | 618109.41 | 618109.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136533 | Proyecto de inversión | 585305 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585305.0, modificado:517898.77}} | Introd. De Red.A. Pot. De 3 Pulg. En Av. F. Sev. Del Rio Entre J. Ponce Y Fco. Zarco Y Sust. De 90 M. Tubería A. Pot. Entre Fco. Zarco Y J. Alvarez, En Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 517898.77 | 517898.77 | 517898.77 | 517898.77 | 517898.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201139693 | Proyecto de inversión | 7419937.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7419937.88, modificado:7418684.84}} | Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Coquimatlán, Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán Y Villa De Álvarez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-07-05 |  | 7418684.84 | 7418684.84 | 7418684.84 | 7418684.84 | 7418684.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1856420, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1099196.4, importe_modificado:1099196.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278994/proyecto_PROCESO, 1278994/proyecto_INICIO, 1278994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401489079 | Proyecto de inversión | 1441225.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441225.25, modificado:1441225.25}} | Escuela de Turismo y Gastronomía.-Segunda Etapa de Construcción de Centro de Idiomas y Biblioteca.- Campus Valle de las Garzas | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | E100-03/2018 | S | 163 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.87, meta_modificada:1628.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Elías Zamora Verduzco 149, Valle de Las Garzas, II, 28219 Manzanillo, Col., México, lon:-104.30475712, lat:19.09801144}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1441225.25 | 1441225.25 | 1441225.25 | 1441225.25 | 1441225.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201535869 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:74987.15}} | REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALERAS - 77063 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 77063 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE PABLO SILVA, CALLE CARRETERA CALERAS - MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CALERAS - MADRID ANTES DE L, lon:-103.87703424, lat:18.99381758}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 74987.15 | 74987.15 | 74987.15 | 74987.15 | 74987.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-D-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:75908.47, importe_modificado:74987.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1535869/proyecto_INICIO, 1535869/proyecto_FIN, 1535869/proyecto_PROCESO, 1535869/proyecto_FIN, 1535869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541930 | Proyecto de inversión | 219912.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219912.8, modificado:218580.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 86421 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86421 | S | 1599 | 1308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NETZAHUACOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA TELESECUNDARIA, lon:-103.83341536, lat:18.87108385}} | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 218580.15 | 218580.15 | 218580.15 | 218580.15 | 218580.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-A-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:218580.15, importe_modificado:219912.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1541930/proyecto_PROCESO, 1541930/proyecto_FIN, 1541930/proyecto_INICIO, 1541930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201555142 | Proyecto de inversión | 46552.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46552.31, modificado:46552.31}} | REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MPIO DE CUAUHTÉMOC COLIMA - 112279 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COLIMA | 112279 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA, lon:-103.65084708, lat:19.33448573}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 46552.31 | 46552.31 | 46552.31 | 46552.31 | 46552.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-02/002-2019, contratista:SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:629848.58, importe_modificado:640500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1555142/proyecto_PROCESO, 1555142/proyecto_INICIO, 1555142/proyecto_PROCESO, 1555142/proyecto_FIN, 1555142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201557935 | Acción | 41600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41600.0, modificado:41600.0}} | ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS - 118493 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 118493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:41600.0, importe_modificado:41600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}} | {1557935/proyecto_INICIO, 1557935/proyecto_FIN, 1557935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561886 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06DPR0421Z.- EP. 15 DE MAYO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 124 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON SN,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201564309 | Proyecto de inversión | 131661.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131661.26, modificado:968305.27}} | 06DPR0212U.- EP. RAMON R. DE LA VEGA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-001-2019-REM | S | 53 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VEGA 51,Colima,Colima, lon:-103.622, lat:19.0935}} | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 968305.27 | 968305.27 | 968305.27 | 968305.27 | 968305.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201566714 | Proyecto de inversión | 1796950.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1796950.68, modificado:1796950.68}} | 06MSU0012O-Ecien17.-CUIB.- BIOMEDICAS CAMPUS CENTRAL COLIMA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-ADQ-007-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-12-24 | 2019-02-21 | 1796950.68 | 1796950.68 | 1796950.68 | 1796950.68 | 1796950.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568448 | Proyecto de inversión | 607215.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607215.48, modificado:607215.48}} | 06DPR0470I-FAM19 EP. TEODORO CHAVARIN MENDEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-008-2019-PR | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GALILEA 18,Manzanillo,Colima, lon:-104.316, lat:19.0532}} | 2019-03-18 | 2019-05-10 | 607215.48 | 607215.48 | 607215.48 | 607215.48 | 607215.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568451 | Proyecto de inversión | 33408.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33408.01, modificado:33408.01}} | 06DPR0134G-FAM19-RU EP. JOSE MARIA MORELOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-019-2019-PR | S | 163 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 12,Comala,Colima, lon:-103.759, lat:19.3232}} | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 33408.01 | 33408.01 | 33408.01 | 33408.01 | 33408.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568452 | Proyecto de inversión | 33408.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33408.01, modificado:33408.01}} | 06DJN0200Z-FAM19-RU JN.MA. CONCEPCION ORTIZ SILVA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-019-2019-PR | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO 895 ,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 33408.01 | 33408.01 | 33408.01 | 33408.01 | 33408.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568453 | Proyecto de inversión | 15448.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15448.31, modificado:15448.31}} | 06DPR0094W-FAM19-RU EP. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-028-2019-PR | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:Domicilio Conocido s/n,El Chical,Coquimatlan,Colima, lon:-103.848, lat:19.2361}} | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 15448.31 | 15448.31 | 15448.31 | 15448.31 | 15448.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568455 | Proyecto de inversión | 37912.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37912.38, modificado:37912.38}} | 06DST0014F-FAM19 SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-036-2019-PR | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO s/n,Pueblo Juarez,Coquimatlan,Colima, lon:-103.932, lat:19.1677}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 37912.38 | 37912.38 | 37912.38 | 37912.38 | 37912.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750217 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Red De Drenaje Y Ptar - 361541 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 361541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO EL CAPIRE, 28700 EL CAPIRE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA D, lon:-103.6602715, lat:18.90786498}} | 2016-06-20 | 2016-10-17 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-002/2016, contratista:ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:354188.9, importe_modificado:354188.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854345/proyecto_FIN, 854345/proyecto_PROCESO, 854345/proyecto_INICIO, 854345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750228 | Proyecto de inversión | 1305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165714.29, modificado:165714.29}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139285.71, modificado:1139285.71}} | Construccion De Cuartos Adicionales Queseria Fonhapo - 274570 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 274570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 42 INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE CUAU, lon:-103.5756293, lat:19.38779186}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005, contratista:TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2217483.67, importe_modificado:2217483.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {854356/proyecto_INICIO, 854356/proyecto_PROCESO, 854356/proyecto_FIN, 854356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750274 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorios En Salagua Y Valle De Las Garzas - 313273 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELA URBANIZACIÓN Y VIVIENDAS DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 313273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DIAZ 81 INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANGO KENT Y CALLE MANGO PERON, PRIMER CA, lon:-104.3391059, lat:19.11973252}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {854402/proyecto_INICIO, 854402/proyecto_FIN, 854402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750310 | Proyecto de inversión | 924420 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277326.0, modificado:277326.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647094.0, modificado:647094.0}} | Construcción De Veintiun Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santiago - 253238 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 253238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS PAPAYAS 249 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE PARAÍSO, 28844 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA VALLE DEL NARANJO Y CAL, lon:-104.331921, lat:19.15265243}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 924420 | 924420 | 924420 | 924420 | 924420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {854438/proyecto_PROCESO, 854438/proyecto_INICIO, 854438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750671 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Higueras Del Espinal - 224028 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA | 224028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE MANZANO 1292 INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE ROBLE, lon:-103.7722684, lat:19.26741376}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-005, contratista:CASATO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:854050.19, importe_modificado:854050.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854799/proyecto_INICIO, 854799/proyecto_FIN, 854799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751423 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Construccion De Siete Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan - 241538 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 241538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN EJIDO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DE LOS MELONE, lon:-103.7342028, lat:18.99923869}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1046007.88, importe_modificado:1046007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {855551/proyecto_INICIO, 855551/proyecto_FIN, 855551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753299 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 266753 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 266753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CATARINA 1436 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA D, lon:-103.6998881, lat:19.22047654}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-003, contratista:MIGUEL ZUÑIGA FIGUEROA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1374554.21, importe_modificado:1374551.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {857427/proyecto_INICIO, 857427/proyecto_FIN, 857427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753328 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270193 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE SON DOM CONOCIDOS PUEBLO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN MOBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN, lon:-103.5251063, lat:19.20136899}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857456/proyecto_INICIO, 857456/proyecto_FIN, 857456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753362 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270728 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270728 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO PUEBLO TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CASA HABITACION DE ELENA VILLASEÑO, lon:-103.5880735, lat:19.04174107}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857490/proyecto_INICIO, 857490/proyecto_FIN, 857490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753470 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693000.0, modificado:693000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Las Moras - 256670 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 256670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN 82 B INTERIOR 82 B COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE HIGUERAS, CALLE TAMPICO CAL, lon:-103.8089849, lat:19.19486049}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1613475.1, importe_modificado:1613475.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {857598/proyecto_INICIO, 857598/proyecto_FIN, 857598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753476 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Cazumba - 261951 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI INSTITUTO DE SUELO URBANIACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 261951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO JALA 153 A INTERIOR 153 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO EL RANCHITO Y CALLE 18 DE MARZO, CALL, lon:-103.8125254, lat:19.210879}} | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI/FONHAPO/FAISM-2016-006, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL, monto:1572250.23, importe_modificado:1572250.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {857604/proyecto_INICIO, 857604/proyecto_PROCESO, 857604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753477 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Cnstruccion De Cuartos Dormitorios Colonia Jardines Del Llano - 263641 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI INSTITUTO DE SUELO URBANIACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 263641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 1302 A INTERIOR 1302 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON EL POTR, lon:-103.8075231, lat:19.21820641}} | 2016-08-10 | 2016-12-24 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2195883.52, importe_modificado:2195883.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857605/proyecto_INICIO, 857605/proyecto_PROCESO, 857605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400828728 | Proyecto de inversión | 6096373.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6096373.74, modificado:6164426.58}} | Emsad, Construccion Edif A, 3 Aulas Didacticas. Fciiems=20160702-16 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2016-11-14 | 2018-06-25 | 6164426.58 | 6164426.58 | 6164426.58 | 6164426.58 | 6164426.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200882651 | Proyecto de inversión | 622831.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622831.83, modificado:621585.46}} | Construcción De La Red De Drenaje Y 235 Descargas Domiciliarias En La Col. Santa Fe P-1794 De La Cabecera Municipal. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 1005 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 621585.46 | 621585.46 | 621585.46 | 621585.46 | 621585.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888135 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:773638.08}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2017-05-05 |  | 773638.08 | 773638.08 | 773638.08 | 773638.08 | 773638.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16170200895234 | Proyecto de inversión | 59157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59157.13, modificado:59157.13}} | Rehabilitacion Biblioteca. Fciiems=20160677 | 6 | Colima | 7 | Manzanillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-02-13 | 2018-06-25 | 59157.13 | 59157.13 | 59157.13 | 59157.13 | 59157.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908735 | Proyecto de inversión | 191182.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:47795.5, modificado:47795.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47795.5, modificado:47795.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47795.5, modificado:47795.5}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47795.51, modificado:47795.51}} | Construccion De Alumbrado Publico Led En Llanos De San Gabriel De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan - 187636 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 187636 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA DE LA COLONIA INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN GABRIEL, 28700 LLANOS DE SAN GABRIEL, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL, lon:-103.7348979, lat:18.99157129}} | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 191182.01 | 191182.01 | 191182.01 | 191182.01 | 191182.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:533671.98, importe_modificado:533671.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034988/proyecto_FIN, 1034988/proyecto_INICIO, 1034988/proyecto_FIN, 1034988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908770 | Proyecto de inversión | 297672.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297672.81, modificado:297672.81}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio En El Municipio De Minatitlán - 178844 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 178844 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MIN, lon:-104.0223694, lat:19.42579651}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 297672.81 | 297672.81 | 297672.81 | 297672.81 | 297672.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-009/2017, contratista:T.S. ROBERTO SANTANA MACÍAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:992242.69, importe_modificado:992242.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1035023/proyecto_INICIO, 1035023/proyecto_PROCESO, 1035023/proyecto_FIN, 1035023/proyecto_INICIO, 1035023/proyecto_PROCESO, 1035023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400974446 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De El Platanar - 282297 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 282297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CALLE ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA, ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA SOBRE LA ENTR, lon:-104.111294, lat:19.34710933}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-N6-2017, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1124994.56, importe_modificado:1124994.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1109526/proyecto_INICIO, 1109526/proyecto_FIN, 1109526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170400976421 | Acción | 231376 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231376.0, modificado:171092.59}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 243031 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 243031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 171092.59 | 171092.59 | 171092.59 | 171092.59 | 171092.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:728336.01, importe_modificado:728336.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1111501/proyecto_INICIO, 1111501/proyecto_FIN, 1111501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976520 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia La Cazumba - 247285 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ALGODONAL 22 A INTERIOR 22 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE J GUADALUPE GONZALEZ, C, lon:-103.8109912, lat:19.21209476}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111600/proyecto_FIN, 1111600/proyecto_PROCESO, 1111600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976522 | Proyecto de inversión | 541182.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541182.24, modificado:541182.24}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliaria Colonia Jardines Del Llano Iii - 254086 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 254086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 12 A INTERIOR 12 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE, lon:-103.8074238, lat:19.214468}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 541182.24 | 541182.24 | 541182.24 | 541182.24 | 541182.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-APAUR-CONTRATO-015/2017, contratista:MARIO CEBALLOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1351049.71, importe_modificado:1351049.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111602/proyecto_PROCESO, 1111602/proyecto_FIN, 1111602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045177 | Proyecto de inversión | 578719 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578719.0, modificado:578719.0}} | Rehabilitación Del Kiosko Y Portales De La Zona De Monumentos Históricos De Comala Pueblo Mágico | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-10-18 |  | 578719 | 578719 | 578719 | 578719 | 578719 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045654 | Proyecto de inversión | 10343082.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034308298E7, modificado:1.008506651E7}} | Construcción De Carril Lateral, Ciclovía Y Banquetas En Boulevar Camino Real De Colima, Tramo Paseo Miguel De La Madrid-La Palma, En Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-16 |  | 10085066.51 | 10085066.51 | 10085066.51 | 10085066.51 | 10085066.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-012/2017, contratista:CÓDIGO A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1.008506651E7, importe_modificado:1.008506651E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1181336/proyecto_FIN, 1181336/proyecto_INICIO, 1181336/proyecto_PROCESO, 1181336/proyecto_INICIO, 1181336/proyecto_FIN, 1181336/proyecto_PROCESO, 1181336/proyecto_FIN, 1181336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045676 | Proyecto de inversión | 95649.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95649.51, modificado:95649.51}} | Cambio De Instalación Eléctrica Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, La Estancia, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-17 |  | 95649.51 | 95649.51 | 95649.51 | 95649.51 | 95649.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FF-001/2017, contratista:MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:95649.51, importe_modificado:95649.51}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1181364/proyecto_INICIO, 1181364/proyecto_FIN, 1181364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401050420 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799229.4}} | Construcción De Cancha Techada En Veladero De Camotlán | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-08-01 |  | 1799229.4 | 1799229.4 | 1799229.4 | 1799229.4 | 1799229.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-003/2017, contratista:GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1799993.51, importe_modificado:1799993.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186756/proyecto_PROCESO, 1186756/proyecto_INICIO, 1186756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136736 | Proyecto de inversión | 1425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1161295.4}} | Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Adecuación Del Sistema De Llenado Y Distribución De Pozo Profundo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPAC | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-103.760277, lat:19.320833}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 1161295.4 | 1161295.4 | 1161295.4 | 1161295.4 | 1161295.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-08}}
2019 | 3 | COL18180201136749 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899247.9}} | Ampliación De 2.22 Km De Red De Agua Potable Y 288 Tomas En La Cabecera Municipal De Tecomán, Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán | - | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2018-07-30 | 2018-09-01 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | 899247.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137278 | Proyecto de inversión | 789463.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789463.98, modificado:757352.85}} | Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán ( Restaurant Y Oficinas De Mantenimiento ), Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-02 |  | 757352.85 | 757352.85 | 757352.85 | 757352.85 | 757352.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301285681 | Proyecto de inversión | 1628363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617.74, modificado:4617.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623745.54, modificado:1623745.54}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN - 200462 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 200462 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN COLONIA DANIEL CONTRERAS LARA, 28700IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE EL MOJOTAL, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DANIEL CONTRERAS LARA, lon:-103.73501041, lat:19.00647603}} | 2018-07-20 | 2018-09-17 | 1628363.28 | 1628363.28 | 1628363.28 | 1628363.28 | 1628363.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PAJA-002/2018, contratista:MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3535602.14, importe_modificado:3535602.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285681/proyecto_PROCESO, 1285681/proyecto_FIN, 1285681/proyecto_INICIO, 1285681/proyecto_FIN, 1285681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301385738 | Proyecto de inversión | 1043958.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1043958.85, modificado:1061628.11}} | 06DJN0066J JUAN ESCUTIA CUAUHTEMOC | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DPR0149I-06DJN0066J-37-42-2017 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE ABRIL 60,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.574, lat:19.3869}} | 2018-07-16 | 2018-10-14 | 1061628.11 | 1061628.11 | 1061628.11 | 1061628.11 | 1061628.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512217 | Proyecto de inversión | 743732.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743732.12, modificado:743732.12}} | 06EPR0008I EP. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-006-2019-PR | S | 242 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 743732.12 | 743732.12 | 743732.12 | 743732.12 | 743732.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101517054 | Acción | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | FORTALECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA Y TRANSPORTE DE DATOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16 | N | 0 | 0 | 711235 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.7240868, lat:19.2452342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541387 | Proyecto de inversión | 206800.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206800.51, modificado:206184.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COL RUÍZ CORTINES - 85685 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 85685 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS EHCHEVERRIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNI, lon:-103.93898653, lat:18.93830362}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 206184.7 | 206184.7 | 206184.7 | 206184.7 | 206184.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:206184.7, importe_modificado:206184.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1541387/proyecto_INICIO, 1541387/proyecto_FIN, 1541387/proyecto_PROCESO, 1541387/proyecto_FIN, 1541387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544613 | Proyecto de inversión | 411689.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411689.08, modificado:323732.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE ESTEBAN GARCÍA Y CALLE GUILLERMO PRIETO COL TEPEYAC - 90627 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 90627 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DONDE HACE UN QUIEBRE LA CALLE Y SE UNEN 2 CALLES LA CAMPO, lon:-103.8764114, lat:18.92359972}} | 2019-06-30 | 2019-08-31 | 323732.44 | 323732.44 | 323732.44 | 323732.44 | 323732.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2019, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:357986.82, importe_modificado:411689.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1544613/proyecto_INICIO, 1544613/proyecto_PROCESO, 1544613/proyecto_FIN, 1544613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561879 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06EES0003G.- SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE TORRES ANDRADE 40,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568759 | Proyecto de inversión | 101971.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101971.7, modificado:101971.7}} | 06DJN0194E-FAM19 JN MERCEDES CARDENAS LARIOS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-091-2019-PR | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LA MARIA 442,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 101971.7 | 101971.7 | 101971.7 | 101971.7 | 101971.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750224 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11428.57, modificado:11428.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78571.43, modificado:78571.43}} | Construccion De Cuartos Adicionales Ocotillo Fonhapo - 272642 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 272642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO LARA INTERIOR PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VICENTE PINTO, lon:-103.6491921, lat:19.33264061}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854352/proyecto_INICIO, 854352/proyecto_FIN, 854352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750237 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117857.14, modificado:117857.14}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17142.86, modificado:17142.86}} | Construccion De Cuartos Adicionales San Joaquin Fonhapo - 272730 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 272730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE CEIBA INTERIOR PUEBLO SAN JOAQUÍN, 28550 SAN JOAQUÍN, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAS PRIMAVERAS Y CALLE JAZMINES, CALLE CLAVELES LA CONSTR, lon:-103.6463178, lat:19.27624548}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854365/proyecto_PROCESO, 854365/proyecto_INICIO, 854365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750262 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Gabriel Del Municipio De Ixtlahuacan - 241745 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 241745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO SAN GABRIEL, 28700 SAN GABRIEL, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE CERCANA A L, lon:-103.7316227, lat:18.91425008}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1046007.88, importe_modificado:1046007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854390/proyecto_INICIO, 854390/proyecto_FIN, 854390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750276 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En Campos - 318902 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 318902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR MANUEL GUTIERREZ NAJERA 12 INTERIOR SN EJIDO CAMPOS, 28809 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE RAFAEL PALOMINO Y CALLE BALTAZAR SOLIS, lon:-104.3087963, lat:19.02518792}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854404/proyecto_INICIO, 854404/proyecto_FIN, 854404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750306 | Proyecto de inversión | 176080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123256.0, modificado:123256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52824.0, modificado:52824.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Colonia Vista Del Mar - 254292 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 254292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA LA ESCONDIDA 188 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VISTA DEL MAR, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PERLA Y CALLE PLAYA E, lon:-104.3514525, lat:19.1377716}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 176080 | 176080 | 176080 | 176080 | 176080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854434/proyecto_PROCESO, 854434/proyecto_INICIO, 854434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750370 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Las Juntas - 320176 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 320176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS JUNTAS, 28800 LAS JUNTAS (LA FLOREÑA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCID, lon:-104.2166079, lat:19.05776396}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854498/proyecto_INICIO, 854498/proyecto_FIN, 854498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750381 | Proyecto de inversión | 44020 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13206.0, modificado:13206.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30814.0, modificado:30814.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Ejido Río Marabasco - 254039 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 254039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:AVENIDA LOS ACHIOTES INTERIOR SN EJIDO RÍO MARABASCO, 28834 RÍO MARABASCO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE COLIMA, AVENIDA REFORMA, lon:-104.529498, lat:19.23116021}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 44020 | 44020 | 44020 | 44020 | 44020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854509/proyecto_INICIO, 854509/proyecto_FIN, 854509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750413 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Sauz - 257540 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 257540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE A UN COSTADO DE CANCHA,, lon:-103.9895433, lat:19.44060357}} | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013, contratista:TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1797662.09, importe_modificado:1797662.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854541/proyecto_PROCESO, 854541/proyecto_INICIO, 854541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750419 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Localidad De Paticajo - 258501 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 258501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE CALLE JARDÍN PRINCIPAL COLONIA PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CERRADA Y CALLE A UNA CUADRA DEL JARDIN, CALLE TE, lon:-104.1545512, lat:19.29993719}} | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013, contratista:TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1797662.09, importe_modificado:1797662.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854547/proyecto_INICIO, 854547/proyecto_PROCESO, 854547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750672 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526500.0, modificado:526500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228500.0, modificado:1228500.0}} | Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Ciudad De Villa De Alvarez - 221399 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA | 221399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TECOMAN 238 INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ MATEOS, 28975 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE CUYUTL, lon:-103.7296462, lat:19.26428931}} | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-005, contratista:CASATO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:854050.19, importe_modificado:854050.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {854800/proyecto_INICIO, 854800/proyecto_FIN, 854800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753300 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 269191 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 269191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLON 1719 MIL SETECIENTOS DIECINUEVE INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TECATE, CAL, lon:-103.6920332, lat:19.22922679}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857428/proyecto_INICIO, 857428/proyecto_FIN, 857428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753310 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79082.27}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 238085 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 79082.27 | 79082.27 | 79082.27 | 79082.27 | 79082.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:581447.69, importe_modificado:581447.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857438/proyecto_PROCESO, 857438/proyecto_INICIO, 857438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753338 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270395 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE DE LA CASA DE JORGE ENCISO PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-103.7254289, lat:19.11564527}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857466/proyecto_INICIO, 857466/proyecto_FIN, 857466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753450 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Cima - 315304 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIOMN Y VIVIENDAS DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 315304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:394, direccion:CALLE ESMERALDA 15 INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 28800 LA CIMA DEL PROGRESO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ESMERALDA Y , AL FINAL DE LA CALLE ESM, lon:-104.2297351, lat:19.05380199}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857578/proyecto_INICIO, 857578/proyecto_FIN, 857578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753469 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Las Moras - 263789 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI INSTITUTO DE SUELO URBANIACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 263789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CANCUN 90 A INTERIOR 90 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE MANZANILL, lon:-103.8088776, lat:19.19392831}} | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2195883.52, importe_modificado:2195883.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {857597/proyecto_INICIO, 857597/proyecto_FIN, 857597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753485 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Cnstruccion De Cuartos Dormitorios Colonia Emiliano Zapata - 255657 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 255657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN GEORGE 23 B INTERIOR 23 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HELIODOR SILVA Y CALLE FRANCISCO, lon:-103.8065222, lat:19.20256593}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-006, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1572250.23, importe_modificado:1572250.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {857613/proyecto_INICIO, 857613/proyecto_FIN, 857613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200879132 | Proyecto de inversión | 92392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92392.24, modificado:91387.38}} | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 12 Tomas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL) | - | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-103.964722, lat:18.934722}} | 2017-08-01 | 2018-04-11 | 91387.38 | 91387.38 | 91387.38 | 91387.38 | 91387.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200882561 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1095044.06}} | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Colector Sanitario En La Zona Oriente Del Municipio De Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 137383 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 1095044.06 | 1095044.06 | 1095044.06 | 1095044.06 | 1095044.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200883802 | Proyecto de inversión | 49712.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49712.17, modificado:6762.79}} | Gastos De Contraloría Social En El Programa Proagua, Apartado Apaur En El Estado De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LOS ORGANISMOS OPERADORES EJECUTORES DEL PROGRAMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-06-01 | 2018-04-11 | 6762.79 | 6762.79 | 6762.79 | 6762.79 | 6762.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888400 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:1.89853255E7}} | Paseo Turístico Río Colima Primera Etapa, Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-12 |  | 18985325.5 | 18985325.5 | 18985325.5 | 18985325.5 | 18985325.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908724 | Proyecto de inversión | 656213.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164053.4, modificado:164053.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:164053.4, modificado:164053.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164053.4, modificado:164053.4}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:164053.4, modificado:164053.4}} | Ampliación De Red Eléctrica - 199282 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUCAN | 199282 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:INTERIOR SN COLONIA IXTLAHUÁCAN, 28700 CAUTÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAUTAN, lon:-103.7085862, lat:19.02533259}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 656213.6 | 656213.6 | 656213.6 | 656213.6 | 656213.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-010/2017, contratista:ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:605812.1, importe_modificado:605812.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034977/proyecto_INICIO, 1034977/proyecto_FIN, 1034977/proyecto_PROCESO, 1034977/proyecto_INICIO, 1034977/proyecto_PROCESO, 1034977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300908738 | Proyecto de inversión | 474889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474889.33, modificado:474889.33}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapote En El Municipio De Ixtlahuacán - 179014 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 179014 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 EL PLAN DEL ZAPOTE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN EL PLAN DEL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE IXTL, lon:-103.6945236, lat:18.8873674}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 474889.33 | 474889.33 | 474889.33 | 474889.33 | 474889.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-006/2017, contratista:LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1582964.42, importe_modificado:1582964.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034991/proyecto_INICIO, 1034991/proyecto_FIN, 1034991/proyecto_INICIO, 1034991/proyecto_PROCESO, 1034991/proyecto_FIN, 1034991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910740 | Proyecto de inversión | 154259.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154259.26, modificado:154259.26}} | Construccion De Techos Firme Colonia Jardines Del Llano Coquimatlan - 196901 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN 1106 A INTERIOR 1106 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE 20, lon:-103.8077511, lat:19.21694759}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 154259.26 | 154259.26 | 154259.26 | 154259.26 | 154259.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036993/proyecto_FIN, 1036993/proyecto_PROCESO, 1036993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300962324 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2813316.15}} | Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico Y Adoquinado, En Varias Calles Del Municipio De Armeria. - 5836212 - 6494 | 6 | Colima | 1 | Armería | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:(ENTRE AV. MANUEL ALVAREZ Y CALLE TORRES QUINTERO; 18.941873; -103.965355) (ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y AV. OAXACA; 18.94192; -103.964723) (ENTRE AV. MANUEL ALVAREZ Y CALLE TORRES QUINTERO; 18.942077; -103.963548) (ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y AV OAXACA; , lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2813316.15 | 2813316.15 | 2813316.15 | 2813316.15 | 2813316.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALECE-01-2017, contratista:ING. JOSE MIGUEL MACIAS SANTOYO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, monto:2813316.17, importe_modificado:2813316.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1096088/proyecto_INICIO, 1096088/proyecto_FIN, 1096088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300969316 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:2958302.11}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Nogalera En El Municipio De Comala, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-04-28 |  | 2958302.11 | 2958302.11 | 2958302.11 | 2958302.11 | 2958302.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300969333 | Proyecto de inversión | 2030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:1531068.04}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La ""Calle De Ejido Y La Colonia Torres Quintero"" De La Localidad De Cofradía De Juárez, En El Municipio De Armería, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-04-28 |  | 1531068.04 | 1531068.04 | 1531068.04 | 1531068.04 | 1531068.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976523 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Jardines Del Llano - 247406 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN 1130 A INTERIOR 1130 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-103.8069652, lat:19.21665637}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111603/proyecto_PROCESO, 1111603/proyecto_INICIO, 1111603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401044335 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 9, Chiapa, Cuauhtémoc, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-10-04 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FFI-003/2017, contratista:DESARROLLADORA ASAA. S.A . DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1499999.99, importe_modificado:1499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1179827/proyecto_FIN, 1179827/proyecto_PROCESO, 1179827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045459 | Proyecto de inversión | 1266810.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266810.07, modificado:1266810.07}} | Modernización De Calles De La Zona Oriente En La Localidad De El Paraíso, Armería, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-11-09 |  | 1266810.07 | 1266810.07 | 1266810.07 | 1266810.07 | 1266810.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-010/2017, contratista:INGENIEROS YA ARQUITECTOS RAMOS, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1266810.07, importe_modificado:1266810.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1181103/proyecto_INICIO, 1181103/proyecto_FIN, 1181103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051749 | Proyecto de inversión | 31800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.18E7, modificado:3.18E7}} | Intervención Calzada Pedro A. Galván, En Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-03 |  | 31800000 | 31800000 | 31800000 | 31800000 | 31800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FFI-001/2017, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLLO URBANO, monto:3.149825063E7, importe_modificado:3.149825063E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1188254/proyecto_FIN, 1188254/proyecto_PROCESO, 1188254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051768 | Proyecto de inversión | 3610029.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610029.48, modificado:3610029.48}} | Construcción De Ciclovía, Modernización De Vialidades Y Construcción De Banquetas En Zona De Ingreso En La Localidad Del Paraíso, En Armería, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-11-01 |  | 3610029.48 | 3610029.48 | 3610029.48 | 3610029.48 | 3610029.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-007/2017, contratista:T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3140996.77, importe_modificado:3140996.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1188275/proyecto_PROCESO, 1188275/proyecto_FIN, 1188275/proyecto_INICIO, 1188275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301299915 | Proyecto de inversión | 1597503.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:4617.74, modificado:4617.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592885.79, modificado:1592885.79}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACA - 132061 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 132061 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN BARRIO MOJOTAL, 28700IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRECALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA ACCION SE REALIZARA SOBRE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, lon:-103.73614766, lat:19.00389945}} | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1597503.53 | 1597503.53 | 1597503.53 | 1597503.53 | 1597503.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-FAISM-08-2018, contratista:SECTOR HIDRAHULICO Y SANITARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:1597415.77, importe_modificado:1597415.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1299915/proyecto_INICIO, 1299915/proyecto_PROCESO, 1299915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101513783 | Adquisición | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:200030.4}} | KITS DE ILUMINACION CONTINUA | 6 | Colima | 2 | Colima | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP | 003 | N | 0 | 0 | 150673 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México, lon:-103.70704293, lat:19.23468028}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 200030.4 | 200030.4 | 200030.4 | 200030.4 | 200030.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201535815 | Proyecto de inversión | 228724.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228724.16, modificado:228137.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA - 76989 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 76989 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR TELESECUNDARIA, CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD PA, lon:-103.83078902, lat:19.01518311}} | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 228137.52 | 228137.52 | 228137.52 | 228137.52 | 228137.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-C-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:228137.52, importe_modificado:228724.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1535815/proyecto_INICIO, 1535815/proyecto_PROCESO, 1535815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201541956 | Proyecto de inversión | 182156.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182156.45, modificado:177354.73}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FEDERALISMO ENTRE DOS DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL ESTATUTO JURÍDICO - 86454 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 86454 | S | 37 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.25, meta_modificada:62.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FEDERALISMO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA ATRAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS, lon:-103.85946097, lat:18.90800478}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 177354.73 | 177354.73 | 177354.73 | 177354.73 | 177354.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-C-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:177354.73, importe_modificado:182156.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.25}} | {1541956/proyecto_FIN, 1541956/proyecto_INICIO, 1541956/proyecto_PROCESO, 1541956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201550086 | Proyecto de inversión | 94470.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94470.01, modificado:94470.01}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO - 100202 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 100202 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JARDIN EJIDO LA PREA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE INES MORENO Y CALLE CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE FRENTE A JARDIN PRINCIPAL OBRA SE ENCUENTRA , lon:-103.70298449, lat:19.01138565}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 94470.01 | 94470.01 | 94470.01 | 94470.01 | 94470.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62695, contratista:, convocante:MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA, monto:301675.88, importe_modificado:301176.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550086/proyecto_INICIO, 1550086/proyecto_PROCESO, 1550086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201550461 | Proyecto de inversión | 90006.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90006.5, modificado:90006.5}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 101195 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 101195 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA EJIDO LAS TRANCAS, 28700 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA, CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE, lon:-103.71385618, lat:19.04953507}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 90006.5 | 90006.5 | 90006.5 | 90006.5 | 90006.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62695, contratista:, convocante:MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA, monto:301675.88, importe_modificado:301176.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550461/proyecto_INICIO, 1550461/proyecto_PROCESO, 1550461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201555049 | Proyecto de inversión | 62809.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62809.56, modificado:62809.56}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MPIO DE CUAUHTÉMOC COLIMA - 112054 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COLIMA | 112054 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA, lon:-103.65082026, lat:19.33446526}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 62809.56 | 62809.56 | 62809.56 | 62809.56 | 62809.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-02/002-2019, contratista:SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:629848.58, importe_modificado:640500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1555049/proyecto_FIN, 1555049/proyecto_INICIO, 1555049/proyecto_PROCESO, 1555049/proyecto_FIN, 1555049/proyecto_PROCESO, 1555049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201557673 | Acción | 316648.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316648.25, modificado:316648.25}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 118006 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 118006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 316648.25 | 316648.25 | 316648.25 | 316648.25 | 316648.25 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SAET-E1-2019, contratista:AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAAN, monto:316648.25, importe_modificado:316648.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1557673/proyecto_INICIO, 1557673/proyecto_PROCESO, 1557673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201563710 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.076125042E7}} | BACHILLERATO NUM 3.- (MPIO. CUAUHTÉMOC) CONSTRUCCIÓN DE 6 EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR PARA: ADMÓN, C.CÓMPUTO,LAB.,12 AULAS, SANITARIOS, CAFETERIA. (33) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FCIIEMS 01/14 | S | 550 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.2, meta_modificada:1945.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:454, direccion:Av Griselda Alvarez, Colima, México, lon:-103.65034103, lat:19.24827407}} | 2015-07-20 | 2019-06-29 | 20761250.42 | 20761250.42 | 20761250.42 | 20761250.42 | 20761250.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1945.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301574256 | Proyecto de inversión | 3743074 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743074.0, modificado:3743074.0}} | BACHILLERATO 5.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FCIIEMS03/16 | S | 1072 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Marciano Cabrera 343, Tepeyac, 28110 Tecomán, Col., México, lon:-103.88105392, lat:18.92534713}} | 2017-10-02 | 2019-06-17 | 3743074 | 3743074 | 3743074 | 3743074 | 3743074 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160200712852 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | Construcción De Cinco Cuartos Para Baño En La Localidad De El Platanar - 180267 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 180267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:NINGUNORANCHERIA EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, lon:-104.110543, lat:19.34783818}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N1-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1128765.7, importe_modificado:1128765.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {814419/proyecto_INICIO, 814419/proyecto_FIN, 814419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750221 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39285.71, modificado:39285.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714.29, modificado:5714.29}} | Construccion De Cuartos Adicionales Buenavista Fonhapo - 272328 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 272328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO BUENAVISTA, 28590 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE A, lon:-103.6121356, lat:19.24802887}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854349/proyecto_INICIO, 854349/proyecto_FIN, 854349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750227 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714.26, modificado:5714.26}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39285.74, modificado:39285.74}} | Construccion De Cuartos Adicionales El Parian Fonhapo - 275616 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 275616 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO REAL 3 INTERIOR PUEBLO EL PARIÁN, 28554 EL PARIÁN, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA COLIMA CUAUHTEMOC LA CONSTRUCCI, lon:-103.6428368, lat:19.30197327}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854355/proyecto_INICIO, 854355/proyecto_FIN, 854355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750277 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal - 315376 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 315376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAP. JOEL MONTES CAMARENA 840 INTERIOR SN COLONIA BONANZA, 28279 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE LAZARO CARDENAS,, lon:-104.3243587, lat:19.04499734}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {854405/proyecto_INICIO, 854405/proyecto_FIN, 854405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750279 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Punta Grande - 315516 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 315516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DEL MADRID BEJAR 49 INTERIOR SN COLONIA PUNTA GRANDE, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , PRIMER CASA AL DOBLAR LA CALL, lon:-104.2801444, lat:19.04351198}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854407/proyecto_INICIO, 854407/proyecto_FIN, 854407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750305 | Proyecto de inversión | 88040 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61628.0, modificado:61628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26412.0, modificado:26412.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santiago - 254459 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 254459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA SECA 6 INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , POR LA CALLE 12 DE OCTUB, lon:-104.3508776, lat:19.13374981}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 88040 | 88040 | 88040 | 88040 | 88040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854433/proyecto_FIN, 854433/proyecto_PROCESO, 854433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750328 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En Canoas - 319181 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 319181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CANOAS, 28815 CANOAS, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DE LA CANCHA DE F, lon:-104.1491442, lat:19.2568294}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854456/proyecto_INICIO, 854456/proyecto_FIN, 854456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750366 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Emiliano Zapata - 319922 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 319922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:CALLE LUIS RIOS 10 INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 28836 EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON, lon:-104.5168546, lat:19.17934851}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854494/proyecto_INICIO, 854494/proyecto_FIN, 854494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750374 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Naranjo - 321747 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 321747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:CALLE LAGO BAZAYAR 27 INTERIOR SN EJIDO EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC Y CALLE LAGO DE CHAPALA,, lon:-104.4153279, lat:19.1297159}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854502/proyecto_INICIO, 854502/proyecto_FIN, 854502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750409 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Antonio - 258503 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 258503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE UNA CUADRA SALIDA A AGUA SALADA Y CALLE ESCUELA, lon:-104.0229538, lat:19.42747874}} | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013, contratista:TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1797662.09, importe_modificado:1797662.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {854537/proyecto_INICIO, 854537/proyecto_PROCESO, 854537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753293 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 274863 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 274863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAL EMILIANO ZAPATA 1 UNO INTERIOR SN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA CARRETERA COLIMA -, lon:-103.7704409, lat:19.23241019}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857421/proyecto_INICIO, 857421/proyecto_FIN, 857421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753313 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220500.0, modificado:220500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 210834 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 210834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. ALEJANDRO BUGETTI 222 DOSCIENTOS VEINTIDOS INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ISIDRO, lon:-103.7406107, lat:19.22502774}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-003, contratista:TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1758889.6, importe_modificado:1758889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {857441/proyecto_INICIO, 857441/proyecto_FIN, 857441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753332 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270259 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE ANICETO CASTELLANOS 89 OCHENTA Y NUEVE - B INTERIOR SN PUEBLO EL CHANAL, 28610 EL CHANAL, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE MONTE ALB, lon:-103.7040564, lat:19.29596228}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857460/proyecto_INICIO, 857460/proyecto_FIN, 857460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160400828794 | Proyecto de inversión | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | Mantto. Sonomuros, Rep. Lamparas Y Plafones. Folio=20160401-16 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2016-12-12 | 2018-06-25 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200882626 | Proyecto de inversión | 736130.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736130.66, modificado:366300.71}} | Construcción De La Red De Agua Potable Y 76 Tomas Domiciliarias En La Col. Residencial Arrecife P-1783 De La Cabecera Municipal De Tecomán,Col | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 366300.71 | 366300.71 | 366300.71 | 366300.71 | 366300.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888116 | Proyecto de inversión | 1740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1108075.09}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapote, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2017-05-05 |  | 1108075.09 | 1108075.09 | 1108075.09 | 1108075.09 | 1108075.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300910715 | Proyecto de inversión | 656172.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656172.01, modificado:656172.01}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Calle Ejido Y La Colonia Torres Quintero De La Localidad Cofradia - 179005 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 179005 | N | 0 | 0 | 6202 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE EL EJIDO PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE EJIDO , CALLE CAMPECHE OBRA A REA, lon:-103.9558164, lat:18.96794764}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 656172.01 | 656172.01 | 656172.01 | 656172.01 | 656172.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-003/2017, contratista:CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2187240.05, importe_modificado:2187240.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036968/proyecto_FIN, 1036968/proyecto_PROCESO, 1036968/proyecto_INICIO, 1036968/proyecto_FIN, 1036968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910739 | Proyecto de inversión | 88148.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88148.15, modificado:88148.15}} | Construccion De Techos Firme Colonia Emiliano Zapata Coquimatlan - 194248 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 194248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 7 B INTERIOR 7 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE ELIODORO S, lon:-103.8058758, lat:19.20491398}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 88148.15 | 88148.15 | 88148.15 | 88148.15 | 88148.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036992/proyecto_FIN, 1036992/proyecto_PROCESO, 1036992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910755 | Proyecto de inversión | 132222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132222.22, modificado:132222.22}} | Construccion De Techos Firme En La Localidad Pueblo Juarez - 196933 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 196933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 248 A INTERIOR 248 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRA, lon:-103.9339851, lat:19.17148783}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 132222.22 | 132222.22 | 132222.22 | 132222.22 | 132222.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037008/proyecto_PROCESO, 1037008/proyecto_INICIO, 1037008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170400974571 | Proyecto de inversión | 1320897 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320897.0, modificado:1304207.42}} | Construccion De Techado En Area De Impartición De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Francisco Palacios Jimenez - 223671 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 223671 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZALEA INTERIOR S COLONIA ARBOLEDAS DEL CARMEN, 28978 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE FLOR DE MIRTO Y CA, lon:-103.7249407, lat:19.27817347}} | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 1304207.42 | 1304207.42 | 1304207.42 | 1304207.42 | 1304207.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03-LPE-C/2017-VA, contratista:HOMHY OSEAS MARTIN SANCHEZ VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:1304207.42, importe_modificado:1304207.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1109651/proyecto_PROCESO, 1109651/proyecto_FIN, 1109651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400975136 | Proyecto de inversión | 182580.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45645.1, modificado:45645.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45645.1, modificado:45645.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45645.0, modificado:45645.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45645.0, modificado:45645.0}} | Ampliacion De Red De Alumbrado Publico Andador Primavera En Ixtlahuacan - 280902 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUCAN | 280902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA, ANDADOR PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, lon:-103.7363085, lat:19.00007502}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 182580.2 | 182580.2 | 182580.2 | 182580.2 | 182580.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-004/2017, contratista:ING. RITO CAMPOS ALVAREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:177139.2, importe_modificado:177139.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110216/proyecto_PROCESO, 1110216/proyecto_INICIO, 1110216/proyecto_FIN, 1110216/proyecto_INICIO, 1110216/proyecto_PROCESO, 1110216/proyecto_FIN, 1110216/proyecto_INICIO, 1110216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976519 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Emiliano Zapata - 247318 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO SILVA 68 B INTERIOR 68 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GARCIA Y CALLE AGUSTIN GEORG, lon:-103.8058521, lat:19.20272303}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111599/proyecto_FIN, 1111599/proyecto_INICIO, 1111599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976526 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Centro Coquimatlán - 245845 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 245845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO 52 A INTERIOR 52 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MA MORELOS,, lon:-103.8100792, lat:19.20827521}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111606/proyecto_INICIO, 1111606/proyecto_PROCESO, 1111606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045192 | Proyecto de inversión | 1417254.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417254.25, modificado:1417254.25}} | 2a Etapa Del Andador Turístico Paseo De Las Parotas, Comala, Pueblo Mágico | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-10-18 |  | 1417254.25 | 1417254.25 | 1417254.25 | 1417254.25 | 1417254.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045235 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Infraestructura Educativa En Emsad Mo. 16, Juluapan, Villa De Álvarez, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-10-20 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FFI-007/2017, contratista:MIRIAM JUDITH MARAVELES OREGEL, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180849/proyecto_FIN, 1180849/proyecto_INICIO, 1180849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170401045451 | Proyecto de inversión | 2849844.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849844.63, modificado:2849844.63}} | Remozamiento De Ingreso Al Municipio De Tecomán (Distribuidor Vial El Limonero), En Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-11-09 |  | 2849844.63 | 2849844.63 | 2849844.63 | 2849844.63 | 2849844.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-009/2017, contratista:ING. JAIME MORFÍN ROBLES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2849844.63, importe_modificado:2849844.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181093/proyecto_PROCESO, 1181093/proyecto_FIN, 1181093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401047707 | Proyecto de inversión | 1384600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}} | Construccion De Andador Peatonal A.Enrique Corona Morfin 1era Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | VILLA DE ÁLVAREZ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM.01-LPN-C/2017-VA, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISIÓN OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ÁLVAREZ, monto:2599951.09, importe_modificado:2599951.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1183755/proyecto_INICIO, 1183755/proyecto_PROCESO, 1183755/proyecto_FIN, 1183755/proyecto_PROCESO, 1183755/proyecto_FIN, 1183755/proyecto_PROCESO, 1183755/proyecto_INICIO, 1183755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | COL17170401050475 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1787758.31}} | Construcción De Cancha Techada En 26 De Julio, Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2017-09-01 |  | 1787758.31 | 1787758.31 | 1787758.31 | 1787758.31 | 1787758.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-004/2017, contratista:JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1756723.81, importe_modificado:1756723.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186814/proyecto_PROCESO, 1186814/proyecto_FIN, 1186814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401054113 | Proyecto de inversión | 1994095.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:269, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994095.6, modificado:1994095.6}} | Mantenimiento De La Unidad Deportiva Morelos, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-07 |  | 1994095.6 | 1994095.6 | 1994095.6 | 1994095.6 | 1994095.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180101070306 | Proyecto de inversión | 57454.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:57454.73, modificado:56359.56}} | Suministro De Luminarias Para Mejoramiento De Alumbrado Público De Las Comunidades De Armería, Colima. / 2016-14-01-01 | 6 | Colima | 1 | Armería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-14-01-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-01-01 |  | 56359.56 | 56359.56 | 56359.56 | 56359.56 | 56359.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMINERO-N1-2016, contratista:C.P. MIGUEL LOPEZ TOSCANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA, monto:56356.8, importe_modificado:56356.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1207535/proyecto_FIN, 1207535/proyecto_INICIO, 1207535/proyecto_FIN, 1207535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136636 | Proyecto de inversión | 15700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.57E7, modificado:1.568745041E7}} | Construcción De Colector Sanitario En La Zona Oriente Del ,Municipio De Colima (1a. Etapa) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 15687450.41 | 15687450.41 | 15687450.41 | 15687450.41 | 15687450.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136651 | Proyecto de inversión | 906141 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906141.0, modificado:905879.26}} | Construcción De Línea De Conducción, Línea De Alimentación Y Tanque Elevado Estructural, En Col. Valle De Las Palmas | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 7070 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2018-07-23 | 2018-10-01 | 905879.26 | 905879.26 | 905879.26 | 905879.26 | 905879.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136811 | Proyecto de inversión | 356736 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356736.0, modificado:77556.09}} | Gastos De Supervision Tecnica Del Programa Proagua, Apartado Apaur | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Todos los organismos ejecutores | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 77556.09 | 77556.09 | 77556.09 | 77556.09 | 77556.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137284 | Proyecto de inversión | 2142284.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142284.26, modificado:2055270.19}} | Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán(Administración, Módulos De Juegos Infantiles, Ejercitadores, Señaletica Y Bancas) Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-02 |  | 2055270.19 | 2055270.19 | 2055270.19 | 2055270.19 | 2055270.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301380357 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1757751.95}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA // (REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA AMISTAD EN LA CIUDAD DE COLIMA) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEIDUR | 8951543 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-103.71133, lat:19.257465}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | 1757751.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1877653, contratista:LIC. TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1727399.88, importe_modificado:1727399.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380357/proyecto_INICIO, 1380357/proyecto_PROCESO, 1380357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301383691 | Proyecto de inversión | 3375596.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175596.68, modificado:1175596.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE COBANO DE LAS CONCHAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 200402 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 200402 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE COBANO EJIDO LAS CONCHAS, 28700LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL, CALLE COBANO SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL JARDIN Y PRINCIPAL, lon:-103.62694485, lat:18.93820073}} | 2018-07-19 | 2018-11-15 | 3375596.68 | 3375596.68 | 3375596.68 | 3375596.68 | 3375596.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940089, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:3140162.05, importe_modificado:3140162.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383691/proyecto_INICIO, 1383691/proyecto_FIN, 1383691/proyecto_INICIO, 1383691/proyecto_FIN, 1383691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401435556 | Acción | 132377.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132377.22, modificado:132364.61}} | ADQUISICIÓN DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UNA LAPTOP Y UN PROYECTO - 347005 | 6 | Colima | 2 | Colima |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 347005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 132364.61 | 132364.61 | 132364.61 | 132364.61 | 132364.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:52123, contratista:, convocante:OFITEC, monto:132364.61, importe_modificado:132364.61}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {1435556/proyecto_PROCESO, 1435556/proyecto_FIN, 1435556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201543226 | Proyecto de inversión | 223611.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223611.23, modificado:174888.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE AV PEDRO GUTIÉREZ NORTE Y CALLE ANTONIO MONTES NORTE COL UNIÓN - 88303 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 88303 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE ANTONIO MONTES, CALLE MANUEL ACUÑA LA CALLE INICIA EN LA ESQUINA DEL NEGOCIO DE ENTAMALADOS CHARCO DE LAS RANAS, lon:-103.88404127, lat:18.91930759}} | 2019-06-15 | 2019-07-31 | 174888.77 | 174888.77 | 174888.77 | 174888.77 | 174888.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:174888.77, importe_modificado:223611.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1543226/proyecto_INICIO, 1543226/proyecto_PROCESO, 1543226/proyecto_FIN, 1543226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201543255 | Proyecto de inversión | 320929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320929.65, modificado:220944.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTÍZ Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COL UNIÓN - 88331 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 88331 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA BODEGA AURRERA POR LA AV. PEDRO TORRES O, lon:-103.88247486, lat:18.91993684}} | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 220944.88 | 220944.88 | 220944.88 | 220944.88 | 220944.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2019, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:220944.88, importe_modificado:320929.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1543255/proyecto_INICIO, 1543255/proyecto_PROCESO, 1543255/proyecto_FIN, 1543255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201544802 | Proyecto de inversión | 344824.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344824.8, modificado:255731.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA COL COFRADÍA DE - 90867 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 90867 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA Y DE LA PRIMARIA CARLOS VI, lon:-103.8753868, lat:18.92438627}} | 2019-06-30 | 2019-08-31 | 255731.12 | 255731.12 | 255731.12 | 255731.12 | 255731.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:255731.12, importe_modificado:255731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1544802/proyecto_INICIO, 1544802/proyecto_FIN, 1544802/proyecto_PROCESO, 1544802/proyecto_FIN, 1544802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561322 | Proyecto de inversión | 17228189.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.722818934E7, modificado:1.379198287E7}} | Escuela de turismo y gastronomía.- 2a etapa construcción de edificio para centro de cómputo, 10 aulas, 6 cubículos para PTC, almacén y S. sanitaros. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM ES 01/16 | S | 163 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3036.05, meta_modificada:3036.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Elías Zamora Verduzco 269, III, 28219 Manzanillo, Col., México, lon:-104.30481076, lat:19.09811282}} | 2016-12-12 | 2019-06-17 | 13791982.87 | 13791982.87 | 13791982.87 | 13791982.87 | 13791982.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3036.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561882 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06DPR0150Y.- EP,. CLUB DE LEONES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 80 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO CANO 373,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561884 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06EPR0014T.- EP. DISTRIBUIDORES NISSAN #61 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 191 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ACELA CARDENAS TELLEZ 853,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201562955 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.002344937E7}} | BACHILLERATO 3.- 2A ETAPA.- CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: PLANTA DE TRATAMIENTO, POZO PROFUNDO, CERCA PERIMETRAL. VIALIDADES, CASETA DE VIGILANCIA Y EQUIPAMIENTO. (33) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FCIIEMS-01/15 | S | 550 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26588.0, meta_modificada:26588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:454, direccion:Av Griselda Alvarez, Colima, México, lon:-103.6502552, lat:19.24778787}} | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 10023449.37 | 10023449.37 | 10023449.37 | 10023449.37 | 10023449.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26588.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201563684 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3713236.01}} | BACHILLERATO 29.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO + OBRA EXTERIOR. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FCIIEMS09/16 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.97, meta_modificada:181.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:COL 243 305, Copales, Col., México, lon:-103.62064362, lat:19.10210727}} | 2017-10-02 | 2019-03-08 | 3713236.01 | 3713236.01 | 3713236.01 | 3713236.01 | 3713236.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201566538 | Proyecto de inversión | 1367670.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1367670.08, modificado:1367670.08}} | 06DMS0003Q.-EMSAD 03 MIGUEL GALINDO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DMS0003Q-142-2016 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE J. JESUS ALCARAZ,Coquimatlan,Colima, lon:-103.932, lat:19.1677}} | 2018-12-24 | 2019-02-21 | 1367670.08 | 1367670.08 | 1367670.08 | 1367670.08 | 1367670.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568470 | Proyecto de inversión | 351000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.04, modificado:351000.04}} | 06EES0001I-FAM19.2 SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-042-2019-PR | S | 294 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 161,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-07-01 | 2019-08-02 | 351000.04 | 351000.04 | 351000.04 | 351000.04 | 351000.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750223 | Proyecto de inversión | 179999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157142.85, modificado:157142.85}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22857.14, modificado:22857.14}} | Construcción De Cuartos Adicionales Chiapa Fonhapo - 275426 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 275426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MIGUEL ALVAREZ SE C, lon:-103.6529354, lat:19.33494029}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 179999.99 | 179999.99 | 179999.99 | 179999.99 | 179999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854351/proyecto_FIN, 854351/proyecto_INICIO, 854351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750226 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11428.57, modificado:11428.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78571.43, modificado:78571.43}} | Construccion De Cuartos Adicionales Palmillas Fonhapo - 272955 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 272955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR PUEBLO PALMILLAS, 28521 PALMILLAS, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICENTE GU, lon:-103.5535719, lat:19.35203667}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854354/proyecto_INICIO, 854354/proyecto_FIN, 854354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750282 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Miramar - 315453 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELA URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 315453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA 23 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRAMAR, 28868 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE FCO. I. MADERO DOS CASAS, lon:-104.3909649, lat:19.12227214}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {854410/proyecto_FIN, 854410/proyecto_INICIO, 854410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750283 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En La Colonia La Cruz En Santiago - 312048 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELA URBANIZACION Y VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 312048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA 28 INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MADERO Y , POR LA CALLE SANTA ROSA ANTES DE DAR, lon:-104.356603, lat:19.12913388}} | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854411/proyecto_PROCESO, 854411/proyecto_INICIO, 854411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750383 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Nuevo Cuyutlan - 322569 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 322569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:CALLE MADERO INTERIOR SN EJIDO NUEVO CUYUTLÁN, 28880 NUEVO CUYUTLÁN, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MANZANILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-104.118503, lat:19.01793103}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854511/proyecto_INICIO, 854511/proyecto_FIN, 854511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750404 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En La Localidad De Agua Salada - 253952 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 253952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA ARRIBA, CALLE, lon:-104.0420925, lat:19.44200386}} | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013, contratista:TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1797662.09, importe_modificado:1797662.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {854532/proyecto_INICIO, 854532/proyecto_FIN, 854532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16160300750679 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:245798.0}} | Construccion De Cuarto Para Bano En La Comunidad Del Mixcuate - 301732 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 301732 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO EL MIXCUATE RANCHERIA EL MIXCUATE, 28958 EL MIXCUATE, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO EL MIXCUATE Y CALLE CONOCIDO EL MI, lon:-103.9344457, lat:19.31706627}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 245798 | 245798 | 245798 | 245798 | 245798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07-AD-C/2016-VA, contratista:C. MARIANO FLORES GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:245798.0, importe_modificado:245798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {854807/proyecto_FIN, 854807/proyecto_PROCESO, 854807/proyecto_INICIO, 854807/proyecto_FIN, 854807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753257 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Recamara Adicional En Col Centro Armeria Ageb Cero Diecinueve A - 224773 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 224773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 17 INTERIOR SN COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y AVENIDA MANUEL ALVARE, lon:-103.964698, lat:18.94065356}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:944918.59, importe_modificado:944918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857385/proyecto_FIN, 857385/proyecto_INICIO, 857385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753290 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 269209 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 269209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 1552 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA D, lon:-103.6954302, lat:19.22205947}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-002, contratista:15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1977379.33, importe_modificado:1977379.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {857418/proyecto_INICIO, 857418/proyecto_FIN, 857418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753443 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270579 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CALLE JUNTO A LA PLAZA DE TOROS PUEBLO LOMA DE FATIMA, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMB, lon:-103.7499344, lat:19.18716335}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857571/proyecto_INICIO, 857571/proyecto_FIN, 857571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200880898 | Proyecto de inversión | 571381 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571381.0, modificado:566104.71}} | Construcción De 1,049 M. De Red De Agua Potable Y 151 Tomas Domiciliarias En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal. | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI) | - | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-104.050833, lat:19.386666}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 566104.71 | 566104.71 | 566104.71 | 566104.71 | 566104.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMINERO/PROAGUA-APAUR-N1-2017, contratista:ALEJANDRO VLADIMIR MARES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:943507.85, importe_modificado:943507.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {990615/proyecto_PROCESO, 990615/proyecto_INICIO, 990615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888412 | Proyecto de inversión | 12317359.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231735997E7, modificado:1.231735997E7}} | Rehabilitación De Carretera Cofradía De Suchitlán-San Antonio, Comala, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-06-17 |  | 12317359.97 | 12317359.97 | 12317359.97 | 12317359.97 | 12317359.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300908765 | Proyecto de inversión | 1384088.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:346022.07, modificado:346022.07}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346022.07, modificado:346022.07}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:346022.07, modificado:346022.07}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346022.07, modificado:346022.07}} | Vialidad En Calle De La Colonia La Lomita - 199232 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATILTLAN | 199232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE DE LA COLONIA LA LOMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO D, lon:-104.0508867, lat:19.38304188}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1384088.28 | 1384088.28 | 1384088.28 | 1384088.28 | 1384088.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3x1PARAMIGRANTES-N5-2017, contratista:ARIAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICPIO DE MINATITLAN, monto:1321251.9, importe_modificado:1321251.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1035018/proyecto_FIN, 1035018/proyecto_INICIO, 1035018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300909601 | Proyecto de inversión | 423756.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423756.46, modificado:423756.46}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán Tamala En El Municipio De Ixtlahuacán - 178933 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 178933 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AQUILES SERDÁN (TAMALA), 28720 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN AQUILES SERDÁN TAMALA EN, lon:-103.7574679, lat:19.00446164}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 423756.46 | 423756.46 | 423756.46 | 423756.46 | 423756.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-007/2017, contratista:MARIO CEBALLOS GOMEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1197394.54, importe_modificado:1197394.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1035854/proyecto_INICIO, 1035854/proyecto_PROCESO, 1035854/proyecto_FIN, 1035854/proyecto_INICIO, 1035854/proyecto_PROCESO, 1035854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300910732 | Proyecto de inversión | 53141.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26570.88, modificado:26570.88}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:26570.88, modificado:0.0}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Amarradero En El Municipio De Colima - 181329 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 181329 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DEL AMARRADERO EN EL MUNICIPIO DE COL, lon:-103.593777, lat:19.06381384}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 26570.88 | 26570.88 | 26570.88 | 26570.88 | 26570.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-004/2017, contratista:ING. RITO CAMPOS ALVAREZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:177139.2, importe_modificado:177139.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036985/proyecto_INICIO, 1036985/proyecto_PROCESO, 1036985/proyecto_FIN, 1036985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910753 | Proyecto de inversión | 44074.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44074.07, modificado:44074.07}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Chical - 193686 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL 60 B INTERIOR 60 B PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL JARDIN, CALLEJON EL POT, lon:-103.8472187, lat:19.23525282}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 44074.07 | 44074.07 | 44074.07 | 44074.07 | 44074.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037006/proyecto_PROCESO, 1037006/proyecto_INICIO, 1037006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910761 | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme En La Localidad Los Limones - 193016 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 49 B INTERIOR 49 B PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARR, lon:-103.781983, lat:19.23530481}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037014/proyecto_INICIO, 1037014/proyecto_FIN, 1037014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910762 | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme Localidad El Poblado - 192838 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 192838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:120 A INTERIOR 120 A PUEBLO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE JARDIN, CALLE DE LA CAPILLA CALLE SIN NO, lon:-103.8304244, lat:19.23980929}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037015/proyecto_INICIO, 1037015/proyecto_FIN, 1037015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300969321 | Proyecto de inversión | 125885.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125885.97, modificado:123997.44}} | Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Amarradero En El Municipio De Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-04-27 |  | 123997.44 | 123997.44 | 123997.44 | 123997.44 | 123997.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300969329 | Proyecto de inversión | 9016896.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9016896.52, modificado:8769124.06}} | Construcción Del Sistema Múltiple De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades Del Mixcoate Y Pueblo Nuevo En El Municipio De Villa De Álvarez, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-04-28 |  | 8769124.06 | 8769124.06 | 8769124.06 | 8769124.06 | 8769124.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400975138 | Proyecto de inversión | 258551.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64637.92, modificado:64637.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:64637.92, modificado:64637.92}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129275.84, modificado:129275.84}} | Ampliación De Red De Alumbrado Público En La Colonia Gobernadores En El Municipio De Ixtlahuacan - 327967 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUCAN | 327967 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CIUDAD IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA A IXTLAHUACAN Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, ENTRE LA CARRETERA A IXTLAHUACAN, lon:-103.7352678, lat:18.99353182}} | 2017-08-28 | 2017-12-31 | 258551.68 | 258551.68 | 258551.68 | 258551.68 | 258551.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-006/2017, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:242105.18, importe_modificado:242105.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110218/proyecto_INICIO, 1110218/proyecto_FIN, 1110218/proyecto_INICIO, 1110218/proyecto_PROCESO, 1110218/proyecto_INICIO, 1110218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170400976426 | Acción | 80720 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80720.0, modificado:79082.27}} | Adquisicion De Tres Computadoras De Escritorio Y Un Plotter - 216583 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 216583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-17 | 2017-12-29 | 79082.27 | 79082.27 | 79082.27 | 79082.27 | 79082.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:485557.34, importe_modificado:485557.34}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1111506/proyecto_FIN, 1111506/proyecto_PROCESO, 1111506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170400976429 | Acción | 26268.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26268.36, modificado:26268.36}} | Equipamiento Mobiliario De Oficinas De La Dirección General De Planeación - 216637 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 216637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-07-17 | 2017-12-29 | 26268.36 | 26268.36 | 26268.36 | 26268.36 | 26268.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:485557.34, importe_modificado:485557.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1111509/proyecto_PROCESO, 1111509/proyecto_FIN, 1111509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976527 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Las Moras - 245990 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 245990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN 83 B INTERIOR 83 B COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ, lon:-103.8088347, lat:19.19491115}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111607/proyecto_INICIO, 1111607/proyecto_PROCESO, 1111607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976535 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Localidad Los Limones - 247792 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 247792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 60 A INTERIOR 60 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE JARDIN, CALLE, lon:-103.7805131, lat:19.23531494}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111615/proyecto_INICIO, 1111615/proyecto_FIN, 1111615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045663 | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9611451.65}} | Remozamiento De Ingreso Al Municipio De Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-11-23 |  | 9611451.65 | 9611451.65 | 9611451.65 | 9611451.65 | 9611451.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-013/2017, contratista:CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:9611451.65, importe_modificado:9611451.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1181348/proyecto_INICIO, 1181348/proyecto_FIN, 1181348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401051740 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:969119.85}} | Construcción De Cubierta De Patio Cívico En La Esc. De La Localidad De Tepames, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-10-03 |  | 969119.85 | 969119.85 | 969119.85 | 969119.85 | 969119.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FORTALECE-001/2017, contratista:PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:969119.85, importe_modificado:969119.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1188245/proyecto_INICIO, 1188245/proyecto_FIN, 1188245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137269 | Proyecto de inversión | 4036935.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036935.14, modificado:3873923.9}} | Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán (Lona Y Piso De Concreto En Velaria), Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-02 |  | 3873923.9 | 3873923.9 | 3873923.9 | 3873923.9 | 3873923.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276302/proyecto_PROCESO, 1276302/proyecto_FIN, 1276302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137274 | Proyecto de inversión | 4060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:3896514.39}} | Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán (Toboganes, Kioskos, Y Techumbre), Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-02 |  | 3896514.39 | 3896514.39 | 3896514.39 | 3896514.39 | 3896514.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276308/proyecto_INICIO, 1276308/proyecto_FIN, 1276308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201137282 | Proyecto de inversión | 4027739.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027739.82, modificado:3862588.86}} | Conclusión De Los Trabajos En El Parque Metropolitano De Tecomán (Arbolado, Palmas, Tierra Orgánica Y Plantas De Ornato), Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-04-02 |  | 3862588.86 | 3862588.86 | 3862588.86 | 3862588.86 | 3862588.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301321855 | Proyecto de inversión | 4921802.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4921802.16, modificado:4921802.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV NIÑOS HÉROES - 236496 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 236496 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA JUAN JOSÉ RÍOS II, 28984CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMAENTREAVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE TLAXCALA, CALLE GUANAJUATO AV NIÑOS HÉROES TRAMO CALLA TLAXCALA A CALLE GUANAJUATO EN LA COLONI, lon:-103.74937387, lat:19.25511054}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 4921802.09 | 4921802.09 | 4921802.09 | 4921802.09 | 4921802.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01-LPE-C/2018-VA, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:4663767.3, importe_modificado:4921802.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1321855/proyecto_PROCESO, 1321855/proyecto_INICIO, 1321855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180401435527 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | IMPARTICION DE UN CURSO TALLER IMPLEMENTACIÓN DE PBR Y SED SEGUNDA ETAPA - 346814 | 6 | Colima | 2 | Colima |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 346814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-07-12 | 2018-08-10 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-002/2018, contratista:INSTITUTO SUPERIOR AUTOMONO OCCIDENTE, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435527/proyecto_INICIO, 1435527/proyecto_PROCESO, 1435527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512245 | Proyecto de inversión | 463732.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:463732.63, modificado:540721.95}} | 06MSU0012O FACULTAD DE PSICOLOGIA, CAMPUS CENTRAL COLIMA (06USU8890V) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06DMS0018S-144-2016 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:NINGUNO NINGUNO SN, Los asmoles,Colima,Colima, lon:-103.774, lat:19.1231}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 540721.95 | 540721.95 | 540721.95 | 540721.95 | 540721.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201535883 | Proyecto de inversión | 182290.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182290.81, modificado:171974.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV CUAUHTÉMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL ANTONIO SALAZAR - 77088 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 77088 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA , lon:-103.92751755, lat:18.94400262}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 171974.99 | 171974.99 | 171974.99 | 171974.99 | 171974.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:171975.43, importe_modificado:182290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1535883/proyecto_INICIO, 1535883/proyecto_PROCESO, 1535883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201554648 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL CÓBANO MPIO DE CUAUHTÉMOC COL - 110996 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COLIMA | 110996 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CÓBANO, 28553 EL CÓBANO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DESDE EL CENTRO DE SALUD HASTA ESPALDAS DE TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.6401785, lat:19.30598501}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-03/003-2019, contratista:FERNANDO BLANCO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:1617793.84, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1554648/proyecto_INICIO, 1554648/proyecto_PROCESO, 1554648/proyecto_INICIO, 1554648/proyecto_FIN, 1554648/proyecto_PROCESO, 1554648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561860 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5252985.71}} | 06DES0034A.- NUEVA CREACION | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-017-2019-PR | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-04-08 | 2019-08-10 | 5252985.71 | 5252985.71 | 5252985.71 | 5252985.71 | 5252985.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561881 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06DJN0051H.- JN. SUSANA ORTIZ SILVA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SOLORZANO BEJAR 512,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301574253 | Proyecto de inversión | 412981.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412981.02, modificado:412981.02}} | Escuela de turismo y gastronomía.-2a etapa construcción de edificio para centro de cómputo, 10 aulas, 6 cubículos para PTC, almacén y S. sanitaros.-Trabajos complementarios, obra exterior. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM ES 01/16 | S | 163 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Elías Zamora Verduzco 114, Valle de Las Garzas, III, 28219 Manzanillo, Col., México, lon:-104.30487514, lat:19.09779853}} | 2019-08-12 | 2019-10-11 | 412981.02 | 412981.02 | 412981.02 | 412981.02 | 412981.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160200718212 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De La Loma - 127432 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 127432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:NINGUNORANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE UBICAN EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA, lon:-104.0462794, lat:19.47707145}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N1-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1128765.7, importe_modificado:1128765.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {819779/proyecto_INICIO, 819779/proyecto_FIN, 819779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750238 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117857.14, modificado:117857.14}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17142.86, modificado:17142.86}} | Construccion De Cuartos Adicionales El Trapiche Fonhapo - 272522 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 272522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE REVOLUCION 36 INTERIOR PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HUMBERTO SI, lon:-103.6654108, lat:19.27327969}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {854366/proyecto_INICIO, 854366/proyecto_PROCESO, 854366/proyecto_FIN, 854366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750284 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios En Santiago - 311036 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 311036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS TORONJAS 30 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE PARAÍSO, 28844 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VALLE DE LAS LIMAS Y CALL, lon:-104.3346387, lat:19.15504713}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {854412/proyecto_PROCESO, 854412/proyecto_FIN, 854412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750307 | Proyecto de inversión | 88040 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61628.0, modificado:61628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26412.0, modificado:26412.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Colonia Ignacio Zaragoza Ubicada En La Cabecera Municipal De Manzanillo - 254360 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 254360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN ITRUBE 5 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE J. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE FELIPE BERRIO, lon:-104.2901946, lat:19.04979629}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 88040 | 88040 | 88040 | 88040 | 88040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854435/proyecto_INICIO, 854435/proyecto_FIN, 854435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750308 | Proyecto de inversión | 176080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52824.0, modificado:52824.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123256.0, modificado:123256.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios - 252069 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 252069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEONIDAS SANCHEZ 59 INTERIOR SN COLONIA CAMPOS, 28809 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ZEVERINO LEON Y CALLE MARCIANO ORTEGA, CALLE, lon:-104.3113236, lat:19.02552148}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 176080 | 176080 | 176080 | 176080 | 176080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {854436/proyecto_INICIO, 854436/proyecto_FIN, 854436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750309 | Proyecto de inversión | 220100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154070.0, modificado:154070.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66030.0, modificado:66030.0}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Manzanillo - 253449 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 253449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE J. GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-104.2907739, lat:19.0513986}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 220100 | 220100 | 220100 | 220100 | 220100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {854437/proyecto_INICIO, 854437/proyecto_FIN, 854437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750395 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Minatitlán - 258498 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 258498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 16 INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y CALLE 11 DE JULIO, A, lon:-104.0481536, lat:19.39163133}} | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-012, contratista:DECON GM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1755000.0, importe_modificado:1755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {854523/proyecto_FIN, 854523/proyecto_INICIO, 854523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750418 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76032.0, modificado:76032.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123968.0, modificado:123968.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Paticajo En El Municipio De Minatitlan - 269019 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 269019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO BICENTE JACOBO RUELAS DOMICILIO CONOCIDO S, lon:-104.1533496, lat:19.30083586}} | 2016-09-01 | 2016-11-18 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-014, contratista:JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1752990.26, importe_modificado:1752990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {854546/proyecto_PROCESO, 854546/proyecto_INICIO, 854546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753303 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 266167 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 266167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BALVINO DAVALOS 283 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALL, lon:-103.729898, lat:19.2499064}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-003, contratista:MIGUEL ZUÑIGA FIGUEROA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1374554.21, importe_modificado:1374551.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857431/proyecto_INICIO, 857431/proyecto_FIN, 857431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753304 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 266586 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 266586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA CAPACHA 1020 MIL VEINTE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 28063 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DEL ROSARIO Y CALLE, lon:-103.7140488, lat:19.2259876}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-003, contratista:MIGUEL ZUÑIGA FIGUEROA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1374554.21, importe_modificado:1374551.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857432/proyecto_INICIO, 857432/proyecto_FIN, 857432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753308 | Acción | 292588.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292588.07, modificado:292588.07}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 238109 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 292588.07 | 292588.07 | 292588.07 | 292588.07 | 292588.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:872171.54, importe_modificado:872171.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857436/proyecto_PROCESO, 857436/proyecto_FIN, 857436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753344 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270628 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO DE FRANCISCO CUEVAS PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-103.7334008, lat:19.11267782}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857472/proyecto_PROCESO, 857472/proyecto_FIN, 857472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753447 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Doscuartos Dormitorios En El Garcero - 315202 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELA URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 315202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:391, direccion:CALLE HALCON 16 INTERIOR SN COLONIA EL GARCERO, 28800 EL GARCERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GUACAMAYA Y CALLE GAVIOTA, CALLE QUETZAL DE LA LLAN, lon:-104.2299856, lat:19.05804264}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {857575/proyecto_INICIO, 857575/proyecto_FIN, 857575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753465 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Camichines - 261858 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI INSTITUTO DE SUELO URBANIACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 261858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 258 B INTERIOR 258 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS DONALDO, lon:-103.8167042, lat:19.20602413}} | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2195883.52, importe_modificado:2195883.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {857593/proyecto_PROCESO, 857593/proyecto_INICIO, 857593/proyecto_FIN, 857593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753488 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | Cnstruccion De Cuartos Dormitorios Colonia Los Camicines - 253983 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 253983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 316 B INTERIOR 316 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIÑOS HÉROES Y CALLE LUIS DONALDO, lon:-103.8168651, lat:19.20605959}} | 2016-07-15 | 2016-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1613475.1, importe_modificado:1613475.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857616/proyecto_PROCESO, 857616/proyecto_FIN, 857616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200879167 | Proyecto de inversión | 145176.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145176.51, modificado:143621.92}} | Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 12 Descargas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL) | - | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-103.964722, lat:18.934722}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 143621.92 | 143621.92 | 143621.92 | 143621.92 | 143621.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200879203 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:977273.92}} | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Drenaje Pluvial De La Localidad De Rincón De López, Mpio. De Armería. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL) | - | N | 0 | 0 | 2756 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:-, lon:-103.932777, lat:19.053611}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 977273.92 | 977273.92 | 977273.92 | 977273.92 | 977273.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200879367 | Proyecto de inversión | 1412371 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412371.0, modificado:1398040.61}} | Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Col. Vista Volcanes En La Cd. De Villa De Alvarez, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-103.737777, lat:19.267222}} | 2017-07-20 | 2018-04-11 | 1398040.61 | 1398040.61 | 1398040.61 | 1398040.61 | 1398040.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200880462 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:957666.62}} | Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC) | - | N | 0 | 0 | 8602 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-103.602777, lat:19.328055}} | 2017-08-01 | 2018-04-11 | 957666.62 | 957666.62 | 957666.62 | 957666.62 | 957666.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200880513 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Estudio Geohidrológico Para Nueva Fuente De Abastecimiento Al Norte De La Cabecera Municipal | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC) | - | N | 0 | 0 | 8602 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-103.602777, lat:19.328055}} | 2017-08-01 | 2018-04-11 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200880933 | Proyecto de inversión | 1047463 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047463.0, modificado:1031322.68}} | Construcción De 918 M. De La Red De Drenaje Y 151 Descargas Domiciliarias En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal. | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI) | - | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-104.050833, lat:19.386666}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 1031322.68 | 1031322.68 | 1031322.68 | 1031322.68 | 1031322.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMINERO/PROAGUA-APAUR-N3-2017, contratista:COSNTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA., monto:1718870.47, importe_modificado:1718870.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {990653/proyecto_PROCESO, 990653/proyecto_INICIO, 990653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888295 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:694569.88}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-05-11 |  | 694569.88 | 694569.88 | 694569.88 | 694569.88 | 694569.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300910707 | Proyecto de inversión | 391544.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391544.56, modificado:391544.56}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juárez En El Municipio De Armería - 180871 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 180871 | N | 0 | 0 | 6201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCA, lon:-103.9559936, lat:18.96784031}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 391544.56 | 391544.56 | 391544.56 | 391544.56 | 391544.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-011/2017, contratista:ING. DAVID MARTINEZ LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1305148.54, importe_modificado:1305148.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036960/proyecto_INICIO, 1036960/proyecto_PROCESO, 1036960/proyecto_FIN, 1036960/proyecto_INICIO, 1036960/proyecto_PROCESO, 1036960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170300910728 | Proyecto de inversión | 668391.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668391.41, modificado:668391.41}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán En El Municipio De Comala - 180388 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 180388 | N | 0 | 0 | 4450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE BELÉN INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA,, lon:-103.712075, lat:19.37881226}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 668391.41 | 668391.41 | 668391.41 | 668391.41 | 668391.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-CDI-005/2017, contratista:PROMOTECNOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2227971.35, importe_modificado:2227971.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036981/proyecto_INICIO, 1036981/proyecto_FIN, 1036981/proyecto_PROCESO, 1036981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910738 | Proyecto de inversión | 176296.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176296.3, modificado:176296.3}} | Construccion De Techos Firme Colonia Camichines Coquimatlan - 194592 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 194592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 286 B INTERIOR 286 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO C, lon:-103.8158943, lat:19.2059652}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 176296.3 | 176296.3 | 176296.3 | 176296.3 | 176296.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036991/proyecto_INICIO, 1036991/proyecto_FIN, 1036991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910742 | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme Colonia Las Higueras Coquimatlan - 193936 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 193936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO 34 A INTERIOR 34 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ACAPULCO, CALLE MAZATLAN CAL, lon:-103.8102294, lat:19.19644113}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036995/proyecto_PROCESO, 1036995/proyecto_FIN, 1036995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910744 | Proyecto de inversión | 176296.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176296.3, modificado:176296.3}} | Construccion De Techos Firme Colonia La Cazumba - 189484 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 189484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO EL CHICAL 21 B INTERIOR 21 B COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE EJIDO JALA, CAL, lon:-103.8111199, lat:19.21117281}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 176296.3 | 176296.3 | 176296.3 | 176296.3 | 176296.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036997/proyecto_INICIO, 1036997/proyecto_FIN, 1036997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170400976477 | Proyecto de inversión | 558012.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558012.65, modificado:556733.85}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Cofradia De Juarez En Las Calles Jalisco Y Catorce De Febrero - 276011 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 276011 | N | 0 | 0 | 822 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE 5 DE FEBRE, lon:-103.9536238, lat:18.96368805}} | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 556733.85 | 556733.85 | 556733.85 | 556733.85 | 556733.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FISE-004/2017, contratista:RALAD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:556733.85, importe_modificado:556733.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111557/proyecto_INICIO, 1111557/proyecto_PROCESO, 1111557/proyecto_FIN, 1111557/proyecto_INICIO, 1111557/proyecto_PROCESO, 1111557/proyecto_FIN, 1111557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976528 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Valle De Las Huertas - 246210 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 246210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 49 A INTERIOR 49 A COLONIA VALLE DE LAS HUERTAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAL, lon:-103.8077082, lat:19.21460224}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111608/proyecto_INICIO, 1111608/proyecto_PROCESO, 1111608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401044612 | Proyecto de inversión | 2496114.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496114.65, modificado:2496114.65}} | Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 10 Cofradía De Morelos, Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-10-13 |  | 2496114.65 | 2496114.65 | 2496114.65 | 2496114.65 | 2496114.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FFI-005/2017, contratista:ARQ. REBECA GÓMEZ CONTRERAS, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2496114.65, importe_modificado:2496114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180149/proyecto_INICIO, 1180149/proyecto_FIN, 1180149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045646 | Proyecto de inversión | 8259799.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8259799.81, modificado:8051017.43}} | Modernización Carril Lateral Y Ciclovía Boulevard Camino Real Tramo Paseo Miguel De La Madrid-Universidad De Colima Campus Norte, Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-16 |  | 8051017.43 | 8051017.43 | 8051017.43 | 8051017.43 | 8051017.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-011/2017, contratista:ÁVALOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE. C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:8051017.43, importe_modificado:8051017.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1181327/proyecto_FIN, 1181327/proyecto_PROCESO, 1181327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170401046227 | Proyecto de inversión | 1149962.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149962.78, modificado:1149962.78}} | Reforzamiento De 13,098.04 Kg. En Estructura Metálica Y Suministro Y Colocación De 814.10 M2 De Cubierta... Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Campos En El Mpio. De Manzanillo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-27 |  | 1149962.78 | 1149962.78 | 1149962.78 | 1149962.78 | 1149962.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FONDEN-001/2017, contratista:INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.C., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1149962.78, importe_modificado:1149962.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1182015/proyecto_INICIO, 1182015/proyecto_FIN, 1182015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401050254 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:987629.27}} | Construccion De Baños Y Vestidores En Campo Deportivo De Futbol Amerciano En Villa De Alvarez, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-08-05 |  | 987629.27 | 987629.27 | 987629.27 | 987629.27 | 987629.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FORTALECE-002, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:987629.27, importe_modificado:987629.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186583/proyecto_INICIO, 1186583/proyecto_PROCESO, 1186583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068244 | Proyecto de inversión | 1346153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.84, modificado:1346153.84}} | 06dtv0001p, Mejoramiento De Los Componentes, E. S. Justo Sierra, En Armeria, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL | C-CIEN-06DTV0001P-06ETV0023Z-10-90-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2018-01-22 | 2018-04-01 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201135560 | Proyecto de inversión | 912043.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912043.55, modificado:910986.64}} | Sustitución De 2,436 Mts. De Red De Agua Potable En La Comunidad De Agua De La Virgen, En El Municipio De Ixtlahuacán, Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MPIO. DE IXTLAHUACÁN. | - | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:-, lon:-103.627777, lat:18.938888}} | 2018-07-19 | 2018-10-01 | 910986.64 | 910986.64 | 910986.64 | 910986.64 | 910986.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274530/proyecto_FIN, 1274530/proyecto_INICIO, 1274530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00180201136572 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3825480.98}} | Estudio, Diagnóstico Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción , Mejora Y-O Rehabilitación Del Acueducto Armería- Manzanillo | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 130000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-104.315833, lat:19.052222}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 3825480.98 | 3825480.98 | 3825480.98 | 3825480.98 | 3825480.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136586 | Proyecto de inversión | 1142796 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142796.0, modificado:1125715.48}} | Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Pimentel Llerenas En El Municipio De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-08-01 | 1125715.48 | 1125715.48 | 1125715.48 | 1125715.48 | 1125715.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136594 | Proyecto de inversión | 2638925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638925.0, modificado:2441638.0}} | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia La Albarrada, En El Municipio De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-103.730833, lat:19.243611}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 2441638 | 2441638 | 2441638 | 2441638 | 2441638 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301285683 | Proyecto de inversión | 134083.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134083.76, modificado:134083.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 200470 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 200470 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA EJIDO LAS TRANCAS, 28700LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL, CALLE CERCA DE LA CANCHA TECHADA LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA POR, lon:-103.71235951, lat:19.04868574}} | 2018-07-20 | 2018-09-17 | 134083.76 | 134083.76 | 134083.76 | 134083.76 | 134083.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9, contratista:ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:203946.3, importe_modificado:203946.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285683/proyecto_INICIO, 1285683/proyecto_PROCESO, 1285683/proyecto_FIN, 1285683/proyecto_INICIO, 1285683/proyecto_FIN, 1285683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL180301321849 | Proyecto de inversión | 4283211.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283211.67, modificado:4283211.66}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JERÓNIMO ARZAC - 236476 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 236476 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JERÓNIMO ARZAC INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ MATEOS, 28975CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMAENTRECALLE JERÓNIMO ARZAC Y CALLE MANZANILLO, CALLE 5 DE MAYO CALLE JERÓNIMO ARZAC TRAMO DE LA CALLE MANZANILLO EN LA COLONIA LIBERACI, lon:-103.73277637, lat:19.26454511}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 4283211.66 | 4283211.66 | 4283211.66 | 4283211.66 | 4283211.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-LPE-C/2018-VA, contratista:PROTOARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:4010459.52, importe_modificado:4283211.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:380.0}} | {1321849/proyecto_FIN, 1321849/proyecto_PROCESO, 1321849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201543076 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 88099 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 88099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-01-AD-C/2019-VA, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1543076/proyecto_INICIO, 1543076/proyecto_FIN, 1543076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561885 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06DJN0211E.- JN. JOSE REYES PIMENTEL REYES | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ SN,Villa de Alvarez,Colima, lon:-103.737, lat:19.2648}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL190301568496 | Proyecto de inversión | 167659.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167659.26, modificado:167659.26}} | 06DST0013G-FAM19 SEC. JUAN DE LA BARRERA | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-061-2019-PR | S | 233 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES s/n,Queseria,Cuauhtemoc,Colima, lon:-103.574, lat:19.3869}} | 2019-07-08 | 2019-08-02 | 167659.26 | 167659.26 | 167659.26 | 167659.26 | 167659.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568773 | Proyecto de inversión | 622483.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622483.17, modificado:598463.65}} | 20190002-FAM19 VARIAS ESCUELAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-003-2019-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-06-10 | 2019-08-02 | 0 | 598463.65 | 598463.65 | 598463.65 | 598463.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | COL00160200702011 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Comunidad De El Arrayanal - 127428 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 127428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:NINGUNORANCHERIA EL ARRAYANAL, 28780 EL ARRAYANAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL ARRAYANAL., lon:-104.1069499, lat:19.27664646}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-N1-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:1128765.7, importe_modificado:1128765.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {803578/proyecto_PROCESO, 803578/proyecto_INICIO, 803578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750219 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589285.71, modificado:589285.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.29, modificado:85714.29}} | Construccion De Cuartos Adicionales Cuauhtemoc Fonhapo - 272380 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 272380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOTZIN 99 INTERIOR PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PRIMAVERAS Y CALLE TABACHINES, CALLE ROSA MORAD, lon:-103.6086663, lat:19.3300621}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005, contratista:TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2217483.67, importe_modificado:2217483.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {854347/proyecto_FIN, 854347/proyecto_PROCESO, 854347/proyecto_INICIO, 854347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750266 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De Zinacamitlan Del Municipio De Ixtlahuacan - 223251 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 223251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE LA PRIMARIA INTERIOR SN EJIDO ZINACAMITLAN LOS CHICOS, 28700 ZINACAMITLÁN (LOS CHICOS), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE C, lon:-103.6958463, lat:18.9801013}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1046007.88, importe_modificado:1046007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854394/proyecto_INICIO, 854394/proyecto_FIN, 854394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750271 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Plan De Zapote Del Municipio De Ixtlahuacan - 241712 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 241712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL PLAN DE ZAPOTE INTERIOR SN EJIDO PLAN DE ZAPOTE, 28700 EL PLAN DEL ZAPOTE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL, lon:-103.6925025, lat:18.88858438}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1046007.88, importe_modificado:1046007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854399/proyecto_INICIO, 854399/proyecto_FIN, 854399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750304 | Proyecto de inversión | 44020 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30814.0, modificado:30814.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13206.0, modificado:13206.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Miramar - 254441 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 254441 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA 3 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRAMAR, 28868 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE COSTA RICA, CALLE EL SALVADOR D, lon:-104.388856, lat:19.12520793}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 44020 | 44020 | 44020 | 44020 | 44020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854432/proyecto_FIN, 854432/proyecto_PROCESO, 854432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750334 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Libramiento Del Colomo - 315117 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 315117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE LIBRAMIENTO COLOMOS 46 D INTERIOR SN COLONIA EL LIBRAMIENTO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DEL TANQUE Y , ENTRANDO A LA CA, lon:-104.2552203, lat:19.06354456}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854462/proyecto_INICIO, 854462/proyecto_FIN, 854462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751413 | Proyecto de inversión | 367435.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367435.39, modificado:367435.39}} | Rehabilitacion De Techo Firme En Viviendas De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacan - 359050 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | 359050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-103.7351472, lat:19.0043229}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 367435.39 | 367435.39 | 367435.39 | 367435.39 | 367435.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-3 X 1-08-2016, contratista:MANUEL SALAZAR CALLEROS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:396848.55, importe_modificado:396848.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {855541/proyecto_PROCESO, 855541/proyecto_INICIO, 855541/proyecto_PROCESO, 855541/proyecto_FIN, 855541/proyecto_INICIO, 855541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751437 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construccion De Seis Cuartos Dormitorios En La Localidad De Aquiles Serdan Tamala Del Municipio De Ixtlahuacan - 221942 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI | 221942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE CERCA DE PUENTE INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDAN TAMALA, 28700 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, lon:-103.7581978, lat:19.00424486}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009, contratista:COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1046007.88, importe_modificado:1046007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {855565/proyecto_INICIO, 855565/proyecto_FIN, 855565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300751626 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Veladero De Los Otates - 321453 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 321453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VELADERO DE LOS OTATES, 28820 VELADERO DE LOS OTATES, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,, lon:-104.3352021, lat:19.26000637}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {855754/proyecto_INICIO, 855754/proyecto_FIN, 855754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753288 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 269738 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 269738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ACALIFA 870 OCHOCIENTOS SETENTA INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LAS PAROTAS Y CALLE RO, lon:-103.7553307, lat:19.2365432}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:944918.59, importe_modificado:944918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857416/proyecto_PROCESO, 857416/proyecto_FIN, 857416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753295 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 266359 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 266359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE JUNIO 89 OCHENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA DE LOS TRABAJADORES, 28067 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAG, lon:-103.7114497, lat:19.23376001}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857423/proyecto_INICIO, 857423/proyecto_FIN, 857423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753309 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:98866.8}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 238101 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 238101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 98866.8 | 98866.8 | 98866.8 | 98866.8 | 98866.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:581447.69, importe_modificado:581447.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857437/proyecto_FIN, 857437/proyecto_PROCESO, 857437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753356 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270689 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270689 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE CARRETERA A TEPAMES PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CASA HABITACION, lon:-103.5513741, lat:19.11604917}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857484/proyecto_INICIO, 857484/proyecto_FIN, 857484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753400 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Colonia Benito Juarez De Cofradia De Juarez - 299261 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 299261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 35 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE LIBERTAD,, lon:-103.9611306, lat:18.96742772}} | 2016-10-31 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2621240.29, importe_modificado:2621240.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857528/proyecto_INICIO, 857528/proyecto_FIN, 857528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200879156 | Proyecto de inversión | 359054.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359054.82, modificado:358386.0}} | Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 21 Descargas Domiciliarias En Las Calles Fco. Villa Y Av. Torres Quintero De La Comunidad De Rincón De López | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL) | - | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:-, lon:-103.932777, lat:19.053611}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 358386 | 358386 | 358386 | 358386 | 358386 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200879378 | Proyecto de inversión | 1202791.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202791.52, modificado:1152052.0}} | Equipamiento, Electrificación Y Rehabilitación De Caseta De Cloración Para Pozo Profundo De La Col. Vista Volcanes En La Cd. De Villa De Alvarez, Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-103.737777, lat:19.267222}} | 2017-07-20 | 2018-04-11 | 1152052 | 1152052 | 1152052 | 1152052 | 1152052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200882505 | Proyecto de inversión | 2222681.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222681.01, modificado:2213882.41}} | Elaboración Del Catastro Técnico De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Cabecera Mpal. De Armería Y Cofradía De Juárez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 22125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-07-20 | 2018-04-11 | 2213882.41 | 2213882.41 | 2213882.41 | 2213882.41 | 2213882.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888367 | Proyecto de inversión | 610039.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610039.75, modificado:424068.46}} | Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Ánzar En El Municipio De Colima, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-05-11 |  | 424068.46 | 424068.46 | 424068.46 | 424068.46 | 424068.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888371 | Proyecto de inversión | 1309780.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309780.53, modificado:913603.98}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juárez, En El Municipio De Armería, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-05-11 |  | 913603.98 | 913603.98 | 913603.98 | 913603.98 | 913603.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888387 | Proyecto de inversión | 653257.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653257.39, modificado:453918.52}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Zinacamitlán (Los Chicos) En El Municipio De Ixtlahuacán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2017-05-11 |  | 453918.52 | 453918.52 | 453918.52 | 453918.52 | 453918.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200893073 | Proyecto de inversión | 33289993.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.32899935E7, modificado:3.32899935E7}} | Modernización Circuito Vial Villa De Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan En Villa De Álvarez | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-07-04 |  | 33289993.5 | 33289993.5 | 33289993.5 | 33289993.5 | 33289993.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200893397 | Proyecto de inversión | 1097434.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097434.58, modificado:950095.58}} | Universidad De Colima.- Bachilleratos Técnicos Núms. 08, 09 Y 10.- Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 2 | N | 0 | 0 | 1833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Campus San Pedrito, Glorieta San Pedrito SN, Manzanillo, Colima. C.P. 28200., lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-11-07 |  | 950095.58 | 950095.58 | 950095.58 | 950095.58 | 950095.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910743 | Proyecto de inversión | 110185.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110185.19, modificado:110185.19}} | Construccion De Techos Firme Colonia Las Moras Coquimatlan - 192797 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 192797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN 86 A INTERIOR 86 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ, lon:-103.8087703, lat:19.19474903}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 110185.19 | 110185.19 | 110185.19 | 110185.19 | 110185.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1036996/proyecto_PROCESO, 1036996/proyecto_FIN, 1036996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170300910754 | Proyecto de inversión | 66111.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66111.11, modificado:66111.11}} | Construccion De Techos Firme En La Localidad De La Esperanza - 197141 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 197141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 30 B INTERIOR 30 B PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAVEDRA Y CALLE FRANCISCO I.M, lon:-103.8653042, lat:19.17053991}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | 66111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017, contratista:JESUS MENDOZA DE HOYOS, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:1774536.08, importe_modificado:1774536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037007/proyecto_INICIO, 1037007/proyecto_FIN, 1037007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400974422 | Acción | 46477.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46477.31, modificado:46477.31}} | Modernización Administrativa Del Área De Planeación - 223864 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 223864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}} | 2017-06-26 | 2017-07-28 | 46477.31 | 46477.31 | 46477.31 | 46477.31 | 46477.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIS-PRODIM-2017, contratista:FERNANDO VAZQUEZ ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:70141.31, importe_modificado:70141.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1109502/proyecto_FIN, 1109502/proyecto_PROCESO, 1109502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400974567 | Acción | 10020 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10020.0, modificado:9813.6}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 277469 | 6 | Colima | 10 | Villa de Álvarez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ | 277469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 9813.6 | 9813.6 | 9813.6 | 9813.6 | 9813.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:10020.0, importe_modificado:9813.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1109647/proyecto_FIN, 1109647/proyecto_INICIO, 1109647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400975376 | Proyecto de inversión | 188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188000.0, modificado:188000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Loma - 291834 | 6 | Colima | 8 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN | 291834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE CANCHA TECHADA INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, DE LA CANCHA TECHADA UNA CUADRA HACIA ARRIBA, lon:-104.0459897, lat:19.47817397}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-N5-2017, contratista:JOSE GUTIERREZ ARCEO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, monto:939856.6, importe_modificado:939856.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1110456/proyecto_INICIO, 1110456/proyecto_FIN, 1110456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976531 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidad Pueblo Juárez - 245278 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 245278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE DEGOLLADO 200 B INTERIOR 200 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE,, lon:-103.936796, lat:19.16782948}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, monto:2249529.42, importe_modificado:2249529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111611/proyecto_INICIO, 1111611/proyecto_FIN, 1111611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401050359 | Proyecto de inversión | 9935669.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9935669.88, modificado:9702123.27}} | Modernizacion De Vialidades Y Obras De Proteccion En Zona Estero En La Localidad Del Paraiso, Armeria, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-103.964997, lat:18.937073}} | 2017-08-11 |  | 9702123.27 | 9702123.27 | 9702123.27 | 9702123.27 | 9702123.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-008/2017, contratista:CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:9702123.27, importe_modificado:9702123.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {1186691/proyecto_PROCESO, 1186691/proyecto_INICIO, 1186691/proyecto_PROCESO, 1186691/proyecto_FIN, 1186691/proyecto_INICIO, 1186691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180101071821 | Proyecto de inversión | 1158478 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158478.0, modificado:1158478.0}} | Rehabilitación De Cancha Techada En La Comunidad De Tamala, Ixtlahuacán, Colima / | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(19.004716; -103.756404) (19.004765; -103.755597) (19.003875; -103.755479) (19.003822; -103.756211), lon:-103.738593, lat:19.001184}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1158478 | 1158478 | 1158478 | 1158478 | 1158478 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLADE-IXTLA-REGIONAL-01-2018, contratista:TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, monto:1101732.78, importe_modificado:1145734.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209052/proyecto_FIN, 1209052/proyecto_INICIO, 1209052/proyecto_FIN, 1209052/proyecto_PROCESO, 1209052/proyecto_INICIO, 1209052/proyecto_PROCESO, 1209052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201135524 | Proyecto de inversión | 422347.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422347.36, modificado:422130.89}} | Sutitución De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Paraíso En El Municipio De Armería, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:-, lon:-103.991944, lat:18.875277}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 422130.89 | 422130.89 | 422130.89 | 422130.89 | 422130.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274494/proyecto_PROCESO, 1274494/proyecto_INICIO, 1274494/proyecto_FIN, 1274494/proyecto_INICIO, 1274494/proyecto_FIN, 1274494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136798 | Proyecto de inversión | 91472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91472.0, modificado:19365.93}} | Gastos De Contraloría Social Para La Ejecución Del Programa Proagua, Apartado Apaur, En Todo El Estado | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Todos los ejecutores | - | N | 0 | 0 | 400000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 19365.93 | 19365.93 | 19365.93 | 19365.93 | 19365.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512214 | Proyecto de inversión | 692935.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692935.94, modificado:1125440.91}} | 06DPR0371I EP. J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-004-2019-PR | S | 124 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ sn, Minatitlan Colima, lon:-104.416, lat:19.1283}} | 2019-03-18 | 2019-05-25 | 1125440.91 | 1125440.91 | 1125440.91 | 1125440.91 | 1125440.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-18}, obs5: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Modificar, trimestre:3.0, usuario:marialaguilarm, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | COL190201535878 | Proyecto de inversión | 228724 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228724.0, modificado:227922.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CALERAS - 77082 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 77082 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE FRANCISCO VELAZCO CURIEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA BANQUETA ES LA CONTINUACIÓN QUE VIENE DESDE LA PUERTA DE CALERAS A LA A, lon:-103.87944595, lat:18.99445454}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 227922.37 | 227922.37 | 227922.37 | 227922.37 | 227922.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-B-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:227922.37, importe_modificado:228724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1535878/proyecto_INICIO, 1535878/proyecto_PROCESO, 1535878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201535900 | Proyecto de inversión | 172264.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172264.42, modificado:168261.84}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV CUAUHTÉMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL ANTONIO SALAZAR - 77103 | 6 | Colima | 9 | Tecomán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 77103 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTRBOL DE LA COLONIA, lon:-103.92749269, lat:18.94400968}} | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 168261.84 | 168261.84 | 168261.84 | 168261.84 | 168261.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-B-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:168261.91, importe_modificado:172264.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {1535900/proyecto_INICIO, 1535900/proyecto_PROCESO, 1535900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201539040 | Proyecto de inversión | 116700.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116700.03, modificado:116700.03}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS - 55826 | 6 | Colima | 6 | Ixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | 55826 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JARDIN INTERIOR SN EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL JARDIN Y CALLE COBANO, CALLEJON CALLEJO COSTADO DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE ENCUNTRA A UN COSTADO D, lon:-103.63235319, lat:18.88544227}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 116700.03 | 116700.03 | 116700.03 | 116700.03 | 116700.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62695, contratista:, convocante:MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA, monto:301675.88, importe_modificado:301176.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539040/proyecto_INICIO, 1539040/proyecto_PROCESO, 1539040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201547399 | Proyecto de inversión | 112854.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112854.25, modificado:112854.25}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR COLONIA ELIAS ZANORA VERDUZCO - 68714 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 68714 | S | 1268 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADO UNO PARTE SUR 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS VILLALOBOS Y CALLE J JESÚS BRIZUELA, CALLE LIBRADO BENTANCOURT ANDADOR UNO PARTE SUR 10 A ENTRE LAS CALLES , lon:-103.80554634, lat:19.20704936}} | 2019-08-09 | 2019-09-08 | 112854.25 | 112854.25 | 112854.25 | 112854.25 | 112854.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.-FAISM-E9/2019, contratista:MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL, monto:112840.07, importe_modificado:112840.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547399/proyecto_INICIO, 1547399/proyecto_FIN, 1547399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201554890 | Proyecto de inversión | 165808.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165808.74, modificado:165808.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MPIO DE CUAUHTÉMOC COLIMA - 111687 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COLIMA | 111687 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA, lon:-103.65082026, lat:19.33448044}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 165808.74 | 165808.74 | 165808.74 | 165808.74 | 165808.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-02/002-2019, contratista:SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:629848.58, importe_modificado:640500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1554890/proyecto_INICIO, 1554890/proyecto_PROCESO, 1554890/proyecto_INICIO, 1554890/proyecto_FIN, 1554890/proyecto_PROCESO, 1554890/proyecto_FIN, 1554890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201555177 | Proyecto de inversión | 315734.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315734.84, modificado:315734.84}} | PAVIMENTACIÓN DE CARRIL CENTRAL EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MPIO DE CUAUHTÉMOC COLIMA - 112354 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COLIMA | 112354 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.5, meta_modificada:197.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA, lon:-103.65086507, lat:19.33446931}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 315734.84 | 315734.84 | 315734.84 | 315734.84 | 315734.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-02/002-2019, contratista:SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:629848.58, importe_modificado:640500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.5}} | {1555177/proyecto_INICIO, 1555177/proyecto_FIN, 1555177/proyecto_INICIO, 1555177/proyecto_PROCESO, 1555177/proyecto_FIN, 1555177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560671 | Proyecto de inversión | 331616.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331616.96, modificado:331616.96}} | Facultad de Contabilidad y Administración Colima.- Mantenimiento de cubiertas entre edificio FCAC-01-02 Y 03.- Trabajos Complementarios | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM E100-07/2018 | S | 464 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México, lon:-103.70029449, lat:19.24908439}} | 2019-04-01 | 2019-08-10 | 331616.96 | 331616.96 | 331616.96 | 331616.96 | 331616.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1243.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568449 | Proyecto de inversión | 128134.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128134.77, modificado:128134.77}} | 06DES0021X-FAM19 SEC.JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-010-2019-PR | S | 222 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA 150,Tecoman,Colima, lon:-103.874, lat:18.9105}} | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 128134.77 | 128134.77 | 128134.77 | 128134.77 | 128134.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568746 | Proyecto de inversión | 311941.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311941.65, modificado:311941.65}} | 06DPR0263A-FAM19 EP. HELIODORO SILVA PALACIO | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-078-2019-PR | S | 180 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA s/n,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 311941.65 | 311941.65 | 311941.65 | 311941.65 | 311941.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301573929 | Proyecto de inversión | 82650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82650.0, modificado:82650.0}} | 20170001.REM18.4 VARIAS ESCUELAS | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ADQ-06-033-2018-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, Varias Escuelas, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2019-08-31 | 2019-09-03 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750218 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:472500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construccion De Cuartos Adicionales Cuauhtemoc Sedatu - 275973 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 275973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 181 INTERIOR PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BASILIO VADILLO, C, lon:-103.6002667, lat:19.32632102}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005, contratista:TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2217483.67, importe_modificado:2217483.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {854346/proyecto_FIN, 854346/proyecto_INICIO, 854346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750229 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | Construccion De Cuartos Adicionales Queseria Sedatu - 275806 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 275806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 3 INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIMON BOLI, lon:-103.5747935, lat:19.38822704}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005, contratista:TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2217483.67, importe_modificado:2217483.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {854357/proyecto_PROCESO, 854357/proyecto_INICIO, 854357/proyecto_FIN, 854357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750230 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649999.99, modificado:1649999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.01, modificado:240000.01}} | Construccion De Cuartos Adicionales Queseria Zap Fonhapo - 274442 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 274442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE CORMORANOES 32 INTERIOR COLONIA ERMITA, 28513 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE , CALLE FRAGATAS LA CONSTRUCCIÓN DE C, lon:-103.5802438, lat:19.39140801}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1078387.44, importe_modificado:1078387.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {854358/proyecto_INICIO, 854358/proyecto_PROCESO, 854358/proyecto_FIN, 854358/proyecto_PROCESO, 854358/proyecto_FIN, 854358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750242 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ranchitos - 184665 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 184665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:RANCHERIA RANCHITOS, 28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , DE LAS ÚLTIMAS CASAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.965694, lat:19.40816273}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-012, contratista:DECON GM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1755000.0, importe_modificado:1755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {854370/proyecto_INICIO, 854370/proyecto_FIN, 854370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750278 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia El Roció - 315546 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 315546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR ARGELIA 2 INTERIOR SN COLONIA EL ROCÍO, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ESPAÑA Y , DE LA IGLESIA PARA ADENTRO TRES CASAS, lon:-104.2976992, lat:19.04947045}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854406/proyecto_INICIO, 854406/proyecto_FIN, 854406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750281 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Las Torres - 315495 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELA URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 315495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA 8 A INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD Y , CALLE BARRA DE NAVIDAD PENÚLT, lon:-104.2741764, lat:19.05352968}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854409/proyecto_INICIO, 854409/proyecto_FIN, 854409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750331 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Central - 322363 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 322363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE RIO BRAVO 101 INTERIOR SN COLONIA LA CENTRAL, 28868 LA CENTRAL, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE RIO DEL TORO Y CALLE RIO LA CENTRAL, POR LA C, lon:-104.4414345, lat:19.14004159}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010, contratista:JUAN ARMENGOL RICO, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1721971.51, importe_modificado:1721971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {854459/proyecto_INICIO, 854459/proyecto_FIN, 854459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750332 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Colomo - 313994 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELA URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 313994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 34 B INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAL, lon:-104.2546484, lat:19.06021929}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011, contratista:YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1844976.56, importe_modificado:1844976.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {854460/proyecto_PROCESO, 854460/proyecto_INICIO, 854460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750372 | Proyecto de inversión | 88040 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26412.0, modificado:26412.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61628.0, modificado:61628.0}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Las Juntas La Floreña - 253906 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 253906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE CÁNDIDO MELGOZA INTERIOR SN EJIDO LAS JUNTAS, 28800 LAS JUNTAS (LA FLOREÑA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y , DOS, lon:-104.2193412, lat:19.05736607}} | 2016-07-06 | 2016-12-31 | 88040 | 88040 | 88040 | 88040 | 88040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007, contratista:DECON MG S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2024772.09, importe_modificado:2024772.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {854500/proyecto_PROCESO, 854500/proyecto_FIN, 854500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300750396 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios En La Colonia La Lomita Cabecera Municipal - 257631 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 257631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 38 INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ÁLVAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-104.0498031, lat:19.38364912}} | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013, contratista:TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1797662.09, importe_modificado:1797662.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {854524/proyecto_INICIO, 854524/proyecto_FIN, 854524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753289 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 269580 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 269580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ARARAT 1280 MIL DOSCIENTOS OCHENTA INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PICO DE LAS NIEVES Y CALLE, lon:-103.7029766, lat:19.22315105}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {857417/proyecto_INICIO, 857417/proyecto_FIN, 857417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753292 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 269972 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO UBRANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 269972 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LEGO GALLAGA 595 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE FELIPE A, lon:-103.6941254, lat:19.24178276}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857420/proyecto_INICIO, 857420/proyecto_FIN, 857420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753294 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270031 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 1354 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ SUR, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE JA, lon:-103.7001328, lat:19.23025247}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857422/proyecto_INICIO, 857422/proyecto_PROCESO, 857422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753312 | Proyecto de inversión | 1485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445500.0, modificado:445500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039500.0, modificado:1039500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 214072 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 214072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 1408 MIL CUATROCIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE JUSTI, lon:-103.6884652, lat:19.25032802}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-003, contratista:TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1758889.6, importe_modificado:1758889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {857440/proyecto_INICIO, 857440/proyecto_FIN, 857440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753333 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional - 270326 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI | 270326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE ENTRADA AL SAUZ PUEBLO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION C, lon:-103.5292279, lat:18.97719047}} | 2016-08-09 | 2016-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002, contratista:JOEL CERVANTES LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1392916.91, importe_modificado:1392916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {857461/proyecto_INICIO, 857461/proyecto_FIN, 857461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753467 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Cnstruccion De Cuartos Dormitorios Colonia Las Higueras - 263111 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI INSTITUTO DE SUELO URBANIACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 263111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUAYMAS 26 A INTERIOR 26 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VALLARTA, CALLE CANCUN CAL, lon:-103.8112721, lat:19.19601928}} | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2195883.52, importe_modificado:2195883.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857595/proyecto_INICIO, 857595/proyecto_FIN, 857595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753468 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Cnstruccion De Cuartos Dormitorios Colonia Elias Zamora Verduzco - 263007 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSUVI INSTITUTO DE SUELO URBANIACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 263007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS BRIZUELA 39 A INTERIOR 39 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES NUÑEZ Y CALLE LIBRAD, lon:-103.8046125, lat:19.20947574}} | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004, contratista:MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA, convocante:INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2195883.52, importe_modificado:2195883.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {857596/proyecto_FIN, 857596/proyecto_PROCESO, 857596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00160300753484 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Jardines Del Llano - 255791 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 255791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS 1203 A INTERIOR 1203 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON E, lon:-103.8076304, lat:19.21820641}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1613475.1, importe_modificado:1613475.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {857612/proyecto_INICIO, 857612/proyecto_FIN, 857612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200879147 | Proyecto de inversión | 445937.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445937.82, modificado:444771.13}} | Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 32 Descargas Domiciliarias En La Col. Benito Juárez De La Localidad De Cofradía De Juárez. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERÍA (COMAPAL) | - | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:-, lon:-103.955833, lat:18.963055}} | 2017-08-01 | 2018-04-11 | 444771.13 | 444771.13 | 444771.13 | 444771.13 | 444771.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200882673 | Proyecto de inversión | 729767.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729767.03, modificado:726584.37}} | Construcción De La Red De Drenaje Y 76 Descargas Domiciliarias En La Col. Residencial Arrecife P-1783 De La Cabecera Municipal | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR) | - | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.874722, lat:18.908888}} | 2017-08-15 | 2018-04-11 | 726584.37 | 726584.37 | 726584.37 | 726584.37 | 726584.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888100 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:1559579.95}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán, En El Municipio De Comala, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-103.758801, lat:19.323199}} | 2017-05-05 |  | 1559579.95 | 1559579.95 | 1559579.95 | 1559579.95 | 1559579.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170200888441 | Proyecto de inversión | 3915998.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3915998.37, modificado:3915984.76}} | Rehabilitación Del Camino Veladero De Camotlán-San José De Lumber, Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-06-17 |  | 3915984.76 | 3915984.76 | 3915984.76 | 3915984.76 | 3915984.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170400976419 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:171680.0}} | 33903 Servicios Integrales - 242967 | 6 | Colima | 2 | Colima | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 242967 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 171680 | 171680 | 171680 | 171680 | 171680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:728336.01, importe_modificado:728336.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111499/proyecto_PROCESO, 1111499/proyecto_FIN, 1111499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL00170400976521 | Proyecto de inversión | 405040.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405040.4, modificado:405040.4}} | Construccion De Linea De Conduccion Principal Para Reubicar La Existente Que Abastese A La Cabecera - 253913 | 6 | Colima | 4 | Coquimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | 253913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 550 A INTERIOR 550 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE JAZMIN, CALLEJON FERROC, lon:-103.8071181, lat:19.21143622}} | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 405040.4 | 405040.4 | 405040.4 | 405040.4 | 405040.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ._APAUR-CONTRATO-016/2017, contratista:VERONICA EDITH BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., monto:1009289.29, importe_modificado:1009289.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111601/proyecto_INICIO, 1111601/proyecto_PROCESO, 1111601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401044325 | Proyecto de inversión | 41471716.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.147171663E7, modificado:4.2E7}} | Primera Etapa Parque La Campana, Villa De Álvarez, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-103.736759, lat:19.264776}} | 2017-10-04 |  | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FFI-002/2017, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:4.147171663E7, importe_modificado:4.147171663E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1179816/proyecto_FIN, 1179816/proyecto_PROCESO, 1179816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401044344 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Construcción De Infraestructura Educativa En Emsad Mo. 14, Caleras, Tecomán, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2017-10-04 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FFI-004/2017, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V., convocante:SECREATARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1661832.62, importe_modificado:1661832.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1179836/proyecto_INICIO, 1179836/proyecto_FIN, 1179836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045227 | Proyecto de inversión | 1499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.99, modificado:1500000.0}} | Construcción De Infraestructura Educativa En Emsad Mo. 17, Los Cedros, Manzanillo Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-10-20 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FFI-006/2017, contratista:ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1474575.39, importe_modificado:1474575.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180839/proyecto_FIN, 1180839/proyecto_PROCESO, 1180839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401045671 | Proyecto de inversión | 19780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.978E7, modificado:1.928026265E7}} | Lateral Norte Boulevard Miguel De La Madrid (Tramo Del Velero-Comercial Mexicana, En El Municipio De Manzanillo En El Estado De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-11-23 |  | 19280262.65 | 19280262.65 | 19280262.65 | 19280262.65 | 19280262.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-014/2017, contratista:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1.928026265E7, importe_modificado:1.928026265E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1181357/proyecto_INICIO, 1181357/proyecto_PROCESO, 1181357/proyecto_INICIO, 1181357/proyecto_FIN, 1181357/proyecto_PROCESO, 1181357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401048545 | Proyecto de inversión | 1226293.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226293.74, modificado:1226293.74}} | Plan Maestro De Infraestructura Hidrahulica De La Zona Metropolitana Colima-Villa De Álvarez 1era Etapa. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COLIMA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 1226293.74 | 1226293.74 | 1226293.74 | 1226293.74 | 1226293.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSP-SEIDUR-FM-0003/2017, contratista:ORGANIZACION CONURBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1226293.74, importe_modificado:1226293.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1184679/proyecto_INICIO, 1184679/proyecto_FIN, 1184679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17170401050450 | Proyecto de inversión | 13993962.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399396224E7, modificado:1.49574322E7}} | Ampliación De Carretera Chandiablo (Primera Etapa) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2017-09-01 |  | 14957432.2 | 14957432.2 | 14957432.2 | 14957432.2 | 14957432.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-PR-002/2017, contratista:TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:1.471568379E7, importe_modificado:1.471568379E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1186786/proyecto_INICIO, 1186786/proyecto_FIN, 1186786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL16170401054043 | Proyecto de inversión | 178807.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178807.04, modificado:178807.04}} | Universidad De Colima.- Bachillerato 13 (Cuauhtémoc).- Colocación De Fibra Óptica Del Cóbano A Cuauhtémoc A Bordo De Carretera. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima. | FAM E100-01MS/2016 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2685.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Calle Constitución No. 128, Fracc. San Rafael, Cuauhtémoc, Colima. C.P.28500., lon:-103.601861, lat:19.328774}} | 2017-12-15 |  | 178807.04 | 178807.04 | 178807.04 | 178807.04 | 178807.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2685.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL17180101068210 | Proyecto de inversión | 5492393.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5492393.9, modificado:5492393.9}} | 06msu0010q, Mejoramiento Del Plantel De La Universidad Tecnologica De Manzanillo, En Manzanillo, Col. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}} | 2018-02-26 | 2018-06-01 | 5492393.9 | 5492393.9 | 5492393.9 | 5492393.9 | 5492393.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201135536 | Proyecto de inversión | 371698.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371698.93, modificado:368117.78}} | Introduccíón De 2,230 Mts De Línea De Conducción De 3 Pulg. De Diametro, Del Pozo Profundo A Tanque Superficial En La Localidad De La Loma De Ignacio Allende, Mpio. De Colima | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:-, lon:-103.596111, lat:19.205833}} | 2018-06-25 | 2018-09-01 | 368117.78 | 368117.78 | 368117.78 | 368117.78 | 368117.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1274506/proyecto_FIN, 1274506/proyecto_INICIO, 1274506/proyecto_PROCESO, 1274506/proyecto_INICIO, 1274506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201135548 | Proyecto de inversión | 369101.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369101.91, modificado:367640.0}} | Suministro E Instalación De Equipo Purificador De Agua Y Construcción De Caseta En La Comunidad De El Bordo, En El Mpio. De Colima. | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEIDUR | - | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:-, lon:-103.525833, lat:19.201388}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 367640 | 367640 | 367640 | 367640 | 367640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1274518/proyecto_INICIO, 1274518/proyecto_PROCESO, 1274518/proyecto_FIN, 1274518/proyecto_INICIO, 1274518/proyecto_FIN, 1274518/proyecto_PROCESO, 1274518/proyecto_INICIO, 1274518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL18180201136788 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:270000.0}} | Suministro E Instalación De 4 Macromedidores Y Adecuación Del Tren Descarga En Pozos Madriy Y C. De Ortega | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMAPAT | - | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.873548, lat:18.910503}} | 2018-07-30 | 2018-10-01 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190101512246 | Proyecto de inversión | 456368.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:456368.7, modificado:456368.7}} | 06MSU0012O FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS CENTRAL, COLIMA (06USU0158R) | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | C-CIEN-06ETK0002H-143-2016 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:NINGUNO NINGUNO SN,Piscila,Colima,Colima, lon:-111.3669927, lat:18.9175481}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 456368.7 | 456368.7 | 456368.7 | 456368.7 | 456368.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201555111 | Proyecto de inversión | 49594.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49594.56, modificado:49594.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MPIO DE CUAUHTÉMOC COLIMA - 112212 | 6 | Colima | 5 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COLIMA | 112212 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA, lon:-103.65086676, lat:19.33445175}} | 2019-03-21 | 2019-05-19 | 49594.56 | 49594.56 | 49594.56 | 49594.56 | 49594.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-FISM-02/002-2019, contratista:SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, monto:629848.58, importe_modificado:640500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1555111/proyecto_PROCESO, 1555111/proyecto_INICIO, 1555111/proyecto_PROCESO, 1555111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201560697 | Proyecto de inversión | 686019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686019.17, modificado:686019.17}} | Facultad De Ciencias Biológicas y Agropecuarias.- Construcción de 7 aulas- Obra exterior | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Colima | FAM-S06/17-1 | S | 143 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.54, meta_modificada:253.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 1, Nuevo Caxitlán, La Estación, 28930 Col Bayardo, Col., México, lon:-103.89959335, lat:18.95094059}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 686019.17 | 686019.17 | 686019.17 | 686019.17 | 686019.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.54}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190201561880 | Proyecto de inversión | 1898.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898.92, modificado:1898.92}} | 06DML0001Z.- CAM JEAN PIAGET | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-031-2019-PR | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS SN,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | 1898.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | COL190301568447 | Proyecto de inversión | 721337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721337.97, modificado:721337.97}} | 06DST0023N-FAM19 SEC. 20 DE ENERO DE 1527 | 6 | Colima | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 06-007-2019-PR | S | 248 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N,Colima,Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 721337.97 | 721337.97 | 721337.97 | 721337.97 | 721337.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COL15150400615967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 980946.62 | 980946.62
COL15150400616501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 646306.31 | 646306.31
COL16160100631725 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119314.87 | 1105769.23
COL16160100631748 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1234590.2 | 1234590.2
COL16160100632379 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333328.45 | 1333328.45
COL16160100632622 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1207843.89 | 1202755.29
COL15160100636507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 459749.01 | 459749.01
COL15160100636684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 510510.51 | 510510.51
COL15160100636910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 431447.14 | 431447.14
COL15160100636991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 612612.61 | 612612.61
COL00160200713004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 304128 | 304128
COL00160200713004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495872 | 495872
COL00160300750239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300750239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300750254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 0
COL00160300750254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
COL00160300750329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 0
COL00160300750329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 0
COL00160300750329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 0
COL00160300750364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
COL00160300750364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 0
COL16160300750394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 1128765.7
COL16160300750667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649572 | 649572
COL16160300750667 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 1048422 | 1048422
COL16160300750667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1697994 | 1697994
COL00160300753138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 0
COL00160300753138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 0
COL00160300753138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 0
COL00170200856653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 241076.96 | 241076.96
COL00170200856653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160717.97 | 160717.97
COL17170200891564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174709.84 | 174709.84
COL17170200891702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485810.99 | 485810.99
COL17170200891714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521391.73 | 521391.73
COL17170200893939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994194.95 | 994194.95
COL17170200893953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163445.1 | 163445.1
COL17170200894142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465258.87 | 465258.87
COL17170200894291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227794.25 | 227794.25
COL17170300963611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1386000 | 1370753.98
COL17170300964785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498428.31 | 498428.31
COL17170300965901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331050.92 | 331050.92
COL17170300967754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 15000000 | 14957432.2
COL17170401047551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL17170401048553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 6342563.81 | 6342563.81
COL17170401048756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1327075.92 | 1327075.92
COL17170401048762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533783.8 | 533783.8
COL17170401048770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273128.81 | 273128.81
COL17170401049745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546749.04 | 546749.04
COL17170401049900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764933.09 | 764933.09
COL17170401049936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112380.8 | 112380.8
COL00180101067914 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL17180101068070 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3756936.11 | 15870219.26
COL17180101068193 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905955.62 | 905955.62
COL17180101068226 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833499.94 | 833499.94
COL17180101068260 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990318.3 | 1105426.34
COL17180101068387 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12215344.56 | 15870219.26
COL00180101071706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1780000 | 1757751.95
COL17180101074252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3283152.2 | 3283152.2
COL18180101076397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25842211.93 | 25618874.52
COL18180101076410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1121505.72 | 1121338.42
COL18180101076518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1109300 | 1109280.36
COL00180201083944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 14999.97
COL18180201083947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99996.99
COL18180201083952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2998914.87
COL00180201132308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 218513.03 | 218513.03
COL00180201132318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351803.04 | 351803.04
COL00180201136737 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1164775.56 | 1164775.56
COL00180201137020 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911338.92 | 911338.92
COL18180201139592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2670300 | 2665183.31
COL18180201139599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3461500 | 3461500
COL18180201139623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5880652.17 | 5870023.6
COL18180201142293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 2741632 | 2761327.22
COL18180201143062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 2443012.07 | 1799861.3
COL180301384466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508167.46 | 508167.46
COL180301384467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508167.46 | 508167.46
COL180301384470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508167.46 | 508167.46
COL180301384480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556521.89 | 556521.89
COL180301385069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35775.63 | 35775.63
COL180301385072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737696.71 | 737696.71
COL180401417598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398673.12 | 398673.12
COL180401487168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1673704.92 | 1673704.92
COL180401489572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371388.52 | 371388.52
COL180401489730 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105342.99 | 105342.99
COL180401489758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982772.19 | 1982772.19
COL180401489831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15138 | 15138
COL180401489848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27248.4 | 27248.4
COL190101512216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225000 | 216643.72
COL190101512223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 444963.8
COL190101512225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304667.54 | 304667.54
COL190101512426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666764.47 | 1666764.47
COL190101515697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2029381.7 | 2029381.7
COL190101515797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 865000 | 865000
COL190101515825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5595434.81 | 5595434.81
COL190101515829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 278922.74 | 278922.74
COL190201526972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64800 | 0
COL190201527049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37800 | 0
COL190201527053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201527117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201527125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57600 | 0
COL190201527131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30240 | 0
COL190201527151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 0
COL190201527189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45360 | 0
COL190201528051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201528057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52920 | 0
COL190201528066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 0
COL190201528068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75600 | 0
COL190201528438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 976514.61 | 1394263.33
COL190201529057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2908490.8 | 3069860
COL190201529064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3371413.55 | 3371413.55
COL190201533932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205638.59 | 205182.98
COL190201537328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1613653.68 | 1613653.68
COL190201537638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201706.71 | 201706.71
COL190201538640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
COL190201539199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42092.7 | 42092.7
COL190201541874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294265.74 | 294126.94
COL190201544055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566991.4 | 395394.13
COL190201544355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300283.42 | 300283.42
COL190201545549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33613.5 | 33613.5
COL190201548157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270739.88 | 270739.88
COL190201549879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290482.55 | 290482.55
COL190201550043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177547.48 | 177547.48
COL190201557788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL190201560640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 394799.52 | 394799.52
COL190201561441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1211032.95 | 1211032.95
COL190201561729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 678642.67 | 678642.67
COL190201561864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465135.5 | 1465135.5
COL190201561875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401075.37 | 401075.37
COL190201562292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1264356.47 | 1264356.47
COL190201562523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1574721.67 | 1574721.67
COL190201563508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3749401 | 3665485.03
COL190201566539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1783363.37 | 1783363.37
COL190301568458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152513.31 | 152513.31
COL190301568477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226576.42 | 226576.42
COL190301568487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470775.29 | 470775.29
COL190301568489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 167364.33 | 167364.33
COL190301568494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109216.21 | 109216.21
COL190301568497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401897.09 | 401897.09
COL190301568503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242121.97 | 242121.97
COL190301568730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397565.01 | 397565.01
COL190301568733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 324983.1 | 324983.1
COL190301568738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67470.38 | 67470.38
COL190301568741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635163.44 | 635163.44
COL190301568749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217560.83 | 1217560.83
COL190301568751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1506292.1 | 1506292.1
COL190301568774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1289160.15 | 1289160.15
COL190301573603 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69286.77 | 69286.77
COL190301576801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 890966 | 890966
COL15160100636272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 306306.31 | 306306.31
COL15160100636404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 918918.92 | 918918.92
COL15160100636827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1409009.01 | 1409009.01
COL15160100636953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 772300.3 | 772300.3
COL16160200658177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174737.56 | 172862.95
COL16160300750255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9832.59 | 9832.59
COL16160300750255 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9832.59 | 9832.59
COL16160300750255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 19665.17 | 19665.17
COL00160300750259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 63000 | 0
COL00160300750259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 0
COL00160300750353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 29193.94 | 29193.94
COL00160300750353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29193.94 | 29193.94
COL00160300750384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300750384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
COL16160300751438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10526.5 | 10526.5
COL16160300751438 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 10526.5 | 10526.5
COL16160300751438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 21053 | 21053
COL16160300751439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 18192.84 | 18192.84
COL16160300751439 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 9096.42 | 9096.42
COL16160300751439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9096.42 | 9096.42
COL00160300753492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132000 | 132000
COL00160300753492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 132000 | 132000
COL00160300753499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL17170200880946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3511442 | 3440602.37
COL17170200891596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653188.51 | 653188.51
COL17170200891669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 317412.51 | 317412.51
COL17170200891672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1162934.07 | 1162934.07
COL17170200891705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760206.37 | 760206.37
COL00170300908766 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 257934.74 | 257934.74
COL00170300908766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257934.74 | 257934.74
COL00170300908766 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 257934.74 | 257934.74
COL00170300908766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 257934.74 | 257934.74
COL17170300960433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2566216 | 2537987.6
COL17170300965929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65350.72 | 65350.72
COL17170300965946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442211.04 | 442211.04
COL17170300965949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158714.44 | 158714.44
COL17170401047563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL17170401047580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL17170401048576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2358765 | 2358765
COL17180101068118 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1005775.26 | 1005775.26
COL17180101069783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539756.03 | 539756.03
COL00180101072479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3461500
COL17180101073630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472888.3 | 472888.3
COL17180101074131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534341.1 | 534341.1
COL18180101076757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10865052 | 10863990.27
COL00180201132310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517145.33 | 517145.33
COL00180201132979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332028.63 | 332028.63
COL00180201132992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251398.52 | 251398.52
COL00180201134333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373570.72 | 373570.72
COL00180201135110 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL00180201136493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2130000 | 2103633.33
COL00180201136525 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336607.25 | 1336607.25
COL00180201136952 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169477.88 | 1169477.88
COL18180201137256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1400000 | 1338754.56
COL18180201139648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1964652.17 | 1948986.47
COL18180201139649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2454152.17 | 2444359.48
COL18180201139656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1964652.17 | 2245108.93
COL18180201139683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10286152.17 | 10219999.83
COL18180201140463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S272-Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 1828385.59 | 1942098
COL180301303675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502628.06 | 501600.01
COL180301384463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519139.32 | 519139.32
COL180301384471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180301385054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281158.85 | 281158.85
COL180301385728 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 835213.64 | 835213.64
COL180301385729 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2030327.35 | 2030327.35
COL180301385741 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL180301385755 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1330812.69 | 1331082.36
COL180301385759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1043871.69 | 1122706.69
COL180401417497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79198.95 | 79176.02
COL180401417503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132581.67 | 132263.76
COL180401439145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33694.87 | 33614.9
COL180401489564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210607.41 | 210607.41
COL180401489569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1942311.32 | 1942311.32
COL180401489581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278436.24 | 278436.24
COL180401501639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4780.11 | 4780.11
COL190101512215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385520.52 | 385520.52
COL190101512220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 747695.69
COL190101512222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441053.53 | 441053.53
COL190101512247 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76388.69 | 76388.69
COL190101512249 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139415.76 | 139415.76
COL190101512436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58115.3 | 58115.3
COL190101512439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL190101512440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109971.03 | 109971.03
COL190201527018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22680 | 0
COL190201527059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52920 | 0
COL190201527160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22680 | 0
COL190201527179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68040 | 0
COL190201527620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105840 | 0
COL190201528055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201528160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2364715.26 | 2364715.26
COL190201529136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 500000
COL190201529146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1859966.65 | 1859966.65
COL190201533995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29056.32
COL190201534380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867271.73 | 860051.83
COL190201534408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25300 | 24274.3
COL190201537528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537884.56 | 537884.56
COL190201539018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4308944.15 | 4308944.15
COL190201539179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
COL190201539183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2488526.7 | 2488526.7
COL190201542966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL190201544153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960703.62 | 960703.62
COL190201544857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
COL190201545565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42092.7 | 42092.7
COL190201545692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202694.97 | 1202694.97
COL190201545695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201706.71 | 201706.71
COL190201545770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67235.57 | 67235.57
COL190201546830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134471.14 | 134471.14
COL190201546922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740822.71 | 740822.71
COL190201547316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71591.06 | 71591.06
COL190201547347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336177.85 | 336177.85
COL190201547573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971895.22 | 971895.22
COL190201547754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60333.64 | 60333.64
COL190201547786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301668.2 | 301668.2
COL190201548063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120667.28 | 120667.28
COL190201548211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67684.97 | 67684.97
COL190201549650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261422.36 | 261422.36
COL190201560618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9235777.31 | 9235777.31
COL190201560633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2019120.07 | 2019120.07
COL190201560635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2243368.93 | 2243368.93
COL190201561865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 1756917.21
COL190201561866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1130802.73
COL190201561887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190201561890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73776.23 | 73776.23
COL190201561894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 308652.8
COL190301568450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4103926.94 | 0
COL190301568460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142175.33 | 142175.33
COL190301568461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584666.95 | 584666.95
COL190301568467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 203779.37 | 203779.37
COL190301568478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 202959.25 | 202959.25
COL190301568481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472877.14 | 472877.14
COL190301568486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366595.46 | 366595.46
COL190301568488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533731.77 | 533731.77
COL190301568727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376296.04 | 376296.04
COL190301568728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85323.18 | 85323.18
COL190301568763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511776.06 | 511776.06
COL190301568765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5635.48 | 5635.48
COL190301576823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1329897.14 | 1329897.14
COL190301576832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 290785.94 | 290785.94
COL14140400448597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 20000000 | 20649616.76
COL15150400615781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1367435.39 | 1367435.39
COL15150400616150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 253116.73 | 253116.73
COL16160100632576 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102862.36 | 1102862.36
COL15160100636245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1531531.53 | 1531531.53
COL15160100636466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 203559.26 | 203559.26
COL15160100636616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3779783.92 | 3779783.92
COL15160100636786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 612612.61 | 612612.61
COL15160100637005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3521289.43 | 3329738.75
COL00160200707589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 19008
COL00160200707589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 30992
COL16160300750256 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 33296.69 | 33296.69
COL16160300750256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33296.69 | 33296.69
COL16160300750256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 66593.39 | 66593.39
COL00160300750385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
COL00160300750385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300751441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300751441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
COL00160300753120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 0
COL00160300753120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 0
COL00160300753120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 0
COL00160300753126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 0
COL00160300753126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 0
COL00160300753126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 0
COL00160300753133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 0
COL00160300753133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 0
COL00160300753133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 0
COL00160300753162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300753162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300753162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 0
COL00160300753189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 0
COL00160300753189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 0
COL00160300753426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300753426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 740000 | 740000
COL00160300753502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925000 | 880000
COL16160400824117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL16160400824228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 990000 | 990000
COL17170200891568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674452.55 | 674452.25
COL17170200891589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374845.67 | 374845.67
COL17170200891711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697215.3 | 697215.3
COL17170200893968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249970.48 | 249970.48
COL17170200894027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266606.67 | 266606.67
COL17170200894170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728074.6 | 728074.6
COL17170200894272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911691.36 | 911691.36
COL17170300957579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1676032 | 1657595.63
COL17170300958012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 600000 | 593399.99
COL17170300964776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117479.58 | 117479.58
COL17170300964779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250415.41 | 250415.41
COL17170300965362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 178604.18 | 178604.18
COL17170300965436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 391726.42 | 391726.43
COL17170300967137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432743.54 | 432743.54
COL17170300967144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319573.83 | 319573.83
COL17170400976420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296960 | 296960
COL17170401041857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1801736.73 | 1781917.61
COL17170401049650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 203460.02 | 203460.02
COL17170401049876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564584.34 | 564584.34
COL17170401049883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899205.75 | 899205.75
COL18180101067000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020731.17 | 1020731.17
COL18180101067010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242531.21 | 242531.21
COL17180101067557 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123482.38 | 1123482.38
COL17180101067562 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009716.15 | 1009716.15
COL17180101067959 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.53 | 913461.63
COL17180101068237 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954082.83 | 954082.83
COL00180101073304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1770000 | 1750072.17
COL00180101073334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8090000 | 8001010
COL17180101073690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373570.72 | 373570.72
COL18180101076868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 233200 | 232460.59
COL18180101076922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4500000 | 4498510.06
COL18180101077232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 500000 | 499285
COL00180201132374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4971949.05 | 4971949.05
COL00180201132382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896684.01 | 896684.01
COL00180201132935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180767.44 | 180767.44
COL00180201133624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334368.46 | 1334368.46
COL00180201133635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379921.02 | 379921.02
COL00180201135738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3250000 | 3207719.51
COL00180201136287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1460000 | 1404252.02
COL00180201136681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1595641 | 1595641
COL18180201136694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2097990 | 0
COL00180201136981 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514734.92 | 514734.92
COL00180201137037 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.84 | 1346153.84
COL18180201139603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1482369.01
COL18180201139682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1279352.17 | 1249708.74
COL18180201142917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2380234.04 | 1751947.94
COL180301303683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770894.29 | 769136.45
COL180301384473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133526.94 | 133526.94
COL180401417641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76512.2 | 84477.2
COL180401437130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280291.09 | 280087.19
COL180401439205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 258807.04
COL180401446357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338965.88 | 338708.18
COL180401473728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198500 | 198500
COL180401487063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 720000 | 0
COL180401489558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164479.43 | 164479.43
COL180401489563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014949.38 | 1014949.38
COL190101512438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL190101517178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2756012.4 | 2756012.4
COL190101517219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3458000 | 3458000
COL190101517239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 230564 | 230564
COL190201526963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50400 | 0
COL190201527145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 0
COL190201527163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7560 | 0
COL190201527173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201528448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2746581.83 | 2057978.92
COL190201528673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 716566.55 | 716566.55
COL190201534390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79539.99 | 79539.99
COL190201538116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120667.28 | 120667.28
COL190201538138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905004.6 | 905004.6
COL190201538208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241334.56 | 241334.56
COL190201538436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67684.97 | 67684.97
COL190201544229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344972.95 | 344972.95
COL190201544542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060782.6 | 1060782.6
COL190201544592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 416795.13
COL190201545499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16073.84 | 16073.84
COL190201546017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485342.55 | 2485342.55
COL190201547661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60333.64 | 60333.64
COL190201548978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229279.74 | 229279.74
COL190201548991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229279.74 | 229279.74
COL190201549063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143182.12 | 143182.12
COL190201549952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131989.43 | 131989.43
COL190201553539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
COL190201560612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7983862.38 | 7983862.38
COL190201560637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 939019.7 | 939019.7
COL190201560673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 857263.26 | 857263.25
COL190201561861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3851394.36 | 4103926.94
COL190201561868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 408150.11
COL190201561870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1969319.04 | 1969319.04
COL190201561871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250000 | 2248243.58
COL190201561877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92209.44 | 92209.44
COL190201562320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2500000 | 2500000
COL190201562407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 547925.01 | 547925.01
COL190201562506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 425759.93 | 425759.93
COL190301568457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80031.75 | 80031.75
COL190301568480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442199.16 | 442199.16
COL190301568492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169497.1 | 169497.1
COL190301568516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3943775 | 3943775
COL190301568732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267331.7 | 267331.7
COL190301568736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512327.81 | 512327.81
COL190301568739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88836.37 | 88836.37
COL190301568764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530575.21 | 530575.21
COL190301568766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 559432.75 | 559432.75
COL190301568770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 198836.94 | 198836.94
COL190301571318 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821916.95 | 1821916.95
COL190301573567 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 626986 | 626986
COL190301576817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1073597.09 | 1073597.09
COL15150400616463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 258657.3 | 258657.3
COL16160100631721 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923899.01 | 913461.54
COL15160100636314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4594594.59 | 4594594.59
COL15160100636342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2042042.04 | 2042042.04
COL16160300738164 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1141185.42 | 1141185.42
COL00160300750324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300750324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL16160300750417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129600 | 1361322.04
COL00160300750425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 57024 | 57024
COL00160300750425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300750425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92976 | 92976
COL00160300753123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 294424 | 0
COL00160300753123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 180576 | 0
COL00160300753123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 380000 | 0
COL00160300753232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13206 | 66666.66
COL00160300753232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 30814 | 0
COL00160300753345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 9504
COL00160300753345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 15496
COL00160300753345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900080 | 900080
COL00160300753493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 900080 | 900080
COL17170200882601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 285513.11 | 284799.71
COL17170200883037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1200000 | 1200000
COL17170200891602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111016.92 | 111016.92
COL17170200891658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215519.86 | 215519.86
COL17170200891695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700483.82 | 700483.82
COL17170200894099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159923.91 | 159923.91
COL17170200894195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907518.21 | 907518.21
COL17170200897873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2616838.27 | 2588053.02
COL17170200901959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2500000 | 2472499.98
COL17170300965942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440523.25 | 440523.25
COL17170300967122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467031.13 | 467031.13
COL17170300967153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61406.78 | 61406.78
COL16170300968267 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8015564.01 | 8015564.01
COL17170401049675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73112.55 | 73112.55
COL17170401049686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282817.57 | 282817.57
COL17170401049714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516563.75 | 516653.75
COL17170401049741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932582.24 | 932582.24
COL17170401049894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334287.32 | 1334287.32
COL17170401049898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106226.15 | 106226.15
COL17170401051620 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158361.35 | 1158361.35
COL17170401051650 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL17180101067420 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 882003.82 | 882003.83
COL00180101067612 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.53 | 913461.53
COL17180101068125 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL00180101072263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1975919.46
COL00180101072386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1830000 | 1807358.72
COL00180101072478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1972491.02
COL18180101072494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 450000 | 445049.98
COL00180101072684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2700000 | 2665183.31
COL00180101073136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6620000 | 6547180
COL17180101073403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678269.34 | 678269.34
COL18180101076284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 177273.79 | 176930.37
COL18180101076810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 580000 | 579821.07
COL18180201083950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119999.79
COL00180201132369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884239.95 | 884239.95
COL00180201133009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420917.23 | 420917.23
COL18180201135529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1511473.55 | 1510779.91
COL18180201139612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1701080 | 1698827.18
COL18180201139644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1964652.17 | 1955731.41
COL18180201139659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4901652.17 | 4828000.11
COL180301384447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556521.89 | 556521.89
COL180301384449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519139.32 | 519139.32
COL180301384465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519139.32 | 519139.32
COL180301384481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598032.2 | 598032.2
COL180301384482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598032.2 | 598032.2
COL180301384489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2466482.03 | 2466482.03
COL180301385730 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1451442.14 | 1451442.14
COL180301385754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1156802.2 | 1156802.2
COL180401489582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2273633.48 | 2273633.48
COL180401489753 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117576.44 | 117576.44
COL180401489846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43395.6 | 43395.6
COL190101515792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1206977.02 | 1206977.02
COL190101517190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 35304546.71 | 35304546.71
COL190101517243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 216000 | 216000
COL190101517317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 499363.85
COL190201527004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7560 | 0
COL190201527102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7560 | 0
COL190201528062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52920 | 0
COL190201528326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
COL190201532568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786000 | 786000
COL190201537242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470648.99 | 470648.99
COL190201537280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470648.99 | 470648.99
COL190201537500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268942.28 | 268942.28
COL190201537654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268942.28 | 268942.28
COL190201538278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389799.22 | 389799.22
COL190201539059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94490.33 | 94490.33
COL190201541431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49697.27 | 49697.27
COL190201541532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43592.71 | 43027.91
COL190201542556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192536.8 | 192536.8
COL190201542663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823104.59 | 596393.61
COL190201543039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299398 | 0
COL190201545015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256317.71 | 256317.71
COL190201545576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78959.26 | 78959.26
COL190201545663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268942.28 | 268942.28
COL190201546789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67235.57 | 67235.57
COL190201548147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135369.94 | 135369.94
COL190201548248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67684.97 | 67684.97
COL190201549003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229279.74 | 229279.74
COL190201549169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71591.06 | 71591.06
COL190201549233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14030.9 | 14030.9
COL190201549973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260804.51 | 260804.51
COL190201550477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2083241.25 | 2083241.25
COL190201557736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946087.47 | 946087.47
COL190201560632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9162887.83 | 9162887.83
COL190201561869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437841.2 | 437841.2
COL190201561892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636108.03 | 636108.03
COL190201562362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2852477.26 | 2852477.26
COL190201567422 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1774753 | 1747462.88
COL190301568456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241633.09 | 241633.09
COL190301568468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301573.03 | 301573.03
COL190301568479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273850.59 | 273850.59
COL190301568482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431417 | 431417
COL190301568485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972904.91 | 972904.91
COL190301568490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107630.99 | 107630.99
COL190301568498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38949.82 | 38949.82
COL190301568504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620433.45 | 620433.45
COL190301568744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750286.11 | 750286.11
COL190301568748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278320.71 | 278320.71
COL190301568754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1283334.46 | 1283334.46
COL190301568755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317496.19 | 1317496.19
COL190301568756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1958026.36 | 1958026.36
COL190301568762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31298.04 | 31298.04
COL190301568769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183144.27 | 183144.27
COL190301568771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262791.04 | 202468.08
COL190301573580 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 107782.54 | 107782.54
COL190301573595 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 47838.9 | 47838.9
COL190301574992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3422500 | 3422500
COL15150400616115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1061861.86 | 1018806.23
COL15150400616199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 7259459.46 | 7259459.46
COL15150400616340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3907301.24 | 3907301.24
COL15150400616426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 387783.78 | 387783.78
COL15160100631738 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001439.25 | 981310.04
COL16160100632243 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139542.28 | 1136701.16
COL15160100636257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 439804.8 | 439804.8
COL15160100636367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 966906.91 | 966906.91
COL15160100636801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1837837.84 | 1837837.84
COL16160300733044 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.85 | 1346453.85
COL16160300750260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551628.69 | 551628.69
COL16160300750260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 551628.69 | 551628.69
COL16160300750260 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1103257.37 | 1103257.37
COL00160300750327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 0
COL00160300750327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 0
COL00160300750327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300750410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
COL00160300750422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300750422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 47520
COL00160300750422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 77480
COL00160300753122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46488 | 46488
COL00160300753122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28512 | 28512
COL00160300753122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 0
COL00160300753161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 0
COL00160300753161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 0
COL00160300753201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 0
COL00160300753201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 66528 | 0
COL00160300753201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108472 | 0
COL00160300753339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 9504 | 0
COL00160300753339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300753339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15496 | 0
COL00160300753405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 154070 | 154070
COL00160300753405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66030 | 66030
COL00160300753431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19224.1 | 0
COL00170200855935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269000 | 269000
COL17170200883042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1400000 | 1400000
COL17170200883670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 530000 | 530000
COL17170200891555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645177.27 | 645177.27
COL17170200891585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694167.92 | 694167.92
COL17170300908705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656000 | 638444.46
COL17170300908705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 984000 | 0
COL00170300908937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191840 | 189305.21
COL17170300965895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28687.64 | 28687.64
COL17170300965955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 323410.92 | 323410.92
COL17170401048585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3023199.93 | 3023199.93
COL17170401049667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115172.51 | 115172.51
COL17170401049821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352357.47 | 352357.47
COL17170401049905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245929.5 | 245929.5
COL17170401049947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192875.64 | 192875.64
COL17170401051624 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.24 | 1105769.24
COL17170401051652 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108607.94 | 1105768.09
COL00170401054361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL17180101067537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.53 | 913461.93
COL00180101068252 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.07 | 1201923.07
COL17180101068451 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219664.28 | 1219664.28
COL17180101068480 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641505.31 | 641505.31
COL00180101070729 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2603987.76 | 2603987.76
COL00180101071137 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 789290 | 789290
COL00180101072905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6440000 | 6369160
COL17180101073790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282817.74 | 282817.74
COL17180101073841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99182.32 | 99182.32
COL17180101074069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204930.6 | 204930.6
COL18180101076320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1529997.6 | 1532536.12
COL18180101076452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 591150.04 | 590798.55
COL18180201083940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 199993.98
COL18180201083943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29999.94
COL18180201083945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 14999.97
COL18180201083946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29999.94
COL18180201083953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 659959.75
COL00180201132365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399392.13 | 399392.13
COL00180201132366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610634.64 | 610634.64
COL00180201132410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245237.82 | 245237.82
COL00180201136774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027431.95 | 1027431.95
COL18180201139621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1750530 | 1750072.17
COL18180201139666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2454152.17 | 2419069.29
COL18180201143069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 280000 | 278585.6
COL180301345739 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1854025.74 | 1854025.74
COL180301345739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990721.14 | 990721.14
COL180301384457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98452.1 | 98452.1
COL180301384464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180301385056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164695.61 | 164695.61
COL180301385727 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 18072017.72 | 18072017.72
COL180301385744 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 4643960.43 | 4643960.43
COL180301385761 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 7122977.19 | 7122977.19
COL180401417499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567462.89 | 539365.92
COL180401437421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25985.71 | 25836.09
COL180401446345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123823.92 | 121809.47
COL180401489559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2088405.04 | 2088405.04
COL180401489757 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2247028.03 | 2247028.03
COL180401489770 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282462.04 | 1282462.04
COL180401489805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102577.14 | 102577.14
COL190101512224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 426286.79
COL190101512435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58115.3 | 58115.3
COL190101515812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12523116 | 12523116
COL190101515827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5550571.68 | 5550571.68
COL190201526955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43200 | 0
COL190201527034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45360 | 0
COL190201527063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22680 | 0
COL190201527095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201527127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 0
COL190201528053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7560 | 0
COL190201528477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550000 | 1238602.91
COL190201529120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4250000 | 4088630.8
COL190201532819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4003000 | 4003000
COL190201534124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158113.23 | 139872.72
COL190201538634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541479.76 | 541479.76
COL190201539028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 65015.25
COL190201539069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535300 | 1535300
COL190201541603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99662.85 | 99238.6
COL190201541732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251241.18 | 251241.18
COL190201542605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639558.95 | 593352.13
COL190201542720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707976.07 | 707976.07
COL190201545473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201706.71 | 201706.71
COL190201546348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67235.57 | 67235.57
COL190201546444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67235.57 | 67235.57
COL190201546463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134471.14 | 134471.14
COL190201546942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895939.87 | 895939.87
COL190201547149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639154.14 | 639154.14
COL190201547372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67235.57 | 67235.57
COL190201548099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67684.97 | 67684.97
COL190201548631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361697.14 | 361697.14
COL190201553444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21224.16 | 0
COL190201557930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236165.49 | 236165.49
COL190201561859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152451.27 | 152451.27
COL190201561867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1376892.54 | 1376892.54
COL190201561874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383201.2 | 383201.2
COL190201561878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174513.48 | 174513.48
COL190201561883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 364963.14 | 4963.13
COL190201561889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30568.54 | 30568.54
COL190201561891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52088.21 | 52088.21
COL190201561895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 354194.4
COL190201562252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2161018.38 | 2161018.38
COL190201562344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 834000 | 834000
COL190201564300 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.54 | 913461.54
COL190201564301 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.56 | 913461.56
COL190301568471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264700.36 | 264700.36
COL190301568474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578112.49 | 578112.49
COL190301568484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349401.66 | 349401.66
COL190301568491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43801.29 | 43801.29
COL190301568495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125016.41 | 125016.41
COL190301568500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51894.12 | 51894.12
COL190301568502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608070.07 | 608070.07
COL190301568737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884376.69 | 884376.69
COL190301568753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1953424.95 | 1953424.95
COL190301568758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1948606.66 | 1948606.66
COL190301571315 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634815.39 | 1634815.39
COL190301576837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 194613.55 | 194613.55
COL15150400616267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10256665.75 | 9583905.01
COL15150400616379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 724924.92 | 724924.92
COL15160100636098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 142173.3 | 0
COL15160100636140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 581216.22 | 581216.22
COL15160100636933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 612612.61 | 612612.61
COL00160300750240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 0
COL00160300750240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
COL16160300750252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 14567.31 | 14567.31
COL16160300750252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7283.65 | 7283.65
COL16160300750252 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 7283.65 | 7283.65
COL00160300750315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84615 | 84615
COL00160300750330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300750330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
COL00160300750414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 66528 | 0
COL00160300750414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108472 | 0
COL00160300750414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 0
COL16160300750424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 112876570
COL00160300750669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222457 | 115463.79
COL00160300753490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155717.56 | 155717.56
COL00160300753490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 155717.56 | 155717.56
COL16160300810635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4620000 | 4620000
COL16160400814540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 171018.31 | 171018.31
COL16160400824188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 129000 | 129000
COL00170200855923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 47880.02 | 47880.02
COL00170200855923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47880.02 | 47880.02
COL17170200891510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679462.04 | 679462.04
COL17170200891517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724984.4 | 724984.4
COL17170200891650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381039.05 | 381039.05
COL17170200891657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347597.03 | 347597.03
COL17170200891698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531388.94 | 531388.94
COL17170200893892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812971.53 | 812971.53
COL17170200894259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306327.64 | 306327.64
COL17170200899517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2364158 | 2338152.24
COL17170300956951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 439878.8 | 439878.8
COL17170300960013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 920760 | 910631.63
COL17170300964764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142778.26 | 142778.26
COL17170300964782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454965.87 | 454965.87
COL17170300965456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433083.52 | 433083.52
COL17170300965906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31876.47 | 31876.47
COL00170401041738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1400000 | 1119753.43
COL00170401048505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 250000 | 250000
COL17170401048755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354818.94 | 354818.94
COL17170401048775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628157.72 | 628157.72
COL17170401049751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5626 | 5626
COL17170401049762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98852.28 | 98852.28
COL17170401049861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505424.79 | 505424.79
COL17170401049929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628895.13 | 628895.13
COL17170401049954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470020.16 | 470020.16
COL17180101068139 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101916.07 | 1101916.07
COL00180101071736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1482369.01
COL00180101072018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1370000 | 1353306.67
COL00180101073063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4600000 | 4321835.64
COL00180101073127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6620000 | 6547180
COL17180101073712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334368.49 | 1334368.46
COL17180101074174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102932.98 | 102933
COL17180101074228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30885.43 | 30885.43
COL17180101074280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63109.14 | 63109.14
COL17180101076249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039150.19 | 1039150.19
COL18180201083951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146354.62 | 1145657.42
COL00180201132378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883667.14 | 883667.14
COL18180201137254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 628000 | 618224.25
COL18180201138737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6547180 | 6547180
COL18180201140472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S272-Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 3460801.25 | 3460801.25
COL18180201143050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1621683.38 | 1585778.88
COL180301384478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180401417495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462100.06 | 461859.42
COL180401417590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36297.85 | 36297.85
COL180401417643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351360.56 | 341565.42
COL180401437169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250494.14 | 1249106.56
COL180401489579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199917.93 | 199917.93
COL190101512213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534824.92 | 534824.92
COL190101512226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813735.17 | 813735.17
COL190101512437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL190101515689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27722.6 | 27722.6
COL190101515793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 69313 | 69313
COL190101517634 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2383772.09 | 2315895.8
COL190201527073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201528591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1833354.1 | 1833354.1
COL190201529053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
COL190201534116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61731.45 | 61293.08
COL190201535849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95528 | 88912.58
COL190201535936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
COL190201538499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203054.91 | 203054.91
COL190201538526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382132.9 | 382132.9
COL190201539044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459277.15 | 459277.15
COL190201541983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327120.37 | 261991.9
COL190201542203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132970.2 | 812176.87
COL190201542517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238274.52 | 1238274.52
COL190201542539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099820.24 | 753044.8
COL190201543924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406109.82 | 406109.82
COL190201544575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
COL190201544778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760418.91 | 760418.91
COL190201545732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134471.14 | 134471.14
COL190201545784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201706.71 | 201706.71
COL190201546577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201706.71 | 201706.71
COL190201547161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243013.41 | 243013.41
COL190201548188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67684.97 | 67684.97
COL190201549204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14030.9 | 14030.9
COL190201549663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116934.28 | 116934.28
COL190201549904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151954.58 | 151954.58
COL190201549936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387413.46 | 387413.46
COL190201560641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 285657.01 | 285657.01
COL190201560672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 557138.25 | 675459.3
COL190201561454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 234352.28 | 234352.28
COL190201561888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460000 | 350045.35
COL190201561893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20184.01 | 20184.01
COL190201562242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2107726.37 | 2107726.37
COL190201562306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2317112.05 | 2317112.05
COL190201562559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1814896.24 | 1814896.24
COL190201563474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3679748 | 4126092.84
COL190301568462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259103.22 | 259103.22
COL190301568463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127426.42 | 127426.42
COL190301568469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108267.07 | 108267.07
COL190301568475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413789.24 | 413789.24
COL190301568499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136631.94 | 136631.94
COL190301568501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190779.18 | 190779.18
COL190301568729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442043.09 | 442043.09
COL190301568735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368449.55 | 368449.55
COL190301568742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585809.2 | 585809.2
COL190301568750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1903137.91 | 1903137.91
COL190301568757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507371.12 | 1507371.12
COL190301568775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530073.61 | 530073.61
COL190301571319 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912147.99 | 912147.99
COL190301574247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 262115.6 | 262115.6
COL15150400615908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2756723.09 | 2756723.09
COL16160100632346 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1160842.47 | 1153915.03
COL15160100636286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5105105.11 | 5105105.11
COL15160100636606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1900131.26 | 1900131.26
COL15160100637025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 24504.5 | 24504.5
COL16160200685541 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 669600.3 | 669600.3
COL16160200685541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 334800.15 | 334800.15
COL16160200685541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334800.15 | 334800.15
COL16160300750253 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 29024.11 | 29024.11
COL16160300750253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29024.11 | 29024.11
COL16160300750253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 58048.22 | 58048.22
COL00160300750361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 0
COL00160300750361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 0
COL00160300750684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
COL00160300753127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 85536 | 0
COL00160300753127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 0
COL00160300753127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139464 | 0
COL00160300753195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 0
COL00160300753195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 0
COL00160300753195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 0
COL00160300753423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123204.48 | 0
COL16160400814587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387315.02 | 393024.33
COL16160400824126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL00170200855924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 307966.57 | 307966.57
COL00170200855924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307966.57 | 307966.57
COL00170200855934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672000 | 672000
COL17170200891522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492014.92 | 492014.92
COL17170200891574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432242.17 | 432242.17
COL17170200891577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547140.48 | 547140.48
COL17170200891623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49858.12 | 49858.12
COL17170200891637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724285.21 | 724285.21
COL17170200891645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250659.64 | 250659.64
COL17170200891692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 326431.39 | 326431.39
COL17170200893878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227908.4 | 227908.4
COL17170200894083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195556.52 | 195556.52
COL17170300908706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441365.84 | 435261.14
COL17170300908706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 662048.76 | 0
COL17170300960469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1386000 | 1370753.99
COL17170300964795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135466.03 | 135466.03
COL17170300965947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645803.93 | 645803.93
COL17170300965953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 295399.07 | 295399.07
COL17170300967133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184066.16 | 184066.16
COL17170401048478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 247250 | 247250
COL17170401048533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL17170401049660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1306406.15 | 1306406.15
COL17170401051643 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345988.34 | 1345988.34
COL00180101067931 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL17180101068461 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL00180101071252 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13589678 | 13589678
COL00180101071799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1720000 | 1698827.18
COL17180101073410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266093.77 | 266093.77
COL17180101073758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379921.02 | 379921.02
COL17180101074096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420917.23 | 420917.23
COL17180101074267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445502.83 | 445502.83
COL18180101076443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 444420 | 444384.97
COL18180101076475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 485000 | 489872.11
COL18180101076671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8825000 | 2761349.62
COL18180101076894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1300000 | 1296093.55
COL18180201083941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 89999.83
COL00180201132313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126304.22 | 126304.22
COL00180201132360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350605.42 | 350605.42
COL00180201132926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477024.32 | 477024.32
COL00180201134332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373570.72 | 373570.72
COL00180201134338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442951.21 | 442951.21
COL00180201137084 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905955.62 | 905955.62
COL18180201137250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2436329.94 | 2431494.58
COL18180201139665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1670952.17 | 1649564.08
COL18180201139677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7544952.17 | 7530723.25
COL180301384448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466908.47 | 466908.47
COL180301384456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27821.82 | 27821.82
COL180301384462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366246.11 | 1366246.11
COL180301384472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524414.72 | 1524414.72
COL180301384479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588048.08 | 588048.08
COL180301385060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753920.98 | 753920.98
COL180301385752 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1105769.23 | 1105769.23
COL180301385756 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1331082.36 | 1331082.36
COL180401437356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577085.73 | 576840
COL180401460350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29586.58 | 0
COL180401482869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101451.93 | 101451.93
COL180401487075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 204000 | 0
COL180401489580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2125164.18 | 2125164.18
COL180401489698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123772.95 | 123772.95
COL180401489845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20184 | 20184
COL190101512418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698648.89 | 698648.89
COL190101512442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109971.03 | 109971.03
COL190101514205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2019120.07 | 2019120.07
COL190101515831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 343386.94 | 343386.94
COL190101516683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 42531178 | 42531178
COL190101517625 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 9686798.67 | 9534606.99
COL190201527038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400 | 0
COL190201527044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7560 | 0
COL190201527135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 0
COL190201528061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 0
COL190201528642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 730581.79 | 312833.07
COL190201534020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205198.68 | 201995.94
COL190201535858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48580 | 48430.7
COL190201538193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120667.28 | 120667.28
COL190201538360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135369.94 | 135369.94
COL190201538620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67684.97 | 67684.97
COL190201541355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390819.4 | 390819.4
COL190201542015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744429.69 | 1712138.6
COL190201542574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035579 | 1034277.63
COL190201542673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944712.14 | 625162.55
COL190201542688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605601.56 | 605601.56
COL190201542704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077760.96 | 0
COL190201544028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666848.78 | 498242.84
COL190201544990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429647.04 | 429647.04
COL190201545703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537884.56 | 537884.56
COL190201545802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201706.71 | 201706.71
COL190201548075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120667.28 | 120667.28
COL190201548141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67684.97 | 67684.97
COL190201548401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458559.48 | 458559.48
COL190201549213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14030.9 | 14030.9
COL190201560636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 595763.89 | 595763.89
COL190201561423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1351708.19 | 1351708.19
COL190201561692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 682254.01 | 682254.01
COL190201561710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 655484.72 | 655484.72
COL190201561876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33408.01 | 33408.01
COL190201562281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1144635.72 | 1144635.72
COL190201567432 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5613105.02 | 5613105.02
COL190301568459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41463.93 | 41463.93
COL190301568465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86506.93 | 86506.93
COL190301568466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 321064.89 | 321064.89
COL190301568473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284061.61 | 284061.61
COL190301568731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267838.18 | 267838.18
COL190301568740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243144.52 | 243144.52
COL190301568743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 291608.56 | 291608.56
COL190301568752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1953779 | 1953779
COL190301568760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834179.13 | 834179.13
COL190301568768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304007.54 | 304007.54
COL190301568772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 217313.3 | 217313.3
COL15150400616299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3906280.22 | 3906280.22
COL15160100636774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1531531.53 | 1495585.54
COL16160200669784 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1223637.35 | 1223637.34
COL00160200701935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 156000
COL00160200707718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35509.61 | 0
COL16160200712892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 245419.78 | 245419.78
COL16160200712892 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 490839.57 | 490839.57
COL16160200712892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245419.79 | 245419.79
COL00160300750358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278928 | 278928
COL00160300750358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 360000 | 360000
COL00160300750358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 171072 | 171072
COL16160300750397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30500 | 1361322.04
COL00160300750400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244760.64 | 0
COL00160300750400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244760.64 | 0
COL00160300750416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 0
COL00160300750416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77480 | 0
COL00160300750416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 47520 | 0
COL00160300751428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648000 | 0
COL00160300751428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1512000 | 0
COL00160300753174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1915951.57 | 0
COL00160300753174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1915951.57 | 0
COL00160300753190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30992 | 0
COL00160300753190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 0
COL00160300753190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 19008 | 0
COL00160300753220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300753222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300753222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
COL00160300753291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 0
COL00160300753291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
COL00160300753417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300753417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 160000 | 160000
COL00160300753428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COL00160300753487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40500 | 40500
COL00160300753487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 94500 | 94500
COL16160400824129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1350000 | 1350000
COL16160400824143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 79000 | 79000
COL16160400824203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 900000 | 900000
COL00170200855936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213730 | 213730
COL17170200891527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55504.18 | 55504.18
COL17170200891558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82542.27 | 82542.27
COL17170200891565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639939.88 | 639939.88
COL17170200891581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249157.58 | 249157.58
COL17170200891607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210173.7 | 210173.7
COL17170200894293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66399.86 | 282817.74
COL17170300908729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9303.01 | 9303.01
COL17170300908729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9303.02 | 9303.02
COL17170300908729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 9303.02 | 9303.02
COL17170300908729 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 9303.01 | 9303.01
COL00170300910750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22037.04 | 22037.04
COL17170300965401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672349.34 | 672349.34
COL17170300965951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793662.94 | 793662.94
COL00170401041249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 250000 | 250000
COL17170401049869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268616.68 | 268616.68
COL17170401049890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843677.49 | 843677.49
COL17170401051629 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023924.07 | 1023924.07
COL17170401051646 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586538.27 | 1586538.27
COL16170401054356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 4500000 | 4500000
COL18180101066989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880138.27 | 880138.3
COL17180101068392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.22 | 1105769.22
COL17180101068473 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778514.29 | 1778514.29
COL00180101070319 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 287529.18 | 0
COL18180101072192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1200000 | 1186796.98
COL00180101072230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
COL00180101072484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1470000 | 1449890.84
COL00180101073276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2200000 | 2171432.87
COL17180101073984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251398.52 | 251398.52
COL17180101074323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128575.36 | 128575.36
COL17180101074332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93910.67 | 93910.67
COL17180101074843 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103392.07 | 1103392.07
COL18180101076352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14071402.44 | 10886508.33
COL18180101076645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4254717.18 | 4760043.2
COL18180101076699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 655000 | 54988.06
COL18180101076772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2110088.59 | 2109728.59
COL00180201085567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 156074.4
COL00180201132923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 524540.11 | 524540.11
COL00180201132954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 207004.32 | 207004.32
COL00180201133021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539756.03 | 539756.03
COL00180201135688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2520000 | 2487442.87
COL18180201138743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8001010 | 8001010
COL18180201139596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6547180 | 6547180
COL18180201139607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
COL18180201139615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6369160 | 6369160
COL18180201139651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9307152.17 | 9250026.48
COL18180201139660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1377252.17 | 1342287.11
COL180301378980 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898475.27 | 1898475.27
COL180301384476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4215.51 | 4215.51
COL180301385059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735449.29 | 735449.29
COL180301385071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505158.74 | 505158.74
COL180401437236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471784.72 | 471784.72
COL180401465651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 139357.64
COL180401489840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27248.4 | 27248.4
COL180401501629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64380 | 64380
COL180401501630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27699.89 | 27699.89
COL190101512212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400822.99 | 400822.99
COL190101512227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34453.44 | 34453.44
COL190101512441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72930.82 | 72930.82
COL190101517196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 250000 | 250000
COL190101517488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
COL190201526957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201526997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37800 | 0
COL190201527006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 0
COL190201527075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7560 | 0
COL190201527083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 0
COL190201527090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201527107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201527138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28800 | 0
COL190201527165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15120 | 0
COL190201527167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60480 | 0
COL190201528059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7560 | 0
COL190201528534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177064.07 | 177064.07
COL190201528701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1183774.79 | 1183774.79
COL190201529178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1208092 | 1208092
COL190201532539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
COL190201536880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1176685.52 | 1176685.52
COL190201536880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784457.01 | 784457.01
COL190201538102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60333.64 | 60333.64
COL190201538611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2822712.62 | 2822712.62
COL190201539096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217404.37 | 1217404.37
COL190201539114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364108.7 | 364108.7
COL190201541415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52706.54 | 52145.62
COL190201541797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86685.77 | 86685.77
COL190201541817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167271.04 | 167271.04
COL190201542623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838730.06 | 585445.67
COL190201542642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230467.78 | 1230467.78
COL190201545073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349893.56 | 349893.56
COL190201547335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514789.79 | 1514789.79
COL190201547403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60333.64 | 60333.64
COL190201547638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241334.56 | 241334.56
COL190201548119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135369.94 | 135369.94
COL190201548215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270739.88 | 270739.88
COL190201548256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135369.94 | 135369.94
COL190201549135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71591.06 | 71591.06
COL190201560634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 564517.67 | 564517.67
COL190201560639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 426863.77 | 426863.77
COL190201561472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1050000 | 1050000
COL190201562352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4017780.13 | 4017780.13
COL190201562423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1132957.31 | 1132957.31
COL190201562452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 356500 | 356500
COL190201562488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
COL190201562538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3190065.96 | 3190065.96
COL190201567439 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2192489.08 | 2192489.08
COL190301568454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19021.06 | 19021.06
COL190301568464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251093.69 | 251093.69
COL190301568472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148946.01 | 148946.01
COL190301568476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930205.44 | 930205.44
COL190301568483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325158.18 | 325158.18
COL190301568493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157285.74 | 157285.74
COL190301568734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 171075.89 | 171075.89
COL190301568745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740584.69 | 740584.69
COL190301568747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104787.74 | 104787.74
COL190301568761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348052.41 | 348052.41
COL190301568767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336147.12 | 336147.12
COL190301571316 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346677.89 | 1346677.89
COL190301571317 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913461.54 | 913461.54
COL15160100636739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1276276.28 | 1161418.35
COL00160300750220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17142.86 | 17142.86
COL00160300750220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 117857.14 | 117857.14
COL00160300750231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 598500 | 598500
COL00160300750231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256500 | 256500
COL00160300750243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64800 | 64800
COL00160300750258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL00160300750258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300750275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13218.1 | 13218.1
COL00160300750275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 30814 | 30814
COL00160300750333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300750333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300750368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 31500 | 31500
COL00160300750670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
COL00160300751414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1306897.06 | 1306897.06
COL00160300751414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250602.42 | 250602.42
COL00160300751414 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 162101.92 | 162101.92
COL00160300751425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5770.69 | 5770.69
COL00160300753223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300753314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1417500 | 1417500
COL00160300753314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607500 | 607500
COL00160300753324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
COL00160300753483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 250000 | 250000
COL16170100851542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1966258.56 | 1966258.56
COL17170200880439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 662048.76 | 652891.72
COL17170200883773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 706435.7 | 296472.12
COL17170300908730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45645.04 | 45645.04
COL17170300908730 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 45645.04 | 45645.04
COL17170300908730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45645.04 | 45645.04
COL17170300908730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 45645.05 | 45645.05
COL17170300910675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181743.64 | 181743.64
COL00170300910745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506851.85 | 506851.85
COL00170300910751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44074.07 | 44074.07
COL17170300969310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 242719.83 | 240736.81
COL00170401041814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15000000 | 14421789.87
COL17170401050417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800000 | 1790913.17
COL17170401050429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 3946117.36
COL17170401050478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800000 | 1786509.9
COL18180201135672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 631456 | 618109.41
COL18180201136533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 585305 | 517898.77
COL18180201139693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 7419937.88 | 7418684.84
COL180401489079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1441225.25 | 1441225.25
COL190201535869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 74987.15
COL190201541930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219912.8 | 218580.15
COL190201555142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46552.31 | 46552.31
COL190201557935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41600 | 41600
COL190201561886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190201564309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 131661.26 | 968305.27
COL190201566714 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1796950.68 | 1796950.68
COL190301568448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607215.48 | 607215.48
COL190301568451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33408.01 | 33408.01
COL190301568452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33408.01 | 33408.01
COL190301568453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15448.31 | 15448.31
COL190301568455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37912.38 | 37912.38
COL00160300750217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
COL00160300750228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165714.29 | 165714.29
COL00160300750228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1139285.71 | 1139285.71
COL00160300750274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 160000 | 160000
COL00160300750274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COL00160300750310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277326 | 277326
COL00160300750310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 647094 | 647094
COL00160300750671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300751423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
COL00160300751423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300753299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
COL00160300753299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 240000
COL00160300753328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297000 | 297000
COL00160300753470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 693000 | 693000
COL00160300753476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300753476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
COL00160300753477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300753477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL16160400828728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 6096373.74 | 6164426.58
COL17170200882651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 622831.83 | 621585.46
COL17170200888135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1900000 | 773638.08
COL16170200895234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 59157.13 | 59157.13
COL17170300908735 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 47795.5 | 47795.5
COL17170300908735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47795.5 | 47795.5
COL17170300908735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47795.5 | 47795.5
COL17170300908735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 47795.51 | 47795.51
COL17170300908770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297672.81 | 297672.81
COL00170400974446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL17170400976421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231376 | 171092.59
COL00170400976520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
COL00170400976522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541182.24 | 541182.24
COL17170401045177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 578719 | 578719
COL17170401045654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10343082.98 | 10085066.51
COL17170401045676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 95649.51 | 95649.51
COL17170401050420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800000 | 1799229.4
COL18180201136736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1425000 | 1161295.4
COL18180201136749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 899247.9
COL18180201137278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U036-null |  | 789463.98 | 757352.85
COL180301285681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4617.74 | 4617.74
COL180301285681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1623745.54 | 1623745.54
COL180301385738 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1043958.85 | 1061628.11
COL190101512217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 743732.12 | 743732.12
COL190101517054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45000000 | 45000000
COL190201541387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206800.51 | 206184.7
COL190201544613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411689.08 | 323732.44
COL190201561879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190301568759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101971.7 | 101971.7
COL00160300750224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11428.57 | 11428.57
COL00160300750224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 78571.43 | 78571.43
COL00160300750237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 117857.14 | 117857.14
COL00160300750237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17142.86 | 17142.86
COL00160300750262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300750276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 123256 | 123256
COL00160300750306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52824 | 52824
COL00160300750370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300750370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300750381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13206 | 13206
COL00160300750381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 30814 | 30814
COL00160300750413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL00160300750413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300750419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300750419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL00160300750672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526500 | 526500
COL00160300750672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1228500 | 1228500
COL00160300753300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79082.27
COL00160300753338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
COL00160300753469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 240000
COL00160300753485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
COL00160300753485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 315000 | 315000
COL17170200879132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 92392.24 | 91387.38
COL17170200882561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1100000 | 1095044.06
COL17170200883802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 49712.17 | 6762.79
COL17170200888400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 40000000 | 18985325.5
COL17170300908724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164053.4 | 164053.4
COL17170300908724 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 164053.4 | 164053.4
COL17170300908724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 164053.4 | 164053.4
COL17170300908724 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 164053.4 | 164053.4
COL17170300908738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 474889.33 | 474889.33
COL00170300910740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154259.26 | 154259.26
COL17170300962324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 2813316.15
COL17170300969316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3850000 | 2958302.11
COL17170300969333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2030000 | 1531068.04
COL00170400976523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
COL17170401044335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1500000
COL17170401045459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1266810.07 | 1266810.07
COL17170401051749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 31800000 | 31800000
COL17170401051768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3610029.48 | 3610029.48
COL180301299915 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 4617.74 | 4617.74
COL180301299915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1592885.79 | 1592885.79
COL190101513783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 204000 | 200030.4
COL190201535815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228724.16 | 228137.52
COL190201541956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182156.45 | 177354.73
COL190201550086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94470.01 | 94470.01
COL190201550461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90006.5 | 90006.5
COL190201555049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62809.56 | 62809.56
COL190201557673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316648.25 | 316648.25
COL190201563710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20761250.42
COL190301574256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3743074 | 3743074
COL00160200712852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
COL00160300750221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 39285.71 | 39285.71
COL00160300750221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5714.29 | 5714.29
COL00160300750227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5714.26 | 5714.26
COL00160300750227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 39285.74 | 39285.74
COL00160300750277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300750277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
COL00160300750279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 61628 | 61628
COL00160300750305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26412 | 26412
COL00160300750328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300750366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300750366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300750374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 160000 | 160000
COL00160300750409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COL00160300753293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94500 | 94500
COL00160300753313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 220500 | 220500
COL00160300753332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300753332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL16160400828794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U030-null |  | 25520 | 25520
COL17170200882626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 736130.66 | 366300.71
COL17170200888116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1740000 | 1108075.09
COL17170300910715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 656172.01 | 656172.01
COL00170300910739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88148.15 | 88148.15
COL00170300910755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132222.22 | 132222.22
COL17170400974571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320897 | 1304207.42
COL00170400975136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45645.1 | 45645.1
COL00170400975136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 45645.1 | 45645.1
COL00170400975136 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 45645 | 45645
COL00170400975136 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 45645 | 45645
COL00170400976519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
COL00170400976526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
COL17170401045192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1417254.25 | 1417254.25
COL17170401045235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1500000
COL00170401045451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2849844.63 | 2849844.63
COL17170401047707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1384600 | 1384600
COL17170401050475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800000 | 1787758.31
COL17170401054113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S269-Programa de Cultura Física y Deporte |  | 1994095.6 | 1994095.6
COL00180101070306 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 57454.73 | 56359.56
COL18180201136636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15700000 | 15687450.41
COL18180201136651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 906141 | 905879.26
COL18180201136811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 356736 | 77556.09
COL18180201137284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U036-null |  | 2142284.26 | 2055270.19
COL180301380357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1780000 | 1757751.95
COL180301383691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175596.68 | 1175596.68
COL180301383691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2200000 | 2200000
COL180401435556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132377.22 | 132364.61
COL190201543226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223611.23 | 174888.77
COL190201543255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320929.65 | 220944.88
COL190201544802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344824.8 | 255731.12
COL190201561322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17228189.34 | 13791982.87
COL190201561882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190201561884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190201562955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10023449.37
COL190201563684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3750000 | 3713236.01
COL190201566538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1367670.08 | 1367670.08
COL190301568470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351000.04 | 351000.04
COL00160300750223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 157142.85 | 157142.85
COL00160300750223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22857.14 | 22857.14
COL00160300750226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11428.57 | 11428.57
COL00160300750226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 78571.43 | 78571.43
COL00160300750282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300750283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300750383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 180000 | 180000
COL00160300750404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
COL16160300750679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 245798
COL00160300753257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 360000 | 360000
COL00160300753290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
COL00160300753443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL17170200880898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 571381 | 566104.71
COL17170200888412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12317359.97 | 12317359.97
COL00170300908765 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 346022.07 | 346022.07
COL00170300908765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 346022.07 | 346022.07
COL00170300908765 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 346022.07 | 346022.07
COL00170300908765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 346022.07 | 346022.07
COL17170300909601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 423756.46 | 423756.46
COL17170300910732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26570.88 | 26570.88
COL17170300910732 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 26570.88 | 0
COL00170300910753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44074.07 | 44074.07
COL00170300910761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL00170300910762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL17170300969321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 125885.97 | 123997.44
COL17170300969329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 9016896.52 | 8769124.06
COL00170400975138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64637.92 | 64637.92
COL00170400975138 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 64637.92 | 64637.92
COL00170400975138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 129275.84 | 129275.84
COL17170400976426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80720 | 79082.27
COL17170400976429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26268.36 | 26268.36
COL00170400976527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
COL00170400976535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
COL17170401045663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9890000 | 9611451.65
COL17170401051740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 989000 | 969119.85
COL18180201137269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U036-null |  | 4036935.14 | 3873923.9
COL18180201137274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U036-null |  | 4060000 | 3896514.39
COL18180201137282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U036-null |  | 4027739.82 | 3862588.86
COL180301321855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4921802.16 | 4921802.09
COL180401435527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208800 | 208800
COL190101512245 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463732.63 | 540721.95
COL190201535883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182290.81 | 171974.99
COL190201554648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620000 | 1620000
COL190201561860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5200000 | 5252985.71
COL190201561881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190301574253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 412981.02 | 412981.02
COL00160200718212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
COL00160300750238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 117857.14 | 117857.14
COL00160300750238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17142.86 | 17142.86
COL00160300750284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
COL00160300750284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 320000 | 320000
COL00160300750307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 61628 | 61628
COL00160300750307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26412 | 26412
COL00160300750308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52824 | 52824
COL00160300750308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 123256 | 123256
COL00160300750309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 154070 | 154070
COL00160300750309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66030 | 66030
COL00160300750395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
COL00160300750395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 640000 | 640000
COL00160300750418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 76032 | 76032
COL00160300750418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 123968 | 123968
COL00160300750418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 160000 | 160000
COL00160300753303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300753304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300753308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292588.07 | 292588.07
COL00160300753344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300753447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300753465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
COL00160300753488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 126000 | 126000
COL00160300753488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
COL17170200879167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 145176.51 | 143621.92
COL17170200879203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 977273.92
COL17170200879367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1412371 | 1398040.61
COL17170200880462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1640000 | 957666.62
COL17170200880513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 36000 | 36000
COL17170200880933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1047463 | 1031322.68
COL17170200888295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1000000 | 694569.88
COL17170300910707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391544.56 | 391544.56
COL17170300910728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 668391.41 | 668391.41
COL00170300910738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176296.3 | 176296.3
COL00170300910742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL00170300910744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176296.3 | 176296.3
COL17170400976477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 558012.65 | 556733.85
COL00170400976528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
COL17170401044612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2496114.65 | 2496114.65
COL17170401045646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8259799.81 | 8051017.43
COL00170401046227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 1149962.78 | 1149962.78
COL17170401050254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 989000 | 987629.27
COL17180101068244 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.84 | 1346153.84
COL18180201135560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 912043.55 | 910986.64
COL00180201136572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4000000 | 3825480.98
COL18180201136586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1142796 | 1125715.48
COL18180201136594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2638925 | 2441638
COL180301285683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134083.76 | 134083.76
COL180301321849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4283211.67 | 4283211.66
COL190201543076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
COL190201561885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190301568496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 167659.26 | 167659.26
COL190301568773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622483.17 | 598463.65
COL00160200702011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
COL00160300750219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 589285.71 | 589285.71
COL00160300750219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85714.29 | 85714.29
COL00160300750266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300750266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300750271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 30814 | 30814
COL00160300750304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13206 | 13206
COL00160300750334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300751413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367435.39 | 367435.39
COL00160300751437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 120000
COL00160300751437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
COL00160300751626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COL00160300751626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 40000 | 40000
COL00160300753288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300753288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 98866.8
COL00160300753356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL17170200879156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 359054.82 | 358386
COL17170200879378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1202791.52 | 1152052
COL17170200882505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2222681.01 | 2213882.41
COL17170200888367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 610039.75 | 424068.46
COL17170200888371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1309780.53 | 913603.98
COL17170200888387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 653257.39 | 453918.52
COL17170200893073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 33289993.5 | 33289993.5
COL17170200893397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1097434.58 | 950095.58
COL00170300910743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110185.19 | 110185.19
COL00170300910754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66111.11 | 66111.11
COL00170400974422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46477.31 | 46477.31
COL00170400974567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10020 | 9813.6
COL00170400975376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188000 | 188000
COL00170400976531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
COL17170401050359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9935669.88 | 9702123.27
COL18180101071821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1158478 | 1158478
COL18180201135524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 422347.36 | 422130.89
COL18180201136798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 91472 | 19365.93
COL190101512214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692935.94 | 1125440.91
COL190201535878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228724 | 227922.37
COL190201535900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172264.42 | 168261.84
COL190201539040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116700.03 | 116700.03
COL190201547399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112854.25 | 112854.25
COL190201554890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165808.74 | 165808.74
COL190201555177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315734.84 | 315734.84
COL190201560671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 331616.96 | 331616.96
COL190301568449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128134.77 | 128134.77
COL190301568746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311941.65 | 311941.65
COL190301573929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82650 | 82650
COL00160300750218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 472500 | 472500
COL00160300750218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202500 | 202500
COL00160300750229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 504000 | 504000
COL00160300750229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
COL00160300750230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1649999.99 | 1649999.99
COL00160300750230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000.01 | 240000.01
COL00160300750242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL00160300750242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300750278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300750331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300750332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300750332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
COL00160300750372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26412 | 26412
COL00160300750372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 61628 | 61628
COL00160300750396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
COL00160300750396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 140000 | 140000
COL00160300753289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
COL00160300753289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 100000 | 100000
COL00160300753292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445500 | 445500
COL00160300753312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1039500 | 1039500
COL00160300753333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 20000 | 20000
COL00160300753333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COL00160300753467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COL00160300753467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 60000 | 60000
COL00160300753468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 80000 | 80000
COL00160300753468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COL00160300753484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 94500 | 94500
COL00160300753484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40500 | 40500
COL17170200879147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 445937.82 | 444771.13
COL17170200882673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 729767.03 | 726584.37
COL17170200888100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2650000 | 1559579.95
COL17170200888441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3915998.37 | 3915984.76
COL17170400976419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 171680
COL00170400976521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405040.4 | 405040.4
COL17170401044325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 41471716.63 | 42000000
COL17170401044344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1700000 | 1700000
COL17170401045227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1499999.99 | 1500000
COL17170401045671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 19780000 | 19280262.65
COL17170401048545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1226293.74 | 1226293.74
COL17170401050450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 13993962.24 | 14957432.2
COL16170401054043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 178807.04 | 178807.04
COL17180101068210 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5492393.9 | 5492393.9
COL18180201135536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 371698.93 | 368117.78
COL18180201135548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 369101.91 | 367640
COL18180201136788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 360000 | 270000
COL190101512246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456368.7 | 456368.7
COL190201555111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49594.56 | 49594.56
COL190201560697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 686019.17 | 686019.17
COL190201561880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898.92 | 1898.92
COL190301568447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721337.97 | 721337.97

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COL15150400615967 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL15150400616501 | Metros | 1 | 1
COL16160100631725 | Metros | 1 | 1
COL16160100631748 | Metros | 1 | 1
COL16160100632379 | Metros | 1 | 1
COL16160100632622 | Metros | 1 | 1
COL15160100636507 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL15160100636684 | Equipamiento | 1 | 1
COL15160100636910 | Equipamiento | 1 | 1
COL15160100636991 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL00160200713004 | Otros | 1 | 32
COL00160300750239 | Otros | 1 | 0
COL00160300750254 | Otros | 1 | 0
COL00160300750329 | Otros | 1 | 0
COL00160300750364 | Otros | 1 | 0
COL16160300750394 | Vivienda | 1 | 1
COL16160300750667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00160300753138 | Otros | 1 | 0
COL00170200856653 | Otros | 1 | 1
COL17170200891564 | Metros | 1 | 1
COL17170200891702 | Metros | 1 | 1
COL17170200891714 | Metros | 1 | 1
COL17170200893939 | Metros | 1 | 1
COL17170200893953 | Metros | 1 | 1
COL17170200894142 | Metros | 1 | 1
COL17170200894291 | Metros | 1 | 1
COL17170300963611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300964785 | Metros | 1 | 1
COL17170300965901 | Metros | 1 | 1
COL17170300967754 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401047551 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401048553 | Metros | 1 | 1
COL17170401048756 | Metros | 1 | 1
COL17170401048762 | Metros | 1 | 1
COL17170401048770 | Metros | 1 | 1
COL17170401049745 | Metros | 1 | 1
COL17170401049900 | Metros | 1 | 1
COL17170401049936 | Metros | 1 | 1
COL00180101067914 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COL17180101068070 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COL17180101068193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068226 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068387 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COL00180101071706 | Otros | 1 | 1
COL17180101074252 | Metros | 1 | 1
COL18180101076397 | Piezas | 1 | 4070
COL18180101076410 | Piezas | 1 | 67
COL18180101076518 | Piezas | 1 | 305
COL00180201083944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083947 | Otros | 1 | 1
COL18180201083952 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132308 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132318 | Metros | 1 | 1
COL00180201136737 | Metros | 1 | 100
COL00180201137020 | Metros | 1 | 1
COL18180201139592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139623 | Kilómetro | 1 | 1.15
COL18180201142293 | Otros | 1 | 1
COL18180201143062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301384466 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384467 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384470 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384480 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301385069 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301385072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401417598 | Metros Cuadrados | 420 | 420
COL180401487168 | Metros Cuadrados | 627.02 | 627.02
COL180401489572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489831 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489848 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512223 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512225 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101515697 | Piezas | 136 | 136
COL190101515797 | Piezas | 1 | 1
COL190101515825 | Piezas | 32 | 32
COL190101515829 | Piezas | 67 | 67
COL190201526972 | Metros Cuadrados | 9 | 0
COL190201527049 | Metros Cuadrados | 5 | 0
COL190201527053 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201527117 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201527125 | Metros Cuadrados | 8 | 0
COL190201527131 | Metros Cuadrados | 4 | 0
COL190201527151 | Metros Cuadrados | 5 | 0
COL190201527189 | Metros Cuadrados | 6 | 0
COL190201528051 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201528057 | Metros Cuadrados | 7 | 0
COL190201528066 | Metros Cuadrados | 10 | 0
COL190201528068 | Metros Cuadrados | 10 | 0
COL190201528438 | Otros | 57 | 57
COL190201529057 | Metros lineales | 3720 | 3720
COL190201529064 | Metros lineales | 1717.8 | 1717.8
COL190201533932 | Metros Cuadrados | 350 | 350
COL190201537328 | Vivienda | 24 | 24
COL190201537638 | Vivienda | 3 | 3
COL190201538640 | Metros lineales | 50 | 50
COL190201539199 | Otros | 3 | 3
COL190201541874 | Metros Cuadrados | 650 | 650
COL190201544055 | Metros lineales | 170 | 170
COL190201544355 | Metros lineales | 95 | 95
COL190201545549 | Otros | 1 | 1
COL190201548157 | Vivienda | 4 | 4
COL190201549879 | Metros lineales | 398.1 | 398.1
COL190201550043 | Metros Cuadrados | 504 | 504
COL190201557788 | Piezas | 1 | 1
COL190201560640 | Metros Cuadrados | 547.88 | 547.88
COL190201561441 | Lote | 1 | 1
COL190201561729 | Lote | 1 | 1
COL190201561864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561875 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201562292 | Lote | 1 | 1
COL190201562523 | Lote | 1 | 1
COL190201563508 | Metros Cuadrados | 353.82 | 353.82
COL190201566539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568738 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568749 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568774 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190301573603 | Piezas | 1 | 1
COL190301576801 | Metros lineales | 1 | 1
COL15160100636272 | Equipamiento | 1 | 1
COL15160100636404 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
COL15160100636827 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL15160100636953 | Vivienda | 1 | 1
COL16160200658177 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160300750255 | Otros | 1 | 1
COL00160300750259 | Otros | 1 | 0
COL00160300750353 | Otros | 1 | 1
COL00160300750384 | Otros | 1 | 0
COL16160300751438 | Otros | 1 | 1
COL16160300751439 | Otros | 1 | 1
COL00160300753492 | Otros | 1 | 1
COL00160300753499 | Otros | 1 | 0
COL17170200880946 | Otros | 1 | 1
COL17170200891596 | Metros | 1 | 1
COL17170200891669 | Metros | 1 | 1
COL17170200891672 | Metros | 1 | 1
COL17170200891705 | Metros | 1 | 1
COL00170300908766 | Otros | 1 | 1
COL17170300960433 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300965929 | Metros | 1 | 1
COL17170300965946 | Metros | 1 | 1
COL17170300965949 | Metros | 1 | 1
COL17170401047563 | Metros | 1 | 1
COL17170401047580 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401048576 | Equipamiento | 1 | 1
COL17180101068118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101069783 | Metros | 1 | 1
COL00180101072479 | Otros | 1 | 1
COL17180101073630 | Metros | 1 | 1
COL17180101074131 | Metros | 1 | 1
COL18180101076757 | Piezas | 1 | 4
COL00180201132310 | Metros | 1 | 1
COL00180201132979 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132992 | Metros | 1 | 1
COL00180201134333 | Metros | 1 | 1
COL00180201135110 | Metros | 1 | 1
COL00180201136493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201136525 | Metros | 1 | 100
COL00180201136952 | Metros | 1 | 100
COL18180201137256 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139648 | Kilómetro | 1 | 2.2
COL18180201139649 | Kilómetro | 1 | 3.5
COL18180201139656 | Kilómetro | 1 | 4
COL18180201139683 | Kilómetro | 1 | 7.3
COL18180201140463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301303675 | Metros lineales | 420 | 420
COL180301384463 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384471 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301385054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401417497 | Otros | 11 | 11
COL180401417503 | Metros lineales | 104 | 104
COL180401439145 | Metros lineales | 30 | 30
COL180401489564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401501639 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512215 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512220 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512222 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512247 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512249 | Mobiliario y equipo | 100 | 200
COL190101512436 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512439 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512440 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190201527018 | Metros Cuadrados | 3 | 0
COL190201527059 | Metros Cuadrados | 7 | 0
COL190201527160 | Metros Cuadrados | 3 | 0
COL190201527179 | Metros Cuadrados | 9 | 0
COL190201527620 | Metros Cuadrados | 14 | 0
COL190201528055 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201528160 | Metros lineales | 2839.8 | 2839.8
COL190201529136 | Metros lineales | 571 | 571
COL190201529146 | Otros | 1 | 1
COL190201533995 | Otros | 1 | 1
COL190201534380 | Otros | 1 | 1
COL190201534408 | Otros | 1 | 1
COL190201537528 | Vivienda | 8 | 8
COL190201539018 | Otros | 1 | 1
COL190201539179 | Otros | 10 | 10
COL190201539183 | Otros | 74 | 74
COL190201542966 | Vehículos | 1 | 1
COL190201544153 | Metros lineales | 403.6 | 403.6
COL190201544857 | Otros | 1 | 1
COL190201545565 | Otros | 3 | 3
COL190201545692 | Metros lineales | 500 | 500
COL190201545695 | Vivienda | 3 | 3
COL190201545770 | Vivienda | 1 | 1
COL190201546830 | Vivienda | 2 | 2
COL190201546922 | Metros lineales | 383.5 | 383.5
COL190201547316 | Otros | 2 | 2
COL190201547347 | Vivienda | 5 | 5
COL190201547573 | Otros | 1 | 1
COL190201547754 | Vivienda | 1 | 1
COL190201547786 | Vivienda | 5 | 5
COL190201548063 | Vivienda | 2 | 2
COL190201548211 | Vivienda | 1 | 1
COL190201549650 | Metros lineales | 130.3 | 130.3
COL190201560618 | Metros Cuadrados | 578.17 | 578.17
COL190201560633 | Metros Cuadrados | 174 | 174
COL190201560635 | Metros Cuadrados | 759.45 | 759.45
COL190201561865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561890 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561894 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190301568450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301576823 | Metros Cuadrados | 708.37 | 708.37
COL190301576832 | Metros Cuadrados | 180.4 | 180.4
COL14140400448597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL15150400615781 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL15150400616150 | Metros | 1 | 1
COL16160100632576 | Metros | 1 | 1
COL15160100636245 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL15160100636466 | Kilómetro | 1 | 1
COL15160100636616 | Kilómetro | 1 | 1
COL15160100636786 | Metros | 1 | 1
COL15160100637005 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COL00160200707589 | Otros | 1 | 0
COL16160300750256 | Otros | 1 | 1
COL00160300750385 | Otros | 1 | 0
COL00160300751441 | Otros | 1 | 0
COL00160300753120 | Otros | 1 | 0
COL00160300753126 | Otros | 1 | 0
COL00160300753133 | Otros | 1 | 0
COL00160300753162 | Otros | 1 | 6
COL00160300753189 | Otros | 1 | 0
COL00160300753426 | Otros | 1 | 2
COL00160300753502 | Otros | 1 | 36
COL16160400824117 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL16160400824228 | Metros | 1 | 10
COL17170200891568 | Metros | 1 | 1
COL17170200891589 | Metros | 1 | 1
COL17170200891711 | Metros | 1 | 1
COL17170200893968 | Metros | 1 | 1
COL17170200894027 | Metros | 1 | 1
COL17170200894170 | Metros | 1 | 1
COL17170200894272 | Metros | 1 | 1
COL17170300957579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300958012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300964776 | Metros | 1 | 1
COL17170300964779 | Metros | 1 | 1
COL17170300965362 | Metros | 1 | 1
COL17170300965436 | Metros | 1 | 1
COL17170300967137 | Metros | 1 | 1
COL17170300967144 | Metros | 1 | 1
COL17170400976420 | Otros | 1 | 1
COL17170401041857 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401049650 | Metros | 1 | 1
COL17170401049876 | Metros | 1 | 1
COL17170401049883 | Metros | 1 | 1
COL18180101067000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180101067010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101067557 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101067562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101067959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101073304 | Otros | 1 | 1
COL00180101073334 | Otros | 1 | 1
COL17180101073690 | Metros | 1 | 1
COL18180101076868 | Otros | 1 | 1
COL18180101076922 | Metros | 1 | 1
COL18180101077232 | Otros | 1 | 1
COL00180201132374 | Metros | 1 | 1
COL00180201132382 | Metros | 1 | 1
COL00180201132935 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201133624 | Metros | 1 | 1
COL00180201133635 | Metros | 1 | 1
COL00180201135738 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201136287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201136681 | Otros | 1 | 1
COL18180201136694 | Otros | 1 | 1
COL00180201136981 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201137037 | Metros | 1 | 100
COL18180201139603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139682 | Kilómetro | 1 | 0.8
COL18180201142917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301303683 | Metros lineales | 420 | 420
COL180301384473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401417641 | Metros lineales | 41.29 | 41.29
COL180401437130 | Otros | 99 | 99
COL180401439205 | Metros lineales | 140 | 140
COL180401446357 | Otros | 25 | 25
COL180401473728 | Otros | 1 | 1
COL180401487063 | Vehículos | 4 | 4
COL180401489558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512438 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101517178 | Piezas | 75 | 75
COL190101517219 | Lote | 109 | 109
COL190101517239 | Piezas | 434 | 434
COL190201526963 | Metros Cuadrados | 7 | 0
COL190201527145 | Metros Cuadrados | 3 | 0
COL190201527163 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201527173 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201528448 | Otros | 386.25 | 386.25
COL190201528673 | Otros | 43 | 43
COL190201534390 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COL190201538116 | Vivienda | 2 | 2
COL190201538138 | Vivienda | 15 | 15
COL190201538208 | Vivienda | 4 | 4
COL190201538436 | Vivienda | 1 | 1
COL190201544229 | Metros lineales | 300 | 300
COL190201544542 | Metros lineales | 307 | 307
COL190201544592 | Metros lineales | 424 | 424
COL190201545499 | Otros | 1 | 1
COL190201546017 | Otros | 1 | 1
COL190201547661 | Vivienda | 1 | 1
COL190201548978 | Vivienda | 3 | 3
COL190201548991 | Vivienda | 3 | 3
COL190201549063 | Otros | 4 | 4
COL190201549952 | Metros lineales | 100 | 100
COL190201553539 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COL190201560612 | Metros Cuadrados | 827.58 | 827.58
COL190201560637 | Metros Cuadrados | 138.95 | 138.95
COL190201560673 | Metros Cuadrados | 505.02 | 505.02
COL190201561861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201562320 | Lote | 1 | 1
COL190201562407 | Lote | 1 | 1
COL190201562506 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL190301568457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568516 | Lote | 1 | 1
COL190301568732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301571318 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301573567 | Metros Cuadrados | 775.95 | 775.95
COL190301576817 | Metros Cuadrados | 1041.06 | 1041.06
COL15150400616463 | Metros | 1 | 1
COL16160100631721 | Metros | 1 | 1
COL15160100636314 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL15160100636342 | Kilómetro | 1 | 1
COL16160300738164 | Metros | 1 | 1
COL00160300750324 | Otros | 1 | 3
COL16160300750417 | Otros | 1 | 1
COL00160300750425 | Otros | 1 | 6
COL00160300753123 | Otros | 1 | 0
COL00160300753232 | Otros | 1 | 1
COL00160300753345 | Otros | 1 | 1
COL00160300753493 | Otros | 1 | 1
COL17170200882601 | Otros | 1 | 1
COL17170200883037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200891602 | Metros | 1 | 1
COL17170200891658 | Metros | 1 | 1
COL17170200891695 | Metros | 1 | 1
COL17170200894099 | Metros | 1 | 1
COL17170200894195 | Metros | 1 | 1
COL17170200897873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200901959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300965942 | Metros | 1 | 1
COL17170300967122 | Metros | 1 | 1
COL17170300967153 | Metros | 1 | 1
COL16170300968267 | Metros | 1 | 1
COL17170401049675 | Metros | 1 | 1
COL17170401049686 | Metros | 1 | 1
COL17170401049714 | Metros | 1 | 1
COL17170401049741 | Metros | 1 | 1
COL17170401049894 | Metros | 1 | 1
COL17170401049898 | Metros | 1 | 1
COL17170401051620 | Metros | 1 | 1
COL17170401051650 | Metros | 1 | 1
COL17180101067420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101067612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101072263 | Otros | 1 | 615.66
COL00180101072386 | Otros | 1 | 1
COL00180101072478 | Otros | 1 | 1
COL18180101072494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101072684 | Otros | 1 | 1
COL00180101073136 | Otros | 1 | 1
COL17180101073403 | Metros | 1 | 1
COL18180101076284 | Equipamiento | 1 | 52
COL18180101076810 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132369 | Metros | 1 | 1
COL00180201133009 | Equipamiento | 1 | 1
COL18180201135529 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201139612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139644 | Kilómetro | 1 | 1
COL18180201139659 | Kilómetro | 1 | 33
COL180301384447 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384449 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384465 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384481 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384482 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385754 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489753 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489846 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101515792 | Piezas | 195 | 195
COL190101517190 | Equipamiento | 242 | 242
COL190101517243 | Piezas | 210 | 210
COL190101517317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190201527004 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201527102 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201528062 | Metros Cuadrados | 7 | 0
COL190201528326 | Metros lineales | 1675.31 | 1675.31
COL190201532568 | Otros | 1 | 1
COL190201537242 | Vivienda | 7 | 7
COL190201537280 | Vivienda | 7 | 7
COL190201537500 | Vivienda | 4 | 4
COL190201537654 | Vivienda | 4 | 4
COL190201538278 | Otros | 1 | 1
COL190201539059 | Metros lineales | 110 | 110
COL190201541431 | Metros Cuadrados | 108 | 108
COL190201541532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201542556 | Metros Cuadrados | 333 | 333
COL190201542663 | Metros lineales | 223 | 223
COL190201543039 | Mobiliario y equipo | 1 | 0
COL190201545015 | Metros lineales | 30 | 30
COL190201545576 | Otros | 1 | 1
COL190201545663 | Vivienda | 4 | 4
COL190201546789 | Vivienda | 1 | 1
COL190201548147 | Vivienda | 2 | 2
COL190201548248 | Vivienda | 1 | 1
COL190201549003 | Vivienda | 3 | 3
COL190201549169 | Otros | 2 | 2
COL190201549233 | Otros | 1 | 1
COL190201549973 | Metros lineales | 101.82 | 101.82
COL190201550477 | Metros Cuadrados | 1419.1 | 1419.1
COL190201557736 | Metros lineales | 1200 | 1200
COL190201560632 | Metros Cuadrados | 8122.53 | 8122.53
COL190201561869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201562362 | Lote | 1 | 1
COL190201567422 | Metros | 1 | 1
COL190301568456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568748 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568754 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568762 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568769 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301573580 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
COL190301573595 | Metros Cuadrados | 30.24 | 30.24
COL190301574992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL15150400616115 | Equipamiento | 1 | 1
COL15150400616199 | Metros | 1 | 1
COL15150400616340 | Metros | 1 | 1
COL15150400616426 | Metros | 1 | 1
COL15160100631738 | Metros | 1 | 1
COL16160100632243 | Metros | 1 | 1
COL15160100636257 | Metros | 1 | 1
COL15160100636367 | Equipamiento | 1 | 1
COL15160100636801 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160300733044 | Metros | 1 | 1
COL16160300750260 | Otros | 1 | 1
COL00160300750327 | Otros | 1 | 0
COL00160300750410 | Otros | 1 | 1
COL00160300750422 | Otros | 1 | 5
COL00160300753122 | Otros | 1 | 3
COL00160300753161 | Otros | 1 | 0
COL00160300753201 | Otros | 1 | 0
COL00160300753339 | Otros | 1 | 0
COL00160300753405 | Otros | 1 | 4
COL00160300753431 | Otros | 1 | 1
COL00170200855935 | Otros | 1 | 1
COL17170200883042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200883670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200891555 | Metros | 1 | 1
COL17170200891585 | Metros | 1 | 1
COL17170300908705 | Otros | 1 | 1
COL00170300908937 | Otros | 1 | 1
COL17170300965895 | Metros | 1 | 1
COL17170300965955 | Metros | 1 | 1
COL17170401048585 | Metros | 1 | 1
COL17170401049667 | Metros | 1 | 1
COL17170401049821 | Metros | 1 | 1
COL17170401049905 | Metros | 1 | 1
COL17170401049947 | Metros | 1 | 1
COL17170401051624 | Metros | 1 | 1
COL17170401051652 | Metros | 1 | 1
COL00170401054361 | Otros | 1 | 1
COL17180101067537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101068252 | Otros | 1 | 1
COL17180101068451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101070729 | Otros | 1 | 1
COL00180101071137 | Otros | 1 | 1
COL00180101072905 | Otros | 1 | 1
COL17180101073790 | Metros | 1 | 1
COL17180101073841 | Metros | 1 | 1
COL17180101074069 | Metros | 1 | 1
COL18180101076320 | Equipamiento | 1 | 1
COL18180101076452 | Piezas | 1 | 383
COL18180201083940 | Otros | 1 | 1
COL18180201083943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132365 | Metros | 1 | 1
COL00180201132366 | Metros | 1 | 1
COL00180201132410 | Metros | 1 | 1
COL00180201136774 | Metros | 1 | 100
COL18180201139621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139666 | Kilómetro | 1 | 0.8
COL18180201143069 | Otros | 1 | 1
COL180301345739 | Otros | 1 | 1
COL180301384457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384464 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301385056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401417499 | Metros Cuadrados | 360 | 360
COL180401437421 | Metros lineales | 35 | 35
COL180401446345 | Otros | 25 | 25
COL180401489559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489770 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401489805 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512224 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512435 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101515812 | Piezas | 9 | 9
COL190101515827 | Piezas | 108 | 108
COL190201526955 | Metros Cuadrados | 6 | 0
COL190201527034 | Metros Cuadrados | 6 | 0
COL190201527063 | Metros Cuadrados | 3 | 0
COL190201527095 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201527127 | Metros Cuadrados | 5 | 0
COL190201528053 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201528477 | Otros | 107 | 107
COL190201529120 | Otros | 1 | 1
COL190201532819 | Metros lineales | 433.52 | 433.52
COL190201534124 | Metros lineales | 59 | 59
COL190201538634 | Vivienda | 8 | 8
COL190201539028 | Otros | 1 | 1
COL190201539069 | Metros lineales | 323 | 323
COL190201541603 | Metros Cuadrados | 113 | 113
COL190201541732 | Metros lineales | 7 | 36.26
COL190201542605 | Metros lineales | 255 | 255
COL190201542720 | Otros | 1 | 1
COL190201545473 | Vivienda | 3 | 3
COL190201546348 | Vivienda | 1 | 1
COL190201546444 | Vivienda | 1 | 1
COL190201546463 | Vivienda | 2 | 2
COL190201546942 | Metros lineales | 408 | 408
COL190201547149 | Metros lineales | 500 | 500
COL190201547372 | Vivienda | 1 | 1
COL190201548099 | Vivienda | 1 | 1
COL190201548631 | Metros lineales | 200 | 200
COL190201553444 | Piezas | 6 | 6
COL190201557930 | Mobiliario y equipo | 11 | 11
COL190201561859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561889 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561895 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190201562252 | Lote | 1 | 1
COL190201562344 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL190201564300 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201564301 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568471 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568474 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568753 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301571315 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301576837 | Metros Cuadrados | 224.34 | 224.34
COL15150400616267 | Metros | 1 | 1
COL15150400616379 | Metros | 1 | 1
COL15160100636098 | Metros | 1 | 1
COL15160100636140 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL15160100636933 | Metros | 1 | 1
COL00160300750240 | Otros | 1 | 0
COL16160300750252 | Otros | 1 | 1
COL00160300750315 | Otros | 1 | 1
COL00160300750330 | Otros | 1 | 0
COL00160300750414 | Otros | 1 | 0
COL16160300750424 | Vivienda | 1 | 1
COL00160300750669 | Otros | 1 | 1
COL00160300753490 | Otros | 1 | 1
COL16160300810635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160400814540 | Metros | 1 | 1
COL16160400824188 | Metros | 1 | 5
COL00170200855923 | Otros | 1 | 1
COL17170200891510 | Metros | 1 | 1
COL17170200891517 | Metros | 1 | 1
COL17170200891650 | Metros | 1 | 1
COL17170200891657 | Metros | 1 | 1
COL17170200891698 | Metros | 1 | 1
COL17170200893892 | Metros | 1 | 1
COL17170200894259 | Metros | 1 | 1
COL17170200899517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300956951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300960013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300964764 | Metros | 1 | 1
COL17170300964782 | Metros | 1 | 1
COL17170300965456 | Metros | 1 | 1
COL17170300965906 | Metros | 1 | 1
COL00170401041738 | Otros | 1 | 1
COL00170401048505 | Otros | 1 | 1
COL17170401048755 | Metros | 1 | 1
COL17170401048775 | Metros | 1 | 1
COL17170401049751 | Metros | 1 | 1
COL17170401049762 | Metros | 1 | 1
COL17170401049861 | Metros | 1 | 1
COL17170401049929 | Metros | 1 | 1
COL17170401049954 | Metros | 1 | 1
COL17180101068139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101071736 | Otros | 1 | 1
COL00180101072018 | Otros | 1 | 1
COL00180101073063 | Otros | 1 | 1
COL00180101073127 | Otros | 1 | 1
COL17180101073712 | Metros | 1 | 1
COL17180101074174 | Metros | 1 | 1
COL17180101074228 | Metros | 1 | 1
COL17180101074280 | Metros | 1 | 1
COL17180101076249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201083951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132378 | Metros | 1 | 1
COL18180201137254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201138737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201140472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201143050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301384478 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401417495 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COL180401417590 | Metros lineales | 101 | 101
COL180401417643 | Metros Cuadrados | 218 | 218
COL180401437169 | Metros Cuadrados | 927 | 927
COL180401489579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512213 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512226 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512437 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101515689 | Piezas | 13 | 13
COL190101515793 | Piezas | 22 | 22
COL190101517634 | Metros lineales | 1 | 1
COL190201527073 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201528591 | Metros Cuadrados | 1970 | 1970
COL190201529053 | Metros lineales | 298 | 298
COL190201534116 | Metros lineales | 35 | 35
COL190201535849 | Otros | 1 | 1
COL190201535936 | Otros | 1 | 1
COL190201538499 | Vivienda | 3 | 3
COL190201538526 | Vivienda | 5 | 5
COL190201539044 | Metros lineales | 320 | 320
COL190201541983 | Metros lineales | 91.4 | 91.4
COL190201542203 | Otros | 1 | 1
COL190201542517 | Metros lineales | 485 | 485
COL190201542539 | Metros lineales | 287 | 287
COL190201543924 | Vivienda | 6 | 6
COL190201544575 | Otros | 1 | 1
COL190201544778 | Metros lineales | 300 | 300
COL190201545732 | Vivienda | 2 | 2
COL190201545784 | Vivienda | 3 | 3
COL190201546577 | Vivienda | 3 | 3
COL190201547161 | Metros lineales | 101 | 101
COL190201548188 | Vivienda | 1 | 1
COL190201549204 | Otros | 1 | 1
COL190201549663 | Metros lineales | 130.3 | 130.3
COL190201549904 | Metros lineales | 160 | 160
COL190201549936 | Metros lineales | 435 | 435
COL190201560641 | Metros Cuadrados | 557 | 557
COL190201560672 | Metros Cuadrados | 3487.16 | 3487.16
COL190201561454 | Lote | 1 | 1
COL190201561888 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561893 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190201562242 | Lote | 1 | 1
COL190201562306 | Lote | 1 | 1
COL190201562559 | Lote | 1 | 1
COL190201563474 | Metros Cuadrados | 445.16 | 445.16
COL190301568462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568742 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568750 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568775 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190301571319 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301574247 | Metros Cuadrados | 426.73 | 426.73
COL15150400615908 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL16160100632346 | Metros | 1 | 1
COL15160100636286 | Metros | 1 | 1
COL15160100636606 | Equipamiento | 1 | 1
COL15160100637025 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL16160200685541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160300750253 | Otros | 1 | 1
COL00160300750361 | Otros | 1 | 0
COL00160300750684 | Otros | 1 | 0
COL00160300753127 | Otros | 1 | 0
COL00160300753195 | Otros | 1 | 0
COL00160300753423 | Otros | 1 | 1
COL00160300753439 | Otros | 1 | 0
COL16160400814587 | Metros | 1 | 1
COL16160400824126 | Kilómetro cuadrado | 1 | 5
COL00170200855924 | Otros | 1 | 1
COL00170200855934 | Otros | 1 | 1
COL17170200891522 | Metros | 1 | 1
COL17170200891574 | Metros | 1 | 1
COL17170200891577 | Metros | 1 | 1
COL17170200891623 | Metros | 1 | 1
COL17170200891637 | Metros | 1 | 1
COL17170200891645 | Metros | 1 | 1
COL17170200891692 | Metros | 1 | 1
COL17170200893878 | Metros | 1 | 1
COL17170200894083 | Metros | 1 | 1
COL17170300908706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300960469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300964795 | Metros | 1 | 1
COL17170300965947 | Metros | 1 | 1
COL17170300965953 | Metros | 1 | 1
COL17170300967133 | Metros | 1 | 1
COL17170401048478 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401048533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401049660 | Metros | 1 | 1
COL17170401051643 | Metros | 1 | 1
COL00180101067931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101071252 | Otros | 1 | 1
COL00180101071799 | Otros | 1 | 1
COL17180101073410 | Metros | 1 | 1
COL17180101073758 | Metros | 1 | 1
COL17180101074096 | Metros | 1 | 1
COL17180101074267 | Metros | 1 | 1
COL18180101076443 | Piezas | 1 | 309
COL18180101076475 | Piezas | 1 | 4
COL18180101076671 | Otros | 1 | 172
COL18180101076894 | Metros | 1 | 1
COL18180201083941 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180201132313 | Metros | 1 | 1
COL00180201132360 | Metros | 1 | 1
COL00180201132926 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201134332 | Otros | 1 | 1
COL00180201134338 | Otros | 1 | 1
COL00180201137084 | Metros | 1 | 1
COL18180201137250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139665 | Kilómetro | 1 | 0.32
COL18180201139677 | Kilómetro | 1 | 14.2
COL180301384448 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301384456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301384479 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180301385060 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385752 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401437356 | Metros Cuadrados | 409.19 | 409.19
COL180401460350 | Vehículos | 1 | 1
COL180401482869 | Otros | 1 | 1
COL180401487075 | Piezas | 12 | 0
COL180401489580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401489845 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512442 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101514205 | Equipamiento | 174 | 174
COL190101515831 | Piezas | 68 | 68
COL190101516683 | Piezas | 9112 | 9142
COL190101517625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190201527038 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201527044 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201527135 | Metros Cuadrados | 5 | 0
COL190201528061 | Metros Cuadrados | 10 | 0
COL190201528642 | Otros | 28 | 28
COL190201534020 | Metros Cuadrados | 510 | 510
COL190201535858 | Otros | 6 | 6
COL190201538193 | Vivienda | 2 | 2
COL190201538360 | Vivienda | 2 | 2
COL190201538620 | Vivienda | 1 | 1
COL190201541355 | Metros Cuadrados | 937 | 937
COL190201542015 | Metros lineales | 608 | 608
COL190201542574 | Metros lineales | 215 | 215
COL190201542673 | Metros lineales | 256 | 256
COL190201542688 | Metros lineales | 163 | 163
COL190201542704 | Metros lineales | 155 | 0
COL190201544028 | Metros lineales | 250 | 250
COL190201544990 | Metros lineales | 95 | 95
COL190201545703 | Vivienda | 8 | 8
COL190201545802 | Vivienda | 3 | 3
COL190201548075 | Vivienda | 2 | 2
COL190201548141 | Vivienda | 1 | 1
COL190201548401 | Vivienda | 6 | 6
COL190201549213 | Otros | 1 | 1
COL190201560636 | Metros Cuadrados | 90.22 | 90.22
COL190201561423 | Lote | 1 | 1
COL190201561692 | Lote | 1 | 1
COL190201561710 | Lote | 1 | 1
COL190201561876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201562281 | Lote | 1 | 1
COL190201567432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190301568459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568752 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL15150400616299 | Metros | 1 | 1
COL15160100636774 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COL16160200669784 | Metros | 1 | 1
COL00160200701935 | Otros | 1 | 1
COL00160200707718 | Otros | 1 | 0
COL16160200712892 | Otros | 1 | 1
COL00160300750358 | Otros | 1 | 18
COL16160300750397 | Otros | 1 | 1
COL00160300750400 | Otros | 1 | 0
COL00160300750416 | Otros | 1 | 3
COL00160300751428 | Otros | 1 | 0
COL00160300753174 | Otros | 1 | 0
COL00160300753190 | Otros | 1 | 0
COL00160300753220 | Otros | 1 | 3
COL00160300753222 | Otros | 1 | 0
COL00160300753291 | Otros | 1 | 0
COL00160300753417 | Otros | 1 | 2
COL00160300753428 | Otros | 1 | 8
COL00160300753487 | Otros | 1 | 3
COL16160400824129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16160400824143 | Metros | 1 | 10
COL16160400824203 | Otros | 1 | 10
COL00170200855936 | Otros | 1 | 1
COL17170200891527 | Metros | 1 | 1
COL17170200891558 | Metros | 1 | 1
COL17170200891565 | Metros | 1 | 1
COL17170200891581 | Metros | 1 | 1
COL17170200891607 | Metros | 1 | 1
COL17170200894293 | Metros | 1 | 1
COL17170300908729 | Otros | 1 | 1
COL00170300910750 | Otros | 1 | 1
COL17170300965401 | Metros | 1 | 1
COL17170300965951 | Metros | 1 | 1
COL00170401041249 | Otros | 1 | 1
COL17170401049869 | Metros | 1 | 1
COL17170401049890 | Metros | 1 | 1
COL17170401051629 | Metros | 1 | 1
COL17170401051646 | Metros | 1 | 1
COL16170401054356 | Metros | 1 | 1
COL18180101066989 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COL17180101068392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101070319 | Otros | 1 | 0
COL18180101072192 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101072230 | Otros | 1 | 1
COL00180101072484 | Otros | 1 | 1
COL00180101073276 | Otros | 1 | 1
COL17180101073984 | Metros | 1 | 1
COL17180101074323 | Metros | 1 | 1
COL17180101074332 | Metros | 1 | 1
COL17180101074843 | Metros | 1 | 1
COL18180101076352 | Otros | 1 | 266
COL18180101076645 | Piezas | 1 | 21
COL18180101076699 | Piezas | 1 | 30
COL18180101076772 | Piezas | 1 | 5
COL00180201085567 | Vivienda | 1 | 3
COL00180201132923 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201132954 | Equipamiento | 1 | 1
COL00180201133021 | Metros | 1 | 1
COL00180201135688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201138743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139596 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201139651 | Kilómetro | 1 | 6.5
COL18180201139660 | Kilómetro | 1 | 0.27
COL180301378980 | Metros | 100 | 100
COL180301384476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180301385071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL180401437236 | Lote | 1 | 1
COL180401465651 | Otros | 26 | 26
COL180401489840 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401501629 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL180401501630 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101512212 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512227 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512441 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190101517196 | Piezas | 5 | 5
COL190101517488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190201526957 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201526997 | Metros Cuadrados | 5 | 0
COL190201527006 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201527075 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201527083 | Metros Cuadrados | 3 | 0
COL190201527090 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201527107 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201527138 | Metros Cuadrados | 4 | 0
COL190201527165 | Metros Cuadrados | 2 | 0
COL190201527167 | Metros Cuadrados | 8 | 0
COL190201528059 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COL190201528534 | Metros Cuadrados | 340.4 | 340.4
COL190201528701 | Otros | 66 | 66
COL190201529178 | Otros | 1 | 1
COL190201532539 | Otros | 1 | 1
COL190201536880 | Otros | 1 | 1
COL190201538102 | Vivienda | 1 | 1
COL190201538611 | Metros lineales | 643 | 643
COL190201539096 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
COL190201539114 | Otros | 1 | 1
COL190201541415 | Metros Cuadrados | 52706.5 | 52706.5
COL190201541797 | Otros | 27.6 | 27.6
COL190201541817 | Otros | 1 | 1
COL190201542623 | Metros lineales | 280 | 280
COL190201542642 | Metros lineales | 382 | 382
COL190201545073 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COL190201547335 | Otros | 1 | 1
COL190201547403 | Vivienda | 1 | 1
COL190201547638 | Vivienda | 4 | 4
COL190201548119 | Vivienda | 2 | 2
COL190201548215 | Vivienda | 4 | 4
COL190201548256 | Vivienda | 2 | 2
COL190201549135 | Otros | 2 | 2
COL190201560634 | Equipamiento | 62 | 62
COL190201560639 | Metros Cuadrados | 426.73 | 426.73
COL190201561472 | Lote | 1 | 1
COL190201562352 | Lote | 1 | 1
COL190201562423 | Lote | 1 | 1
COL190201562452 | Lote | 1 | 1
COL190201562488 | Lote | 1 | 1
COL190201562538 | Lote | 1 | 1
COL190201567439 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL190301568454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568745 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301571316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301571317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL15160100636739 | Lote | 1 | 1
COL00160300750220 | Otros | 1 | 3
COL00160300750231 | Otros | 1 | 19
COL00160300750243 | Otros | 1 | 1
COL00160300750258 | Otros | 1 | 4
COL00160300750275 | Otros | 1 | 1
COL00160300750333 | Otros | 1 | 3
COL00160300750368 | Otros | 1 | 3
COL00160300750378 | Otros | 1 | 1
COL00160300750423 | Otros | 1 | 1
COL00160300750670 | Otros | 1 | 1
COL00160300751414 | Otros | 1 | 1
COL00160300751425 | Otros | 1 | 1
COL00160300753223 | Otros | 1 | 1
COL00160300753301 | Otros | 1 | 3
COL00160300753314 | Otros | 1 | 45
COL00160300753324 | Otros | 1 | 1
COL00160300753483 | Otros | 1 | 7
COL16170100851542 | Otros | 1 | 1
COL17170200880439 | Otros | 1 | 1
COL17170200883773 | Otros | 1 | 1
COL17170300908730 | Otros | 1 | 1
COL17170300910675 | Otros | 1 | 1
COL00170300910745 | Otros | 1 | 1
COL00170300910751 | Otros | 1 | 1
COL17170300969310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170401041814 | Otros | 1 | 1
COL17170401050417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401050429 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401050478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201135672 | Otros | 1 | 1
COL18180201136533 | Otros | 1 | 1
COL18180201139693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180401489079 | Metros Cuadrados | 1628.87 | 1628.87
COL190201535869 | Metros lineales | 46 | 46
COL190201541930 | Metros Cuadrados | 330 | 330
COL190201555142 | Vivienda | 11 | 11
COL190201557935 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
COL190201561886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201564309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201566714 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL190301568448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL00160300750217 | Otros | 1 | 1
COL00160300750228 | Otros | 1 | 29
COL00160300750274 | Otros | 1 | 8
COL00160300750310 | Otros | 1 | 20
COL00160300750671 | Otros | 1 | 1
COL00160300751423 | Otros | 1 | 7
COL00160300753299 | Otros | 1 | 12
COL00160300753328 | Otros | 1 | 1
COL00160300753362 | Otros | 1 | 1
COL00160300753470 | Otros | 1 | 22
COL00160300753476 | Otros | 1 | 7
COL00160300753477 | Otros | 1 | 3
COL16160400828728 | Metros | 1 | 1
COL17170200882651 | Otros | 1 | 1
COL17170200888135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL16170200895234 | Metros | 1 | 1
COL17170300908735 | Otros | 1 | 1
COL17170300908770 | Otros | 1 | 1
COL00170400974446 | Otros | 1 | 4
COL17170400976421 | Vehículos | 1 | 1
COL00170400976520 | Otros | 1 | 1
COL00170400976522 | Otros | 1 | 1
COL17170401045177 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401045654 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401045676 | Luminaria | 1 | 1
COL17170401050420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201136736 | Otros | 1 | 1
COL18180201136749 | Otros | 1 | 1
COL18180201137278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301285681 | Otros | 1 | 1
COL180301385738 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101512217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190101517054 | Equipamiento | 1 | 1
COL190201541387 | Metros Cuadrados | 350 | 350
COL190201544613 | Metros lineales | 110 | 110
COL190201561879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL00160300750224 | Otros | 1 | 2
COL00160300750237 | Otros | 1 | 3
COL00160300750262 | Otros | 1 | 1
COL00160300750276 | Otros | 1 | 3
COL00160300750306 | Otros | 1 | 4
COL00160300750370 | Otros | 1 | 2
COL00160300750381 | Otros | 1 | 1
COL00160300750413 | Otros | 1 | 4
COL00160300750419 | Otros | 1 | 4
COL00160300750672 | Otros | 1 | 39
COL00160300753300 | Otros | 1 | 1
COL00160300753310 | Otros | 1 | 1
COL00160300753338 | Otros | 1 | 1
COL00160300753450 | Otros | 1 | 1
COL00160300753469 | Otros | 1 | 12
COL00160300753485 | Otros | 1 | 10
COL17170200879132 | Otros | 1 | 1
COL17170200882561 | Otros | 1 | 1
COL17170200883802 | Otros | 1 | 1
COL17170200888400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300908724 | Otros | 1 | 1
COL17170300908738 | Otros | 1 | 1
COL00170300910740 | Otros | 1 | 1
COL17170300962324 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300969316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300969333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170400976523 | Otros | 1 | 1
COL17170401044335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401045459 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401051749 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401051768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301299915 | Otros | 1 | 1
COL190101513783 | Piezas | 12 | 12
COL190201535815 | Metros Cuadrados | 350 | 350
COL190201541956 | Metros lineales | 62.25 | 62.25
COL190201550086 | Otros | 1 | 1
COL190201550461 | Otros | 1 | 1
COL190201555049 | Otros | 11 | 11
COL190201557673 | Vehículos | 1 | 1
COL190201563710 | Metros Cuadrados | 1945.2 | 1945.2
COL190301574256 | Metros Cuadrados | 365 | 365
COL00160200712852 | Otros | 1 | 1
COL00160300750221 | Otros | 1 | 1
COL00160300750227 | Otros | 1 | 1
COL00160300750277 | Otros | 1 | 7
COL00160300750279 | Otros | 1 | 1
COL00160300750305 | Otros | 1 | 2
COL00160300750328 | Otros | 1 | 3
COL00160300750366 | Otros | 1 | 2
COL00160300750374 | Otros | 1 | 1
COL00160300750409 | Otros | 1 | 8
COL00160300753293 | Otros | 1 | 1
COL00160300753313 | Otros | 1 | 7
COL00160300753332 | Otros | 1 | 2
COL16160400828794 | Metros | 1 | 1
COL17170200882626 | Otros | 1 | 1
COL17170200888116 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300910715 | Otros | 1 | 1
COL00170300910739 | Otros | 1 | 1
COL00170300910755 | Otros | 1 | 1
COL17170400974571 | Otros | 1 | 1
COL00170400975136 | Otros | 1 | 1
COL00170400976519 | Otros | 1 | 1
COL00170400976526 | Otros | 1 | 1
COL17170401045192 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401045235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170401045451 | Otros | 1 | 1
COL17170401047707 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401050475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401054113 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00180101070306 | Otros | 1 | 1
COL18180201136636 | Otros | 1 | 1
COL18180201136651 | Otros | 1 | 1
COL18180201136811 | Otros | 1 | 1
COL18180201137284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301380357 | Otros | 1 | 1
COL180301383691 | Otros | 1 | 1
COL180401435556 | Computadoras | 6 | 6
COL190201543226 | Metros lineales | 86 | 86
COL190201543255 | Metros lineales | 116 | 116
COL190201544802 | Metros lineales | 111 | 111
COL190201561322 | Metros Cuadrados | 3036.05 | 3036.05
COL190201561882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201562955 | Metros Cuadrados | 26588 | 26588
COL190201563684 | Metros Cuadrados | 181.97 | 181.97
COL190201566538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL00160300750223 | Otros | 1 | 4
COL00160300750226 | Otros | 1 | 2
COL00160300750282 | Otros | 1 | 5
COL00160300750283 | Otros | 1 | 3
COL00160300750383 | Otros | 1 | 1
COL00160300750404 | Otros | 1 | 9
COL16160300750679 | Vivienda | 1 | 1
COL00160300753257 | Otros | 1 | 1
COL00160300753290 | Otros | 1 | 18
COL00160300753443 | Otros | 1 | 2
COL17170200880898 | Otros | 1 | 1
COL17170200888412 | Kilómetro | 1 | 1
COL00170300908765 | Otros | 1 | 1
COL17170300909601 | Otros | 1 | 1
COL17170300910732 | Otros | 1 | 1
COL00170300910753 | Otros | 1 | 1
COL00170300910761 | Otros | 1 | 1
COL00170300910762 | Otros | 1 | 1
COL17170300969321 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300969329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170400975138 | Otros | 1 | 1
COL17170400976426 | Computadoras | 1 | 1
COL17170400976429 | Lote | 1 | 1
COL00170400976527 | Otros | 1 | 1
COL00170400976535 | Otros | 1 | 1
COL17170401045663 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401051740 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201137269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201137274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201137282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL180301321855 | Otros | 440 | 440
COL180401435527 | Otros | 1 | 1
COL190101512245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201535883 | Metros lineales | 78 | 78
COL190201554648 | Metros lineales | 190 | 190
COL190201561860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201561881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301574253 | Metros Cuadrados | 1254 | 1254
COL00160200718212 | Otros | 1 | 1
COL00160300750238 | Otros | 1 | 3
COL00160300750284 | Otros | 1 | 16
COL00160300750307 | Otros | 1 | 2
COL00160300750308 | Otros | 1 | 4
COL00160300750309 | Otros | 1 | 5
COL00160300750395 | Otros | 1 | 32
COL00160300750418 | Otros | 1 | 8
COL00160300753303 | Otros | 1 | 2
COL00160300753304 | Otros | 1 | 2
COL00160300753308 | Otros | 1 | 1
COL00160300753344 | Otros | 1 | 1
COL00160300753447 | Otros | 1 | 2
COL00160300753465 | Otros | 1 | 5
COL00160300753488 | Otros | 1 | 4
COL17170200879167 | Otros | 1 | 1
COL17170200879203 | Otros | 1 | 1
COL17170200879367 | Otros | 1 | 1
COL17170200880462 | Otros | 1 | 1
COL17170200880513 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL17170200880933 | Otros | 1 | 1
COL17170200888295 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170300910707 | Otros | 1 | 1
COL17170300910728 | Otros | 1 | 1
COL00170300910738 | Otros | 1 | 1
COL00170300910742 | Otros | 1 | 1
COL00170300910744 | Otros | 1 | 1
COL17170400976477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL00170400976528 | Otros | 1 | 1
COL17170401044612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401045646 | Kilómetro | 1 | 1
COL00170401046227 | Otros | 1 | 1
COL17170401050254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17180101068244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201135560 | Vivienda | 1 | 1
COL00180201136572 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL18180201136586 | Otros | 1 | 1
COL18180201136594 | Otros | 1 | 1
COL180301285683 | Otros | 1 | 1
COL180301321849 | Otros | 380 | 380
COL190201543076 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COL190201561885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568773 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL00160200702011 | Otros | 1 | 1
COL00160300750219 | Otros | 1 | 15
COL00160300750266 | Otros | 1 | 2
COL00160300750271 | Otros | 1 | 1
COL00160300750304 | Otros | 1 | 1
COL00160300750334 | Otros | 1 | 1
COL00160300751413 | Otros | 1 | 1
COL00160300751437 | Otros | 1 | 6
COL00160300751626 | Otros | 1 | 2
COL00160300753288 | Otros | 1 | 3
COL00160300753295 | Otros | 1 | 1
COL00160300753309 | Otros | 1 | 1
COL00160300753356 | Otros | 1 | 1
COL00160300753400 | Otros | 1 | 1
COL17170200879156 | Otros | 1 | 1
COL17170200879378 | Otros | 1 | 1
COL17170200882505 | Otros | 1 | 1
COL17170200888367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200888371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200888387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200893073 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170200893397 | Metros Cuadrados | 1 | 87.17
COL00170300910743 | Otros | 1 | 1
COL00170300910754 | Otros | 1 | 1
COL00170400974422 | Otros | 1 | 1
COL00170400974567 | Otros | 1 | 1
COL00170400975376 | Otros | 1 | 4
COL00170400976531 | Otros | 1 | 1
COL17170401050359 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COL18180101071821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201135524 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201136798 | Otros | 1 | 1
COL190101512214 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201535878 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COL190201535900 | Metros Cuadrados | 748 | 748
COL190201539040 | Otros | 1 | 1
COL190201547399 | Otros | 1 | 1
COL190201554890 | Metros lineales | 88 | 88
COL190201555177 | Metros Cuadrados | 197.5 | 197.5
COL190201560671 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243
COL190301568449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301573929 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
COL00160300750218 | Otros | 1 | 15
COL00160300750229 | Otros | 1 | 16
COL00160300750230 | Otros | 1 | 42
COL00160300750242 | Otros | 1 | 6
COL00160300750278 | Otros | 1 | 1
COL00160300750281 | Otros | 1 | 1
COL00160300750331 | Otros | 1 | 1
COL00160300750332 | Otros | 1 | 5
COL00160300750372 | Otros | 1 | 2
COL00160300750396 | Otros | 1 | 7
COL00160300753289 | Otros | 1 | 5
COL00160300753292 | Otros | 1 | 1
COL00160300753294 | Otros | 1 | 1
COL00160300753312 | Otros | 1 | 33
COL00160300753333 | Otros | 1 | 1
COL00160300753467 | Otros | 1 | 3
COL00160300753468 | Otros | 1 | 4
COL00160300753484 | Otros | 1 | 3
COL17170200879147 | Otros | 1 | 1
COL17170200882673 | Otros | 1 | 1
COL17170200888100 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170200888441 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170400976419 | Otros | 1 | 1
COL00170400976521 | Otros | 1 | 1
COL17170401044325 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401044344 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401045227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401045671 | Kilómetro | 1 | 1
COL17170401048545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL17170401050450 | Kilómetro | 1 | 1
COL16170401054043 | Metros | 1 | 2685.05
COL17180101068210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COL18180201135536 | Vivienda | 1 | 1
COL18180201135548 | Equipamiento | 1 | 1
COL18180201136788 | Otros | 1 | 1
COL190101512246 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190201555111 | Metros lineales | 90 | 90
COL190201560697 | Metros Cuadrados | 253.54 | 253.54
COL190201561880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COL190301568447 | Metros Cuadrados | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COL15150400615967 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616501 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL16160100631725 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160100631748 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL16160100632379 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160100632622 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636507 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100636684 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636910 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL15160100636991 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160200713004 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE DALIA 77 SETENTA Y SIETE INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE ATMOSFERICA BENEFICIARIO BONIFACIO ANDRES CRUZ DOMICILIO DALIA 77 ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CLAVEL CALLE POSTERIOR | -103.7107 | 19.3719
COL00160300750239 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO LORENA CORDOVA C | -104.1196 | 19.3258
COL00160300750254 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | CALLE CRISPIN GUTIERREZ MORENO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. CRISPIN GUTIERR | -103.6346 | 18.8856
COL00160300750329 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA EBODIA TRINIDAD DE LOS SANTOS DOMICILI | -104.2368 | 19.2829
COL00160300750364 | Colima | Manzanillo | El Chavarín | CALLE LÁZARO CARDENAS 6 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHAVARÍN, 28830 EL CHAVARÍN, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI | -104.5605 | 19.2026
COL16160300750394 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLEJON MORELOS INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLEJON A UN COSTADO DE CANCH | -104.0511 | 19.3817
COL16160300750667 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE CHIAN COLONIA SOLIDARIDAD, 28979 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DEL JABALI Y CALLE LAGUNA DE ALCUZAHE, | -103.7356 | 19.2919
COL00160300753138 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 342 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENAS Y | -103.8886 | 18.9263
COL00170200856653 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 32 A INTERIOR 32 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE | -103.8071 | 19.2143
COL17170200891564 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891702 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL17170200891714 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL17170200893939 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170200893953 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200894142 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170200894291 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170300963611 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.331871; -103.606418) (19.331818; -103.606396) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300964785 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170300965901 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170300967754 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401047551 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048553 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048756 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048762 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401048770 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401049745 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL17170401049900 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401049936 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL00180101067914 | Colima | Minatitlán |  | DIRECCION GENERAL | -104.0496 | 19.3861
COL17180101068070 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL17180101068193 | Colima | Villa de Álvarez |  | DIRECCION GENERAL | -103.7368 | 19.2648
COL17180101068226 | Colima | Minatitlán |  | DIRECCION GENERAL | -104.0496 | 19.3861
COL17180101068260 | Colima | Colima |  | DIRECCION GENERAL | -103.7281 | 19.2429
COL17180101068387 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL00180101071706 | Colima | Colima |  | (19.257465; -103.71133) | -103.7281 | 19.2429
COL17180101074252 | Colima | Villa de Álvarez |  | . | -103.7368 | 19.2648
COL18180101076397 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076410 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076518 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201083944 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | CALLE FELIPE CHAVEZ PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL ALVAREZ Y CALLE MADERO, CALLE ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL Y UN TRAMO EN CALLE MADERO JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE OCOTILLO | -103.654 | 19.3365
COL18180201083947 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA Y DEL JARDIN PRINCIPAL | -103.5748 | 19.3882
COL18180201083952 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE SIMON BOLIVAR Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EL COLECTOR PARTE DESDE AGUAS ARRIBA SOBRE LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA | -103.5753 | 19.3874
COL00180201132308 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132318 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136737 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201137020 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201139592 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL18180201139599 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL18180201139623 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL18180201142293 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201143062 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL180301384466 | Colima | Colima | Colima | Calle Ignacio Zaragoza 245, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7233 | 19.2411
COL180301384467 | Colima | Colima | Colima | Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México | -103.7329 | 19.2424
COL180301384470 | Colima | Colima | Colima | Dolores Hidalgo 133, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7315 | 19.2437
COL180301384480 | Colima | Colima | Colima | Primavera sn, Las Huertas, 28000 Colima, Col., México | -103.7329 | 19.2424
COL180301385069 | Colima | Colima | Colima | Allende 174, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7233 | 19.2437
COL180301385072 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | CONOCIDO SN,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima | -103.654 | 19.3375
COL180401417598 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRUÁULICO EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN SANTIAGO ZONA CENTRO | -104.3506 | 19.1195
COL180401487168 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.4008 | 19.1248
COL180401489572 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489730 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | AVENIDA DE LOS MAESTROS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489758 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC 1210,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489831 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489848 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512216 | Colima | Colima | Colima | CALLE RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190101512223 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE OCEANO ATLANTICO sn,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190101512225 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca Del Rebozo) | NINGUNO NINGUNO,Ixtlahuacan,Colima | -103.701 | 19.0119
COL190101512426 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE Almendros sn,La Reserva,Villa de Alvarez,Colima | -103.7742 | 19.2628
COL190101515697 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515797 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515825 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515829 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190201526972 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , CALLE MIGUEL ALVAREZ A 5 METROS DE LA ERMITA | -103.6526 | 19.3347
COL190201527049 | Colima | Ixtlahuacán | El Capire | CALLEJON CONOCIDO PUEBLO EL CAPIRE, 28735 EL CAPIRE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SALIDA A LAS CONCHAS CALLEJON VIEJA | -103.659 | 18.9079
COL190201527053 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE DAMIÁN CARMONA 900 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE CAMBRAY, CALLE PALMA REAL EN CONTRAESQUINA DEL TINACO DE LA COMAPAT | -103.8962 | 18.9251
COL190201527117 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE MÉXICO 20 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BOLIVIA, CALLE HONDURAS A MEDIA CUADRA DEL JARDÍN | -103.8727 | 19.0847
COL190201527125 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LOS REGALADO, CASA DE LA ESQUINA | -103.9367 | 19.1692
COL190201527131 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE NICARAGUA 443 INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE CAÑADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE TERESA MICHEL | -103.8702 | 19.0818
COL190201527151 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE FRANCISCO I MADERO 120 0 PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA ANTES DE LLEGAR AL KINDER | -103.7733 | 19.1203
COL190201527189 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | PUEBLO LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.1187 | 19.3263
COL190201528051 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | CALLE CORREGIDORA PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PISCILA, CALLE MIGUEL ALEMAN CERCA DE ABARROTES MALDONADO | -103.9538 | 18.9575
COL190201528057 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | CALLE RENACIMIENTO PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE YUCATAN, CALLEJON SIN NOMBRE AL FONDO DE LA COLONIA UNA CUADRA ANTES DE LA ULTIMA CALLE | -103.9595 | 18.965
COL190201528066 | Colima | Comala | Zacualpan | CALLE MELESIO GONZALEZ PUEBLO ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE NARANJLO Y CALLE RAMON VAZQUEZ, CALLE VIVEROS A UNA CUADRA DE LA ESNTRADA PRINCIPAL | -103.8229 | 19.3632
COL190201528068 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE CARLOS DE LA MADRID 305 INTERIOR 0 0 PUEBLO LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE PEDRO TORRES, CALLE ELIAS ZAMORA JUNTO AL CAMPO DE FUT BOLL | -103.7345 | 18.9963
COL190201528438 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PALMA REAL Y PINO ZUAREZ Y SOBRE LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE LA CA | -103.722 | 18.7516
COL190201529057 | Colima | Colima | Piscila | PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO QUE HACEN LAS CALLES 27 DE SEPTIEMBRE FRANCISCO I. MADERO, RAMAL A PISCILA, JOSE MARIA MORELOS Y VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE | -103.7013 | 19.1617
COL190201529064 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES PRIVADO COBANO FICUS, NARANJO, TABACHIN, TULUPAN, ACASIA, CEDROS | -103.7253 | 19.1153
COL190201533932 | Colima | Tecomán | Chanchopa | CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL POBLADO LAS CUALES INICIARÍAN AL TERMINO DEL JARDÍN Y | -103.7365 | 18.8651
COL190201537328 | Colima | Colima | Piscila | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GABINO BARREDA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DOS CUADRA Y MEDIA AL SUR DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.7017 | 19.1602
COL190201537638 | Colima | Colima | Tinajas | RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DOS CUADRAS AL ESTE DE LA IGLESIA Y CUADRA Y MEDIA A MANO IZQUIERDA | -103.5866 | 19.0411
COL190201538640 | Colima | Colima | Acatitán | RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CAMINO A LAS ALBERCAS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD Y POSTERIOR AL CAMINO A LAS ALBERCAS. | -103.7221 | 19.1453
COL190201539199 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PEDRO GARCIA 71 A INTERIOR 71 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MATEO MACIAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE AGUSTIN GEORGE CALLE PEDRO GARCIA 71 A ENTRE LAS CALLES MATEO MACIAS Y | -103.8037 | 19.2056
COL190201541874 | Colima | Tecomán | Cofradía De Morelos | CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SABAS VIRGEN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ LA CUAL ESTA ATRAS DE L | -103.8353 | 18.8644
COL190201544055 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE GRISELDA ALVAREZ - PROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO ZUÑIGA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE TOPA CON EL PARQUE CUAHUTEMOC DEL LADO P | -103.8833 | 18.9156
COL190201544355 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE GORGONIO AVALOS PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE GLADIOLA CALLE GORGONIO AVALOS ENTRE JAZMIN Y CLAVEL DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN EN COMALA COLIMA | -103.7096 | 19.3761
COL190201545549 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE GALEANA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , PUENTE PEATONAL UBICADO CERCA DEL CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN JOSE EN SUCHITLAN | -103.7066 | 19.3739
COL190201548157 | Colima | Colima | Estapilla | EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , A UNOS PASOS DEL TALLER MECÁNICO TAYER ORTEGAS | -103.5321 | 18.9783
COL190201549879 | Colima | Armería | Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) | CALLE LA ATARJEA COLONIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE LICENCIADO ANTONIO SALAZAR, CALLE CRISTO REY CERCA DE LA PLAZA DE TOROS | -104.0078 | 19.0196
COL190201550043 | Colima | Colima | Colima | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SANTA AMALIA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA ACAPULCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE SONORA ENFRENTE DE LA SCT COLIMA | -103.7034 | 19.2299
COL190201557788 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7386 | 19.0012
COL190201560640 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | H. Josefa Ortiz de Domínguez 48, Alta Villa, 28987 Villa de Álvarez, Col., México | -103.7414 | 19.2654
COL190201561441 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | Ocotillo, Col., México | -103.6506 | 19.3333
COL190201561729 | Colima | Minatitlán | San Antonio | Unnamed Road, Chichimequilla, Col., México | -104.0228 | 19.425
COL190201561864 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | PROLONGACIÓN NAYARIT 68,Armeria,Colima | -103.965 | 18.9371
COL190201561875 | Colima | Colima | Colima | CALLE PRIMAVERAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201562292 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | Paseo de las Zarzamoras 3, Jardines del Llano, 28400 Coquimatlán, Col., México | -103.8063 | 19.214
COL190201562523 | Colima | Cuauhtémoc |  | Naranjo 12, El Arenal, 28510 Quesería, Col., México | -103.5798 | 19.3959
COL190201563508 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | H. Josefa Ortiz de Domínguez 48, Alta Villa, 28987 Villa de Álvarez, Col., México | -103.7416 | 19.2655
COL190201566539 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | AVENIDA BENITO JUAREZ 1180,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568458 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE CRISTOBAL COLON s/n,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568477 | Colima | Colima | Colima | CALLE INDEPENDENCIA 45,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568487 | Colima | Colima | Colima | CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA 831,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568489 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ALBERT EINSTEIN S/N,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568494 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE AQUILES SERDAN 95,Cuauhtemoc,Colima | -103.602 | 19.3288
COL190301568497 | Colima | Cuauhtémoc | Palmillas | CALLE JUAREZ S/N,Palmillas, Cuauhtemoc,Colima | -103.553 | 19.3517
COL190301568503 | Colima | Tecomán | Tecolapa | CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL s/n,Tecolapa,Tecoman,Colima | -103.831 | 19.0192
COL190301568730 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALZADA DE LAS FLORES s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568733 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE 5 DE MAYO s/n,Minatitlan,Colima | -104.05 | 19.3861
COL190301568738 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ROBERTO SUAREZ OLVERA s/n,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568741 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | DOMICILIO CONOCIDO S/N,Las Conchas,Ixtlahuacan,Colima | -103.632 | 18.8867
COL190301568749 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ACELA CARDENAS TELLEZ 630,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568751 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE TLAXCALA s/n,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568774 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190301573603 | Colima | Colima | Los Tepames | COL 243 305, Copales, Col., México | -103.6204 | 19.1024
COL190301576801 | Colima | Coquimatlán | El Chical | El Chical, Col., México | -103.8473 | 19.2367
COL15160100636272 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636404 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL15160100636827 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL15160100636953 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16160200658177 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SON VARIAS CALLES UBICADAS ENTRE LA CALLE AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA MÉXICO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LA ERMITA DE | -103.5794 | 19.3932
COL16160300750255 | Colima | Ixtlahuacán | Jiliotupa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 28700 TRAMO IXTLAHUACAN - JILIOTUPA KILÓMETRO 8 + 30 EJIDO JILIOTUPA, 28700 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA | -103.7552 | 19.0549
COL00160300750259 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca del Rebozo) | CALLE FRANCISCO VILLA 2 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCI | -103.7042 | 19.0136
COL00160300750353 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ANDADOR, PERPENDI | -104.262 | 19.0594
COL00160300750384 | Colima | Manzanillo | San José de Lúmber (Piedra Redonda) | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LÚMBER (PIEDRA REDONDA), 28819 SAN JOSÉ DE LÚMBER (PIEDRA REDONDA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE C | -104.1288 | 19.1825
COL16160300751438 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | CALLE SALIDA RUMBO A JILIOTUPA EJIDO AQUILES SERDAN TAMALA, 28700 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SALIDA RUMBO A JILIOTU | -103.7566 | 19.0071
COL16160300751439 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | CALLE CALLE SALIDA A JILIOTUPA EJIDO AQUILES SERDAN TAMALA, 28700 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE FRENTE A TRIANGULITO | -103.7566 | 19.0071
COL00160300753492 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE LIBRADO BETANCOURT 126 A INTERIOR 126 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTÍN GEORGE Y CALL | -103.8038 | 19.2084
COL00160300753499 | Colima | Coquimatlán | El Chical | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIA ROSALBA BAUTISTA PEDROZA DOMICILIO CONO | -103.848 | 19.2355
COL17170200880946 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | - | -104.0508 | 19.3867
COL17170200891596 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891669 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891672 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891705 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00170300908766 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE SALIDA A OJO DE MAR INTERIOR SN COLONIA MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE SALIDA OJO DE MAR EN LA CABECERA MUNICIP | -104.0489 | 19.3817
COL17170300960433 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Entre Carretera Cuauhtemoc - Tonila y Calle Indepe; 19.386789; -103.569381) (Calle Independencia; 19.387249; -103.56984) (Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 19.386032; -103.568542) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300965929 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170300965946 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL17170300965949 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401047563 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401047580 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048576 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101068118 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL17180101069783 | Colima | Manzanillo |  | . | -104.3164 | 19.0532
COL00180101072479 | Colima | Comala |  | (Inicio 0+000 Degollado - División del Norte; 19.321262; -103.754148) (Inicio 0+430 División del Norte - Degollado; 19.322739; -103.750461) | -103.7588 | 19.3232
COL17180101073630 | Colima | Colima |  | . | -103.7281 | 19.2429
COL17180101074131 | Colima | Manzanillo |  | . | -104.3164 | 19.0532
COL18180101076757 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132310 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132979 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132992 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201134333 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201135110 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136493 | Colima | Manzanillo |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136525 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201136952 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201137256 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL18180201139648 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL18180201139649 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL18180201139656 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL18180201139683 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL18180201140463 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL180301303675 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DESDE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA EL LIMITE CON LA CALLE 24 DE | -104.3514 | 19.1352
COL180301384463 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | La Joya 148, Linda Vista, 28304 Cd de Armería, Col., México | -103.9595 | 18.9492
COL180301384471 | Colima | Colima | Colima | Manuel Álvarez 134, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7288 | 19.2463
COL180301385054 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | PASEO DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385728 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301385729 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301385741 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385755 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | LAZARO CARDENAS SN,Manzanillo,Colima | -104.268 | 19.1203
COL180301385759 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401417497 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUEL G | -104.2678 | 19.0562
COL180401417503 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ANDADOR SECTOR UNO HASTA LIMITE CON LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA C | -104.2677 | 19.0565
COL180401439145 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANUEL GASCA GUERRERO | -104.2679 | 19.0557
COL180401489564 | Colima | Colima | Colima | MARTIRES DE CHICAGO 1050,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489569 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 826,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180401489581 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | HIGUERA DE ROXBURG SN,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401501639 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512215 | Colima | Colima | Cobertura municipal | CALLE CLAVEL sn | -103.728 | 19.2429
COL190101512220 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ABETO sn, Manzanillo, Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512222 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ANSELMO VILLASEðOR 18,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190101512247 | Colima | Manzanillo | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512249 | Colima | Manzanillo | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512436 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512439 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512440 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190201527018 | Colima | Armería | Rincón De López | CALLE BALVINO DAVALOS PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA TIENDA DE GUDE | -103.9285 | 19.0466
COL190201527059 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE GUILLERMO PRIETO 66 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MORELOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA POR LA PARTE DE ATRÁS | -103.7182 | 18.7487
COL190201527160 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE ECUADOR 14 INTERIOR SN COLONIA LEONARDO JARAMILLO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE HONDURAS, CARRETERA TECOMÁN-CIUDAD DE ARMERÍA AL LADO DE LA VIRGEN | -103.9138 | 18.9454
COL190201527179 | Colima | Minatitlán | El Sauz | PUEBLO EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL | -103.9897 | 19.4413
COL190201527620 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO-EL COLOMO COLONIA EL LIBRAMIENTO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE ANDADOR 7 Y ANDADOR SIN NOMBRE, ANDADOR SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR AL OXXO | -104.2557 | 19.0634
COL190201528055 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | CALLE JALISCO 66 PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE GUERRERO A DOS CUADRAS DEL CASINO Y TIENDA DE SOFIA | -103.958 | 18.9637
COL190201528160 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN SOBRE LAS CALLES HIDALGO ING. ADOLFO CHÁVEZ AQUILES SERDÁN, CONSTITUCIÓN, REVOLUCIÓN Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE | -103.9278 | 19.17
COL190201529136 | Colima | Comala | El Remudadero | PUEBLO EL REMUDADERO, 28466 EL REMUDADERO, COMALA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE VEREDA EXISTENTE AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -103.7483 | 19.4172
COL190201529146 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE SAFIRO COLONIA ZONA CENTRO EL COLOMO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA AL SUR DE LA CALLE EL SAFIRO EN LA LOCALIDAD DEL COLOMO | -104.2276 | 19.0536
COL190201533995 | Colima | Tecomán | Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuzahue) | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL JARD | -103.7927 | 18.9026
COL190201534380 | Colima | Tecomán | El Real | CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA ES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO AL FONDO DE LA ENRAMADA DE EL CHIVO APROXIMADEME | -103.9371 | 18.8375
COL190201534408 | Colima | Tecomán | Tecolapa | CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -103.8289 | 19.0163
COL190201537528 | Colima | Colima | Los Tepames | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 177 PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CADENA Y CALLE CIPRIANO SÁNCHEZ, CALLE 5 DE MAYO CUADRA Y MEDIA AL SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.6237 | 19.0909
COL190201539018 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE JUAN JOSE RIOS INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PABLO SILVA GARCIA Y CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, CALLE LIC. FERNANDO MORENO PEÑA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CANCHA T | -103.733 | 18.9945
COL190201539179 | Colima | Colima | Colima | CALLE PROGRESO INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE JUSTICIA SOCIAL, CALLE GALAXIA CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA COLONIA ANTORCHISTA | -103.6866 | 19.2523
COL190201539183 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE LAPISLAZULI INTERIOR SN COLONIA EL HAYA, 28986 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CARRETERA MINATITLAN Y CALLE 1 DE MAYO, BRECHA BELLA ASTROMERA CALLE LASPISLAZULI TRAMO DE LA CARRETERA A MINATITLAN A | -103.7586 | 19.2708
COL190201542966 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7368 | 19.2648
COL190201544153 | Colima | Armería | Periquillo | CALLE S/N COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA 5 DE FEBRERO Y CALLEJON S/N, CALLE LOS PINOS CERCAS DEL JARDIN DE NIÑOS CATALINA JASSO | -103.9495 | 18.9546
COL190201544857 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLEJON CAMINO A LA MAMEYERA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , EN PREDIO POR CAMINO A LA MAMEYERA DE LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN | -103.7116 | 19.3684
COL190201545565 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE J TRINIDAD CASTILLO 38 A INTERIOR 38 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTANCOUR Y CALLE PROLONGACION AGUSTIN GEORGE, CALLE JESUS BRIZUELA J. TRINIDAD CASTILLO 38 A E | -103.8041 | 19.2091
COL190201545692 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ A UN COSTADO GLORIETA INDEPENDENCIA | -103.9666 | 18.9325
COL190201545695 | Colima | Colima | El Astillero De Arriba | RANCHERIA EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.5551 | 19.1873
COL190201545770 | Colima | Colima | El Amarradero | RANCHERIA EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , TRES CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.5936 | 19.0641
COL190201546830 | Colima | Colima | Loma De Juárez (El Mezquite) | CALLE BENITO JUÁREZ NORTE INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AL OESTE DE LA BIRRIERÍA DON LUIS MEJÍ | -103.7489 | 19.1951
COL190201546922 | Colima | Armería | Periquillo | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PISCILA Y CALLE NARDO, CALLE 5 DE FEBRERO A UN COSTADO DEL PARQUE PERIQUILLOS | -103.9502 | 18.9581
COL190201547316 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2045 A INTERIOR 2045 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLEJON GIRASOLES, CALLE NIÑOS HÉROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2045 A ENTRE LAS CALLES MARGARI | -103.8059 | 19.2182
COL190201547347 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL SUR POR LA MISMA CUADRA DE LA IGLESIA | -103.7721 | 19.12
COL190201547573 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | CALLE SERPIENTE COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE S/N Y , CALLE ANGELES MALOS A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EL PARAISO | -103.9891 | 18.8743
COL190201547754 | Colima | Colima | El Chanal | CALLE PALENQUE INTERIOR SN RANCHERIA EL CHANAL, 28610 EL CHANAL, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y , CERCA DE CARNITAS NICHO | -103.7035 | 19.2966
COL190201547786 | Colima | Colima | Estapilla | CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE LICENCIADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO A UNA CUADRA DE SUPER MARKET MAYRA | -103.5297 | 18.9783
COL190201548063 | Colima | Colima | Loma De Fátima | RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DE QUINTA QUETZALES | -103.7502 | 19.1873
COL190201548211 | Colima | Colima | Las Golondrinas | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. MA. CRUZ ANGUIANO Y CALLE PROFR. ALFREDO VÁZQUEZ ÁVILA, CALLE AQUILES SERDÁN DOS CUADRAS AL SUR DEL CENTRO DE S | -103.7649 | 19.1357
COL190201549650 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC Y CALLE MÉXICO, CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA CUADRA DE LA FABRICA DE HIELO. | -103.9618 | 18.9355
COL190201560618 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | Hidalgo 580, Jardines del Llano, 28400 Coquimatlán, Col., México | -103.805 | 19.2136
COL190201560633 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.4012 | 19.1247
COL190201560635 | Colima | Colima | Colima | Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México | -103.7003 | 19.2486
COL190201561865 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE JUAN JOSE RIOS SN,Armeria,Colima | -103.965 | 18.9371
COL190201561866 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA SN,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190201561887 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | AVENIDA AYUNTAMIENTO SN,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190201561890 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE CONSTITUCION SN,Chiapa,Cuauhtemoc,Colima | -103.654 | 19.3375
COL190201561894 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190301568450 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE BAHIA DE TEJUPAN S/N,Manzanillo, Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568460 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE GRISELDA ALVAREZ s/n,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568461 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE CARRETERA TECOMAN - PLAYA AZUL s/n,Cerro de Ortega,Tecoman,Colima | -103.719 | 18.7497
COL190301568467 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ 18,Coquimatlan,Colima | -103.811 | 19.201
COL190301568478 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ALMOLLI s/n,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568481 | Colima | Cuauhtémoc | Alcaraces | CALLE ZARAGOZA S/N,Alcaraces,Cuauhtemoc,Colima | -103.577 | 19.3641
COL190301568486 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE CRISANTEMO s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568488 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MARTE S/N,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568727 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568728 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE FRANCISCO I. MADERO s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568763 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PALMA s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568765 | Colima | Colima | Colima | CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA S/N,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301576823 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | Calle Higuera del Monte 1037, Villa de Álvarez, Col., México | -103.7595 | 19.2695
COL190301576832 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL14140400448597 | Colima | Cuauhtémoc |  | Predio El Porvenir, prolongación del tercer anillo periférico s.n., frente al ISENCO, zona conurbada de la ciudad de Coliima, pertenenciente al municipio de Cuauhtémoc. | -103.6019 | 19.3288
COL15150400615781 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616150 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632576 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636245 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636466 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100636616 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100636786 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL15160100637005 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00160200707589 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE HIGUERAS DE NATAL 1288 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ROBLE, NINGUNO NINGUNO DOMICILIO HIGUERAS DE NATAL NUMERO 128 | -103.7711 | 19.2688
COL16160300750256 | Colima | Ixtlahuacán | Jiliotupa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 28700 TRAMO IXTLAHUACAN - JILIOTUPA KILÓMETRO 8 + 30 EJIDO JILIOTUPA, 28700 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA | -103.7552 | 19.0549
COL00160300750385 | Colima | Manzanillo | Llano de la Marina | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LLANO DE LA MARINA, 28813 LLANO DE LA MARINA, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI | -104.2158 | 19.2572
COL00160300751441 | Colima | Ixtlahuacán | El Camichín (Veintiséis de Julio) | EJIDO EL CAMICHIN 26 DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO CERCA DE LA ENTRADA | -103.5928 | 18.9609
COL00160300753120 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE URSULO GALVAN 193 CIENTO NOVENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONORDO B GUTIERREZ Y CA | -103.8843 | 18.9076
COL00160300753126 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ANTONIO CASO 143 CIENTO CUARENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y | -103.8793 | 18.8888
COL00160300753133 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE RIO PAPALOAPAN 101 CIENTO UNO INTERIOR SN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE 3, CALLE RIO BALSAS BENE | -103.8893 | 18.9059
COL00160300753162 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLEJON NICARAGUA 120 CIENTO VEINTE INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELICE | -103.9196 | 18.9469
COL00160300753189 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE CRISTOBAL COLON 155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAR | -103.7191 | 18.7541
COL00160300753426 | Colima | Armería | Los Reyes (Zorrillos) | CALLE BENITO RINCON 15 INTERIOR SN EJIDO LOS REYES (ZORRILLOS), 28340 LOS REYES (ZORRILLOS), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO JARAMILLO Y CALLE | -104.063 | 18.9808
COL00160300753502 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLEJON CALLEJON PLAZA DE TOROS 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DIANA LAURA RI | -103.9266 | 19.1675
COL16160400824117 | Colima | Comala |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160400824228 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891568 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891589 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL17170200891711 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170200893968 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200894027 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL17170200894170 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170200894272 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170300957579 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Nicolas Bravo y Constitucion; 19.333559; -103.603947) (Mismo tramo de Obra; 19.333422; -103.604379) (Mismo tramo de Obra; 19.333698; -103.603461) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300958012 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.352542; -103.553094) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300964776 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300964779 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300965362 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300965436 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300967137 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300967144 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976420 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL17170401041857 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.305884; -103.640118) (19.305868; -103.64013) | -103.6019 | 19.3288
COL17170401049650 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170401049876 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170401049883 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL18180101067000 | Colima | Comala |  | JORAMIENTO DEL PLANTEL ESCUELA BENITO JUEREZ COMALA FAM 2018 OBRA: 06DPR0130K1 C-06-006-2018-PRR | -103.7588 | 19.3232
COL18180101067010 | Colima | Comala |  | CONSTRUCCION DE COCINA CAM COMALA C-06-002-2018-PR OBRA: 06DML0011F-REM | -103.7588 | 19.3232
COL17180101067557 | Colima | Ixtlahuacán |  | DIRECCION GENERAL | -103.7386 | 19.0012
COL17180101067562 | Colima | Ixtlahuacán |  | DIRECCION GENERAL | -103.7386 | 19.0012
COL17180101067959 | Colima | Coquimatlán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8105 | 19.201
COL17180101068237 | Colima | Tecomán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8735 | 18.9105
COL00180101073304 | Colima | Comala |  | (19.362713; -103.827107) | -103.7588 | 19.3232
COL00180101073334 | Colima | Ixtlahuacán |  | (Carretera Ixtlahuacán - Tecoman; 19.005628; -103.756662) | -103.7386 | 19.0012
COL17180101073690 | Colima | Villa de Álvarez |  | . | -103.7368 | 19.2648
COL18180101076868 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076922 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101077232 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132374 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132382 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132935 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133624 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201133635 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201135738 | Colima | Manzanillo |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136287 | Colima | Manzanillo |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.7281 | 19.2429
COL00180201136681 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | - | -104.0508 | 19.3867
COL18180201136694 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | - | -104.0508 | 19.3867
COL00180201136981 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | MANZANILLO | -103.7281 | 19.2429
COL00180201137037 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201139603 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL18180201139682 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL18180201142917 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL180301303683 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE JABALI INTERIOR SN COLONIA EL JABALÍ, 28863MANZANILLO, MANZANILLO COLIMAENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 24 DE JUNIO,REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE JABALI DESDE LA CALLE CENTENARIO HASTA LA CALLE 24 DE JUNIO | -104.3514 | 19.1351
COL180301384473 | Colima | Tecomán | Tecomán | PLAYA DE CUIZMALA SN,Col Centro,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180401417641 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR | -104.2836 | 19.064
COL180401437130 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE TAMARINDERA INTERIOR SN EJIDO EL LIBRAMIENTO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , AL BORDE DEL LIBRAMIENTO EN LA ZONA CONOCIDA COMO LA TAMARINDERA O CURVA DEL TAMARINDO | -104.2611 | 19.0683
COL180401439205 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA | -103.575 | 19.3884
COL180401446357 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA DESDE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE HASTA L | -104.3448 | 19.1226
COL180401473728 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3164 | 19.0532
COL180401487063 | Colima | Colima | Colima | Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México | -103.7071 | 19.2346
COL180401489558 | Colima | Colima | Colima | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489563 | Colima | Colima | Colima | ZARAGOZA SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190101512438 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101517178 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517219 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517239 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190201526963 | Colima | Comala | La Becerrera | PUEBLO LA BECERRERA, 28464 LA BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE Y , AL FONDO DE LA CALLE PRINCIPAL | -103.7182 | 19.4526
COL190201527145 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2039 0 COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CASI AL FINAL DE LA CALLE FRENTE A LA VÍA DEL TREN | -103.8056 | 19.2191
COL190201527163 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE GRISELDA ALVAREZ 256 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y , CALLE COLIMA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL | -103.9242 | 18.9467
COL190201527173 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE JUAN ESCUTIA 36 0 COLONIA MARINA NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y , CALLE MARINA NACIONAL CERCA DE LA TORTILLERIA ELIZONDO | -104.2599 | 19.0656
COL190201528448 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE OCAMPO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE SILVERIO CABAZOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE OCAMPO EL LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA | -103.7217 | 18.7577
COL190201528673 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN TECOMAN | -103.9396 | 18.939
COL190201534390 | Colima | Tecomán | La Salada | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ESCURRIMIENTO DE AGUA ARROYO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE SUBIR, SE SIGUE DERECHO, DESPUÉS | -103.7851 | 19.0557
COL190201538116 | Colima | Colima | Los Tepames | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 253 PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 20 DE JULIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 5 D EMAYO A 4 CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -103.6248 | 19.0886
COL190201538138 | Colima | Colima | Piscila | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIGROMANTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO AL OESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL POR CALLE PARALELA. | -103.7028 | 19.1583
COL190201538208 | Colima | Colima | Tinajas | AVENIDA MICHOACÁN INTERIOR SN RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE EJÉRCITO MEXICANO Y CALLE MONTERREY, CALLE TOLUCA DOS CUADRAS AL OESTE CASI ESQUINA CON EJÉRCITO MEXICANO | -103.5864 | 19.0419
COL190201538436 | Colima | Colima | Loma De Fátima | RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DE LA AUTOPISTA COLIMA-MANZANILLO | -103.7509 | 19.1873
COL190201544229 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE LIRIO Y AZUCENA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AZUCENA, CALLE GORGONIO AVALOS CALLE LIRIO Y AZUCENA ENTRE GALEANA Y GORGONIO AVALOS EN SUCHITLAN | -103.7114 | 19.3753
COL190201544542 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE TABASCO Y AEROPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE OAXACA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA REY COLIMAN | -103.8782 | 18.9278
COL190201544592 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE OLIMPIA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y TERMI | -103.8812 | 18.9253
COL190201545499 | Colima | Comala | Suchitlán | CAMINO TRAMO SUCHITLAN - PINTORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SUCHITLAN POR CALLE PROL. PRIV. CEDRO SALIDA A PINTORES | -103.7073 | 19.3628
COL190201546017 | Colima | Armería | Colonia Flor De Coco | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COLONIA FLOR DE COCO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA ARMERIA COLIMA Y CALLE CERRADA, CALLE CESARIO MUÑIZ SOSA A UN COSTADO DEL PANTEON | -103.9443 | 18.9508
COL190201547661 | Colima | Colima | El Bordo | RANCHERIA EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , NO TENGO REFERENCIA | -103.5432 | 19.2035
COL190201548978 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 297 A INTERIOR 297 A COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 297 A ENTRE LAS CALLES | -103.8159 | 19.2057
COL190201548991 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PLAYA AZUL 72 A INTERIOR 72 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE MANZANILLO CALLE PLAYA AZUL 72 A ENTRE LAS CALLES HIGUERAS Y MORAS COLONIA LAS MORAS, COQUIMATL | -103.81 | 19.1935
COL190201549063 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MATEO MACIAS 41 A INTERIOR 41 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE ANTONIO MORENTIN, CALLE FRANCISCO SARABIA CALLE MATEO MACIAS 41 A ENTRE LAS CALLES AGUSTIN GEO | -103.8043 | 19.2053
COL190201549952 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL POZO DE AGUA | -103.9951 | 18.878
COL190201553539 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE VARIAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL AGEB 0600900800605 | -103.8739 | 19.0863
COL190201560612 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.4019 | 19.1249
COL190201560637 | Colima | Colima | Colima | Calle Josefa Ortiz de Domínguez 573, La Albarrada, Albarrada 1, 28078 Colima, Col., México | -103.7446 | 19.2333
COL190201560673 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.4014 | 19.1251
COL190201561861 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE BAHIA DE TEJUPAN SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190201561868 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ALFONSO HERRERA 735,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190201561870 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE CUAUHTEMOC SN,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190201561871 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE AVENIDA JACARANDA SN,Manzanillo,Colima | -104.3485 | 19.1707
COL190201561877 | Colima | Colima | Colima | CALLE RIO BLANCO SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201562320 | Colima | Colima | Colima | Blvrd Camino Real 501, El Diezmo, 28010 Colima, Col., México | -103.7028 | 19.2504
COL190201562407 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | Calle Florentino Michel 13, Centro, Col., México | -104.0465 | 19.3892
COL190201562506 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Libertad 9, Centro, 28500 Cuauhtémoc, Col., México | -103.6012 | 19.3288
COL190301568457 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE TOPACIO 895,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568480 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | CALLE INDEPENDENCIA s/n,Cofradia de Juarez,Armeria,Colima | -103.956 | 18.9631
COL190301568492 | Colima | Colima | Colima | CALLE CAFETOS S/N,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568516 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Jerusalén 2, Hermosa Provincia, 28864 Manzanillo, Col., México | -104.3483 | 19.1151
COL190301568732 | Colima | Comala | Comala | CALLE FRANCISCO VILLA 12,Comala,Colima | -103.759 | 19.3232
COL190301568736 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE TABASCO S/N,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568739 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE MELITA S/N,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568764 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE FIDEL CASTRO 950,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568766 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE LOPEZ MATEOS s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568770 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301571318 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON 50,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301573567 | Colima | Colima | Colima | Manuel Gallardo 66, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7222 | 19.2486
COL190301576817 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL15150400616463 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL16160100631721 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL15160100636314 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636342 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL16160300738164 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00160300750324 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE CIRILO MENDEZ 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, CALLE BUENAVISTA | -104.3551 | 19.1237
COL16160300750417 | Colima | Minatitlán | Paticajo | CALLE CALLE DEL JARDÍN INTERIOR SN COLONIA PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE PERPENDICULAR A LA TELESECUNDARIA Y , PASANDO | -104.1537 | 19.2999
COL00160300750425 | Colima | Minatitlán | El Platanar | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ARON DENIS HERMENEGILDO DOMICILIO CO | -104.1119 | 19.3464
COL00160300753123 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE QUINTNA ROO 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN CIUDAD TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ZARA | -103.8714 | 18.907
COL00160300753232 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE TABASCO 16 INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GALEANA | -103.9729 | 18.9436
COL00160300753345 | Colima | Colima | Los Ortices | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ANGEL HERNANDEZ BARRAGAN DOMICILIO CONOC | -103.733 | 19.1126
COL00160300753493 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE NIÑOS HÉROES 1874 1 A INTERIOR 1874 1 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CAMINO CANAL | -103.8063 | 19.2199
COL17170200882601 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL17170200883037 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891602 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891658 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170200891695 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170200894099 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170200894195 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL17170200897873 | Colima | Cuauhtémoc |  | Entre Constitucion y Gral Nuñez; 19.333827; -103.602308 Entre Calle General Nuñez; 19.333929; -103.601155 Calle Constitucion; 19.333721; -103.603451 | -103.6019 | 19.3288
COL17170200901959 | Colima | Cuauhtémoc |  | El Trapiche y San Joaquin; 19.277018; -103.654804 Entrada a La Localidad de San Joaquin; 19.277089; -103.652605 Entre Camino El Trapiche y San Joaquin | -103.6019 | 19.3288
COL17170300965942 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170300967122 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ COL. | -103.7368 | 19.2648
COL17170300967153 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16170300968267 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401049675 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170401049686 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401049714 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401049741 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401049894 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL17170401049898 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401051620 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170401051650 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17180101067420 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL00180101067612 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL17180101068125 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL00180101072263 | Colima | Colima |  | (19.249296; -103.687951) | -103.7281 | 19.2429
COL00180101072386 | Colima | Manzanillo |  | (Inicio km 0+000; 19.289039; -104.247538) (Fin km 0+374; 19.288641; -104.250588) (Inicio km 0+000; 19.291317; -104.249769) (Fin km 0+035; 19.291384; -104.2497) | -104.3164 | 19.0532
COL00180101072478 | Colima | Minatitlán |  | (Inicia 0+000 Av. Miguel Hidalgo-Ignacio Zaragoza; 19.386578; -104.051178) (Fin 0+175 Ignacio Zaragoza-Av. Miguel Hidalgo; 19.386323; -104.049496) | -104.0496 | 19.3861
COL18180101072494 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.389219; -103.579542) | -103.6019 | 19.3288
COL00180101072684 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Av. 20 de Noviembre esq con V. Carranza; 19.386047; -103.573877) (Av. 20 de Noviembre esq. con Moctezuma; 19.386667; -103.573223) (Av. 20 de Noviembre esq con Revolución; 19.387249; -103.572579) | -103.6019 | 19.3288
COL00180101073136 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.276447; -103.64745) (Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.276431; -103.647367) | -103.6019 | 19.3288
COL17180101073403 | Colima | Ixtlahuacán |  | . | -103.7386 | 19.0012
COL18180101076284 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076810 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201083950 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE HIPOLITO MACIAS CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A QUESERÍA Y FRENTE A LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | -103.5747 | 19.3837
COL00180201132369 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201133009 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201135529 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | - | -103.9919 | 18.8753
COL18180201139612 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL18180201139644 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL18180201139659 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL180301384447 | Colima | Colima | Colima | Río Minatitlan 463, Placetas Estadio, 28050 Colima, Col., México | -103.737 | 19.2476
COL180301384449 | Colima | Colima | Colima | Aldama 142, Centro, Refugio, 28000 Colima, Col., México | -103.7233 | 19.245
COL180301384465 | Colima | Colima | Colima | Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7282 | 19.2403
COL180301384481 | Colima | Colima | Colima | Calle 27 de Septiembre 16, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.726 | 19.2424
COL180301384482 | Colima | Colima | Colima | Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7282 | 19.2403
COL180301384489 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | ABETO SN,Col La Reserva,Villa deAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180301385730 | Colima | Colima | Colima | CHICHENITZA SN,Colima,Colima | -103.706 | 19.2947
COL180301385754 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | VILLA DE ALVAREZ SN,Manzanillo,Colima | -104.096 | 19.0122
COL180401489582 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA DE LA JUVENTUD 150,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180401489753 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489846 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101515792 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101517190 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517243 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517317 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | Calle 1 Nte. 11, Fondeport, 28219 Manzanillo, Col., México | -104.2905 | 19.0816
COL190201527004 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MARÍA GORETTI 175 INTERIOR SN COLONIA REYES HEROLES, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE NIÑO ARTILLERO A ESPALDAS DEL HOTEL CALIFORNIA | -103.8884 | 18.9205
COL190201527102 | Colima | Tecomán | Madrid | PROLONGACION PERÚ 311 INTERIOR SN COLONIA LA PEDREGAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , AL OTRO LADO DE LA GALLERA | -103.8777 | 19.0911
COL190201528062 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | CALLE LOPEZ MATEOS 41 A PUEBLO FLOR DE COCO, 28330 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SACRIFICIO, CALLE SIN NOMBRE POR LA ENTRADA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE COMINGUEZ | -103.9477 | 18.9502
COL190201528326 | Colima | Manzanillo | Llano De La Marina | PUEBLO LLANO DE LA MARINA, 28813 LLANO DE LA MARINA, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA MARINA EN MANZANILLO | -104.2149 | 19.2567
COL190201532568 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE PROLONGACION CONSTITUYENTES 400 A INTERIOR A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLEJON EL POTRERO, CARRETERA EL COLOMO CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES 400 A EN | -103.9357 | 19.1725
COL190201537242 | Colima | Colima | El Chanal | CALLE BONAMPAK 96 RANCHERIA EL CHANAL, 28610 EL CHANAL, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE UXMAL A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.705 | 19.2935
COL190201537280 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE PAROTA INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CÓBANO Y CALLE PALMA, CALLE TULIPAN UNA CUADRA ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.7241 | 19.115
COL190201537500 | Colima | Colima | Puerta De Ánzar | RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DOS CUADRAS AL NORTE DE LA IGLESIA Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.5489 | 19.1209
COL190201537654 | Colima | Colima | Trapichillos | RANCHERIA TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , NO TENGO REFERENCIA | -103.5291 | 19.1616
COL190201538278 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8105 | 19.201
COL190201539059 | Colima | Colima | Piscila | EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EN LA PRIMER CUADRA A MANO DERECHA DE INGRESO A LA COMUNIDAD | -103.7022 | 19.1616
COL190201541431 | Colima | Tecomán | El Saucito | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO BECERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA Y 2 CUADRAS MAS | -103.8003 | 18.8651
COL190201541532 | Colima | Tecomán | Callejones | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUTEMIO PASTOR, CALLE MIGUEL HIDALGO LLEGANDO AL POBLADO HAY UN CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE DE UN COSTADO ES LA Q | -103.633 | 18.8141
COL190201542556 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CANAL AMELA EN TRAMO QUE VA AL HOSPITAL GEN | -103.8836 | 18.9066
COL190201542663 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE CERRADA, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA ES EN LA CALLE ATRÁS DE LA PRIMARIA MA CONCEPCIÓN | -103.8614 | 18.9108
COL190201543039 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7368 | 19.2648
COL190201545015 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE ATMOSFERICA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AZUCENA, CALLE GALEANA CALLE ATMOSFERICA CASI ESQUINA CON CLAVEL ENTRE AZUCENA Y CLAVEL CON GALEANA EN SUCHITLAN | -103.7097 | 19.3728
COL190201545576 | Colima | Comala | Suchitlán | VEREDA TRAMO SUCHITLAN - EL NARANJITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE Y , EN VEREDA A LA COMUNIDAD DEL NARANJITO EN LA COMUNIDAD DE SUCHITLAN | -103.707 | 19.3634
COL190201545663 | Colima | Colima | El Astillero De Abajo | RANCHERIA EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL OESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.5805 | 19.1812
COL190201546789 | Colima | Colima | Loma De Fátima | RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE), 28627 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL OESTE DE LA QUINTA QUETZALES | -103.7509 | 19.1873
COL190201548147 | Colima | Colima | El Amarradero | RANCHERIA EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DE LA IGLESIA CUADRA Y MEDIA AL ESTE Y VUELTA A LA DERECHA UNA CUADRA | -103.5921 | 19.0603
COL190201548248 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.7731 | 19.1228
COL190201549003 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE J. JESÚS BRIZUELA 38 A INTERIOR 38 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRADO BENTANCOUR Y CALLE J. TRINIDAD CASTILLO, CALLE LUIS VILLALOBOS CALLE J. JESÚS BRIZUELA 38 A ENTRE | -103.8047 | 19.2082
COL190201549169 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JUAREZ 443 A INTERIOR 443 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES NUÑEZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE HIDALGO CALLE JUAREZ 443 A ENTRE LAS CALLES TORRES NUÑEZ Y GUILLERMO PRIETO COLO | -103.8066 | 19.2106
COL190201549233 | Colima | Coquimatlán | El Algodonal | CALLE PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD 20 A INTERIOR 20 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A LA SIDRA, CALLEJON EL POTRERO CALLE PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EL ALGODONAL 20 A | -103.9596 | 19.2337
COL190201549973 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GREGARIO TORRES QUINTERO Y CARRETERA 5 DE FEBRERO, CALLE ZARAGOZA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. | -103.9539 | 18.9612
COL190201550477 | Colima | Ixtlahuacán | Agua De La Virgen | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA EJIDO AGUA DE LA VIRGEN, 28700 AGUA DE LA VIRGEN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE FRENTE A CANCHA TECHADA Y CALLEJON CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL, CALLE FRENTE A PUENTE ACCESO A CANCHA | -103.6277 | 18.939
COL190201557736 | Colima | Ixtlahuacán | El Camichín (Veintiséis De Julio) | TERRACERÍA TRAMO CAMINO AGUA DE LA VIRGEN - EL CAMICHIN 26 DE JULIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CAMICHIN 26 DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CAMINO AGUA DE | -103.5922 | 18.9593
COL190201560632 | Colima | Colima | Colima | Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México | -103.7005 | 19.2488
COL190201560632 | Colima | Tecomán | Tecomán | Calle Benito Juárez 60, Nuevo Caxitlán, La Estación, 28930 Col Bayardo, Col., México | -103.8974 | 18.9473
COL190201560632 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.401 | 19.1252
COL190201560632 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | Colima - Coquimatlán 9, Lo de Villa, 28400 Colima, Col., México | -103.8036 | 19.2129
COL190201560632 | Colima | Colima | Colima | Manuel Gallardo 80, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7219 | 19.2485
COL190201561869 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA DE LAS GARZAS SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190201561892 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ENRIQUE ALCOCER ACEVEDO SN,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190201562362 | Colima | Colima | Colima | Calle Encino 422, José Pimentel Llerenas, 28077 Colima, Col., México | -103.7381 | 19.2372
COL190201567422 | Colima | Colima | Trapichillos | Manzanillo - Colima, Colima, México | -103.6424 | 19.1757
COL190301568456 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO JALA 155,Coquimatlan,Colima | -103.811 | 19.201
COL190301568468 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE HIDALGO 17,Pueblo Juarez,Coquimatlan,Colima | -103.932 | 19.1677
COL190301568479 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ABETO s/n,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568482 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE ESPIRULAS s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568485 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ROBERTO SUAREZ OLVERA s/n,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568490 | Colima | Comala | La Caja | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ s/n, La Caja,Comala,Colima | -103.799 | 19.3719
COL190301568498 | Colima | Colima | Colima | CALLE PRIMAVERAS S/N,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568504 | Colima | Colima | Colima | CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA s/n,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568744 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | AVENIDA MANUEL ALVAREZ 80,Armeria,Colima | -103.965 | 18.9371
COL190301568748 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE NEPAL S/N,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568754 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568755 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE ZEFERINO LEON s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568756 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA DOLORES HIDALGO 3,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568762 | Colima | Colima | Colima | CALLE RINCONADA JACARANDAS s/n,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568769 | Colima | Manzanillo | El Charco | CALLE LA PAZ 8,El Charco,Manzanillo | -104.497 | 19.2389
COL190301568771 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N,El Colomo,Manzanillo,Colima | -104.258 | 19.0601
COL190301573580 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | Las Golondrinas 92, Sta Mariana, 28517 Quesería, Col., México | -103.5773 | 19.3834
COL190301573595 | Colima | Comala | Comala | Insurgentes 36A, La Trinidad, 28450 Comala, Col., México | -103.7654 | 19.3261
COL190301574992 | Colima | Colima | Colima | Francisco Ramirez Villareal 570, El Porvenir II, 28019 Colima, Col., México | -103.6955 | 19.2529
COL15150400616115 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616199 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15150400616340 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL15150400616426 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL15160100631738 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632243 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL15160100636257 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636367 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL15160100636801 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16160300733044 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL16160300750260 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca del Rebozo) | CAMINO TRAMO CAMINO DE LA PRESA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 L | -103.6982 | 19.0123
COL00160300750327 | Colima | Manzanillo | Camotlán de Miraflores | CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN PUEBLO CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, 28850 CAMOTLÁN DE MIRAFLORES, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICE | -104.2334 | 19.2205
COL00160300750410 | Colima | Minatitlán | San Antonio | RANCHERIA SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.0229 | 19.427
COL00160300750422 | Colima | Minatitlán | Las Pesadas | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LAS PESADAS, 00000 LAS PESADAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO AGUSTINA RAMOS MANCILLA DOMICILIO CO | -104.083 | 19.4
COL00160300753122 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE SIMON BOLIVAR 347 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ESPINOZA RIV | -103.8853 | 18.9123
COL00160300753161 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE ELIAS ZAMORA 110 CIENTO DIEZ INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CELAYA, CALLE BEN | -103.9057 | 18.9454
COL00160300753201 | Colima | Tecomán | Chanchopa | CALLE INDEPENDENCIA 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA | -103.7367 | 18.865
COL00160300753339 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE TULIPAN INTERIOR SN PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE PAROTA, | -103.7248 | 19.1158
COL00160300753405 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE GU | -103.9603 | 18.9692
COL00160300753431 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL00170200855935 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3164 | 19.0532
COL17170200883042 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200883670 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891555 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891585 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170300908705 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO CUAUHTÉMOC - POTRERO LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE Y , EL PROYECT | -103.606 | 19.3431
COL00170300908937 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7368 | 19.2648
COL17170300965895 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170300965955 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048585 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401049667 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170401049821 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401049905 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401049947 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401051624 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170401051652 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00170401054361 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17180101067537 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL00180101068252 | Colima | Colima |  | DIRECCION GENERAL | -103.7281 | 19.2429
COL17180101068451 | Colima | Cuauhtémoc |  | DIRECCION GENERAL | -103.6019 | 19.3288
COL17180101068480 | Colima | Tecomán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8735 | 18.9105
COL00180101070729 | Colima | Minatitlán |  | No se registró dirección | -104.0496 | 19.3861
COL00180101071137 | Colima | Minatitlán |  | No se registró dirección | -104.0496 | 19.3861
COL00180101072905 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.274643; -103.660309) (Carretera El Trapiche - San Joaquin; 19.274607; -103.660234) | -103.6019 | 19.3288
COL17180101073790 | Colima | Tecomán |  | . | -103.8735 | 18.9105
COL17180101073841 | Colima | Colima |  | . | -103.7281 | 19.2429
COL17180101074069 | Colima | Manzanillo |  | . | -104.3164 | 19.0532
COL18180101076320 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076452 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201083940 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS JUNTO A LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADEMAS SE REHABILITARAN LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ACCE | -103.6009 | 19.3252
COL18180201083943 | Colima | Cuauhtémoc | Buenavista | CALLE LUIS BARAJAS PUEBLO BUENAVISTA, 28590 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TAMBIEN SE CONTRUIRA BANQUETA EN CALLES CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO | -103.6099 | 19.2518
COL18180201083945 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE FCO. I MADERO PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LIMITE DE LOCALIDAD, CARRETERA OCOTILLO - CHIAPA JUNTO AL PUENTE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA | -103.6515 | 19.3343
COL18180201083946 | Colima | Cuauhtémoc | Palmillas | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PALMILLAS, 28521 PALMILLAS, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DEL ACCESO AL NUEVO PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRÁ OTRO TRAMO POR LA CALLE INSURGENTES | -103.5516 | 19.3519
COL18180201083953 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE HALCONES INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE AGUILAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA ENTRADA NORTE DE LA COLONIA LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE QUESE | -103.581 | 19.3923
COL00180201132365 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132366 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201132410 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201136774 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201139621 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL18180201139666 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL18180201143069 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL180301345739 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | CALLE COBANO EJIDO LAS CONCHAS, 28700LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ROSA MORADA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA Y ALA IZQUIERDA Y ENTRE LA CALLE LAUREL Y JA | -103.631 | 18.8861
COL180301384457 | Colima | Colima | Colima | JOSE TORRES ANDRADE,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301384464 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | Emiliano Zapata 15, El Campanario, 28307 Cd de Armería, Col., México | -103.9719 | 18.9427
COL180301385056 | Colima | Colima | Colima | Benito Juárez, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7255 | 19.2396
COL180301385727 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301385744 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301385761 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 64,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401417499 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR SECTOR 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y CALLEJON SECTOR 2, PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR SECTOR UNO HASTA EL LIMITE CON | -104.2678 | 19.0565
COL180401437421 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, EMPEZANDO DESDE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO SUBIENDO HASTA LLEGAR A L | -104.3346 | 19.1195
COL180401446345 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VIVEROS PELAYO, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE FEBRERO, 25 TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA ESMERALDA ENTRE CALLES 24 DE DICIEMBRE Y 20 | -104.3448 | 19.1225
COL180401489559 | Colima | Colima | Colima | RINCONADA JACARANDAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180401489757 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA UNIVERSIDAD 333,Colima,Colima | -103.6987 | 19.2489
COL180401489770 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401489805 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512224 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA JACARANDA SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190101512435 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101515812 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515827 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190201526955 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE GALEANA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRESNO Y CARRETERA COMALA-SAN ANTONIO, CALLE GORGONIO ÁVALOS PASANDO POR LA GASOLINERA A UNA CUADRA | -103.7162 | 19.375
COL190201527034 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | CALLE CONOCIDO PUEBLO AQUILES SERDÁN (TAMALA), 28720 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -103.7568 | 19.0046
COL190201527063 | Colima | Ixtlahuacán | Jiliotupa | CALLE CONOCIDO INTERIOR PUEBLO JILIOTUPA, 28703 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -103.7564 | 19.0558
COL190201527095 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE PROLONGACION SONORA 177 INTERIOR 0 CIUDAD ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LEONARDO JARAMILLO A ESPALDAS DE LA CRUZ ROJA | -103.9745 | 18.9334
COL190201527127 | Colima | Colima | La Capacha | CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO LA CAPACHA, 28613 LA CAPACHA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE S, FRENTE A LA ESCUELA | -103.6918 | 19.2816
COL190201528053 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE LIMONEROS 45 INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COCOTEROS A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO | -103.891 | 18.9139
COL190201528477 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS | -103.9314 | 19.1671
COL190201529120 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BORDE DEL RIO SALADO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD 190739.5N 1034244.5W | -103.7239 | 19.1169
COL190201532819 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE JOSE CABRERA AHUMADA Y GUANAJUATO INTERIOR sn COLONIA JUAN JOSÉ RÍOS, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE FLAMINGOS Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, CALLE TLAXCALA CALLE JOSÉ CABRERA AHUMADA Y GUANAJ | -103.7478 | 19.2571
COL190201534124 | Colima | Tecomán | El Real | CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA A POCOS METROS D | -103.9452 | 18.8414
COL190201538634 | Colima | Colima | Tinajas | AVENIDA MICHOACÁN INTERIOR SN RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CALLE TOLUCA AL OESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.5867 | 19.0415
COL190201539028 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE JUAN JOSE RIOS INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PABLO SILVA GARCIA Y CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, CALLE LIC. FERNANDO MORENO PEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANC | -103.7329 | 18.9944
COL190201539069 | Colima | Colima | Piscila | EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE PARALELA AL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PISCILA | -103.7009 | 19.1589
COL190201541603 | Colima | Tecomán | Callejones | CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COSTADO DE LA CANCHA, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL LLEG | -103.6329 | 18.8139
COL190201541732 | Colima | Colima | Las Tunas | RANCHERIA LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , COMUNIDAD LAS TUNAS SALIDA CAMINO A LAS CONCHAS. | -103.5558 | 18.908
COL190201542605 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE PEDRO TORRES ORTIZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DE LA COLONIA UNION A 1 CUADRA EN FORMA PAR | -103.8841 | 18.9111
COL190201542720 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE CALLE CERRADA, ANDADOR 16 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CASONA EN EL CHAMIZAL | -103.863 | 18.9194
COL190201545473 | Colima | Colima | Acatitán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD. | -103.7239 | 19.1458
COL190201546348 | Colima | Colima | La Loma De Ignacio Allende | PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NOROESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.5958 | 19.2063
COL190201546444 | Colima | Colima | La Capacha | RANCHERIA LA CAPACHA, 28613 LA CAPACHA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.6909 | 19.2814
COL190201546463 | Colima | Colima | Las Golondrinas | CALLE CAMINO DE ARRIEROS INTERIOR SN RANCHERIA LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ JUÁREZ MARTÍNEZ Y CALLE CARLOS BRICEÑO, CUADRA Y MEDIA AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.766 | 19.1395
COL190201546942 | Colima | Armería | Periquillo | CALLE CARLOS CRUZ MENDOZA COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PISCILA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA JUAN JOSE RIOS | -103.9514 | 18.9565
COL190201547149 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ A UN COSTADO DEL JARDIN INDEPENDENCIA | -103.9666 | 18.9325
COL190201547372 | Colima | Colima | Los Ortices | RANCHERIA LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA | -103.7329 | 19.1121
COL190201548099 | Colima | Colima | Acatitán | RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.723 | 19.1449
COL190201548631 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE PUEBLA CERCAS DEL ANTES ASILO DE ANCIANOS | -103.9599 | 18.9364
COL190201553444 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO | -103.8598 | 18.9089
COL190201557930 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7386 | 19.0012
COL190201561859 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CUAUHTEMOC 65,Tecoman,Colima | -103.914 | 18.9463
COL190201561867 | Colima | Colima | Colima | CALLE JOSE ANTONIO DIAZ 546,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201561874 | Colima | Colima | Colima | PROLONGACIÓN AVENIDA ACAPULCO SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201561878 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201561883 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE HIDALGO 161,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190201561889 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ANSELMO VILLALOBOS SN,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190201561891 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE ESTEFANO GUERSI SN,Cofradia de Juarez, Armeria,Colima | -103.965 | 18.9371
COL190201561895 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190201562252 | Colima | Comala | Comala | Los Naranjos 91, Campo Verde, 28450 Comala, Col., México | -103.7617 | 19.3354
COL190201562344 | Colima | Colima | Colima | Blvrd Camino Real 405, José María Morelos, 28010 Colima, Col., México | -103.7046 | 19.2492
COL190201564300 | Colima | Colima | Colima | CALLE JOSE ANTONIO DIAZ 546,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201564301 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ROSALES 475,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568471 | Colima | Ixtlahuacán | Agua De La Virgen | DOMICILIO CONOCIDO S/N,Agua de la Virgen, Ixtlahuacan,Colima | -103.628 | 18.9389
COL190301568474 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE LAZARO CARDENAS s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568484 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PIÑAS s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568491 | Colima | Comala | Agosto | DOMICILIO CONOCIDO S/N, Agosto,Comala,Colima | -103.729 | 19.3994
COL190301568495 | Colima | Cuauhtémoc | San Joaquín | CALLE CEIBA S/N,San Joaquin,Cuauhtemoc,Colima | -103.647 | 19.2765
COL190301568500 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL s/n,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568502 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO S/N,La lima,Villa de Alvarez,Colima | -103.672 | 19.4052
COL190301568737 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE ESPIRULAS S/N,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568753 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CAMPO AEREO s/n,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568758 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE SOLARIO s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301571315 | Colima | Colima | Colima | CALLE SIMON BOLIVAR 295,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301576837 | Colima | Colima | Colima | Blvrd Camino Real, Hospital General esquina, El Porvenir II, Colima, Col., México | -103.6897 | 19.2582
COL15150400616267 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL15150400616379 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL15160100636098 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100636140 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636933 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00160300750240 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR SN RANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE | -104.1201 | 19.3256
COL16160300750252 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | CALLE CRISPIN GUTIERREZ MORENO EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CRISPIN GUTIERREZ MORENO Y CALLE LIC. MARIO ANGU | -103.6345 | 18.8868
COL00160300750315 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3164 | 19.0532
COL00160300750330 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | CALLE MELCHOR OCAMPO 36 INTERIOR SN RANCHERIA LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO | -104.2394 | 19.2841
COL00160300750414 | Colima | Minatitlán | El Terrero | BOULEVARD CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL TERRERO, 28772 EL TERRERO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ADALBERTO MAGAÑA AYALA DOMICILIO C | -103.9481 | 19.4461
COL16160300750424 | Colima | Minatitlán | La Joya | RANCHERIA LA JOYA, 28750 LA JOYA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE L | -104.0453 | 19.3955
COL00160300750669 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7368 | 19.2648
COL00160300753490 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE NIÑOS HEROES 1804 B INTERIOR 1804 B COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DELAS ROSAS Y CALLE JAZMIN, | -103.8074 | 19.2175
COL16160300810635 | Colima | Villa de Álvarez |  | (SUR-NORTE INICIO; 19.273884; -103.736762) (NORTE-SUR TERMINO; 19.282072; -103.732304) | -103.7368 | 19.2648
COL16160400814540 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16160400824188 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170200855923 | Colima | Coquimatlán | Colonia los Limones | CALLE LA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRETE | -103.7815 | 19.2326
COL17170200891510 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL17170200891517 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891650 | Colima | Minatitlán |  | #NAME? | -104.0496 | 19.3861
COL17170200891657 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891698 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200893892 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200894259 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170200899517 | Colima | Cuauhtémoc |  | Entre Carretera Tonila - Cuauhtemoc y Niños Heroes; 19.382328; -103.574467 Calle Niños Heroes; 19.382956; -103.574504 Carretera Tonila - Cuauhtemoc; 1 | -103.6019 | 19.3288
COL17170300956951 | Colima | Minatitlán |  | (Calle Ignacio Zaragoza; 19.381868; -104.050318) (Calle Prolongación Ignacio Zaragoza; 19.381284; -104.049963) | -104.0496 | 19.3861
COL17170300960013 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.336487; -103.653997) (19.336478; -103.653991) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300964764 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300964782 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL17170300965456 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300965906 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL00170401041738 | Colima | Colima |  | (AV. NIÑOS HEROES CRUCE CON AV. COLIMA; 19.236727; -103.706871) (AV. NIÑOS HEROES CRUCE CON CALLE 1RO. DE MAYO; 19.237091; -103.712257) | -103.7281 | 19.2429
COL00170401048505 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048755 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401048775 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401049751 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401049762 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401049861 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401049929 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170401049954 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17180101068139 | Colima | Cuauhtémoc |  | DIRECCION GENERAL | -103.6019 | 19.3288
COL00180101071736 | Colima | Villa de Álvarez |  | (19.283176; -103.740299) | -103.7368 | 19.2648
COL00180101072018 | Colima | Comala |  | (19.325462; -103.745155) | -103.7588 | 19.3232
COL00180101073063 | Colima | Ixtlahuacán |  | (Inicio 0+000 carretera acceso a Ixtlahuacan; 18.999896; -103.741702) (Fin 1+665 carretera acceso a Tamala; 19.002363; -103.755649) (Fin 1+665 carretera acceso a Tamala; 19.00245; -103.755813) (Inicio 0+000 carretera acceso a Ixtlahuacán; 18.999945; | -103.7386 | 19.0012
COL00180101073127 | Colima | Cuauhtémoc |  | (Inicio km 0+000; 19.277245; -103.654527) (Fin km 0+018; 19.277289; -103.654459) | -103.6019 | 19.3288
COL17180101073712 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17180101074174 | Colima | Villa de Álvarez |  | . | -103.7368 | 19.2648
COL17180101074228 | Colima | Villa de Álvarez |  | . | -103.7368 | 19.2648
COL17180101074280 | Colima | Comala |  | . | -103.7588 | 19.3232
COL17180101076249 | Colima | Armería |  | DIRECCCION GENERAL | -103.965 | 18.9371
COL18180201083951 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | PERIFERICO LIBRAMIENTO QUESERIA-MONTITLAN INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA, PARTE DESDE EL POZO ASERRADERO QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE QUESERÍA RUMBO A MONTITLÁN HASTA EL TANQUE REGULADOR AL NORTE DE LA COLONIA MÉXICO E | -103.5899 | 19.3915
COL00180201132378 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL18180201137254 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201138737 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL18180201140472 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201143050 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL180301384478 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL180401417495 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GASCA GUERRERO Y , PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE CRUCE CON CALLE MANUAL GASCA GUERRERO COLONIA 20 DE | -104.2678 | 19.0562
COL180401417590 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL ANDADOR MIGUEL HIDALGO LIMITE CON CALLE CUAUHTÉMOC | -104.3506 | 19.1196
COL180401417643 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 28239 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ANDADOR ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA EL LIMITE CON LA CALLE VICENTE GUERR | -104.2836 | 19.064
COL180401437169 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ Y , PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA HASTA EL LIMITE DE LA CALLE PEDRO NUÑEZ E | -104.3576 | 19.1273
COL180401489579 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | MARIA AHUMADA DE GOMEZ 15,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512213 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE VIDA DEL MAR,Manzanillo,Colima | -104.416 | 19.1283
COL190101512226 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | AVENIDA GUANAJUATO 414,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512437 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101515689 | Colima | Colima |  | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101515793 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101517634 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | Villa de Álvarez, Col., México | -103.7391 | 19.2662
COL190201527073 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE RIO LERMA 76 0 PUEBLO PUNTA CHICA, 28240 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE HIDALGO, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.2992 | 19.0474
COL190201528591 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE ANDADORES AL FINALIZAR LA CALLE DURANGO HACIA EL NORTE AL FINALIZAR LA CALLE ALLENDE HACIA EL OESTE AL FINALIZAR LA CALL | -103.9556 | 18.9599
COL190201529053 | Colima | Colima | Piscila | CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE EN EL TRAMO POSTERIOR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EN EL TRAMO DELANTE DE RAMAL A PISCILA | -103.7016 | 19.1604
COL190201534116 | Colima | Tecomán | Pascuales | CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES PUEBLO PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES AL LLEGAR A LA PLAYA BOCA DE PASCU | -103.962 | 18.8569
COL190201535849 | Colima | Tecomán | Madrid | AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECOMAN Y CALLE ARMERIA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL | -103.871 | 19.08
COL190201535936 | Colima | Coquimatlán | Jala | CALLE 5 DE MAYO 250 A INTERIOR A PUEBLO JALA, 28400 JALA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HEROES DE NACOSARI Y CALLEJON EL POTRERO, CALLEJON DEL FERROCARRIL CALLE 5 E MAYO 250 A ENTRE LA CALLE HEROES DE NACOSARI Y EL CALLEJON DEL | -103.8524 | 19.1305
COL190201538499 | Colima | Colima | Los Tepames | CALLE DE LA VEGA 250 INTERIOR SN PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GALEANA 3 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN R. DE LA VEGA | -103.6176 | 19.0955
COL190201538526 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE J.JESÚS ESPINOZA 90 A INTERIOR 90 A COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE PEDRO GARCIA, CALLE HELIODORO SILVA CALLE J.JESÚS ESPINOZA 90 A ENTRE LAS CALLES AGUSTIN G | -103.8051 | 19.2035
COL190201539044 | Colima | Colima | Piscila | EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NORTE DE LA COMUNIDAD Y/O ENTRADA A MANO DERECHA | -103.7026 | 19.1619
COL190201541983 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE JUAN JOSE SEVILLA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS | -103.8609 | 18.9091
COL190201542203 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE AL RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL, 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN RASTRO MUNICIPAL CAMINO A ZONA DE TOLERANCIA | -103.8447 | 18.9076
COL190201542517 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CORREGUIDORA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL LIENZO CHARRO JUAN RODRIGUEZ Y DE AHI SIGUE POR LA CALLE C | -103.8701 | 18.9154
COL190201542539 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PROL. PINO SUAREZ Y URZULO GALVAN COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERRES Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE ESTA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 1 C | -103.8841 | 18.909
COL190201543924 | Colima | Colima | Piscila | EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , FRENTE A UNA ESCUELA | -103.7005 | 19.1582
COL190201544575 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN POZO QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALLE QUERIDO ENFRENTE DE FRACCIONAMIENTO | -103.8783 | 18.9301
COL190201544778 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE LIRIO Y AZUCENA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE GORGONIO AVALOS Y CALLE GALEANA, CALLE GARDENIA CALLES LIRIO Y AZUCENA ENTRE GORGNIO AVALOS Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN | -103.7114 | 19.3753
COL190201545732 | Colima | Colima | El Alpuyequito | RANCHERIA EL ALPUYEQUITO, 28626 EL ALPUYEQUITO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.7211 | 19.1814
COL190201545784 | Colima | Colima | El Bordo | RANCHERIA EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , FRENTE AL JARDÍN DE LA COMUNIDAD | -103.5243 | 19.2011
COL190201546577 | Colima | Colima | Las Tunas | RANCHERIA LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL NORESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.5527 | 18.9084
COL190201547161 | Colima | Armería | Rincón De López | CALLE PABLO SILVA GARCIA COLONIA RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CARRETERA FUNDADORES A UN COSTADO DEL TRIANGULITO JARDIN RINCON DE LOPEZ | -103.9329 | 19.0489
COL190201548188 | Colima | Colima | La Loma De Ignacio Allende | CALLE CLAVEL 12 PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y CALLE DE LAS BUGAMBILIAS, CALLE JAZMÍN AL NOROESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.5969 | 19.2065
COL190201549204 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MIRAMAR 85 A INTERIOR 85 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE PLAYA AZUL CALLE MIRAMAR 85 A ENTRE LA CALLE HIGUERAS Y EL CALLEJON DEL POTRERO COLONIA LA | -103.8098 | 19.1929
COL190201549663 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC Y CALLE MÉXICO, CALLE 5 DE FEBRERO A MEDIA CUADRA DE LA FABRICA DE COCO | -103.9618 | 18.9355
COL190201549904 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | CALLE CALLE EJIDO COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ANGELES MALOS Y , CALLE EL ARBOL A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL | -103.9892 | 18.8757
COL190201549936 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | CALLE SERPIENTE COLONIA EL PARAÍSO [BALNEARIO], 28350 EL PARAÍSO [BALNEARIO], ARMERÍA COLIMA ENTRE Y CERRADA NO APLICA, CALLE ANGELES MALOS A MEDIA CUADRA DE LA RAMADA LA ÑECA | -103.9879 | 18.8741
COL190201560641 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | Griselda Álvarez 32, 6 de Enero, 28700 Ixtlahuacán, Col., México | -103.7372 | 18.9981
COL190201560672 | Colima | Colima | Colima | Manuel Gallardo 80, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7219 | 19.2485
COL190201561454 | Colima | Cuauhtémoc | Alzada | Alzada, Col., México | -103.5283 | 19.2583
COL190201561888 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE MARIA AHUMADA DE GOMEZ 15,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190201561893 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190201562242 | Colima | Comala | Comala | Los Naranjos 91, Campo Verde, 28450 Comala, Col., México | -103.7618 | 19.3354
COL190201562306 | Colima | Colima | Colima | Blvrd Camino Real 501, El Diezmo, 28010 Colima, Col., México | -103.7029 | 19.2504
COL190201562559 | Colima | Cuauhtémoc |  | Unnamed Road, Colima, México | -103.6061 | 19.3446
COL190201563474 | Colima | Cuauhtémoc | El Porvenir | Av Griselda Alvarez, Colima, México | -103.6497 | 19.2483
COL190301568462 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE REVOLUCION 1,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568463 | Colima | Manzanillo | El Colomo | ANDADOR EDUCATIVO s/n,El Colomo, Manzanillo,Colima | -104.258 | 19.0601
COL190301568469 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ s/n,Los Limones,Coquimatlan,Colima | -103.781 | 19.2353
COL190301568475 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PLAYA DE CUIZMALA s/n,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568499 | Colima | Colima | Colima | CALLE JOSE ANTONIO DIAZ s/n,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568501 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EMILIANO ZAPATA S/N,Coquimatlan,Colima | -103.811 | 19.201
COL190301568729 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS s/n,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568735 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE INDEPENDENCIA 60,Minatitlan,Colima | -104.05 | 19.3861
COL190301568742 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE VICENTE GUERRERO 410,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568750 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ORO 1054,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568757 | Colima | Manzanillo | Canoas | DOMICILIO CONOCIDO S/N,Canoas,Manzanillo,Colima | -104.149 | 19.2567
COL190301568775 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190301571319 | Colima | Tecomán | El Saucito | DOMICILIO CONOCIDO S/N,El Saucito,Tecoman,Colima | -103.8 | 18.8658
COL190301574247 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Hospital Nuevo 24, Campus San Pedrito U. de C., 28259 Manzanillo, Col., México | -104.305 | 19.055
COL15150400615908 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160100632346 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL15160100636286 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL15160100636606 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL15160100637025 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160200685541 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca del Rebozo) | CALLE SAN JOSE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EL REGOZO LA OBRA SE UBICA INICIANDO EN EL NUEVO TANQUE REGU | -103.7054 | 19.0143
COL16160300750253 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | CALLE LAUREL EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSA MORADA, CALLE CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ L | -103.6318 | 18.886
COL00160300750361 | Colima | Manzanillo | Chandiablo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHANDIABLO, 28840 CHANDIABLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONCOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A ESPALD | -104.3349 | 19.2002
COL00160300750684 | Colima | Villa de Álvarez | Pueblo Nuevo | CALLE CONOCCIDO PUEBLO NUEVO RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 28959 PUEBLO NUEVO, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO Y CALLE CONOCIDO | -103.9229 | 19.3189
COL00160300753127 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE CLAVELES 86 OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS | -103.8914 | 18.9004
COL00160300753195 | Colima | Tecomán | Cofradía de Morelos | CALLE CORREGIDORA 135 CIENTO TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y | -103.8349 | 18.8694
COL00160300753423 | Colima | Armería | Rincón de López | CALLE BALVINOS DAVALOS INTERIOR SN COLONIA LA PALMERA, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN | -103.9285 | 19.0462
COL00160300753439 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE DALIA PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE JAZMIN, CALLE ATMOSFERICA DOS CUADRAS ABAJO DEL JARDÍN PRINCI | -103.7104 | 19.3715
COL16160400814587 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL16160400824126 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170200855924 | Colima | Coquimatlán | Colonia los Limones | CALLE LLA LOMA 10 A INTERIOR 10 A COLONIA LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES [COLONIA], COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO MANZANILLO Y CARRET | -103.7816 | 19.2327
COL00170200855934 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891522 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170200891574 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170200891577 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170200891623 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL17170200891637 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891645 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL17170200891692 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200893878 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200894083 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300908706 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y XICOTENCATL INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE | -103.602 | 19.3263
COL17170300960469 | Colima | Cuauhtémoc |  | (19.364135; -103.576776) (19.364125; -103.576773) (19.36412; -103.576773) | -103.6019 | 19.3288
COL17170300964795 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300965947 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300965953 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300967133 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048478 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401048533 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401049660 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401051643 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00180101067931 | Colima | Minatitlán |  | DIRECCION GENERAL | -104.0496 | 19.3861
COL17180101068461 | Colima | Villa de Álvarez |  | DIRECCION GENERAL | -103.7368 | 19.2648
COL00180101071252 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.7281 | 19.2429
COL00180101071799 | Colima | Ixtlahuacán |  | (18.938379; -103.626543) | -103.7386 | 19.0012
COL17180101073410 | Colima | Ixtlahuacán |  | . | -103.7386 | 19.0012
COL17180101073758 | Colima | Manzanillo |  | . | -104.3164 | 19.0532
COL17180101074096 | Colima | Manzanillo |  | . | -104.3164 | 19.0532
COL17180101074267 | Colima | Manzanillo |  | . | -104.3164 | 19.0532
COL18180101076443 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076475 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076671 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076894 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201083941 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE MIGUEL TEJEDA PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JOSE PRECIADO GONZALEZ Y CALLE LUIS ZAMORA GUIZAR, CALLE CONSTITUCION ADEMAS SE HARÁ BANQUETA EN CALLES FCO. VILLA NICOLAS BRAVO 5 DE MAYO BASILIO VADILLO,16 DE SE | -103.603 | 19.3337
COL00180201132313 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132360 | Colima | Coquimatlán |  | COQUIMATLAN | -103.8105 | 19.201
COL00180201132926 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201134332 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL00180201134338 | Colima | Colima |  | COLIMA | -103.7281 | 19.2429
COL00180201137084 | Colima | Villa de Álvarez |  | VILLA DE ALVAREZ | -103.7368 | 19.2648
COL18180201137250 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL18180201139665 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL18180201139677 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL180301384448 | Colima | Colima | Colima | Moctezuma 115, Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7329 | 19.245
COL180301384456 | Colima | Colima | Colima | PRIMAVERAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL180301384462 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ELIAS ZAMORA VERDUZCO SN,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL180301384472 | Colima | Tecomán | Tecomán | RIO USUMACINTA 150,Col Villas del Real,Tecomán,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180301384479 | Colima | Colima | Colima | Centro, 28000 Colima, Col., México | -103.7282 | 19.2403
COL180301385060 | Colima | Manzanillo | San Buenaventura | CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima | -104.161 | 19.0136
COL180301385752 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CONOCIDO SN,Manzanillo,Colima | -104.239 | 19.2847
COL180301385756 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | PROLONGACIÓN XICOTENCATL SN,Manzanillo,Colima | -104.234 | 19.2186
COL180401437356 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE MIGUEL Z REQUENA INTERIOR SN COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CALLE ZARAGOZA, A PARTIR DE LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO HASTA LLEGAR A LA CALLE ZARAG | -104.3346 | 19.1195
COL180401460350 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL180401482869 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3164 | 19.0532
COL180401487075 | Colima | Colima | Colima | Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México | -103.707 | 19.2346
COL180401489580 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | HIDALGO 161,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401489698 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | TABASCO SN,VilladeAlvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL180401489845 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512418 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE DE LA ROSA SN,Villa de Alvarez,Colima | -103.7399 | 19.2814
COL190101512442 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101514205 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | México 200, Manzanillo, Col., México | -104.4006 | 19.125
COL190101515831 | Colima | Colima | Colima | Colima, Mexico | -103.7241 | 19.2452
COL190101516683 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517625 | Colima | Colima | Colima | Blvrd Camino Real 435, José María Morelos, 28010 Colima, Col., México | -103.7032 | 19.2492
COL190201527038 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SALIDA AL COLOMO | -103.9332 | 19.1701
COL190201527044 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ORQUÍDEAS 679 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE MANUEL ACUÑA, AVENIDA CARLOS DE LA MADRID A UNA CUADRA DE LA FARMACIA SANTA ELENA | -103.8898 | 18.9216
COL190201527135 | Colima | Colima | Cardona | CALLE LEONARDO B GUTIERREZ INTERIOR 0 PUEBLO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO SUAREZ CERCA DE LA CASA EJIDAL | -103.6588 | 19.2256
COL190201528061 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE NICOLAS BRAVO 247 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 28974 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE AVENIDA GRAL. MANUEL ALVAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN A MEDIA CUADRA DE LA AVENID | -103.7324 | 19.2588
COL190201528642 | Colima | Tecomán | Tecomán | COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA | -103.8633 | 18.9085
COL190201534020 | Colima | Tecomán | Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuzahue) | CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C | -103.792 | 18.9036
COL190201535858 | Colima | Tecomán | Madrid | CALLE BRASIL PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HONDURAS, CALLE BOLIVIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO CARABALLO ENFRENTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.8729 | 19.0842
COL190201538193 | Colima | Colima | Puerta De Ánzar | RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE NO TENGO REFERENCIA | -103.5476 | 19.1162
COL190201538360 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE TABACHINES INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICCUS Y CALLE CÓBANO, CALLE PRIMAVERA UNA CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE SALUD | -103.7249 | 19.1147
COL190201538620 | Colima | Colima | Puerta De Ánzar | RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AL ESTE DE LA IGLESIA Y DEL CENTRO DE SALUD | -103.5464 | 19.1189
COL190201541355 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE FLORES MAGON PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL EMPAQUE DE LIMON LA FUENTE LA CUAL S | -103.9223 | 18.9451
COL190201542015 | Colima | Tecomán | Tecomán | COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. CUAHUTEMOC Y BRECHA CERRADA, BRECHA CERRADA EL COLECTOR SE UBICA AL TERMINO DE LA CALLE CINCO ESQUINA CON CALLE CUAHUTEMOC Y DE AHI ATRAVIESA TERRENOS DE C | -103.8591 | 18.9069
COL190201542574 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARTI Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA VALIDAD ES LA QUE DA A LA ESQUINA DE LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA Y ESTA CALLE ES L | -103.8849 | 18.9113
COL190201542673 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ VELARDE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL NORTE PARALELO DE LA CANCHA TECHADAS | -103.8648 | 18.913
COL190201542688 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE DIAZ MIRON Y VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO | -103.8647 | 18.9162
COL190201542704 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA CARCEL Y ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIV | -103.8648 | 18.9147
COL190201544028 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE ALFONSO HERRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC | -103.8833 | 18.9147
COL190201544990 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE CLAVEL PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CEDRO, CALLE GALEANA ESQUINA DE LAS CALLES CLAVEL Y LIRIO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN | -103.7092 | 19.3749
COL190201545703 | Colima | Colima | Cardona | CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN EJIDO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GRAL.LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ, CALLE TOMÁS URBINA DOS CUADRAS AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.656 | 19.2236
COL190201545802 | Colima | Colima | Estapilla | CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO INTERIOR SN EJIDO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO A DOS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD DE | -103.5321 | 18.9756
COL190201548075 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UNA CUADRA AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -103.7737 | 19.122
COL190201548141 | Colima | Colima | Cardona | CALLE CORNELIO TREJO GARCÍA INTERIOR SN EJIDO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ CONTRA ESQUINA DE ABARROTES MARISOL | -103.6576 | 19.2262
COL190201548401 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2039 A INTERIOR 2039 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE NIÑOS HÉROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2039 A ENTRE LAS CALLES MARGARITAS | -103.8059 | 19.2182
COL190201549213 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE CONSTITUCIÓN 264 A INTERIOR 264 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GUSTAVO A MADERO, CALLE HIDALGO CALLE CONSTITUCIÓN 264 A ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y GUSTAVO A M | -103.8093 | 19.2084
COL190201560636 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | H. Josefa Ortiz de Domínguez 48, Alta Villa, 28987 Villa de Álvarez, Col., México | -103.7415 | 19.2654
COL190201561423 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | Agua Zarca, Col., México | -103.9341 | 19.215
COL190201561692 | Colima | Manzanillo | Puertecito De Lajas | Puertecito de Lajas, Col., México | -104.1887 | 19.2374
COL190201561710 | Colima | Manzanillo | Los Cedros | Unnamed Road, Colima, México | -104.2374 | 19.2828
COL190201561876 | Colima | Colima | Colima | CALLE BAJA CALIFORNIA 1422,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201562281 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | Paseo de las Zarzamoras 3, Jardines del Llano, 28400 Coquimatlán, Col., México | -103.8062 | 19.2139
COL190201567432 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190301568459 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE CONSTITUCION s/n,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568465 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA DE LA JUVENTUD 659,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568466 | Colima | Tecomán | Madrid | AVENIDA MEXICO 760,Madrid,Tecoman,Colima | -103.8664 | 19.0822
COL190301568473 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PERLA S/N, Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568731 | Colima | Comala | Comala | CALLE GRISELDA ALVAREZ s/n,Comala,Colima | -103.759 | 19.3232
COL190301568740 | Colima | Villa de Álvarez | Juluapan | DOMICILIO CONOCIDO S/N,Juluapan,Villa de Alvarez,Colima | -103.831 | 19.3081
COL190301568743 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE cedros 332,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568752 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA REVOLUCION 485,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568760 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568768 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE GARZA s/n,El Colomo,Manzanillo,Colima | -104.258 | 19.0601
COL190301568772 | Colima | Manzanillo | Manuel Ávila Camacho | DOMICILIL CONOCIDO S/,Lomas de Avila Camacho,Manzanillo,Colima | -104.25 | 19.2894
COL15150400616299 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL15160100636774 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16160200669784 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00160200701935 | Colima | Minatitlán | La Playa (La Playita) | NINGUNORANCHERIA LA PLAYA (LA PLAYITA), 28783 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA PLAYITA | -104.1189 | 19.3259
COL00160200707718 | Colima | Comala | Comala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7588 | 19.3232
COL16160200712892 | Colima | Ixtlahuacán | El Camichín (Veintiséis de Julio) | BRECHA TRAMO CARRETERA IXTLAHUACAN-26 DE JULIO - DEPOSITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO EL CAMICHIN26 DE JULIO, 28700 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CAMINO SALIDA DE 26 DE JULIO | -103.5963 | 18.96
COL00160300750358 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 11 ONCE INTERIOR SN COLONIA MARINA NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGO | -104.2596 | 19.0617
COL16160300750397 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 5 | -104.0516 | 19.3852
COL00160300750400 | Colima | Minatitlán | Agua Salada | CAMINO TRAMO EJIDO - MISMO EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , TANQUE UBI | -104.0391 | 19.445
COL00160300750416 | Colima | Minatitlán | La Coconal | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LA COCONAL, 00000 LA COCONAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ALONDRA DE NIZ GERARDO DOMICILIO CONOC | -104.0981 | 19.3528
COL00160300751428 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE MEXICO INTERIOR SN BARRIO OJO DE AGUA, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUA | -103.739 | 19.0035
COL00160300753174 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE CALLES ALDAMA VICENTE GUERRERO E HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE | -103.7147 | 18.7482
COL00160300753190 | Colima | Tecomán | Cerro de Ortega | CALLE ABASOLO 70 SETENTA INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARA | -103.7162 | 18.7506
COL00160300753220 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE COLIMA 148 INTERIOR SN COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , POR LA CALLE COLIMA EN ZONA CERRIL | -103.9602 | 18.938
COL00160300753222 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE JUPITER 5 INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL SOL, 28307 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE VENUS, CALLE URANO EN L | -103.9718 | 18.945
COL00160300753291 | Colima | Colima | Colima | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 466 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS INTERIOR 14 CATORCE COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA | -103.716 | 19.2438
COL00160300753417 | Colima | Armería | El Puertecito | CALLE MIGUEL CHAVEZ VEGA INTERIOR SN RANCHERIA EL PUERTECITO, 28315 EL PUERTECITO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL CHEVEZ VEGA Y CALLE JOSE IGNACI | -103.9231 | 19.0411
COL00160300753428 | Colima | Armería | Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) | CALLE ANTONIO SALAZAR 26 INTERIOR SN EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE | -104.0002 | 19.0203
COL00160300753487 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE CANCUN 30 A INTERIOR 30 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUYMAS CALL | -103.8111 | 19.1953
COL16160400824129 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160400824143 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL16160400824203 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170200855936 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891527 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170200891558 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200891565 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170200891581 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170200891607 | Colima | Coquimatlán |  | - | -103.8105 | 19.201
COL17170200894293 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170300908729 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | CALLE COBANO INTERIOR SN EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ROSA MORAGA LA UBICACION | -103.6317 | 18.8858
COL00170300910750 | Colima | Coquimatlán | Agua Zarca | CALLE DEL TAMARINDO 100 A INTERIOR 100 A PUEBLO AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS Y CALLE QUE BAJA DEL | -103.9342 | 19.2168
COL17170300965401 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300965951 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL00170401041249 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | 0 | -103.7281 | 19.2429
COL17170401049869 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401049890 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401051629 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170401051646 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL16170401054356 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101066989 | Colima | Manzanillo |  | REPARACION DE EDIFICIO OBRA 06DPR0339Z ESCUELA PEDRO NUÑEZ C-06-001-2018-PRR | -104.3164 | 19.0532
COL17180101068392 | Colima | Cuauhtémoc |  | DIRECCION GENERAL | -103.6019 | 19.3288
COL17180101068473 | Colima | Tecomán |  | DIRECCION GENERAL | -103.8735 | 18.9105
COL00180101070319 | Colima | Minatitlán |  | No se registró dirección | -104.0496 | 19.3861
COL18180101072192 | Colima | Cuauhtémoc |  | (INICA TRAMO; 19.331147; -103.596153) (TERMINA TRAMO; 19.331533; -103.59642) | -103.6019 | 19.3288
COL00180101072230 | Colima | Villa de Álvarez |  | (19.281802; -103.726191) | -103.7368 | 19.2648
COL00180101072484 | Colima | Ixtlahuacán |  | (Calle principal salida a 26 de Julio; 18.937324; -103.627234) (Calle principal salida a 26 de Julio; 18.938161; -103.625606) (Calle principal salida a 26 de Julio; 18.937295; -103.627219) (Calle principal salida a 26 de Julio; 18.938142; -103.625559 | -103.7386 | 19.0012
COL00180101073276 | Colima | Colima |  | (19.245926; -103.690558) | -103.7281 | 19.2429
COL17180101073984 | Colima | Manzanillo |  | . | -104.3164 | 19.0532
COL17180101074323 | Colima | Armería |  | . | -103.965 | 18.9371
COL17180101074332 | Colima | Armería |  | . | -103.965 | 18.9371
COL17180101074843 | Colima | Villa de Álvarez |  | DIRECCION GENERAL | -103.7368 | 19.2648
COL18180101076352 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076645 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076699 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180101076772 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180201085567 | Colima | Colima | Colima | CALLE VERACRUZ 1645 INTERIOR 1645 COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TIJUANA Y AVENIDA REPÚBLICA, CALLE TAMAULIPAS MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COLIMA | -103.6935 | 19.2295
COL00180201132923 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201132954 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | VARIAS | -103.7281 | 19.2429
COL00180201133021 | Colima | Manzanillo |  | MANZANILLO | -104.3164 | 19.0532
COL00180201135688 | Colima | Comala |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.7281 | 19.2429
COL18180201138743 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL18180201139596 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL18180201139607 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL18180201139615 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL18180201139651 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201139660 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL180301378980 | Colima | Manzanillo | El Corazón de Manzanillo | Valle Dorado, Manzanillo, Col., México | -104.3283 | 19.0464
COL180301378980 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México | -104.349 | 19.1235
COL180301378980 | Colima | Manzanillo | El Corazón de Manzanillo | Prol Benito Juárez, Deportiva 1, 28864 Manzanillo, Col., México | -104.349 | 19.1235
COL180301384476 | Colima | Tecomán | Tecomán | JORGE OCHOA GUTIERREZ 151,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL180301385059 | Colima | Manzanillo | San Buenaventura | CONOCIDO SN,San Buenaventura,Colima | -104.161 | 19.0136
COL180301385071 | Colima | Tecomán | Cofradía de Morelos | CONOCIDO SN,Cofradia de Morelos,Tecoman,Colima | -103.835 | 18.8689
COL180401437236 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3164 | 19.0532
COL180401465651 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL INGENIO QUESERIA | -103.5749 | 19.3883
COL180401489840 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401501629 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL180401501630 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101512212 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE HIGUERA DE ROXBURG,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190101512227 | Colima | Manzanillo | Nuevo Cuyutlán | CALLE MANZANILLO SN,Manzanillo,Colima | -104.118 | 19.0197
COL190101512441 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190101517196 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190101517488 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Manzanillo, Col., México | -104.3385 | 19.1138
COL190201526957 | Colima | Tecomán | Tecomán | PROLONGACION PALMA DE ORO 362 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LIRIOS, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SALAZAR | -103.8907 | 18.9274
COL190201526997 | Colima | Armería | Rincón De López | CALLE NICOLAS BRAVO 6 PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE DE LOS FUNDDORES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A UN LADO DE LA VINATERIA YOLA | -103.9311 | 19.0541
COL190201527006 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -103.6498 | 19.3347
COL190201527075 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES INTERIOR SN COLONIA MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA A 50 METROS APROXIMADAMENTE DEL BADO DEL CANAL | -103.718 | 18.7575
COL190201527083 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE PRIV. CUAUHTÉMOC 7 0 PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , CALLE J JESUS ALCARAZ PASANDO EL ARROYO | -103.9293 | 19.1645
COL190201527090 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE SAN ANTONIO 13 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y CALLE BACHILLERATO, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA FRENTE A LA CAPILLA | -103.7238 | 18.7582
COL190201527107 | Colima | Armería | Ciudad De Armería | CALLE LEONARDO JARAMILLO 258 A INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SOTERO COVARRUBIAS Y CALLE OBRADORES, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ PASANDO LA TIENDA LAS MARIAS | -103.9729 | 18.9331
COL190201527138 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALZADA AGUILAR 405 0 COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE MAZATLAN, A ESPALDAS DE LA ESCUELA ESPECIAL | -103.8116 | 19.1971
COL190201527165 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLEJON ANDADOR SIN NOMBRE 27 A COLONIA SAN PEDRITO, 28259 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, ANDADOR SIN NOMBRE POR EL HOSPITAL VIEJO SUBIENDO POR EL KIOSKO | -104.3068 | 19.0543
COL190201527167 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR SN PUEBLO MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALDAMA POR LA SALIDA A LAS GUÁSIMAS | -104.0533 | 19.3813
COL190201528059 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PALMA DE ORO 669 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DATILERA Y CALLE PALMA COCOTEROS NORTE, CALLE A MEDIA CUADRA DE ABARROTES IAN | -103.8929 | 18.9272
COL190201528534 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES FELIPE ANGELES Y FRANCISCO VILLA Y SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES EMIL | -103.9275 | 18.944
COL190201528701 | Colima | Armería | Rincón De López | AVENIDA AVENIDA DE LOS FUNDADORES PUEBLO RINCÓN DE LOPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA DE LOS FUNDADORES Y SOBRE EL CIRCUITO QUE | -103.9314 | 19.0534
COL190201529178 | Colima | Armería | Cofradía De Juárez | PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL RIO ARMERIA 185712.0N 1035645.9W | -103.9461 | 18.9533
COL190201532539 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE PROLONGACION CONSTITUYENTES 400 A INTERIOR A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLEJON EL POTRERO, CARRETERA EL COLOMO CALLE PROLONGACION CONSTITUYENTES 400 A EN | -103.9355 | 19.1724
COL190201536880 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | AVENIDA DE LOS LIMONES 320 A INTERIOR A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON DEL FERROCARIL, CALLE RIO DE JANEIRO AVENIDA DE LOS LIMONES 320 A ENTRE LA CALLE 16 DE SEPT | -103.8061 | 19.2132
COL190201538102 | Colima | Colima | La Loma De Ignacio Allende | CALLE CLAVEL INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE DE LAS BUGAMBILIAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AZUCENA CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL JARDÍN PRINCIPAL | -103.5963 | 19.2066
COL190201538611 | Colima | Colima | Colima | CALLE ANGELA M. ALCAZAR INTERIOR SN COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CUYUTLÁN Y CALLE MELITÓN DE LA PEÑA, CALLE ANDRÉS C. AHUMADA PARALELA A UNA CUADRA AL LIBRAMIENTO EJÉRCITO MEXICANO | -103.6997 | 19.2397
COL190201539096 | Colima | Colima | Colima | CALLE PROFR. SILVESTRE URZÚA INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. MATILDE GONZÁLEZ C. Y CALLE PROFRA. MATILDE GÓMEZ CÁRDENAS, CALLE PROFR. VICTORIANO GUZMÁN 3 CUADRAS INICI | -103.7413 | 19.2304
COL190201539114 | Colima | Colima | Piscila | EJIDO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , COORDENADAS MÁS MENOS 19.164732 -103.710766 | -103.7108 | 19.1651
COL190201541415 | Colima | Tecomán | El Saucito | CALLE VARIAS DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA ES MEJORAMIENTO DE CALLES LAS CUALES ESTEN DAÑADAS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO | -103.8005 | 18.8662
COL190201541797 | Colima | Tecomán | San Miguel Del Ojo De Agua | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN JARDIN PRINCI | -103.7014 | 18.8227
COL190201541817 | Colima | Tecomán | San Miguel Del Ojo De Agua | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL JARD | -103.7015 | 18.823
COL190201542623 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO | -103.7173 | 18.7469
COL190201542642 | Colima | Tecomán | Cerro De Ortega | CALLE CORREGUIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO Y SOBRE ESTA MISMA CALLE OTRO | -103.7181 | 18.7473
COL190201545073 | Colima | Comala | Comala | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA CECILIA, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LOS COLOMOS EN LAS COLONIAS SANTA CECILIA Y CAMPO VERDE DE | -103.7635 | 19.3335
COL190201547335 | Colima | Coquimatlán | Jala | CALLE HÉROES DE NACOZARI 20 A INTERIOR 20 A PUEBLO JALA, 28400 JALA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE HÉROES DE NACOZARI 20 A ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPA | -103.8526 | 19.1293
COL190201547403 | Colima | Colima | Acatitán | RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , NO TENGO REFERENCIA | -103.7213 | 19.1526
COL190201547638 | Colima | Colima | Cardona | CALLE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO INTERIOR SN EJIDO CARDONA, 28619 CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOMÁS URBINA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS CUADRAS AL OESTE DE LA IGLESIA | -103.6589 | 19.2244
COL190201548119 | Colima | Colima | El Astillero De Abajo | RANCHERIA EL ASTILLERO DE ABAJO, 28634 EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , ENTRE EL CAMPO DE FÚTBOL Y EL JARDÍN PRINCIPAL | -103.5789 | 19.1807
COL190201548215 | Colima | Colima | Las Tunas | RANCHERIA LAS TUNAS, 28668 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , DE LA IGLESIA DOS CUADRAS Y MEDIA AL NORTE | -103.553 | 18.9094
COL190201548256 | Colima | Colima | Los Ortices | CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ 7 RANCHERIA LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA NO TENGO REFERENCIA | -103.733 | 19.1141
COL190201549135 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 280 B INTERIOR 280 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE FRANCISCO I MADERO SUSANA ORTIZ 280 B ENTRE LAS CALLES PINO SUÁREZ | -103.8157 | 19.2057
COL190201560634 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | Colima - Coquimatlán 9, Lo de Villa, 28400 Colima, Col., México | -103.8037 | 19.2129
COL190201560639 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Hospital Nuevo 28, Campus San Pedrito U. de C., 28259 Manzanillo, Col., México | -104.3048 | 19.0551
COL190201561472 | Colima | Tecomán | Tecolapa | Tecolapa, Col., México | -103.8306 | 19.0167
COL190201562352 | Colima | Colima | Colima | Florencio Villarreal LB, Indeco Albarrada, 28070 Colima, Col., México | -103.739 | 19.2346
COL190201562423 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | Calle Florentino Michel 13, Centro, Col., México | -104.0465 | 19.3893
COL190201562452 | Colima | Tecomán | Tecomán | Ernesto Zedillo Ponce de León 618, Luis Donaldo Colosio, 28130 Tecomán, Col., México | -103.8925 | 18.9263
COL190201562488 | Colima | Colima | Colima | Calle Luis Spota 835, José María Morelos, 28030 Colima, Col., México | -103.7038 | 19.2501
COL190201562538 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | Naranjo 12, El Arenal, 28510 Quesería, Col., México | -103.5798 | 19.3959
COL190201567439 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán, Col., México | -103.7364 | 18.9996
COL190301568454 | Colima | Colima | Colima | CALLE REFORMA 235,Colima,Colima | -103.7304 | 19.2393
COL190301568464 | Colima | Tecomán | Tecomán | AVENIDA DE LA JUVENTUD 657,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568472 | Colima | Tecomán | Caleras | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 35,Caleras,Tecoman,Colima | -103.88 | 18.9964
COL190301568476 | Colima | Colima | Colima | CALLE HACIENDA DEL ROSARIO s/n,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568483 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | DOMICILIO CONOCIDO S/N,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568493 | Colima | Cuauhtémoc | Buenavista | DOMICILIO CONOCIDO S/N,Buenavista,Cuauhtemoc,Colima | -103.615 | 19.2483
COL190301568734 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | DOMICILIO CONOCIDO S/N,La Playa(La Playita),Minatitlan,Colima | -104.119 | 19.3261
COL190301568745 | Colima | Colima | Colima | CALLE SAN LUIS POTOSI 130,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568747 | Colima | Ixtlahuacán | El Plan Del Zapote | DOMICILIO CONOCIDO S/N,Plan del Zapote,Ixtlahuacan,Colima | -103.694 | 18.8872
COL190301568761 | Colima | Colima | Colima | CALLE SIMON BOLIVAR 295,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568767 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA s/n,El Colomo,Manzanillo,Colima | -104.258 | 19.0601
COL190301571316 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE J. JESUS ALCARAZ S/N,Pueblo Juarez(La Magdalena).Coquimatlan,Colima | -103.932 | 19.1677
COL190301571317 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE PASEO DE LAS HADAS 149,Tecoman,Colima,Colima | -103.874 | 18.9105
COL15160100636739 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00160300750220 | Colima | Cuauhtémoc | Alzada | CALLE LAZARO CARDENAS 10 INTERIOR PUEBLO ESTACIÓN ALZADA, 28509 ALZADA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE V CARRANZA, CALLE L | -103.5275 | 19.2588
COL00160300750231 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CORMORANES 31 INTERIOR COLONIA ERMITA, 28513 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE , CALLE FRAGATAS LA CONSTRUCCIÓN DE CU | -103.5802 | 19.3914
COL00160300750243 | Colima | Minatitlán | Ranchitos | RANCHERIA RANCHITOS, 28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHA | -103.9671 | 19.4069
COL00160300750258 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca del Rebozo) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PRESA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOC | -103.703 | 19.0118
COL00160300750275 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE GUERRERO, CALLE IZTACCIHUATL DE ABAR | -104.2839 | 19.0586
COL00160300750333 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE CRISTOBAS COLON 73 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL ANZURES, F | -104.2628 | 19.06
COL00160300750368 | Colima | Manzanillo | El Huizcolote | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL HUIZCOLOTE, 28812 EL HUIZCOLOTE, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA | -104.2894 | 19.2726
COL00160300750378 | Colima | Manzanillo | Nuevo el Petatero | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PETATERO, 28849 NUEVO EL PETATERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO P | -104.3634 | 19.158
COL00160300750423 | Colima | Minatitlán | Campamento Dos [Unidad Lechera Chelfi] | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO VILLA DE ÁLVAREZ - MINATITLÁN KILÓMETRO 50 + 00 CAMPAMENTO DOS, 00000 CAMPAMENTO DOS [UNIDAD LECHERA CHELFI], MIN | -104.0611 | 19.3894
COL00160300750670 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE HIGUERA COMUN 1283 INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE NARANJO Y | -103.772 | 19.2684
COL00160300751414 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE MORELOS 24 S INTERIOR 0 SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VEN | -103.7392 | 19.0008
COL00160300751425 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7386 | 19.0012
COL00160300753223 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE UNIVERSIDAD 65 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA GREGORIO TORRES QUINTERO Y , CALLE CAMP | -103.9629 | 18.9421
COL00160300753301 | Colima | Colima | Colima | CALLE 20 DE ENERO 127 CIENTO VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GUTIERREZ TIBON Y CALLE ADOLF | -103.6832 | 19.2302
COL00160300753314 | Colima | Colima | Colima | CALLE ABEJA 1457 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA D | -103.6989 | 19.222
COL00160300753324 | Colima | Colima | El Astillero de Arriba | CALLE ENFRENTE DE LA ESCUELA PUEBLO EL ASTILLERO DE ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, C | -103.5557 | 19.1888
COL00160300753483 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MELCHOR OCAMPO 69 B INTERIOR 69 B COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MORELOS, CALLE 1 | -103.8089 | 19.2107
COL16170100851542 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL17170200880439 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | - | -103.6028 | 19.3281
COL17170200883773 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300908730 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | ANDADOR PRIMAVERA INTERIOR SN EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, CALLE CO | -103.6315 | 18.8866
COL17170300910675 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ÁNZAR EN EL MUNICIPI | -103.5496 | 19.1184
COL00170300910745 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 355 A INTERIOR 355 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 18 DE MARZO, | -103.8106 | 19.2111
COL00170300910751 | Colima | Coquimatlán | El Algodonal | CALLE DE LA CAPILLA 45 A INTERIOR 45 A PUEBLO EL ALGODONAL, 28405 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE | -103.9574 | 19.2344
COL17170300969310 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL00170401041814 | Colima | Minatitlán |  | (FIN KM 43+683; 19.408842; -104.012843) (INICIO KM 42+555; 19.41712; -104.011748) | -104.0496 | 19.3861
COL17170401050417 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401050429 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401050478 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL18180201135672 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL18180201136533 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL18180201139693 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL180401489079 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Av Elías Zamora Verduzco 149, Valle de Las Garzas, II, 28219 Manzanillo, Col., México | -104.3048 | 19.098
COL190201535869 | Colima | Tecomán | Caleras | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE PABLO SILVA, CALLE CARRETERA CALERAS - MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CALERAS - MADRID ANTES DE L | -103.877 | 18.9938
COL190201541930 | Colima | Tecomán | Cofradía De Morelos | CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NETZAHUACOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA TELESECUNDARIA | -103.8334 | 18.8711
COL190201555142 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA | -103.6508 | 19.3345
COL190201557935 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7386 | 19.0012
COL190201561886 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE CRISTOBAL COLON SN,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190201564309 | Colima | Colima | Colima | CALLE DE LA VEGA 51,Colima,Colima | -103.622 | 19.0935
COL190201566714 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL190301568448 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE GALILEA 18,Manzanillo,Colima | -104.316 | 19.0532
COL190301568451 | Colima | Comala | Comala | CALLE FRANCISCO VILLA 12,Comala,Colima | -103.759 | 19.3232
COL190301568452 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE TOPACIO 895 ,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568453 | Colima | Coquimatlán | El Chical | Domicilio Conocido s/n,El Chical,Coquimatlan,Colima | -103.848 | 19.2361
COL190301568455 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO s/n,Pueblo Juarez,Coquimatlan,Colima | -103.932 | 19.1677
COL00160300750217 | Colima | Ixtlahuacán | El Capire | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO EL CAPIRE, 28700 EL CAPIRE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA D | -103.6603 | 18.9079
COL00160300750228 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE EMILIANO ZAPATA 42 INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE CUAU | -103.5756 | 19.3878
COL00160300750274 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE FRANCISCO DIAZ 81 INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 28869 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANGO KENT Y CALLE MANGO PERON, PRIMER CA | -104.3391 | 19.1197
COL00160300750310 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE VALLE DE LAS PAPAYAS 249 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE PARAÍSO, 28844 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA VALLE DEL NARANJO Y CAL | -104.3319 | 19.1527
COL00160300750671 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE PRIVADA DE MANZANO 1292 INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE ROBLE | -103.7723 | 19.2674
COL00160300751423 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN EJIDO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DE LOS MELONE | -103.7342 | 18.9992
COL00160300753299 | Colima | Colima | Colima | CALLE CATARINA 1436 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA D | -103.6999 | 19.2205
COL00160300753328 | Colima | Colima | El Bordo | CALLE SON DOM CONOCIDOS PUEBLO EL BORDO, 28630 EL BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN MOBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN | -103.5251 | 19.2014
COL00160300753362 | Colima | Colima | Tinajas | CALLE EJERCITO MEXICANO PUEBLO TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CASA HABITACION DE ELENA VILLASEÑO | -103.5881 | 19.0417
COL00160300753470 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MAZATLAN 82 B INTERIOR 82 B COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE HIGUERAS, CALLE TAMPICO CAL | -103.809 | 19.1949
COL00160300753476 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO JALA 153 A INTERIOR 153 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO EL RANCHITO Y CALLE 18 DE MARZO, CALL | -103.8125 | 19.2109
COL00160300753477 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE TULIPANES 1302 A INTERIOR 1302 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON EL POTR | -103.8075 | 19.2182
COL16160400828728 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL17170200882651 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL17170200888135 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL16170200895234 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170300908735 | Colima | Ixtlahuacán | Llanos de San Gabriel | CALLE PRINCIPAL ENTRADA DE LA COLONIA INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN GABRIEL, 28700 LLANOS DE SAN GABRIEL, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL | -103.7349 | 18.9916
COL17170300908770 | Colima | Minatitlán | San Antonio | INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MIN | -104.0224 | 19.4258
COL00170400974446 | Colima | Minatitlán | El Platanar | CALLE ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA, ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA SOBRE LA ENTR | -104.1113 | 19.3471
COL17170400976421 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00170400976520 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO ALGODONAL 22 A INTERIOR 22 A COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO JALA Y CALLE J GUADALUPE GONZALEZ, C | -103.811 | 19.2121
COL00170400976522 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 12 A INTERIOR 12 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE | -103.8074 | 19.2145
COL17170401045177 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170401045654 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401045676 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401050420 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL18180201136736 | Colima | Comala | Comala | - | -103.7603 | 19.3208
COL18180201136749 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL18180201137278 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL180301285681 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN COLONIA DANIEL CONTRERAS LARA, 28700IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE EL MOJOTAL, CALLE FERNANDO MORENO PEÑA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DANIEL CONTRERAS LARA | -103.735 | 19.0065
COL180301385738 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | AVENIDA 3 DE ABRIL 60,Cuauhtemoc,Colima | -103.574 | 19.3869
COL190101512217 | Colima | Colima | Colima | CALLE MACLOVIO HERRERA SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190101517054 | Colima | Colima | Colima | Colima, Col., México | -103.7241 | 19.2452
COL190201541387 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS EHCHEVERRIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNI | -103.939 | 18.9383
COL190201544613 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE COLEGIO MILITAR COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DONDE HACE UN QUIEBRE LA CALLE Y SE UNEN 2 CALLES LA CAMPO | -103.8764 | 18.9236
COL190201561879 | Colima | Colima | Colima | PRIVADA JOSE TORRES ANDRADE 40,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568759 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE LAGUNA DE LA MARIA 442,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL00160300750224 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE FRANCISCO LARA INTERIOR PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VICENTE PINTO | -103.6492 | 19.3326
COL00160300750237 | Colima | Cuauhtémoc | San Joaquín | CALLE CEIBA INTERIOR PUEBLO SAN JOAQUÍN, 28550 SAN JOAQUÍN, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE LAS PRIMAVERAS Y CALLE JAZMINES, CALLE CLAVELES LA CONSTR | -103.6463 | 19.2762
COL00160300750262 | Colima | Ixtlahuacán | San Gabriel | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO SAN GABRIEL, 28700 SAN GABRIEL, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE CERCANA A L | -103.7316 | 18.9143
COL00160300750276 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR MANUEL GUTIERREZ NAJERA 12 INTERIOR SN EJIDO CAMPOS, 28809 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE RAFAEL PALOMINO Y CALLE BALTAZAR SOLIS | -104.3088 | 19.0252
COL00160300750306 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PLAYA LA ESCONDIDA 188 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VISTA DEL MAR, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PERLA Y CALLE PLAYA E | -104.3515 | 19.1378
COL00160300750370 | Colima | Manzanillo | Las Juntas (La Floreña) | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LAS JUNTAS, 28800 LAS JUNTAS (LA FLOREÑA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCID | -104.2166 | 19.0578
COL00160300750381 | Colima | Manzanillo | Río Marabasco | AVENIDA LOS ACHIOTES INTERIOR SN EJIDO RÍO MARABASCO, 28834 RÍO MARABASCO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE COLIMA, AVENIDA REFORMA | -104.5295 | 19.2312
COL00160300750413 | Colima | Minatitlán | El Sauz | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE A UN COSTADO DE CANCHA, | -103.9895 | 19.4406
COL00160300750419 | Colima | Minatitlán | Paticajo | CALLE CALLE JARDÍN PRINCIPAL COLONIA PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CERRADA Y CALLE A UNA CUADRA DEL JARDIN, CALLE TE | -104.1546 | 19.2999
COL00160300750672 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE TECOMAN 238 INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ MATEOS, 28975 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE CUYUTL | -103.7296 | 19.2643
COL00160300753300 | Colima | Colima | Colima | CALLE COLON 1719 MIL SETECIENTOS DIECINUEVE INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TECATE, CAL | -103.692 | 19.2292
COL00160300753310 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753338 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE DE LA CASA DE JORGE ENCISO PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE | -103.7254 | 19.1156
COL00160300753450 | Colima | Manzanillo | La Cima del Progreso | CALLE ESMERALDA 15 INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 28800 LA CIMA DEL PROGRESO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ESMERALDA Y , AL FINAL DE LA CALLE ESM | -104.2297 | 19.0538
COL00160300753469 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE CANCUN 90 A INTERIOR 90 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLEJON EL POTRERO, CALLE MANZANILL | -103.8089 | 19.1939
COL00160300753485 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE AGUSTÍN GEORGE 23 B INTERIOR 23 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HELIODOR SILVA Y CALLE FRANCISCO | -103.8065 | 19.2026
COL17170200879132 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | - | -103.9647 | 18.9347
COL17170200882561 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL17170200883802 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200888400 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300908724 | Colima | Ixtlahuacán | Caután | INTERIOR SN COLONIA IXTLAHUÁCAN, 28700 CAUTÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAUTAN | -103.7086 | 19.0253
COL17170300908738 | Colima | Ixtlahuacán | El Plan del Zapote | INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 EL PLAN DEL ZAPOTE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN EL PLAN DEL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE IXTL | -103.6945 | 18.8874
COL00170300910740 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JAZMIN 1106 A INTERIOR 1106 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE 20 | -103.8078 | 19.2169
COL17170300962324 | Colima | Armería |  | (ENTRE AV. MANUEL ALVAREZ Y CALLE TORRES QUINTERO; 18.941873; -103.965355) (ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y AV. OAXACA; 18.94192; -103.964723) (ENTRE AV. MANUEL ALVAREZ Y CALLE TORRES QUINTERO; 18.942077; -103.963548) (ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y AV OAXACA; | -103.965 | 18.9371
COL17170300969316 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170300969333 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL00170400976523 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JAZMIN 1130 A INTERIOR 1130 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEM | -103.807 | 19.2167
COL17170401044335 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL17170401045459 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170401051749 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401051768 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL180301299915 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN BARRIO MOJOTAL, 28700IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRECALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA ACCION SE REALIZARA SOBRE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL | -103.7361 | 19.0039
COL190101513783 | Colima | Colima | Colima | Av Tecomán LB, Infraestructura Urbana, 28067 Colima, Col., México | -103.707 | 19.2347
COL190201535815 | Colima | Tecomán | Tecolapa | CALLE INDEPENENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR TELESECUNDARIA, CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD PA | -103.8308 | 19.0152
COL190201541956 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE FEDERALISMO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA ATRAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS | -103.8595 | 18.908
COL190201550086 | Colima | Ixtlahuacán | La Presa (Barranca Del Rebozo) | CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JARDIN EJIDO LA PREA BARRANCA DEL REBOSO, 28700 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE INES MORENO Y CALLE CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE FRENTE A JARDIN PRINCIPAL OBRA SE ENCUENTRA | -103.703 | 19.0114
COL190201550461 | Colima | Ixtlahuacán | Las Trancas | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CANCHA TECHADA EJIDO LAS TRANCAS, 28700 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA, CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE | -103.7139 | 19.0495
COL190201555049 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA | -103.6508 | 19.3345
COL190201557673 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7386 | 19.0012
COL190201563710 | Colima | Cuauhtémoc | El Porvenir | Av Griselda Alvarez, Colima, México | -103.6503 | 19.2483
COL190301574256 | Colima | Tecomán | Tecomán | Calle Marciano Cabrera 343, Tepeyac, 28110 Tecomán, Col., México | -103.8811 | 18.9253
COL00160200712852 | Colima | Minatitlán | El Platanar | NINGUNORANCHERIA EL PLATANAR, 00000 EL PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR | -104.1105 | 19.3478
COL00160300750221 | Colima | Cuauhtémoc | Buenavista | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO BUENAVISTA, 28590 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE A | -103.6121 | 19.248
COL00160300750227 | Colima | Cuauhtémoc | El Parián | CALLE CAMINO REAL 3 INTERIOR PUEBLO EL PARIÁN, 28554 EL PARIÁN, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA COLIMA CUAUHTEMOC LA CONSTRUCCI | -103.6428 | 19.302
COL00160300750277 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE CAP. JOEL MONTES CAMARENA 840 INTERIOR SN COLONIA BONANZA, 28279 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, | -104.3244 | 19.045
COL00160300750279 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE CARLOS DEL MADRID BEJAR 49 INTERIOR SN COLONIA PUNTA GRANDE, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , PRIMER CASA AL DOBLAR LA CALL | -104.2801 | 19.0435
COL00160300750305 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE LAGUNA SECA 6 INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , POR LA CALLE 12 DE OCTUB | -104.3509 | 19.1337
COL00160300750328 | Colima | Manzanillo | Canoas | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CANOAS, 28815 CANOAS, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DE LA CANCHA DE F | -104.1491 | 19.2568
COL00160300750366 | Colima | Manzanillo | Emiliano Zapata | CALLE LUIS RIOS 10 INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 28836 EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CON | -104.5169 | 19.1793
COL00160300750374 | Colima | Manzanillo | El Naranjo | CALLE LAGO BAZAYAR 27 INTERIOR SN EJIDO EL NARANJO, 28868 EL NARANJO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC Y CALLE LAGO DE CHAPALA, | -104.4153 | 19.1297
COL00160300750409 | Colima | Minatitlán | San Antonio | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE UNA CUADRA SALIDA A AGUA SALADA Y CALLE ESCUELA | -104.023 | 19.4275
COL00160300753293 | Colima | Colima | Colima | CALLE GRAL EMILIANO ZAPATA 1 UNO INTERIOR SN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA CARRETERA COLIMA - | -103.7704 | 19.2324
COL00160300753313 | Colima | Colima | Colima | CALLE PROFR. ALEJANDRO BUGETTI 222 DOSCIENTOS VEINTIDOS INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ISIDRO | -103.7406 | 19.225
COL00160300753332 | Colima | Colima | El Chanal | CALLE ANICETO CASTELLANOS 89 OCHENTA Y NUEVE - B INTERIOR SN PUEBLO EL CHANAL, 28610 EL CHANAL, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE MONTE ALB | -103.7041 | 19.296
COL16160400828794 | Colima | Cuauhtémoc |  | - | -103.6019 | 19.3288
COL17170200882626 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL17170200888116 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL17170300910715 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE EL EJIDO PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE EJIDO , CALLE CAMPECHE OBRA A REA | -103.9558 | 18.9679
COL00170300910739 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 7 B INTERIOR 7 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN GEORGE Y CALLE ELIODORO S | -103.8059 | 19.2049
COL00170300910755 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE CONSTITUYENTES 248 A INTERIOR 248 A PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRA | -103.934 | 19.1715
COL17170400974571 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE FLOR DE AZALEA INTERIOR S COLONIA ARBOLEDAS DEL CARMEN, 28978 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE FLOR DE MIRTO Y CA | -103.7249 | 19.2782
COL00170400975136 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | INTERIOR SN COLONIA IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA, ANDADOR PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | -103.7363 | 19.0001
COL00170400976519 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE HELIODORO SILVA 68 B INTERIOR 68 B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GARCIA Y CALLE AGUSTIN GEORG | -103.8059 | 19.2027
COL00170400976526 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE GUSTAVO A MADERO 52 A INTERIOR 52 A COLONIA COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE MA MORELOS, | -103.8101 | 19.2083
COL17170401045192 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170401045235 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL00170401045451 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401047707 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401050475 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL17170401054113 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00180101070306 | Colima | Armería |  | No se registró dirección | -103.965 | 18.9371
COL18180201136636 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL18180201136651 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL18180201136811 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201137284 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL180301380357 | Colima | Colima | Colima |  | -103.7113 | 19.2575
COL180301383691 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | CALLE COBANO EJIDO LAS CONCHAS, 28700LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL, CALLE COBANO SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL JARDIN Y PRINCIPAL | -103.6269 | 18.9382
COL180401435556 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL190201543226 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE AMADO NERVO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE ANTONIO MONTES, CALLE MANUEL ACUÑA LA CALLE INICIA EN LA ESQUINA DEL NEGOCIO DE ENTAMALADOS CHARCO DE LAS RANAS | -103.884 | 18.9193
COL190201543255 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA BODEGA AURRERA POR LA AV. PEDRO TORRES O | -103.8825 | 18.9199
COL190201544802 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA Y DE LA PRIMARIA CARLOS VI | -103.8754 | 18.9244
COL190201561322 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Av Elías Zamora Verduzco 269, III, 28219 Manzanillo, Col., México | -104.3048 | 19.0981
COL190201561882 | Colima | Colima | Colima | CALLE ANSELMO CANO 373,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190201561884 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE ACELA CARDENAS TELLEZ 853,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190201562955 | Colima | Cuauhtémoc | El Porvenir | Av Griselda Alvarez, Colima, México | -103.6503 | 19.2478
COL190201563684 | Colima | Colima | Los Tepames | COL 243 305, Copales, Col., México | -103.6206 | 19.1021
COL190201566538 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE J. JESUS ALCARAZ,Coquimatlan,Colima | -103.932 | 19.1677
COL190301568470 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE HIDALGO 161,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL00160300750223 | Colima | Cuauhtémoc | Chiapa | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR PUEBLO CHIAPA, 28530 CHIAPA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MIGUEL ALVAREZ SE C | -103.6529 | 19.3349
COL00160300750226 | Colima | Cuauhtémoc | Palmillas | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR PUEBLO PALMILLAS, 28521 PALMILLAS, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICENTE GU | -103.5536 | 19.352
COL00160300750282 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PIPILA 23 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRAMAR, 28868 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE FCO. I. MADERO DOS CASAS | -104.391 | 19.1223
COL00160300750283 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE SANTA ROSA 28 INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MADERO Y , POR LA CALLE SANTA ROSA ANTES DE DAR | -104.3566 | 19.1291
COL00160300750383 | Colima | Manzanillo | Nuevo Cuyutlán | CALLE MADERO INTERIOR SN EJIDO NUEVO CUYUTLÁN, 28880 NUEVO CUYUTLÁN, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MANZANILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA | -104.1185 | 19.0179
COL00160300750404 | Colima | Minatitlán | Agua Salada | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA ARRIBA, CALLE | -104.0421 | 19.442
COL16160300750679 | Colima | Villa de Álvarez | El Mixcuate | CALLE CONOCIDO EL MIXCUATE RANCHERIA EL MIXCUATE, 28958 EL MIXCUATE, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO EL MIXCUATE Y CALLE CONOCIDO EL MI | -103.9344 | 19.3171
COL00160300753257 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | CALLE ZACATECAS 17 INTERIOR SN COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y AVENIDA MANUEL ALVARE | -103.9647 | 18.9407
COL00160300753290 | Colima | Colima | Colima | CALLE SANTA MARTHA 1552 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA D | -103.6954 | 19.2221
COL00160300753443 | Colima | Colima | Loma de Fátima | CALLE JUNTO A LA PLAZA DE TOROS PUEBLO LOMA DE FATIMA, 28629 LOMA DE FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMB | -103.7499 | 19.1872
COL17170200880898 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | - | -104.0508 | 19.3867
COL17170200888412 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL00170300908765 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | INTERIOR SN COLONIA MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE DE LA COLONIA LA LOMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO D | -104.0509 | 19.383
COL17170300909601 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | INTERIOR SN PUEBLO AQUILES SERDÁN (TAMALA), 28720 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN AQUILES SERDÁN TAMALA EN | -103.7575 | 19.0045
COL17170300910732 | Colima | Colima | El Amarradero | INTERIOR SN PUEBLO EL AMARRADERO, 28600 EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DEL AMARRADERO EN EL MUNICIPIO DE COL | -103.5938 | 19.0638
COL00170300910753 | Colima | Coquimatlán | El Chical | CALLE PRINCIPAL 60 B INTERIOR 60 B PUEBLO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL JARDIN, CALLEJON EL POT | -103.8472 | 19.2353
COL00170300910761 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE LAZARO CARDENAS 49 B INTERIOR 49 B PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARR | -103.782 | 19.2353
COL00170300910762 | Colima | Coquimatlán | El Poblado | 120 A INTERIOR 120 A PUEBLO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE JARDIN, CALLE DE LA CAPILLA CALLE SIN NO | -103.8304 | 19.2398
COL17170300969321 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170300969329 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL00170400975138 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CIUDAD IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA A IXTLAHUACAN Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, ENTRE LA CARRETERA A IXTLAHUACAN | -103.7353 | 18.9935
COL17170400976426 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL17170400976429 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00170400976527 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MAZATLAN 83 B INTERIOR 83 B COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ | -103.8088 | 19.1949
COL00170400976535 | Colima | Coquimatlán | Los Limones | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 60 A INTERIOR 60 A PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE JARDIN, CALLE | -103.7805 | 19.2353
COL17170401045663 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401051740 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL18180201137269 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL18180201137274 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL18180201137282 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL180301321855 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | AVENIDA NIÑOS HÉROES INTERIOR SN COLONIA JUAN JOSÉ RÍOS II, 28984CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMAENTREAVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE TLAXCALA, CALLE GUANAJUATO AV NIÑOS HÉROES TRAMO CALLA TLAXCALA A CALLE GUANAJUATO EN LA COLONI | -103.7494 | 19.2551
COL180401435527 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL190101512245 | Colima | Colima | Los Asmoles | NINGUNO NINGUNO SN, Los asmoles,Colima,Colima | -103.774 | 19.1231
COL190201535883 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA | -103.9275 | 18.944
COL190201554648 | Colima | Cuauhtémoc | El Cóbano | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CÓBANO, 28553 EL CÓBANO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DESDE EL CENTRO DE SALUD HASTA ESPALDAS DE TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -103.6402 | 19.306
COL190201561860 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | DOMICILIO CONOCIDO SN,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190201561881 | Colima | Colima | Colima | CALLE FRANCISCO SOLORZANO BEJAR 512,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301574253 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | Av Elías Zamora Verduzco 114, Valle de Las Garzas, III, 28219 Manzanillo, Col., México | -104.3049 | 19.0978
COL00160200718212 | Colima | Minatitlán | La Loma | NINGUNORANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE UBICAN EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA | -104.0463 | 19.4771
COL00160300750238 | Colima | Cuauhtémoc | El Trapiche | CALLE REVOLUCION 36 INTERIOR PUEBLO EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HUMBERTO SI | -103.6654 | 19.2733
COL00160300750284 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE VALLE DE LAS TORONJAS 30 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE PARAÍSO, 28844 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VALLE DE LAS LIMAS Y CALL | -104.3346 | 19.155
COL00160300750307 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE RAMÓN ITRUBE 5 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE J. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE FELIPE BERRIO | -104.2902 | 19.0498
COL00160300750308 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE LEONIDAS SANCHEZ 59 INTERIOR SN COLONIA CAMPOS, 28809 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ZEVERINO LEON Y CALLE MARCIANO ORTEGA, CALLE | -104.3113 | 19.0255
COL00160300750309 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE J. GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO ZARAG | -104.2908 | 19.0514
COL00160300750395 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE PRIMERO DE MAYO 16 INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y CALLE 11 DE JULIO, A | -104.0482 | 19.3916
COL00160300750418 | Colima | Minatitlán | Paticajo | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO BICENTE JACOBO RUELAS DOMICILIO CONOCIDO S | -104.1533 | 19.3008
COL00160300753303 | Colima | Colima | Colima | CALLE BALVINO DAVALOS 283 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALL | -103.7299 | 19.2499
COL00160300753304 | Colima | Colima | Colima | CALLE HACIENDA LA CAPACHA 1020 MIL VEINTE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 28063 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DEL ROSARIO Y CALLE | -103.714 | 19.226
COL00160300753308 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753344 | Colima | Colima | Los Ortices | CALLE CONOCIDO DE FRANCISCO CUEVAS PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE | -103.7334 | 19.1127
COL00160300753447 | Colima | Manzanillo | El Garcero | CALLE HALCON 16 INTERIOR SN COLONIA EL GARCERO, 28800 EL GARCERO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GUACAMAYA Y CALLE GAVIOTA, CALLE QUETZAL DE LA LLAN | -104.23 | 19.058
COL00160300753465 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE VICENTE GUERRERO 258 B INTERIOR 258 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS DONALDO | -103.8167 | 19.206
COL00160300753488 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE VICENTE GUERRERO 316 B INTERIOR 316 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIÑOS HÉROES Y CALLE LUIS DONALDO | -103.8169 | 19.2061
COL17170200879167 | Colima | Armería | Ciudad de Armería | - | -103.9647 | 18.9347
COL17170200879203 | Colima | Armería | Rincón de López | - | -103.9328 | 19.0536
COL17170200879367 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | - | -103.7378 | 19.2672
COL17170200880462 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | - | -103.6028 | 19.3281
COL17170200880513 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | - | -103.6028 | 19.3281
COL17170200880933 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | - | -104.0508 | 19.3867
COL17170200888295 | Colima | Minatitlán |  | - | -104.0496 | 19.3861
COL17170300910707 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE EJIDO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , OBRA A REALIZARSE EN LA LOCA | -103.956 | 18.9678
COL17170300910728 | Colima | Comala | Suchitlán | CALLE BELÉN INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA, | -103.7121 | 19.3788
COL00170300910738 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE SUSANA ORTIZ SILVA 286 B INTERIOR 286 B COLONIA CAMICHINES, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO C | -103.8159 | 19.206
COL00170300910742 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE TAMPICO 34 A INTERIOR 34 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ACAPULCO, CALLE MAZATLAN CAL | -103.8102 | 19.1964
COL00170300910744 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE EJIDO EL CHICAL 21 B INTERIOR 21 B COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE EJIDO JALA, CAL | -103.8111 | 19.2112
COL17170400976477 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE 5 DE FEBRE | -103.9536 | 18.9637
COL00170400976528 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS 49 A INTERIOR 49 A COLONIA VALLE DE LAS HUERTAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAL | -103.8077 | 19.2146
COL17170401044612 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401045646 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL00170401046227 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401050254 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17180101068244 | Colima | Armería |  | DIRECCION GENERAL | -103.965 | 18.9371
COL18180201135560 | Colima | Ixtlahuacán | Agua de la Virgen | - | -103.6278 | 18.9389
COL00180201136572 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | - | -104.3158 | 19.0522
COL18180201136586 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL18180201136594 | Colima | Colima | Colima | - | -103.7308 | 19.2436
COL180301285683 | Colima | Ixtlahuacán | Las Trancas | CALLE PRINCIPAL ENTRADA EJIDO LAS TRANCAS, 28700LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN COLIMAENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL, CALLE CERCA DE LA CANCHA TECHADA LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA POR | -103.7124 | 19.0487
COL180301321849 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | CALLE JERÓNIMO ARZAC INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ MATEOS, 28975CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMAENTRECALLE JERÓNIMO ARZAC Y CALLE MANZANILLO, CALLE 5 DE MAYO CALLE JERÓNIMO ARZAC TRAMO DE LA CALLE MANZANILLO EN LA COLONIA LIBERACI | -103.7328 | 19.2645
COL190201543076 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7368 | 19.2648
COL190201561885 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad De Villa De Álvarez | CALLE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ SN,Villa de Alvarez,Colima | -103.737 | 19.2648
COL190301568496 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES s/n,Queseria,Cuauhtemoc,Colima | -103.574 | 19.3869
COL190301568773 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL00160200702011 | Colima | Minatitlán | El Arrayanal | NINGUNORANCHERIA EL ARRAYANAL, 28780 EL ARRAYANAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL ARRAYANAL. | -104.1069 | 19.2766
COL00160300750219 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE CUAUHTEMOTZIN 99 INTERIOR PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PRIMAVERAS Y CALLE TABACHINES, CALLE ROSA MORAD | -103.6087 | 19.3301
COL00160300750266 | Colima | Ixtlahuacán | Zinacamitlán (Los Chicos) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE LA PRIMARIA INTERIOR SN EJIDO ZINACAMITLAN LOS CHICOS, 28700 ZINACAMITLÁN (LOS CHICOS), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE C | -103.6958 | 18.9801
COL00160300750271 | Colima | Ixtlahuacán | El Plan del Zapote | CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL PLAN DE ZAPOTE INTERIOR SN EJIDO PLAN DE ZAPOTE, 28700 EL PLAN DEL ZAPOTE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL | -103.6925 | 18.8886
COL00160300750304 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE PANAMA 3 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRAMAR, 28868 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE COSTA RICA, CALLE EL SALVADOR D | -104.3889 | 19.1252
COL00160300750334 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE LIBRAMIENTO COLOMOS 46 D INTERIOR SN COLONIA EL LIBRAMIENTO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE DEL TANQUE Y , ENTRANDO A LA CA | -104.2552 | 19.0635
COL00160300751413 | Colima | Ixtlahuacán | Ixtlahuacán | CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUÁCAN, 28700 IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, | -103.7351 | 19.0043
COL00160300751437 | Colima | Ixtlahuacán | Aquiles Serdán (Tamala) | CALLE SIN NOMBRE CERCA DE PUENTE INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDAN TAMALA, 28700 AQUILES SERDÁN (TAMALA), IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y | -103.7582 | 19.0042
COL00160300751626 | Colima | Manzanillo | Veladero de los Otates | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VELADERO DE LOS OTATES, 28820 VELADERO DE LOS OTATES, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, | -104.3352 | 19.26
COL00160300753288 | Colima | Colima | Colima | CALLE ACALIFA 870 OCHOCIENTOS SETENTA INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LAS PAROTAS Y CALLE RO | -103.7553 | 19.2365
COL00160300753295 | Colima | Colima | Colima | CALLE 10 DE JUNIO 89 OCHENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA DE LOS TRABAJADORES, 28067 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAG | -103.7114 | 19.2338
COL00160300753309 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00160300753356 | Colima | Colima | Puerta de Ánzar | CALLE CARRETERA A TEPAMES PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CASA HABITACION | -103.5514 | 19.116
COL00160300753400 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | CALLE GUADALUPE VICTORIA 35 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE LIBERTAD, | -103.9611 | 18.9674
COL17170200879156 | Colima | Armería | Rincón de López | - | -103.9328 | 19.0536
COL17170200879378 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | - | -103.7378 | 19.2672
COL17170200882505 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170200888367 | Colima | Colima |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170200888371 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL17170200888387 | Colima | Ixtlahuacán |  | - | -103.7386 | 19.0012
COL17170200893073 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170200893397 | Colima | Manzanillo |  | Campus San Pedrito, Glorieta San Pedrito SN, Manzanillo, Colima. C.P. 28200. | -104.3164 | 19.0532
COL00170300910743 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE MAZATLAN 86 A INTERIOR 86 A COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE MORAS, CALLE TAMPICO CALLE MAZ | -103.8088 | 19.1947
COL00170300910754 | Colima | Coquimatlán | La Esperanza | CALLE FRANCISCO VILLA 30 B INTERIOR 30 B PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAVEDRA Y CALLE FRANCISCO I.M | -103.8653 | 19.1705
COL00170400974422 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.0496 | 19.3861
COL00170400974567 | Colima | Villa de Álvarez | Ciudad de Villa de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7368 | 19.2648
COL00170400975376 | Colima | Minatitlán | La Loma | CALLE CANCHA TECHADA INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA, DE LA CANCHA TECHADA UNA CUADRA HACIA ARRIBA | -104.046 | 19.4782
COL00170400976531 | Colima | Coquimatlán | Pueblo Juárez (La Magdalena) | CALLE DEGOLLADO 200 B INTERIOR 200 B PUEBLO JUÁREZ, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, | -103.9368 | 19.1678
COL17170401050359 | Colima | Armería |  | - | -103.965 | 18.9371
COL18180101071821 | Colima | Ixtlahuacán |  | (19.004716; -103.756404) (19.004765; -103.755597) (19.003875; -103.755479) (19.003822; -103.756211) | -103.7386 | 19.0012
COL18180201135524 | Colima | Armería | El Paraíso [Balneario] | - | -103.9919 | 18.8753
COL18180201136798 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL190101512214 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | AVENIDA JUAREZ sn, Minatitlan Colima | -104.416 | 19.1283
COL190201535878 | Colima | Tecomán | Caleras | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE FRANCISCO VELAZCO CURIEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA BANQUETA ES LA CONTINUACIÓN QUE VIENE DESDE LA PUERTA DE CALERAS A LA A | -103.8794 | 18.9945
COL190201535900 | Colima | Tecomán | Colonia Bayardo | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTRBOL DE LA COLONIA | -103.9275 | 18.944
COL190201539040 | Colima | Ixtlahuacán | Las Conchas | CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JARDIN INTERIOR SN EJIDO LAS CONCHAS, 28700 LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL JARDIN Y CALLE COBANO, CALLEJON CALLEJO COSTADO DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE ENCUNTRA A UN COSTADO D | -103.6324 | 18.8854
COL190201547399 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | ANDADOR ANDADO UNO PARTE SUR 10 A INTERIOR 10 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS VILLALOBOS Y CALLE J JESÚS BRIZUELA, CALLE LIBRADO BENTANCOURT ANDADOR UNO PARTE SUR 10 A ENTRE LAS CALLES | -103.8055 | 19.207
COL190201554890 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA | -103.6508 | 19.3345
COL190201555177 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA | -103.6509 | 19.3345
COL190201560671 | Colima | Colima | Colima | Avenida Universidad 333, Equipamiento Urbano, 28046 Colima, Col., México | -103.7003 | 19.2491
COL190301568449 | Colima | Tecomán | Tecomán | CALLE RIO USUMACINTA 150,Tecoman,Colima | -103.874 | 18.9105
COL190301568746 | Colima | Colima | Colima | CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA s/n,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301573929 | Colima | Armería | Cobertura municipal | Estado de Colima, Varias Escuelas | -111.367 | 18.9175
COL00160300750218 | Colima | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE JOSE MARIA MORELOS 181 INTERIOR PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BASILIO VADILLO, C | -103.6003 | 19.3263
COL00160300750229 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CUAUHTEMOC 3 INTERIOR PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIMON BOLI | -103.5748 | 19.3882
COL00160300750230 | Colima | Cuauhtémoc | Quesería | CALLE CORMORANOES 32 INTERIOR COLONIA ERMITA, 28513 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE PINZONES Y CALLE , CALLE FRAGATAS LA CONSTRUCCIÓN DE C | -103.5802 | 19.3914
COL00160300750242 | Colima | Minatitlán | Ranchitos | RANCHERIA RANCHITOS, 28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , DE LAS ÚLTIMAS CASAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -103.9657 | 19.4082
COL00160300750278 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | ANDADOR ARGELIA 2 INTERIOR SN COLONIA EL ROCÍO, 28230 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ESPAÑA Y , DE LA IGLESIA PARA ADENTRO TRES CASAS | -104.2977 | 19.0495
COL00160300750281 | Colima | Manzanillo | Manzanillo | CALLE COLIMA 8 A INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 28237 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD Y , CALLE BARRA DE NAVIDAD PENÚLT | -104.2742 | 19.0535
COL00160300750331 | Colima | Manzanillo | La Central | CALLE RIO BRAVO 101 INTERIOR SN COLONIA LA CENTRAL, 28868 LA CENTRAL, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE RIO DEL TORO Y CALLE RIO LA CENTRAL, POR LA C | -104.4414 | 19.14
COL00160300750332 | Colima | Manzanillo | El Colomo | CALLE CUAUHTEMOC 34 B INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAL | -104.2546 | 19.0602
COL00160300750372 | Colima | Manzanillo | Las Juntas (La Floreña) | CALLE CÁNDIDO MELGOZA INTERIOR SN EJIDO LAS JUNTAS, 28800 LAS JUNTAS (LA FLOREÑA), MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y , DOS | -104.2193 | 19.0574
COL00160300750396 | Colima | Minatitlán | Minatitlán | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 38 INTERIOR SN CIUDAD MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ÁLVAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -104.0498 | 19.3836
COL00160300753289 | Colima | Colima | Colima | CALLE MONTE ARARAT 1280 MIL DOSCIENTOS OCHENTA INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PICO DE LAS NIEVES Y CALLE | -103.703 | 19.2232
COL00160300753292 | Colima | Colima | Colima | CALLE LEGO GALLAGA 595 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE FELIPE A | -103.6941 | 19.2418
COL00160300753294 | Colima | Colima | Colima | CALLE SONORA 1354 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ SUR, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE JA | -103.7001 | 19.2303
COL00160300753312 | Colima | Colima | Colima | CALLE PROGRESO 1408 MIL CUATROCIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE JUSTI | -103.6885 | 19.2503
COL00160300753333 | Colima | Colima | Estapilla | CALLE ENTRADA AL SAUZ PUEBLO ESTAPILLA, 28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION C | -103.5292 | 18.9772
COL00160300753467 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE GUAYMAS 26 A INTERIOR 26 A COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VALLARTA, CALLE CANCUN CAL | -103.8113 | 19.196
COL00160300753468 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE JESÚS BRIZUELA 39 A INTERIOR 39 A COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES NUÑEZ Y CALLE LIBRAD | -103.8046 | 19.2095
COL00160300753484 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE DE LAS ROSAS 1203 A INTERIOR 1203 A COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON E | -103.8076 | 19.2182
COL17170200879147 | Colima | Armería | Cofradía de Juárez | - | -103.9558 | 18.9631
COL17170200882673 | Colima | Tecomán | Tecomán | - | -103.8747 | 18.9089
COL17170200888100 | Colima | Comala |  | - | -103.7588 | 19.3232
COL17170200888441 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170400976419 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL00170400976521 | Colima | Coquimatlán | Coquimatlán | CALLE HIDALGO 550 A INTERIOR 550 A PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE JAZMIN, CALLEJON FERROC | -103.8071 | 19.2114
COL17170401044325 | Colima | Villa de Álvarez |  | - | -103.7368 | 19.2648
COL17170401044344 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL17170401045227 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401045671 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL17170401048545 | Colima | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.7281 | 19.2429
COL17170401050450 | Colima | Manzanillo |  | - | -104.3164 | 19.0532
COL16170401054043 | Colima | Cuauhtémoc |  | Calle Constitución No. 128, Fracc. San Rafael, Cuauhtémoc, Colima. C.P.28500. | -103.6019 | 19.3288
COL17180101068210 | Colima | Manzanillo |  | DIRECCION GENERAL | -104.3164 | 19.0532
COL18180201135536 | Colima | Colima | La Loma de Ignacio Allende | - | -103.5961 | 19.2058
COL18180201135548 | Colima | Colima | El Bordo | - | -103.5258 | 19.2014
COL18180201136788 | Colima | Tecomán |  | - | -103.8735 | 18.9105
COL190101512246 | Colima | Colima | Piscila | NINGUNO NINGUNO SN,Piscila,Colima,Colima | -111.367 | 18.9175
COL190201555111 | Colima | Cuauhtémoc | Ocotillo | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO OCOTILLO, 28530 OCOTILLO, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL PUENTE QUE DIVIDE CON LA LOCALIDAD DE CHIAPA | -103.6509 | 19.3345
COL190201560697 | Colima | Tecomán | Tecomán | Álvaro Obregón 1, Nuevo Caxitlán, La Estación, 28930 Col Bayardo, Col., México | -103.8996 | 18.9509
COL190201561880 | Colima | Colima | Colima | CALLE PRIMAVERAS SN,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429
COL190301568447 | Colima | Colima | Colima | PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N,Colima,Colima | -103.728 | 19.2429

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COL15150400615967 | Obra | 10 | GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 198964.38 | 198964.38
COL15150400616501 | Obra | OPC-FONMET-012/2015 | CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL | 631605.38 | 631605.38
COL15160100636507 | Obra | DGOP-FM-00005/2015 | IPABECO SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 459749.01 | 459749.01
COL15160100636684 | Obra | SEDUR-FM-012/2015 | TERRACERIAS,EXCAVACIONES Y MQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 3779783.92 | 3779783.92
COL15160100636910 | Obra | FONDMETR-MAC-08/2015 | JOSE ADRIAN GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 431447.14 | 431447.14
COL15160100636991 | Obra | SEDUR-FM-01/2015 | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 600000 | 600000.0
COL00160200713004 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-005 | JUAN JOSE ZAIZAR SOTO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2292359.78 | 2292359.78
COL00160300750239 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-013 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1745814.57 | 1745814.57
COL16160300750394 | Obra | R33-N1-2016 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1128765.7 | 1128765.7
COL16160300750667 | Obra | HABITAT-01-LPN-C/2016-VA | PRODISEIKO SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 3395987.96 | 3395987.96
COL00170200856653 | Obra | H.COQ.-APAUR-CONTRATO-009/2017 | MIGUEL GUADALUPE MORFIN OROZCO | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 399758.45 | 399758.45
COL17170300963611 | Obra | OPC-FORTALECE-22/062-2017 | EFREN LOPEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1324070.25 | 1324070.25
COL17170300967754 | Obra | SEIDUR-PR-002/2017 | TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 14715683.79 | 1.471568379E7
COL17170401047551 | Adquisiciones | DOPDU-PREP/FM-01/2017 | TÉCNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV. | COMALA | 1400000 | 1400000.0
COL17170401048553 | Obra | H.COMALA-020/2017 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV | MUNICIPIO DE COMALA | 6342563.81 | 6342563.81
COL00180101071706 | Obra | SEIDUR-PR-015/2018 | LIC. TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1727399.88 | 1727399.88
COL00180201083944 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 15000 | 15000.0
COL18180201083947 | Obra | OPC-FISM-15/078-2018 | EFREN LOPEZ AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 100000 | 100000.0
COL18180201083952 | Obra | OPC-FISM-18/081-2018 | FERNANDO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2998914.89 | 2998914.89
COL18180201139592 | Obra | 1846241 | ING. JOSÉ EFRAÍN RINCÓN DENIZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2619143.65 | 2619143.65
COL18180201139599 | Obra | 1833311 | MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3445856.48 | 3445856.48
COL180401417598 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-016-2018 | JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 441761.77 | 441761.77
COL190201528438 | Obra | SEIDUR-FISE-009/2019 | MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1389904.15 | 1389904.15
COL190201529057 | Obra | SEIDUR-FISE-012/2019 | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3045957.14 | 3045957.14
COL190201529064 | Obra | SEIDUR-FISE-010/2019 | ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3328448.24 | 3328448.24
COL190201533932 | Obra | OPTEC-FAIS-034-A-2019 | Michel Sosa Michi | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 205182.98 | 205182.98
COL190201537328 | Obra | DGOPYP-FISM-009/2019 | GP3 INFRAESTRUCTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1260487.18 | 1260487.18
COL190201537638 | Obra | DGOPYP-FISM-010/2019 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 963165.19 | 963165.19
COL190201538640 | Obra | DGOPYP-FISM-03/2019 | RODSAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 187008.94 | 187008.94
COL190201541874 | Obra | OPTEC-FAIS-034-B-2019 | Michel Sosa Michi | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 294126.94 | 294126.94
COL190201544055 | Obra | OPTEC-FAIS-017-2019 | Mario Cesar Calvario Garcia | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 395394.13 | 566991.4
COL190201545549 | Obra | DOPDU-FISM-01-2019 | ING. JAIME MORFIN ROBLES | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA | 32435.22 | 32435.22
COL190201548157 | Obra | DGOPYP-FISM-016/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1221220.46 | 1221220.46
COL190201550043 | Obra | DGOPYP-FISM-017/2019 | JAVIER LOPEZ MICHEL | MUNICIPIO DE COLIMA | 173823.4 | 173823.4
COL190201557788 | Adquisiciones | OFICIALIAMAYOR-IXTLA-FAISM-02-2019 | EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 100000 | 100000.0
COL15160100636272 | Obra | FONDMETR-MAC-05/2015 | JOSE ADRIAN GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 306306.31 | 306306.31
COL15160100636404 | Obra | OM-FONMET-01/2015 | ADAMED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 779984 | 779984.0
COL15160100636827 | Obra | FONDMETR-MAC-03/2015 | DISEÑO Y CONSTRUCCION EN ARQUITECTURA Y URBANISTICA | MUNICIPIO DE ARMERIA | 1371327.41 | 1371327.41
COL15160100636953 | Obra | FONDMETR-MAC-09/2015 | JOSE ADRIAN GONZALEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 581216.22 | 581216.22
COL16160200658177 | Obra | OPC-FISM-02/014-2016 | COLIMA EDIFICACIONES Y SERVICIOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1234735.35
COL16160300750255 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 170004.4 | 170004.4
COL16160300751438 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 75789.24 | 75789.24
COL16160300751439 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 75789.24 | 75789.24
COL00160300753492 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-009/2016 | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COLIMA | 263304.33 | 263304.33
COL17170200880946 | Obra | FMINERO/PROAGUA-APAUR-N2-2017 | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 5734336.96 | 5734336.96
COL00170300908766 | Obra | 3X1MIGRANTES-N6-2017 | CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1014694.36 | 1014694.36
COL17170300960433 | Obra | OPC-FORTALECE-25/065-2017 | FRANCISCO ELIZALDE TRREJO | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2471071.82 | 2537987.62
COL17170401047563 | Adquisiciones | DGDS-FM-001/2017 | COLIMA1 | COLIMA | 1400000 | 1400000.0
COL17170401047580 | Obra | 02/071-2017 | PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC | 1349121.86 | 1349121.86
COL17170401048576 | Obra | SEIDUR-FM-001/2017 | IPABECO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2331994.52 | 2331994.52
COL00180101072479 | Obra | 1833311 | MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3445856.48 | 3445856.48
COL00180201136493 | Obra | SEIDUR-PR-029/2018 | CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2067313.16 | 2067313.16
COL180301303675 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-012-2018 | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 501600.01 | 501600.01
COL180401417497 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-010-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 574650.34 | 574650.34
COL180401417503 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-018-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 723083.09 | 723083.09
COL180401439145 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-010-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 574650.34 | 574650.34
COL190201528160 | Obra | SEIDUR-FISE-013/2019 | ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2349879.67 | 2349879.67
COL190201529146 | Obra | SEIDUR-FISE-001/2019 | CODESA DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1857687.44 | 1857687.44
COL190201533995 | Obra | OPTEC-FAIS-009-B-2019 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 29164.79 | 29056.32
COL190201534380 | Obra | OPTEC-FAIS-001-2019 | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 860051.83 | 867271.73
COL190201534408 | Obra | OPTEC-FAIS-007-C-2019 | Ing. Luis Salazar Ruiz | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 24274.3 | 24274.3
COL190201537528 | Obra | DGOPYP-FISM-010/2019 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 963165.19 | 963165.19
COL190201539018 | Obra | COPLADE-IXTLA-FAISM-03-2019 | BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 2058672.01 | 2058672.01
COL190201539183 | Obra | FISM-03-LPE-C/2019-VA | INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 2475329.77 | 2575329.77
COL190201542966 | Administración directa | 65844 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 50000 | 50000.0
COL190201544153 | Obra | DPDS-FAIS-06-2019 | ING. HECTOR GODINA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 959867.11 | 959867.11
COL190201545692 | Obra | DPDS-FAIS-04-2019-1 | L.C.E. NAYELLI ALCARAZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 1193410.84 | 1193410.84
COL190201545695 | Obra | DGOPYP-FISM-012/2019 | TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1102724.71 | 1102724.71
COL190201545770 | Obra | DGOPYP-FISM-011/2019 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 1094314.35 | 1094314.35
COL190201546830 | Obra | DGOPYP-FISM-008/2019 | RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1037756.31 | 1037756.31
COL190201546922 | Obra | DPDS-FAIS-12-2019 | L.C.E. NAYELLI ALCARAZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 738333.97 | 738333.97
COL190201547347 | Obra | DGOPYP-FISM-008/2019 | RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1037756.31 | 1037756.31
COL190201547754 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201547786 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201548063 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201548211 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201549650 | Obra | DPDS-FAIS-05-2019-2 | M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA. | 260096.96 | 260096.96
COL190301576823 | Obra | SEIDUR-FOTRADIS-004/2019 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1328746.14 | 1328746.14
COL190301576832 | Obra | SEIDUR-FOTRADIS-002/2019 | GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 289787.43 | 289787.43
COL15150400615781 | Obra | DGOP-FM-REP-001/2015 | CYMA CONTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1367435.39 | 1367435.39
COL15150400616150 | Obra | SEDUR-FM-001/2015 | JOSEPH RAMIREZ PEREZ | MUNICIO DE COLIMA | 253116.73 | 253116.73
COL15160100636245 | Obra | 02/49-2015 | cosmen construcciones | ayuntamiento de tecoman | 850454.52 | 850454.52
COL15160100636466 | Obra | SEDUR-FM-004/2015 | ING.J.JESÚS AMEZCUA ESPINOZA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 199368.33 | 199368.33
COL15160100636616 | Obra | SEDUR-FM-012/2015 | TERRACERIAS,EXCAVACIONES Y MQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 3779783.92 | 3779783.92
COL15160100636786 | Obra | FONDMETR-MAC-07/2015 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE ARMERIA | 598951.49 | 598951.49
COL15160100637005 | Servicios | 3 | CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3203886.01 | 3203886.01
COL16160300750256 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-08-2016. | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 170004.4 | 170004.4
COL00160300753162 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-016 | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1680370.77 | 1680370.77
COL00160300753426 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 944918.59 | 944918.59
COL00160300753502 | Obra | INSUVI/FONHAPO/FAIS-2016-007 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTAS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL | 1613475.1 | 1613475.1
COL16160400824117 | Obra | DOPDUP-FM-01/2016 | CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COMALA | 3730742.32 | 3730742.32
COL16160400824228 | Servicios | 3 | CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3203886.01 | 3203886.01
COL17170300957579 | Obra | OPC-FORTALECE-21/059-2017 | AREA CUATRO CERO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1381325.96 | 1657595.65
COL17170300958012 | Obra | OPC-FORTALECE-23/063-2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 589065.35 | 593400.0
COL17170401041857 | Obra | OPC-FORTALECE-29/069-2017 | FERNANDO BLANCO LUNA | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1766878.44 | 1781917.63
COL00180101073304 | Obra | 1816928 | JOSEPH RAMIREZ PEREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1719890.62 | 1719890.62
COL00180101073334 | Obra | 1832728 | CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 7963587.26 | 7963587.26
COL00180201135738 | Obra | 1889937 | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3152301.43 | 3152301.43
COL00180201136287 | Obra | 1889919 | MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1327337.35 | 1327337.35
COL18180201139603 | Obra | 1843593 | GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1456791.43 | 1456791.43
COL180301303683 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-013-2018 | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 769136.45 | 769136.45
COL180401417641 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-019-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 455259.79 | 455259.79
COL180401437130 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-014-2018 | 3R EDIFICACIONES & PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 280087.19 | 280087.19
COL180401439205 | Obra | OPC-FISM-01/002-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 398164.68 | 398164.68
COL180401446357 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-020-2018 | GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1987009.77 | 1987009.77
COL190201528448 | Obra | SEIDUR-FISE-005/2019 | ARQ. FRANCISCO ELIZALDE TREJO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2045846.85 | 2045846.85
COL190201528673 | Obra | SEIDUR-FISE-008/2019 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 714999.99 | 714999.99
COL190201538116 | Obra | DGOPYP-FISM-014/2019 | JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1128803.97 | 1128803.97
COL190201538138 | Obra | DGOPYP-FISM-014/2019 | JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1128803.97 | 1128803.97
COL190201538208 | Obra | DGOPYP-FISM-014/2019 | JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA | MUNICIPIO DE COLIMA | 1128803.97 | 1128803.97
COL190201538436 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201544229 | Obra | DOPDU-FISM-08-2019 | ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA | 338142.98 | 338142.98
COL190201544542 | Obra | OPTEC-FAIS-020-2019 | Arrendadora y Construcciones Ro Ro, SA DE CV | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 719816.64 | 1060782.6
COL190201544592 | Obra | OPTEC-FAIS-025-2019 | Roberto Santana Macías | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 416795.13 | 416795.13
COL190201545499 | Obra | DOPDU-FISM-01/2019. | ING. JAIME MORFIN ROBLES | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA | 15601.22 | 15601.22
COL190201547661 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190301576817 | Obra | SEIDUR-FOTRADIS-003/2019 | ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1071573.76 | 1071573.76
COL15150400616463 | Obra | OPC-FONMET-005/2015 | INCRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 258657.3 | 258657.3
COL15160100636314 | Obra | 2 | RALAD S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 1245828.5 | 1245828.5
COL15160100636342 | Obra | 02/32-2015 | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 1999280.35 | 1999280.35
COL00160300750324 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-011 | JAVIER PEÑA GRAJEDA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1993751.72 | 1993751.72
COL16160300750417 | Obra | R33-N2-2016 | RCG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN | 1361322.04 | 1361322.04
COL00160300750425 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-014 | JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1752990.26 | 1752990.26
COL00160300753232 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2621240.29 | 2621240.29
COL00160300753493 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-017/2016 | SERGIO ARMANDO RODRIGUEZ COBOS | COQUIMATLAN,COLIMA | 900080 | 900080.0
COL17170200883037 | Obra | MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-037-2017 | TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1181768.71
COL17170200897873 | Obra | OPC-FORTALECE-27/067-2017 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2560336.89 | 2560336.89
COL17170200901959 | Obra | OPC-FORTALECE-19/057-2017 | MANUEL SALVADOR ORTIZ BARAJAS | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2185492.47 | 655647.74
COL00180101072263 | Obra | SEIDUR-PR-009/2018 | ARQ. ALICIA DINORAH GONZÁLEZ VILLASEÑOR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1941816.01 | 1941816.01
COL00180101072386 | Obra | 1234567 | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1776154.07 | 1776154.07
COL00180101072478 | Obra | 1843388 | ARQ. GUILLERMO RENÉ DÍAZ BALTAZAR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1938387.57 | 1938387.57
COL18180101072494 | Obra | OPC-DREGIONAL-08/085-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 445050 | 445050.0
COL00180101072684 | Obra | 1846241 | ING. JOSÉ EFRAÍN RINCÓN DENIZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2619143.65 | 2619143.65
COL00180101073136 | Obra | 1832702 | IPABECO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6532219.53 | 6532219.53
COL18180201083950 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 120000 | 120000.0
COL18180201139612 | Obra | 1843730 | OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1669690.94 | 1669690.94
COL190101517317 | Obra | 1985959 | GUMARQ CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 499363.86 | 499363.86
COL190201528326 | Obra | SEIDUR-FISE-011/2019 | AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2452044.49 | 2452044.49
COL190201537242 | Obra | DGOPYP-FISM-011/2019 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 1094314.35 | 1094314.35
COL190201537280 | Obra | DGOPYP-FISM-008/2019 | RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1037756.31 | 1037756.31
COL190201537500 | Obra | DGOPYP-FISM-012/2019 | TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1102724.71 | 1102724.71
COL190201537654 | Obra | DGOPYP-FISM-012/2019 | TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1102724.71 | 1102724.71
COL190201538278 | Servicios | H.COQ.-FAISM-E7/2019 | LOGA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA | 346069.18 | 346069.18
COL190201541431 | Obra | OPTEC-FAIS-032-A-2019 | Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 49511.01 | 49511.01
COL190201541532 | Obra | OPTEC-FAIS-032-D-2019 | Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 43027.91 | 43027.91
COL190201542663 | Obra | OPTEC-FAIS-010-2019 | IPABECO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 596393.65 | 823104.59
COL190201545576 | Obra | DOPDU-FISM-01/2019 | ING. JAIME MORFIN ROBLES | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COL. | 78599.21 | 78599.21
COL190201545663 | Obra | DGOPYP-FISM-012/2019 | TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1102724.71 | 1102724.71
COL190201546789 | Obra | DGOPYP-FISM-008/2019 | RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1037756.31 | 1037756.31
COL190201548147 | Obra | DGOPYP-FISM-016/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1221220.46 | 1221220.46
COL190201548248 | Obra | DGOPYP-FISM-016/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1221220.46 | 1221220.46
COL190201550477 | Obra | COPLADE-IXTLA-FAISM-03-2019 | BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 2058672.01 | 2058672.01
COL190201557736 | Obra | COPLADE-IXTLA-FAISM-02-2019 | INGENIERÍA MAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 941822.8 | 941822.8
COL190201567422 | Obra | SEIDUR-FIES-001/2019 | WYVERN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1719715.11 | 1719715.11
COL190301574992 | Obra | DGOPYP-FORTASEG-001/2019 | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 3109726.82 | 3109726.82
COL15150400616115 | Obra | SEDUR-FM-009/2015 | EDIFICA COLIMA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1061861.86 | 1061861.86
COL15150400616199 | Obra | DGOP-FM-001/2015 | IPABECO SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 7099239.76 | 7099239.76
COL15150400616340 | Obra | F-METROPOLITANO-CONTRATO-015/2015 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL. | 3801321.9 | 3801321.9
COL15150400616426 | Obra | OPC-FONMET-010/2015 | PRODISEIKO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL | 360533.12 | 360533.12
COL15160100636257 | Obra | 1 | JULIAN VERJAN DELGADO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1424587.77 | 1424587.77
COL15160100636367 | Obra | OM-FONMET-02/2015 | TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 939945.6 | 939945.6
COL15160100636801 | Obra | FONDMETR-MAC-02/2015 | JUAN MANUEL GUZMAN VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 1782178.62 | 1782178.62
COL16160300750260 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-01-2016 | ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 3517710.83 | 3517710.83
COL00160300750422 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-014 | JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1752990.26 | 1752990.26
COL00160300753122 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-018 | MIGUEL ALFONSO SANCHEZ ESQUER | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1606071.06 | 1606071.06
COL00160300753405 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2621240.29 | 2621240.29
COL17170200883042 | Obra | MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-037-2017 | TAPEIXTLES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1294935.62 | 1294935.62
COL17170200883670 | Obra | MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-034-2017 | CONSTRUCTORA MEJLUC SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO | 512964.85
COL17170300908705 | Obra | OPC-APAUR-07/49-2017 | NATALIA RAMOS CONTRERAS | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1596111.04 | 656000.0
COL00170300908937 | Administración directa | 55688 |  | municipio de villa de alvarez | 189305.21 | 189305.21
COL17170401048585 | Obra | SEIDUR-FM-0002/2017 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 3023199.93 | 3023199.93
COL00170401054361 | Obra | 02/071-2017 | PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUUAHTEMOC | 1349121.86 | 1349121.86
COL00180101071137 | Obra | 3X1PARAMIGRANTES-N2-2017 | PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1531726.55 | 1531726.55
COL00180101072905 | Obra | 1831205 | CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6348607.95 | 6348607.95
COL18180201083940 | Obra | OPC-FISM-15/078-2018 | EFREN LOPEZ AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 200000 | 200000.0
COL18180201083943 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 300000 | 30000.0
COL18180201083945 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 15000 | 15000.0
COL18180201083946 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 30000 | 30000.0
COL18180201083953 | Obra | OPC-FISM-16/079-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 660000 | 660000.0
COL18180201139621 | Obra | 1816928 | JOSEPH RAMIREZ PEREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1719890.62 | 1719890.62
COL180301345739 | Obra | COPLADE-IXTLA-FAISM-07-2018 | TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 3317082.64 | 3375596.78
COL180401417499 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-018-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 723083.09 | 723083.09
COL180401437421 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-011-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 658644.77 | 658644.77
COL180401446345 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-020-2018 | GACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1987009.77 | 1987009.77
COL190201529120 | Obra | SEIDUR-FISE-006/2019 | ERINCO CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 4081237.74 | 4081237.74
COL190201532819 | Obra | FISM-02-LPE-C/2019-VA | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA ALVAREZ | 3882026.85 | 3882026.85
COL190201534124 | Obra | OPTEC-FAIS-006-B-2019 | Ing. Luis Salazar Ruiz | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 139872.72 | 139872.72
COL190201538634 | Obra | DGOPYP-FISM-016/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1221220.46 | 1221220.46
COL190201539028 | Administración directa | 66760 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 65015.25 | 65015.25
COL190201539069 | Obra | DGOPYP-FISM-06/2019 | CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 989831.8 | 989831.8
COL190201541603 | Obra | OPTEC-FAIS-032-C-2019 | Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 99238.6 | 99238.6
COL190201541732 | Obra | DGOPYP-FISM-007/2019 | HECTOR MIGUEL AMEZOLA GARCIA | MUNICIPIO DE COLIMA | 234664.4 | 234664.4
COL190201542605 | Obra | OPTEC-FAIS-019-2019 | Luis Humberto Calderon Torres | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 474799.76 | 474799.76
COL190201545473 | Obra | DGOPYP-FISM-008/2019 | RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1037756.31 | 1037756.31
COL190201546348 | Obra | DGOPYP-FISM-012/2019 | TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1102724.71 | 1102724.71
COL190201546444 | Obra | DGOPYP-FISM-011/2019 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 1094314.35 | 1094314.35
COL190201546463 | Obra | DGOPYP-FISM-008/2019 | RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1037756.31 | 1037756.31
COL190201546942 | Obra | DPDS-FAIS-06-2019-2 | ING. HECTOR GODINA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 892606.94 | 892606.94
COL190201547149 | Obra | DPDS-FAIS-04-2019-2 | L.C.E. NAYELLI ALCARAZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 636850.93 | 636850.93
COL190201547372 | Obra | DGOPYP-FISM-008/2019 | RODSUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1037756.31 | 1037756.31
COL190201548099 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201548631 | Obra | DPDS-FAIS-08-2019 | ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 360967.52 | 360967.52
COL190201557930 | Adquisiciones | OFICIALIAMAYOR-IXTLA-FAISM-01-2019 | AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 236165.49 | 236165.49
COL190301576837 | Obra | SEIDUR-FOTRADIS-001/2019 | ARQ. RAUL MAGDALENO SÁNCHEZ MACIAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 194442.8 | 194442.8
COL15150400616267 | Obra | FM-001-LPN-C/2015-VA | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SA DE CV | MUNICIPIO VILLA DE ALVAREZ | 10007307.91 | 1.000730791E7
COL15150400616379 | Obra | OPC-FONMET-011/2015-CM | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CUAUHTEMOC | 697565.08 | 697565.08
COL15160100636140 | Obra | 01/12-2015 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 1136168.69 | 1136168.69
COL15160100636933 | Obra | FONDMETR-MAC-04/2015 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ARMERIA | 599567.41 | 599567.41
COL16160300750252 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-06-2016 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 28728.69 | 28728.69
COL00160300750414 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-013 | MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1745814.57 | 1745814.57
COL16160300750424 | Obra | R33-N1-2016 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1128765.7 | 1128765.7
COL00160300750669 | Administración directa | 66114 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 115463.79 | 115463.79
COL00160300753490 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-010/2016 | MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,.COLIMA | 302979.75 | 302979.75
COL16160300810635 | Obra | FM-01-LPN-C/2016-VA | C.S. CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A. DE C.V. | VILLA DE ALVAREZ | 4442568.95 | 4442568.95
COL00170200855923 | Obra | H.COQ.-3X-CONTRATO-012/2017 | EDGAR FARIAS VERGARA | MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN | 94131.41 | 94131.41
COL17170200899517 | Obra | OPC-FORTALECE-16/054-2017 | FERNANDO BLANCO LUNA | H, AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 2285671.97 | 2285671.97
COL17170300956951 | Obra | R23-N3-2017 | ARIAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 439878.79 | 439878.79
COL17170300960013 | Obra | OPC-FORTALECE-18/056-2017 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 810186.58 | 910631.64
COL00170401041738 | Obra | DGDS-FM-001/2017-A | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1205177.23 | 1205177.23
COL00170401048505 | Obra | 1 | JULIAN VERJAN DELGADO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1424587.77 | 1424587.77
COL00180101071736 | Obra | 1843593 | GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1456791.43 | 1456791.43
COL00180101072018 | Obra | 1891967 | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1329945.81 | 1329945.81
COL00180101073063 | Obra | 1890079 | ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 4236441.24 | 4236441.24
COL00180101073127 | Obra | 1831187 | K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6511257.55 | 6511257.55
COL18180201083951 | Obra | OPC-FISM-19/082-2018 | EFREN LOPEZ AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1145657.44 | 1145657.44
COL18180201138737 | Obra | 1832702 | IPABECO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6532219.53 | 6532219.53
COL180401417495 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-010-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 574650.34 | 574650.34
COL180401417590 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-016-2018 | JOSÉ MIGUEL MACIAS SANTOYO | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 441761.77 | 441761.77
COL180401417643 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-019-2018 | TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 455259.79 | 455259.79
COL180401437169 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-024-2018 | TERRACERIAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 1479238.58 | 1479238.58
COL190101517634 | Obra | 1986198 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2315895.8 | 2315895.8
COL190201528591 | Obra | SEIDUR-FISE-003/2019 | T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1829627.46 | 1829627.46
COL190201534116 | Obra | OPTEC-FAIS-006-A-2019 | Ing. Luis Salazar Ruiz | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 61293.08 | 61293.08
COL190201535849 | Obra | OPTEC-FAIS-007-A-2019 | Ing. Luis Salazar Ruiz | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 88912.58 | 88912.58
COL190201535936 | Obra | H.COQ.-FAISM-E8/2019 | RAMON RAMIREZ VIRGEN | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA | 1470829.55 | 1470829.55
COL190201538499 | Obra | DGOPYP-FISM-016/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1221220.46 | 1221220.46
COL190201539044 | Obra | DGOPYP-FISM-05/2019 | JEMEHO SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 394158.4 | 394158.4
COL190201541983 | Obra | OPTEC-FAIS-016-2019 | ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 261991.9 | 327120.37
COL190201542203 | Obra | OPTEC-FAIS-035-2019 | Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 812176.87 | 812176.87
COL190201542539 | Obra | OPTEC-FAIS-030-2019 | Desarrollos e Ingenieria de Occidente S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 753044.8 | 753044.8
COL190201543924 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201544575 | Obra | OPTEC-FAIS-042-2019 | Oscar Guerra Guardado | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 928503.99 | 1200000.0
COL190201544778 | Obra | DOPDU-FISM-08/2019 | ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COMALA | 750303.59 | 750303.59
COL190201545732 | Obra | DGOPYP-FISM-011/2019 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 1094314.35 | 1094314.35
COL190201545784 | Obra | DGOPYP-FISM-012/2019 | TEPSA, TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1102724.71 | 1102724.71
COL190201546577 | Obra | DGOPYP-FISM-010/2019 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 963165.19 | 963165.19
COL190201547161 | Obra | DPDS-FAIS-02-2019 | C. NEREIDA LOPEZ VERDE | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA | 242251.14 | 242251.14
COL190201548188 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201549663 | Obra | DPDS-FAIS-05-20191 | M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA | 116097.59 | 116097.59
COL190201549904 | Obra | DPDS-FAIS-10-2019 | C. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ COLIN | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 150402.9 | 150402.9
COL190201549936 | Obra | DPDS-FAIS-03-2019 | ING. FERNANDO CONTRERAS CORIA | AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 386913.15 | 386913.15
COL15150400615908 | Servicios | 3 | CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3203886.01 | 3203886.01
COL15160100636286 | Obra | 03/033-2015 | BARLO INGENIERIA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMAN | 4796664.12 | 4796664.12
COL15160100636606 | Obra | SEDUR-FM-015/2015 | URTEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1900131.26 | 1900131.26
COL15160100637025 | Servicios | PSP-FM-001/2015 | ING.RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 24012 | 24012.0
COL16160200685541 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-01-2016 | ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 3517710.83 | 3517710.83
COL16160300750253 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-06-2016 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 115507.7 | 115507.7
COL00160300750684 | Obra | FISM-07-AD-C/2016-VA | C. MARIANO FLORES GUZMAN | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 245798 | 245798.0
COL00160300753423 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2621240.29 | 2621240.29
COL16160400824126 | Obra | H.COQ.F.METROPOLITANO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 4500000 | 4500000.0
COL00170200855924 | Obra | H.COQ.-3X1-CONTRATO-011/2017 | MAQUINAS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 386280.19 | 386280.19
COL17170300908706 | Obra | OPC-APAUR-06/08-2017 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE COLIMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1088152.86 | 441365.84
COL17170300960469 | Obra | OPC-FORTALECE-24/064-2017 | ABRAHAM SANTANA SANDOVAL | H. YUANTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1324291.35 | 1370754.0
COL17170401048478 | Obra | PSP-SEIDUR-FM-0004/2017 | ENRIQUE ONGAY DELHUMEAD | MUNICIPIO DE COLIMA | 247250 | 247250.0
COL17170401048533 | Obra | H.COQ-003/201 | CONSTUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1384600 | 1384600.0
COL00180101071252 | Obra | 1775878 | BARRAGÁN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 13296083.41 | 1.329608341E7
COL00180101071799 | Obra | 1843730 | OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1669690.94 | 1669690.94
COL18180201083941 | Obra | OPC-FISM-14/077-2018 | OSCAR ALEJANDRO BLANCO LUNA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 300000 | 90000.0
COL180401437356 | Obra | MMC-DGOP-FISM2018-011-2018 | CLAUDIA COLUMBA TOPETE PEÑA | MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA | 658644.77 | 658644.77
COL190101517625 | Obra | 1982588 | MK CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y COMPLEMENTOS, S.A DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A DESARROLLO URBANO | 9497006.87 | 9497006.87
COL190201528642 | Obra | SEIDUR-FISE-007/2019 | ARKONCRETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 311479.63 | 311479.63
COL190201534020 | Obra | OPTEC-FAIS-009-A-2019 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 201996.26 | 201996.26
COL190201535858 | Obra | OPTEC-FAIS-007-B-2019 | Ing. Luis Salazar Ruiz | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 48430.7 | 48430.7
COL190201538193 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201538360 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201538620 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201542015 | Obra | OPTEC-FAIS-002-2019 | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 1712138.6 | 1744429.69
COL190201542574 | Obra | OPTEC-FAIS-005-2019 | JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 1034277.63 | 1035579.0
COL190201542673 | Obra | OPTEC-FAIS-021-2019 | Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 625162.55 | 625162.55
COL190201542688 | Obra | OPTEC-FAIS-013-2019 | EG Ingenieria Civil S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 516393.22 | 605601.56
COL190201544028 | Obra | OPTEC-FAIS-018-2019 | IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 498242.84 | 666848.78
COL190201545703 | Obra | DGOPYP-FISM-011/2019 | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 1094314.35 | 1094314.35
COL190201545802 | Obra | DGOPYP-FISM-010/2019 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE COLIMA | 963165.19 | 963165.19
COL190201548075 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201548141 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201567432 | Obra | SEIDUR-FIES-002/2019 | PROCOVÍA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 5448227.74 | 5448227.74
COL15150400616299 | Obra | DPOPDU-FM-01/2015 | CLM CENTRO LOGISTICO MANZANILLO SA DE CV. | MUNICIPIO DE COMALA,COL. | 3226737.74 | 3226737.74
COL15160100636774 | Obra | FONDMETR-MAC-01/2015 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | armeria | 1495585.54 | 1495585.54
COL00160200701935 | Obra | R33-N1-2016 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1128765.7 | 1128765.7
COL16160200712892 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-02-2016 | INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 836685.33 | 836685.33
COL00160300750358 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-012 | 3R EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2023934.04 | 2023934.04
COL16160300750397 | Obra | R33-N2-2016 | RCG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN | 1361322.04 | 1361322.04
COL00160300750416 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-014 | JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1752990.26 | 1752990.26
COL00160300753220 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 944918.59 | 944918.59
COL00160300753222 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 944918.59 | 944918.59
COL00160300753417 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 944918.59 | 944918.59
COL00160300753428 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 944918.59 | 944918.59
COL00160300753487 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1613475.1 | 1613475.1
COL16160400824129 | Obra | FM-02-LPN-C/2016-VA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 1290741.68 | 1290741.68
COL16160400824143 | Servicios | 3 | CONSTRUMAQ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3203886.01 | 3203886.01
COL16160400824203 | Obra | 10 | GRUPO CONSTRUCTOR ZUÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 198964.38 | 198964.38
COL17170300908729 | Obra | COPLADE-IXTLA- 3 X 1 -06-2016 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 271303.53 | 271303.53
COL00170300910750 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL16170401054356 | Obra | OPC-FONMET-01/024-2016 | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.S | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL | 4400037.53 | 4400037.53
COL18180101072192 | Obra | OPC-DREGIONAL-10/087-2018 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES S.A. DE C.V. AMSAES | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1085392.5 | 1186800.0
COL00180101072230 | Obra | 1837172 | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1477914.82 | 1477914.82
COL00180101072484 | Obra | 1889900 | YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1425091.38 | 1425091.38
COL00180101073276 | Obra | SEIDUR-PR-012/2018 | ING. SALVADOR GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2133919.05 | 2133919.05
COL00180201085567 | Obra | DGDS-FISM-001/2018 | JUAN BERNARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLIMA | 967660.84 | 967660.84
COL00180201135688 | Obra | SEIDUR-PR-019/2018 | GP3 INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2444472.55 | 2444472.55
COL18180201138743 | Obra | 1832728 | CONSTRUCCIONES ALANAR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 7963587.26 | 7963587.26
COL18180201139596 | Obra | 1831187 | K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6511257.55 | 6511257.55
COL18180201139607 | Obra | 1837172 | CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1477914.82 | 1477914.82
COL18180201139615 | Obra | 1831205 | CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 6348607.95 | 6348607.95
COL180401465651 | Obra | OPC-FISM-01/002-2018 | LUIS EDUARDO GAYTAN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 398164.68 | 398164.68
COL190101517488 | Obra | 1986084 | ARQ. RABINDRANAT PIZANO LARIOS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 998430.46 | 998430.46
COL190201528701 | Obra | SEIDUR-FISE-002/2019 | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1182828.78 | 1182828.78
COL190201529178 | Obra | SEIDUR-FISE-004/2019 | RALAD, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1197218.37 | 1197218.37
COL190201536880 | Obra | H.COQ.-PROAGUA-AU/FAISM-E1/2019 | MARIO CEBALLOS GOMEZ | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL | 1900749.91 | 1900749.91
COL190201538102 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201538611 | Obra | DGOPYP-FISM-01/2019 | CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1967454.14 | 1967454.14
COL190201539096 | Obra | DGOPYP-FISM-02/2019 | CONDETTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 749674.65 | 749674.65
COL190201539114 | Obra | DGOPYP-FISM-04/2019 | IPABECO SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 340317.36 | 340317.36
COL190201541415 | Obra | OPTEC-FAIS-032-B-2019 | Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 52145.62 | 52145.62
COL190201542623 | Obra | OPTEC-FAIS-012-2019 | Mario Garivo Bravo | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 585445.67 | 838730.06
COL190201547403 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201547638 | Obra | DGOPYP-FISM-013/2019 | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1082949.62 | 1082949.62
COL190201548119 | Obra | DGOPYP-FISM-015/2019 | KAREN ITZEL AQUINO NAVARRO | MUNICIPIO DE COLIMA | 1078359.35 | 1078359.35
COL190201548215 | Obra | DGOPYP-FISM-016/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1221220.46 | 1221220.46
COL190201548256 | Obra | DGOPYP-FISM-016/2019 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS DEL ESTADO DE COLIMA S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE COLIMA | 1221220.46 | 1221220.46
COL190201567439 | Obra | SEIDUR-FIES-003/2019 | OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2129840.48 | 2129840.48
COL15160100636739 | Obra | OPC-FONMET-011/2015-CM | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CUAUHTEMOC | 697565.08 | 697565.08
COL00160300750220 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750231 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005 | TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2217483.67 | 2217483.67
COL00160300750243 | Obra | R33-N2-2016 | RCG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN | 1361322.04 | 1361322.04
COL00160300750258 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1046007.88 | 1046007.88
COL00160300750275 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750333 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750368 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750378 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750423 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013 | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1797662.09 | 1797662.09
COL00160300750670 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-012 | ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO RO S.A DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1760613.73 | 1760613.73
COL00160300751414 | Obra | COPLADE-IXTLA-3X1-09-2016 | TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 1630701.45 | 1630701.45
COL00160300751425 | Administración directa | 64223 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 12747 | 12747.0
COL00160300753223 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2621240.29 | 2621240.29
COL00160300753301 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-003 | TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1758889.6 | 1758889.6
COL00160300753314 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-002 | 15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1977379.33 | 1977379.33
COL00160300753324 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753483 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-006 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1572250.23 | 1572250.23
COL17170300908730 | Administración directa | 64371 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 181350.17 | 181350.17
COL17170300910675 | Obra | SEIDUR-CDI-010/2017 | ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 605812.1 | 605812.1
COL00170300910745 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910751 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170401041814 | Obra | SEIDUR-PR-015/2017 | TÉCNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 14249924.51 | 1.424992451E7
COL17170401050417 | Obra | SEIDUR-PR-006/2017 | CYRSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1759878.7 | 1759878.7
COL17170401050429 | Obra | SEIDUR-PR-001/2017 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DIVISIÓN OCCIDENTE,S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3877151.83 | 3877151.83
COL17170401050478 | Obra | SEIDUR-PR-005/2017 | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1755475.4 | 1755475.4
COL18180201139693 | Obra | 1856420 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1099196.4 | 1099196.4
COL190201535869 | Obra | OPTEC-FAIS-007-D-2019 | Ing. Luis Salazar Ruiz | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 75908.47 | 74987.15
COL190201541930 | Obra | OPTEC-FAIS-004-A-2019 | ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 218580.15 | 219912.8
COL190201555142 | Obra | OPC-FISM-02/002-2019 | SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 629848.58 | 640500.0
COL190201557935 | Administración directa | 66563 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 41600 | 41600.0
COL00160300750217 | Obra | SEIDUR-CDI-002/2016 | ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 354188.9 | 354188.9
COL00160300750228 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005 | TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2217483.67 | 2217483.67
COL00160300750274 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750310 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750671 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-005 | CASATO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 854050.19 | 854050.19
COL00160300751423 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1046007.88 | 1046007.88
COL00160300753299 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-003 | MIGUEL ZUÑIGA FIGUEROA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1374554.21 | 1374551.21
COL00160300753328 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753362 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753470 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1613475.1 | 1613475.1
COL00160300753476 | Obra | INSUVI/FONHAPO/FAISM-2016-006 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN,COL | 1572250.23 | 1572250.23
COL00160300753477 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2195883.52 | 2195883.52
COL17170300908735 | Administración directa | 64373 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 533671.98 | 533671.98
COL17170300908770 | Obra | SEIDUR-CDI-009/2017 | T.S. ROBERTO SANTANA MACÍAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 992242.69 | 992242.69
COL00170400974446 | Obra | FAIS-N6-2017 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1124994.56 | 1124994.56
COL17170400976421 | Administración directa | 67390 |  | MUNICIPIO DE COLIMA | 728336.01 | 728336.01
COL00170400976520 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976522 | Obra | H.COQ.-APAUR-CONTRATO-015/2017 | MARIO CEBALLOS GOMEZ | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 1351049.71 | 1351049.71
COL17170401045654 | Obra | SEIDUR-PR-012/2017 | CÓDIGO A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 10085066.51 | 1.008506651E7
COL17170401045676 | Obra | SEIDUR-FF-001/2017 | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 95649.51 | 95649.51
COL17170401050420 | Obra | SEIDUR-PR-003/2017 | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1799993.51 | 1799993.51
COL180301285681 | Obra | SEIDUR-PAJA-002/2018 | MIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3535602.14 | 3535602.14
COL190201541387 | Obra | OPTEC-FAIS-033-2019 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 206184.7 | 206184.7
COL190201544613 | Obra | OPTEC-FAIS-014-2019 | ERINCO Construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 357986.82 | 411689.08
COL00160300750224 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750237 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750262 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1046007.88 | 1046007.88
COL00160300750276 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750306 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750370 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750381 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750413 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013 | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1797662.09 | 1797662.09
COL00160300750419 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013 | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1797662.09 | 1797662.09
COL00160300750672 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-005 | CASATO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 854050.19 | 854050.19
COL00160300753300 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753310 | Administración directa | 67397 |  | MUNICIPIO DE COLIMA | 581447.69 | 581447.69
COL00160300753338 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753450 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300753469 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2195883.52 | 2195883.52
COL00160300753485 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-006 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1572250.23 | 1572250.23
COL17170300908724 | Obra | SEIDUR-CDI-010/2017 | ALEJANDRO BLADIMIR MARES ALVAREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 605812.1 | 605812.1
COL17170300908738 | Obra | SEIDUR-CDI-006/2017 | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1582964.42 | 1582964.42
COL00170300910740 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL17170300962324 | Obra | FORTALECE-01-2017 | ING. JOSE MIGUEL MACIAS SANTOYO | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA | 2813316.17 | 2813316.17
COL00170400976523 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170401044335 | Obra | SEIDUR-FFI-003/2017 | DESARROLLADORA ASAA. S.A . DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1499999.99 | 1499999.99
COL17170401045459 | Obra | SEIDUR-PR-010/2017 | INGENIEROS YA ARQUITECTOS RAMOS, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1266810.07 | 1266810.07
COL17170401051749 | Obra | SEIDUR-FFI-001/2017 | CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLLO URBANO | 31498250.63 | 3.149825063E7
COL17170401051768 | Obra | SEIDUR-PR-007/2017 | T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3140996.77 | 3140996.77
COL180301299915 | Obra | COPLADE-IXTLA-FAISM-08-2018 | SECTOR HIDRAHULICO Y SANITARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 1597415.77 | 1597415.77
COL190201535815 | Obra | OPTEC-FAIS-004-C-2019 | ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL | 228137.52 | 228724.16
COL190201541956 | Obra | OPTEC-FAIS-003-C-2019 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 177354.73 | 182156.45
COL190201550086 | Administración directa | 62695 |  | MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA | 301675.88 | 301176.53
COL190201550461 | Administración directa | 62695 |  | MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA | 301675.88 | 301176.53
COL190201555049 | Obra | OPC-FISM-02/002-2019 | SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 629848.58 | 640500.0
COL190201557673 | Arrendamientos | SAET-E1-2019 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAAN | 316648.25 | 316648.25
COL00160200712852 | Obra | R33-N1-2016 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1128765.7 | 1128765.7
COL00160300750221 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750227 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750277 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750279 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750305 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750328 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750366 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750374 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750409 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013 | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1797662.09 | 1797662.09
COL00160300753293 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753313 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-003 | TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1758889.6 | 1758889.6
COL00160300753332 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL17170300910715 | Obra | SEIDUR-CDI-003/2017 | CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2187240.05 | 2187240.05
COL00170300910739 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910755 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL17170400974571 | Obra | FISM-03-LPE-C/2017-VA | HOMHY OSEAS MARTIN SANCHEZ VILLALOBOS | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 1304207.42 | 1304207.42
COL00170400975136 | Obra | SEIDUR-CDI-004/2017 | ING. RITO CAMPOS ALVAREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 177139.2 | 177139.2
COL00170400976519 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976526 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170401045235 | Obra | SEIDUR-FFI-007/2017 | MIRIAM JUDITH MARAVELES OREGEL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1500000 | 1500000.0
COL00170401045451 | Obra | SEIDUR-PR-009/2017 | ING. JAIME MORFÍN ROBLES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2849844.63 | 2849844.63
COL17170401047707 | Obra | FM.01-LPN-C/2017-VA | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISIÓN OCCIDENTE S.A. DE C.V. | VILLA DE ÁLVAREZ | 2599951.09 | 2599951.09
COL17170401050475 | Obra | SEIDUR-PR-004/2017 | JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1756723.81 | 1756723.81
COL00180101070306 | Obra | FMINERO-N1-2016 | C.P. MIGUEL LOPEZ TOSCANO | H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA | 56356.8 | 56356.8
COL180301380357 | Obra | 1877653 | LIC. TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1727399.88 | 1727399.88
COL180301383691 | Obra | 1940089 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS RAMOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 3140162.05 | 3140162.05
COL180401435556 | Administración directa | 52123 |  | OFITEC | 132364.61 | 132364.61
COL190201543226 | Obra | OPTEC-FAIS-015-2019 | Tania Guadalupe Osorio Alvarez | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 174888.77 | 223611.23
COL190201543255 | Obra | OPTEC-FAIS-011-2019 | JEMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 220944.88 | 320929.65
COL190201544802 | Obra | OPTEC-FAIS-027-2019 | Constru Maq de Occidente S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 255731.12 | 255731.12
COL00160300750223 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750226 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750282 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750283 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750383 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750404 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013 | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1797662.09 | 1797662.09
COL16160300750679 | Obra | FISM-07-AD-C/2016-VA | C. MARIANO FLORES GUZMAN | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 245798 | 245798.0
COL00160300753257 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 944918.59 | 944918.59
COL00160300753290 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-002 | 15 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1977379.33 | 1977379.33
COL00160300753443 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL17170200880898 | Obra | FMINERO/PROAGUA-APAUR-N1-2017 | ALEJANDRO VLADIMIR MARES ALVAREZ | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 943507.85 | 943507.85
COL00170300908765 | Obra | 3x1PARAMIGRANTES-N5-2017 | ARIAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICPIO DE MINATITLAN | 1321251.9 | 1321251.9
COL17170300909601 | Obra | SEIDUR-CDI-007/2017 | MARIO CEBALLOS GOMEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1197394.54 | 1197394.54
COL17170300910732 | Obra | SEIDUR-CDI-004/2017 | ING. RITO CAMPOS ALVAREZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 177139.2 | 177139.2
COL00170300910753 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910761 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910762 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170400975138 | Obra | SEIDUR-FISE-006/2017 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 242105.18 | 242105.18
COL17170400976426 | Administración directa | 67389 |  | MUNICIPIO DE COLIMA | 485557.34 | 485557.34
COL17170400976429 | Administración directa | 67389 |  | MUNICIPIO DE COLIMA | 485557.34 | 485557.34
COL00170400976527 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL00170400976535 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170401045663 | Obra | SEIDUR-PR-013/2017 | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 9611451.65 | 9611451.65
COL17170401051740 | Obra | SEIDUR-FORTALECE-001/2017 | PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 969119.85 | 969119.85
COL180301321855 | Obra | FISM-01-LPE-C/2018-VA | INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 4663767.3 | 4921802.09
COL180401435527 | Servicios | PRODIM-002/2018 | INSTITUTO SUPERIOR AUTOMONO OCCIDENTE | MUNICIPIO DE COLIMA | 208800 | 208800.0
COL190201535883 | Obra | OPTEC-FAIS-003-A-2019 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 171975.43 | 182290.81
COL190201554648 | Obra | OPC-FISM-03/003-2019 | FERNANDO BLANCO LUNA | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 1617793.84 | 1620000.0
COL00160200718212 | Obra | R33-N1-2016 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1128765.7 | 1128765.7
COL00160300750238 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750284 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750307 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750308 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750309 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750395 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-012 | DECON GM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1755000 | 1755000.0
COL00160300750418 | Obra | INSUVI-PET-FISE-2016-014 | JAIME RAMIREZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1752990.26 | 1752990.26
COL00160300753303 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-003 | MIGUEL ZUÑIGA FIGUEROA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1374554.21 | 1374551.21
COL00160300753304 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-003 | MIGUEL ZUÑIGA FIGUEROA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1374554.21 | 1374551.21
COL00160300753308 | Administración directa | 67396 |  | MUNICIPIO DE COLIMA | 872171.54 | 872171.54
COL00160300753344 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753447 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300753465 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2195883.52 | 2195883.52
COL00160300753488 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1613475.1 | 1613475.1
COL17170200880933 | Obra | FMINERO/PROAGUA-APAUR-N3-2017 | COSNTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE COLIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. | 1718870.47 | 1718870.47
COL17170300910707 | Obra | SEIDUR-CDI-011/2017 | ING. DAVID MARTINEZ LOPEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1305148.54 | 1305148.54
COL17170300910728 | Obra | SEIDUR-CDI-005/2017 | PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2227971.35 | 2227971.35
COL00170300910738 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910742 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910744 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL17170400976477 | Obra | SEIDUR-FISE-004/2017 | RALAD, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 556733.85 | 556733.85
COL00170400976528 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170401044612 | Obra | SEIDUR-FFI-005/2017 | ARQ. REBECA GÓMEZ CONTRERAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 2496114.65 | 2496114.65
COL17170401045646 | Obra | SEIDUR-PR-011/2017 | ÁVALOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE. C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 8051017.43 | 8051017.43
COL00170401046227 | Obra | SEIDUR-FONDEN-001/2017 | INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.C. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1149962.78 | 1149962.78
COL17170401050254 | Obra | SEIDUR-FORTALECE-002 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 987629.27 | 987629.27
COL180301285683 | Obra | 9 | ING. MIGUEL ALFONSO SÁNCHEZ ESQUER | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 203946.3 | 203946.3
COL180301321849 | Obra | FISM-02-LPE-C/2018-VA | PROTOARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 4010459.52 | 4283211.67
COL190201543076 | Servicios | FISM-01-AD-C/2019-VA | JOEL CERVANTES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 40000 | 40000.0
COL00160200702011 | Obra | R33-N1-2016 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 1128765.7 | 1128765.7
COL00160300750219 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005 | TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2217483.67 | 2217483.67
COL00160300750266 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1046007.88 | 1046007.88
COL00160300750271 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1046007.88 | 1046007.88
COL00160300750304 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750334 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300751413 | Obra | COPLADE-IXTLA-3 X 1-08-2016 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 396848.55 | 396848.55
COL00160300751437 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-009 | COSMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1046007.88 | 1046007.88
COL00160300751626 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300753288 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 944918.59 | 944918.59
COL00160300753295 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753309 | Administración directa | 67397 |  | MUNICIPIO DE COLIMA | 581447.69 | 581447.69
COL00160300753356 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753400 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-001 | HUGO CESAR BARRETO OCHOA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2621240.29 | 2621240.29
COL00170300910743 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170300910754 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRATO-013/2017 | JESUS MENDOZA DE HOYOS | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 1774536.08 | 1774536.08
COL00170400974422 | Adquisiciones | FAIS-PRODIM-2017 | FERNANDO VAZQUEZ ANGUIANO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 70141.31 | 70141.31
COL00170400974567 | Administración directa | 55915 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | 10020 | 9813.6
COL00170400975376 | Obra | FAIS-N5-2017 | JOSE GUTIERREZ ARCEO | MUNICIPIO DE MINATITLAN | 939856.6 | 939856.6
COL00170400976531 | Obra | H.COQ-FAISM-CONTRARTO-019/2017 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | 2249529.42 | 2249529.42
COL17170401050359 | Obra | SEIDUR-PR-008/2017 | CONSTRU MAQ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 9702123.27 | 9702123.27
COL18180101071821 | Obra | COPLADE-IXTLA-REGIONAL-01-2018 | TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | 1101732.78 | 1145734.74
COL190201535878 | Obra | OPTEC-FAIS-004-B-2019 | ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 227922.37 | 228724.0
COL190201535900 | Obra | OPTEC-FAIS-003-B-2019 | Roberto Cesar Flores Galvan | MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. | 168261.91 | 172264.42
COL190201539040 | Administración directa | 62695 |  | MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA | 301675.88 | 301176.53
COL190201547399 | Obra | H.COQ.-FAISM-E9/2019 | MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL | 112840.07 | 112840.07
COL190201554890 | Obra | OPC-FISM-02/002-2019 | SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 629848.58 | 640500.0
COL190201555177 | Obra | OPC-FISM-02/002-2019 | SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 629848.58 | 640500.0
COL00160300750218 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005 | TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2217483.67 | 2217483.67
COL00160300750229 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-005 | TRIBACO EDIFICACIONES CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2217483.67 | 2217483.67
COL00160300750230 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-014 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1078387.44 | 1078387.44
COL00160300750242 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-012 | DECON GM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1755000 | 1755000.0
COL00160300750278 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750281 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750331 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-010 | JUAN ARMENGOL RICO | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1721971.51 | 1721971.51
COL00160300750332 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-011 | YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1844976.56 | 1844976.56
COL00160300750372 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-007 | DECON MG S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2024772.09 | 2024772.09
COL00160300750396 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-013 | TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1797662.09 | 1797662.09
COL00160300753289 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753292 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753294 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753312 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-003 | TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1758889.6 | 1758889.6
COL00160300753333 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-002 | JOEL CERVANTES LOPEZ | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1392916.91 | 1392916.91
COL00160300753467 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2195883.52 | 2195883.52
COL00160300753468 | Obra | INSUVI-SEDATU-INFR-2016-004 | MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA | INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 2195883.52 | 2195883.52
COL00160300753484 | Obra | INSUVI-FONHAPO-FISM-2016-007 | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA | 1613475.1 | 1613475.1
COL17170400976419 | Administración directa | 67390 |  | MUNICIPIO DE COLIMA | 728336.01 | 728336.01
COL00170400976521 | Obra | H.COQ._APAUR-CONTRATO-016/2017 | VERONICA EDITH BECERRIL SANCHEZ | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. | 1009289.29 | 1009289.29
COL17170401044325 | Obra | SEIDUR-FFI-002/2017 | DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 41471716.63 | 4.147171663E7
COL17170401044344 | Obra | SEIDUR-FFI-004/2017 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V. | SECREATARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1661832.62 | 1661832.62
COL17170401045227 | Obra | SEIDUR-FFI-006/2017 | ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 1474575.39 | 1474575.39
COL17170401045671 | Obra | SEIDUR-PR-014/2017 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 19280262.65 | 1.928026265E7
COL17170401048545 | Obra | PSP-SEIDUR-FM-0003/2017 | ORGANIZACION CONURBA SA DE CV | MUNICIPIO DE COLIMA | 1226293.74 | 1226293.74
COL17170401050450 | Obra | SEIDUR-PR-002/2017 | TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 14715683.79 | 1.471568379E7
COL190201555111 | Obra | OPC-FISM-02/002-2019 | SALVADOR GUTIERREZ SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | 629848.58 | 640500.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COL15150400615967 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616501 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100631725 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100631748 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632379 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632622 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636507 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636684 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636910 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636991 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200713004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 32 | 11 | 34.375
COL00160300750239 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750254 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750329 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750364 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160300750394 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300750667 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753138 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00170200856653 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891564 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891702 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891714 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893939 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893953 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894142 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894291 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300963611 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300964785 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965901 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300967754 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047551 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048553 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048756 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048762 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048770 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049745 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049900 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049936 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101067914 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COL17180101068070 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COL17180101068193 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068226 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068260 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068387 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97 | 97
COL00180101071706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074252 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076397 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 4070 | 4070 | 100
COL18180101076410 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 67 | 67 | 100
COL18180101076518 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 305 | 305 | 100
COL00180201083944 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083947 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083952 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132308 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132318 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136737 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 100 | 100 | 100
COL00180201137020 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139592 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139599 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139623 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1.15 | 1.15 | 100
COL18180201142293 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201143062 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301384466 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384467 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384470 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384480 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385069 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385072 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180401417598 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
COL180401487168 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 627.02 | 627.02 | 627.02 | 100
COL180401489572 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489730 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180401489758 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489831 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180401489848 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL190101512216 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512223 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512225 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512426 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101515697 | 2019 | 3 | Piezas | 136 | 136 | 0 | 0
COL190101515797 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101515825 | 2019 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 0 | 0
COL190101515829 | 2019 | 3 | Piezas | 67 | 67 | 0 | 0
COL190201526972 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | 0
COL190201527049 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | 0
COL190201527053 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201527117 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201527125 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | 0
COL190201527131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | 0
COL190201527151 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | 0
COL190201527189 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 0 | 0
COL190201528051 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201528057 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | 0
COL190201528066 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | 0
COL190201528068 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | 0
COL190201528438 | 2019 | 3 | Otros | 57 | 57 | 0 | 0
COL190201529057 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3720 | 3720 | 0 | 0
COL190201529064 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1717.8 | 1717.8 | 0 | 0
COL190201533932 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
COL190201537328 | 2019 | 3 | Vivienda | 24 | 24 | 18 | 75
COL190201537638 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
COL190201538640 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 25 | 50
COL190201539199 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COL190201541874 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
COL190201544055 | 2019 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
COL190201544355 | 2019 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
COL190201545549 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201548157 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2 | 50
COL190201549879 | 2019 | 3 | Metros lineales | 398.1 | 398.1 | 0 | 0
COL190201550043 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 400 | 79.3651
COL190201557788 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.99 | 99
COL190201560640 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 547.88 | 547.88 | 542.4 | 98.9998
COL190201561441 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
COL190201561729 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
COL190201561864 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561875 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201562292 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201562523 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201563508 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 353.82 | 353.82 | 353.82 | 100
COL190201566539 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568458 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
COL190301568477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568487 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568489 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568494 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568497 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568503 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
COL190301568730 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 69 | 69
COL190301568733 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568738 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568741 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190301568749 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 74 | 74
COL190301568751 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190301568774 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL190301573603 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COL190301576801 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.75 | 75
COL15160100636272 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636404 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636827 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636953 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160200658177 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300750255 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750259 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750353 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750384 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160300751438 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300751439 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753492 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL17170200880946 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891596 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891669 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891672 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891705 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300908766 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300960433 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965929 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965946 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965949 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047563 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047580 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048576 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101069783 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072479 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073630 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074131 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076757 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 4 | 4 | 100
COL00180201132310 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132979 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132992 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201134333 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201135110 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136493 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136525 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 100 | 85 | 85
COL00180201136952 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 100 | 100 | 100
COL18180201137256 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139648 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 2.2 | 2.2 | 100
COL18180201139649 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 3.5 | 3.5 | 100
COL18180201139656 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 4 | 4 | 100
COL18180201139683 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 7.3 | 7.3 | 100
COL18180201140463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301303675 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COL180301384463 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384471 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385054 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385728 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385729 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385741 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385755 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385759 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401417497 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
COL180401417503 | 2019 | 3 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
COL180401439145 | 2019 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COL180401489564 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489569 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489581 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401501639 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL190101512215 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512220 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512222 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512247 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL190101512249 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 200 | 100 | 50
COL190101512436 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512439 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512440 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201527018 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | 0
COL190201527059 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | 0
COL190201527160 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | 0
COL190201527179 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | 0
COL190201527620 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 0 | 0
COL190201528055 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201528160 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2839.8 | 2839.8 | 0 | 0
COL190201529136 | 2019 | 3 | Metros lineales | 571 | 571 | 0 | 0
COL190201529146 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201533995 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201534380 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
COL190201534408 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201537528 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 2 | 25
COL190201539018 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201539179 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COL190201539183 | 2019 | 3 | Otros | 74 | 74 | 37 | 50
COL190201542966 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201544153 | 2019 | 3 | Metros lineales | 403.6 | 403.6 | 258.05 | 63.9371
COL190201544857 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201545565 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COL190201545692 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 440.55 | 88.11
COL190201545695 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
COL190201545770 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201546830 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201546922 | 2019 | 3 | Metros lineales | 383.5 | 383.5 | 120 | 31.2907
COL190201547316 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COL190201547347 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 2 | 40
COL190201547573 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201547754 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201547786 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 2 | 40
COL190201548063 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201548211 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
COL190201549650 | 2019 | 3 | Metros lineales | 130.3 | 130.3 | 122.9 | 94.3208
COL190201560618 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 578.17 | 578.17 | 0 | 0
COL190201560633 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 174 | 174 | 0 | 0
COL190201560635 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 759.45 | 759.45 | 0 | 0
COL190201561865 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
COL190201561866 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561887 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561890 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
COL190201561894 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568450 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COL190301568460 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568467 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568478 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568481 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568486 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568488 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568727 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48 | 48
COL190301568728 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568763 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 44 | 44
COL190301568765 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301576823 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 708.37 | 708.37 | 708.37 | 100
COL190301576832 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 180.4 | 180.4 | 180.4 | 100
COL14140400448597 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL15150400615781 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616150 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632576 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636245 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636466 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636616 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636786 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100637005 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200707589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160300750256 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750385 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300751441 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753120 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753126 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753133 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753162 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 6 | 2 | 33.3333
COL00160300753189 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753426 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753502 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 36 | 36 | 100
COL16160400824117 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824228 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 10 | 1 | 10
COL17170200891568 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891589 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891711 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893968 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894027 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894170 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894272 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300957579 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300958012 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300964776 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300964779 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965362 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965436 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300967137 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300967144 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976420 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401041857 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049650 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049876 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049883 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101067000 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101067010 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067557 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067562 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067959 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068237 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073304 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073334 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073690 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076868 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076922 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101077232 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132374 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132382 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132935 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133624 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133635 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201135738 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136287 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136681 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL18180201136694 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00180201136981 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201137037 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 100 | 100 | 100
COL18180201139603 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139682 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 0.8 | 0.8 | 100
COL18180201142917 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301303683 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COL180301384473 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401417641 | 2019 | 3 | Metros lineales | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 100
COL180401437130 | 2019 | 3 | Otros | 99 | 99 | 99 | 100
COL180401439205 | 2019 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
COL180401446357 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
COL180401473728 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL180401487063 | 2019 | 3 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
COL180401489558 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489563 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512438 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101517178 | 2019 | 3 | Piezas | 75 | 75 | 30 | 40
COL190101517219 | 2019 | 3 | Lote | 109 | 109 | 54 | 49.5413
COL190101517239 | 2019 | 3 | Piezas | 434 | 434 | 34 | 7.8341
COL190201526963 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | 0
COL190201527145 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | 0
COL190201527163 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201527173 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201528448 | 2019 | 3 | Otros | 386.25 | 386.25 | 0 | 0
COL190201528673 | 2019 | 3 | Otros | 43 | 43 | 0 | 0
COL190201534390 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
COL190201538116 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201538138 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 5 | 33.3333
COL190201538208 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2 | 50
COL190201538436 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201544229 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 150 | 50
COL190201544542 | 2019 | 3 | Metros lineales | 307 | 307 | 280 | 91.2052
COL190201544592 | 2019 | 3 | Metros lineales | 424 | 424 | 424 | 100
COL190201545499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201546017 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201547661 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201548978 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
COL190201548991 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
COL190201549063 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COL190201549952 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COL190201553539 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
COL190201560612 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 827.58 | 827.58 | 0 | 0
COL190201560637 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 138.95 | 138.95 | 0 | 0
COL190201560673 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 505.02 | 505.02 | 505.02 | 100
COL190201561861 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561868 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561870 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
COL190201561871 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
COL190201561877 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201562320 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
COL190201562407 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
COL190201562506 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COL190301568457 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568480 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568492 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568516 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL190301568732 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568736 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568739 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568764 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568766 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
COL190301568770 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190301571318 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
COL190301573567 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 775.95 | 775.95 | 387.98 | 50.0006
COL190301576817 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1041.06 | 1041.06 | 1041.06 | 100
COL15150400616463 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100631721 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636314 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636342 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300738164 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750324 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 2 | 66.6667
COL16160300750417 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750425 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 6 | 1 | 16.6667
COL00160300753123 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753232 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753345 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300753493 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200882601 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883037 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891602 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891658 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891695 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894099 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894195 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200897873 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200901959 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965942 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300967122 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300967153 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170300968267 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049675 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049686 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049714 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049741 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049894 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049898 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051620 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051650 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067420 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101067612 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068125 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072263 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 615.66 | 615.66 | 100
COL00180101072386 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072478 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101072494 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072684 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073136 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073403 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076284 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 52 | 52 | 100
COL18180101076810 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083950 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132369 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133009 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135529 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139612 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139644 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139659 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 33 | 33 | 100
COL180301384447 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384449 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384465 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384481 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384482 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384489 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385730 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489582 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489753 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489846 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL190101515792 | 2019 | 3 | Piezas | 195 | 195 | 0 | 0
COL190101517190 | 2019 | 3 | Equipamiento | 242 | 242 | 1 | 0.41322
COL190101517243 | 2019 | 3 | Piezas | 210 | 210 | 30 | 14.2857
COL190101517317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201527004 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201527102 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201528062 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | 0
COL190201528326 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1675.31 | 1675.31 | 0 | 0
COL190201532568 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201537242 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 4 | 57.1429
COL190201537280 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 2 | 28.5714
COL190201537500 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2 | 50
COL190201537654 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2 | 50
COL190201538278 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.32 | 32
COL190201539059 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
COL190201541431 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
COL190201541532 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201542556 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 333 | 333 | 0 | 0
COL190201542663 | 2019 | 3 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
COL190201543039 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201545015 | 2019 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
COL190201545576 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201545663 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2 | 50
COL190201546789 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201548147 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201548248 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.6 | 60
COL190201549003 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
COL190201549169 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COL190201549233 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201549973 | 2019 | 3 | Metros lineales | 101.82 | 101.82 | 0 | 0
COL190201550477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1419.1 | 1419.1 | 1391 | 98.0199
COL190201557736 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1100 | 91.6667
COL190201560632 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8122.53 | 8122.53 | 0 | 0
COL190201561869 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561892 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
COL190201562362 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
COL190201567422 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190301568456 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89 | 89
COL190301568468 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568479 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568482 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78 | 78
COL190301568485 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
COL190301568490 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568498 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568504 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568744 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66 | 66
COL190301568748 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79 | 79
COL190301568754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78 | 78
COL190301568755 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 49 | 49
COL190301568756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 69 | 69
COL190301568762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190301568771 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301573580 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 12.15 | 60
COL190301573595 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 30.24 | 30.24 | 18.14 | 59.9868
COL190301574992 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COL15150400616115 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616199 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616340 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616426 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100631738 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632243 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636257 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636367 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636801 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300733044 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300750260 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750327 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750410 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750422 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 4 | 80
COL00160300753122 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753161 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753201 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753339 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753405 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753431 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200855935 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170200883042 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883670 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891555 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891585 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300908937 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965895 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965955 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048585 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049667 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049821 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049905 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049947 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051624 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051652 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170401054361 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101067537 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101068252 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17180101068451 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068480 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101070729 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101071137 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072905 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073790 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073841 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074069 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076320 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076452 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 383 | 383 | 100
COL18180201083940 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083943 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083946 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083953 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132365 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132366 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132410 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136774 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 100 | 100 | 100
COL18180201139621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139666 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 0.8 | 0.8 | 100
COL18180201143069 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301345739 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301384457 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384464 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385056 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385727 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
COL180301385744 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385761 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
COL180401417499 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
COL180401437421 | 2019 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
COL180401446345 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
COL180401489559 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489757 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489770 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489805 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL190101512224 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512435 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101515812 | 2019 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 8 | 88.8889
COL190101515827 | 2019 | 3 | Piezas | 108 | 108 | 3 | 2.7778
COL190201526955 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 0 | 0
COL190201527034 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 0 | 0
COL190201527063 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | 0
COL190201527095 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201527127 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | 0
COL190201528053 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201528477 | 2019 | 3 | Otros | 107 | 107 | 0 | 0
COL190201529120 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201532819 | 2019 | 3 | Metros lineales | 433.52 | 433.52 | 45 | 10.3801
COL190201534124 | 2019 | 3 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
COL190201538634 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 4 | 50
COL190201539028 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COL190201539069 | 2019 | 3 | Metros lineales | 323 | 323 | 200 | 61.9195
COL190201541603 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 113 | 113 | 113 | 100
COL190201541732 | 2019 | 3 | Metros lineales | 7 | 36.26 | 30 | 82.7358
COL190201542605 | 2019 | 3 | Metros lineales | 255 | 255 | 255 | 100
COL190201542720 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201545473 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
COL190201546348 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201546444 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201546463 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201546942 | 2019 | 3 | Metros lineales | 408 | 408 | 301.09 | 73.7966
COL190201547149 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 363.17 | 72.634
COL190201547372 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201548099 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
COL190201548631 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 170.7 | 85.35
COL190201553444 | 2019 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
COL190201557930 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 11 | 11 | 10.9 | 99.0909
COL190201561859 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561867 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561874 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561878 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561883 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561889 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561891 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561895 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201562252 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201562344 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201564300 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201564301 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
COL190301568471 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568474 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
COL190301568484 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
COL190301568491 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568495 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 84 | 84
COL190301568500 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568502 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 74 | 74
COL190301568737 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
COL190301568753 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54 | 54
COL190301568758 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 39 | 39
COL190301571315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64 | 64
COL190301576837 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 224.34 | 224.34 | 224.34 | 100
COL15150400616267 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15150400616379 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636098 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636140 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636933 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750240 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160300750252 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750315 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL00160300750330 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750414 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160300750424 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750669 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753490 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300810635 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400814540 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824188 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 5 | 1 | 20
COL00170200855923 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891510 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891517 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891650 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891657 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891698 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893892 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894259 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200899517 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300956951 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300960013 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300964764 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300964782 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965456 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965906 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170401041738 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170401048505 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170401048755 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048775 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049751 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049762 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049861 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049929 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049954 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101071736 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072018 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073063 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073127 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073712 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074174 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074228 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074280 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101076249 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083951 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132378 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137254 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201138737 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201140472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201143050 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301384478 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180401417495 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
COL180401417590 | 2019 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
COL180401417643 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
COL180401437169 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 927 | 927 | 927 | 100
COL180401489579 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512213 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512226 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512437 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101515689 | 2019 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
COL190101515793 | 2019 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
COL190101517634 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201527073 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201528591 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1970 | 1970 | 0 | 0
COL190201529053 | 2019 | 3 | Metros lineales | 298 | 298 | 0 | 0
COL190201534116 | 2019 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
COL190201535849 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201535936 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COL190201538499 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
COL190201538526 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
COL190201539044 | 2019 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 250 | 78.125
COL190201541983 | 2019 | 3 | Metros lineales | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 100
COL190201542203 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201542517 | 2019 | 3 | Metros lineales | 485 | 485 | 0 | 0
COL190201542539 | 2019 | 3 | Metros lineales | 287 | 287 | 287 | 100
COL190201543924 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 2 | 33.3333
COL190201544575 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
COL190201544778 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 210 | 70
COL190201545732 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201545784 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
COL190201546577 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
COL190201547161 | 2019 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 88 | 87.1287
COL190201548188 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
COL190201549204 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201549663 | 2019 | 3 | Metros lineales | 130.3 | 130.3 | 124.2 | 95.3185
COL190201549904 | 2019 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
COL190201549936 | 2019 | 3 | Metros lineales | 435 | 435 | 282 | 64.8276
COL190201560641 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 557 | 557 | 557 | 100
COL190201560672 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3487.16 | 3487.16 | 3487.16 | 100
COL190201561454 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
COL190201561888 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561893 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201562242 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COL190201562306 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.58 | 58
COL190201562559 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201563474 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 445.16 | 445.16 | 445.16 | 100
COL190301568462 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568469 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568475 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568499 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568501 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89 | 89
COL190301568729 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73 | 73
COL190301568735 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568742 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568750 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
COL190301568757 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42 | 42
COL190301568775 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 50 | 50
COL190301571319 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79 | 79
COL190301574247 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 426.73 | 426.73 | 384.05 | 89.9984
COL15150400615908 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160100632346 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636286 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636606 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100637025 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160200685541 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160300750253 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750361 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750684 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753127 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753195 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753423 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753439 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160400814587 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824126 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 5 | 1 | 20
COL00170200855924 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170200855934 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170200891522 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891574 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891577 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891623 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891637 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891645 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891692 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893878 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894083 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908706 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300960469 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300964795 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965947 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965953 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300967133 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048478 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048533 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049660 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051643 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101067931 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101071252 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101071799 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073410 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073758 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074096 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074267 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076443 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 309 | 309 | 100
COL18180101076475 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 4 | 4 | 100
COL18180101076671 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 172 | 172 | 100
COL18180101076894 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201083941 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132313 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132360 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132926 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201134332 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201134338 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201137084 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137250 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139665 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 0.32 | 0.32 | 100
COL18180201139677 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 14.2 | 14.2 | 100
COL180301384448 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384456 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384462 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301384472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301384479 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385060 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385752 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301385756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401437356 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 409.19 | 409.19 | 409.19 | 100
COL180401460350 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COL180401482869 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL180401487075 | 2019 | 3 | Piezas | 12 | 0 | 0 | 0
COL180401489580 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489698 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401489845 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL190101512418 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512442 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101514205 | 2019 | 3 | Equipamiento | 174 | 174 | 0 | 0
COL190101515831 | 2019 | 3 | Piezas | 68 | 68 | 0 | 0
COL190101516683 | 2019 | 3 | Piezas | 9112 | 9142 | 1246 | 13.6294
COL190101517625 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201527038 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201527044 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201527135 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | 0
COL190201528061 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | 0
COL190201528642 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 0 | 0
COL190201534020 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
COL190201535858 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COL190201538193 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201538360 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201538620 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
COL190201541355 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 937 | 937 | 0 | 0
COL190201542015 | 2019 | 3 | Metros lineales | 608 | 608 | 608 | 100
COL190201542574 | 2019 | 3 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100
COL190201542673 | 2019 | 3 | Metros lineales | 256 | 256 | 256 | 100
COL190201542688 | 2019 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
COL190201542704 | 2019 | 3 | Metros lineales | 155 | 0 | 0 | 0
COL190201544028 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COL190201544990 | 2019 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
COL190201545703 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 4 | 50
COL190201545802 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 2 | 66.6667
COL190201548075 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201548141 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.4 | 40
COL190201548401 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
COL190201549213 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201560636 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 90.22 | 90.22 | 31.58 | 35.0033
COL190201561423 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.48 | 48
COL190201561692 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
COL190201561710 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
COL190201561876 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201562281 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.74 | 74
COL190201567432 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
COL190301568459 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568465 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568473 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568731 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 83 | 83
COL190301568740 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568743 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56 | 56
COL190301568752 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86 | 86
COL190301568760 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 59 | 59
COL190301568768 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COL190301568772 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 36 | 36
COL15150400616299 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL15160100636774 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160200669784 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200701935 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160200707718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL16160200712892 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750358 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 18 | 6 | 33.3333
COL16160300750397 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750400 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300750416 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300751428 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753174 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753190 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753220 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753222 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753291 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL00160300753417 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753428 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
COL00160300753487 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL16160400824129 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16160400824143 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 10 | 1 | 10
COL16160400824203 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 10 | 1 | 10
COL00170200855936 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL17170200891527 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891558 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891565 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891581 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200891607 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200894293 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908729 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910750 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965401 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300965951 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170401041249 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049869 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401049890 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051629 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051646 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170401054356 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101066989 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COL17180101068392 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068473 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101070319 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
COL18180101072192 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072230 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101072484 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101073276 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101073984 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074323 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074332 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101074843 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101076352 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 266 | 266 | 100
COL18180101076645 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 21 | 21 | 100
COL18180101076699 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 30 | 30 | 100
COL18180101076772 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 5 | 5 | 100
COL00180201085567 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
COL00180201132923 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201132954 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201133021 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201135688 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201138743 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139596 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139607 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139615 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139651 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 6.5 | 6.5 | 100
COL18180201139660 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 0.27 | 0.27 | 100
COL180301378980 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
COL180301384476 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385059 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
COL180301385071 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL180401437236 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL180401465651 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
COL180401489840 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180401501629 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL180401501630 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 1 | 1
COL190101512212 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512227 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512441 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101517196 | 2019 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
COL190101517488 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COL190201526957 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201526997 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | 0
COL190201527006 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201527075 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201527083 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | 0
COL190201527090 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201527107 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201527138 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | 0
COL190201527165 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | 0
COL190201527167 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | 0
COL190201528059 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COL190201528534 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 340.4 | 340.4 | 0 | 0
COL190201528701 | 2019 | 3 | Otros | 66 | 66 | 0 | 0
COL190201529178 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201532539 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201536880 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.24 | 24
COL190201538102 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201538611 | 2019 | 3 | Metros lineales | 643 | 643 | 340 | 52.8771
COL190201539096 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 640 | 53.1561
COL190201539114 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201541415 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 52706.5 | 52706.5 | 52706.5 | 100
COL190201541797 | 2019 | 3 | Otros | 27.6 | 27.6 | 0 | 0
COL190201541817 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201542623 | 2019 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
COL190201542642 | 2019 | 3 | Metros lineales | 382 | 382 | 0 | 0
COL190201545073 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
COL190201547335 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201547403 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
COL190201547638 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2 | 50
COL190201548119 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201548215 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 2 | 50
COL190201548256 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
COL190201549135 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COL190201560634 | 2019 | 3 | Equipamiento | 62 | 62 | 0 | 0
COL190201560639 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 426.73 | 426.73 | 426.73 | 100
COL190201561472 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
COL190201562352 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COL190201562423 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201562452 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COL190201562488 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
COL190201562538 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COL190201567439 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
COL190301568454 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568464 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568476 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
COL190301568483 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568493 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568734 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
COL190301568745 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 61 | 61
COL190301568747 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568761 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568767 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 69 | 69
COL190301571316 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67 | 67
COL190301571317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64 | 64
COL15160100636739 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750220 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750231 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 19 | 19 | 100
COL00160300750243 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750258 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300750275 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750333 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750368 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750378 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750423 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300751414 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300751425 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753223 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753301 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753314 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 45 | 45 | 100
COL00160300753324 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753483 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL16170100851542 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200880439 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883773 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908730 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300910675 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910745 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910751 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300969310 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170401041814 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050417 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050429 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050478 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135672 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136533 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201139693 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401489079 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1628.87 | 1628.87 | 1628.87 | 100
COL190201535869 | 2019 | 3 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
COL190201541930 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
COL190201555142 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
COL190201557935 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 8 | 100
COL190201561886 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201564309 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201566714 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568448 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568451 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568452 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568455 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL00160300750217 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750228 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 29 | 29 | 100
COL00160300750274 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
COL00160300750310 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
COL00160300750671 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300751423 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL00160300753299 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
COL00160300753328 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753362 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753470 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 22 | 22 | 100
COL00160300753476 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL00160300753477 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL16160400828728 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200882651 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888135 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170200895234 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908735 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908770 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400974446 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL17170400976421 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976520 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976522 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045177 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045654 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045676 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050420 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136736 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136749 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137278 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301285681 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301385738 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101512217 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190101517054 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201541387 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
COL190201544613 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
COL190201561879 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568759 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL00160300750224 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750237 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750262 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750276 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750306 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300750370 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750381 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750413 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300750419 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300750672 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 39 | 39 | 100
COL00160300753300 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753310 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753338 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753450 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753469 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
COL00160300753485 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COL17170200879132 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200882561 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200883802 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888400 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908724 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300908738 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910740 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300962324 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300969316 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300969333 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976523 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401044335 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045459 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051749 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051768 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301299915 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101513783 | 2019 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COL190201535815 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
COL190201541956 | 2019 | 3 | Metros lineales | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 100
COL190201550086 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201550461 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201555049 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
COL190201557673 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201563710 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1945.2 | 1945.2 | 1945.2 | 100
COL190301574256 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
COL00160200712852 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750221 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750227 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750277 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL00160300750279 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750305 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750328 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750366 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750374 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750409 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
COL00160300753293 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753313 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL00160300753332 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL16160400828794 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200882626 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888116 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300910715 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910739 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910755 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400974571 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400975136 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976519 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976526 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045192 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045235 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170401045451 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401047707 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050475 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401054113 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180101070306 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136636 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136651 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136811 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137284 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301380357 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301383691 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180401435556 | 2019 | 3 | Computadoras | 6 | 6 | 6 | 100
COL190201543226 | 2019 | 3 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
COL190201543255 | 2019 | 3 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
COL190201544802 | 2019 | 3 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
COL190201561322 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3036.05 | 3036.05 | 3036.05 | 100
COL190201561882 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561884 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201562955 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 26588 | 26588 | 26588 | 100
COL190201563684 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 181.97 | 181.97 | 181.97 | 100
COL190201566538 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568470 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL00160300750223 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300750226 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750282 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300750283 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750383 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750404 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
COL16160300750679 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753257 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753290 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 18 | 18 | 100
COL00160300753443 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL17170200880898 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888412 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300908765 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300909601 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300910732 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910753 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910761 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910762 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300969321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300969329 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400975138 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976426 | 2019 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976429 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976527 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976535 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045663 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401051740 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137269 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137274 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201137282 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301321855 | 2019 | 3 | Otros | 440 | 440 | 440 | 100
COL180401435527 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101512245 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201535883 | 2019 | 3 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
COL190201554648 | 2019 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
COL190201561860 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201561881 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301574253 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1254 | 1254 | 1254 | 100
COL00160200718212 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750238 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300750284 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 16 | 16 | 100
COL00160300750307 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300750309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300750395 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 32 | 32 | 100
COL00160300750418 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
COL00160300753303 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753304 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753344 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753447 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753465 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300753488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL17170200879167 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200879203 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200879367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200880462 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200880513 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200880933 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888295 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300910707 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170300910728 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910738 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910742 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910744 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976528 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401044612 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045646 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170401046227 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050254 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17180101068244 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135560 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL00180201136572 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136586 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136594 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301285683 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL180301321849 | 2019 | 3 | Otros | 380 | 380 | 380 | 100
COL190201543076 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201561885 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568496 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568773 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL00160200702011 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750219 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
COL00160300750266 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750271 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750304 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750334 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300751413 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300751437 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00160300751626 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300753288 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753295 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753356 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753400 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200879156 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200879378 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200882505 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888367 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888371 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888387 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893073 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200893397 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 87.17 | 87.17 | 100
COL00170300910743 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170300910754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400974422 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400974567 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400975376 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00170400976531 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050359 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180101071821 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135524 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136798 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101512214 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201535878 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COL190201535900 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 748 | 100
COL190201539040 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201547399 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190201554890 | 2019 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
COL190201555177 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 100
COL190201560671 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243 | 1243 | 100
COL190301568449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568746 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301573929 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
COL00160300750218 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
COL00160300750229 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 16 | 16 | 100
COL00160300750230 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 42 | 42 | 100
COL00160300750242 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
COL00160300750278 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750281 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750331 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300750332 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300750372 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
COL00160300750396 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
COL00160300753289 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
COL00160300753292 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753294 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753312 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 33 | 33 | 100
COL00160300753333 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00160300753467 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL00160300753468 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
COL00160300753484 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
COL17170200879147 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200882673 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888100 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170200888441 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170400976419 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL00170400976521 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401044325 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401044344 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045227 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401045671 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401048545 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL17170401050450 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COL16170401054043 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 2685.05 | 2685.05 | 100
COL17180101068210 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135536 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201135548 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COL18180201136788 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COL190101512246 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190201555111 | 2019 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
COL190201560697 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 253.54 | 253.54 | 253.54 | 100
COL190201561880 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COL190301568447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".