## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | MIC15150300567257 | Proyecto de inversión | 853787.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853787.9, modificado:853762.37}} | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Indígena (Fam Ed 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O515858 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:533, direccion:-, lon:-103.504754, lat:18.599139}} | 2015-06-16 | 2015-08-01 | 853762.37 | 853762.37 | 853762.37 | 853762.37 | 853762.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160100630028 | Acción | 140400.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.5, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 13440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACION | 13440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2016-03-08 | 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {706740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160100631388 | Acción | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 13456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | YUNITZI INGENIERIA SA DE CV | 13456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2016-03-08 | 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {708101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200651830 | Acción | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 47340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 47340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2016-03-08 | 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1482, contratista:, convocante:OBRA PUBLICA H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {730433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693044 | Proyecto de inversión | 2227.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227.2, modificado:2227.2}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200698448 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Progama Piletas 2016 - 76223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CAMINO NINGUNO, PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.418772, lat:19.67185414}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200698451 | Proyecto de inversión | 1358.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358.8, modificado:1358.8}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFFICE DEPOT | 78563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200698453 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 77081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 77081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN PEREZ, lon:-100.3866497, lat:19.63742882}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200720076 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 77121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 77121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:AVENIDA APORO-OJO DE AGUA INTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.429575, lat:19.64732323}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {821643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200725843 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 144459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 144459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TENERÍAS, 61275 TENERÍAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE PARA LLEGAR A ESA OBRA HAY QUE ATRAVESAR LA LO, lon:-100.3225851, lat:19.84029943}} | 2016-06-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729412 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indigena (Con Clave 16dcc0172k) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604334 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:59, direccion:16DCC0172K, lon:-103.451111, lat:18.450555}} | 2016-04-04 | 2016-06-01 | 589496.05 | 675334.06 | 589496.05 | 589496.05 | 589496.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729583 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitacion General De Plantel Y Construccion De Servicios Sanitarios Y Direccion (Con Mobiliario) En El J/N Enrique C Rebsamen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604384 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2051B, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-06-09 | 2016-09-01 | 1252304.61 | 1252304.61 | 1252304.61 | 1252304.61 | 1252304.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729660 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula, Obra Exterior, Bebederos Y Construcción De Aula (Con Mobiliario) En El J/N Tata Vasco | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604405 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN1322X, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-06-09 | 2016-10-01 | 1075882.87 | 1076927.75 | 1075882.87 | 1075882.87 | 1075882.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729993 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruc. U-1c Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605590 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DST0153N, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 438033.96 | 472315.01 | 438033.96 | 438033.96 | 438033.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729995 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Plaza Civica, Construcción De Portico De Acceso, Murete Acometida Electrica Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Cuitlahuac | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605442 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:64, direccion:16DJN1846B, lon:-100.536666, lat:19.923888}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 433866.59 | 448123.72 | 433866.59 | 433866.59 | 433866.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730389 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480935.38}} | Rehabilitación Módulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606312 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:16DPB0073P, lon:-101.968333, lat:19.595555}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 480935.38 | 480935.38 | 480935.38 | 480935.38 | 480935.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730496 | Proyecto de inversión | 850500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850500.0, modificado:850500.0}} | Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605623 | N | 0 | 0 | 762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DSN0008R, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 292310.72 | 593816.66 | 292310.72 | 292310.72 | 292310.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730513 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606263 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:16DJN1918E, lon:-102.236944, lat:19.608888}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 394767.7 | 466224.37 | 394767.7 | 394767.7 | 394767.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730764 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605556 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:16DST0109Z, lon:-101.760833, lat:19.776666}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 0 | 480622.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730922 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas Y Techumbre En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606291 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:16DJN1703E, lon:-102.282222, lat:20.031388}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 369208.51 | 369210.32 | 369208.51 | 369208.51 | 369208.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775510 | Acción | 20764.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20764.26, modificado:20764.26}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | RENE AGUILAR ORTIZ | 358324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879638/proyecto_INICIO, 879638/proyecto_FIN, 879638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775515 | Acción | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | RENE AGUILAR ORTIZ | 358115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775522 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 325685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 325685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLITO 5 CINCO INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y PASAJE , CALLE CUAHUTEMOC SE ENC, lon:-100.4095051, lat:19.66748956}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775533 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 325409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 325409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE NICO, lon:-100.4116833, lat:19.67157807}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775537 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:PASAJE LA PEÑA INTERIOR S/N RANCHERIA LA PEÑA, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL NORTE D, lon:-100.3778504, lat:19.66581453}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775542 | Proyecto de inversión | 147238.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147238.15, modificado:147238.15}} | Ampliación De Linea De Agua Potable - 357073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 357073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CARRETERA APOR, lon:-100.3474036, lat:19.65436464}} | 2016-11-28 | 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775549 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 330260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 330260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:PASAJE ALVARADO INTERIOR S/N RANCHERIA ALVARADO, 61400 ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA AL, lon:-100.3979535, lat:19.65853791}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775553 | Proyecto de inversión | 444593.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444593.29, modificado:444593.29}} | Construcción De Sistema De Drenaje Con Descarga A Fosa Séptica En Zarzamora - 193419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EMPRESA LUIS LUGO LEON | 193419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:AVENIDA CARRETERA JUAN PEREZ INTERIOR S/N RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE RELAZA, lon:-100.4001665, lat:19.64111653}} | 2016-07-18 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781524 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 349693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA CUESTA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COL. LA CUESTA 2, lon:-100.363871, lat:19.42458356}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781563 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 302999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 302999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA CIUDAD LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SUR, CALL, lon:-100.3460867, lat:19.44870684}} | 2016-10-07 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781579 | Acción | 128478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128478.02, modificado:128478.02}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 204363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781603 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 292743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA TIMBINEO LOS CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , TIMBINEO DE, lon:-100.4505126, lat:19.4127258}} | 2016-10-31 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781613 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 288953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4352387, lat:19.38335191}} | 2016-10-07 | 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781619 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Yo Mejoramiento A La Vivienda - 348239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEASARROLLO SOCIAL | 348239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-100.2365751, lat:19.49330047}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781621 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-100.2437224, lat:19.49016698}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781622 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEASARROLLO SOCIAL | 348305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-100.2414908, lat:19.49129975}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781646 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 346661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 346661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE SUBURBANA CIUDAD LA ENCARNACIÓN, 61539 LA ENCARNACIÓN, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COATEPEC DE, lon:-100.3931355, lat:19.41254416}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782001 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 288969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-100.4578323, lat:19.3624956}} | 2016-11-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782002 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 289822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-100.459846, lat:19.36426694}} | 2016-11-01 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782179 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 295269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE RURAL RANCHO OCURIO, 61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO OCURIO ZITACUARO, lon:-100.416688, lat:19.48506624}} | 2016-10-07 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782185 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 61527 PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO EN, lon:-100.3936096, lat:19.48224026}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782272 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-100.3358069, lat:19.44698292}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811687 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. San Acamitán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606402 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:596, direccion:16DPR0298X, lon:-103.181388, lat:18.643055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 501205.93 | 501205.93 | 501205.93 | 501205.93 | 501205.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811801 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606415 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:16DJN1117N, lon:-100.2175, lat:20.2225}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 466834 | 472536.44 | 466834 | 466834 | 466834 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811833 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios A Y B De Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral, Cisterna Y Base Para Tinacos En El J/N Tzirapu | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606421 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:65, direccion:16DJN1126V, lon:-100.615555, lat:19.556944}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 430639.98 | 430928.86 | 430639.98 | 430639.98 | 430639.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811841 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Francisco Javier Clavijero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606772 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:16DJN2161H, lon:-100.676944, lat:19.580833}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 390001.51 | 396343.64 | 390001.51 | 390001.51 | 390001.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811897 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606730 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:16DPR1212H, lon:-101.572777, lat:20.254166}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 470126.88 | 478634.28 | 470126.88 | 470126.88 | 470126.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811978 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606629 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:16DJN1688C, lon:-101.258611, lat:19.379444}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 482135.36 | 500113.7 | 482135.36 | 482135.36 | 482135.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811991 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606642 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0008N, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 606123.27 | 607887.4 | 606123.27 | 606123.27 | 606123.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812044 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General En El J/N Marco Polo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606655 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:16DJN0571X, lon:-100.356944, lat:19.556111}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 445432.42 | 471073.46 | 445432.42 | 445432.42 | 445432.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812081 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606462 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:16DJN0664M, lon:-101.874722, lat:20.188888}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 297743.5 | 519299.1 | 297743.5 | 297743.5 | 297743.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812114 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:471697.33}} | Rehabilitación De Aulas Edificio A Y B. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606788 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:16DPR3242P, lon:-102.001666, lat:19.938333}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 471697.33 | 471697.33 | 471697.33 | 471697.33 | 471697.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812144 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Obra Exterior En El J/N Juan Jacobo Rousseau | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606486 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, direccion:16DJN1423V, lon:-101.582777, lat:19.373055}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 493393.97 | 502423.84 | 493393.97 | 493393.97 | 493393.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812156 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"" Techo Multypanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El J/N Estefanía Castañeda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606495 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:4, direccion:16DJN2105P, lon:-100.290277, lat:19.759722}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 453440.03 | 457344.89 | 453440.03 | 453440.03 | 453440.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812212 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:551629.48}} | Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Andador, Rehabilitación General De Plantel En El J/N Vicente Rivapalacio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606515 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:16DJN0380G, lon:-102.846111, lat:19.189166}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 551629.48 | 551629.48 | 551629.48 | 551629.48 | 551629.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812249 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna Y Rampa Para Discapacitados, Aplicación De Pintura En Aulas En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606851 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:104, direccion:16DPR1589T, lon:-100.684722, lat:18.890555}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 144305.56 | 481018.52 | 144305.56 | 144305.56 | 144305.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812251 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606640 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:86, direccion:16DPR2109B, lon:-100.799166, lat:18.885}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 479396.5 | 479396.5 | 479396.5 | 479396.5 | 479396.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812283 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:502452.46}} | Construcción De 1 Aula De 6 X 8 Mts. Sis. Med.; Cisterna Y Pórtico De Acceso En El J/N Rafael Ramírez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606528 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:18, direccion:16DJN1590S, lon:-100.498888, lat:19.615277}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 502452.46 | 502452.46 | 502452.46 | 502452.46 | 502452.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812305 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rampas Y Pórtico De Acceso En El J/N Lázaro Cárdenas Del Rio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606542 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:16DJN2069A, lon:-100.573611, lat:19.2075}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 456554.08 | 456554.08 | 456554.08 | 456554.08 | 456554.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812334 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Murete De Acometida Eléctrica Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Rabelais | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606548 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:16DJN1922R, lon:-100.635, lat:19.928888}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 472830.41 | 472830.56 | 472830.41 | 472830.41 | 472830.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812350 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios A, C Y D; Edificio B Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Barda En El J/N Guillermo Marconi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606571 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:16DJN1635Y, lon:-100.355, lat:19.499166}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 150339.41 | 501131.36 | 150339.41 | 150339.41 | 150339.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833536 | Proyecto de inversión | 1563712 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1563712.0, modificado:1425238.56}} | Equipamiento En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Michoacán La Huacana (Icatmi La Huacana) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606775 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:16EIC0030F, lon:-101.806388, lat:18.962222}} | 2016-12-21 | 2017-01-01 | 1425238.56 | 1425238.56 | 1425238.56 | 1425238.56 | 1425238.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833537 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A,B,C Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607107 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DJN2228Z, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-01-16 | 2017-04-01 | 515246.83 | 699885.87 | 515246.83 | 515246.83 | 515246.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833539 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Francisco González Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607461 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DJN2535F, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-01-16 | 2017-03-01 | 396905.34 | 396905.34 | 396905.34 | 396905.34 | 396905.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833549 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Barda (Mobiliario De Aula) En El J/N Enrique C. Rebsamen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606458 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:16DJN1330F, lon:-101.736666, lat:19.981388}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 27225.18 | 401871.16 | 27225.18 | 27225.18 | 27225.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833659 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Sanitarios Y Malla Ciclónica, Construcción De Barda En El J/N Manuel Acuña | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606576 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:53, direccion:16DJN1926N, lon:-100.359722, lat:19.383611}} | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 452855.93 | 457979.15 | 452855.93 | 452855.93 | 452855.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100834868 | Proyecto de inversión | 737455.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737455.75, modificado:737455.75}} | Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitrios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano Car | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606092 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, direccion:16DPR1365L, lon:-100.374722, lat:19.743611}} | 2016-12-28 | 2017-02-01 | 737455.75 | 722597.65 | 574268.52 | 574268.52 | 574268.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200900740 | Proyecto de inversión | 424612.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424612.47, modificado:419941.74}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Fresno, Entre Carretera Uruapan - Taretan De La Localidad De El Fresno, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5168352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5168352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:0+000.00; 19.418172; -101.922837 0+113.00; 19.417783; -101.92185 0+050.00; 19.418051; -101.922387, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 419941.74 | 419639.5 | 419639.5 | 419639.5 | 419639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORTALECE(2)/IR-07/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROMOTOR MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:419639.5, importe_modificado:419639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026543/proyecto_INICIO, 1026543/proyecto_PROCESO, 1026543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200904986 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6x6 Sism. Alta (Con Mobiliario), Sanitarios De 3x8 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores 17 Ml. Y Murete De Acometida E. En J/N Carlos A. Carrillo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606915 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:16DCC0092Z, lon:-103.543333, lat:18.461111}} | 2017-04-07 | 2017-06-01 | 955467.82 | 958522.01 | 955467.82 | 955467.82 | 955467.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905034 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:481088.6}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Tec. No. 21 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606869 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:16DST0021W, lon:-102.7875, lat:18.736111}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 481088.6 | 481088.6 | 481088.6 | 481088.6 | 481088.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905054 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C.) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606949 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:16DPR0682S, lon:-101.449166, lat:19.510833}} | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 478211.6 | 478780.37 | 478211.6 | 478211.6 | 478211.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905069 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:463489.55}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X8.00 Mts, Rampas, Murete De Acometida Eléctrica, Muro De Tabique Y Plataforma, Acceso, En El J/N Joaquin Baranda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607184 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:16DJN1679V, lon:-100.216111, lat:19.950833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 463489.55 | 463489.55 | 463489.55 | 463489.55 | 463489.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905073 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:416056.96}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Tomás Zavala Cisneros | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607057 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:16DJN1409B, lon:-101.470555, lat:19.828333}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 416056.96 | 416056.96 | 416056.96 | 416056.96 | 416056.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905074 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M.Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. 18 De Marzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606982 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:16ETV0824Y, lon:-101.377222, lat:18.608611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 955743.95 | 955744.07 | 955743.95 | 955743.95 | 955743.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905079 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Primera Etapa Sism. Media Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. María De La Luz Flores Caballero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607391 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:16DPR5237R, lon:-100.968611, lat:19.787777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 130200.46 | 434001.53 | 130200.46 | 130200.46 | 130200.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905116 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación Del Edificio A Y D. En El J/N 21 De Marzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607177 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:16DJN0389Y, lon:-103.025555, lat:19.989166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 420122.37 | 422884.72 | 420122.37 | 420122.37 | 420122.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905122 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Reparación De Servicios Sanitarios Y Cisterna, Construcción De Andadores Y Rampas, Salida Para Datos Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606890 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:16DJN1323W, lon:-100.341944, lat:19.573055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 462023.45 | 462023.45 | 462023.45 | 462023.45 | 462023.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905134 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 63 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606990 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:16DST0063V, lon:-101.933333, lat:20.103888}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 143468.97 | 478229.89 | 143468.97 | 143468.97 | 143468.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905161 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607123 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:16DJN2098W, lon:-100.894166, lat:19.809722}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 179912.61 | 599708.7 | 179912.61 | 179912.61 | 179912.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905168 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta En El J/N Ovidio Decroly | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607082 | N | 0 | 0 | 721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DJN0831T, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 401388.95 | 401388.95 | 401388.95 | 401388.95 | 401388.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905174 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:701841.01}} | Rehabilitación De Edificios En El J/N Manuel Acuña | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607175 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:16DJN0387Z, lon:-101.021111, lat:20.007222}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 701841.01 | 701841.01 | 701841.01 | 701841.01 | 701841.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905190 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y Servicios Sanitarios En El J/N José Zorrilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607012 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:44, direccion:16DJN0479Q, lon:-102.874166, lat:19.0575}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 450839.5 | 471218.49 | 450839.5 | 450839.5 | 450839.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905260 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación Edificios B (4 Aulas), Módulo De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En El J/N Indígena Manuel Cervantes Imaz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607032 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:16DCC0053X, lon:-102.464722, lat:19.843333}} | 2017-04-05 | 2017-06-01 | 373275.87 | 373347.02 | 373275.87 | 373275.87 | 373275.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905268 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Y Construcción De Plaza Cívica En La Esc. Prim Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607403 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:16DPR1663K, lon:-100.521944, lat:19.512777}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 474986.43 | 474986.43 | 474986.43 | 474986.43 | 474986.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905295 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas Por Sustitución Y Cisterna 5m3, Rehabilitación Del Edificio A Tres Aulas, Equipamiento De 2 Aulas Por Sustitución Y Equipamiento Por 3 Aulas En La Primaria Indigena Tariacuri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606930 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPB0310A, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2017-04-04 | 2017-07-01 | 898839.11 | 901045.72 | 898839.11 | 898839.11 | 898839.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905296 | Proyecto de inversión | 1510359 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1510359.0, modificado:1510359.0}} | Construcción De 2 Aulas 6x8 M. Sismicidad Media, Sanitarios Y Dirección De 6x8 M. Sism. Media Adosado, Cisterna, Fosa Y Pozo, Mobiliario Para Aulas Y Dirección En El Cecytem Cemsad No. 65 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607116 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:16EMS0066H, lon:-102.238611, lat:20.064444}} | 2017-04-18 | 2017-08-01 | 1430888.81 | 1434380.09 | 1430888.81 | 1430888.81 | 1430888.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905306 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Murete Post-Primaria, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17014 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:16DPR2162X, lon:-101.01, lat:19.800833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 604016.01 | 604048.47 | 604016.01 | 604016.01 | 604016.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929919 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Las Camelinas - 16813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 16813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LIC AUSENCIO CHAVEZ PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIC AUSENCIO CHAVEZ Y CALLE 21 DE MARZO, AVENID, lon:-100.7839845, lat:18.59180931}} | 2017-01-13 | 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929920 | Proyecto de inversión | 868786.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868786.47, modificado:0.0}} | Construccion De Fosa Septica Y Drenaje Sanitario En Cecytem San Lucas - 71419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 71419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL SAN LUCAS-HUETAMO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SALIDA CARRETERA FEDERAL, lon:-100.7889412, lat:18.57850019}} | 2017-03-13 | 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929921 | Proyecto de inversión | 274525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274525.0, modificado:0.0}} | Apoyo A La Vivienda Varias Localidades - 183413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 183413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE ANGAO DE LOS HERRERA RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN LUCAS, lon:-100.7863053, lat:18.67644005}} | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929925 | Proyecto de inversión | 442373.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442373.93, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Los Tres Compadres - 160040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 160040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE LOS TRES COMPADRES INTERIOR SN RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN, lon:-100.7870027, lat:18.6732384}} | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929926 | Proyecto de inversión | 238428 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238428.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pozo Noria Los Brasiles - 164458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 164458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE PUENTE LOS BRASILES RANCHERIA LOS BRASILES, 61980 PASO DE CORUPO (CUIZILLO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA EL PUENTE PRINCIPA, lon:-100.8251662, lat:18.50558675}} | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930079 | Proyecto de inversión | 106695.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106695.11, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle General Anaya En Riva Palacio - 122337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 122337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE GENERAL ANAYA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE VENUSTIAN, lon:-100.6664249, lat:18.37109985}} | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930084 | Proyecto de inversión | 676682 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676682.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Encinos En Riva Palacio - 121120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 121120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE ENCINO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GUASIMA, CALLE MORELOS, lon:-100.6593225, lat:18.36451194}} | 2017-05-22 | 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930086 | Proyecto de inversión | 98934.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98934.36, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza - 20830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 20830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ORIEN, lon:-100.6604796, lat:18.36676412}} | 2017-01-23 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300954702 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Construción De Parque Lineal Con Concreto Hidráulico Y Skate Park En El Libramiento Poniente Del Km 0*000 Al 3*310 En Los Reyes Mich. | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | MRMDOPFIES2017 | N | 0 | 0 | 39209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO PONIENTE ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y CARR. LOS REYES -JACONA MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN., lon:-102.474166, lat:19.59}} | 2017-07-21 | 2018-05-01 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816075984-E1-2017, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1.298327151E7, importe_modificado:6491635.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1081099/proyecto_PROCESO, 1081099/proyecto_INICIO, 1081099/proyecto_PROCESO, 1081099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401001906 | Proyecto de inversión | 71908.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71908.4, modificado:0.0}} | Revestimiento Del Camino San Juan El Mirador - 231613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | 231613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MIRADOR - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 488 RANCHERIA SAN JUAN, 61750 SAN JUAN, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAR, lon:-101.8769597, lat:19.19562287}} | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:71908.4, importe_modificado:71908.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1136986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401003077 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 210425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210425 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB, lon:-101.2611748, lat:19.70820012}} | 2017-10-03 | 2017-12-31 | 276930.45 | 276930.45 | 276930.45 | 83079.14 | 83079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-265/OP/0137/ADM/17, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL AGUILA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:276930.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1138157/proyecto_INICIO, 1138157/proyecto_PROCESO, 1138157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401003345 | Proyecto de inversión | 76917.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76917.51, modificado:0.0}} | Construccion De Baños Y Fosa Septica En San Nicolas - 329528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 329528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:52, direccion:CALLEJON HACIA LA PRIMARIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLAS, 61980 SAN NICOLÁS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON HACIA , lon:-100.5930869, lat:18.40998322}} | 2017-09-12 | 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042010 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:676106.1}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Cuauhtémoc | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607094 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:16DPB0191D, lon:-102.091944, lat:19.847222}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 676106.1 | 676106.1 | 676106.1 | 676106.1 | 676106.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042028 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:480326.73}} | Rehabilitación De Plaza Cívica Y Colocación Loseta Cerámica En Aulas En La En La Esc. Prim. Independencia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607221 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:16DPR0457V, lon:-101.381388, lat:19.937777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480326.73 | 480326.73 | 480326.73 | 480326.73 | 480326.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042115 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:467687.85}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Sism. Media En El J/N Margarita Maza De Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606881 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:74, direccion:16DJN1112S, lon:-100.323611, lat:20.183333}} | 2017-12-05 | 2018-03-01 | 467687.85 | 467687.85 | 467687.85 | 467687.85 | 467687.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042126 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:478207.24}} | Construcción De Barda En La Esc. Sec. Federal Con Clave 16des0117q. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607183 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DES0117Q, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 478207.24 | 478207.24 | 478207.24 | 478207.24 | 478207.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042130 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Cisterna Y Andadores, Ampliación De Plaza Civica, Sustitución De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607042 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:16DJN0301D, lon:-100.861666, lat:18.535833}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 415348.82 | 416091.26 | 415348.82 | 415348.82 | 415348.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042142 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607075 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:16DJN2283S, lon:-100.511666, lat:19.331944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 470662.11 | 470662.11 | 470662.11 | 470662.11 | 470662.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042146 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Dirección 6.00 X 8.00m En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607117 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:16DPR0782R, lon:-100.484166, lat:19.488888}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 480463.16 | 480463.16 | 480463.16 | 480463.16 | 480463.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042176 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:441234.57}} | Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Firme Y Patio Cívico En El J/N Mark Twain | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607273 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:16DJN0568J, lon:-101.831111, lat:19.21}} | 2017-11-11 | 2018-01-01 | 441234.57 | 441234.57 | 441234.57 | 441234.57 | 441234.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042187 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación Edificio A Y De Patio Cívico En La Esc. Prim. Indígena Tzitzicpandacuri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607212 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:16DPB0143U, lon:-101.647222, lat:19.599444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 219783.08 | 219783.08 | 219783.08 | 219783.08 | 219783.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042200 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:441281.69}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607086 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:16DJN1404G, lon:-100.626944, lat:18.410277}} | 2017-11-16 | 2018-01-01 | 441281.69 | 441281.69 | 441281.69 | 441281.69 | 441281.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042205 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:467505.1}} | Rehabilitación De Aula En El J/N Gertrudis Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607192 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:16EJN0045C, lon:-100.785555, lat:18.589444}} | 2017-11-16 | 2018-01-01 | 467505.1 | 467505.1 | 467505.1 | 467505.1 | 467505.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042206 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Modulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Cisterna 5 M3, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607031 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:38, direccion:16KPR0235V, lon:-102.26, lat:19.315833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 321988.96 | 336536.66 | 321988.96 | 321988.96 | 321988.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048854 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:671370.83}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 (Con Mobiliario) Y Muro Reja En El Jardín De Niños Manuel Regino Gutiérrez (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17086 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:16DJN0057I, lon:-101.146111, lat:20.058888}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 671370.83 | 671370.83 | 671370.83 | 671370.83 | 671370.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401048887 | Proyecto de inversión | 1001631.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001631.27, modificado:1001631.27}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios; Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Cívica Y Cisterna En El J/N Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605583 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:257, direccion:16DJN1853L, lon:-102.518888, lat:18.025}} | 2016-08-08 | 2016-11-01 | 280140.12 | 357052.22 | 280140.12 | 280140.12 | 280140.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401053708 | Proyecto de inversión | 6990608.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990608.82, modificado:6990608.82}} | Construcción De Auditorio Cultural Wenceslao Victoria Soto Cuarta Etapa | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | 432 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-09-20 |  | 6990608.82 | 6990608.82 | 6990608.82 | 5260905.29 | 5260905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-140/OP/432/IRF/17, contratista:OBRAS Y DESARROLLOS CHAVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:6990608.82, importe_modificado:6990608.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190405/proyecto_INICIO, 1190405/proyecto_PROCESO, 1190405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055636 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:973443.9}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Mártires De Chaparro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:16DPR0564D, lon:-100.613333, lat:19.621111}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 973443.9 | 973443.9 | 973443.9 | 973443.9 | 973443.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055734 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juarez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:16DPR2429M, lon:-100.791388, lat:18.623611}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 539706.31 | 539706.31 | 539706.31 | 539706.31 | 539706.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055759 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:16DPR1906Q, lon:-100.945833, lat:19.881111}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 1034699.61 | 1034699.62 | 1034699.61 | 1034699.61 | 1034699.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055845 | Proyecto de inversión | 1793729.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793729.38, modificado:1719246.95}} | Construcción De Techumbre En La Primaria Mártires De Chaparro (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700126 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:16DPR0564D, lon:-100.613333, lat:19.621111}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 1719246.95 | 1719246.95 | 1719246.95 | 1719246.95 | 1719246.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055851 | Proyecto de inversión | 415689.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415689.25, modificado:415689.25}} | Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa En El J/N Francisco José Múgica Velazquez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70FAMB03 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:16DJN0790J, lon:-101.492222, lat:19.501944}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 415689.24 | 415689.24 | 415689.24 | 415689.24 | 415689.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055887 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:244353.75}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Cuitláhuac | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607240 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:16DPB0233M, lon:-103.440277, lat:18.540555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 244353.75 | 244353.75 | 244353.75 | 244353.75 | 244353.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055924 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Red Eléctrica En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMMS08 | N | 0 | 0 | 5303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:16DTA0290R, lon:-102.354166, lat:20.027222}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 500000 | 500000 | 202944.75 | 202944.75 | 202944.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055939 | Proyecto de inversión | 69986.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69986.12, modificado:69974.53}} | Terminación De Un Aula De Usos Múltiples En El J/N Alberto Coria Cano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMB29 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2212Y, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 69974.53 | 69974.53 | 69974.53 | 69974.53 | 69974.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056063 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608430 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:16DJN2883M, lon:-100.618611, lat:19.5375}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 328802.39 | 470199.55 | 328802.39 | 328802.39 | 328802.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056116 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607275 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:120, direccion:16DJN1275C, lon:-101.403333, lat:19.791111}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 142758.79 | 475862.62 | 142758.79 | 142758.79 | 142758.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056121 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Cisterna En La Esc. Prim. Comunitaria El Cirián. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608437 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:349, direccion:16KPR1900F, lon:-101.286666, lat:18.993055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 294144.04 | 295289.82 | 294144.04 | 294144.04 | 294144.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056165 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480468.35}} | Rehabilitación De Edificios En El J/N Jaime Nunó | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607267 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:16EJN0049Z, lon:-102.196388, lat:19.872777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480468.35 | 480468.35 | 480468.35 | 480468.35 | 480468.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056182 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 9 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606858 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:16DST0009A, lon:-102.846111, lat:19.189166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480874.16 | 480879.96 | 480874.16 | 480874.16 | 480874.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060533 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699720.98}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Efren Capiz Entre Las Calles Colonia Valle De Las Delicias Uruapan Michoacan - 7112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 7112 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE EFREN CAPIZ COLONIA VALLE DE LAS DELICIAS, 60090 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EFREN CAPIZ Y CALLE VIADUCTO JICALAN, CALLE AG, lon:-102.0619994, lat:19.39445265}} | 2018-05-31 | 2018-09-15 | 699720.98 | 699720.98 | 699720.98 | 699720.98 | 699720.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-82-IR-2018, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:699720.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197444/proyecto_INICIO, 1197444/proyecto_FIN, 1197444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060534 | Proyecto de inversión | 291839.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291839.76, modificado:291641.31}} | Mejoramiento De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Primaria Constituyentes Uruapaqn Michoacan - 6999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 6999 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR HERREJON COLONIA CONSTITUYENTES INFONAVIT, 60155 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR HERREJON Y CALLE JOSE SILVA , lon:-102.0256342, lat:19.4041976}} | 2018-05-31 | 2018-09-05 | 291641.31 | 291641.31 | 291641.31 | 291641.31 | 291641.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-78-AD-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:291641.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197445/proyecto_INICIO, 1197445/proyecto_FIN, 1197445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060546 | Proyecto de inversión | 471716.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471716.71, modificado:468759.83}} | Construccion De Alumbrado Publico En El Libramiento Oriente Entre Avenida Santa Rosa Y El Acceso A La Colonia Manuel Perez Coronado Uruapan - 8704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 8704 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE COLONIA MAPECO, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE AVENIDA SANTA ROSA, CALLE, lon:-102.0404992, lat:19.38895207}} | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 468759.83 | 468759.83 | 468759.83 | 468759.83 | 468759.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-94-AD-2018, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, monto:468759.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197457/proyecto_INICIO, 1197457/proyecto_PROCESO, 1197457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060553 | Proyecto de inversión | 589791.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589791.45, modificado:589778.86}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Parota Entre Las Calles Caoba Y Melchor Ocampo De La Colonia El Pinal Uruapan - 5887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 5887 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PAROTA COLONIA EL PINAL, 60010 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAOBA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN C, lon:-102.0760216, lat:19.42489353}} | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 589778.86 | 589778.86 | 589778.86 | 589778.86 | 589778.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-63-AD-2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA ROJAS CORZA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:589778.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197464/proyecto_INICIO, 1197464/proyecto_PROCESO, 1197464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060554 | Proyecto de inversión | 406724.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406724.49, modificado:406500.76}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Calle Curinda Entre La Calle Cupatitzio Y Diagonal De Las Delicias Colonia La Tamacua Uruapan Michoa - 9311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 9311 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CURINDA COLONIA LA TAMACUA, 60090 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CURINDA Y CALLE CUPATITZIO, CALLE DIAGONAL DE LAS DELICIAS LA, lon:-102.0646902, lat:19.40776888}} | 2018-06-30 | 2018-09-29 | 406500.76 | 406500.76 | 406500.76 | 406500.76 | 406500.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-95-AD-2018, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, monto:406500.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197465/proyecto_INICIO, 1197465/proyecto_FIN, 1197465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060558 | Proyecto de inversión | 1394052.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394052.52, modificado:1393458.82}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Tlaloc Entre Las Calles Flores Magon Y Zamacoyahuatl De La Colonia Mexico Urua - 5465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 5465 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA MÉXICO, 60153 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ZAMACOYAHUATL LA OBRA SE UBICA , lon:-102.0390148, lat:19.4068443}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1393458.82 | 1393458.82 | 1393458.82 | 1393458.82 | 1393458.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-56-IR-2018, contratista:SHR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1393458.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197469/proyecto_INICIO, 1197469/proyecto_PROCESO, 1197469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060567 | Proyecto de inversión | 914292.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914292.43, modificado:914192.88}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Parota Entre Las Calles Caoba Y Melchor Ocampo De La Colonia El Pinal Uruapan Michoa - 5863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 5863 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PAROTA COLONIA EL PINAL, 60010 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAOBA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN C, lon:-102.0760597, lat:19.42476487}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 914192.88 | 914192.88 | 914192.88 | 914192.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-62-IR-2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA ROJAS CORZA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:914192.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197478/proyecto_INICIO, 1197478/proyecto_FIN, 1197478/proyecto_PROCESO, 1197478/proyecto_INICIO, 1197478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060570 | Proyecto de inversión | 2000673.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000673.92, modificado:2000155.07}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Lago De San Marcos Entre Las Calles Constelacion Y Lago De Zirahuen De La Colo - 3370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 3370 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE SAN MARCOS COLONIA BOSQUES DEL ORIENTE, URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE SAN MARCOS Y CALLE CONSTELACIÓN, CALLE , lon:-102.0237779, lat:19.38168252}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 2000155.07 | 2000155.07 | 2000155.07 | 2000155.07 | 2000155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-44-IR-2018, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2000155.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197481/proyecto_PROCESO, 1197481/proyecto_FIN, 1197481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060612 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699937.55}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Caltzontzin Municipio De Uruapan Michoacan - 1190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1190 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS LA OBRA S, lon:-102.0044864, lat:19.43058167}} | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 699937.55 | 699937.55 | 699937.55 | 699937.55 | 699937.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-05-IR-2018, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN, monto:699937.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197523/proyecto_INICIO, 1197523/proyecto_PROCESO, 1197523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060645 | Proyecto de inversión | 104292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104292.2, modificado:104292.12}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Nicolas Bravo En La Localidad De Ziracuaretiro - 9345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 9345 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO 25 DE ABRIL, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 5 D, lon:-101.9030475, lat:19.41865055}} | 2018-02-22 | 2018-03-23 | 104292.12 | 104292 | 104292 | 104292 | 104292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/007/21/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:104292.12, importe_modificado:104292.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_PROCESO, 1197556/proyecto_FIN, 1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_PROCESO, 1197556/proyecto_FIN, 1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065885 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Septica Y Pozo De Absorción En El J/N Agustín Yáñez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607158 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:16DJN1547D, lon:-100.468888, lat:19.582222}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 321669.57 | 321669.57 | 321669.57 | 321669.57 | 321669.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065890 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:337922.06}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Cisterna, Pozo De Absorción Y Murete De Acometida Eléctrica En La J/N Indígena Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607087 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:16DCC0065B, lon:-101.629166, lat:19.615833}} | 2017-11-17 | 2018-01-01 | 337922.06 | 337922.06 | 337922.06 | 337922.06 | 337922.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101066062 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:973434.91}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cancha De Usos Múltiples. En La Esc. Tv. Sec. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17361 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:16ETV0029A, lon:-101.765277, lat:19.513055}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 973434.91 | 973434.91 | 973434.91 | 973434.91 | 973434.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101068232 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:500526.44}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De 1 Bodega De 3.00 X 8.00 Mts, Barda Perimetral, Plaza Cívica, Rampa Para Discapacitados Y Pórton De Acceso En El J/N Carlos González Peña | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606541 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:80, direccion:16DJN0695F, lon:-100.611388, lat:19.328333}} | 2016-10-24 | 2017-12-01 | 500526.44 | 500526.44 | 500526.44 | 500526.44 | 500526.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180101080527 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Rampa, Rehabilitación De Cerco Perímetral Y Plaza Cívica En El J/N Francisco Gonzalez Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:86, direccion:16DJN1499K, lon:-100.799166, lat:18.885}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 539215.28 | 539544.65 | 539215.28 | 539215.28 | 539215.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081087 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18188 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:16EJN0021T, lon:-101.238888, lat:19.648888}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 947680.55 | 973283.86 | 947680.55 | 947680.55 | 947680.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201100312 | Proyecto de inversión | 8368218.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8368218.77, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda - 125890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 125890 | N | 0 | 0 | 80258 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:212, direccion:INTERIOR SN MARAVATIO DE OCAMPO UNO MARAVATIO, 61250 , MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, MEJORAIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN, lon:-100.4416451, lat:19.89186526}} | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1238693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201103107 | Proyecto de inversión | 13671.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13671.68, modificado:54678.47}} | Pilas Limoncito - 120827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120827 | N | 0 | 0 | 2988 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:CIRCUNVALACION LIMON RANCHERIA EL LIMONCITO, 61573 EL LIMONCITO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CARRETERA VA, CERRADA VISTA SE ETIQUETA LOS BENEFICIARIOS, lon:-100.4265807, lat:19.29875707}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 13671.68 | 13671.68 | 13671.68 | 13671.68 | 13671.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43651, contratista:, convocante:JUAREZ, monto:13671.68, importe_modificado:13671.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1241488/proyecto_PROCESO, 1241488/proyecto_INICIO, 1241488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103595 | Proyecto de inversión | 322758.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322758.21, modificado:0.0}} | Construccion De Aula Comedor En La Esc Prim Mariano Matamoros En Lacalidad De El Tejocote - 124900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 124900 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:106, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL TEJOCOTE, 61250 EL TEJOCOTE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LADO IZQUIERDO, lon:-100.5510164, lat:19.90354967}} | 2018-05-07 | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103596 | Proyecto de inversión | 211127.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211127.67, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De La Escuela Primaria Benemerito De Las Americas - 122940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 122940 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:115, direccion:CALLE SAN JUAN BUENAVISTA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN BUENAVISTA, 61250 SAN JUAN BUENAVISTA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMELINAS, DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN BUENA VISTA A MANO DERECHA, lon:-100.5399141, lat:19.93544898}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201106189 | Proyecto de inversión | 2636988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636988.8, modificado:2645154.0}} | Construcción De Linea De Agua Potable En Las Colonias Ferrocarril V Sección Jacarandas Y Los Pinos - 111835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111835 | N | 0 | 0 | 4485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL OLIMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GRIEGOS TOMAR LA AV. JUAREZ PONIENTE HASTA LLEGAR A ALA CALLE LAZARO CARDENAS DAR VUELTA A MANO DERECHA Y, lon:-102.3161477, lat:20.01142008}} | 2018-04-16 | 2018-08-31 | 2645154 | 2645154 | 1782670.79 | 1782670.79 | 1782670.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/LPN/OP/FIII/SEDATU/2018-001-A, contratista:PROINPAC CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:2645154.0, importe_modificado:2645154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244571/proyecto_PROCESO, 1244571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para actualizar fotografías., trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:Para actualizar fotografías., trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-09-26}, obs3: {observación:Para actualizar fotografías., trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-09-26}, obs4: {observación:Para actualizar fotografías., trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-09-26}}
2019 | 3 | MIC00180201106208 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Calentadores Solares En La Colonia Franco Rodriguez - 100512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 100512 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FRANCO RODRÍGUEZ, 59624 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PTE Y LLEGAR A LA CALLE DE PUERTA GRANDE Y DAR VUEL, lon:-102.3146165, lat:20.00618394}} | 2018-04-16 | 2018-08-31 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-13, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:149010.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1244590/proyecto_PROCESO, 1244590/proyecto_FIN, 1244590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201133455 | Proyecto de inversión | 508200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:36, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508200.0, modificado:728301.35}} | Mantenimiento De Planta Forestal Convenio Cnf.Gemich.2017-2018.16016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Forestal del Estado | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Justo Mendoza, lote 11, Col. Centro, CP. 58000, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 728301.35 | 728301.35 | 728301.35 | 727135.91 | 727135.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201133700 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Murete-Post Primaria, Cisterna Y Rampa. En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:22, direccion:16DPR1542Z, lon:-102.908333, lat:19.068333}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 530515.27 | 530515.35 | 530515.27 | 530515.27 | 530515.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379212 | Proyecto de inversión | 282250.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282250.2, modificado:281833.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV SEC. TOMÁS RICO CANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb006 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle de Rayón 255, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19604468, lat:19.69993043}} | 2018-06-18 | 2018-07-17 | 281833.55 | 281833.55 | 281833.55 | 281833.55 | 281833.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301385009 | Proyecto de inversión | 1194131 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1194131.0, modificado:1194131.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-1C CON UN MURO DE CONCRETO Y MOBILIARIO PARA AULA EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607253 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Vasco de Quiroga 15, Barrio de San Francisco, De San Francisco, Mich., México, lon:-102.00510621, lat:19.4291908}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 1085880.91 | 1147990 | 1085880.91 | 1085880.91 | 1085880.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301385018 | Proyecto de inversión | 1535808 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1535808.0, modificado:1535808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-2C EN EL CECYTEM NO. 21 VICENTE RIVA PALACIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607201 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Corregidora Nte., Vicente Riva Palacio, Mich., México, lon:-100.66308975, lat:18.36707055}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 871514.64 | 1474067.15 | 871514.64 | 871514.64 | 871514.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401433995 | Acción | 229681.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229681.05, modificado:229681.05}} | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TACÁMBARO - 337112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 337112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 207797.01 | 207797.01 | 207797.01 | 207797.01 | 207797.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:229981.02, importe_modificado:229981.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:17.0}} | {1433995/proyecto_INICIO, 1433995/proyecto_FIN, 1433995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401465906 | Proyecto de inversión | 510611.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510611.81, modificado:510611.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO COL ARROYO COLORADO URUAPAN MICHOACÁN - 411315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 411315 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:154, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA EL ARROYO COLORADO, 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO CUPATITZIO LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-102.05240306, lat:19.34668693}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 510611.81 | 510611.8 | 510611.8 | 510611.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-113-AD-2018, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:510611.8, importe_modificado:510611.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1465906/proyecto_INICIO, 1465906/proyecto_FIN, 1465906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486748 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C REBSAMEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17008 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 924633.57 | 931209.98 | 924633.57 | 924633.57 | 924633.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486808 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:374829.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17037 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:190, direccion:Calle Calz. Benito Juárez, Centro, Arteaga, Mich., México, lon:-102.29043961, lat:18.34474955}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 374829.61 | 374829.61 | 374829.61 | 374829.61 | 374829.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487024 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y MURO REJA EN EL J/N LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17106 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:Nicolás Romero 56A, Vasco de Quiroga, 61150 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54962158, lat:19.69302128}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 611709.8 | 619448.13 | 611709.8 | 611709.8 | 611709.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487135 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 6.00 MTS., CISTERNA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17102 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:Av. Morelos Ote. 413, El Mirador(El Pilón), 61194 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.52824974, lat:19.67685834}} | 2018-04-14 | 2018-07-14 | 801466.52 | 801466.52 | 801466.52 | 801466.52 | 801466.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487174 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18565 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:3, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89961767, lat:18.62644123}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 538006.48 | 538006.53 | 538006.48 | 538006.48 | 538006.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487239 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS ) EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18460 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.21326447, lat:19.41964937}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 594696.07 | 797744.01 | 594696.07 | 594696.07 | 594696.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487248 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M. Y MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18340 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.27153015, lat:19.88814027}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 290904.61 | 969682.04 | 290904.61 | 290904.61 | 290904.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488870 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | 1 AULA DE 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA EL AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18525 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.30487537, lat:19.45445314}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 919716.17 | 973512.07 | 919716.17 | 919716.17 | 919716.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488874 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y PATIO CÍVICO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17160 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.87509155, lat:18.57206011}} | 2018-06-18 | 2018-09-20 | 328030.3 | 332230.77 | 328030.3 | 328030.3 | 328030.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488889 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17171 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:Vicente Guerrero 22, Centro, Mich., México, lon:-100.47872543, lat:19.69997084}} | 2018-10-16 | 2018-11-29 | 538418.92 | 541318.81 | 538418.92 | 538418.92 | 538418.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488892 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:774100.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 491 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rigoberta Menchú 36, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., México, lon:-103.16977501, lat:18.77174487}} | 2018-12-03 | 2019-03-04 | 774100.62 | 774100.62 | 774100.62 | 774100.62 | 774100.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488911 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17190 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:Uruapan, Pastor Ortiz, Mich., México, lon:-101.57649994, lat:20.31339893}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 374504.32 | 374504.32 | 374504.32 | 374504.32 | 374504.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488915 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-1C. Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. FED. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17191 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.45778275, lat:19.26026646}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488918 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL TURICATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vasco de Quiroga 610, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.42050266, lat:19.05246383}} | 2018-12-03 | 2019-03-04 | 775000 | 774717.11 | 774717.11 | 774717.11 | 774717.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488922 | Proyecto de inversión | 1185657 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185657.0, modificado:1180976.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 Y OBRA EXTERIOR EN EL TEBAM 44 (TELEBACHILLERATO MICHOACÁN ) | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm006 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:172, direccion:Tepalcatepec - Aquila, Joya de Ballesteros, Mich., México, lon:-103.08746338, lat:18.97123396}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1180976.96 | 1180976.96 | 1180976.96 | 1180976.96 | 1180976.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489075 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL EN EL CECYTEM PLANTEL TANGANCÍCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm004 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Constitución de 1917 311, Centro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20516682, lat:19.88879605}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 1044320.91 | 1044320.89 | 1044320.89 | 1044320.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489434 | Proyecto de inversión | 1780488.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780488.6, modificado:1780488.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN UNIDAD COSTA-NAHUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs011 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:315, direccion:Tepalcatepec - Aquila, Michoacán, México, lon:-103.49121094, lat:18.59288725}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1780488.6 | 1775574.56 | 1775574.56 | 1775574.56 | 1775574.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489444 | Proyecto de inversión | 4701997.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701997.91, modificado:4701997.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb072 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle A. Tejeda 105A, Constitución, 60050 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05612183, lat:19.42385859}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 4701997.91 | 4697422.31 | 4697422.3 | 4697422.3 | 4697422.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489483 | Proyecto de inversión | 2899887.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899887.72, modificado:2896942.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM 162 (NUEVA CREACIÓN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb024 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gral. Alfredo Elizondo 82, Obrera, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.18133545, lat:19.70853616}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 2896942.78 | 2896942.78 | 2896942.78 | 2896942.78 | 2896942.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489531 | Proyecto de inversión | 1349486.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349486.99, modificado:1349486.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN EN LA ESC. SEC. FED. NO. 2 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb094 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:El Capiral 17, Varillero, 60660 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.36923218, lat:19.08807558}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 1349486.99 | 1345824.33 | 1345823.59 | 1345823.59 | 1345823.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489597 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ETHEL SILVIA RIVAS TREGONING | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17264 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Ciudad Universitaria, Gral. Francisco J. Múgica, Fraccionamiento Real Universidad, 58030 Morelia, Michoacán, México, lon:-101.20330811, lat:19.68784932}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 785304.3 | 790137.65 | 785304.3 | 785304.3 | 785304.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493670 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17299 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:Michoacán los Cerritos-Huaniqueo de Morales, Michoacán, México, lon:-101.33789063, lat:19.68784932}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 771412.49 | 779652.99 | 771412.49 | 771412.49 | 771412.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493678 | Proyecto de inversión | 4615076.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4615076.76, modificado:4565915.57}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. GABRIEL ZAMORA | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb043 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Primero de Mayo 1101, Lázaro Cárdenas, 61730 Lombardía, Mich., México, lon:-102.05200195, lat:19.1568438}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 4565915.57 | 4565915.57 | 4565915.57 | 4565915.57 | 4565915.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493690 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17295 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:Pátzcuaro - Cuitzeo, Michoacán, México, lon:-101.32827759, lat:19.72017133}} | 2018-07-03 | 2018-10-25 | 521216.46 | 531631.35 | 521216.46 | 521216.46 | 521216.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493724 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17283 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:151, direccion:Luis Espinoza 140, Morelia, Mich., México, lon:-101.21274948, lat:19.71225304}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 523530.6 | 523543.01 | 523530.6 | 523530.6 | 523530.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493768 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 PRIMERA ETAPA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00. EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17273 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:77, direccion:Diamante #16, Mich., México, lon:-101.31557465, lat:19.61574773}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 785836.94 | 785852.24 | 785836.94 | 785836.94 | 785836.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493807 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | TERMINACIÓN DE OBRA INCONCLUSA Y COMPLEMENTO DE LA U.M.S.N.H. EN LA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17288 | N | 0 | 0 | 39400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1710, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.21180534, lat:19.68728362}} | 2018-09-24 | 2018-10-21 | 6132544.35 | 7690895.29 | 6132544.35 | 6132544.35 | 6132544.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494026 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION GENERAL EN EL J/N FUNDACION DE MEXICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17313 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Feliciano González 3, Centro, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.09148407, lat:19.02706854}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 538672.91 | 541060.15 | 538672.91 | 538672.91 | 538672.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494042 | Proyecto de inversión | 2445693.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445693.12, modificado:2441929.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb075 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:General Leonardo Valdez 4, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90118408, lat:18.62542454}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2441929.84 | 2441929.84 | 2441929.84 | 2441929.84 | 2441929.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494061 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 EN EL J/N INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17322 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Vicente Guerrero 21, San Miguel, Sevina, Mich., México, lon:-101.90059662, lat:19.62771302}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 506752.05 | 526480.53 | 506752.05 | 506752.05 | 506752.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494064 | Proyecto de inversión | 623605.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623605.19, modificado:621451.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N JULIO VERNE | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb079 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tariacuri 17, Zaragoza, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.6267259}} | 2018-09-10 | 2018-10-09 | 621451.69 | 621451.69 | 621451.69 | 621451.69 | 621451.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494087 | Proyecto de inversión | 1743234.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743234.3, modificado:1740895.46}} | REHBILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REDES EXTERIORES EN EL COBACH PLANTEL HUETAMO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 1185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ernesto Sánchez, Guaracha, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.88624954, lat:18.6198123}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1740895.46 | 1740895.46 | 1740895.46 | 1740895.46 | 1740895.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494228 | Proyecto de inversión | 869989.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869989.76, modificado:868914.83}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb084 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, direccion:Vicente Guerrero 16, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49606323, lat:19.46011816}} | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 868914.83 | 868914.83 | 868914.83 | 868914.83 | 868914.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494389 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17348 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:Francisco Márquez 10, Sector 1, 60781 1, Mich., México, lon:-102.20409393, lat:19.01343624}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 179434.87 | 526470.78 | 179434.87 | 179434.87 | 179434.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494395 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:541920.1}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MODULO DE 3 AULAS) EN LA ESC. PRIM. PROFA. EULALIA GUZMAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17347 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:Pdte Lázaro Cárdenas, Michoacán, México, lon:-102.21473694, lat:19.14062746}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 541920.1 | 541920.1 | 541920.1 | 541920.1 | 541920.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494402 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17343 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Nacional 62, Centro, Mich., México, lon:-102.2202301, lat:19.14711419}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1190561.5 | 1212171.75 | 1190561.5 | 1190561.5 | 1190561.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494491 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS, CERCO PERIMETRAL. EN LA ESC. SEC. FED. PRESIDENTE BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17374 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:Carlos Salazar 142A, Churucumeo, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64550781, lat:19.40702104}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 937657.49 | 962920.99 | 937657.49 | 937657.49 | 937657.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494556 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO BODEGA) EN EL J/N CLAUDIO PTOLOMEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17389 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:19, direccion:Vicente Guerrero 13, Melchor Ocampo, Senguio, Mich., México, lon:-100.35392761, lat:19.73342147}} | 2018-06-13 | 2018-09-19 | 518436.42 | 518436.42 | 518436.42 | 518436.42 | 518436.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494576 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA USOS MULTIPLES) EN EL J/N PROFR. SALVADOR ZÚÑIGA RICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17395 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:Tomás Sosa 9, Ejido J. Jesús Alcaraz, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45874023, lat:19.22428665}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 791113.41 | 811066.84 | 791113.41 | 791113.41 | 791113.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494601 | Proyecto de inversión | 2899887.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899887.72, modificado:2898239.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOSE EN LA ESC. SEC. TÉC. DE LA MAESTRANZA 161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb026 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Francisco Zarco 66, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20193481, lat:19.7033647}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 2898239.87 | 2898239.87 | 2898239.87 | 2898239.87 | 2898239.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495012 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL J/N ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17446 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:9, direccion:Ignacio Zaragoza 463, Centro, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46447754, lat:19.56431922}} | 2018-10-16 | 2018-11-29 | 375099.16 | 539873.25 | 375099.16 | 375099.16 | 375099.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495167 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17449 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:Zapata 378, Colonia, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46379089, lat:19.56173119}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 516633.22 | 516633.22 | 516633.22 | 516633.22 | 516633.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495343 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17467 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:De Las Delicias 4, Las Cruces, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, lat:19.40702104}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 662580.73 | 944129.41 | 662580.73 | 662580.73 | 662580.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495400 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (BIBLIOTECA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17470 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Rafael Ledesma 10, Independencia, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.41349723}} | 2018-10-29 | 2019-06-25 | 16415604.56 | 33599993 | 16415604.56 | 16415604.56 | 16415604.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495557 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIAIRO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. PROFR. FRANCISCO FRIAS RAMIREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17493 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Sin referencia 98, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82513809, lat:19.85585233}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 611611.29 | 611611.29 | 611611.29 | 611611.29 | 611611.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495648 | Proyecto de inversión | 549334.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:549334.55, modificado:468908.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ANDADORES, (AULA CON MOBILIARIO) EN LA ESC. PRIM. MARÍA TERESA MURILLO FERNÁNDEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605555 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Portal Hidalgo 121, Centro, 58600 Zacapu, Mich., México, lon:-101.7927289, lat:19.81887458}} | 2016-07-11 | 2016-10-08 | 468908.28 | 468908.28 | 468908.28 | 468908.28 | 468908.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495751 | Proyecto de inversión | 846662.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846662.83, modificado:801450.39}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Pradera, Morelos, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04925537, lat:19.65552078}} | 2018-12-10 | 2019-02-14 | 801450.39 | 801450.39 | 801450.39 | 801450.39 | 801450.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495789 | Proyecto de inversión | 2307413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307413.8, modificado:2303122.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVÍCA EN LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb022 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Primo Tapia 38, Ejido Pátzcuaro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60070419, lat:19.49677417}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 2303122.95 | 2303122.95 | 2303122.95 | 2303122.95 | 2303122.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495841 | Proyecto de inversión | 565085.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565085.97, modificado:565085.97}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N SIGMUND FREUD | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:Tzintzuntzan 36, La Mangana, 61511 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.37246704, lat:19.43033411}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 565085.97 | 565065.8 | 565065.8 | 565065.8 | 565065.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495884 | Proyecto de inversión | 820373.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820373.77, modificado:820373.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb127 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:124, direccion:Cristo Rey 6, Barrio de la Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17721558, lat:19.80030171}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 820373.77 | 819872.27 | 819872.05 | 819872.05 | 819872.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497496 | Proyecto de inversión | 789578.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789578.52, modificado:789277.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab112 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Guadalupe Victoria 510b, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19781494, lat:19.70724331}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 789277.71 | 789277.71 | 789277.71 | 789277.71 | 789277.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497549 | Proyecto de inversión | 869479.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869479.86, modificado:869107.01}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab083 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Javier Mina Sur 73, Sin Nombre, 60440 Peribán, Mich., México, lon:-102.41455078, lat:19.51578671}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 869107.01 | 869107.01 | 869107.01 | 869107.01 | 869107.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497596 | Proyecto de inversión | 756744.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756744.66, modificado:756601.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab096 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:16 de Septiembre, Michoacán, México, lon:-101.90505981, lat:19.41220201}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 756601.28 | 756601.28 | 756601.28 | 756601.28 | 756601.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504401 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2478 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ORA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47355376, lat:20.0436027}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504422 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 2572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2572 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40423539, lat:20.21203234}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504447 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2671 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46064147, lat:20.13876754}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504493 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2819 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40229786, lat:20.24222811}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504693 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3432 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARE N DISTINTAS ZONAS, lon:-101.41713162, lat:20.14102281}} | 2019-03-14 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504714 | Proyecto de inversión | 131700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131700.0, modificado:131700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE VALERIO SALDAÑA - 3530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3530 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VALERIO SALDAÑA INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-101.52562323, lat:20.2058507}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 131700 | 131700 | 131700 | 107449.84 | 106986.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:228246.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1504714/proyecto_INICIO, 1504714/proyecto_PROCESO, 1504714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504735 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3636 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52562323, lat:20.20548823}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 33999.51 | 33999.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1504735/proyecto_INICIO, 1504735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504979 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:550000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 4442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4442 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD INDUSTRIAL LÁZARO CÁRDENAS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRAS QUE SE ESTARÁN EJECUTANDO EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN PARA ALGU, lon:-101.81477677, lat:18.95422038}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 534482.65 | 534482.65 | 534482.65 | 534482.65 | 534482.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57852, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:300000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.58}} | {1504979/proyecto_PROCESO, 1504979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504988 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 4469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4469 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACION DE DRENAJE EN TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES, lon:-101.80079033, lat:18.96825477}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 65870.99 | 65870.99 | 65870.99 | 65870.99 | 65870.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63487, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.87}} | {1504988/proyecto_INICIO, 1504988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505005 | Proyecto de inversión | 57263.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57263.84, modificado:57263.84}} | TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA - 4544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4544 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:143.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DE ZIRAHUEN 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE CONOCIDO POR LA LATERAL DEL CAMPO GALVES HASTA LA TROTAP, lon:-100.56315236, lat:19.70156928}} | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 57263.84 | 57263.84 | 57181.74 | 57181.74 | 57181.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:57263.84, importe_modificado:57263.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.67}} | {1505005/proyecto_INICIO, 1505005/proyecto_PROCESO, 1505005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505052 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:859914.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 4701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4701 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:672.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO ALTA HUERTA - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 780 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ISIDRO ALTA HUERTA, 61213 SAN ISIDRO ALTA HUERTA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO, lon:-100.63443309, lat:19.72299332}} | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 859914.9 | 859914.9 | 859914.24 | 859914.24 | 859914.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:859914.9, importe_modificado:859914.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.5}} | {1505052/proyecto_INICIO, 1505052/proyecto_PROCESO, 1505052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505064 | Proyecto de inversión | 495300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495300.0, modificado:495300.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LOS BELENES - 4726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4726 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE LOS BELENES INTERIOR SN RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LOS ROSALES, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE REALIZARA ATRÁS DE UN APRESA, lon:-101.47864007, lat:20.20935744}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505153 | Proyecto de inversión | 192448 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192448.0, modificado:192448.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 5002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5002 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:362.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE BUENAVISTA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS SUR FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA TENENCIA, lon:-100.74175577, lat:19.68217552}} | 2019-03-15 | 2019-05-30 | 192448 | 192448 | 125941.02 | 125941.02 | 125941.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:192448.0, importe_modificado:192448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.75}} | {1505153/proyecto_INICIO, 1505153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505169 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA ROSITA - 5045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5045 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1858.0, meta_modificada:1858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR TODA LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ J, lon:-100.60397727, lat:19.72643598}} | 2019-04-01 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505265 | Proyecto de inversión | 433086 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433086.0, modificado:433086.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 5340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5340 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CONOCIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE , lon:-100.75542242, lat:19.53119273}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 433086 | 433086 | 356118.7 | 356118.7 | 356118.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:433086.0, importe_modificado:433086.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.4}} | {1505265/proyecto_INICIO, 1505265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505279 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 5369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5369 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64891802, lat:19.98885926}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 167991.53 | 167991.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08383, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559971.75, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1505279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505362 | Proyecto de inversión | 439200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439200.0, modificado:439200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CARRETERA - 5609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5609 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA ESCUELA PRIMAR, lon:-101.51303741, lat:20.12918778}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 439200 | 439200 | 439200 | 411935.91 | 411935.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:438970.08, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1505362/proyecto_INICIO, 1505362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505379 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN NIÑOS SIGMUND FREUD - 5662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5662 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA OTE. 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA TIRO AL BLANCO, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE CONOCIDO CERCA DE LAS GALERAS Y LA CALLE FELIPE , lon:-100.54607121, lat:19.69241489}} | 2019-07-01 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505426 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 5865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5865 | S | 650 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCUENTRO DE HIDALGO Y MORELOS Y CALLE JUAN ALDAMA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO EN CA, lon:-101.04513538, lat:19.75448058}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 592037.44 | 592037.44 | 592037.44 | 592037.44 | 592037.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/002/2019, contratista:PRONASERV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:592037.44, importe_modificado:592037.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1505426/proyecto_INICIO, 1505426/proyecto_PROCESO, 1505426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505447 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE WENCESLAO VICTORIA - 5928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5928 | S | 1180 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:157.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA COLONIA OBRERA (POPULAR), 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE BENITO QUEZADA, CALLE CLARA CORDOBA MORAN SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.69624408, lat:19.21107703}} | 2019-11-11 | 2019-12-14 | 278118.78 | 278118.78 | 278118.78 | 278118.78 | 278118.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/06/AD/FIII/2019, contratista:ALEJANDRA CORREA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:278118.79, importe_modificado:278118.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1505447/proyecto_INICIO, 1505447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505456 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO Y ASFALTO - 5988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5988 | S | 1236 | 1179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VÍCTOR ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70366644, lat:19.20952948}} | 2019-04-08 | 2019-04-20 | 230164.8 | 230164.8 | 230164.8 | 230164.8 | 230164.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/07/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:230164.8, importe_modificado:230164.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1505456/proyecto_PROCESO, 1505456/proyecto_FIN, 1505456/proyecto_PROCESO, 1505456/proyecto_FIN, 1505456/proyecto_PROCESO, 1505456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505721 | Proyecto de inversión | 601461.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601461.94, modificado:596000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 6891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 6891 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO IBERICA - EL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA EL NARANJO, 61755 EL NARANJO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL DISPENSARIO SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL D, lon:-101.90891682, lat:19.12820821}} | 2019-08-19 | 2019-10-25 | 596000 | 596000 | 596000 | 596000 | 596000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-002/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:601461.94, importe_modificado:601461.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1505721/proyecto_INICIO, 1505721/proyecto_PROCESO, 1505721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505940 | Proyecto de inversión | 341708.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341708.7, modificado:341708.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC SEC FED LIC ALFONSO GARCIA ROBLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO EN SU PRIMERA ETA - 7421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 7421 | S | 689 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.29, meta_modificada:57.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION CINCO DE MAYO PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA SE LOCALIZA DE LA IGLESIA BAJANDO RUMBO AL RESTAURANT LA ZIRANDA, lon:-101.86621423, lat:19.1690933}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 102512.6 | 102512.6 | 102512.6 | 102512.6 | 102512.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-011/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:341708.69, importe_modificado:341708.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1505940/proyecto_PROCESO, 1505940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506002 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596400.0}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD - 7580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 7580 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:39, direccion:RANCHO EL GUAYABO, 61892 EL GUAYABO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, lon:-101.52349295, lat:18.60728466}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 596400 | 596400 | 596400 | 421369.97 | 421369.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/ADJ-DIR-014/2019, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOÁCAN, monto:596400.0, importe_modificado:596400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.39}} | {1506002/proyecto_PROCESO, 1506002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506272 | Proyecto de inversión | 617016.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617016.93, modificado:364271.61}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL - 8012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 8012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 RANCHERIA PATÁMBARO, 59475 PATÁMBARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA Y CALLE DEL KINDER, BRECHA INICIA EN EL DEPOSITO, lon:-101.84078699, lat:20.12504145}} | 2019-02-11 | 2019-05-30 | 364271.61 | 364271.61 | 364271.61 | 364271.61 | 364271.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN , monto:364271.61, importe_modificado:364271.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} | {1506272/proyecto_INICIO, 1506272/proyecto_FIN, 1506272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506305 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AGUA DE LA VIRGEN - 8105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8105 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:CALLE SALIDA A SANCHIQUEO RANCHERIA AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANCHIQUEO, lon:-101.22268371, lat:18.69841738}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 45000 | 42655 | 42655 | 42655 | 42655 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1506305/proyecto_PROCESO, 1506305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506314 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN AGUA DE LA VIRGEN - 8136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8136 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANCHIQUEO., lon:-101.22131042, lat:18.69451491}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 60000 | 5919.71 | 5919.71 | 5919.71 | 5919.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1506314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506375 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS - 8313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8313 | S | 285 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE S/N NOMBRE Y CALLE MARIO ESCOBEDO, CALLE VENUSTIANO CARRAZAN SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ENTRE L, lon:-100.78674687, lat:18.5878458}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 205121.12 | 205121.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58136, contratista:, convocante:H.Ayuntamiento municipal de San Lucas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1506375/proyecto_INICIO, 1506375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506535 | Proyecto de inversión | 51251.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51251.4, modificado:51251.4}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA YERBABUENA - 8692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8692 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:380, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 01 RANCHERIA LA YERBABUENA, 60820 LA YERBABUENA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE R, lon:-103.37562867, lat:18.73731708}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 51251.4 | 51251.4 | 51251.4 | 51251.4 | 51251.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57921, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:51251.4, importe_modificado:51251.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.0}} | {1506535/proyecto_FIN, 1506535/proyecto_PROCESO, 1506535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506554 | Acción | 741645.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741645.72, modificado:741645.72}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 8719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.784752, lat:18.591411}} | 2019-02-04 | 2019-12-31 | 653820 | 653820 | 653820 | 612526 | 612526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61558, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, monto:741645.72, importe_modificado:741645.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1506554/proyecto_INICIO, 1506554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506574 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA HIGUERA PANDA - 8753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8753 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - LA HIGUERA PANDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 01 RANCHERIA LA HIGUERA PANDA, 60820 LA HIGUERA PANDA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACER, lon:-103.36876222, lat:18.80622994}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57906, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1506574/proyecto_INICIO, 1506574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506631 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL GUSANO - 8891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8891 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:CALLEJON RUMBO AL ARROYO RANCHERIA EL GUSANO DE SANTIAGO, 61950 EL GUSANO DE SANTIAGO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CARRETERA GUSANO AL CAPIRE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD RUMBO AL , lon:-101.03655371, lat:18.56005605}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 200000 | 199359.65 | 199359.65 | 199359.65 | 199359.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.6}} | {1506631/proyecto_INICIO, 1506631/proyecto_FIN, 1506631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506816 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ALUMBARADO PUBLICO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 9343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9343 | S | 1821 | 1758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ FERRER COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ZUMARRAGA Y CALLE AMALIA MENDOZA, CALLE IGNACIO AYALA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y LA PREPARATORIA, lon:-100.89019281, lat:18.62840957}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506816/proyecto_INICIO, 1506816/proyecto_FIN, 1506816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507312 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR - 11264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11264 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DEL LIENZO CHARRO A LA GASOLINERA, lon:-100.61683652, lat:19.54324329}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 449448.02 | 449448.02 | 449448.02 | 449448.02 | 449448.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-021/2019, contratista:JESÚS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:449448.02, importe_modificado:449448.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1507312/proyecto_PROCESO, 1507312/proyecto_INICIO, 1507312/proyecto_PROCESO, 1507312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507467 | Proyecto de inversión | 280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:280500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN ANA MARÍA GALLAGA COLONIA NUEVO AMANECER - 11653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11653 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ANAMARIA GALLAGA INTERIOR SN CIUDAD LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CUITZEO Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE LAGUNA DE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARA POR LA COLONIA LA L, lon:-101.51879449, lat:20.10178407}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 280500 | 280500 | 280500 | 232461.17 | 232461.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-06969, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:233290.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1507467/proyecto_INICIO, 1507467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507474 | Proyecto de inversión | 766000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766000.0, modificado:766000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TUBERIA DE RIEGO EN PLAN DE LA LAGUNA DE VILLA MORELOS - 11668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 11668 | S | 40 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PLAN DE LA LAGUNA EN VILLA MORELOS COLONIA PLAN DE LA LAGUNA, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA PURUANDIRO HUANDACAREO Y BRECHA BRECHA RUMBO AL PLAN DE LA LAGUNA, CAMIN, lon:-101.41893568, lat:19.99822391}} | 2019-02-18 | 2019-03-20 | 765230.77 | 765230.77 | 765230.77 | 765230.77 | 765230.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:765230.76, importe_modificado:765230.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {1507474/proyecto_INICIO, 1507474/proyecto_PROCESO, 1507474/proyecto_INICIO, 1507474/proyecto_FIN, 1507474/proyecto_INICIO, 1507474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507569 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ART EN LA COL LOMAS DE VA - 11870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 11870 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JUVENTINO ROSAS - CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 080 COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE CU, lon:-102.09910355, lat:19.02246484}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507593 | Proyecto de inversión | 62150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62150.0, modificado:62147.94}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A CERANO - 11919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11919 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.4176466, lat:20.14086165}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 62147.94 | 62147.94 | 62147.94 | 62147.94 | 62147.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090505, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62150.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}} | {1507593/proyecto_INICIO, 1507593/proyecto_FIN, 1507593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507647 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON DESCARGAS T TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARGARITA SANCHEZ - 12034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 12034 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ALVARO OBREGON - CANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 105 COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CANAL, CALLE PLAN DE SAN, lon:-102.1032347, lat:19.01636747}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507667 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | ELECTRIFICACION EN CALLEJON JOAQUIN AMARO EN LA COL LOMA DE VARGAS - 12079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12079 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLEJON JOAQUIN AMARO COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EXPLOTACION PETROLERA Y , AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CALLEJON JOAQUIN AMARO EN LA COLONIA , lon:-102.10258952, lat:19.02210264}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507687 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 12123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12123 | S | 350 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO - MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 020 PUEBLO LA SOLEDAD (EL JABALÍ), 61780 LA SOLEDAD (EL JABALÍ), MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA SOLEDAD SE ENC, lon:-102.19470146, lat:18.92994897}} | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507693 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DOS ETAPA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE CONECTA AL POZO DE LOS PIRULES CON EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITURBIDE AGE - 12141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12141 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE REALIZARA DESDE EL POZO HASTA EL DEPOSITO, lon:-101.54208033, lat:20.09195143}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 522551.84 | 522551.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07272, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1741839.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1507693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507744 | Proyecto de inversión | 326580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326580.0, modificado:326327.11}} | ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PERIFÉRICO NORTE - 12281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12281 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PERIFÉRICO NORTE PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PERIFÉRICO NORTE INICIANDO A LA ALTURA DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y TERMINANDO A LA ALTURA, lon:-102.38161929, lat:18.52920456}} | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 326327.11 | 326327.11 | 326327.11 | 326327.11 | 326327.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:326580.0, importe_modificado:326327.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1507744/proyecto_PROCESO, 1507744/proyecto_INICIO, 1507744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507764 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ALCATRACES COLONIA LOS PIRULES - 12314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12314 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALCATRACES INTERIOR SN RANCHERIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMASO CÁRDENAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE VENTURA PUENTE LA OBRA SE REALIZARA POR EL CAMINO QUE VA HACIA LOS PIRULE, lon:-101.53177013, lat:20.08761183}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 279000 | 279000 | 279000 | 278233.21 | 278233.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:278638.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {1507764/proyecto_INICIO, 1507764/proyecto_PROCESO, 1507764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507773 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:437484.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARÍA CONTRERAS EN LA COLONIA HORTALIZA - 12330 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12330 | S | 14467 | 18000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 48 COLONIA NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL, lon:-102.098253, lat:19.03037218}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 248848.56 | 437484.98 | 248848.56 | 248848.56 | 248848.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/ED/005-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADI S.A DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento de Múgica, monto:437484.98, importe_modificado:437484.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1507773/proyecto_PROCESO, 1507773/proyecto_INICIO, 1507773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507963 | Proyecto de inversión | 435500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435500.0, modificado:435500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE CARR PURUANDIRO CUITZEO DEL ICATMI A LA CALLE A UN COSTADO DE LOS CONOS - 12770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12770 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE JOSE VALDOVINOS, CALLE MADERO LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA LA ESCUELA ICATMI, lon:-101.49793844, lat:20.09121602}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 435500 | 435500 | 435500 | 433415.77 | 433415.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0262626, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:434916.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1507963/proyecto_INICIO, 1507963/proyecto_PROCESO, 1507963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507995 | Proyecto de inversión | 70100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70100.0, modificado:70100.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN LA CALLE AGUSTÍN DEL PALMAR - 12833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12833 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DEL PALMAR INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA OBRA SE REALIZARA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-101.51978224, lat:20.08979363}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 70100 | 70100 | 70100 | 32589.5 | 32589.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:70100.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {1507995/proyecto_INICIO, 1507995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508062 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA LA CALLE PRIVADA DE MORELIA EN LA COLONIA EL SALITRE - 12973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12973 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE MORELIA INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE CHERAN, CALLE CHARO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50059404, lat:20.09881603}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508166 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO ENTRE RANCHO DE CORROS Y EL JARAL - 13274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13274 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1731.0, meta_modificada:1731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 COLONIA RANCHO DE CORROS, 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LIBRAMIENTO NORTE POR LA COLONIA HERRADURA, lon:-100.53831426, lat:19.69873822}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508176 | Proyecto de inversión | 92400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:92400.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA DE SIRIHUATO ENTRE PRIVADA DE SAN JUAN NUEVO Y TINGUINDIN - 13321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13321 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. SIRIHUATO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRIHUATO Y CALLE PATRIA, CALLE SIRIHUATO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50014704, lat:20.09618223}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 92400 | 92400 | 92400 | 90052.62 | 89664.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04242, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:90533.45, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1508176/proyecto_INICIO, 1508176/proyecto_FIN, 1508176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508268 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 13594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13594 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRADA POR LAS GRUTAS HASTA CALERAS, lon:-100.50298328, lat:19.63780894}} | 2019-03-25 | 2019-05-30 | 130000 | 130000 | 119686.14 | 119686.14 | 119686.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.75}} | {1508268/proyecto_PROCESO, 1508268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VIVEROS - 13756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13756 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VIVEROS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE MAGALLANES, CALLE CONOCIDO SOBRE LA AVENIDA JUÁREZ A 300 METROS ANTES DE LA PREPARATORIA ADOLFO L, lon:-100.53759684, lat:19.68688872}} | 2019-07-01 | 2019-09-03 | 999368.78 | 999368.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-033/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:999368.78, importe_modificado:999368.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1508331/proyecto_PROCESO, 1508331/proyecto_INICIO, 1508331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508780 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL TEPAMAL - 14650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 14650 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:203, direccion:RANCHERIA EL TEPAMAL, 61366 EL TEPAMAL, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN CARRETERA PRINCIPAL TAFETAN-PLATANILLO A MANO DERECHA SE DESVÍA A LA LOCALIDAD DE TEPAMAL., lon:-100.93457166, lat:19.31621734}} | 2019-04-11 | 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509245 | Proyecto de inversión | 666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN DERRUMBADERO - 17186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17186 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:63, direccion:RANCHERIA EL DERRUMBADERO, 61366 EL DERRUMBADERO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE DERRUMBADERO, lon:-100.93987476, lat:19.33057228}} | 2019-07-18 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509312 | Proyecto de inversión | 522874 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522874.0, modificado:522679.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANAMBO - 17299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 17299 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE SANAMBO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO SANAMBO, 58420 SANAMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SANAMBO, lon:-101.45625924, lat:19.64723553}} | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509443 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN EL CEMSAD - 17528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 17528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE LA LUZ - SAN LORENZO RANCHERIA LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE SAN LORENZO, CRUZANDO LA LOCALIDAD DE LA LUZ YENDO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LORE, lon:-101.65176054, lat:19.98425462}} | 2019-03-11 | 2019-03-31 | 80000 | 80000 | 77617.96 | 77617.96 | 77617.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57406, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1509443/proyecto_INICIO, 1509443/proyecto_PROCESO, 1509443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509648 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:411297.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MUJICA - 17914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17914 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INFONAVIT, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUERAMO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MUJICA A UN COSTADO DE LECHERIA LICONSA Y A UNA CUADRA DEL JA, lon:-101.27961457, lat:19.38819132}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 411297.95 | 411297.95 | 411297.95 | 212645.89 | 212645.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/005/2019, contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:411297.95, importe_modificado:411297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1509648/proyecto_INICIO, 1509648/proyecto_PROCESO, 1509648/proyecto_INICIO, 1509648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509790 | Proyecto de inversión | 262056.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262056.67, modificado:262056.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN - 18190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 18190 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENFRENTE DEL CORRAL DE TOROS DE TAFETAN, lon:-100.90942464, lat:19.42051077}} | 2019-09-18 | 2019-10-25 | 262056.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510092 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349298.97}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN ETUCUARO - 18726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18726 | S | 736 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE COLECTOR CONTINUARA DE LA PLANTA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA ENTRADA DE LA MISMA Y TERMINARA A 200ML AL ESTE, lon:-101.21440015, lat:19.41669514}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 349298.97 | 349298.97 | 349298.97 | 349298.97 | 349298.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/DRE/001/2019, contratista:OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:349927.07, importe_modificado:349298.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1510092/proyecto_INICIO, 1510092/proyecto_PROCESO, 1510092/proyecto_INICIO, 1510092/proyecto_FIN, 1510092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510347 | Proyecto de inversión | 299029.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299029.14, modificado:299029.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 19312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19312 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 1 A INTERIOR 1 A BARRIO QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS COLONIAS D, lon:-101.51732616, lat:19.67350281}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510359 | Proyecto de inversión | 80200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80200.0, modificado:80200.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA MIGUELHIDALGO - 19353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE LIBERALES LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL CECYTEM 04, lon:-101.52644882, lat:20.09879707}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 80200 | 80200 | 80200 | 64642.37 | 64642.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:80200.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1510359/proyecto_INICIO, 1510359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510683 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39316.2}} | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. TEC. ASTRÓNOMO LUIS FELIPE RODRÍGUEZ JORGE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab117 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ruellia 22, Rincón de la Ortiga, 58195 Morelia, Mich., México, lon:-101.25789642, lat:19.70142536}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 39316.2 | 39316.2 | 39316.2 | 39316.2 | 39316.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510970 | Proyecto de inversión | 4039600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4039600.0, modificado:4039600.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs019 | N | 0 | 0 | 1441 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pino Suárez 403, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02831268, lat:20.34301741}} | 2019-01-14 | 2019-05-24 | 4039600 | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510995 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 02 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEm | 19407 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Nacional 5, 1ra de Juárez, Mineral de Angangueo, Mich., México, lon:-100.28599262, lat:19.61942635}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 1117037.61 | 1123601.61 | 1117037.61 | 1117037.61 | 1117037.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511521 | Proyecto de inversión | 41275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.127586207E7, modificado:4.127586207E7}} | Modernización y Ampliación de Alberca y Construcción de Modulo de Servicios en el Centro Deportivo Ejercito de la Revolución en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SCOP | 860786 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4489.0, meta_modificada:4489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. del Estudiante 94, Matamoros, 58240 Morelia, Mich., México, lon:-101.16824627, lat:19.69815267}} | 2018-07-02 | 2019-06-30 | 41275862.07 | 41275862.07 | 41237885.35 | 41237885.35 | 41237885.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/PR-860786/2018, contratista:SIX SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4.005800213E7, importe_modificado:4.123858783E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4444.11}} | {1511521/proyecto_PROCESO, 1511521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512232 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL J/N INDÍGENA MOISÉS SAENZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19193 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Libramiento, Nahuatzen, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.92428589, lat:19.65293421}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 619403.89 | 812729.06 | 619403.89 | 619403.89 | 619403.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512416 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COOPERTIVA Y BODEGA 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18571 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Degollado 33, Solaya, 59780 Chilchota, Mich., México, lon:-102.11517334, lat:19.84164356}} | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 124846.43 | 416154.78 | 124846.43 | 124846.43 | 124846.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101513696 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449582.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab105 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Segunda de Guerrero 1, Centro, 58970 Indaparapeo, Mich., México, lon:-100.96770287, lat:19.78560339}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 449582.02 | 449582.02 | 449582.02 | 449582.02 | 449582.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101513874 | Proyecto de inversión | 442046.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442046.05, modificado:442046.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1234525 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Mariano Otero 158, San Miguel, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84973383, lat:20.12280615}, geo2: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 43, San Miguel, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.85070479, lat:20.11922483}} | 2019-03-11 | 2019-03-30 | 442046.04 | 442046.04 | 440140.68 | 440140.68 | 440140.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/003/2019, contratista:CATESI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:442046.05, importe_modificado:442046.05}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:19.0}} | {1513874/proyecto_FIN, 1513874/proyecto_PROCESO, 1513874/proyecto_INICIO, 1513874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518166 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 5482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5482 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.70603583, lat:19.59880977}} | 2019-03-04 | 2019-04-05 | 698712.73 | 698712.73 | 698712.73 | 698712.73 | 698712.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-018/2019, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:698712.73, importe_modificado:698712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1518166/proyecto_PROCESO, 1518166/proyecto_INICIO, 1518166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518174 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:892488.17}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5523 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.71092038, lat:19.5053082}} | 2019-04-02 | 2019-06-20 | 892488.17 | 892488.17 | 892461.47 | 892461.47 | 892461.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-025/2019, contratista:FORTINO GREGORIO VARGAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:892488.17, importe_modificado:892488.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518174/proyecto_INICIO, 1518174/proyecto_FIN, 1518174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518266 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:862067.55}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 10384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10384 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CHAPARRO, 61203 EL CHAPARRO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LAS TENENCIA DE EL CHAPARRO, lon:-100.61390071, lat:19.61727277}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 854949 | 854949 | 854949 | 854949 | 854949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-029/2019, contratista:JUAN MANUEL PAZ PAZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:845949.0, importe_modificado:845949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518266/proyecto_INICIO, 1518266/proyecto_PROCESO, 1518266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518431 | Proyecto de inversión | 52832.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52832.38, modificado:118251.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ATZIMBO - 14819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 14819 | S | 275 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE 1 A INTERIOR 1 A BARRIO ALLENDE, 58420 ATZIMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO UNA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.49611008, lat:19.65188919}} | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1518431/proyecto_INICIO, 1518431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518505 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:4000000.0}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA - 18601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18601 | S | 42030 | 38228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO MARAVATIO - VARIAS LOCALIDADES KILÓMETRO 46 + 000 CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A TUNGAREO Y CARRETERA A CAMPO HE, lon:-100.43621421, lat:19.89191724}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2579300 | 2579300 | 2579300 | 2579300 | 2579.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.48}} | {1518505/proyecto_INICIO, 1518505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518691 | Proyecto de inversión | 129237.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129237.22, modificado:129237.22}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 19944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19944 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE SANTA FE 1 A INTERIOR A BARRIO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58420 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE TECHO FIRME EN DI, lon:-101.56130134, lat:19.67341934}} | 2019-10-14 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518712 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 19997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19997 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49707323, lat:20.09622253}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518718 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB QUINIENTOS VEINTE - 20026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20026 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LA LAGUNA, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51646583, lat:20.10183211}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518738 | Proyecto de inversión | 120800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120800.0, modificado:120800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS DE LOSA DE DOS POR UNO METROS EN EL CAMINO DE LA BECERRERA - 20079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20079 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA, lon:-101.51491496, lat:20.12974183}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 120800 | 120800 | 120800 | 120688.85 | 120688.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04545, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120688.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1518738/proyecto_INICIO, 1518738/proyecto_FIN, 1518738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518743 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB CIENTO SETENTA Y NUEVE - 20094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20094 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.52619132, lat:20.10077185}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518745 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3748753.85}} | EXTENCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL TEJOCOTE EL DERRUMBADERO - 20104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20104 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:606, direccion:CALLE CAINO ETUCUARO EL CAPULIN RANCHERIA EL TEJOCOTE, 58498 EL TEJOCOTE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA ELECTRIFICACIÓN INICIARA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE Y LLEGARA HASTA LA LOCALIDAD DE EL DERRUMBADERO, lon:-101.1062048, lat:19.47224451}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 3748753.85 | 3748753.85 | 1918231.87 | 1918231.87 | 1918231.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/006/2019, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:3748753.85, importe_modificado:3748753.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1518745/proyecto_INICIO, 1518745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518759 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y DOS - 20133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20133 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.53006404, lat:20.08493844}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518765 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y DOS - 20149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20149 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.53006404, lat:20.0853415}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518789 | Proyecto de inversión | 421461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421461.87, modificado:420836.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES TZIRONDARO - 20224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 20224 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE SAN ANDRES 1 A INTERIOR A BARRIO SAN ANDRES ZIRONDARO, 58420 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO TELEBACHILLERATO DE SAN ANDRES, lon:-101.63756489, lat:19.66398013}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1518789/proyecto_INICIO, 1518789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518817 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:998402.05}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 20295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20295 | S | 142 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA POMÁCUARO, 58578 POMÁCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO CARRETERA PANINDICUARO VILLACHUATO SALIENDO EN EN, lon:-101.74744718, lat:20.02368727}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 998402.05 | 998402.05 | 863390.94 | 863390.94 | 863390.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-018/2019, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:998402.05, importe_modificado:998402.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518817/proyecto_INICIO, 1518817/proyecto_FIN, 1518817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518846 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN EN LA TENENCIA DE TUNGAREO - 20372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20372 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA PARALELA A LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-100.36184509, lat:19.91239105}} | 2019-02-27 | 2019-04-27 | 112344.4 | 112344.4 | 112344.4 | 112344.4 | 112344.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1518846/proyecto_PROCESO, 1518846/proyecto_INICIO, 1518846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518866 | Proyecto de inversión | 475793 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475793.0, modificado:475793.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE EL CARRIL - 20408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20408 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO CARANO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE TORCAZA, CALLE SALVADOR ERREJON LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL VIVERO MUNICIP, lon:-101.52902871, lat:20.09029897}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518940 | Proyecto de inversión | 108370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108370.0, modificado:108370.0}} | MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 20617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20617 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MANANTIAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE JEROCHE, lon:-101.5024704, lat:20.08816999}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 108370 | 108370 | 108370 | 108175.11 | 108175.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:108370.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1518940/proyecto_PROCESO, 1518940/proyecto_INICIO, 1518940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518960 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CALLE GUADALUPE SALTO AGEB - 20654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20654 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE SALTO INTERIOR SN CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ZAPOTE POBLANAS, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUADALUPE SALTO, lon:-101.52254317, lat:20.08194258}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 16609.02 | 16609.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:24000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1518960/proyecto_PROCESO, 1518960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518988 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 20735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20735 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57381898, lat:20.03631777}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 385000 | 385000 | 385000 | 104991.5 | 104991.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0656565, contratista:cesar benjamin solorio rodriguez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:349971.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519059 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749865.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION - 20892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20892 | S | 361 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO UREQUIO, 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA PANINDICUARO A VILLACHUATO SALIDA EN ENTRONQUE A UREQUIO ENTRA, lon:-101.69381258, lat:19.97688706}} | 2019-05-20 | 2019-09-27 | 749865.2 | 749865.2 | 749855.2 | 749855.2 | 749855.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-012/2019, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:749865.2, importe_modificado:749865.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519059/proyecto_PROCESO, 1519059/proyecto_INICIO, 1519059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519076 | Proyecto de inversión | 65650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65650.0, modificado:65650.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CACTUS - 20935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20935 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.57409231, lat:20.03605189}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 65635.07 | 65635.07 | 65635.07 | 65635.07 | 65635.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4007, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:65635.07, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1519076/proyecto_INICIO, 1519076/proyecto_FIN, 1519076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519224 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OJO DE AGUA DE URO - 21396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21396 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:CALLE SALIDA AL BAZTAN RANCHERIA OJO DE AGUA DE URO, 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, CARRETERA SANTA MARIA-EL BAZTAN LA OBRA SE UBICA POR LA CARRETERA SALIDA A EL BAZ, lon:-101.124553, lat:18.77742526}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 150000 | 135000.48 | 135000.48 | 135000.48 | 135000.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1519224/proyecto_INICIO, 1519224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519344 | Proyecto de inversión | 271120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271120.0, modificado:271120.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL MONTECILLOS - 21634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21634 | S | 237 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS, 61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLE CALLE QUE CONDUCE AL J/N, CALLE QUE PASA POR LA PRIMARIA LA OBRA SE UBIC EN LA CA, lon:-101.07756273, lat:18.61511973}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 271120 | 269743.67 | 269743.67 | 269743.67 | 269743.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:271120.0, importe_modificado:271120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1519344/proyecto_FIN, 1519344/proyecto_INICIO, 1519344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519361 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA - 21678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21678 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:128, direccion:CALLE ATRÁS DEL CCA RANCHERIA SANTA MARÍA, 61958 SANTA MARÍA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON S/N, CARRETERA RUMBO A BAZTAN DEL COBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE PARALELA A LA CARRETERA RUMBO AL BAZTA, lon:-101.07362582, lat:18.78552384}} | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 300000 | 35662.69 | 35662.69 | 35662.69 | 35662.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {1519361/proyecto_PROCESO, 1519361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519380 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA EN EL POTRERO MONARES DEL EJIDO LA SOLEDAD DE CARANO - 21736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21736 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEB, lon:-101.52719984, lat:20.10165848}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 76800 | 76800 | 76800 | 62393.79 | 62393.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:76800.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1519380/proyecto_PROCESO, 1519380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519390 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA EN PUENTE LA LAGUNA DEL EJIDO LA SOLEDAD DE CARANO - 21761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21761 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEB, lon:-101.5412117, lat:20.10701844}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 76800 | 76800 | 76800 | 42780.47 | 42780.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:76800.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1519390/proyecto_INICIO, 1519390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519444 | Proyecto de inversión | 2277000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277000.0, modificado:2277000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR - 21918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21918 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA LA ASOCI, lon:-101.63289992, lat:20.14352711}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519460 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL VALLE DE VILLACHUATO - 21971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21971 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6388947, lat:20.15205488}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519528 | Proyecto de inversión | 637120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637120.0, modificado:637120.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL CIRCUITO QUE INICIA Y TERMINA EN LA CALLE VIRREY DE MENDOZA - 22140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22140 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y HERNAN CORTEZ, lon:-101.52762203, lat:20.23857523}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519603 | Proyecto de inversión | 1739991.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739991.35, modificado:570000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 22332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 22332 | S | 3387 | 2151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANINDICUARO - EJIDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EJIDO DE PANINDICUARO, lon:-101.74687892, lat:19.97838615}} | 2019-04-05 | 2019-06-14 | 570000 | 570000 | 378737.34 | 378737.34 | 378737.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66902, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4200.0}} | {1519603/proyecto_INICIO, 1519603/proyecto_PROCESO, 1519603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519758 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 22748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22748 | S | 8633 | 8301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:CALLE SALIDA A SANTAMARIA RANCHERIA SANCHIQUEO, 61969 SANCHIQUEO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA STA. MARIA-ACUYO Y CARRETERA SANCHIQUEO-ARROYO SECO, CARRETERA SANCHIQUEO-LAS BERMEJAS LA OBRA SE COMPRENDE TODOS LOS CA, lon:-101.22604938, lat:18.72168592}} | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 5000000 | 4216303.2 | 4216303.2 | 4216303.2 | 4216303.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:447.75}} | {1519758/proyecto_INICIO, 1519758/proyecto_FIN, 1519758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519897 | Proyecto de inversión | 473123.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473123.4, modificado:473123.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 23277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 23277 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1814 EJIDO ANTUNEZ, 00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA TENENCIA DE ANTUNEZ Y, lon:-102.20684001, lat:19.01524034}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 473123.4 | 473123.4 | 473123.4 | 473123.4 | 473123.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2019, contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:473123.4, importe_modificado:473123.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519897/proyecto_INICIO, 1519897/proyecto_PROCESO, 1519897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519904 | Proyecto de inversión | 749987.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749987.48, modificado:749987.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 23319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 23319 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1814 EJIDO ANTUNEZ, 00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA TENENCIA DE ANTUNEZ Y, lon:-102.20683473, lat:19.01522007}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 749987.48 | 749987.48 | 749987.48 | 749987.48 | 749987.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2019, contratista:ING. ROBERTO VÁZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:749987.48, importe_modificado:749987.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519904/proyecto_INICIO, 1519904/proyecto_PROCESO, 1519904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520150 | Proyecto de inversión | 447467.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447467.1, modificado:447463.17}} | REHAB DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONDE SE UBICA EL BILLAR - 24274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 24274 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE CHUPIO (LA NORIA), 61674 OJO DE AGUA DE CHUPIO (LA NORIA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA CAPILLA, LLEGANDO A CHUPIO TOMAR LA DESVIACION A TURICATO, lon:-101.42270615, lat:19.13604911}} | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 447463.17 | 447463.17 | 447463.17 | 447463.17 | 447463.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AYS/AD/017-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:447467.1, importe_modificado:447467.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1520150/proyecto_INICIO, 1520150/proyecto_FIN, 1520150/proyecto_PROCESO, 1520150/proyecto_FIN, 1520150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520249 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 24555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24555 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CALLE CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA RANCHERIA EL AGUACATE PONIENTE, 60464 EL AGUACATE PONIENTE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - EL AGUACATE PONIENTE CALLE CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA EN LA COMUNI, lon:-102.43478374, lat:19.3265988}} | 2019-10-01 | 2019-12-07 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2019/004, contratista:JUAN MIGUEL GONZALEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:757814.15, importe_modificado:757814.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1520249/proyecto_INICIO, 1520249/proyecto_PROCESO, 1520249/proyecto_INICIO, 1520249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520250 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:91649.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA - 24558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24558 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PERIFÉRICO NORTE PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA D LA LOCALIDAD, lon:-102.38003863, lat:18.52932613}} | 2019-03-11 | 2019-04-06 | 91649.3 | 91649.3 | 91649.3 | 91649.3 | 91649.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:95200.0, importe_modificado:91649.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1520250/proyecto_INICIO, 1520250/proyecto_PROCESO, 1520250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520266 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 24596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24596 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS GRANADOS, 60485 LOS GRANADOS, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - ZIRIMBO SOBRE EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS EN LAS INSTALACIONES DE, lon:-102.33642033, lat:19.24501735}} | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 285000 | 285000 | 208086.71 | 208086.71 | 208086.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1520266/proyecto_INICIO, 1520266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520445 | Proyecto de inversión | 410202.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410202.85, modificado:408432.54}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN LA COL LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 24932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 24932 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARTIN CASTREJON PONIENTE COLONIA LEANDRO VALLE, 60637 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CERCA DEL MULTIDEPORTIVO LA PRADER, lon:-102.35417317, lat:19.11436422}} | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 321555.89 | 321555.89 | 321555.89 | 321555.89 | 321555.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65234, contratista:, convocante:JUAN MANUEL SANCHEZ SILVA, monto:408432.54, importe_modificado:408432.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1520445/proyecto_INICIO, 1520445/proyecto_PROCESO, 1520445/proyecto_INICIO, 1520445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520579 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS - 25131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25131 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PATÁMBURO, 60475 PATÁMBURO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - APO ENTROQUE A LA COMUNIDAD DE PATAMBURO CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA COMUNIDAD DE LA SO, lon:-102.41876679, lat:19.38787644}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 285000 | 285000 | 282412.86 | 282412.86 | 282412.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MOHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1520579/proyecto_INICIO, 1520579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520679 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRMARIA AMALIA SOLORZANO EN LA COL ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 25280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25280 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO COLONIA ZARAGOZA, 60620 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DEL ISSSTE, lon:-102.36224667, lat:19.09776432}} | 2019-05-13 | 2019-07-08 | 183145.98 | 183145.98 | 183145.98 | 183145.98 | 183145.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1520679/proyecto_INICIO, 1520679/proyecto_PROCESO, 1520679/proyecto_INICIO, 1520679/proyecto_PROCESO, 1520679/proyecto_INICIO, 1520679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520712 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA - 25322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25322 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA TANCITARO - APO EN LA COMUNIDAD DE CHORITIRO RANCHERIA CHORITIRO, 60476 CHORITIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UN TRAMO EMPIEZA FRENTE A LA IGLESIA 250 METROS Y SEGUNDO TRAMO FRENTE A LA ESCUELA PR, lon:-102.38968453, lat:19.36570408}} | 2019-05-06 | 2019-07-13 | 340000 | 340000 | 221712.46 | 221712.46 | 221712.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1520712/proyecto_INICIO, 1520712/proyecto_PROCESO, 1520712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520935 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 25593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25593 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA VARGAS 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAVID SOLÍS Y CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE JOSÉ MARÍA , lon:-100.7519029, lat:19.53992377}} | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 225000 | 225000 | 172228.63 | 172228.63 | 172228.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1520935/proyecto_INICIO, 1520935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520965 | Proyecto de inversión | 631067.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631067.96, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMA LINDA - 25630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25630 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-100.62324164, lat:19.53236377}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521044 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REMODELACION DE FACHADA Y RECIBIDOR EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EN TINGUINDIN - 25779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 25779 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE COLON, CALLE NARCISO MENDOZA EL PREESCOLAR SE UBICA EN ESQUINA CON LA CALLE COLON, lon:-102.48104277, lat:19.73389762}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 210000 | 209497.06 | 209497.06 | 209497.06 | 209497.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/004/2019, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACAN, monto:209497.06, importe_modificado:209497.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1521044/proyecto_INICIO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_INICIO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521225 | Proyecto de inversión | 7417191.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7417191.59, modificado:7417191.59}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN VARIAS CALLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN - 26102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26102 | S | 4500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MUGICA COLONIA APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 Y AVENIDA MORELOS, CALLE FRANCISCO J MUGICA CERCA DEL P, lon:-102.35301952, lat:19.08890317}} | 2019-06-17 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521347 | Acción | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 26302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.355264, lat:19.087227}} | 2019-06-06 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521426 | Proyecto de inversión | 3112315.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112315.24, modificado:3112315.24}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITILLO - 26407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26407 | S | 350 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CHIQUIHUITILLO, 60742 CHIQUIHUITILLO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LEONA VICARIO CERCA DE LA IGLESIA DEL LUGAR, lon:-102.34842814, lat:19.00755019}} | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521445 | Proyecto de inversión | 1154366.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154366.62, modificado:1148248.48}} | CONTRUCCIONN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIRADOR DEL PARAISO MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 26435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 26435 | S | 435 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.4, meta_modificada:830.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA POPULAR VASCO DE QUIROGA, 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CAMECUARO Y CALLE LAGO YURIRIA, CALLE GRAL JOSE ISABEL ROBLES VIRAMONTES PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A, lon:-101.6005985, lat:19.50091752}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1148248.48 | 1148248.48 | 1085953.01 | 1085953.01 | 1085953.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-009/FONDOIIIDS/2019, contratista:INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:1148248.48, importe_modificado:1148248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1521445/proyecto_INICIO, 1521445/proyecto_PROCESO, 1521445/proyecto_INICIO, 1521445/proyecto_PROCESO, 1521445/proyecto_INICIO, 1521445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522013 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TAFETAN LAURELITOS CERRO DE LA MULA - 27514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 27514 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:98, direccion:RANCHO LOS LAURELITOS, 61346 LOS LAURELITOS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA SALIDA DEL CAMINO LAURELITOS SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA GANADERA DE TAFETAN, lon:-100.93697829, lat:19.41498423}} | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/41, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1522013/proyecto_INICIO, 1522013/proyecto_FIN, 1522013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522134 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3999160.17}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL MANZANILLAL MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 27841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 27841 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO SERRATO COLONIA EL MANZANILLAL (COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ), 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIGUINGARIE Y CALLE CAÑADAS, CALLE DEL ROSAL PARA LLEGAR HAY QUE LLEGAR A LA BASILICA Y DE AHI SEGU, lon:-101.59373685, lat:19.52277432}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 3999160.17 | 3999160.17 | 3934575.48 | 3934575.48 | 3934575.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-004/FONDOIIIAP/2019, contratista:ALGAPE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:3999160.17, importe_modificado:3999160.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}} | {1522134/proyecto_INICIO, 1522134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522215 | Proyecto de inversión | 588061.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION DE LA COMUNIDA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388061.54, modificado:388061.54}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DIVISIÓN DEL NORTE Y CAMINO REAL - 28032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 28032 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.15, meta_modificada:439.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO TANAQUILLO, 59790 LOS NOGALES, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE CAMINO REAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA ES, lon:-102.15682503, lat:19.85727269}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 388061.54 | 388061.54 | 388061.54 | 388061.54 | 388061.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NOG-02-19, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:588061.54, importe_modificado:588061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.15}} | {1522215/proyecto_PROCESO, 1522215/proyecto_FIN, 1522215/proyecto_PROCESO, 1522215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522347 | Proyecto de inversión | 557010.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557010.1, modificado:109592.56}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN VILLA VICTORIA - 28210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28210 | S | 480 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL, lon:-103.370037, lat:18.75543279}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 103389.2 | 103389.2 | 103389.2 | 103389.2 | 103389.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67165, contratista:, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:109592.56, importe_modificado:109592.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1522347/proyecto_PROCESO, 1522347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522441 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:14887.97}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LOS OCOTES - 28318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28318 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - LOS OCOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 02 RANCHERIA LOS OCOTES, 60820 LOS OCOTES, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN CA, lon:-103.44017335, lat:18.82312879}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 14887 | 14887 | 14887 | 14887 | 14887 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62612, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:14887.97, importe_modificado:14887.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1490.0}} | {1522441/proyecto_FIN, 1522441/proyecto_PROCESO, 1522441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522755 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COTIRO - 28689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 28689 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO COTIRO, 58413 CÓTIRO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ISABELA CATOLICA Y CALLE LAZARO CARDENAS IN, lon:-101.64051427, lat:19.76617422}} | 2019-04-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523197 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED SANITARIA Y RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE JAPACURIO - 29343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 29343 | S | 160 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHO JAPACURIO, 59430 JAPACURIO, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JAPACURIO EN LA CALLE PRINCIPAL CON NOMBRE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL LADO NORTE DE LA CAPIL, lon:-101.96275814, lat:20.30805201}} | 2019-04-10 | 2019-07-08 | 450000 | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/019/AD/2019, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1523197/proyecto_INICIO, 1523197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523553 | Proyecto de inversión | 1996932 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996932.0, modificado:1996932.0}} | REHABILITACION CAMINOS SACACOSECHAS EN TEHUANTEPEC - 29721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 29721 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - TEHUANTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA RELI, lon:-103.30171234, lat:18.68699098}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1718168.17 | 1718168.17 | 1718168.17 | 1718168.17 | 1718168.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:1996932.0, importe_modificado:1996932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1523553/proyecto_PROCESO, 1523553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523817 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:580000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES ACUITZIO MICH - 29986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29986 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA FLORIDA - AROSTARO Y CAMINO LA CAMPANA - LOS AGUACATES, CAMINO TIRIPETIO - ERENDIRA EL PROYECTO RE REALIZARA PRINCIPALMENTE DENTRO D, lon:-101.34150465, lat:19.49878135}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 579200.18 | 579200.18 | 579200.18 | 579200.18 | 579200.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66353, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:250000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:150.0}} | {1523817/proyecto_INICIO, 1523817/proyecto_PROCESO, 1523817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523832 | Proyecto de inversión | 319555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319555.0, modificado:319555.0}} | MEJORAMIENTO DE LAS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PRETORIA - 29997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29997 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO PRETORIA, 58412 PRETORIA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 18 DE MARZO, BRECHA SIN NOMBRE LA ESCUELA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE LA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE SIN NOMBR, lon:-101.62379223, lat:19.78930661}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523869 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV OBSIDIANA COL LAS PEÑAS ACUITZIO MICH - 30034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30034 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA OBSIDIANA COLONIA LAS PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPÉTIO - ERENDIRA Y AVENIDA DIAMANTE, CALLE MARMOL SE ENCUENTRA SOBRE EL LETRERO DE BIENVENIDA A ACUITZIO DEL CANJE A U, lon:-101.33690821, lat:19.51086661}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523927 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA COL LAS PEÑAS ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30097 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRANITO COLONIA LAS PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y CALLE BASALTO, CALLE JADE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LAS PEÑAS A UN COSTADO DE LA PRIMARI, lon:-101.34185407, lat:19.51010543}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523933 | Acción | 329615.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329615.19, modificado:329615.19}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 142564 | 142564 | 142564 | 142564 | 142564 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66138, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:329615.19, importe_modificado:329615.19}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.43}} | {1523933/proyecto_INICIO, 1523933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523953 | Proyecto de inversión | 520900.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60000.0, modificado:51636.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460900.55, modificado:431348.36}} | PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA - 30114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30114 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1076.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO RAYÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DEL ANTIGUO CORRAL DE TOROS, lon:-101.89307024, lat:20.06113839}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 395866.4 | 395866.4 | 395866.4 | 395866.4 | 395866.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:482984.36, importe_modificado:482984.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.7}} | {1523953/proyecto_FIN, 1523953/proyecto_PROCESO, 1523953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523996 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PARA VIVIENDA - 30188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30188 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA NUEVO PORVENIR, 59855 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PLAN DE SAN LUIS LAS CASAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA NUEV, lon:-102.3260701, lat:19.94581726}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 618010.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524055 | Proyecto de inversión | 179571.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179571.84, modificado:179571.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUETZAL - 30246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30246 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.2, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:71, direccion:CALLE QUETZAL PUEBLO COLONIA DE QUIRIO, 58978 COLONIA DE QUIRIO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE GOLONDRINA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99103557, lat:19.8269562}} | 2019-04-22 | 2019-05-25 | 153189.26 | 153189.26 | 151189.26 | 151189.26 | 151189.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/006/2019, contratista:C PRO INGENIERIA , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:153189.26, importe_modificado:153189.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1524055/proyecto_INICIO, 1524055/proyecto_FIN, 1524055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524097 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULIC DE LA CALLE DEL POTRERO EN EL TRANSVAL - 30280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30280 | S | 97 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE DEL POTRERO PUEBLO EL TRANSVAL, 58412 EL TRANSVAL, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL POTRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA DEL ACCESO PRINCIPAL ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA EN 80M HA, lon:-101.64075162, lat:19.78220842}} | 2019-04-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524185 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES LA SOLEDAD - 30376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 30376 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO LA SOLEDAD, 59594 LA SOLEDAD, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS SE REALIZARÁN ACCIONES EN LÑAS VIVIENDAS DE LA CALLE HIDALGO Y GUERRERO, lon:-102.45819551, lat:20.08764648}} | 2019-09-27 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524438 | Proyecto de inversión | 112823.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90823.5, modificado:90706.47}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 30678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30678 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO BARRIO PUEBLO NUEVO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO - LA LUZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE ZARAGOZA LA AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SE UBICA A, lon:-101.93403078, lat:20.11049037}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 90706.47 | 90706.47 | 90706.47 | 90706.47 | 90706.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIOZONALAPIEDAD03/2019, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:212554.15, importe_modificado:212554.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1524438/proyecto_INICIO, 1524438/proyecto_FIN, 1524438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524678 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:795054.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA HUERTA - 30885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30885 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE LA HUERTA EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA LA HUERTA, lon:-101.51343611, lat:19.0996592}} | 2019-09-23 | 2019-10-25 | 795054.35 | 795054.35 | 795054.35 | 795054.35 | 795054.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2019/097/032, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:795054.35, importe_modificado:795054.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1524678/proyecto_INICIO, 1524678/proyecto_FIN, 1524678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525173 | Proyecto de inversión | 1599567.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599567.91, modificado:1599364.8}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 86941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 86941 | S | 266 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUEBLO PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon:-101.55967181, lat:19.88599955}} | 2019-03-06 | 2019-06-11 | 1599364.8 | 1599364.8 | 1599364.8 | 1599364.8 | 1599364.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2019, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1599567.91, importe_modificado:1599567.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525173/proyecto_PROCESO, 1525173/proyecto_INICIO, 1525173/proyecto_FIN, 1525173/proyecto_INICIO, 1525173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525190 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO MUNICIPIO DE IRIMBO - 87009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87009 | S | 1653 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:PUEBLO TZINTZINGAREO, 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , NO APLICA, lon:-100.48490422, lat:19.76318758}} | 2019-06-11 | 2019-09-16 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1525190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525194 | Proyecto de inversión | 360000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:167783.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192216.51, modificado:192109.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN - 87032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87032 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA SAN SIMÓN, 59295 SAN SIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MORELOS, A BORDE DE CARRETERA, lon:-102.37216842, lat:20.11943672}} | 2019-06-11 | 2019-07-11 | 192109.95 | 192109.95 | 179615.95 | 179615.95 | 179615.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2019, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:359800.26, importe_modificado:359800.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_PROCESO, 1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_FIN, 1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525215 | Proyecto de inversión | 110940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110940.0, modificado:110940.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 31708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31708 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE LA EMPACADORA PUEBLO PARÁCUARO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON EMPACADORA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CAMELINAS LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.21374642, lat:19.14040824}} | 2019-03-18 | 2019-04-18 | 110940 | 110940 | 110940 | 110940 | 110940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:110940.0, importe_modificado:110940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525215/proyecto_PROCESO, 1525215/proyecto_INICIO, 1525215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525344 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:103000.0}} | REHABILITACIÓN DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 31888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31888 | S | 294 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CALLE LOS POZOS EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL DEPOSITO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD SALIDA AL JABALI A CUAT, lon:-102.20164369, lat:18.90948304}} | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 103000 | 103000 | 103000 | 102552.45 | 102552.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:103000.0, importe_modificado:103000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525344/proyecto_INICIO, 1525344/proyecto_FIN, 1525344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525560 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 32494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 32494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1525560/proyecto_INICIO, 1525560/proyecto_FIN, 1525560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525679 | Proyecto de inversión | 122000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:448091.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN YOTATIRO - 32724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 32724 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO YOTATIRO, 61634 YOTÁTIRO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE YOTATIRO SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRI, lon:-101.74346276, lat:19.60180329}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 448091.71 | 448091.71 | 250734.8 | 250734.8 | 250734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/H.ERONG/F3/15/2019, contratista:GERARDO VILLAGOMEZ BARRIGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:448091.71, importe_modificado:448091.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1525679/proyecto_INICIO, 1525679/proyecto_PROCESO, 1525679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525707 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO - 32770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 32770 | S | 540 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD DEL CARMEN BARRIO MARÍA LUISA MARTÍNEZ, 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA GENERALISIMO MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-101.72169179, lat:19.5809646}} | 2019-03-04 | 2019-12-31 | 3500000 | 3500000 | 2983400.01 | 2983400.01 | 2983400.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66335, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:596.0}} | {1525707/proyecto_PROCESO, 1525707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525836 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 33038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33038 | S | 319 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE EL CAHULOTE EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLES CALLES RODEAN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA Y DOS CUADRAS DEL JARDÍN DE NI, lon:-102.13034694, lat:19.12641197}} | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1525836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525846 | Proyecto de inversión | 526449.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526449.16, modificado:526449.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS EN TINGUINDIN - 33046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 33046 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 58 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN ESQUINA DE LA , lon:-102.47737697, lat:19.73762549}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 526449.16 | 508982.47 | 508982.47 | 508982.47 | 508982.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/008/2019, contratista:RENE BARAJAS PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:508982.47, importe_modificado:508982.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1525846/proyecto_INICIO, 1525846/proyecto_FIN, 1525846/proyecto_PROCESO, 1525846/proyecto_FIN, 1525846/proyecto_PROCESO, 1525846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525929 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - 33178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33178 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ORAPONDIRO, 60760 LOS APONDAREÑO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN, lon:-102.18587829, lat:19.30253647}} | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 0 | 252000 | 250000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1525929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526441 | Proyecto de inversión | 258085.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258085.8, modificado:258085.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS CALLES Y ACCESOS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SIN PAVIMENTAR - 34013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 34013 | S | 510 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS LA LOMA EJIDO SAN VICENTE (LA LOMA), 59446 SAN VICENTE (LA LOMA), CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA LA NORIA LA PROVIDENCIA Y CAMINO LA NORIA LAS CRUCES, CALLEJON CONOCIDO SIN NOMBRE S, lon:-102.11890446, lat:20.21061193}} | 2019-03-20 | 2019-12-20 | 120640.8 | 120640.8 | 120640.8 | 120640.8 | 120640.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO, monto:120640.8, importe_modificado:120640.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1526441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526626 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2367589.77}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DE MANANTIAL LA CAROLINA II AL TANQUE EL CERRITO - 93236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93236 | S | 202 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ZACAN COLONIA LOMAS DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA A APUTZIO, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE CARRETERA , lon:-100.34589122, lat:19.41994779}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2367589.77 | 2367589.77 | 1363043.07 | 1363043.07 | 1363043.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-019/2019, contratista:IMPULSORA BIMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2367589.77, importe_modificado:2367589.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526626/proyecto_PROCESO, 1526626/proyecto_INICIO, 1526626/proyecto_PROCESO, 1526626/proyecto_FIN, 1526626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526633 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | BACHEO Y CALAFATEO DE CAMINOS Y CALLES ASFALTADOS DEL MUNICIPIO - 34245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 34245 | S | 290 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:4477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLEJON CAMINO DE ACCESO LA NORIA LAS CRUCES COLONIA LAS CRUCES, 59446 LAS CRUCES, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CAMINO LAS CRUCES, CAMINO LA NORIA LA PROVIDENCIA AL PASAR LA COMUNIDAD DE LA NORIA RUMBO A, lon:-102.12657311, lat:20.20009596}} | 2019-01-18 | 2019-03-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO, monto:261000.0, importe_modificado:261000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4477.0}} | {1526633/proyecto_PROCESO, 1526633/proyecto_INICIO, 1526633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527413 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098998.68}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN - 35413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 35413 | S | 1500 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN PUEBLO PATAMBAN, 59770 PATAMBAN (PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LOS LAVADEROS Y CALLE CERRADA AL CERRO, CALLE CERRADA AL CERRO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS LAVADEROS, lon:-102.29422465, lat:19.80778792}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 769299.07 | 769299.07 | 769299.07 | 769299.07 | 769299.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FIII(011), contratista:RICARDO QUEVEDO CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1098998.68, importe_modificado:1098998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1527413/proyecto_INICIO, 1527413/proyecto_PROCESO, 1527413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527660 | Proyecto de inversión | 125500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.0, modificado:125500.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA EN LA SALIDA A NURIO EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN - 35771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35771 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:BARRIO COCUCHO, 60244 COCUCHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SALIDA A NURIO EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN, lon:-102.18707172, lat:19.69140489}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/13/AD/2019, contratista:DAVID EMMANUEL MORA AGUILAR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527660/proyecto_FIN, 1527660/proyecto_PROCESO, 1527660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528079 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA COLONIA VERÓNICA MANZANAS VEINT - 104287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 104287 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VERONICA LÓPEZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO LA VERONICA Y CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO LA VERONICA, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO LA VERONICA ENTRANDO A ARIO DE ROSALES POR LA C, lon:-101.69173041, lat:19.21292844}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 299382.97 | 299382.97 | 299382.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900122/2019, contratista:ARGOL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SCOP, monto:997943.24, importe_modificado:997943.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1528079/proyecto_INICIO, 1528079/proyecto_PROCESO, 1528079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528223 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CARAPAN ACACHUÉN EN LA - 105789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105789 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONTINUACIÓN DE CAMINO REAL, lon:-102.03256804, lat:19.86467739}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 598911.65 | 598911.65 | 598911.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900126/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NOFA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1996372.15, importe_modificado:1996372.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1528223/proyecto_INICIO, 1528223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528581 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 108623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 108623 | S | 3369 | 2246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:PUEBLO PLAYA AZUL, 60982 PLAYA AZUL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PLAYA AZUL Y BRECHA PLAYA AZUL, BRECHA PLAYA AZUL CERCA DE LA PLAYA, lon:-102.33584132, lat:17.9783182}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900136/2019, contratista:CONSTRUCTOTA GONVIL DEL ORIENTE DEL ESTADO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2599597.29, importe_modificado:2599597.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1528581/proyecto_INICIO, 1528581/proyecto_PROCESO, 1528581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528714 | Proyecto de inversión | 1031303.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031303.85, modificado:1031303.85}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 37167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 37167 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL PROGRAMA INCLUYE EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DIV, lon:-100.88408605, lat:19.80814311}} | 2019-04-30 | 2019-11-30 | 1031303.85 | 1031303.85 | 1031303.85 | 687688.63 | 687688.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/004/2019, contratista:Kevin Axel Garcia Rangel, convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, monto:1031303.85, importe_modificado:1031303.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} | {1528714/proyecto_INICIO, 1528714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528737 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOS FRESNOS SEGUNDA ETA - 109590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 109590 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2207.0, meta_modificada:2207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL TOREO, 58049 EL FRESNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUNVALACION PERIFÉRICO INDEPENDENCIA Y CALLE LOS CAPULINES, SIN REFERENCIA, lon:-101.3601242, lat:19.77099254}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900138/2019, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4896073.0, importe_modificado:4896073.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1876.29}} | {1528737/proyecto_INICIO, 1528737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529176 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA BOVEDA DE MAMPOSTERIA UBICADA EN EL KM TREINTA Y SIETE MAS QUINIENTOS DE LA CARRETERA EL TEMAZCAL EL LIMON DE PAPATZIN - 112526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 112526 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:227, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTILLO, 61347 EL ZAPOTILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFRENCIA, lon:-100.85532774, lat:19.49160635}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 460916.3 | 460916.3 | 460916.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900148/2019, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:798693.4, importe_modificado:798693.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.0}} | {1529176/proyecto_INICIO, 1529176/proyecto_PROCESO, 1529176/proyecto_FIN, 1529176/proyecto_INICIO, 1529176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529382 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 115637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 115637 | S | 6015 | 4010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2770.0, meta_modificada:2770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CARÁCUARO DE MORELOS, 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TUXPAN- ZITACUARO Y CAMINO BENITO JUAREZ PARICUARO, CAMINO TUZANTLA Y TIQUICHEO MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS , lon:-101.121564, lat:19.01998818}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900133/2019, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1599378.48, importe_modificado:1599378.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1108.0}} | {1529382/proyecto_INICIO, 1529382/proyecto_PROCESO, 1529382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530585 | Proyecto de inversión | 1063042.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063042.83, modificado:1063042.83}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE HOYICAZUELAS COL PRADERAS DE ITZICUARO DE LOS REYES MICH - 40980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40980 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.88, meta_modificada:259.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HOYICAZUELAS INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE ITZICUARO, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CHIQUIHUITILLO Y CALLE RIO APUPATARO, CALLE ANENECUILCO CUATRO CALLES AL ESTE DESDE LA CRUZ R, lon:-102.46709799, lat:19.57913235}} | 2019-05-13 | 2019-08-26 | 1063042.83 | 1060093 | 1060093 | 1060093 | 1060093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/06/2019, contratista:Grupo constructor Altus Terra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1060093.0, importe_modificado:1060093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.88}} | {1530585/proyecto_INICIO, 1530585/proyecto_FIN, 1530585/proyecto_INICIO, 1530585/proyecto_PROCESO, 1530585/proyecto_FIN, 1530585/proyecto_INICIO, 1530585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531048 | Proyecto de inversión | 211280.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211280.81, modificado:211280.81}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE TECOMATAN - 42346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42346 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD I, lon:-102.50023485, lat:20.11620811}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 182881.57 | 182881.57 | 182881.57 | 182881.57 | 182881.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:211280.81, importe_modificado:211280.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1531048/proyecto_INICIO, 1531048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531068 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:10.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE AL DEPOSITO LARIOS EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42395 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE SAN JOSE DE GRACIA EN LA FALDA DEL CERRO DE LARIOS EL CUAL INICIA EN EL DEPOSITO AGUA, lon:-103.00962564, lat:19.98166116}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1531068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532265 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO POZOS PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 71454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 71454 | S | 115 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO POZOS - PRIMERO DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 60760 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRE, lon:-102.19934822, lat:18.89873078}} | 2019-02-23 | 2019-10-31 | 201269.57 | 250000 | 250000 | 201269.57 | 201269.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1532265/proyecto_INICIO, 1532265/proyecto_FIN, 1532265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532291 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 71496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71496 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.2, meta_modificada:135.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:57, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A EL TIGRE COLONIA EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A CRESCENCIO MORALES Y BRECHA E, lon:-100.23858816, lat:19.47566668}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532558 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA DE CUANGATZIO - 71840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71840 | S | 226 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DE LA SECUNDARIA RANCHERIA CUANGATZIO, 61823 CUANGATZIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.60597171, lat:19.29326087}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 900000 | 900000 | 269943.35 | 269943.35 | 269943.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/20/2019, contratista:OSCAR VEJAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:899811.18, importe_modificado:899811.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1532558/proyecto_INICIO, 1532558/proyecto_PROCESO, 1532558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533050 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 72563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72563 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:192, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A EL CAPULÍN COLONIA EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRE, lon:-100.24976537, lat:19.47907064}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533266 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE CHACOLOTE - 47183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47183 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO PUEBLO EL CHACOLOTE, 59184 EL CHACOLOTE, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMU, lon:-102.54163938, lat:20.11191255}} | 2019-06-06 | 2019-08-20 | 156286.46 | 156286.46 | 156286.46 | 156286.46 | 156286.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1533266/proyecto_INICIO, 1533266/proyecto_PROCESO, 1533266/proyecto_INICIO, 1533266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533323 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS BERTRAUD ROUSELL - 47232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47232 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE HERMENGILDO GALEANA PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GIGANTES, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE EFECTUARA DENTRO DEL TERRENO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNI, lon:-102.54811002, lat:20.19393452}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 70366.01 | 70366.01 | 70366.01 | 70366.01 | 70366.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1533323/proyecto_PROCESO, 1533323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533353 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS AZARES MEZA RICA - 73124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73124 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:118, direccion:RANCHERIA LOS AZARES, 61353 MESA RICA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS AZARES, lon:-100.76616327, lat:19.33819156}} | 2019-09-03 | 2019-09-26 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/45, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1533353/proyecto_INICIO, 1533353/proyecto_PROCESO, 1533353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533379 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOLA JABONERA PRIMER RANCHO - 73138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73138 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:87, direccion:RANCHERIA LA JABONERA (EL ZAPOTE), 61344 LA JABONERA (EL ZAPOTE), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA JABONERA PRIMER RANCHO, lon:-100.8277643, lat:19.41491212}} | 2019-08-14 | 2019-09-12 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/48, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1533379/proyecto_INICIO, 1533379/proyecto_FIN, 1533379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533395 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANILLO LA OREJANA LAS CEIBAS - 73148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73148 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:488, direccion:RANCHERIA EL PLATANILLO, 61355 LAS CEIBAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SALIDA DE PLATANILLO, lon:-100.8935813, lat:19.52224593}} | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/53, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1533395/proyecto_INICIO, 1533395/proyecto_FIN, 1533395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534059 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SELLO SANITARIO EN PERFORACION DE LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS MUNICIPIO DE TANHUATO - 74156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 74156 | S | 255 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:CALLE NACIONAL RANCHO LOS CHARCOS, 59235 LOS CHARCOS, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VISTA HERMOSA LA PIEDAD Y CALLE CHAPULTEPEC, CAMINO INVERNADEROS MARQUEZ LA PERFORACION SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DEL CAMPO DEP, lon:-102.41029075, lat:20.27085984}} | 2019-07-09 | 2019-09-20 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 992019.99 | 992019.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/IR-02/2019, contratista:MARCOS ANTONIO ARIZAGA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1148123.7, importe_modificado:1148123.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1534059/proyecto_PROCESO, 1534059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534270 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO A AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LAS CAÑAS - 74458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74458 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:AVENIDA AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS CAÑAS Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE LAS CAÑAS SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS MARGEN I, lon:-101.97506196, lat:18.5638716}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 635000 | 629079.23 | 629079.23 | 629079.23 | 629079.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1188241.44, importe_modificado:1188241.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1534270/proyecto_INICIO, 1534270/proyecto_FIN, 1534270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535058 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZIZISPANDACURE KUANICUTI Y KAXUMBEKUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO II - 75481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 75481 | S | 200 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE KAXUMBEKUA BARRIO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIZISPANDAQUARE Y , CALLE ZACAPU HIRETI EN EL BARRIO DE SAN PEDRO II EN ACCESO A PRINCIPAL A ESCUELA MIGUEL HIDAL, lon:-101.55186779, lat:19.67473473}} | 2019-06-26 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535110 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | PROGRAMA VIVIENDA - 75534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICH | 75534 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:19, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR S/N COLONIA CHUCÁNDIRO, 58860 TANIMIRECHE, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS DOMICILIOS., lon:-101.38447552, lat:19.87728942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 575000 | 575000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62965, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:91.0}} | {1535110/proyecto_INICIO, 1535110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535459 | Proyecto de inversión | 652300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652300.0, modificado:652300.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL EMPLEADOS MUNICIPALES DE ARTEAGA - 76094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 76094 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUPATITZIO PUEBLO EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUPATIIZIO Y CALLE CHAPALA, CALLE CUPATITZIO SE UBICA EN LA COLONIA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, lon:-102.29546653, lat:18.36537071}} | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 652300 | 652299.51 | 278074.34 | 278074.34 | 278074.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.0}} | {1535459/proyecto_INICIO, 1535459/proyecto_PROCESO, 1535459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535644 | Proyecto de inversión | 1498996.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INF FISICA EN AGUA POTABL, monto:978996.9, modificado:978996.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520003.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL BAÑOS HÚMEDOS Y BIODIGESTORES - 76640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76640 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:524, direccion:CALLE CAMINO TRUCHITAS PEÑA REDONDA RANCHERIA PEÑA REDONDA, 58496 PEÑA REDONDA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO BALCONES Y , ESTAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PEÑA REDONDA, lon:-101.06706811, lat:19.27660775}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 520003.1 | 520003.1 | 520003.1 | 520003.1 | 520003.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64593, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:1499000.0, importe_modificado:1499000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1535644/proyecto_INICIO, 1535644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535816 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649350.0}} | REHABILITACIÓN DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS - 50406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 50406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO MOLINOS, 61004 SAN ANTONIO MOLINOS, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CASA COLORADA Y CALLE RUA SAN ANTONIO MOLINOS, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS D, lon:-100.21443125, lat:20.07670846}} | 2019-06-10 | 2019-09-06 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/019/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA, monto:649350.0, importe_modificado:649350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1535816/proyecto_INICIO, 1535816/proyecto_PROCESO, 1535816/proyecto_INICIO, 1535816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536209 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA FABRICA - 77555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 77555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PERIBAN - LA FABRICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA LA FÁBRICA, 60445 LA FÁBRICA, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PERIBAN - PASO DE LA NIEVE Y CALLE PEDREGAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECT, lon:-102.37802697, lat:19.51362535}} | 2019-06-24 | 2019-07-27 | 280000 | 280000 | 93234.44 | 93234.44 | 93234.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1536209/proyecto_PROCESO, 1536209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536243 | Proyecto de inversión | 968848.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968848.95, modificado:968848.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 51210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 51210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO PALO DULCE - EL BELLOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA EL VENADO, 61016 EL VENADO, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CORONEO-AMEALCO Y CARRETERA LA PAZ-TEPETONGO, LAS OBRAS SE UBICAN, lon:-100.25855718, lat:20.14345877}} | 2019-05-13 | 2019-07-19 | 968848.95 | 968848.95 | 939033.04 | 939033.04 | 939033.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:968848.95, importe_modificado:968848.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9600.0}} | {1536243/proyecto_INICIO, 1536243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536519 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 77991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77991 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONA, lon:-101.41631622, lat:20.14098252}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 9290.99 | 9290.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:37500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1536519/proyecto_PROCESO, 1536519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536747 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498910.0}} | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA - 52188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 52188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:ANDADOR PALACIO MUNICIPAL PUEBLO EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AV. VASCO DE QUIROGA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN, lon:-100.29372352, lat:20.1347945}} | 2019-07-01 | 2019-12-06 | 2498910 | 2498910 | 749673 | 749673 | 749673 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/IR/008/2019, contratista:JOSE TREJO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA, monto:2498910.0, importe_modificado:2498910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1536747/proyecto_INICIO, 1536747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536831 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA - 78428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78428 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.04, meta_modificada:79.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO RANCHERIA AGUACATE DEL SUR, 60465 AGUACATE DEL SUR, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA SO, lon:-102.38730709, lat:19.25044305}} | 2019-06-19 | 2019-08-23 | 400000 | 400000 | 351370.82 | 351370.82 | 351370.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1536831/proyecto_INICIO, 1536831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537192 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JN DE NIÑOS DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 52873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52873 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CHIMUSDA COLONIA CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61526 CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CALLE EN DIRECCIÓN , lon:-100.30029725, lat:19.47356678}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 90659.73 | 90659.73 | 90659.73 | 90659.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60271, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1537192/proyecto_PROCESO, 1537192/proyecto_INICIO, 1537192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537437 | Proyecto de inversión | 628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:628000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE COYOTZAULQUI DE LA COLONIA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN - 53206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 53206 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE COYOTZAULQUI COLONIA CUAUHTÉMOC, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CALTZONTZIN LA OBRA SE UBICA EN LA COL CUAUHTEMOC SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y, lon:-101.26534803, lat:19.98838429}} | 2019-04-25 | 2019-07-05 | 628000 | 628000 | 628000 | 547710.4 | 547710.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60768, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:628000.0, importe_modificado:628000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1537437/proyecto_INICIO, 1537437/proyecto_PROCESO, 1537437/proyecto_FIN, 1537437/proyecto_PROCESO, 1537437/proyecto_FIN, 1537437/proyecto_PROCESO, 1537437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537493 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | DESAZOLVE DE ARROYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL HUANGO EL VIEJO - 53341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 53341 | S | 120 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), 58805 SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRIMARIA Y CALLE RUMBO AL KINDER, CALLE JUNTO AL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-101.45572812, lat:19.97916731}} | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 204964.39 | 204964.39 | 204964.39 | 204964.39 | 204964.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-005/2019, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO MORELOS, monto:204964.39, importe_modificado:204964.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1537493/proyecto_PROCESO, 1537493/proyecto_FIN, 1537493/proyecto_INICIO, 1537493/proyecto_PROCESO, 1537493/proyecto_FIN, 1537493/proyecto_INICIO, 1537493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201538777 | Proyecto de inversión | 95138.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95138.03, modificado:95138.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 55472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 55472 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN NICOLÁS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. SALAZAR Y TERRACERIA VIA DEL FERROCARRIL, CALLE SAN MARTIN LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARR, lon:-100.44060281, lat:19.89683038}} | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2814.36 | 2814.36 | 2814.36 | 2814.36 | 2814.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:95138.03, importe_modificado:95138.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {1538777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539716 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:215911.1}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE GALEANA COLONIA LOMA ALTA - 57204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 57204 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA LOMA ALTA, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE ROSALES, CALLE BONSAI SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA DE LA COLONIA LOMA ALTA PEGADO AL CANAL DE RIEGO Y C, lon:-100.4528963, lat:19.91428698}} | 2019-05-10 | 2019-07-09 | 94563.21 | 94563.21 | 94563.21 | 94563.21 | 94563.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANARRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:215911.1, importe_modificado:215911.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1539716/proyecto_PROCESO, 1539716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539907 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AL SUBCONECTOR - 57663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 57663 | S | 640 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE AVENIDA MICHOACAN COLONIA CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE AL LADO DE LA CARRETERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE SE EN, lon:-101.60567156, lat:19.41684188}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 699842.54 | 699842.54 | 699842.54 | 699842.54 | 699842.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/05/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:629928.1, importe_modificado:629928.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1539907/proyecto_INICIO, 1539907/proyecto_PROCESO, 1539907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540761 | Proyecto de inversión | 1168513.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168513.5, modificado:1168513.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE CON ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES - 84461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84461 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.85065701, lat:20.11818403}} | 2019-03-04 | 2019-04-20 | 1168513.5 | 1168513.5 | 1163476.7 | 1163476.7 | 1163476.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/002/2019, contratista:CATECI S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:1168513.5, importe_modificado:1168513.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1540761/proyecto_INICIO, 1540761/proyecto_FIN, 1540761/proyecto_PROCESO, 1540761/proyecto_FIN, 1540761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540917 | Proyecto de inversión | 920623.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920623.28, modificado:920623.28}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE NUEVA CONSTITUCIÓN COL EMILIANO ZAPATA DE LOS REYES MICH - 59287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59287 | S | 423 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.66, meta_modificada:218.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PLAN DE AYALA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DESDE LA PL, lon:-102.4706549, lat:19.5806719}} | 2019-07-29 | 2019-10-29 | 920623.28 | 918915 | 918915 | 917330.66 | 917330.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/13/2019, contratista:Gestión pública y constructora del bajío mi tierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:918915.0, importe_modificado:918915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.66}} | {1540917/proyecto_INICIO, 1540917/proyecto_PROCESO, 1540917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541019 | Proyecto de inversión | 449997.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449997.58, modificado:449997.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA ZARZAMORA - 59461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59461 | S | 456 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:33, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS INTERIOR SN EJIDO LA ZARZAMORA, 60413 LA ZARZAMORA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS, CAMINO VIEJO A LA TINAJA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A, lon:-102.41537512, lat:19.70353466}} | 2019-08-30 | 2019-11-30 | 449997.58 | 449997.58 | 449997.58 | 134999.27 | 134999.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/AD/14/2019, contratista:Desarrollo Inmobiliario de Paracho, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:449997.58, importe_modificado:449997.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1541019/proyecto_INICIO, 1541019/proyecto_PROCESO, 1541019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541073 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRMIER ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA - 85004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 85004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE UAYAMEO BARRIO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RESTO DE TIERRAS COMUNALES Y CALLE JAPONDA, CALLE SICUIRACHA EN LA CARRETERA FEDERAL 15 SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO EN , lon:-101.55948775, lat:19.67146933}} | 2019-07-16 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1541073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541465 | Proyecto de inversión | 897888.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897888.43, modificado:897888.43}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 60283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60283 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.52, meta_modificada:790.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 60433 DIECIOCHO DE MARZO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHERATO-ZACAN Y TERRACERIA CAMINO VIEJO ACHERATO, CARRETERA LOS REYES-PAMATACUARO SE ENCUENTRA AF, lon:-102.35731547, lat:19.61359313}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 897888.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1541465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541800 | Proyecto de inversión | 1017460.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017460.12, modificado:1017460.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSENDO MADRIGAL DE LA LOCALIDAD DE CHERATO - 60886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60886 | S | 223 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.08, meta_modificada:830.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE ROSENDO MARIGAL INTERIOR SN EJIDO CHERATO, 60433 CHERATO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA BENITO JÚAREZ SE ENCUENTRA FRENTE A LA ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.35020604, lat:19.6294642}} | 2019-09-30 | 2019-11-29 | 1017460.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1541800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541802 | Proyecto de inversión | 362021.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362021.38, modificado:160000.0}} | AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF J CLEOFAS MORENO GARCÍA - 60887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 60887 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 17 18 INTERIOR SN COLONIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CALLE 21 SE UBICA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN , lon:-100.4567658, lat:19.87776216}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 156809.02 | 156809.02 | 156809.02 | 156809.02 | 156809.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67241, contratista:, convocante:MUNICPIO DE MARAVATIO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541802/proyecto_INICIO, 1541802/proyecto_PROCESO, 1541802/proyecto_INICIO, 1541802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541820 | Proyecto de inversión | 2281807.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281807.7, modificado:2281807.7}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO PEÑA DE LOS REYES MICH - 60912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60912 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.56, meta_modificada:553.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PEÑA INTERIOR SN COLONIA SINDICATO NACIONAL AZUCARERO, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO AGUA BLANCA Y CALLE PROL. MORELOS, CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ ES LA CALLE DE ACCESO A , lon:-102.46386844, lat:19.57916327}} | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 2281807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1541820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543443 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS - 63069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63069 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLAS RANCHERIA EL CUATE, 60485 EL CUATE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA C, lon:-102.28583815, lat:19.23663868}} | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 85000 | 85000 | 84892.26 | 84892.26 | 84892.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1543443/proyecto_INICIO, 1543443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543765 | Proyecto de inversión | 97789.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97789.5, modificado:97789.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO TLAZAZALCA GUAPAJECUARO - 88976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88976 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO LA YERBABUENA, 58750 LA YERBABUENA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO HUAPAJECUARO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL MANANTIAL JUNICO POR ESE CAMINO, lon:-102.02248794, lat:19.99438705}} | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63908, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:97789.5, importe_modificado:97789.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1543765/proyecto_FIN, 1543765/proyecto_PROCESO, 1543765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544029 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS - 63959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63959 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA ACÚMBARO, 60485 ACÚMBARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS E, lon:-102.34085406, lat:19.22554013}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 210000 | 210000 | 207328.71 | 207328.71 | 207328.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1544029/proyecto_PROCESO, 1544029/proyecto_INICIO, 1544029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544112 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105500.0, modificado:105500.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR - 89843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 89843 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA CAUDILLOS DEL SUR, lon:-101.58416236, lat:20.1032982}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 100500 | 100500 | 100500 | 100442.82 | 100442.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-05151, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100442.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1544112/proyecto_INICIO, 1544112/proyecto_PROCESO, 1544112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544390 | Acción | 302267.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302267.14, modificado:302267.14}} | CREACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS - 64473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2019-05-09 | 2019-12-31 | 302267.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544925 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | AMPLIUACIÓN ELÉCTRICA EN LA CA CALLE GUANAJUATO - 91035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 91035 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL PANTEON, lon:-101.49295642, lat:20.1428129}} | 2019-06-04 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544988 | Acción | 845730.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845730.57, modificado:845730.57}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 65408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 65408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 845730.57 | 845730.57 | 845730.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:845730.57, importe_modificado:845730.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1544988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545310 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 65901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65901 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MACHO DE AGUA COLONIA MACHO DE AGUA (QUINTA MANZ. DE CRESCENCIO MORALES), 61525 MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y CALLE EN , lon:-100.2426906, lat:19.44162498}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 245000 | 197263.17 | 197263.17 | 197263.17 | 197263.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66651, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1545310/proyecto_INICIO, 1545310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545312 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JN DE NIÑOS JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN - 65908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65908 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:157, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRITO COLONIA EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECC, lon:-100.23359477, lat:19.46428862}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 40000 | 22449.32 | 22449.32 | 22449.32 | 22449.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1545312/proyecto_INICIO, 1545312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545551 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL - 66298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 66298 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:159, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LOS ESCOBALES COLONIA LOS ESCOBALES (QUINTA MANZ. DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LOS ESCOBALES (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN, lon:-100.25758463, lat:19.46299308}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 277886.53 | 277886.53 | 277886.53 | 277886.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66644, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1545551/proyecto_INICIO, 1545551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546307 | Proyecto de inversión | 1100700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100700.0, modificado:1100572.22}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO LAS PRADERAS - 67257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67257 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LAS PRADERAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE CIPRES, CALLE LIRIOS SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS LOS PIRULES Y LAS PRADERAS QUE ESTAN A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-100.43027176, lat:19.88200149}} | 2019-06-05 | 2019-08-05 | 978000.32 | 978000.32 | 978000.32 | 978000.32 | 978000.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/027-2019, contratista:CONSTRUCTORES GEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1100578.22, importe_modificado:1100578.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:614.0}} | {1546307/proyecto_INICIO, 1546307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546452 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUE SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD - 93166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 93166 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAZARO CARDENAS LA PURISIMA, 58920 LÁZARO CÁRDENAS (LA PURÍSIMA), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO ENFRENTE DE LA IGLESIA EN CAL, lon:-101.02321463, lat:19.86988122}} | 2019-06-20 | 2019-07-20 | 198000 | 198000 | 189099.09 | 189099.09 | 189099.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66171, contratista:, convocante:MAO850101188, monto:198000.0, importe_modificado:198000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1546452/proyecto_PROCESO, 1546452/proyecto_INICIO, 1546452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547339 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 68614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68614 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:180, direccion:PEATONAL BRECHA CONOCIDA EN OJO DE AGUA RANCHO OJO DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), 61528 OJO DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DE OJO DE AGUA Y BRECHA DE OJO DE AGUA, BRECHA, lon:-100.39302375, lat:19.51416104}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 210901.76 | 210901.76 | 210901.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-031/2019, contratista:ING FRANCISCO ORTEGA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1547339/proyecto_INICIO, 1547339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547426 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 68760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68760 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE TIMBINEO PUEBLO TIMBINEO LOS CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TIMBINEO Y CALLE SECUNDARIA DE TIMBINEO, CALLE A CENTRO TIMBINEO DE LOS CONTRERAS 1A. , lon:-100.45181256, lat:19.41201784}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 500000 | 33256.16 | 33256.16 | 33256.16 | 33256.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1547426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547548 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM RURAL LA CORREGIDORA CCT - 69012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69012 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DE PUENTEZUELAS RANCHERIA PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 61529 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PUENTEZUELAS NORTE Y CAMINO A PUENTEZUELA, lon:-100.31699606, lat:19.48548196}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 380000 | 380000 | 379999.97 | 379999.97 | 379999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-096/2019, contratista:ARQ. LORENAN BERENICE VEGA BOBADILLA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547548/proyecto_INICIO, 1547548/proyecto_FIN, 1547548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547572 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 69041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 69041 | S | 1988 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1428.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A LOS BANCOS COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE RAMOS MILLAN, BRECHA CANAL LA LINEA SE AGUA ESTA SOBRE LA CARRETERA SALIDA DE PARACUARO A LOS BANCOS ANTES DE L, lon:-102.21735331, lat:19.16278193}} | 2019-05-27 | 2019-08-31 | 382278 | 900000 | 900000 | 382278 | 382278 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1547572/proyecto_INICIO, 1547572/proyecto_FIN, 1547572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547612 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM CVE - 69082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69082 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO LOS REYES RANCHO LOS REYES (QUINTA MANZANA), 61537 LOS REYES (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LOS REYES A LAS MESAS Y VEREDA LOS REYES AL TIZATE, VEREDA BARRANCA IGNACIO LÓPEZ RAYÓ, lon:-100.45026125, lat:19.35565506}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547944 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE AMPLIACION CD LAZARO CARDENAS - 69700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 69700 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION CIUDAD LAZARO CARDENAS COLINIA SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMPLAICION LAZAO CARDENAS Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UB, lon:-102.29156123, lat:18.36947416}} | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 385000 | 375113.62 | 375113.62 | 375113.62 | 375113.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1547944/proyecto_INICIO, 1547944/proyecto_FIN, 1547944/proyecto_PROCESO, 1547944/proyecto_FIN, 1547944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548447 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE PLAN DE IGUALA EN LA COLONIA PLAN DE IGUALA - 70611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70611 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA OBRERA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE COLOCIO, CALLE MARIANO MATAMOROS HASTA EL FONDO DE LA CALLE PLAN DE IGUALA, lon:-102.08086636, lat:19.03253257}} | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548713 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASETA EQUIPO DE CLORACIÓN EQUIPAMIENTO DE POZO MALLA CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN - 71143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71143 | S | 585 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO LOMA DEL ZAUS-ETUCUARO PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y , ESTA OBRA INICIARA EN EL MANANTIAL UBICADO EN LA MESA DE LAS AZUCENAS CON EL EL EQUIPAMIENTO Y LA REHABILIT, lon:-101.21444849, lat:19.41762777}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 4485078.31 | 4485078.31 | 1345523.49 | 1345523.49 | 1345523.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/006/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4485078.31, importe_modificado:4485078.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1548713/proyecto_INICIO, 1548713/proyecto_PROCESO, 1548713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548850 | Proyecto de inversión | 117654.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117654.4, modificado:154046.45}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUPERVISION ESCOLAR DE LA LOCALIDAD E TARETAN MUNICIPIO DE TARETAN - 96536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 96536 | S | 175 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.13, meta_modificada:57.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRES CUADRAS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.91837931, lat:19.33109651}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | 130953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66582, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN, monto:154046.45, importe_modificado:154046.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1548850/proyecto_INICIO, 1548850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549274 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHUMBITARO - 97767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 97767 | S | 279 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CHUMBÍTARO, 61990 CHUMBÍTARO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CHUMBITARO SOBRE LA ENTRADA P, lon:-100.70208109, lat:18.48221598}} | 2019-04-22 | 2019-07-13 | 150000 | 150000 | 150000 | 4875 | 4875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59549, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1549274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549490 | Proyecto de inversión | 224262.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224262.13, modificado:224262.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA DE RIVA PALACIO - 98339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 98339 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CD ALTAMIRANO - TOLUCA Y CALLE GALEANA, CARRETERA CD ALTAMIRANO - HUETAMO CALLE CALLE CORREGIDORA PUEBL, lon:-100.66352487, lat:18.36764309}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 224262.13 | 224262.13 | 224262.13 | 221383.12 | 221383.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59558, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:224262.13, importe_modificado:224262.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.5}} | {1549490/proyecto_INICIO, 1549490/proyecto_PROCESO, 1549490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549759 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAGUNILLAS - 99128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99128 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNILLAS INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE INGUARAN, CALLE MACAHIUTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25771785, lat:19.70816332}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550394 | Acción | 28021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28021.36, modificado:28021.36}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 101014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.851005, lat:20.118998}} | 2019-07-01 | 2019-12-14 | 0 | 28021.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66108, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:28021.36, importe_modificado:28021.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1550394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550730 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS CABRERA - 101901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101901 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEOTIHUACANOS Y CALLE GUASAVES VALLADOLID, CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR N, lon:-101.14961953, lat:19.71647494}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 43356.26 | 43356.26 | 43356.26 | 43356.26 | 43356.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-046/OP/0036/ADM/19, contratista:MED CONSTRATISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144520.86, importe_modificado:144520.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1550730/proyecto_INICIO, 1550730/proyecto_FIN, 1550730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550924 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ESTAPA UNO - 102347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102347 | S | 1154 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO J MÚGICA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.15230147, lat:19.65106035}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 3325106.67 | 997232 | 997232 | 997232 | 997232 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-087/OP/0081/IRM/19, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:3324106.67, importe_modificado:3324106.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}} | {1550924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551043 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 102558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102558 | S | 2204 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE JUANA INÉS DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DÉCIMA MUSA, CALLE JUANA PAVÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SEC, lon:-101.15004364, lat:19.65028641}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1978523.28 | 593475.98 | 593475.98 | 593475.98 | 593475.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0084/IRM/19, contratista:UBARLDO IGNACIO OMAR DIDEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1978253.28, importe_modificado:1978253.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1551043/proyecto_PROCESO, 1551043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRO REGRESADO A SU SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:REGISTRO REGRESADO A SU SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:REGISTRO REGRESADO A SU SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:REGISTRO REGRESADO A SU SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201551109 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE RICARDO FLORES MAGÓN - 102674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102674 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TEPALCAPETEC INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIMILPA Y CALLE HUECATO, CALLE PETEMBO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA RICARDO FLORES M, lon:-101.24774911, lat:19.70585841}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551129 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN MIGUEL DEL MONTE - 102702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102702 | S | 87 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMAL A SAN MIGUEL DEL MONTE- AGUA ZARCA Y CALLE JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE RAMAL A SAN MIGUEL, lon:-101.13475487, lat:19.62161128}} | 2019-07-02 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551235 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACUARO - 102915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102915 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JACUARO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZINZIRO Y CALLE ICHAQUEO, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25276618, lat:19.70633038}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551846 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO PRINCIPAL COM TEREMENDO DE LOS REYES - 104655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104655 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA TEREMENDO INTERIOR SN COLONIA TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACC, lon:-101.47258624, lat:19.78880764}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 546187.06 | 546187.06 | 546187.06 | 546187.06 | 546187.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-027/OP/0155/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:546187.06, importe_modificado:546187.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.4}} | {1551846/proyecto_PROCESO, 1551846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551864 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 104693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1551864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552275 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ELECTRIFICACION EN LA COL LOS SABINOS SEGUNDA ETAPA - 105693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105693 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TELESTOS INTERIOR SN COLONIA EL SABINO, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ATLAS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN COL LOS SABINOS, lon:-101.16266152, lat:19.73044191}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 428740.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1552275/proyecto_PROCESO, 1552275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552328 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARRITAS EL CHILAR - 105802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105802 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO PARRITAS - EL CHILAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA PARRITAS, 58356 PARRITAS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PIEDRAS DE LUMBRE - EL RANCHITO Y CAMINO LA LOBERA - EL PARAMO, CAMINO LA LOBERA - , lon:-101.12069467, lat:19.5506426}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552343 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MANUEL ABREU Y TOMAS RIVERA - 105840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105840 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:534, direccion:CALLE MANUEL ABREU INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MANANTIALES DEL PARIÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOMAS RIVERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚ, lon:-101.26878451, lat:19.68411261}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 346313.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.1}} | {1552343/proyecto_PROCESO, 1552343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552872 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA AMPLIACIÓN LA ALDEA - 107145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107145 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE PEDRO AYALA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DESIERTO DE ATACAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA SE UBICA EN ATAPANEO COLONIA AMPLIACIÓN LA ALDEA, lon:-101.1347131, lat:19.75074461}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 635016.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1552872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555666 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC TELESEC GRAL FRANCISCO J MUGICA DE CUPUAN DEL RIO - 113526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113526 | S | 564 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:EJIDO CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CUPUAN DEL RIO, lon:-102.18061333, lat:18.77617705}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 54114.45 | 54114.45 | 54114.45 | 54114.45 | 54114.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65902, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1555666/proyecto_INICIO, 1555666/proyecto_PROCESO, 1555666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556326 | Proyecto de inversión | 1240997.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240997.82, modificado:1238250.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE DE LA COLONIA LUIS HECHEVERRIA - 115050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 115050 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA, lon:-101.52415915, lat:19.09305699}} | 2019-09-09 | 2019-11-11 | 903209.1 | 903209.1 | 903209.1 | 903209.1 | 903209.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2019/097/083, contratista:GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1238250.5, importe_modificado:1238250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1556326/proyecto_INICIO, 1556326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557330 | Acción | 100192.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100192.5, modificado:100192.5}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 117172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 117172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1557330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557804 | Acción | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FAISM - 118292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 118292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558182 | Proyecto de inversión | 91934.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91934.71, modificado:91611.38}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab141 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:485, direccion:Calle Belisario Domínguez 278, José Vasconcelos, La Aldea, Mich., México, lon:-101.1330986, lat:19.74602424}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558332 | Proyecto de inversión | 365701.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365701.74, modificado:365701.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB011 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle Ortega y Montañes 554, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18597031, lat:19.69819307}} | 2019-05-20 | 2019-07-20 | 365701.74 | 365674.55 | 365674.55 | 365674.55 | 365674.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558487 | Proyecto de inversión | 198241.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198241.26, modificado:198241.26}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB052 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Edificio C, Ciudad Universitaria, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Michoacán, México, lon:-101.20262146, lat:19.68978882}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 198241.26 | 195041.12 | 58512.34 | 58512.34 | 58512.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558501 | Proyecto de inversión | 851230.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851230.25, modificado:851230.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB058 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro, 58480 Centro, Mich., México, lon:-101.27918243, lat:19.39212483}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 851230.25 | 850168.5 | 255050.55 | 255050.55 | 255050.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201564198 | Acción | 217698.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217698.03, modificado:217698.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA JOHN DEER | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO |  | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, La Planta, 58540 Pastor Ortiz, Mich., México, lon:-101.60499573, lat:20.29134237}} | 2019-06-10 | 2019-07-06 | 152388.62 | 152388.62 | 152388.62 | 152388.62 | 152388.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/009/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:217698.03, importe_modificado:217698.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:170.0}} | {1564198/proyecto_INICIO, 1564198/proyecto_FIN, 1564198/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:la cancelación se debe solicitar a través de las Mids , trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:la cancelación se debe solicitar a través de las Mids , trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:la cancelación se debe solicitar a través de las Mids , trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:la cancelación se debe solicitar a través de las Mids , trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | MIC190201564489 | Acción | 1354025.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354025.79, modificado:1354025.79}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/021/19 | N | 0 | 0 | 3396 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Juan de la Barrera, Centro, San José Huipana, Mich., México, lon:-101.47504807, lat:20.27491865}} | 2019-06-25 | 2019-08-15 | 947818.06 | 947818.06 | 947818.06 | 947818.06 | 947818.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/021/19, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1354025.79, importe_modificado:1354025.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1564489/proyecto_INICIO, 1564489/proyecto_PROCESO, 1564489/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190201566209 | Adquisición | 77537.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77537.25, modificado:77537.25}} | Refrendo 2019 del Convenio específico para el fortalecimiento de los programas de restauración y protección forestal. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Forestal del Estado | 4 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lic. Justo Mendoza 4, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18142128, lat:19.69831428}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 77537.25 | 77537.25 | 77537.25 | 23774.41 | 23774.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567953 | Proyecto de inversión | 401823.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401823.52, modificado:401823.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:16DTA0290R, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 401823.52 | 401619.99 | 120486 | 120486 | 120486 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567958 | Proyecto de inversión | 538999.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538999.37, modificado:538999.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JUANA PAVON DE MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB143 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16EJN0012L, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 538999.37 | 537084.71 | 161125.41 | 161125.41 | 161125.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567981 | Proyecto de inversión | 470702.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470702.61, modificado:470702.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N GENERAL NICOLÁS DE RÉGULES CANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB073 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:16DJN3013F, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 470702.61 | 470702.61 | 141210.78 | 141210.78 | 141210.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567987 | Proyecto de inversión | 464139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464139.32, modificado:464139.32}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB079 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DST0110P, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2019-07-08 | 2019-08-06 | 464139.32 | 459599.31 | 137879.79 | 137879.79 | 137879.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568001 | Proyecto de inversión | 66385.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66385.06, modificado:66385.06}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA PARHIKUTINI | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB102 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:16DPB0227B, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 66385.06 | 66385.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568003 | Proyecto de inversión | 26554.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB104 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, direccion:16DPR1947Q, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 26554.02 | 26554.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568022 | Proyecto de inversión | 753398.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753398.7, modificado:753398.7}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB160 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:16DPR0783Q, lon:-100.494612, lat:19.458725}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 753398.7 | 752892.9 | 225867.87 | 225867.87 | 225867.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568025 | Proyecto de inversión | 79112.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79112.2, modificado:79112.2}} | MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB164 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:16ETV0301S, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 79112.2 | 79112.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568064 | Proyecto de inversión | 417571.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417571.63, modificado:417571.63}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS014 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:16ETC0025Q, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 417571.63 | 417571.61 | 125271.48 | 125271.48 | 125271.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568076 | Proyecto de inversión | 1809600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809600.0, modificado:1809600.0}} | EXTENSIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL IFM (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS008 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0025H, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1809600 | 1806324.18 | 541897.25 | 541897.25 | 541897.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575096 | Adquisición | 884975.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884975.97, modificado:884975.97}} | SUMINISTRO DE CUATRO MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y BALIZADAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN |  | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Muñiz 426, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19781494, lat:19.69819307}} | 2019-06-21 | 2019-08-05 | 884975.96 | 884975.96 | 884975.96 | 884975.96 | 884975.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA-LPN-VET/01/2019/FORTASEG/54101, contratista:GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:884975.97, importe_modificado:884975.97}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1575096/proyecto_PROCESO, 1575096/proyecto_FIN, 1575096/proyecto_PROCESO, 1575096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575286 | Proyecto de inversión | 10684457 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0684457E7, modificado:1.0684457E7}} | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE SANTA MARIA TRAMO LAZARO CARDENAS - SOLIDARIDAD COL. VENTURA PUENTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH. | 242 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ventura Puente, Morelia, Mich., México, lon:-101.1858047, lat:19.6922498}} | 2019-08-07 | 2019-12-07 | 2774328.93 | 2774328.93 | 2774328.93 | 2774328.93 | 2774328.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575406 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M123 | N | 0 | 0 | 4974 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 25 de Julio 30, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02338944, lat:20.3409797}} | 2019-07-30 | 2019-11-05 | 1183860.73 | 1183860.73 | 710316.44 | 710316.44 | 710316.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E1-2019., contratista:C.MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ, convocante:SAPAS LA PIEDAD, monto:2367721.45, importe_modificado:2367721.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:97.0}} | {1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO, 1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575491 | Proyecto de inversión | 1167558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167558.0, modificado:1167558.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO No.3 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M129 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 51, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18053379, lat:19.79804052}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 1165667.45 | 1165667.45 | 699400.47 | 699400.47 | 699400.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816088779-E2-2019., contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2331334.89, importe_modificado:2331334.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:42.0}} | {1575491/proyecto_INICIO, 1575491/proyecto_PROCESO, 1575491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575573 | Proyecto de inversión | 1168200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168200.0, modificado:1168200.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M134 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:Tlalpujahua de Rayón, Mich., México, lon:-100.1734224, lat:19.8055547}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 1094195.51 | 1094195.51 | 328258.65 | 328258.65 | 328258.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816093973-E1-2019, contratista:CONSTRUCTORA IGSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TLALPUJAHUA MICHOACÁN, monto:1823659.19, importe_modificado:1823659.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} | {1575573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301576015 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROGRAMA DE BACHEO 2019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TARIMBARO | 61 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:El Puesto, Mich., México, lon:-101.1865127, lat:19.8088486}, geo2: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.1758932, lat:19.7911756}} | 2019-01-15 | 2019-11-30 | 1827590 | 1827590 | 1827590 | 1827590 | 1827590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66128, contratista:, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1576015/proyecto_PROCESO, 1576015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301576535 | Adquisición | 2977607.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977607.7, modificado:2977607.7}} | ADQUISICION DE 43 ARMAS LARGAS Y 120 ARMAS CORTAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MUNICIPIO DE MORELIA MICH. | 55101 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Esperanza, Morelia, Mich., México, lon:-101.252025, lat:19.7001843}} | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 2977607.7 | 2977607.7 | 2977607.7 | 2977607.7 | 2977607.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC13130400246342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | SEE_Conv_15_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1429814, lat:19.6873779}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150400607404 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados ""Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_14_2015 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, Michoacán, lon:-102.192222, lat:17.956111}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 8000000 | 8000000 | 7999947.84 | 7999947.84 | 7999947.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160100630794 | Acción | 13980 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13980.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 13036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | 13036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.482917, lat:19.739139}} | 2016-02-15 | 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {707506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200659045 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 47346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 47346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2016-03-08 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {737648/proyecto_INICIO, 737648/proyecto_FIN, 737648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200687503 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 78098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-100.3464584, lat:19.66031599}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {789070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200698450 | Proyecto de inversión | 2386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386.4, modificado:2386.4}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-02-17 | 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200703952 | Proyecto de inversión | 253.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253.99, modificado:253.99}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {805519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200703953 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 77407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 77407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-100.377982, lat:19.66621125}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {805520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200709432 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 76759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.3975215, lat:19.64067054}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200720074 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 78305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {821641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729480 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Club De Leones De Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604375 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0214I, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-04 | 2016-05-01 | 1065309.72 | 1081494.26 | 1065309.72 | 1065309.72 | 1065309.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729518 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Barda Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604354 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0121T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-05-02 | 2016-08-01 | 993364.28 | 1024866.24 | 993364.28 | 993364.28 | 993364.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730001 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Del Edificio A En El J/N Benigno Bustamante Y Septien | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605443 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:16DJN0634S, lon:-100.366388, lat:19.908333}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 700338.18 | 700338.18 | 700338.18 | 700338.18 | 700338.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730091 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605449 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0214W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 607735.5 | 608370.2 | 607735.5 | 607735.5 | 607735.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730119 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Snte | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605466 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR2515I, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 716860.56 | 721396.96 | 716860.56 | 716860.56 | 716860.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730142 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Jiménez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605482 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:186, direccion:16DJN2221F, lon:-101.165, lat:19.579166}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 601380.59 | 608329.13 | 601380.59 | 601380.59 | 601380.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730307 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605664 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2137H, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 604864.66 | 608205.21 | 604864.66 | 604864.66 | 604864.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730336 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Victor Hugo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606217 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:16DJN0418C, lon:-101.127222, lat:19.688055}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 567829.28 | 699226.51 | 567829.28 | 567829.28 | 567829.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730371 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606253 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4976F, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 235662.51 | 716550.36 | 235662.51 | 235662.51 | 235662.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730897 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Sanitarios, Construción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cistena, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605652 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DJN0170B, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 456058.18 | 469434.6 | 456058.18 | 456058.18 | 456058.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775532 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 325135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 325135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 19 DIEZ Y NUEVE INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CAMINO , CA, lon:-100.4117403, lat:19.67184683}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775541 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:PASAJE OJO DE AGUA INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 61400 OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL, lon:-100.4295574, lat:19.64728957}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778602 | Acción | 41993 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41993.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 365587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 365587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2016-09-11 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778626 | Proyecto de inversión | 78525 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78525.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento Del Techado En El Patio Cívico De La Prepa Vieja - 331349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 331349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIR MINA Y CALLE C, lon:-100.4426307, lat:19.89083447}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781535 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE RURAL COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3387513, lat:19.44693863}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781540 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBR, lon:-100.3394776, lat:19.43203091}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781596 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 291585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 291585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CRECENCIO, lon:-100.4023089, lat:19.4301998}} | 2016-10-17 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781602 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 292794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA TIMBINEO LOS CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , TIMBINEO DE, lon:-100.4479699, lat:19.41252343}} | 2016-11-02 | 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781620 | Proyecto de inversión | 3863.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-100.2414908, lat:19.49437437}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781630 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 293870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3427575, lat:19.46304318}} | 2016-10-17 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781632 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 293557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3556307, lat:19.45754011}} | 2016-11-02 | 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781665 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 290286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 290286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CALLE RURAL RANCHO MACHO DE AGUA (QUINTA MANZ. DE CRESCENCIO MORALES), 61525 MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁ, lon:-100.2471671, lat:19.44396194}} | 2016-10-06 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782204 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE RURAL RANCHO SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SI, lon:-100.3686739, lat:19.48760565}} | 2016-10-07 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782269 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-100.3306141, lat:19.44945139}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811620 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3:00 X 8:00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606347 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:16DPB0162I, lon:-103.410833, lat:18.297222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 210566.86 | 701889.56 | 210566.86 | 210566.86 | 210566.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811629 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606371 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16DES0010Y, lon:-101.708055, lat:19.207222}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 706881.69 | 712541.21 | 706881.69 | 706881.69 | 706881.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811630 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 Mts En El J/N Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606357 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:16DJN1016P, lon:-101.764444, lat:19.089166}} | 2016-09-19 | 2016-12-01 | 359368.43 | 481802.6 | 359368.43 | 359368.43 | 359368.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811805 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aula, Bodega, Mod. Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral, Construcción Cisterna, Rampa, Murete Acometida Elec. Pórtico Acceso, Muro Tabique Y Plataforma En J/N Ángela Peralta | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606412 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:16DJN1803D, lon:-100.215555, lat:20.114722}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 440938.24 | 446726.02 | 440938.24 | 440938.24 | 440938.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811839 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Celestin Freinet | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606766 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:313, direccion:16DJN1648B, lon:-100.655555, lat:19.535833}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 61056.31 | 203521.03 | 61056.31 | 61056.31 | 61056.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811846 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General En El J/N Anton Makarenko | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606780 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2870I, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 408150.87 | 409615 | 408150.87 | 408150.87 | 408150.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811855 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabiitación De Aulas En La Esc. Prim. 5 De Mayo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606784 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:75, direccion:16DPR1368I, lon:-100.773888, lat:19.638333}} | 2016-09-14 | 2016-10-01 | 481022 | 481028.54 | 481022 | 481022 | 481022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811938 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas De Medios, Bodega, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606698 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:16ETV0897Q, lon:-102.004166, lat:18.688055}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 478416.34 | 481194.99 | 478416.34 | 478416.34 | 478416.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811951 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Cisterna Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Sec. No. 286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606736 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:28, direccion:16ETV0286Q, lon:-102.025, lat:20.339166}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 469113.46 | 481008.72 | 469113.46 | 469113.46 | 469113.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811965 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Taller De Electricidad 6 E.E. En La Esc. Sec. Fed. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606713 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:16DES0202N, lon:-102.344722, lat:19.691111}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 479393.22 | 480133.43 | 479393.22 | 479393.22 | 479393.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812021 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2471125.47}} | Construcción De Cuatro Aulas 2.5 E.E. C/U (Con Mobiliario) Y Escalera 1 E.E. En El Imced Instituto Michoacano De Ciencias De La Educación José María Morelos Sede Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606249 | N | 0 | 0 | 4075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0526T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-09-05 | 2016-12-01 | 2471125.47 | 2471125.47 | 2471125.47 | 2471125.47 | 2471125.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812089 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606646 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:16DPR1161R, lon:-101.888888, lat:20.062222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 398492.59 | 398492.59 | 398492.59 | 398492.59 | 398492.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812092 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606468 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:16DJN1728N, lon:-102.458611, lat:19.564722}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 97400.84 | 324669.49 | 97400.84 | 97400.84 | 97400.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812208 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:694000.0}} | Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Red Eléctrica Exterior En El J/N Enrique Laubscher | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606509 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:9, direccion:16DJN1478Y, lon:-101.1775, lat:19.773333}} | 2016-10-12 | 2017-10-01 | 664703.08 | 666479.79 | 664703.08 | 664703.08 | 664703.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812318 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606544 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:16DPB0047R, lon:-101.596388, lat:19.639444}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 130846.72 | 367203.42 | 130846.72 | 130846.72 | 130846.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812323 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 60 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606672 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:16DST0060Y, lon:-100.908055, lat:19.418611}} | 2016-10-24 | 2016-11-01 | 481148.84 | 481150.41 | 481148.84 | 481148.84 | 481148.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812359 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios En El J/N Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606581 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:16DJN1925O, lon:-100.417777, lat:19.484166}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 579978.1 | 579978.1 | 579978.1 | 579978.1 | 579978.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812364 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606657 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:16DPR1933N, lon:-100.433888, lat:19.3825}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 164818.76 | 480404.53 | 164818.76 | 164818.76 | 164818.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812386 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480974.29}} | Cubierta Para Patio Cívico En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606732 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:178, direccion:16DPR2541G, lon:-100.191666, lat:19.493611}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 480974.29 | 480974.29 | 480974.29 | 480974.29 | 480974.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812397 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Acceso Principal En La Esc. Tv. Sec. No. 905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606619 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:16ETV0905I, lon:-100.428611, lat:19.417777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 478899.94 | 478899.94 | 478899.94 | 478899.94 | 478899.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833494 | Proyecto de inversión | 1162773.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162773.84, modificado:1130547.52}} | Construcción De Un Aula Cocina, Pórtico De Acceso Y Cambio De Cubierta En Plaza Cívica En El J/N Gabriela Mistral (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605879 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:16DJN1176C, lon:-101.326944, lat:18.5325}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 1130547.52 | 1130547.52 | 1130547.52 | 1130547.52 | 1130547.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833545 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:960481.63}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Alta, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Experimental José Ma. Morelos Y Pavón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607037 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:16DPR3963V, lon:-102.094166, lat:19.025}} | 2017-02-20 | 2017-05-01 | 960481.63 | 960481.63 | 960481.63 | 960481.63 | 960481.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833650 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Andadores Y Barda En El J/N Gandhi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606550 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:80, direccion:16DJN0639N, lon:-100.395555, lat:19.379722}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 144283.77 | 480945.91 | 144283.77 | 144283.77 | 144283.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833661 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606586 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:16DPR1956Y, lon:-100.26, lat:19.506388}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 522872.29 | 721378.87 | 522872.29 | 522872.29 | 522872.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100835174 | Proyecto de inversión | 563391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563391.25, modificado:563391.25}} | Rehabilitación En El Plantel En El J/N Heróes De Uruapan (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608321 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0860O, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 563391.25 | 552121.77 | 523651.44 | 523651.44 | 523651.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200897442 | Proyecto de inversión | 1024214.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024214.78, modificado:1012948.42}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Con Servicios Basicos De La Calle Galeana, Entre Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Luis Banda De La Localidad De Patuan, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5168165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5168165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:0+000.00; 19.393149; -101.915896 0+163.00; 19.392934; -101.914431, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1012948.42 | 1009120.45 | 1009120.45 | 1009120.45 | 1009120.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORTALECE(2)/LP-01/2017, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS S.R S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:1009120.45, importe_modificado:1009120.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023245/proyecto_PROCESO, 1023245/proyecto_INICIO, 1023245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200904988 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Sism. Alta (Con Equipamiento) , Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En El J/N Indígena Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606918 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:16DCC0081T, lon:-103.25, lat:18.244444}} | 2017-04-07 | 2017-06-01 | 1431499.35 | 1437711.38 | 1431499.35 | 1431499.35 | 1431499.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905021 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607020 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:16ETV0931G, lon:-101.764444, lat:19.089166}} | 2017-05-22 | 2017-07-01 | 141223.09 | 383675.59 | 141223.09 | 141223.09 | 141223.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905038 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607172 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:16DPR2724O, lon:-100.285555, lat:19.617777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479749.86 | 479749.87 | 479749.86 | 479749.86 | 479749.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905041 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480996.17}} | Rehabilitación De Aula En La Esc. Prim. Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607084 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:16DPR2317I, lon:-103.586666, lat:18.531388}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480996.17 | 480996.17 | 480996.17 | 480996.17 | 480996.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905059 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Barda 30 M. Y Mobiliario Para Aula En El J/N Indígena Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607081 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:16DCC0115T, lon:-101.954722, lat:19.686666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480310.18 | 480310.18 | 480310.18 | 480310.18 | 480310.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905083 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 4 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) , Rampas De Accesibilidad, Murete De Acometida Eléctrica Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Frida Kahlo Calderón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607047 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DPR5354G, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 1432514.59 | 1433455.51 | 1432514.59 | 1432514.59 | 1432514.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905111 | Proyecto de inversión | 997540 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:997540.0, modificado:958879.52}} | Construcción De 1 Aula Y Rehabilitación De Edificios En El Conalep Plantel La Piedad | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607258 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16DPT0004I, lon:-102.025, lat:20.339166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 958879.52 | 958879.52 | 958879.52 | 958879.52 | 958879.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905152 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:928547.63}} | Construcción De Tres Aulas De 6.00 X 8.00 M (Con Mobiliario) En La Primaria General Nueva Creación | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606985 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR5402Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-04-07 | 2017-07-01 | 928547.63 | 928547.63 | 928547.63 | 928547.63 | 928547.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905158 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:469152.26}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Fed. No. 53 Gildardo Magaña | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607207 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:16DES0053W, lon:-102.006944, lat:19.910555}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 469152.26 | 469152.26 | 469152.26 | 469152.26 | 469152.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905165 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:502594.33}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Andadores En La Esc. Prim. Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607213 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:16DPR0003V, lon:-100.842222, lat:19.736944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 502594.33 | 502594.33 | 502594.33 | 502594.33 | 502594.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905172 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Pablo Neruda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607134 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DJN0320S, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 144274.15 | 480913.83 | 144274.15 | 144274.15 | 144274.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905185 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Vialidades En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaría) En La U.M.S.N.H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607103 | N | 0 | 0 | 40410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-03-03 | 2017-08-01 | 7670495.3 | 7670964.29 | 7670495.3 | 7670495.3 | 7670495.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905210 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Ramón López Velarde | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606875 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CON LO CUAL SE LOGRA QUE LOS NIÑOS Y JOVENES CUENTEN CON ESPACIOS EDUCATIVOS DIGNOS., lon:-102.628333, lat:20.151388}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 352540.27 | 352540.27 | 352540.27 | 352540.27 | 352540.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905212 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. En El J/N Federico Froebel | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606899 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:9, direccion:16DJN1589C, lon:-102.211111, lat:20.308055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480366.28 | 480366.28 | 480366.28 | 480366.28 | 480366.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905213 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y De Sanitarios, Construcción De Andador En El J/N Angel María Garibay Quintana | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606935 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:16DJN1587E, lon:-102.2375, lat:20.252777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 196022.78 | 196022.78 | 196022.78 | 196022.78 | 196022.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905264 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas Y (Mobiliario Para Aula) En El J/N Indígena Joskua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606987 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:20, direccion:16DCC0200Q, lon:-102.421388, lat:19.745}} | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 480355.52 | 480355.52 | 480355.52 | 480355.52 | 480355.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905265 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:446236.82}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. Indígena Revolución | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607399 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:20, direccion:16DPB0129A, lon:-102.421388, lat:19.745}} | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 446236.82 | 446236.82 | 446236.82 | 446236.82 | 446236.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905266 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Direccion De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Reja Y De Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606922 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, direccion:16ETV0734F, lon:-100.263888, lat:19.8}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 286477.78 | 883851.92 | 286477.78 | 286477.78 | 286477.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905276 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Murete De Acometida Eléctrica, Andadores 42 Ml Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607001 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPB0211A, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 44780.43 | 476963.42 | 44780.43 | 44780.43 | 44780.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905307 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cooperativa Y Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas; Mobiliario De Aula Y Cooperativa En El C.E.B.A. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17051 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:16DBA0223D, lon:-101.056666, lat:19.692222}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 1185084.68 | 1216386.55 | 1185084.68 | 1185084.68 | 1185084.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905319 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Mobiliario Para Aula Cocina En El J/N Jean Piaget | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17424 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:10, direccion:16DJN1493Q, lon:-102.497222, lat:19.7725}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 495854.77 | 540271.2 | 495854.77 | 495854.77 | 495854.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905501 | Proyecto de inversión | 4665351.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665351.72, modificado:4665351.72}} | Construcción Del Camino Ticuíz - Mezcala, Del Km 0 830 Al Km 1 430. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 728337 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-103.661944, lat:18.696666}} | 2017-09-15 | 2017-12-01 | 4665351.72 | 4665351.72 | 1410842.72 | 1410842.72 | 1410842.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/PDR4-018/2017, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4665351.72, importe_modificado:4665351.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1031729/proyecto_PROCESO, 1031729/proyecto_INICIO, 1031729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905522 | Proyecto de inversión | 583168.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583168.97, modificado:583168.97}} | Construción De Alcantarilla En T.C. (Carápan-Uruapan) - Quincéo - Arantepacua, De La Localidad De Arantepacua. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SCOP | 728339 | N | 0 | 0 | 2321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:-, lon:-101.968333, lat:19.595555}} | 2017-09-15 | 2017-11-01 | 583168.97 | 583168.97 | 544486.08 | 544486.08 | 544486.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADF/PDR4-019/2017, contratista:AUTOPISTAS, CONSTRUCCION Y CONCESION, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:581076.6, importe_modificado:581076.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1031750/proyecto_FIN, 1031750/proyecto_PROCESO, 1031750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930080 | Proyecto de inversión | 218200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218200.0, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Encinos Continuacion En Riva Palacio - 122123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 122123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE ENCINO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GUASIMA, CALLE GUERRERO, lon:-100.6586134, lat:18.36716029}} | 2017-06-05 | 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930087 | Proyecto de inversión | 21201 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Av Riva Palacio Esquina Morelos - 22403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 22403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:AVENIDA RIVA PALACIO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA RIVA PALACIO, lon:-100.6634142, lat:18.36469141}} | 2017-01-23 | 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042013 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:440115.38}} | Rehabilitación General En La Esc. Tv. Sec. No. 106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607077 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:16ETV0106P, lon:-102.054166, lat:19.858055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 440115.38 | 440115.38 | 440115.38 | 440115.38 | 440115.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042117 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m , Rehabilitación Edificio A: Modulo De 2 Aulas Y Bodega , Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607191 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:36, direccion:16DJN1116O, lon:-100.244166, lat:20.091388}} | 2017-11-17 | 2018-02-01 | 497535.26 | 498725.25 | 497535.26 | 497535.26 | 497535.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042121 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General En Edificios En La Esc. Prim. Indígena Sevangua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607181 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:16DPB0202T, lon:-101.6775, lat:19.560833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 572264.15 | 608356.86 | 608356.86 | 608356.86 | 608356.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042131 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:469368.33}} | Rehabilitación General De Aulas, Construcción De Taller De Panaderia De 6.00 X 8.00 M. En El Centro De Atención Múltiple | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607444 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DML0017G, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 469368.33 | 469368.33 | 469368.33 | 469368.33 | 469368.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042137 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:168219.88}} | Rehabilitación De Aula Didáctica Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Isaac Arriaga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607083 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:16DBA0121G, lon:-100.494166, lat:19.458333}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 168219.88 | 168219.88 | 168219.88 | 168219.88 | 168219.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042144 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Barda Y Mobiliario De Aula En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607151 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:16DPR0776G, lon:-100.538888, lat:19.451944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 472290.08 | 473490.53 | 472290.08 | 472290.08 | 472290.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042228 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts Y Mobiliario En La Bilingüe Joaquín Baranda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607147 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:16DPB0205Q, lon:-100.26, lat:19.506388}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 203432.73 | 472907.33 | 203432.73 | 203432.73 | 203432.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401045147 | Proyecto de inversión | 2760965.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760965.01, modificado:2760965.01}} | Construcción De Cubierta En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700099 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:16DPR4041Z, lon:-100.433333, lat:19.314166}} | 2017-09-25 | 2017-11-01 | 2732799.98 | 2732799.98 | 2732799.98 | 2732799.98 | 2732799.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048840 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Irapeo (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17050 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:16DJN0123R, lon:-101.056666, lat:19.692222}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 173308.05 | 491915.6 | 173308.05 | 173308.05 | 173308.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048869 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17475 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0484B, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 343790.29 | 693424.6 | 343790.29 | 343790.29 | 343790.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401054147 | Proyecto de inversión | 2015997.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015997.07, modificado:2015997.07}} | Construccion Nueva Y Equipamiento De Gimnasio Para La Escuela De Boxeo Del Municipio De Ziracuaretiro, Michoacan. | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:-, lon:-101.913333, lat:19.415277}} | 2017-08-07 | 2017-12-01 | 2015996.06 | 2015996.06 | 2015996.06 | 2015996.06 | 2015996.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORFIN2/IR-02/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:1997632.34, importe_modificado:2015997.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190896/proyecto_PROCESO, 1190896/proyecto_FIN, 1190896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401054211 | Proyecto de inversión | 995327.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995327.36, modificado:1000000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Margarita De La Localidad De Caracha | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:-, lon:-101.921666, lat:19.434722}} | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 1000000 | 995327.36 | 995327.36 | 995327.36 | 995327.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORFIN3/IR-06/2017, contratista:CONSULTORÍA, ASESORÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P´URE, S.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:995327.36, importe_modificado:995327.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190961/proyecto_PROCESO, 1190961/proyecto_INICIO, 1190961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055634 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Aula Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Y Barda Perimetral En El J/N Cliserio Villafuerte | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:16DJN0005C, lon:-101.14, lat:19.969166}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 777963.81 | 777963.81 | 777963.81 | 777963.81 | 777963.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055672 | Proyecto de inversión | 3999998.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3999998.11, modificado:3740681.84}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DPR0878D, lon:-102.192222, lat:17.956111}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 3740681.84 | 3740681.84 | 3740681.84 | 3740681.84 | 3740681.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055682 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Bodega Y Direccion 6.00 X 8.00 M, Nivelación De Cancha, Sustitución De Malla Ciclonica En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:16DPR0914S, lon:-101.215555, lat:19.568888}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 353550.8 | 562799.59 | 353550.8 | 353550.8 | 353550.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055726 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De 1 Aula De Medios De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Benito Juarez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:16DPR2531Z, lon:-101.523055, lat:19.665833}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055761 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construccion De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Indigena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:16DPB0264F, lon:-101.888611, lat:19.447777}} | 2018-03-13 | 2018-05-01 | 963444.89 | 971564.57 | 963444.89 | 963444.89 | 963444.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055890 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 En La Esc. Prim. Comunitaria El Achote | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607095 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:202, direccion:16KPR3355B, lon:-103.401666, lat:18.5175}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 333229.72 | 336528.48 | 333229.72 | 333229.72 | 333229.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055967 | Proyecto de inversión | 2738518.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738518.14, modificado:2738518.13}} | Construcción De Techumbre En La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales. Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMS01 | N | 0 | 0 | 667 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 2738518.13 | 2738518.13 | 2738518.13 | 2738518.13 | 2738518.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056000 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:478923.06}} | Reparación General Y Equipamiento De Aula Para La Esc. Prim. Indígena Xóchitl | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606986 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:16DPB0144T, lon:-102.221111, lat:19.796944}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 478923.06 | 478923.06 | 478923.06 | 478923.06 | 478923.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056025 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:481168.0}} | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Indígena Tlillacapatzin | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607241 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:16DPB0066F, lon:-102.084722, lat:19.845}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 481168 | 481168 | 481168 | 481168 | 481168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056077 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Un Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Edificios I . Modulo 1 Aula Y Mobiliario De Aula En La Esc. Tv.Sec. No. 21 Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607247 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:82, direccion:16ETV0021I, lon:-102.370277, lat:18.007222}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 474813.73 | 474813.73 | 474813.73 | 474813.73 | 474813.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056128 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior E Impermeabilización ( Parcial), Construcción De Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607186 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:16DPB0222G, lon:-102.130555, lat:19.655}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 745691.76 | 745691.76 | 745691.76 | 745691.76 | 745691.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056132 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606940 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16DBA0024E, lon:-101.515833, lat:20.088055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 461609.44 | 468947.73 | 461609.44 | 461609.44 | 461609.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056144 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:476771.75}} | Rehabilitación General De Edificios, Servicios Sanitarios Y De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Indígena Presidente Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607230 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:16DPB0217V, lon:-102.409444, lat:19.864444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 476771.75 | 476771.75 | 476771.75 | 476771.75 | 476771.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060545 | Proyecto de inversión | 878167.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878167.01, modificado:877362.17}} | Construccion De Dos Aulas Para Un Jardin De Niños En El Fracc Los Viñedos Uruapan Michoacan - 6983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 6983 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AV MALVEC COLONIA LOS VIÑEDOS, 60094 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV MALVEC Y CALLE AV TINTO FINO, CALLE SAUVIGNON LA OBRA S, lon:-102.0733304, lat:19.404318}} | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 877362.17 | 877362.17 | 877362.17 | 877362.17 | 877362.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-76-IR-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:877362.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197456/proyecto_INICIO, 1197456/proyecto_PROCESO, 1197456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060562 | Proyecto de inversión | 486932.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486932.89, modificado:486864.97}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Ferrocarril Entre Las Calles Naranjo Y Bonifacio Moreno De La Colonia Cedrera Cuarta - 5459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 5459 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA LA CEDRERA, 60150 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NARANJO, CALLE BONIFACIO MORENO LA OB, lon:-102.0506043, lat:19.41233484}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 486864.97 | 486864.97 | 486864.97 | 486864.97 | 486864.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-54-AD-2018, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:486864.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197473/proyecto_PROCESO, 1197473/proyecto_INICIO, 1197473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060587 | Proyecto de inversión | 1859269 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859269.0, modificado:1859145.22}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Articulo Veintisiete Uruapan Michoacan - 1364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1364 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL COLONIA ARTÍCULO 27, 60194 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV LAZARO CARDENAS Y CALLE OYAMEL, CALLE CARRETERA A GABRIEL , lon:-102.0573552, lat:19.36910031}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1859145.22 | 1859145.22 | 1859145.22 | 1859145.22 | 1859145.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-12-IR-2018, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1859145.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197498/proyecto_INICIO, 1197498/proyecto_FIN, 1197498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060593 | Proyecto de inversión | 175546.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175546.51, modificado:175480.84}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Jazmin Del Recuerdo En La Colonia Jardines Del Pedregal - 1384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1384 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN DEL RECUERDO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 60095 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAZMIN DEL RECUERDO Y CALLE INSURGENTE, lon:-102.066422, lat:19.40256515}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 174480.84 | 175480.84 | 175480.84 | 175480.84 | 175480.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-16-AD-2018, contratista:IDOIRE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:175480.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197504/proyecto_INICIO, 1197504/proyecto_FIN, 1197504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060608 | Proyecto de inversión | 565009.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565009.89, modificado:564723.8}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De La Basilia Municipio De Uruapan Michoac - 1841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1841 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:58, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA BASILIA, 60015 LA BASILIA, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE JAZMIN, CALLE ENCINO LA , lon:-102.0672493, lat:19.46327296}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 564723.8 | 564723.8 | 564723.8 | 564723.8 | 564723.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-23-AD-2018, contratista:LEONEL FELIPE CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:564723.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197519/proyecto_INICIO, 1197519/proyecto_FIN, 1197519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060653 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Remodelacion De Aula En Escuela Primaria De Lalocalidad Del Fresno - 16296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 16296 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA LIBRE URUAPAN - TARETAN PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 EL FRESNO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VELLA VISTA Y CALLE VELLA, lon:-101.9240458, lat:19.41775304}} | 2018-05-01 | 2018-09-29 | 300000 | 298539.44 | 298539.44 | 298539.44 | 298539.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/026/18/2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA ROJAS CORZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197564/proyecto_INICIO, 1197564/proyecto_PROCESO, 1197564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060669 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De La Barrera De La Localidad De Zirimicuaro - 16472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 16472 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61705 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A LA HERRADURA Y CALLE CARRETERA , lon:-101.9612327, lat:19.4058167}} | 2018-03-15 | 2018-08-25 | 240000 | 234294.56 | 234294.56 | 234294.56 | 234294.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/025/37/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197580/proyecto_INICIO, 1197580/proyecto_FIN, 1197580/proyecto_PROCESO, 1197580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101061092 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104521.17}} | Mejoramiento De Un Aula En La Escuela Primaria Matanguaran En La Localidad De Matanguaran Municipio De Uruapan Michoacan - 7537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 7537 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO COLONIA MATANGUARÁN (SAN JOSÉ DEL VALLE), 60235 MATANGUARÁN (SAN JOSÉ DEL VALLE), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMIN, lon:-102.0951954, lat:19.34118951}} | 2018-05-31 | 2018-09-07 | 104521.17 | 104521.17 | 104521.17 | 104521.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-89-AD-2018, contratista:IDOIRE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:104521.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198003/proyecto_INICIO, 1198003/proyecto_PROCESO, 1198003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065895 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:475174.28}} | Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1era Etapa, Cisterna Y Pozo De Absorción En La En La Esc. Prim. Indígena Escuela Primaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607174 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:16DPB0247P, lon:-101.578888, lat:19.628333}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 475174.28 | 475174.28 | 475174.28 | 475174.28 | 475174.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065897 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480483.36}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación De Edificio En La Esc. Prim. 2 De Octubre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607215 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:16DPR2181L, lon:-101.573055, lat:19.6}} | 2017-11-17 | 2018-01-01 | 480483.36 | 480483.36 | 480483.36 | 480483.36 | 480483.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101066058 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asta Bandera Y Rampa; Mobiliario Para Aula En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17425 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:16EJN0213I, lon:-102.460833, lat:19.745}} | 2017-10-12 | 2017-11-01 | 469522.46 | 492097.22 | 469522.46 | 469522.46 | 469522.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101066065 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:797206.49}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El J/N Indígena Tzintzuni | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17459 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:16DCC0184P, lon:-101.578888, lat:19.628333}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 797206.49 | 797206.49 | 797206.49 | 797206.49 | 797206.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101066067 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17492 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:16DPR1901V, lon:-100.825833, lat:19.911111}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 341506.14 | 968720.07 | 341506.14 | 341506.14 | 341506.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180101080528 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Atención A Las Necesidades Básicas De Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jovenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:16DJN0044E, lon:-100.164166, lat:19.790277}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 659826.46 | 686427.73 | 659826.46 | 659826.46 | 659826.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180101080533 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Rehabilitación General En El J/N Profra. Josefina Ramos Del Rio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DJN0146B, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 1036654.12 | 1036654.12 | 1036654.12 | 1036654.12 | 1036654.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081090 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Multiples. En La Esc. Especial Laura Rotter Hernandez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18190 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16FLS0003W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 608772.56 | 612836.85 | 608772.56 | 608772.56 | 608772.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081093 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Tvsec. No. 477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18271 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:16ETV0477G, lon:-100.347777, lat:19.766388}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 942725.31 | 942725.31 | 942725.31 | 942725.31 | 942725.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201104152 | Proyecto de inversión | 700975.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700975.51, modificado:0.0}} | Construccion De Parque Recreativo En Vicente Riva Palacio - 131700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 131700 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE GUASIMA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUASIMA Y CALLE MORELOS ORIENTE, CALLE CAOBA ENTRE ESTAS CALLES SE ENCUANTRA UBICADO EL PARQUE RECREATIVO, lon:-100.6588869, lat:18.36304574}} | 2018-02-19 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1242533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201104372 | Proyecto de inversión | 49605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49605.0, modificado:48849.92}} | Rehabilitación De Caminos Rerales - 99758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 99758 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:16, direccion:PUEBLO CARACHA, 61663 CARACHA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA CAPILLA Y CAMINO CONOCIDO CARACHA, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACÁMBARO A TURICATO EN CHUPIO TOMAR LA DESVIACIÓN EN LA PLAZA RUMBO A CARACHA, lon:-101.4249868, lat:19.18566043}} | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 48849.92 | 48849.92 | 48849.92 | 48849.92 | 48849.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:49605.0, importe_modificado:48849.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242753/proyecto_INICIO, 1242753/proyecto_PROCESO, 1242753/proyecto_FIN, 1242753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201105432 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza En La Localidad De San Andres Coru - 69688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 69688 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA EL FRESNO SAN ANDRES CORU PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE Y BRECHA CONOCIDO SIN NOMBRE, BRECHA CONOCIDO SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE , lon:-101.941823, lat:19.4606977}} | 2018-05-02 | 2018-08-15 | 350000 | 349948.43 | 349948.43 | 349948.43 | 349948.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/032/55/2018, contratista:ACCTECC VIA TERRA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:349948.54, importe_modificado:349948.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243814/proyecto_INICIO, 1243814/proyecto_PROCESO, 1243814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201134619 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1300000.0}} | Espacio Público Estación De Tren Los Reyes | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | dop.sedatu.02.2018 | N | 0 | 0 | 39209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON LIBRAMIENTO LOS REYES COL. HEROES DE NACOZARI, lon:-102.474166, lat:19.59}} | 2018-06-07 | 2018-08-01 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.0}} | {1273380/proyecto_INICIO, 1273380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301299720 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:1.0}} | CUARO BENITO JUAREZ MICHUAQUE - 120713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120713 | N | 0 | 0 | 3639 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CIRCUITO VA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 61570BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECALLEJON VARIAS Y CALLEJON VILLA, BRECHA VISTA SE DESCRIBE A EL BENEFICIARIO, lon:-100.43405107, lat:19.31473484}} | 2018-05-08 | 2018-08-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300612 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y REMODELACION DE FACHADA DE LA TELESECUNDARIA FCO J MUJICA EN SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ - 142268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 142268 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ, 61980SANTA CRUZ DE VILLA GÓMEZ, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA, CALLE ENTRADA PRINCIPAL EL TECHO SE ENCUANTRA UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon:-100.63196192, lat:18.37828611}} | 2018-01-22 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379005 | Proyecto de inversión | 2899999.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.45, modificado:2897178.01}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. GRAL. CASIMIRO LECO LÓPEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Morelos Pte. 200, Barrio 2, 60270 2, Mich., México, lon:-101.96068883, lat:19.68761698}} | 2018-06-27 | 2018-08-25 | 2897178.01 | 2897178.01 | 2897178.01 | 2897178.01 | 2897178.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379271 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 24 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:Av. Francisco I. Madero, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12614632, lat:19.01711829}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 532812.01 | 532812.01 | 532812.01 | 532812.01 | 532812.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379292 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISM. CASETA P/2 TANQUE DE GAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17076 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 65, Centro, Coeneo de la Libertad, Mich., México, lon:-101.58497036, lat:19.82177639}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 584565.99 | 606506.49 | 584565.99 | 584565.99 | 584565.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379307 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, E, Y C, Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17103 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:Niños Heroes 4, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54944456, lat:19.69044542}} | 2018-05-25 | 2018-07-26 | 1042818.4 | 1042818.49 | 1042818.4 | 1042818.4 | 1042818.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379339 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18204 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz. Juárez 550, Felícitas del Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-101.1954546, lat:19.69197074}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 932267.35 | 947125.65 | 947125.65 | 947125.65 | 947125.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384859 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607157 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Tuzantla - Benito Juarez, Juarez, 61570 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.45778275, lat:19.26148186}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 481151.02 | 481151.02 | 481151.02 | 481151.02 | 481151.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301385027 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS, COMEDOR,COCINA ALMACÉN, S. MEDIC. Y SANITARIOS CON REGADERAS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, ANDADORES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PLAZA CÍVICA, 2 PÓRTICOS DE ACCESO, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL ALBERGUE GREGORIO TORRES QUINTERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607256 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.36624146, lat:18.75799017}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 4310417.72 | 4580361.71 | 4310417.72 | 4310417.72 | 4310417.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401431483 | Proyecto de inversión | 285426.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285426.41, modificado:285426.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL CECYTEM - 322074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 322074 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:COLONIA PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CECYTEM. RUMBO A TLAZAZALCA A UN LADO DEL IMSS, lon:-102.02427361, lat:19.91493533}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 285415.73 | 285415.73 | 285415.73 | 285415.73 | 285415.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/02/2018, contratista:EDIFICADORA MOAKUNI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN, monto:813102.0, importe_modificado:813102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1431483/proyecto_INICIO, 1431483/proyecto_PROCESO, 1431483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401450990 | Proyecto de inversión | 1098774.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098774.67, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN ACCESO AL TERRERO PRIETO - 383636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 383636 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:61, direccion:BRECHA TRAMO SAN LUCAS - TERRERO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA TERRERO PRIETO, 61998 TERRERO PRIETO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A EL TERRERO PRIETO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL LA LOCALIDAD, lon:-100.82324638, lat:18.54316396}} | 2018-02-05 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1450990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401458613 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198446.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BALSEADERO - 403047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN D EOCAMPO | 403047 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:326, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL BALSEADERO, 61548 EL BALSEADERO, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL, TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA FEDERAL ZITÁCUARO HUE, lon:-100.56816761, lat:19.20739585}} | 2018-10-01 | 2018-12-27 | 1198446.3 | 1198446.3 | 1198446.3 | 1198446.3 | 1198446.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:072, contratista:famgora proyecto e ingenieria civil integral s.a. de c.v., convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:1198446.3, importe_modificado:1198446.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1458613/proyecto_INICIO, 1458613/proyecto_FIN, 1458613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401461137 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED ELECTRIFICACION DE LA LOALIDAD DE TIRIPETIO - 405964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO | 405964 | S | 123 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:122, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TIRIPETÍO, 61545 TIRIPETÍO, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO Y TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA FEDERAL ZITÁCUARO HUETAMO , lon:-100.58629076, lat:19.25165709}} | 2018-10-15 | 2018-12-27 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079, contratista:juan manuel gonzalez gervacio, convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1461137/proyecto_INICIO, 1461137/proyecto_FIN, 1461137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401462030 | Proyecto de inversión | 355000.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.38, modificado:355000.38}} | SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 406985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRACUARETIRO MICHOACAN | 406985 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ALVARO OBREGO, lon:-101.91150178, lat:19.41879221}} | 2018-11-08 | 2018-12-17 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/050/61/2018, contratista:HILDA TENA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1462030/proyecto_INICIO, 1462030/proyecto_FIN, 1462030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401463224 | Acción | 500490.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500490.11, modificado:500490.11}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 408024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 408024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2018-03-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1463224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486740 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., MURETE POST-PRIMARIA., REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17011 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-06-13 | 2018-09-19 | 800288.24 | 809820 | 800288.24 | 800288.24 | 800288.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486759 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:349059.68}} | REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17015 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Benito Juárez 14, Centro, 58550 Angamacutiro de la Unión, Mich., México, lon:-101.70936584, lat:20.14822059}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 349059.68 | 349059.68 | 349059.68 | 349059.68 | 349059.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486797 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1147817.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00, CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, REHABILITACIÓN DE AULAS. EN LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17035 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Pedro Villada 113, Centro, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.29026794, lat:18.35680651}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1147817.64 | 1147817.64 | 1147817.64 | 1147817.64 | 1147817.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486982 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 , Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. TV. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17046 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:Michoacán, México, lon:-101.1157608, lat:19.03777885}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 535598.84 | 535607.82 | 535598.84 | 535598.84 | 535598.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487000 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., EN LA ESC. PRIM. GRAL RAFAEL GARNICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17074 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Melchor Ocampo 50, Barrio de la Cruz, Coeneo de la Libertad, Mich., México, lon:-101.58096313, lat:19.82032801}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 525365.15 | 573418.09 | 525365.15 | 525365.15 | 525365.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487014 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "B" EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17077 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Miguel Hidalgo 58, San Pablo, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.85220146, lat:20.11969328}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 609890.17 | 612850.89 | 609890.17 | 609890.17 | 609890.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487032 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17107 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:México 15, Tuxpan, Mich., México, lon:-100.49091339, lat:19.64016244}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 970207.06 | 970207.06 | 970207.06 | 970207.06 | 970207.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487104 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:540296.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17095 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:México 15, Taximaroa, Mich., México, lon:-100.51855087, lat:19.67394884}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 540296.61 | 540296.61 | 540296.61 | 540296.61 | 540296.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487110 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., Y BARDA PERTIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17113 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.52215576, lat:19.66845297}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 963634.57 | 963634.57 | 963634.57 | 963634.57 | 963634.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487191 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17128 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.84625244, lat:18.56750384}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 160253.7 | 534179.01 | 160253.7 | 160253.7 | 160253.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487194 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y BARDA PERIMETRAL EN EL J/N MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17129 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:96, direccion:Michoacán Zicuirán-Huetamo De Núñez, Michoacán, México, lon:-100.93826294, lat:18.582474}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 462341.59 | 468022.96 | 462341.59 | 462341.59 | 462341.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487217 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18577 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:123, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.65590668, lat:18.0620675}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 610454.36 | 610454.36 | 610454.36 | 610454.36 | 610454.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487290 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18394 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:Calle Héroe de Nacozari 506, Obrera, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.709829}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 480371.29 | 480371.29 | 480371.29 | 480371.29 | 480371.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487309 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE ANDADOR CUBIERTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18608 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle de Galeana 96, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19506836, lat:19.70207181}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1906106.26 | 1920692.18 | 1906106.26 | 1906106.26 | 1906106.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487320 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17143 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.89569092, lat:18.60069676}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 532688.87 | 532973.53 | 532688.87 | 532688.87 | 532688.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487329 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBO PARA 2 TINACOS, CISTERNA Y MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 AULAS Y COCINA EN EL J/N NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18578 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Cuauhtémoc, Arantepacua, Mich., México, lon:-101.96857452, lat:19.59440204}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 523736.2 | 538758.32 | 523736.2 | 523736.2 | 523736.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487362 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18575 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:54, direccion:Fray Juan Bautista Moya 111, Centro, Mich., México, lon:-101.16348267, lat:19.0452432}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 529098.38 | 538356.6 | 529098.38 | 529098.38 | 529098.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487390 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:536849.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3:00 X 8:00 M. Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17165 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 20, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90667725, lat:18.62021899}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 536849.06 | 536849.06 | 536849.06 | 536849.06 | 536849.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487397 | Proyecto de inversión | 13716014.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371601434E7, modificado:1.365090128E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE BRISEÑAS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062A | N | 0 | 0 | 4233 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Allende 258, La Orilla, Briseñas de Matamoros, Mich., México, lon:-102.56320953, lat:20.26573993}} | 2018-12-15 | 2019-07-14 | 13650901.27 | 13650901.27 | 13650901.27 | 13650901.27 | 13650901.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-009/2018, contratista:RECAM CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.341953007E7, importe_modificado:1.341953007E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1487397/proyecto_INICIO, 1487397/proyecto_PROCESO, 1487397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487404 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17151 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:156, direccion:Libramiento, Guaracha, Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89019775, lat:18.60980742}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 536508.8 | 541964.67 | 536508.8 | 536508.8 | 536508.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489386 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. MARIANO MICHELENA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17223 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:Av. Revolución Pte. 314, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.2802124, lat:19.39147714}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 609838.91 | 612908.92 | 609838.91 | 609838.91 | 609838.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489417 | Proyecto de inversión | 1368220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368220.0, modificado:1368220.0}} | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AULAS EN LA FACULTAD DE LETRAS (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs007 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Isidro Huarte 6, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18412495, lat:19.70235463}} | 2018-12-24 | 2019-04-25 | 1368220 | 1365326.5 | 1365326.5 | 1365326.5 | 1365326.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489523 | Proyecto de inversión | 977592.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977592.46, modificado:972830.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb088 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:567, direccion:Primera Privada Lic. Cornelio Ortiz de Zárate 66, Benito Juárez, 60650 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35069275, lat:19.09002225}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 972830.88 | 972830.88 | 972830.88 | 972830.88 | 972830.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489652 | Proyecto de inversión | 89686.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89686.61, modificado:89651.74}} | 2A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA JUVENTUD CON DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:Maravatio - Morelia, Michoacán, México, lon:-101.06048584, lat:19.7486093}} | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 89651.74 | 89651.74 | 89651.74 | 89651.74 | 89651.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493776 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17301 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:Valentin Gómez Farias 165, Cuto de la Esperanza, Mich., México, lon:-101.33548737, lat:19.73180566}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 507432.43 | 530030.69 | 507432.43 | 507432.43 | 507432.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493789 | Proyecto de inversión | 998017.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998017.55, modificado:995865.8}} | MOBILIARIO PARA TALLER DE COCINA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALA AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO VARIOS EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb036 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:General Mariano Escobedo 6, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90118408, lat:18.62021899}} | 2018-10-17 | 2018-10-27 | 995865.8 | 995865.8 | 995865.8 | 995865.8 | 995865.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494206 | Proyecto de inversión | 869994.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869994.46, modificado:869990.64}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb083 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.44144273, lat:19.27617732}} | 2018-09-10 | 2018-10-09 | 869990.64 | 869990.64 | 869990.64 | 869990.64 | 869990.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494373 | Proyecto de inversión | 866726.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866726.24, modificado:866726.24}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb087 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Autonomía Universitaria 47, Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20984459, lat:17.96697404}} | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 866726.24 | 866317.22 | 843112.61 | 843112.61 | 843112.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494453 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION GENERAL,CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y MURETE POST-PRIMARIA. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17359 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:Sinaloa 4, Huertas del Mirador, 61605 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60980225, lat:19.50413674}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 181804.82 | 606016.07 | 181804.82 | 181804.82 | 181804.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494569 | Proyecto de inversión | 6500264.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500264.92, modificado:6500264.92}} | RECTORÍA SEGUNDA ETAPA (OBRA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs014 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:El Peninsular 447, José María Pino Suárez, 58218 Morelia, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.72033293}} | 2018-12-17 | 2019-08-22 | 6500264.92 | 6254892.34 | 6254892.34 | 6254892.34 | 6254892.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494592 | Proyecto de inversión | 2308184.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308184.08, modificado:2303969.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MAESTRO ÁQUILES CORDOBA M. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb025 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero Pte 315, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19506836, lat:19.7033647}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 2303969.57 | 2303969.57 | 2303969.57 | 2303969.57 | 2303969.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494617 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS Y 1 DIRECCION DE 3.00 X 8.00 M. EN LA C.E.B.A. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17402 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:33, direccion:José María Morelos Poniente 63, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18236542, lat:19.79367956}} | 2018-09-07 | 2018-11-05 | 564966.83 | 965239.97 | 564966.83 | 564966.83 | 564966.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494811 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN5 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:Valladolid, Ayuntamiento, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.68533325, lat:19.22688005}} | 2016-09-19 | 2016-12-17 | 362360.13 | 501118.55 | 362360.13 | 362360.13 | 362360.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494832 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, ANDADOR (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N ESTEFANÍA CASTAÑEDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17411 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:13, direccion:Paseo Valle Real 2116, Valle Real, Mich., México, lon:-101.12468719, lat:19.77154988}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 679219.93 | 801587.74 | 679219.93 | 679219.93 | 679219.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494838 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17404 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:124, direccion:General Lázaro Cárdenas 4, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 De San Marcos, Mich., México, lon:-101.1758852, lat:19.79452753}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 954116.2 | 970538.66 | 954116.2 | 954116.2 | 954116.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494844 | Proyecto de inversión | 709577.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709577.52, modificado:709574.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL J/N MTRA. IRENE BARRIGA RUIZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb089 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:473, direccion:Puerto de Acapulco 45, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.26235962, lat:19.69819307}} | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 709574.55 | 709574.55 | 709574.55 | 709574.55 | 709574.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494848 | Proyecto de inversión | 2016045.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2016045.8, modificado:1938476.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. PROFR. J. JESÚS ROMERO FLORES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607229 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Benito Juárez 27, Centro, 60840 Centro, Mich., México, lon:-103.15917492, lat:18.77737239}} | 2017-09-04 | 2018-03-30 | 1938476.05 | 1938476.05 | 1938476.05 | 1938476.05 | 1938476.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494849 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17405 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:Tormenta 29, El Cerrito, Mich., México, lon:-101.14442825, lat:19.86925263}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 0 | 1104512.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495010 | Proyecto de inversión | 2899996.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899996.84, modificado:2895590.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. 15 DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb121 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Lechuguilla 86, Doce de Diciembre, 58258 Morelia, Mich., México, lon:-101.15077972, lat:19.70433436}} | 2018-11-05 | 2019-02-01 | 2895590.97 | 2895590.97 | 2895590.97 | 2895590.97 | 2895590.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495305 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN EL J/N INDÍGENA XUPAKATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17466 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 32, Amp Progreso, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06367493, lat:19.41220201}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 682315.99 | 800014.88 | 682315.99 | 682315.99 | 682315.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495313 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17474 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:118, direccion:Calle Hilanderos 66, La Magdalena, 60080 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05612183, lat:19.4115544}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 662580.73 | 944129.41 | 662580.73 | 662580.73 | 662580.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495460 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:795734.75}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL J/N JAIME NUNÓ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17490 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:25, direccion:Mezquite 68, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82342148, lat:19.85682107}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 795734.75 | 795734.75 | 795734.75 | 795734.75 | 795734.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495609 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N TZITZIKI ITZIMBERY | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17498 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:22 de Octubre, Revolución, Ziracuaretiro, Mich., México, lon:-101.90926552, lat:19.41333533}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 808377.56 | 809005.19 | 808377.56 | 808377.56 | 808377.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495708 | Proyecto de inversión | 2899999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.0, modificado:2892260.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80As04 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 50, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1895752, lat:19.7033647}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 2892260.56 | 2892260.56 | 2892260.56 | 2892260.56 | 2892260.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495726 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869996.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA U2C HASTA DONDE EL RECURSO LO PERMITA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab111 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Antonio Chávez Samano 51, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18270874, lat:19.70724331}} | 2018-12-31 | 2019-03-29 | 869996.06 | 869996.06 | 869996.06 | 869996.06 | 869996.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495908 | Proyecto de inversión | 1677896.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1677896.92, modificado:1673943.57}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab089 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:Francisco I. Madero Nte. 15, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89968204, lat:18.62729525}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 1673943.57 | 1673943.57 | 1673943.57 | 1673943.57 | 1673943.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495929 | Proyecto de inversión | 1202088.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202088.18, modificado:1199037.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb067 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, direccion:La Glorieta 13, El Calvario, 59160 Venustiano Carranza, Mich., México, lon:-102.64663696, lat:20.11655012}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 1199037.25 | 1199037.25 | 1199037.25 | 1199037.25 | 1199037.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497359 | Proyecto de inversión | 2359261.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359261.49, modificado:2355135.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab086 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Camichin 5, INFONAVIT Nuevo Horizonte, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20718384, lat:17.9578321}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 2355135.07 | 2355135.07 | 2355135.07 | 2355135.07 | 2355135.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401498029 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2EE., UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2EE. C/U.) EN EL CECYTE 33 CAPULA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10154043 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Av Morelos Nte 2, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19131327, lat:19.70368792}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4795418.17 | 1438625.45 | 1438625.45 | 1438625.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-366-2018, contratista:RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA, convocante:IIFEEM, monto:4795418.17, importe_modificado:4795418.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1498029/proyecto_PROCESO, 1498029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504407 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 2512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2512 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47484122, lat:20.04215132}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 375000 | 375000 | 375000 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXX/2019-021, contratista:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:374999.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1504407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504431 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2603 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46059856, lat:20.13856608}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 12500 | 12500 | 12500 | 2569.56 | 2569.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1504431/proyecto_INICIO, 1504431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504456 | Proyecto de inversión | 155530 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155530.0, modificado:155530.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO - 2709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2709 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46059856, lat:20.13852579}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 155530 | 155530 | 155530 | 155221.84 | 155221.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXX/2019-01919, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:301957.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1504456/proyecto_INICIO, 1504456/proyecto_FIN, 1504456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504702 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 3480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3480 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONA, lon:-101.41695995, lat:20.14086165}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504837 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 4041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4041 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43251484, lat:20.23192968}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504846 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4067 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ORA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43238609, lat:20.23164781}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 62500 | 62500 | 62500 | 15574.98 | 15574.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1504846/proyecto_INICIO, 1504846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504850 | Proyecto de inversión | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182500.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS JAZMINES - 4076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4076 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE LOS JAZMINES INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE LE NOMBRAN JAZMINES, lon:-101.43264358, lat:20.23184915}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 182500 | 182500 | 182500 | 153575.45 | 152913.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015, contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:181205.17, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1504850/proyecto_INICIO, 1504850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504955 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 4395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4395 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS COMUNIDADES, lon:-101.8092283, lat:18.96320642}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 533167.51 | 533167.51 | 533167.51 | 533167.51 | 533167.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57723, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1599.5}} | {1504955/proyecto_INICIO, 1504955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504968 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 4414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4414 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REVOLUCIÓN SUR, CALLE MADERO SUR LA OBRA SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SALUD DE ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA, lon:-101.80909775, lat:18.96017431}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 131325.78 | 131325.78 | 131325.78 | 131325.78 | 131325.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57742, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}} | {1504968/proyecto_INICIO, 1504968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504992 | Proyecto de inversión | 9111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS - 4477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4477 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO PARA BENEFICIAR A DIVERSAS VIVIENDAS DE TODO EL MUNICIPIO POR LO Q, lon:-101.80591005, lat:18.96217231}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5648098.08 | 5648098.08 | 5648098.08 | 5648098.08 | 5648098.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65937, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.93}} | {1504992/proyecto_PROCESO, 1504992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504998 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS - 4531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4531 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:129, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA ESTANCO DE SAN MATÍAS, 61213 ESTANCO DE SAN MATÍAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A SAN MATÍAS CO, lon:-100.61591015, lat:19.72197221}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 250000 | 250000 | 186700 | 186700 | 186700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.2}} | {1504998/proyecto_INICIO, 1504998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505021 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA - 4577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4577 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RANCHO DE CORROS, 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA GUADALUPE VICTORIA HASTA TOP, lon:-100.55548973, lat:19.6996242}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505025 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA - 4605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4605 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:RANCHO EL CANGREJO, 61845 EL CANGREJO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES LA HUACANA, lon:-101.81187862, lat:19.04144513}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 599928.72 | 599928.72 | 599928.72 | 599928.72 | 599928.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1505025/proyecto_INICIO, 1505025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505084 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD - 4776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4776 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:315.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PORVENIR, 61225 EL PORVENIR, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO CARRETER, lon:-100.63924877, lat:19.67107735}} | 2019-06-03 | 2019-08-18 | 535341.29 | 535341.29 | 425488.01 | 425488.01 | 425488.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-052/2019, contratista:JESÚS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:535341.29, importe_modificado:535341.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.38}} | {1505084/proyecto_INICIO, 1505084/proyecto_FIN, 1505084/proyecto_PROCESO, 1505084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505134 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4959 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS ZONAS D, lon:-101.64904665, lat:20.04707112}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 5750.01 | 5750.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65867, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1505134/proyecto_INICIO, 1505134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505140 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 4970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4970 | S | 502 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-LA HUACANA, lon:-101.72370241, lat:19.16829544}} | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 484895.51 | 484895.51 | 484895.51 | 484895.51 | 484895.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1505140/proyecto_INICIO, 1505140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505161 | Proyecto de inversión | 336011.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336011.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GARAMBULLOS - 5021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5021 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:128, direccion:CALLE GARAMBULLOS 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), 61225 SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SOBRE , lon:-100.62478703, lat:19.67629532}} | 2019-05-03 | 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505225 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 5210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5210 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52102556, lat:20.20665815}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 54011.17 | 54011.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08282, contratista:RAFAEL IVAN MEJIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244972.33, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1505225/proyecto_INICIO, 1505225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505227 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUE VA AL TORIL EN SAN MIGUEL NOCUTZEPO - 5216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 5216 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL, 61630 SAN MIGUEL NOCUTZEPO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL NOCUTZEPO COMO REFERENCIA CERCA , lon:-101.69969566, lat:19.5319637}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 609996.98 | 609996.98 | 609996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66121, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1505227/proyecto_PROCESO, 1505227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505231 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5235 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZAR EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52081098, lat:20.20633596}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 22737.82 | 22737.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65870, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1505231/proyecto_INICIO, 1505231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505272 | Proyecto de inversión | 492909.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492909.26, modificado:492909.26}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA DE LA PROVIDENCIA - 5360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5360 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:120.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRE, lon:-100.68679888, lat:19.37035423}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 492909.26 | 492909.26 | 444094.42 | 444094.42 | 444094.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:492909.26, importe_modificado:492909.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.81}} | {1505272/proyecto_INICIO, 1505272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505291 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 5392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5392 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A MANO IZQUIERDA DE LA CARRETERA PUCUATO-SAN ANTONIO VILLALONGÍN, lon:-100.70614998, lat:19.60009389}} | 2019-05-06 | 2019-06-07 | 339341.27 | 339341.27 | 339341.27 | 339341.27 | 339341.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 041/2019, contratista:DANIEL FLORES ALCALA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:339341.27, importe_modificado:339341.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1505291/proyecto_FIN, 1505291/proyecto_INICIO, 1505291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505356 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | DOTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 5595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5595 | S | 430 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:300.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AV. MORELOS PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA CECILIA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-101.05230468, lat:19.74591756}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/007/2019, contratista:ENERGÍA RENOVABLE DE MICHOACÁN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1505356/proyecto_INICIO, 1505356/proyecto_FIN, 1505356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505381 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 5676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 5676 | S | 204 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICTORINO SERRATO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMON GRANADOS Y CALLE LEODEGARIO LOPEZ, CALLE GUADALUPE MACARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE VICTORINO SERRATO ENTRE LAS CAL, lon:-100.78159207, lat:18.58603655}} | 2019-02-04 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 293216 | 293216 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59539, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {1505381/proyecto_INICIO, 1505381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505424 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO - 5857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5857 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN LAS AFUERAS DE LA TENENCIA, lon:-100.70850407, lat:19.50765614}} | 2019-07-03 | 2019-08-30 | 384900.75 | 384900.75 | 131977.86 | 131977.86 | 131977.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-062/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384900.75, importe_modificado:384900.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1505424/proyecto_INICIO, 1505424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505523 | Proyecto de inversión | 60958 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60958.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS - 6361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 6361 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA CHEHUAYO GRANDE, 58920 CHEHUAYO GRANDE, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑO ARTILLERO, lon:-101.06575016, lat:19.89784863}} | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 60000 | 60000 | 53360.12 | 53360.12 | 53360.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:60958.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1505523/proyecto_FIN, 1505523/proyecto_INICIO, 1505523/proyecto_FIN, 1505523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506014 | Proyecto de inversión | 294300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294300.0, modificado:294300.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COL AMPLIACION SIGLO XXI EN ARTEAGA - 7598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7598 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XXI CIUDAD SIGLO XXI, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIGLO XXI Y CALLE CALLE SECUNDARIA, CALLE CALLE PRINCIPAL SE UBICA EN LA COLONIA SIGLO XXI EN ARTEAGA, lon:-102.28482352, lat:18.36470885}} | 2019-03-16 | 2019-05-15 | 294300 | 294299.99 | 294299.99 | 294299.99 | 294299.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1142700.0, importe_modificado:1142700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1506014/proyecto_PROCESO, 1506014/proyecto_INICIO, 1506014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506255 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ARROYO HONDO - 7964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7964 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SALIDA AL AEROPUERTO PUEBLO SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA POBLACION POR LA SALIDA AL AERO, lon:-100.86387149, lat:18.53952716}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 90000 | 31280 | 31280 | 31280 | 31280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.44}} | {1506255/proyecto_PROCESO, 1506255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506262 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS CEIBAS - 7981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7981 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:156, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CEIBAS, 61946 LAS CEIBAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO RUMBO A EL REPARO, lon:-101.08865629, lat:18.83960866}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 390000 | 323976 | 323976 | 323976 | 323976 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.9}} | {1506262/proyecto_PROCESO, 1506262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506344 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL ANONO - 8219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8219 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:179, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA EL ANONO, 61957 EL ANONO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL RUMBO A BAZTAN, lon:-101.14584371, lat:18.78930631}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 90000 | 41672.1 | 41672.1 | 41672.1 | 41672.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.26}} | {1506344/proyecto_PROCESO, 1506344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506345 | Proyecto de inversión | 80583.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80583.64, modificado:41385.56}} | MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL EN CENTRO DE SALUD - 8223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 8223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 0 0 PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLEJON EL ROSAL, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD, lon:-101.93457125, lat:20.10699315}} | 2019-02-04 | 2019-03-09 | 33885.56 | 33885.56 | 33885.56 | 33885.56 | 33885.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN , monto:33885.56, importe_modificado:33885.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {1506345/proyecto_PROCESO, 1506345/proyecto_INICIO, 1506345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506407 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE - 8393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8393 | S | 700 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE S/N NOMBRE Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVA , lon:-100.66621043, lat:18.37337305}} | 2019-04-22 | 2019-10-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1132104.2 | 1132104.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59556, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {1506407/proyecto_INICIO, 1506407/proyecto_PROCESO, 1506407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506489 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN ESCUELA IGNACIO LUSAN Y REMODELACION DE BAÑOS - 8618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 8618 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA PITIRERA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA , lon:-101.90277039, lat:18.29501481}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 165000 | 164909.54 | 164909.54 | 164909.54 | 164909.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/002/2019, contratista:MARIA MAGDALENA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:768503.0, importe_modificado:768503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506489/proyecto_INICIO, 1506489/proyecto_FIN, 1506489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506513 | Proyecto de inversión | 49671.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49671.66, modificado:49671.66}} | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN EL SIPIMO - 8662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8662 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:145, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - EL SIPIMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 01 RANCHERIA EL SIPIMO, 60820 EL SÍPIMO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN CA, lon:-103.44922497, lat:18.7863859}} | 2019-01-08 | 2019-03-29 | 49671.66 | 49671.66 | 49671.66 | 49671.66 | 49671.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57919, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:49671.66, importe_modificado:49671.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1506513/proyecto_PROCESO, 1506513/proyecto_INICIO, 1506513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506778 | Proyecto de inversión | 1118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118000.0, modificado:1118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 9230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 9230 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:166, direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO LAS ESPIGAS, 58895 FRACCIONAMIENTO LAS ESPIGAS, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LAS ESPIGAS A UN , lon:-101.14867604, lat:19.79032722}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 1111090.71 | 1111090.71 | 1111090.71 | 654753.19 | 654753.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-09-19, contratista:VG.INGENIEROS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:1111090.71, importe_modificado:654753.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.05}} | {1506778/proyecto_PROCESO, 1506778/proyecto_INICIO, 1506778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506814 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:426650.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 9336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 9336 | S | 521 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO LA PALMA (LAS PALMAS), 58893 LA PALMA (LAS PALMAS), TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL PUEBLO A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-101.14228534, lat:19.7711074}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 426650.35 | 426650.35 | 426650.35 | 256843.85 | 256843.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-29-19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COLOR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:426650.35, importe_modificado:426650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1506814/proyecto_PROCESO, 1506814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506996 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - 10104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10104 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AQUILES CÓRDOVA, 61153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA COLONIA AQUILES CÓRDOVA UNA ESQUINA ANTES DE LA IGLESIA, lon:-100.53431902, lat:19.70520108}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 400000 | 400000 | 228107.21 | 228107.21 | 228107.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1506996/proyecto_PROCESO, 1506996/proyecto_FIN, 1506996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507119 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.98}} | PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 10753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 10753 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.40311064, lat:19.58338657}} | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 449999.98 | 449999.98 | 449999.98 | 449999.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-03, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:449999.98, importe_modificado:449999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:83.0}} | {1507119/proyecto_INICIO, 1507119/proyecto_PROCESO, 1507119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507322 | Proyecto de inversión | 218380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218380.0, modificado:218380.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CUAHUTEMOC - 11285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 11285 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SALIDA A PATAMBARO, lon:-100.92356375, lat:19.58767652}} | 2019-03-25 | 2019-04-15 | 218380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507323 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:943504.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO CIENTO CINCUENTA - 11289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 11289 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:28, direccion:RANCHERIA COPITERO, 61657 CÓPITERO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CAMINO PUENTE DE TIERRA COPITERO, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A VILLA MADERO PASANDO YORICOSTIO ENTRER RUMBO A PU, lon:-101.3936187, lat:19.30521203}} | 2019-03-08 | 2019-06-05 | 942966.77 | 942966.77 | 942966.77 | 942966.77 | 942966.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/003-2019, contratista:C. MANUEL AVILES GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:943504.03, importe_modificado:943504.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1507323/proyecto_INICIO, 1507323/proyecto_PROCESO, 1507323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507381 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO Y EL CENTRO DE SALUD - 11437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11437 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO Y EL CENTRO DE SALUD D EN LA COMUNIDAD, lon:-101.40294159, lat:20.24194626}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 285000 | 285000 | 285000 | 82278.3 | 82278.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03838, contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:284260.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1507381/proyecto_INICIO, 1507381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507551 | Proyecto de inversión | 204300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204300.0, modificado:204300.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE GUTIERREZ NAJERA Y LOS NARANJ - 11831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11831 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIV GUTIERREZ NAJERA INTERIOR SN CIUDAD LA YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONAI YERBABUENA, lon:-101.51223812, lat:20.08093996}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 204300 | 204300 | 204300 | 196269.88 | 196269.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:203906.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1507551/proyecto_INICIO, 1507551/proyecto_PROCESO, 1507551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507636 | Proyecto de inversión | 262941.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262941.68, modificado:262941.68}} | REHABILITACION TRAMO PASTOR ORTIZ LA HACIENDA - 12011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12011 | S | 302 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PASTOR ORTIZ - LA HACIENDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIENDA DE LA CALLE Y CAMINO POZO AZUL, CARRETERA PURUANDIRO , lon:-101.61087095, lat:20.28497668}} | 2019-03-17 | 2019-12-31 | 262776.46 | 262776.46 | 262776.46 | 262776.46 | 262776.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/001/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:262776.46, importe_modificado:262776.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1507636/proyecto_PROCESO, 1507636/proyecto_FIN, 1507636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507659 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 12063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12063 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:82.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A BORDO DE LA CARRETERA A UN LADO DEL PARADOR, lon:-100.61440222, lat:19.57237821}} | 2019-03-29 | 2019-09-30 | 250000 | 250000 | 161776.84 | 161776.84 | 161776.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.68}} | {1507659/proyecto_PROCESO, 1507659/proyecto_INICIO, 1507659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507683 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ÁLVARO - 12116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12116 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL NARANJO, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRE LA COLONIA EL NARANJO Y EL JARAL, lon:-100.53307013, lat:19.69793568}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507703 | Proyecto de inversión | 37200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.0, modificado:37200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA DE UN METRO PARA PASO PEATONAL POR EL ARROYO - 12163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12163 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL ARROYO DE COMUNIDAD, lon:-101.41751785, lat:20.14219124}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 37200 | 37200 | 37200 | 36730.56 | 36730.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:125350.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1507703/proyecto_INICIO, 1507703/proyecto_PROCESO, 1507703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507805 | Proyecto de inversión | 479874.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479874.52, modificado:479874.52}} | SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS PERITAS - 12401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12401 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PASANDO LA PRIMERA CINCO DE MAYO HACIA EL OESTE DE LA CA, lon:-100.58095261, lat:19.65584853}} | 2019-06-03 | 2019-07-08 | 351135.89 | 351135.89 | 351135.89 | 351135.89 | 351135.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-028/2019, contratista:RENÉ MEJÍA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:351135.89, importe_modificado:351135.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}} | {1507805/proyecto_INICIO, 1507805/proyecto_PROCESO, 1507805/proyecto_FIN, 1507805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507872 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SOLACHE - 12567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12567 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:BRECHA TRAMO ENTRADA PRINCIPAL - SOLACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SOLACHE, 61204 SOLACHE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A CIEN METROS DE , lon:-100.51754977, lat:19.68729323}} | 2019-04-03 | 2019-05-07 | 150000 | 150000 | 6193.43 | 6193.43 | 6193.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.14}} | {1507872/proyecto_PROCESO, 1507872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507903 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 12641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12641 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LOS POZOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS POZOS, 61215 LOS POZOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BOULEVARD CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SALIDA A , lon:-100.56082775, lat:19.73643305}} | 2019-03-25 | 2019-06-30 | 300000 | 300000 | 141104.79 | 141104.79 | 141104.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1507903/proyecto_INICIO, 1507903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507953 | Proyecto de inversión | 44770.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.93, modificado:44770.93}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL CAMINO A JANAMORO - 12748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12748 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:BRECHA TRAMO SALIDA A JANAMORO - JANAMORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), 61206 RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y AVENIDA C, lon:-100.52326372, lat:19.74275421}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507978 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN HUITZONTLA - 12798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 12798 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA - HUITZONTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN CALL, lon:-103.40508624, lat:18.63422065}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 394973 | 394973 | 394973 | 394973 | 394973 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62606, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1990.0}} | {1507978/proyecto_PROCESO, 1507978/proyecto_INICIO, 1507978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508118 | Proyecto de inversión | 256089 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256089.0, modificado:256089.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ - 13139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 13139 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE EN MENCIÓN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450 METROS DE LA PL, lon:-101.43722686, lat:19.58567517}} | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508781 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:155703.05}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 14653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 14653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 22546 | 22546 | 22546 | 22546 | 22546 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:887916.45, importe_modificado:887916.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}} | {1508781/proyecto_INICIO, 1508781/proyecto_PROCESO, 1508781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509105 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264864.05}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GERTRUDIS G SANCHEZ - 16978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16978 | S | 227 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA AGRARIA, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGRARIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GERTRUDIS G SANCHEZ A MEDIA CUAD, lon:-101.27829359, lat:19.38919676}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 264864.05 | 264864.05 | 264864.05 | 264864.05 | 264864.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/007/2019, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:264864.05, importe_modificado:264864.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1509105/proyecto_INICIO, 1509105/proyecto_PROCESO, 1509105/proyecto_INICIO, 1509105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509539 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA LOCALIDAD DE PALO QUEMADO - 17696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17696 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:360, direccion:RANCHERIA PALO QUEMADO, 61366 PALO QUEMADO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL TAFETAN PLATANILLO ANTES DE CRUZAR EL RIO DE PALO QUEMADO, lon:-100.90098118, lat:19.34289128}} | 2019-06-06 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509568 | Proyecto de inversión | 665691 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665691.0, modificado:662313.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 17743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 17743 | S | 1250 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO VICENTE GUERRERO, 58420 SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE VICENTE GUER, lon:-101.61250612, lat:19.67915799}} | 2019-04-26 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1509568/proyecto_INICIO, 1509568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509691 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COBAEM EXTENSIÓN SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 17997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17997 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y CALLE DE LA PAZ, ESTA OBRA SE UBICA A TRAS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DEL CAMPO D, lon:-101.128847, lat:19.27926981}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509708 | Proyecto de inversión | 371948.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371948.5, modificado:364511.37}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR DE QUIROGA - 18029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18029 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SUR 1 A INTERIOR 1 A COLONIA QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ORIENTE Y CALLE ALAMOS, CALLE DEL ARTESANO LA CALLE LAZARO CARDENAS ES EL PRINCIPAL ACCESO P, lon:-101.52589256, lat:19.66037401}} | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 364511.37 | 364511.37 | 364511.37 | 364511.37 | 364511.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/006/2019, contratista:JAVIER AGUSTIN BARRIGA DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:364511.37, importe_modificado:364511.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1509708/proyecto_INICIO, 1509708/proyecto_PROCESO, 1509708/proyecto_FIN, 1509708/proyecto_PROCESO, 1509708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510095 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ - 18731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18731 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA IGUALDAD Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA E, lon:-101.25007448, lat:19.70903659}} | 2019-04-15 | 2019-07-26 | 378063.15 | 378063.15 | 378063.15 | 378063.15 | 378063.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-043/OP/0032/ADM/19, contratista:77 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:548917.35, importe_modificado:548917.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1510095/proyecto_INICIO, 1510095/proyecto_PROCESO, 1510095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510195 | Proyecto de inversión | 1002065.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002065.55, modificado:1301042.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 18887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18887 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 1 A INTERIOR 1 A COLONIA QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS, lon:-101.51724182, lat:19.67346767}} | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 707535.3 | 707535.3 | 707535.3 | 707535.3 | 707535.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/003/2019, contratista:RAUL HIGAREDA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:2383934.49, importe_modificado:2383934.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1510195/proyecto_INICIO, 1510195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510230 | Proyecto de inversión | 231245.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231245.9, modificado:231245.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 18947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18947 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CARINGARO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO CARINGARO, 58420 CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS , lon:-101.49505965, lat:19.66104909}} | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510566 | Proyecto de inversión | 3143194.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:314319.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828875.29, modificado:2825681.45}} | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 13786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13786 | S | 828 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA CLINICA, lon:-101.91601079, lat:19.16594269}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2825681.45 | 2825681.45 | 2825681.45 | 2825681.45 | 2825681.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3139863.22, importe_modificado:3139863.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1510566/proyecto_INICIO, 1510566/proyecto_PROCESO, 1510566/proyecto_INICIO, 1510566/proyecto_PROCESO, 1510566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510589 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:290000.0, modificado:290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 14397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 14397 | S | 144 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:35, direccion:RANCHERIA LOS TEPETATES, 61468 LOS TEPETATES, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.33919299, lat:19.59599687}} | 2019-04-03 | 2019-07-04 | 724320.07 | 724320.07 | 434419.85 | 434419.85 | 434419.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-012/2019, contratista:ING. JUAN PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1448640.13, importe_modificado:1448640.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1510589/proyecto_INICIO, 1510589/proyecto_PROCESO, 1510589/proyecto_INICIO, 1510589/proyecto_FIN, 1510589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510633 | Proyecto de inversión | 864464.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864464.02, modificado:864463.38}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" LABORATORIO Y AULAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 93 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab074 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:Francisco Javier Mina 22, Centro, 60300 Centro, Mich., México, lon:-102.47570515, lat:19.59031855}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 864463.38 | 864463.38 | 864463.38 | 864463.38 | 864463.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510636 | Proyecto de inversión | 384385.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384385.89, modificado:384120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROFR. RAFAEL C. HARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab097 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Liberal de Calpulalpan 90, Leandro Valle, 58147 Morelia, Mich., México, lon:-101.23025894, lat:19.72501907}} | 2019-02-07 | 2019-04-07 | 384120 | 384120 | 384120 | 384120 | 384120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510641 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab103 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:José María Cuevas, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12726212, lat:19.01725015}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 650000 | 649795.12 | 649795.12 | 649795.12 | 649795.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510650 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869407.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab106 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:Calle Francisco I. Madero, Michoacán, México, lon:-100.88230133, lat:18.58507737}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 869407.57 | 869407.57 | 869407.57 | 869407.57 | 869407.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510652 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869997.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL J/N TZITZIKI | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab108 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Juan José Ortiz 117, Josefa Ortiz de Domínguez, 58088 Morelia, Mich., México, lon:-101.20961666, lat:19.67122114}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 869997.45 | 869997.45 | 869997.45 | 869997.45 | 869997.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510655 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab110 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12648964, lat:19.01660098}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 800000 | 799725.08 | 799725.08 | 799725.08 | 799725.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510821 | Proyecto de inversión | 43915.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43915.1, modificado:41773.47}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab149 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Dr. Salvador González Herrejón 86, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18133545, lat:19.69431424}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 41773.47 | 41773.47 | 41773.47 | 41773.47 | 41773.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511335 | Proyecto de inversión | 14579224.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.457922414E7, modificado:1.457922414E7}} | Construcción de Ciclovia Morelia - Patzcuaro, Tramo del Km 12+300 al Km 19-000. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 860860 | N | 0 | 0 | 125000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia - Uruapan 12, Morelos, Mich., México, lon:-101.24317646, lat:19.65511663}} | 2018-11-01 | 2019-03-31 | 14579224.14 | 14579224.14 | 2015964.33 | 2015964.33 | 2015964.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/FFM-01/2018, contratista:IBIDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1.410723652E7, importe_modificado:1.410723652E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}} | {1511335/proyecto_INICIO, 1511335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512242 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LIC. NATALIO VAZQUEZ PALLARES (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19125 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Nicolas Regules 326, Benito Juárez, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08633423, lat:19.03485792}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 162119 | 540396.65 | 162119 | 162119 | 162119 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101513039 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1947303.53}} | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CBTIS 181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN | 001 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc Cárdenas, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.0493361, lat:19.64148}} | 2019-02-05 | 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN S.A. DE S.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN, monto:1947303.53, importe_modificado:1947303.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1513039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518118 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4633 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN PED, lon:-100.64470261, lat:19.72145208}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 855861.41 | 855861.41 | 855861.41 | 855861.41 | 855861.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-030/2019, contratista:JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:855861.41, importe_modificado:855861.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518118/proyecto_INICIO, 1518118/proyecto_FIN, 1518118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518489 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA MORELOS DE ATZIMBO - 18246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18246 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS 1 A INTERIOR 1 A BARRIO ATZIMBO, 58420 ATZIMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE PRIVADA MORELOS NO CUENTA CON EL ALUMBRADO PÚBLICO, lon:-101.49608326, lat:19.65232871}} | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518556 | Proyecto de inversión | 662000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662000.0, modificado:662000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO DE LA COMUNIDAD - 19364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19364 | S | 76 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DEL ARROYO RANCHO SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), 58804 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA SALUD Y CALLE CERCA DE LA CANCHA DE FU, lon:-101.3487693, lat:20.01376259}} | 2019-04-22 | 2019-05-30 | 661709.7 | 661709.7 | 661709.7 | 661709.7 | 661709.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-009/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:661709.69, importe_modificado:661709.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1518556/proyecto_FIN, 1518556/proyecto_INICIO, 1518556/proyecto_PROCESO, 1518556/proyecto_INICIO, 1518556/proyecto_PROCESO, 1518556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518625 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE - 19746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19746 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.50646153, lat:20.08137851}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518646 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 19821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19821 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49708013, lat:20.08795138}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518657 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB CIENTO OCHENTA Y TRES - 19849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19849 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.50466476, lat:20.09040165}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518776 | Proyecto de inversión | 125350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125350.0, modificado:125350.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANA MARIA GALLAGA MOCTEZUMA Y LAGUNA AZUL - 20184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20184 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLEA DE LA CIUDAD, lon:-101.52507553, lat:20.09956281}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 125350 | 125350 | 125350 | 124817.68 | 124817.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:125350.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1518776/proyecto_INICIO, 1518776/proyecto_PROCESO, 1518776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518818 | Proyecto de inversión | 263200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263200.0, modificado:263200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL MIRADOR - 20296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20296 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE LOMAS DEL DEPOSITO, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL DEPOSITO, lon:-101.51920578, lat:20.08173278}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 263200 | 263200 | 263200 | 259394.25 | 259394.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03030, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:263200.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1518818/proyecto_INICIO, 1518818/proyecto_FIN, 1518818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518820 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20298 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLOCACIÓN DE CALENTADORES EN VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43240583, lat:20.17894224}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518865 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PARA AGUA POTABLE DEL SAUZ - 20407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20407 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE REALZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63588433, lat:19.97104187}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519226 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PINZANANGAPIO - 21403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21403 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:377, direccion:CALLE RUMBO A LAS PARCELAS EJIDALES RANCHERIA PINZANANGAPIO, 61973 PINZANANGAPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A ARUA Y CALLEJON S/N, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA POBLACION CERCA DEL ARROYO, lon:-100.90178203, lat:18.55450186}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 100000 | 63452 | 63452 | 63452 | 63452 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.63}} | {1519226/proyecto_INICIO, 1519226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519396 | Proyecto de inversión | 165450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165450.0, modificado:165450.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 21775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21775 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA VENTANITA DE DICONSA, lon:-101.49704523, lat:20.24501618}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 165450 | 165450 | 165450 | 164889.8 | 164889.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:164889.8, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1519396/proyecto_INICIO, 1519396/proyecto_PROCESO, 1519396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519424 | Proyecto de inversión | 51500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:51500.0}} | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 21865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21865 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HERMANOS LOPEZ RAYON LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUN, lon:-101.62898314, lat:20.14533663}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519482 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TZIRITZICUARO - 22029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22029 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:CALLE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PUEBLO TZIRITZÍCUARO, 61972 TZIRITZÍCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LS PEIMARIA Y CALLEJON S/N, CALLE DE LA IGLESIA LA OBRA SE U7BICA AL LADO SUR D ELA LOCALIDAD POR EL RUMBO DEL , lon:-100.85988081, lat:18.4933637}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 300000 | 174035.39 | 174035.39 | 174035.39 | 174035.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1519482/proyecto_INICIO, 1519482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519540 | Proyecto de inversión | 409912.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409912.65, modificado:409912.65}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 22163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22163 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE EJIDO ANTUNEZ, 00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIDERÚRGICA LAS TRUCHAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA LUZ , lon:-102.19884013, lat:19.01083292}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 409912.65 | 409912.65 | 409912.65 | 409912.65 | 409912.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2019, contratista:XIOMARA NATASHA CEJA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:409912.65, importe_modificado:409912.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519540/proyecto_INICIO, 1519540/proyecto_PROCESO, 1519540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519544 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 22176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22176 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA, lon:-101.52745037, lat:20.23853497}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 198277.71 | 198277.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03535, contratista:MA ELENA GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:198277.72, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1519544/proyecto_INICIO, 1519544/proyecto_FIN, 1519544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519557 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1896485.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL AUDITORIO DEL CBTIS CIENTO OCHENTA Y UNO - 22218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22218 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE N COLONIA PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR ROBERTO FLORES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PROF FELIPE ZUÑIGA PARA LLEGAR A ESTE SITIO SE UBICA A LA SAL, lon:-102.05699289, lat:19.63558432}} | 2019-02-12 | 2019-03-13 | 1896485.54 | 1896485.54 | 1896485.54 | 1896485.54 | 1896485.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/002/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE S.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN, monto:1896485.64, importe_modificado:1896485.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1519557/proyecto_FIN, 1519557/proyecto_INICIO, 1519557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519601 | Proyecto de inversión | 699879.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699879.67, modificado:699879.67}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 22322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22322 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JUNCO, 60784 EL JUNCO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ES LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE EL JUNCO ESTA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y A UNA CUADRA DE, lon:-102.27503223, lat:19.05536848}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 699879.67 | 699879.67 | 699879.67 | 699879.67 | 699879.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2019, contratista:MAURICIO CANCINO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:699879.67, importe_modificado:699879.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519601/proyecto_INICIO, 1519601/proyecto_PROCESO, 1519601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519649 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA - 22445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22445 | S | 2293 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:CALLEJON A SANCHIQUEO RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS, 61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CAMINO AL CAPIRE, CAMINO A AL MESA DE TOTOTLAN LAS OLLAS DE AGUA SE HARAN EN LUGA, lon:-101.08299152, lat:18.61607547}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1700000 | 1698048.39 | 1698048.39 | 1698048.39 | 1698048.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1519649/proyecto_PROCESO, 1519649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519698 | Proyecto de inversión | 551999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551999.92, modificado:551999.92}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 22575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22575 | S | 267 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE LA HERRADURA EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A TRES CUADRAS DE LA I, lon:-102.17915371, lat:19.21156928}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 551999.92 | 551999.92 | 551999.92 | 551999.92 | 551999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:551999.92, importe_modificado:551999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519698/proyecto_INICIO, 1519698/proyecto_PROCESO, 1519698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519763 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA VUELTA GRANDE - 22790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22790 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:371, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA GRANDE, 61957 LA VUELTA GRANDE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09369969, lat:18.78318599}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.2}} | {1519763/proyecto_PROCESO, 1519763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519857 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3456871.14}} | CONTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y LINEAS SANITARIAS DE LA CALLE ALCANTARILLA COLONIA COLIMILLAS MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 23150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 23150 | S | 1493 | 1493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALCANTARILLA COLONIA COLIMILLAS, 61606 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES Y CALLE CEDRO, CALLE ASCENSIÓN PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD HAY QUE TOMAR LA CALLE VASCO DE, lon:-101.60296018, lat:19.51261015}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 3456871.14 | 3456871.14 | 1614090.86 | 1614090.86 | 1614090.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-002/FONDOIIIAP/2019, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:3456871.14, importe_modificado:3456871.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1519857/proyecto_INICIO, 1519857/proyecto_PROCESO, 1519857/proyecto_FIN, 1519857/proyecto_INICIO, 1519857/proyecto_PROCESO, 1519857/proyecto_FIN, 1519857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519902 | Proyecto de inversión | 397500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397500.0, modificado:397500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL - 23303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23303 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:19, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CORTIJO, 60484 EL CORTIJO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - CONDEMBARO - EL CORTIJO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL CORTI, lon:-102.21563658, lat:19.29962709}} | 2019-01-16 | 2019-04-05 | 397500 | 397500 | 396494.11 | 396494.11 | 396494.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:397500.0, importe_modificado:397500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1519902/proyecto_PROCESO, 1519902/proyecto_INICIO, 1519902/proyecto_FIN, 1519902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519925 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 23373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23373 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:28, direccion:CALLE TANCITARO CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS RANCHERIA LOS FRESNOS, 60464 LOS FRESNOS, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TANCITARO CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS EMPEZANDO DEL, lon:-102.38146906, lat:19.31312745}} | 2019-02-04 | 2019-05-24 | 750000 | 750000 | 747680 | 747680 | 747680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1519925/proyecto_INICIO, 1519925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519940 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NUEVO MPIO DE APATZINGAN - 23406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 23406 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:162, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ NUEVO, 60753 SAN JOSÉ NUEVO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL RIO GRANDE, lon:-102.27184058, lat:18.88576317}} | 2019-03-04 | 2019-04-29 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1519940/proyecto_INICIO, 1519940/proyecto_PROCESO, 1519940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519967 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA - 23500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23500 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL ZAPOTE, 60484 EL ZAPOTE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CARRETER, lon:-102.22674572, lat:19.30506405}} | 2019-04-19 | 2019-07-26 | 200000 | 200000 | 80204.35 | 80204.35 | 80204.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1519967/proyecto_INICIO, 1519967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520221 | Proyecto de inversión | 1169094.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169094.9, modificado:1944509.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARTA REYES EN LA COLONIA CLARA CÓRDOBA EN URUAPAN MICHOACÁN - 24478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 24478 | S | 113 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MARTHA REYES COLONIA CLARA CÓRDOBA MORÁN, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS CORDOVA REYES Y CALLE JOSE GUADALUPE MARTINEZ, CALLE HUMBERTO GUTIERREZ CORONA LA OBRA SE UBICA 4 CUADRAS PARALELAS AL SU, lon:-102.02621628, lat:19.38283423}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 1938875.3 | 1938875.3 | 581662.59 | 581662.59 | 581662.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FAEISPUM-10-IR-2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1938875.3, importe_modificado:1938875.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1520221/proyecto_INICIO, 1520221/proyecto_FIN, 1520221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520239 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 24535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24535 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:80, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PANCINDA, 60477 PANZINDA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-102.39238278, lat:19.35627185}} | 2019-09-27 | 2019-10-31 | 250000 | 250000 | 26902.96 | 26902.96 | 26902.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520329 | Proyecto de inversión | 31200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.0, modificado:45839.0}} | REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL BACHILLERATO - 24731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24731 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFÉRICO NORTE PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCO PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.38130396, lat:18.52914377}} | 2019-05-01 | 2019-05-18 | 45839 | 45839 | 45839 | 45839 | 45839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67337, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:45839.0, importe_modificado:45839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1520329/proyecto_PROCESO, 1520329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520536 | Proyecto de inversión | 423098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423098.6, modificado:422000.0}} | CONTRUCCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA COLONIA COLIMILLAS MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 25069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 25069 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES COLONIA COLIMILLAS, 61606 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERIN Y CALLE PADRE PRO, CALLE ALCANTARILLA PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CALLE VASCO DE QUIROGA DESPUES TOMAR LA CAL, lon:-101.6065596, lat:19.51179565}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 422000 | 422000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-019/FONDOIIIED/2019, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBIK SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:422000.0, importe_modificado:422000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1520536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520765 | Proyecto de inversión | 115108.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115108.54, modificado:2430611.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUERAMATO MPIO DE APATZINGAN - 25399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25399 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:205, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CUERAMATO, 60746 CUERAMATO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, POR LA PRIMARIA, lon:-102.41018268, lat:18.93003257}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 729183.37 | 729183.37 | 729183.37 | 729183.37 | 729183.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-026/IR-012/2019, contratista:FIDEL TORRES ALCAZAR, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:2430611.24, importe_modificado:2430611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1520765/proyecto_INICIO, 1520765/proyecto_PROCESO, 1520765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520767 | Proyecto de inversión | 1453399.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453399.07, modificado:1447970.77}} | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA COLINIA IBARRA Y LA COMUNIDAD DE HUECORIO MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 25402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 25402 | S | 349 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE A ERO TRAMO PATZCUARO - ERONGARICUARO KILÓMETRO 0 + 726 PUEBLO HUECORIO, 61614 HUECORIO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A ERONGARICUARO Y TOMAR LA D, lon:-101.62308906, lat:19.54348267}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1447970.77 | 1447970.77 | 1447970.77 | 1447970.77 | 1447970.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-003/FONDOIIIDS/2019, contratista:GUILLERMO APOLONIO MEDINA FLORES, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:1447970.77, importe_modificado:1447970.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1520767/proyecto_INICIO, 1520767/proyecto_PROCESO, 1520767/proyecto_INICIO, 1520767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520796 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:99870.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN JARACUARO - 25442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 25442 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO JARÁCUARO, 61632 JARÁCUARO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE JARACUARO SOBR, lon:-101.67764885, lat:19.56115572}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 99870.9 | 99870.9 | 1680 | 1680 | 1680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66303, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:99870.9, importe_modificado:99870.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1520796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520916 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 25562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.355264, lat:19.087227}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1520916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520932 | Proyecto de inversión | 506561.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506561.33, modificado:506561.33}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 25589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25589 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 LA PALMA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR EL CAMINO , lon:-100.80939941, lat:19.57635776}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521034 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TINGUINDIN - 25723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 25723 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ MANZANA SAN PABLO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CALLE DE BACHILLERES LA PREPARATORIA SE UBICA EN ESQUINA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , lon:-102.47617511, lat:19.7390609}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 800000 | 799787.38 | 799787.38 | 799787.38 | 799787.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/003/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:799787.38, importe_modificado:799787.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1521034/proyecto_PROCESO, 1521034/proyecto_FIN, 1521034/proyecto_INICIO, 1521034/proyecto_FIN, 1521034/proyecto_PROCESO, 1521034/proyecto_INICIO, 1521034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521201 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COLONIA VALLE DORADO EN URUAPAN MICHOACÁN - 26060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26060 | S | 70 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ZIRACUARETIRO COLONIA VALLE DORADO, 60135 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAJACUARAN Y CALLE ACUITZIO, CALLE SANTA ELENA LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COLONIA, lon:-102.01206042, lat:19.40684821}} | 2019-04-15 | 2019-07-18 | 550000 | 549424.21 | 549424.21 | 402646.04 | 402646.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-48-AD-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:549424.21, importe_modificado:549424.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521201/proyecto_INICIO, 1521201/proyecto_PROCESO, 1521201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521355 | Proyecto de inversión | 904044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904044.78, modificado:389635.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN EL MIRADOR - 26313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 26313 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined RANCHO EL MIRADOR, 61687 EL MIRADOR, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR, lon:-101.56056835, lat:19.1016714}} | 2019-06-08 | 2019-07-31 | 389635.27 | 389635.27 | 389635.27 | 389635.27 | 389635.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-AD/2019/097/006, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:389635.27, importe_modificado:389635.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521355/proyecto_INICIO, 1521355/proyecto_FIN, 1521355/proyecto_PROCESO, 1521355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521608 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:201031.79}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN RUBEN JARAMILLO EN URUAPAN MICHOACÁN - 26695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26695 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 60013 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VALENTÍN DE LA SIERRA LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS PARALELA A LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.08438803, lat:19.43777556}} | 2019-04-19 | 2019-07-15 | 199547.37 | 199547.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-53-AD-2019, contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUÍA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:199549.37, importe_modificado:199549.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1521608/proyecto_PROCESO, 1521608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521616 | Proyecto de inversión | 1140692.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140692.25, modificado:1140692.25}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE SANTIAGO AZAJO - 26711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 26711 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.9, meta_modificada:869.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTIAGO AZAJO, 58415 SANTIAGO AZAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS INICIANDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE VASC, lon:-101.68451437, lat:19.70765227}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 1135775.48 | 1135775.48 | 1135775.48 | 1135775.48 | 1135775.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:1100000.0, importe_modificado:1140692.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.9}} | {1521616/proyecto_INICIO, 1521616/proyecto_FIN, 1521616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521660 | Proyecto de inversión | 11976013.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197601328E7, modificado:1.197601328E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE PENJAMILLO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO - 59399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 59399 | S | 9173 | 7986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , EN EL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO HACIA LA MESA , lon:-101.93209748, lat:20.09998601}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11976013.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521698 | Proyecto de inversión | 6951735.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951735.37, modificado:6951735.37}} | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE COTZIO MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 61600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 61600 | S | 40672 | 37951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 10 INTERIOR SN PUEBLO COTZIO, 58890 COTZIO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.10718164, lat:19.83271597}} | 2019-01-14 | 2019-12-31 | 6951735.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201522033 | Proyecto de inversión | 2265130.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265130.7, modificado:2113259.73}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCON Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMITAS MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 27572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 27572 | S | 945 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:62, direccion:BRECHA TRAMO SANTA JAUNA - LAS PALMITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA LAS PALMITAS, 61627 LAS PALMITAS, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA PATZCUARO- SANTA , lon:-101.54145879, lat:19.4368809}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 2113259.73 | 2113259.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-006/FONDOIIIAP/2019, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:2113259.73, importe_modificado:2113259.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522172 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:26069.65}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELIA EN ZIPIAJO - 27929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27929 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:CALLE MORELIA PUEBLO SAN PEDRO ZIPIAJO, 58403 ZIPIAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELIA ES UNA CALLE NUEVA DENTRO DE LA POBLACIÓN DE, lon:-101.5488058, lat:19.7943941}} | 2019-04-17 | 2019-12-31 | 26069.65 | 26069.65 | 26069.65 | 26069.65 | 26069.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZACAPU, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO MICHOACAN, monto:26069.65, importe_modificado:26069.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522172/proyecto_INICIO, 1522172/proyecto_FIN, 1522172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522262 | Proyecto de inversión | 2002408.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002408.9, modificado:1999494.07}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 67217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 67217 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:415, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), 60237 NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE CARRETERA A CHARAPENDO, lon:-102.06798224, lat:19.23737436}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1999494.07 | 1999494.07 | 1520900.36 | 1520900.36 | 1520900.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3998988.14, importe_modificado:3998988.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1522262/proyecto_INICIO, 1522262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1046396.19}} | EQUIPAMIENTO DE NORIA LA CAROLINA II EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 68307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 68307 | S | 202 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA APUTZIO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA, lon:-100.34820572, lat:19.42031712}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1046396.19 | 1046396.19 | 418558.48 | 418558.48 | 418558.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-018/2019, contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1046396.19, importe_modificado:1046396.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522563 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA DE LA CALE SIN NOMBRE JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE PRETORIA - 28461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 28461 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO PRETORIA, 58412 PRETORIA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE PRETORIA INICIANDO DEL ACCESO HASTA LA DIFURCACIÓN DE LA, lon:-101.62649493, lat:19.78782189}} | 2019-05-17 | 2019-09-13 | 35814.73 | 35814.73 | 35814.73 | 35814.73 | 35814.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZACAPU, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:35814.73, importe_modificado:35814.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522563/proyecto_PROCESO, 1522563/proyecto_INICIO, 1522563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523205 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1486152.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA D AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL SACRIFICIO - 29356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 29356 | S | 718 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR 0 0 COLONIA EL SACRIFICIO, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. JUAREZ HACIA LA COL. LÁZ, lon:-102.31876431, lat:20.01433283}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 435000 | 1486152.21 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-011, contratista:INGENIERÍA CIVIL AVANZADA DE MICHOACÁN S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}} | {1523205/proyecto_PROCESO, 1523205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523244 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA - 29414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29414 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SANTA EDUWIGES, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CORREGIDORAENTRE LAS CALLES ALDAMA Y MEL, lon:-101.58177618, lat:19.82376499}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523303 | Proyecto de inversión | 364223.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364223.15, modificado:364223.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE FAJA DE ORO - 29480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 29480 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE FAJA DE ORO RANCHERIA LA LOBERA, 58914 LA LOBERA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NACIONAL ESTA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA LOCALIDAD LA LOBERA., lon:-101.06133314, lat:20.04211095}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 109266.94 | 109266.94 | 109266.94 | 109266.94 | 109266.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/019/09/19, contratista:PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:364223.15, importe_modificado:364223.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1523303/proyecto_INICIO, 1523303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523464 | Proyecto de inversión | 815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815000.0, modificado:809395.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL HUIRAMBA MICH - 29637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN | 29637 | S | 586 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PEDREGAL RANCHERIA EL PEDREGAL, 61647 EL PEDREGAL, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE CERRADA, A 190 METROS DEL NORTE AL SUR DE LA CASA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.44845408, lat:19.50955441}} | 2019-07-08 | 2019-11-11 | 809395.79 | 809395.79 | 242818.73 | 242818.73 | 242818.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-2021/DOP/IR/2019-02, contratista:GENARO EFRAIN CONTRERAS DEL RIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICH, monto:809395.79, importe_modificado:809395.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1523464/proyecto_INICIO, 1523464/proyecto_PROCESO, 1523464/proyecto_INICIO, 1523464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523513 | Proyecto de inversión | 1644500.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644500.67, modificado:1644500.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 29679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29679 | S | 277 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA FLORIDA, 60698 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-102.34135117, lat:19.06681678}} | 2019-10-23 | 2019-12-17 | 477008.42 | 477008.42 | 477008.42 | 477008.42 | 477008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-021/IR-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1590028.08, importe_modificado:1590028.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1523513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523616 | Proyecto de inversión | 535455 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535455.0, modificado:535455.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DE ZIPIAJO - 29778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29778 | S | 259 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN PEDRO ZIPIAJO, 58403 ZIPIAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE OLVIDO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SOBRE , lon:-101.55578455, lat:19.79374812}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523661 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 29818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 29818 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:RANCHERIA CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAURIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACÁN, lon:-101.86184586, lat:19.92520693}} | 2019-07-08 | 2019-07-27 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66510, contratista:, convocante:PEDRO MORENO HEREDIA, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1523661/proyecto_INICIO, 1523661/proyecto_PROCESO, 1523661/proyecto_INICIO, 1523661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523881 | Proyecto de inversión | 222441.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222441.09, modificado:222441.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TURQUEZA COL LAS PEÑAS ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30048 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TURQUEZA COLONIA LAS PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPÉTIO - ERENDIRA Y CALLE GEMA, CALLE RUBI SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LETRERO DE BIENVENIDA A ACUITZIO DEL CANJE A 50 , lon:-101.33654165, lat:19.509858}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523915 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS SOBRE AV VICENTE RIVA PALACIO Y AV FRANCISCO I MADERO COL CENTRO ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30083 | S | 3400 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISIDRO TAPIA Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS, AVENIDA FCO I MADERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA P, lon:-101.33304008, lat:19.49608023}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523941 | Acción | 219743.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219743.46, modificado:219743.46}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO - 30105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO | 30105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523964 | Proyecto de inversión | 1037226.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037226.52, modificado:1037226.52}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL SEGUNDA ETAPA - 30131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30131 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMITA - LAS ADJUNTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 966 RANCHERIA EL PLATANAL, 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO RIVERA RÍO DUERO, CALLE CONSTITUCIÓN LA, lon:-102.24731404, lat:19.93236338}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1037226.52 | 1037226.52 | 310813.33 | 310813.33 | 310813.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/FAIS/AD/OP/2019/017, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1036044.44, importe_modificado:1036044.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1523964/proyecto_PROCESO, 1523964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523968 | Proyecto de inversión | 4537202.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4537202.73, modificado:4537202.73}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR DE CALLE LAZARO CARDENAS AL LIBRAMIENTO SUR EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 30153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30153 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO JACONA - LOS REYES KILÓMETRO 1 + 650 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59854 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA CARRETERA JACONA LOS REYES, CARRETERA L, lon:-102.32522256, lat:19.93554829}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 4537202.73 | 4537202.73 | 1355137.73 | 1355137.73 | 1355137.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2019 / 002, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:4517105.77, importe_modificado:4517105.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1523968/proyecto_INICIO, 1523968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523972 | Proyecto de inversión | 1517761.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517761.51, modificado:1517761.51}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL GENERAL RIOS COLONIA SAN PEDRO PRIMERA ETAPA - 30157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30157 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RÍOS COLONIA SAN PEDRO, 59850 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE GENERAL RIOS, CARRETERA CARRETERA JACONA JIQUILPAN EN LA COLONIA SAN PEDRO SE LOCALIZA LA CALLE GEN, lon:-102.30915463, lat:19.949324}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1517761.51 | 1517761.51 | 45389.85 | 45389.85 | 45389.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2019 / 004, contratista:R&R CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1512986.2, importe_modificado:1512986.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1523972/proyecto_INICIO, 1523972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524119 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE RIO LA PANTERA - 30307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30307 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE RIO LA PANTERA PUEBLO EL DURAZNO (SAN JOSÉ DEL DURAZNO), 58406 EL DURAZNO (SAN JOSÉ DEL DURAZNO), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PANTERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA PANT, lon:-101.609221, lat:19.88687004}} | 2019-04-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1524119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524429 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:105962.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL PALO BLANCO CAMINO DE ABAJO - 30671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30671 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:RANCHERIA TIRIMÁCUARO (VALANCIANA), 59475 TIRIMÁCUARO (VALENCIANA), PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO - TIRIMACUARO Y BRECHA , BRECHA EL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ENTRADA DE LA COM, lon:-101.9177319, lat:20.10480104}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 105962.4 | 105962.4 | 105962.4 | 105962.4 | 105962.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:105962.4, importe_modificado:105962.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1524429/proyecto_FIN, 1524429/proyecto_PROCESO, 1524429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524433 | Acción | 119922 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119922.0, modificado:109350.0}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO - 30673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.968493, lat:19.790059}} | 2019-03-28 | 2019-10-31 | 109350 | 109350 | 109350 | 109350 | 109350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-DOPU/001/2019 A, contratista:ENEIDA GARCIA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:109350.02, importe_modificado:109350.02}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {1524433/proyecto_INICIO, 1524433/proyecto_FIN, 1524433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524583 | Acción | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 84266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 84266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1524583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201525196 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:235000.0, modificado:235000.0}} | REHABILTACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LAS TINAJAS EN IXTLAN DE LOS HERVORES MUNICIPIO DE IXTLAN MIC - 87045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87045 | S | 2541 | 1917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A IXTLAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JAVIER MINA PROXIMO A LA CARRETERA, lon:-102.39910398, lat:20.17159229}} | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1525196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525352 | Proyecto de inversión | 366104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366104.0, modificado:411924.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 31906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31906 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO PUEBLO PARÁCUARO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA DEL CERRITO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL L, lon:-102.22722776, lat:19.14720814}} | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 411924.76 | 411924.76 | 411924.76 | 411924.7 | 411924.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014/2019, contratista:ARQ. FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:411924.76, importe_modificado:411924.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525352/proyecto_PROCESO, 1525352/proyecto_INICIO, 1525352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525852 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA - 33049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33049 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:CALLE GLORIETA CUARTEL LAS YEGUAS, 60782 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SALIDA A LAS CRUCITAS LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA POBLACIÓN SAL, lon:-102.27180603, lat:18.90720785}} | 2019-04-15 | 2019-04-27 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1525852/proyecto_PROCESO, 1525852/proyecto_INICIO, 1525852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526232 | Proyecto de inversión | 1499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049300.0, modificado:1048542.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BOLUDAS MUNICIPIO DE TUZANTLA - 90798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90798 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:343, direccion:CALLE CONOCIDO PIEDRAS BOLUDAS PUEBLO PIEDRAS BOLUDAS, 61557 PIEDRAS BOLUDAS, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PIEDRAS BOLUDAS Y BRECHA CONOCIDO PIEDRAS, CAMINO RUMBO A CARRETERA PRÓXIMO AL RIÓ TUZANTLA , lon:-100.65918257, lat:19.37389234}} | 2019-06-04 | 2019-09-03 | 1048542.43 | 1048542.43 | 419416.97 | 419416.97 | 419416.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497917.76, importe_modificado:1497917.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526251 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA - 33675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33675 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CALLE SAN GREGORIO EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN RAMÓN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUN, lon:-102.23171225, lat:18.8999847}} | 2019-04-23 | 2019-05-23 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1526251/proyecto_INICIO, 1526251/proyecto_FIN, 1526251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526686 | Proyecto de inversión | 106812 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106812.0, modificado:106812.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS - 34304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 34304 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE TELEBACHILLERES EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA DE TELEBACHILLERES SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y A TRES C, lon:-102.13330578, lat:19.12081741}} | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 0 | 106812 | 106812 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:106812.0, importe_modificado:106812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527015 | Proyecto de inversión | 1596955.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596955.68, modificado:1596555.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV AHUANITZARO ENTRE NARCISO MENDOZA Y CALZ DOCE DE MAYO - 34740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34740 | S | 7392 | 7380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA NARCISO MENDOZA Y CALZADA 12 DE MAYO, CALLE AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-102.11618826, lat:19.41251631}} | 2019-03-12 | 2019-04-16 | 1596555.7 | 1596555.7 | 1596555.7 | 1592785 | 1592785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1592785.0, importe_modificado:1592785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1527015/proyecto_INICIO, 1527015/proyecto_PROCESO, 1527015/proyecto_FIN, 1527015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527397 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:473926.86}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EL AHIJADERO - 35364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35364 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A BALCONES PUEBLO EL AHIJADERO, 58493 EL AHIJADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRAS SE UBICARA SOBRE EL CAMINO A BALCONES EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA, lon:-101.00476027, lat:19.35516168}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 473926.86 | 473926.86 | 385750.63 | 385750.63 | 385750.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/002/2019, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:473926.86, importe_modificado:473926.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527397/proyecto_INICIO, 1527397/proyecto_FIN, 1527397/proyecto_PROCESO, 1527397/proyecto_FIN, 1527397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527449 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 35484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 35484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA CURVA (LA MARGARITA), 61006 LA CURVA (LA MARGARITA), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EPITACIO HUERTA - MOLINOS DE CABALLERO Y CAMINO CANINDO Y PEDRAGAL - LA CURV, lon:-100.28589564, lat:20.12321101}} | 2019-05-13 | 2019-07-19 | 1470000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/001/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:1460000.0, importe_modificado:1460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1527449/proyecto_PROCESO, 1527449/proyecto_INICIO, 1527449/proyecto_PROCESO, 1527449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528064 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CAMINO TEPALCATEPEC APATZINGÁN UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE TEPALC - 103719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 103719 | S | 9030 | 6020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TEPALCATEPEC - APATZINGÁN Y CAMINO TEPALCATEPEC - APATZINGÁN, CAMINO TEPALCATEPEC -APATZINGÁN ESTA ENTRE, lon:-102.46730839, lat:19.13601522}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900121/2019, contratista:INGENIERIA CIVIL AVILA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:274144.71, importe_modificado:274144.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528409 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CURATAME EN LA LOCALIDA - 107373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 107373 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CURATEME Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SIN REFERENCIA, lon:-100.89628327, lat:18.63725642}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2600000 | 2600000 | 779650.15 | 779650.15 | 779650.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900132/2019, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2598833.82, importe_modificado:2598833.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1528409/proyecto_INICIO, 1528409/proyecto_PROCESO, 1528409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528458 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE UNION SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE GUERRA Y JOSE - 107906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 107906 | S | 176 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNION SEGUNDA ETAPA PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNION Y CALLE GUERRA, CALLE JOSE ROMERO VARGAS CALLE HIDALGO, lon:-102.39667691, lat:20.16825378}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2800000 | 2800000 | 839431.36 | 839431.36 | 839431.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900135/2019, contratista:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:SCOP, monto:2798104.52, importe_modificado:2798104.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.4}} | {1528458/proyecto_INICIO, 1528458/proyecto_PROCESO, 1528458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528717 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA DE LA COMUNID - 109426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 109426 | S | 154 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:PUEBLO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARÍA PEÑA Y CALLE PINOS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAMPO HERMOSO , lon:-100.40526325, lat:19.84366615}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 599673.71 | 599673.71 | 599673.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900137/2019, contratista:CARVALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1998912.35, importe_modificado:1998912.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1528717/proyecto_INICIO, 1528717/proyecto_PROCESO, 1528717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528718 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CAM - 37170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 37170 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA CALLE SIN NOMBRE EL CENTRO EDUCATIVO SE UBICA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRA, lon:-100.89931146, lat:19.80757898}} | 2019-03-30 | 2019-11-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 549999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/005/2019, contratista:Estructuras, Techos, Alambrados y Herrerias mundiales, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento d Querendaro, Mich, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1528718/proyecto_INICIO, 1528718/proyecto_FIN, 1528718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530562 | Proyecto de inversión | 2421994.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421994.66, modificado:2421994.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA COL LA LOMA II DE LOS REYES MICH - 40916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40916 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.6, meta_modificada:520.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 60425 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE ANENECUILCO, CALLE YUCATAN SE ENCUENTRA 7 CALLES AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA CALLE MIC, lon:-102.47005124, lat:19.5789609}} | 2019-06-28 | 2019-10-15 | 2421994.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530603 | Proyecto de inversión | 1311506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311506.38, modificado:1311506.38}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE JILGUEROS COL LOS PURENGUES DE LOS REYES MICH - 41029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41029 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.46, meta_modificada:395.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO INTERIOR SN COLONIA LOS PURENGUES, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE PELICANOS, CALLE CISNE A100 METROS AL SUR DEL HOSPITAL REGIONAL BAJANDO POR LA CALLE GAVIOTA., lon:-102.47694236, lat:19.60408018}} | 2019-04-22 | 2019-09-23 | 1311506.38 | 1306889.51 | 1306889.51 | 1306889.51 | 1306889.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/08/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1306889.51, importe_modificado:1306889.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.46}} | {1530603/proyecto_INICIO, 1530603/proyecto_PROCESO, 1530603/proyecto_INICIO, 1530603/proyecto_PROCESO, 1530603/proyecto_INICIO, 1530603/proyecto_PROCESO, 1530603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531023 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:70537.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJO DE RANA EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42246 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA OJO DE RANA, 59506 OJO DE RANA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ESTA OBRAS SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE OJO DE RANA LA CUAL LLEGA A LA PLAZA PRINCI, lon:-102.89311018, lat:20.04789295}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 70537 | 70537 | 70537 | 70537 | 70537 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66053, contratista:, convocante:MUNICIPO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1531023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531089 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:548291.82}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE DE GRACIA EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42476 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERNESTO PERALES Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-103.0280948, lat:19.99556696}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 548291.82 | 548291.82 | 548291.82 | 548291.82 | 548291.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1000000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {1531089/proyecto_INICIO, 1531089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531409 | Proyecto de inversión | 198450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198450.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ESPINOS ENTRE SANTA CECILIA Y CORREGIDORA - 43587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 43587 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ESPINOS COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE LUIS MORA TOVAR LA CALLE DONDE SE EFECTUARA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA COLONIA LÁ, lon:-102.55681744, lat:20.1175185}} | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 57183.86 | 57183.86 | 57183.86 | 57183.86 | 57183.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1531409/proyecto_PROCESO, 1531409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532280 | Proyecto de inversión | 68625 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68625.0, modificado:68625.0}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS LAURELES ENTRE ROSAS Y ESPINO - 45895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45895 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ESPINO, CALLE VICENTE FOX SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON COLONIA QUE SE ENCUENTRA AL LADO SU, lon:-102.55651657, lat:20.12121283}} | 2019-09-25 | 2019-10-19 | 25451.15 | 25941.15 | 25941.15 | 25941.15 | 25941.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:91500.0, importe_modificado:25451.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1532280/proyecto_PROCESO, 1532280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532331 | Proyecto de inversión | 3715663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715663.87, modificado:3768030.85}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RAMIREZ - 45976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 45976 | S | 2044 | 1671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 0 COLONIA RAMÍREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. ALFONZO IÑIGUZ NTE Y CALLE GALEANA, CALLE LOPEZ RAYON DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA AV. JUAREZ CON RUMBO A LA CAL, lon:-102.29186526, lat:19.99441348}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1114699.16 | 3768030.85 | 1114699.16 | 1114699.16 | 1114699.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-010, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:3715663.87, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1532331/proyecto_PROCESO, 1532331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532609 | Proyecto de inversión | 532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532000.0, modificado:870681.05}} | TERMINACIÓN CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 71922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 71922 | S | 1369 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:39, direccion:CALLE CALLE DEL KINDER PUEBLO URUÉTARO, 58891 URUÉTARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08327755, lat:19.78988184}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 870681.05 | 870681.05 | 870681.05 | 660286.19 | 660286.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-07-19, contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:528327.01, importe_modificado:528327.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1532609/proyecto_INICIO, 1532609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532630 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC SEC TEC NUMERO CUARENTA Y NUEVE - 71960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71960 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION SUR COLONIA FLOR DE LIZ, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NICOLAS ROMERO, HEROICA ZITÁCUARO AV. REVOLUCIÓN SUR NO. 352, lon:-100.34026979, lat:19.42822631}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 337091.51 | 337091.51 | 337091.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-105/2019, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1532630/proyecto_INICIO, 1532630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532646 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PALMA - 71992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71992 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA FERIA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA UPN Y CALLE EN DIRECCIÓN A SAN JUAN ZITACUARO, SAN JUAN ZITÁCUARO COL. LA PALMA, lon:-100.33924476, lat:19.45407205}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532684 | Proyecto de inversión | 1118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118000.0, modificado:1109485.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRACC PARQUE SOLE - 72057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72057 | S | 3090 | 2283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:145, direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARQUE SOLÉ, 58880 FRACCIONAMIENTO METRÓPOLIS II, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PARQ, lon:-101.21145462, lat:19.76280731}} | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 1109485.5 | 1109485.5 | 1109485.5 | 650917.91 | 650917.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-24-19, contratista:CUAHUCTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TARÍMBARO, monto:1109485.5, importe_modificado:650917.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1532684/proyecto_PROCESO, 1532684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532775 | Proyecto de inversión | 607044 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607044.0, modificado:607044.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA - 72185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72185 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN SUR COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE SALAZAR SUR, CALLE NICOLAS BRAVO SUR ZITÁCUARO HEROICA ZITACUARO, lon:-100.35608316, lat:19.42941994}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 607044 | 362228.13 | 362228.13 | 362228.13 | 362228.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66669, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:607044.0, importe_modificado:607044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.59}} | {1532775/proyecto_INICIO, 1532775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532834 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1101972.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE JURUREMBA - 72272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72272 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO JURUREMBA, 58805 JURUREMBA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL PADERON Y CALLE RUMBO AL DEPOSITO DEL AGUA, CALLE RUMBO A PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE E, lon:-101.4478353, lat:20.01803118}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 101972 | 101972 | 101972 | 101972 | 101972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {1532834/proyecto_FIN, 1532834/proyecto_INICIO, 1532834/proyecto_PROCESO, 1532834/proyecto_FIN, 1532834/proyecto_PROCESO, 1532834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532852 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCITAS A LOS POZOS - 72299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 72299 | S | 258 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCITAS - LOS POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LOS POZOS Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCI, lon:-102.23083686, lat:18.89899795}} | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 82459.91 | 250000 | 250000 | 82459.91 | 82459.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1532852/proyecto_INICIO, 1532852/proyecto_PROCESO, 1532852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532882 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO BUENOS AIRES EL CAHULOTE - 72337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 72337 | S | 319 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENOS AIRES - EL CAHULOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CAHULOTE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LAS COMUNIDADES S, lon:-102.14004992, lat:19.10077324}} | 2019-02-24 | 2019-10-31 | 249523.08 | 250000 | 250000 | 249523.08 | 249523.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1532882/proyecto_PROCESO, 1532882/proyecto_FIN, 1532882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533078 | Proyecto de inversión | 228074.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228074.2, modificado:228074.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE - 72609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 72609 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LLANOS, 61320 LOS LLANOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95429673, lat:19.62148534}} | 2019-06-14 | 2019-07-28 | 220882.59 | 220882.59 | 220882.59 | 220882.59 | 220882.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/009/2019, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:221449.79, importe_modificado:221449.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1533078/proyecto_INICIO, 1533078/proyecto_PROCESO, 1533078/proyecto_INICIO, 1533078/proyecto_FIN, 1533078/proyecto_INICIO, 1533078/proyecto_FIN, 1533078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533135 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 72708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72708 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:51, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS, 61514 LAS ROSAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCION A LA CAROLINA Y CALLE EN DIRECCIÓN AL NARANJO, SAN JUAN ZITÁCUARO LAS ROSAS, lon:-100.34093796, lat:19.4151918}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1533135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533385 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CHINAPA LA COLMENA EL TORITO - 73141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73141 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:213, direccion:CAMINO TRAMO CHINAPA - EL TORITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 3 RANCHO CHINAPA (PUENTE DE CHINAPA), 61345 EL TORITO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A MANO IZQUIERDA CRUZANDO PUENTE INICIA EL CAMINO, lon:-100.87859635, lat:19.43659401}} | 2019-10-10 | 2019-11-14 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/51, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1533385/proyecto_INICIO, 1533385/proyecto_FIN, 1533385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533397 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL DEVANADOR ARROYO DEL TORO - 73149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73149 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL TORO, 61344 ARROYO DEL TORO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL CAMPO DE FUT BOL LA SALIDA DEL CAMINO, lon:-100.84638854, lat:19.44219507}} | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/54, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1533397/proyecto_INICIO, 1533397/proyecto_FIN, 1533397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533737 | Proyecto de inversión | 616911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616911.84, modificado:616911.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A COMUNIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLÁN EN EL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN - 73714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 73714 | S | 889 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA TOTOLÁN (SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS), 59530 SAN MARTÍN TOTOLÁN, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA JIQUILPAN ZAMORA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LLE, lon:-102.68061506, lat:19.98428168}} | 2019-05-01 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533786 | Proyecto de inversión | 319124.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319124.47, modificado:319124.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA INTERCONEXIÓN CARRETERA DE LOS POBLADOS DE ABADIANO Y LOS ALTOS - 73792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 73792 | S | 844 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO RANCHERIA ABADIANO ALTO (LOS ALTOS), 59527 JOSÉ ABADIANO (LOS ALTOS), JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SALITRILLO Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CARR, lon:-102.87300851, lat:19.99773303}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533871 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE IRAMUCO - 73909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73909 | S | 210 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA IRAMUCO, 61806 IRAMUCO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA Y CALLE DEL CAMPO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAMUNIDAD DE IRAMUCO A UN COSTADO DEL, lon:-101.69678689, lat:19.3906417}} | 2019-05-01 | 2019-07-27 | 350000 | 350000 | 289123.41 | 289123.41 | 289123.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/18/2019, contratista:PEDRO ANTONIO AGUIRRE ORIGEL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:348294.48, importe_modificado:348294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1533871/proyecto_PROCESO, 1533871/proyecto_INICIO, 1533871/proyecto_PROCESO, 1533871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534212 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE - 74398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74398 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE DEL CAMPO RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-101.75504785, lat:19.39727597}} | 2019-06-10 | 2019-09-20 | 100000 | 100000 | 98940.4 | 98940.4 | 98940.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1534212/proyecto_PROCESO, 1534212/proyecto_INICIO, 1534212/proyecto_FIN, 1534212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534410 | Proyecto de inversión | 186630.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186630.99, modificado:186630.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDA EN LAS CAÑAS - 74620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74620 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:744, direccion:CALLE CALLE DE LAS CAÑAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 CAÑA DULCE, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LAS CAÑAS Y CALLE VARIAS LAS CAÑAS, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS CERCA DE LA CARRETERA P, lon:-101.97607308, lat:18.56565465}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 186630.99 | 186630.99 | 186630.99 | 186630.99 | 186630.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA APATZINGAN 02/2019, contratista:CFE Distribución, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:365784.16, importe_modificado:365784.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1534410/proyecto_PROCESO, 1534410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534777 | Proyecto de inversión | 257360.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257360.19, modificado:258515.34}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE SEIS PULGADAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL CASCABEL - 75105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 75105 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL), 61573 SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE BENITO JUAREZ CAL, lon:-100.43605646, lat:19.27695345}} | 2019-08-23 | 2019-10-14 | 258515.34 | 258515.34 | 258515.34 | 258515.34 | 258515.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1534777/proyecto_INICIO, 1534777/proyecto_FIN, 1534777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534949 | Proyecto de inversión | 376790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376790.35, modificado:376790.35}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y DESAZOLVE DE LA CALLE VIRREY DE MENDOZA LAZARO CARDENAS AL ARROYO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS - 75313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 75313 | S | 105 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.5, meta_modificada:100.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA RANCHO LAS CIENEGUITAS, 59233 LAS CIENEGUITAS, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ARROYO VIEJO, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS, lon:-102.24626433, lat:20.25072005}} | 2019-05-13 | 2019-07-31 | 376790.35 | 376790.35 | 376790.35 | 188395.18 | 188395.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-03/2019, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:376790.35, importe_modificado:376790.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}} | {1534949/proyecto_INICIO, 1534949/proyecto_PROCESO, 1534949/proyecto_INICIO, 1534949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535192 | Proyecto de inversión | 1250350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250350.0, modificado:1250350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MARUATA - 49232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 49232 | S | 1305 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:148, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MARUATA, 60886 MARUATA, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA PLAYA Y CALLE BRECHA, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MARUATA A UN KILOMETRO DEL CRUCERO QUE VA A POMAR, lon:-103.34887813, lat:18.27308121}} | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 1125315 | 1125315 | 1125315 | 1125315 | 1125315 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUILA MICHOACAN, monto:1250350.0, importe_modificado:125350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1535192/proyecto_INICIO, 1535192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535349 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL GUAYABO NORTE DE ARTEAGA - 75884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75884 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLE CALLE DEL GUAYABO NORTE PUEBLO EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), 60934 EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL GUAYABO NORTE Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE VARIAS SE UB, lon:-102.1770445, lat:18.61008069}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 37500 | 36991.95 | 36991.95 | 36991.95 | 36991.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/010/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:475891.37, importe_modificado:475891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1535349/proyecto_FIN, 1535349/proyecto_PROCESO, 1535349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535376 | Proyecto de inversión | 306900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306900.0, modificado:306900.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ COL EMILIANO ZAPATA - 75922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75922 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ PUEBLO FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE VARIAS CALLES SE UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DE LA ESCUELA NORMAL, lon:-102.29556483, lat:18.34956695}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 306900 | 251325.81 | 251325.81 | 251325.81 | 251325.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {1535376/proyecto_PROCESO, 1535376/proyecto_INICIO, 1535376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536193 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:84000.53}} | REHABILITACION DE AULA DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE PASO DE LA NIEVE - 77511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 77511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO PERIBAN - PASO DE LA NIEVE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA PASO DE LA NIEVE, 60445 PASO DE LA NIEVE, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PERIBAN - LA FABRICA Y CAMINO PERIBAN - CHUANITO, CALLE 20 D, lon:-102.35214608, lat:19.48417618}} | 2019-06-17 | 2019-07-13 | 84000.53 | 84000.53 | 74000.53 | 74000.53 | 74000.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:84000.53, importe_modificado:84000.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1536193/proyecto_PROCESO, 1536193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536555 | Proyecto de inversión | 38423 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38423.0, modificado:38423.0}} | AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A LAS LETRAS - 78037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 78037 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA SALIDA A PIEDRAS ANCHAS, lon:-101.42469438, lat:20.26375538}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 38423 | 38423 | 38423 | 34078.87 | 34078.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE-35-05/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:38423.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1536555/proyecto_PROCESO, 1536555/proyecto_INICIO, 1536555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537057 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 52689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52689 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CHISMUDA COLONIA CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61526 CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CALLE EN DIRECCIÓN , lon:-100.29998005, lat:19.4740346}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 179679.61 | 179679.61 | 179679.61 | 179679.61 | 179679.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60266, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1537057/proyecto_INICIO, 1537057/proyecto_PROCESO, 1537057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537233 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y SERVICIOS BÁSICOS EN JN DE NIÑOS PIPILAI - 52948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52948 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA COLONIA DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CALLE EN DIR, lon:-100.28421795, lat:19.4902528}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 410000 | 339023.49 | 339023.49 | 339023.49 | 339023.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60272, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1537233/proyecto_INICIO, 1537233/proyecto_PROCESO, 1537233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201538829 | Proyecto de inversión | 173521.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173521.4, modificado:173521.4}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 55542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 55542 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN NICOLÁS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. SALAZAR Y TERRACERIA VIA DEL FERROCARRIL, CALLE SAN MARTIN LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE GRAL. SALAZAR Y CALLE, lon:-100.44059208, lat:19.89683038}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 37654.66 | 37654.66 | 37654.66 | 37654.66 | 37654.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:173521.4, importe_modificado:173521.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1538829/proyecto_INICIO, 1538829/proyecto_PROCESO, 1538829/proyecto_INICIO, 1538829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540460 | Proyecto de inversión | 440500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440500.0, modificado:489000.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE SIN NOMBRE SALIDA A MARAVILLAS - 83948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN | 83948 | S | 459 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:INTERIOR SN EJIDO RANCHO VIEJO, 61590 RANCHO VIEJO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A MARAVILLAS Y CALLE CAMINO MARAVILLAS, CALLE MARAVILLAS CALLE SALIDA A MARAVILLAS INICIA DONDE TERMINA PAVIMENTO ASFALTICO, lon:-100.41825089, lat:19.25032838}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 489000 | 489000 | 489000 | 489000 | 489000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:389000.0, importe_modificado:489000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1540460/proyecto_PROCESO, 1540460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540698 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 59027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59027 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MANZANILLOS COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA IGLESIA CATALICA Y CALLE EN DIRECCIÓN A ESCUELA PRIMAR, lon:-100.28804063, lat:19.43684734}} | 2019-05-09 | 2019-07-22 | 180000 | 179403.46 | 179403.46 | 179403.46 | 179403.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1540698/proyecto_PROCESO, 1540698/proyecto_INICIO, 1540698/proyecto_PROCESO, 1540698/proyecto_INICIO, 1540698/proyecto_PROCESO, 1540698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541826 | Proyecto de inversión | 1114789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114789.6, modificado:1114789.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE URINGUITIRO - 60917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60917 | S | 263 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:31, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO URENGÜITIRO (SAN MARTÍN), 60430 URENGÜITIRO (SAN MARTÍN), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO VIEJO AL PANTEON, CARRETERA SAN ISIDRO-SAN ANTONIO ES PARALELA A, lon:-102.30347023, lat:19.75039723}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1114789.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1541826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541830 | Proyecto de inversión | 1561704.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561704.41, modificado:1561704.41}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE ATAPAN - 60919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60919 | S | 1223 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA PLAZA CORRIENDO DE PONIENTE A ORIENTE, lon:-102.42318342, lat:19.65124431}} | 2019-07-31 | 2019-10-01 | 1561704.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1541830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541911 | Acción | 360167.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360167.65, modificado:360167.65}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 86391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 214833.24 | 214833.24 | 214833.24 | 214833.24 | 214833.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64511, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:360167.65, importe_modificado:360167.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1541911/proyecto_INICIO, 1541911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541985 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 86502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 86502 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE MORELIA -TOLUCA COLONIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA IGLESIA DE LA PRECIOSA Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA MORELIA - TOLUCA, CALLE E, lon:-100.34412571, lat:19.4651726}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 180000 | 142855.67 | 142855.67 | 142855.67 | 142855.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1541985/proyecto_PROCESO, 1541985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201542064 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 86624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 86624 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CAMEMBARO COLONIA NUEVO AMANECER, 61510 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A NUEVO AMANECER Y CALLE EN DIRECCIÓN A MELCHOR OCAMPO, COATEPEC DE MORELOS CAMÉMBARO, lon:-100.39098448, lat:19.42968386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543327 | Proyecto de inversión | 579600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579600.0, modificado:579600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 88501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 88501 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA SEXTA MANAZA DE APUTZIO DE JUAREZ COLONIA APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A APUTZIO Y BRECHA EN DIRECCIÓN A LA , lon:-100.33217223, lat:19.34980021}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 579600 | 579600 | 249284.22 | 249284.22 | 249284.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-032/2019, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:579600.0, importe_modificado:579600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1543327/proyecto_INICIO, 1543327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543521 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 63168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63168 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE HERMANOS RAYON NORTE COLONIA LA ENCARNACIÓN, 61539 LA ENCARNACIÓN, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZITACUARO-BENITO JUAREZ Y CALLE EN DIRECCION A LA PRESA, COATEPEC DE MORELOS LA ENCARNACIÓN, lon:-100.39181076, lat:19.41743195}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1543521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543929 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 63737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63737 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA Y CAL, lon:-100.30686294, lat:19.44922218}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 800000 | 134352.41 | 134352.41 | 134352.41 | 134352.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66630, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1543929/proyecto_INICIO, 1543929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543945 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 63752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63752 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA QUEBRADA COLONIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EN DIRECCIÓN A FRANCISCO SERRATO Y CALLE EN DIRECCIÓN A SAN BARTOLO, FRA, lon:-100.2583524, lat:19.50991007}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1543945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544246 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE A LA GLORIETA DE LA MUJER MAZAHUA - 64278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64278 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3891.46, meta_modificada:3891.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO INDEPENDENCIA COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORA DEL CAÑONAZO Y CALLE PASEO DEL CERRITO, CALLE ALTAMIRANO SUR HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.35315486, lat:19.42997486}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544349 | Acción | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 64422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2019-05-09 | 2019-12-31 | 1700000 | 192595.93 | 192595.93 | 192595.93 | 192595.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/PRODIMDF-171/2019, contratista:CIFUENTES CONSTRUCTORE S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMEINTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1544349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544747 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO ITZICUARO - 90805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90805 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO ITZICUARO, 58330 SAN LORENZO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MANANTIALES DEL PARIAN Y CALLE AMISTAD, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.27279562, lat:19.67730451}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1160940.26 | 1160940.26 | 1160940.26 | 1160940.26 | 1160940.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-017/OP/0020/IRM/19., contratista:ASESORIA, CONSULTA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:3869800.88, importe_modificado:3869800.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.6}} | {1544747/proyecto_PROCESO, 1544747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544887 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS TELESECUNDARIA - 65269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65269 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.8, meta_modificada:107.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A TOMA DE AGUA COLONIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIECCIÓN A NICOLAS ROMERO Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA CUARTA MANZANA, NICOLÁS ROMERO TOMA DE AGUA, lon:-100.29202372, lat:19.43041319}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 192000 | 185720.84 | 185720.84 | 185720.84 | 185720.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60277, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1544887/proyecto_INICIO, 1544887/proyecto_PROCESO, 1544887/proyecto_INICIO, 1544887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544933 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MAR PACÍFICO - 91051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 91051 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAR PACÍFICO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR CASPIO Y CALLE MAR DE BERING, CALLE MAR DE GALILEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA LAGO I, lon:-101.2149578, lat:19.73331307}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 124780.83 | 124780.83 | 124780.83 | 124780.83 | 124780.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-018/OP/0022/ADM/19, contratista:RICARDO IRVING VALLADARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:415936.12, importe_modificado:415936.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.5}} | {1544933/proyecto_PROCESO, 1544933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546214 | Proyecto de inversión | 271500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271500.0, modificado:271423.76}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NUMERO DOS DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA DE TUNGAREO - 67138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67138 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL SABINO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE UBICA ARRIBA DE LA CALLE GALEANA COMO A 80 M., lon:-100.36188905, lat:19.92597178}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 271423.76 | 271423.76 | 243055.96 | 243055.96 | 243055.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/006-2019, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:271423.76, importe_modificado:271423.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1546214/proyecto_PROCESO, 1546214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546218 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:625205.7}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APEO - 67142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67142 | S | 460 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES HIDALGOMORELOS, LAZARO CARDENAS, CORREGIDORA PUEBLO APEO, 61274 APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE RAYON SE UBICA SOBRE A AUTOPISTA CIUDAD DE MÉXICO - GUADALAJARA ABA, lon:-100.3351119, lat:19.88594397}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 446549.71 | 446549.71 | 446549.71 | 446549.71 | 446549.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:625205.7, importe_modificado:625205.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1572.0}} | {1546218/proyecto_PROCESO, 1546218/proyecto_INICIO, 1546218/proyecto_PROCESO, 1546218/proyecto_INICIO, 1546218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546871 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL - 67963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 67963 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO PAVIMENTADO CONOCIDO PUENTECILLAS - DONACIANO OJEDA RANCHERIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUEN, lon:-100.303091, lat:19.4816367}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 296248.94 | 296248.94 | 296248.94 | 296248.94 | 296248.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1546871/proyecto_INICIO, 1546871/proyecto_PROCESO, 1546871/proyecto_INICIO, 1546871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547156 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CONALEP DE APUTZIO DE JUAREZ - 68390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68390 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EN APUTZIO DE JUAREZ PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL A APUTZIO CENTRO Y , CARRETERA A ZITÁCUARO APUTZIO DE J, lon:-100.34413829, lat:19.34441537}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 700000 | 401523.54 | 401523.54 | 401523.54 | 401523.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60296, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {1547156/proyecto_INICIO, 1547156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547178 | Proyecto de inversión | 508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508000.0, modificado:508000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 68424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68424 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EN LA GIRONDA RANCHERIA LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A LA GIRONDA Y CAMINO CAMINO A LA GIRONDA SUR, CAMINO CAMINO , lon:-100.34757299, lat:19.4563257}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1547178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547203 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600.0, modificado:6600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD EL ATE - 94081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94081 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 59466 SANTA EDUWIGES (LA HACIENDA), ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES , lon:-102.01412611, lat:20.19531263}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:6600.0, importe_modificado:6600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547203/proyecto_INICIO, 1547203/proyecto_FIN, 1547203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547209 | Proyecto de inversión | 9900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:9900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD EL TIGRE - 94084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94084 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL TIGRE, 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN , lon:-101.98092524, lat:20.1223675}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:9900.0, importe_modificado:9900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547209/proyecto_INICIO, 1547209/proyecto_FIN, 1547209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547226 | Proyecto de inversión | 132300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.0, modificado:132299.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CURTO DORMITORIO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 94099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94099 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN EN EL , lon:-101.98780707, lat:20.18292349}} | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 32299 | 32299 | 32299 | 32299 | 32299 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:132299.0, importe_modificado:132299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1547226/proyecto_INICIO, 1547226/proyecto_PROCESO, 1547226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547230 | Proyecto de inversión | 132300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.0, modificado:132299.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CURTO DORMITORIO LOCALIDAD LOS SAUCES - 94101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94101 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN , lon:-101.9996517, lat:20.16769684}} | 2019-05-05 | 2019-09-13 | 32299 | 32299 | 32299 | 32299 | 32299 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:132299.0, importe_modificado:132299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1547230/proyecto_PROCESO, 1547230/proyecto_FIN, 1547230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547732 | Proyecto de inversión | 74400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74400.0, modificado:74400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL - 69277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 69277 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ORDEÑITAS, 60778 LAS ORDEÑITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA, CALLE SIN NOMBRE EL JARDÍN DE NIÑOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE DO, lon:-102.18942881, lat:19.23436707}} | 2019-06-10 | 2019-06-30 | 74400 | 74400 | 74400 | 73922.11 | 73922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:74400.0, importe_modificado:74400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1547732/proyecto_INICIO, 1547732/proyecto_FIN, 1547732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548213 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1485353.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA NUEVA DE LA COMUNIDAD DE EL CEÑIDOR - 70208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70208 | S | 1500 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:PUEBLO EL CEÑIDOR, 61770 EL CEÑIDOR, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA IGLESIA HACIA LA PARTE DESCENDIENTE DE LA COLONIA NUEVA DE EL CEÑIDOR, lon:-102.19002986, lat:18.99037692}} | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 1387725.85 | 1485353.8 | 1387725.85 | 1387725.85 | 1387725.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/002-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1485353.8, importe_modificado:1485353.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1548213/proyecto_INICIO, 1548213/proyecto_PROCESO, 1548213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548489 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CRISTO - 70697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 70697 | S | 864 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE DEL CRISTO COLONIA 4 CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY FRANCISCO DE VILLA FUERTE Y CALLE CANALEJAS, CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LIB, lon:-101.64469107, lat:19.40201486}} | 2019-06-22 | 2019-10-31 | 4800000 | 4800000 | 4316915.09 | 4316915.09 | 4316915.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/11/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4798012.48, importe_modificado:4798012.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1548489/proyecto_INICIO, 1548489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548529 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 70770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 70770 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LOMA LARGA COLONIA LOMA LARGA, 61527 LOMA LARGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO Y CALLE EN DIRECCIÓN A LOMA BONITA, CURUNGUEO LOMA BONITA, lon:-100.35521072, lat:19.46389945}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548537 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE A LA SEGUNDA MZA DE LA TENENCIA DE NICOLÁS ROMERO - 70781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 70781 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2107.3, meta_modificada:2107.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A RINCÓN DE NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN ANDRES, lon:-100.31222986, lat:19.42385738}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548717 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD DE LOS AJOLOTES - 71150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH | 71150 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:182.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN ISIDRO COLONIA LOS AJOLOTES, 58677 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA UNIVERSIDAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDA, lon:-101.79342124, lat:19.79507228}} | 2019-07-16 | 2019-08-22 | 387123.31 | 387123.31 | 387123.31 | 387123.31 | 387123.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2019/017, contratista:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:387123.31, importe_modificado:387123.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.3}} | {1548717/proyecto_INICIO, 1548717/proyecto_PROCESO, 1548717/proyecto_FIN, 1548717/proyecto_PROCESO, 1548717/proyecto_FIN, 1548717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549468 | Proyecto de inversión | 537833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537833.0, modificado:537833.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS Y MIGUEL HIDALGO EN RIVA PALACIO - 98268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 98268 | S | 590 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE MORELOS ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALVARO OBREGON CALLE MORELOS ESQUINA CON MIGUEL HID, lon:-100.66864924, lat:18.36976898}} | 2019-06-10 | 2019-07-27 | 537833 | 537833 | 537833 | 529862.36 | 529862.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61519, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:537833.0, importe_modificado:537833.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.26}} | {1549468/proyecto_INICIO, 1549468/proyecto_PROCESO, 1549468/proyecto_INICIO, 1549468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550746 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE GUAYANGAREO - 101939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101939 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE GUAYANGAREO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÁMBARO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE VALLE DE PÁTZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA, lon:-101.2135618, lat:19.73658057}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 47688.78 | 47688.78 | 47688.78 | 47688.78 | 47688.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-048/OP/0038/ADM/19, contratista:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:158962.62, importe_modificado:158962.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}} | {1550746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550876 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA - 102267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102267 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA MIRADOR PONIENTE, 58348 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIRADOR REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MONTE SION MIRADOR ZINDURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.24752246, lat:19.70761715}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 49990.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1550876/proyecto_FIN, 1550876/proyecto_INICIO, 1550876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551070 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE COTZURIO - 102611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102611 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALLE SAN JOSÉ- CHIQUIMITÍO-EL SALTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COTZURIO, 58310 COTZURIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ- CHIQUIMITÍO-EL SALTO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENT, lon:-101.29893985, lat:19.80989537}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551126 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN JOSÉ DE LAS TORRES - 102698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102698 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS TORRES, 58301 SAN JOSÉ DE LAS TORRES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE NUEVA ESPAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN TENENCIA D, lon:-101.11940714, lat:19.6541154}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551283 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIEZ DE DICIEMBRE - 103019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103019 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE TULIPANES, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.20929328, lat:19.73854924}} | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551298 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO - 103043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103043 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE QUÍMICOS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE METEORO Y CALLE MATEMATICOS, CALLE SASTRES LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, lon:-101.14433241, lat:19.74019913}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551938 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAGUNA VERDE CINCO DE FEBRERO - 104892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104892 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBERO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL YAQUI Y CALLE BALSAS, CALLE LAGUNA NEGRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LAGO I, lon:-101.22081956, lat:19.73143249}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 511505.71 | 511505.71 | 511505.71 | 511505.71 | 511505.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-030/OP/0158/ADM/19, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:511505.71, importe_modificado:511505.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.3}} | {1551938/proyecto_PROCESO, 1551938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552227 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE - 105595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105595 | S | 326 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO ARIO DE ROSALES- SAN JOSE DE CHUEN, lon:-101.75521014, lat:19.27635771}} | 2019-04-22 | 2019-06-08 | 698241.2 | 698241.2 | 698241.2 | 698241.2 | 698241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/14/AD/FIII/2019, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:698241.21, importe_modificado:698241.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1552227/proyecto_PROCESO, 1552227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552824 | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 107035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-18 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1552824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552902 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA LOS FRESNOS - 107214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107214 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SN COLONIA LOS FRESNOS, 58056 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUCE Y PERIFERICO INDEPENDENCIA, CALLE MANANTIALES DE LA ESCONDIDA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA COLONIA LOS, lon:-101.24291444, lat:19.69008902}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 207513.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.2}} | {1552902/proyecto_PROCESO, 1552902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553025 | Proyecto de inversión | 477921.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477921.8, modificado:477921.8}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES FLORES CALLE SIN NOMBRE Y EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA LA LOMA - 107509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 107509 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FLORES CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-101.02047626, lat:20.01523903}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 143376.55 | 143376.55 | 143376.55 | 143376.55 | 143376.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/020/09/19, contratista:PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:477921.8, importe_modificado:477921.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1553025/proyecto_INICIO, 1553025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201554203 | Proyecto de inversión | 454415 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454415.0, modificado:360096.35}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE NIÑOS HEROES Y POR EL CANAL - 110207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 110207 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE NIÑOS HEROES Y POR EL CANAL RANCHERIA ARROYUELOS, 59476 ARROYUELOS, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y CALLE DETRAS DE ESC. PRIMARIA, BRECHA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-101.94744556, lat:20.13264275}} | 2019-03-11 | 2019-05-24 | 354818.35 | 354818.35 | 354818.35 | 354818.35 | 354818.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN , monto:360096.35, importe_modificado:360096.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.8}} | {1554203/proyecto_FIN, 1554203/proyecto_PROCESO, 1554203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555040 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:82000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA TENENCIA DE LOS OLIVOS - 112037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112037 | S | 184 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:RANCHO LOS OLIVOS, 61873 LOS OLIVOS, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.14188789, lat:18.84357059}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 81000.11 | 81000.11 | 81000.11 | 81000.11 | 81000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64297, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1555040/proyecto_PROCESO, 1555040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555537 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:399582.49}} | REHABILITACION DE TECHOS EN LA HUACANA - 113217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113217 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.8048724, lat:18.96658519}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364198.5 | 364198.5 | 364198.5 | 364198.5 | 364198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63477, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.27}} | {1555537/proyecto_PROCESO, 1555537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555703 | Proyecto de inversión | 342316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342316.7, modificado:342316.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES - 113604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 113604 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO LAS CUEVAS - TZINTZUNTZITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAS CUEVAS, 58443 LAS CUEVAS, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS CAMINOS SACACOSECHA SE COMPRENDEN EN VARIAS LOCALIDADES FUERA , lon:-101.5509714, lat:19.59156974}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 265661.97 | 265661.97 | 265661.97 | 265661.97 | 265661.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:342316.7, importe_modificado:342316.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4657.0}} | {1555703/proyecto_INICIO, 1555703/proyecto_PROCESO, 1555703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557261 | Acción | 93868.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93868.04, modificado:93868.04}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 116990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558162 | Proyecto de inversión | 86992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86992.46, modificado:85817.18}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab127 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Encuentro de Charo 560, Obrera, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.17996216, lat:19.70918258}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558163 | Proyecto de inversión | 86992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86992.46, modificado:85817.18}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab128 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:5 de Mayo 54, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 De San Marcos, Mich., México, lon:-101.17618561, lat:19.79125675}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558329 | Proyecto de inversión | 403499.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403499.05, modificado:403499.05}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB009 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:33, direccion:Pinabete 41, La Mora, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.8206749, lat:19.85326902}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 403499.05 | 403307.5 | 403307.5 | 403307.5 | 403307.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558336 | Proyecto de inversión | 576088.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576088.19, modificado:576088.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB014 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.21944427, lat:19.69916276}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 576088.19 | 576070.21 | 576070.2 | 576070.2 | 576070.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558404 | Proyecto de inversión | 77265.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77265.6, modificado:77265.6}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB018 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Paraíso, Cuarto, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85321808, lat:19.49539871}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 77265.6 | 76992.38 | 76856.19 | 76856.19 | 76856.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558405 | Proyecto de inversión | 2868945.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868945.62, modificado:2868945.62}} | CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB019 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Licenciado Ignacio López Rayon 243, Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.47119904, lat:19.5940786}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2868945.62 | 2865588.38 | 2865557.91 | 2865557.91 | 2865557.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558421 | Proyecto de inversión | 576120.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576120.12, modificado:576120.12}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB030 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Heroes de Nocupétaro 1022, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.70724331}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 576120.12 | 576120.1 | 576120.1 | 576120.1 | 576120.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558490 | Proyecto de inversión | 387104.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387104.64, modificado:387104.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB054 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:89, direccion:Tucuran 4, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.6865563}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 387104.64 | 386688.15 | 116006.44 | 116006.44 | 116006.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562421 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18615 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85974121, lat:19.50543122}} | 2018-12-11 | 2019-01-09 | 261837.31 | 263735.65 | 261837.31 | 261837.31 | 261837.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201564297 | Acción | 163821.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163821.01, modificado:163821.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/011/19 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Lós Corrales, Mich., México, lon:-101.57291651, lat:20.31525025}} | 2019-06-10 | 2019-07-30 | 114674.71 | 114674.71 | 114674.71 | 114674.71 | 114674.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/011/19, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:163821.01, importe_modificado:163821.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}} | {1564297/proyecto_PROCESO, 1564297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190201566199 | Adquisición | 168653.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168653.49, modificado:168653.49}} | Refrendo 2019 del Convenio para la producción de planta forestal tropical CNF/GEMICH/TROPICAL2017/16027. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Forestal del Estado | 3 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lic. Justo Mendoza 4, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18192017, lat:19.69838499}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 168653.49 | 168653.49 | 168653.49 | 166547.04 | 166547.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201566810 | Proyecto de inversión | 48011567.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.80115673E7, modificado:4.48833112E7}} | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD A CESSA CUITZEO, CUITZEO DEL PORVENIR, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN | C-009 | S | 14974 | 12158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.37, meta_modificada:2086.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cuitzeo del Porvenir, Mich., México, lon:-101.1419185, lat:19.9694366}} | 2019-02-18 | 2020-02-17 | 44883311.2 | 44883311.2 | 19068939.78 | 19068939.78 | 19068939.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FONREGION-LP/001-4179/C-009/2019, contratista:TECNOCONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S DE RL DE SV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:4.413095567E7, importe_modificado:4.413095567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.46}} | {1566810/proyecto_INICIO, 1566810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de la depenencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190301567967 | Proyecto de inversión | 847638.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847638.38, modificado:847638.38}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ANDADORES EN LA ESC PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB046 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:16DPR5388X, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 847638.38 | 847626.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567977 | Proyecto de inversión | 1983584.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983584.73, modificado:1983584.73}} | MOBILIARIO PARA TALLER DE ELÉCTRONICA, ARTESANÍAS, CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB069 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90FB069, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-09-12 | 2019-09-24 | 1983584.73 | 1982550.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567978 | Proyecto de inversión | 1113983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113983.28, modificado:1113983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDIGENA TSANHARIKUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB070 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:16DCC0164B, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1113983.28 | 1110274.18 | 333082.25 | 333082.25 | 333082.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567980 | Proyecto de inversión | 417353.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417353.94, modificado:417353.94}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB072 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:120, direccion:16ETV0334J, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 417353.94 | 417353.86 | 125206.16 | 125206.16 | 125206.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567983 | Proyecto de inversión | 1491780.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491780.75, modificado:1491780.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB075 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, direccion:16DST0143G, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1491780.75 | 1487304.92 | 446191.48 | 446191.48 | 446191.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567998 | Proyecto de inversión | 14405.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14405.69, modificado:14405.69}} | MOBILIARIO EN EL J/N TATA VASCO | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN1322X, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 14405.69 | 14405.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567999 | Proyecto de inversión | 17036.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17036.87, modificado:17036.87}} | MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB100 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN2616Q, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 17036.87 | 17036.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568009 | Proyecto de inversión | 33995.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33995.61, modificado:33995.61}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB138 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:16DST0056L, lon:-100.173593, lat:19.805304}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 33995.61 | 33995.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568028 | Proyecto de inversión | 33192.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33192.53, modificado:33192.53}} | MOBILIARIO EN LA ESC. MANUEL ÁVILA CAMACHO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB170 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR2719C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 33192.53 | 33192.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568046 | Proyecto de inversión | 499999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.79, modificado:499999.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB196 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:16DPR0538F, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 499999.79 | 499521.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568072 | Proyecto de inversión | 925100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925100.0, modificado:925100.0}} | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS004 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0013C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 925100 | 923370.88 | 277011.26 | 277011.26 | 277011.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568077 | Proyecto de inversión | 2539834.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539834.05, modificado:2539834.05}} | ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FITECMA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS009 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0010F, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2539834.05 | 2536840.71 | 761052.21 | 761052.21 | 761052.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568094 | Proyecto de inversión | 2589826.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589826.52, modificado:2589826.52}} | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS (FAM 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 60FAMS02 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16ESU0009Z, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2018-12-26 | 2019-03-01 | 2589826.52 | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301569908 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949990.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VISTA HERMOSA EN LA COL. LOMA BONITA | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO | 1 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Loma Bonita, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.0425537, lat:19.6386452}} | 2019-06-14 | 2019-07-28 | 949990 | 949990 | 949990 | 949990 | 949990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/AD/013/2019, contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO, monto:949990.0, importe_modificado:949990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1569908/proyecto_INICIO, 1569908/proyecto_PROCESO, 1569908/proyecto_INICIO, 1569908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301573774 | Proyecto de inversión | 5658969 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5658969.0, modificado:5658969.0}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE POZO PROFUNDO "EL MORAL" CON LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA TANQUE "EL CERRITO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-162 | N | 0 | 0 | 10012 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Heroica Zitácuaro, Michoacán, México, lon:-100.3554035, lat:19.4323039}} | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 5500015.8 | 5500015.8 | 5500015.8 | 5500015.8 | 5500015.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/FIES-01/03/2019, contratista:MARISOL CALVILLO GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5500015.8, importe_modificado:5500015.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1573774/proyecto_PROCESO, 1573774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301574276 | Acción | 498800.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.84, modificado:498800.84}} | AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 105-2019 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Eduardo Gorostiza 3, La Purísima, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.4642334, lat:19.22720422}} | 2019-07-25 | 2019-09-23 | 498800.84 | 498800.84 | 342332.74 | 342332.74 | 149640.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/024-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DEMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:498800.84, importe_modificado:498800.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1574276/proyecto_INICIO, 1574276/proyecto_PROCESO, 1574276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575274 | Proyecto de inversión | 1741630.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741630.74, modificado:1741630.74}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE: SIERVO DE LA NACION COL. LOMAS DEL VALLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH. | 196 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Siervo de La Nacion, Lomas del Valle, Morelia, Mich., México, lon:-101.2293674, lat:19.6883494}} | 2019-05-27 | 2019-07-06 | 1741630.71 | 1741630.71 | 1741630.71 | 1741630.71 | 1741360.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575458 | Proyecto de inversión | 1433786 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433786.0, modificado:1433786.0}} | REPOSICION DE POZO PROFUNDO | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M125 | N | 0 | 0 | 1947 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, Los Sauces, Zináparo, Mich., México, lon:-101.99114799, lat:20.17335898}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 1433786 | 1433518.34 | 860111 | 860111 | 860111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-ZINÁPARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-002/2019, contratista:EDITH CORTES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACÁN, monto:2867036.67, importe_modificado:2867036.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {1575458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575467 | Proyecto de inversión | 1133518 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133518.0, modificado:1133518.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M126 | N | 0 | 0 | 2425 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Constitución Sur, Ejido, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.6620762, lat:18.6881391}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 1131565.53 | 1131565.53 | 678939.32 | 678939.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-COAHUAYANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COAHUAYANA MICHOACÁN, monto:2263131.05, importe_modificado:2263131.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1575467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575582 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M137 | N | 0 | 0 | 7673 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chilchota, Mich., México, lon:-102.120398, lat:19.8463172}} | 2019-08-01 | 2019-12-30 | 1999996.46 | 1999996.46 | 1199997.88 | 1199997.88 | 1199997.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/LP-001/PROAGUA/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE PÁTZCUARO MICHOACÁN, monto:3686842.72, importe_modificado:3686842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1575582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575858 | Proyecto de inversión | 582883.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582883.72, modificado:582883.72}} | PERFORACIÓN DE POZO No. 3 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TARIMBARO | 77 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.2049818, lat:19.77768835}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 174850.12 | 174850.12 | 174850.12 | 174850.12 | 174850.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-816088779-E2-2019, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, monto:582883.72, importe_modificado:582883.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {1575858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575879 | Proyecto de inversión | 2168683.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168683.78, modificado:2168683.78}} | CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M165 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.11358672, lat:19.01554527}} | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 2168683.78 | 2168683.78 | 1301210.27 | 1301210.27 | 1301210.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MLM/FBO/IRT062/2019, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACÁN, monto:2168683.78, importe_modificado:2168683.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {1575879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301576865 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO CHIQUITO | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M166 | N | 0 | 0 | 10784 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., México, lon:-103.159617, lat:18.77496}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 592217.8 | 592217.8 | 355330.68 | 355330.68 | 355330.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- COALCOMÁN/PROAGUA/SER/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE PALLARES, monto:1184435.6, importe_modificado:1184435.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1576865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301576872 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA OPOPEO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 24414 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Opopeo, Mich., México, lon:-101.6067557, lat:19.4123022}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 347971.92 | 347971.92 | 208783.15 | 208783.15 | 208783.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JO-816079997-E2-2019, contratista:Obras y Proyectos RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:695943.84, importe_modificado:695943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {1576872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301576884 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL LOS CUATES DE LA ZONA ORIENTE DE ZACAPU | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M169 | N | 0 | 0 | 15842 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Zacapu, Mich., México, lon:-101.7956703, lat:19.8125119}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 197884.14 | 197884.14 | 118730.48 | 118730.48 | 118730.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU CONAGUA IR 002 2019, contratista:PABLO RIOS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:395768.27, importe_modificado:395768.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} | {1576884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301576901 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 14359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.6396979, lat:19.4064279}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 398317.63 | 398317.63 | 238990.58 | 238990.58 | 238990.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816079997/E1-2019, contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:796635.26, importe_modificado:796635.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {1576901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC14140400422930 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.057407711E7}} | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_16_2014 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,Lomas de Santiaguito,,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1822648, lat:19.7254819}} | 2014-06-28 | 2015-12-01 | 10574077.11 | 10574077.11 | 10574077.11 | 10574077.11 | 10574077.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150300567228 | Proyecto de inversión | 692483.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692483.92, modificado:692483.92}} | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Heroínas De La Independencia (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516807 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2015-06-15 | 2015-08-01 | 692483.92 | 690656.2 | 566899.46 | 566899.46 | 566899.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150400606727 | Proyecto de inversión | 9947452 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9947452.0, modificado:9947452.0}} | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados ""Ciudad Hidalgo"" | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_20_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle De La Herradura, C.P.61100, Mpio. Cd Hidalgo, Mich, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 9947452 | 9947452 | 8516077.16 | 8516077.16 | 8516077.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160100630795 | Acción | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 13045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | 13045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.482917, lat:19.739139}} | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {707507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693045 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 77427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 77427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-100.3777298, lat:19.67289171}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200698452 | Proyecto de inversión | 547356.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547356.91, modificado:547356.91}} | Construccion De Sistema De Drenaje Con Descarga A Fosa Septica En Arroyo Seco - 78734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EMPRESA LUIS LUGO LEON | 78734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-100.3764447, lat:19.66692149}} | 2016-03-29 | 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200714751 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 76998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE JUAN PEREZ, lon:-100.3859441, lat:19.6397252}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {816318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200725647 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 75922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 75922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIRTAD Y CALLE SALIDA AL TEJOCOTE, AVENIDA LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL LIBRAMIENTO Y A 50 MTS DE LA ANTIGUA FABRICA DE CARTON, lon:-100.408532, lat:19.67285121}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729574 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación General (Edificios A, B, C, Y D, Barda Perimetral, Banquetas Y Asta Bandera), Terminación De Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) En El J/N Juan De Mena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604381 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0883Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-13 | 2016-07-01 | 819912.09 | 918910.31 | 819912.09 | 819912.09 | 819912.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729664 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604470 | N | 0 | 0 | 825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DUP0006F, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-05-16 | 2016-08-01 | 2331569.04 | 2340201.87 | 2331569.04 | 2331569.04 | 2331569.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729758 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Construcción De Taller De Belleza En La Esc. Sec. Fed. José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604430 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:16DES0179C, lon:-100.373888, lat:19.489722}} | 2016-04-04 | 2016-08-01 | 589673.04 | 643060.7 | 589673.04 | 589673.04 | 589673.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730039 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De Leon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605459 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2181V, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 716692.06 | 721339.22 | 716692.06 | 716692.06 | 716692.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730096 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"", Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Cisterna En El Jardín De Niños Alfredo Zalce Torres | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605452 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:100, direccion:16DJN2030P, lon:-101.334166, lat:19.833333}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 454187.71 | 472346.41 | 454187.71 | 454187.71 | 454187.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730130 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605476 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4733J, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 106073.88 | 353579.6 | 106073.88 | 106073.88 | 106073.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730423 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitacion General De Edificios, Construcción De Murete De Acometida En El Jardín De Niños Juventino Rosas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605499 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:46, direccion:16DJN1347F, lon:-101.492222, lat:19.525}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 248464.61 | 248464.61 | 248464.61 | 248464.61 | 248464.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730451 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Patio, Andadores Y Cubierta En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605533 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DJN0122S, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 92163.74 | 99627.71 | 92163.74 | 92163.74 | 92163.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730484 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605541 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:16DST0078X, lon:-102.052777, lat:19.545555}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 250355.11 | 257355.94 | 250355.11 | 250355.11 | 250355.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730487 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Martires De Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605550 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPR5406W, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 479110.13 | 481130.64 | 479110.13 | 479110.13 | 479110.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300742229 | Proyecto de inversión | 1633978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}} | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_12_2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-06-26 | 2017-12-01 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775509 | Acción | 6003 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6003.0, modificado:6003.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MARIO AVILA ORTEGA | 358023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775513 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | RENE AGUILAR ORTIZ | 358234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775517 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 326001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 326001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESBÍTERO SIMÓN RÍOS VERA INTERIOR S/N COLONIA ELEUTERIO RAYA, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEJOCOTE Y CALLE FRAY JUAN, lon:-100.4073696, lat:19.67446484}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775524 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 326990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 326990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TEJOCOTE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA, lon:-100.4086919, lat:19.67299558}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775527 | Acción | 11478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11478.69, modificado:11478.69}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 193863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PEAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV | 193863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-07-20 | 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775538 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:PASAJE JUAN PEREZ INTERIOR S/N RANCHERIA JUAN PEREZ, 61400 MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE, lon:-100.394766, lat:19.63938731}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775545 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 330141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 330141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-100.3411808, lat:19.65568003}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775554 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:PASAJE ZARZAMORA INTERIOR S/N RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-100.3991393, lat:19.64229798}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778537 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pozo Noria De Para La Red De Agua Potable - 215591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 215591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, direccion:CALLEJON DEL RINCON DE SAN FRANCISCO HACIA EL RIO CUTZAMALA RANCHERIA RINCON DE SAN FRANCISCO, 61980 RINCÓN DE SAN FRANCISCO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE, lon:-100.641887, lat:18.35157112}} | 2016-07-25 | 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778631 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Chirimoyo - 309724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 309724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CAMPECINOS COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERMA Y CALLE, lon:-100.4599308, lat:19.90298672}} | 2016-10-05 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781534 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3420987, lat:19.4424872}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781652 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 349036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE SUBURBANA RANCHERIA LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, lon:-100.309437, lat:19.45710121}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782186 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 293668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, direccion:CALLE RURAL RANCHO PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 61527 PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-100.4095531, lat:19.48455406}} | 2016-10-05 | 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782202 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE RURAL RANCHO SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SI, lon:-100.3630091, lat:19.49100399}} | 2016-10-07 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782203 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE RURAL RANCHO SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SI, lon:-100.3657557, lat:19.48922392}} | 2016-10-06 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782212 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 290641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 290641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:57, direccion:CALLE RURAL RANCHO EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE O, lon:-100.2439083, lat:19.48157365}} | 2016-10-06 | 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782271 | Proyecto de inversión | 43411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.83, modificado:37911.83}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-100.3306141, lat:19.45204122}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811621 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción, Construcción De Rampas Y Andadores En La Esc. Prim. Indígena Luis Donaldo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606348 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:533, direccion:16DPB0266D, lon:-103.5125, lat:18.363055}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 392237.08 | 398991.72 | 398991.72 | 398991.72 | 398991.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811655 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El J/N José Rosas Moreno | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606394 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:16DJN1044L, lon:-101.179722, lat:18.852222}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 422933.85 | 427200.84 | 422933.85 | 422933.85 | 422933.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811663 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606675 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:16DST0126Q, lon:-101.954722, lat:19.686666}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 398616.07 | 411297.98 | 398616.07 | 398616.07 | 398616.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811760 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El J/N Francisco J. Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606440 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:39, direccion:16DJN1722T, lon:-102.652777, lat:19.819166}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 474683.24 | 476358.11 | 474683.24 | 474683.24 | 474683.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811803 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606411 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:40, direccion:16DJN1118M, lon:-100.321944, lat:20.122777}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 473495.42 | 480078.09 | 473495.42 | 473495.42 | 473495.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811831 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Plantel Y De Servicios Sanitarios. Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606752 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN1113R, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 471526.03 | 475119.17 | 471526.03 | 471526.03 | 471526.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811844 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606776 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2204P, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 144224.57 | 480748.57 | 144224.57 | 144224.57 | 144224.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811905 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Cisterna Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606624 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:16EJN0069M, lon:-100.486944, lat:19.4775}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 390645.87 | 402672.1 | 390645.87 | 390645.87 | 390645.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811910 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Experimental Juan Jacobo Rousseau | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606459 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:16DJN0392L, lon:-101.656111, lat:18.878333}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 472325.4 | 477467.52 | 472325.4 | 472325.4 | 472325.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811981 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Pedro Moreno | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606827 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:16DJN1844D, lon:-100.458611, lat:19.957222}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 479626.82 | 481315.53 | 479626.82 | 479626.82 | 479626.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811985 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De Comedor Cocina De 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Temachtiani | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606638 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:16DJN0561Q, lon:-103.025555, lat:19.989166}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 677872.36 | 701813.72 | 677872.36 | 677872.36 | 677872.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812104 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, Plaza Cívica Y Barda Perimetral En El J/N Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606754 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:16DJN1374C, lon:-101.975555, lat:19.959166}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 453331.7 | 478700.87 | 453331.7 | 453331.7 | 453331.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812122 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutierrez González | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606477 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:16DJN0670X, lon:-101.573055, lat:20.034444}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 182500.89 | 608336.28 | 182500.89 | 182500.89 | 182500.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812242 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula Existente Y Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción Y Terminación De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606519 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:262, direccion:16DPR0045U, lon:-100.654722, lat:18.845}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 500569.76 | 500873.34 | 500569.76 | 500569.76 | 500569.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812293 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media En El J/N José Ma Morelos Y Pavón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606534 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DJN2175K, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 475190 | 481829.07 | 475190 | 475190 | 475190 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812319 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Agustín Arriaga Rivera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606545 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:16DPB0157X, lon:-101.5725, lat:19.572222}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 479984.23 | 480347.83 | 479984.23 | 479984.23 | 479984.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812326 | Proyecto de inversión | 745418.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745418.77, modificado:745418.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Parhikutini | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605543 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:16DPB0227B, lon:-102.226111, lat:19.547222}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 709428.73 | 716046.19 | 709428.73 | 709428.73 | 709428.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812337 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606704 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:16DCC0112W, lon:-100.298888, lat:19.473333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 143695.86 | 478986.21 | 143695.86 | 143695.86 | 143695.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812346 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Existentes Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Villalongín | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606691 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DJN0717A, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 469170.41 | 472210.79 | 469170.41 | 469170.41 | 469170.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812354 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas. Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606551 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:16DJN1650Q, lon:-100.469166, lat:19.379722}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 144991.69 | 481210.68 | 144991.69 | 144991.69 | 144991.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812372 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patío Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606664 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:16DPR1949O, lon:-100.449444, lat:19.410277}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 425714.79 | 472819.8 | 425714.79 | 425714.79 | 425714.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812376 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios A Y B, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Moisés Saenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606621 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:16DPR1965F, lon:-100.417777, lat:19.484166}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 479185.29 | 480170.41 | 479185.29 | 479185.29 | 479185.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812382 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación Edifico A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortíz Benitez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606615 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:16DPR2338V, lon:-100.338888, lat:19.362222}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 473508.03 | 481072.52 | 473508.03 | 473508.03 | 473508.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812396 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primaria, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606708 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:178, direccion:16ETV0837B, lon:-100.191666, lat:19.493611}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 143899.09 | 479663.64 | 143899.09 | 143899.09 | 143899.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400819790 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606573 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:16DJN1917F, lon:-100.433888, lat:19.3825}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 174312.19 | 501756.96 | 174312.19 | 174312.19 | 174312.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833542 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Biblioteca 5 E.E. Est. 1-Uc Serv. Médico Y Pref. 1 E.E. Pórtico 2 E.E Administración 5 E.E. (Primera Etapa) Sism. Media En El Centro De Actualización Del Magisterio En Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607119 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0045M, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-02-20 | 2017-07-01 | 2387430.52 | 2392162.44 | 2387430.52 | 2387430.52 | 2387430.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833652 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios Existentes, Servicio Sanitario Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Agustín De Iturbide Aranburu | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606554 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:16DJN1634Z, lon:-100.361388, lat:19.457777}} | 2016-12-26 | 2017-02-01 | 332803.91 | 435070.08 | 332803.91 | 332803.91 | 332803.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833665 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M., Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606610 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:16DPR1963H, lon:-100.349444, lat:19.4075}} | 2016-12-06 | 2017-03-01 | 389534.63 | 449607.84 | 389534.63 | 389534.63 | 389534.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100834757 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}} | Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608261 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:16DPR2237X, lon:-102.190833, lat:19.001944}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 866279 | 849232.97 | 823378.19 | 823378.19 | 823378.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100834771 | Proyecto de inversión | 2899874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899874.12, modificado:2899874.12}} | Construcción De Cinco Aulas De 6.00 X 8.00 Mts., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Mts. Obra Exterior Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605519 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:16DPB0301T, lon:-102.128611, lat:19.416666}} | 2017-02-14 | 2017-03-01 | 2899874.12 | 2842511.98 | 2785376.75 | 2785376.75 | 2785376.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170200862143 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Profundización De Pozo Profundo En Rincón De Las Truchas - 56821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 56821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE LAS TRUCHAS, 61964 RINCÓN DE LAS TRUCHAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOM, lon:-101.4446536, lat:18.58714643}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {971159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200885028 | Proyecto de inversión | 9835862.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9835862.14, modificado:9835862.14}} | Construcción Del Edificio De Postgrados De La Facultad De Contaduria Y Ciencias Administrativas En La Universidad Michoacana De San Nicolas De Hidalgo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SCOP | 707140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-05-01 |  | 9835862.14 | 9835862.14 | 9037408.02 | 9037408.02 | 9037408.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/O707140, contratista:TOLASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:9755493.82, importe_modificado:9755493.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {995509/proyecto_INICIO, 995509/proyecto_PROCESO, 995509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170200899883 | Proyecto de inversión | 1979142.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979142.55, modificado:1979142.55}} | Mejoramiento De La Escuela Primaria Venustiano Carranza De La Localidad De Apundaro - 5187448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5187448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:19.351194; -102.426449, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1957371.96 | 1957371.96 | 1956935.66 | 1956935.66 | 1956935.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0035/2017, contratista:CONSTRUCTORA JATS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1956935.67, importe_modificado:1956935.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025686/proyecto_INICIO, 1025686/proyecto_FIN, 1025686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170200899885 | Proyecto de inversión | 5124784 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124784.0, modificado:5124784.0}} | Camino En El Municipio De Tancítaro, Michoacán - 5754821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5754821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:Tramo de Rancho Nuevo 5+400, Rumbo al Cortijo; 19.298982; -102.221797 Tramo de Rancho Nuevo 4+500, rumbo al cortijo; 19.298998; -102.228282 , lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1025688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200904928 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606884 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:16DPB0177K, lon:-103.393611, lat:18.415555}} | 2017-04-07 | 2017-06-01 | 29495.02 | 425764.17 | 29495.02 | 29495.02 | 29495.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905022 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En El J/N Julieta Fierros Gossman | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607121 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:16DJN2325A, lon:-101.126111, lat:19.016666}} | 2017-05-22 | 2017-08-01 | 477676.66 | 480767.81 | 477676.66 | 477676.66 | 477676.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905026 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) Y Andadores En El J/N Aurelia Trujillo Gutiérrez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607085 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DJN2189N, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2017-05-22 | 2017-07-01 | 475150.75 | 480742.17 | 475150.75 | 475150.75 | 475150.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905063 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios , Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607034 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:16DJN0892G, lon:-103.299444, lat:18.686666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 138617.19 | 138617.19 | 138617.19 | 138617.19 | 138617.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905085 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:479588.65}} | Rehabilitación Edificio A Y C, Construcción De Servicios Sanitarios 3:00 X 8:00 1era Etapa Sism. Media En La Esc. Prim. Plan De Ayala | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606859 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:16DPR0724A, lon:-102.254722, lat:19.931388}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479588.65 | 479588.65 | 479588.65 | 479588.65 | 479588.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905115 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:417897.62}} | Rehabilitación De Edificio A Y Sanitarios, Construcción De Techumbre. En El J/N Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607178 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:16DJN1249E, lon:-100.366666, lat:19.887222}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 417897.62 | 417897.62 | 417897.62 | 417897.62 | 417897.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905118 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2c Planta Baja Y Planta Alta., Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608435 | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0101O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1391182.1 | 1909148.95 | 1391182.1 | 1391182.1 | 1391182.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905195 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De 1 Aula, Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts Y Rampas En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607200 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:210, direccion:16DPR0022J, lon:-100.708333, lat:18.963888}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 0 | 500014.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905200 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607164 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:16DPR1592G, lon:-100.260555, lat:19.777777}} | 2017-06-05 | 2017-09-01 | 166796.86 | 472189.04 | 166796.86 | 166796.86 | 166796.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905270 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607023 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:16DPR1686V, lon:-100.534444, lat:19.106944}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 461291.98 | 461291.99 | 461291.98 | 461291.98 | 461291.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905275 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Jean Piaget. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606942 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN2303P, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 471830.25 | 479173.85 | 471830.25 | 471830.25 | 471830.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 6.00 Mts., Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Tanganxuan Ii | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607052 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:16DCC0128X, lon:-101.745555, lat:19.767777}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 728219.33 | 774104.26 | 728219.33 | 728219.33 | 728219.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300929471 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 108176 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-101.2865463, lat:19.65463958}} | 2017-07-24 | 2017-10-20 | 321231.73 | 321231.73 | 321231.73 | 244853.96 | 244853.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/0130/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:346066.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1055724/proyecto_INICIO, 1055724/proyecto_FIN, 1055724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929656 | Proyecto de inversión | 370126.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370126.74, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Principal En Salguero - 193015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 193015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALGUERO, 61980 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA CARRETERA FEDE, lon:-100.6218973, lat:18.41286575}} | 2017-08-07 | 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1055909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929657 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Salguero - 166598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 166598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:CALLE PRIMARIA RANCHERIA SALGUERO, 61980 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL SALGUERO LA, lon:-100.624145, lat:18.41051425}} | 2017-09-04 | 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1055910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929775 | Proyecto de inversión | 847137.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847137.21, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Casa Blanca Segunda Etapa - 195704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 195704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CASA BLANCA, 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALZADA CONOCIDO PARA LLEGAR, lon:-100.4351127, lat:19.86910098}} | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930081 | Proyecto de inversión | 194706.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194706.1, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo Y Juarez En Riva Palacio - 122250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 122250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JU, lon:-100.6616898, lat:18.36563201}} | 2017-06-19 | 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300931800 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:638000.0}} | Actualización Del Reglamento De Construcciones Para El Municipio De Zitácuaro - 174007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 174007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2017-06-28 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300963278 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Marcos Castellanos, En El Municipio De Marcos Castellanos, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Deposito De Agua En San Jose De Gracia) - 5144555 - 2718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:(19.987909; -103.012877), lon:-103.021504, lat:19.990238}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUES PINEDO, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1097042/proyecto_INICIO, 1097042/proyecto_FIN, 1097042/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401003548 | Proyecto de inversión | 1519921.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519921.61, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Tramo Santa Cruz De Villagomez A La Chica - 320543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 320543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:EJE VIAL SANTACRUZ A LA CHICA RANCHERIA LA CHICA, 61980 LA CHICA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA CHICA Y CARRETERA SANTACRUZ A LA CH, lon:-100.623397, lat:18.37909728}} | 2017-11-17 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401003725 | Proyecto de inversión | 150662.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150662.11, modificado:0.0}} | Ampliacion De Drenaje En Calle Corregidora En Vicente Riva Palacio - 328348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 328348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE G, lon:-100.6625905, lat:18.36982709}} | 2017-11-16 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042168 | Proyecto de inversión | 1478706 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1478706.0, modificado:1420050.19}} | Construcción De 1 Aula Y Plaza Cívica En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Edo. De Mich. Icatmi. Unidad Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607118 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:16EIC0019J, lon:-102.094166, lat:19.025}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 1420050.19 | 1420050.19 | 1420050.19 | 1420050.19 | 1420050.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042181 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación General De 2 Aulas Est. Reg. 8x8 Mts. En La Telesecundaria Estv16 303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606902 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:16ETV0303Q, lon:-101.845833, lat:19.276111}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 414353.12 | 414353.13 | 414353.12 | 414353.12 | 414353.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042198 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:479474.55}} | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Mobiliario De Aula En El J/N Jean Piaget | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607076 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:16DJN0910F, lon:-100.68, lat:18.388888}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 479474.55 | 479474.55 | 479474.55 | 479474.55 | 479474.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042215 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral Y Rampas. En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607210 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:16DPR3915L, lon:-102.0925, lat:19.972222}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 463827.5 | 463827.5 | 463827.5 | 463827.5 | 463827.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042226 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607144 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:16DJN0351L, lon:-100.343611, lat:19.465833}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 547307.65 | 593071.68 | 547307.65 | 547307.65 | 547307.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042235 | Proyecto de inversión | 1570452 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1570452.0, modificado:1570452.0}} | Construcción De Taller De Cómputo 4 E.E. Sism. Media, Rehabilitación Edificios A Y B Y Sanitarios En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Zitácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607099 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16EIC0011R, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401043815 | Proyecto de inversión | 2480722.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480722.99, modificado:2480722.99}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planteles Federales) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700086 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:40, direccion:16DTA0049C, lon:-102.491388, lat:19.635555}} | 2017-04-10 | 2017-08-01 | 2469561.62 | 2469561.62 | 2469561.62 | 2469561.62 | 2469561.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048863 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17381 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:16DJN2326Z, lon:-100.785555, lat:18.589444}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 508274.22 | 508274.22 | 508274.22 | 508274.22 | 508274.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055688 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrigal De Las Altas Torres | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:16DJN2657Q, lon:-101.393333, lat:19.673611}} | 2017-12-19 | 2018-03-01 | 434200.13 | 647601.39 | 434200.13 | 434200.13 | 434200.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055886 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607072 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:16DPB0190E, lon:-103.555, lat:18.454722}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 605441.93 | 605441.93 | 605441.93 | 605441.93 | 605441.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055921 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) E Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607145 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:16DPR2349A, lon:-101.126111, lat:19.016666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 481147.99 | 481147.99 | 481147.99 | 481147.99 | 481147.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056076 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:494929.64}} | Rehabilitación De Edificios En El Centro De Atención Múltiple | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607219 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DML0013K, lon:-102.192222, lat:17.956111}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 494929.64 | 494929.64 | 494929.64 | 494929.64 | 494929.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056118 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Bodega De 3.00x8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 076 5 De Febrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607387 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:24, direccion:16ETV0076L, lon:-102.125, lat:19.052777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480540.07 | 480540.14 | 480540.07 | 480540.07 | 480540.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056136 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristobal Colón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606891 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:16DJN1377Z, lon:-101.588333, lat:20.077222}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 462429.96 | 470168.85 | 462429.96 | 462429.96 | 462429.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056153 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Portico De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amanecer | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607193 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:16DCC0040T, lon:-102.354166, lat:19.868888}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 396860.22 | 480261.37 | 396860.22 | 396860.22 | 396860.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056170 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acometida Eléctrica En El J/N Pedro Enriquez Ureña | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606863 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:16DJN0475U, lon:-101.196111, lat:19.818611}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 143347.93 | 477826.43 | 143347.93 | 143347.93 | 143347.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056174 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De 2 Aulas Y De Edificio A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Sism. Media En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606914 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:30, direccion:16DJN2119S, lon:-101.2075, lat:19.786944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 473815.44 | 483461.04 | 473815.44 | 473815.44 | 473815.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060544 | Proyecto de inversión | 510611.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510611.81, modificado:510550.07}} | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Rural Federal De La Colonia El Fresno Uruapan Michoacan - 7337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 7337 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PIÑONERO COLONIA EL FRESNO, 60236 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIÑONERO Y CALLE VILLASEÑOR, CALLE EL FRESNO LA OBRA SE UBICA, lon:-102.0117823, lat:19.39271653}} | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 510550.07 | 510550.07 | 510550.07 | 510550.07 | 510550.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-86-AD-2018, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:510550.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197455/proyecto_INICIO, 1197455/proyecto_FIN, 1197455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060576 | Proyecto de inversión | 313832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313832.0, modificado:313819.14}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Aries Entre Las Calles Geminis Y Prolongacion Nicolas Romero Colonia Lindavist - 2928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2928 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ARIES COLONIA LINDAVISTA, 60020 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARIES Y CALLE GEMINIS, CALLE PROLONGACIÓN NICOLAS ROMERO LA OBR, lon:-102.0547978, lat:19.43423715}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 313819.14 | 313819.14 | 313819.14 | 313819.14 | 313819.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-38-AD-2018, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:313819.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197487/proyecto_PROCESO, 1197487/proyecto_INICIO, 1197487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060598 | Proyecto de inversión | 484925.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484925.09, modificado:484909.49}} | Construccion De Modulos Sanitarios En El Centro De Educacion Inicial Indigena Nueva Creacion En La Colonia El Milagro Uruapan Michoacan - 2114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2114 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TEZONTLE COLONIA EL MILAGRO, 60060 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE AV LAS LOMAS, CALLE AV LA LOMAS LA OBRA SE , lon:-102.0809525, lat:19.41161262}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 484909.49 | 484909.49 | 484909.49 | 484909.49 | 484909.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-24-AD-2018, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:484909.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1197509/proyecto_INICIO, 1197509/proyecto_FIN, 1197509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060604 | Proyecto de inversión | 2256176.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256176.34, modificado:2244964.4}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Villamar De La Colonia Villas Del Sol Uruapan Michoacan - 2581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2581 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VILLAMAR COLONIA VILLA DEL SOL, 60136 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLAMAR Y CALLE M ALTAMIRANO, CALLE CAMINO REAL SANTA CA, lon:-102.0145047, lat:19.41289838}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 2244964.4 | 2244964.4 | 2244964.4 | 2244964.4 | 2244964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-33-IR-2018, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:2244964.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197515/proyecto_INICIO, 1197515/proyecto_FIN, 1197515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060802 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599965.61}} | Construccion De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Tiamba Municipio De Uruapan Michoacan - 2307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2307 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:115, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA TIAMBA, 60223 TIAMBA, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BRECHA, CALLE BRECHA LA OBRA SE , lon:-102.0327222, lat:19.49040089}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 599965.61 | 599965.61 | 599965.61 | 599965.61 | 599965.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-27-IR-2018, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:599965.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197713/proyecto_PROCESO, 1197713/proyecto_FIN, 1197713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101061044 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199497.41}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Del Telebachillerato De La Localidad De Nuevo San Martin Municipio De Uru - 1034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1034 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), 60237 NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE, lon:-102.0686823, lat:19.237268}} | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 1199497.41 | 1199497.41 | 1199497.41 | 1199497.41 | 1199497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-02-IR-2018, contratista:HM INGENIERIA SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1199497.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197955/proyecto_PROCESO, 1197955/proyecto_INICIO, 1197955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065883 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación Edificio A En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607441 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:20, direccion:16DJN1541J, lon:-100.411666, lat:19.545}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 462953.42 | 471765.45 | 462953.42 | 462953.42 | 462953.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065893 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:502531.2}} | Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Exterior En La Esc. Prim. Indígena Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607143 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:16DPB0046S, lon:-101.6075, lat:19.634444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 502531.2 | 502531.2 | 502531.2 | 502531.2 | 502531.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065898 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Aulas En El J/N María Montessori | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607128 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN1572C, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-12-05 | 2018-03-01 | 726220.74 | 768888.64 | 726220.74 | 726220.74 | 726220.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065905 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificio B, Construcción De 1 Aula De Medios 6.00x8.00 Mts. Sism. Media En El J/N Tirso Rafael Cordoba | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607401 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:44, direccion:16DJN0711G, lon:-100.7975, lat:19.842777}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 498323.94 | 502179.69 | 498323.94 | 498323.94 | 498323.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065907 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Quiroz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607133 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:16DJN0712F, lon:-100.643055, lat:19.878888}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 683635.04 | 701930.4 | 683635.04 | 683635.04 | 683635.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065915 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Cubierta En El J/N Ovidio Decroly | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607127 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:19, direccion:16DJN1923Q, lon:-100.67, lat:19.920555}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 481545.06 | 481818.39 | 481545.06 | 481545.06 | 481545.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081095 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De Arcotecho. En La Esc. Sec. Téc. No. 38 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18273 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:16DST0038W, lon:-101.444444, lat:19.179444}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 973527.51 | 973527.52 | 973527.51 | 973527.51 | 973527.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201103143 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4248755.32}} | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Construccion De Techumbres - 136375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 136375 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ INTERIOR SN COLONIA DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CÓDIGO PENAL Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE NARCISO SOCIAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA., lon:-101.2498958, lat:19.70896591}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4248755.32 | 4248755.32 | 4248755.32 | 4248755.32 | 4248755.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-050/OP/0406/IRM/18., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:4248755.33, importe_modificado:4248755.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1241524/proyecto_INICIO, 1241524/proyecto_PROCESO, 1241524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103555 | Proyecto de inversión | 186248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186248.48, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Eucalipto En La Col Loma Bonita - 24793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24793 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE PRIMERA DE MAYO PARA LLEGAR A ESTA OBRA ENTRAR POR LA CALLE PRIMERA DE MAYO ESTA OBRA SE UBI, lon:-100.4229083, lat:19.89254276}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1241936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103589 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Escuela En La Esc Prim Rur Fed Gral Francisco Villa - 124815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 124815 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:78, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CEBADILLAS SEGUNDAS, 61250 CEBADILLAS SEGUNDAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE CEBADILLAS SEGUNDAS, lon:-100.2414192, lat:19.83023142}} | 2018-06-01 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103797 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Tr Prolongacion Ignacio Zaragoza Salida A Angao - 49794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 49794 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE PAVIMETACION SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE SAL CALLES MENCIONADAS DEL POBLADO DE SANLUC, lon:-100.7857636, lat:18.59437671}} | 2018-03-26 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1242178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201104093 | Proyecto de inversión | 207797.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207797.01, modificado:207797.01}} | Servicio De Energía Eléctrica En Serrano - 116316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 116316 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SERRANO, 61655 SERRANO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACÁMBARO OPOPEO Y CAMINO CONOCIDO SERRANO, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACÁMBARO A OPOPEO PASANDO EL ENTRONQUE ENTRAR POR LA DESVIACIÓN AL PEDREGOSO, lon:-101.5169352, lat:19.28070189}} | 2018-07-09 | 2018-08-11 | 207797.01 | 207797.01 | 207797.01 | 207797.01 | 207797.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:207797.01, importe_modificado:207797.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1242474/proyecto_INICIO, 1242474/proyecto_FIN, 1242474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201106202 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Calentadores Solares En Real De Valencia - 100914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 100914 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA REAL DE VALENCIA, 59617 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. MADERO NTE TOMAR LA LATERAL EN EL SEMÁFORO DE LA VOLKSWAGE, lon:-102.2953881, lat:20.01328433}} | 2018-04-16 | 2018-08-31 | 99340 | 99340 | 99340 | 99340 | 99340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-14, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:99340.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1244584/proyecto_INICIO, 1244584/proyecto_FIN, 1244584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201106207 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Calentadores Solares En Colonia Generalísimo Morelos - 100884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 100884 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE DE LA UNIDAD P, lon:-102.3056792, lat:19.9983193}} | 2018-04-16 | 2018-08-31 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | 149010 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/FIII/ICM3/2018-007-12, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:149010.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1244589/proyecto_FIN, 1244589/proyecto_PROCESO, 1244589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379205 | Proyecto de inversión | 3945379.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945379.29, modificado:3945379.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. No. 164 (EXTENSIÓN 143) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb015 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:485, direccion:Ladislao López Negrete, Michoacán, México, lon:-101.15185261, lat:19.7529311}} | 2018-07-27 | 2018-10-23 | 3945379.29 | 3822555.01 | 3822554.98 | 3822554.98 | 3822554.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379245 | Proyecto de inversión | 1589438.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589438.16, modificado:1587934.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb016 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:Calle Francisco I.Madero, Michoacán, México, lon:-101.70041084, lat:20.02652697}} | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 1587934.79 | 1587934.79 | 1587934.79 | 1587934.79 | 1587934.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379349 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18247 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:44, direccion:Bonifacio Moreno 55, Centro, 60440 Peribán de Ramos, Mich., México, lon:-102.41695404, lat:19.52225855}} | 2018-05-15 | 2018-07-12 | 416528.7 | 540072.03 | 416528.7 | 416528.7 | 416528.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384842 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 61 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607041 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:Av. Emiliano Zapata 1, Matugeo, Mich., México, lon:-101.61572456, lat:19.73299732}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 17669.56 | 479282.47 | 17669.56 | 17669.56 | 17669.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384930 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 Y CISTERNA EN EL J/N TIZOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607239 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:26, direccion:Rincón de Jaripo 45, Vicente Guerrero, Morelia, Mich., México, lon:-102.59350777, lat:19.93543022}} | 2018-08-07 | 2018-10-05 | 420963.7 | 431838.34 | 420963.7 | 420963.7 | 420963.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384989 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESC. PRIM. QUETZALCÓATL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608431 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles 7, Francisco Villa 2da Etapa, 61154 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54249763, lat:19.69417282}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 695695.05 | 695695.05 | 695695.05 | 695695.05 | 695695.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384998 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | REHABILITACIÓN EN MODULO 1, MODULO 2 Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 13 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN7 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz La Huerta 48, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.2348938, lat:19.66049171}} | 2018-07-09 | 2019-01-04 | 11480519.8 | 11496206.2 | 11480519.8 | 11480519.8 | 11480519.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401432434 | Proyecto de inversión | 281680.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281680.71, modificado:281680.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN PUREPERO - 326626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 326626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL TECNOLÓGICO, lon:-101.98337426, lat:19.89906772}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 281591.87 | 281591.87 | 281591.87 | 281591.87 | 281591.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/04/2018, contratista:EDIFICADORA MOAKUNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MECHOACÁN, monto:278945.9, importe_modificado:278945.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1432434/proyecto_INICIO, 1432434/proyecto_PROCESO, 1432434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401449328 | Proyecto de inversión | 510611.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510611.81, modificado:510611.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE COL EMILIANO ZAPATA URUAPAN MICHOACÁN - 381188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 381188 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60180 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GILDARDO MAGAÑA Y CALLE FRANCISCO J. MUGICA, CALLE REFORMA AGRARIA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESFU 4, lon:-102.05549127, lat:19.39146675}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 510611.81 | 510611.8 | 510611.8 | 510611.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-114-AD-2018, contratista:IVI DE MEXICO INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:510611.8, importe_modificado:510611.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1449328/proyecto_INICIO, 1449328/proyecto_FIN, 1449328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401466735 | Proyecto de inversión | 416739.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416739.8, modificado:416739.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LORENCILLO - 412288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 412288 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:416, direccion:RANCHERIA LORENCILLO, 61687 LORENCILLO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , COLINDA CON LAS COMUNIDADES DE LOS SAUCES EL PINZAS Y PURUARAN, lon:-101.53308491, lat:19.11373465}} | 2018-10-13 | 2018-11-02 | 416735.8 | 416735.8 | 416735.8 | 416735.8 | 416735.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-AD/2018/097/062, contratista:SADDAM JOSE AVILA RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:416735.8, importe_modificado:416735.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1466735/proyecto_INICIO, 1466735/proyecto_FIN, 1466735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401477102 | Proyecto de inversión | 47689.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47689.4, modificado:47689.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA COMUNIDAD DE LAS NUECES - 423119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 423119 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:118, direccion:RANCHO LAS NUECES, 61696 LAS NUECES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS NUECES, lon:-101.45896442, lat:18.81382957}} | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 47689.4 | 47689.4 | 47689.4 | 47689.4 | 47689.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55499, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:47689.4, importe_modificado:47689.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1477102/proyecto_PROCESO, 1477102/proyecto_INICIO, 1477102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486673 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 MTS., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17004 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CONOCIDO, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 539681.4 | 541773.7 | 539681.4 | 539681.4 | 539681.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486676 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:968948.26}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y DIRECCIÓN EN EL J/N PROFR. ENRIQUE AGUILAR GONZÁLEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17006 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINES S/N, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 968948.26 | 968948.26 | 968948.26 | 968948.26 | 968948.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486975 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17040 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:60500 Centro, José María Morelos y Pavón Nte. 49, Centro, Mich., México, lon:-102.58870125, lat:19.21233215}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 972632.35 | 972640.87 | 972632.35 | 972632.35 | 972632.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486976 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y MURO PERIMETRAL EN EL J/N JULIETA FIERROS GOSSMAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17041 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12673104, lat:19.01738709}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 940780.75 | 940780.75 | 940780.75 | 940780.75 | 940780.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487087 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARDA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE ANDADORES Y PLAZA CÍVICA EN EL J/N LA ANGOSTURA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18301 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Guadalupe Victoria 28, Centro, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.32965088, lat:19.49636962}} | 2018-12-26 | 2019-01-24 | 138102.42 | 460341.41 | 138102.42 | 138102.42 | 138102.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487198 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A: MÓDULO DE 3 AULAS Y COMEDOR EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18358 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:278, direccion:Calle Calz. Benito Juárez, Michoacán, México, lon:-102.26417542, lat:18.2039143}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 245793.31 | 284275.37 | 245793.31 | 245793.31 | 245793.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487231 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00M., CISTERNA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17125 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Atzimba 15, Barrio del Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89500427, lat:18.62737658}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 1230680.89 | 1231455.34 | 1230680.89 | 1230680.89 | 1230680.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487235 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 7M3, REHABILITACIÓN DE BARDA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17124 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89431763, lat:18.6111089}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 1017387.55 | 1017858.05 | 1017387.55 | 1017387.55 | 1017387.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487277 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE PORT-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17139 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.92384338, lat:18.69503342}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 149269.01 | 160459.02 | 149269.01 | 149269.01 | 149269.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487351 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M.,CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17148 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88882446, lat:18.60069676}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 162589.67 | 541965.56 | 162589.67 | 162589.67 | 162589.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487413 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-2C EN P. ALTA, Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18446 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, direccion:Calle de la Montaña 108, Michoacán, México, lon:-101.12912893, lat:19.77453837}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1151795.84 | 1153842.43 | 1151795.84 | 1151795.84 | 1151795.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487418 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:15, direccion:Madero, Cuparátaro, Mich., México, lon:-101.08830571, lat:19.84990862}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 739623.86 | 810907.17 | 739623.86 | 739623.86 | 739623.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487437 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACION DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17167 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:148, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88676453, lat:18.5811723}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 478540.08 | 531792.67 | 478540.08 | 478540.08 | 478540.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488868 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA COMEDOR COCINA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 43 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18467 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Los Pilares, Mich., México, lon:-102.37352371, lat:20.3244864}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 396490.75 | 967915.1 | 396490.75 | 396490.75 | 396490.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488879 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1043408.48}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B, SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. FRANCISCO JAVIER MINA | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18547 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.38010597, lat:19.39763011}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1043408.48 | 1043408.48 | 1043408.48 | 1043408.48 | 1043408.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488891 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:973497.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y BARDA PERIMETRAL EN EL J/N KUKUMITA TSITSIKI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17178 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Av. Morelos Nte. 57, Centro, 59800 Jacona de Plancarte, Mich., México, lon:-102.30537415, lat:19.95753704}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 973497.06 | 973497.06 | 973497.06 | 973497.06 | 973497.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488895 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO B, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PORTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, BARDA PERIMETRAL EN EL J/N AMPARO CAMPUZANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17177 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Jiquilpan 1038, Benito Juárez, 59843 Jacona de Plancarte, Mich., México, lon:-102.31533051, lat:19.94011002}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 540865.31 | 540865.31 | 540865.31 | 540865.31 | 540865.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488902 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SILVIA TORRES CASTILLEJA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17184 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Av. 1¿ de Mayo Pte. 210, Emiliano Zapata, Mich., México, lon:-101.73374176, lat:19.92671573}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 504197.13 | 504197.13 | 504197.13 | 504197.13 | 504197.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488972 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17200 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:Sin nombre No. 32 171, Lázaro Cárdenas, 61850 La Huacana, Mich., México, lon:-101.81442261, lat:18.95305121}} | 2018-03-12 | 2019-05-10 | 606669.77 | 607589.9 | 606669.77 | 606669.77 | 606669.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488985 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y MURO REJA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17204 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:Uruapan - Morelia, Huiramba, Mich., México, lon:-101.4250946, lat:19.55396684}} | 2018-09-03 | 2018-11-11 | 802596.37 | 811297.74 | 802596.37 | 802596.37 | 802596.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489356 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I DEPARTAMENTAL ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17213 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Ceibas 18, Fideicomiso 2do Sector, 60953 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.2095871, lat:17.96109805}} | 2018-10-29 | 2019-08-24 | 9994794.53 | 33315981.77 | 9994794.53 | 9994794.53 | 9994794.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489376 | Proyecto de inversión | 6382320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6382320.0, modificado:6382320.0}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs004 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acueducto 1093A, Matamoros, 58240 Morelia, Mich., México, lon:-101.1666584, lat:19.69669812}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 6382320 | 6257951.93 | 6257489.91 | 6257489.91 | 6257489.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489422 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17227 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28707886, lat:19.38240918}} | 2018-02-12 | 2018-05-10 | 368828.78 | 374998.99 | 368828.78 | 368828.78 | 368828.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489525 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL C.E.B.A. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17253 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Cuautla 378A, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.70077891}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489584 | Proyecto de inversión | 987356.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987356.53, modificado:984937.68}} | REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb044 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, San Agustín, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12228394, lat:19.02057711}} | 2018-09-24 | 2018-11-22 | 984937.68 | 984937.68 | 984937.68 | 984937.68 | 984937.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489593 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N IGNACIA CALDERÓN HERRERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17263 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:Fuerte de Los Remedios 20A, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.69819307}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 877689.92 | 972642.66 | 877689.92 | 877689.92 | 877689.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489607 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N CON CLAVE 16DJN3001A | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17296 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:253, direccion:Av del Murano #922, Villas del Pedregal, Mich., México, lon:-101.30664825, lat:19.67912125}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 807806.41 | 809599.05 | 807806.41 | 807806.41 | 807806.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489700 | Proyecto de inversión | 869604.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869604.28, modificado:868446.68}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FRATERNIDAD PUREPECHA | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb116 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Allende 5B, Centro, Barrio 2, 60270 2, Mich., México, lon:-101.95449829, lat:19.68526327}} | 2018-10-22 | 2019-01-27 | 868446.68 | 868446.68 | 868446.68 | 868446.68 | 868446.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489718 | Proyecto de inversión | 486509.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486509.01, modificado:486505.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N MARÍA MONTESSORI | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb124 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:59780, Calle Carr. Nacional 57, Centro, Chilchota, Mich., México, lon:-102.11929321, lat:19.85068565}} | 2018-10-22 | 2019-01-19 | 486505.51 | 486505.51 | 486505.51 | 486505.51 | 486505.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493682 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", Y SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17270 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:126, direccion:Pátzcuaro - Cuitzeo, Michoacán, México, lon:-101.34338379, lat:19.70077891}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 806391.64 | 808327.17 | 806391.64 | 806391.64 | 806391.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493694 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17281 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:Alejandrita Norte, Villas del Pedregal, Mich., México, lon:-101.3117981, lat:19.68009106}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 968228.16 | 968228.16 | 968228.16 | 968228.16 | 968228.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493695 | Proyecto de inversión | 2456979.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456979.26, modificado:2369627.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb060 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Vidal Solis 32, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.55236816, lat:19.68784932}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 2369627.97 | 2369627.97 | 2369627.97 | 2369627.97 | 2369627.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493708 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00x8.00M.,Y ANDADORES. EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17282 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:393, direccion:Perif. Paseo de la República 34, Josefa Ortiz de Domínguez, 58088 Morelia, Mich., México, lon:-101.21017456, lat:19.67233243}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 964816 | 964816 | 964816 | 964816 | 964816 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494053 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO DE LABORATORIO TALLER COMPUESTO) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17314 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:La Fraina Nte 4, Centro, Mich., México, lon:-102.11242676, lat:18.93324276}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 2100693.17 | 2102394.98 | 2100693.17 | 2100693.17 | 2100693.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494210 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N MANUEL JOSE OTHON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17332 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:López, Centro, Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-101.86841011, lat:19.16527567}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 512182.44 | 541956.7 | 512182.44 | 512182.44 | 512182.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494407 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17346 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:Pdte Lázaro Cárdenas 766, Niños Héroes, Parácuaro, Mich., México, lon:-102.2149086, lat:19.14289784}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 145260.64 | 484202.13 | 145260.64 | 145260.64 | 145260.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494413 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA ESC. PRIM. COMUNIATARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17349 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:96, direccion:Pdte Lázaro Cárdenas 127, Niños Héroes, Parácuaro, Mich., México, lon:-102.21405029, lat:19.1451682}} | 2018-09-03 | 2018-11-11 | 112343.88 | 374479.61 | 112343.88 | 112343.88 | 112343.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494454 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17362 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:Prof. Jaime Torres Bodet 229, Colimillas, 61606 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60568237, lat:19.50802015}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 541073.98 | 541073.99 | 541073.98 | 541073.98 | 541073.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494583 | Proyecto de inversión | 1086828.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086828.26, modificado:1085417.38}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Bartolomé de Las Casas 285, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18691444, lat:19.70211221}} | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 1085417.38 | 1085417.38 | 1085417.38 | 1085417.38 | 1085417.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494610 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17399 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Taretan, Mich., México, lon:-101.90402985, lat:19.31405939}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 601364.94 | 601364.94 | 601364.94 | 601364.94 | 601364.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494819 | Proyecto de inversión | 1013896.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013896.45, modificado:1010084.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb048 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Miguel Lebrija 526, Jardines de Guadalupe, 58140 Morelia, Mich., México, lon:-101.22528076, lat:19.71427305}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 1010084.73 | 1010084.73 | 1010084.73 | 1010084.73 | 1010084.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494829 | Proyecto de inversión | 1095266.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095266.37, modificado:1090757.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb064 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:449, direccion:Ramón Lugo 47, Agua Clara, 58189 Morelia, Mich., México, lon:-101.22390747, lat:19.7033647}} | 2018-09-24 | 2018-12-21 | 1090757.63 | 1090757.63 | 1090757.63 | 1090757.63 | 1090757.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494836 | Proyecto de inversión | 809621.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809621.92, modificado:806851.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Benito Juárez 179, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.70465758}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 806851.56 | 806851.56 | 806851.56 | 806851.56 | 806851.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494852 | Proyecto de inversión | 1591253.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591253.73, modificado:1589925.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb095 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:129, direccion:Lic. Luis Garrido 15, Ario 1815, 58337 Morelia, Mich., México, lon:-101.28158569, lat:19.69786984}} | 2018-10-29 | 2019-01-25 | 1589925.23 | 1589925.23 | 1589925.23 | 1589925.23 | 1589925.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494861 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, ASTA BANDERA, ANDADORES, PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CISTERNA EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607055 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:Av. Ma. Luisa Martinez 19, San Miguel, Erongarícuaro, Mich., México, lon:-101.71977013, lat:19.58835257}} | 2017-03-13 | 2017-06-10 | 199956.28 | 666520.94 | 199956.28 | 199956.28 | 199956.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494866 | Proyecto de inversión | 2423163.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423163.44, modificado:2418104.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb100 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Tte. Cornl. Felipe Páramo 727B, Morelia, Mich., México, lon:-101.16657257, lat:19.71839379}} | 2018-11-05 | 2019-02-11 | 2418104.25 | 2418104.25 | 2418104.25 | 2418104.25 | 2418104.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494882 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y RAMPA EN EL J/N JEAN PIAGET | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17415 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ing. Peréz Ávalos 85, Centro, 60540 Tepalcatepec, Mich., México, lon:-102.8478241, lat:19.18602919}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 586941.59 | 599012.82 | 586941.59 | 586941.59 | 586941.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495154 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADOR, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO DE PARA AULA) EN EL J/N MANUEL BLANCO RUBIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17445 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Morelos Sur 42, Centro, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46516418, lat:19.56480447}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 211872.38 | 590017.62 | 211872.38 | 211872.38 | 211872.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495276 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. REY TARIACURI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN14 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Morelos Nte 27, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19134545, lat:19.70359701}} | 2016-08-17 | 2016-09-28 | 67872.62 | 67876.05 | 67872.62 | 67872.62 | 67872.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495287 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) EN EL J/N INDÍGENA ERANDINI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17473 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:Calle Culver City 48, Barrio de Santiago, 60030 Uruapan, Mich., México, lon:-102.0708847, lat:19.42580128}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495494 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17488 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:55, direccion:Calle Félix Ireta Viveros 1B, Centro, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82427979, lat:19.85714398}} | 2018-10-16 | 2018-11-29 | 505009.48 | 508408.6 | 505009.48 | 505009.48 | 505009.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495520 | Proyecto de inversión | 2899999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.49, modificado:2899999.49}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN (16FMP0015C) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciruela 165, Las Margaritas, 58160 Morelia, Mich., México, lon:-101.20880127, lat:19.71112183}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 2899999.49 | 2895188.01 | 2895188.01 | 2895188.01 | 2895188.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495568 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17495 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre 115, Centro, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82672596, lat:19.85956578}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 730063.42 | 1025189.29 | 730063.42 | 730063.42 | 730063.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495599 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N ENRIQUE C REBSAMEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17499 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Carr Nal. Lázaro Cárdenas 365, Centro, Mich., México, lon:-101.91055298, lat:19.41430674}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 808825.59 | 810251.23 | 808825.59 | 808825.59 | 808825.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495780 | Proyecto de inversión | 2899992.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899992.33, modificado:2899992.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEE NO. 23 (NUEVA CREACIÓN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab039 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Loreto Zalapa, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.03552246, lat:19.65293421}} | 2018-12-10 | 2019-03-08 | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495863 | Proyecto de inversión | 1541580.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541580.94, modificado:1535822.4}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb090 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:Barrio Alto 53, Palo Macho, 61710 Taretan, Mich., México, lon:-101.91879272, lat:19.342245}} | 2018-11-20 | 2019-01-11 | 1535822.4 | 1535822.4 | 1535822.4 | 1535822.4 | 1535822.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495866 | Proyecto de inversión | 2456979.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456979.26, modificado:2453378.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TV. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb068 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:33, direccion:Doña Rita Pérez de Moreno 27, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.81604004, lat:19.86101885}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 2453378.93 | 2453378.93 | 2453378.93 | 2453378.93 | 2453378.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497332 | Proyecto de inversión | 1199963.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199963.45, modificado:1196062.8}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA ERÉNDIRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb091 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Fuente Huriata 52, Colonia, 60014 Uruapan, Mich., México, lon:-102.07260132, lat:19.42126832}} | 2018-11-05 | 2019-01-14 | 1196062.8 | 1196062.8 | 1196062.8 | 1196062.8 | 1196062.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497384 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2345217.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. AMÉRICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab093 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lago de Chapala 293, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19438171, lat:19.69366776}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 2345217.75 | 2345217.75 | 2345217.75 | 2345217.75 | 2345217.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497814 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4EE, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE. Y UN AULA DE 3EE. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2EE) EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10152954 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 204, Centro, Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91769838, lat:19.65412646}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4806276.92 | 3327243.37 | 3327243.37 | 3327243.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-367-2018, contratista:DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:IIFEEM, monto:4806276.22, importe_modificado:4806276.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1497814/proyecto_PROCESO, 1497814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504799 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A LA COMUNIDAD - 3864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3864 | S | 415 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR POZO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.49257019, lat:20.14313522}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1504799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504812 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3913 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58291033, lat:20.04612313}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504961 | Proyecto de inversión | 1739640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739640.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIAL - 4401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4401 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-101.80895828, lat:18.96148324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 159465.25 | 159465.25 | 159465.25 | 159465.25 | 159465.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1739640.0, importe_modificado:1739640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.66}} | {1504961/proyecto_INICIO, 1504961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504977 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | SEÑALETICA VIAL - 4438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4438 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION NORTE COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO NORTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CONOCIDO SAÑELÉTICA QUE SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.80885635, lat:18.96274142}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 175350.41 | 175350.41 | 175350.41 | 175350.41 | 175350.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57841, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:876.75}} | {1504977/proyecto_PROCESO, 1504977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504982 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164140.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 4454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4454 | S | 117 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ELECTRIFICACION QUE SE HARÁ EN LA PARTE NORESTE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS UB, lon:-101.81031802, lat:18.95295411}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 164140 | 164140 | 164140 | 164140 | 164140 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57855, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1504982/proyecto_INICIO, 1504982/proyecto_PROCESO, 1504982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504990 | Proyecto de inversión | 9852540.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9852540.8, modificado:9852540.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS - 4472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4472 | S | 2850 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30400.0, meta_modificada:30400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PROGRAMA SOCIAL QUE OTORGA EL MUNICIPIO A LAS VIVIENDAS QUE NO CUENTEN CON PISO FIRME POR LO QUE, lon:-101.80891536, lat:18.96282259}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1622171.7 | 1622171.7 | 1622171.7 | 1622171.7 | 1622171.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65941, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:6200000.0, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5005.21}} | {1504990/proyecto_INICIO, 1504990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504993 | Proyecto de inversión | 11384115.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13841152E7, modificado:1.13841152E7}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 4478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4478 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRAS QUE SE EJECUTARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS DE TODO EL MUNICIPIO DE LA HUACANA, lon:-101.80226986, lat:18.96810973}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10866491.69 | 10866491.69 | 10866491.69 | 10866491.69 | 10866491.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57853, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:1.14955E7, importe_modificado:1.14955E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:286.36}} | {1504993/proyecto_PROCESO, 1504993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505015 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONCLUSIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS - 4565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4565 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHO PUENTECILLAS, 61838 PUENTECILLAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-SANTA CLARA, lon:-101.66775176, lat:19.25113938}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 137968.31 | 137968.31 | 137968.31 | 137968.31 | 137968.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1505015/proyecto_INICIO, 1505015/proyecto_PROCESO, 1505015/proyecto_INICIO, 1505015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505158 | Proyecto de inversión | 289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289000.0, modificado:289000.0}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL - 5016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5016 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40927929, lat:20.25787989}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 289000 | 289000 | 289000 | 271236.15 | 270067.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:273752.91, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1505158/proyecto_INICIO, 1505158/proyecto_PROCESO, 1505158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505187 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 5085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5085 | S | 258 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHO EL CHUPADERO, 61836 EL CHUPADERO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN ENTRONQUE DE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.63011145, lat:19.18511655}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 484883.81 | 484883.81 | 484883.81 | 484883.81 | 484883.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1505187/proyecto_INICIO, 1505187/proyecto_PROCESO, 1505187/proyecto_INICIO, 1505187/proyecto_PROCESO, 1505187/proyecto_INICIO, 1505187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505190 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5088 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNI, lon:-101.60122698, lat:20.14443005}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 7545.01 | 7545.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:2695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1505190/proyecto_INICIO, 1505190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505199 | Proyecto de inversión | 594500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:594500.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 5112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5112 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNI, lon:-101.6012699, lat:20.14436962}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 594500 | 594500 | 594500 | 328112.53 | 327189.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08111, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:594065.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1505199/proyecto_INICIO, 1505199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505218 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PATRICIO - 5178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5178 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3095.0, meta_modificada:3095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO AZUL - SAN PATRICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CERRO AZUL, 61247 CERRO AZUL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN EL CAM, lon:-100.68372736, lat:19.42996392}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505228 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 5223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5223 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52106847, lat:20.20645678}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1505228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505235 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:958509.81}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5253 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.75246662, lat:19.5406012}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 958509.81 | 958509.81 | 958509.81 | 958509.81 | 958509.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-011/2019, contratista:MARÍA EDUWIGIS ZETINA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:958509.81, importe_modificado:958509.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1505235/proyecto_PROCESO, 1505235/proyecto_INICIO, 1505235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505242 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 5265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5265 | S | 214 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.7532391, lat:19.53938789}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505246 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:897325.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUIZOTL DE LA COLONIA LA ESTACIÓN - 5278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5278 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:832.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AHUIZOTL 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA ESTACIÓN, 61149 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE CONOCIDO AL NORTE DE CIUDAD HIDALGO POR CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA, lon:-100.55349953, lat:19.70056802}} | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 897325.84 | 897325.84 | 897325.84 | 897325.84 | 897325.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-012/2019, contratista:MARCO ANTONIO GIL GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:897325.84, importe_modificado:897325.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.86}} | {1505246/proyecto_INICIO, 1505246/proyecto_FIN, 1505246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505275 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOMA LINDA - 5363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5363 | S | 605 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:104.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70160209, lat:19.20406877}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 94879.5 | 94879.5 | 94879.5 | 94879.5 | 94879.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1505275/proyecto_INICIO, 1505275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505305 | Proyecto de inversión | 7959229.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959229.02, modificado:7959229.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 5428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5428 | S | 580 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO TODA LA RED DE DRENAJE DE LA TENENCIA DE JOSÉ MARÍ, lon:-100.67771609, lat:19.58093152}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505395 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 5713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 5713 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), 61986 EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, lon:-100.83900863, lat:18.81034722}} | 2019-02-04 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1950602.01 | 1950602.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58138, contratista:, convocante:H.Ayuntamiento Municipal de San Lucas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7760.0}} | {1505395/proyecto_PROCESO, 1505395/proyecto_INICIO, 1505395/proyecto_PROCESO, 1505395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505449 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VERÓNICA - 5964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5964 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VERÓNICA, 61214 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CAMINO A MESA DE GUADALUPE A 200 METROS, lon:-100.57900946, lat:19.72426807}} | 2019-07-01 | 2019-09-15 | 849798.46 | 849798.46 | 849798.46 | 849798.46 | 849798.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-035/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:849798.46, importe_modificado:849798.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1505449/proyecto_INICIO, 1505449/proyecto_FIN, 1505449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505695 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE AZUCENA DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 6779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 6779 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE TULIPAN, CALLE GARDENIA SE UBICA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE LA CALLE ORQUIDEA Y LA CALLE TULIPNA, lon:-101.92128061, lat:19.43079007}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/026/16/2019, contratista:SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505703 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO A LA HACIENDA DE ZIRIMICUARO - 6795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 6795 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PEATONAL CAMINO A LA HACIENDA PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCAMPO SE UBICA EN EN CAMINO A LA HACIENDA ENTRE LA C, lon:-101.95953749, lat:19.40589259}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/027/19/2019, contratista:IHUITLAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:550000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1505703/proyecto_INICIO, 1505703/proyecto_PROCESO, 1505703/proyecto_INICIO, 1505703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505956 | Proyecto de inversión | 629957.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629957.01, modificado:629957.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO FOSAS SÉPTICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 7451 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 7451 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL VERDUZCO PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, SE ATENDERÁN 18 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.8711334, lat:19.16711717}} | 2019-09-17 | 2019-11-16 | 408915.18 | 408915.18 | 408915.18 | 408915.18 | 408915.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.7}} | {1505956/proyecto_PROCESO, 1505956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506254 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ARROYO HONDO - 7963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7963 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE SALIDA AL AEROPUERTO PUEBLO SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA POR LA SALIDA AL AEROPUERTO POR EL LASO SUR DE LA POBL, lon:-100.86284153, lat:18.53936441}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 60000 | 59807.89 | 59807.89 | 59807.89 | 59807.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1506254/proyecto_INICIO, 1506254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506256 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ARUA - 7965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7965 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA ARUA, 61971 ARUA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A TURITZIO Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA POR EL CALLEJON PRINCIPAL SALIDA A TURITZIO, lon:-100.93392787, lat:18.55335774}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100000 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1506256/proyecto_INICIO, 1506256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506461 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL LIMON DE LOS JAIMES - 8547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8547 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:383, direccion:CALLEJON QUE CONDUCE A LOS CUACHALALATES RANCHERIA EL LIMÓN DE LOS JAIMES (LA CUCHILLA), 61970 EL LIMÓN DE LOS JAIMES (LA CUCHILLA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO A PURECHUCHO LA OBRA SE UBI, lon:-100.878059, lat:18.57102566}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 80000 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1506461/proyecto_PROCESO, 1506461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506583 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:608544.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 8775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8775 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:481.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PONIENTE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y AVENIDA MORELOS SUR, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES E, lon:-101.16288562, lat:19.04312352}} | 2019-06-14 | 2019-08-16 | 608544.28 | 608544.28 | 608544.28 | 608544.28 | 608544.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-008/2019, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO NOCUPETARO, monto:608544.28, importe_modificado:608544.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.3}} | {1506583/proyecto_INICIO, 1506583/proyecto_FIN, 1506583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506620 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL ZIPIATE DE LOS AYLLON - 8855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8855 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL ZIPIATE DE LOS AYLLÓN, 61958 EL SIPIATE DE LOS AYLLÓN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE DESRROLLARA A LO LARGO Y ANCHO D ELA LOCALIDAD, lon:-101.033068, lat:18.74556852}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 120000 | 108000.38 | 108000.38 | 108000.38 | 108000.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}} | {1506620/proyecto_PROCESO, 1506620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506737 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HUETAMO - 9115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9115 | S | 1936 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE ALDAMA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD POR EL J, lon:-100.90675145, lat:18.6310749}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 1996090.96 | 1996090.96 | 1996090.96 | 1996090.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1506737/proyecto_INICIO, 1506737/proyecto_PROCESO, 1506737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506786 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUETAMO - 9250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9250 | S | 1994 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MADERO SUR COLONIA CHAPALA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE SAN JUAN, CALLE AQUILESSERDAN Y SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. MADERO SUR RUMBO A LA SALIDA ASAN LUCAS, lon:-100.90027938, lat:18.62145282}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 500000 | 400082.99 | 400082.99 | 400082.99 | 400082.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1506786/proyecto_INICIO, 1506786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506920 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN HUETAMO - 9715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9715 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTELA INDA COLONIA LA MICHOACANA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COYUCAN Y CALLE DR. HERREJON, CALLE GRAL. JESUS MILLAN LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD AL NORTE DE LA PREPARATORIA B, lon:-100.89111409, lat:18.63289244}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 473803.55 | 473803.55 | 473803.55 | 473803.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1506920/proyecto_INICIO, 1506920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507113 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA HUERTA - 10742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10742 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENFRENTE DEL TANQUE YA EXISTENTE EN LA COLONIA LA HUERTA, lon:-100.62254028, lat:19.54350424}} | 2019-07-03 | 2019-09-02 | 220000 | 220000 | 48096.72 | 48096.72 | 48096.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.2}} | {1507113/proyecto_PROCESO, 1507113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507181 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 10927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 10927 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42486604, lat:20.26411771}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1507181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507287 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS - 11202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11202 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALATAMIRANO, CALLE CAMPACHE LA OBRA SE REALZARA EN EL PREESCOLAR QUE ESTA EN EL LLANITO, lon:-101.51583402, lat:20.09043849}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1507287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507361 | Proyecto de inversión | 275800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275800.0, modificado:275800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI - 11382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11382 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE QUINTANARROO, CALLE SINALOA LA OBRA SE REALIZAR EN EL KINDER DE LA COLONIA LOS ÁNGELES, lon:-101.52619227, lat:20.08458052}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 275800 | 275800 | 275800 | 82731.06 | 82731.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0929292, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:275770.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1507361/proyecto_INICIO, 1507361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507406 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:945519.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESPACIO DONADO DE LA TENENCIA DE YORICOSTO - 11491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 11491 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:PUEBLO YORICOSTIO (LA VILLITA), 61658 YORICOSTIO (LA VILLITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CALLE RUMBO A LA PLAZA, ENTRAR POP EL PARADERO DE CARROS RUMBO A LA PLAZA EN LA CERA DE ENFRENT, lon:-101.41270459, lat:19.34035413}} | 2019-03-08 | 2019-06-05 | 945452.04 | 945452.04 | 945452.04 | 945452.04 | 945452.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/004-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:945519.69, importe_modificado:945519.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1507406/proyecto_PROCESO, 1507406/proyecto_INICIO, 1507406/proyecto_FIN, 1507406/proyecto_PROCESO, 1507406/proyecto_FIN, 1507406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507441 | Proyecto de inversión | 447700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447700.0, modificado:447700.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLOGACIÓN GUILLERMO PRIETO HASTA LA RINCONADA - 11599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11599 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN CIUDAD ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PINO, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-101.51470039, lat:20.07856126}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 447700 | 447700 | 447700 | 446056.96 | 446056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-022222, contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:446187.59, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {1507441/proyecto_INICIO, 1507441/proyecto_FIN, 1507441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507600 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA GORDA COLONIA EL SALITRE - 11931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11931 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CIERRA GORDA INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIERRA DE ANGANGUEO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50475965, lat:20.09952974}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 148409.9 | 147770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-3737, contratista:RAFAEL IVAN MEJIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:148655.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1507600/proyecto_INICIO, 1507600/proyecto_FIN, 1507600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507619 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL TORIL EN LA COMUNIDAD DEL DESMONTE - 11977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 11977 | S | 156 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL TORIL DE LA COMUNIDAD RANCHO EL DESMONTE, 58806 EL DESMONTE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE RUMBO A LA RETAMA, CALLE POR LA CANCHA VIEJA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-101.54199766, lat:19.9625339}} | 2019-03-18 | 2019-03-30 | 297917.2 | 297917.2 | 297917.2 | 297917.2 | 297917.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:300904.21, importe_modificado:300904.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1507619/proyecto_INICIO, 1507619/proyecto_PROCESO, 1507619/proyecto_FIN, 1507619/proyecto_INICIO, 1507619/proyecto_FIN, 1507619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507623 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 11983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11983 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO SUR, CALLE CONOCIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.61733355, lat:19.53578158}} | 2019-03-29 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507837 | Proyecto de inversión | 415500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415500.0, modificado:415500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO INFANTE COLONIA BENITO JUÁREZ - 12476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12476 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO INFANTE INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, CALLE BLANCA ESTELA PAVON LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ MEJO, lon:-101.52880916, lat:20.10206149}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 415500 | 415500 | 415500 | 412987.07 | 412987.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:414985.32, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0}} | {1507837/proyecto_INICIO, 1507837/proyecto_PROCESO, 1507837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508164 | Acción | 536328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536328.6, modificado:536328.6}} | EQUIPO DE OFICINA - 13272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 13272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 238612 | 238612 | 238612 | 238612 | 238612 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:591944.3, importe_modificado:591944.3}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}} | {1508164/proyecto_INICIO, 1508164/proyecto_PROCESO, 1508164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508198 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUBÍ DE LA COLONIA LLANO DEL EJIDO - 13373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13373 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUBI 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL LIBRAMIENTO SUR A LA ALTURA DEL LIENZO CHARRO, lon:-100.55567507, lat:19.67887749}} | 2019-04-01 | 2019-05-20 | 998052.47 | 998052.47 | 374710.33 | 374710.33 | 374710.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-017/2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES PROFESIONALES TAXIMAROA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:998052.47, importe_modificado:998052.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1508198/proyecto_INICIO, 1508198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508233 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:724405.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CIENTO CINCUENTA Y UNO - 13493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13493 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LA VERÓNICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VERÓNICA, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR LA , lon:-100.57531217, lat:19.71427785}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 723758.13 | 723758.13 | 723758.13 | 723758.13 | 723758.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:549352.65, importe_modificado:549352.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {1508233/proyecto_INICIO, 1508233/proyecto_PROCESO, 1508233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508247 | Proyecto de inversión | 220555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220555.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELITOS - 13535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 13535 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:98, direccion:RANCHERIA LOS LAURELITOS, 61346 LOS LAURELITOS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO- TAFETAN- LAURELITOS, lon:-100.93489635, lat:19.41381828}} | 2019-04-05 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508782 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUERETANILLO LA GARITA - 14655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 14655 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:173, direccion:PUEBLO MANZANA DE QUERETANILLO, 61335 MANZANA DE QUERETANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO DE QUERETANILLO A LA GARITA, lon:-100.89731567, lat:19.52807584}} | 2019-04-24 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509143 | Proyecto de inversión | 666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PANTANOS - 17047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17047 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:128, direccion:RANCHERIA EL PANTANO (LOS PANTANOS), 61365 EL PANTANO (LOS PANTANOS), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EXTENSION DE LINEA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.02093552, lat:19.49271326}} | 2019-05-14 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509450 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN MELGAR FRACC ALTAMIRA - 17541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 17541 | S | 112 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR 1 A INTERIOR 1 A FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA O BUENAVISTA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CIRCUITO MILITAR, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE AGUSTIÍN MELGAR ES UNAS , lon:-101.5176833, lat:19.66760446}} | 2019-03-29 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509699 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TZITZIO - 18010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 18010 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 2 CUADRAS DE LAS OFICINAS DEL CADER, lon:-100.92289803, lat:19.58397432}} | 2019-08-22 | 2019-09-17 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509761 | Proyecto de inversión | 164685.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164685.83, modificado:164685.83}} | ELECTRIFICACIÓN EN ICUACATO - 18134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18134 | S | 2480 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE ICUACATO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO ICUACATO, 58420 ICUACATO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ACTUALMENTE LA CALLE NO CUENTA CON ALUMBRADO PÚBLICO, lon:-101.45674606, lat:19.69911095}} | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510437 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB VEINTIDOS A - 19637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19637 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51971075, lat:20.08024971}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510639 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869835.23}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab102 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Coeperio, Mich., México, lon:-101.45831108, lat:19.85674034}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 869835.23 | 869835.23 | 869835.23 | 869835.23 | 869835.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510810 | Proyecto de inversión | 142205.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142205.61, modificado:141858.23}} | MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 62 (NUEVA CREACIÓN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab145 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lisboa 174, Amp Valle Quieto, 58066 Morelia, Mich., México, lon:-101.2046814, lat:19.68461676}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 141858.23 | 141858.23 | 141858.23 | 141858.23 | 141858.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510814 | Proyecto de inversión | 40063.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40063.26, modificado:38895.37}} | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL J/N SIGMUND FREUD | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab146 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ote. Morelos 93, La Morita, 61140 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54962158, lat:19.6865563}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 38895.37 | 38895.37 | 38895.37 | 38895.37 | 38895.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511512 | Proyecto de inversión | 11663379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.166337931E7, modificado:1.166337931E7}} | Reconstrucción del Puente San Sebastian, en la Localidad de San Sebastian, Municipio de Los Reyes, Michoacan. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860800 | N | 0 | 0 | 29350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Paricutín 62, 60300 San Sebastián, Mich., México, lon:-102.48121977, lat:19.57376114}} | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 11663379.31 | 11663379.31 | 11496552.15 | 11496552.15 | 11496552.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/PDR4-860800/2018, contratista:EVERARDO VALLADARES FIGUEROA, convocante:SCOP, monto:1.150667295E7, importe_modificado:1.150667295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.0}} | {1511512/proyecto_INICIO, 1511512/proyecto_FIN, 1511512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518226 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE EL FRESNO - 7128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7128 | S | 270 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA URUAPAN - TARETAN PUEBLO EL FRESNO, 61703 EL FRESNO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE TABACHINES, CARRETERA FRESNO - RINCON DE LAS FLORES SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRE, lon:-101.92318748, lat:19.41803636}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/017/24/2019, contratista:SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1518226/proyecto_INICIO, 1518226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518362 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 12787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 12787 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISMAEL PONCE Y CALLE ESTEBAN CHÁVEZ, AVENIDA FERROCARRILES SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UBR DE LAGUNILLAS, lon:-101.41539352, lat:19.56700592}} | 2019-06-07 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518448 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI - 17038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 17038 | S | 382 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL JABALÍ, 61813 EL JABALÍ, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO HACIA EL ROMERO, CAMINO CONOCIDO RUMBO A PUENTE ALTO LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-101.75136021, lat:19.30925921}} | 2019-02-04 | 2019-03-31 | 1350000 | 1350000 | 1332825.76 | 1332825.76 | 1332825.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/01/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1332825.76, importe_modificado:1332825.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1518448/proyecto_INICIO, 1518448/proyecto_PROCESO, 1518448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518586 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LORENZO DE BARCELATA EN LA COLONIA FILARMONICOS - 19615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 19615 | S | 20576 | 19656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JOAQUIN HERRERA - SALVADOR SANCHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO FILARMÓNICOS (JUVENTINO ROSAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOAQUIN HERRERA Y CALLE S, lon:-102.10021638, lat:19.02830311}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518627 | Proyecto de inversión | 293669.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293669.62, modificado:109817.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA JOYA - 19754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19754 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA JOYA, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTA OBRA SE UBICA A CINCO CUADRAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-101.27759275, lat:19.3866381}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 109817.91 | 109817.91 | 109817.91 | 109817.91 | 109817.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64375, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:275000.0, importe_modificado:109817.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1518627/proyecto_PROCESO, 1518627/proyecto_INICIO, 1518627/proyecto_FIN, 1518627/proyecto_PROCESO, 1518627/proyecto_FIN, 1518627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518636 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 19778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19778 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZIARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49697724, lat:20.08746465}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518641 | Proyecto de inversión | 34105 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34105.0, modificado:34105.0}} | AMPLIACION ELÉCTRICA A ORILLA DEL PUEBLO POR EL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD - 19795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19795 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.52342881, lat:20.20758445}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 34015.35 | 34015.35 | 34015.35 | 34015.35 | 34015.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2907, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:34015.35, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1518641/proyecto_INICIO, 1518641/proyecto_FIN, 1518641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518690 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB CIENTO OCHENTA Y TRES - 19941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19941 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.5044931, lat:20.09044195}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518716 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 20014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20014 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49621492, lat:20.0957389}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518724 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB QUINIENTOS VEINTE - 20046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20046 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LA LAGUNA, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51740997, lat:20.1017112}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518750 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AGEB CEINTO STENETA Y NUEVE - 20115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20115 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52456054, lat:20.09952251}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 37500 | 37500 | 37500 | 8945.99 | 8945.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66180, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:37500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1518750/proyecto_INICIO, 1518750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519001 | Proyecto de inversión | 1119321.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119321.51, modificado:1119321.51}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 20762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 20762 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA EN SI SE ENCUENTRA EN VARIAS DE LAS COLONIAS Y LOCA, lon:-102.08666135, lat:19.02894153}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 518610 | 518610 | 518610 | 518610 | 518610 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1119321.51, importe_modificado:1119321.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1158.0}} | {1519001/proyecto_INICIO, 1519001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519391 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399038.34}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTI UNO DE MAYO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 21764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 21764 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MAYO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE REFINERIA MEXICA DEL CENTRO DE PANINDICUARO POR CALLE MELCHOR OCAMPO HASTA CALLE, lon:-101.76596434, lat:19.99174972}} | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 399038.34 | 399038.34 | 294286.37 | 294286.37 | 294286.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-026/2019, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:399038.34, importe_modificado:399038.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1519391/proyecto_INICIO, 1519391/proyecto_FIN, 1519391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519399 | Proyecto de inversión | 140377 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140377.0, modificado:140377.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA EN EL CAMINO DE LOS TABIQUEROS EL SALITRILLO - 21784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21784 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEB, lon:-101.54551356, lat:20.0825201}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519488 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 22046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22046 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60826531, lat:20.04430889}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 5420 | 5420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1519488/proyecto_PROCESO, 1519488/proyecto_INICIO, 1519488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519500 | Proyecto de inversión | 42050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42050.0, modificado:42050.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA EN LA CALLE QUE VA A LA TELESECUNDARIA - 22073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22073 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA TELESECUNDARIA, lon:-101.60813656, lat:20.04475236}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 42050 | 42050 | 42050 | 31604 | 31604 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:42050.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1519500/proyecto_INICIO, 1519500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519510 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN URO - 22099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22099 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:180, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHO URO, 61957 URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL A LO LARGO DE LA MISMA., lon:-101.14863133, lat:18.77018394}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 30000 | 9880.09 | 9880.09 | 9880.09 | 9880.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}} | {1519510/proyecto_PROCESO, 1519510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519582 | Proyecto de inversión | 505047.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505047.56, modificado:505047.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 22279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22279 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA SO, lon:-102.21688922, lat:19.14805047}} | 2019-03-04 | 2019-05-03 | 505047.56 | 505047.56 | 505047.56 | 505047.56 | 505047.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2019, contratista:ARQ. FRANCISCO NÚÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:505047.56, importe_modificado:505047.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519582/proyecto_INICIO, 1519582/proyecto_PROCESO, 1519582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519671 | Proyecto de inversión | 798344.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798344.48, modificado:798344.48}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 22501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22501 | S | 267 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE LA HERRADURA EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A TRES CUADRAS DE LA I, lon:-102.18211487, lat:19.21161994}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 798344.48 | 798344.48 | 798344.48 | 798344.48 | 798344.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:798344.48, importe_modificado:798344.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519671/proyecto_INICIO, 1519671/proyecto_PROCESO, 1519671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519978 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA - 23529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23529 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CUATE, 60485 PÚCUARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-102.25637604, lat:19.27105293}} | 2019-05-10 | 2019-07-05 | 385000 | 385000 | 360432.76 | 360432.76 | 360432.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/005, contratista:MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:445270.63, importe_modificado:445270.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1519978/proyecto_INICIO, 1519978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519987 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA - 23560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23560 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:64, direccion:CALLEJON CALLEJON QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA AGUA DE CHEPE, 60483 AGUA DE CHEPE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - CONDEMBARO - AGUA CHEPE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-102.24402825, lat:19.31399266}} | 2019-04-12 | 2019-06-03 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2019/002, contratista:RODOLFO SANDOVAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:881111.64, importe_modificado:881111.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1519987/proyecto_INICIO, 1519987/proyecto_PROCESO, 1519987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520177 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DEL COMEDOR DE LA TELESECUNDARIA - 24372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24372 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SALIDA A BUENA VISTA TOMATLAN RANCHERIA PAREO, 60464 PAREO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA DE CLAVE 16ETV0104R A 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LA COMUNIDAD CARRE, lon:-102.46283339, lat:19.33281137}} | 2019-04-11 | 2019-06-29 | 400000 | 400000 | 111720.39 | 111720.39 | 111720.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1520177/proyecto_INICIO, 1520177/proyecto_PROCESO, 1520177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520224 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:614485.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC PRIM MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 24501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 24501 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE MADERO EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA SAN JOSE DEL MEZQUITE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA EN LA ENT, lon:-102.41053503, lat:20.05358724}} | 2019-04-15 | 2019-05-30 | 614485.32 | 614485.32 | 614485.32 | 184345.59 | 184345.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/13/IR/FIII/08-2019, contratista:JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:614485.32, importe_modificado:614485.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1520224/proyecto_INICIO, 1520224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520424 | Proyecto de inversión | 312153.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312153.19, modificado:418615.98}} | CONTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO CIERRA COLONIA LOS REYES MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 24881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 24881 | S | 394 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA LOS REYES, 61606 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JESUS SALAS LEON, CALLE JAIME TORRES BODET PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD HAY QUE TOMAR L, lon:-101.60472562, lat:19.50786646}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 418615.98 | 418615.98 | 418615.98 | 418615.98 | 418615.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-009/FONDOIII/2019, contratista:ALGAPE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:312000.0, importe_modificado:312000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1520424/proyecto_INICIO, 1520424/proyecto_PROCESO, 1520424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520575 | Proyecto de inversión | 1678048.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678048.72, modificado:1674137.79}} | REPARACION DE EMISOR SANITARIO Y MUROS DE CONTENCION EN RIO GUAN A LA ALTURA DE CALLE TAMPICO COLONIA REVOLUCION - 25121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 25121 | S | 394 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOROLEON Y CALLE PUEBLA, CALLE COLIMA PARA LLEGAR HAY QUE LLEGAR A LA CALLE PUEBLA A UN COSTADO DE BODEGA AURRERA HASTA LA BIFUR, lon:-101.61411592, lat:19.5309998}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1674137.79 | 1674137.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-010/FONDOIIIUR/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RICON, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:1674137.79, importe_modificado:1674137.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1520575/proyecto_INICIO, 1520575/proyecto_PROCESO, 1520575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520703 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:162316.61}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENIGNO SERRATO EN LA COL LAZARO CARDENAS - 25311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25311 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CAMILO ARRIAGA ORIENTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60630 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMILO ARRIAGA Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.34651427, lat:19.09904344}} | 2019-04-22 | 2019-06-10 | 162316.61 | 162316.61 | 162316.61 | 162316.61 | 162316.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN, monto:182728.72, importe_modificado:182728.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1520703/proyecto_INICIO, 1520703/proyecto_PROCESO, 1520703/proyecto_FIN, 1520703/proyecto_INICIO, 1520703/proyecto_FIN, 1520703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520994 | Proyecto de inversión | 217698.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217698.03, modificado:217698.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PASTOR ORTIZ FRENTE A JONH DEERE - 25664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 25664 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNA PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA LA HERRADURA, CAMINO SIN NOMBRE FRENTE A EMPRESA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA JONH DEERE, lon:-101.60625155, lat:20.29055254}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 217698.03 | 217698.03 | 217698.03 | 217698.03 | 217698.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/009/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:217698.03, importe_modificado:217698.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1520994/proyecto_PROCESO, 1520994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521289 | Proyecto de inversión | 6512126.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6512126.34, modificado:6512126.34}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV FRANCISCO I MADERO DE AV TEPALCATEPEC AL ARROYO ATIMAPA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTI - 26201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26201 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MADERO COLONIA RUBÉN ROMERO, 60615 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TEPALCATEPEC Y AVENIDA MADERO, ENTRE EL CUARTEL MILITAR Y MONUMENTO A LA CULTURA, lon:-102.36485023, lat:19.10227376}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 6488447.81 | 6488447.81 | 6488447.81 | 6488447.81 | 6488447.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-009/LP-001/2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:6506705.12, importe_modificado:6506705.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1521289/proyecto_INICIO, 1521289/proyecto_PROCESO, 1521289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521640 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS BARRITOS - 26746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26746 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA SAN BARTOLO - COLONIA AMPLIACIÓN LOS BARRITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCI, lon:-100.59150614, lat:19.65235433}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 265000 | 265000 | 114240.64 | 114240.64 | 114240.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1521640/proyecto_INICIO, 1521640/proyecto_PROCESO, 1521640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521657 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:545000.0}} | CONSTRUCCCION DE SANITARIO HOMBRE MUJERES EN EL ESTRIBO GRANDE COLONIA CALVARIO MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 26779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 26779 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL AL ESTRIBO COLONIA EL CALVARIO, 61607 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR EL LIBRAMIENTO HASTA EL AUTOZONE Y DE AHI TOMAR LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO, lon:-101.64067713, lat:19.5169013}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 545000 | 545000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-005/FONDOIII/2019, contratista:ALICIA ARROYO HERNANDEZ, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:545000.0, importe_modificado:545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1521657/proyecto_INICIO, 1521657/proyecto_PROCESO, 1521657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521662 | Proyecto de inversión | 10328860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032886039E7, modificado:1.032886039E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TZIRITZÍCUARO NATIVITAS MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO - 59450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 59450 | S | 789 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA S/N PUEBLO TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD , lon:-100.45977878, lat:19.95473382}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10328860.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521671 | Proyecto de inversión | 416833.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416833.05, modificado:676615.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVEL - 26804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26804 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:685.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE TIRO AL BLANCO AL NORTE DE LA AVENIDA TIRO AL BLANCO, lon:-100.54870013, lat:19.69613331}} | 2019-05-02 | 2019-07-01 | 676615.41 | 676615.41 | 676615.41 | 676615.41 | 676615.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 044/2019, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:676615.41, importe_modificado:676615.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.5}} | {1521671/proyecto_INICIO, 1521671/proyecto_FIN, 1521671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521920 | Proyecto de inversión | 523864 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523864.0, modificado:523864.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL NUEVA Y EL TAREPE EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 27313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27313 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REMIGIO DE YARZA COLONIA NUEVA, 60673 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA PONCE DE LEON Y CALLE REMIGIO DE YARZA, CERCA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM, lon:-102.35730121, lat:19.07119467}} | 2019-10-21 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521952 | Proyecto de inversión | 1248887.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248887.67, modificado:1248887.67}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE ESTEBAN VACA CALDERON A LA AV VEINTIDOS DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE A - 27391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27391 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA PALMIRA, 60680 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y AVENIDA ESTEBAN VACA CALDERON, AVENIDA 22 DE OCTUBRE CERCA DE LA BASE DE BOMBEROS, lon:-102.34872838, lat:19.07667185}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522039 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:205655.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA - 27589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 27589 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPTA BARRIO SAN JUAN, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA BARRANCA Y CALLE PEREZ, CALLE TARIACURI DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE TARECUATO TOMA LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN EL , lon:-102.46660917, lat:19.83683907}} | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 205655.9 | 205655.9 | 205655.9 | 205655.9 | 205655.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:250000.0, importe_modificado:205655.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1522039/proyecto_INICIO, 1522039/proyecto_PROCESO, 1522039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522138 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365000.0, modificado:1365000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 27849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27849 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MORELOS SUR LA OBRA SE LOCALIZA Y ABARCA LAS 34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO , lon:-101.58374509, lat:19.82125993}} | 2019-04-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522251 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA MAROMA SANTAS MARIAS LA CHATANICUA - 28080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 28080 | S | 80 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:403, direccion:RANCHERIA SANTAS MARÍAS, 61366 SANTAS MARÍAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA A 20 MINUTOS DE TAFETAN SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL TAFETAN PLATANILLO, lon:-100.93939493, lat:19.30393331}} | 2019-10-07 | 2019-11-07 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/42, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1522251/proyecto_INICIO, 1522251/proyecto_FIN, 1522251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522291 | Proyecto de inversión | 3002737.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1501368.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501368.67, modificado:1499998.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO LERMA - 68331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 68331 | S | 536 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL ARROYO COLORADO, 60235 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ARROYO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA NÚMERO 37 CERCA DE CARRETERA, lon:-102.05698659, lat:19.34766083}} | 2019-04-11 | 2019-07-11 | 1499998.53 | 1499998.53 | 1199998.82 | 1199998.82 | 1199998.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-01-IR-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2999997.06, importe_modificado:2999997.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522291/proyecto_INICIO, 1522291/proyecto_PROCESO, 1522291/proyecto_INICIO, 1522291/proyecto_PROCESO, 1522291/proyecto_INICIO, 1522291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522393 | Proyecto de inversión | 446601.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446601.96, modificado:425267.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOMA DE CHUPIO SEGUNDA ETAPA - 28265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 28265 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 61663 LA LOMA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO TURICATO Y CARRETERA CHUPIO LA NORIA, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A TURICATO EN LAS NORIAS TOMAR LA CALLE DE LA CAPILLA, lon:-101.4187552, lat:19.18082844}} | 2019-06-06 | 2019-07-20 | 425267.91 | 425267.91 | 425267.91 | 425267.91 | 425267.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AYS/AD/020-2019, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:446601.96, importe_modificado:446601.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1522393/proyecto_PROCESO, 1522393/proyecto_INICIO, 1522393/proyecto_PROCESO, 1522393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522616 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN SALITRE DE ESTOPILA - 28519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28519 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - SALITRE DE ESTOPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 01 RANCHERIA SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE DE ESTOPILA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOC, lon:-103.35555306, lat:18.51053342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 499900 | 499900 | 499900 | 499900 | 499900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62590, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {1522616/proyecto_INICIO, 1522616/proyecto_FIN, 1522616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522673 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545014.34}} | CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN BARRANCA DEL LIMONCITO - 28601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28601 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA - BARRANCA DEL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA BARRANCA DEL LIMONCITO, 60820 BARRANCA DEL LIMONCITO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE C, lon:-103.386615, lat:18.67227916}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 545014.34 | 545014.34 | 545014.34 | 545014.34 | 545014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67191, contratista:, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:545014.34, importe_modificado:545014.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {1522673/proyecto_PROCESO, 1522673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523525 | Proyecto de inversión | 2020863.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020863.74, modificado:2020863.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION DE LA LOCALIDAD DE APATZINGAN - 29697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29697 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1843.0, meta_modificada:1843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, 60696 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CERCA DEL BALNEARIO LA NOPALERA, lon:-102.32601348, lat:19.05145605}} | 2019-08-20 | 2019-11-27 | 1812256.41 | 1812256.41 | 1812256.41 | 1812256.41 | 1812256.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-005/IR-001/2019, contratista:INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1813058.85, importe_modificado:1813058.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1523525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523570 | Proyecto de inversión | 635455 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635455.0, modificado:635455.0}} | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD MEDICA DE MATUGEO - 29738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29738 | S | 259 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO MATUGEO (SAN MARCOS), 58413 MATUGEO (SAN MARCOS), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL LA AV. L, lon:-101.61860099, lat:19.73449527}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523799 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ACUITZIO MICH - 29972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29972 | S | 212 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA FLORIDA - AROSTARO Y CAMINO LA CAMPANA - LOS AGUACATES, CARRETERA TIRIPETIO - ERENDIRA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE DENTRO DEL PERÍME, lon:-101.33508573, lat:19.50798811}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523894 | Proyecto de inversión | 172441.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172441.09, modificado:172441.09}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON COL CENTRO ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30060 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIV ALVARO OBREGON COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISIDRO TAPIA Y CALLE MAYOR ISMAEL HERRERA, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-101.33790658, lat:19.50097132}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523966 | Proyecto de inversión | 3796281.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796281.46, modificado:3796281.46}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COLONIAS ENRAMADA UNO Y DOS Y EL REALEJO ENTRE CALLES EMILIO CARRANZA SUR Y CALLE PAPALO - 30137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30137 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.1, meta_modificada:1334.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA JACONA LOS REYES COLONIA LA ENRAMADA 2, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VOLCÁN DE ORIZABA, CALLE MARIANO MATAMOROS LAS COLONIAS LA ENRAMADA UNO Y DOS Y E, lon:-102.3112808, lat:19.9533446}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3796281.46 | 3796281.46 | 1137505.4 | 1137505.4 | 1137505.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2019 / 001, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:3791684.66, importe_modificado:3791684.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1523966/proyecto_PROCESO, 1523966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524043 | Proyecto de inversión | 61540.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61540.25, modificado:59658.31}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE A LA CAÑADA DEL AGUA - 30235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30235 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CALLE A LA CAÑADA PUEBLO GUADALUPE, 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CAMINO A LA CAÑADA, CAMINO A LA CAÑADA SALIDA DE LA LOCALIDAD CAMINO A LA CAÑADA., lon:-100.91597596, lat:19.79567816}} | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 59658.31 | 59658.31 | 59658.31 | 59658.31 | 59658.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/001/2019, contratista:MANUEL GARCÍA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:60366.24, importe_modificado:60366.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1524043/proyecto_INICIO, 1524043/proyecto_PROCESO, 1524043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524135 | Proyecto de inversión | 176186.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176186.04, modificado:176186.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DEL JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN SAN PEDRO ZIPIAJO - 30328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30328 | S | 1415 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN PEDRO ZIPIAJO, 58403 ZIPIAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OLVIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SOBRE , lon:-101.55632836, lat:19.79368818}} | 2019-04-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1524135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524181 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES MAGALLANES - 30374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 30374 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MAGALLANES, 59593 MAGALLANES, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MAGALLANE, lon:-102.47795589, lat:20.05275199}} | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524193 | Proyecto de inversión | 472999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472999.0, modificado:472999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE CHAVINDA - 30381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 30381 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE PRIMAVERA SE REALIZAR EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN ISIDRO, lon:-102.45080142, lat:20.00862018}} | 2019-08-12 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1524193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524420 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:53871.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO PETAZICUARO - 30667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30667 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RANCHERIA PETAZÍCUARO, 59476 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A UN COSTADO DEL PARQUE EJIDAL Y BRECHA , BRECHA COMIENZA A 200 MTS DEL CECYTEM 01 PENJAMILLO Y TERMINA EN EL PARQUE EJIDAL DE PEN, lon:-101.93016225, lat:20.11676296}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:79374.0, importe_modificado:79374.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1524420/proyecto_INICIO, 1524420/proyecto_FIN, 1524420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524788 | Proyecto de inversión | 39202.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29202.7, modificado:20441.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 30986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30986 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOAQUIN AMARO A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA PRESA, lon:-101.89528575, lat:20.06237796}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 20441.89 | 20441.89 | 20441.89 | 20441.89 | 20441.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIOZONALAPIEDAD03/2019, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:212554.15, importe_modificado:212554.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1524788/proyecto_FIN, 1524788/proyecto_PROCESO, 1524788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525229 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ECUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA MUNICIPIO DE TANHUATO DE GUERRERO - 31725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 31725 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:12, direccion:RANCHO VILLANUEVA (VILLA NUEVA), 59240 VILLANUEVA (VILLA NUEVA), TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VIAS DEL TREN, lon:-102.3562981, lat:20.32438757}} | 2019-07-24 | 2019-09-10 | 640000 | 640000 | 640000 | 319007.35 | 319007.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-11/2019, contratista:KATSIRO TIERRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:638014.7, importe_modificado:638014.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1525229/proyecto_PROCESO, 1525229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525311 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:103000.0}} | REHABILITACIÓN DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 31843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31843 | S | 115 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:CALLEJON CAMINO AL DEPOSITO EJIDO PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 00000 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCAL, lon:-102.19129875, lat:18.8728349}} | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 103000 | 103000 | 103000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:103000.0, importe_modificado:103000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1525311/proyecto_INICIO, 1525311/proyecto_FIN, 1525311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525810 | Proyecto de inversión | 276943.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276943.04, modificado:276943.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 33004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33004 | S | 130 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CD. MORELOS, 00000 CIUDAD MORELOS [CRUCERO DE PARÁCUARO], PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETER, lon:-102.27718792, lat:19.01465799}} | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 276943.04 | 276943.04 | 276943.04 | 276943.04 | 276943.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016/2019, contratista:ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:276032.5, importe_modificado:276032.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525810/proyecto_PROCESO, 1525810/proyecto_INICIO, 1525810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525900 | Proyecto de inversión | 283254.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283254.57, modificado:283254.57}} | MEJORAMIENTO DE BAÑOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN TINGUINDIN - 33128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 33128 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE BACHILLERES COLONIA SAN PABLO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE DE BACHILLERES CON ENTRADA POR EL BOULEVARD FRANCISCO J MUJICA Y/O POR LA C, lon:-102.48970842, lat:19.74320477}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 283254.57 | 280171.36 | 220120.51 | 220120.51 | 220120.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/011/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:280171.36, importe_modificado:280171.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1525900/proyecto_INICIO, 1525900/proyecto_FIN, 1525900/proyecto_PROCESO, 1525900/proyecto_FIN, 1525900/proyecto_INICIO, 1525900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526140 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 90249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90249 | S | 916 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO COMO PUEBLO GUARACHA PUEBLO SAN ANTONIO GUARACHA, 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE N/A, lon:-102.55617323, lat:19.94561113}} | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526634 | Proyecto de inversión | 1273908.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273908.64, modificado:1273908.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EL CERRITO AL TANQUE MORA Y LERDO DE LA LOCALIDAD DE ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOAC - 93281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93281 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MORA DEL CAÑONAZO SUR COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO UNIDAD SIGLO 21 , lon:-100.35126075, lat:19.43559015}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1273908.64 | 1273908.64 | 1093293.89 | 1093293.89 | 1093293.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2019, contratista:TECNOLOGÍA DIAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1273908.64, importe_modificado:1273908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526634/proyecto_INICIO, 1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN, 1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN, 1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527264 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448837.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COBAEM PLANTEL VILLA MADERO - 35173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35173 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CASCADA, ESTA OBRA SE UBICARA EN LAS INSTALACIÓNES DEL PLANTEL A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA, lon:-101.28283146, lat:19.39305713}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 448837.4 | 448837.4 | 448837.4 | 448837.4 | 448837.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/001/2019, contratista:JOSE ANTONIO AGUILAR GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:448843.09, importe_modificado:448843.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527264/proyecto_PROCESO, 1527264/proyecto_INICIO, 1527264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527474 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 35540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 35540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO LOS DOLORES, 61002 LOS DOLORES, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EPITACIO HUERTA - CONTEPEC Y CALLE FELIX SOLIS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA, lon:-100.31909134, lat:20.0541499}} | 2019-05-10 | 2019-07-12 | 2300000 | 2299177.33 | 2299177.33 | 2299177.33 | 2299177.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/IR/001/2019, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:2299177.33, importe_modificado:2299177.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2145.0}} | {1527474/proyecto_INICIO, 1527474/proyecto_PROCESO, 1527474/proyecto_INICIO, 1527474/proyecto_PROCESO, 1527474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527625 | Proyecto de inversión | 979089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979089.37, modificado:979089.37}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO CON SALIDA A LOS POCITOS EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE CHARAPAN - 35745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35745 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO BARRIO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POCITOS Y , CALLE DIECIOCHO DE MARZO CON SALIDA A LOS POCITOS EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE CHARAPAN MICHOACAN, lon:-102.24938614, lat:19.65246442}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 978478.27 | 978478.27 | 978478.27 | 978478.27 | 978478.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/11/IR/2019, contratista:MARIANA SANCHEZ NERI, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:978478.27, importe_modificado:978478.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527625/proyecto_INICIO, 1527625/proyecto_PROCESO, 1527625/proyecto_FIN, 1527625/proyecto_PROCESO, 1527625/proyecto_INICIO, 1527625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528199 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE LA GOLETA EN EL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 105479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105479 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO LA GOLETA Y , SIN DESCRIPCIÓN, lon:-101.08460484, lat:19.73727306}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 539218.73 | 539218.73 | 539218.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900124/2019, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1797395.76, importe_modificado:1797395.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.15}} | {1528199/proyecto_INICIO, 1528199/proyecto_PROCESO, 1528199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528201 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD UNIÓN PROGRE - 105584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105584 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:PROLONGACION UNIÓN DE PROGRESO, 61314 UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO), CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CERCA DEL CENTRO DE SALUD EL PROGRESO, lon:-101.04737476, lat:19.67968978}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 496211.11 | 496211.11 | 496211.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900125/2019, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:499657.02, importe_modificado:499657.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1528201/proyecto_INICIO, 1528201/proyecto_PROCESO, 1528201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529158 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 112243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 112243 | S | 9030 | 6020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPALCATEPEC, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TEPALCATEPEC - APATZINGÁN Y CAMINO TEPALCATEC, CAMINO APATZINGAN UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATEPEC Y APATZINGAN, lon:-102.84010334, lat:19.19692841}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900145/2019, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:499694.13, importe_modificado:499694.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1529158/proyecto_INICIO, 1529158/proyecto_FIN, 1529158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529674 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:329709.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL LINDERO - 38482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 38482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:HACIENDA LA LUZ, 61010 LA LUZ, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, lon:-100.31306894, lat:20.2869794}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 329709.17 | 329709.17 | 329709.17 | 329709.17 | 329709.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/003/2019, contratista:GILBERTO GARCIA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:329709.17, importe_modificado:329709.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1529674/proyecto_INICIO, 1529674/proyecto_PROCESO, 1529674/proyecto_INICIO, 1529674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529683 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1631329.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA LAGUNITA - 38508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 38508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:HACIENDA LA LUZ, 61010 LA LUZ, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LUZ, lon:-100.31521857, lat:20.26877751}} | 2019-05-20 | 2019-07-12 | 1631329.03 | 1631329.03 | 1631329.03 | 1631329.03 | 1631329.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/IR/003/2019, contratista:GILBERTO GARCIA VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:1631329.03, importe_modificado:1631329.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1529683/proyecto_PROCESO, 1529683/proyecto_INICIO, 1529683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530349 | Acción | 73681.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73681.39, modificado:73681.39}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - 40267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2019-03-28 | 2019-12-31 | 73681.39 | 73681.39 | 73681.39 | 70378.31 | 70378.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62006, contratista:, convocante:municipio de los reyes michoacán, monto:73681.39, importe_modificado:73681.39}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:32.0}} | {1530349/proyecto_PROCESO, 1530349/proyecto_INICIO, 1530349/proyecto_FIN, 1530349/proyecto_PROCESO, 1530349/proyecto_FIN, 1530349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530418 | Proyecto de inversión | 2216863 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216863.0, modificado:2216863.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VALLE DORADO COL VERDE VALLE DE LOS REYES MICH - 40499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40499 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DORADO INTERIOR SN COLONIA VERDE VALLE, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE GUAYANGAREO Y CALLE VALLE DEL SILENCIO, CALLE NUEVA CONSTITUCIÓN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA U, lon:-102.47434074, lat:19.58159288}} | 2019-04-26 | 2019-10-31 | 2216863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531805 | Proyecto de inversión | 297675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297675.0, modificado:297675.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MORA TOVAR ENTRE BENITO JUAREZ Y AVILA CAMACHO - 44712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 44712 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MORA TOVAR COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE LA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON COLONIA SITUADA A, lon:-102.55865517, lat:20.11844533}} | 2019-10-22 | 2019-11-15 | 260156.48 | 260156.48 | 260156.48 | 260156.48 | 260156.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:396900.0, importe_modificado:396900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1531805/proyecto_INICIO, 1531805/proyecto_PROCESO, 1531805/proyecto_INICIO, 1531805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532223 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANALEJAS - 71387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71387 | S | 864 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CANALEJAS COLONIA 4 CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DEL CRISTO Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, CALLE CHARANDAL LA OBRA DE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO 4 CAMINOS, lon:-101.64404505, lat:19.39815478}} | 2019-05-06 | 2019-10-31 | 1700000 | 1700000 | 504808.89 | 504808.89 | 504808.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/14/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1682696.32, importe_modificado:1682696.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1532223/proyecto_INICIO, 1532223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532233 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL JABALI A LAS CRUCITAS - 71410 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 71410 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL JABALÍ - LAS CRUCITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 0 EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL JABALÍ Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL INICIO DEL TRA, lon:-102.20012897, lat:18.99491614}} | 2019-03-23 | 2019-10-31 | 161568.81 | 250000 | 250000 | 161568.81 | 161568.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1532233/proyecto_INICIO, 1532233/proyecto_FIN, 1532233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532310 | Proyecto de inversión | 88275.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88275.81, modificado:88237.05}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA PERPENDICULAR A CALLE CORREGIDORA - 45938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45938 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , CALLE ESPINO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DEL POZO DE AGUA NO.2 DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL SE ENCUE, lon:-102.55605118, lat:20.11733138}} | 2019-10-22 | 2019-11-15 | 88237.05 | 88237.05 | 88237.05 | 88237.05 | 88237.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:88275.81, importe_modificado:88237.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1532310/proyecto_INICIO, 1532310/proyecto_PROCESO, 1532310/proyecto_FIN, 1532310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532326 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BATEA A CHONENGO - 71536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 71536 | S | 191 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BATEA - CHONENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 7 EJIDO CHONENGO, 60778 CHONENGO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CHONENGO Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL CAMINO DE LA BATEA A CHONENG, lon:-102.12835016, lat:19.1358476}} | 2019-02-23 | 2019-10-31 | 247999.49 | 250000 | 250000 | 247999.49 | 247999.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1532326/proyecto_INICIO, 1532326/proyecto_FIN, 1532326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532421 | Proyecto de inversión | 79809.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79809.33, modificado:79809.33}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DEL SENDI - 71659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71659 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAGISTERIO MICHOACAN COLONIA VISTA HERMOSA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE AMINA MADERO Y CALLE SOBERANIA NACIONAL, CALLE MAGISTERIO MICHOACANO SE UBICA EL SENDI CERCA DEL BOULEVAR SARABIA, lon:-102.2965555, lat:18.35462033}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 79809.33 | 79803.94 | 79803.94 | 79803.94 | 79803.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1532421/proyecto_INICIO, 1532421/proyecto_PROCESO, 1532421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532536 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA - 71809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71809 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:55, direccion:CALLEJON OJO DE AGUA RANCHERIA LA QUERENDA, 61816 LA QUERENDA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE RUMBO A LA HUERTA, LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUN, lon:-101.73225762, lat:19.37963738}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 200000 | 200000 | 141106.8 | 141106.8 | 141106.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1532536/proyecto_INICIO, 1532536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532690 | Proyecto de inversión | 1604000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604000.0, modificado:1598072.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INCLUYE DEMOLICIÓN DE DE AULAS EXISTENTES LOCALIDAD LA PALMA - 72062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72062 | S | 521 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA PALMA (LAS PALMAS), 58893 LA PALMA (LAS PALMAS), TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LAS PALMAS A LA ENTRADA DELP, lon:-101.14107942, lat:19.77250121}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1598072.17 | 1598072.17 | 1598072.17 | 1492923.31 | 1492923.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-30-19, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:1598072.17, importe_modificado:1492923.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}} | {1532690/proyecto_INICIO, 1532690/proyecto_PROCESO, 1532690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532890 | Proyecto de inversión | 110550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110550.0, modificado:110550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO JUNTO A OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO - 72347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 72347 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO TUPÁTARO, 58833 TUPÁTARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL OJO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE TUPATARO, lon:-101.24699401, lat:20.01361164}} | 2019-05-20 | 2019-06-14 | 110550 | 110550 | 110550 | 80524 | 80524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60826, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:110550.0, importe_modificado:110550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1532890/proyecto_FIN, 1532890/proyecto_PROCESO, 1532890/proyecto_FIN, 1532890/proyecto_PROCESO, 1532890/proyecto_INICIO, 1532890/proyecto_PROCESO, 1532890/proyecto_FIN, 1532890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533088 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL - 72617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72617 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE MORELOS COLONIA EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESORA MARIA LUISA F Y CALLE TERCERA, CALLE GONZALEZ ORTEGA PONIENTE HEROICA ZITÁCUARO COL. EDUCACIÓN, lon:-100.35855368, lat:19.44859057}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 350000 | 154636.79 | 154636.79 | 154636.79 | 154636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66672, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHAOCAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1533088/proyecto_PROCESO, 1533088/proyecto_INICIO, 1533088/proyecto_PROCESO, 1533088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533296 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TUPATARILLO - 73042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 73042 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION RANCHO TUPATARILLO, 58833 TUPATARILLO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE REVOLUCIÓN Y , CALLE ING. DANIEL DIAZ DIAZ POR EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-101.25298666, lat:19.99926089}} | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 110000 | 110000 | 110000 | 83639 | 83639 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65751, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1533296/proyecto_PROCESO, 1533296/proyecto_FIN, 1533296/proyecto_INICIO, 1533296/proyecto_FIN, 1533296/proyecto_INICIO, 1533296/proyecto_FIN, 1533296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533324 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:265307.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DESVIACION SANTA ROSA - 73102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 73102 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:402, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA (LA DESVIACIÓN), 61345 SANTA ROSA (LA DESVIACIÓN), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA ESTATAL 49 TAMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN PASANDO LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-100.89854781, lat:19.42024276}} | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 265307.55 | 265307.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/58, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:265307.55, importe_modificado:265307.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1533324/proyecto_INICIO, 1533324/proyecto_PROCESO, 1533324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533381 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS ENRAMADAS EL CHARCO - 73139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73139 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:683, direccion:RANCHERIA EL CHARCO, 61358 LAS ENRAMADAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 15 MINUTOS DE CHINAPA, lon:-100.85338461, lat:19.37801859}} | 2019-09-26 | 2019-10-25 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/49, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1533381/proyecto_INICIO, 1533381/proyecto_FIN, 1533381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533399 | Proyecto de inversión | 2640555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640555.0, modificado:2640555.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RASTRO MUNICIPAL LA BUFA PRIMER ETAPA - 73151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 73151 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:25, direccion:RANCHERIA LA BUFA, 61344 LA BUFA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CARRETERA ESTATAL 49 TEMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN CERCA DEL RASTRO SENAGAZY RUMBO A LA BUFA, lon:-100.85762349, lat:19.46282398}} | 2019-06-03 | 2019-07-16 | 2640555 | 2640555 | 2640555 | 2025822.46 | 2025822.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/22, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2640555.0, importe_modificado:2640555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1533399/proyecto_INICIO, 1533399/proyecto_PROCESO, 1533399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533971 | Proyecto de inversión | 2495290.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495290.11, modificado:2493543.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO TOTOLÁN II AL DEPÓSITO DEL CINCUENTA EN JIQUILPAN MICHOACÁN - 74044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 74044 | S | 12817 | 11416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO AL PREDIO LA LOBERA CALLE DE ACCESO AL DEPOSITO DEL 50 CIUDAD JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 SAN MARTÍN TOTOLÁN, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. LAZARO CARDENAS EN TOTOLAN Y CALLE AV. VALLE D, lon:-102.68650778, lat:19.99146712}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 2493543.29 | 2493543.29 | 2493543.29 | 2493543.29 | 2493543.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DGOP/IR/FAIS/6/2019, contratista:JAVIER SILVA CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, monto:2493543.29, importe_modificado:2493543.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}} | {1533971/proyecto_PROCESO, 1533971/proyecto_INICIO, 1533971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534250 | Proyecto de inversión | 517637.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517637.73, modificado:517637.73}} | REMODELACION DE BIBLIOTECA Y LUDOTECA MUNICIPAL DE ARTEAGA MICHOACAN - 74446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74446 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA CALLE ALDAMA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-102.29030059, lat:18.35565135}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 517637.73 | 516917.18 | 516917.18 | 516917.18 | 516917.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534250/proyecto_INICIO, 1534250/proyecto_PROCESO, 1534250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534349 | Proyecto de inversión | 441979.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441979.91, modificado:441979.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN TINGUINDIN - 74511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 74511 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO COLONIA SAN MIGUEL, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO A LA ORIL, lon:-102.47752856, lat:19.74242554}} | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 441979.91 | 439335.08 | 439335.08 | 439335.08 | 439335.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/007/2019, contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:439335.08, importe_modificado:439335.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1534349/proyecto_INICIO, 1534349/proyecto_FIN, 1534349/proyecto_PROCESO, 1534349/proyecto_INICIO, 1534349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534995 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199201.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MESA CHUPICUARO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA - 75378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 75378 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA MORELIA ZACAPU - MESA DE CHUPICUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 BARRIO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL MORELIA GU, lon:-101.57333466, lat:19.67637993}} | 2019-06-19 | 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1534995/proyecto_INICIO, 1534995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535016 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:61954.39}} | ELECTRIFICACION EN CALLE ENEADI - 75423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 75423 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE ENEADI BARRIO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIZISPANDAQUARE Y , CALLE ZACAPU HIRETI DE LA CARRETERA FEDERAL NO 15 EN EL MARGEN DERCHO HA ESPADAS DE LA CAPILLA DE, lon:-101.55118115, lat:19.67530047}} | 2019-06-11 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535030 | Proyecto de inversión | 1599419.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599419.13, modificado:1567430.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA COCUPAO - 75448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 75448 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:COLONIA PRADOS VERDES, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA QUIROGA-PATZCUARO CARRETERA QUIROGA - PAZTCUARO SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO POR LA CASA DE LA CULTURA, lon:-101.52746505, lat:19.65558735}} | 2019-06-21 | 2019-10-25 | 1567430.78 | 1567430.78 | 1567430.78 | 1567430.78 | 1567430.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/002/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1567430.7, importe_modificado:1567430.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1535030/proyecto_PROCESO, 1535030/proyecto_INICIO, 1535030/proyecto_PROCESO, 1535030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535334 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL SAUZ DE ARTEAGA - 75870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75870 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:419, direccion:CALLE CALLE DEL SAUZ PUEBLO EL SAUZ, 60945 EL SAUZ, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SAUZ Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE DEL SAUZ SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ, lon:-102.20910791, lat:18.30122032}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 82500 | 82498.07 | 5087.76 | 5087.76 | 5087.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1535334/proyecto_INICIO, 1535334/proyecto_FIN, 1535334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535507 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1245350.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA MARGARITA - 49822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 49822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MARGARITA (EL PUERTO), 61005 LA MARGARITA (EL PUERTO), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MARGARITA, lon:-100.31171515, lat:20.11049338}} | 2019-08-19 | 2019-11-08 | 1245350.71 | 1245350.71 | 1157769.36 | 1157769.36 | 1157769.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/013/2019, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO EPITACIO HUERTA, monto:1245350.71, importe_modificado:1245350.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1535507/proyecto_INICIO, 1535507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535523 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EL AGUACATE UBICADO EN LA LOCALIDAD CERRO ANCHO SEGUNDA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO - 49851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 49851 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.25, meta_modificada:290.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CALLE EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD EL AGUACATE COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EN DIRECCION DEL A, lon:-100.33236844, lat:19.40529399}} | 2019-04-03 | 2019-06-01 | 2300000 | 2300000 | 2226631.98 | 2226631.98 | 2226631.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-014/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1535523/proyecto_INICIO, 1535523/proyecto_PROCESO, 1535523/proyecto_INICIO, 1535523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535893 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849019.87}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN EL CECYTEM - 50526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 50526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CECYTE 07 A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA, lon:-100.29620667, lat:20.13815034}} | 2019-06-24 | 2019-09-27 | 849019.87 | 849019.87 | 626443.09 | 626443.09 | 626443.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/018/2019, contratista:OSCAR VEJAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO EPITACIO HUERTA, monto:849019.87, importe_modificado:849019.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {1535893/proyecto_INICIO, 1535893/proyecto_PROCESO, 1535893/proyecto_INICIO, 1535893/proyecto_PROCESO, 1535893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536488 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 77945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 77945 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUINIDAD RANCHERIA ZIRIMONDIRO, 60486 ZIRIMONDIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-102.34154847, lat:19.35004315}} | 2019-06-19 | 2019-08-01 | 150000 | 150000 | 16772.1 | 16772.1 | 16772.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1536488/proyecto_INICIO, 1536488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536507 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 77970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77970 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58798215, lat:20.07943761}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 31151.47 | 31151.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:37500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1536507/proyecto_INICIO, 1536507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536529 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 78005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 78005 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64698683, lat:19.98966586}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 27517.67 | 27517.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65874, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:62500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1536529/proyecto_INICIO, 1536529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537648 | Proyecto de inversión | 472600.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472600.45, modificado:61954.39}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO - 79560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 79560 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN CARRETERA QUIROGA-ERONGARICUARO SOBRE MARGEN DERECHO E IZQUIERDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TZIRONDARO, lon:-101.63275505, lat:19.6692186}} | 2019-08-28 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1537648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537961 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZAMORA EN ARTEAGA - 80007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 80007 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZAMORA COLONIA SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN MARTIN SE UBICA EN LA COL SAN MARTIN ENTRE LA SONADORA Y LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, lon:-102.2927401, lat:18.36515931}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 75000 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1537961/proyecto_PROCESO, 1537961/proyecto_INICIO, 1537961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539516 | Proyecto de inversión | 918884.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918884.01, modificado:918884.01}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PARICUTIN COL SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MICH - 56796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 56796 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.05, meta_modificada:180.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE PARICUTIN INTERIOR SN EJIDO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO MADERO Y CALLE PARAMBO, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE DE LOS ACUEDUCTOS QUE LLEVAN AL , lon:-102.48046026, lat:19.57307139}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 918884.01 | 917582 | 917582 | 894166.85 | 894166.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/11/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:917582.0, importe_modificado:917582.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.05}} | {1539516/proyecto_INICIO, 1539516/proyecto_PROCESO, 1539516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541293 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 59983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 59983 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO LAS CRUCES, 61815 LAS CRUCES, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CERRADA RUMBO AL RANCHITO, VEREDA RUMBO AL DEPOSITO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE D, lon:-101.75845325, lat:19.36481347}} | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 50000 | 50000 | 29870 | 29870 | 29870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541293/proyecto_INICIO, 1541293/proyecto_PROCESO, 1541293/proyecto_FIN, 1541293/proyecto_PROCESO, 1541293/proyecto_FIN, 1541293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201542444 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS IND MARIA DEL CARMEN SERDAN - 87110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 87110 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A PUERTO AZUL COLONIA PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 61527 PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FELIPE Y BRECHA EN DIRECCIÓN A PUE, lon:-100.39036999, lat:19.46973584}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 137136.75 | 137136.75 | 137136.75 | 137136.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66666, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1542444/proyecto_INICIO, 1542444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543161 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA - 62634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 62634 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:CALLEJON CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA RANCHERIA BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), 60485 BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLAS CALLE QUE COND, lon:-102.30321232, lat:19.22020121}} | 2019-05-07 | 2019-05-29 | 350000 | 350000 | 176720.59 | 176720.59 | 176720.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/AD-FIII/2019/006, contratista:MAURICIO CANCINO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:403898.09, importe_modificado:403898.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1543161/proyecto_PROCESO, 1543161/proyecto_INICIO, 1543161/proyecto_PROCESO, 1543161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543729 | Proyecto de inversión | 85567.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85567.3, modificado:85567.3}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 63424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63424 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLEJON EN LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA NUEVA, 60486 AGUA NUEVA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, lon:-102.30697707, lat:19.34238872}} | 2019-06-24 | 2019-07-29 | 85567 | 85567.3 | 12285.94 | 12285.94 | 12285.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:85567.3, importe_modificado:85567.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.7}} | {1543729/proyecto_INICIO, 1543729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543995 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 63866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63866 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS SUR COLONIA EL CALVARIO, 61515 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HECTOR TERAN PTE Y CALLE DR. EMILIO GARCIA SUR, CALLE BENEDICTO LOPEZ SUR HEROICA ZITÁCUARO COL. EL CALVARIO, lon:-100.36158269, lat:19.43221131}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 120000 | 30669.17 | 30669.17 | 30669.17 | 30669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66634, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1543995/proyecto_INICIO, 1543995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544218 | Proyecto de inversión | 3613375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613375.26, modificado:3613375.26}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PERFORACIÓN DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO - 90014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | 90014 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS VIOLETAS COLONIA SAN ISIDRO, 59013 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS PALMAS Y CALLE DEL LIRIO, CALLE DE LOS ROBLES UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MI, lon:-102.71301351, lat:20.07219464}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3613375.26 | 3612049.58 | 3612049.58 | 2999654.55 | 2999654.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2019/9/2019, contratista:COEF CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:3612049.58, importe_modificado:3612049.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1544218/proyecto_INICIO, 1544218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544295 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 64337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64337 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A RINCÓN DE NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EN DIRECCIÓN A CEDROS TE, lon:-100.30302452, lat:19.40313399}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 54880.7 | 54880.7 | 54880.7 | 54880.7 | 54880.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60249, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1544295/proyecto_INICIO, 1544295/proyecto_PROCESO, 1544295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544436 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 64548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64548 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:158, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO COLONIA VALLE VERDE, 61527 VALLE VERDE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA-TOLUCA Y BRECHA EN DIRECCIÓN A VALLE VERDE, CURUNGUEO VALLE VERDE., lon:-100.35341625, lat:19.47906239}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 600000 | 599554.56 | 599554.56 | 599554.56 | 599554.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60250, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1544436/proyecto_PROCESO, 1544436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544960 | Proyecto de inversión | 1655165.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655165.25, modificado:1655165.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD BACHEO - 65374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65374 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16551.6, meta_modificada:16551.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA REVOLUCION SUR COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALAZAR SUR Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE ARTILLERIA ORIENTE REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD BACHEO, lon:-100.35700873, lat:19.43139473}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1655165.25 | 1183310.39 | 1183310.39 | 1183310.39 | 1183310.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60285, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1655165.25, importe_modificado:1655165.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {1544960/proyecto_INICIO, 1544960/proyecto_PROCESO, 1544960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545101 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIMERO DE ENERO - 91248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 91248 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE ENERO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE MAR PACÍFICO, CALLE 6 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA LAGO I, lon:-101.21836916, lat:19.73197985}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545125 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA - 65641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65641 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN LA DIETA COLONIA LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL, lon:-100.20103596, lat:19.44868655}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546235 | Proyecto de inversión | 231160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231160.0, modificado:231160.0}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 67164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67164 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.2, meta_modificada:365.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL LLANO), 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 18 DE MARZO SE UBICA EN LA CALLE 29 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE L, lon:-100.45935214, lat:19.87525829}} | 2019-06-05 | 2019-07-05 | 231157.8 | 231157.8 | 205783.41 | 205783.41 | 205783.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/007-2019, contratista:GRUPO HURTADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:231157.8, importe_modificado:231157.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1546235/proyecto_INICIO, 1546235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546299 | Proyecto de inversión | 522252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522252.0, modificado:522252.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES VERACRUZ MEXICO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ARTEAGA AGA - 67245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 67245 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ Y MEXICO CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y CALLE CALLE MEXICO, CALLE CALLE ACAPULCO SE UBICA A UN COSTADO DE LA NORMAL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.29414152, lat:18.34751753}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 522252 | 518756.18 | 518756.17 | 518756.17 | 518756.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/009/2019, contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:518756.18, importe_modificado:518756.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.0}} | {1546299/proyecto_INICIO, 1546299/proyecto_FIN, 1546299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546601 | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:934148.65}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE BUGANBILIA DE LA COLONIA SAN ANTONIO - 67659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67659 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BUGANBILIA COLONIA SAN ANTONIO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA DE MATAMOROS Y PRIVADA DE REFORMA, CALLE INSURGENTES SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA SAN ANTO, lon:-100.45279297, lat:19.88880857}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 683346.6 | 683346.6 | 683346.6 | 683346.6 | 683346.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/024-2019, contratista:CONSTRUCTORES GEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:934148.65, importe_modificado:934148.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1546601/proyecto_INICIO, 1546601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547032 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 68189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 68189 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VALLE, 60760 EL VALLE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UNA CUADRA DE LA CAPILLA, lon:-102.21808775, lat:19.1023249}} | 2019-06-17 | 2019-07-31 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-019/2019, contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1547032/proyecto_INICIO, 1547032/proyecto_FIN, 1547032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547201 | Proyecto de inversión | 3300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300.0, modificado:3300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD LOS MAGAÑA - 94080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94080 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN EN EL E, lon:-102.00531653, lat:20.1700333}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:3300.0, importe_modificado:3300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547201/proyecto_INICIO, 1547201/proyecto_FIN, 1547201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547419 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 68749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68749 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DE ZIRÁHUATO, CALLE EMILIANO ZAPATA ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL 1A. MZA. A UN COSTADO DEL JA, lon:-100.40713639, lat:19.5208461}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100000 | 37918.37 | 37918.37 | 37918.37 | 37918.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66640, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1547419/proyecto_INICIO, 1547419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547590 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM VEINTE DE NOVIEMBRE - 69057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69057 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MESAS DE ENADIO PUEBLO MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL ORIENTE A LAS MESAS Y CALLE LATERAL PONIENTE A LAS MAESAS, CAL, lon:-100.45879856, lat:19.36346921}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547760 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO RANCHO PRIETO A BUENOS AIRES - 69324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 69324 | S | 257 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO PRIETO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 9 EJIDO BUENOS AIRES, 60780 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CRO. DE PARACUARO -PARACUARO Y BRECHA EL ASOLEADERO, BRECHA SIN , lon:-102.21104587, lat:19.10821837}} | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 249922.32 | 250000 | 250000 | 249922.32 | 249922.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACANA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1547760/proyecto_INICIO, 1547760/proyecto_FIN, 1547760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548327 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | SUMINISTRO DE LUMINARIOS TIPO LED PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MUGICA ETAPA UNO - 70417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70417 | S | 1580 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE JOAQUI HERRERA, CALLE MARIANO ABASOLO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE ARMAS SOBRE LA AVENIDA, , lon:-102.08668234, lat:19.03067668}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1211981.92 | 1211981.92 | 1211981.92 | 1211981.92 | 1211981.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}} | {1548327/proyecto_PROCESO, 1548327/proyecto_INICIO, 1548327/proyecto_PROCESO, 1548327/proyecto_INICIO, 1548327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548479 | Proyecto de inversión | 3600362.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600362.99, modificado:3600362.99}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE CALLE EN HUAHUA - 70675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 70675 | S | 243 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:78, direccion:CALLE RUMBO AL CAMPO RANCHERIA HUAHUA, 60895 HUAHUA, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL CAMPO Y CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO, CALLE RUMBO A LA PLAYA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAHUA ENTRE LAS CALLES QUE VA, lon:-103.00763356, lat:18.18419177}} | 2019-07-09 | 2019-09-23 | 3405583.36 | 3405583.36 | 3405583.36 | 3405583.36 | 3405583.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUILA MICHOACAN, monto:3600362.99, importe_modificado:3600362.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1548479/proyecto_INICIO, 1548479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548707 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 71135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71135 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.46, meta_modificada:5.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:158, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MORELIA TOLUCA COLONIA VALLE VERDE, 61527 VALLE VERDE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO Y CALLE EN DIRECCIÓNA VALLE VERDE, CURUNGUEO VALLE VERDE - MASISA, lon:-100.38671979, lat:19.48495549}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 380000 | 219838.6 | 219838.6 | 219838.6 | 219838.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60283, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1548707/proyecto_INICIO, 1548707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549800 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JALPA - 99267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99267 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JALPA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE INGUARÁN, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25379074, lat:19.71047456}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 388308.02 | 388308.02 | 388308.02 | 388308.02 | 388308.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-041/OP/0030/ADM19, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:388311.33, importe_modificado:388311.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1549800/proyecto_INICIO, 1549800/proyecto_FIN, 1549800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549808 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CURATO DE LA HUACANA - 99294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99294 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CURATO DE LA HUACANA INTERIOR SN COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDIGENA MARCELINO Y CALLE CURATO DE LA HUACANA, CALLE RAFAEL VALDOVINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENC, lon:-101.24309256, lat:19.69534986}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 44193.2 | 44193.2 | 44193.2 | 44193.2 | 44193.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-042/OP/0031/ADM/19, contratista:MED CONSTRATISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:147310.66, importe_modificado:147310.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.2}} | {1549808/proyecto_PROCESO, 1549808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550754 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL PAYNO - 101972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101972 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL PAYNO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HÉROES DE NOCUPÉTARO, CALLE AGUSTÍN MELGAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA HÉ, lon:-101.24205169, lat:19.71783721}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 59206.92 | 59206.92 | 59206.92 | 59206.92 | 59206.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-058/OP/0042/ADM/19, contratista:CORPORATIVO IMPETU INNOVACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:197356.41, importe_modificado:197356.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1550754/proyecto_INICIO, 1550754/proyecto_FIN, 1550754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550755 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TANGANCICUARO - 101976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101976 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TANGANCICUARO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACALPICAN Y CALLE CANINCIO, CALLE TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA TERCERA ESPERANZA, lon:-101.24719389, lat:19.70292168}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 74353.08 | 74353.08 | 74353.08 | 74353.08 | 74353.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-083/OP/0041/ADM/19, contratista:INGENERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:247843.59, importe_modificado:247843.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550784 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD PUERTO DE BUENA VISTA - 102059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102059 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOLDO Y CALLE CAMELIA, CALLE CEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLO, lon:-101.12670899, lat:19.68644726}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1550784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550791 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CAPULA - 102084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102084 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:444, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE (CAPULA), 58331 AMPLIACIÓN CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE CAPULA AL SU, lon:-101.39080607, lat:19.66683513}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551121 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ATAPANEO - 102691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102691 | S | 134 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE ATAPANEO EN, lon:-101.11756127, lat:19.73953805}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551157 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMO - 102742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102742 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ÁLAMO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LA VIRGEN Y CALLE MIRADOR DEL CÓNDOR, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.13082727, lat:19.68453592}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 138052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551169 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERAQUE - 102774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102774 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VERAQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRAHUATO Y CALLE TAIMEO, CALLE YACATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25404784, lat:19.70648088}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551246 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIRAVALLE - 102933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102933 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRIMICUARO Y CALLE AGUAJE, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25615725, lat:19.71163199}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551260 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YORICOSTIO - 102956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102956 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YORICOSTIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARSCO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZIPIAJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25070687, lat:19.70569155}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551290 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REEQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COLONIA - 103032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103032 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RINCÓN DE LAS AZALEAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LA AURORA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUARTEL DE TUNGUITIRO Y CALLE RINCÓN DE LAS DALIAS JARDÍN CAMPESTRE, CALLE RINCÓN DE LOS JAZMINES LA OB, lon:-101.26213923, lat:19.70077315}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551406 | Acción | 839541.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839541.99, modificado:839541.99}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS - 103484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 103484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 839541.99 | 839541.99 | 839541.99 | 93963.51 | 93963.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66533, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:839541.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1551406/proyecto_INICIO, 1551406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551671 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONTINUACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA COINTZIO - 104211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104211 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:225, direccion:AVENIDA COINTZIO INTERIOR SN COLONIA COÍNTZIO, 58348 EL CERRITO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS MORA TOVAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA DE LA COMUNID, lon:-101.28269823, lat:19.66377361}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 431456.29 | 431456.29 | 431456.29 | 431456.29 | 431456.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/0152/ADM/19, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:431456.2, importe_modificado:431456.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1551671/proyecto_FIN, 1551671/proyecto_PROCESO, 1551671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551750 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 104385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 104385 | S | 186 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHO NUEVO DE CHUÉN, 61833 RANCHO NUEVO DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO ARIO DE ROSALES A SAN JOSE DE CHUEN, lon:-101.73436302, lat:19.28713601}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 75575.19 | 75575.19 | 75575.19 | 75575.19 | 75575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1551750/proyecto_INICIO, 1551750/proyecto_PROCESO, 1551750/proyecto_INICIO, 1551750/proyecto_PROCESO, 1551750/proyecto_INICIO, 1551750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551844 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 104650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1551844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552007 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA DE SANTIAGO UNDAMEO - 105056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105056 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO UNDAMEO UMÉCUARO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO UNDAMEO, 58343 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA SANTIAGO UNDAMEO-UMÉCUARO, lon:-101.27846284, lat:19.59509214}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 682687.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.5}} | {1552007/proyecto_PROCESO, 1552007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553001 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LA JOYA - 107459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107459 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LOMA LARGA, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE MIRADOR DE LAS LOMAS, CALLE LOMA COLORADA LA OBRA SE UBICA EN SANTA MARÍA DE GUIDO COLONIA LOMA LARGA, lon:-101.20250241, lat:19.65479212}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 398943.15 | 398943.15 | 398943.15 | 398943.15 | 398943.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-037/OP/0184/ADM/19, contratista:RENOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:398943.15, importe_modificado:398943.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1553001/proyecto_PROCESO, 1553001/proyecto_FIN, 1553001/proyecto_PROCESO, 1553001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553801 | Proyecto de inversión | 50019.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50019.72, modificado:50019.72}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN COMUNIDADES DE CHAVINDA EL TEPEHUAJE - 109309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 109309 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DE LA PRESA, lon:-102.40060735, lat:20.06460781}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553830 | Proyecto de inversión | 50019.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50019.93, modificado:50019.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN COMUNIDADES DE CHAVINDA MAGALLANES - 109369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 109369 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MAGALLANES, 59593 MAGALLANES, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DE LA PRESA DE MAGALLANES, lon:-102.47763081, lat:20.05321056}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553870 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:91940.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL TECUAN - 109460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109460 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:41, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA EL TECUÁN, 59473 EL TECUÁN, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE RABAGO Y CAMINO EL TECUAN EL VADO BLANCO, CAMINO SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DEL TECUAN Y EL VADO BLANCO, lon:-101.91530213, lat:20.17812657}} | 2019-05-23 | 2019-06-28 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66914, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:91940.0, importe_modificado:91940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553870/proyecto_FIN, 1553870/proyecto_PROCESO, 1553870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555532 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN J N DEL LINDERO - 113209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113209 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 61863 EL LINDERO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO, lon:-101.82981022, lat:18.72448524}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 121128.35 | 121128.35 | 121128.35 | 121128.35 | 121128.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63488, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1555532/proyecto_PROCESO, 1555532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555585 | Proyecto de inversión | 6130481 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130481.0, modificado:6130481.0}} | REHABILITACIÓN CAMINO TORREÓN NUEVO CHIQUIMITÍO ETAPA DOS - 113325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 113325 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CALABAZA INTERIOR SN COLONIA TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ VICENTE ROBLES Y CALLE CAMELINA, CALLE ARBOL DEL TUL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA T, lon:-101.20712448, lat:19.74549451}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 2682161.35 | 2682161.35 | 2682161.35 | 2682161.35 | 2682161.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-077/OP/0005/LPM/19, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:5040332.26, importe_modificado:5040332.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:448.0}} | {1555585/proyecto_INICIO, 1555585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555627 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN - 113424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113424 | S | 1603 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:PUEBLO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN, lon:-101.97680129, lat:18.88106132}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 61277.21 | 61277.21 | 61277.21 | 61277.21 | 61277.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63491, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1555627/proyecto_PROCESO, 1555627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556849 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE EDUCADORES MEXICANOS MEXICA - 116217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116217 | S | 1353 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA CLARA CÓRDOBA, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUERTO EL CUYO Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, CALLE PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ LA OBRA SE UBICA EN, lon:-101.17276212, lat:19.72604617}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558335 | Proyecto de inversión | 409728.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409728.39, modificado:409728.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB013 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:Holanda 136-B, Villa Universidad, 58060 Morelia, Mich., México, lon:-101.20124817, lat:19.68590979}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 409728.39 | 409728.39 | 218117.95 | 218117.95 | 218117.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558403 | Proyecto de inversión | 1020295.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020295.84, modificado:1020295.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AULA COCINA ADOSADA EN EL J/N ESTEFANIA CASTAÑEDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB017 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:Al Cerro Hueco 204, Cerro Hueco, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45736694, lat:19.22688005}} | 2019-06-16 | 2019-08-15 | 1020295.84 | 1017817.34 | 753545.74 | 753545.74 | 753545.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562410 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 55 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18541 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Salustio Amezcua 183, Noria de Montes, 59099 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71942139, lat:20.05028736}} | 2017-09-04 | 2017-11-02 | 476253.25 | 478224.16 | 476253.25 | 476253.25 | 476253.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562435 | Proyecto de inversión | 1991973.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1991973.2, modificado:1991973.2}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS , CONSTRUCCIÓN DE INTENDENCIA VESTIDOR ADOSADO, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA ,PATIO CÍVICIO, PÓRTICO DE ACCESO,CUBIERTA ATIPICA EN PLAZA CÍVICA A 2 AGUAS ,CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. COMUNITARIA ZAPOTE DE LOS GOMEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN22 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12606049, lat:19.01635754}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 1902963.19 | 1910813.11 | 1902963.19 | 1902963.19 | 1902963.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562667 | Proyecto de inversión | 91934.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91934.71, modificado:91611.38}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab141 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:479, direccion:Plan de Ayala 848, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18133545, lat:19.70595045}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201564214 | Acción | 185713.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185713.14, modificado:185713.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/010/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Lós Corrales, Mich., México, lon:-101.57306671, lat:20.31500878}} | 2019-06-10 | 2019-07-30 | 129999.2 | 129999.2 | 129999.2 | 129999.2 | 129999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/010/19, contratista:. ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:185713.14, importe_modificado:185713.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.0}} | {1564214/proyecto_INICIO, 1564214/proyecto_PROCESO, 1564214/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190201564336 | Acción | 398756.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398756.42, modificado:398756.42}} | CONSTRUCCION DE TINACO ELEVADO DE TABIQUE EN LA COLONIA NUEVA A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRES MEZQUITES | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez, Michoacán, México, lon:-101.62791252, lat:20.25849319}} | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 279129.49 | 279129.49 | 279129.49 | 279129.49 | 279129.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/013/19, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:398756.42, importe_modificado:398756.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1564336/proyecto_INICIO, 1564336/proyecto_PROCESO, 1564336/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190201565751 | Acción | 1862417.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862417.02, modificado:1860993.88}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACAMBARO COLONIA SERVANDO CHAVEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNATMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/006/19 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.07, meta_modificada:2290.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Acámbaro 17, Servando Chávez, 58540 Pastor Ortiz, Mich., México, lon:-101.58838749, lat:20.30989746}} | 2019-04-29 | 2019-07-31 | 694570 | 694570 | 694570 | 694570 | 694570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/006/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1860993.88, importe_modificado:1860993.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.07}} | {1565751/proyecto_PROCESO, 1565751/proyecto_INICIO, 1565751/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190301567834 | Proyecto de inversión | 2019470.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019470.62, modificado:2019470.62}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE CLEMENTE GUERRERO ENTRE ARAMBURO Y ADOLFO CISNEROS DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPÍO DE SAHUAYO MICHOACAN |  | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CLEMENTE GUERRERO, lon:-102.716797, lat:20.057684}} | 2018-08-10 | 2018-12-11 | 2019470.62 | 2017701.54 | 2017701.54 | 2009004.54 | 2009004.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/PR2/12/2018, contratista:OBRAS Y TERRACERIAS GONZALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:2017701.54, importe_modificado:2017701.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {1567834/proyecto_INICIO, 1567834/proyecto_FIN, 1567834/proyecto_PROCESO, 1567834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567960 | Proyecto de inversión | 869999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.99, modificado:869999.99}} | PRIMERA ETAPA DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WEFALIA CASTANEDA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB033 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16DPR5426J, lon:-102.355264, lat:19.087227}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.99 | 868932.94 | 690492.03 | 690492.03 | 690492.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567961 | Proyecto de inversión | 1655104.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655104.67, modificado:1655104.67}} | REHABILITACIÓN DE TALLERES EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB035 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DES0006L, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1655104.67 | 1647362.78 | 494208.83 | 494208.83 | 494208.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567964 | Proyecto de inversión | 361644.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361644.71, modificado:361644.71}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N GRAL. ÁLVARO OBREGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB040 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:16DJN0235V, lon:-100.924651, lat:19.58551}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 361644.71 | 359327.71 | 107798.31 | 107798.31 | 107798.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567972 | Proyecto de inversión | 292297.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292297.82, modificado:292297.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB059 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:81, direccion:16DPR0937C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 292297.82 | 292297.77 | 168242.44 | 168242.44 | 168242.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567974 | Proyecto de inversión | 849944.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849944.18, modificado:849944.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB066 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:16DPR0663D, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 849944.18 | 848899.48 | 254669.84 | 254669.84 | 254669.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567976 | Proyecto de inversión | 2152554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152554.88, modificado:2152554.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MAESTRO ÁQUILES CORDOBA M. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB068 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN3077Q, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 2152554.88 | 2120158.97 | 636047.69 | 636047.69 | 636047.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567984 | Proyecto de inversión | 1302257.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302257.13, modificado:1302257.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB076 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:90FB076, lon:-102.056679, lat:19.971236}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1302257.13 | 1298755.43 | 389626.63 | 389626.63 | 389626.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567986 | Proyecto de inversión | 869138.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869138.33, modificado:869138.33}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB078 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:16DPR2446C, lon:-100.573064, lat:19.207606}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 869138.33 | 867989.73 | 760700.58 | 760700.58 | 760700.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567989 | Proyecto de inversión | 2379783.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379783.82, modificado:2379783.82}} | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 20 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB081 | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16DST0020X, lon:-102.022554, lat:20.34145}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2379783.82 | 2375888.43 | 712766.53 | 712766.53 | 712766.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567992 | Proyecto de inversión | 39831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39831.04, modificado:39831.04}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB086 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:16DPR0618R, lon:-101.275853, lat:19.988704}} | 2019-07-17 | 2019-10-08 | 39831.04 | 39831.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568005 | Proyecto de inversión | 13277.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13277.01, modificado:13277.01}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTINEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB112 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:16DPR1764I, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 13277.01 | 13277.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568006 | Proyecto de inversión | 39831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39831.04, modificado:39831.04}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB125 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:16DPR1597B, lon:-100.173593, lat:19.805304}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 39831.04 | 39831.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568021 | Proyecto de inversión | 791917.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791917.41, modificado:791917.41}} | SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB158 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:16DPR0496X, lon:-102.194566, lat:20.162616}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 791917.41 | 791794.33 | 237538.3 | 237538.3 | 237538.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568029 | Proyecto de inversión | 33192.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33192.53, modificado:33192.53}} | MOBILIARIO EN LA ESC, PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB171 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:137, direccion:16DPR0962B, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-18 | 2019-10-10 | 33192.53 | 33192.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568030 | Proyecto de inversión | 36014.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36014.23, modificado:36014.23}} | MOBILIARIO EN EL J/N ANTON DE SHUTTER | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEm | 90FB172 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0915A, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 36014.23 | 36014.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568034 | Proyecto de inversión | 40954.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40954.38, modificado:40954.38}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 76 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB176 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:16DST0076Z, lon:-101.639798, lat:19.406085}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 40954.38 | 40954.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568048 | Proyecto de inversión | 502277.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502277.74, modificado:502277.74}} | 16DPR1485Y | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB199 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:16DPR1485Y, lon:-102.327641, lat:20.283811}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 502277.74 | 499984.16 | 149995.25 | 149995.25 | 149995.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568060 | Proyecto de inversión | 300971.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300971.41, modificado:300971.41}} | EQUIPAMIENTO DE CONECTIVIDAD (PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO) EN EL CEMSAD 15 POTURO | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS009 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:16EMS0015A, lon:-101.646553, lat:18.664558}} | 2019-07-22 | 2019-10-08 | 300971.41 | 300971.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568071 | Proyecto de inversión | 2436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436000.0, modificado:2436000.0}} | REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS003 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0019X, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2436000 | 2431738.91 | 729521.67 | 729521.67 | 729521.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568894 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción de celda de disposición final 42,000 m3 y fosa para lixiviados de 500 m3 en el sitio de disposición final de residuos sólidos, localizado en la polígono 1/1 Zona del Ejido El Ranchito de Coahuayana, Michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 391-2018 | N | 0 | 0 | 11632 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42500.0, meta_modificada:42500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Mpio de Coahuayana, lon:-103.662931, lat:18.702474}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 4500000 | 4489991.64 | 4470638.21 | 4470638.21 | 4470638.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-002/2018, contratista:CJR, Ingenieria y operaciones Comerciales, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4489991.64, importe_modificado:4489991.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42500.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568977 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Suministro y colocación de 380 lámparas de 100 watts, tipo LED con Sensor con Foto celda, en el Municipio de Tacambaro, Michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEMACCDET | 808-2018 | N | 0 | 0 | 25665 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:61650 Tacambaro, Mich., México, lon:-101.457397, lat:19.225809}} | 2019-03-15 | 2019-04-16 | 1500000 | 1999918.42 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-005/2018, contratista:Ing. Alejandrina Medina Dorado, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4492233.81, importe_modificado:4492233.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:380.0}} | {1568977/proyecto_INICIO, 1568977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301569932 | Proyecto de inversión | 1004000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004000.0, modificado:1003482.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ OBRADOR EN LA COMUNIDAD DE QUINCEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO | 4 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.0, meta_modificada:1874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.0461233, lat:19.6464537}} | 2019-07-17 | 2019-08-15 | 1003482.44 | 1003482.44 | 1003482.44 | 1003482.44 | 1003482.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/011/2019, contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO, monto:1003482.44, importe_modificado:1003482.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1569932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301573545 | Adquisición | 2201509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201509.96, modificado:2201509.96}} | Bienes informaticos y equipos de laboratorio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) | Convocatoria PRODEP 2018 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle de Santiago Tapia, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1959349, lat:19.7047998}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 2201509.96 | 2201509.96 | 2201509.96 | 2201509.96 | 2201509.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {1573545/proyecto_INICIO, 1573545/proyecto_PROCESO, 1573545/proyecto_INICIO, 1573545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-11}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-11}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-11}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-11}}
2019 | 3 | MIC190301574630 | Acción | 2006986.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886986.76, modificado:1886986.76}} | TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 2 LAZARO CARDENAS EN EJIDO J. JESUS ALCARAZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 102-2019 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.4, meta_modificada:1112.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Rodolfo González 40, Ejido J. Jesús Alcaraz, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.46431923, lat:19.22282784}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 2006986.76 | 1886986.76 | 1168319.55 | 1168319.55 | 1168319.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/020-2019, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2006986.76, importe_modificado:2006986.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1574630/proyecto_INICIO, 1574630/proyecto_PROCESO, 1574630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575476 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL. ANTORCHISTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M127 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corregidora, El Nispo, Mich., México, lon:-101.2228775, lat:19.89083117}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 793383.86 | 793383.86 | 476030.32 | 476030.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- COPÁNDARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COPANDARO MICHOACÁN, monto:1586767.72, importe_modificado:1586767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {1575476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575863 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, EQUIPO DE CLORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO, MALLA, CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE) | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M140 | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Villa Madero, Mich., México, lon:-101.2835572, lat:19.3913754}} | 2019-08-09 | 2019-11-29 | 2691046.99 | 2691046.99 | 1614628.19 | 1614628.19 | 1614628.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/006/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4485078.31, importe_modificado:4485078.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} | {1575863/proyecto_INICIO, 1575863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301576894 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CHICUACARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M172 | N | 0 | 0 | 1230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San Pedro, Mich., México, lon:-101.3575078, lat:19.7842193}} | 2019-07-31 | 2019-10-04 | 158931.6 | 158931.6 | 95358.96 | 95358.96 | 95358.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068.2019, contratista:CONSTRUCTORA JATS, S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:264886.0, importe_modificado:264886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1576894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC13130400246610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-101.9547783, lat:19.6877392}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200687504 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Progama Piletas 2016 - 76386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE SALIDA A JUANPEREZ INTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNON Y CAMINO NINGUNON, PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.3976227, lat:19.65844775}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {789071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200714750 | Proyecto de inversión | 664.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664.68, modificado:664.68}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {816317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200720275 | Proyecto de inversión | 63698.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63698.8, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Sanitarios En La Tele Secundaria De Huaraqueo - 148299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 148299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HUARAQUEO, 61270 HUARAQUEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE LUGAR, lon:-100.5602994, lat:19.9145698}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {821842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729407 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indigena Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604331 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:105, direccion:16DCC0133I, lon:-103.501111, lat:18.488055}} | 2016-04-20 | 2016-06-01 | 349869.25 | 721075.14 | 349869.25 | 349869.25 | 349869.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729409 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indigena (Con Clave 16dcc0211w) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604332 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:16DCC0211W, lon:-103.457777, lat:18.603333}} | 2016-04-13 | 2016-07-01 | 407261.89 | 513806.33 | 407261.89 | 407261.89 | 407261.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729410 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indigena (Con Clave 16dcc0169x) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604333 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:16DCC0169X, lon:-103.440277, lat:18.540555}} | 2016-04-04 | 2016-07-01 | 686450.83 | 720501.02 | 686450.83 | 686450.83 | 686450.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729496 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Técnica No. 128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604424 | N | 0 | 0 | 623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DST0128O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-04 | 2016-06-01 | 799864.69 | 815880.46 | 799864.69 | 799864.69 | 799864.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729604 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604467 | N | 0 | 0 | 2086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0002O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-05-30 | 2017-03-01 | 33041190.9 | 33640759.08 | 33041190.9 | 33041190.9 | 33041190.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729832 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480210.93}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 80 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605439 | N | 0 | 0 | 798 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:16DST0080L, lon:-102.442777, lat:19.035555}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 480210.93 | 480210.93 | 480210.93 | 480210.93 | 480210.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730021 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitucion De Apatzingan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605478 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4844O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 719968.33 | 720863.02 | 719968.33 | 719968.33 | 719968.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730075 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificio ""E"" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605447 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0040W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 150730.5 | 502435 | 150730.5 | 150730.5 | 150730.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730108 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605461 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:16DJN2209K, lon:-101.393333, lat:19.673611}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 496679.83 | 502207.78 | 496679.83 | 496679.83 | 496679.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730777 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula Didactica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605631 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:16DJN2043T, lon:-101.790833, lat:19.816666}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 410224.18 | 479668.92 | 410224.18 | 410224.18 | 410224.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730903 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605654 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPR1983V, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-07-22 | 2016-09-01 | 442943.05 | 480827.05 | 442943.05 | 442943.05 | 442943.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775525 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 326333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 326333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 19 DIEZ Y NUEVE INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE GALEANA, CALLE NAC, lon:-100.4096412, lat:19.67265467}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775530 | Acción | 66347.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66347.58, modificado:66347.58}} | Actualización De Equipo De Computo Y Nueva Tecnología Para El Departamento De Obras Publicas - 193418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 193418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-06-29 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775544 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 330184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 330184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-100.3513474, lat:19.65086733}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775546 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 330023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 330023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-100.3454053, lat:19.64152194}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775547 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 330091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 330091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-100.3452711, lat:19.64176416}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778599 | Acción | 13467 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13467.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 365077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 365077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2016-09-11 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781531 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3393521, lat:19.44281094}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781538 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN, lon:-100.3322678, lat:19.42992642}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781609 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | 287961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4354418, lat:19.38179331}} | 2016-10-07 | 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781615 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 288167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4328887, lat:19.38385794}} | 2016-10-11 | 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782228 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-100.3951649, lat:19.50424046}} | 2016-10-06 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782270 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-100.3252926, lat:19.443786}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811646 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:501000.0}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606721 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:16DPR2557H, lon:-102.289166, lat:18.3575}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 467172.61 | 481531.78 | 467172.61 | 467172.61 | 467172.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811648 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edifico B En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606645 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:16DPR2357J, lon:-102.708611, lat:19.160555}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 471969.43 | 481015.29 | 471969.43 | 471969.43 | 471969.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811651 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:450110.13}} | Construcción De De 1 Aula 6 X 8 Sism Alta En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606743 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:16DPR5260S, lon:-102.704722, lat:19.231388}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 450110.13 | 450110.13 | 450110.13 | 450110.13 | 450110.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811682 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sism Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Ocotes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606659 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:119, direccion:16KPR4424O, lon:-103.154722, lat:18.6675}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 99496.51 | 331655.05 | 99496.51 | 99496.51 | 99496.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811758 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De "" Edificio A"" , Construcción De Andador, Asta Bandera Y Pórtico De Acceso En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606826 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:16DJN1720V, lon:-102.664444, lat:19.802222}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 382579.35 | 382641.65 | 382579.35 | 382579.35 | 382579.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811783 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. Sec. Técnica No. 98 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606727 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:16DST0098K, lon:-102.176944, lat:20.208055}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 480675.78 | 480675.78 | 480675.78 | 480675.78 | 480675.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811857 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606790 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:16DPR1388W, lon:-100.605277, lat:19.719444}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 480385.78 | 480385.78 | 480385.78 | 480385.78 | 480385.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811858 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim Constitución De 1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606426 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR2269P, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 703604.38 | 720548.45 | 703604.38 | 703604.38 | 703604.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811921 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación Del Edificio A, Plaza Y Andadores En El J/N Leona Vicario | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606558 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:16DJN1145J, lon:-102.005833, lat:18.743333}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 459434.4 | 499010.75 | 459434.4 | 459434.4 | 459434.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811963 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Edificio ""A"" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606580 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:16DCC0049K, lon:-102.337777, lat:19.603888}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 469684.76 | 493285.58 | 469684.76 | 469684.76 | 469684.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811970 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606687 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:16DPB0085U, lon:-102.423611, lat:19.651666}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 269961.48 | 271683.01 | 269961.48 | 269961.48 | 269961.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811987 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aula, Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606639 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:16DJN1253R, lon:-102.950833, lat:20.051388}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 456778.13 | 479335.17 | 456778.13 | 456778.13 | 456778.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812050 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificio A, Módulos De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Muro Reja, Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Federico Froebel | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606674 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:16DJN1104J, lon:-100.398333, lat:19.621111}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 370490.37 | 392973.47 | 370490.37 | 370490.37 | 370490.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812077 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Cons. De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Cubierta, Rehab. De Edificios; Equipamiento De Lab. De Ing. Biomédica, Lab. De Ambiental, Lab. De Ing. En Tic. En El Tecnológico Superior De Patzcuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605738 | N | 0 | 0 | 772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:16EIT0009T, lon:-101.588611, lat:19.546944}} | 2016-09-05 | 2017-01-01 | 28564938.68 | 28677307.49 | 28564938.68 | 28564938.68 | 28564938.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812095 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606465 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:16DJN1729M, lon:-102.388333, lat:19.548888}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 348453.87 | 504266.02 | 348453.87 | 348453.87 | 348453.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812126 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Edificio A En El J/N Isidro Fabela | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606484 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:16DJN0679O, lon:-101.634722, lat:20.148333}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 656218.97 | 701907.11 | 656218.97 | 656218.97 | 656218.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812324 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sismicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606680 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:88, direccion:16KPR4491M, lon:-100.881944, lat:19.586111}} | 2016-10-24 | 2016-12-01 | 100778.58 | 335928.62 | 100778.58 | 100778.58 | 100778.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812336 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606591 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:178, direccion:16DCC0088M, lon:-100.191666, lat:19.493611}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 144340.85 | 481136.16 | 144340.85 | 144340.85 | 144340.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812398 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. No. 924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606714 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:59, direccion:16ETV0924X, lon:-100.413333, lat:19.362777}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 321834.39 | 323527.13 | 321834.39 | 321834.39 | 321834.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833517 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}} | Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608254 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:16DPR2675W, lon:-102.701666, lat:20.030555}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 866279 | 849098.76 | 845556.58 | 845556.58 | 845556.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833562 | Proyecto de inversión | 1570452 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1570452.0, modificado:1479407.16}} | Equipamiento En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Michoacan Tuxpan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606773 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16EIC0031E, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 1479407.16 | 1479407.16 | 1479407.16 | 1479407.16 | 1479407.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833668 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pípila | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606635 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:16DCC0109I, lon:-100.283333, lat:19.490555}} | 2016-08-24 | 2017-02-01 | 392672.01 | 478811.66 | 392672.01 | 392672.01 | 392672.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100834758 | Proyecto de inversión | 446397.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446397.66, modificado:446397.66}} | Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 698 (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608315 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, lat:18.962222}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 446397.66 | 437548.72 | 432923.92 | 432923.92 | 432923.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200897443 | Proyecto de inversión | 679515.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679515.46, modificado:672040.79}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo, Entre Calles 20 De Noviembre Y 21 De Marzo De La Localidad De San Angel Zurumucapio, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5167721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5167721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:0+000.00; 19.443679; -101.887194 0+150.40; 19.442505; -101.887636, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 672040.79 | 671077.08 | 671077.08 | 671077.08 | 671077.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORTALECE(1)/IR-03/2017, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A DE C.V, convocante:MZM850101LU9 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:671077.08, importe_modificado:671077.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023246/proyecto_INICIO, 1023246/proyecto_FIN, 1023246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170200898249 | Proyecto de inversión | 4988654 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988654.0, modificado:4988654.0}} | Pavimentación De La Calle Principal De La Localidad De El Cahulote De Santa Ana, Del Municipio De Turicato, En El Estado De Michoacán - 4712711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4712711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:DEL 0+000.00 AL 0+631.00; 19.075231; -101.585522 AL 0+631.00; 19.07633; -101.579833, lon:-101.419531, lat:19.053867}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200899082 | Proyecto de inversión | 2985655 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985655.0, modificado:2952812.8}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Drenaje, Colector Pluvial Y Luminarias De La Avenida Lázaro Cárdeas (1.6km) En Ziracuaretiro, Michoacán - 5288715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5288715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:0+000.00; 19.41711; -101.908611 0+137.06; 19.416214; -101.909338, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2952812.8 | 2162702.36 | 2162702.36 | 2162702.36 | 2162702.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/PDR(3)/LP-03/2017, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:2948555.36, importe_modificado:2948555.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024885/proyecto_FIN, 1024885/proyecto_PROCESO, 1024885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905035 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. 116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607166 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:16DST0116J, lon:-102.710833, lat:18.991666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 480059.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905037 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607111 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:16ETV0735E, lon:-100.282222, lat:19.5975}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 317148.55 | 317148.55 | 317148.55 | 317148.55 | 317148.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905049 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. Estruct. Regional Sismicidad Alta, Rehabilitación General, Edificios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606965 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:16DPR0824Z, lon:-101.073333, lat:18.841388}} | 2017-04-18 | 2017-07-01 | 910851.01 | 913246.62 | 910851.01 | 910851.01 | 910851.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905050 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607242 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:16DPB0200V, lon:-103.555, lat:18.454722}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 469710.92 | 1440752.5 | 469710.92 | 469710.92 | 469710.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905051 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:479940.23}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607165 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:16DPR0589M, lon:-102.289166, lat:18.3575}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479940.23 | 479940.23 | 479940.23 | 479940.23 | 479940.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905076 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El J/N Moisés Sáenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607122 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DJN2114X, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 626787.06 | 626787.06 | 626787.06 | 626787.06 | 626787.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905096 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Venustiano Carranza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606909 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:16DPR1228I, lon:-101.596944, lat:20.302777}} | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 479679.3 | 480857.43 | 479679.3 | 479679.3 | 479679.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905162 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Y Cisterna En El J/N José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607125 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:22, direccion:16DJN1980H, lon:-100.866111, lat:19.774166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480350.64 | 480352.81 | 480350.64 | 480350.64 | 480350.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905179 | Proyecto de inversión | 3838814 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3838814.0, modificado:3838814.0}} | Infraestructura Complementaria Y Obra Exterior Para Mejorar Las Condiciones De Funcionamiento De Las Instalaciones De La Des De Ciencias Biologico Agropecuarias De La U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607100 | N | 0 | 0 | 40410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-02-14 | 2017-08-01 | 3686112.65 | 3691166.57 | 3686112.65 | 3686112.65 | 3686112.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905182 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El J/N Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606860 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:30, direccion:16DJN1486G, lon:-102.797222, lat:19.078333}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 476301.65 | 496575.9 | 476301.65 | 476301.65 | 476301.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905267 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607029 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:16ETV0608I, lon:-101.351388, lat:18.785555}} | 2017-03-06 | 2017-06-01 | 147013.04 | 469975.45 | 147013.04 | 147013.04 | 147013.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905279 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:893233.25}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Servicios Sanitarios, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Prim. Indigena Paracutin | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607016 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPB0313Y, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 893233.25 | 893233.25 | 893233.25 | 893233.25 | 893233.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905308 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | Construcción De Murete Post-Primaria, Instalación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Constitución De 1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17072 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DES0013V, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2017-09-04 | 2018-03-01 | 810348.57 | 985477.98 | 810348.57 | 810348.57 | 810348.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905317 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:537667.3}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio D En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17172 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:16DPR0707K, lon:-100.488611, lat:19.6675}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 537667.3 | 537667.3 | 537667.3 | 537667.3 | 537667.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905318 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17351 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:16DPR1099E, lon:-102.200277, lat:18.906111}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 537033.24 | 540804.24 | 537033.24 | 537033.24 | 537033.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905321 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17479 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:16DJN0434U, lon:-102.283055, lat:20.3375}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 178780.89 | 497132.59 | 178780.89 | 178780.89 | 178780.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905503 | Proyecto de inversión | 5928884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5928884.48, modificado:5928884.48}} | Reconstrucción Del Puente Orocutín En El Camino Tumbiscatío - T.C. (Benito Juárez - Tuzantla) En El Km 1 090, Municipio De Juárez. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 728343 | N | 0 | 0 | 2751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.433333, lat:19.314166}} | 2017-08-16 | 2017-12-01 | 5928884.48 | 5928884.48 | 5759774.59 | 5759774.59 | 5759774.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/PDR3-728343/2017, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:5926220.69, importe_modificado:5926220.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1031731/proyecto_INICIO, 1031731/proyecto_FIN, 1031731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929654 | Proyecto de inversión | 122805.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122805.74, modificado:0.0}} | Equipamiento Para Pozo Profundo Las Paredes - 156737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 156737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:CALLEJON RUMBO AL CUIRINDAL RANCHERIA LAS PAREDES, 61980 LAS PAREDES, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON RUMBO AL CUIRIND, lon:-100.8181407, lat:18.63894241}} | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1055907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929924 | Proyecto de inversión | 829988 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829988.0, modificado:0.0}} | Bacheo Y Tendido De Carpeta Asfaltica En Caliente En Carretera Trm Sanlucas Corrral Viejo Tirinchicual Angao - 166870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 166870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAN LUCAS ANGAO INTERIOR SN RANCHERIA SAN LUCAS ANGAO, 61980 ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARR, lon:-100.7862839, lat:18.67237445}} | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929927 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Principal En El Cuajilote - 166683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 166683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CUAJILOTE, 61980 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA LA PRIMARIA, CAMINO HAC, lon:-100.6908156, lat:18.45847292}} | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929962 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | Reencarpetamiento De Tramo Carretera Federal A Santa Cruz De Villagomez - 194181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 194181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ, 61980 SANTA CRUZ DE VILLA GÓMEZ, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA C, lon:-100.6418003, lat:18.38719472}} | 2017-01-02 | 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930082 | Proyecto de inversión | 456015 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456015.0, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Independencia En Riva Palacio - 122174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 122174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS,, lon:-100.6607092, lat:18.3646545}} | 2017-06-19 | 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401003008 | Proyecto de inversión | 168750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168750.0, modificado:134621.1}} | Electrificación De Calle Acceso Principal A La Comunidad - 306408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 306408 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TORRECILLAS (LA TORRECILLA), 58358 TORRECILLAS (LA TORRECILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-101.1332853, lat:19.60985053}} | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 134621.1 | 134621.1 | 134621.1 | 40386.33 | 40386.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-100/OP/0309/ADM/17, contratista:PROEDICON MIXTLI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:134621.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1138088/proyecto_INICIO, 1138088/proyecto_FIN, 1138088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401003547 | Proyecto de inversión | 187474.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187474.48, modificado:0.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Cuajilote - 329038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 329038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CUAJILOTE, 61980 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA IGLESIA, , lon:-100.6909422, lat:18.45852381}} | 2017-10-09 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401003958 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Planta Y Ampliacion De Acceso Para Perforar El Pozo Profundo En Unidad Deportiva Municipal - 282683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION | 282683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO LA NICA - LOS CHARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHO, lon:-102.4179678, lat:19.95197802}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:GUERREROS PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:344638.38, importe_modificado:344638.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1139038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042163 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606989 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:62, direccion:16KTV0080I, lon:-101.857777, lat:18.967777}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 185276.09 | 322340.85 | 185276.09 | 185276.09 | 185276.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042193 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:475566.58}} | Rehabilitación General En El J/N Primavera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607053 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:16DJN0318D, lon:-100.630555, lat:18.373333}} | 2017-11-16 | 2018-01-01 | 475566.58 | 475566.58 | 475566.58 | 475566.58 | 475566.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401043768 | Proyecto de inversión | 9997959.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9997959.68, modificado:9997959.68}} | Construcción De Edificio C, Edificio B ( Dos Laboratorios De Cómputo De 4 E.E., Tres Aulas De 2 E.E., Servicios Sanitarios De 2 E.E. Y Escalera) En El Cetac No. 9 (Planteles Federales) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700078 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:40, direccion:16DCM0008R, lon:-101.643611, lat:19.534166}} | 2017-05-03 | 2018-02-01 | 9997959.68 | 9997959.68 | 9973121.95 | 9973121.95 | 9973121.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401045491 | Proyecto de inversión | 3884281.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3884281.12, modificado:3884281.12}} | Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700388 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:16DST0007C, lon:-101.745555, lat:19.767777}} | 2017-12-04 | 2018-03-01 | 3884281.12 | 3762016.87 | 3756343.98 | 3756343.98 | 3756343.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401047892 | Proyecto de inversión | 27497904.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.749790472E7, modificado:2.749790472E7}} | 1a Etapa De Multifuncional De Talleres Y Laboratorios (2 Talleres Pesados, 4 Laboratorios, Jefatura Con 4 Oficinas, 5 Anexos, Escalera, Sanitarios) Y Obra Exterior En El Tecnológico De Jiquilpan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700946 | N | 0 | 0 | 2145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:16DIT0013G, lon:-102.717222, lat:19.994166}} | 2017-04-10 | 2018-02-01 | 27497904.72 | 25636383.15 | 25003929.95 | 25003929.95 | 25003929.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048859 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Pueblita (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17309 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:139, direccion:16DPR0963A, lon:-101.272777, lat:19.584166}} | 2017-09-07 | 2017-11-01 | 388628.83 | 391979.12 | 388628.83 | 388628.83 | 388628.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055667 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Construcción De Modulo Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:34, direccion:16DPR1200C, lon:-102.091111, lat:20.381388}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 536546.02 | 536546.02 | 536546.02 | 536546.02 | 536546.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055670 | Proyecto de inversión | 3999867.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3999867.81, modificado:3829394.1}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 21 De Mayo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DPR3036G, lon:-102.192222, lat:17.956111}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 3829394.1 | 3829394.1 | 3829394.1 | 3829394.1 | 3829394.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055683 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:510657.52}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Y Andadores En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:66, direccion:16DPR0931I, lon:-101.248888, lat:19.506111}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 510657.52 | 510657.52 | 510657.52 | 510657.52 | 510657.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055723 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Rehabilitación General Y Construcción De Murete De Acometida Electrica En La Esc. Prim. Mártires De Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:16DPR1257D, lon:-101.456666, lat:19.7}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 655539.39 | 655539.4 | 655539.39 | 655539.39 | 655539.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055731 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., De Murete De Acometida Electrica, Red Electrica Exterior Y Rehabilitacion Aulas En El J/N Sigmund Freud | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:16DJN2454V, lon:-100.785833, lat:18.678888}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 598590.27 | 599817.79 | 598590.27 | 598590.27 | 598590.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055810 | Proyecto de inversión | 1561382.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561382.04, modificado:1561382.04}} | Construcción De Carcamo Y Rejilla, Terminación De Red Eléctrica, Andadores Y Plaza Civíca En El En El Cecytem Cemsad No. 31 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMMS03 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:16EMS0031S, lon:-102.708611, lat:19.160555}} | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 1561382.04 | 1556369.09 | 1556369.06 | 1556369.06 | 1556369.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055872 | Proyecto de inversión | 2738518.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738518.14, modificado:2731229.86}} | Construcción De Techumbre En La Primaria José María Morelos (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700139 | N | 0 | 0 | 1099 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:16, direccion:16DPR1907P, lon:-100.626944, lat:19.925555}} | 2017-11-27 | 2018-01-01 | 2731229.86 | 2731229.86 | 2731229.86 | 2731229.86 | 2731229.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055889 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Interconexion De Tinacos (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Escuela Primaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607088 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:161, direccion:16DPR4079L, lon:-103.021388, lat:18.255}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 421632.51 | 421632.51 | 421632.51 | 421632.51 | 421632.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056075 | Proyecto de inversión | 788967.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:788967.49, modificado:756814.08}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El En El J/N Año Internacional Del Niño | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607138 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DJN0220T, lon:-102.192222, lat:17.956111}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 756814.08 | 756814.08 | 756814.08 | 756814.08 | 756814.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056081 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606996 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:16DPB0219T, lon:-102.333611, lat:19.661944}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 469296.61 | 475065.01 | 469296.61 | 469296.61 | 469296.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060535 | Proyecto de inversión | 474023.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474023.14, modificado:473817.97}} | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Col Movimiento Magisterial Uruapan Michoacan - 6989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 6989 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA FUNDICION COLONIA MOVIMIENTO MAGISTERIAL, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A LA FUNDICION Y CALLE SOR J, lon:-102.0438116, lat:19.37945134}} | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 473817.97 | 473817.97 | 473817.97 | 473817.97 | 473817.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-77-AD-2018, contratista:ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:473817.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197446/proyecto_INICIO, 1197446/proyecto_PROCESO, 1197446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060537 | Proyecto de inversión | 514780.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514780.54, modificado:514748.24}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Dieciseis De Septiembre Uruapan Michoacan - 7151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 7151 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINA, CALLE CENZONTLE LA OBRA SE UBICA , lon:-102.0079908, lat:19.39622666}} | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 514748.24 | 514748.24 | 514748.24 | 514748.24 | 514748.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-83-AD-2018, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:514748.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197448/proyecto_INICIO, 1197448/proyecto_FIN, 1197448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060538 | Proyecto de inversión | 615781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615781.94, modificado:614273.66}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Avenida Perez Coronado Entre Las Calles Berlin Y Caracas Colonia Melchor Ocampo Uruapan Michoacan - 8693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 8693 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PEREZ CORONADO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 60090 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA PEREZ CORONADO Y CALLE BERLIN, CAL, lon:-102.0582621, lat:19.39661604}} | 2018-05-31 | 2018-09-29 | 614273.66 | 614273.66 | 614273.66 | 614273.66 | 614273.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-92-IR-2018, contratista:TERESITA MORE LOS MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:614273.66, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197449/proyecto_INICIO, 1197449/proyecto_PROCESO, 1197449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060547 | Proyecto de inversión | 1126697.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126697.41, modificado:1126535.98}} | Construccion E Alumbrado Publico En El Paseo De La Revolucion Entre El Parque La Pinera Y El Libramiento Oriente Uruapan Michoacan - 8698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 8698 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA REVOLUCION COLONIA LA PINERA, 60090 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LA REVOLUCION Y CALLE RQUE LA PINERA, , lon:-102.0595722, lat:19.38314797}} | 2018-06-30 | 2018-11-02 | 1126535.98 | 1126535.98 | 1126535.98 | 1126535.98 | 1126535.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-93-IR-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1126535.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197458/proyecto_PROCESO, 1197458/proyecto_INICIO, 1197458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060574 | Proyecto de inversión | 7764548.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7764548.42, modificado:7675787.08}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Fovisste Uruapan Michoacan - 5945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 5945 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LUXEMBURGO COLONIA FOVISSSTE, 60160 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CALLE MONACO, CALLE FINLANDES LA OBRA SE UBICA, lon:-102.0489021, lat:19.39810687}} | 2018-05-31 | 2018-10-31 | 7675787.08 | 7675787.08 | 7675787.08 | 7675787.08 | 7675787.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-66-LP-2018, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:7675787.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197485/proyecto_INICIO, 1197485/proyecto_PROCESO, 1197485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060582 | Proyecto de inversión | 60858.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60858.45, modificado:60515.11}} | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Jose Rosas Moreno Ubicado En La Avenida Lazaro Cardenas Colonia Revolucion Uruapan Michoacan - 1837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1837 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JESUS R FLORES COLONIA REVOLUCIÓN, 60150 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS R FLORES Y CALLE PRIV J MUJICA, CALLE J MUJICA K, lon:-102.0488069, lat:19.40911366}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 60515.11 | 60515.11 | 60515.11 | 60515.11 | 60515.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-22-AD-2018, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:60515.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197493/proyecto_FIN, 1197493/proyecto_PROCESO, 1197493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060590 | Proyecto de inversión | 160852.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160852.21, modificado:156306.59}} | Equipamiento Del Dispensario Medico De La Colonia Cuauhtemoc Uruapan Michoacan - 2590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2590 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA CUAUHTÉMOC, 60140 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE PROL SINALOA, CALLE PROL MICHOA, lon:-102.0509901, lat:19.42836668}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 156306.59 | 156306.59 | 156306.59 | 156306.59 | 156306.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-35-AD-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:156306.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197501/proyecto_PROCESO, 1197501/proyecto_INICIO, 1197501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060592 | Proyecto de inversión | 1240368.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240368.7, modificado:1231068.34}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Villamar De La Colonia Villas Del Sol Uruapan Michoacan - 2584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2584 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VILLAMAR COLONIA VILLA DEL SOL, 60136 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLAMAR Y CALLE M ALTAMIRANO, CALLE CAMINO REAL SANTA CA, lon:-102.0144891, lat:19.41307459}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1231068.34 | 1231068.34 | 1231068.34 | 1231068.34 | 1231068.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-34-IR-2018, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1231068.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197503/proyecto_INICIO, 1197503/proyecto_PROCESO, 1197503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060607 | Proyecto de inversión | 96592.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96592.13, modificado:96557.31}} | Mejoramiento De Los Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños Luis Pasteur En La Localidad De La Basilia Municipio De Uruapan Michoacan - 2148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2148 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:58, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA LA BASILIA, 60015 LA BASILIA, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE JAZMIN, CALLE ENCINO LA OBRA SE UBIC, lon:-102.0672681, lat:19.46319962}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 96557.31 | 96557.31 | 96557.31 | 96557.31 | 96557.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-25-AD-2018, contratista:TORO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:96557.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197518/proyecto_PROCESO, 1197518/proyecto_FIN, 1197518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060611 | Proyecto de inversión | 255913.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255913.89, modificado:255913.89}} | Mejoramiento De Un Aula En El Jardin De Niños Juana De Asbaje De La Colonia Ampliacion San Rafael Pemex Uruapan Michoacan - 2443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2443 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA AMPLIACION SAN RAFAEL PEMEX, CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GEMINIS Y CALLE ARIES, CALLE BOULEVARD INDUSTR, lon:-102.0061163, lat:19.42263446}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 255913.89 | 255913.89 | 255913.89 | 255913.89 | 255913.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-31-AD-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:255913.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197522/proyecto_INICIO, 1197522/proyecto_FIN, 1197522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101061094 | Proyecto de inversión | 992294.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992294.96, modificado:991887.84}} | Construccion De Deposito De Agua Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Zirosto Municipio De Uruapan Michoacan - 6413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 6413 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:90, direccion:CALLE CARR LOS REYES URUAPAN COLONIA NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARR LOS REYES URUAPAN Y CALLE CARR L, lon:-102.3355868, lat:19.54593727}} | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 991887.84 | 991887.84 | 991887.84 | 991887.84 | 991887.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-73-IR-2018, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:991887.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198005/proyecto_INICIO, 1198005/proyecto_PROCESO, 1198005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101066061 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. En El J/N Valladolid | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17070 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DJN2315U, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 429036.05 | 470348.04 | 429036.05 | 429036.05 | 429036.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101074728 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Lázaro Cárdenas (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 60FAMS01 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16ESU0009Z, lon:-102.192222, lat:17.956111}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 20000000 | 20000000 | 19997686.57 | 19997686.57 | 19997686.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180101080529 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Comedor De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Narciso Mendoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:16DPR1598A, lon:-100.159722, lat:19.823611}} | 2018-04-14 | 2018-06-01 | 485943.08 | 539734.42 | 485943.08 | 485943.08 | 485943.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180201081024 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M. 1era. Etapa Sism. Media Y Cisterna En La Esc. Prim. Cornelio Paniagua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607067 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:16DPR0787M, lon:-100.569444, lat:19.437222}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 144354.95 | 481183.18 | 144354.95 | 144354.95 | 144354.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081086 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:973021.72}} | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18175 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:16ETV0575H, lon:-100.258333, lat:19.899722}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 973021.72 | 973021.72 | 973021.72 | 973021.72 | 973021.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103591 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Aulas Localidad De Mesas De San Miguel El Alto - 125064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 125064 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 61250 SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA PARA CEBADILLAS PRIMERAS, lon:-100.2581941, lat:19.84700897}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103798 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techo Estructural En Esc Prim Ignacio Zaragoza En El Cuajilote - 107032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 107032 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE HACIA LA PRIMARIA RANCHERIA EL CUAJILOTE, 61980 EL CUAJILOTE, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALIA ALTERNA COMUNIDAD A CUAUHTEMOC ENTRE LAS SIGUIENTES COLINDANCIA SE ENCUANTRA UBICADA LA CON, lon:-100.6902631, lat:18.4546668}} | 2018-05-14 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1242179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300427 | Proyecto de inversión | 469177.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469177.49, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JERONIMO Y HUIZACHAL - 141722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 141722 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLEJON CALLEJON RUMBO A HUIZACHAL RANCHERIA SAN JERONIMO, 61980SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLEJON CALLEJON RUMBO A HUIZACHAL , CALLE A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES ANTES M, lon:-100.67386356, lat:18.38471917}} | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1300427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379219 | Proyecto de inversión | 2899999.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.73, modificado:2897669.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM BÁSICO) LUZ ALOU DE TORRES MANZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb011 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:58260, Artilleros de 1847 1275, Chapultepec Oriente, Morelia, Mich., México, lon:-101.16414785, lat:19.69070806}} | 2018-07-27 | 2018-09-20 | 2897669.07 | 2897669.07 | 2897669.07 | 2897669.07 | 2897669.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379301 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y BARDA PERIMETRAL EN EL J/N ENRIQUE RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17087 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:Zaragoza 34, El Arco, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.19268918, lat:20.16236143}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 744882.32 | 810241.91 | 744882.32 | 744882.32 | 744882.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379330 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18109 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:562, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88539124, lat:18.59483966}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 536350.45 | 536351.32 | 536350.45 | 536350.45 | 536350.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401433983 | Acción | 19708.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19708.4, modificado:19708.4}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 337064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 337064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 19708.4 | 19708.4 | 19708.4 | 19708.4 | 19708.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:19708.4, importe_modificado:19708.4}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1433983/proyecto_PROCESO, 1433983/proyecto_FIN, 1433983/proyecto_INICIO, 1433983/proyecto_FIN, 1433983/proyecto_INICIO, 1433983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401472848 | Proyecto de inversión | 275400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:275400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUATRO OJOS EL ARENAL LAS SUERTES - 419110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 419110 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS SUERTES - CUATRO OJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHO EL ARENAL, 61487 EL ARENAL, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL TRAMO COMIENZA A 7.44 KM DE LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ , lon:-100.53986876, lat:19.45160748}} | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 151960 | 151960 | 151960 | 151960 | 151960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:151960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1472848/proyecto_INICIO, 1472848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486978 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17042 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:218, direccion:Av. Francisco I. Madero, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12623215, lat:19.01716901}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 415141.06 | 415177.36 | 415141.06 | 415141.06 | 415141.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486989 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:59427.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17067 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:510, direccion:Francisco Javier Mina 26, Centro, 60840 Centro, Mich., México, lon:-103.16033363, lat:18.77976962}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487019 | Proyecto de inversión | 2450612 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450612.0, modificado:2450612.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 EE C/U EST. U-1C, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTR. U-1C, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17088 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Allende 69, Jesús Romero Flores, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.19546795, lat:20.16034714}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 2245844.5 | 2246039.25 | 2245844.5 | 2245844.5 | 2245844.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487157 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., BARDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17104 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.62927246, lat:19.72663495}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 632987.53 | 634267.09 | 632987.53 | 632987.53 | 632987.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487166 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17109 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:75, direccion:México 15, Michoacán, México, lon:-100.77462673, lat:19.63430163}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 350794.37 | 350794.37 | 350794.37 | 350794.37 | 350794.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487170 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18383 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:3, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89973569, lat:18.62652257}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 534316.5 | 537970.39 | 534316.5 | 534316.5 | 534316.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487182 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B. EN EL J/N AMADO NERVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17126 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:San Juan 40, San Antonio Tomatlan, San Antonio Tomatlán, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89706421, lat:18.61956829}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 541959.82 | 541959.82 | 541959.82 | 541959.82 | 541959.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487186 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18312 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Jose Romero Vargas Ote 73, Las Cuevas, Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.40849972, lat:20.17206993}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 499822.36 | 538505.66 | 499822.36 | 499822.36 | 499822.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487216 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, DE PLAZA CÍVICA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17132 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.95851898, lat:18.45746548}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 529560.99 | 529561 | 529560.99 | 529560.99 | 529560.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487242 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:802545.18}} | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO DE AULAS) EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17162 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.87371826, lat:18.57336188}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 802545.18 | 802545.18 | 802545.18 | 802545.18 | 802545.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487301 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | 2DA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL, ESTACIONAMIENTO MULTIDES, NICHO ELÉCTRICO, REJA INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18606 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Cuautla 378A, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.70077891}} | 2018-11-28 | 2019-04-26 | 9997555.55 | 15222104.32 | 9997555.55 | 9997555.55 | 9997555.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487407 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17152 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:96, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88882446, lat:18.5993952}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 539976.52 | 539976.52 | 539976.52 | 539976.52 | 539976.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487409 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18541 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Revolución 867, Alto, 61710 Taretan, Mich., México, lon:-101.91730142, lat:19.34191093}} | 2018-12-26 | 2019-01-24 | 272768.12 | 973389.69 | 272768.12 | 272768.12 | 272768.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487423 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ASTA BANDERA, PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17166 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:141, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.95062256, lat:18.73340366}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 125643.83 | 338464.01 | 125643.83 | 125643.83 | 125643.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487446 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO NUM 75 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17161 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.89431763, lat:18.5811723}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 1946824.68 | 2101987.96 | 1946824.68 | 1946824.68 | 1946824.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487480 | Proyecto de inversión | 10362649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036264907E7, modificado:1.030663966E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI, PRIMERA MANZANA, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062E | N | 0 | 0 | 3333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Reforma Agraria 20, Las Palmas, 61517 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.36645889, lat:19.44101815}} | 2018-12-12 | 2019-05-11 | 10306639.65 | 10306639.65 | 10306639.65 | 10306639.65 | 10306639.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-007/2018, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.013195085E7, importe_modificado:1.013195085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1487480/proyecto_INICIO, 1487480/proyecto_PROCESO, 1487480/proyecto_INICIO, 1487480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488898 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00M., CISTERNA. REHABILITACIÓN DE AULAS. EN EL J/N MA ENRIQUETA CAMARILLO DE P | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17182 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Morelos 13, Centro, Mich., México, lon:-101.74798965, lat:19.92276177}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 972868.62 | 972868.62 | 972868.62 | 972868.62 | 972868.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488982 | Proyecto de inversión | 1585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585000.0, modificado:1580502.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 Y OBRA EXTERIOR EN EL TEBAM 18 (TELEBACHILLERATO MICHOACÁN ) | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm008 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-103.5118103, lat:18.59028399}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1580502.06 | 1580502.06 | 1580502.06 | 1580502.06 | 1580502.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489364 | Proyecto de inversión | 1076458 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076458.0, modificado:1076458.0}} | ESPACIOS PARA EL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA (PREPARATORIA 4) TERCERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm010 | N | 0 | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Manuel Villalongin 342, Manuel Villalongín, 58048 Morelia, Mich., México, lon:-101.21591449, lat:19.69210205}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1076458 | 1073631.78 | 1073631.78 | 1073631.78 | 1073631.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489380 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, RED DE DATOS Y TELÉFONOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO 400 M2. (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17221 | N | 0 | 0 | 1485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Alejandro Pena 26, Obrera, 60370 Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.46278763, lat:19.57887613}} | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 28078026.9 | 28094753.45 | 28078026.9 | 28078026.9 | 28078026.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489439 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, BARDA PERIMETRAL Y ASTA BANDERA EN EL J/N NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17230 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Atlacomulco - Guadalajara, Tungareo, Mich., México, lon:-100.43083191, lat:19.9088011}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 592751.42 | 592751.42 | 592751.42 | 592751.42 | 592751.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489493 | Proyecto de inversión | 5292218 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5292218.0, modificado:5037853.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES 4 E.E. EST. U-2C. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "C" Y EDIFICIO "D", CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD 28 MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17238 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Las Rosas 77, Lomas Verdes, Las Flores, 61252 Maravatio, Mich., México, lon:-100.43495178, lat:19.88814027}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 5037853.18 | 5037853.18 | 5037853.18 | 5037853.18 | 5037853.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489517 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. LIC.GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17291 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Virrey de Mendoza 801, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19026184, lat:19.69496072}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493755 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M, BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. J. VENTURA MIER GONZÁLEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17305 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:99, direccion:Calle Los Pirules, Michoacán, México, lon:-101.11249924, lat:19.6859906}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 806254.68 | 810693.53 | 806254.68 | 806254.68 | 806254.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493798 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIO ACADEMICO DEL IIMM DE LAS DES CIENCIAS EXACTAS METALURGIA Y MATERIALES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17289 | N | 0 | 0 | 39400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1710, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.21129036, lat:19.68696037}} | 2018-11-16 | 2019-02-13 | 2687664.93 | 2689014.82 | 2687664.93 | 2687664.93 | 2687664.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493977 | Proyecto de inversión | 461057.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461057.46, modificado:460891.2}} | MOBILIARIO VARIOS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb039 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Sebastián Lerdo de Tejada 27, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90255737, lat:18.62152039}} | 2018-09-19 | 2019-01-27 | 460891.2 | 460891.2 | 460891.2 | 460891.2 | 460891.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494008 | Proyecto de inversión | 1390262.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390262.47, modificado:1387226.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE (CAM) | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb061 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Gral. Emiliano Zapata 3, Pirinda, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89706421, lat:18.62542454}} | 2018-09-24 | 2018-11-22 | 1387226.75 | 1387226.75 | 1387226.75 | 1387226.75 | 1387226.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494034 | Proyecto de inversión | 1256178.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256178.51, modificado:1256178.51}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL EN LA ESC SEC. FED. INDEPENDENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb074 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Nte. 26, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89981079, lat:18.6293286}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 1256178.51 | 1251958.56 | 1251379.72 | 1251379.72 | 1251379.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494078 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1ERA ETAPA. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN EL J/N TZANHARHIKUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17320 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Arteaga 178, Segundo, Turícuaro, Mich., México, lon:-101.93750381, lat:19.56981865}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 516940.76 | 541947.12 | 516940.76 | 516940.76 | 516940.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494219 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:483982.83}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N SOR JUANA I DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17331 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:Gabriel Zamora - Dr. Miguel Silva, Michoacán, México, lon:-101.85012817, lat:19.16689713}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 483982.83 | 483982.83 | 483982.83 | 483982.83 | 483982.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494481 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00M. EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17367 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Ana María Gallaga 71, Los Presidentes, 58500 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.52053833, lat:20.09075773}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 804706.9 | 804891.73 | 804706.9 | 804706.9 | 804706.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494497 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 12.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17377 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Fray Alonso de La Veracruz 175, Cuatro Caminos, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64224625, lat:19.40183991}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 243225.48 | 810751.6 | 243225.48 | 243225.48 | 243225.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494595 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:970683.82}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., ANDADORES, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N MARIANO AGUILERA CERDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17398 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 31, Obrera, 61710 Taretan, Mich., México, lon:-101.91741943, lat:19.32993464}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 970683.82 | 970683.82 | 970683.82 | 970683.82 | 970683.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494822 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISM. MEDIA,CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17413 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:132, direccion:Hombres Ilustres 8, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17670059, lat:19.79481019}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 649395.58 | 678951.71 | 649395.58 | 649395.58 | 649395.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494847 | Proyecto de inversión | 671208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671208.45, modificado:671208.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb093 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:393, direccion:Tierra y Libertad 86, Morelos, Mich., México, lon:-101.22390747, lat:19.65471248}} | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 671208.34 | 671208.34 | 671208.34 | 671208.34 | 671208.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494876 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES EN EL J/N GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606428 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:Av. Juárez 1B, Centro, 61100 Centro, Mich., México, lon:-100.55477142, lat:19.68934435}} | 2016-09-12 | 2016-12-10 | 0 | 501683.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495155 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:470468.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607124 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Prof. Fajardo Sur 163, Centro 2, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71830559, lat:19.98976389}} | 2017-09-04 | 2018-12-02 | 470468 | 470468 | 470468 | 470468 | 470468 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495248 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17460 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:El Temascal - El Limón, Secc II, Tzitzio, Mich., México, lon:-100.92272758, lat:19.58300034}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 243380.2 | 811267.34 | 243380.2 | 243380.2 | 243380.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495277 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION DE AULAS,CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI SLAPANI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17469 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:Calle Aldama 42A, Centro, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06161499, lat:19.41673523}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 802088.58 | 956814.16 | 802088.58 | 802088.58 | 802088.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495292 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C EN EL J/N INDÍGENA TARIACURI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17465 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:Aldama 82, La Tamacua, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.40702104}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 398181.41 | 419355.37 | 398181.41 | 398181.41 | 398181.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495398 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:337689.95}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA KUKUMITA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607225 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Lic. Eduardo Ruiz 120, Centro, 60250 Centro, Mich., México, lon:-102.04805374, lat:19.64743762}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 337689.95 | 337689.95 | 337689.95 | 337689.95 | 337689.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495518 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17494 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:58, direccion:Juárez Sur 48A, Centro, 58930 Centro, Mich., México, lon:-100.82702637, lat:19.85585233}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 535188.14 | 535188.14 | 535188.14 | 535188.14 | 535188.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495765 | Proyecto de inversión | 827450.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827450.13, modificado:826839.36}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N INDÍGENA ALBERTO B. SABIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb118 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Morelos 500, Centro, 60252 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.0451355, lat:19.65293421}} | 2018-10-22 | 2018-12-21 | 826839.36 | 826839.36 | 826839.36 | 826839.36 | 826839.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495788 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869996.2}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N CUANICUTI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab107 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Doctor Emilio García Nte. 16, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35770416, lat:19.43765923}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 869996.2 | 869996.2 | 869996.2 | 869996.2 | 869996.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495854 | Proyecto de inversión | 742733.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742733.13, modificado:742733.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CBTA No. 69 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am05 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:Vicente Guerrero 16, Falda de La Mesa, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45736694, lat:19.24243961}} | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 742733.13 | 740735.2 | 740733.8 | 740733.8 | 740733.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495870 | Proyecto de inversión | 2241487.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241487.8, modificado:2237467.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE TANGAXOAN II | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb062 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calcuta 128, Los Laureles, 59674 Zamora, Mich., México, lon:-102.29370117, lat:19.98109273}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 2237467.6 | 2237467.6 | 2237467.6 | 2237467.6 | 2237467.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495879 | Proyecto de inversión | 2499998.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499998.41, modificado:2496772.02}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV SEC. CASA HOGAR VIVAN LOS NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb115 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:121, direccion:Cristo Rey 6, Barrio de la Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17584229, lat:19.80030171}} | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 2496772.02 | 2496772.02 | 2496772.02 | 2496772.02 | 2496772.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495900 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2344889.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. UNIÓN PROLETARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab094 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:Av. Hidalgo Ote. 67, Centro, Mich., México, lon:-101.50498152, lat:19.89906623}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 2344889.8 | 2344889.8 | 2344889.8 | 2344889.8 | 2344889.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495918 | Proyecto de inversión | 2800150.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800150.29, modificado:2800150.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USUS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab068 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:Corregidora, Barrio de la Doctrina, Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18682861, lat:19.80417797}} | 2018-11-12 | 2019-01-11 | 2800150.29 | 2794640.17 | 1656667.28 | 1656667.28 | 1656667.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497413 | Proyecto de inversión | 1781581.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781581.59, modificado:1776836.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MANUEL G. PUEBLITA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab095 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:139, direccion:Revolución 40, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18408203, lat:19.7033647}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1776836.63 | 1776836.63 | 1776836.63 | 1776836.63 | 1776836.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497478 | Proyecto de inversión | 603583.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603583.61, modificado:601752.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. ASTRÓNOMO LUIS FELIPE RODRÍGUEZ JORGE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab099 | N | 0 | 0 | 581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz. Juárez 275, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19506836, lat:19.69431424}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 601752.02 | 601752.02 | 601752.02 | 601752.02 | 601752.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497990 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E. EDIFICIO A, B, CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESCALERAS PUENTE. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10153947 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Miguel Hidalgo 216, Centro, 61800 Centro, Mich., México, lon:-101.63919926, lat:19.40669723}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4676236.21 | 2321210.4 | 2321210.4 | 2321210.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-365-2018, contratista:SINERGIA EN TRATAMIENTO DE AGUA, SA DE CV, convocante:IIFEEM, monto:4676236.21, importe_modificado:4676236.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1497990/proyecto_PROCESO, 1497990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504426 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2583 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD , lon:-101.40444996, lat:20.21243506}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 5244.12 | 5244.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1504426/proyecto_INICIO, 1504426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504467 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2759 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6656494, lat:20.01681493}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504497 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2824 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40195454, lat:20.24222811}} | 2019-03-13 | 2019-12-23 | 25000 | 25000 | 25000 | 3535 | 3535 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65805, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1504497/proyecto_INICIO, 1504497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504684 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO YCOLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 3391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3391 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5881109, lat:20.07955853}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504743 | Proyecto de inversión | 750400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750400.0, modificado:750400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 3653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3653 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELE-SECUNDARIA, lon:-101.52575198, lat:20.2056896}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 750400 | 750400 | 750400 | 749665.39 | 746434.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-024, contratista:RENATO AGUIRRE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:749680.19, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {1504743/proyecto_INICIO, 1504743/proyecto_PROCESO, 1504743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504752 | Proyecto de inversión | 315800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315800.0, modificado:315800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA DE EN LA CALLE ZIMBANGUARO - 3682 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3682 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE ZIMBANGUARO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MORELOS PONIENTE, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZARA EN LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58480609, lat:20.099792}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 315800 | 315800 | 315800 | 261922.41 | 260793.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-031, contratista:FELICIANO HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314298.52, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1504752/proyecto_INICIO, 1504752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504764 | Proyecto de inversión | 775100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775100.0, modificado:775100.0}} | CONSTRUCION DE ALCANTARILLA DE DOBLE LOSA DE EN LA CALLE QUE VA HACIA LOS BANCOS DE MATERIAL - 3751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3751 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LOS BANCOS DE ARENA, lon:-101.58480609, lat:20.10079954}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 775100 | 775100 | 775100 | 774634.51 | 774634.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:774634.51, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1504764/proyecto_INICIO, 1504764/proyecto_FIN, 1504764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504785 | Proyecto de inversión | 300700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300700.0, modificado:300700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO Y CÁRCAMO DE BOMBEO - 3825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3825 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59100067, lat:20.06794533}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504790 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3842 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59091049, lat:20.06794289}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 79336.86 | 79336.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-055666, contratista:SALVADOR CANCINO VILLICAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:264456.2, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504790/proyecto_INICIO, 1504790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504841 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4053 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43290108, lat:20.23144647}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 840000 | 840000 | 840000 | 251900.47 | 251900.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-087, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:839668.24, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1504841/proyecto_INICIO, 1504841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504983 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449405.54}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO DE SAN JOSE CAYACO - 4455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4455 | S | 112 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CAYACO (CAYACO), 61852 SAN JOSÉ CAYACO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRA QUE SE EJECUTARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOS, lon:-101.76793247, lat:18.91428664}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 449405.54 | 449405.54 | 449405.54 | 449405.54 | 449405.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/EDU/008-2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:449405.54, importe_modificado:449405.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1504983/proyecto_INICIO, 1504983/proyecto_PROCESO, 1504983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504986 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549778.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO PUERTA DEL CIRUELO NARANJO DE TZIRITZICUARO - 4465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4465 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, 61864 NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE PUERTA D, lon:-101.98796332, lat:19.01942526}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 549778.08 | 549778.08 | 549778.08 | 549778.08 | 549778.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/006-2019, contratista:CONSTRUCTORA SUIS S. A. DE C. V., convocante:H. Ayuntamiento, monto:549778.08, importe_modificado:549778.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1504986/proyecto_INICIO, 1504986/proyecto_FIN, 1504986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505036 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 4651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4651 | S | 214 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN MATÍAS, lon:-100.60689551, lat:19.72227505}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 699795.15 | 699795.15 | 699795.15 | 699795.15 | 699795.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 040/2019, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699795.15, importe_modificado:699795.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1505036/proyecto_INICIO, 1505036/proyecto_FIN, 1505036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505041 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:870788.75}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4669 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN MATÍAS, lon:-100.6035052, lat:19.71811401}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 870788.75 | 870788.75 | 870787.77 | 870787.77 | 870787.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-024/2019, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:870788.75, importe_modificado:870788.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1505041/proyecto_INICIO, 1505041/proyecto_FIN, 1505041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505048 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA TEPUZA - 4692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4692 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LA TEPUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LE BARRIO LA TEPUZA, lon:-101.47683762, lat:20.20259137}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 83862.49 | 83862.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08888, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1505048/proyecto_INICIO, 1505048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505082 | Proyecto de inversión | 592965.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592965.23, modificado:592965.23}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - 4773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4773 | S | 388 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHO EL TEPAMAL, 61836 EL TEPAMAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.6160691, lat:19.24144014}} | 2019-05-27 | 2019-07-27 | 592923.53 | 592923.53 | 592923.53 | 592923.53 | 592923.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:592965.23, importe_modificado:592965.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1505082/proyecto_PROCESO, 1505082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505113 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 4890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4890 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO RUMBO A MORELIA SALIR A MANO DERECHA CERCA DEL PANTEÓN NUEVO, lon:-100.73859124, lat:19.68640566}} | 2019-06-03 | 2019-10-15 | 384501.04 | 384501.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-037/2019, contratista:ANDRÉS CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384501.04, importe_modificado:384501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.9}} | {1505113/proyecto_INICIO, 1505113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505123 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4919 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41971455, lat:20.21818271}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 6645 | 6645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1505123/proyecto_INICIO, 1505123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505139 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4969 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40913982, lat:20.25809126}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 672000 | 672000 | 672000 | 201311.64 | 201311.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0093, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:671038.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1505139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505178 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 5068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5068 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNI, lon:-101.60136646, lat:20.14456099}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 83723.55 | 83723.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-09111, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279065.5, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1505178/proyecto_INICIO, 1505178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505211 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD - 5146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5146 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:67.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SANTA ANA, 61231 SANTA ANA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN EL CAMINO DE, lon:-100.79450663, lat:19.43240979}} | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 120000 | 120000 | 119935.02 | 119935.02 | 119935.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.42}} | {1505211/proyecto_INICIO, 1505211/proyecto_PROCESO, 1505211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505223 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 5197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5197 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52089681, lat:20.20653733}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 275374.41 | 274187.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-05252, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:277384.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1505223/proyecto_INICIO, 1505223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505245 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137500.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE VICENTE GUERRERO - 5277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5277 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-101.52106847, lat:20.20625541}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 137500 | 137500 | 137500 | 126611.56 | 126611.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65870, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.0}} | {1505245/proyecto_INICIO, 1505245/proyecto_FIN, 1505245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505267 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 5346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 5346 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LA CALLE M, lon:-101.90841187, lat:19.41723395}} | 2019-02-15 | 2019-03-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/001/01/2019, contratista:LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1505267/proyecto_INICIO, 1505267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505287 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 5383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5383 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64831721, lat:19.9887786}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1505287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505368 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 5631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 5631 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIC. AUSENCIO CHAVEZ Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 13 DE ENERO SE ENCUENTRA UBICADA ENLA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE LIC. AUSENCION , lon:-100.78454346, lat:18.5916737}} | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1090825.12 | 1090825.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59555, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.8}} | {1505368/proyecto_INICIO, 1505368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505973 | Proyecto de inversión | 460475.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460475.75, modificado:460475.75}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FAUSTINO SUAZO EN ARTEAGA - 7511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7511 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA COLONIA CIEN CASAS COLONIA ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA COL CIEN CASAS Y CALLE CIEN CASAS, CALLE CIEN CASAS SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA CIEN CASAS, lon:-102.29045586, lat:18.34306986}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 460475.75 | 455102.6 | 455102.6 | 455102.6 | 455102.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1465920.13, importe_modificado:1465920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505973/proyecto_INICIO, 1505973/proyecto_PROCESO, 1505973/proyecto_FIN, 1505973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506010 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIAD DE VALDOVINOS - 7592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 7592 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion:RANCHO VALDOVINOS, 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS, lon:-101.68276409, lat:18.81328187}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 596400 | 596400 | 596400 | 203485 | 203485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/ADJ-DIR-015/2019, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOÁCAN, monto:596400.0, importe_modificado:596400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.12}} | {1506010/proyecto_PROCESO, 1506010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506316 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324946.25}} | BACHEO DE CARRETERA ZINAPARO PURUANDIRO EN EL TRAMO GARCIA ANCIHUACUARO - 8139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 8139 | S | 9173 | 7986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA PENJAMILLO-ANGAMACUTIRO INTERIOR 0 PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO-LA LUZ Y CARRETERA LA LUZ-PATAMBARIILLO, CARRETERA PA, lon:-101.9494736, lat:20.12071461}} | 2019-02-15 | 2019-04-04 | 324946.25 | 324946.25 | 324946.25 | 324946.25 | 324946.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:324946.25, importe_modificado:324946.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1506316/proyecto_PROCESO, 1506316/proyecto_FIN, 1506316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA - 8347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8347 | S | 425 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN LUCAS Y RIVA PALACIO, lon:-100.65296468, lat:18.35816918}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 502995.4 | 502995.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59541, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1506393/proyecto_INICIO, 1506393/proyecto_PROCESO, 1506393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506428 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE - 8459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8459 | S | 1692 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE S/N NOMBRE Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDA, lon:-100.78749308, lat:18.59582067}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 592983.82 | 592983.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1506428/proyecto_PROCESO, 1506428/proyecto_INICIO, 1506428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506434 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CUAJILOTE - 8473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8473 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:42, direccion:CALLE RUMBO A LAS ANONAS RANCHERIA EL CUAJILOTE, 61959 EL CUAJILOTE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA EN EL LADO ORIENTE JUNTO AL ARROYO, lon:-101.07876342, lat:18.79454314}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 200000 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.84}} | {1506434/proyecto_PROCESO, 1506434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506536 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ROSARIO - 8693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8693 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:CALLE RUMBO A LAS TIERRAS DE CULTIVO RANCHERIA EL ROSARIO, 61970 EL ROSARIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA POR EL LADO NOROESTE DEL OTRO LADO DEL ARROYO, lon:-100.85795839, lat:18.51801236}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 200000 | 125660.21 | 125660.21 | 125660.21 | 125660.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1506536/proyecto_PROCESO, 1506536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506602 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 8815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8815 | S | 1719 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE MAXIMILIANO MELCHOR DE LOS REYES, CALLE J. CONCEPCIÓN DE LA PAZ CONSTRUCCION DE BARDA PERI, lon:-101.16217349, lat:19.04637227}} | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66881, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1506602/proyecto_INICIO, 1506602/proyecto_FIN, 1506602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507261 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 11153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11153 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZALAZAR INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y CALLE SOLEDAD, CALLE NOGAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE LA COLONIA EL NIÑADO, lon:-101.51213739, lat:20.09167122}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 385000 | 385000 | 385000 | 348929.64 | 348929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:350615.44, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1507261/proyecto_INICIO, 1507261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507279 | Proyecto de inversión | 81360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81360.0, modificado:81156.92}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA SALIDA A LAS JICAMAS CERCA DE LA ESCUELA - 11186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11186 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40195454, lat:20.24132719}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 81156.92 | 81156.92 | 81156.92 | 81156.92 | 81156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060707, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:81156.92, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.0}} | {1507279/proyecto_INICIO, 1507279/proyecto_PROCESO, 1507279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507334 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ELECTRIFICACION EN CALLEJON MIGUEL LERDO DE TEJADA EN LA COL LOMA DE VARGAS - 11313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 11313 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLEJON MIGUEL LERDO DE TEJADA COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GABINO GUZMAN, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AMPLIACION DE 200 METROS DE, lon:-102.10134046, lat:19.01895165}} | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507640 | Proyecto de inversión | 72700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72700.0, modificado:72700.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGLATERRA - 12020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12020 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INGLATERRA INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE MORELIA, CALLE BRISEÑAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50233877, lat:20.09963431}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 72700 | 72700 | 72700 | 24359.86 | 24359.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:72700.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1507640/proyecto_INICIO, 1507640/proyecto_PROCESO, 1507640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507642 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL - 12024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12024 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.61449738, lat:19.5725812}} | 2019-03-25 | 2019-07-19 | 200000 | 200000 | 167489.51 | 167489.51 | 167489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1507642/proyecto_INICIO, 1507642/proyecto_PROCESO, 1507642/proyecto_FIN, 1507642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507645 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN TZITZIO - 12031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 12031 | S | 800 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:786.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , RIO PRINCIPAL QUE DESCARGA LAS AGUAS RESIDUALES, lon:-100.92377739, lat:19.58472844}} | 2019-02-01 | 2019-03-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/17, contratista:ADRIANA ALEGRE SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOCAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1507645/proyecto_INICIO, 1507645/proyecto_PROCESO, 1507645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507706 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:200000.0}} | REEHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 12173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 12173 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6250.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUGICA., lon:-102.08671093, lat:19.02884168}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9952.85 | 9952.85 | 9952.85 | 9952.85 | 9952.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1500000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1507706/proyecto_INICIO, 1507706/proyecto_PROCESO, 1507706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507713 | Proyecto de inversión | 513675.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513675.51, modificado:512419.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE - 12193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12193 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:56, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HUANIQUEO, 61203 HUANIQUEO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE PRINCIPAL DE HUANIQUEO, lon:-100.52562657, lat:19.64998838}} | 2019-03-27 | 2019-06-03 | 512419.05 | 512419.05 | 512419.05 | 512419.05 | 512419.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-010/2019, contratista:MIGUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:512419.05, importe_modificado:512419.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1507713/proyecto_INICIO, 1507713/proyecto_FIN, 1507713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507844 | Proyecto de inversión | 185125.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185125.48, modificado:185125.48}} | TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL JARAL - 12500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12500 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL JARAL, 61153 EL JARAL (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN EL LIBRAMIENTO NORTE POR LA CALLE NICOLÁS BRAVO, lon:-100.55042572, lat:19.70879495}} | 2019-04-03 | 2019-06-15 | 185125.48 | 180000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-069/2019, contratista:JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1507844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507887 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:547753.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 12604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12604 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:233, direccion:BRECHA TRAMO LAS PILAS - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS PILAS, 61224 LAS PILAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR LA ENTRADA PRIN, lon:-100.64746373, lat:19.67837183}} | 2019-03-25 | 2019-06-20 | 547753.95 | 547753.95 | 547753.95 | 547753.95 | 547753.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-003/2019, contratista:CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICAS AGOSTITLÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:547753.95, importe_modificado:547753.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1507887/proyecto_INICIO, 1507887/proyecto_FIN, 1507887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508153 | Proyecto de inversión | 241091.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241091.34, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELITOS - 13235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 13235 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:98, direccion:RANCHERIA LOS LAURELITOS, 61346 LOS LAURELITOS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO TAFETAN- LOS LAURELITOS- CERRO DE LA MULA, lon:-100.93421179, lat:19.41432023}} | 2019-03-28 | 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508172 | Proyecto de inversión | 1039309.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039309.6, modificado:1039309.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CIENEGA LA MAROMA Y EL CAMPAMENTO - 13305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13305 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:172, direccion:CALLE CAMINO A LA MAROMA RANCHERIA LA MAROMA, 58495 LA MAROMA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO DE SAN DIEGO A SALTO CHICO Y , LA ELECTRIFICACIÓN SE CONECTARA DE LA LOCALIDAD DE EL REAL Y TERMINARA EN LA LOCALIDAD, lon:-101.10557127, lat:19.22900424}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 1039309.6 | 1039309.6 | 311792.89 | 311792.89 | 311792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM//DUOP/ELECR/001/2019, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1039309.6, importe_modificado:1039309.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1508172/proyecto_PROCESO, 1508172/proyecto_INICIO, 1508172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508208 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:593486.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARDO - 13416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13416 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NARDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO SUR CON LA SALIDA AL RINCÓN, lon:-100.56456182, lat:19.68351975}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 593486.31 | 593486.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-013/2019, contratista:DEYCON DISEÑO EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:593486.31, importe_modificado:593486.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1508208/proyecto_FIN, 1508208/proyecto_INICIO, 1508208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508515 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE ENTORQUES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO - 14159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS | 14159 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.41, meta_modificada:864.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:CALLE CALLE LEONA VICARIO PUEBLO CUMUATILLO, 59170 CUMUATILLO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA BARCA-SAHUAYO Y TERRACERIA CAMINO A SAN GREGORIO, CALLE RAMON CORONA CALLE CON CAMELLÓN PERPENDICU, lon:-102.62359509, lat:20.15062072}} | 2019-01-21 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/FONDOIII/AD-001/2019, contratista:CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.41}} | {1508515/proyecto_INICIO, 1508515/proyecto_PROCESO, 1508515/proyecto_FIN, 1508515/proyecto_INICIO, 1508515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508682 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:394999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA DEPOSITO - 14472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 14472 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:RANCHERIA LOS CORRALES, 58443 LOS CORRALES, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LINEA CONECTA CON EL DEPOSITO QUE SE ENCUENTRA EN EL CERRO QUE ESTA A UN CONSTADO DE LA CLÍNICA, lon:-101.50714337, lat:19.58500375}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 282179.99 | 282179.99 | 282179.99 | 282179.99 | 282179.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3025, contratista:ARQUITECTURA FORMA Y RESTAURACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:394999.99, importe_modificado:394999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {1508682/proyecto_INICIO, 1508682/proyecto_PROCESO, 1508682/proyecto_INICIO, 1508682/proyecto_PROCESO, 1508682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509077 | Proyecto de inversión | 63585 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63585.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUERETANILLO - 16928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 16928 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:173, direccion:PUEBLO MANZANA DE QUERETANILLO, 61335 MANZANA DE QUERETANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ATRAS DE LA VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL AGUA, lon:-100.91991596, lat:19.55163941}} | 2019-03-29 | 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509138 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374889.78}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ANTONIO - 17041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 17041 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:20, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN VICENTE, 58594 SAN VICENTE, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO BOTELLO-UREQUIO Y CALLE SIN NOMBRE, YENDO DESDE BOTELLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PRIMER CALLE A LA DERECHA SE , lon:-101.72549707, lat:19.97903713}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 374889.78 | 374889.78 | 374889.77 | 374889.77 | 374889.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-003/2019, contratista:UBALDO JAVIER JIMÉNEZ AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:374889.78, importe_modificado:374889.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1509138/proyecto_INICIO, 1509138/proyecto_FIN, 1509138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509389 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN EL PRESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE YRANCHE - 17428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17428 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:85, direccion:RANCHERIA YRANCHE, 61354 YRANCHE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE TEMAZCAL-LIMON DE PAPATZINDAN, lon:-100.79614698, lat:19.26327353}} | 2019-08-23 | 2019-10-17 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509458 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO - 17554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17554 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:227, direccion:PUEBLO EL ZAPOTILLO, 61347 EL ZAPOTILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91213248, lat:19.45429834}} | 2019-08-07 | 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509619 | Acción | 545854.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545854.38, modificado:545854.38}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 17857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.924651, lat:19.58551}} | 2019-03-28 | 2019-04-25 | 545854.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1509619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509659 | Proyecto de inversión | 218380.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218380.56, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN - 17941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17941 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE TAFETAN, lon:-100.90866826, lat:19.41964059}} | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510336 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4249838.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 19278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19278 | S | 243 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7701.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:CALLE CAMINO A SAN DIEGO CURUCUPATZEO PUEBLO SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA LINEA INICIA EN MONTE GRANDE PASA POR LAS COMUNIDADES DE MILPILLAS CARNICERAS Y TIMB, lon:-101.13170501, lat:19.27974874}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4249838.38 | 4249838.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/007/2019, contratista:COHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4242838.38, importe_modificado:4242838.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1510336/proyecto_PROCESO, 1510336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510405 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | TECHUMBRE PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR IGNACIO MEJIA - 19509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19509 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA RANCHO ZÁRATE, 58803 ZÁRATE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRESA DE LA COMUNIDAD Y BRECHA RUMBO AL VARAL, CALLE FRENTE A LA TELESECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRE, lon:-101.36445451, lat:20.02606809}} | 2019-06-03 | 2019-07-19 | 198203.79 | 198203.79 | 198203.79 | 198203.79 | 198203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-007/2019, contratista:DANY JEITANI KARAM, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:198203.79, importe_modificado:198203.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1510405/proyecto_PROCESO, 1510405/proyecto_FIN, 1510405/proyecto_INICIO, 1510405/proyecto_FIN, 1510405/proyecto_INICIO, 1510405/proyecto_PROCESO, 1510405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510412 | Proyecto de inversión | 27200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27200.0, modificado:27200.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS - 19544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19544 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE TECHO, lon:-101.43294399, lat:20.23136594}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1510412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510558 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3420119.35}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 13580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13580 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14598852, lat:19.85562377}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1510558/proyecto_INICIO, 1510558/proyecto_PROCESO, 1510558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510631 | Proyecto de inversión | 1672229.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672229.6, modificado:1672229.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUBRE EN PATIO CIVÍCO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab007 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Reforma Ote. 79, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00602889, lat:19.90881623}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1672229.6 | 1670217.72 | 1205824.34 | 1205824.34 | 1205824.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510637 | Proyecto de inversión | 520429.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520429.45, modificado:520298.63}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab100 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Carretera 12, Las Charandas, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85815334, lat:19.50870783}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 520298.63 | 520298.63 | 520298.63 | 520298.63 | 520298.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510670 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119493.11}} | MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab116 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 448, Los Presidentes, 58500 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.51575327, lat:20.09317595}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 119493.11 | 119493.11 | 119493.11 | 119493.11 | 119493.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510939 | Proyecto de inversión | 1073409.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073409.68, modificado:1072085.15}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO DOCENTE DE FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs002 | N | 0 | 0 | 2150 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lago de Tequesquitengo 58, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.69496072}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 1072085.15 | 1072085.15 | 1072085.15 | 1072085.15 | 1072085.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510949 | Proyecto de inversión | 432658.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432658.33, modificado:432652.16}} | EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs010 | N | 0 | 0 | 874 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 219, Santuario, Centro Tres, 59053 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.72216797, lat:20.06060749}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 432652.16 | 432652.16 | 432652.16 | 432652.16 | 432652.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510960 | Proyecto de inversión | 6311875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6311875.0, modificado:6310411.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO INGENIERÍAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs016 | N | 0 | 0 | 714 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Antonio Guzmán B. 330, Melchor Ocampo, 58500 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.52105331, lat:20.08422836}} | 2019-01-14 | 2019-05-24 | 6310411 | 6310411 | 6310411 | 6310411 | 6310411 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510972 | Proyecto de inversión | 4697918 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4697918.0, modificado:4692239.14}} | EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs020 | N | 0 | 0 | 2203 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Juan de La Barrera 10, Las Palmas, Fraccionamiento la Trasquila, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.72422791, lat:19.99335321}} | 2019-01-14 | 2019-05-24 | 4692239.14 | 4692239.14 | 4692239.14 | 4692239.14 | 4692239.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511007 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | TERMINACIÓN Y MEJORA DE CERCADO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19695 | N | 0 | 0 | 10100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Allende 1051, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20159149, lat:19.70174858}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1845766.13 | 6152553.77 | 1845766.13 | 1845766.13 | 1845766.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511264 | Proyecto de inversión | 6216794 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6216794.0, modificado:0.0}} | Fiscalía General del Estado de Michoacán (Muro perimetral) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Michoacán | FASP-2019/FGE-01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Perif. Paseo de la República, Los Vergeles, 58178 Morelia, Mich., México, lon:-101.23509765, lat:19.68104066}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512263 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19240 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28295898, lat:19.38370463}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 112432.13 | 374773.77 | 112432.13 | 112432.13 | 112432.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518193 | Proyecto de inversión | 441734.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441734.68, modificado:441734.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL MUNICIPIO DE CHARO - 5716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5716 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ARENAL, 61323 EL ARENAL, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , ES EN DOMICILIO CONOCIDO INICIA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96103439, lat:19.63839627}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 436278.62 | 436278.62 | 436278.62 | 436278.62 | 436278.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/003/2019, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:438301.67, importe_modificado:438301.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1518193/proyecto_FIN, 1518193/proyecto_INICIO, 1518193/proyecto_PROCESO, 1518193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518375 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CERCO PERIMETRAL DE CASA DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACIÓN - 12989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12989 | S | 427 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO - MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 060 PUEBLO ESTACIÓN NUEVA ITALIA, 61763 ESTACIÓN NUEVA ITALIA, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCO PERIMETRAL DE LA CASA DE LA SALUD DE LA ESTACION SE UBICA A 1 KILOMETR, lon:-102.08599693, lat:19.06717703}} | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518492 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA HIDALGO DE ATZIMBO - 18281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18281 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA HIDALGO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO ATZIMBO, 58420 ATZIMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE PRIVADA HIDALGO NO CUENTA CON ALUMBRADO PÚBLICO, lon:-101.49460805, lat:19.64645319}} | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518603 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 19684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19684 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:CALLE RUMBO A LAS CABAÑAS RANCHO SAN ÁNGEL, 58805 SAN ÁNGEL, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE POR LA PRESA, BRECHA RUMBO A LAS CABAÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA POR CALLE RUMBO A LAS CABAÑAS DE L, lon:-101.40593708, lat:19.96831843}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 387048.62 | 387048.62 | 387048.62 | 387048.62 | 387048.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-002/2019, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:387048.62, importe_modificado:387048.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1518603/proyecto_INICIO, 1518603/proyecto_FIN, 1518603/proyecto_INICIO, 1518603/proyecto_PROCESO, 1518603/proyecto_FIN, 1518603/proyecto_PROCESO, 1518603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518723 | Proyecto de inversión | 46992.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46992.85, modificado:46992.85}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 20045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 20045 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE ICUACATO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO ICUACATO, 58420 ICUACATO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE TECHO FIRME EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DE, lon:-101.45633837, lat:19.69898974}} | 2019-10-14 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518729 | Proyecto de inversión | 46992.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46992.85, modificado:46992.85}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 20058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 20058 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE SANAMBO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO SANAMBO, 58420 SANAMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE TECHO FIRME EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DE LA, lon:-101.45507001, lat:19.64711858}} | 2019-10-14 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518740 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441000.0, modificado:441000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB CIENTO SETENTA Y NUEVE - 20084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20084 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51709327, lat:20.0929935}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518741 | Proyecto de inversión | 379774.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379774.08, modificado:379774.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE COCINA - 20088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 20088 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 1 A INTERIOR 1 A BARRIO QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE CUARTO PARA COCINA EN DIVERSAS COLONIAS, lon:-101.52161913, lat:19.67337895}} | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518756 | Proyecto de inversión | 123700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.0, modificado:123700.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A CHAMACUERO POR TIENDA EL AHUAJE - 20130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20130 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.42965925, lat:20.17942562}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 123580.64 | 123580.64 | 123580.64 | 123580.64 | 123580.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3604, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:123580.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:370.0}} | {1518756/proyecto_INICIO, 1518756/proyecto_FIN, 1518756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518827 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO PARA SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 20325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20325 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43193376, lat:20.1790228}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518833 | Proyecto de inversión | 175100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175100.0, modificado:175100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ZAPOTE POBLANAS COLONIA POBLANAS - 20345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20345 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE POBLANAS INTERIOR SN CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE PASEO DEL SALTO, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE LA CALLE ZAPOTE PO, lon:-101.52251634, lat:20.08052178}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 175100 | 175100 | 175100 | 52051.31 | 52051.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-089, contratista:excavaciones y acarreos jr sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:234000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1518833/proyecto_INICIO, 1518833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518922 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549883.14}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 20565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20565 | S | 472 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JUAN ALDAMA CARRETERA PANINDICUARO VILLACHUATO SALIDA EN ENTRONQUE A UREQUIO HA, lon:-101.65465848, lat:19.9805744}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 549883.14 | 549883.13 | 549883.13 | 549883.13 | 549883.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-017/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT, S. A. DE C. V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:549883.14, importe_modificado:549883.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518922/proyecto_INICIO, 1518922/proyecto_PROCESO, 1518922/proyecto_FIN, 1518922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518962 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 20660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20660 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA CERCA DE ABARROTES DANY, lon:-101.48215073, lat:20.26986717}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 385000 | 385000 | 385000 | 104991.5 | 104991.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0656565, contratista:cesar benjamin solorio rodriguez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:349971.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1518962/proyecto_INICIO, 1518962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519195 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS HORNITOS - 21309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21309 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:374, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS HORNITOS, 61959 LOS HORNITOS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON A LAS PARCELAS EJIDALES, CARRETERA A TZIRITZICUARO LA OBRA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-100.86124436, lat:18.50530745}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 80000 | 79743.86 | 79743.86 | 79743.86 | 79743.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {1519195/proyecto_INICIO, 1519195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519284 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JOSE DEL PALMAR - 21520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21520 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:120, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JOSÉ DEL PALMAR, 61957 SAN JOSÉ DEL PALMAR, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, BRECHA A AGUA DE LA VIRGEN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA SALIDA A AGUA DE, lon:-101.18571019, lat:18.69995556}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 75000 | 39288 | 39288 | 39288 | 39288 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1519284/proyecto_PROCESO, 1519284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519341 | Proyecto de inversión | 51615.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51615.01, modificado:54068.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURINHUATO - 21610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21610 | S | 60 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:182, direccion:CALLE PRIVADA DE INSURGENTES PUEBLO SAN MIGUEL CURINHUATO, 61260 SAN MIGUEL CURINHUATO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INSURGENTES, CALLE REFORMA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A DOS CUAD, lon:-100.58371844, lat:19.98282937}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:54068.67, importe_modificado:54068.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {1519341/proyecto_PROCESO, 1519341/proyecto_INICIO, 1519341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519350 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SANTA LUCIA - 21643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21643 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:437, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHO SANTA LUCÍA, 61957 SANTA LUCÍA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON AL RIO Y CALLEJON A LAS PARCELAS, CAMINO QUE CONDUCE A EL ESPIRITU LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CALLEJO, lon:-101.20493626, lat:18.67914155}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 15000 | 10194 | 10194 | 10194 | 10194 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.24}} | {1519350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519480 | Proyecto de inversión | 708662.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708662.46, modificado:708343.69}} | CERCO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO CIENTO CINCUENTA Y UNO - 22025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 22025 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:RANCHERIA YORICOSTIO (LA VILLITA), 61658 YORICOSTIO (LA VILLITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y , POR LA CARRETERA QUE VA DE TACÁMBARO A VILLAMADERO DEL LADO IZQUIERDO ., lon:-101.41696715, lat:19.33921778}} | 2019-06-01 | 2019-08-09 | 708343.69 | 708343.69 | 708343.69 | 708343.69 | 469819.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/IR/008-2019, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:708662.46, importe_modificado:708662.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1519480/proyecto_INICIO, 1519480/proyecto_PROCESO, 1519480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519506 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 22092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22092 | S | 105 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:658.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE GENERAL ANAYA EJIDO ANTUNEZ, 00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FELIX XICOTENCATL, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMER GLORIETA , lon:-102.20316702, lat:19.01089065}} | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2019, contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519506/proyecto_INICIO, 1519506/proyecto_PROCESO, 1519506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519533 | Proyecto de inversión | 1738765.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738765.5, modificado:1699996.6}} | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 22149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 22149 | S | 3860 | 2060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1500.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PANINDICUARO MUNICIPIO, lon:-101.76143678, lat:19.98374414}} | 2019-04-10 | 2019-09-10 | 1699996.6 | 1699996.6 | 1699996.6 | 1699996.6 | 1699996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64317, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:1738765.5, importe_modificado:1738765.5}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:264.0}} | {1519533/proyecto_INICIO, 1519533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519539 | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA - 22162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22162 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRMARIA, lon:-101.5272787, lat:20.23901816}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 145600 | 145600 | 145600 | 136637.15 | 136637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-044, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:138639.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1519539/proyecto_INICIO, 1519539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519635 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN USPIO - 22420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22420 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA USPIO, 61944 USPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL ARROYO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE DEL KINDER LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91929173, lat:18.65962609}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 500000 | 465295.7 | 465295.7 | 465295.7 | 465295.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1519635/proyecto_PROCESO, 1519635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519865 | Proyecto de inversión | 1051664.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051664.48, modificado:1051641.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE POR LA TELESECUNDARIA SAN JUAN TECARIO - 23169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 23169 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:92, direccion:RANCHERIA SAN JUAN TECARIO, 61677 SAN JUAN TECARIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO ARIO DE ROSALES Y , POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A TECARIO A UNO 200 METROS DE TACAMBARO, lon:-101.51472817, lat:19.21179233}} | 2019-04-29 | 2019-07-08 | 1051641.42 | 1051641.42 | 1051641.42 | 1051641.42 | 1051641.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/011-2019, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1051664.48, importe_modificado:1051664.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {1519865/proyecto_PROCESO, 1519865/proyecto_INICIO, 1519865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520111 | Proyecto de inversión | 579648.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579648.94, modificado:579648.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 24066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 24066 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 3, CALLE CERRADA LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CLINICA 81 DEL IMSS, lon:-102.00590123, lat:19.40664155}} | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 579648.94 | 579430.76 | 579430.76 | 544477.47 | 544477.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-02-IR-2019, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:579430.76, importe_modificado:579430.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.46}} | {1520111/proyecto_PROCESO, 1520111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520134 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741763.68}} | DRENAJE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN SEGUNDA ETAPA - 24152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 24152 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN PUEBLO PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, POR LA CARRETERA TACAMBARO A PURURAN ENTRANDO AL PUEBLO DE PEDERNALES, lon:-101.46069407, lat:19.15075499}} | 2019-05-20 | 2019-07-26 | 741763.68 | 741763.68 | 319079.68 | 319079.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AYS/IR/025-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:741763.68, importe_modificado:741763.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1520134/proyecto_INICIO, 1520134/proyecto_PROCESO, 1520134/proyecto_INICIO, 1520134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520236 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:260654.84}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NEGRETE EN ERONGARICUARO - 24530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 24530 | S | 1293 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE BARRIO SANTO SANTIAGO, 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REGULES Y CALLE ARTEAGA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ERONGARICUARO EN EL BARRIO SANTO SANTIAGO SOBRE LA CALLE NEG, lon:-101.72227002, lat:19.5933439}} | 2019-08-19 | 2019-10-04 | 260654.84 | 260654.84 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/H.ERONG/F3/18/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:260654.84, importe_modificado:260654.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1520236/proyecto_PROCESO, 1520236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520837 | Proyecto de inversión | 1945217.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945217.34, modificado:1937249.96}} | TERMINACION DE TECHO Y CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TZURUMUTARO - 25484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 25484 | S | 295 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZURUMÚTARO (TZURUMÚTARO), 61615 ZURUMÚTARO (TZURUMÚTARO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE CARRILLO, CARRETERA PATZCUARO- QUIROGA TOMAR LA CARRETERA A QUIROGA, lon:-101.58385538, lat:19.54802794}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1937249.96 | 1937249.96 | 1937249.96 | 1937249.96 | 1937249.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-007/FONDOIIIED/2019, contratista:OR DESARROLLOS INMOBILIARIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:1937249.96, importe_modificado:1937249.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1520837/proyecto_PROCESO, 1520837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520961 | Proyecto de inversión | 183271.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183271.21, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA - 25627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25627 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENRIQUE CARUSO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-100.62226532, lat:19.53362769}} | 2019-04-01 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520969 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO - 25641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25641 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS FUENTES, 61115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INICIO DE LA TOMA DEL AGUA, lon:-100.57399697, lat:19.69450543}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 899982.15 | 899982.15 | 899982.15 | 899982.15 | 899982.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-019/2019, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:899982.15, importe_modificado:899982.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1520969/proyecto_PROCESO, 1520969/proyecto_INICIO, 1520969/proyecto_PROCESO, 1520969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521169 | Proyecto de inversión | 423098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423098.6, modificado:422000.0}} | CONSTRUCCCON DE UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TZIURAPINI COMUNIDAD DE CUANAJO PAREO MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHAOCAN - 25995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 25995 | S | 295 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GALEANA, CALLE TICATEME PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA PATZCUARO-CUANAJO Y LA ESCUELA ESTA EN LA ENTRADA, lon:-101.5164969, lat:19.48801884}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 422000 | 422000 | 159637.14 | 159637.14 | 159637.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-012/FONDOIIIED/2019, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:422000.0, importe_modificado:422000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1521169/proyecto_INICIO, 1521169/proyecto_PROCESO, 1521169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521379 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CRUZ DE CAMINOS - 26338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 26338 | S | 200 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, direccion:BRECHA TRAMO CRUZ DE CAMINOS - CRUZ DE CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHO CRUZ DE CAMINOS, 61683 CRUZ DE CAMINOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE CAMINOS, lon:-101.38102774, lat:18.98871543}} | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1939450.6 | 1939450.6 | 1912489.95 | 1912489.95 | 1912489.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2019/097/007, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1939450.6, importe_modificado:1939450.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1521379/proyecto_PROCESO, 1521379/proyecto_INICIO, 1521379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521646 | Proyecto de inversión | 2765208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765208.0, modificado:3453957.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COL PENJAMO EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 26752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26752 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO TAPIA COLONIA PÉNJAMO, 60619 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTIAGO TAPIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CERRO DE LA CAMPANA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.36229661, lat:19.11017318}} | 2019-07-15 | 2019-09-25 | 3453957.81 | 3453957.81 | 3453957.81 | 3453957.81 | 3453957.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-007/IR-002/2019, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:2763396.35, importe_modificado:2763396.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1521646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521661 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DRENAJE SANITARIO - 26783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26783 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA CIUDAD HIDALGO SAN BARTOLO - PUERTO DE CUITAREO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTO DE CUITAREO (PUERTO DEL SAGRADO CORAZÓN), 61203 PUERTO DE CUITAREO (PUERTO DEL SAGRADO CO, lon:-100.56704765, lat:19.66266715}} | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 516258.03 | 516258.03 | 359369.79 | 359369.79 | 359369.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-026/2019, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:516258.03, importe_modificado:516258.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1521661/proyecto_INICIO, 1521661/proyecto_FIN, 1521661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521688 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA - 26831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26831 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CHAPARRO, 61203 EL CHAPARRO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHAPARRO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CONOCIDO A UN LADO DEL JARDÍN PRINCIPAL DE CHAPARRO, lon:-100.61358216, lat:19.62049579}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1521688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521697 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 26839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26839 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE DE LA TENENCIA DE PUENTE DE TIERRA, lon:-100.7108388, lat:19.50523177}} | 2019-10-01 | 2019-11-06 | 110000 | 110000 | 77083.86 | 77083.86 | 77083.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}} | {1521697/proyecto_INICIO, 1521697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521731 | Proyecto de inversión | 2416928 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416928.0, modificado:2416928.0}} | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 62095 | S | 24391 | 22275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE FRESNOS, CALLE CEDROS A 7 CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-100.83126642, lat:19.86077584}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2416928 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521915 | Proyecto de inversión | 385900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385900.0, modificado:266202.39}} | CONCLUCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 27308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 27308 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.4, meta_modificada:57.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE MINA COLONIA CHURINTZIO, 59925 CHURINTZIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE COLOSIO, CALLE MADERO SE LLEGA POR LA CARRETERA ZAMORA - JIQUILPAN ENTRA A LA COMUNIDAD Y TOMA LA CALLE LÁZARO , lon:-102.46522374, lat:19.97190775}} | 2019-04-15 | 2019-06-20 | 266202.39 | 266202.39 | 266202.39 | 266202.39 | 266202.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:385900.0, importe_modificado:266202.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.4}} | {1521915/proyecto_INICIO, 1521915/proyecto_FIN, 1521915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521987 | Proyecto de inversión | 89149.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89149.51, modificado:89149.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TACUPO - 27471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27471 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO TACUPO, 58407 TACUPO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACUPO TACUPILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA TACUPO TACUPILLO SOBRE EL MARGEN DE, lon:-101.50054778, lat:19.82867241}} | 2019-04-02 | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522110 | Proyecto de inversión | 1958273.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958273.71, modificado:4593959.11}} | PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 27776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27776 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1621.8, meta_modificada:1621.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION COLONIA EL CAFETAL, 60685 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION Y CALLE CONOCIDA, CERCA DE LA GASERA Y ACCESO A LA COLONIA EL CAFETAL, lon:-102.3283954, lat:19.06332007}} | 2019-09-09 | 2019-11-22 | 2300905.54 | 2300905.54 | 2300905.54 | 2300905.54 | 2300905.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-008/IR-003/2019, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:4023915.59, importe_modificado:4023915.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.9}} | {1522110/proyecto_INICIO, 1522110/proyecto_PROCESO, 1522110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522199 | Proyecto de inversión | 3097608.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097608.02, modificado:3065692.45}} | REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE PADRE PRO DE LA COLONIA COLIMILLAS DE MUNICIPIO DE PATZCUARO - 27992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 27992 | S | 4850 | 4850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PADRE PRO COLONIA PÁTZCUARO CENTRO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES Y CALLE ALCANTARILLA, CALLE DEL NOPAL PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CALLE VASCO DE QUIROGA DESPUES SE, lon:-101.60554036, lat:19.51223555}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 3065692.45 | 3065692.45 | 3065692.45 | 3065692.45 | 3065692.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-019/FONDOIIIUR/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:3065692.45, importe_modificado:3065692.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | {1522199/proyecto_INICIO, 1522199/proyecto_PROCESO, 1522199/proyecto_INICIO, 1522199/proyecto_PROCESO, 1522199/proyecto_INICIO, 1522199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522290 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DEL CONAFE - 28127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28127 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:383.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO), 61224 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 6 , lon:-100.66553249, lat:19.67384962}} | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 120000 | 120000 | 116637.78 | 116637.78 | 116637.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.21}} | {1522290/proyecto_INICIO, 1522290/proyecto_PROCESO, 1522290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522399 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUMBERTO GUTIÉRREZ - 28278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28278 | S | 286 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA AQUILES A MA, lon:-100.54294464, lat:19.70933926}} | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522532 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE SN EN SANTIAGO AZAJO - 28424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 28424 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTIAGO AZAJO, 58415 SANTIAGO AZAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDENPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA AL PONIENTE DE LA POBLACIPÓN DE SANTIAGO AZAJ, lon:-101.69371348, lat:19.70788812}} | 2019-04-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522838 | Proyecto de inversión | 425483.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425483.94, modificado:425483.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE CONSTITUYENTES - 28833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28833 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA ENRAMADA 1, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO J MUJICA, CALLE CONSTITUYENTES A CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA EL REALEJO SE LOCA, lon:-102.32237948, lat:19.95348781}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 425483.94 | 425483.94 | 127328.53 | 127328.53 | 127328.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 007, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:424428.43, importe_modificado:424428.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1522838/proyecto_PROCESO, 1522838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522841 | Proyecto de inversión | 397139.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397139.36, modificado:397139.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE GARZAS Y CALLE AZUCENA - 28836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28836 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARZAS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE AZUCENA LA CALLE NOGAL DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ANTES PALITO VERDE SE LO, lon:-102.30646031, lat:19.93781324}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 397139.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522924 | Proyecto de inversión | 457870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457870.0, modificado:589349.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO A LA ESTACADA - 28976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 28976 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO DE LA ESTACADA RANCHERIA LA PEÑA, 59474 LA PEÑA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO - ZERECUATO Y , PUENTE SOBRE EL ARROYO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA, lon:-101.9467878, lat:20.15636211}} | 2019-03-25 | 2019-06-15 | 583404.88 | 583404.88 | 583404.88 | 583404.88 | 583404.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOCAN, monto:567870.0, importe_modificado:567870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522924/proyecto_INICIO, 1522924/proyecto_PROCESO, 1522924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO CUARTA ETAPA - 29073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 29073 | S | 7236 | 6324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EBERTO GARCIA Y CIRCUNVALACION DAVID FRANCO RODRIGUEZ, CALLE GUILLERMO PRIETO ES EL ULTIMO TRAMO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO CONEC, lon:-102.6910922, lat:19.80432693}} | 2019-08-05 | 2019-09-28 | 1500000 | 1500000 | 260455.71 | 260455.71 | 260455.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65992, contratista:, convocante:Municipio Cotija, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1523003/proyecto_INICIO, 1523003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523231 | Proyecto de inversión | 333530.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333530.15, modificado:325687.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL CENTRO EN ANGAMACUTIRO - 29383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 29383 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:304.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA QUE SUFREN DE CARENCIAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.. DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA , lon:-101.71056298, lat:20.15056744}} | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 325687.54 | 325687.54 | 325687.54 | 325687.54 | 325687.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD/040/2019, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:325687.54, importe_modificado:325687.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.68}} | {1523231/proyecto_INICIO, 1523231/proyecto_FIN, 1523231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523298 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849900.01}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA URB FED MIGUEL HIDALGO - 29475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH | 29475 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:746.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIA DE JESUS RODRIGUEZ FRANCO Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ESQUINA CON CALLE MARIA DE JESUS RODRIGUEZ F, lon:-101.79867965, lat:19.81630479}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 849900.01 | 849900.01 | 849900.01 | 849900.01 | 849900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2019/006, contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:849900.01, importe_modificado:849900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.01}} | {1523298/proyecto_INICIO, 1523298/proyecto_PROCESO, 1523298/proyecto_INICIO, 1523298/proyecto_FIN, 1523298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523416 | Proyecto de inversión | 68870.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68870.07, modificado:68870.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC TIERRAS BLANCAS UNO - 29595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29595 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AZAHAR FRACCIONAMIENTO TIERRAS BLANCAS, 60627 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE ROSA, CERCA DEL MODULO DE LA COL. LOS PINOS, lon:-102.37393713, lat:19.09787331}} | 2019-08-27 | 2019-10-22 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:68870.07, importe_modificado:68870.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1523416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523682 | Proyecto de inversión | 617179.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617179.88, modificado:2829261.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SALITRE DE ESTOPILA - 29847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 29847 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - SALITRE DE ESTOPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 01 RANCHERIA SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE DE ESTOPILA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, T, lon:-103.35596075, lat:18.50952621}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 682443.03 | 682443.03 | 682443.03 | 682443.03 | 682443.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62656, contratista:, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:2829261.99, importe_modificado:2829261.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1523682/proyecto_INICIO, 1523682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523855 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 30020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | 30020 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO A SANTA MARÍA RANCHO SANTA MARÍA, 59946 SANTA MARÍA, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO A SANTA MARÍA Y BRECHA BRECHA A PAREDONES, CALLE CALLE PONIENTE DE SANTA MARIA SE ENCUENTRA EN LAS ULTIMAS CALLES DEL , lon:-102.63401124, lat:19.85653583}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 1375000 | 1374933.77 | 260455.71 | 260455.71 | 260455.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/02/2019, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO COTIJA MICHOACAN, monto:1374933.77, importe_modificado:1374933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1523855/proyecto_PROCESO, 1523855/proyecto_INICIO, 1523855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523859 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA DE LAS CARRERAS ACUITZIO DEL CANJE ACUITZIO MICH - 30023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30023 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO PONIENTE COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO PONIENTE Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE MAYOR ISMAEL HERRERA EL PROYECTO SE UBICA, lon:-101.33823949, lat:19.50433378}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523863 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CALLE ING ELIAS PEREZ AVALOS Y VASCO DE QUIROGA ACUITZIO DEL CANJE ACUITZIO MI - 30027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30027 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ING ELIAS PEREZ AVALOS Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CORREDOR GASTRO, lon:-101.33759932, lat:19.49159622}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523962 | Proyecto de inversión | 834427.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834427.75, modificado:895927.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN CANCHA PRINCIPAL DE CECYTEM - 30130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30130 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:52, direccion:CALLE CARRETERA PENJAMILLO - ZERECUATO RANCHERIA PETAZÍCUARO, 59476 PETAZÍCUARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A UN COSTADO DEL CECYTEM Y BRECHA RUMBO A LOS CANALES, BRECHA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES , lon:-101.93877554, lat:20.11437607}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 848227.75 | 848227.75 | 848227.75 | 848227.75 | 848227.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/AD-03/2019, contratista:GODSERGRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:895927.75, importe_modificado:895927.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.28}} | {1523962/proyecto_INICIO, 1523962/proyecto_PROCESO, 1523962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524081 | Proyecto de inversión | 322111.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322111.31, modificado:322111.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO - 30267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30267 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MORELOS NORTE LA OBRA CONTEMPLA LE MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS SACACOSECHA, lon:-101.58362577, lat:19.82101545}} | 2019-04-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1524081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524169 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES LA ESPERANZA - 30368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 30368 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS QUE SE UBCAN EN LA PARTE , lon:-102.41208142, lat:20.05810513}} | 2019-09-12 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524414 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:79374.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA FINCA - 30658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30658 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:27, direccion:RANCHERIA PALO BLANCO, 59472 PALO BLANCO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA Y BRECHA , BRECHA CAMINO SACA COSECHAS LA FINCA, lon:-101.93416719, lat:20.19067939}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 79374 | 79374 | 79374 | 79374 | 79374 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:79374.0, importe_modificado:79374.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1524414/proyecto_PROCESO, 1524414/proyecto_INICIO, 1524414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524588 | Acción | 1825627.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825627.11, modificado:1825627.11}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP | 84293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1825627.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1524588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201525054 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DEL RIO LERMA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE UNIÓN DE GUADALUPE - 31511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 31511 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHO LA UNION DE GUADALUPE, 59430 LA UNIÓN (UNIÓN DE GUADALUPE), NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE EN LA CALLE, lon:-101.96294846, lat:20.32090065}} | 2019-06-20 | 2019-09-17 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/008/AD/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANO Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1525054/proyecto_INICIO, 1525054/proyecto_PROCESO, 1525054/proyecto_FIN, 1525054/proyecto_PROCESO, 1525054/proyecto_FIN, 1525054/proyecto_INICIO, 1525054/proyecto_PROCESO, 1525054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525200 | Proyecto de inversión | 3563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.0, modificado:1781500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1781500.0, modificado:1781500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN HUANGUITIO MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 87063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87063 | S | 613 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , NO APLICA, lon:-100.4865634, lat:19.39791679}} | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 1781500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1525200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525397 | Proyecto de inversión | 286167.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286167.59, modificado:286167.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 31992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31992 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CALLE DEPOSITO DEL AGUA EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN GREGORIO Y CALLE SAN MARTÍN, CALLEJON SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y TELESECUNDARIA, lon:-102.23491133, lat:18.90235442}} | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 265205.54 | 286167.59 | 286167.59 | 265205.54 | 265205.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, monto:286167.59, importe_modificado:286167.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525397/proyecto_INICIO, 1525397/proyecto_FIN, 1525397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525916 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 33152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33152 | S | 110 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPÁL EJIDO CRO. DE PARACUARO, 60760 CRUCERO DE PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS CALLES SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA OTRA F, lon:-102.2757718, lat:19.01513943}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 599693.21 | 599693.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525916/proyecto_INICIO, 1525916/proyecto_PROCESO, 1525916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526150 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1448459.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO - 90292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90292 | S | 836 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PASAJE PARQUE NACIONAL LAGO DE CAMECUARO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA, CALLEJON LAGO VERDE LAGO, lon:-102.2095101, lat:19.90228473}} | 2019-05-16 | 2019-08-13 | 1448459.45 | 1448459.45 | 873255.62 | 873255.62 | 579383.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2896918.9, importe_modificado:2896918.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526150/proyecto_INICIO, 1526150/proyecto_PROCESO, 1526150/proyecto_INICIO, 1526150/proyecto_PROCESO, 1526150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526163 | Proyecto de inversión | 3420119.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420119.35, modificado:3420119.35}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 90345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90345 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14594775, lat:19.85778122}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526163/proyecto_INICIO, 1526163/proyecto_PROCESO, 1526163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526215 | Proyecto de inversión | 3176341.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1588170.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588170.98, modificado:1584332.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO COLONIA LA ARBOLEDA MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOAC - 90674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90674 | S | 192 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDA PUEBLO LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLINIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ANGEL, lon:-100.73706819, lat:18.89933585}} | 2019-05-16 | 2019-08-15 | 1584332.83 | 1584332.83 | 942503.27 | 942503.27 | 633733.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2019, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3168665.66, importe_modificado:3168665.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1526215/proyecto_INICIO, 1526215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526276 | Proyecto de inversión | 2063782.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063782.64, modificado:2063782.64}} | LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO PROFUNDO EL AGUACATE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 91103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 91103 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:COLONIA EL AGUACATE, 61535 EL AGUACATE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA APUTZIO DE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE CARRETERA , lon:-100.42940687, lat:19.41748988}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2060689.3 | 2060689.3 | 1652601.64 | 1652601.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-017/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2060689.3, importe_modificado:2060689.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 1526276/proyecto_FIN, 1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 1526276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526311 | Proyecto de inversión | 1926453.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926453.13, modificado:1926453.13}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DEL POZO NÚMERO DOS LA JOYA EN LA CALLE DE ARTILLERIA DE REFORMA A MORELOS - 91361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 91361 | S | 4569 | 4051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ARTILLERIA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, EJE VIAL LIBRAMIENTO SAMUEL RAMOS CERCA DE LA PREPARATORIA JOSE MARIA MORELOS , lon:-100.36259845, lat:19.43656648}} | 2019-06-12 | 2019-10-11 | 1926453.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527082 | Proyecto de inversión | 311015.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311015.93, modificado:311015.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PANTZINGO - 34870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34870 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAZAMANCUTZIRO Y CALLE ZICUIN, AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-102.11636921, lat:19.41441407}} | 2019-02-25 | 2019-04-05 | 311015.93 | 311015.93 | 311015.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:311015.94, importe_modificado:311015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1527082/proyecto_INICIO, 1527082/proyecto_PROCESO, 1527082/proyecto_FIN, 1527082/proyecto_PROCESO, 1527082/proyecto_FIN, 1527082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527161 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:404427.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA - 35039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35039 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:104, direccion:CALLE CAMINO AL AHIJADERO PUEBLO LA SOLEDADITA, 58497 LA SOLEDADITA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , ESTA RED INICIARA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA CLÍN, lon:-101.04341731, lat:19.41594691}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 404427.02 | 404427.02 | 404427.02 | 404427.02 | 404427.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/004/2019, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:404427.02, importe_modificado:404427.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1527161/proyecto_INICIO, 1527161/proyecto_FIN, 1527161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527166 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:750960.78}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 35047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 35047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ASTILLERO BOTIJA, 61017 ASTILLERO BOTIJA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO DOS DE OROS - ASTILLERO, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 2 KM. AL OESTE DEL, lon:-100.23122834, lat:20.22759585}} | 2019-08-15 | 2019-10-16 | 750960.78 | 750960.78 | 596142.6 | 596142.6 | 596142.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/009/2019, contratista:JOSE TREJO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:750960.71, importe_modificado:750960.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527166/proyecto_INICIO, 1527166/proyecto_PROCESO, 1527166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527280 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:96260.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UCACIRO - 35192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35192 | S | 56 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:CALLE CAMINO A LA VILLA MADERO-LA CORONILLA RANCHERIA UCASIRO, 58498 UCASIRO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA DE UCACIRO A 350 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-101.17906522, lat:19.47517016}} | 2019-05-01 | 2019-06-15 | 96260 | 96260 | 96260 | 96260 | 96260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66972, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:96260.0, importe_modificado:96260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1527280/proyecto_INICIO, 1527280/proyecto_PROCESO, 1527280/proyecto_FIN, 1527280/proyecto_PROCESO, 1527280/proyecto_FIN, 1527280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527308 | Proyecto de inversión | 347462.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347462.4, modificado:347462.4}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE CAMPESINO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y MELCHOR OCAMPO - 35219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 35219 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINO COLONIA TANHUATO DE GUERRERO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EL TEMPORAL SE ENCUANTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE TANHUATO Y, lon:-102.33603831, lat:20.28513376}} | 2019-06-17 | 2019-08-23 | 347462.4 | 347462.4 | 347462.4 | 174980.55 | 174980.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-05/2019, contratista:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:347462.4, importe_modificado:347462.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1527308/proyecto_PROCESO, 1527308/proyecto_INICIO, 1527308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527701 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249925.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE PIUMO - 35819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35819 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO-EL CAPULIN RANCHERIA PIUMO, 58498 PIUMO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO AL REPARO Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PIUMO EN LA CURVA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUN, lon:-101.15320079, lat:19.45971508}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 249925.47 | 249925.47 | 74977.64 | 74977.64 | 74977.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/008/2019, contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:249925.47, importe_modificado:249925.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1527701/proyecto_PROCESO, 1527701/proyecto_INICIO, 1527701/proyecto_PROCESO, 1527701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527908 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO CANCHO LOS LOBOS - 36093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36093 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO A SAN DIEGO CURUCUPATZEO RANCHERIA LOS LOBOS, 58487 LOS LOBOS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A ETUCUARO Y , ESTA ELECTRIFICACIÓN SE UBICARA SOBRE EL CAMINO A SAN DIEGO A UNOS 300 M DESPUÉS DE LA DE, lon:-101.25634813, lat:19.37415556}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528364 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE TERCER ETAPA - 106851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 106851 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PUEBLO COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCHO DE MAYO Y , SIN REFERENCIA, lon:-102.85605407, lat:20.11127036}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2160000 | 2160000 | 647507.99 | 647507.99 | 647507.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900160/2019, contratista:COCICHA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2158359.95, importe_modificado:2158359.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1528364/proyecto_PROCESO, 1528364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528440 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE UNIÓN Y TELEGRAFOS EN IXTL - 107799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 107799 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNION Y CALLE TELEGRAFOS, SIN REFERENCIA, lon:-102.39418246, lat:20.16758453}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 840000 | 840000 | 251933.93 | 251933.93 | 251933.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900134/2019, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:SCOP, monto:839779.78, importe_modificado:839779.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.4}} | {1528440/proyecto_INICIO, 1528440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528849 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA EN - 110132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 110132 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL MEZA Y CALLE MAYA, CALLE A. MARTÍNEZ SIN REFERENCIA, lon:-101.93823243, lat:20.10396016}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 449269.71 | 449269.71 | 449269.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900174/2019, contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1497565.71, importe_modificado:1497565.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.15}} | {1528849/proyecto_INICIO, 1528849/proyecto_PROCESO, 1528849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528856 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE URBANO DE LA VIALIDAD PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES JUAN DE LA BARRERA Y PRIV JUAN DE LA BARRERA RECONS - 110147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 110147 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, SIN REFERENCIA, lon:-102.41033611, lat:19.51537061}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 7600000 | 7600000 | 2278861.55 | 2278861.55 | 2278861.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/900140/2019, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:SCOP, monto:7596205.16, importe_modificado:7596205.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1528856/proyecto_INICIO, 1528856/proyecto_PROCESO, 1528856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528895 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299988.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL HUAJINIQUIL - 37496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37496 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:299, direccion:CALLE CAMINO EL HUAJINIQUIL- EL AHIJADERO RANCHERIA HUAJINIQUIL, 58493 HUAJINIQUIL, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO EL AHIJADERO JOYA GRANDE Y , ESTE ESTA OBRA SE UBICARA A 1.5 KILOMETROS APROX. DE EL AHIJADERO S, lon:-101.01604689, lat:19.34724964}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1299988.44 | 1299988.44 | 1299988.44 | 1299988.44 | 1299988.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/005/2019, contratista:COHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1299988.44, importe_modificado:1299988.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528895/proyecto_PROCESO, 1528895/proyecto_INICIO, 1528895/proyecto_FIN, 1528895/proyecto_INICIO, 1528895/proyecto_FIN, 1528895/proyecto_PROCESO, 1528895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529266 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO PLANCARTE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CAPACUA - 113749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 113749 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE PEDRO PLANCARTE PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO PLANCARTE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SIN REFERENCIA, lon:-102.05196944, lat:19.54525393}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 299601.68 | 299601.68 | 299601.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900193/2019, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:SCOP, monto:998672.26, importe_modificado:998672.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1529266/proyecto_INICIO, 1529266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529372 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI - 115443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 115443 | S | 210 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PUEBLO LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA FUNDICIÓN Y CALLE CONOCIDO QUINTA MANZANA, SIN REFERENCIA, lon:-100.30402774, lat:19.45866974}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 748313.15 | 748313.15 | 748313.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900151/2019, contratista:CONSTRUCTORA DEIGAR, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2494377.15, importe_modificado:2494377.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.75}} | {1529372/proyecto_INICIO, 1529372/proyecto_PROCESO, 1529372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530598 | Proyecto de inversión | 2994273.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994273.01, modificado:2994273.01}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VENUS COL EL SOL DE LOS REYES MICH - 41010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41010 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.56, meta_modificada:657.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 60393 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTE Y CALLE ANENECUILCO, CALLE MERCURIO SE ENCUENTRA AL ESTE POR LA CALLE ANENENCUILCO 3 CALLES POR DETRÁS DE LA UNID, lon:-102.47170855, lat:19.57921806}} | 2019-05-13 | 2019-08-26 | 2994273.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530634 | Proyecto de inversión | 1908178.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908178.32, modificado:1908178.32}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE LAS ANTENAS COL SANTA ROSA DE LOS REYES MICH - 41121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41121 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.8, meta_modificada:553.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAS ANTENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A LAS ANTENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE LAS CRUCES ES LA CALLE DE ACCESO A LAS ANTENAS TELEFÓNICAS, lon:-102.46213668, lat:19.59370726}} | 2019-04-29 | 2019-08-30 | 1908178.32 | 1905990 | 1905990 | 1750814.06 | 1750814.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/09/2019, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1905990.0, importe_modificado:1905990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1530634/proyecto_INICIO, 1530634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530952 | Proyecto de inversión | 883196.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883196.54, modificado:883974.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL N JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN ROMERO DE TORRES - 42034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 42034 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.41, meta_modificada:278.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 RANCHERIA ROMERO DE TORRES, 59721 ROMERO DE TORRES, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NIÑOS HEROES DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADRO HACIA LA RINCO, lon:-102.25421039, lat:20.02379158}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 264958.96 | 883974.75 | 264958.96 | 264958.96 | 264958.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-013, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:883196.54, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.3}} | {1530952/proyecto_PROCESO, 1530952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531042 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:10.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42327 | S | 450 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN MIGUEL, 59505 SAN MIGUEL, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE SAN MIGUEL A 150M DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.94836823, lat:20.05131738}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5}} | {1531042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531082 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:10.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA RURAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42459 | S | 600 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL SABINO, 59507 EL SABINO, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL SABINO A 300 M DE EL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-102.94230792, lat:19.99577227}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531790 | Proyecto de inversión | 1223499.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223499.24, modificado:1223499.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES - 44640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44640 | S | 674 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.52, meta_modificada:872.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA ROMERO DE TORRES, 59721 ROMERO DE TORRES, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA A PAERCELAS, TOMAR AV. MADERO HACIA LA RINCONADA EN EL CRUCERO DE LA RINCON, lon:-102.25547654, lat:20.02430266}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1220177.85 | 1220177.85 | 662324.39 | 662324.39 | 662324.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-015, contratista:CORPORATIVO CEBLAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1220177.85, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:872.52}} | {1531790/proyecto_FIN, 1531790/proyecto_PROCESO, 1531790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531949 | Proyecto de inversión | 99942.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99942.06, modificado:99942.06}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CORREGIDORA Y BRISAS DE CHAPALA DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO - 45255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45255 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BRISAS DE CHAPALA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.55283617, lat:20.1919196}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 99863.57 | 99863.57 | 99863.57 | 99863.57 | 99863.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:99942.06, importe_modificado:99942.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1531949/proyecto_INICIO, 1531949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532376 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO ESPAÑITA A PUERTECITOS - 71602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 71602 | S | 113 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESPAÑITA - PUERTECITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO ESPAÑITA, 60760 ESPAÑITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA PUERTECITOS Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA COMUNIDAD SE ENCUENTR, lon:-102.25243952, lat:19.11647639}} | 2019-02-04 | 2019-10-31 | 115413.08 | 200000 | 200000 | 115413.08 | 115413.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1532376/proyecto_INICIO, 1532376/proyecto_PROCESO, 1532376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532791 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PROGRAMA PISO FIRME TENENCIA DE ACATEN - 72214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72214 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO ACATEN- LA CARPINTERIA PUEBLO ACATÉN, 58485 ACATÉN, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y , ESTAS OBRAS SE UBICARAN EN LAS LOCALIDADES DE EL BOSQUE ACATEN LA CARPINTERIA CERRO BLANCO Y EL GATAL DE , lon:-101.3097066, lat:19.28997041}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532963 | Proyecto de inversión | 156578.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156578.8, modificado:156578.8}} | CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BIZNAGA EN LA COLONIA LA NOPALERA - 72445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 72445 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BIZNAGA COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE JOSE MARIA BOCANEGRA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL LA NOPALERA EN , lon:-101.28500803, lat:19.99377389}} | 2019-06-03 | 2019-06-17 | 156578.8 | 156578.8 | 156578.8 | 11320 | 11320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65752, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:156578.8, importe_modificado:156578.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1532963/proyecto_INICIO, 1532963/proyecto_PROCESO, 1532963/proyecto_FIN, 1532963/proyecto_PROCESO, 1532963/proyecto_FIN, 1532963/proyecto_INICIO, 1532963/proyecto_FIN, 1532963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533371 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLA - 73134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 73134 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:151, direccion:RANCHERIA EL PLAN DEL PINO, 61334 EL PLAN DEL PINO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA LOCALIDAD A 2 KM ANTES DE LLEGAR, lon:-100.88648331, lat:19.58247632}} | 2019-09-18 | 2019-10-16 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533383 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA MAGDALENA LA LAJITA - 73140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73140 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:346, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MAGDALENA - LA LAJITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 16 RANCHERIA LA MAGDALENA, 61345 LA MAGDALENA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A MANO IZQUIERDA A 2 MINUTOS DE CHINAPA, lon:-100.87351187, lat:19.39066844}} | 2019-09-12 | 2019-10-25 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/50, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1533383/proyecto_INICIO, 1533383/proyecto_FIN, 1533383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533841 | Proyecto de inversión | 619516.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619516.88, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE BANQUETA CON GUARNICIONES EN LA INTERCONEXIÓN CARRETERA DE LOS POBLADOS DE ABADIANO Y LOS ALTOS - 73874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 73874 | S | 844 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO RANCHERIA ABADIANO ALTO (LOS ALTOS), 59527 JOSÉ ABADIANO (LOS ALTOS), JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SALITRILLO Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CAR, lon:-102.87298082, lat:19.99776336}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1533841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533910 | Proyecto de inversión | 409790.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409790.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CUITLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA EN JIQUILPAN MICHOACÁN - 73965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 73965 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), 59532 FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 10 DE MAYO, CAMINO CAMINO AL PREDIO LA LOBERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-102.69497379, lat:20.02844852}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534587 | Acción | 355412.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355412.28, modificado:355412.28}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 74901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 74901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.433516, lat:19.312258}} | 2019-02-05 | 2019-08-30 | 355412.28 | 355412.28 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.6}} | {1534587/proyecto_INICIO, 1534587/proyecto_PROCESO, 1534587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534747 | Proyecto de inversión | 1334376.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334376.16, modificado:1334376.16}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL EL AGUAJE MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN - 75076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 75076 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLEJON CALLE DE ACCESO A CAPTACION PUEBLO EL AGUAJE, 61573 EL AGUAJE, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE A DEPOSITO Y CALLE CALLE A DEPOSITO, CALLE CALLE A DEPOSITO ATRAS DEL KINDER DEL AGUAJE, lon:-100.4348881, lat:19.28693884}} | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 1334376.16 | 1334376.16 | 1334376.16 | 1334376.16 | 836584.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S.A DEC.V , convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1483500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1534747/proyecto_PROCESO, 1534747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535059 | Proyecto de inversión | 396181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396181.11, modificado:396181.11}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN EL TECOLOTE EN TINGUINDIN - 75482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 75482 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.7, meta_modificada:83.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CRUCERO CON CARRETERA JACONA - LOS REYES - CRUCERO CON CARRETERA COTIJA-EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO EL TECOLOTE, 59990 EL TECOLOTE, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA , lon:-102.56559125, lat:19.86090661}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 396181.11 | 394899.69 | 292231.76 | 292231.76 | 292231.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/013/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:394899.69, importe_modificado:394899.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1535059/proyecto_PROCESO, 1535059/proyecto_INICIO, 1535059/proyecto_PROCESO, 1535059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535314 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA DE ARTEAGA - 75846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75846 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:CALLE CALLE LA LAJITA DEL MUNICIPIO RANCHO LA LAJITA, 60947 LA LAJITA (LOS BERMEJOS), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA LAJITA Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS, CALLE AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA LOCALI, lon:-102.1494528, lat:18.41117653}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 165000 | 164999.8 | 10175.52 | 10175.52 | 10175.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1535314/proyecto_INICIO, 1535314/proyecto_FIN, 1535314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535997 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA REVOLUCION LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 50717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 50717 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN, lon:-101.91250889, lat:19.41036064}} | 2019-05-02 | 2019-07-19 | 640000 | 640000 | 640000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/029/33/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA INCON, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1535997/proyecto_INICIO, 1535997/proyecto_PROCESO, 1535997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536225 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA URUAPAN TARETAN ENTRE CALLE TABACHINES Y BELLAVISTA DE LA CABECERA MUN - 51181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 51181 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE BELLAVISTA, CALLE PARAISO SE UBICA CERCA DEL CAMPO MONARCA AUN COTADO DE LA CARRETERA URUAPAN TARETAN TAM, lon:-101.9198059, lat:19.4162828}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/025/36/2019, contratista:ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536228 | Proyecto de inversión | 94650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94650.0, modificado:94650.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS - 77590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77590 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRVADA QUE ESTA POR LA ESCUELA PRI, lon:-101.44337976, lat:20.08103439}} | 2019-05-07 | 2019-12-30 | 94650 | 94650 | 94650 | 93949.38 | 93949.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:129643.4, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1536228/proyecto_INICIO, 1536228/proyecto_FIN, 1536228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536463 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y LOS MANGOS - 51575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 51575 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO E, lon:-101.91500881, lat:19.41811729}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/028/41/2019, contratista:ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO, convocante:MZM850101LU9, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1536463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536523 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 77999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 77999 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:CALLEJON POR LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA AGUA ZARCA, 60465 AGUA ZARCA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.36876852, lat:19.23193605}} | 2019-06-03 | 2019-08-29 | 285000 | 285000 | 220936.97 | 220936.97 | 220936.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1536523/proyecto_PROCESO, 1536523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536659 | Proyecto de inversión | 451056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451056.0, modificado:451056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DEL MORAL EN TINGINDÍN - 52020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 52020 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO XHANIRO - TINGUINDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO EL MORAL, 59986 EL MORAL, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA AL FINAL DEL PUEBLO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE XH, lon:-102.44276698, lat:19.71900559}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 451056 | 448563.15 | 448563.15 | 448563.15 | 448563.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/006/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:448563.15, importe_modificado:448563.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1536659/proyecto_INICIO, 1536659/proyecto_PROCESO, 1536659/proyecto_FIN, 1536659/proyecto_PROCESO, 1536659/proyecto_FIN, 1536659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201538586 | Proyecto de inversión | 927354.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927354.32, modificado:927354.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PATIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELE SECUNDARIA SIERVO DE LA NACION DE SAN ANDRES TZIRONDARO - 81031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 81031 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA CHUPICUARO ERONGARICUARO BARRIO SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA CHUPICUARO ERONGARICUARO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA CHUPICUARO ERONGARIC, lon:-101.63581964, lat:19.66432365}} | 2019-08-05 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1538586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540037 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80040.0}} | RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CERRO BLANCO - 57863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57863 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO ACATEN - CERRO BLANCO RANCHERIA CERRO BLANCO (CABUAYANA), 58484 CERRO BLANCO (CABUAYANA), MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL GATAL Y CAMINO CARPINTERIAS, ESTE RASTREO INICIARA EN LA DESVIACIÓN HACIA CERRO BL, lon:-101.2691831, lat:19.28487761}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/003/2019, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:80040.0, importe_modificado:80040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1540037/proyecto_INICIO, 1540037/proyecto_PROCESO, 1540037/proyecto_INICIO, 1540037/proyecto_PROCESO, 1540037/proyecto_INICIO, 1540037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540113 | Proyecto de inversión | 216350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216350.6, modificado:216349.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS SAUCES - 83362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83362 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE LERMA, CALLE LICENCIADO EDUARDO RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE QUINTANA ROO, lon:-102.05839004, lat:19.9790328}} | 2019-09-23 | 2019-10-12 | 216349.97 | 216349.97 | 216349.97 | 216349.97 | 216349.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66452, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:216349.97, importe_modificado:216349.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1540113/proyecto_INICIO, 1540113/proyecto_FIN, 1540113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540324 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA - 58221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 58221 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO LA PUERTA, 61804 LA PUERTA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y VEREDA HACIA TZIPARATZICO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL QUE ES LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE , lon:-101.61882359, lat:19.41650482}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 516608.02 | 516608.02 | 516608.02 | 516608.02 | 516608.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/09/2019, contratista:IVAN LOZANO MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:548898.16, importe_modificado:548898.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1540324/proyecto_INICIO, 1540324/proyecto_PROCESO, 1540324/proyecto_INICIO, 1540324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540754 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA - 59120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59120 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:54, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SILVA DE ABAJO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 SILVA DE ABAJO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN DE SILVA DE ARRIBA Y CALLE EN DIRECCIÓN A SEIS PALOS, , lon:-100.34681963, lat:19.38400704}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 74845.4 | 74845.4 | 74845.4 | 74845.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60268, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1540754/proyecto_INICIO, 1540754/proyecto_PROCESO, 1540754/proyecto_INICIO, 1540754/proyecto_PROCESO, 1540754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540965 | Proyecto de inversión | 815914.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815914.62, modificado:815914.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE LA PRIM MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CHERATILLO - 59338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59338 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:37, direccion:CALLE ROSENDO MARIGAL INTERIOR SN EJIDO CHERATILLO, 60423 CHERATILLO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO MADRIGAL Y CAMINO CHERATO-CHERATILLO, VEREDA AL CERRO A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.36344127, lat:19.63218456}} | 2019-08-12 | 2019-09-12 | 815914.62 | 814004.9 | 814004.9 | 224201.2 | 224201.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/16/2019, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:814004.9, importe_modificado:814004.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {1540965/proyecto_INICIO, 1540965/proyecto_PROCESO, 1540965/proyecto_INICIO, 1540965/proyecto_FIN, 1540965/proyecto_PROCESO, 1540965/proyecto_FIN, 1540965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541050 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO - 59489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59489 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONGRESO DE PURUARAN Y CALLE MATAMOROS, CALLE CAMELINAS CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 1A. MZA., lon:-100.36241256, lat:19.42388259}} | 2019-02-19 | 2019-05-19 | 900000 | 900000 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-086/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1541050/proyecto_PROCESO, 1541050/proyecto_INICIO, 1541050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541127 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 85168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85168 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN COLONIA LA ENCARNACIÓN, 61539 LA ENCARNACIÓN, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A COATEPEC Y BRECHA EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN, COATEPEC DE MORELOS LA ENCARNACIÓN, lon:-100.39778136, lat:19.41051068}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 174303.25 | 174303.25 | 174303.25 | 174303.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1541127/proyecto_INICIO, 1541127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541341 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO EL MORAL AL TANQUE EL CERRITO EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 60058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60058 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. PUEBLITA SUR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, BRECHA MASCOTA OTE HEROICA ZITÁCUARO COL. EL MORAL, lon:-100.34974327, lat:19.42456802}} | 2019-02-19 | 2019-05-03 | 3600000 | 3600000 | 3542993.17 | 3542993.17 | 3542993.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP-/AD-AYS-018/2019, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1052.0}} | {1541341/proyecto_INICIO, 1541341/proyecto_FIN, 1541341/proyecto_INICIO, 1541341/proyecto_PROCESO, 1541341/proyecto_INICIO, 1541341/proyecto_FIN, 1541341/proyecto_PROCESO, 1541341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541360 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CARLOS SALAZAR - 60084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60084 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA CHURUCUMEO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE NICOLAS DE REGULES LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA CALLE QUE CRUZA LA CALLE , lon:-101.64776684, lat:19.41114871}} | 2019-03-04 | 2019-04-26 | 80000 | 80000 | 70735.9 | 70735.9 | 70735.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1541360/proyecto_INICIO, 1541360/proyecto_PROCESO, 1541360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541822 | Proyecto de inversión | 488673.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488673.48, modificado:303302.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE REVUELTAS - 60913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 60913 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE AMILCAR CAMPOS CORDOVA 100 INTERIOR SN COLONIA VICTORIA, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN, CALLE LEODEGARIO MUÑIZ CORDOVA SE ENCUENTRA, lon:-100.46752005, lat:19.89009259}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 131875.48 | 131875.48 | 131875.48 | 131875.48 | 131875.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:303302.82, importe_modificado:303302.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541822/proyecto_INICIO, 1541822/proyecto_PROCESO, 1541822/proyecto_FIN, 1541822/proyecto_PROCESO, 1541822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543555 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 63227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63227 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:92, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A RIÓ DE GUADALUPE COLONIA RÍO DE GUADALUPE (CUARTA MANZ. CRESCENCIO MORALES), 61525 RÍO DE GUADALUPE (CUARTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN CRESCENCIO MORALES Y CAL, lon:-100.25127016, lat:19.4722575}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1543555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544530 | Proyecto de inversión | 195900.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195900.45, modificado:386052.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN PARTE SUR EN LA LOCALIDAD DE TUPATARILLO - 64666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONTRATO | 64666 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE CALLE REVOLUCIÓN RANCHO TUPATARILLO, 58833 TUPATARILLO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ING. DANIEL DIAZ DIAZ Y , SE ACCESA A LA OBRA POR CALLE ING. DANIEL DIAZ DIAZ JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.25304566, lat:19.99908194}} | 2019-06-10 | 2019-07-19 | 386052.8 | 386052.8 | 386052.8 | 193346 | 193346 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN, monto:386052.8, importe_modificado:386052.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1544530/proyecto_INICIO, 1544530/proyecto_PROCESO, 1544530/proyecto_FIN, 1544530/proyecto_PROCESO, 1544530/proyecto_INICIO, 1544530/proyecto_PROCESO, 1544530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544870 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA - 90959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90959 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE PRESA INFIERNILLO, CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚB, lon:-101.21211411, lat:19.7325616}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 351255.38 | 351255.38 | 351255.38 | 351255.38 | 351255.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-040/OP/0021/IRM/19, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1170851.25, importe_modificado:1170851.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.0}} | {1544870/proyecto_PROCESO, 1544870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545195 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.37}} | PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 65740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65740 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CASCADA, CALLE VERACRUZ ESTA ACCION SE UBICARA ATRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y EN CONTRA , lon:-101.28297806, lat:19.39427357}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 500000.37 | 500000.37 | 500000.37 | 500000.37 | 500000.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:500000.0, importe_modificado:500000.37}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:80.0}} | {1545195/proyecto_INICIO, 1545195/proyecto_PROCESO, 1545195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545495 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS - 66214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 66214 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CRESCENCIO MORALES COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO M, lon:-100.2434616, lat:19.4910626}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 450000 | 362021.17 | 362021.17 | 362021.17 | 362021.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66663, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHAOCAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1545495/proyecto_INICIO, 1545495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546303 | Proyecto de inversión | 1316070 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316070.0, modificado:1316064.94}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE PRIMERA CERRADA BORDO DEL CANAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA - 67247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67247 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BORDO DEL CANAL Y GUADALUPE VICTORIA COLONIA EL ARENAL, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO QUEZADA GARCIA, CALLE AGRICULTORES SE UBICA A UN COSTADO DEL CANAL QUE PASA , lon:-100.46280613, lat:19.89742055}} | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 1155613.7 | 1115613.7 | 1115613.7 | 1115613.7 | 1115613.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/025-2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1316064.94, importe_modificado:1316064.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1546303/proyecto_PROCESO, 1546303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546482 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 67543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 67543 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, direccion:BOULEVARD EN DIRECCIÓN A PUENTECILLAS COLONIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A TERCERA MANZANA DE, lon:-100.29935931, lat:19.48456427}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547081 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO - 68258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68258 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO NICOLÁS ROMERO A LA TERCERA MANZANA RANCHERIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO D, lon:-100.32756498, lat:19.41578503}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 380000 | 223556.15 | 223556.15 | 223556.15 | 223556.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60276, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1547081/proyecto_INICIO, 1547081/proyecto_PROCESO, 1547081/proyecto_INICIO, 1547081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547124 | Proyecto de inversión | 690500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690500.0, modificado:494950.98}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAN PABLO II - 68334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 68334 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO DESVIACION CARRETERA MARAVATIO-MORELIA - SANTIAGO PURIATZICUARO KILÓMETRO 1 + 650 PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A M, lon:-100.58509703, lat:19.89144464}} | 2019-03-14 | 2019-05-11 | 473089.08 | 473089.08 | 473089.08 | 473089.08 | 473089.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/016-2019, contratista:PROACSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:494950.98, importe_modificado:494950.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1547124/proyecto_PROCESO, 1547124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547199 | Proyecto de inversión | 9900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:9900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD LOS SAUCES - 94077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94077 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN EN EL EXPEDIE, lon:-101.9956216, lat:20.16728318}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:9900.0, importe_modificado:9900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547199/proyecto_INICIO, 1547199/proyecto_FIN, 1547199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547218 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600.0, modificado:6600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD SANTA EDUVIGES - 94092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94092 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO SANTA EDUWIGES (LA HACIENDA), 59467 SANTA EDUWIGES (LA HACIENDA), ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABE, lon:-102.00502806, lat:20.20159571}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:6600.0, importe_modificado:6600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547218/proyecto_INICIO, 1547218/proyecto_FIN, 1547218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547578 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS - 69047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69047 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, direccion:CALLE CALLE SECUNDARIA EN LA GIRONDA COLONIA LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LIBRAMIENTO Y CALLE EN DIRECCIÓN A RIO SAN JUAN, CALLE A LA G, lon:-100.35017109, lat:19.45126657}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-098/2019, contratista:A Y R CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547578/proyecto_INICIO, 1547578/proyecto_FIN, 1547578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547615 | Proyecto de inversión | 419920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419920.0, modificado:419920.0}} | CONSTRUCCION DE HUMEDAL EN SAN FRANCISCO URICHO - 69092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 69092 | S | 937 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO URICHO - LA ORILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN FRANCISCO URICHO (URICHO), 61630 SAN FRANCISCO URICHO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE, lon:-101.70885884, lat:19.57418965}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 419920 | 419920 | 417600 | 417600 | 417600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66356, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:419920.0, importe_modificado:419920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1547615/proyecto_INICIO, 1547615/proyecto_FIN, 1547615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547651 | Proyecto de inversión | 1089060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089060.0, modificado:1089060.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO - 69145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 69145 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE EMPACADORA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CRO. DE PARACUARO -PARACUARO Y PRIVADA MANANTIALES, CALLEJON SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN COSTAD, lon:-102.21369277, lat:19.14038797}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 1089060 | 1089060 | 1089060 | 1089060 | 1089060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1089060.0, importe_modificado:1089060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1547651/proyecto_FIN, 1547651/proyecto_PROCESO, 1547651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547679 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CLÍNICA DE IMSS - 69201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69201 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ ORIENTE COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAUL VILLEGAS PONCE Y CALLE CONOCIDA DE IGNACIO LÓPE, lon:-100.43482102, lat:19.38378677}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548390 | Proyecto de inversión | 668029.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668029.18, modificado:668029.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA DEL INI EN AQUILA - 70521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 70521 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:751, direccion:CALLE LA INI COLONIA EL INI, 60870 LA INE [COLONIA], AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA INI Y CALLE COLEGIO DE BACHILLERES, CALLE RUMBO AL TENAMASTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LA INI UBICADO A LA SALIDA DE LA LOCALI, lon:-103.49986476, lat:18.6083894}} | 2019-07-08 | 2019-09-03 | 199740.73 | 199740.73 | 199740.73 | 199740.73 | 199740.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUILA MICHOACAN, monto:668029.18, importe_modificado:668029.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1548390/proyecto_PROCESO, 1548390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548691 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 71113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71113 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.12, meta_modificada:8.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:90, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A EL CRUCERO COLONIA LOS POLVILLOS (EL CRUCERO), 61527 LOS POLVILLOS (EL CRUCERO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LOS POLVILLOS Y CALLE EN DIRECCIÓN A SAN ISIDRO, COATEPEC DE MORELOS , lon:-100.40873545, lat:19.43476034}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 246071.03 | 246071.03 | 246071.03 | 246071.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60281, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1548691/proyecto_INICIO, 1548691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548931 | Proyecto de inversión | 222054.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.5, modificado:219972.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS MORALES - 96747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 96747 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO LOS NOGALES, 59467 LOS NOGALES, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR TODA LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.99596477, lat:20.18395892}} | 2019-06-27 | 2019-08-13 | 219972.42 | 219972.42 | 219972.42 | 219972.42 | 219972.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:219972.42, importe_modificado:219972.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1548931/proyecto_INICIO, 1548931/proyecto_FIN, 1548931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549447 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALHELI DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 98211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 98211 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE ALHELI PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL VARA AZUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, CALLE MARGARITA SE UBICA EN LA CALLE ALHELI ENTRE CALLE AL VARA AUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, lon:-101.92129311, lat:19.43812026}} | 2019-06-14 | 2019-07-16 | 228000 | 227607.98 | 227607.98 | 227607.98 | 227607.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/015/14/2019, contratista:EBER ENRIQUE ÁLVAREZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1549447/proyecto_INICIO, 1549447/proyecto_PROCESO, 1549447/proyecto_FIN, 1549447/proyecto_PROCESO, 1549447/proyecto_FIN, 1549447/proyecto_INICIO, 1549447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549565 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN EL NOGAL - 98531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98531 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA EL NOGAL, 59140 EL NOGAL, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL NOGAL, lon:-102.91842092, lat:20.07147753}} | 2019-07-01 | 2019-12-14 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66067, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1549565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549810 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN DIEGO - 99302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99302 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE TANGANCICUARO, CALLE ACALPICAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN T, lon:-101.24765544, lat:19.70298695}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 96964.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1549810/proyecto_FIN, 1549810/proyecto_PROCESO, 1549810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550751 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAR DEL NORTE - 101960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101960 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE PÁTZCUARO Y CALLE VALLE DE PICHÁTARO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA, lon:-101.21260157, lat:19.73608037}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 32741.71 | 32741.71 | 32741.71 | 32741.71 | 32741.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-049/OP/0039/ADM/19, contratista:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:109139.02, importe_modificado:109139.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.36}} | {1550751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICEPRESIDENTE PINO SUÁREZ COL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 102213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102213 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICEPRESIDENTE PINO SUÁREZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL SISNIEGA OTERO Y CALLE DR. RODRIGO MENDOZA, CALLE POETA PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.16218529, lat:19.71995262}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 388818.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1550845/proyecto_PROCESO, 1550845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551024 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ETAPA DOS - 102526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102526 | S | 1154 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE PRIMO TAPIA INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA, lon:-101.15550141, lat:19.65172673}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2998800.63 | 899640.19 | 899640.19 | 899640.19 | 899640.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-088/OP/082/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA TOSE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2998800.63, importe_modificado:2998800.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.01}} | {1551024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551030 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS - 102536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102536 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARÁN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MACAHUITE Y CALLE NISPO, CALLE HUICHAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2570186, lat:19.70722251}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 6673628.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1551030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551086 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE LUCIO CABAÑAS - 102637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102637 | S | 134 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TARAY INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÚMBARO Y CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, CALLE QUETZALCÓATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LUCIO C, lon:-101.25065224, lat:19.71214694}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551130 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE TACICUARO - 102706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102706 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL SILVA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ISAAC ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD TACÍCUARO , lon:-101.35877753, lat:19.67178143}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551136 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANACARDO SEGUNDA ETAPA - 102715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102715 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ANACARDO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA , lon:-101.12470328, lat:19.68544898}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 87572.56 | 87572.56 | 87572.56 | 87572.56 | 87572.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-060/OP/0127/ADM/19, contratista:ERICK YAIR GUILLEN PARRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:291908.56, importe_modificado:291908.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.56}} | {1551136/proyecto_PROCESO, 1551136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551166 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TINGAMBATO Y PROLONGACIÓN TINGAMBATO - 102762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102762 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TINGAMBATO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE SABANETA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25452034, lat:19.70749698}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551173 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZINZIRO - 102781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102781 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZINZIRO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE TAIMEO, CALLE YACATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25321411, lat:19.70658197}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551255 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FELIX IRETA - 102948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102948 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FÉLIX IRETA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE CONSUELO ALFARO, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ES, lon:-101.14288333, lat:19.71295955}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.1}} | {1551255/proyecto_PROCESO, 1551255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551303 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CECYTEM TREINTA Y TRES - 103054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103054 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA PTE INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN EL KM. 20 DE LA CARRETER, lon:-101.40240931, lat:19.661783}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551309 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CECYTEM - 103061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103061 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CUTO DE LA ES, lon:-101.34149354, lat:19.72197227}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551667 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS - 104197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 104197 | S | 388 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MORELOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70399097, lat:19.21418041}} | 2019-04-22 | 2019-05-25 | 99094.35 | 99094.35 | 99094.35 | 99094.35 | 99094.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1551667/proyecto_INICIO, 1551667/proyecto_PROCESO, 1551667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552304 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTA ISABEL - 105754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105754 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:97, direccion:CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA EL PINO, 58310 EL PINO (EL PINO CUATE), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD EL PINO CALLE SANTA ISABE, lon:-101.30130958, lat:19.77073069}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 206350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1552304/proyecto_INICIO, 1552304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553479 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169153.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 108579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 108579 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CALLE SIN NOMBRE EL DRENAJE SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-102.41387798, lat:20.05322475}} | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 169153.14 | 169153.14 | 50745.94 | 50745.94 | 50745.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/17/AD/FIII/08-2019, contratista:FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:169153.14, importe_modificado:169153.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1553479/proyecto_INICIO, 1553479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553773 | Proyecto de inversión | 50019.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50019.72, modificado:50019.72}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN COMUNIDADES DE CHAVINDA LA CUESTITA - 109254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 109254 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA CUESTITA, 59593 LA CUESTITA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUNTO AL CAMPO DE, lon:-102.49382791, lat:20.06650019}} | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553809 | Proyecto de inversión | 50019.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50019.93, modificado:50019.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN COMUNIDADES DE CHAVINDA LA ESPERANZA - 109329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 109329 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN DOS CALLES DESPUES DEL DEPÓSITO DE , lon:-102.41182679, lat:20.05761679}} | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201554720 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CECYTEM DE CUPUAN DEL RIO - 111232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 111232 | S | 564 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:RANCHO CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUETRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD JUNTO AL PANTEÓN, lon:-102.18395, lat:18.77849811}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 36709.04 | 36709.04 | 36709.04 | 36709.04 | 36709.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65953, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1554720/proyecto_PROCESO, 1554720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555090 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325300.0}} | REHABILITACION DE CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE AVENIDA LAZARO CARDENAS EN ZICUIRAN - 112166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112166 | S | 1603 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CALLE AV. LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA JUNTO A LA PLAZA A UNA CUADRA DE LA TENENCIA, lon:-101.96824322, lat:18.87694477}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 325247.44 | 325247.44 | 325247.44 | 325247.44 | 325247.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57861, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1555090/proyecto_PROCESO, 1555090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555542 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA - 113225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113225 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ALDAMA RANCHERIA APO, 60470 APO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA ENTRADA DE TANCITARO EN LA CALLE ALDAMA HASTA LA BARRANCA, lon:-102.41032505, lat:19.42498696}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 260000 | 260000 | 236637.3 | 236637.3 | 236637.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACA, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1555542/proyecto_INICIO, 1555542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555605 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA DE ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE DE SEPTIEMBRE - 113375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 113375 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PASEO DE LAS DALIAS A DOS CUADRAS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.91853032, lat:19.33040114}} | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 55460.01 | 55460.01 | 55460.01 | 55460.01 | 55460.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66019, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN, monto:55460.01, importe_modificado:55460.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1555605/proyecto_INICIO, 1555605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555608 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA HUACANA - 113379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113379 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.80540884, lat:18.96855357}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 216398.5 | 216398.5 | 216398.5 | 216398.5 | 216398.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63476, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1092.81}} | {1555608/proyecto_PROCESO, 1555608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555658 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE ESQUINA CALLE FRONTERA COLONIA CENTRO - 113504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 113504 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.91810036, lat:19.33303523}} | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555924 | Proyecto de inversión | 4058953.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058953.66, modificado:4058953.66}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHO FIRME - 114082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 114082 | S | 2496 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS INTERIOR SN BARRIO BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 200 METROS DEL ACCESOS DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA, lon:-101.91761158, lat:19.34962381}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1555924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556492 | Proyecto de inversión | 2597497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597497.82, modificado:2597497.82}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN PURUARAN - 115416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 115416 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN, lon:-101.52226076, lat:19.0945462}} | 2019-08-26 | 2019-10-31 | 434297.89 | 434297.89 | 434297.89 | 434297.89 | 434297.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2019/097/085, contratista:GACE INGENIERÍA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2597497.82, importe_modificado:2597497.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1556492/proyecto_PROCESO, 1556492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556927 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 116355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 116355 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA JOYA DE CARICHUATO, 58446 LA JOYA DE CARICHUATO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA QUIROGA - PATZCUARO LA OBRA SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE SOBRE, lon:-101.57805097, lat:19.59584444}} | 2019-06-28 | 2019-08-19 | 499999.5 | 499999.5 | 499999.5 | 499999.5 | 499999.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3026, contratista:GS CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:499999.5, importe_modificado:499999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} | {1556927/proyecto_PROCESO, 1556927/proyecto_FIN, 1556927/proyecto_INICIO, 1556927/proyecto_PROCESO, 1556927/proyecto_INICIO, 1556927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557410 | Acción | 9338.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9338.1, modificado:9338.1}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 117368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 117368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557562 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URUAPILLA - 117758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 117758 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:167, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URUAPILLA, 58342 URUAPILLA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN AL COMUNIDAD DE URUAPILLA, lon:-101.27520726, lat:19.62157906}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557794 | Acción | 17001.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17001.95, modificado:17001.95}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 118279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557795 | Acción | 5750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750.0, modificado:5750.0}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FAISM - 118280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 118280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557823 | Acción | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 118325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1557823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558318 | Proyecto de inversión | 148938.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148938.08, modificado:148938.08}} | TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB001 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Av. Vasco de Quiroga 9C, Centro, Mich., México, lon:-100.29315948, lat:20.13476344}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 148938.08 | 148199.09 | 148199.09 | 148199.09 | 148199.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558411 | Proyecto de inversión | 365201.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365201.92, modificado:365201.92}} | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB025 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:533, direccion:Av. Independencia, Toril Viejo, Aquila, Mich., México, lon:-103.50494385, lat:18.59370075}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 365201.92 | 365195.36 | 365195.35 | 365195.35 | 365195.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558504 | Proyecto de inversión | 281802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281802.64, modificado:281802.64}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB060 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Rusia 215, Villa Universidad, 58060 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.68267719}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 281802.64 | 278900.2 | 83670.06 | 83670.06 | 83670.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558516 | Proyecto de inversión | 281802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281802.64, modificado:281802.64}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. APOSTOL DE LA RAZA MAYA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB062 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz. Ventura Puente 24B, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich., México, lon:-101.17893219, lat:19.69819307}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 281802.64 | 281802.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562401 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:502417.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. (CON MOBILIARIO), REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. PRIM. DR. MIGUEL SILVA MACÍAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606372 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Licenciado Andrés Quintana Roo 8, Cuna del Poder Judicial, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.71829224, lat:19.20483482}} | 2016-11-04 | 2017-12-02 | 502417.58 | 502417.58 | 502417.58 | 502417.58 | 502417.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562428 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:438502.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00X8.00 M. SISM. ALTA, CISTERNA EN EL J/N INDÍGENA FEDERICO FROEBEL | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18642 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 21, Centro, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04719543, lat:19.64808429}} | 2017-11-17 | 2018-01-15 | 438502.69 | 438502.69 | 438502.69 | 438502.69 | 438502.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562704 | Proyecto de inversión | 2320314.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320314.1, modificado:2314017.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS SEDE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80As01 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Mora del Cañonazo Norte 56, Moctezuma, 61505 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.34843445, lat:19.43988503}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 2314017.14 | 2314017.14 | 2314017.14 | 2314017.14 | 2314017.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201563624 | Proyecto de inversión | 19998864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999886445E7, modificado:1.999886445E7}} | CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO, PRINCIPAL, LATERAL, SUB LATERAL Y RAMAL MEDIANTE HIDRANTES EN BENEFICIO DE LAS UNIDADES DE RIEGO. EJIDO LOS REYES, SAN SEBASTIÁN, LOS LIMONES Y LOS PALILLOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LOS REYES MICH,(TOMA AMARILLO DEL KM 0+000 AL KM 5+450) TOMA TEPEHUAJE DEL KM 0+000 AL KM 2420) | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 6700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:14866.48, meta_modificada:14866.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.47536182, lat:19.5696569}, geo2: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Los Reyes - Los Chorros del Varal, San Sebastián, Mich., México, lon:-102.49660492, lat:19.56593672}} | 2018-08-28 | 2018-12-21 | 19998864.45 | 19987517.84 | 19987517.84 | 19901364.75 | 19901364.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816075894-E2-2018, contratista:Grupo Construcción Lomich, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1.998751784E7, importe_modificado:1.998751784E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}} | {1563624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201564376 | Acción | 438613.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438613.33, modificado:438613.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA AL CANAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/015/19 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:Francisco I. Madero, Michoacán, México, lon:-101.61203384, lat:20.18101249}} | 2019-06-10 | 2019-07-22 | 307029.34 | 307029.34 | 307029.34 | 307029.34 | 307029.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/015/19, contratista:AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:438613.33, importe_modificado:438613.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:163.0}} | {1564376/proyecto_INICIO, 1564376/proyecto_PROCESO, 1564376/proyecto_FIN, 1564376/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190201564399 | Acción | 94402.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94402.17, modificado:94402.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/016/19 | N | 0 | 0 | 1302 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:Unnamed Road, El Arco, Mich., México, lon:-101.57315254, lat:20.2555944}} | 2019-06-10 | 2019-07-05 | 66081.52 | 66081.52 | 66081.52 | 66081.52 | 66081.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/016/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:94402.17, importe_modificado:94402.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {1564399/proyecto_FIN, 1564399/proyecto_PROCESO, 1564399/proyecto_INICIO, 1564399/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190301567954 | Proyecto de inversión | 846317.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846317.93, modificado:846317.93}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN EL ICATMI UNIDAD CD. HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM02 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16EIC0004H, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 846317.93 | 846260.11 | 737109.94 | 737109.94 | 737109.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567962 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB036 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DST0150Q, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.9 | 867244.83 | 613996.64 | 613996.64 | 613996.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567970 | Proyecto de inversión | 295845.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295845.03, modificado:295845.03}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB053 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4256Z, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 295845.03 | 295835.97 | 88750.79 | 88750.79 | 88750.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567971 | Proyecto de inversión | 1187057.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187057.32, modificado:1187057.32}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. HÉROES DE CHAPULTEPEC | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB055 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DES0046M, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 1187057.32 | 1179159.74 | 1042779.8 | 1042779.8 | 1042779.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568008 | Proyecto de inversión | 199393.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199393.66, modificado:199393.66}} | MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB136 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:16DST0160X, lon:-102.716797, lat:20.057684}} | 2019-07-20 | 2019-10-08 | 199393.66 | 199393.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568015 | Proyecto de inversión | 2152565.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152565.26, modificado:2152565.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. REDENCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB149 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:16DPR3483N, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2152565.26 | 2136113.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568027 | Proyecto de inversión | 33192.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33192.53, modificado:33192.53}} | MOBILIARIO EN LA ESC. VENISTIANO CARRANZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB169 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:16DPR4550B, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 33192.53 | 33192.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568037 | Proyecto de inversión | 40954.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40954.38, modificado:40954.38}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB179 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:16DES0036F, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 40954.38 | 40954.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568039 | Proyecto de inversión | 817803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817803.95, modificado:817803.95}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB182 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:39, direccion:16DPR2285G, lon:-100.352378, lat:19.73323}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 817803.95 | 817801.04 | 245340.31 | 245340.31 | 245340.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568043 | Proyecto de inversión | 303540.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303540.82, modificado:303540.82}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL J/N VICTOR HUGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB189 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:16DJN0418C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 303540.82 | 303540.48 | 91062.14 | 91062.14 | 91062.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568044 | Proyecto de inversión | 867582.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867582.59, modificado:867582.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB192 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:16DPR0331O, lon:-100.164457, lat:19.955269}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 867582.59 | 867533.14 | 260259.94 | 260259.94 | 260259.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568045 | Proyecto de inversión | 869648.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869648.01, modificado:869648.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB193 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:47, direccion:16DJN1488E, lon:-102.843708, lat:19.191367}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 869648.01 | 868806.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568052 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CHUCÁNDIRO | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS001 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:16ECB0076H, lon:-101.333391, lat:19.899965}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 775000 | 773686.84 | 232106.05 | 232106.05 | 232106.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568074 | Proyecto de inversión | 1974900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974900.0, modificado:1974900.0}} | ADECUACIONES AL ESPACIO DE INTERACCIÓN ACÁDEMICA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS006 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0009Q, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1974900 | 1970617.23 | 591185.17 | 591185.17 | 591185.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568895 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construcción de relleno sanitario. Celda de disposición final de 87,000 M3 y fosa de lixiviados de 400 M3 en la localidad de Apatzingán, Municipio de Apatzingán Michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 392-2018 | N | 0 | 0 | 123649 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87400.0, meta_modificada:87400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., México, lon:-102.3523297, lat:19.0875272}} | 2018-12-05 | 2019-04-03 | 6000000 | 5987091.04 | 5961284.4 | 5961284.4 | 5961284.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-001/2018, contratista:JR CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5987091.04, importe_modificado:5987091.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76038.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301574274 | Acción | 482530.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482530.21, modificado:482530.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JOYA DE CHARAPIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 101-2019 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:146, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, Michoacán, México, lon:-101.3722229, lat:19.30984732}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 482530.21 | 482530.21 | 334581.91 | 334581.91 | 138908.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/023-2019, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:482530.21, importe_modificado:482530.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1574274/proyecto_INICIO, 1574274/proyecto_PROCESO, 1574274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301574587 | Acción | 1157036.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157036.18, modificado:1157036.18}} | TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE PEDERNALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 96-2019 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.33, meta_modificada:682.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:20 de Noviembre 61, 61671 Pedernales, Mich., México, lon:-101.46835327, lat:19.137384}} | 2019-07-25 | 2019-09-23 | 1157036.18 | 1157036.18 | 443355.9 | 443355.9 | 347110.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/018-2019, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1157036.18, importe_modificado:1157036.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1574587/proyecto_PROCESO, 1574587/proyecto_INICIO, 1574587/proyecto_PROCESO, 1574587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575110 | Proyecto de inversión | 5986284.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986284.89, modificado:5986284.89}} | REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA: HEROES ANONIMOS DE LA INDEPENDENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELIA MICH. SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  | N | 0 | 0 | 13324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Morelia, Mich., México, lon:-101.2203453, lat:19.6980043}} | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 1795885.47 | 1795885.47 | 1795885.47 | 1795885.47 | 1795885.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575571 | Proyecto de inversión | 2404231.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404231.8, modificado:2404231.8}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILARIAS) | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M133 | N | 0 | 0 | 1217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.15199376, lat:19.91262145}} | 2019-07-11 | 2019-10-08 | 2398440.59 | 2398440.59 | 1439064.34 | 1439064.34 | 1439064.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, monto:3997400.98, importe_modificado:3997400.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {1575571/proyecto_INICIO, 1575571/proyecto_PROCESO, 1575571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575577 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL, SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M136 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:El Manzanillal, Mich., México, lon:-101.5773888, lat:19.5353769}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1843421.36 | 1843421.36 | 1106052.82 | 1106052.82 | 1106052.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/LP-001/PROAGUA/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE PÁTZCUARO MICHOACÁN, monto:3686842.72, importe_modificado:3686842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} | {1575577/proyecto_INICIO, 1575577/proyecto_PROCESO, 1575577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC13140200332765 | Adquisición | 1227855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_28_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.3288888, lat:19.0566666}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 1227855.5 | 1227855.5 | 731108.43 | 731108.43 | 731108.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC13140200332794 | Proyecto de inversión | 581686 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_30_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC14150200521449 | Proyecto de inversión | 170313164 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}} | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | SEE_Sub_21_2014 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 169033632.7 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150300575006 | Proyecto de inversión | 774997.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774997.47, modificado:774997.47}} | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Cuauhtémoc Cárdenas (Fam Ed 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O515900 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:-, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2015-06-15 | 2015-08-01 | 774997.47 | 774875.01 | 593419.05 | 593419.05 | 593419.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150400606316 | Proyecto de inversión | 18542346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}} | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_10_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2015-08-20 | 2016-12-01 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200714749 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 76136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ZARZAMORA INTERIOR S/N COLONIA ASERRADERO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA TELESECUNDARIA HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA, lon:-100.408061, lat:19.66664853}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {816316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200725652 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 78566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-100.345724, lat:19.65919606}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729418 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 Sismicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 40 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604445 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:62, direccion:16ETH0040D, lon:-101.749166, lat:18.723888}} | 2016-05-23 | 2016-07-01 | 323233.93 | 426966.9 | 323233.93 | 323233.93 | 323233.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729527 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604379 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0917Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-25 | 2016-07-01 | 663275.4 | 670451.06 | 670451.06 | 670451.06 | 670451.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729616 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604390 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DJN0887V, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-05-02 | 2016-07-01 | 30462.53 | 718900.03 | 30462.53 | 30462.53 | 30462.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729680 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans Christian Andersen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604398 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0085E, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-06-20 | 2016-09-01 | 1153260.57 | 1155167.16 | 1153260.57 | 1153260.57 | 1153260.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729709 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Construcción De Un Aula Cocina Y Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario) En El J/N José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604413 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DJN0913C, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-05-02 | 2016-09-01 | 1004703.37 | 1037794.04 | 1004703.37 | 1004703.37 | 1004703.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730007 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605592 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:16DJN0810G, lon:-100.341944, lat:19.887222}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 699840 | 700918.89 | 699840 | 699840 | 699840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730348 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606242 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:225, direccion:16DJN1263Y, lon:-101.278888, lat:19.668333}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 498796.59 | 501920.81 | 498796.59 | 498796.59 | 498796.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730377 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y Construcción De 1 Direccion De 3.00 X 8.00 En El J/N José María Jara | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606243 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:115, direccion:16DJN0646X, lon:-101.332222, lat:19.778333}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 439064.64 | 480999.22 | 439064.64 | 439064.64 | 439064.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730436 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General De Plantel En La Esc. Prim. Revolucion Mexicana | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605504 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DPR2182K, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 656202.56 | 669171.97 | 656202.56 | 656202.56 | 656202.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775514 | Acción | 650 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650.0, modificado:650.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ISRAEL LÓPEZ SOTO | 358167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775521 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 326238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 326238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 31 TREINTA Y UNO INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A OJO DE AGUA Y CAL, lon:-100.4125665, lat:19.66786896}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778601 | Acción | 243079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243079.68, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 365790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 365790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2016-09-11 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778603 | Acción | 120607 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120607.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 365385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 365385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2016-09-11 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778604 | Acción | 235765 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235765.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 365242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 365242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2016-09-11 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781533 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3369918, lat:19.44252767}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781537 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3416696, lat:19.45074249}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781578 | Acción | 59685.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59685.1, modificado:59685.1}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 204364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781581 | Acción | 502869.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502869.02, modificado:502869.02}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 204371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781611 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 288068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 288068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4348413, lat:19.38454615}} | 2016-10-03 | 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781612 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 289022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4316981, lat:19.38740014}} | 2016-10-04 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781614 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 287574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4336207, lat:19.38257149}} | 2016-10-12 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781631 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 293729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3430136, lat:19.46445938}} | 2016-11-01 | 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781996 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 320953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCION DE DESARROYO SOCIAL | 320953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-100.4598771, lat:19.36423657}} | 2016-10-24 | 2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781997 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 289229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 289229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-100.4563484, lat:19.36224254}} | 2016-10-25 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781998 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 288545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 288545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-100.4574524, lat:19.36201986}} | 2016-10-10 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781999 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 289751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-100.461583, lat:19.36586619}} | 2016-10-31 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782000 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y Mejoramiento De La Vivienda - 288334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 288334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE RANCHERIA RANCHERIA MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN, lon:-100.4638361, lat:19.36455035}} | 2016-10-03 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782197 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-100.3668705, lat:19.48815664}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782199 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE RURAL COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO S, lon:-100.3674713, lat:19.48629562}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782274 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-100.3275242, lat:19.45333613}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811603 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios E Y F En La Esc. Prim. Dr. Miguel Silva | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606853 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:16DPR2666O, lon:-102.408333, lat:18.881111}} | 2016-10-06 | 2016-11-01 | 481169.37 | 481169.37 | 481169.37 | 481169.37 | 481169.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811672 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:402869.99}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606396 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:16DJN1677X, lon:-103.130277, lat:18.836388}} | 2016-09-17 | 2016-11-01 | 402869.99 | 402869.99 | 402869.99 | 402869.99 | 402869.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811816 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior, En La Esc. Tv. Sec. No. 376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606654 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:16ETV0376I, lon:-102.0175, lat:19.123055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 338641.98 | 411904.7 | 338641.98 | 338641.98 | 338641.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811848 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio F En La Esc. Prim. Plan De Ayala | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606782 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:456, direccion:16DPR0276L, lon:-100.754166, lat:19.554722}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 478834.89 | 479852.88 | 478834.89 | 478834.89 | 478834.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811862 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828750.0, modificado:828750.0}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606427 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR4013C, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 793291.83 | 796834.68 | 793291.83 | 793291.83 | 793291.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811871 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General En El J/N Ma Guadalupe Diez De Arriaga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606436 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N MA GUADALUPE DIEZ DE ARRIAGA, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 648879.64 | 648879.64 | 648879.64 | 648879.64 | 648879.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811903 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606617 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:16DPR0777F, lon:-100.548888, lat:19.438888}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 477136.92 | 477906.79 | 477136.92 | 477136.92 | 477136.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811915 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El J/N Bacon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606852 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:16DJN0749T, lon:-101.823888, lat:18.9525}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 342297.35 | 464272.75 | 342297.35 | 342297.35 | 342297.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811922 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606562 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:34, direccion:16DJN1147H, lon:-101.664166, lat:18.863055}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 443292.74 | 502326.08 | 443292.74 | 443292.74 | 443292.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811943 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:721451.88}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Venustiano Carranza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606570 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16DPR0036M, lon:-102.025, lat:20.339166}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 721451.88 | 721451.88 | 721451.88 | 721451.88 | 721451.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812039 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606656 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, lat:18.962222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 480820.95 | 480820.95 | 480820.95 | 480820.95 | 480820.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812066 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sism Alta En El J/N Rafael Zanzio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606461 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:16DJN0458D, lon:-102.179166, lat:19.213888}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 491710.7 | 502387.02 | 491710.7 | 491710.7 | 491710.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812139 | Proyecto de inversión | 1615444 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1615444.0, modificado:1615444.0}} | Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4 E.E. Est. T-80c. Y Obra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puruándiro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606771 | N | 0 | 0 | 1730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16EIC0014O, lon:-101.515833, lat:20.088055}} | 2016-10-26 | 2016-12-01 | 1322977.45 | 1325173.25 | 1322977.45 | 1322977.45 | 1322977.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812143 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M. Y Cisterna En El J/N Agustín De Iturbide | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606485 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:16DJN1413O, lon:-101.605833, lat:19.293888}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 489472.2 | 498983.99 | 489472.2 | 489472.2 | 489472.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812270 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Edificio H En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606683 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:16DES0034H, lon:-101.521944, lat:19.094444}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 387112.69 | 479280.62 | 387112.69 | 387112.69 | 387112.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812343 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:481081.56}} | Rehabilitación De Aulas Edificios B, D, Y E. Cooperativa Y Módulo De Sanitarios Edificio C. En La Esc. Sec. Fed. No. 3 Rafael Ramírez Castañeda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606625 | N | 0 | 0 | 582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DES0173I, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 481081.56 | 481081.56 | 481081.56 | 481081.56 | 481081.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812360 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Cuitláhuac | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607353 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:16DJN1947Z, lon:-100.2975, lat:19.413611}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 381288.64 | 481044.66 | 381288.64 | 381288.64 | 381288.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812361 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606579 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:16DJN1975W, lon:-100.425277, lat:19.391111}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 58313.58 | 166616.32 | 58313.58 | 58313.58 | 58313.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812362 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606577 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, direccion:16DJN2185R, lon:-100.349166, lat:19.486666}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 110637.7 | 368792.34 | 110637.7 | 110637.7 | 110637.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812375 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación Edificios A, C, D, E, F, Rehabilitación De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606722 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1960K, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 144346.12 | 481153.76 | 144346.12 | 144346.12 | 144346.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812388 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Terminación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606735 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:16DPR2546B, lon:-100.384166, lat:19.346111}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 339566.6 | 480942.85 | 339566.6 | 339566.6 | 339566.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833557 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Mejoramiento Y Mantenimiento De La Infraestructura Y Cercado Institucional De Espacios Del Área De La Salud Y Agropecuario Forestal De La U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607102 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-102.205, lat:19.888888}} | 2017-02-17 | 2017-08-01 | 6152403.64 | 6153845.63 | 6152403.64 | 6152403.64 | 6152403.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100835148 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}} | Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608265 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:16DJN2523A, lon:-102.846111, lat:19.189166}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 866279 | 849237.33 | 650531.19 | 650531.19 | 650531.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170100843810 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Primer Etapa De Introducción De Red De Drenaje En La Calle Veintiuno De Marzo De La Localidad De San Ángel Zurumucapio - 12233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 12233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LÁZARO CARDENAS SUR SE ENCUENTRA SOB, lon:-101.8847487, lat:19.44316708}} | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 250000 | 250000 | 248681.67 | 248681.67 | 248681.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39590, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {952061/proyecto_FIN, 952061/proyecto_INICIO, 952061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200904995 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:472773.01}} | Construcción De Dirección Y Bodega 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607266 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, direccion:16DPB0267C, lon:-103.310555, lat:18.278055}} | 2017-04-07 | 2017-06-01 | 472773.01 | 472773.01 | 472773.01 | 472773.01 | 472773.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905042 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores Y Cancha De Usos Múltiples (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607096 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:806, direccion:16ETV0903K, lon:-103.3325, lat:18.493055}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1173852.34 | 1250605.24 | 1173852.34 | 1173852.34 | 1173852.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905046 | Proyecto de inversión | 499999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499999.66, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606947 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:127, direccion:16DPR3942I, lon:-101.217222, lat:18.621944}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 453105.97 | 453547.92 | 453105.97 | 453105.97 | 453105.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905062 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Casillas Meza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607070 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:16DCC0032K, lon:-102.091944, lat:19.847222}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 421755.07 | 423285.39 | 421755.07 | 421755.07 | 421755.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905071 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1582294.8}} | Construcción De Tres Aulas 6.00 X 8.00 M Sism. Alta Y La Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Experimental Lucio Cabañas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606968 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DPR5370Y, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-04-24 | 2017-08-01 | 1582294.8 | 1582294.8 | 1582294.8 | 1582294.8 | 1582294.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRO ENVIADO POR ERROR., trimestre:3.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:REGISTRO ENVIADO POR ERROR., trimestre:3.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:REGISTRO ENVIADO POR ERROR., trimestre:3.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:REGISTRO ENVIADO POR ERROR., trimestre:3.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2019-10-15}}
2019 | 3 | MIC16170200905072 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De 5 Aulas , Computo Y Comedor , Construcción De Cisterna, Rampa Y Equipamiento De Aulas En La Esc. Tv. Sec. Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607167 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:16ETV0378G, lon:-100.756944, lat:19.570277}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 459921.19 | 459921.19 | 459921.19 | 459921.19 | 459921.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905087 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:466399.41}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media Y Rehabilitación Edificio A En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606861 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:16DPR4597W, lon:-102.302777, lat:19.955555}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 466399.41 | 466399.41 | 466399.41 | 466399.41 | 466399.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905121 | Proyecto de inversión | 745418.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745418.76, modificado:716189.03}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607205 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:16ETV0938Z, lon:-101.825833, lat:19.173333}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 716189.03 | 716189.03 | 716189.03 | 716189.03 | 716189.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905151 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A., Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Leona Vicario | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606952 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:509, direccion:16DPR5356E, lon:-101.303611, lat:19.614166}} | 2017-03-21 | 2017-07-01 | 29495.02 | 1875948.22 | 29495.02 | 29495.02 | 29495.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905176 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii Y Terminación Del Edificio Cuatro En El Instituto Tecnológico Superior De Tacámbaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607043 | N | 0 | 0 | 734 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:16EIT0008U, lon:-101.456944, lat:19.235555}} | 2017-09-04 | 2018-03-01 | 30000000 | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905183 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aula ,Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección 3.00x8.00 Mts. Sismicidad Alta (Mobiliario) En El J/N Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606912 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:16DJN1480M, lon:-102.808333, lat:19.078333}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 343916.77 | 394537.44 | 343916.77 | 343916.77 | 343916.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905187 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General Y De Cancha De Usos Múltiples. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica 5m3 Y Pozo De Absorción En El J/N Francisco Márquez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606934 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:47, direccion:16DJN1488E, lon:-102.885833, lat:19.074166}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 179327.64 | 409325.42 | 179327.64 | 179327.64 | 179327.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905188 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Existentes En El J/N Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606988 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:128, direccion:16DJN2180W, lon:-102.865277, lat:19.133611}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 52149.23 | 173830.77 | 52149.23 | 52149.23 | 52149.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905194 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicos Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Jardín De Niños Con Clave 16djn2981n | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607030 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:16DJN2981N, lon:-101.8525, lat:19.501944}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 477677.38 | 479350.83 | 477677.38 | 477677.38 | 477677.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905203 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606906 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:323, direccion:16ETV0889H, lon:-101.255, lat:18.905555}} | 2017-03-06 | 2017-06-01 | 117343.67 | 391145.58 | 117343.67 | 117343.67 | 117343.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905208 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:384256.15}} | Construcción De Barda Perimetral Y Rampa Para Discapacitados En El J/N 30 De Abril | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607101 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DJN2038H, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 384256.15 | 384256.15 | 384256.15 | 384256.15 | 384256.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905217 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00, Caseta P/2 Tanques De Gas, Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas Y Aula Cocina) En El J/N Jaime Nunó | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606897 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:16DJN1927M, lon:-100.459166, lat:19.3625}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 861778.76 | 955968.37 | 861778.76 | 861778.76 | 861778.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905218 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607064 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1934M, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 381064.36 | 386683.77 | 381064.36 | 381064.36 | 381064.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905235 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Cerco De Malla En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607214 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:16DPR1014H, lon:-101.231944, lat:19.036666}} | 2017-04-18 | 2017-07-01 | 435199.55 | 435199.58 | 435199.55 | 435199.55 | 435199.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905255 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Construcción De Losa En Aula, E Impermeabilización De Edificios En La Esc. Prim. Gral Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607033 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:16DPR1649R, lon:-101.424166, lat:19.245}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 432650.91 | 480852.09 | 432650.91 | 432650.91 | 432650.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905262 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, 1 Dirección Adosada De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Y Andadores En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5380e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607022 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:157, direccion:16DPR5380E, lon:-101.145555, lat:19.762777}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 937833.11 | 937833.11 | 937833.11 | 937833.11 | 937833.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929655 | Proyecto de inversión | 534158.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534158.99, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes En Salguero - 192945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 192945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SALGUERO, 61980 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CARRETERA F, lon:-100.6240377, lat:18.41252982}} | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1055908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929923 | Proyecto de inversión | 123129.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123129.02, modificado:0.0}} | Drenaje Naditario En Calle Tenencia En Angao - 160354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 160354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE TENENCIA INTERIOR SN RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TENENCIA Y CA, lon:-100.7857689, lat:18.67702447}} | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930114 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Durango - 195347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 195347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE DURANGO COLONIA CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE SINALOA, CALLE TAMAULIPAS LA O, lon:-101.6044249, lat:19.42127145}} | 2017-06-29 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300958210 | Proyecto de inversión | 1597182.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597182.62, modificado:1579613.61}} | Pavimentacion En Concreto Hidraulico Con Servicios Basicos En Calle Sin Nombre De La Localidad De San Andres Coru, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5166531 - 2846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:(0+000.00; 19.464427; -101.9454) (0+140.00; 19.464693; -101.944346), lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1579613.61 | 1575017.69 | 1575017.69 | 1575017.69 | 1575017.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORTALECE(4)/LP-05/2017, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS S.R S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:1575017.69, importe_modificado:1575017.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091974/proyecto_PROCESO, 1091974/proyecto_INICIO, 1091974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300963578 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Salvador Escalante, En El Estado De Michoacán // (Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Y Construcción De Techado Con Estructura Metalica En La Localidad De El Tepetate, Municipio De Salvador Escalante) - 4959198 - 1356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 1356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:(19.373138; -101.582379) (19.372941; -101.582699), lon:-101.639798, lat:19.406085}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:io-816079997-e42-017, contratista:uriel morales vargas, convocante:ayuntamiento de salvador escalante, monto:988521.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1097342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401003088 | Proyecto de inversión | 4150067.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7}} | Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 323742 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, lon:-101.1989196, lat:19.66804948}} | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4943435.69 | 4943435.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0548/IRM/17, contratista:GLEZCIS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4999435.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1138168/proyecto_INICIO, 1138168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401003723 | Proyecto de inversión | 181309.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181309.12, modificado:0.0}} | Ampliacion De Drenaje En Colonia Las Camelinas En Vicente Riva Palacio - 328827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 328827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE CAMELINAS INTERIOR SN PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SIN, lon:-100.6611367, lat:18.37284606}} | 2017-11-17 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401003724 | Proyecto de inversión | 141360.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141360.08, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje En Calle Benito Juarez Col Centro De La Tenencia De Riva Palacio - 328498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 328498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAL, lon:-100.6601872, lat:18.36591711}} | 2017-11-17 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042145 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación Del Edificio A Y B En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607069 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:16DPR0778E, lon:-100.547222, lat:19.401944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 475576.81 | 480973.41 | 475576.81 | 475576.81 | 475576.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042147 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:278152.69}} | Construcción De Barda Y Rehabilitación De Edificios Y De Espacios De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Miguel Alemán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607486 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:16DPR0786N, lon:-100.464166, lat:19.439444}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 278152.69 | 278152.69 | 278152.69 | 278152.69 | 278152.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042150 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607080 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:16DPR2901B, lon:-100.505277, lat:19.485555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 478278.11 | 478447.9 | 478278.11 | 478278.11 | 478278.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042160 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M En La Esc. Tv. Sec. No. 926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607269 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:16ETV0926V, lon:-101.894166, lat:18.945}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 141909.36 | 473031.2 | 141909.36 | 141909.36 | 141909.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042184 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. (Adosada) Sism. Alta (Con Equipamiento), Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606904 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:16ETV0807H, lon:-101.827222, lat:19.095555}} | 2017-11-11 | 2018-01-01 | 424056.55 | 424056.55 | 424056.55 | 424056.55 | 424056.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042194 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Bustamante Y Septien | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607243 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:54, direccion:16DJN0466M, lon:-100.795555, lat:18.526666}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 0 | 378234.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042203 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M, Fosa Séptica Y Andadores En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607176 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:37, direccion:16DJN1941F, lon:-100.790833, lat:18.513888}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 476452.43 | 476807.27 | 476452.43 | 476452.43 | 476452.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042209 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:453609.91}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M, Sism. Media Y Rehabilitación De Redes Exteriores En El J/N Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606877 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:47, direccion:16DJN0403A, lon:-101.186111, lat:19.809166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 453609.91 | 453609.91 | 453609.91 | 453609.91 | 453609.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048867 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario), Firme Exterior, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Techumbre En El Jardín De Niños Dr. Melchor Díaz Rubio (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17452 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:35, direccion:16DJN2447L, lon:-100.471666, lat:19.61}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 560736.81 | 567813.8 | 560736.81 | 560736.81 | 560736.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048872 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:846138.73}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 1era. Etapa, Cisterna, Rampas, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Lucila Contreras De Vargas (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17497 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:16DJN0212K, lon:-100.827222, lat:19.858611}} | 2017-09-04 | 2017-10-01 | 846138.73 | 846138.73 | 846138.73 | 846138.73 | 846138.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401048912 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:479872.98}} | Construcción De Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación General Y Mobiliario Para Aula En El J/N Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607132 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:16DJN1383K, lon:-100.868333, lat:19.786388}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479872.98 | 479872.98 | 479872.98 | 479872.98 | 479872.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055625 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitacion Gral De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.91 X 2.13 M., Fosa Septica, Pozo De Absorcion En La Esc. Prim. Benito J | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:16DPR2508Z, lon:-101.34, lat:19.451111}} | 2017-10-23 | 2018-01-01 | 533885.43 | 540868.4 | 533885.43 | 533885.43 | 533885.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055676 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:89, direccion:16DPR0940Q, lon:-101.296111, lat:19.5925}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 805917.04 | 808655.85 | 805917.04 | 805917.04 | 805917.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055680 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism., Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:16DPR0964Z, lon:-101.284444, lat:19.594722}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 1043766.85 | 1043766.9 | 1043766.85 | 1043766.85 | 1043766.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055699 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Electrica, Portico De Acceso, Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Stella Inda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:58, direccion:16DJN2602N, lon:-101.528055, lat:19.536944}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 530434.74 | 530434.74 | 530434.74 | 530434.74 | 530434.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055762 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Pascual Madrigal | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:16DPR1928B, lon:-101.957777, lat:19.407222}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 1035449.78 | 1043525.12 | 1035449.78 | 1035449.78 | 1035449.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055908 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:481031.27}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 89 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606998 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:16DST0089C, lon:-102.561388, lat:20.268611}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 481031.27 | 481031.27 | 481031.27 | 481031.27 | 481031.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056004 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607139 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:16DJN0524M, lon:-101.046944, lat:19.6775}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 348722.55 | 498207.1 | 348722.55 | 348722.55 | 348722.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056055 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Edificio C En El J/N Chanari | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607060 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2208L, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 539642.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056119 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio D, Rehabilitación Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Técnica No. 87 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607220 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:16DST0087E, lon:-101.1625, lat:19.043611}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 423204.8 | 423204.8 | 423204.8 | 423204.8 | 423204.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056126 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificio C 4 Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Niño Artillero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607218 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:16DPB0179I, lon:-102.015555, lat:19.7}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 699633.44 | 699633.44 | 699633.44 | 699633.44 | 699633.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056133 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607246 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16DJN0674T, lon:-101.515833, lat:20.088055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 410371.05 | 417366.14 | 410371.05 | 410371.05 | 410371.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056148 | Proyecto de inversión | 745418.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745418.76, modificado:715927.25}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Dirección Y Construcción De Plaza Cívica En La Esc. Prim. Indígena Cuauhtémoc | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607074 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:16DPB0224E, lon:-102.464722, lat:19.843333}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 715927.25 | 715927.25 | 715927.25 | 715927.25 | 715927.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056190 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda En El J/N Samuel Gutierrez Nájera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607194 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:16DJN1517J, lon:-100.179444, lat:19.734444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 478665.34 | 481140 | 478665.34 | 478665.34 | 478665.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101059189 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:240000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:956596.92}} | Construcción De Diez Sistemas De Captación Pluvial Y Construcción De Baños Humedos En La Localidad De Gallitos Siete Carreras Municipio De T - 8628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 8628 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:INTERIOR SN RANCHO GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE , lon:-100.9820825, lat:19.14276983}} | 2018-03-27 | 2018-09-27 | 956596.92 | 956596.92 | 956596.92 | 956596.92 | 956596.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-026/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1195746.16, importe_modificado:1195746.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1196100/proyecto_INICIO, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060557 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Dela Calle Lazaro Cardenas Entre Las Calles Benito Juarez Y La Cerrada De La Calle Lazaro - 5467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 5467 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZUMPIMITO, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLES BENITO JUAREZ, CALLE CERRADA , lon:-102.0563306, lat:19.37470252}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 499996.76 | 499996.76 | 499996.76 | 499996.76 | 499996.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-57-AD-2018, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:499996.76, importe_modificado:499996.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197468/proyecto_FIN, 1197468/proyecto_PROCESO, 1197468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060583 | Proyecto de inversión | 300257.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300257.47, modificado:300250.0}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Aries Entre Las Calles Geminis Y Prolongacion Nicolas Romero Colonia Lindav - 3022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 3022 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ARIES COLONIA LINDAVISTA, 60020 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARIES Y CALLE GEMINIS, CALLE PROLONGACIÓN NICOLAS ROMERO LA OBR, lon:-102.054771, lat:19.43421186}} | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 300250 | 300250 | 300250 | 300250 | 300250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-39-AD-2018, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:300250.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197494/proyecto_PROCESO, 1197494/proyecto_INICIO, 1197494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060597 | Proyecto de inversión | 128681.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128681.77, modificado:128681.77}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Jesus Diaz De La Colonia Martires De Uruapan Uruapan Michoacan - 2739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2739 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JESUS DIAZ COLONIA MÁRTIRES DE URUAPAN, 60040 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS DIAZ Y CALLE ARTEGA, CALLE TRANSVERSAL DE A, lon:-102.0660449, lat:19.43311391}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 128656.13 | 128656.13 | 128656.13 | 128656.13 | 128656.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-36-AD-2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA ROJAS CORZA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:128656.13, importe_modificado:128656.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197508/proyecto_FIN, 1197508/proyecto_PROCESO, 1197508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060599 | Proyecto de inversión | 1440981.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440981.72, modificado:1440761.05}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Diego Rivera Entre Las Calles Ignacio Zaragoza Y Republica De Cuba Y Drenaje Pluvial En La Cal - 1697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1697 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA 28 DE OCTUBRE, 60010 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE REPUBLIC, lon:-102.0803369, lat:19.42708693}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1440761.05 | 1440761.05 | 1440761.05 | 1440761.05 | 1440761.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-18-IR-2018, contratista:CIAM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1440761.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197510/proyecto_INICIO, 1197510/proyecto_FIN, 1197510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060601 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699543.46}} | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Martires De Uruapan De La Colonia La Magdalena Uruapan Michoacan - 1198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1198 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE URUAPAN COLONIA LA MAGDALENA, 60080 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTIRES DE URUAPAN Y CALLE MANUEL PEREZ CORONA, lon:-102.058754, lat:19.40921386}} | 2018-03-31 | 2018-07-31 | 699543.46 | 699543.46 | 699543.46 | 699543.46 | 699543.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-07-IR-2018, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:699543.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197512/proyecto_INICIO, 1197512/proyecto_PROCESO, 1197512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060603 | Proyecto de inversión | 475345.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475345.54, modificado:475267.27}} | Construccion De Aula En La Telesecundaria De La Localidad De Tejerias Municipio De Uruapan Michoacan - 1194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1194 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ESTRADA COLONIA TEJERÍAS, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO ESTRADA Y CALLE AV PRINCIPAL, CALLE JOSE ESTRAD, lon:-102.0040439, lat:19.39059067}} | 2018-03-31 | 2018-07-31 | 475267.27 | 475267.27 | 475267.27 | 475267.27 | 475267.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-06-AD-2018, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:475267.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197514/proyecto_PROCESO, 1197514/proyecto_INICIO, 1197514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060610 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:939950.17}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Caltzontzin Municipio De Uruapan Michoacan - 1052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1052 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS LA OBRA S, lon:-102.004642, lat:19.43061202}} | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 939950.17 | 939950.17 | 939950.17 | 939950.17 | 939950.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-04-IR-2018, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN, monto:939950.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197521/proyecto_INICIO, 1197521/proyecto_PROCESO, 1197521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060804 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:694130.03}} | Ampliacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Ana Zirosto Municipio De Uruapan Mi - 7048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 7048 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ANA ZIROSTO, 60203 SANTA ANA ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FCO JAVIER M, lon:-102.3257153, lat:19.53452642}} | 2018-05-31 | 2018-09-29 | 694130.03 | 694130.03 | 694130.03 | 694130.03 | 694130.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-81-IR-2018, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:694130.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197715/proyecto_PROCESO, 1197715/proyecto_FIN, 1197715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101061095 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599918.72}} | Construccion De Deposito De Agua Potable En La Localidad El Manguito Municipio De Uruapan Michoacan - 6512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 6512 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:200, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA EL MANGUITO, 60235 EL MANGUITO (EL CATORCE), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A , lon:-102.072151, lat:19.31871282}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 599918.72 | 599918.72 | 599918.72 | 599918.72 | 599918.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-28-IR-2018, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:599918.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198006/proyecto_INICIO, 1198006/proyecto_FIN, 1198006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065879 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480788.98}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Alumbrado Exterior Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606865 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:16DPR1605U, lon:-102.071388, lat:19.988611}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480788.98 | 480788.98 | 480788.98 | 480788.98 | 480788.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180101076978 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Construccion Del Centro De Desarrollo Integral De La Familia Casa Pamar En La Localidad De Uruapan Michoacan | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | HAUM-SOPS-FORTAMUN-01-LP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:CALLE SAN FERNANDO COL., lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FORTAMUN-01-LP-2018, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1.392490182E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214744/proyecto_INICIO, 1214744/proyecto_FIN, 1214744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180201081029 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Colocación De Malla Perimetral Y Portón De Herrería En La Esc. Sec. Téc. No. 147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN4 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, direccion:16DST0147C, lon:-101.095555, lat:19.834166}} | 2018-04-16 | 2018-07-01 | 176163.32 | 176163.32 | 176163.32 | 176163.32 | 176163.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201103108 | Proyecto de inversión | 27348.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27348.46, modificado:54678.47}} | Pila Parota - 120844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120844 | N | 0 | 0 | 2935 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CIRCUNVALACION PRINCIPAL FRACCION LA PAROTA, 61580 LA PAROTA, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA V Y CERRADA VILLA, CALZADA VISTA ETIQUETA BENEFICIARIOS, lon:-100.4478323, lat:19.25911151}} | 2018-05-08 | 2018-08-07 | 27348.46 | 27348.46 | 27348.46 | 27348.46 | 27348.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-AD-014/2018, contratista:MICHUAQUE, convocante:JUAREZ, monto:27348.46, importe_modificado:27348.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1241489/proyecto_PROCESO, 1241489/proyecto_FIN, 1241489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201106185 | Proyecto de inversión | 1163805.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163805.28, modificado:1163805.28}} | Construcción De Linea De Drenaje Pluvial De Madero Nte A Ferrocarril - 111710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111710 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA VALLE VERDE INFONAVIT, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO NTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO A LAS GALLINAS TOMAR LA AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR A AURRERA DAR VUELTA A MANO DERECHA Y A U, lon:-102.2812884, lat:19.99356012}} | 2018-04-16 | 2018-08-31 | 826616.77 | 826616.77 | 826616.77 | 826616.77 | 826616.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/ICM3/2018-018-A, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1126950.2, importe_modificado:1126950.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201133705 | Proyecto de inversión | 2646178 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2646178.0, modificado:2537052.63}} | Rehabilitación Del Edificio ""D"" ""C"" ""H"" ""G"" ""K"", Construcción De Construcción De Aula De 2 E.E., Barda Perimetral Y Cancha De Usos Multiples En El Conalep Plantel Sahuayo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DPT0009D, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 2537052.63 | 2537052.63 | 2537052.63 | 2537052.63 | 2537052.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300533 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN LUCAS COL SAN RAFAEL - 142041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 142041 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL RANCHERIA SAN LUCAS, 61980SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN GABRIEL, CALLE SAN PEDRO LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA VECINAS DE LAS CALLES MENCIONADAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, lon:-100.78467652, lat:18.59710477}} | 2018-03-19 | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300663 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN SAN JERONIMO - 142428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 142428 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE SAN JERONIMO RANCHERIA SAN JERONIMO, 61980SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE Y CALLEJON HACIA EL RIO, CALLE HACIA LA IGLESIA SE ENCUENTRA UBICADO EL COLECTOR RUMBO AL RIO Y POR LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-100.67933098, lat:18.38900949}} | 2018-02-19 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379103 | Proyecto de inversión | 7227410.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7227410.66, modificado:7053149.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONSELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb003 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:474, direccion:Calle 8 601, Villas del Pedregal, Ciudad de México, Mich., México, lon:-101.30842924, lat:19.6714434}} | 2018-06-27 | 2018-12-23 | 7053149.43 | 7053149.43 | 7053149.43 | 7053149.43 | 7053149.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379239 | Proyecto de inversión | 1236827.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236827.17, modificado:1234144.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. PROFR. JESÚS ÁLVAREZ CONSTANTINO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb017 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rotarismo, Faldas del Punhuato, Morelia, Mich., México, lon:-101.15270495, lat:19.68547541}} | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 1234144.32 | 1234144.32 | 1234144.32 | 1234144.32 | 1234144.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379252 | Proyecto de inversión | 2899949.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899949.59, modificado:2899949.59}} | REHABILITCIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb004 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:S/N, Calle 16 Septiembre, centro, 60760 Parácuaro Michoacán, Mich., México, lon:-102.21543312, lat:19.14640696}} | 2018-06-27 | 2018-08-25 | 2899949.59 | 2884660.8 | 2883084.04 | 2883084.04 | 2883084.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379281 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CON CASETA P/A TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. ESCUADRÓN 201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17075 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Lázaro Cárdenas Ote. 50, Centro, Mich., México, lon:-101.58667624, lat:19.81619477}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 527091.81 | 597225.04 | 527091.81 | 527091.81 | 527091.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379353 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18246 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 13, Centro, 60440 Centro, Mich., México, lon:-102.41480827, lat:19.5210451}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 1030924.25 | 1045598.21 | 1030924.25 | 1030924.25 | 1030924.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384199 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17147 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:147, direccion:Huetamo, Mich., México, lon:-100.89328766, lat:18.79581796}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 520542.5 | 536970.1 | 520542.5 | 520542.5 | 520542.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401450930 | Proyecto de inversión | 898634.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898634.86, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL EN CUERAMO - 383546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 383546 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUERAMOS COLONIA SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINZANES Y CALLE PINZANES, CALLE PINZANES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUERAMOS Y LA RODEA LA CALLE PINZANES FRENTE AL PARQUE UNIDAD DEPO, lon:-100.78688624, lat:18.58540573}} | 2018-04-02 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1450930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486668 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:469998.73}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA COCINA 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17002 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:CONOCIDO, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2018-03-12 | 2019-05-10 | 469998.73 | 469998.73 | 469998.73 | 469998.73 | 469998.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486735 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:612578.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., CISTERNA, REHABILITACIÓN DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULAS) EN EL J/N JUANA INÉS DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17010 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA , lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-06-13 | 2018-09-19 | 612578 | 612578 | 612578 | 612578 | 612578 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486782 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A EN LA ESC. SEC. FED. 18 DE AGOSTO DE 1943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17032 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:México 120, Michoacán, México, lon:-101.72550201, lat:19.16495137}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486793 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17034 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 51, Centro, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.29146957, lat:18.35729529}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 993622.51 | 1045327.76 | 993622.51 | 993622.51 | 993622.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486981 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M,Y CISTERNA. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17045 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.10460281, lat:19.01944108}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 529590.96 | 535409.59 | 529590.96 | 529590.96 | 529590.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486995 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN. 6.00 X 8.00M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST-PRIMARIA Y PATIO CÍVICO EN EL TELEBACHILLERATO NUM 45 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17069 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:Valente Manzo 371, Centro, 60840 Centro, Mich., México, lon:-103.15612793, lat:18.77891637}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 1970791.92 | 2102543.88 | 1970791.92 | 1970791.92 | 1970791.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487079 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y REHABILITACIÓN GENERAL, ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17101 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:San José-Huajámbaro 7, Michoacán, México, lon:-100.73947906, lat:19.67976779}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 972719.54 | 972719.54 | 972719.54 | 972719.54 | 972719.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487141 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:Isidro Tapia, Magisterio, Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.34338379, lat:19.4979878}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 510196.78 | 510218.91 | 510196.78 | 510196.78 | 510196.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487152 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18305 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heriberto Jara Pte. 54, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35549927, lat:19.08548}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 183636.15 | 612120.54 | 183636.15 | 183636.15 | 183636.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487164 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18441 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:Rosales, Centro, Epitacio Huerta, Mich., México, lon:-100.29418945, lat:20.13718097}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 461443.68 | 533991.92 | 461443.68 | 461443.68 | 461443.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487209 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION DE AULAS ,CONSTRUCCION DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA EN EL J/N NIÑOS HEROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17130 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:147, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.84316254, lat:18.56750384}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 539470.97 | 539470.97 | 539470.97 | 539470.97 | 539470.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487252 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18404 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:146, direccion:Av Francisco I. Madero 55, Centro, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.44216156, lat:19.8917319}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 810091.98 | 811227.01 | 810091.98 | 810091.98 | 810091.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487360 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17164 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:300, direccion:Tzicuirancha 61, Barrio del Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89431763, lat:18.62542454}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 514946.48 | 532108.34 | 514946.48 | 514946.48 | 514946.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487400 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 5.30 M, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO APARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G SANCHEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17150 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.92590332, lat:18.694383}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 528556.57 | 533578.48 | 528556.57 | 528556.57 | 528556.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487424 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:538422.49}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO A,B,C Y D EN LA ESC. PRIM. ING. JAVIER BARROS SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18326 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Carr. Estatal Jacona-Los Reyes 1, San Pablo, 59980 Tingüindín, Mich., México, lon:-102.48401999, lat:19.73870304}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 538422.49 | 538422.49 | 538422.49 | 538422.49 | 538422.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488878 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17159 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.87646484, lat:18.60980742}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 371189.3 | 374575.83 | 371189.3 | 371189.3 | 371189.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489433 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:604176.16}} | REHABILITACIÓN DE AULAS,CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. EN EL J/N RAMÓN LÓPEZ VELARDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17228 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:Constituyentes 29, Melchor Ocampo, 61252 Maravatio, Mich., México, lon:-100.44181824, lat:19.89782537}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 604176.16 | 604176.16 | 604176.16 | 604176.16 | 604176.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489634 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN AULA DE MEDIOS 6 X 8, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17298 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Calle Pino Suárez 30, La Aldea, Mich., México, lon:-101.13636835, lat:19.74565494}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 1146270.48 | 1146270.48 | 1146270.48 | 1146270.48 | 1146270.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489708 | Proyecto de inversión | 2116234.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116234.4, modificado:2111472.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80As02 | N | 0 | 0 | 1570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Tendeparakua 16, Barrio 4, 60270 4, Mich., México, lon:-101.95449829, lat:19.6917283}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 2111472.04 | 2111472.04 | 2111472.04 | 2111472.04 | 2111472.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493675 | Proyecto de inversión | 853756.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853756.9, modificado:853364.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA PARHIKUTINI | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab082 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:Calle Carr. Nacional 51, Centro, 59780 Chilchota, Mich., México, lon:-102.11929321, lat:19.85197734}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 853364.29 | 853364.29 | 853364.29 | 853364.29 | 853364.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493745 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17272 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:156, direccion:Av. Jose María Morelos Pte. 111, Santiago Undameo, Mich., México, lon:-101.28519058, lat:19.5948872}} | 2018-07-02 | 2018-09-24 | 835021.74 | 839529.25 | 835021.74 | 835021.74 | 835021.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493803 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | MÓDULO DE EDIFICIO MULTIDES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RECIENTE CREACIÓN (MOBILIARIO DE AULAS, Y MOBILIARIO DE LABORATORIO) EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17290 | N | 0 | 0 | 39400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1710, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.21171951, lat:19.68696037}} | 2018-07-12 | 2018-12-08 | 12619302.75 | 15269642.94 | 12619302.75 | 12619302.75 | 12619302.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493989 | Proyecto de inversión | 433701.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433701.59, modificado:433146.32}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb040 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 4C, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89981079, lat:18.62542454}} | 2018-09-17 | 2018-09-27 | 433146.32 | 433146.32 | 433146.32 | 433146.32 | 433146.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494101 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16ETV0074N | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Francisco Villa 2, San Santiago, Sevina, Mich., México, lon:-101.90059662, lat:19.62544938}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 970722.39 | 972815.6 | 970722.39 | 970722.39 | 970722.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494262 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES. EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17334 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.3326416, lat:19.57693528}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 899107.71 | 899107.71 | 899107.71 | 899107.71 | 899107.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494363 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17340 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 581, Lázaro Cárdenas, Col del Pino, 60256 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04650879, lat:19.63838401}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 541869.24 | 541874.25 | 541869.24 | 541869.24 | 541869.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494428 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N ROMULO GALLEGOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17354 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:Río Papaloapan 18, Vista del Lago, 61606 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60173416, lat:19.50332768}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 955137.42 | 973513.69 | 955137.42 | 955137.42 | 955137.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494506 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS, Y PATIO CÍVICO. EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17382 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:Calle Galeana, Santa Ana Maya, Mich., México, lon:-101.01516724, lat:19.99399847}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 607300.61 | 607344.07 | 607300.61 | 607300.61 | 607300.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494586 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | IIFEEM | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17396 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:Calle Jaime Nuno 59, Barrio de Arriba, 59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, lon:-102.43652344, lat:19.95253504}} | 2018-10-09 | 2018-11-23 | 303663.62 | 844358.14 | 303663.62 | 303663.62 | 303663.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494624 | Proyecto de inversión | 1310770.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310770.65, modificado:1296403.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb047 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, direccion:Av Solidaridad 1842, Molino de Parras, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.20605469, lat:19.69948599}} | 2018-09-24 | 2018-12-21 | 1296403.12 | 1296403.12 | 1296403.12 | 1296403.12 | 1296403.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494860 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, ANDADOR Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN Y AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17412 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:Benito Juárez 57, Barrio de la Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.16863251, lat:19.79804052}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 794556.07 | 967633.2 | 794556.07 | 794556.07 | 794556.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494925 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N TEOCALLI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17431 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:236, direccion:Tuzantla - Tiquicheo 124, Deportiva, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.7395649, lat:18.90807289}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 0 | 539349.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495000 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRIDA KHALO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17435 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:Melchor Ocampo 16, Centro, Mich., México, lon:-100.1726532, lat:19.804824}} | 2018-06-18 | 2018-09-20 | 346180.83 | 348508.1 | 346180.83 | 346180.83 | 346180.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495171 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:388069.45}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMEDIDA ELECTRICA, PORTICO DE ACCESO, MURO REJA Y MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607217 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:Calle Prof. Fajardo Sur 163, Centro 2, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71836996, lat:19.98974373}} | 2017-09-04 | 2017-12-02 | 388069.45 | 388069.45 | 388069.45 | 388069.45 | 388069.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495260 | Proyecto de inversión | 850500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850500.0, modificado:850500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 1 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607234 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Diego José Abad Pte 27, Centro 2, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71842897, lat:19.98980926}} | 2017-09-04 | 2017-11-17 | 715220.4 | 718932.92 | 715220.4 | 715220.4 | 715220.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495271 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION RED ELECTRICA EN EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y DE BARDA PERIMETRAL. EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17464 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:Vicente Guerrero 7, Barrio de San Juan, De San Juan, Mich., México, lon:-102.22640991, lat:19.54749627}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 660570.57 | 660570.58 | 660570.57 | 660570.57 | 660570.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495311 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN6 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:28, direccion:Benito Juárez 25, Centro, Mich., México, lon:-100.33916473, lat:19.58348554}} | 2016-10-17 | 2016-12-30 | 449288.36 | 482047.13 | 449288.36 | 449288.36 | 449288.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495479 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SEC. FED. VICENTE RIVAPALACIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607079 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Lic. Ausencio Chávez 12, Centro, Mich., México, lon:-100.78477621, lat:18.59111785}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 474570.93 | 480534.43 | 474570.93 | 474570.93 | 474570.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495587 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N PARAKATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17500 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:Morelos 115, Centro, Mich., México, lon:-101.90995216, lat:19.41681618}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 534531.42 | 534532.34 | 534531.42 | 534531.42 | 534531.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495593 | Proyecto de inversión | 6998812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6998812.5, modificado:6998812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (2 DORMITORIOS CON SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERAS, COMEDOR, COCINA Y ALMACÉN), AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M., CISTERNA 10 M3, FOSA SÉPTICA 5 M3, POZO DE ABSORCIÓN, PÓRTICO DE ACCESO Y ANDADORES, 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS., ADOSADA, MURETE POST-PRIMARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAl EN EL ALBERGUE ESCOLAR | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN8 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Guerrero 15, Arboleda, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73639989, lat:18.90062269}} | 2018-07-18 | 2018-09-15 | 4897006.14 | 5415700.75 | 4897006.14 | 4897006.14 | 4897006.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495720 | Proyecto de inversión | 1715132.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715132.99, modificado:1708110.78}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80As05 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Tata Vasco 200, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.17743015, lat:19.7006577}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1708110.78 | 1708110.78 | 1708110.78 | 1708110.78 | 1708110.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495760 | Proyecto de inversión | 469295.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469295.61, modificado:447600.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDÍGENA FUTURO MEJOR | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb081 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:18 de Marzo 89, Centro, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04788208, lat:19.65164091}} | 2018-09-10 | 2018-10-09 | 447600.21 | 447600.21 | 447600.21 | 447600.21 | 447600.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495793 | Proyecto de inversión | 525664.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525664.79, modificado:525617.23}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb082 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:Huecorio, Mich., México, lon:-101.6342658, lat:19.5375555}} | 2018-09-10 | 2018-10-09 | 525617.23 | 525617.23 | 525617.23 | 525617.23 | 525617.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495811 | Proyecto de inversión | 271250.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271250.86, modificado:271109.41}} | 80Fb066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb066 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Doctor Emilio García Nte. 12, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35766125, lat:19.43780087}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 271109.41 | 271109.41 | 271109.41 | 271109.41 | 271109.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495836 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab070 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Avenida Ireticátame Oriente 24, San Sebastián Uno, Santa Fé de la Laguna, Mich., México, lon:-101.55529976, lat:19.67160504}} | 2018-11-19 | 2019-01-11 | 1500000 | 1497650.83 | 1497650.2 | 1497650.2 | 1497650.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495875 | Proyecto de inversión | 2431296.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431296.35, modificado:2426997.92}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. CASA HOGAR VIVAN LOS NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb114 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:121, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.17172241, lat:19.81839009}} | 2018-10-09 | 2018-12-18 | 2426997.92 | 2426997.92 | 2426997.92 | 2426997.92 | 2426997.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497306 | Proyecto de inversión | 566910.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566910.62, modificado:566910.62}} | REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab066 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Arteaga 168, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85424805, lat:19.50672569}} | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 566910.62 | 565093.25 | 563433.3 | 563433.3 | 563433.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497372 | Proyecto de inversión | 2078100.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078100.17, modificado:2074736.63}} | SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N DR. MELCHOR DÍAZ RUBIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab087 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:García Obeso 555, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.69690014}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 2074736.63 | 2074736.63 | 2074736.63 | 2074736.63 | 2074736.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401498720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA DE LONA PLASTIFICADA EN LA ESC. PRIM. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606913 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:Calle Hidalgo 135, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70747757, lat:19.20734747}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 266578.92 | 888596.39 | 266578.92 | 266578.92 | 266578.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504417 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2556 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40423539, lat:20.21187124}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504490 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 2809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2809 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELE BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40234078, lat:20.24226838}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 1386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504509 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2851 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD , lon:-101.62246133, lat:20.04722954}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 10731.03 | 10731.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1504509/proyecto_INICIO, 1504509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504705 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONGORA Y ARGOTE - 3488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3488 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONA, lon:-101.41687412, lat:20.14086165}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 217500 | 217500 | 217500 | 216977.67 | 216977.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:216977.68, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1504705/proyecto_INICIO, 1504705/proyecto_PROCESO, 1504705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504710 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 3515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3515 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47360809, lat:20.17802522}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504794 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 3848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3848 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59162294, lat:20.06820734}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 194837.97 | 194087.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0611, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:242973.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1504794/proyecto_INICIO, 1504794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504926 | Proyecto de inversión | 223714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223714.1, modificado:223714.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 4331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4331 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:RANCHO CHUÉN, 61833 CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA LA ENTRADA PRINCIPAL AL CAMINO DE LA LOCALIDAD POR LA PARTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA AL IMSS, lon:-101.74386484, lat:19.28387931}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:223714.1, importe_modificado:223714.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504926/proyecto_INICIO, 1504926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505030 | Proyecto de inversión | 186300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186300.66, modificado:186300.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA SANTA MONICA - 4634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 4634 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE DR. MIGUEL SILVA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALL, lon:-101.04948071, lat:19.74381645}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 186258.68 | 186258.68 | 186258.68 | 186258.68 | 186258.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/004/2019, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ÁLVAREX, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:186258.68, importe_modificado:186258.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1505030/proyecto_INICIO, 1505030/proyecto_PROCESO, 1505030/proyecto_INICIO, 1505030/proyecto_PROCESO, 1505030/proyecto_FIN, 1505030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505044 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA - 4676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4676 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:RANCHO LA BARRITA (LA BARRA CHICA), 61849 LA BARRITA (LA BARRA CHICA), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.6504468, lat:19.16787797}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 599846.33 | 599846.33 | 599846.33 | 599846.33 | 599846.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1505044/proyecto_INICIO, 1505044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505067 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL TORONJO - 4732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 4732 | S | 445 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL TORONJO, 58905 EL TORONJO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL TORONJO. A UNOS METROS DE LA PRIMARIA DE L, lon:-100.98222336, lat:20.0214588}} | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 199620.7 | 199620.7 | 199620.7 | 199620.7 | 199620.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/005/03/19, contratista:JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:199620.7, importe_modificado:199620.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505067/proyecto_FIN, 1505067/proyecto_INICIO, 1505067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505103 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 4865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4865 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO, lon:-101.4195858, lat:20.21802162}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505119 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4909 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41949997, lat:20.21830352}} | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1505119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505154 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5005 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.409172, lat:20.25790002}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 5645 | 5645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65868, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1505154/proyecto_INICIO, 1505154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505167 | Proyecto de inversión | 107000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:107000.0}} | AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA CALLE POR EL LADO DEL POTRERO - 5042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5042 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDA, lon:-101.46980132, lat:20.05061985}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 76900.48 | 76900.48 | 76900.48 | 76900.48 | 76900.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:260101, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:107000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1505167/proyecto_INICIO, 1505167/proyecto_FIN, 1505167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505202 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 5117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5117 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE REPÚBLICA DE BRASIL 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PUERTO RICO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO FRENTE A LA ESCUELA JOS, lon:-100.75508982, lat:19.53714324}} | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 30000 | 30000 | 19976.76 | 19976.76 | 19976.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1505202/proyecto_INICIO, 1505202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505207 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA AL DEVANADOR - 5133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5133 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - EL DEVANADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECH, lon:-100.75691909, lat:19.523796}} | 2019-09-01 | 2019-11-20 | 150000 | 150000 | 147024.74 | 147024.74 | 147024.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1505207/proyecto_INICIO, 1505207/proyecto_PROCESO, 1505207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505263 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 5331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5331 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE EDUCACIÓN 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL CARAC, lon:-100.75457596, lat:19.56847811}} | 2019-07-01 | 2019-09-03 | 550000 | 550000 | 402983.97 | 402983.97 | 402983.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {1505263/proyecto_INICIO, 1505263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505264 | Proyecto de inversión | 373000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373000.0, modificado:373000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 5336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5336 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:RANCHO EL CARRIZALILLO DE URAPA, 61846 EL CARRIZALILLO DE URAPA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN ENTRONQUE CON CARRETERA ARIO DE ROSALES- PURUARAN, lon:-101.6573475, lat:19.05168835}} | 2019-09-09 | 2019-10-19 | 340692.51 | 340692.51 | 340692.51 | 340692.51 | 340692.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:373000.0, importe_modificado:373000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1505264/proyecto_INICIO, 1505264/proyecto_PROCESO, 1505264/proyecto_INICIO, 1505264/proyecto_PROCESO, 1505264/proyecto_INICIO, 1505264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505295 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 5404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 5404 | S | 437 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3584.0, meta_modificada:3584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DOLORES, CALLE VICTORIA PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MORELOS Y DOLORE, lon:-100.66704728, lat:18.36736307}} | 2019-03-25 | 2019-09-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 340940.1 | 340940.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59547, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.56}} | {1505295/proyecto_INICIO, 1505295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505296 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 5405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5405 | S | 1069 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A LA HUACANA, lon:-101.71366838, lat:19.20376522}} | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 883290.12 | 883290.12 | 883290.12 | 883290.12 | 883290.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/01/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:883290.12, importe_modificado:883290.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1505296/proyecto_INICIO, 1505296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505327 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EN ZINCIRO - 5492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 5492 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO ZINCIRO, 61630 ZINCIRO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZINCIRO, lon:-101.74001821, lat:19.67111233}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 182829.05 | 182829.05 | 182829.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66266, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505327/proyecto_INICIO, 1505327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505387 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE TEMENDAO - 5689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5689 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 61105 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN COSTADO DE LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO MORELIA, lon:-100.60775872, lat:19.68697976}} | 2019-08-05 | 2019-09-26 | 384675.71 | 384675.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-057/2019, contratista:RAUL SANCHEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384675.71, importe_modificado:384675.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.8}} | {1505387/proyecto_INICIO, 1505387/proyecto_PROCESO, 1505387/proyecto_INICIO, 1505387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505714 | Proyecto de inversión | 494340.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494340.4, modificado:494340.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y QUINTANA ROO - 6877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 6877 | S | 165 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LICENCIADOS EDUARDO RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA SANJA QUE BAJA A CUNICO CERCA A LA SALI, lon:-102.05978478, lat:19.98107967}} | 2019-02-10 | 2019-03-15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-002/2019, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:494340.4, importe_modificado:494340.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1505714/proyecto_INICIO, 1505714/proyecto_PROCESO, 1505714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505800 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIRASPEN IMPERMEABILIZACION - 7176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7176 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZIRASPEN PUEBLO ZIRASPÉN, 61703 ZIRASPÉN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL A IRASPEN Y CAMINO LA ESTACADA, CARRETERA EL FRESNO -SAN ANDRES SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A ZIRASPEN EN L, lon:-101.93302791, lat:19.42384521}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/033/26/2019, contratista:CESAR AUGUSTO CEJA GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1505800/proyecto_INICIO, 1505800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506265 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARACUARO - 7987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7987 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:CALLE SALIDA AL SISTEMA DE RIEGO RANCHERIA CHARÁCUARO, 61971 CHARÁCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLEJON SALIDA A A LAS PARCELAS EL PY SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A LAS PAR, lon:-100.95680581, lat:18.46342418}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 300000 | 232344.96 | 232344.96 | 232344.96 | 232344.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {1506265/proyecto_PROCESO, 1506265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506321 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN AGUA DE LA VIRGEN - 8155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8155 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANCHIQUEO, lon:-101.22268371, lat:18.69581575}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 30000 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1506321/proyecto_PROCESO, 1506321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506437 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE - 8481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8481 | S | 132 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN PEDRO - PASO DE CORUPO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO PASO DE CORUPO (CUIZILLO), 61997 PASO DE CORUPO (CUIZILLO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAR, lon:-100.81805303, lat:18.51148769}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 688351.83 | 688351.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59552, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.0}} | {1506437/proyecto_INICIO, 1506437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506566 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HIHUITLAN - 8741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8741 | S | 80 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - HIHUITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 01 RANCHERIA HIHUITLAN, 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO RELIMPIA , lon:-103.40278889, lat:18.87886966}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57912, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1506566/proyecto_INICIO, 1506566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506576 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA YERBABUENA - 8757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8757 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:380, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - LA YERBABUENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 01 RANCHERIA LA YERBABUENA, 60820 LA YERBABUENA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO, lon:-103.37425538, lat:18.73861759}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57905, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1506576/proyecto_INICIO, 1506576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506965 | Proyecto de inversión | 152451.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152451.61, modificado:152451.61}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL PADRE - 9953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN | 9953 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NAHUATZEN-SEVINA - EL PADRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHO EL PADRE, 60282 EL PADRE, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QU, lon:-101.93627474, lat:19.62731144}} | 2019-03-25 | 2019-05-11 | 152451.61 | 152451.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63214, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN, monto:152451.61, importe_modificado:152451.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506974 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO - 9975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 9975 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SOBRE LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO - SAN BARTOLO A BORDO , lon:-100.57931941, lat:19.65527181}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 530000 | 530000 | 529609.78 | 529609.78 | 529609.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1506974/proyecto_INICIO, 1506974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507016 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 10273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10273 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, BRECHA VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.59857206, lat:19.64610043}} | 2019-08-05 | 2019-10-14 | 698712.73 | 698712.73 | 698712.72 | 698712.72 | 698712.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 042/2019, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:698712.73, importe_modificado:698712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1507016/proyecto_INICIO, 1507016/proyecto_FIN, 1507016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507161 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:335241.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE SAN ANTONIO DE VIÑA - 10874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10874 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:85, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE VIÑA, 61655 SAN ANTONIO DE VIÑA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CARRETERA DESPUES DE LA GASOLINERA, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A VILLAMADERO PASANDO LA GO, lon:-101.4694766, lat:19.27956543}} | 2019-03-18 | 2019-05-16 | 334395.16 | 334395.16 | 334395.16 | 334395.16 | 334395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/004-2019, contratista:ANTONIO PÉREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:335241.93, importe_modificado:335241.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1507161/proyecto_INICIO, 1507161/proyecto_PROCESO, 1507161/proyecto_INICIO, 1507161/proyecto_PROCESO, 1507161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507196 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 10964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 10964 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42499479, lat:20.2638359}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 1645 | 1645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65875, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1507196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507205 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 10998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 10998 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42499479, lat:20.26379564}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507213 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 11023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11023 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42499479, lat:20.26407746}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507317 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA MA BLANCA SILVA LÓPEZ Y REHABILITACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO - 11274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11274 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA INTERIOR SN CIUDAD SANTUARIO DE GUADALUPE, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE GOROSTIZA LA OBRA SE REALIZARA EN KINDER DEL SANTUARIO, lon:-101.51027649, lat:20.08562209}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 191400 | 191400 | 191400 | 189320 | 189320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-010, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:191397.75, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1507317/proyecto_INICIO, 1507317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507436 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE - 11580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 11580 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA YERBABUENA VIEJA, 58456 YERBABUENA VIEJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A, lon:-101.38500602, lat:19.52716641}} | 2019-06-03 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507558 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449188.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE DEL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO - 11841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 11841 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE LATERAL DEL TEMPLO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO SAN MART, lon:-101.40590765, lat:19.58410565}} | 2019-08-01 | 2019-09-06 | 449188.86 | 449188.86 | 449188.86 | 449188.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-07, contratista:PROACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449188.86, importe_modificado:449188.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1507558/proyecto_INICIO, 1507558/proyecto_PROCESO, 1507558/proyecto_FIN, 1507558/proyecto_PROCESO, 1507558/proyecto_FIN, 1507558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507878 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA - 12590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12590 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, lon:-101.52304391, lat:20.08222801}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507990 | Acción | 336493.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336493.89, modificado:307914.06}} | ACTUALIZACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO - 12826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 12826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.208346, lat:19.888176}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 307914.06 | 307914.06 | 307914.06 | 307914.06 | 307914.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:284000.0, importe_modificado:336493.92}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} | {1507990/proyecto_INICIO, 1507990/proyecto_FIN, 1507990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508005 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199223.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE DENOMINADA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA - 12853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 12853 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE A LA ENTRADA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDA, lon:-101.39414533, lat:19.55092007}} | 2019-10-25 | 2019-11-23 | 199223.27 | 199223.27 | 199223.27 | 199223.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-14, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:199223.27, importe_modificado:199223.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1508005/proyecto_INICIO, 1508005/proyecto_PROCESO, 1508005/proyecto_FIN, 1508005/proyecto_PROCESO, 1508005/proyecto_FIN, 1508005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508113 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO - 13122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 13122 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO - MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 009 PUEBLO RANCHO NUEVO (PUEBLO NUEVO), 61793 RANCHO NUEVO (PUEBLO NUEVO), MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUE, lon:-102.06307557, lat:18.93564964}} | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508116 | Proyecto de inversión | 1186629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186629.64, modificado:1186629.64}} | PAVIMENTACIO INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES DIES Y SEIS - 13135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13135 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE JUNTO A LICONSA A UN LADO DEL MERCADO, lon:-102.85222699, lat:20.1194433}} | 2019-02-25 | 2019-04-20 | 1186629.64 | 1186629.64 | 1181514.86 | 1181514.86 | 1181514.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/001/2019., contratista:COCICHA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1186629.64, importe_modificado:1186629.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1508116/proyecto_FIN, 1508116/proyecto_PROCESO, 1508116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508146 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998447.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 13213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13213 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE CONOCIDO EL CANAL HIDALGO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO HACIA , lon:-100.56006191, lat:19.69959192}} | 2019-05-04 | 2019-07-20 | 998447.67 | 998447.67 | 998447.66 | 998447.66 | 998447.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-020/2019, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:998447.67, importe_modificado:998447.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1508146/proyecto_INICIO, 1508146/proyecto_FIN, 1508146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508154 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59400.0, modificado:59400.0}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR - 13239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13239 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DRENAJE POR LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58557857, lat:20.10212948}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 59400 | 59400 | 59400 | 27010 | 27010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:59400.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1508154/proyecto_INICIO, 1508154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508217 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZITZIO - 13449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 13449 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL OTRO LADO DE LA BARRANCA DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-100.92436132, lat:19.58783879}} | 2019-04-10 | 2019-05-01 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/57, contratista:NOUVELARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1508217/proyecto_INICIO, 1508217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508252 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 13553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13553 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLOCACIÓN DE CALENTADORES EN LA COMUNIDAD, lon:-101.58630813, lat:20.10277429}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1508252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508292 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 13652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13652 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), 61210 LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRA POR LA CALLE DESPUÉS DE LA IGLESIA, lon:-100.64870206, lat:19.71293869}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 770119.74 | 770119.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-064/2019, contratista:RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:770119.74, importe_modificado:770119.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} | {1508292/proyecto_PROCESO, 1508292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508330 | Proyecto de inversión | 5618016.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5618016.27, modificado:5618016.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 13752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 13752 | S | 1250 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6944.0, meta_modificada:6944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA CANCHA, lon:-101.91720319, lat:19.34829791}} | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508394 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998997.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 13905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 13905 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:CALLE CARR. SANABRIA - CHAPULTEPEC RANCHERIA EL JAGÜEY, 58443 EL JAGÜEY (EL MOLINO), TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LINEA DE AGUA POTABLE PARTE DESDE EL MANANTIAL EXISTENTE EN LA COMUNIDAD Y PASA SOBRE LA CARRE, lon:-101.52157666, lat:19.57593099}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 299699.34 | 299699.34 | 299699.34 | 299699.34 | 299699.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3009, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:998997.8, importe_modificado:998997.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1508394/proyecto_INICIO, 1508394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508910 | Proyecto de inversión | 316651 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316651.0, modificado:316651.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN - 16572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 16572 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-100.90898211, lat:19.42053139}} | 2019-05-10 | 2019-06-20 | 316651 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509246 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1588742.93}} | APOYO A LA VIVIENDA - 17187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17187 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES, lon:-100.92161362, lat:19.58381938}} | 2019-05-22 | 2019-08-23 | 1588742.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509494 | Proyecto de inversión | 674039.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674039.06, modificado:283820.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA CERRO AZUL - 17612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 17612 | S | 479 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 1 A INTERIOR 1 A COLONIA CERRO AZUL, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE LA ROSA Y BRECHA PINO SUAREZ, CALLE CERRO CHINO LA CALLE IGNACIO ALLENDE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE LA CO, lon:-101.52282482, lat:19.65994984}} | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510031 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 18626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 214833.24 | 214833.24 | 214833.24 | 214833.24 | 214833.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/EMIA/001/2019, contratista:ADRIANA YAMINET ALVAREZ FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1510031/proyecto_PROCESO, 1510031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510441 | Proyecto de inversión | 99676.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99676.38, modificado:99676.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 19658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19658 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CARINGARO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO CARINGARO, 58420 CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS COLONIAS D, lon:-101.49498723, lat:19.6609228}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510632 | Proyecto de inversión | 466340.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466340.47, modificado:466340.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab044 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Zamora 259868 259868 36970 SN, Ejidal, 60953 Las Guacamayas, Mich., México, lon:-102.2155416, lat:18.01492637}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 466340.47 | 466123.97 | 280550.36 | 280550.36 | 280550.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510635 | Proyecto de inversión | 384385.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384385.89, modificado:384385.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL J/N IGNACIO ALDAMA | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab081 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:Prof. Enrique González 241, Magisterio, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.33952141, lat:19.49426597}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 384385.89 | 384175.48 | 374703.61 | 374703.61 | 374703.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510658 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79662.07}} | MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab113 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:Carr Nal. Lázaro Cárdenas 435, Centro, Mich., México, lon:-101.91081047, lat:19.41430674}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 79662.07 | 79662.07 | 79662.07 | 79662.07 | 79662.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510723 | Proyecto de inversión | 86992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86992.46, modificado:85817.18}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab127 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Virrey de Mendoza 1987, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.19094849, lat:19.68332371}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510724 | Proyecto de inversión | 4859741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859741.38, modificado:4859741.38}} | Rehabilitación del Camino El Rosario - Mineral de Angangueo del Km 2+000 Al Km 3+000. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 860846 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.27841806, lat:19.5961001}} | 2018-11-11 | 2019-04-30 | 4859741.38 | 4859741.38 | 4856434.94 | 4856434.94 | 4856434.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADF/PDR5-860846/2018, contratista:CONSTRUCTORA TIDA, S.A. DE C.V., convocante:scop, monto:4856434.95, importe_modificado:4856434.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {1510724/proyecto_PROCESO, 1510724/proyecto_INICIO, 1510724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510819 | Proyecto de inversión | 171094.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171094.59, modificado:167290.35}} | MOBILIARIO PARA 6 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab148 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Aldama Sur 279, Centro, Mich., México, lon:-101.50749207, lat:19.89653406}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 167290.35 | 167290.35 | 167290.35 | 167290.35 | 167290.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510953 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4977386.18}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN (UTOM) | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs013 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Leona Vicario 163, Herreros, Centro, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.44662476, lat:19.89427424}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 4977386.18 | 4977386.18 | 4977386.18 | 4977386.18 | 4977386.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511271 | Adquisición | 39924616.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.992461638E7, modificado:6.669081894E7}} | Equipamiento a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado, Coordinacion del Sistema Penitenciario, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalizacion Policial | FASP-2019/FGE-CSP-SESESP-IEESSPP-01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:72.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Teodoro Gamero, Sentimientos de la Nación, 58178 Morelia, Mich., México, lon:-101.2320722, lat:19.6807885}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 60021735.9 | 61066077.5 | 61066077.5 | 61066077.5 | 61066077.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:91.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511323 | Proyecto de inversión | 9827586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9827586.21, modificado:9827586.21}} | Pavimentación Asfáltica Ojo de Rana - San Isidro - (Paso por Ojo de Rana) del Km 0+000 al Km 0+240, Calle Bugamnvilias del Km 0+240 al Km 0+520, Sin Nombre del Km 0+520 al Km 2+720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860862 | N | 0 | 0 | 1286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16320.0, meta_modificada:16320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Isidro de la Rosa, Mich., México, lon:-102.87108421, lat:20.05577001}} | 2018-12-16 | 2019-04-15 | 9827586.21 | 9827586.21 | 9797976.88 | 9797976.88 | 9797976.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/FONREGION-860862/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALINA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:9797976.9, importe_modificado:9797976.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16320.0}} | {1511323/proyecto_INICIO, 1511323/proyecto_FIN, 1511323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511328 | Proyecto de inversión | 4665351.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665351.72, modificado:4665351.72}} | Construcción de Espacio Educativo, en Marcos Castellanos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SCOP | 860841 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Independencia 145, Centro, 59500 Centro, Mich., México, lon:-103.02116454, lat:19.99103932}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 4665351.72 | 4665351.72 | 4650002.31 | 4650002.31 | 4650002.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/PDR5/860841/2018, contratista:TOLASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4650002.32, importe_modificado:4650002.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1511328/proyecto_INICIO, 1511328/proyecto_PROCESO, 1511328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511531 | Proyecto de inversión | 28186500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.81865E7, modificado:2.81865E7}} | Reconstrucción de Concreto Hidraulico y Obras Complementarias de la Av. Lazaro Cardenas Norte y Lazaro Cardenas Sur, en la Localidad de nueva italia de Ruiz, Municipio de Múgica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860797 | N | 0 | 0 | 32467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12320.0, meta_modificada:12320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas Sur 60, Centro, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.09397316, lat:19.02293028}} | 2018-09-01 | 2019-07-31 | 28186500 | 28186500 | 27998627.93 | 27998627.93 | 27998627.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/PDR4-860797/2018, contratista:CAMINOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2.799864199E7, importe_modificado:2.799864199E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12320.0}} | {1511531/proyecto_INICIO, 1511531/proyecto_FIN, 1511531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511534 | Proyecto de inversión | 29482758.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.948275863E7, modificado:2.948275863E7}} | Reconstrucción del Acceso a Nueva Italia (Ave. Lázaro Cardenas Norte) Entre la Calle Nicolás de Régules y la Calle Feliciano González (del Km 132+616 al Km 133+470) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860789 | N | 0 | 0 | 30508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11144.0, meta_modificada:11144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas Norte 274, Benito Juárez, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08481073, lat:19.03767743}} | 2018-06-01 | 2019-02-28 | 29482758.63 | 29482758.63 | 29482758.58 | 29482758.58 | 29482758.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/PR-860789/2018, contratista:INGENIERIA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2.838015125E7, importe_modificado:2.948275863E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11144.0}} | {1511534/proyecto_INICIO, 1511534/proyecto_FIN, 1511534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512251 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19068 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:391, direccion:Lázaro Cárdenas 404, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.29095459, lat:18.3532221}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 162589.36 | 541964.52 | 162589.36 | 162589.36 | 162589.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512257 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO REJA (MOBILIARIO DE AULA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19335 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:Camelinas 192, Ex-hacienda, Exhacienda, 61710 Taretan, Mich., México, lon:-101.91329956, lat:19.33447014}} | 2019-02-11 | 2019-05-11 | 2103725.38 | 2109459.65 | 2103725.38 | 2103725.38 | 2103725.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101513248 | Acción | 2934771 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934771.0, modificado:2934771.0}} | Equipamiento de Estancias para Adultos Mayores | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | CONTALMAC-02/2019 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acueducto, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1786586, lat:19.69926882}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 366847.5 | 2576301.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518140 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:892912.39}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5205 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.75671337, lat:19.56907463}} | 2019-05-06 | 2019-07-30 | 892912.39 | 892912.39 | 493511.94 | 493511.94 | 493511.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-023/2019, contratista:NORBERTO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:892912.39, importe_modificado:892912.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518140/proyecto_INICIO, 1518140/proyecto_PROCESO, 1518140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518177 | Proyecto de inversión | 392668.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392668.55, modificado:392668.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA - 5539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5539 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS TRIGUILLOS, 61323 LOS TRIGUILLOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOS TROGUILLOS CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98156659, lat:19.6472034}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 392665.05 | 392665.05 | 392665.05 | 392665.05 | 392665.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/001/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:392665.05, importe_modificado:392665.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1518177/proyecto_INICIO, 1518177/proyecto_FIN, 1518177/proyecto_PROCESO, 1518177/proyecto_FIN, 1518177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518278 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 10814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10814 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGOSTITLÁN - PUENTE DEL ENCINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DEL ENCINO, 61244 PUENTE DEL ENCINO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO, lon:-100.6520831, lat:19.54637222}} | 2019-04-01 | 2019-06-24 | 220000 | 220000 | 190547.81 | 190547.81 | 190547.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1518278/proyecto_INICIO, 1518278/proyecto_PROCESO, 1518278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518508 | Proyecto de inversión | 6232504.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6232504.4, modificado:7000000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES BALASTREO - 18732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18732 | S | 42030 | 38228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MARAVATIO - VARIOS CAMINOS RURALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 0 RANCHO VARIAS LOCALIDADES, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SANTA ANA Y CAMINO A JESUS DEL MONTE PEQUEÑA PR, lon:-100.47020367, lat:19.87489668}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5587364.8 | 5587364.28 | 5587364.28 | 5587364.28 | 5587364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.82}} | {1518508/proyecto_PROCESO, 1518508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518565 | Proyecto de inversión | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:171000.0}} | REHABILITACION DE ACCESO ALA COMUNIDAD - 19454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19454 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.46606048, lat:20.07196937}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 171000 | 171000 | 171000 | 165137.41 | 165137.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04141, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:170685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1518565/proyecto_INICIO, 1518565/proyecto_FIN, 1518565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518600 | Proyecto de inversión | 552703.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552703.94, modificado:552703.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTEGRAL NARDO DE CALLE EUCALIPTO A CALLE GLADIOLA SEGUNDA ETAPA - 19676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 19676 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE NARDO INTERIOR 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE AZUCENA, CALLE EUCALIPTO TOMAR CARRTERA NACIONAL ZAMORA-LA BARCA EN LA RINCONADA TOMAR CALLE NARDO QUE EST, lon:-102.29088291, lat:20.04121595}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 552703.94 | 552703.94 | 552703.94 | 552703.88 | 552703.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-002, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:552703.94, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1518600/proyecto_PROCESO, 1518600/proyecto_FIN, 1518600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518617 | Proyecto de inversión | 99676.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99676.38, modificado:99676.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 19713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19713 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE SANAMBO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO SANAMBO, 58420 SANAMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO , lon:-101.4575591, lat:19.64721962}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518619 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE - 19727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19727 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.50783482, lat:20.08222495}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518658 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72450.0, modificado:72450.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CONSERVADORES ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y POR GRANJA DE POLLOS - 19853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19853 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.52372922, lat:20.20738308}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 22730.8 | 22730.8 | 22730.8 | 22730.8 | 22730.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4578, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:22730.8, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1518658/proyecto_INICIO, 1518658/proyecto_FIN, 1518658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518706 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 19982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19982 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51921755, lat:20.09170858}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518708 | Proyecto de inversión | 46992.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46992.85, modificado:46992.85}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 19993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19993 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CARINGARO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO CARINGARO, 58420 CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE TECHO FIRME EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO, lon:-101.49504087, lat:19.66101373}} | 2019-10-14 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518796 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20249 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN VARIAS CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57576229, lat:20.0369663}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518839 | Proyecto de inversión | 2273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273000.0, modificado:2273000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMAVERA - 20358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20358 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE SE ENCUANTRA POR LA PLAZA DE TOROS Y ABARROTES MARY, lon:-101.43244874, lat:20.17918393}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 2273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518887 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REVESTIMIENTO DE LA AVENIDA CARANO - 20461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20461 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CARANO INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE URUAPAN, CALLE ZINAPECUARO LA OBRA SE REALIZARA A UN LADO DEL DREN DE DESAGÜE, lon:-101.50615661, lat:20.09694242}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519175 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUACCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BONETES - 21273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21273 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS BONETES, 61959 LOS BONETES, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CARRETERA CARRETERA SANTA MARÍA-LAS ANONAS LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.06074071, lat:18.81178696}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 300000 | 186290 | 186290 | 186290 | 186290 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.62}} | {1519175/proyecto_PROCESO, 1519175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519219 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL OJO DE AGUA DE URO - 21385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21385 | S | 72 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:CALLE RUMBO A BAZTAN RANCHERIA OJO DE AGUA DE URO, 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, CARRETERA CARRETERA SANTA-EL BAZTAN LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCAL, lon:-101.12413458, lat:18.77735415}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 700000 | 472969.99 | 472969.99 | 472969.99 | 472969.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} | {1519219/proyecto_PROCESO, 1519219/proyecto_INICIO, 1519219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE COLONIA GUERRERO - 21417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21417 | S | 179 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PURECHUCHO (EL BRASIL), 61970 PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUE CONDUCE AL PUENTE DE ACCESO Y CALLE QUE VA AL ARROYO, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL LADO PONIENTE DE LA POBLA, lon:-100.89251142, lat:18.58475562}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 600000 | 550556.87 | 550556.87 | 550556.87 | 550556.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {1519233/proyecto_PROCESO, 1519233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519247 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA QUETZERÍA - 21442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21442 | S | 260 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), 61963 LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.29037679, lat:18.55198464}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 515233.24 | 515233.24 | 515233.24 | 515233.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} | {1519247/proyecto_INICIO, 1519247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519257 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHO VIEJO - 21462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21462 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO TIERRAS BLANCAS - SANTA MARIA KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA VIEJO DE LOS DÍAZ, 61958 RANCHO VIEJO (RANCHO VIEJO DE LOS DÍAZ), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON, lon:-100.98658299, lat:18.76758341}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 130000 | 117000.26 | 117000.26 | 117000.26 | 117000.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1519257/proyecto_PROCESO, 1519257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519345 | Proyecto de inversión | 966380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966380.0, modificado:966380.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN RAFAEL - 21635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21635 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:306, direccion:CALLE RUMBO A SAN IGNACIO RANCHERIA SAN RAFAEL, 61944 SAN RAFAEL, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO Y CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO, CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA, lon:-100.9345696, lat:18.67788124}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 966380 | 965865.57 | 965865.57 | 965865.57 | 965865.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:966380.0, importe_modificado:966380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.5}} | {1519345/proyecto_PROCESO, 1519345/proyecto_INICIO, 1519345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519386 | Proyecto de inversión | 180900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180900.0, modificado:180900.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TERRAPLÉN - 21748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21748 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERRAPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE ESTA ENTRE JUSTO SIERRA Y FRANCISC, lon:-101.49614401, lat:20.24638515}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 180900 | 180900 | 180900 | 180877.06 | 180097.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:ALEJANDRO GERARDO VIEYRA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:180877.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1519386/proyecto_FIN, 1519386/proyecto_PROCESO, 1519386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519413 | Proyecto de inversión | 351600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351600.0, modificado:351600.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 21829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21829 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARISTEO MERCADO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS PINIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN UNA DE LAS ENTRADAS DE LA C, lon:-101.6340429, lat:20.14933623}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519416 | Proyecto de inversión | 150700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150700.0, modificado:150700.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN ALVAREZ - 21851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21851 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOS CUADRAS DESPUES DE LA TIENDA DE ALIM, lon:-101.49657316, lat:20.24602278}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 150617.3 | 150617.3 | 150617.3 | 150617.3 | 149968.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:ALEJANDRO GERARDO VIEYRA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:334301.12, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1519416/proyecto_INICIO, 1519416/proyecto_PROCESO, 1519416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519432 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 21885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21885 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63528717, lat:20.14659376}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519434 | Proyecto de inversión | 183700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183700.0, modificado:183700.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 21887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21887 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y 5 DE , lon:-101.49644441, lat:20.24590199}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 183700 | 183700 | 183700 | 183683.82 | 182892.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:ALEJANDRO GERARDO VIEYRA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:334301.12, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1519434/proyecto_INICIO, 1519434/proyecto_PROCESO, 1519434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519439 | Proyecto de inversión | 45100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45100.0, modificado:45100.0}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD - 21899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21899 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA RPIMARIA DE LA COMUNIDAD Y EL SOLAR D, lon:-101.49545736, lat:20.24545908}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 45100 | 45100 | 45100 | 33766.7 | 33766.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:45100.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1519439/proyecto_PROCESO, 1519439/proyecto_INICIO, 1519439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519449 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92500.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 21935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21935 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN AL ESCUELA QUE ETA POR LA, lon:-101.63077297, lat:20.15007291}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 92500 | 92500 | 92500 | 92480.59 | 92480.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:92500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1519449/proyecto_INICIO, 1519449/proyecto_PROCESO, 1519449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519471 | Proyecto de inversión | 237060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237060.0, modificado:237060.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL - 22008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22008 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60822239, lat:20.04430889}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 237060 | 237060 | 237060 | 233906.57 | 233903.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-01717, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:233903.57, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1519471/proyecto_INICIO, 1519471/proyecto_PROCESO, 1519471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519485 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 22034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22034 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60865154, lat:20.04471205}} | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519519 | Proyecto de inversión | 136400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136400.0, modificado:136400.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DOS - 22120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22120 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL BARRIO DOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5272787, lat:20.23805178}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 136400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519524 | Proyecto de inversión | 898064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898064.6, modificado:591846.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DEPOSITO EN LA LOC LA YUCA - 22127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 22127 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:289, direccion:RANCHERIA LA YUCA, 61667 LA YUCA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO CARACUARO Y , POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A CARACUARO PASANDO PASO DE MORELOS., lon:-101.33911306, lat:19.18259671}} | 2019-06-06 | 2019-08-24 | 591846.58 | 591846.58 | 591846.58 | 591846.58 | 591846.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AYS/IR/016-2019, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:898064.6, importe_modificado:898064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1519524/proyecto_INICIO, 1519524/proyecto_PROCESO, 1519524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519529 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN URO - 22144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22144 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:180, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHO URO, 61957 URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA A LO LARGO DEL CALLEJON DE LA LOCALIDAD, lon:-101.14863133, lat:18.76758341}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 150000 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.8}} | {1519529/proyecto_PROCESO, 1519529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519777 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACOPEO - 22823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22823 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACOPEO, 61974 ACOPEO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA ALO LARGO Y ANCHO DE LA RANCHERIA, lon:-100.94401097, lat:18.57763668}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 300000 | 121049.91 | 121049.91 | 121049.91 | 121049.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1519777/proyecto_PROCESO, 1519777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519882 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 23235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 23235 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.525237, lat:20.20609234}} | 2019-03-22 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1519882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519886 | Proyecto de inversión | 539000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539000.0, modificado:539000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 23243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 23243 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40923638, lat:20.25792015}} | 2019-03-22 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519977 | Proyecto de inversión | 371591.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371591.71, modificado:371591.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEO ENTRE LAS CALLES VIRGO Y CAMINO VIEJO A TEJERIAS DE LA COL IGNACIO GOMEZ CERVANTES EN UR - 23528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 23528 | S | 50 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LEO COLONIA IGNACIO CERVANTES, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIRGO Y CALLE CAMINO VIEJO A TEJERIAS, CALLE SAMUEL M. SANTOS LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CAMINO VIEJO A TEJERIAS, lon:-102.01861258, lat:19.40700894}} | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 371591.71 | 371150.68 | 371150.68 | 309484.55 | 309484.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-27-AD-2019, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:371150.68, importe_modificado:371150.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519977/proyecto_INICIO, 1519977/proyecto_FIN, 1519977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520246 | Proyecto de inversión | 498799.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498799.01, modificado:498778.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JN NICOLAS DE REGULES CANO COL LA GOLONDRINA - 24551 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 24551 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL CORRAL DE TOROS COLONIA LA JOYA DE LA GOLONDRINA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y , POR LA GLORIETA PASANDO EL CUARTEL A UN COSTADO DEL CORRAL DE TOROS., lon:-101.44631447, lat:19.22411242}} | 2019-06-01 | 2019-08-09 | 498778.54 | 498778.54 | 498778.54 | 498778.54 | 498778.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/AD/010-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DEMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:498799.01, importe_modificado:498799.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1520246/proyecto_INICIO, 1520246/proyecto_PROCESO, 1520246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520881 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO - 25518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25518 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMINGUEZ Y BRECHA NICOLAS BRAVO, UNA CUADRA DE LA CALLE JUAREZ ENTRE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CABEC, lon:-102.36428348, lat:19.34141891}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 1250000 | 1250000 | 1168377.18 | 1168377.18 | 1168377.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1520881/proyecto_INICIO, 1520881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520920 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 25568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25568 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO EL CARACOL - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO HACIA EL NORTE , lon:-100.75095333, lat:19.57084924}} | 2019-04-08 | 2019-06-14 | 175000 | 175000 | 154559.88 | 154559.88 | 154559.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1520920/proyecto_INICIO, 1520920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521414 | Proyecto de inversión | 239853.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239853.57, modificado:239853.57}} | REHABILITACIÓN PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE SAHUAYO MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 26392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | 26392 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL PARAISO FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE CONOCIDA, CALLE SAN AGUSTIN COLONIA UBICADA EN LA PARTE NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO , lon:-102.72538961, lat:20.06998386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 239853.57 | 239673.05 | 239673.05 | 238639.98 | 238639.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF2019/3/2019, contratista:VACASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:239673.05, importe_modificado:239673.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521414/proyecto_PROCESO, 1521414/proyecto_INICIO, 1521414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521742 | Proyecto de inversión | 19187570.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.918757041E7, modificado:1.918757041E7}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES UCIN Y UCIREN DEL HOSPITAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO - 62127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 62127 | S | 999999 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO ROCKET 250 INTERIOR SN COLONIA POBLADO OCOLUSEN, 58270 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CANADA, CALLE BRASIL EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL DE LA MUJER A UN COSTADO DEL HOSPITAL PSIQUIÁ, lon:-101.15584333, lat:19.69231713}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5187570.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs5: {observación:,(2), trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs6: {observación:,(2), trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs7: {observación:,(2), trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs8: {observación:,(2), trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521865 | Proyecto de inversión | 1080500.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080500.81, modificado:1080500.81}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE SAHUAYO MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 27236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | 27236 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL PARAISO FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE CONOCIDA, CALLE SAN AGUSTIN COLONIA UBICADA EN LA PARTE NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO, lon:-102.72538938, lat:20.06994142}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1080500.81 | 1080320.29 | 1080320.29 | 537831.87 | 537831.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2019/5/2019, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:1080320.29, importe_modificado:1080320.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1521865/proyecto_INICIO, 1521865/proyecto_PROCESO, 1521865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521922 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA - 27320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27320 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA INDEPENDENCIA (ZAPOTE), 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ACATITA DE BAJAN, CALLE CONOCIDO SOBRE LA CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON 5 DE FEB, lon:-100.56106549, lat:19.69778121}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 100000 | 100000 | 87154.49 | 87154.49 | 87154.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.8}} | {1521922/proyecto_INICIO, 1521922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521926 | Proyecto de inversión | 1265745.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265745.63, modificado:1265745.63}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV TEPALCATEPEC DE LA AV FRANCISCO I MADERO A LA AV CONSTITUCION DE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EN APATZ - 27327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27327 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA TEPALCATEPEC COLONIA INDEPENDENCIA, 60630 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TEPALCATEPEC Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 NORTE CERCA DEL CUARTEL MILITAR, lon:-102.35663884, lat:19.10516514}} | 2019-10-14 | 2019-11-22 | 998500.49 | 998500.49 | 998500.49 | 998500.49 | 998500.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-012/IR-005/2019, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1223077.47, importe_modificado:1265745.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1521926/proyecto_INICIO, 1521926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521982 | Proyecto de inversión | 2937937.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937937.44, modificado:2863918.07}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TUMBIO MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 27454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 27454 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TUMBIO, 61611 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ALAMEDA CENTRO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRE, lon:-101.77097162, lat:19.51410504}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 2863918.07 | 2863918.07 | 2107023.49 | 2107023.49 | 2107023.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-005/FONDOIIIAP/2019, contratista:ANSADA CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:2863918.07, importe_modificado:2863918.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1521982/proyecto_INICIO, 1521982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522045 | Proyecto de inversión | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 27605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27605 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MORELOS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS 34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CO, lon:-101.58375106, lat:19.82092914}} | 2019-05-14 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522091 | Proyecto de inversión | 1334177 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334177.0, modificado:1995709.66}} | REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE LUIS G URBINA COLONIA LOMA LINDA MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 27738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 27738 | S | 1445 | 1445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:572.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:CALLE LUIS G URBINA COLONIA LOMA BONITA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE JUANA DE ASBAJE, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CA, lon:-101.59509535, lat:19.49092623}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 1995709.66 | 1995709.66 | 983217.81 | 983217.81 | 684014.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-013/FONDOIIIUR/2019, contratista:MIGUEL GUZMAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1995709.66, importe_modificado:1995709.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1522091/proyecto_INICIO, 1522091/proyecto_PROCESO, 1522091/proyecto_INICIO, 1522091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522130 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA LAJA LOS ARRAYANES CIRIAN DE LA FRONTERA - 27825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 27825 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:13, direccion:RANCHO LOS ARRAYANES, 61364 LOS ARRAYANES, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA LAJA A MANO DERECHA INICIA EL CAMINO, lon:-100.93463865, lat:19.34974135}} | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522152 | Proyecto de inversión | 122570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122570.4, modificado:122570.4}} | PROGRAMA DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 27887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27887 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MORELOS SUR LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS 34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-101.58364169, lat:19.82082063}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522283 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PALO QUEMADO LA MUERTA PINEDA - 28122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 28122 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:150, direccion:RANCHO PINEDA, 61357 PINEDA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 25 MINUTOS DE TAFETAN POR CARRETERA PRINCIPAL TAFETAN PLATANILLO, lon:-100.8880783, lat:19.34952063}} | 2019-11-14 | 2019-12-20 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522843 | Proyecto de inversión | 161147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161147.04, modificado:161147.04}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 28838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28838 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.18, meta_modificada:38.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 51 S INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 59890 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 21 DE JUNIO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA SE LOCALZA EN LA COLONIA LA ESPERANZA AL SU, lon:-102.31195357, lat:19.94505873}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 161147.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1522843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523809 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS ACUITZIO MICH - 29980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29980 | S | 664 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA FLORIDA - AROSTARO Y CAMINO LA CAMPANA - LOS AGUACATES, CARRETERA TIRIPETÍO - ERENDIRA EL PROYECTO SE REALIZARA PRINCIPALMENTE DENTR, lon:-101.33555968, lat:19.48285865}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523900 | Proyecto de inversión | 342441.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342441.08, modificado:342441.08}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BOCAS DE TORMENTA EN COLONIA CENTRO ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30066 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPÉTIO - ERENDIRA Y CALLE TERCERA DE MATAMOROS, CALLE ISIDRO TAPIA SE ENCUENTRA PASANDO LA GASOLINERA A 230 , lon:-101.33673746, lat:19.4973707}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 169485.13 | 169485.13 | 169485.13 | 169485.13 | 169485.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:342441.08, importe_modificado:342441.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1523900/proyecto_INICIO, 1523900/proyecto_FIN, 1523900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524041 | Proyecto de inversión | 893500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893500.0, modificado:893500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE AGUA CALIENTE - 30234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30234 | S | 226 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE COENEO BELLAS FUENTES PUEBLO AGUA CALIENTE, 58404 AGUA CALIENTE, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELLAS FUENTES LA COFRADIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALDAD EN DIREC, lon:-101.66091247, lat:19.83215158}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524151 | Proyecto de inversión | 176186 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176186.0, modificado:176186.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN SAN PEDRO ZIPIAJO - 30344 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30344 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LAREDO, 58404 LAREDO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE A LA IGLESIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN DIRECCIÓN A BELLAS FUENTES SOBRE EL, lon:-101.62757177, lat:19.85021156}} | 2019-04-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1524151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524177 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES LA CUESTITA - 30372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 30372 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA CUESTITA, 59593 LA CUESTITA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.48649797, lat:20.06306371}} | 2019-09-20 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524394 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:22045.91}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA JARILLA - 30635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30635 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO - LA LUZ Y BRECHA , BRECHA A UN KM DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA LA OBRA JUNTO AL BORDO DEL ARROYO, lon:-101.90526062, lat:20.12976836}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 21474 | 21474 | 21474 | 21474 | 21474 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:22045.91, importe_modificado:22045.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1524394/proyecto_INICIO, 1524394/proyecto_FIN, 1524394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524680 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:LABOTARIOS CECYTEM, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN PLANTEL CECYTEM CAHULOTE - 30887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30887 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAHULOTE DE SANTA ANA EN EL CECYTEM, lon:-101.59403444, lat:19.07601729}} | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 299699.91 | 299699.91 | 299699.91 | 299699.91 | 299699.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2019/097/068, contratista:JOSE LUIS RESENDIZLOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:998999.7, importe_modificado:998999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1524680/proyecto_INICIO, 1524680/proyecto_PROCESO, 1524680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524886 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2799330.36}} | REHABILITACION DE LA CALLE NARCISO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE CUANAJO DE MUNICIPIO DE PATZCUARO - 31158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 31158 | S | 1300 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TICATEME, CALLE 15 DE MAYO PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A SANTA CLARA HASTA LA DESVIACIÓN A CUANAJO CO, lon:-101.51067904, lat:19.48762574}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 2799330.36 | 2799330.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-014/FONDOIIIUR/2019, contratista:ALICIA ARROYO HERNANDEZ, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:2799330.36, importe_modificado:2799330.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1524886/proyecto_INICIO, 1524886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525182 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494990.58}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN ARROYO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO - 86985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 86985 | S | 21660 | 16340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BORDE DEL ARROLLO CIUDAD HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL RIO, lon:-100.9013747, lat:18.62580393}} | 2019-06-11 | 2019-10-14 | 2494990.58 | 2494990.58 | 997996.23 | 997996.23 | 997996.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4989981.16, importe_modificado:4989981.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1525182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525969 | Proyecto de inversión | 121500.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.32, modificado:121500.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 33217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33217 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:30, direccion:CALLEJON PRINCIPAL EJIDO LOS TICUICHES, 60760 LOS TIQUICHES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL CALLEJÓN SE ENCUENTRA TERMINANDO LA COMUNIDAD EN LA PARTE NORTE ES EL ÚNI, lon:-102.23029454, lat:19.08412694}} | 2019-05-02 | 2019-06-06 | 121500.26 | 121500.26 | 121500.26 | 121500.26 | 121500.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:121500.26, importe_modificado:121500.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525969/proyecto_INICIO, 1525969/proyecto_FIN, 1525969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526231 | Proyecto de inversión | 965438.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965438.16, modificado:965438.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - 33645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33645 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MARAVATIO, 60760 MARAVATÍO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ORAPONDIRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.18352181, lat:19.24166919}} | 2019-05-15 | 2019-06-29 | 0 | 965438.16 | 965438.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:965438.16, importe_modificado:965438.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1526231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526447 | Acción | 293620.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293620.74, modificado:293620.74}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 34018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 34018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:36.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 293620.74 | 293620.74 | 293620.74 | 293620.74 | 293620.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64158, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:293620.74, importe_modificado:293620.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1526447/proyecto_PROCESO, 1526447/proyecto_INICIO, 1526447/proyecto_FIN, 1526447/proyecto_INICIO, 1526447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526539 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1112284.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE SINDA - 34127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34127 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:103, direccion:CALLE CAMINO LAS TABLITAS-SINDA RANCHERIA SINDA, 58498 SINDA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO EL TEJOCOTE- EL DERRUMBADERO Y , ESTA OBRA INICIARA EN EL MANANTIAL Y LLEGARA AL TANQUE UBICADO EN LA LOCALIDA DE SIND, lon:-101.09539658, lat:19.44105947}} | 2019-05-01 | 2019-06-15 | 1112284.06 | 1112284.06 | 738522.62 | 738522.62 | 738522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/003/2019, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1085043.31, importe_modificado:1112284.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1526539/proyecto_PROCESO, 1526539/proyecto_INICIO, 1526539/proyecto_PROCESO, 1526539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526635 | Proyecto de inversión | 3205060.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282024.39, modificado:1279638.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1923036.54, modificado:1919458.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS OJOS DE AGUA - 34249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34249 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4218.0, meta_modificada:4218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:68, direccion:CALLE CAMINO EL RANCHITO-LOS OJOS DE AGUA RANCHERIA LOS OJOS DE AGUA, 58499 LOS OJOS DE AGUA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CAPULIN A MORELIA Y , ESTA LINEA LLEGARA AL TANQUE UBICADO HACIA EL NORESTE A UNOS 300 MET, lon:-101.12305537, lat:19.50630414}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 3199096.92 | 3199096.92 | 3199096.92 | 3199096.92 | 3199096.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/001/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES SA. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:3199107.1, importe_modificado:3199107.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4218.0}} | {1526635/proyecto_INICIO, 1526635/proyecto_FIN, 1526635/proyecto_PROCESO, 1526635/proyecto_INICIO, 1526635/proyecto_PROCESO, 1526635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527486 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1289999.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA - 35562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 35562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE PROL. DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO EPITACIO HUERTA, 61000 PALO DULCE, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROL. DAVID FRANCO RODRIGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO AL VENADO LA OBRA SE UBICA EN PALO DULCE SALIDA A, lon:-100.28574373, lat:20.13487232}} | 2019-05-20 | 2019-06-28 | 1289999.99 | 1289999.99 | 1289999.99 | 1289999.99 | 1289999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH /DUOP/AD/002/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:1289999.99, importe_modificado:1289999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1527486/proyecto_INICIO, 1527486/proyecto_PROCESO, 1527486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527621 | Proyecto de inversión | 649914.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649914.63, modificado:649914.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE - 35743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35743 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO, lon:-102.25602649, lat:19.65113951}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 319304.06 | 319304.06 | 319304.06 | 319304.06 | 319304.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/03/AD/2019, contratista:MARIANA SANCHEZ NERI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, monto:319304.06, importe_modificado:319304.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527621/proyecto_PROCESO, 1527621/proyecto_INICIO, 1527621/proyecto_FIN, 1527621/proyecto_PROCESO, 1527621/proyecto_FIN, 1527621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527633 | Proyecto de inversión | 885885.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885885.5, modificado:885885.5}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARA - 35750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35750 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CONSTITUCION CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNID, lon:-102.25055105, lat:19.65125044}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 885883.62 | 885883.62 | 885883.62 | 885883.62 | 885883.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/05/IR/2019, contratista:ULISES MORENO DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, monto:885883.62, importe_modificado:885883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527633/proyecto_PROCESO, 1527633/proyecto_INICIO, 1527633/proyecto_PROCESO, 1527633/proyecto_INICIO, 1527633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527658 | Proyecto de inversión | 125500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.0, modificado:125500.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA EN LA SALIDA A CHARAPAN EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN - 35770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35770 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:BARRIO CHARAPAN, 60240 COCUCHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PLANTA TRATADORA EN LA SALIDA A CHARAPAN EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN, lon:-102.19398761, lat:19.69162892}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/12/AD/2019, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y OBRAS SR, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICHOACÁN, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527658/proyecto_INICIO, 1527658/proyecto_FIN, 1527658/proyecto_PROCESO, 1527658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527681 | Proyecto de inversión | 375159.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375159.87, modificado:375159.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA COMUNIDAD DE CHARAPAN MICHOACÁN - 35792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35792 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO BARRIO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y , CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA COMUNIDAD DE CHARAPAN MICHOACÁN, lon:-102.24724484, lat:19.63810336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 375159.86 | 375159.86 | 375159.86 | 375159.86 | 375159.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/01/AD/2019, contratista:CARLOS MORALES BONAPARTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, monto:375159.86, importe_modificado:375159.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527681/proyecto_INICIO, 1527681/proyecto_PROCESO, 1527681/proyecto_FIN, 1527681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528056 | Proyecto de inversión | 1146000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146000.0, modificado:1145587.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VILLA MADERO A LA YERBABUENA PRIMERA ETAPA - 36311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36311 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:950.0, meta_modificada:1336.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA MADERO - ACATEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA ASERRADERO VIEJO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEOPOLDO PIÑON PEREZ Y , ESTA ELECTRIFICACIÓN INICIARA EN EL LIMITE DE , lon:-101.28742373, lat:19.38764129}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1145587.27 | 1145587.27 | 684188.87 | 684188.87 | 684188.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/005/2019, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1145587.27, importe_modificado:1145587.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1336.66}} | {1528056/proyecto_PROCESO, 1528056/proyecto_INICIO, 1528056/proyecto_FIN, 1528056/proyecto_PROCESO, 1528056/proyecto_FIN, 1528056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528116 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374998.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 36382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36382 | S | 585 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:142.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GALEANA, ESTA OBRA SE UBICARA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO EN EL BALNEARIO DE AGUAS TERMALES, lon:-101.21421175, lat:19.41712184}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 374998.59 | 374998.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/DRE/005/2019, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:374998.59, importe_modificado:374998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1528116/proyecto_PROCESO, 1528116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528352 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 106768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 106768 | S | 11428 | 11559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFERENCIA, lon:-103.15221215, lat:18.7822298}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900127/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:998985.07, importe_modificado:998985.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1528352/proyecto_INICIO, 1528352/proyecto_PROCESO, 1528352/proyecto_INICIO, 1528352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528370 | Proyecto de inversión | 1992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992000.0, modificado:1992000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 106913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 106913 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:PUEBLO AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , BRECHA SIN NOMBRE ZONA DE ARBOLES, lon:-100.61727406, lat:19.54488345}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1992000 | 1992000 | 596674.32 | 596674.32 | 596674.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900129/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1988914.35, importe_modificado:1988914.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.8}} | {1528370/proyecto_INICIO, 1528370/proyecto_PROCESO, 1528370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528380 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERVE BACHEO SUPERFICIAL RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA AS - 107020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 107020 | S | 3105 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3808.0, meta_modificada:3808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AVENIDA FRANCISCO I MADERO CAMINO QUE VA A CIUDAD HIDALGO , lon:-100.56341898, lat:19.67511418}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900130/2019, contratista:CONSTRUCTORA MACT, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2199755.66, importe_modificado:2199755.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1523.1}} | {1528380/proyecto_INICIO, 1528380/proyecto_PROCESO, 1528380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529085 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SICUIRACHA SEGUNDA ETA - 111416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 111416 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE SICUIRACHA PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58420 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IRAMUCO Y CALLE TIMAS, CALLE JAPONDA SIN REFERENCIA, lon:-101.55929463, lat:19.67366665}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 299658.64 | 299658.64 | 299658.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900177/2019, contratista:A+M ESTUDIO TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:998862.14, importe_modificado:998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.35}} | {1529085/proyecto_INICIO, 1529085/proyecto_PROCESO, 1529085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529249 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 113553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 113553 | S | 32876 | 31265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO CAPACUARO-LOS REYES Y CAMINO AQUILES SERDAN-EMILIANO ZAPATA, CAMINO A CAPACUARO , lon:-102.07728571, lat:19.52947459}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 254641.4 | 254641.4 | 254641.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900149/2019, contratista:MZR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:848804.67, importe_modificado:848804.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.4}} | {1529249/proyecto_INICIO, 1529249/proyecto_PROCESO, 1529249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529567 | Proyecto de inversión | 850704.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850704.95, modificado:1640000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y LOMA BONITA EN COLONIA LOMA BO - 38303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 38303 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO COLONIA LOMA BONITA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LOMA BONITA, CALLE CUITZEO SE ENCUANTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA LA CUAL ESTA DETRAS DE LA , lon:-102.33613951, lat:20.28134145}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/IR-01/2019, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:municipio de tanhuato michoacan, monto:1637067.97, importe_modificado:1637067.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1529567/proyecto_INICIO, 1529567/proyecto_PROCESO, 1529567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529663 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:670740.11}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA DE LA PILA - 38455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 38455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:EJIDO LOS DOLORES, 61002 LOS DOLORES, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA DE LA PILA, lon:-100.32231665, lat:20.06305886}} | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 670740.11 | 670740.11 | 201222.03 | 201222.03 | 201222.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/016/2019, contratista:GILBERTO GARCIA VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA, monto:670740.11, importe_modificado:670740.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1529663/proyecto_INICIO, 1529663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530401 | Proyecto de inversión | 249097.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249097.64, modificado:249097.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE PAJACUARAN - 40445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 40445 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.38, meta_modificada:577.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PAVIMENTO QUE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE MOCT, lon:-102.5685869, lat:20.12153377}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 13827.36 | 13827.36 | 13827.36 | 13827.36 | 13827.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:335704.55, importe_modificado:335704.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1530401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530467 | Proyecto de inversión | 2056176.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056176.59, modificado:2056176.59}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VALLE DE GUAYANGAREO COL VERDE VALLE DE LOS REYES MICH - 40655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40655 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.28, meta_modificada:430.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GUAYANGAREO INTERIOR SN COLONIA VERDE VALLE, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTADORES DEL SUR Y CALLE VALLE DORADO, CALLE MARIANO JIMENES SUR LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L, lon:-102.47514441, lat:19.58301342}} | 2019-04-30 | 2019-11-29 | 2056176.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530817 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC PRIM LÁZARO CÁRDENAS - 41611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 41611 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GALENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE PAJACUARAN ATRÁS DEL P, lon:-102.5547095, lat:20.11471707}} | 2019-04-08 | 2019-05-11 | 384214.38 | 384214.38 | 384214.38 | 384214.38 | 384214.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1530817/proyecto_INICIO, 1530817/proyecto_PROCESO, 1530817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531098 | Proyecto de inversión | 786378 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786378.0, modificado:1129216.62}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN SAN JOSE DE GRACIA EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42501 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ECHEVERRIA PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERNESTO PERALES Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA , lon:-103.0279446, lat:19.99558713}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 1129216.62 | 1129216.62 | 1129216.62 | 1129216.62 | 1129216.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:786378.0, importe_modificado:1186378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1531098/proyecto_INICIO, 1531098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531215 | Proyecto de inversión | 125112 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125112.0, modificado:125112.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CORREGIDORA Y BRISAS DE CHAPALA DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO - 42913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42913 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BRISAS DE CHAPALA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.55289548, lat:20.19191657}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 107592.52 | 107592.52 | 107592.52 | 107592.52 | 107592.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:125592.52, importe_modificado:125592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1531215/proyecto_INICIO, 1531215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531472 | Proyecto de inversión | 236082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236082.36, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COMUNIDAD DE TOTOLÁN ENTRE LAS CALLE - 43741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE JIQUILPAN MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 43741 | S | 887 | 771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE CALLE MOCTEZUMA PUEBLO TOTOLÁN (SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS), 59530 SAN MARTÍN TOTOLÁN, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y CALLE MORELOS, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LLEVARÁ A , lon:-102.68015423, lat:19.98476202}} | 2019-05-13 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532411 | Proyecto de inversión | 400065.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400065.4, modificado:400065.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESC PRIM RURAL FED DIECIOCHO DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE D - 71648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 71648 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL SALTO, 61755 SAN JOSÉ DEL SALTO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE REALIZARÁ EL TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y , lon:-101.85623421, lat:19.10726493}} | 2019-06-17 | 2019-08-30 | 269035.84 | 269035.84 | 269035.84 | 269035.84 | 269035.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:400065.4, importe_modificado:400065.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1532411/proyecto_PROCESO, 1532411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532425 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE - 71663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71663 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA COLONIA NUEVA COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FELIPE Y CALLE EN DIRECCIÓN A VALLE VER, lon:-100.37481089, lat:19.49197501}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532458 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA PAREJA - 71695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71695 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:CALLE CALLE DE LA PAREJA PUEBLO LA PAREJA, 60933 LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA PAREJA Y CALLE CALLE DE LA PAREJA PRINCIPAL, CALLE CALLE SECUNDARIA LA PAREJA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCAL, lon:-102.13092176, lat:18.5585233}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 220000 | 219484.7 | 219484.7 | 219484.7 | 219484.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/010/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:475891.37, importe_modificado:475891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1532458/proyecto_INICIO, 1532458/proyecto_FIN, 1532458/proyecto_PROCESO, 1532458/proyecto_FIN, 1532458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532621 | Proyecto de inversión | 139662.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139662.09, modificado:139651.02}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE PRIVADA PERPENDICULAR A CALLE CORREGIDORA - 46398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46398 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , CALLE ESPINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DEL RECREATIVO AGUACALIENTE SE PODRÍA DECIR QUE ENFRENTE DEL PO, lon:-102.55605562, lat:20.11733796}} | 2019-10-22 | 2019-11-16 | 139651.02 | 139651.02 | 139651.02 | 139651.02 | 139651.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:139662.09, importe_modificado:139651.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1532621/proyecto_INICIO, 1532621/proyecto_FIN, 1532621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532676 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:535000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL ARCO - 72052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72052 | S | 201 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA DEL ARCO, 58895 SANTA ANA DEL ARCO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO, lon:-101.13915671, lat:19.82056117}} | 2019-05-27 | 2019-07-27 | 530001.95 | 530001.95 | 530001.95 | 530001.95 | 530001.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-19-19, contratista:JUAN AGUSTIN JACOBO ZAVALA, convocante:H.AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:530001.95, importe_modificado:530001.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532676/proyecto_PROCESO, 1532676/proyecto_FIN, 1532676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532724 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES - 72119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72119 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE VILLA MORELOS COLONIA GUADALUPE, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO NORTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNIC, lon:-101.41582051, lat:20.00772945}} | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 271655.99 | 271655.99 | 271655.99 | 271655.99 | 271655.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:399355.99, importe_modificado:399355.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1532724/proyecto_INICIO, 1532724/proyecto_PROCESO, 1532724/proyecto_FIN, 1532724/proyecto_PROCESO, 1532724/proyecto_FIN, 1532724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533036 | Proyecto de inversión | 554674.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554674.52, modificado:554674.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 72534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 72534 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRA EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, lon:-101.08052041, lat:19.73863086}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 554617.49 | 554617.49 | 554617.49 | 554617.49 | 554617.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/011/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:554617.49, importe_modificado:554617.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1533036/proyecto_PROCESO, 1533036/proyecto_INICIO, 1533036/proyecto_PROCESO, 1533036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533175 | Proyecto de inversión | 136665 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136665.0, modificado:155882.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 72802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CONTRATO | 72802 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.97, meta_modificada:41.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE JUSTO SIELLA, CARRETERA HUANDACAREO-CHUCANDIRO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO AUN LADO DE LAS, lon:-101.30273238, lat:19.97844689}} | 2019-06-03 | 2019-07-26 | 155882.64 | 155882.64 | 155882.64 | 123598.54 | 123598.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60830, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:155882.64, importe_modificado:155882.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.97}} | {1533175/proyecto_INICIO, 1533175/proyecto_PROCESO, 1533175/proyecto_INICIO, 1533175/proyecto_PROCESO, 1533175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533889 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION - 73933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73933 | S | 272 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO ENTRANDO POR SANTA C, lon:-101.61047913, lat:19.41303756}} | 2019-04-22 | 2019-06-28 | 110000 | 110000 | 97283.4 | 97283.4 | 97283.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1533889/proyecto_PROCESO, 1533889/proyecto_INICIO, 1533889/proyecto_PROCESO, 1533889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533941 | Proyecto de inversión | 219581.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219581.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A PARTIR DEL ARROYO EN JIQUILPAN MICHOACÁN - 74007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 74007 | S | 564 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.68, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CAMINO CAMINO A LA VIRGENCITA, CALLE CARLOTA LOZA LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-102.73003919, lat:19.98459483}} | 2019-06-27 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534152 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE DE LA PRIMARIA - 74323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74323 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHERIA TURIRÁN, 61824 TURIRÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO, CALLE RUMBO A PASO DEL MUERTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA Y GRIEDA QUE HACE PARA G, lon:-101.60109311, lat:19.35300957}} | 2019-04-22 | 2019-08-30 | 216000 | 216000 | 215434.1 | 215434.1 | 215434.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1534152/proyecto_PROCESO, 1534152/proyecto_INICIO, 1534152/proyecto_PROCESO, 1534152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535219 | Proyecto de inversión | 1796017.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796017.82, modificado:1796017.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA COLONIA EL CRUZERO Y LA UPN EN EL FARO DE BUCERIAS - 49268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 49268 | S | 308 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:315, direccion:AVENIDA RUMBO A LA PLAYA PUEBLO EL FARO DE BUCERÍAS, 60885 EL FARO DE BUCERÍAS, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA PLAYA Y CALLEJON UPN, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CRUCERO QUE VA RUMBO A LA PLAYA DEL , lon:-103.49953118, lat:18.36087828}} | 2019-04-10 | 2019-04-30 | 1526615.15 | 1526615.15 | 1526615.15 | 1526615.15 | 1526615.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUILA MICHOACAN, monto:1796017.82, importe_modificado:1796017.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1535219/proyecto_INICIO, 1535219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535365 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL CHANGUNGO - 75905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75905 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE CALLE DEL SAUZ RANCHERIA EL CHANGUNGO, 60944 EL CHANGUNGO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE EL CHANGUNGO Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE VARIAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ARTEAGA, lon:-102.08943706, lat:18.30588868}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 195000 | 195000 | 9129.43 | 9129.43 | 9129.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1535365/proyecto_INICIO, 1535365/proyecto_FIN, 1535365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535388 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PITIRERA ENTRE CAMPO Y COBAEM EN INFIERNILLO - 75934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75934 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS DE INFIERNILLO PUEBLO DESVIACIÓN DE INFIERNILLO (EL CRUCERO), 60935 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EL COBAEM, CALLE CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.90174042, lat:18.29800962}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 660000 | 559162.21 | 559162.21 | 559162.21 | 559162.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1188241.44, importe_modificado:1188241.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1535388/proyecto_PROCESO, 1535388/proyecto_INICIO, 1535388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536046 | Proyecto de inversión | 124500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124500.0, modificado:124500.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN LUIS DE LA BRENA EN PLATANITO - 77281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 77281 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:406, direccion:CALLE CALLE EL PLATANITO PUEBLO EL PLATANITO, 60935 EL PLATANITO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE EL PLATANITO Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE CALLES PLATANITO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL PLATANITO MUNICIPIO DE ARTEAGA, lon:-101.93809018, lat:18.64144155}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 124500 | 124499.47 | 2930.87 | 2930.87 | 2930.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1536046/proyecto_INICIO, 1536046/proyecto_FIN, 1536046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536270 | Proyecto de inversión | 111500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111500.0, modificado:111500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 77663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77663 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE COLOCIO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52566615, lat:20.20605207}} | 2019-05-06 | 2019-12-31 | 111500 | 111500 | 111500 | 101496.32 | 101058.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:228246.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1536270/proyecto_INICIO, 1536270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536309 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN FISICA EN PRIMARIA EL ALEMAN - 77707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | 77707 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ALBERT EINSTEIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ALEMÁN, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SCHULTS Y CALLE ALBERT EINSTEIN, CALLE ALBERT EINSTEIN ESQUINA CON SCHULTS SIN NUMERO, EN LA , lon:-100.48866611, lat:19.46195543}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 196389.64 | 196389.64 | 196389.64 | 196389.64 | 196389.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:181436.65, importe_modificado:181436.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1536309/proyecto_INICIO, 1536309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537257 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:702000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CLÍNICA DEL IMSS COPLAMAR - 52990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52990 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA COLONIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CA, lon:-100.30302321, lat:19.48146418}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 665854.97 | 665854.97 | 665854.97 | 665854.97 | 665854.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60259, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:702000.0, importe_modificado:702000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1537257/proyecto_INICIO, 1537257/proyecto_PROCESO, 1537257/proyecto_INICIO, 1537257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201538513 | Proyecto de inversión | 803274.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803274.49, modificado:803274.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PATIO DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO DE SAN ANDRES TZIRONDARO - 80948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 80948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA BARRIO SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARRETERA CHUPICUARO-ERONGARICUARO, CALLE VASCO DE QUIROGA CARRETERA CHUPICUARO-ERONGA, lon:-101.63052677, lat:19.67324951}} | 2019-08-22 | 2019-09-26 | 384653.33 | 384653.33 | 384653.33 | 384653.33 | 384653.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/009/2019, contratista:ANA ROSA ROBLES SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:802985.67, importe_modificado:802985.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1538513/proyecto_INICIO, 1538513/proyecto_PROCESO, 1538513/proyecto_FIN, 1538513/proyecto_PROCESO, 1538513/proyecto_FIN, 1538513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539362 | Proyecto de inversión | 831911.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831911.12, modificado:721063.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL DERRUMBADERO - 82313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 82313 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:63, direccion:RANCHERIA EL DERRUMBADERO, 61366 EL DERRUMBADERO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DEL MUNICIPIO A 20 MIN DE LA LOCALIDAD DE BALCONES VILLA MADERO, lon:-100.94346289, lat:19.32947859}} | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 721063.73 | 721063.73 | 721063.73 | 721063.73 | 721063.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/31, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:721063.73, importe_modificado:721063.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539362/proyecto_INICIO, 1539362/proyecto_PROCESO, 1539362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539611 | Proyecto de inversión | 914625.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914625.54, modificado:914625.54}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE LEANDRO VALLE COL SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MICH - 56979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 56979 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.79, meta_modificada:201.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN EJIDO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE PARICUTIN, CALLE PARAMBO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.48102903, lat:19.5729556}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 914625.54 | 912285 | 912285 | 900518.72 | 900518.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/12/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:912285.0, importe_modificado:912285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.79}} | {1539611/proyecto_INICIO, 1539611/proyecto_PROCESO, 1539611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539687 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL JABALI - 57110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 57110 | S | 382 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL JABALÍ, 61813 EL JABALÍ, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CONOCIDO RUMBO A PUENTE ALTO, CAMINO HACIAL EL ROMERO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-101.75146548, lat:19.30918833}} | 2019-02-18 | 2019-04-30 | 3850000 | 3850000 | 3846997.81 | 3846997.81 | 3846997.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/02/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:3846997.81, importe_modificado:3846997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1539687/proyecto_INICIO, 1539687/proyecto_PROCESO, 1539687/proyecto_FIN, 1539687/proyecto_PROCESO, 1539687/proyecto_INICIO, 1539687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539845 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:295571.5}} | PROGRAMA TECHO FIRME EL AHIJADERO - 82980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82980 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A BALCONES RANCHERIA EL AHIJADERO, 58493 EL AHIJADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL HUAJINIQUIL Y , ESTA ACCION SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE EL AHIJADERO Y EL RESTO DE L, lon:-101.00536645, lat:19.35863871}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 295571.5 | 295571.5 | 295571.5 | 295571.5 | 295571.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64287, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1539845/proyecto_INICIO, 1539845/proyecto_PROCESO, 1539845/proyecto_INICIO, 1539845/proyecto_PROCESO, 1539845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540072 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396862.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CARPINTERÍA - 57912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57912 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:475, direccion:CALLE CAMINO CARPINTERIA EL CARGADERO RANCHERIA LA CARPINTERÍA, 58485 LA CARPINTERÍA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO CAMINO AL GATAL, EL POSTE DONDE SE CONECTARA DEL POSTE UBICADO A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS Y , lon:-101.31384789, lat:19.274793}} | 2019-04-22 | 2019-06-28 | 396862 | 396862 | 119058.6 | 119058.6 | 119058.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/003/2019, contratista:DANIEL CAMACHO NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:396862.0, importe_modificado:396862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1540072/proyecto_INICIO, 1540072/proyecto_PROCESO, 1540072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540334 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE LA SALUD EN LA CALIDAD DE PASO DEL MUERTO - 58300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 58300 | S | 180 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO HACIA EL QUERENDAL Y CALLE CALLE RUMBO HACIA LA CAPILLA, CALLE RUMBO HACIA CUANGATZIO LA OB, lon:-101.6115141, lat:19.32483044}} | 2019-05-06 | 2019-07-26 | 50719.24 | 50719.24 | 50719.24 | 50719.24 | 50719.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1540334/proyecto_INICIO, 1540334/proyecto_PROCESO, 1540334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540479 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:1732517.71}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE SIN NOMBRE SALIDA A COLONIA VICENTE GUERRERO - 83978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN | 83978 | S | 201 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA INES LA HACIENDITA, 61590 SANTA INÉS (LA HACIENDITA), SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEMSAD Y CALLE SALIDA A COLONIA VICENTE GUERRERO, CALLE ENTRONQUE SALIDA A RANCHO VIEJO CALLE SALIDA A COLONIA, lon:-100.41294126, lat:19.21942189}} | 2019-07-08 | 2019-08-30 | 1732517.71 | 1732517.71 | 1732517.71 | 1732517.71 | 1732517.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:870744.0, importe_modificado:1732517.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1540479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541149 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 85208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85208 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:184, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A EL DERRUMBADERO COLONIA EL DERRUMBADERO, 61529 EL DERRUMBADERO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DON GU Y CALLE EN DIRECCIÓN A ANGANGUEO, CALLE SAN FELIPE LOS ALZATIS 3RA. MZA. DE SAN F, lon:-100.37412921, lat:19.49980721}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541318 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 60024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60024 | S | 210 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA VERDE, 61816 AGUA VERDE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE DEL FARO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAPILLA RUMB, lon:-101.7506212, lat:19.42096409}} | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 50000 | 50000 | 48256 | 48256 | 48256 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1541318/proyecto_INICIO, 1541318/proyecto_PROCESO, 1541318/proyecto_FIN, 1541318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541414 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMA LINDA - 60188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60188 | S | 212 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE LOMA LINDA COLONIA EL MIRADOR, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE VISTA DEL REY, CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL SUBIENDO POR LA CAL, lon:-101.60199483, lat:19.41912894}} | 2019-02-04 | 2019-06-14 | 480000 | 480000 | 255449.03 | 255449.03 | 255449.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/17/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:478292.64, importe_modificado:478292.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1541414/proyecto_INICIO, 1541414/proyecto_PROCESO, 1541414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541446 | Proyecto de inversión | 1110043.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110043.66, modificado:1110043.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE INGENIO LA JOYA COL LA PROVIDENCIA DE LOS REYES MICH - 60240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60240 | S | 85 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.44, meta_modificada:259.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO DE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INGENIO DEL MANTE Y AVENIDA AZUCAREROS, AVENIDA COCULA FRENTE A LA CANCHA DE LA SECCIÓN 61 POR EL , lon:-102.45887634, lat:19.5817563}} | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 1110043.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1541446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201542090 | Proyecto de inversión | 131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:131000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 86661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 86661 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A COATEPEC Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN, CALLE EN DIRECCIÓN A LA GARITA C, lon:-100.38607617, lat:19.42488582}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 115900.5 | 115900.5 | 115900.5 | 115900.5 | 115900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60294, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:131000.0, importe_modificado:131000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1542090/proyecto_INICIO, 1542090/proyecto_PROCESO, 1542090/proyecto_INICIO, 1542090/proyecto_PROCESO, 1542090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201542561 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO NOVENTA Y CINCO - 61900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 61900 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO MORALES 1A, lon:-100.24544107, lat:19.48963146}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-089/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1542561/proyecto_INICIO, 1542561/proyecto_FIN, 1542561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543188 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS - 62670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 62670 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:CALLEJON CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA RANCHERIA CONDÉMBARO, 60485 BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLAS CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA FRENTE A LA , lon:-102.30345371, lat:19.21939075}} | 2019-05-07 | 2019-06-29 | 350000 | 350000 | 349999.97 | 349999.97 | 349999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/007, contratista:MAURICIO CANCINO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:403664.46, importe_modificado:403664.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1543188/proyecto_INICIO, 1543188/proyecto_PROCESO, 1543188/proyecto_INICIO, 1543188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544003 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 63886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63886 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:181, direccion:CALLEJON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA SALIDA A LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-102.36046011, lat:19.25264489}} | 2019-06-26 | 2019-08-09 | 350000 | 350000 | 188084.1 | 188084.1 | 188084.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1544003/proyecto_INICIO, 1544003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544076 | Proyecto de inversión | 5445 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5445.0, modificado:5445.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CASETA Y MEDIA CUADRA ABAJO - 89774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 89774 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CASETA, lon:-101.40292013, lat:20.24357698}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 4944.22 | 4944.22 | 4944.22 | 4944.22 | 4944.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060606, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:4944.22, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544076/proyecto_INICIO, 1544076/proyecto_PROCESO, 1544076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544359 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 64436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64436 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MELCHOR OCAMPO COLONIA NUEVO AMANECER, 61510 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EN DIRECCIÓN A COATEPEC, COATEPEC DE MORELOS NUEVO AMANECER, lon:-100.39108524, lat:19.42857595}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544405 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA PURUANDIRO ZINAPARO KM SESENTA Y CUATRO EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO CARANO - 90324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 90324 | S | 12000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO CARANO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PERFORACION DE POZO PROFUNDO, lon:-101.5221855, lat:20.09301793}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544486 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION EN CALLE SALAZAR - 64611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64611 | S | 905 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SALAZAR BARRIO TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOCTOR GONZALEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE SALAZAR ENTRE INDEPENDENCIA Y DOCTOR GONZÁLEZ COL CENTRO EN TANCITARO, lon:-102.36552705, lat:19.33697576}} | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 140000 | 140000 | 138995.65 | 138995.65 | 138995.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/008, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:138995.65, importe_modificado:138995.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1544486/proyecto_INICIO, 1544486/proyecto_PROCESO, 1544486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544793 | Proyecto de inversión | 53600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53600.0, modificado:51860.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SEC FED MINEROS DE ANGANGUEO - 65097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACAN | 65097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO EL RESCATE, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLEJON MATAMOROS, CALLEJON MATAMOROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS, lon:-100.2890604, lat:19.6167428}} | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN , monto:53600.0, importe_modificado:53600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544793/proyecto_INICIO, 1544793/proyecto_FIN, 1544793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544947 | Proyecto de inversión | 72100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72100.0, modificado:72100.0}} | PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCION DE DRENAJE EN EL OJO SANTO CON TUBERÍA DE VEINTICUATRO PULG - 91064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 91064 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL POZO QUE LE NOMBRAN EL OJO SANTO, lon:-101.51395053, lat:20.08014404}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 72100 | 72100 | 72100 | 58229.77 | 58229.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67299, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:72100.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1544947/proyecto_INICIO, 1544947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545092 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:861691.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 65567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 65567 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:RANCHERIA APORO, 61400 OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A TRES MINUTOS DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA YENDO SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIA CONOCIDA COMO LA CIENEGA A 50 METR, lon:-100.4226337, lat:19.63961564}} | 2019-05-30 | 2019-07-30 | 0 | 861251.52 | 861251.52 | 861251.52 | 861251.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/CON/002/2019, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁPORO MICHOACÁN, monto:861691.71, importe_modificado:861691.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545092/proyecto_PROCESO, 1545092/proyecto_INICIO, 1545092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545453 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JN DE NIÑOS TZISEJE - 66141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 66141 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:57, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE COLONIA EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO Y BRECHA EN DIRECCION, lon:-100.23340479, lat:19.47618634}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 140000 | 86808.27 | 86808.27 | 86808.27 | 86808.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66661, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHIOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1545453/proyecto_INICIO, 1545453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546195 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:894899.4}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE EL POZO DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO HERMOSO - 67106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67106 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO HERMOSO - POBLADO DE DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 275 EJIDO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CASA BLANCA Y CAMINO A EL CALLEJON ANCHO, CAMINO A CASA B, lon:-100.42164655, lat:19.83367687}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 894899.4 | 894899.4 | 504865.64 | 504865.64 | 504865.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/002-2019, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:894899.4, importe_modificado:894899.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.62}} | {1546195/proyecto_INICIO, 1546195/proyecto_PROCESO, 1546195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547060 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARANDA CVE - 68226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68226 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO DE FRANCISCO SERRATO PUEBLO FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO A 1A. MZA. Y CAMINO CONOCIDO A LA 3A. MZA.,, lon:-100.25617495, lat:19.49315759}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 340000 | 299056.94 | 299056.94 | 299056.94 | 299056.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60274, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.45}} | {1547060/proyecto_INICIO, 1547060/proyecto_PROCESO, 1547060/proyecto_INICIO, 1547060/proyecto_PROCESO, 1547060/proyecto_INICIO, 1547060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547663 | Proyecto de inversión | 624810.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624810.13, modificado:624810.13}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE - 69168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 69168 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE MORELOS EJIDO CD. MORELOS, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE, lon:-102.26118576, lat:19.01422772}} | 2019-05-02 | 2019-06-10 | 624810.13 | 624810.13 | 624810.13 | 624810.13 | 624810.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:624810.13, importe_modificado:624810.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1547663/proyecto_FIN, 1547663/proyecto_PROCESO, 1547663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547927 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MONTE CRUZ COL CASTAÑEDA CON TUBERIA DE DIEZ PULG - 69684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 69684 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ PUEBLO CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE CRUZ Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE RAFAELA GONZALEZ SE ACCESA POR LA CALLE RAFAELA GONZALEZ HASTA LA ALTURA DEL KINDER JOSE LUIS CABRER, lon:-102.28207332, lat:18.35637945}} | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 165000 | 163475.2 | 163475.19 | 163475.19 | 163475.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1547927/proyecto_INICIO, 1547927/proyecto_FIN, 1547927/proyecto_PROCESO, 1547927/proyecto_FIN, 1547927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548258 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS - 70286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70286 | S | 680 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA EJIDO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE G. GALEANA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS Y A UN LADO DEL AUDITORIO M, lon:-102.08672016, lat:19.02887094}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1548258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548356 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECOLÓGICO EN LA CALLE NATALIO VAZQUEZ PALLARES EN LA COLONIA EL CARRIEL - 70465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70465 | S | 16529 | 15938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE NATALIO VAZQUEZ PALLARES COLONIA EL CARRIEL, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RAFAEL GOMEZ CAMPOS, CALLE 2 DE OCTUBRE A MANO DERECHA DE MULTILLANTAS NUEVA ITALIA, lon:-102.09736466, lat:19.01062973}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1548356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548377 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE EL CEÑIDOR - 70497 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70497 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO EL CEÑIDOR, 61770 EL CEÑIDOR, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JUAN DE LA BARRERA FRENTE AL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE EL CEÑIDOR, lon:-102.18933035, lat:19.00155497}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1548377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549559 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | INTRODUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE PARA LAS COLONIAS SANTA CLARA Y EL PAREJO - 98517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 98517 | S | 110 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUSTÍN LARA SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-101.8925918, lat:19.44225825}} | 2019-10-01 | 2019-12-10 | 1600000 | 1599993.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/018/45/2019, contratista:EBER ENRIQUE ÁLVAREZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:1599993.71, importe_modificado:1599993.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1549559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549600 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TÚMBISCA PEÑA DEL AGUA - 98639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 98639 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:162, direccion:VEREDA TRAMO TÚMBISCA - PEÑA DEL AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHO TUMBISCA, 58357 TUMBISCA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENC, lon:-101.08465079, lat:19.5700905}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549778 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ACUYO - 99205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99205 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACUYO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARASCO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZIPIAJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR RE PÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.24986995, lat:19.70577295}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549797 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAYOS - 99253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99253 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAYOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO Y CALLE CORAS, CALLE TEOTIHUACANOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA V, lon:-101.14961748, lat:19.71649345}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 225560.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1549797/proyecto_PROCESO, 1549797/proyecto_FIN, 1549797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549815 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE MÉXICO - 99320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99320 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MÉXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE PRESA MATA DE PINOS, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA , lon:-101.21260103, lat:19.7353758}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 624964.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1549815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550247 | Acción | 571841.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571841.78, modificado:571841.78}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 100623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | 100623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.306023, lat:19.956322}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 571841.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1550247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550862 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRAVALLE - 102243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102243 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARPEO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2546456, lat:19.71013519}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 382910.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1550862/proyecto_FIN, 1550862/proyecto_PROCESO, 1550862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550903 | Proyecto de inversión | 2210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:2210000.0}} | COLECTOR SANITARIOS EN COL SINDURIO - 102318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102318 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUANITO ITZÍCUARO INTERIOR SN COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ IGNACIO FRANCO Y CALLE JUAN BENITO TORRES, CALLE ANTONIO CABAÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCI, lon:-101.25080249, lat:19.68672618}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 87572.56 | 87572.56 | 87572.56 | 87572.56 | 87572.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-016/OP/0073/IRM/19, contratista:JOSE ANTONIO AGUILAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1810452.09, importe_modificado:1810452.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1550903/proyecto_INICIO, 1550903/proyecto_PROCESO, 1550903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551056 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA DOS - 102587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102587 | S | 761 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA PRIMERA CERRADA DE PINO SUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOL, lon:-101.13708943, lat:19.74359102}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1551056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551084 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE PRIMO TAPIA - 102635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102635 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR MARTÍNEZ MÚGICA INTERIOR SN COLONIA PRIMO TAPIA, 58217 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NATALIO VÁZQUEZ PALLARES Y CALLE GENERAL HERIBERTO JARA, CALLE ALBERTO CORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.16096408, lat:19.71526835}} | 2019-08-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551117 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ASIENTO DE PIEDRA - 102687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102687 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE RAMAL A SAN PEDRO CHICÁCUARO INTERIOR SN RANCHERIA ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), 58312 ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO A RESUMIDERO, CALLE SIN NOMBR, lon:-101.36349699, lat:19.77370575}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551164 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV DONATO GUERRA - 102754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102754 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE IXTLÁN, CALLE ACATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25464046, lat:19.70891882}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 119435.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551167 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZIRAHUATO - 102765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102765 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZIRAHUATO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SABANETA Y AVENIDA DONATO GUERRA, CALLE INGUARÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25417166, lat:19.70730003}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551275 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANAL DE AGUAS NEGRAS - 103008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103008 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA MARIEL A 60 METROS DEL, lon:-101.13663575, lat:19.73963959}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551276 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VEINTICUATRO DE JUNIO - 103010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103010 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COL, lon:-101.20938313, lat:19.7393912}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551874 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV FLOR DE CALABAZA CAMINO REAL - 104713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104713 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CALABAZA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE CARRETERA MUNICIPAL MORELIA-TORREÓN N, lon:-101.21023527, lat:19.74792692}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 472563.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.4}} | {1551874/proyecto_PROCESO, 1551874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551924 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA Y EN LA ENTRADA DE LA TENENCIA CUTO DE LA ESPERANZA - 104860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104860 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA - EL RESUMIDERO INTERIOR SN COLONIA CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE CARRETERA CUTO DE LA E, lon:-101.33604812, lat:19.73607559}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 680416.66 | 680416.66 | 680416.66 | 680416.66 | 680416.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-029/OP/0157/ADM/19, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:680416.66, importe_modificado:680416.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.4}} | {1551924/proyecto_PROCESO, 1551924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552245 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD PARIS - 105630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105630 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD PARIS INTERIOR SN COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE CANADÁ, CALLE ZIMBAGWE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN COLONIA UNIDAD SATELITE, lon:-101.16955331, lat:19.73254408}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 610294.46 | 183088.34 | 183088.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-053/OP/0164/ADM/19, contratista:JOSE LUIS CUEVAS VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:610294.46, importe_modificado:610294.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1552245/proyecto_INICIO, 1552245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552302 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS - 105750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105750 | S | 1069 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MINA Y CALLE CANINTZIO, EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA HUACANA, lon:-101.7094828, lat:19.213917}} | 2019-04-22 | 2019-05-11 | 419813.65 | 419813.65 | 419813.65 | 419813.65 | 419813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/11/AD/FIII/2019, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:419813.66, importe_modificado:419813.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1552302/proyecto_INICIO, 1552302/proyecto_PROCESO, 1552302/proyecto_INICIO, 1552302/proyecto_PROCESO, 1552302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552318 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL CECYTEM - 105778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105778 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES LA HUACANA, lon:-101.72420599, lat:19.1644394}} | 2019-04-22 | 2019-05-11 | 31973.14 | 31973.14 | 31973.14 | 31973.14 | 31973.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1552318/proyecto_INICIO, 1552318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553168 | Proyecto de inversión | 175410.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175410.4, modificado:174390.1}} | ELECTRIFICACION EN CALLES PRIVADA MORELOS E HIDALGO EN EL TEPEHUAJE - 107861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 107861 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTÁ A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE, lon:-102.39793059, lat:20.07116223}} | 2019-07-01 | 2019-08-05 | 174390.1 | 174390.1 | 174390.1 | 174390.1 | 174390.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/11/AD/FIII/07-2019, contratista:SERGIO NAVARRETE RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN, monto:174390.1, importe_modificado:174390.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1553168/proyecto_INICIO, 1553168/proyecto_FIN, 1553168/proyecto_PROCESO, 1553168/proyecto_FIN, 1553168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201554072 | Proyecto de inversión | 230469 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230469.0, modificado:341950.72}} | PAVIMENTACION DE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE - 109934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109934 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0 PUEBLO BARRIO PUEBLO NUEVO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONRADO MAGAÑA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA DETRAS D, lon:-101.93467317, lat:20.10842378}} | 2019-05-01 | 2019-06-15 | 341950.72 | 341950.72 | 341950.72 | 341950.72 | 341950.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:341950.72, importe_modificado:341950.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1554072/proyecto_FIN, 1554072/proyecto_PROCESO, 1554072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555369 | Proyecto de inversión | 549927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549927.0, modificado:549724.0}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL RECODO ENTRONQUE PUERTA VIEJA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN - 112839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112839 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:131, direccion:ZONA FEDERAL , 00000 EL RECODO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO EL RECODO - ENTRONQUE PUERTA VIEJA, lon:-101.96472699, lat:18.94828386}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 549724 | 549724 | 549724 | 549724 | 549724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/012-2019, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:549724.0, importe_modificado:549724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17500.0}} | {1555369/proyecto_INICIO, 1555369/proyecto_PROCESO, 1555369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555427 | Proyecto de inversión | 549999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549999.72, modificado:549908.44}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO - 112976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112976 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL SALITRILLO, 61856 EL SALITRILLO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO, lon:-101.7063407, lat:18.92328024}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 549908.44 | 549908.44 | 549908.44 | 549908.44 | 549908.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/009-2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:549908.44, importe_modificado:549908.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555427/proyecto_PROCESO, 1555427/proyecto_INICIO, 1555427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555670 | Proyecto de inversión | 55417.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55417.58, modificado:55417.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA SRA PAOLA LISSET PEÑALOZA RANGEL DE LA COLONIA GENERALISIMO MORELOS - 113533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113533 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.56, meta_modificada:7.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , POR LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-101.80566633, lat:18.96808685}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12528.09 | 12528.09 | 12528.09 | 12528.09 | 12528.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66061, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:55417.58, importe_modificado:55417.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.71}} | {1555670/proyecto_PROCESO, 1555670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556614 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:669998.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS - 115681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 115681 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE TARIACURI PUEBLO IHUATZIO, 58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA DONDE SE VA A HACER LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LAS YACATAS DE IHUATZIO, lon:-101.62005354, lat:19.56962951}} | 2019-05-28 | 2019-08-15 | 646878.89 | 646878.89 | 646878.89 | 646878.89 | 646878.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3012, contratista:GS CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:669998.58, importe_modificado:669998.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1556614/proyecto_INICIO, 1556614/proyecto_FIN, 1556614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557619 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA - 117899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 117899 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIRES DEL ROCIO Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE EBANISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLONIA LOMAS , lon:-101.14779772, lat:19.73808766}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557785 | Acción | 1790 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790.0, modificado:1790.0}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FAISM - 118265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 118265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558320 | Proyecto de inversión | 146521.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146521.32, modificado:146521.32}} | TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB002 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:Av. Vasco de Quiroga 9, Centro, Mich., México, lon:-100.29298782, lat:20.1344411}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 146521.32 | 145971.49 | 145971.49 | 145971.49 | 145971.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558325 | Proyecto de inversión | 490826.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490826.42, modificado:490826.42}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16DPR3646H | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Francisco Indalecio Madero 8, Centro, Irimbo, Mich., México, lon:-100.47906876, lat:19.69916276}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 490826.42 | 490819.71 | 147245.91 | 147245.91 | 147245.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558334 | Proyecto de inversión | 173571.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173571.87, modificado:173571.87}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB012 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:217, direccion:Calle Vicente Sta. María 1383(1465), Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.68914232}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 173571.87 | 171801.2 | 93582.19 | 93582.19 | 93582.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558410 | Proyecto de inversión | 2648867.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648867.76, modificado:2648867.76}} | REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN EL J/N OVIDIO DECROLY | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB024 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:Ignacio López Rayon 788, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.34725952, lat:19.07963978}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2648867.76 | 2573220.52 | 1436666.72 | 1436666.72 | 1436666.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558412 | Proyecto de inversión | 1160283.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160283.86, modificado:1160283.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB026 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Curicaveri 341, Col del Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89612007, lat:18.62965393}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 1160283.86 | 1145066.98 | 894648.16 | 894648.16 | 894648.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558417 | Proyecto de inversión | 2862946.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862946.61, modificado:2862946.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB028 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:5 de Mayo 307, Centro, 58480 Centro, Mich., México, lon:-101.27986908, lat:19.39147714}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2862946.61 | 2814310.89 | 1873229.18 | 1873229.18 | 1873229.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562594 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:433199.18}} | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA AHOGADA DE LA CALLE PROF ENRIQUE GONZALEZ COL. CENTRO , ACUITZIO, MICH. | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | 001 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Prof. Enrique González 241, Magisterio, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.33705378, lat:19.49478177}} | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 306639.61 | 306639.61 | 306639.61 | 306639.61 | 306639.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2018-2021/DOP/AD/2019-02, contratista:ASESORIA E INGENIERIA CIVIL DULMAR S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:433199.18, importe_modificado:433199.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1562594/proyecto_INICIO, 1562594/proyecto_PROCESO, 1562594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201564930 | Acción | 43372.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43372.36, modificado:43372.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA MELCHOR OCAMPO SUR | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/022/19 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo Sur 18, Centro, 58540 Pastor Ortiz, Mich., México, lon:-101.59585476, lat:20.30309553}} | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 30360.65 | 30360.65 | 30360.65 | 30360.65 | 30360.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/022/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:43372.36, importe_modificado:43372.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {1564930/proyecto_INICIO, 1564930/proyecto_PROCESO, 1564930/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190301567957 | Proyecto de inversión | 435859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435859.84, modificado:435859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MANUEL G. PUEBLITA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB015 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:139, direccion:16DPR0963A, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 435859.84 | 435858.41 | 435858.41 | 435858.41 | 435858.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567966 | Proyecto de inversión | 2350149.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350149.61, modificado:2350149.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB045 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:16ETV0631J, lon:-101.176392, lat:19.795666}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 2350149.61 | 2344812.3 | 1984047.39 | 1984047.39 | 1984047.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567969 | Proyecto de inversión | 1298039.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298039.21, modificado:1298039.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB049 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPB0310A, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1298039.21 | 1278521.72 | 589391.07 | 589391.07 | 589391.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567975 | Proyecto de inversión | 256672.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256672.39, modificado:256672.39}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB067 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:16DPR3152X, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 256672.39 | 255590.22 | 76677.07 | 76677.07 | 76677.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567982 | Proyecto de inversión | 734788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734788.4, modificado:734788.4}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB074 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:16ETV0450Z, lon:-103.504754, lat:18.599139}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 734788.4 | 734672.27 | 220401.68 | 220401.68 | 220401.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567993 | Proyecto de inversión | 373961.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373961.87, modificado:373961.87}} | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALA AUDIOVISUAL EN LA ESC. SEC. FED. INDEPENDENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB087 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DES0117Q, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 373961.87 | 373961.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568018 | Proyecto de inversión | 26554.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02}} | MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB152 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:16DPR5086B, lon:-101.853476, lat:19.501894}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 26554.02 | 26554.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568019 | Proyecto de inversión | 49453.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49453.28, modificado:49453.28}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB154 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:16DES0176F, lon:-100.433516, lat:19.312258}} | 2019-07-19 | 2019-10-08 | 49453.28 | 49453.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568033 | Proyecto de inversión | 40954.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40954.38, modificado:40954.38}} | MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 3 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB175 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DST0003G, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 40954.38 | 40954.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568036 | Proyecto de inversión | 33192.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33192.53, modificado:33192.53}} | MOBILIARIO EN LA ESC, PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB178 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:16DPR1931P, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 33192.53 | 33192.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568038 | Proyecto de inversión | 869937.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869937.55, modificado:869937.55}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB180 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:16DPR1208V, lon:-102.006741, lat:19.909963}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 869937.55 | 869270.43 | 260781.13 | 260781.13 | 260781.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568041 | Proyecto de inversión | 515236.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515236.16, modificado:515236.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB186 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:16DPR3296T, lon:-100.573064, lat:19.207606}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 515236.16 | 507802.62 | 152340.79 | 152340.79 | 152340.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568047 | Proyecto de inversión | 783178.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783178.2, modificado:783178.2}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. REIVINDICACIÓN PETROLERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB198 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:16DPR3647G, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 783178.2 | 783173.27 | 234951.98 | 234951.98 | 234951.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568049 | Proyecto de inversión | 869935.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869935.49, modificado:869935.49}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB203 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:51, direccion:16DPR1382B, lon:-100.408334, lat:19.215154}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 869935.49 | 869935.01 | 260980.5 | 260980.5 | 260980.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568050 | Proyecto de inversión | 869762.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869762.9, modificado:869762.9}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB205 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:16DPR0346Q, lon:-100.164457, lat:19.955269}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 869762.9 | 869745.17 | 260923.55 | 260923.55 | 260923.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568053 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS002 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:90FMS002, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1550000 | 1485249.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568055 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS004 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:16ECB0089L, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1550000 | 1482422.29 | 444726.69 | 444726.69 | 444726.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568056 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ACCESO AL COLEGIO PRIMITIVO DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS005 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16UBH0019C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 250000 | 249998.93 | 74999.68 | 74999.68 | 74999.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568058 | Proyecto de inversión | 104826.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104826.29, modificado:104826.29}} | EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN EN EL CECYTE 33 CAPULA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS007 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:16ETC0034Y, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-23 | 2019-10-08 | 104826.29 | 104826.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568063 | Proyecto de inversión | 421571.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421571.63, modificado:421571.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 17 CD. HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS013 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16ETC0017H, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 421571.63 | 421556.62 | 126466.99 | 126466.99 | 126466.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568065 | Proyecto de inversión | 175729.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175729.97, modificado:175729.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS015 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:16ETC0030B, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 175729.97 | 175729.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568066 | Proyecto de inversión | 160386.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160386.55, modificado:160386.55}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 10 CUITZÍAN GRANDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS016 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:16EMS0010F, lon:-101.419531, lat:19.053867}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 160386.55 | 160382.32 | 48114.7 | 48114.7 | 48114.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568075 | Proyecto de inversión | 2668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0}} | 2668000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS007 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0023J, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2668000 | 2665259.23 | 799577.77 | 799577.77 | 799577.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568974 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Ampliación del Relleno Sanitario, Construcción de Celda de Disposición Final de 25,000 M3., y fosa de Lixiviados de 500 M3., en la Localidad de Janamuato, Municipio de Puruándiro, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 805-2018 | N | 0 | 0 | 67837 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25500.0, meta_modificada:25500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Janamuato, Mich., México, lon:-101.5788103, lat:20.0996482}} | 2018-12-28 | 2019-04-27 | 2250000 | 4498467.91 | 2249363.09 | 2249363.09 | 2249363.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:C. Jorge Humberto López Gutiérrez, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4498467.91, importe_modificado:4498467.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13260.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301573755 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y RAFAEL LANDÍVAR EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-160 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Heroica Zitácuaro, Michoacán, México, lon:-100.3554035, lat:19.4323039}} | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 5000000 | 5000000 | 4901960.74 | 4901960.74 | 4901960.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/FIES-01/01/2019, contratista:RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:4901960.74, importe_modificado:4901960.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_PROCESO, 1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_PROCESO, 1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575498 | Proyecto de inversión | 1091981 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091981.0, modificado:1091981.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M130 | N | 0 | 0 | 2958 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 15 31, Corpus Cristi, 59580 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45466118, lat:20.01260184}} | 2019-07-15 | 2019-11-11 | 1089999.51 | 1089999.51 | 327000 | 327000 | 327000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/10/IR/PROAGUA-FIII/06-2019., contratista:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CHAVINDA MICHOACÁN, monto:2180000.01, importe_modificado:2180000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:33.0}} | {1575498/proyecto_INICIO, 1575498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575511 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCÍCUARO (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M132 | N | 0 | 0 | 15068 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Amado Nervo 658, Cupatziro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20590346, lat:19.88061374}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 1285042.24 | 1285042.24 | 771025.34 | 771025.34 | 771025.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- TANGAN/PROAGUA/OBRA/ICM3-003/2019, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANGANCICUARO MICHOACÁN, monto:2570084.47, importe_modificado:2570084.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1575511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575891 | Proyecto de inversión | 1846690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846690.0, modificado:1846690.0}} | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M167 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:Ignacio Ramirez 208, Las Flores, Nocupétaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.15740119, lat:19.04028307}} | 2019-08-01 | 2019-11-28 | 1832754.2 | 1832754.2 | 1099652.52 | 1099652.52 | 1099652.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/IR/F/91/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TIRO ICRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO NOCUPETARO MICHOACAN, monto:1579960.52, importe_modificado:1579960.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {1575891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575937 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELCTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICICILIARIAS) | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M168 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:Tzitzio, Mich., México, lon:-100.9234067, lat:19.5858518}} | 2019-08-21 | 2019-12-31 | 1825675.35 | 1825675.35 | 1095405.21 | 1095405.21 | 1095405.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- TZITZIO/PROAGUA/OBRA/ICM3-007/2019, contratista:GRUPO ROJESC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1825675.35, importe_modificado:1825675.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:25.0}} | {1575937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC13130300200837 | Proyecto de inversión | 99068985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_11_2013 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2013-07-08 | 2013-12-01 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC14140300378233 | Proyecto de inversión | 462977416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_03_2014 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2014-08-06 | 2014-12-01 | 462977416.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150300565157 | Proyecto de inversión | 712517.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712517.12, modificado:712517.12}} | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 735 (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516801 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:-, lon:-100.285511, lat:19.619833}} | 2015-06-15 | 2015-08-01 | 712517.12 | 710585.34 | 569105.09 | 569105.09 | 569105.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693050 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 78662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 LA SILLETA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-100.3679272, lat:19.64965652}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200703954 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Progama Piletas 2016 - 76275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE SALIDA A JUANPEREZ INTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.3959093, lat:19.66194756}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {805521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200709425 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa De Piletas 2016 - 75840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMA DE APORO MICHOACAN | 75840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 26 26 INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIJOS AUSENTES Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE NACIONAL SEN ENCUENTRA A SUR DE LA ENTIGUA FABRICA DE CARTON, lon:-100.4081807, lat:19.67023509}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200709428 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 77330 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 77330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:AVENIDA CARRETERA APORO-ANGANGUEO INTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO S, lon:-100.377973, lat:19.65231532}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200709430 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Progama Piletas 2016 - 76338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ALVARADO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.3947181, lat:19.6610905}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200725648 | Proyecto de inversión | 500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500.01, modificado:500.01}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMPU AVIL RODRIGO AVILES FIGUEROA | 78531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729232 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604318 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:16DJN0969E, lon:-100.982222, lat:19.896666}} | 2016-02-24 | 2016-03-01 | 380690.63 | 633399.13 | 380690.63 | 380690.63 | 380690.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729414 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 14 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604435 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:160, direccion:16ETH0014F, lon:-103.132777, lat:18.299444}} | 2016-05-21 | 2016-07-01 | 363849.27 | 507895.62 | 363849.27 | 363849.27 | 363849.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729464 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Aníbal Norberto Ponce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604348 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0098I, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-20 | 2016-05-01 | 389657.16 | 517575.08 | 389657.16 | 389657.16 | 389657.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729503 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604347 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0084F, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-26 | 2016-07-01 | 1079006.88 | 1092228.11 | 1079006.88 | 1079006.88 | 1079006.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729674 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Equipamiento Para 19 Aulas, Mobiliario Para Audiovisual De 4 E.E. En La Universidad Politécnica De Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604473 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16MSU0601J, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-07-28 | 2017-05-01 | 15294701.34 | 15317005.38 | 15294701.34 | 15294701.34 | 15294701.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729834 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Aulas En El Capep No. 6 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605440 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16FLS0006T, lon:-102.350833, lat:19.088611}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 469971.6 | 481183.47 | 469971.6 | 469971.6 | 469971.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730015 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General De Edificios Y Cerco De Malla Cilon En La Esc. Prim. José Ma. Morelos Y Pavón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605474 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4966Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 678596.27 | 698113.02 | 678596.27 | 678596.27 | 678596.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730480 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Escobedo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605539 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:16DPR4988K (ARROYO COLORADO), lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 44780.43 | 476963.42 | 44780.43 | 44780.43 | 44780.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300731496 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Natalio Vázquez Pallares | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604404 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0863L, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-06-09 | 2016-08-01 | 967373.8 | 974501.27 | 967373.8 | 967373.8 | 967373.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775511 | Proyecto de inversión | 141350.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141350.9, modificado:141350.9}} | Construcción De Linea De Drenaje En Calle Sin Nombre Salida A Ojo De Agua - 357363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 357363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE SALIDA A OJO DE AGUA INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON Y CALLE SAL, lon:-100.4124755, lat:19.66778156}} | 2016-10-10 | 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775518 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 328618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 328618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ARROYO INTERIOR S/N COLONIA ELEUTERIO RAYA, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEJOCOTE Y CALLE FRAY JUAN ESCUTIA, CALLE, lon:-100.4074805, lat:19.67423122}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775528 | Proyecto de inversión | 308945.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308945.12, modificado:308945.12}} | Aula En Escuela De Educación Especial De Aporo - 193869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ERICK YAIR GUILLEN PARRA | 193869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUEREZ Y CALLEJON , CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA U, lon:-100.4108421, lat:19.67215002}} | 2016-07-18 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775543 | Proyecto de inversión | 97455.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97455.17, modificado:97455.17}} | Construcción De Bodega En Escuela Primaria De Rincon Soto - 350117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 350117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N COLONIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE, lon:-100.3516316, lat:19.65456959}} | 2016-03-03 | 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775548 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 330230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 330230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:PASAJE RINCON DE SOTO INTERIOR S/N RANCHERIA RINCON DE SOTO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CA, lon:-100.3542244, lat:19.65648516}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775551 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:PASAJE ZARZAMORA INTERIOR S/N RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-100.3988742, lat:19.64301332}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300778629 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Rancho Viejo - 309844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 309844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE MELCHOR, lon:-100.4681973, lat:19.90736225}} | 2016-10-08 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {882757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781532 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.339438, lat:19.44273001}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781544 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3461523, lat:19.44564368}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781577 | Acción | 690580.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690580.52, modificado:690580.52}} | 33903 Servicios Integrales - 204367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781580 | Acción | 167285.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167285.02, modificado:167285.02}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 204359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781597 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 290259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 290259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COATEPEC, lon:-100.4091043, lat:19.41743063}} | 2016-10-20 | 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781629 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 294078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SAN FRANCI, lon:-100.3457602, lat:19.46308364}} | 2016-11-07 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782089 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 290815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 290815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:192, direccion:CALLE RURAL RANCHO EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN, lon:-100.2457217, lat:19.49031778}} | 2016-10-13 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782177 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 295581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE RURAL RANCHO OCURIO, 61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO OCURIO ZITACUARO, lon:-100.4190055, lat:19.48466166}} | 2016-10-19 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782178 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 295402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE RURAL RANCHO OCURIO, 61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO OCURIO ZITACUARO, lon:-100.4183188, lat:19.484338}} | 2016-10-12 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782251 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 292871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 61537 ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-100.4553648, lat:19.42402809}} | 2016-11-07 | 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811697 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:498874.03}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A: Módulo De 3 Aulas, Rehabilitación De Edificio B: Módulo De Sanitarios En El J/N Federico Froebel | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606431 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:16DJN1066X, lon:-100.276388, lat:19.9225}} | 2016-10-12 | 2017-10-01 | 498874.03 | 498874.03 | 498874.03 | 498874.03 | 498874.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811756 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Dirección, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Rubén Romero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606437 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:16DJN0614E, lon:-102.675833, lat:19.844166}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 481906.37 | 481906.37 | 481906.37 | 481906.37 | 481906.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811806 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardinera, Construcción De Andadores Y Rampas En El J/N Sapi Uri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606416 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:16DJN1805B, lon:-100.241388, lat:20.1825}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 474246.03 | 481191.8 | 474246.03 | 474246.03 | 474246.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811814 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa De 3.00 X 8.00 Mts. Es La Esc Prim. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606696 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:16DPR5388X, lon:-102.044722, lat:19.216944}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 461125.03 | 468060.37 | 461125.03 | 461125.03 | 461125.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811825 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Justino Sarmiento | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606423 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:16DJN0623M, lon:-100.540833, lat:19.660833}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 607977.82 | 607977.82 | 607977.82 | 607977.82 | 607977.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811898 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606733 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:16DPR2504C, lon:-101.615833, lat:20.216666}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 453522.18 | 479906.44 | 453522.18 | 453522.18 | 453522.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811917 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606491 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:16DJN1144K, lon:-101.763611, lat:18.973055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 316979.6 | 378959.6 | 316979.6 | 316979.6 | 316979.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812112 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606799 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:16DPR2188E, lon:-101.975555, lat:19.959166}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 479326.08 | 479326.08 | 479326.08 | 479326.08 | 479326.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812148 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"" Y Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Domínguez Aguirre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606488 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, direccion:16DJN0685Z, lon:-100.303888, lat:19.813333}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 575587.3 | 605243.92 | 575587.3 | 575587.3 | 575587.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812151 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas Edificio A, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Tariacuri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606489 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:20, direccion:16DJN1430E, lon:-100.379444, lat:19.753611}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 472318.83 | 478515.68 | 472318.83 | 472318.83 | 472318.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812177 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606501 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:16DJN1466T, lon:-102.164166, lat:19.9125}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 461988.48 | 462894.91 | 461988.48 | 461988.48 | 461988.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812280 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Módulo De Aulas, De Servicios Sanitarios, Bodega, Pórtico De Acceso Y Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M Sism. Media En El J/N Celestin Freinet | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606524 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:16DJN1536Y, lon:-100.454166, lat:19.620833}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 481408.12 | 481408.12 | 481408.12 | 481408.12 | 481408.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812290 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M. Sis. Media, Rehabilitación De Aula A, B Y C, Servicios Sanitarios Y Rampa Discapacitados En El J/N Diego Rivera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606532 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:16DJN1800G, lon:-100.475833, lat:19.541944}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 170972.78 | 490625.6 | 170972.78 | 170972.78 | 170972.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812321 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606546 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:209, direccion:16DJN0918Y, lon:-100.909166, lat:19.461944}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 476034.81 | 481770.07 | 476034.81 | 476034.81 | 476034.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812342 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen Serdán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606706 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, direccion:16DCC0232I, lon:-100.397222, lat:19.479444}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 142716.28 | 475720.92 | 142716.28 | 142716.28 | 142716.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812369 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En La Esc. Prim. Profr. Moisés Saenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606849 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1944T, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-06 | 2016-11-01 | 639977.55 | 648044.65 | 639977.55 | 639977.55 | 639977.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812373 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Muro Reja En La Esc. Prim. Venustiano Carranza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606636 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:16DPR1953A, lon:-100.205277, lat:19.448333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 452186.96 | 455294.04 | 452186.96 | 452186.96 | 452186.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812394 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606641 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16ETV0499S, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 479373.09 | 479373.09 | 479373.09 | 479373.09 | 479373.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812395 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Cerco Perimetral (Muro Reja) En La Esc. Tv. Sec. No. 600 Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606647 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:16ETV0600Q, lon:-100.283333, lat:19.490555}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 311252.55 | 467953.12 | 311252.55 | 311252.55 | 311252.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100835356 | Proyecto de inversión | 346165.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346165.67, modificado:346165.67}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios Con Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Comunitario Ricardo Flores Magón (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605792 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:16KJN1346Q, lon:-100.371944, lat:19.234166}} | 2016-11-14 | 2017-02-01 | 346165.67 | 338212.99 | 338212.99 | 338212.99 | 338212.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170100836175 | Acción | 2905658.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905658.48, modificado:2905658.48}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 3222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 3222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2017-04-03 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {944061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200863792 | Proyecto de inversión | 173696.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173696.75, modificado:173696.75}} | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Ventiuno De Marzo En Tomendan - 45973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 45973 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA TOMENDÁN, 61712 TOMENDÁN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE , lon:-101.8614744, lat:19.31155801}} | 2017-01-16 | 2017-02-16 | 173696.75 | 173696.75 | 173696.75 | 173696.75 | 173696.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA CHARANDA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIETO DE TARETAN, monto:149259.1, importe_modificado:149259.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {972808/proyecto_INICIO, 972808/proyecto_PROCESO, 972808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200896268 | Proyecto de inversión | 1160012 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160012.0, modificado:1160012.0}} | Proyectos Integrales Para La Restauración De La Conservacion Y Proyección De Los Manglares Y Humedales De Lazáro Cárdenas/2017-06-11-0065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. | 2017-06-11-0065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Zona de Protec. Amb. Laguna Costera El Caimán y el Parque Urbano Ecológico El Manglito, Mpio. Lázaro Cárdenas, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1047111.04 | 1160012 | 1047111.04 | 1047111.04 | 1047111.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170200899884 | Proyecto de inversión | 1020857.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020857.45, modificado:1020857.45}} | Pavimentación De La Calle Pareo - Apundaro - T-C (Apo - Tancitaro) - 5186004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5186004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:ENTRE CALLES MORELOS Y MIHUEL HIDALGO; 19.351847; -102.426007 ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y MORELOS; 19.351938; -102.42469, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1009628.02 | 1009628.02 | 1009006.26 | 1009006.26 | 1009006.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP-IR-010/2017, contratista:CONSTRUCTORA JATS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1009006.26, importe_modificado:1009006.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025687/proyecto_FIN, 1025687/proyecto_PROCESO, 1025687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200900739 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1087900.0}} | Empedrado Ahogado En Conreto Hidráulico Y Drenaje En La Calle Ignacio Aldama En La Localidad De San Angel Zurumucapio, En El Municipio De Ziracuaretiro, En El Estado De Michoacán - 5168852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5168852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:0+000.00; 19.451062; -101.887623 0+220.00; 19.451298; -101.88949, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1087900 | 1087331.59 | 1087331.59 | 1087331.59 | 1087331.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/PDR(2)/IR-05/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:1087331.59, importe_modificado:1087331.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026542/proyecto_INICIO, 1026542/proyecto_PROCESO, 1026542/proyecto_FIN, 1026542/proyecto_PROCESO, 1026542/proyecto_FIN, 1026542/proyecto_INICIO, 1026542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200904846 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cisterna, Andores Y Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Juan De La Barrera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17013 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:16DJN1771B, lon:-100.997777, lat:19.796388}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 519775.3 | 524579.79 | 519775.3 | 519775.3 | 519775.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905033 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:438101.68}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607114 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:16DPR2861R, lon:-101.3325, lat:19.492777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 438101.68 | 438101.68 | 438101.68 | 438101.68 | 438101.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905056 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:494326.38}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607065 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:29, direccion:16DPR0170S, lon:-100.996666, lat:19.700555}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 494326.38 | 494326.38 | 494326.38 | 494326.38 | 494326.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905061 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6x8 M. Sism. Media, Bodega De 3x8 M., Sism. Media, 1 Dirección De 3x8 M. Sism. Media Y Andadores, Rehabilitación De Malla Ciclónica En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607025 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:16DPB0276K, lon:-101.478055, lat:19.501666}} | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 899037.58 | 903770.38 | 899037.58 | 899037.58 | 899037.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905075 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Laboratorio Taller 6.00 X 8.00 M., Sism. Alta, Dirección, Cooperativa Y Bodega 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Tv. Sec. No. 799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607040 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:257, direccion:16ETV0799P, lon:-102.518888, lat:18.025}} | 2017-04-24 | 2017-08-01 | 814201.99 | 951701.19 | 814201.99 | 814201.99 | 814201.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905080 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En Edificio A En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607179 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:16DJN2237G, lon:-100.501944, lat:19.687777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 603310.2 | 606432.32 | 603310.2 | 603310.2 | 603310.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905123 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606887 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:16ETV0165E, lon:-102.496111, lat:20.114722}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 442259.6 | 478788.67 | 442259.6 | 442259.6 | 442259.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905125 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606895 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:16ETV0080Y, lon:-102.548333, lat:20.193333}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 469262.86 | 474539.02 | 469262.86 | 469262.86 | 469262.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905159 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De 4 Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607204 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:16DPR1237Q, lon:-101.645833, lat:19.989166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480833.34 | 480833.34 | 480833.34 | 480833.34 | 480833.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905169 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:459943.12}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Dirección En El J/N Valentín Gómez Farías | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607093 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DJN1396O, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 459943.12 | 459943.12 | 459943.12 | 459943.12 | 459943.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905171 | Proyecto de inversión | 4926564 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4926564.0, modificado:4926564.0}} | Rehabilitación Del Área De Sanitarios, Y Sala De Usos Múltiples En La Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio Plantel 102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607098 | N | 0 | 0 | 2103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16UBH0022Q, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-04-03 | 2017-09-01 | 4737003.04 | 4737003.04 | 4737003.04 | 4737003.04 | 4737003.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905186 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Y Andadores En El Jardín De Niños Ignacio Ramirez. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606926 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:16, direccion:16DJN1484I, lon:-102.857777, lat:19.143055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 339428.21 | 467957.89 | 339428.21 | 339428.21 | 339428.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905191 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Andadores, Área Administrativa Y Red Eléctrica En El J/N Walter Scott | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607028 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:16DJN0478R, lon:-102.847777, lat:19.0725}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 256976.52 | 360708.43 | 256976.52 | 256976.52 | 256976.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905197 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación Edificio A Modulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607268 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:16DPR3932B, lon:-100.7375, lat:18.900555}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 474583.06 | 480592.14 | 474583.06 | 474583.06 | 474583.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905199 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606911 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:16ETV0588L, lon:-100.223333, lat:19.73}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 561976.82 | 1786188.02 | 561976.82 | 561976.82 | 561976.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Sanitarios, Red Eléctrica Caseta P/2 Tanques De Gas En La Primaria Wenceslao Victoria Soto. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606889 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:16DPR5367K, lon:-102.354166, lat:20.027222}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 251692.71 | 838975.71 | 251692.71 | 251692.71 | 251692.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905234 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5090o | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607136 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:16DPR5090O, lon:-101.162229, lat:19.043297}} | 2017-04-18 | 2017-07-01 | 142035.82 | 409889.69 | 142035.82 | 142035.82 | 142035.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905263 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607035 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:126, direccion:16DPR5373V, lon:-101.161944, lat:19.769166}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 935194.61 | 938218.55 | 935194.61 | 935194.61 | 935194.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905271 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Felipe Ángeles | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607024 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:10, direccion:16DPR1676O, lon:-100.601666, lat:19.416666}} | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 446816.73 | 466181.27 | 446816.73 | 446816.73 | 446816.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905298 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | Construcción De 5 Aulas 6x8 M. Media Alta, 1 Aula De 6x8 M. Sism. Alta, Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cisterna, Y Fosa Séptica En La Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607161 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:16DPR2729J, lon:-101.945, lat:19.4675}} | 2017-03-21 | 2017-07-01 | 2708067.92 | 2708068.97 | 2708067.92 | 2708067.92 | 2708067.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300928527 | Proyecto de inversión | 184523.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184523.49, modificado:184523.49}} | Linea De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza - 170413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 170413 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALDAMA, COL. CENTRO A ESPALD, lon:-101.9178851, lat:19.33372056}} | 2017-10-23 | 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1054780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930083 | Proyecto de inversión | 494362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494362.9, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos A Rincon De San Francisco - 113931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 113931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA NORTE,, lon:-100.6622166, lat:18.36496506}} | 2017-01-23 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930088 | Proyecto de inversión | 43109.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43109.24, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende En Vicente Riva Palacio - 69241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 69241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MO, lon:-100.6672242, lat:18.36995691}} | 2017-01-30 | 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300931799 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | Elaboración Del Reglamento De Anuncios Publicitarios Y Enseres En Vía Publica Para El Municipio De Zitácuaro - 174014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 174014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2017-07-28 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300933034 | Proyecto de inversión | 636820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636820.6, modificado:636820.6}} | Entubamiento De Canal En Colonia Nuevo Mexico - 145499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 145499 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:COLONIA MÉXICO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO S, lon:-102.6464962, lat:20.12136943}} | 2017-09-08 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/AD-020/C-020/2017, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:636820.6, importe_modificado:636820.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059287/proyecto_PROCESO, 1059287/proyecto_INICIO, 1059287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170300954827 | Proyecto de inversión | 230062.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230062.75, modificado:230062.75}} | Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608314 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DLA0001A, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 230062.75 | 218975.81 | 211482.6 | 211482.6 | 211482.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401005280 | Proyecto de inversión | 201702.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201702.25, modificado:764047.75}} | Construcción De Red De Agua Potable Para La Comunidad Del Llano - 214667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 214667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL LLANO, 59710 EL LLANO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TOMAR AV. JUA, lon:-102.3746233, lat:20.02899952}} | 2017-10-16 | 2017-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-ZM/2015-2018/OP/FIII/AD/, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO GAONA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:199879.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {1140360/proyecto_INICIO, 1140360/proyecto_PROCESO, 1140360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401041982 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00x8.00 M. Sism. Alta, Habilitación De Dirección,Construcción De Andadores 30 Ml., Cubierta Para Plaza Cívica Y Mobiliario Para 3 Aulas Y Dirección En El J/N Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606901 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:148, direccion:16DCC0082S, lon:-103.355277, lat:18.271944}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 1429500.89 | 1918547.74 | 1429500.89 | 1429500.89 | 1429500.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042019 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:475659.31}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607159 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:16ETV0642P, lon:-102.069166, lat:19.848333}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 475659.31 | 475659.31 | 475659.31 | 475659.31 | 475659.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042113 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:497858.54}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula , Construcción De Murete De Acometida Eléctrica Y Cubierta En Patio Cívico En El J/N Pichacua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607135 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:16DJN0532V, lon:-100.253888, lat:20.092777}} | 2017-11-16 | 2018-02-01 | 497858.54 | 497858.54 | 497858.54 | 497858.54 | 497858.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042153 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606880 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:62, direccion:16DJN1150V, lon:-101.857777, lat:18.967777}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 141413.02 | 436857.9 | 141413.02 | 141413.02 | 141413.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042164 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bodet | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607232 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0022G, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 481831.15 | 486126.44 | 481831.15 | 481831.15 | 481831.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042189 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606893 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:16DCC0045O, lon:-102.396111, lat:19.575}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 68096.68 | 226988.93 | 68096.68 | 68096.68 | 68096.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042197 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas , Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00x8.00 Sism. Alta En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607054 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:16DJN0909Q, lon:-100.763333, lat:18.496388}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 474138.17 | 474405.98 | 474138.17 | 474138.17 | 474138.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042231 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607272 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR2313M, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-11-16 | 2018-01-01 | 448275.48 | 448319.76 | 448275.48 | 448275.48 | 448275.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048860 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No.44 (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17316 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:16DST0044G, lon:-102.094166, lat:19.025}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 533934.12 | 536713.36 | 533934.12 | 533934.12 | 533934.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055654 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:16DPR4246S, lon:-102.431388, lat:20.135}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 541903.08 | 541903.08 | 541903.08 | 541903.08 | 541903.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055664 | Proyecto de inversión | 1611669.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1611669.71, modificado:1611669.71}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:96, direccion:16DPR2049D, lon:-102.014444, lat:18.7025}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 1539951.51 | 1546598.72 | 1539951.51 | 1539951.51 | 1539951.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055681 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:778553.37}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:87, direccion:16DPR0939A, lon:-101.245277, lat:19.483611}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 778553.37 | 778553.37 | 778553.37 | 778553.37 | 778553.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055690 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:148, direccion:16DPR0969V, lon:-101.216111, lat:19.589166}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 438599.58 | 610878.7 | 438599.58 | 438599.58 | 438599.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055695 | Proyecto de inversión | 1089245.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1089245.88, modificado:1089245.88}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR3190Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055729 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:16DPR0041Y, lon:-101.638333, lat:19.405277}} | 2017-10-23 | 2017-11-01 | 937743.12 | 949535.79 | 937743.12 | 937743.12 | 937743.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055758 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Felipe Rivera Castro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:16DJN2385P, lon:-100.203611, lat:19.768055}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 672559.04 | 674168.74 | 672559.04 | 672559.04 | 672559.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055884 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:496733.17}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. (Con Mobiliario), Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Indígena Gregorio Torres Quintero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607097 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:806, direccion:16DCC0084Q, lon:-103.3325, lat:18.493055}} | 2017-12-02 | 2018-01-01 | 496733.17 | 496733.17 | 496733.17 | 496733.17 | 496733.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055915 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606870 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:16DPR3243O, lon:-102.708611, lat:19.160555}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 144307.43 | 481024.75 | 144307.43 | 144307.43 | 144307.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056019 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:240584.0}} | Construcción De Techumbre J/N Indígena Moisés Sáenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607129 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:16DCC0031L, lon:-102.084722, lat:19.845}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 240584 | 240584 | 240584 | 240584 | 240584 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056037 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607223 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:16DPR0351B, lon:-100.117777, lat:19.873888}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480189.15 | 480189.16 | 480189.15 | 480189.15 | 480189.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056058 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608432 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2867V, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 152863.19 | 475669.48 | 152863.19 | 152863.19 | 152863.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056067 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606888 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR3940K, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 250030.05 | 695450.84 | 250030.05 | 250030.05 | 250030.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056074 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Una Bodega De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Murete De Acometida Eléctrica, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Montes De Oca | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607044 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:16DJN1202K, lon:-101.767222, lat:19.924722}} | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 159182.6 | 257554.7 | 159182.6 | 159182.6 | 159182.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056080 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00m, Andadores Y Rampas. Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mobiliario Para Dirección En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607480 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:16DPB0139H, lon:-102.323333, lat:19.585277}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 473855.8 | 479307.87 | 473855.8 | 473855.8 | 473855.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056082 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Edificio A; Construcción De Aula Atípica En Segundo Nivel (Con Mobiliario) Y Escalera Metálica De Caracol En El C.E.B.A. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608427 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:16DBA0147O, lon:-100.442777, lat:19.893333}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 469105.77 | 608469.52 | 469105.77 | 469105.77 | 469105.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056117 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828750.0, modificado:828750.0}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607199 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:16DPR2897F, lon:-102.094166, lat:19.025}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 781805.34 | 796026.1 | 781805.34 | 781805.34 | 781805.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101056192 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:444249.11}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUCION MUNICIPAL | 1235420718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:SAN JOSE DE GRACIA, MICHOACAN, lon:-103.021504, lat:19.990238}} | 2018-04-10 |  | 444249.09 | 444249.09 | 444249.09 | 444249.09 | 444249.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060579 | Proyecto de inversión | 567074.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567074.19, modificado:567000.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Luna Gobierno Entre Las Calles Margarita Moran Y Franciso Javier Los - 3328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 3328 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LUNA GOBIERNO COLONIA AMP. WENCESLAO VISCTORIA SOTO, URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO LUNA GOBIERNO Y CALLE , lon:-102.0390855, lat:19.37925145}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-42-AD-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:567000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197490/proyecto_INICIO, 1197490/proyecto_FIN, 1197490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060648 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Mejoramiento De Electrificacion En La Calle Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal - 7780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7780 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RIVA , lon:-101.9086694, lat:19.41738573}} | 2018-01-26 | 2018-03-26 | 1700000 | 1699519.31 | 1699519.31 | 1699519.31 | 1699519.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/003/01/2018, contratista:LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:1699522.04, importe_modificado:1699522.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197559/proyecto_INICIO, 1197559/proyecto_PROCESO, 1197559/proyecto_INICIO, 1197559/proyecto_PROCESO, 1197559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060664 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Pisos Firmes En La Localidad De San Ángel Zurumucapio - 8266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 8266 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE HERMANOS PEREZ SILVA PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BE, lon:-101.8953715, lat:19.44557271}} | 2018-01-26 | 2018-03-26 | 1300000 | 1294258.72 | 1294258.72 | 1294258.72 | 1294258.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/005/19/2018, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:1294258.72, importe_modificado:1294258.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197575/proyecto_PROCESO, 1197575/proyecto_INICIO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_INICIO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_PROCESO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_PROCESO, 1197575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060803 | Proyecto de inversión | 510611.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510611.81, modificado:498974.89}} | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Frida Kahlo En La Colonia Plutarco Elias Calles Uruapan Michoacan - 2439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2439 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, direccion:CALLE ENCINO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 60127 TOREO BAJO (EL TOREO BAJO), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE LIMON, CALLE VICE, lon:-102.0046172, lat:19.44674537}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 498974.89 | 498974.89 | 498974.89 | 498974.89 | 498974.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-30-AD-2018, contratista:SHR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:498974.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197714/proyecto_PROCESO, 1197714/proyecto_INICIO, 1197714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065880 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Tres Aulas De 6.00 X 6.00 Y Mobiliario De Dos Aulas En El J/N Expropiación Petrolera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607443 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:16DJN1538W, lon:-100.438333, lat:19.625555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 479523.54 | 479523.57 | 479523.54 | 479523.54 | 479523.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065884 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Moisés Sáenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607150 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:77, direccion:16DJN1545F, lon:-100.465555, lat:19.535555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 485098.19 | 485098.19 | 485098.19 | 485098.19 | 485098.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065908 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Edificio A Y Rehabilitación Edificio B Sanitarios En El J/N Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607068 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:17, direccion:16DJN1614L, lon:-100.701388, lat:19.860555}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 496669.4 | 498425.34 | 496669.4 | 496669.4 | 496669.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065911 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:481166.84}} | Rehabilitación General De Edificios, Edificio C Terminación De Aula Cocina, Servicios Sanitarios Y Construcción De Asta Bandera, Plataforma, Muro De Tabique Y Barda En El J/N Juana De Ibarbourou | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607148 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:37, direccion:16DJN1627P, lon:-100.636388, lat:19.906111}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 481166.84 | 481166.84 | 481166.84 | 481166.84 | 481166.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065914 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:601227.0}} | Rehabilitación De Edificios Existentes En El J/N Leona Vicario | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607113 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:16DJN1761V, lon:-100.827222, lat:19.858611}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 601227 | 601227 | 601227 | 601227 | 601227 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180101080535 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Muro Reja Y Rehabilitación De Aulas En El J/N Roberto López Maya | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:16DJN2439C, lon:-100.394444, lat:19.564444}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 606262.96 | 606262.96 | 606262.96 | 606262.96 | 606262.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103562 | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Aula En El Jn De Niños Rosaura Zapata Cano - 123342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 123342 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TORRE BLANCA GUAPAMACATARO, 61250 TORRE BLANCA (GUAPAMACÁTARO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, CAMINO TORRE BLANCA A SENGIO CALLE PARALELA AL CAMINO QUE VA DE TORRE BLANCA A SENGUIO, lon:-100.386086, lat:19.82131257}} | 2018-05-04 | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103796 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Arroyo Pluvial San Lucas - 49900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 49900 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SAN LUCAS PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARROYO SAN LUCAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE ARROYO CRUZA SAN LUCAS EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE ATRAVIESA EL P, lon:-100.784301, lat:18.58992463}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1242177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201104150 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Tacupa A Un Costado De Carretera Federal - 140242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 140242 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, direccion:CALLE COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL RANCHERIA TACUPA, 61980 TACUPA, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL Y CALLE FRENTE A ALA TIENDA YAKY, CALLE DONALDO COLOSIO EN DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COS, lon:-100.6785109, lat:18.40876742}} | 2018-02-19 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1242531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201104151 | Proyecto de inversión | 998115 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998115.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Acceso Al Terrero - 107167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 107167 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TERRERO PRIETO, 61980 TERRERO PRIETO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ENTRADA TERRERO PRIETO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL SE ENCUANTRA UBICADO LA PAVIMENTCION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA EN, lon:-100.8303381, lat:18.56488963}} | 2018-04-30 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1242532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201104501 | Proyecto de inversión | 186538.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186538.25, modificado:186538.25}} | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Priv Zaragoza - 41009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION | 41009 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PRIV ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MIGUEL RAMOS A DOS CUADRAS DEL CAMPO CUAHUTEMOC, lon:-102.4360755, lat:19.95779191}} | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40657, contratista:, convocante:municipio de tangamandapio, monto:186538.25, importe_modificado:186538.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242882/proyecto_INICIO, 1242882/proyecto_FIN, 1242882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201106184 | Proyecto de inversión | 1322577.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322577.04, modificado:1322577.04}} | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En La Av Ferrocarril Sección V De Cam Al Olimpo A Ptar - 111871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 111871 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FERROCARRIL, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL OLIMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GRIEGOS TOMAR LA AV. JUAREZ PONIENTE HASTA LLEGAR A ALA CALLE LAZARO CARDENAS DAR VUELTA A MANO DERECHA Y, lon:-102.3163642, lat:20.0114849}} | 2018-04-16 | 2018-08-31 | 1314411.98 | 1314411.98 | 1314411.98 | 1314411.98 | 1314411.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2015-2018/OP/FIII/SEDATU/ICM3/2018-025, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:1314412.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244566/proyecto_INICIO, 1244566/proyecto_FIN, 1244566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300082 | Proyecto de inversión | 87711.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87711.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA NORTE EN RIVA PALACIO - 140631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 140631 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE GALEANA NORTE PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CALLE CORREGIDORA NORTE EN DRENAJE SANITARIO SE ENCUANTRA UBICADO CERCAS DE LAS C, lon:-100.66398956, lat:18.3687784}} | 2018-03-05 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1300082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301320478 | Proyecto de inversión | 599700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599700.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 230627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 230627 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:186, direccion:CALLEINTERIOR DOMICILIOCOLONIA EL CARRETERO, 58356EL CARRETERO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO Y POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPI, lon:-101.16894189, lat:19.58045648}} | 2018-08-29 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1320478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379034 | Proyecto de inversión | 1705002.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705002.03, modificado:1702024.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL J/N OSCAR WILDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb008 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Zaragoza 28, San Miguel, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84664392, lat:20.11900824}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1702024.36 | 1702024.36 | 1702024.36 | 1702024.36 | 1702024.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379095 | Proyecto de inversión | 3875540.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875540.11, modificado:3875540.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. ESTRUC. U2C,SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb010 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Sin nombre No. 72 69, Ejidal, 60953 Las Guacamayas, Mich., México, lon:-102.21619606, lat:18.01648741}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 3875540.11 | 3873984.71 | 3846938.21 | 3846938.21 | 3846938.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379101 | Proyecto de inversión | 4843679.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4843679.45, modificado:4843398.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, FACHADA Y PÓRTICO COLINDANTE CON MALLA CICLÓNICA, DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E., UN AULA DIDÁCTICA DE 3 E.E., CISTERNA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. NO. 15 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb002 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:425, direccion:Av Cointzio 1763, Michoacán, México, lon:-101.28175735, lat:19.67758571}} | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 4843398.74 | 4843398.74 | 4843398.74 | 4843398.74 | 4843398.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379260 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. PROFR. J. SOCORRO VAZQUEZ CORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17031 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:Calle Luis Padilla 68, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70936584, lat:19.20977904}} | 2018-05-25 | 2018-07-26 | 800860.19 | 810774.71 | 800860.19 | 800860.19 | 800860.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384833 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" "B" EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607484 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:Av. Paricutin 69, Barrio de San Juan, 60202 Angahuan, Mich., México, lon:-102.22780466, lat:19.54703119}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 460498.76 | 477914.23 | 460498.76 | 460498.76 | 460498.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384868 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:59427.7}} | MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N TATA VASCO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607224 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón 52, San Francisco, 60050 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05831051, lat:19.41918392}} | 2018-06-14 | 2018-09-19 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384963 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607189 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:170, direccion:Manzanillo - Zihuatanejo, Michoacán, México, lon:-103.12943459, lat:18.22576429}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 604381.58 | 605559.12 | 604381.58 | 604381.58 | 604381.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301401294 | Proyecto de inversión | 10036000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003600003E7, modificado:1.000343697E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COAHUAYANA VIEJO Y SAN VICENTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0059 | N | 0 | 0 | 3303 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Morelos Poniente 74, Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.66184235, lat:18.70251305}} | 2018-08-03 | 2019-03-04 | 10003436.52 | 10003436.52 | 10003436.52 | 10003436.52 | 10003436.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/LP-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9833887.19, importe_modificado:9833887.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1401294/proyecto_PROCESO, 1401294/proyecto_INICIO, 1401294/proyecto_PROCESO, 1401294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401431694 | Proyecto de inversión | 1074981.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074981.86, modificado:1074981.86}} | PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES PEDRO DEG - 322895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 322895 | S | 105 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLON Y CALLE PEDRO DEGANTE, CALLE MIGUEL HIDALGO POR EL TRIANGULITO, lon:-102.85384347, lat:20.1191713}} | 2018-05-14 | 2018-06-16 | 1070323.39 | 1070323.39 | 1070323.39 | 1070323.39 | 1070323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/002/2018, contratista:CATECI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1074981.86, importe_modificado:1074981.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1431694/proyecto_PROCESO, 1431694/proyecto_FIN, 1431694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401450091 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOMAS DEL CERRO HUECO - 382283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 382283 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:COLONIA CERRO HUECO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO AL CERRO HUECO, CAMINO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL LIBRAMIENTO SUR RUMBO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-101.45671815, lat:19.22179789}} | 2018-12-10 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1450091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401457888 | Proyecto de inversión | 1204143.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204143.89, modificado:1204143.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SIN NOMBRE - 402126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 402126 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO PUEBLO RANCHOS DE EPEJAN, 58580 RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO POR SAN MIGUEL EPEJAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SUR A NORTE PRIMERA CALLE LADO, lon:-101.81471092, lat:20.09589718}} | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 1204143.88 | 1204143.88 | 1204143.88 | 1204143.88 | 1204143.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO, monto:1204143.88, importe_modificado:1204143.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {1457888/proyecto_INICIO, 1457888/proyecto_FIN, 1457888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401458736 | Proyecto de inversión | 1001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001000.0, modificado:1000000.01}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS GUAJES DE TEAMARO SEGUNDA ETAPA - 403210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN D EOCAMPO | 403210 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS GUAJES DE TEAMARO, 61545 LOS GUAJES DE TEAMARO, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO Y TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA FEDER, lon:-100.49462782, lat:19.23516066}} | 2018-10-02 | 2018-12-20 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074, contratista:construcciones de occidente mh s. a de c.v., convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1458736/proyecto_PROCESO, 1458736/proyecto_INICIO, 1458736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401485063 | Proyecto de inversión | 340594.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340594.24, modificado:340594.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROSAL - 433423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 433423 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.9, meta_modificada:149.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE EL ROSAL INTERIOR SN COLONIA PRISOL, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CAMELINAS, CALLE MARAVILLAS A 350 METROS AL NORTE DEL INGENIO LÁZARO CÁRDENAS, lon:-101.91433544, lat:19.33657389}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486790 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17029 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Arista 82, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.7086792, lat:19.20613168}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1175164.3 | 1296556.53 | 1175164.3 | 1175164.3 | 1175164.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487027 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17096 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:244, direccion:Ailes 12, Viveros, 61190 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.53949356, lat:19.68752606}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 399105.63 | 540620.63 | 399105.63 | 399105.63 | 399105.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487102 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17097 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:Hidalgo, Mich., México, lon:-100.58532715, lat:19.76670355}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 624815.52 | 624815.52 | 624815.52 | 624815.52 | 624815.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487150 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17105 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:391, direccion:Camino Al Potrero, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.53863525, lat:19.67362556}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 707503.57 | 707503.59 | 707503.57 | 707503.57 | 707503.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487229 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N FEDERICO FROEBEL | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18448 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 16, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28026605, lat:19.38922032}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1044305.95 | 1044306.41 | 1044305.95 | 1044305.95 | 1044305.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487272 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18393 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:188, direccion:Juan Diego 233, 58337 Morelia, Mich., México, lon:-101.25304699, lat:19.71607084}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 160145.64 | 533818.79 | 160145.64 | 160145.64 | 160145.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487295 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17141 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:Santa Catalina 14, Cutzeo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89603424, lat:18.64364271}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 519875.41 | 520926.7 | 519875.41 | 519875.41 | 519875.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487310 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILIATCION GENERAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17142 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:Unnamed Road, El Rosario, Huetamo, Mich., México, lon:-100.86101532, lat:18.52470147}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 541173.42 | 541173.42 | 541173.42 | 541173.42 | 541173.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487392 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA) EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18612 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Juárez Ote. 208, Centro, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.04394507}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 530002.87 | 530003.11 | 530002.87 | 530002.87 | 530002.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487405 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18440 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Francisco Peribán, Mich., México, lon:-102.39840388, lat:19.55600906}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 465210.18 | 828428.99 | 465210.18 | 465210.18 | 465210.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487410 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17155 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.90255737, lat:18.61241037}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 539925.96 | 541962.49 | 539925.96 | 539925.96 | 539925.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488907 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17185 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:Calz. La Estación 51, Lázaro Cárdenas, Villa Jiménez, Mich., México, lon:-101.74953461, lat:19.91574124}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 809011.15 | 811297.17 | 809011.15 | 809011.15 | 809011.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488908 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm002 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Paricutín 19, Barrio de San Francisco, De San Francisco, Mich., México, lon:-102.00523496, lat:19.42963598}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 1500000 | 1496999.84 | 1496999.84 | 1496999.84 | 1496999.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488926 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17197 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:Camino a La Mora 22, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49743652, lat:19.45429128}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 510287.62 | 541787.74 | 510287.62 | 510287.62 | 510287.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488975 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17202 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:37, direccion:Sin referencia No. 30 LB, Banquetes, 59350 Santa Ana Pacueco, Mich., México, lon:-102.01595306, lat:20.33046244}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 953704.65 | 973376.6 | 953704.65 | 953704.65 | 953704.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488987 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.98}} | MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TEBAM 18 (TELEBACHILLERATO MICHOACÁN ) | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm009 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:Av. Independencia, Toril Viejo, Aquila, Mich., México, lon:-103.50906372, lat:18.59418886}} | 2018-10-15 | 2018-11-28 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489087 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS HASTA DONDE EL RECURSO ALCANCE EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm005 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dr. Miguel Silva 72, Centro, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.2891736, lat:18.35749895}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 2000000 | 1997489.31 | 1388651.03 | 1388651.03 | 1388651.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489362 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17214 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Francisco J. Mujica 7, La Corregidora, Fideicomiso 1er Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.2051239, lat:17.95391289}} | 2018-10-29 | 2019-08-24 | 7136588.36 | 23788627.87 | 7136588.36 | 7136588.36 | 7136588.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489372 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:803586.19}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17219 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:40, direccion:MICH 16, Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.47634888, lat:19.57661181}} | 2018-04-16 | 2018-06-11 | 803586.19 | 803586.19 | 803586.19 | 803586.19 | 803586.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489388 | Proyecto de inversión | 4837835.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837835.85, modificado:4837835.85}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LABORATORIOS INSTITUCIONALES DE CIENCIA DE MATERIALES (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs005 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Sánchez de Tagle 66, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18552506, lat:19.70222837}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 4837835.85 | 4647889.61 | 1857141.27 | 1857141.27 | 1857141.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489407 | Proyecto de inversión | 1297395.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297395.56, modificado:1294447.41}} | TERMINACIÓN DE LOS TALLERES DE LA NAVE DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs006 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:García Obeso 150, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.70077891}} | 2018-12-24 | 2019-04-24 | 1294447.41 | 1294447.41 | 1294447.41 | 1294447.41 | 1294447.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489431 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17224 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:Calle S, Sin Nombre, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28845215, lat:19.38500008}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 593513.54 | 595952.23 | 593513.54 | 593513.54 | 593513.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489454 | Proyecto de inversión | 869982.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869982.86, modificado:869947.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, PÓRTICO DE ACCESO Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVÍCA EN EL J/N JAIME TORRES BODET | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb023 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 5, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.55545807, lat:19.69140506}} | 2018-08-08 | 2019-12-11 | 869947.41 | 869947.41 | 869947.41 | 869947.41 | 869947.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489475 | Proyecto de inversión | 1617633 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1617633.0, modificado:1617633.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE IDIOMAS DE 4 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C (MOBILIARIO PARA EL TALLER DE COMPUTO) EN EL INST. DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO UNIDAD MARAVATIO DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17239 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Ferrocarril Oeste 151, San Cristóbal, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.43769836, lat:19.89976232}} | 2018-09-11 | 2018-10-24 | 1555263.33 | 1555330.83 | 1555263.33 | 1555263.33 | 1555263.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489508 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1138423.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO PARA DOS AULAS) EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17242 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Iturbide LB, Lázaro Cárdenas, 59500 San José de Gracia, Mich., México, lon:-103.01931381, lat:19.99399847}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 1138423.8 | 1138423.8 | 1138423.8 | 1138423.8 | 1138423.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489656 | Proyecto de inversión | 503567.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503567.14, modificado:503229.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N INDÍGENA MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Independencia Nte. 35, Barrio 1, 60270 1, Mich., México, lon:-101.95449829, lat:19.69043532}} | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 503229.46 | 503229.46 | 503229.46 | 503229.46 | 503229.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489711 | Proyecto de inversión | 868544.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868544.9, modificado:867328.88}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA PRIM. FEDERICO HERNANDEZ TAPIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab084 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón 34B, Centro, 60270 Cherán, Mich., México, lon:-101.95861816, lat:19.68784932}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 867328.88 | 867328.88 | 867328.88 | 867328.88 | 867328.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493702 | Proyecto de inversión | 2301145.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301145.41, modificado:2296856.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 377 JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb018 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:Calle Lerdo de Tejada 28, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.55648804, lat:19.68914232}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 2296856.38 | 2296856.38 | 2296856.38 | 2296856.38 | 2296856.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493794 | Proyecto de inversión | 1725475 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725475.0, modificado:1725475.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN EL CONALEP PLANTEL MORELIA 1 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17287 | N | 0 | 0 | 1115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Eréndira 195, Vista Bella, 58090 Morelia, Mich., México, lon:-101.19644165, lat:19.67750489}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 1657704.86 | 1658618.94 | 1657704.86 | 1657704.86 | 1657704.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494109 | Proyecto de inversión | 2456979.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456979.26, modificado:2450816.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb063 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Union 19, Centro, Mich., México, lon:-102.39532471, lat:20.16812215}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 2450816.53 | 2450816.53 | 2450816.53 | 2450816.53 | 2450816.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494134 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17325 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:155, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, Michoacán, México, lon:-101.24038696, lat:19.0283668}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 365587.52 | 540374.85 | 365587.52 | 365587.52 | 365587.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494149 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA 6.00 X 8.00 M. Y MURO-REJA (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, UNA DIRECCION, UNA COOPERATIVA Y UNA BODEGA.) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17330 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Guillermo Prieto 117, Centro, Mich., México, lon:-101.16125107, lat:19.04313374}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2041595.94 | 2045813.55 | 2041595.94 | 2041595.94 | 2041595.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494205 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17329 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:75, direccion:Juárez Ote. 208, Centro, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.04345828}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 372954.25 | 374944.48 | 372954.25 | 372954.25 | 372954.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494279 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17335 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:25, direccion:Ignacio Zaragoza 10, Centro, Mich., México, lon:-100.3393364, lat:19.58211082}} | 2018-03-12 | 2019-01-10 | 723804.83 | 723804.84 | 723804.83 | 723804.83 | 723804.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494283 | Proyecto de inversión | 873700.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873700.67, modificado:873354.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb069 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Reforma 534, Centro, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.19051123, lat:17.95851591}} | 2018-11-05 | 2018-12-03 | 873354.86 | 873354.86 | 873354.86 | 873354.86 | 873354.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494445 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B",CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17357 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Santa Ana Chapitiro, Mich., México, lon:-101.65426254, lat:19.52549438}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 955889.06 | 960544.03 | 955889.06 | 955889.06 | 955889.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494469 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RAMPA EN EL J/N INDÍGENA BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17364 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Bonifacio Moreno 69, Centro, 60440 Peribán, Mich., México, lon:-102.41661072, lat:19.52193497}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 659421.93 | 811221.56 | 659421.93 | 659421.93 | 659421.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494564 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17391 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:51, direccion:Lázaro Cárdenas, Copándaro, Mich., México, lon:-100.40851593, lat:19.216182}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 541825.69 | 541825.69 | 541825.69 | 541825.69 | 541825.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494625 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:971955.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N JOSÉ ROSAS MORENO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17410 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Poniente 42, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17996216, lat:19.7957793}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 971955.28 | 971955.28 | 971955.28 | 971955.28 | 971955.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494873 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. HIJOS DEL CAMPESINO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17408 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:Guadalupe Victoria 20, Barrio de la Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.16919041, lat:19.79969604}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 790263.75 | 805549.26 | 790263.75 | 790263.75 | 790263.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495006 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA UN AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17437 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:Calz. del Carmen 1, Centro, Mich., México, lon:-100.17127991, lat:19.80805413}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 436447.76 | 438223.4 | 436447.76 | 436447.76 | 436447.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495163 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL, ELÉCTRICA Y DE BARDA EN EL J/N JOSÉ MARTI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607137 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:Calle Prof. Fajardo Sur 153A, Centro 2, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71835923, lat:19.98979414}} | 2017-09-04 | 2017-12-02 | 573972.95 | 601590.04 | 573972.95 | 573972.95 | 573972.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495378 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17472 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:349, direccion:Calle Estocolmo 239, Los Ángeles, 60170 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05337524, lat:19.39763011}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 1064992.03 | 1105872.15 | 1064992.03 | 1064992.03 | 1064992.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495443 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17482 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:59600, Benito Juárez Oriente 12, Centro, Zamora, Mich., México, lon:-102.2851181, lat:19.98851366}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 0 | 1150451.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495631 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17502 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:Emiliano Zapata 6, Trapichi, Ziracuaretiro, Mich., México, lon:-101.91261292, lat:19.40961155}} | 2018-10-10 | 2018-11-23 | 487485.38 | 540349.18 | 487485.38 | 487485.38 | 487485.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495671 | Proyecto de inversión | 595556.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:595556.12, modificado:343726.35}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO DE AULA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607216 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Ruiseñor 1, Centro, Mich., México, lon:-101.99863672, lat:20.17320288}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 343726.35 | 343726.35 | 343726.35 | 343726.35 | 343726.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495769 | Proyecto de inversión | 1489704.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489704.48, modificado:1486292.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 69 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb125 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:A Ahuiran, Centro, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04788208, lat:19.65552078}} | 2018-10-15 | 2018-12-28 | 1486292.28 | 1486292.28 | 1486292.28 | 1486292.28 | 1486292.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495775 | Proyecto de inversión | 2205493.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205493.95, modificado:2201112.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH PLANTEL NURIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:18 de Marzo 89, Centro, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04788208, lat:19.65164091}} | 2018-11-12 | 2019-02-14 | 2201112.15 | 2201112.15 | 2201112.15 | 2201112.15 | 2201112.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495786 | Proyecto de inversión | 2269646.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269646.65, modificado:2266053.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. IEP 3 MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb046 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Zirahuen 10C, Morelos, 61609 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61194801, lat:19.54163209}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 2266053.19 | 2266053.19 | 2266053.19 | 2266053.19 | 2266053.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497315 | Proyecto de inversión | 346598.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346598.35, modificado:346598.35}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab012 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:La Gloria 3, Nopalera, Turicato, Mich., México, lon:-101.42028809, lat:19.05692586}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 346598.35 | 346587.05 | 346587.05 | 346587.05 | 346587.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497321 | Proyecto de inversión | 1945224.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945224.07, modificado:1945224.07}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab091 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tariacuri 3, Zaragoza, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.62721391}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1945224.07 | 1942199.98 | 1942199.98 | 1942199.98 | 1942199.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504463 | Proyecto de inversión | 146700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146700.0, modificado:146700.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA ENTRADA - 2724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2724 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-101.46092042, lat:20.13882798}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 146700 | 146700 | 146700 | 146447.59 | 146447.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXX/2019-01919, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:301957.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1504463/proyecto_INICIO, 1504463/proyecto_PROCESO, 1504463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504667 | Proyecto de inversión | 2069890 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069890.0, modificado:2069890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COLONIA EL ARENAL - 3305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 3305 | S | 7236 | 6324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL ARENAL, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE 21 DE MARZO POR LA CALLE HIDALGO IR HACIA MANO DERECHA Y TOMAR LA CALLE RICARDO FLORES MAGO, lon:-102.70974104, lat:19.81330675}} | 2019-01-01 | 2019-04-15 | 2069890 | 2069890 | 2069890 | 558707.56 | 558707.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/24/2018, contratista:CONSTRUCTORA FH AGUILAR S.R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO COTIJA, monto:2593854.22, importe_modificado:3250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1504667/proyecto_PROCESO, 1504667/proyecto_INICIO, 1504667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504713 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3522 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47446639, lat:20.17802522}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 45205.45 | 45205.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1504713/proyecto_INICIO, 1504713/proyecto_PROCESO, 1504713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504801 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COMUNIDAD - 3875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3875 | S | 395 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EN EL POZO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.49252727, lat:20.14329639}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1504801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504844 | Proyecto de inversión | 686000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686000.0, modificado:686000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 4062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4062 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43255775, lat:20.23152701}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504978 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 4440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4440 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA , lon:-101.81478819, lat:18.96275256}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 325785.06 | 325785.06 | 325785.06 | 325785.06 | 325785.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57843, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1504978/proyecto_PROCESO, 1504978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504984 | Proyecto de inversión | 131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:130985.53}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GENERALISIMO MORELOS - 4457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4457 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MADERO NORTE COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA MORELOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALID, lon:-101.80582331, lat:18.96992563}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 130985.53 | 130985.53 | 130985.53 | 130985.53 | 130985.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/007-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADISA DE CV, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:130985.53, importe_modificado:130985.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1504984/proyecto_INICIO, 1504984/proyecto_FIN, 1504984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505016 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL ESTANCO - 4566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4566 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO INICIADO EL CAMINO HACIA EL ESTANCO., lon:-100.6087116, lat:19.72086}} | 2019-03-29 | 2019-05-15 | 700000 | 700000 | 21200 | 21200 | 21200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} | {1505016/proyecto_INICIO, 1505016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505072 | Proyecto de inversión | 194300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194300.0, modificado:194300.0}} | CONCLUSIÓN DE AULAS EN PRIMARIA CITLALMINA - 4752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4752 | S | 1069 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CITLALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA COMUNIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, lon:-101.71500949, lat:19.19204228}} | 2019-05-06 | 2019-06-08 | 192460 | 192460 | 192460 | 192460 | 192460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:194300.0, importe_modificado:194300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1505072/proyecto_INICIO, 1505072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505095 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA - 4821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4821 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHO EL AGOSTADERO, 61849 EL AGOSTADERO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA ARIO DE ROSALES -TACAMBARO, lon:-101.67358298, lat:19.17084092}} | 2019-05-06 | 2019-06-08 | 548801.43 | 548801.43 | 548801.43 | 548801.43 | 548801.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1505095/proyecto_INICIO, 1505095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505114 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 4892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4892 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4195858, lat:20.21810217}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1505114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505150 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 4994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4994 | S | 502 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:3063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-LA HUACANA, lon:-101.72594474, lat:19.16619769}} | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 1198356.2 | 1198356.2 | 1198356.2 | 1198356.2 | 1198356.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/08/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1198356.2, importe_modificado:1198356.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1505150/proyecto_INICIO, 1505150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505176 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE GRAL EPITACIO HUERTA - 5062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 5062 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EPITACIO HUERTA CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-101.02087164, lat:20.00839002}} | 2019-03-11 | 2019-03-25 | 87694.42 | 87694.42 | 87694.42 | 87694.42 | 87694.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57697, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1505176/proyecto_INICIO, 1505176/proyecto_PROCESO, 1505176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505256 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS - 5311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5311 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO PALOS SECOS - PALOS SECOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALOS SECOS, 61231 PALOS SECOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BOULEVARD CONOCIDO EN EL CA, lon:-100.6596182, lat:19.4376288}} | 2019-03-25 | 2019-05-02 | 180000 | 180000 | 179938 | 179938 | 179938 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1505256/proyecto_INICIO, 1505256/proyecto_FIN, 1505256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505322 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 5479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5479 | S | 326 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ES POR LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.75913883, lat:19.27668673}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 114947.65 | 114947.65 | 114947.65 | 114947.65 | 114947.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1505322/proyecto_INICIO, 1505322/proyecto_PROCESO, 1505322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505355 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS - 5589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5589 | S | 1069 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA JUSTICIA Y LIBERTAD DEMOCRÁTICA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A LA HUACANA, lon:-101.71289591, lat:19.20595368}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 1597454.82 | 1597454.82 | 1597454.82 | 1597454.82 | 1597454.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/02/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1597454.82, importe_modificado:1597454.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1505355/proyecto_PROCESO, 1505355/proyecto_INICIO, 1505355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505357 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE HURACÁN DE LA COLONIA UNIDA - 5599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5599 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HURACÁN 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA COLONIA UNIDA, 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RELÁMPAGO Y CALLE CEMPASUCHITL, CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DEL LIBRAMIENTO NORTE DE CIUDAD HIDALGO EN LA COLONI, lon:-100.57285435, lat:19.70135589}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505405 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:83000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO - 5749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5749 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:5.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE FRANCISCO J. MÚJICA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 61105 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LA VUELTA DE LA CAPILLA DE , lon:-100.57631977, lat:19.69529529}} | 2019-04-02 | 2019-05-03 | 83000 | 83000 | 21197.73 | 21197.73 | 21197.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:83000.0, importe_modificado:83000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.65}} | {1505405/proyecto_INICIO, 1505405/proyecto_PROCESO, 1505405/proyecto_FIN, 1505405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505412 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | TERMINACIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO - 5767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5767 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.5, meta_modificada:31.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LAS OFICINAS DE LA TENENCIA, lon:-100.70562052, lat:19.59690904}} | 2019-03-02 | 2019-04-30 | 200000 | 200000 | 196757.55 | 196757.55 | 196757.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.04}} | {1505412/proyecto_INICIO, 1505412/proyecto_PROCESO, 1505412/proyecto_INICIO, 1505412/proyecto_PROCESO, 1505412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505420 | Proyecto de inversión | 606320.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606320.4, modificado:606320.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO - 5816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5816 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LA VUELTA DE LA IGLESIA DE LA TENENCIA, lon:-100.70934265, lat:19.50558132}} | 2019-06-04 | 2019-08-15 | 606320.4 | 606320.4 | 462079.54 | 462079.54 | 462079.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:606320.4, importe_modificado:606320.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}} | {1505420/proyecto_PROCESO, 1505420/proyecto_INICIO, 1505420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505859 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO - 7261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7261 | S | 3512 | 3488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE FRAY ANTONIO DE JESUS PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRY ANTONIO DE GANTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BRECHA LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE FRAY, lon:-101.88934069, lat:19.45134147}} | 2019-04-02 | 2019-05-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/011/11/2019, contratista:HALLEY IBARRA HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1505859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505971 | Proyecto de inversión | 513213.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513213.46, modificado:513213.46}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA LOCALIDAD DEL TAHUAZAL - 7509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7509 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:728, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL GAUYABO SUR LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL GUAYABO, 60947 EL GUAYABO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL GUAYABO Y CALLE CALLE DE TAHUAZAL, CALLE CALLE DE TELESECUNDARIA SE UBICA EN LA TELESE, lon:-102.36970772, lat:18.28374786}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 513213.46 | 497604.13 | 497604.13 | 497604.13 | 497604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1465920.13, importe_modificado:1465920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505971/proyecto_INICIO, 1505971/proyecto_FIN, 1505971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506035 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE RINCONADA COLONIA LA PITIRERA EN INFIERNILLO - 7624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7624 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE RINCONADA PUEBLO LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RINCONADA Y CALLE CALLE DE LA PITIRERA, CALLE PITIRERA DOS SE UBICA EN LA COLONIA PITIRERA CALLE L, lon:-101.90247662, lat:18.2988147}} | 2019-03-16 | 2019-05-15 | 105000 | 104999.99 | 104999.99 | 104999.99 | 104999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1142700.0, importe_modificado:1142700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1506035/proyecto_INICIO, 1506035/proyecto_PROCESO, 1506035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506278 | Proyecto de inversión | 231480.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231480.26, modificado:95782.45}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 8040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 8040 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:452.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, direccion:PEATONAL RUMBO AL DEPOSITO INTERIOR 0 0 RANCHERIA ZERECUATO, 59473 ZERECUATO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZERECUATO- LA TEPUZA Y BRECHA POR EL CANAL, CALLE LAS CRUCES INICIA EN EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-101.93215825, lat:20.16915656}} | 2019-02-12 | 2019-04-06 | 95782.45 | 95782.45 | 95782.45 | 95782.45 | 95782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:231480.26, importe_modificado:231480.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.5}} | {1506278/proyecto_PROCESO, 1506278/proyecto_INICIO, 1506278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506468 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE LOS JAIMES - 8565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8565 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:383, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMÓN DE LOS JAIMES (LA CUCHILLA), 61970 EL LIMÓN DE LOS JAIMES (LA CUCHILLA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA AL LADO DEL CALLEJON PRINC, lon:-100.87668571, lat:18.56842207}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 120000 | 50050 | 50050 | 50050 | 50050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {1506468/proyecto_PROCESO, 1506468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506550 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN VILLA VICTORIA - 8713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8713 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL, lon:-103.36709246, lat:18.75722706}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 194431.98 | 194431.98 | 194431.98 | 194431.98 | 194431.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57893, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1506550/proyecto_INICIO, 1506550/proyecto_FIN, 1506550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506578 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL SIPIMO - 8762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8762 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:145, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - EL SIPIMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 01 RANCHERIA EL SIPIMO, 60820 EL SÍPIMO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO REHABILIT, lon:-103.44474032, lat:18.78650779}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 189908.12 | 189908.12 | 189908.12 | 189908.12 | 189908.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57913, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1506578/proyecto_PROCESO, 1506578/proyecto_INICIO, 1506578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506984 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS SERAFÍN CONTRERAS - 10063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10063 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA COLONIA LLANO DEL EJIDO PASANDO EL VADO A MANO DERECHA, lon:-100.55927066, lat:19.67347857}} | 2019-07-01 | 2019-10-04 | 300000 | 300000 | 112992.7 | 112992.7 | 112992.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.3}} | {1506984/proyecto_INICIO, 1506984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506990 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA MAESTRANZA - 10077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 10077 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MAESTRANZA, 61972 LA MAESTRANZA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE SIN, CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA RNCHERIA., lon:-100.86436009, lat:18.51644428}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 100000 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1506990/proyecto_PROCESO, 1506990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507066 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 10583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10583 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS 0 00 INTERIOR 0 0 COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.53908764, lat:19.67856084}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 765390.78 | 765390.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 039/2019, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:765390.78, importe_modificado:765390.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.5}} | {1507066/proyecto_PROCESO, 1507066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507250 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS EN LA COLONIA CENTRO - 11131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 11131 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ARTICULO 127 DE LA CONSTITUCION - CALLE ARTICULO 3 DE LA CONSTITUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 080 COLONIA NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE AR, lon:-102.09953267, lat:19.02122094}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507265 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CINCO FEBRERO ESQUINA CON HUANDACAREO AL ENTRONQUE CON OCHO DE MAYO - 11161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11161 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:1161.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUANDACAREO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE CONOCIDO A DOS CUADRAS DEL CAMPO GALVES, lon:-100.56537003, lat:19.70176159}} | 2019-06-01 | 2019-10-30 | 1156500 | 1156500 | 1156500 | 1156500 | 1156500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-032/2019, contratista:NILO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1156500.0, importe_modificado:1156500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.48}} | {1507265/proyecto_INICIO, 1507265/proyecto_PROCESO, 1507265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507281 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649780.16}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA TENERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO - 11188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 11188 | S | 7841 | 7227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA TENERIA INTERIOR SN COLONIA TENERÍA, 59753 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUNGUARAN Y CALLE PASEO DEL PESCCADOR, CALLE CUPATZIO LA CALLE SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE , lon:-102.20200751, lat:19.89662902}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 454846.12 | 454849.12 | 454846.12 | 454846.12 | 454846.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FIII(007), contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:649780.16, importe_modificado:649780.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1507281/proyecto_INICIO, 1507281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507566 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SALIDA A HUANDACAREO EN SAN NICOLAS - 11862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 11862 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA PURUANDIRO HUANDACAREO RANCHO SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL TORIL Y CARRETERA CARRETERA A HUAND, lon:-101.33569289, lat:19.99727335}} | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 25894.75 | 25894.75 | 25894.75 | 25894.75 | 25894.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1507566/proyecto_FIN, 1507566/proyecto_INICIO, 1507566/proyecto_PROCESO, 1507566/proyecto_FIN, 1507566/proyecto_PROCESO, 1507566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507751 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 12289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 12289 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUGICA, lon:-102.08670143, lat:19.02884021}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 114820.38 | 114820.38 | 114820.38 | 114820.38 | 114820.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1507751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507761 | Proyecto de inversión | 497964 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497964.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO ANCHO - 12309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 12309 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:137, direccion:PUEBLO PASO ANCHO, 61340 PASO ANCHO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA ESTATAL 49, lon:-100.91643903, lat:19.49853685}} | 2019-03-25 | 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507770 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ÁLVARO - 12327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12327 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL NARANJO, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS ENTRE LA COLONIA EL NARANJO Y EL JARAL, lon:-100.5336319, lat:19.69808981}} | 2019-10-01 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507783 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 12357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 12357 | S | 255 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.47, meta_modificada:538.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAMELINAS, 59753 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA REAHABILITACION DE LOS CAMINOS SCACOSECHAS SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-102.19715255, lat:19.90011777}} | 2019-02-27 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FIII/004, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.47}} | {1507783/proyecto_PROCESO, 1507783/proyecto_INICIO, 1507783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507875 | Acción | 504704.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504704.88, modificado:504704.88}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 12572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 12572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.208346, lat:19.888176}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 138993.12 | 138993.12 | 138993.12 | 138993.12 | 138993.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:426167.7, importe_modificado:504704.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {1507875/proyecto_INICIO, 1507875/proyecto_PROCESO, 1507875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507972 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 12784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12784 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:74.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS GRUTAS, 61203 LAS GRUTAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO-ZITÁCUARO KILÓMETRO 8, lon:-100.49675788, lat:19.64682669}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 320000 | 320000 | 262094.15 | 262094.15 | 262094.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.78}} | {1507972/proyecto_INICIO, 1507972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507976 | Proyecto de inversión | 600219.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600219.07, modificado:600219.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAM - 12794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 12794 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA LA JOYA DE LA GOLONDRINA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO PASO DE MORELOS Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, POR LA GLORIETA RUMBO A PASO DE MORELO, lon:-101.45126959, lat:19.22866322}} | 2019-04-15 | 2019-05-24 | 598141.56 | 598141.56 | 598141.56 | 598141.56 | 598141.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/IR/009-2019, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:599068.01, importe_modificado:599068.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1507976/proyecto_INICIO, 1507976/proyecto_PROCESO, 1507976/proyecto_FIN, 1507976/proyecto_PROCESO, 1507976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508121 | Proyecto de inversión | 1393926.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393926.88, modificado:245513.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LLANO DEL EJIDO - 13143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13143 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS POR EL LIBRAMIENTO SUR ENTRAMOS A LA COLONIA LLANO DEL EJIDO PASANDO , lon:-100.55645533, lat:19.6794306}} | 2019-03-25 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508126 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 13151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13151 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58484901, lat:20.10023532}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 275000 | 275000 | 275000 | 273848.08 | 273848.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03636, contratista:CONSTRUCTORA GUERRERO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:273848.08, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1508126/proyecto_INICIO, 1508126/proyecto_FIN, 1508126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508213 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 13434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13434 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLOCACIÓN DE ESTUFAS, lon:-101.58489192, lat:20.10023532}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1508213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508250 | Proyecto de inversión | 128626.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128626.54, modificado:128626.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA VALLE DE GUADALUPE - 13543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13543 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE JUAN DIEGO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LAS ROSAS Y CALLE VALLE DEL TEPEYAC, CALLE CONOCIDO POR LA TIRO AL BLANCO DE LA COL. FRA, lon:-100.53081609, lat:19.69529782}} | 2019-03-25 | 2019-05-30 | 128626.54 | 128626.54 | 65987.58 | 65987.58 | 65987.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:128626.54, importe_modificado:128626.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1508250/proyecto_INICIO, 1508250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508309 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO - 13685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13685 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), 61210 LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA IGLESIA LLEGANDO AL PANTEÓN EN LA, lon:-100.64811537, lat:19.71268745}} | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 384708.95 | 384708.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-067/2019, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384708.95, importe_modificado:384708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {1508309/proyecto_INICIO, 1508309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508844 | Proyecto de inversión | 587391 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587391.0, modificado:587391.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 14775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 14775 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO VICENTE GUERRERO, 58420 SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AVENIDA MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ UNA DE LAS PRINCIPALES C, lon:-101.6127207, lat:19.6792085}} | 2019-03-29 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1508844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509085 | Proyecto de inversión | 7373985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7373985.72, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN - 16939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 16939 | S | 5800 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEMAZCAL-LIMON DE PAPATZINDAN Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTA EN LA DESVIACION A LA ENTRADA DE TAFETAN, lon:-100.901893, lat:19.43135734}} | 2019-07-10 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509311 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA DESVIACION SANTA ROSA CARRETERA TEMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN - 17298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17298 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:402, direccion:PUEBLO SANTA ROSA (LA DESVIACIÓN), 61345 SANTA ROSA (LA DESVIACIÓN), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DESVIACION SANTA ROSA CAMINO TEMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN, lon:-100.89718988, lat:19.41843796}} | 2019-08-14 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509455 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL MEZCAL - 17549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17549 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:120, direccion:RANCHERIA EL MEZCAL, 61365 EL MEZCAL, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, lon:-101.03361524, lat:19.50203757}} | 2019-09-20 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509759 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE AV REVOLUCIÓN PONIENTE PORTAL HIDALGO - 18131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18131 | S | 3300 | 3277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN PONIENTE CIUDAD INDUSTRIAL VILLA MADERO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA AV. REVOLUCION INICIARA EN L, lon:-101.27762913, lat:19.39213258}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509804 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA SURUMUTA LA LIMITA EL MOLINITO PRIMERA ETAPA - 18219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 18219 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:RANCHERIA LA MAROMA, 61366 LA MAROMA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA MAROMA CARRETERA A PLATANILLO, lon:-100.91750731, lat:19.3447956}} | 2019-11-13 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509919 | Proyecto de inversión | 798602 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798602.0, modificado:797981.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOBLE SELLO DE RIEGO CON MATERIAL DE BANCO TIPO A Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO - 18437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18437 | S | 2480 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE ICUACATO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO ICUACATO, 58420 ICUACATO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ES EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ICUACATO, lon:-101.45986816, lat:19.70110082}} | 2019-06-03 | 2019-10-18 | 797981.5 | 797981.5 | 797981.5 | 797981.5 | 797981.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/005/2019., contratista:EDIFICACIONES CARVER S.A. D C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:797981.5, importe_modificado:797981.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1509919/proyecto_INICIO, 1509919/proyecto_PROCESO, 1509919/proyecto_FIN, 1509919/proyecto_PROCESO, 1509919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510202 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:60210.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO - 18900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18900 | S | 18171 | 16210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.1, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, CALLE COMONFORT SE UBICA A UN LADO DEL ARROYO MOCTEZUMA FRENTE AL RAS, lon:-100.44158729, lat:19.88804676}} | 2019-03-20 | 2019-04-15 | 60210.79 | 60210.79 | 60210.79 | 60210.79 | 60210.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:60210.79, importe_modificado:60210.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}} | {1510202/proyecto_INICIO, 1510202/proyecto_FIN, 1510202/proyecto_PROCESO, 1510202/proyecto_FIN, 1510202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510333 | Proyecto de inversión | 231245.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231245.9, modificado:231245.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 19263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19263 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE SANAMBO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO SANAMBO, 58420 SANAMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO, lon:-101.45470523, lat:19.64703775}} | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510360 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CARAMICUAS - 19358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 19358 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CARAMICUAS, 61970 LAS CARÁMICUAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.84698948, lat:18.56519155}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 46388.39 | 46388.39 | 46388.39 | 46388.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1510360/proyecto_PROCESO, 1510360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510428 | Proyecto de inversión | 868500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868500.0, modificado:868500.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE DOBLE LOSA EN LA CALLE ZAMORA - 19601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19601 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE BRISEÑAS, CALLE TONGUINDIN LA OB SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50250202, lat:20.09866081}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 868500 | 868500 | 868500 | 866856.27 | 866856.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:866856.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1510428/proyecto_INICIO, 1510428/proyecto_PROCESO, 1510428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511156 | Proyecto de inversión | 36934034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.693403448E7, modificado:3.693403448E7}} | Ampliación a Cuatro Carriles con Concreto Hidráulico Camellón Central y Banquetas Peatonales, Alumbrado Público, en Carácuaro, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860842 | N | 0 | 0 | 6250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21896.0, meta_modificada:21896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero 20, Mirador, 61920 Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12404346, lat:19.01538378}} | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 36934034.48 | 36934034.48 | 36934033.3 | 36934033.3 | 36934033.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/PDR5-02/2018, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ, convocante:SCOP, monto:3.523890033E7, importe_modificado:3.693403448E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21896.0}} | {1511156/proyecto_PROCESO, 1511156/proyecto_INICIO, 1511156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512238 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N RAFAEL DELGADO (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19258 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.3664856, lat:18.51347017}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 0 | 539982.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512255 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19116 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:Moctezuma, Centro, Tumbiscatío de Ruiz, Mich., México, lon:-102.37472534, lat:18.51998116}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 0 | 540126.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101513041 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL AUDITORIO DEL CBTIS 181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN | 002 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc Cárdenas, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.0493361, lat:19.64148}} | 2019-02-12 | 2019-03-13 | 1896485.64 | 1896485.64 | 1896485.64 | 1896485.64 | 1896485.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/002/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE S.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN, monto:1896485.64, importe_modificado:1896485.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1513041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101513740 | Proyecto de inversión | 1954506.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954506.19, modificado:1952236.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MÁRTIRES DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb098 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 31, Centro, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06075668, lat:19.4185161}} | 2018-11-08 | 2019-02-05 | 1952236.32 | 1952236.32 | 1952236.32 | 1952236.32 | 1952236.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518122 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4790 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE HUAJÚMBARO, lon:-100.74213288, lat:19.6806865}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 862067.55 | 862067.55 | 401647.44 | 401647.44 | 401647.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-022/2019, contratista:RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:862067.55, importe_modificado:862067.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518122/proyecto_PROCESO, 1518122/proyecto_INICIO, 1518122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518601 | Proyecto de inversión | 155100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155100.0, modificado:155100.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE - 19677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19677 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DRENAJE EN LA CALLE, lon:-101.47821091, lat:20.20976017}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518616 | Proyecto de inversión | 399691.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399691.29, modificado:399691.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO MENDOZA EN EL TARAY - 19711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | 19711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO MENDOZA BARRIO EL TARAY, 58764 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y , LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DEL TARAY, lon:-102.00567512, lat:19.90181889}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 395435.87 | 395435.87 | 395435.87 | 395435.87 | 395435.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/01/2019, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:395435.87, importe_modificado:395435.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1518616/proyecto_INICIO, 1518616/proyecto_PROCESO, 1518616/proyecto_INICIO, 1518616/proyecto_FIN, 1518616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518654 | Proyecto de inversión | 1519383.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519383.52, modificado:1519383.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY SEGUNDA ETAPA DE CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA - 19839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 19839 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE PARAGUAY INTERIOR 0 PUEBLO ATACHEO DE REGALADO, 59723 ATACHEO DE REGALADO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE URUGUAY ENTRAR A COMUNIDAD DE ATACHEO POR CALLE FRANCISCO I. MADERO GIRAR A, lon:-102.18418161, lat:20.0538288}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 1427849.36 | 1427849.36 | 1427849.36 | 1427849.36 | 1427849.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-003, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1519383.52, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1518654/proyecto_INICIO, 1518654/proyecto_PROCESO, 1518654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518681 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOAQUIN HERRERA EN LA COL LA HORTALIZA - 19913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 19913 | S | 20576 | 19656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - MIGUEL LERDO DE TEJADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA HORTALIZA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL LERDO DE T, lon:-102.09480859, lat:19.02667775}} | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518698 | Proyecto de inversión | 132600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132600.0, modificado:132600.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN - 19963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19963 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, lon:-101.6470496, lat:20.04561492}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518763 | Proyecto de inversión | 253182.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253182.72, modificado:253182.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE COCINA - 20146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 20146 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO SAN JERONIMO PURENCHECUARO, 58420 SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CU, lon:-101.61025306, lat:19.68337055}} | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518771 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA CLARA AL EL PILAR - 20174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20174 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA SALIDA AL PILAR, lon:-101.40272701, lat:20.2424697}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518854 | Proyecto de inversión | 2388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388000.0, modificado:2388000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZAPOTE POBLANAS COLONIA POBLANAS - 20384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20384 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE POBLANAS INTERIOR SN CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE PASEO DEL SALTO, CALLE PASEO DE ZAPOTE LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE LACALLE, lon:-101.52185116, lat:20.07867271}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 2388000 | 2388000 | 2388000 | 711392.7 | 711392.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07575, contratista:INGENIERIA CIVIL CONTRUCTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2388000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1518854/proyecto_INICIO, 1518854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518895 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20479 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63595674, lat:19.9710576}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1518895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519002 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 20763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20763 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.55907771, lat:20.03631919}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 11430.01 | 11430.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66035, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1519002/proyecto_INICIO, 1519002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519210 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL OCUARO - 21354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21354 | S | 149 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL OCUARO, 61947 EL OCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92185244, lat:18.79171}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 30000 | 9899.73 | 9899.73 | 9899.73 | 9899.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}} | {1519210/proyecto_PROCESO, 1519210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519427 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259598.52}} | AMPLIACION DE RE DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CENTRO - 21875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 21875 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1201.0, meta_modificada:117.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHOS DE EPEJAN, 58580 RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CARRETERA PANINDICUARO AGUANUATO SALIENDO EN ENTRONQUE A SAN MIGUEL EPEJAN H, lon:-101.81351895, lat:20.09797023}} | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 259598.52 | 259598.52 | 259598.51 | 259598.51 | 259598.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-027/2019, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:259598.52, importe_modificado:259598.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.25}} | {1519427/proyecto_INICIO, 1519427/proyecto_PROCESO, 1519427/proyecto_FIN, 1519427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519429 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 21881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21881 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63597381, lat:20.14836649}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1519429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519595 | Proyecto de inversión | 579861.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579861.69, modificado:579861.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 22299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22299 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA SO, lon:-102.21688922, lat:19.14805047}} | 2019-03-04 | 2019-05-03 | 579861.69 | 579861.69 | 579861.69 | 579861.69 | 579861.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2019, contratista:ARQ. FRANCISCO NÚÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:579861.69, importe_modificado:579861.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519595/proyecto_INICIO, 1519595/proyecto_PROCESO, 1519595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519838 | Acción | 1377290.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377290.07, modificado:1377290.07}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 23055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 23055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1377290.07 | 1377290.07 | 892129.1 | 892129.1 | 892129.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1377290.07, importe_modificado:1377290.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.65}} | {1519838/proyecto_PROCESO, 1519838/proyecto_INICIO, 1519838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519932 | Proyecto de inversión | 568625 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568625.0, modificado:542000.0}} | REHABILITACION DE AULAS DIDACTICASA EN JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO MUNDO COLONIA EL CRISTO MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 23394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 23394 | S | 284 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO SERRATO COLONIA EL CRISTO, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIACURI Y CALLE HIGUINGARIE, CALLE ZUANGA PARA LLEGAR DEL CENTRO DE LA CIUDAD HAY QUE TOMAR LA CALLE VASCO DE QUIROGA HASTA LA C, lon:-101.59823657, lat:19.51958213}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 542000 | 542000 | 541999.99 | 541999.99 | 541999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-002/FONDOIII_ED/2019, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:542000.0, importe_modificado:542000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1519932/proyecto_INICIO, 1519932/proyecto_PROCESO, 1519932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519958 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299931.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES FELIX RAMIREZ CAMPOS Y ESTHER VELAZQUEZ EN LA COL ARTESANOS DE LA EDUCACION - 23473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23473 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FELIX RAMIREZ CAMPOS Y ESTHER VELAZQUEZ COLONIA ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN, 60258 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESOR SALVADOR VARELAS Y AVENIDA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PROFESOR LUIS S, lon:-102.05516135, lat:19.63804815}} | 2019-04-10 | 2019-05-24 | 1229931.57 | 1229931.57 | 1229931.57 | 1229931.57 | 1229931.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/013/2019, contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO, monto:1299931.57, importe_modificado:1299931.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1519958/proyecto_FIN, 1519958/proyecto_PROCESO, 1519958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520093 | Proyecto de inversión | 1828142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828142.97, modificado:1828142.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPÁN ENTRE LAS CALLES CAMINO VIEJO A TEJERÍAS Y PALMAS DE LA COL SAN ISIDRO - 23986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 23986 | S | 200 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA SAN ISIDRO, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TEJERIAS Y CALLE PALMAS, CALLE ELECTRICISTA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL RIO SANTA BARBARA, lon:-102.01849152, lat:19.40095948}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 1828142.97 | 1826544.6 | 1826544.6 | 1792366.77 | 1792366.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-84-IR-2019, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1826544.6, importe_modificado:1826544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2812.0}} | {1520093/proyecto_PROCESO, 1520093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520240 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295800.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC PRIMARIA - 24536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24536 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBISCATIO - LAS PLAYITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 60904 LAS PLAYITAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DENTRO DE LA PRIMARIA DE LA LOCA, lon:-102.56291458, lat:18.44648107}} | 2019-04-15 | 2019-06-01 | 295283.9 | 295283.9 | 295283.9 | 295283.9 | 295283.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:295800.0, importe_modificado:295800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1520240/proyecto_INICIO, 1520240/proyecto_PROCESO, 1520240/proyecto_INICIO, 1520240/proyecto_PROCESO, 1520240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520322 | Proyecto de inversión | 63300.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63300.84, modificado:63300.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL ESC PRIMARIA DEL SOCORRO - 24718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24718 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:383, direccion:CALLE CALLE 1 RANCHERIA GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO), 60914 GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO), TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.22973361, lat:18.64936716}} | 2019-04-15 | 2019-04-27 | 29376.45 | 29376.45 | 29376.45 | 29376.45 | 29376.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:63300.84, importe_modificado:63300.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1520322/proyecto_INICIO, 1520322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520324 | Proyecto de inversión | 11580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11580.0, modificado:11580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SODA SÉPTICA DE LA TELESECUNDARIA DE LAS CARAMICUAS - 24720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24720 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CALLE CALLE 1 RANCHERIA AS CARAMICUAS, 60914 LAS NUEVAS CARAMICUAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD. FRENTE A SALO DE EJIDO, lon:-102.23525274, lat:18.69311008}} | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 5958.65 | 5958.65 | 5958.65 | 5958.65 | 5958.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:11580.0, importe_modificado:11580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.5}} | {1520324/proyecto_PROCESO, 1520324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520439 | Proyecto de inversión | 759036 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759036.0, modificado:759036.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA ZARZAMORA - 24909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 24909 | S | 171 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA ZARZAMORA - EL PUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined PUEBLO LA ZARZAMORA, 61633 LA ZARZAMORA, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA EL CERRO EL CHIVO A , lon:-101.78894165, lat:19.6222448}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 759036 | 759036 | 648951.46 | 648951.46 | 648951.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66279, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:759036.0, importe_modificado:756036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1520439/proyecto_INICIO, 1520439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520566 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 25108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25108 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOS LAURELES, 60724 LOS LAURELES, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.41424622, lat:18.87229136}} | 2019-05-06 | 2019-06-28 | 289547 | 289547 | 289547 | 289547 | 289547 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:284327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1520566/proyecto_INICIO, 1520566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520587 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERARO - 25143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25143 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLEJON ULTIMO CALLEJÓN SOBRE CARRETERA SALIDA A COPETIRO RANCHERIA APO, 60470 APO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ULTIMO CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA DE LADO IZQUIERDO CARRETERA SALIDA A COPETIRO EN LAS INSTALACIONES , lon:-102.41181461, lat:19.43027326}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 100000 | 100000 | 94556.5 | 94556.5 | 94556.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:285.0}} | {1520587/proyecto_PROCESO, 1520587/proyecto_INICIO, 1520587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520841 | Proyecto de inversión | 2140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140000.0, modificado:2140000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GALEANA CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS - 25487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25487 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR GONZALEZ Y CALLE MATAMOROS, DOS CUADRA DE LA CALLE GALEANA ENTRE DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS EN EL CENTRO DE TANCITARO, lon:-102.36418989, lat:19.33673945}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2140000 | 2140000 | 1341329.47 | 1341329.47 | 1341329.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2019/003, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2052671.54, importe_modificado:2052671.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1520841/proyecto_INICIO, 1520841/proyecto_PROCESO, 1520841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520926 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS TABLAS - 25578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25578 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL CARACOL CERCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-100.75219103, lat:19.57080581}} | 2019-06-10 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520941 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL BAÑITO AGRIO - 25599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25599 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.65, meta_modificada:217.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CIUDAD HIDALGO - BAÑITO AGRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CONOCIDO, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ENTRADA AL , lon:-100.57017747, lat:19.68683297}} | 2019-04-08 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521483 | Proyecto de inversión | 627712 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627712.0, modificado:1027811.11}} | CONSTRUCCCION DE SANITARIOS HOMBRES MUJERES EN LA CASA DEL DISCAPACITADO CALLE MEXICO MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 26479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 26479 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LOS NOGALES, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS Y CALLE BRASIL, CALLE LAZARO CARDENAS PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA LA UNIDAD Y AUN COS, lon:-101.60678028, lat:19.52778641}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1027811.11 | 1027811.11 | 1027811.11 | 1027811.11 | 1027811.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-006/FONDOIII/2019, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:548500.0, importe_modificado:548500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {1521483/proyecto_INICIO, 1521483/proyecto_PROCESO, 1521483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521517 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PREESCOLAR TRECE DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 26521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26521 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA 4 CUADRAS AL PONIENTE DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.11203552, lat:19.52574021}} | 2019-04-15 | 2019-07-18 | 480000 | 479949.18 | 479949.18 | 143984.76 | 143984.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-52-AD-2019, contratista:GRUPO "S" CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:479949.18, importe_modificado:479949.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1521517/proyecto_PROCESO, 1521517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521667 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288000.0}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA MUNICIPIO DE PÁTZCUARO - 26800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 26800 | S | 427 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA JUANA, 61627 SANTA JUANA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA PATZCUARO - OPOPEO Y EN, lon:-101.56094789, lat:19.42959148}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 288000 | 288000 | 166139.26 | 166139.26 | 166139.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/AD-031/FONDOIII/2019, contratista:RODRIGUES Y REYES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:288000.0, importe_modificado:288000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1521667/proyecto_INICIO, 1521667/proyecto_PROCESO, 1521667/proyecto_INICIO, 1521667/proyecto_PROCESO, 1521667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521696 | Proyecto de inversión | 26637199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663719993E7, modificado:2.663719993E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 61545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 61545 | S | 44393 | 39914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE SUR 4 INTERIOR SN COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CÍVICA BENIT, lon:-100.35535648, lat:19.43682953}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 26637199.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521718 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | TERMINACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD - 26868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26868 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:36.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE TIERRA - LA CONGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CONGUERA, 61245 LA CONGUERA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A MANO D, lon:-100.67636198, lat:19.52432338}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 190000 | 190000 | 89998.87 | 89998.87 | 89998.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.26}} | {1521718/proyecto_INICIO, 1521718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521723 | Proyecto de inversión | 3912809.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912809.43, modificado:3912809.43}} | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO - 62057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 62057 | S | 1300 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD MORELOS S/N PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE ESTÉBAN CHAVEZ A DOS CUADRAS DEL JARDÍN DE LA PARROQUIA EN LA MISMA MANZANA DEL RASTRO MUNICIPIA, lon:-101.41636987, lat:19.56491006}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3912809.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521890 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696521.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO - 27268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | 27268 | S | 377 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:80, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN EJIDO EL OLIVO, 61547 EL OLIVO, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENEDICTO LOPEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MAXIMILIANO CARRETERA FEDERAL ZITACUARO HUETAMO KM 53 ENTRONQUE HACIA EL OLIV, lon:-100.61082562, lat:19.3289355}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 696521.19 | 696521.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016, contratista:GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A DE C.V., convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:696521.19, importe_modificado:696521.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522093 | Proyecto de inversión | 2635685.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635685.4, modificado:2635685.4}} | REVESTIMIENTO DE LA CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION EN LA COL EL CAFETAL - 27740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27740 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9875.0, meta_modificada:9875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION COLONIA EL CAFETAL, 60685 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION Y CALLE CONOCIDO, A UN LADO DE LA GASERA EN EL ACCESO A LA COLONIA CAFETAL, lon:-102.32861523, lat:19.06278335}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1522093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522099 | Proyecto de inversión | 3143194.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828875.29, modificado:2825681.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:314319.48, modificado:0.0}} | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 65726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 65726 | S | 828 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, CALLE VERACRUZ JUNTO A LA CLINICA, lon:-101.91645603, lat:19.16548158}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2825681.45 | 2825681.45 | 2825681.45 | 2825681.45 | 2825681.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3139863.22, importe_modificado:3139863.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522099/proyecto_INICIO, 1522099/proyecto_PROCESO, 1522099/proyecto_INICIO, 1522099/proyecto_PROCESO, 1522099/proyecto_FIN, 1522099/proyecto_PROCESO, 1522099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522107 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:550000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549010.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN - 65796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 65796 | S | 499 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), 61414 MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA SAN JOSÉ DEL RINCON, CAMINO A MARAVATIO CERCA DE LA CARRETERA DE ANGANGUEO, lon:-100.30734711, lat:19.61134047}} | 2019-04-09 | 2019-07-05 | 549010.97 | 549010.97 | 414058.65 | 414058.65 | 414058.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-013/2019, contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUÍA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1098021.93, importe_modificado:1098021.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1522107/proyecto_INICIO, 1522107/proyecto_PROCESO, 1522107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522192 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 27979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 27979 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA DONDE TERMINA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.41309447, lat:20.057159}} | 2019-04-22 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522260 | Proyecto de inversión | 1710096.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710096.21, modificado:1694160.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GORRIÓN GAVIOTA CLARÍN CANARIO Y CISNE - 67213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 67213 | S | 471 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA CORTINA COLONIA LA CORTINA, 60235 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GAVIOTA, CALLE JILGUERO TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.01832585, lat:19.41643678}} | 2019-04-16 | 2019-07-18 | 1694160.83 | 1694160.83 | 1694160.83 | 1694160.83 | 1546257.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2019, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3388478.22, importe_modificado:3388478.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522260/proyecto_PROCESO, 1522260/proyecto_INICIO, 1522260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522286 | Proyecto de inversión | 121450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121450.0, modificado:104760.45}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN EL RESUMIDERO - 28124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28124 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - EL RESUMIDERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 01 RANCHERIA EL RESUMIDERO, 60820 EL RESUMIDERO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE R, lon:-103.41270753, lat:18.7100042}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 104760.45 | 104760.45 | 104760.45 | 104760.45 | 104760.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62609, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:104760.45, importe_modificado:104760.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1522286/proyecto_INICIO, 1522286/proyecto_FIN, 1522286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522316 | Proyecto de inversión | 19250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:52401.92}} | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION EN EL CABECITO - 28162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28162 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - EL CABECITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 02 RANCHERIA EL CABECITO, 60820 EL CABECITO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN, lon:-103.39760133, lat:18.65146175}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 52400 | 52400 | 52400 | 52400 | 52400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65508, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:52401.92, importe_modificado:52401.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {1522316/proyecto_PROCESO, 1522316/proyecto_INICIO, 1522316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522377 | Proyecto de inversión | 300645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300645.0, modificado:300645.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CHAVINDA - 28249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 28249 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON BARRIO SAGRADO CORAZÓN, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARCIA MADRIGAL Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE MADERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE MADERO Y RIBERA DEL RÍO, lon:-102.45789669, lat:20.00517991}} | 2019-06-13 | 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522506 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN EL RANCHUAL - 28386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28386 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - EL RANCHUAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 01 RANCHERIA EL RANCHUAL, 60820 EL RANCHUAL, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA , lon:-103.33580323, lat:18.52259735}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 329990 | 329990 | 329990 | 329990 | 329990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62598, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1522506/proyecto_INICIO, 1522506/proyecto_PROCESO, 1522506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522839 | Proyecto de inversión | 459884.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459884.97, modificado:459884.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC - 28835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28835 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.45, meta_modificada:128.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EL PLATANAL, 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL , lon:-102.25623446, lat:19.93081792}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 459884.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522848 | Proyecto de inversión | 48488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48488.0, modificado:48488.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA - 28844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28844 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE COLON INTERIOR SN COLONIA EL PLATANAL, 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE COLON, CALLE INDEPENDENCIA LA ESCUELA SE LOCALIZA AL SUROESTE DELA PLAZA DEL PLATANAL CON DIRECCIÓN, lon:-102.26056281, lat:19.93039962}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 48488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1522848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523154 | Proyecto de inversión | 284597.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284597.05, modificado:284597.04}} | EMPEDRADO EN LA PITAYA - 29250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 29250 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:282, direccion:RANCHERIA PITAYA DE COPITERO, 61657 LA PITAYA DE COPITERO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CARRETERA YORICOSTIO COPITERO, POR LA CARRETERA QUE VA DE YORICOSTIO A COPITERO, lon:-101.39747793, lat:19.30576941}} | 2019-04-25 | 2019-06-03 | 284597.04 | 284597.04 | 284597.04 | 284597.04 | 284597.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/AD/014-2019, contratista:JESUS MARTIN SANCHEZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:284597.05, importe_modificado:284597.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1523154/proyecto_INICIO, 1523154/proyecto_PROCESO, 1523154/proyecto_FIN, 1523154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523493 | Proyecto de inversión | 904475.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904475.37, modificado:904475.37}} | CONSTRUCCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PRADERA EN APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 29663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29663 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA LA PRADERA, 60639 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE FELIPE ANGELES, CERCA DEL MODULO DE LA PRADERA, lon:-102.3564778, lat:19.1052868}} | 2019-09-10 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1523493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523651 | Proyecto de inversión | 416165.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416165.86, modificado:416165.86}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN ANA MARÍA BORBON COENEO - 29812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29812 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA MORELOS SUR, CALLE CERRADA DE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALL, lon:-101.58845849, lat:19.81528342}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523673 | Proyecto de inversión | 416165.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416165.87, modificado:416165.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN PRETORIA - 29836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29836 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PRETORIA, 58412 PRETORIA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EJIDATARIOS EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A TRAVES DEL ACCESO PRINCIPAR HASTA LLE, lon:-101.62380911, lat:19.78922617}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523702 | Proyecto de inversión | 464189 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464189.0, modificado:464189.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MINERVA DE LA COL BENITO JUAREZ - 29872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29872 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COLONIA BENITO JUÁREZ (LOS CHARCOS), 58413 COLONIA BENITO JUÁREZ (LOS CHARCOS), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN JOSE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMA, lon:-101.62995545, lat:19.75282066}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1523702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523910 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE PROTECCION CIVIL UNIDAD ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30075 | S | 6733 | 4254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS FRESNOS COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPÉTIO - ERENDIRA Y CAMINO ACUITZIO - LOS AGUACATES, CALLE PINO SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS SAUCE, lon:-101.33518688, lat:19.47881388}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523974 | Proyecto de inversión | 609961.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609961.95, modificado:609961.95}} | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RIO MISURI ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE RIO AMUR - 30158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30158 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.32, meta_modificada:267.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO MISURI COLONIA EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FELIX IRETA, CALLE RIO AMUR LA CALLE RÍO MISURI DE LA COLONIA EL REALEJO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABE, lon:-102.32511802, lat:19.95303904}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 609961.95 | 609961.95 | 181888.26 | 181888.26 | 181888.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 010, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:606294.21, importe_modificado:606294.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1523974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524504 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:805490.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO EN LA NUEVA JERUSALEN - 30734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30734 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE CUENCA DEL ORINOCO PUEBLO LA HERMITA (NUEVA JERUSALÉN), 61686 LA ERMITA (NUEVA JERUSALÉN), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE RIO BLANCO, CALLE COLOMBIA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA JERUSALEN, lon:-101.50560869, lat:19.07819366}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 805490.6 | 805490.6 | 805490.6 | 805490.6 | 805490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2019/097/063, contratista:GUSTAVO ROBLES NEGRETE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:805490.6, importe_modificado:805490.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1524504/proyecto_PROCESO, 1524504/proyecto_INICIO, 1524504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524590 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 84304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP | 84304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1524590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201524779 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498295.77}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO EN MIRAVALLE - 30976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 30976 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE DE LAS ESCUELAS INTERIOR 0 RANCHERIA MIRAVALLE, 58557 MIRAVALLE, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN LADO DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA, BRECHA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.69642522, lat:20.14189893}} | 2019-05-20 | 2019-08-19 | 498295.77 | 498295.77 | 498295.77 | 498295.77 | 498295.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD/038/2019, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO., monto:498295.77, importe_modificado:498295.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1524779/proyecto_INICIO, 1524779/proyecto_FIN, 1524779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525038 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA DE LA LOC DE SAN JUAN DE DIOS - 31474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | 31474 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:178, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 61548 SAN JUAN DE DIOS, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO Y TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, TERRACERIA DOMICILIO CONOCI, lon:-100.58255751, lat:19.19377171}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:grupo cufra del oriente de michoacan s. de r.l. de c.v., convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:747500.0, importe_modificado:747500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1525038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525061 | Proyecto de inversión | 1456994.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456994.17, modificado:1346126.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUARTEL MILITAR - 86371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 86371 | S | 742 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:PUEBLO JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO JARIPEO JUNTO A LA CARRETERA, lon:-101.08022488, lat:19.6860601}} | 2019-06-04 | 2019-09-03 | 1346126.59 | 1346126.59 | 1346126.59 | 1346126.59 | 1346126.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-014/2019, contratista:MARGARITA PÉREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1453013.5, importe_modificado:1453013.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525061/proyecto_INICIO, 1525061/proyecto_PROCESO, 1525061/proyecto_INICIO, 1525061/proyecto_PROCESO, 1525061/proyecto_INICIO, 1525061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525715 | Proyecto de inversión | 2998987.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199595.13, modificado:1199595.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO CON LA CEAC, monto:1799392.7, modificado:1799392.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERÍA DE TREINTA METROS CÚBICOS EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 32784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 32784 | S | 160 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1441.6, meta_modificada:1441.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLEJON CONOCIDO EL POTRERO GRANDE COLONIA SANGUIJUELAS, 59455 SANGUIJUELAS, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO HACIA SANGUIJUELAS, CALLEJON CONOCIDO EL POTRERO GRANDE SOBRE EL CAMINO DE , lon:-102.05645473, lat:20.10914095}} | 2019-03-13 | 2019-07-15 | 1015905.16 | 1015905.16 | 1015905.16 | 1015905.16 | 1015905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/001/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, MICHOACÁN, monto:2992501.17, importe_modificado:2992501.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1297.44}} | {1525715/proyecto_INICIO, 1525715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525947 | Proyecto de inversión | 111438.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111438.52, modificado:111438.52}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - 33194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33194 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UNA CUADRA DE LA , lon:-102.17660025, lat:19.2080638}} | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 111342.52 | 111342.52 | 111342.52 | 111342.52 | 111342.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:111438.52, importe_modificado:111438.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1525947/proyecto_INICIO, 1525947/proyecto_FIN, 1525947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526598 | Proyecto de inversión | 1499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049300.0, modificado:1048171.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIDIOGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GALLITOS SIETE CARRERAS MUNICIPIO DE TI - 93057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93057 | S | 27 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:RANCHERIA GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO GALLITOS Y CAMINO CONOCIDO GALLITOS, CAMINO CONOCIDO GALLITOS TODA LA LOCALIDAD , lon:-100.98207441, lat:19.1427517}} | 2019-04-03 | 2019-07-11 | 1048171.47 | 1048171.47 | 419268.58 | 419268.58 | 419268.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-011/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497387.81, importe_modificado:1497387.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526666 | Proyecto de inversión | 2139638.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1069819.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069819.38, modificado:1068563.45}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TULIPÁN ENTRE LAS CALLES CAMINO VIEJO Y PALMAS - 93720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93720 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ISLAS VIRGENES CERCA DE RIO SANTA BARBARA, lon:-102.01804092, lat:19.39899979}} | 2019-04-15 | 2019-07-17 | 1068563.45 | 1068563.45 | 854850.76 | 854850.76 | 854850.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-03-IR-2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2137126.89, importe_modificado:2137126.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526666/proyecto_INICIO, 1526666/proyecto_PROCESO, 1526666/proyecto_INICIO, 1526666/proyecto_FIN, 1526666/proyecto_PROCESO, 1526666/proyecto_FIN, 1526666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527066 | Proyecto de inversión | 1021886.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021886.99, modificado:1021886.99}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO VIVEROS - 34826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34826 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VIEJO A ARANDIN Y CALLE CIRUELA, CALLE GUAYABA LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL FRAC, lon:-102.11398919, lat:19.40618229}} | 2019-03-26 | 2019-05-24 | 1021886.99 | 1021886.99 | 1021886.99 | 1020829.99 | 1020829.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/003/2019, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1020829.99, importe_modificado:1020829.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.0}} | {1527066/proyecto_FIN, 1527066/proyecto_PROCESO, 1527066/proyecto_FIN, 1527066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527405 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:469234.97}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA RURAL EN CAHUATZIO - 35392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35392 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO-CERRO PRIETO RANCHERIA CAHUATZIO (CAGUATZIO), 58484 CAHUATZIO (CAGUATZIO), MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO AL DURAZNO Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.24147922, lat:19.27463708}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 469234.97 | 469234.97 | 469234.97 | 469234.97 | 469234.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/004/2019, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:469522.33, importe_modificado:469522.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527405/proyecto_INICIO, 1527405/proyecto_PROCESO, 1527405/proyecto_INICIO, 1527405/proyecto_PROCESO, 1527405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527505 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497513.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 35603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 35603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO A CHAMACUERO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO), 61006 EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO), EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A CHAMACUERO Y CARRETERA LA PAZ - TEPETONGO, CALLE SIN NOMBRE LA OB, lon:-100.30793876, lat:20.07607878}} | 2019-06-03 | 2019-07-05 | 497513.19 | 497513.19 | 458671.13 | 458671.13 | 458671.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/011/2019, contratista:JOSE TREJO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:656152.58, importe_modificado:656152.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1527505/proyecto_FIN, 1527505/proyecto_PROCESO, 1527505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528176 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | APERTURA DE CAMINO LOMA DEL AIRE A SAN JOSE DE LAS CIDRAS - 36456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36456 | S | 239 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:516, direccion:CALLE CAMINO ACTUAL A SAN JOSE DE LAS CIDRAS RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS CIDRAS, 58497 LOMA DEL AIRE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ABRIRA EL CAMINO INICIANDO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL AIRE Y CONTINUARA A UN COSTADO, lon:-101.14228582, lat:19.37109182}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1528176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529229 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL RANCHITO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN - 113338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 113338 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL RANCHITO Y BRECHA CONOCIDO EL RANCHITO, CONOCIDO EL RANCHITO, lon:-100.57322985, lat:19.20772693}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 389528.02 | 389528.02 | 389528.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900190/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1298426.74, importe_modificado:1298426.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1529229/proyecto_INICIO, 1529229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530488 | Proyecto de inversión | 988965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988965.28, modificado:988965.28}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ZINAPECUARO COL PUREMBE DE LOS REYES MICH - 40712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40712 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.24, meta_modificada:270.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ZINAPECUARO INTERIOR SN COLONIA PUREMBE, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PATZCUARO Y AVENIDA PROFESOR VICENTE GONZALEZ, AVENIDA YUNUEM FRENTE A LAS TABIQUERAS DE LA COLONIA PUREMBE A , lon:-102.45813551, lat:19.58795136}} | 2019-04-30 | 2019-11-29 | 988965.28 | 988965.28 | 988965.28 | 986292.9 | 986292.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/04/2019, contratista:A&H Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:986295.15, importe_modificado:986295.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.24}} | {1530488/proyecto_PROCESO, 1530488/proyecto_INICIO, 1530488/proyecto_FIN, 1530488/proyecto_PROCESO, 1530488/proyecto_FIN, 1530488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530649 | Proyecto de inversión | 2420249.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420249.31, modificado:2420249.31}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE LAGOS DE MORENO COL LOS PINOS DE LOS REYES MICH - 41158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41158 | S | 85 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.72, meta_modificada:557.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DEL MORENO INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE SIERRA, CALLE YAHUALICA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS TERRENOS DE LA RADIO DIFUSORA, lon:-102.45705259, lat:19.58582215}} | 2019-08-05 | 2019-12-02 | 2420249.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531094 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:363445.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES - 42489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42489 | S | 1000 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA OJO DE RANA, 59506 OJO DE RANA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA PLAZA PRINCIPAL A LA SALIDA A SAN ISIDRO, lon:-102.89020237, lat:20.04790303}} | 2019-03-01 | 2019-12-27 | 363445.2 | 363445.2 | 363445.2 | 363445.2 | 363445.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1531094/proyecto_INICIO, 1531094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531420 | Proyecto de inversión | 1055783.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055783.78, modificado:1055783.78}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA LOBERA III - 43611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE JIQUILPAN MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 43611 | S | 22444 | 19442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CAMINO A PARCELAS EJIDALES COLONIA LA LOBERA, 59513 LA LOBERA, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO DE ACCESO AL PREDIO LA LOBERA Y BRECHA CAMINO DE ACCESO A PREDIOS PARCELARIOS, CALLE CAMINO D, lon:-102.68395706, lat:20.00959962}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 1055600.45 | 1055600.45 | 1055600.45 | 1055600.45 | 1055600.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DGOP/AD/FAIS/5/2019, contratista:ALMA ROSA SAAVEDRA PICAZO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACAN, monto:1055600.45, importe_modificado:1055600.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {1531420/proyecto_INICIO, 1531420/proyecto_FIN, 1531420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531798 | Proyecto de inversión | 330750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330750.0, modificado:200000.0}} | RED DE DRENAJE CALLE NIÑOS HÉROES ORIENTE ENTRE ROSAS Y MELCHOR OCAMPO - 44667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 44667 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SANTA CECILIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON COLONIA QUE SE ENCUENTRA AL L, lon:-102.55675161, lat:20.11938417}} | 2019-09-25 | 2019-10-19 | 125805.15 | 125805.15 | 125805.15 | 125805.15 | 125805.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1531798/proyecto_PROCESO, 1531798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531829 | Proyecto de inversión | 148025.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148025.48, modificado:148025.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CONSTITUCIÓN DE MIL OCHOCIENTOS CATORCE - 44834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 44834 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1814, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA C, lon:-102.48464845, lat:20.15193398}} | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 131594.31 | 131594.31 | 131594.31 | 131594.31 | 131594.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:148025.48, importe_modificado:148025.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1531829/proyecto_INICIO, 1531829/proyecto_PROCESO, 1531829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531843 | Proyecto de inversión | 1184005.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184005.25, modificado:1184005.25}} | ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DE CHAPARACO E INGRESO A ZAMORA - 44906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44906 | S | 652 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:INTERIOR 0 0 COLONIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA LIBRAMIENTO ZAMORA-JACONA NTE, TOMAR AV. JUARES DEL CENTRO DE ZAMORA CON RUMBO A LA CENTRAL DE CAMIONES DE LA CENTRAL CO, lon:-102.25974686, lat:19.9634476}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1183991.96 | 1183991.96 | 355201.58 | 355201.58 | 355201.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-006, contratista:OSCAR GONZALO MARTÍNEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1184005.25, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1531843/proyecto_FIN, 1531843/proyecto_PROCESO, 1531843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531887 | Proyecto de inversión | 148025.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148025.48, modificado:148025.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE LA CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE TECOMATAN - 45063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45063 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD I, lon:-102.50020594, lat:20.11619746}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 82544.38 | 82544.38 | 82544.38 | 82544.38 | 82544.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:148025.48, importe_modificado:148025.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1531887/proyecto_INICIO, 1531887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532277 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AHUINDO - 71474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71474 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE DE AHUINDO RANCHERIA AHUINDO, 60926 AHUINDO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE AHUINDO Y CALLE LATERAL CALLE AHUINDO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AHUINDO LAS CALLES NO TIENEN NOMBR, lon:-102.69615844, lat:18.2408594}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 480000 | 399991.2 | 80934.22 | 80934.22 | 80934.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/011/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:399991.2, importe_modificado:399991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1532277/proyecto_INICIO, 1532277/proyecto_FIN, 1532277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532307 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 71516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71516 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE 10 MAZO COLONIA INFONAVIT, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE OYAMEL, CALLE GALEANA HEROICA ZITÁCUARO CALLE 10 DE MARZO, ENTRE COLORINES Y OYAMEL, lon:-100.37128256, lat:19.4314899}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532323 | Proyecto de inversión | 207165.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207165.68, modificado:207122.0}} | AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CAMINO PAJACUARAN LA LUZ ENTRE VICENTE FOX Y PLANTA DE TRATAMIENTO - 45969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45969 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PAJACUARAN-LA LUZ COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE PLANTA TRATADORA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PARALELAMENTE AL PARQUE LA ALAMEDA POR SU LAD, lon:-102.55810215, lat:20.12201705}} | 2019-10-22 | 2019-11-15 | 207122 | 207122 | 207122 | 207122 | 207122 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:207165.68, importe_modificado:207122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1532323/proyecto_INICIO, 1532323/proyecto_PROCESO, 1532323/proyecto_FIN, 1532323/proyecto_INICIO, 1532323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532339 | Proyecto de inversión | 211280.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211280.8, modificado:211280.8}} | REHABILITACION DE LA RED DEAGUA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CONSTITUCION DE MIL OCHOCIENTOS CATORCE - 45992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45992 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1814, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CO, lon:-102.48461572, lat:20.15233823}} | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 125009.59 | 125009.59 | 125009.59 | 125009.59 | 125009.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:211280.8, importe_modificado:211280.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1532339/proyecto_INICIO, 1532339/proyecto_PROCESO, 1532339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532463 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LOS QUIOTES - 46173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46173 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO LOS QUIOTES, 59193 LOS QUIOTES, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO DE ASIS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL QUE ESTA DEL, lon:-102.49433071, lat:20.13667528}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 182336.32 | 182336.32 | 182336.32 | 182336.32 | 182336.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1532463/proyecto_INICIO, 1532463/proyecto_PROCESO, 1532463/proyecto_INICIO, 1532463/proyecto_PROCESO, 1532463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532710 | Proyecto de inversión | 1118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118000.0, modificado:1117844.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 72087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72087 | S | 597 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO MIGUEL HIDALGO, 58891 COLONIA MIGUEL HIDALGO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.10333243, lat:19.78481838}} | 2019-06-15 | 2019-09-16 | 1117844.61 | 1117844.61 | 1117844.61 | 799301.55 | 799301.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-63-19, contratista:MONICA ASTORGA MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO TARÍMBARO, monto:1117844.61, importe_modificado:799301.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {1532710/proyecto_INICIO, 1532710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532732 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL EN SAN JUAN DE ÚLUA - 72131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72131 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PURUANDIRO Y CALLE A UN COSTADO DEL ARROYO, CALLE SI, lon:-101.43103772, lat:19.99212044}} | 2019-05-22 | 2019-06-20 | 468273.08 | 468273.08 | 468273.08 | 468273.08 | 468273.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-010/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:468273.08, importe_modificado:468273.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532732/proyecto_INICIO, 1532732/proyecto_PROCESO, 1532732/proyecto_FIN, 1532732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532831 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS YEGUAS A LAS CRUCITAS - 72269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 72269 | S | 260 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS YEGUAS - LAS CRUCITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO LAS YEGUAS, 60782 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LAS CRUCITAS Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LAS COMUNIDADES DE, lon:-102.27001729, lat:18.90846021}} | 2019-02-24 | 2019-10-31 | 249830.16 | 250000 | 250000 | 249830.16 | 249830.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1532831/proyecto_PROCESO, 1532831/proyecto_INICIO, 1532831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533058 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 72580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72580 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:65, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO COLONIA EL LLANO DE CURUNGUEO, 61527 EL LLANO DE CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A EL LLANO Y CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FRANCISCO, CURUNGUEO EL LLANO, lon:-100.37811437, lat:19.47147887}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 42536.76 | 42536.76 | 42536.76 | 42536.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66671, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1533058/proyecto_INICIO, 1533058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533074 | Proyecto de inversión | 120500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120500.0, modificado:120500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESPINA EN LA COL LA NOPALERA - 72605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATO | 72605 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESPINA COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE BIZNAGA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ESPINA PARA LLEGAR A LA OB, lon:-101.28568127, lat:19.99454265}} | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 78328.47 | 78328.47 | 78328.47 | 78328.47 | 78328.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, S.A DE C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:78328.47, importe_modificado:78328.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1533074/proyecto_INICIO, 1533074/proyecto_FIN, 1533074/proyecto_INICIO, 1533074/proyecto_FIN, 1533074/proyecto_PROCESO, 1533074/proyecto_FIN, 1533074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533121 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES DE MALLA EN VIALIDAD - 72670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72670 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CHERAN COLONIA LA MANGANA INFONAVIT, 61511 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUANICUTI Y CALLE TZINTZUNTZAN, CALLE CARAPAN HEROICA ZITÁCUARO COL. LA MANGANA, lon:-100.3732951, lat:19.42966626}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533389 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL REPARO PLAN SACATOSO - 73143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73143 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:175, direccion:RANCHERIA EL REPARO, 61336 EL REPARO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERA INICIA EL CAMINO, lon:-100.90509147, lat:19.50523859}} | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534692 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL DESCANSADERO - 75011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75011 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:406, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS A NUEVA ITALIA RANCHERIA EL DESCANSADERO, 60935 EL PLATANITO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL DESCANSADERO Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS, CALLE CARRETERA FEDERAL NUEVA ITAL, lon:-101.93832622, lat:18.64024196}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 220000 | 219414.72 | 219414.72 | 219414.72 | 219414.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/010/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:475891.37, importe_modificado:475891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1534692/proyecto_INICIO, 1534692/proyecto_FIN, 1534692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535382 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYABERA EN ARTEAGA - 75928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75928 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA GUAYABERA PUEBLO EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CHAPALA Y CALLE GUAYABERA, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DE LA COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES, lon:-102.29855643, lat:18.36542162}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 550000 | 543844.38 | 543844.38 | 543844.38 | 543844.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1535382/proyecto_PROCESO, 1535382/proyecto_INICIO, 1535382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535762 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129857.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CRUZ OJO DE AGUA - 50331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 50331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:CALLE PRIVADA EJIDO SANTA CRUZ OJO DE AGUA, 61014 SANTA CRUZ OJO DE AGUA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACCESO A SANTA CRUZ OJO DE AGUA Y CAMINO A SAN ANTONIO OJO DE AGUA, LA OBRA SE UBICA 1 KM ANTES DEL ACCES, lon:-100.32076765, lat:20.20991665}} | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 129857.33 | 129857.33 | 116415.4 | 116415.4 | 116415.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/005/2019, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO EPITACIO HUERTA, monto:129857.33, importe_modificado:129857.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535762/proyecto_PROCESO, 1535762/proyecto_INICIO, 1535762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536250 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA ENTRADA - 77642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77642 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-101.44217813, lat:20.08155837}} | 2019-05-14 | 2019-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 35199.45 | 35199.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:129643.4, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1536250/proyecto_PROCESO, 1536250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536541 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 78020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78020 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:82, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUINIDAD RANCHERIA LA TAPIADA, 60474 LA TAPIADA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLEJÓN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE CONDUCE AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, lon:-102.39638243, lat:19.39305861}} | 2019-09-02 | 2019-11-08 | 160000 | 160000 | 158821.36 | 158821.36 | 158821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1536541/proyecto_INICIO, 1536541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536846 | Proyecto de inversión | 433796 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433796.0, modificado:433796.0}} | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD - 78446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78446 | S | 433 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:CALLE CALE DE LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA ZIRIMONDIRO, 60486 ZIRIMONDIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA DE BASQUET BOL PUBLIC, lon:-102.34372106, lat:19.35243156}} | 2019-07-01 | 2019-09-10 | 433796 | 433796 | 433000 | 433000 | 433000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:433796.0, importe_modificado:433796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1536846/proyecto_PROCESO, 1536846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537222 | Proyecto de inversión | 146296.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146296.22, modificado:146296.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN JUAN MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 78977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 78977 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-101.04294925, lat:19.7432704}} | 2019-05-31 | 2019-07-16 | 145043.99 | 145043.99 | 145043.99 | 145043.99 | 145043.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:145044.0, importe_modificado:145044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1537222/proyecto_INICIO, 1537222/proyecto_PROCESO, 1537222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537435 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAIME NUNO DE LA COLONIA LA NOPALERA DE HUANDACAREO - 53204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 53204 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOPAL Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JAIME NUNO COL. LA NOPALERA Y S, lon:-101.28371499, lat:19.99708927}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 350000 | 350000 | 350000 | 338917.67 | 338917.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60766, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1537435/proyecto_INICIO, 1537435/proyecto_PROCESO, 1537435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537471 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN VARIAS LOCALIDADES - 53290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 53290 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA LUZ RANCHO LA PALMA, 58807 LA PALMA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RUMBO A LA CODORNIZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE POR LA PRESA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS LOCA, lon:-101.50264878, lat:19.98726317}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 656417.56 | 656417.56 | 656417.56 | 656417.56 | 656417.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:656417.56, importe_modificado:656417.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1537471/proyecto_PROCESO, 1537471/proyecto_INICIO, 1537471/proyecto_FIN, 1537471/proyecto_INICIO, 1537471/proyecto_FIN, 1537471/proyecto_PROCESO, 1537471/proyecto_FIN, 1537471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539109 | Proyecto de inversión | 179720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179720.0, modificado:179683.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS SAUCES - 81847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 81847 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LICENCIADO EDUARDO RUIZ Y CALLE GENERAL VICENTE RIVA PALACIO, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL CARRIZAL A UN COSTADO DE LA , lon:-102.05833639, lat:19.97904289}} | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 179683.48 | 179683.48 | 179683.48 | 179683.48 | 179683.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66436, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:179683.48, importe_modificado:179683.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1539109/proyecto_INICIO, 1539109/proyecto_FIN, 1539109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539262 | Proyecto de inversión | 556257.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556257.35, modificado:297750.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE URIPITIO - 56332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 56332 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO URIPITIO, 61261 URIPITIO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A EL TOCUZ GUANAJUATO Y CALLE OLVERA, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA TENENCIA DE URIPITIO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENT, lon:-100.53695466, lat:19.95814747}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 280450.13 | 280450.13 | 280450.13 | 280450.13 | 280450.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:297750.09, importe_modificado:297750.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539262/proyecto_INICIO, 1539262/proyecto_PROCESO, 1539262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540183 | Proyecto de inversión | 579010.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579010.44, modificado:579010.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COAHUAYANA DE HIDALGO - 58071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | 58071 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA COAHUAYANA DE HIDALGO, 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE MAXIMILIANO PEREZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE DEL ESTUDIANTE Y MAXIMILIANO PEREZ EN LA COL LINDA , lon:-103.65670214, lat:18.70833894}} | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 578504.91 | 578504.91 | 578504.91 | 578504.91 | 578504.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-OP-INV-02/2019, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA, monto:578504.91, importe_modificado:578504.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1540183/proyecto_INICIO, 1540183/proyecto_FIN, 1540183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540779 | Proyecto de inversión | 347009.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347009.28, modificado:347009.28}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN ESC PRIM LÁZARO CÁRDENAS EN LOS REYES MICH - 59142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59142 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.53, meta_modificada:106.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA PAZ, 60320 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOAQUÍN AMARO Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE REVOLUCIÓN SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DESDE LA CENTR, lon:-102.47895682, lat:19.59531436}} | 2019-05-24 | 2019-07-24 | 347009.28 | 347009.28 | 347009.28 | 66824.57 | 66824.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:347009.28, importe_modificado:347009.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1540779/proyecto_INICIO, 1540779/proyecto_PROCESO, 1540779/proyecto_INICIO, 1540779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541141 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN ACCESO PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS - 85185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85185 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA FUNDICIÓN COLONIA LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL CONALEP Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA FUNDICIÓN, CALLE MORELIA - T, lon:-100.30411357, lat:19.45442095}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 108078.24 | 108078.24 | 108078.24 | 108078.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60298, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} | {1541141/proyecto_INICIO, 1541141/proyecto_PROCESO, 1541141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541271 | Proyecto de inversión | 911000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911000.0, modificado:911000.0}} | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO - 59931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59931 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE MARZO COLONIA INFONAVIT JACARANDAS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE OLMO, BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA HEROICA ZITÁCUARO COL. INFONAVIT JACARANDAS, lon:-100.37076464, lat:19.43153123}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 910782.24 | 910782.24 | 910782.24 | 910782.24 | 910782.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP-/AD-AYS-017/2019, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:803000.0, importe_modificado:911000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1541271/proyecto_INICIO, 1541271/proyecto_PROCESO, 1541271/proyecto_INICIO, 1541271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541814 | Proyecto de inversión | 352115.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352115.8, modificado:101675.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS - 60901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 60901 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - TENERIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA TENERÍAS, 61275 TENERÍAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO A LAS LAJAS, CAMINO A TUPATARO SE, lon:-100.32278448, lat:19.84009415}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 95015.51 | 95015.51 | 95015.51 | 95015.51 | 95015.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:101675.78, importe_modificado:101675.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541814/proyecto_INICIO, 1541814/proyecto_FIN, 1541814/proyecto_INICIO, 1541814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543699 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA - 63394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63394 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA NUEVA, 60486 AGUA NUEVA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A UN CO, lon:-102.30737135, lat:19.34269748}} | 2019-06-10 | 2019-07-31 | 200000 | 200000 | 199751.4 | 199751.4 | 199751.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1543699/proyecto_INICIO, 1543699/proyecto_PROCESO, 1543699/proyecto_INICIO, 1543699/proyecto_PROCESO, 1543699/proyecto_INICIO, 1543699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543952 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE DOS DE DIÁMETRO - 63758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63758 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A FRANCISCO SERRATO Y BRECHA EN DIRECCIÓN A SAN BARTOLO, lon:-100.26109898, lat:19.4919487}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 180000 | 17096.59 | 17096.59 | 17096.59 | 17096.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66633, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1543952/proyecto_INICIO, 1543952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544054 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCCIÓN - 63994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63994 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA DIETA COLONIA LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-TOLUCA Y CALLE EN DIRECCION, C, lon:-100.19907232, lat:19.4454399}} | 2019-03-04 | 2019-12-31 | 218992.85 | 218992.85 | 218992.85 | 218992.85 | 218992.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60246, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1544054/proyecto_PROCESO, 1544054/proyecto_INICIO, 1544054/proyecto_PROCESO, 1544054/proyecto_INICIO, 1544054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544335 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA PAROTA MARAVILLAS CUACURIO DE LOS GOMEZ PRIMERA ETAPA - 64397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64397 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSE DE LAS SIDRAS A EL PUERTO DE CUACURIO RANCHERIA CUACURIO DE LOS GÓMEZ (EL PUERTO DE CUACURIO), 58497 SAN JOSÉ DE LAS CIDRAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL AGUILA Y CAMINO LA SOLEDADITA, ESTA EL, lon:-101.09330954, lat:19.40810555}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544986 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:539345.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEGRETE EN ERONGARICUARO - 65407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 65407 | S | 1293 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE BARRIO SANTO SANTIAGO, 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HEROINA MARIA LUISA MARTINEZ Y CALLE BRAVO, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ERONGARICUARO SOBRE LA CALL, lon:-101.72373626, lat:19.59047944}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 539345.16 | 539345.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/H.ERONG/F3/19/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:539345.16, importe_modificado:539345.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545103 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 65584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65584 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:178, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LOMAS DE APARICIO COLONIA LOMA DE APARICIO, 61520 LOMA DE APARICIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO MORALES LOMAS DE APARICIO., lon:-100.18854117, lat:19.493114}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 180000 | 18486.86 | 18486.86 | 18486.86 | 18486.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66646, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1545103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546057 | Proyecto de inversión | 2191764.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191764.76, modificado:2191764.76}} | EQUIPAMIENTO DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL AGUA MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 92675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | 92675 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE FLOR DEL AGUA COLONIA LA FLOR DEL AGUA, 59100 LA FLOR DEL AGUA (EL MOLINO), SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA EN LA PARTE OESTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO , lon:-102.75316943, lat:20.05703717}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2191764.76 | 2191440.2 | 2191440.2 | 657432.06 | 657432.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF/13/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:2191440.2, importe_modificado:2191440.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1546057/proyecto_INICIO, 1546057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546363 | Proyecto de inversión | 586064.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586064.09, modificado:428727.35}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUARO MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 67356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATO | 67356 | S | 663 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CONTINUACION CONTINUACIÓN DE ARROYO DE SAN JOSE CUARO AMPLIACION SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA CUITZEO-ZINAPARO TRAMO SAN JOSE CUARO -HUANDACAREO Y CAMINO SIN NOMB, lon:-101.25579939, lat:19.98328784}} | 2019-05-31 | 2019-06-28 | 428727.35 | 428727.35 | 428727.35 | 385206.82 | 385206.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-008/2019, contratista:Alejandro Alonso Martínez, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:428727.35, importe_modificado:428727.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1546363/proyecto_PROCESO, 1546363/proyecto_INICIO, 1546363/proyecto_PROCESO, 1546363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546907 | Proyecto de inversión | 1058000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058000.0, modificado:1058000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68017 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO LA SEGUNDITA EN DONACIANO OJEDA RANCHERIA DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DE LA SEGUNDA MANZANA Y C, lon:-100.27709639, lat:19.49159647}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547012 | Proyecto de inversión | 1548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548000.0, modificado:1548000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 68153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68153 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DE EMILIANO ZAPATA A MANZANILLOS COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EMILIANO ZA, lon:-100.3027629, lat:19.44797822}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1548000 | 1548000 | 985190.32 | 985190.32 | 985190.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-049/2019, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1548000.0, importe_modificado:1548000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {1547012/proyecto_INICIO, 1547012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547171 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 68415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68415 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ARMADILLOS RANCHERIA ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 61537 ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CASERÍO DE ARMADILLOS Y CAMINO A HUERTAS, BRECHA, lon:-100.4544761, lat:19.4265428}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1547171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547216 | Proyecto de inversión | 9900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:9900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD SANTA BARBARA - 94089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94089 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO SANTA BÁRBARA, 59467 SANTA BÁRBARA, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ESTACION, CALLE CORREJIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE ID, lon:-102.01652945, lat:20.19491315}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:9900.0, importe_modificado:9900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547216/proyecto_PROCESO, 1547216/proyecto_FIN, 1547216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547665 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CVE - 69169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69169 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:194, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO RANCHERIA AGUA BLANCA (LA PALMA), 61529 AGUA BLANCA (LA PALMA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL, lon:-100.37931961, lat:19.50193696}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 108078.24 | 108078.24 | 108078.24 | 108078.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66668, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACANQ, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1547665/proyecto_INICIO, 1547665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547691 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO - 69216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 69216 | S | 130 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CD. MORELOS, 60760 CIUDAD MORELOS [CRUCERO DE PARÁCUARO], PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA PRINCIPAL Y , lon:-102.27875936, lat:19.01548143}} | 2019-05-02 | 2019-06-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1547691/proyecto_PROCESO, 1547691/proyecto_INICIO, 1547691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201548733 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 71181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71181 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:44, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A PUENTECILLAS COLONIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), 61528 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A ZIRAHUATO Y CALLE EN DIRECCIÓN A RA, lon:-100.4057489, lat:19.50557173}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 380000 | 56715.68 | 56715.68 | 56715.68 | 56715.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66675, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1548733/proyecto_INICIO, 1548733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549785 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA LÁZARO CÁRDENAS - 99224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99224 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CERRADA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO COMUNIDAD LA ALDEA A UN COS, lon:-101.13002414, lat:19.74573053}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 207172.46 | 207172.46 | 207172.46 | 207172.46 | 207172.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-021/OP/0028/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:249182.7, importe_modificado:249182.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1549785/proyecto_INICIO, 1549785/proyecto_FIN, 1549785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550752 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:99500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PACHICUA - 101964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101964 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PACHICUA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IHUATZIO Y CALLE JUAN JOSÉ CASERTA, CALLE TACÍCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA TERCERA ESPERANZA, lon:-101.24998677, lat:19.70177591}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 98982.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550771 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 102016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102016 | S | 798 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2505.0, meta_modificada:2505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GÁLEZ BETANCOURT Y CALLE FÉLIX IRETA, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚ, lon:-101.20608688, lat:19.73155725}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550778 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO ITZICUARO - 102040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102040 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIÓN INTERIOR SN CIUDAD SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IDELFONSO DE PORTUGAL Y CALLE SEIS DE JUNIO, CALLE JURUREMBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA SAN ISI, lon:-101.26836785, lat:19.69809933}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 497039.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550778/proyecto_PROCESO, 1550778/proyecto_FIN, 1550778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551057 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA UNO - 102589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102589 | S | 761 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZITACUARO INTERIOR SN COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE URUAPAN Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE TORREÓN NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA GERTRUDIS S, lon:-101.19977851, lat:19.73684967}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1551057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551104 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE LOMAS DEL PEDREGAL - 102667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102667 | S | 476 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JULIO GARCÍA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL MIGUEL EGUILUZ Y CALLE DOCTOR MATEO GONZÁLEZ SOLORZANO, CALLE GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA LA OBRA , lon:-101.28489919, lat:19.69129556}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551171 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YACATA - 102777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102777 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YACATA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRAHUATO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZINZIRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25364058, lat:19.70653239}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551238 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ANACARDO CEDRO PINO Y ALAMO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102919 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANACARDO Y CALLE PINO, CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA, lon:-101.12413844, lat:19.68618347}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551244 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102928 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUAYACÁN, CALLE MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1257611, lat:19.68580681}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551788 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LA CARRETERA Y EL IMSS NUEVO COM TACÍCURO - 104499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104499 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE MORELIA JIQUILPAN INTERIOR SN COLONIA TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MORELIA JUQUILPAN, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TACICUARO PASANDO EL ACCES, lon:-101.35189816, lat:19.67929274}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 683222.3 | 683222.3 | 683222.3 | 683222.3 | 683222.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-026/OP/0154/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:683222.3, importe_modificado:683222.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1551788/proyecto_INICIO, 1551788/proyecto_FIN, 1551788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552054 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PRINCIPAL COM ATAPANEO - 105172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105172 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA MARAVATÍO MORELIA INTERIOR SN COLONIA ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL MUÑIZ, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA MARAVATÍO-MORELIA, lon:-101.11313573, lat:19.73684796}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 658982.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.75}} | {1552054/proyecto_PROCESO, 1552054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552104 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA TIRIPETÍO - 105284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105284 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:157, direccion:CALLE PASO POR TIRIPETÍO INTERIOR SN COLONIA TIRIPETÍO, 58344 TIRIPETÍO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TIRIPETIO, lon:-101.34431597, lat:19.54782734}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 643220.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.5}} | {1552104/proyecto_PROCESO, 1552104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552258 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE APÓSTOL DE LA RAZA MAYA - 105659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105659 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE APÓSTOL DE LA RAZA MAYA INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESÚS ROMERO FLORES, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ TAVERA CAMPOS Y CALLE EDUCADORES MEXICANOS, CALLE PROFESOR JOSÉ MORALES CONTRERAS LA OBRA, lon:-101.18243165, lat:19.7324041}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 594979.97 | 178493.99 | 178493.99 | 178493.99 | 178493.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-062/OP/0165/ADM/19, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:594979.97, importe_modificado:594979.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1552258/proyecto_PROCESO, 1552258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552330 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE - 105808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105808 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA ZONA CENTRO DE SAN JOSE DE CHUEN CAMINO PRINCIPAL ARIO DE ROSALES-SAN JOSE, lon:-101.75757711, lat:19.27522333}} | 2019-07-01 | 2019-08-03 | 51309.28 | 51309.28 | 51309.28 | 51309.28 | 51309.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1552330/proyecto_INICIO, 1552330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553395 | Proyecto de inversión | 236401.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236401.57, modificado:192989.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS - 108393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 108393 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:268.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 05 DE FEBRERO Y CARRETERA LA LUZ-SAN JOSE DE RABAGO, BRECHA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89447571, lat:20.14056202}} | 2019-06-05 | 2019-06-29 | 177329.87 | 177329.87 | 177329.87 | 177329.87 | 177329.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:192989.87, importe_modificado:192989.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.6}} | {1553395/proyecto_INICIO, 1553395/proyecto_PROCESO, 1553395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553938 | Proyecto de inversión | 43466.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43466.27, modificado:45828.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTRERO DE LA GUARDIANA - 109626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109626 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO-ZIQUITARO Y CAMINO DEL EJIDO, CAMINO SE UBICA ENTRE EL CAMINO DE ZIQUITARO Y PENJAMILLO, lon:-101.90333237, lat:20.07504526}} | 2019-05-06 | 2019-06-09 | 4659.7 | 4659.7 | 4659.7 | 4659.7 | 4659.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN, monto:45828.4, importe_modificado:45828.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553938/proyecto_INICIO, 1553938/proyecto_FIN, 1553938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201554102 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:44536.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL BRAZITO - 109992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109992 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PARALELO AL ARROYO Y CAMINO EJIDO LA JARILLA, BRECHA SE UBICA EN EL EJIDO LA JARILLA, lon:-101.9006354, lat:20.13311806}} | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 43956.8 | 43956.8 | 43956.8 | 43956.8 | 43956.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:44536.8, importe_modificado:44536.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554102/proyecto_PROCESO, 1554102/proyecto_FIN, 1554102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555765 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 113757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 113757 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL FERNANDO SOTO Y CALLE JOSÉ DEL RÍO, CALLE FLORIPONDIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN SECTOR REPÚBLICA EN LA COLO, lon:-101.21849874, lat:19.71724952}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555797 | Proyecto de inversión | 694115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694115.86, modificado:303985.12}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COTA CIENTO NOVENTA AL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE TOMENDAN - 113815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 113815 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.24, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO TOMENDÁN, 61712 TOMENDÁN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA, lon:-101.86249569, lat:19.31255855}} | 2019-06-01 | 2019-08-15 | 303985.12 | 303985.12 | 303985.12 | 303985.12 | 303985.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATH/DOP/AD/FAIS/06/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AMÉRICAS S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN, monto:303985.12, importe_modificado:303985.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1555797/proyecto_INICIO, 1555797/proyecto_PROCESO, 1555797/proyecto_FIN, 1555797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556755 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MEJORAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN ISIDRO ITZICUARO - 116027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116027 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JOSÉ GREGORIO PATIÑO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUITZALA Y CALLE SACUMA, CALLE ZURUMUCAPIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA SAN, lon:-101.26606748, lat:19.70428323}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 191618.19 | 191618.19 | 191618.19 | 191618.19 | 191618.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-064/OP/0048/ADM/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UVITELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:638727.32, importe_modificado:638727.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {1556755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201557784 | Acción | 23250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23250.0, modificado:23250.0}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 118262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 118262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558323 | Proyecto de inversión | 256049.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256049.93, modificado:256049.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS Y PINTURA EN LA ESC. TV. SEC. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB004 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.25635147, lat:19.98560986}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 256049.93 | 255371.46 | 255371.46 | 255371.46 | 255371.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558326 | Proyecto de inversión | 2153874.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153874.98, modificado:2153874.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 29 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB006 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo Pte. 10, Centro, Mich., México, lon:-100.47889709, lat:19.69883953}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2153874.98 | 2128267.1 | 2103039.64 | 2103039.64 | 2103039.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558407 | Proyecto de inversión | 1217746.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217746.62, modificado:1217746.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB022 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Constitución de 1814 Sur, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35549927, lat:19.07899085}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 1217746.62 | 1196666.61 | 1163973.7 | 1163973.7 | 1163973.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558408 | Proyecto de inversión | 937652.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937652.21, modificado:937652.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:567, direccion:Práxedes Guerrero 111, Aviación, 60640 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35687256, lat:19.09196889}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 937652.21 | 920960.8 | 711020.22 | 711020.22 | 711020.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558433 | Proyecto de inversión | 869999.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.77, modificado:869999.77}} | REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB042 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Allende 8, Centro, Tlalpujahua de Rayón, Mich., México, lon:-100.17394066, lat:19.80466249}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.77 | 869999.7 | 854803.32 | 854803.32 | 854803.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558557 | Proyecto de inversión | 17485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7485E7, modificado:1.7292665E7}} | Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Vehículos Adaptados y cruces peatonales. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEMACCDET | 27062019 | N | 0 | 0 | 784776 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Escarcha, Prados del Campestre, 58297 Morelia, Mich., México, lon:-101.1665218, lat:19.6805909}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 8646332.5 | 11317055.99 | 3336493 | 3336493 | 3336493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/02/2019, contratista:Ing. Marco Vinicio Corral Guizar, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:3837869.2, importe_modificado:3837869.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/03/2019, contratista:Ingeniería y Tecnologías Gráficas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1980714.93, importe_modificado:1980714.93}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/01/2019, contratista:Construcción y Comercialización ROMIBRA, S. RL. de C.V., convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:3313513.54, importe_modificado:3313513.54}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/04/2019, contratista:Constructora DEIGAR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1989545.6, importe_modificado:1989545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.7}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1558557/proyecto_INICIO, 1558557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562582 | Proyecto de inversión | 86992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86992.46, modificado:85817.18}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab128 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Ana María Castillejos 26, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17670059, lat:19.793195}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201566139 | Adquisición | 131406.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131406.69, modificado:131406.69}} | Refrendo 2019 del Convenio para la producción de planta forestal CNF/GEMICH/TF2016-2017/16009. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Forestal del Estado de Michoacán | 1 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lic. Justo Mendoza 4, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18176728, lat:19.69823348}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 131406.69 | 131406.69 | 131406.69 | 130598 | 130598 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567959 | Proyecto de inversión | 2862946.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862946.61, modificado:2862946.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB020 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:16DES0146L, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 2862946.61 | 2803117.62 | 2803117.62 | 2803117.62 | 2773900.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567985 | Proyecto de inversión | 869402.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869402.39, modificado:869402.39}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. AQUILES SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB077 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:16DPR1487W, lon:-102.327641, lat:20.283811}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 869402.39 | 869280.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567988 | Proyecto de inversión | 723070.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723070.17, modificado:723070.17}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N TZITZIKI | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB080 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN1228S, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-08-05 | 723070.17 | 723066.31 | 440499.12 | 440499.12 | 440499.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567991 | Proyecto de inversión | 869998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB083 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:16DPR1597B, lon:-100.173593, lat:19.805304}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 869998.99 | 869991.89 | 764630.63 | 764630.63 | 764630.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567997 | Proyecto de inversión | 14405.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14405.69, modificado:14405.69}} | MOBILIARIO EN EL J/N HANS CHRISTIAN ANDERSEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB098 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0085E, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 14405.69 | 14405.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568004 | Proyecto de inversión | 19915.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19915.52, modificado:19915.52}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB110 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:16DPB0314X, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 19915.52 | 19915.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568010 | Proyecto de inversión | 24431.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24431.32, modificado:24431.32}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB139 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:16DPR0436I, lon:-100.285511, lat:19.619833}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 24431.32 | 24431.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568011 | Proyecto de inversión | 384610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384610.6, modificado:384610.6}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. NO. 121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB144 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:16ETV0121H, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 384610.6 | 384332.42 | 115299.73 | 115299.73 | 115299.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568031 | Proyecto de inversión | 36014.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36014.23, modificado:36014.23}} | MOBILIARIO EN EL J/N PABLO NERUDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB173 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0884Y, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 36014.23 | 36014.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568042 | Proyecto de inversión | 508262.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508262.31, modificado:508262.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB187 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:83, direccion:16DPR3064C, lon:-100.573064, lat:19.207606}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 508262.31 | 506884.32 | 152065.3 | 152065.3 | 152065.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568059 | Proyecto de inversión | 40260.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40260.12, modificado:40260.12}} | EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN (ANTENA DIRECCIONAL) EN EL CEMSAD 46 OSTULA | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS008 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:16EMS0047T, lon:-103.504754, lat:18.599139}} | 2019-07-23 | 2019-10-08 | 40260.12 | 40260.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568067 | Proyecto de inversión | 160098.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160098.35, modificado:160098.35}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 12 CUTO DE LA ESPERANZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS017 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:16EMS0013C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 160098.35 | 160098.06 | 48029.42 | 48029.42 | 48029.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568078 | Proyecto de inversión | 4665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4665000.0, modificado:4665000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y LA ADECUACIÓN DE ACCESOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS012 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DIT0014F, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2019-07-22 | 2019-11-11 | 4665000 | 4590707.52 | 1377212.26 | 1377212.26 | 1377212.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568975 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción de Relleno Sanitario, Celda de Disposición Final de 14,400 M3 y Fosa de Lixiviados de 180 M3, en el Predio del Ejido de la Localidad de Tafetán, en el Municipio de Tzitzio Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 806-2018 | N | 0 | 0 | 9166 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14580.0, meta_modificada:14580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:Tafetán, Mich., México, lon:-100.90812, lat:19.4183432}} | 2018-12-28 | 2019-05-28 | 1750000 | 3491544.66 | 1747963.47 | 1747963.47 | 1747963.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-003/2018, contratista:Entornos Integrales del Centro, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:3491544.66, importe_modificado:3491544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7290.0}} | {1568975/proyecto_INICIO, 1568975/proyecto_PROCESO, 1568975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568976 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción del Relleno Sanitario, Celda de Disposición Final de 18,900 M3, y Fosa de Lixiviados de 500 M3, en la Localidad de Patzímaro de Aviña, Municipio de Churintzio, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 807-2018 | N | 0 | 0 | 5016 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19400.0, meta_modificada:19400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:Patzímaro de Aviña, Mich., México, lon:-102.1246847, lat:20.1403214}} | 2018-12-28 | 2019-05-28 | 2250000 | 4492233.81 | 1347670.14 | 1347670.14 | 1347670.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-005/2018, contratista:Ing. Alejandrina Medina Dorado, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4492233.81, importe_modificado:4492233.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301574273 | Acción | 496498.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496498.95, modificado:496498.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN J/N GUILLERMO HARO EN COLONIA SOLIDARIDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 94-2019 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.44320488, lat:19.23425482}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 496498.95 | 496498.95 | 344938.61 | 344938.61 | 148949.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/022-2019, contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:496498.95, importe_modificado:496498.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1574273/proyecto_INICIO, 1574273/proyecto_PROCESO, 1574273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575504 | Proyecto de inversión | 1462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462000.0, modificado:1462000.0}} | TERMINACION DE COLECTORES Y EMISOR | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M131 | N | 0 | 0 | 13856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc 151, La Estilla, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.0106174, lat:19.90843794}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 1458460.73 | 1458460.73 | 437529.3 | 437529.3 | 437529.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PROAGUA-FIII/IR/07/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUREPERO MICHOACÁN, monto:2986752.0, importe_modificado:2986752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:25.0}} | {1575504/proyecto_INICIO, 1575504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150300567446 | Proyecto de inversión | 1285259.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285259.13, modificado:1285259.13}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastian Domínguez Campos (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516812 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:329, direccion:-, lon:-103.504754, lat:18.599139}} | 2015-07-27 | 2015-09-01 | 1285259.13 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1056346.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC15150300584536 | Proyecto de inversión | 996131.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996131.95, modificado:996131.95}} | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Matamoros (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516880 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:-, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2015-07-27 | 2015-09-01 | 996131.95 | 993591.82 | 939695.57 | 939695.57 | 939695.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200687719 | Proyecto de inversión | 984547 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984547.0, modificado:0.0}} | Reencarpetamiento Asfaltico 0683 Km En Tramo Entronque Carretera Federal Huetamo Riva Palacio A Chumbitaro - 107956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN LUCAS MICHOACAN | 107956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL - CHUMBITARO KILÓMETRO 1 + 683 RANCHERIA CHUMBITARO, 61980 CHUMBÍTARO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHUMBITADO Y TERRACERIA CUATAZEO, TERRACERIA CHARACO BENEFICIAN LAS MISMAS CO, lon:-100.7001713, lat:18.47776408}} | 2016-05-19 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:7121, contratista:, convocante:MAL8501019M7, monto:984546.55, importe_modificado:984546.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {789286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693042 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa De Piletas 2016 - 76061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA 43 43 INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, AVENIDA LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL LIBRAMIENTO, lon:-100.4186009, lat:19.67107907}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693043 | Proyecto de inversión | 2668 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668.0, modificado:2668.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-02-29 | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693046 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 77183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 77183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNON, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTA AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.4290223, lat:19.64738234}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693047 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 78014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-100.3401398, lat:19.66278914}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200725650 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 77365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 77365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, lon:-100.3736221, lat:19.6565764}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729235 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604309 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:16DJN0603Z, lon:-101.053611, lat:19.799722}} | 2016-04-13 | 2016-08-01 | 775948.29 | 784113.89 | 775948.29 | 775948.29 | 775948.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729647 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604401 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0130A, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-05-02 | 2016-06-01 | 916438.9 | 957975.9 | 916438.9 | 916438.9 | 916438.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729722 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604422 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DJN1007H, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-01-29 | 2016-05-01 | 1068789.78 | 1283895.77 | 1068789.78 | 1068789.78 | 1068789.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729839 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:530195.06}} | Rehabilitación De Edificios, Sanitarios, Dirección Y Cerco Perimetral, Construcción De Rampas En El J/N Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605580 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:284, direccion:16DJN0398F, lon:-102.188888, lat:18.046666}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 530195.06 | 530195.06 | 530195.06 | 530195.06 | 530195.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730057 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Con Mobiliario En La Esc. Prim. Francisco Marquez Paniagua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605480 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR5348W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 697361.42 | 715218.98 | 697361.42 | 697361.42 | 697361.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730363 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Aula De Medios Adosada 6.00 X 8.00 Y Muro Perimetral En El J/N José Vasconcelos Calderón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606250 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2263E, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 587319.15 | 587319.9 | 587319.15 | 587319.15 | 587319.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730409 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605607 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:16DST0101H, lon:-101.833333, lat:19.703055}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 143503.12 | 478343.78 | 143503.12 | 143503.12 | 143503.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730420 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Aula Didáctica De 6x6. Adosada (Con Mobiliario), Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Electrica En El Jardín De Niños Enrique Rebsamen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605498 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, direccion:16DJN0959Y, lon:-101.559444, lat:19.531666}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 356998.36 | 356998.36 | 356998.36 | 356998.36 | 356998.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730461 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios, Rehabiilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606255 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DBA0208L, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 146978.88 | 489929.61 | 146978.88 | 146978.88 | 146978.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730519 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:427103.2}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Sec. Técnica No. 66 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606316 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DST0066S, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 427103.2 | 427103.2 | 427103.2 | 427103.2 | 427103.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730778 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Del Edificio ""A"" Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Ing. Y Lic. Olegario Molina Solis | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605557 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:16DJN0709S, lon:-101.790833, lat:19.816666}} | 2016-07-11 | 2016-08-01 | 659211.27 | 701286.34 | 659211.27 | 659211.27 | 659211.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730910 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General, Construcción De Rampas, Andador Y Asta Bandera En El J/N Jaime Nuno | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605653 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:9, direccion:16DJN1602G, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-08-08 | 2016-11-01 | 457460.28 | 470532.12 | 457460.28 | 457460.28 | 457460.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730914 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605655 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPR2576W, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 474513.44 | 474647.08 | 474513.44 | 474513.44 | 474513.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775512 | Proyecto de inversión | 33075.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33075.05, modificado:33075.05}} | Construcción De Puente Peatonal Cuatro Por Tres Por Dos Primera Manzana - 349733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 349733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE Y TERRACERIA , CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UN C, lon:-100.4149905, lat:19.67640996}} | 2016-01-25 | 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775535 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:PASAJE ARROYO SECO INTERIOR S/N RANCHERIA ARROYO SECO, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL, lon:-100.3654851, lat:19.66094366}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775552 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:PASAJE ZARZAMORA INTERIOR S/N RANCHERIA ZARZAMORA, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-100.3990988, lat:19.64297384}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781515 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Sor Juana Inez De La Cruz Caracha - 315009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 315009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE CALLE BUGAMBILIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE MARGARITA, CALLE GARDENIA LA OBRA, lon:-101.9223911, lat:19.43383546}} | 2016-06-20 | 2016-09-22 | 285000 | 283444.09 | 283444.09 | 283444.09 | 283444.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {885643/proyecto_FIN, 885643/proyecto_INICIO, 885643/proyecto_PROCESO, 885643/proyecto_INICIO, 885643/proyecto_PROCESO, 885643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781525 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 349578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA EDUCACIÓ, lon:-100.3605519, lat:19.44853547}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781536 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3382363, lat:19.4415969}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781539 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JU, lon:-100.3402501, lat:19.43203091}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781542 | Proyecto de inversión | 3863.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3447595, lat:19.45106622}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781582 | Acción | 1026858.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026858.46, modificado:1026858.46}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 204369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 204369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781606 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 287712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4327001, lat:19.38401762}} | 2016-10-05 | 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781650 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 349016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAL, lon:-100.304373, lat:19.457344}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782198 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-100.3760544, lat:19.48759025}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782226 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-100.4094986, lat:19.52122971}} | 2016-10-04 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782227 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-100.4094128, lat:19.52745866}} | 2016-10-07 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782242 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 295039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 295039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE RURAL RANCHO RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN D, lon:-100.3389231, lat:19.42523338}} | 2016-10-07 | 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782250 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 292892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 61537 ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-100.4528972, lat:19.42718493}} | 2016-10-31 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811619 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606346 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:16DPB0146R, lon:-103.476944, lat:18.503333}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 477960.05 | 482066.8 | 477960.05 | 477960.05 | 477960.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811635 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General, Rehabilitación De Red Sanitaria Y Construcción De Rampas En El J/N Margarita Maza De Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606365 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16DJN1929K, lon:-101.708055, lat:19.207222}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 252960.64 | 252960.64 | 252960.64 | 252960.64 | 252960.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811684 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606774 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:500, direccion:16KPR4484C, lon:-103.071944, lat:18.428055}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 100956.51 | 336521.7 | 100956.51 | 100956.51 | 100956.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811763 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Rehabilitación De Patio Cívico Y Cerco Perimetral En El J/N José Ma González Y Valencia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606455 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:16DJN1723S, lon:-102.620555, lat:19.768055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 291856.1 | 476471.79 | 291856.1 | 291856.1 | 291856.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811770 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El J/N José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606449 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:16DJN1725Q, lon:-102.621388, lat:19.749166}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 452442.78 | 478608.88 | 452442.78 | 452442.78 | 452442.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811773 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio ""A"" 2 Aulas Y Dirección En El J/N José Rubén Romero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606438 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:16DJN1978T, lon:-102.659166, lat:19.821666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 413977.99 | 481758.16 | 413977.99 | 413977.99 | 413977.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811799 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General De Plantel En El J/N Enrique Aguilar González | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606409 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:16DJN1115P, lon:-100.325833, lat:20.216944}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 492053.39 | 501867.32 | 492053.39 | 492053.39 | 492053.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811859 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606425 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR2519E, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 764892.98 | 773076.14 | 764892.98 | 764892.98 | 764892.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811900 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Rehabilitación Edificio A; En La Esc. Prim. Ignacio Allende | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606670 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:16DPR0762D, lon:-100.43, lat:19.333333}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 450980.26 | 458327.06 | 450980.26 | 450980.26 | 450980.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811908 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aula Y Construcción De Servicios Sanitarios En El J/N Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606697 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:16DJN0390N, lon:-101.968611, lat:18.876944}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 461501 | 480888.97 | 461501 | 461501 | 461501 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811946 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:773028.95}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Profr. J. Jesús Romero Flores | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606568 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16DPR1178R, lon:-102.025, lat:20.339166}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 773028.95 | 773028.95 | 773028.95 | 773028.95 | 773028.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811980 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606748 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:204, direccion:16KTV0006A, lon:-101.237777, lat:19.334444}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 322186.67 | 335702.89 | 322186.67 | 322186.67 | 322186.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811997 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampa En El J/N Serafín Contreras Manzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606251 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2245P, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 701911.83 | 701911.84 | 701911.83 | 701911.83 | 701911.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812106 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:479932.2}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda Perimetral En El J/N Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606767 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:16DJN1697K, lon:-102.001666, lat:19.938333}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 479932.2 | 479932.2 | 479932.2 | 479932.2 | 479932.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812128 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Dirección Y Rampa, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario) En El J/N Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606471 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:16DJN0844X, lon:-101.401111, lat:20.24}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 420556.04 | 503155.63 | 420556.04 | 420556.04 | 420556.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812181 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606688 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:16ETV0184T, lon:-102.245555, lat:20.246666}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 144221.54 | 480738.45 | 144221.54 | 144221.54 | 144221.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812292 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Cisterna 5 M3, Rampa Discapacitados, Pórtico Acceso, Barda En El J/N Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606526 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:16DJN2071P, lon:-100.437222, lat:19.568333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 476592.73 | 480475.85 | 476592.73 | 476592.73 | 476592.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812295 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606540 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:87, direccion:16DPB0273N, lon:-100.398055, lat:19.541388}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 500691.41 | 502633.7 | 500691.41 | 500691.41 | 500691.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812327 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sismicidad Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606547 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPR3317P, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 771566.71 | 772571.58 | 771566.71 | 771566.71 | 771566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812332 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Terminación De Aulas En La Esc. Prim. Comunitaria Palo Blanco | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605558 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:76, direccion:16KPR4205B, lon:-102.177777, lat:19.990277}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 328814.31 | 336538.16 | 328814.31 | 328814.31 | 328814.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812340 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Rampas Y Andadores, Barda Perimetral Y Cisterna. En El J/N Indígena Cuitláhuac | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606705 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:171, direccion:16DCC0206K, lon:-100.378611, lat:19.506666}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 478852.21 | 478852.21 | 478852.21 | 478852.21 | 478852.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812341 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Terminación De Edificios ""A"", ""C"" Y ""D"" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606623 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:65, direccion:16DCC0213U, lon:-100.377777, lat:19.470833}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 478352.16 | 480217.72 | 478352.16 | 478352.16 | 478352.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812355 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Moctezuma | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606566 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:59, direccion:16DJN1756J, lon:-100.413333, lat:19.362777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 144412.06 | 481373.54 | 144412.06 | 144412.06 | 144412.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400816195 | Proyecto de inversión | 8580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8580000.0, modificado:8580000.0}} | Construcción De Edificio De Laboratorios Para El Posgrado De La Facultad De Ingeniería Mecánica En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604477 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-09-23 | 2017-01-01 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833340 | Proyecto de inversión | 625485 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625485.0, modificado:625485.0}} | Rehabilitación General De Edificios A,B,C, D, E Y G En El Cobach Plantel Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604434 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16ECB0050Z, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-11-11 | 2017-02-01 | 584490.88 | 599721.6 | 584490.88 | 584490.88 | 584490.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833526 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism. Alta, (Con Mobiliario) Cisterna Y Rehabilitación De De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606907 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:16DPR5422N, lon:-101.641111, lat:19.165833}} | 2017-02-27 | 2017-04-01 | 406714.54 | 406714.54 | 406714.54 | 406714.54 | 406714.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833653 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606564 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:44, direccion:16DJN0781B, lon:-100.405, lat:19.505}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 174283.73 | 501662.07 | 174283.73 | 174283.73 | 174283.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833673 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Andadores En El J/N Indígena Ignacio Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606703 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:16DCC0107K, lon:-100.26, lat:19.506388}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 424802.93 | 480955.89 | 424802.93 | 424802.93 | 424802.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200898251 | Proyecto de inversión | 885963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885963.91, modificado:876218.31}} | Techumbre De Estructura Metalica En Cancha De Basquetbol De La Colonia 25 De Abril, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5167623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5167623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:19.400054; -101.905607, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 876218.31 | 876092.03 | 876092.03 | 876092.03 | 876092.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORTALECE(1)/IR-01/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROMOTOR MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:876092.08, importe_modificado:876092.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024054/proyecto_PROCESO, 1024054/proyecto_FIN, 1024054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905028 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607036 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:16ETV0665Z, lon:-100.217222, lat:19.892222}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 445075.65 | 479816.66 | 445075.65 | 445075.65 | 445075.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905036 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480838.61}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Un Andador Patio En La Esc. Tv. Sec. Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606868 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:16ETV0001V, lon:-101.736388, lat:20.066944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480838.61 | 480838.61 | 480838.61 | 480838.61 | 480838.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905039 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 16djn3028h. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607038 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16DJN3028H, lon:-102.350833, lat:19.088611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 35884.6 | 35884.6 | 35884.6 | 35884.6 | 35884.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905047 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cubo P/2 Tinacos, Y Cisterna En La Esc. Prim. Francisco J. Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606948 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:367, direccion:16DPR4310C, lon:-101.313333, lat:18.627777}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 462656.8 | 463083.81 | 462656.8 | 462656.8 | 462656.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905052 | Proyecto de inversión | 796088 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:796088.0, modificado:761411.07}} | Construcción De Un Aula De 3 E.E. Estructura U-1c En El Cobach Plantel Catalinas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607202 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:16ECB0069X, lon:-102.578888, lat:19.095555}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 761411.07 | 761411.07 | 761411.07 | 761411.07 | 761411.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905055 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:478321.82}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sism. Alta, Cisterna En La Esc. Prim. Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607400 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:16DPR2383H, lon:-102.766111, lat:19.238333}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 478321.82 | 478321.82 | 478321.82 | 478321.82 | 478321.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905057 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism., Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Constitución De 1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607066 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:16DPB0149O, lon:-101.97, lat:19.766666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479932.37 | 479932.37 | 479932.37 | 479932.37 | 479932.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905100 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607390 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:16DPR2611L, lon:-101.596944, lat:20.302777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479082.2 | 480589.37 | 479082.2 | 479082.2 | 479082.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905107 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Cubierta De Plaza Cívica En La Esc. Prim. Otilio Montaño | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607439 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:16DPR0780T, lon:-100.486944, lat:19.4775}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 467685.42 | 480996.73 | 467685.42 | 467685.42 | 467685.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905108 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480999.2}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Andador Y De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607445 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:16DPR0785O, lon:-100.511666, lat:19.331944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480999.2 | 480999.2 | 480999.2 | 480999.2 | 480999.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905114 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606950 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:16ETV0069B, lon:-100.574444, lat:19.8275}} | 2017-07-07 | 2017-09-01 | 168633.26 | 475042.82 | 168633.26 | 168633.26 | 168633.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905173 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M Y Mobiliario En Aula En El J/N Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607211 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DJN0957Z, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 401911.67 | 401911.67 | 401911.67 | 401911.67 | 401911.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905180 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Cisterna 5m, Fosa Séptica 5m3, Construcción De Andadores, Asta Bandera Y Cerco Perimetral En El J/N Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606857 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:49, direccion:16DJN1768O, lon:-102.9175, lat:19.045277}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 335791.88 | 458113.99 | 335791.88 | 335791.88 | 335791.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905205 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., En El J/N María Rosaura Zapata Cano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607027 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:192, direccion:16DJN2953R, lon:-101.555555, lat:19.123611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 422722.14 | 480806.56 | 422722.14 | 422722.14 | 422722.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905207 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Hurendacua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607462 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:16DJN0559B, lon:-101.284444, lat:19.594722}} | 2017-03-13 | 2017-05-01 | 590654.75 | 608380.65 | 590654.75 | 590654.75 | 590654.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905214 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. , Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Cisterna (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Jurhiatari Tinstkua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606856 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DCC0245M, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1357520.77 | 1426032.39 | 1357520.77 | 1357520.77 | 1357520.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 464 Gral Lázaro Cárdenas Del Río | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607049 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:178, direccion:16ETV0464C, lon:-101.286388, lat:19.187777}} | 2017-04-11 | 2017-07-01 | 432173.46 | 432174.7 | 432173.46 | 432173.46 | 432173.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905241 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media Adosada, Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Tv. Sec. No. 407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606898 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:16ETV0407L, lon:-101.401111, lat:20.24}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 449369.92 | 469912.37 | 449369.92 | 449369.92 | 449369.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905254 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607026 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:16DPR1360Q, lon:-101.469722, lat:19.140833}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 1329015.35 | 1853925.06 | 1329015.35 | 1329015.35 | 1329015.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905313 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Libertad | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17169 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:53, direccion:16DPR0698T, lon:-100.994722, lat:19.7975}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 242700.68 | 809002.26 | 242700.68 | 242700.68 | 242700.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905514 | Proyecto de inversión | 2527065.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527065.52, modificado:2527065.52}} | Construcción Con Pavimento Asfáltico De La Continuación Del Boulevard Alfredo Zalce, Tramo Del Km 8 690 Al Km 8 870. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 728344 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:-, lon:-101.116944, lat:19.74}} | 2017-08-16 | 2017-12-01 | 2527065.52 | 2527065.52 | 1814232.55 | 1814232.55 | 1814232.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/728344/2017, contratista:GRUPO DE INGENIERIA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2527065.52, importe_modificado:2527065.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}} | {1031742/proyecto_INICIO, 1031742/proyecto_FIN, 1031742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929918 | Proyecto de inversión | 1174293.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174293.44, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle Vicente Riva Palacio En San Lucas - 158768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H UYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN LUCAS | 158768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE, lon:-100.7862697, lat:18.59068309}} | 2017-01-02 | 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929922 | Proyecto de inversión | 287646.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287646.68, modificado:0.0}} | Drenaje Sanitario En Calle Barranca Del Muerto En Angao - 160396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 160396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE BARRANCA DEL MUERTO INTERIOR SN RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980 ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BA, lon:-100.785785, lat:18.67761117}} | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300931798 | Proyecto de inversión | 709105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709105.66, modificado:709105.66}} | Plan De Espacio Público Y Movilidad Regional Sustentable De Zitácuaro Michoacán - 174025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 174025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2017-06-28 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401003477 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52}} | Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 243255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 243255 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}} | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 865746.52 | 865746.32 | 865746.32 | 562735.24 | 562735.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/0459/ADM/17, contratista:GRUPO COMERCIAL ARMONY S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:865746.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1138557/proyecto_INICIO, 1138557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401003546 | Proyecto de inversión | 148140.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148140.63, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Corral De Toros San Lucas - 321218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 321218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN REYNOSO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE , lon:-100.7894438, lat:18.58945518}} | 2017-11-20 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1138626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170401005968 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 236876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 236876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A SEIS PALOS RANCHERIA SILVA DE ABAJO, 61535 SILVA DE ABAJO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, C, lon:-100.3449407, lat:19.38756566}} | 2017-07-18 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042001 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:432972.84}} | Rehabilitación General De Edificios Y Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Cubierta En El J/N José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607190 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:16DJN1030I, lon:-101.976111, lat:18.565833}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 432972.84 | 432972.84 | 432972.84 | 432972.84 | 432972.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042138 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Baños, Cisterna, General De Red Eléctrica Y Mobiliario En Dormitorios En La Casa Escuela De Jungapeo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607278 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:16DIX0001Y, lon:-100.494166, lat:19.458333}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 592984.55 | 592984.55 | 592984.55 | 592984.55 | 592984.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042149 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Rehabilitación De Edificios A Y B. Mobiliario Para Aula En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607195 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:120, direccion:16DPR2473Z, lon:-100.517777, lat:19.455277}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 476607.63 | 476607.63 | 476607.63 | 476607.63 | 476607.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042158 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607014 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:16DST0016K, lon:-101.806388, lat:18.962222}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 431425.53 | 479772.46 | 431425.53 | 431425.53 | 431425.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042170 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:474504.74}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Septica. En La Esc. Tv. Sec. Siervo De La Nación | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606900 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:16ETV0189O, lon:-102.119166, lat:18.864444}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 474504.74 | 474504.74 | 474504.74 | 474504.74 | 474504.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042174 | Proyecto de inversión | 587848.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:587848.56, modificado:181988.8}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Fed. Lic. Alfonso García Robles | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606917 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:16DES0038D, lon:-101.868055, lat:19.165555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 181988.8 | 181988.8 | 181988.8 | 181988.8 | 181988.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042217 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Multiples En El Esc. Tv. Sec. No. 589 Gertrudis Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606871 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:16ETV0589K, lon:-102.111944, lat:20.036388}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 412951.4 | 419240.12 | 412951.4 | 412951.4 | 412951.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042224 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En El J/N Indigena Niños Heroes. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606850 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:16DCC0087N, lon:-100.2975, lat:19.413611}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 462137.4 | 478791 | 462137.4 | 462137.4 | 462137.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042232 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:468891.8}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. Y Fosa Septica. En La Esc. Prim. Hermanos López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607264 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:16DPR2539S, lon:-100.393888, lat:19.412777}} | 2017-11-03 | 2018-01-01 | 468891.8 | 468891.8 | 468891.8 | 468891.8 | 468891.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401048856 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17085 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:16DPR0380X, lon:-101.156388, lat:20.083055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 593391.44 | 600876.74 | 593391.44 | 593391.44 | 593391.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055651 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:971861.16}} | Construccíon De Aula De Usos Multiples 12.00 X 8.00m., Muro Reja Y Andadores En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | CIEN17118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:16DPR0617S, lon:-101.304166, lat:19.976944}} | 2017-12-19 | 2018-01-31 | 971861.16 | 971861.16 | 971861.16 | 971861.16 | 971861.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055657 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitacion General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CIEN17175, lon:-102.398333, lat:20.17}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 162567.69 | 541892.31 | 162567.69 | 162567.69 | 162567.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055660 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco Márquez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:16DJN0262S, lon:-102.398333, lat:20.17}} | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 541425.22 | 541425.22 | 541425.22 | 541425.22 | 541425.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055686 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De Comedor Y Andadores En La Esc. Prim. Educación Y Patria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:166, direccion:16DPR0982P, lon:-101.255277, lat:19.528333}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 667679.42 | 671670.62 | 667679.42 | 667679.42 | 667679.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055694 | Proyecto de inversión | 3109825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3109825.5, modificado:2990179.78}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Profr. Jésus Álvarez Constantino | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4637G, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 2990179.78 | 2990179.78 | 2990179.78 | 2990179.78 | 2990179.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055736 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1045604.02}} | Rehabilitación General,Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Fed. Jose Rubén Romero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:16DES0193W, lon:-101.478333, lat:19.342777}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 1045604.02 | 1045604.02 | 1045604.02 | 1045604.02 | 1045604.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055739 | Proyecto de inversión | 1415976.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1415976.62, modificado:1415976.62}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:14, direccion:16DPR1510G, lon:-101.116944, lat:19.779722}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055764 | Proyecto de inversión | 3999185.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3999185.86, modificado:3818310.24}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En El J/N Venustiano Carranza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:16DJN1613M, lon:-100.327222, lat:19.448611}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 3818310.24 | 3818310.24 | 3818310.24 | 3818310.24 | 3818310.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055901 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General De Edificios, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Dirección Y Mobiliario De Aula En El J/N Jardin De Niños | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607245 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16DJN2142T, lon:-101.708055, lat:19.207222}} | 2017-12-13 | 2018-02-01 | 448267.47 | 607714.31 | 448267.47 | 448267.47 | 448267.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101055995 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 10 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607171 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:16DST0010Q, lon:-101.126111, lat:19.016666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 478944.25 | 481127.76 | 478944.25 | 478944.25 | 478944.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101056008 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Jean Piaget | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMB36 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:16DJN2003S, lon:-101.638333, lat:19.405277}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 500000 | 497045.22 | 488434.85 | 488434.85 | 488434.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056009 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Andadores, Asta Bandera; Rehabiltiación De Aula Existente Y Plaza Cívica En El J/N Jesús Teran | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608428 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:16DJN1083N, lon:-100.953611, lat:19.6225}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 271081.79 | 478236.81 | 271081.79 | 271081.79 | 271081.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056015 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Rehabiltiación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608429 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:16DPR2850L, lon:-100.953611, lat:19.6225}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 296673.13 | 466383.97 | 296673.13 | 296673.13 | 296673.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056079 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:471352.52}} | Terminación De 2 Aulas Con Losas Tipo Sandiwch En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607013 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:30, direccion:16DPB0099X, lon:-102.401388, lat:19.725277}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 471352.52 | 471352.52 | 471352.52 | 471352.52 | 471352.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056142 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:701791.22}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607073 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:16DPB0192C, lon:-102.464722, lat:19.843333}} | 2017-12-06 | 2018-02-01 | 701791.22 | 701791.22 | 701791.22 | 701791.22 | 701791.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056162 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim Indígena Lic. Gustavo Diaz Ordaz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607226 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:102, direccion:16DPB0165F, lon:-102.394444, lat:19.8625}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 144342 | 481140 | 144342 | 144342 | 144342 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060539 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8470667.95}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial De La Calzada Benito Juarez Y Av De Los Deportes En La Colonia - 7026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 7026 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA BENITO JUAREZ COLONIA POPULAR CAMPESTRE, 60100 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADA BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CAR, lon:-102.0361995, lat:19.42810816}} | 2018-05-31 | 2018-09-22 | 8470667.95 | 8470667.95 | 8470667.95 | 8470667.95 | 8470667.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-80LP-2018, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:8470667.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197450/proyecto_INICIO, 1197450/proyecto_PROCESO, 1197450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060549 | Proyecto de inversión | 911400.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911400.08, modificado:911400.08}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Gildardo Magañana Entre Las Calles Plan De Ayala Y Reforma De La Colonia Emili - 4996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 4996 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE GILDARDO MAGAÑA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60180 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GILDARDO MAGAÑA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE REF, lon:-102.0563643, lat:19.39110014}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 911361.3 | 911361.3 | 911361.3 | 911361.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-51-IR-2018, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:911361.3, importe_modificado:911361.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197460/proyecto_FIN, 1197460/proyecto_PROCESO, 1197460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060580 | Proyecto de inversión | 1653824.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653824.94, modificado:1652965.2}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Cuarta Privada De Cupatitzio En La Colonia Progreso Uruapan Michoacan - 5933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 5933 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 4A PRIVADA DE CUPATITZIO COLONIA PROGRESO, 60090 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 4A PRIVADA DE CUPATITZIO Y CALLE CUPATITZIO, C, lon:-102.0674472, lat:19.40809366}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 1652965.2 | 1652965.2 | 1652965.2 | 1652965.2 | 1652965.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-65-IR-2018, contratista:INNOVACIÓN EN SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1652965.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197491/proyecto_PROCESO, 1197491/proyecto_INICIO, 1197491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060585 | Proyecto de inversión | 2697233.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697233.36, modificado:2690605.21}} | Construccion De Alcantarillado En La Colonia Veinte De Noviembre Uruapan Michoacan - 1371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1371 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA DE ABRIL COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TREINTA DE ABRIL Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, CALLE V, lon:-102.0059655, lat:19.40757036}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 2690605.21 | 2690605.21 | 2690605.21 | 2690605.21 | 2690605.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-14-IR-2018, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:2690605.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197496/proyecto_INICIO, 1197496/proyecto_FIN, 1197496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060586 | Proyecto de inversión | 474023.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474023.14, modificado:467596.61}} | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Martires De Uruapan En La Colonia Valle Real Uruapan Michoacan - 1368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1368 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE REY DAVID COLONIA VALLE REAL, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY DAVID Y CALLE REY ARTURO, CALLE REY RICARDO LA OBRA SE , lon:-102.0275279, lat:19.39027534}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 467596.61 | 467596.61 | 467596.61 | 467596.61 | 467596.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-13-AD-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:467596.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197497/proyecto_PROCESO, 1197497/proyecto_INICIO, 1197497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060591 | Proyecto de inversión | 694010.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694010.86, modificado:691354.72}} | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Pirul De La Colonia Ampliacion El Uval Y Valle Verde Entre Segunda Privada De Pirul Y La Vid Ur - 954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 954 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA VALLE VERDE, 60155 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PIRUL, CALLE Y LA VID LA OBRA, lon:-102.0212167, lat:19.40072519}} | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 691354.72 | 691354.72 | 691354.72 | 691354.72 | 691354.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-01-IR-2018, contratista:TERESITA MORELOS MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:691354.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1197502/proyecto_INICIO, 1197502/proyecto_PROCESO, 1197502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060595 | Proyecto de inversión | 274070.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274070.33, modificado:273916.62}} | Mejoramiento De Un Aula En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Ubicada En La Calle Maruata De La Colonia Santa Barbara Uruapan Michoacan - 1042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1042 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MARUATA COLONIA SANTA BÁRBARA, 60180 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARUATA Y CALLE ITZI, CALLE IRERI LA OBRA SE UBICA SOBRE A, lon:-102.0424328, lat:19.37582837}} | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 273916.62 | 273916.62 | 273916.62 | 273916.62 | 273916.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-03-AD-2018, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN, monto:273916.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197506/proyecto_PROCESO, 1197506/proyecto_INICIO, 1197506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060605 | Proyecto de inversión | 510611.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510611.81, modificado:498974.89}} | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria Trescientos Cinco De La Colonia San Rafael Uruapan Michoacan - 2580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2580 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA SAN RAFAEL, 60137 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE UVA, CALLE LIMA LA OBRA SE UBICA AL FONDO, lon:-102.0082878, lat:19.41605763}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 498974.89 | 498974.89 | 498974.89 | 498974.89 | 498974.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-32-AD-2018, contratista:SHR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:498974.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197516/proyecto_INICIO, 1197516/proyecto_PROCESO, 1197516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060609 | Proyecto de inversión | 191294.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191294.27, modificado:191189.31}} | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Benito Juarez Comunidad De Caltzontzin Municipio De Uruapan Michoacan - 1396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1396 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE TARIA, lon:-102.0083622, lat:19.42817636}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 191189.31 | 191189.31 | 191189.31 | 191189.31 | 191189.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-17-AD-2018, contratista:IDOIRE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:191189.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197520/proyecto_INICIO, 1197520/proyecto_PROCESO, 1197520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060643 | Proyecto de inversión | 68264.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68264.26, modificado:68264.26}} | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Cinco De Febrero En La Localidad De Ziracuaretiro - 9787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 9787 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, CA, lon:-101.9103431, lat:19.42399304}} | 2018-02-22 | 2018-03-23 | 68264.26 | 68264 | 68264 | 68264 | 68264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/008/22/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:68264.0, importe_modificado:68264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197554/proyecto_PROCESO, 1197554/proyecto_INICIO, 1197554/proyecto_FIN, 1197554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060668 | Proyecto de inversión | 272538.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272538.58, modificado:272538.58}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata A Un Costado De La Carretera Uruapan Taretan Junto A La Plaza En La Localidad - 17171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 17171 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA URUAPAN - TARETAN Y CALLE BENITO , lon:-101.9577404, lat:19.40633784}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 272538.58 | 271300.74 | 271300.74 | 271300.74 | 271300.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/024/07/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:272538.58, importe_modificado:272538.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197579/proyecto_FIN, 1197579/proyecto_INICIO, 1197579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101061115 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Drenaje En Calle Abasolo En La Localidad De La Palma - 7611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 7611 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:CALLE ABASOLO LA PALMA, 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO SE UBICARA EN LA CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.761744, lat:20.14669353}} | 2018-05-07 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/AD-003/C-003/2018, contratista:ALFONSO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1198026/proyecto_INICIO, 1198026/proyecto_FIN, 1198026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065910 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:384439.77}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación Del Edificio A Y Mobiliario Para Aula En El J/N Gregorio Torres Quintero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607131 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:40, direccion:16DJN1618H, lon:-100.693611, lat:19.864166}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 384439.77 | 384439.77 | 384439.77 | 384439.77 | 384439.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101066063 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1ra. Etapa En El J/N Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17370 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:16DJN0148Z, lon:-101.523055, lat:19.665833}} | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 934729.35 | 970598.97 | 934729.35 | 934729.35 | 934729.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180101080530 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación Eléctrica En La Esc. Sec. Fed. Gral Fco J Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DES0023B, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201081026 | Proyecto de inversión | 2412548.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2412548.45, modificado:2317053.74}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Sec. Téc. Num. 119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN2 | N | 0 | 0 | 667 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DST0119G, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 2317053.74 | 2317053.74 | 2317053.74 | 2317053.74 | 2317053.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180201081027 | Proyecto de inversión | 527322.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:527322.35, modificado:527322.35}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Madero Y Pino Suárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607485 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR2489A, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 451615.41 | 480743.66 | 451615.41 | 451615.41 | 451615.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180201081028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación General De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 465 Lic. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN3 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:16ETV0465B, lon:-101.2575, lat:19.035277}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 943697.01 | 944503.19 | 943697.01 | 943697.01 | 943697.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180201081032 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Fosa Septica Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Ovidio Decroly | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607152 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:46, direccion:16DJN0897B, lon:-100.481111, lat:19.619166}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 441571.3 | 500440.75 | 441571.3 | 441571.3 | 441571.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103452 | Proyecto de inversión | 551308.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551308.4, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sn En San Jeronimo - 50795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 50795 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL A CD ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JERONIMO, 61980 SAN JERÓNIMO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FED, lon:-100.6692748, lat:18.37939939}} | 2018-03-19 | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1241833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103569 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Modulo En Pomoquita - 125487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 125487 | N | 0 | 0 | 762 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA POMOQUITA, 61250 POMOQUITA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE INSURGENTES, CERCA DE LA PLAZA CENTRAL, lon:-100.3665749, lat:19.88777557}} | 2018-05-21 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103604 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos San Isidro Uripitio - 125202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 125202 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:154, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 61250 SAN ISIDRO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MADERO ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA, lon:-100.5475912, lat:19.95208419}} | 2018-05-23 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103799 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techo En Esc Prim Fco Mujica En Cuauhtemoc - 106658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 106658 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:32, direccion:CALLE PRIMARIA RANCHERIA CUAUHTEMOC, 61980 CUAUHTÉMOC (HUARICHI), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CAPILLA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES VECINAS DE LA RANCHERIA, lon:-100.6853596, lat:18.44168182}} | 2018-05-14 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1242180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201104153 | Proyecto de inversión | 1990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Atras De La Secundaria Al Terminar En Frente De La Gasolinera En San Jeronimo - 106446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 106446 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE A UN LADO DE LA SECUNDARIA, CALLE FRENTE A LA GASOLINERIA SAN JERONIMO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBIC, lon:-100.6677983, lat:18.37418505}} | 2018-05-14 | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1242534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201105431 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Seg Etapa De Colector De Introduccion De Red De Drenaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estacion De La Cabecer - 69755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 69755 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTACION PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA ESTACIÓN ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE, lon:-101.9088017, lat:19.41575918}} | 2018-03-05 | 2018-06-29 | 1000000 | 999989.81 | 999989.81 | 999989.81 | 999989.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/014/04/2018, contratista:MIGUEL ANGEL MONTALVO MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:999989.81, importe_modificado:999989.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1243813/proyecto_INICIO, 1243813/proyecto_FIN, 1243813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300330 | Proyecto de inversión | 160859.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160859.94, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CANAL QUE CRUZA CALLE GALEANA T II EN RIVA PALACIO - 141426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 141426 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE CORREGIDORA NORTE, CALLE VICENTE GUERRERO EN DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LAS CALLE VECINAS DEL POBLADO, lon:-100.6635424, lat:18.36964951}} | 2018-02-12 | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1300330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300469 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL EL NANCHE EN ANGAO - 141837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 141837 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE EL NANCHE RANCHERIA ANGAO DE LOS HERRERA, 61980ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE EL NANCHE , CALLE POR LA PRIMARIAS LA ELECTRIFICACION SE ENCUENRA UBICADA CERCAS DE LAS REFERENCIAS ANTERIORES CERCAS DE , lon:-100.78881165, lat:18.67855216}} | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379202 | Proyecto de inversión | 2000001.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000001.24, modificado:1998737.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N PESTALOZZI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb009 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gral. Francisco Villa 278, Dr Miguel Silva González, 58110 Morelia, Mich., México, lon:-101.18588448, lat:19.71859578}} | 2018-07-27 | 2018-09-05 | 1998737.74 | 1998737.74 | 1998737.74 | 1998737.74 | 1998737.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379254 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:988133.87}} | 2 AULAS DE 2 E.E. EST. SISM. MEDIA ESTRUCTURA U-1C EN LA ESC. SEC. FED. MINEROS DE ANGANGUEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17017 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:T. C. (V. Victoria-El Oro de Hidalgo MEX) - Angangueo 62, 2da de Juárez, Mineral de Angangueo, Mich., México, lon:-100.28251648, lat:19.62480263}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 988133.87 | 988133.87 | 988133.87 | 988133.87 | 988133.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379264 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y .POZO DE ABSORCION. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17033 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:Av. Morelos 175, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70910835, lat:19.20876589}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 112482.97 | 374943.23 | 112482.97 | 112482.97 | 112482.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379269 | Proyecto de inversión | 423926.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423926.7, modificado:423907.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb020 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Herradura SN(FAMILIAGONZALEZTORRES), Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85856819, lat:19.50963485}} | 2018-08-08 | 2018-10-06 | 423907.94 | 423907.94 | 423907.94 | 423907.94 | 423907.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384851 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607059 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Progreso 340, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85409784, lat:19.5051076}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 478724.15 | 481132.3 | 478724.15 | 478724.15 | 478724.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384946 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA, MOBILIARIO DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y PLATAFORMA DE MURO DE TABIQUE EN EL J/N GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607483 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:524, direccion:Huetamo, Mich., México, lon:-100.85037231, lat:18.5333279}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 470614.33 | 476335.89 | 470614.33 | 470614.33 | 470614.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301384956 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607061 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:Av. 15 de Mayo, San Miguel 3er Cuartel, Cuanajo, Mich., México, lon:-101.49684906, lat:19.47630285}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 961446.4 | 961446.4 | 961446.4 | 961446.4 | 961446.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401430946 | Proyecto de inversión | 745716.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745716.17, modificado:745716.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DOS ESTRELLAS - 319921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 319921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, 58770 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A UNOS 500 M DEL RÍO, lon:-101.99518426, lat:19.92749746}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 740985.38 | 740985.38 | 740985.38 | 740985.38 | 740985.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/01/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN, monto:740985.38, importe_modificado:740985.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1430946/proyecto_INICIO, 1430946/proyecto_PROCESO, 1430946/proyecto_INICIO, 1430946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401431511 | Proyecto de inversión | 805311.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805311.88, modificado:805311.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE - 322179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 322179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y , SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA CABECERA DEL LADO DEL PANTEÓN., lon:-102.0098012, lat:19.92014497}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 804805.36 | 804805.36 | 804805.36 | 804805.36 | 804805.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/03/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN, monto:801050.65, importe_modificado:801050.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1431511/proyecto_INICIO, 1431511/proyecto_PROCESO, 1431511/proyecto_INICIO, 1431511/proyecto_PROCESO, 1431511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401434191 | Proyecto de inversión | 380670.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380670.23, modificado:380670.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOS FRESNOS - 338720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 338720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS BARRIO EL TARAY, 58764 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL RÍO, lon:-102.00818458, lat:19.90125393}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 380390.73 | 380390.73 | 380390.73 | 380390.73 | 380390.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/06/18, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN., monto:376750.8, importe_modificado:376750.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1434191/proyecto_INICIO, 1434191/proyecto_PROCESO, 1434191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401458552 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949276.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MORELOS II EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO - 402980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO | 402980 | S | 1473 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PEATONAL DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA FEDERAL ZITACUARO UETAMO KM 55 CABEC, lon:-100.57144179, lat:19.21527388}} | 2018-10-15 | 2018-12-27 | 949276.52 | 949276.52 | 949276.52 | 949276.52 | 949276.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071, contratista:famgora proyecto e ingenieria civil integral s.a. de c.v., convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:949276.52, importe_modificado:949276.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1458552/proyecto_INICIO, 1458552/proyecto_PROCESO, 1458552/proyecto_FIN, 1458552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486680 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REHABILITACION DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17012 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CONOCIDO, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 535863.92 | 539404.82 | 535863.92 | 535863.92 | 535863.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486765 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17025 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:Av. Independencia, Toril Viejo, Aquila, Mich., México, lon:-103.50434303, lat:18.59443291}} | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 194927.53 | 540562.02 | 194927.53 | 194927.53 | 194927.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486987 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17062 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Galaxias, Centro, Churumuco de Morelos, Mich., México, lon:-101.64482117, lat:18.66348527}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 37056.27 | 541254.1 | 37056.27 | 37056.27 | 37056.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487084 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1 ERA ETAPA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17114 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:México 15, Taximaroa, Mich., México, lon:-100.5166626, lat:19.67006943}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 969897.65 | 973322.99 | 969897.65 | 969897.65 | 969897.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487115 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M. Y TERMINACIÓN D EBARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO DE BODEGA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17116 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:Av. Juárez 60, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.55168152, lat:19.68978882}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 374160.11 | 374160.12 | 374160.11 | 374160.11 | 374160.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487119 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17098 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:Ucareo - T. C. (Toluca - Morelia) 43, Michoacán, México, lon:-100.64231873, lat:19.71500025}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1147430.24 | 1153768.55 | 1147430.24 | 1147430.24 | 1147430.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487122 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REFORMA EDUCATIVA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17099 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:103, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.51116943, lat:19.67491868}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 529960.53 | 529960.53 | 529960.53 | 529960.53 | 529960.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487158 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18439 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:Madero 4, Centro, Mich., México, lon:-100.29418945, lat:20.13460227}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 662987.07 | 970888.11 | 662987.07 | 662987.07 | 662987.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487159 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA COCINA.) EN LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17115 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:Av Ing Carlos Rojas Gutierrez, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.51717758, lat:19.70627367}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 564034.48 | 564041.66 | 564034.48 | 564034.48 | 564034.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487226 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17134 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:Michoacán Zicuirán-Huetamo De Núñez, Michoacán, México, lon:-100.99594116, lat:18.53560651}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 530436.49 | 531239.13 | 530436.49 | 530436.49 | 530436.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487323 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | TV NICOLAÍTA, REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO B, REMODELACION DE SANITARIOS AUDITORIO,INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, ACCESO SUR (ELÉCTRICA, ARQUITECTURA, BELLAS ARTES), MURO VERTICAL, ASTA BANDERA, AEROGENERADORES, PLAZA HIDALGO EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18610 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Piedad 102, Juárez, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.69431424}} | 2018-11-28 | 2019-03-26 | 9336534.78 | 13190439.85 | 9336534.78 | 9336534.78 | 9336534.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487401 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIO VISUAL DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 37 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18429 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Gildardo Magaña, Mich., México, lon:-102.45861948, lat:19.54874996}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1253158.54 | 1256397.09 | 1253158.54 | 1253158.54 | 1253158.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487417 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCION DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17157 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:90, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.91714859, lat:18.81954233}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 534741.4 | 535530.95 | 534741.4 | 534741.4 | 534741.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487432 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 56 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18435 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Maravatio - Atlacomulco, Senguio, Mich., México, lon:-100.22732735, lat:19.77209508}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 367787.4 | 1225957.98 | 367787.4 | 367787.4 | 367787.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488884 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17168 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Av. Lázaro Cárdenas Pte., Huiramba, Mich., México, lon:-101.44208908, lat:19.54086366}} | 2018-03-12 | 2019-05-10 | 983136.29 | 983136.29 | 983136.29 | 983136.29 | 983136.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488968 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS., PLAZA CÍVICA. EN EL J/N MUNDO DE SUENOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17199 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Corregidora 81, Centro, 61850 La Huacana, Mich., México, lon:-101.80892944, lat:18.96019467}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 807648.79 | 810720.24 | 807648.79 | 807648.79 | 807648.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401488973 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99999.99}} | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL TEBAM 44 (TELEBACHILLERATO MICHOACÁN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm007 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:172, direccion:Tepalcatepec - Aquila, Joya de Ballesteros, Mich., México, lon:-103.08952332, lat:18.97383133}} | 2018-10-15 | 2018-11-28 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489469 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN RAMPA Y BARDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17234 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:Lib. Sur. 3659, San Miguel Curahuango, 61266 Maravatio, Mich., México, lon:-100.45005798, lat:19.88103749}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 965349.41 | 973484.86 | 965349.41 | 965349.41 | 965349.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489499 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:946013.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO DE AULA) EN EL J/N LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17241 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria Norte 69, Centro, 59500 San José de Gracia, Mich., México, lon:-103.02223206, lat:19.99528898}} | 2018-06-05 | 2018-10-01 | 946013.77 | 946013.77 | 946013.77 | 946013.77 | 946013.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489541 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. SISM., MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. SEC. FED. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17260 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:José María Morelos 30, Centro, Mich., México, lon:-101.15163803, lat:19.65164091}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 967703.21 | 973557.26 | 967703.21 | 967703.21 | 967703.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493659 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. EDUARDO RUIZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17293 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:Rey Caltzontzin 571, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.18682861, lat:19.68397024}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 592738.34 | 592738.34 | 592738.34 | 592738.34 | 592738.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493998 | Proyecto de inversión | 498342.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498342.07, modificado:495820.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb045 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:General Mariano Escobedo 6, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90118408, lat:18.62021899}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 495820.53 | 495820.53 | 495820.53 | 495820.53 | 495820.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494015 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO C, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS. EN LA ESC. SEC. FED. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17310 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Pátzcuaro - Cuitzeo, Michoacán, México, lon:-101.32381439, lat:19.73374463}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1042914.25 | 1042914.26 | 1042914.25 | 1042914.25 | 1042914.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494268 | Proyecto de inversión | 2409606.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409606.65, modificado:2407373.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVÍCA EN LA ESC. SEC. TÉC. No.110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Crotos 70, INFONAVIT Solidaridad, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20749497, lat:17.96927795}} | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 2407373.98 | 2407373.98 | 2407373.98 | 2407373.98 | 2407373.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494286 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICO H, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17336 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 43, Centro, 58570 Centro, Mich., México, lon:-101.7615509, lat:19.98302866}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 972553.04 | 972553.04 | 972553.04 | 972553.04 | 972553.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494422 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17358 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:Ciprés 13, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61529541, lat:19.51190348}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 811262.81 | 811262.81 | 811262.81 | 811262.81 | 811262.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494621 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 5 E.E. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. FED. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17409 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Zaragoza 9, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17721558, lat:19.79513323}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1188246.9 | 1196315.93 | 1188246.9 | 1188246.9 | 1188246.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494824 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ROSAURA ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17407 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:114, direccion:José María Morelos Oriente 10, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17648602, lat:19.79388146}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 826226.93 | 841403.06 | 826226.93 | 826226.93 | 826226.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494839 | Proyecto de inversión | 516539.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516539.15, modificado:516008.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN EL J/N JOSÉ MANUEL OTHON | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb078 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:Blvrd De Las Primaveras 55, Prados Verdes, 58110 Morelia, Mich., México, lon:-101.19644165, lat:19.71629303}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 516008.98 | 516008.98 | 516008.98 | 516008.98 | 516008.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494857 | Proyecto de inversión | 2447094.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447094.19, modificado:2443874.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE,REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. MADERO Y PINO SUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 681 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Inchátiro 51, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.19463921, lat:19.68033351}} | 2018-11-05 | 2019-02-01 | 2443874.87 | 2443874.87 | 2443874.87 | 2443874.87 | 2443874.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495151 | Proyecto de inversión | 2899762.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899762.54, modificado:2895569.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb126 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:Calle Bartolomé Frías de Albornoz LT6, Morelia, Mich., México, lon:-101.14803314, lat:19.70934418}} | 2018-11-05 | 2019-02-01 | 2895569.97 | 2895569.97 | 2895569.97 | 2895569.97 | 2895569.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495159 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS ROMERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17448 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Álvaro Obregón Sur 14, Centro, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46138763, lat:19.56561322}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 539095.47 | 539095.47 | 539095.47 | 539095.47 | 539095.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495172 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17456 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:88, direccion:Hidalgo Ote 9, Los Mangos, Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57125092, lat:19.2100222}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 524752.05 | 537581.99 | 524752.05 | 524752.05 | 524752.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495242 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA EL FRESNO (ALGODON DE LA SOLEDAD GRANDE) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17526 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:51, direccion:Rentería Luviano Pte. 3, Centro, Mich., México, lon:-100.57296753, lat:19.20791484}} | 2018-09-26 | 2019-01-24 | 353188.81 | 364903.75 | 353188.81 | 353188.81 | 353188.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495254 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO: MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARDA PERIMETRAL 1A ETAPA. EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17462 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:139, direccion:16 de Septiembre Pte. 31, Secc II, Tzitzio, Mich., México, lon:-100.92384338, lat:19.58308121}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 532386.79 | 541955.74 | 532386.79 | 532386.79 | 532386.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495263 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B","C" Y "D", TERMINACION DE CASA Y SANITARIO DEL MAESTRO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1A. ETAPA. EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17461 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:156, direccion:16 de Septiembre Pte. 14, Secc I, Tzitzio, Mich., México, lon:-100.92590332, lat:19.58518371}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 609607.33 | 612927.01 | 609607.33 | 609607.33 | 609607.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495268 | Proyecto de inversión | 382185.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382185.39, modificado:382185.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, FOSA SÉPTICAY PINTURA EN EL J/N JESUS REYES HEROLES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab009 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Unnamed Road, El Eden, Uruapilla, Mich., México, lon:-101.27862453, lat:19.6191838}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 382185.39 | 382174.9 | 244408.28 | 244408.28 | 244408.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495290 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA, CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE ARANDI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607227 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Amado Nervo 212, Centro, Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91702247, lat:19.65386376}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 454684.83 | 475127.33 | 454684.83 | 454684.83 | 454684.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495353 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, (MOBILIARIO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL J/N JUAN GUTEMBERG | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17471 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, direccion:Salazar 10, La Magdalena, 60080 Uruapan, Mich., México, lon:-102.0602417, lat:19.41349723}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 786186.7 | 786614.5 | 786186.7 | 786186.7 | 786186.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495409 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DE EDIFICIO (MOBILIARIO PARA AULA Y BIBLIOTECA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17478 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:11, direccion:Nepomuceno Méndez 11, Centro, 59250 Centro, Mich., México, lon:-102.28237152, lat:20.33561332}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 534013.36 | 541768.02 | 534013.36 | 534013.36 | 534013.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495472 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:517652.92}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., FIRME EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N JUAN ESCUTIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17491 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:8, direccion:Jiménez 18, Barrio de San Juan, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.8237648, lat:19.8615032}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 517652.92 | 517652.92 | 517652.92 | 517652.92 | 517652.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495625 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606734 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:69, direccion:Guerrero 15, Arboleda, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73657423, lat:18.90068613}} | 2016-09-12 | 2016-12-10 | 0 | 335355.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495683 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606682 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Miguel Hidalgo Poniente 14, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35714626, lat:19.43782111}} | 2016-10-10 | 2016-12-08 | 0 | 479357.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495709 | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9890000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE 1 E/E, LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E/E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E., UNA AULA DE 2 E/E. ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR. PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 4 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 34 IRAPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10154172 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Av Morelos Pte 50, San Juan, Charo, Mich., México, lon:-101.04647398, lat:19.74745815}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 9890000 | 9476143.53 | 6805583.51 | 6805583.51 | 6805583.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-364-2018, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:IIFEEM, monto:9476143.53, importe_modificado:9476143.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1495709/proyecto_PROCESO, 1495709/proyecto_INICIO, 1495709/proyecto_PROCESO, 1495709/proyecto_INICIO, 1495709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495796 | Proyecto de inversión | 2898744.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898744.89, modificado:2898744.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS (EDIFICIO A). 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS (EDIFICIO B) | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab067 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 86, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.608976, lat:19.5206618}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 2898744.89 | 2891933 | 2891933 | 2891933 | 2891933 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495797 | Proyecto de inversión | 1504788.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504788.61, modificado:1500011.5}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA, BODEGA, OBRA EXTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb065 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Doctor Emilio García Nte. 10, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35744667, lat:19.43782111}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 1500011.5 | 1500011.5 | 1500011.5 | 1500011.5 | 1500011.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495817 | Proyecto de inversión | 2320314.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320314.1, modificado:2314017.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS SEDE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80As01 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Doctor Emilio García Nte. 12, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35761833, lat:19.43782111}} | 2018-12-10 | 2019-01-09 | 2314017.14 | 2314017.14 | 2314017.14 | 2314017.14 | 2314017.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495873 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am11 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Gómez Farias 4, San Pedro y San Pablo, 59580 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45944023, lat:20.00722575}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 850000 | 849247.67 | 849222.82 | 849222.82 | 849222.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495891 | Proyecto de inversión | 869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869000.0, modificado:869000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 42 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab085 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Zarco 2, Primero, Contepec, Mich., México, lon:-100.16415596, lat:19.9555403}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 869000 | 868981.13 | 516579.12 | 516579.12 | 516579.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495914 | Proyecto de inversión | 1524327.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524327.34, modificado:1521110.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MARCOS BECERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab090 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Nte. 22, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89998245, lat:18.62696991}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495922 | Proyecto de inversión | 1480081.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480081.75, modificado:1476791.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PATRIOTISMO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb050 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:10, direccion:Pino Suárez 66, El Calvario, 59160 Venustiano Carranza, Mich., México, lon:-102.64801025, lat:20.11655012}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 1476791.31 | 1476791.31 | 1476791.31 | 1476791.31 | 1476791.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497310 | Proyecto de inversión | 1558096 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558096.0, modificado:1555154.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. PRIM. MADERO Y PINO SUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb119 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:179, direccion:La Gloria 2, Nopalera, Turicato, Mich., México, lon:-101.41891479, lat:19.05692586}} | 2018-09-24 | 2018-12-12 | 1555154.58 | 1555154.58 | 1555154.58 | 1555154.58 | 1555154.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497312 | Proyecto de inversión | 403282.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403282.44, modificado:403282.44}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N WILLIAM HERSCHEL | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab010 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:75, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.41067505, lat:19.06471384}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 403282.44 | 403161.97 | 403161.97 | 403161.97 | 403161.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497317 | Proyecto de inversión | 556084.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556084.99, modificado:555541.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N JOSÉ SANTOS CHOCANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb070 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Rentería Luviano Pte. 14, Los Mangos, Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57022095, lat:19.20613168}} | 2018-11-05 | 2019-01-14 | 555541.01 | 555541.01 | 555541.01 | 555541.01 | 555541.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497320 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869775.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab104 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 24, Colonia, Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57434082, lat:19.20613168}} | 2018-12-31 | 2019-03-28 | 869775.86 | 869775.86 | 869775.86 | 869775.86 | 869775.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497582 | Proyecto de inversión | 2256779.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256779.35, modificado:2252035.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JUAN B. FIGUEROA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab088 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle Cedro 13, La Mora, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82427979, lat:19.85326902}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 2252035.41 | 2252035.41 | 2252035.41 | 2252035.41 | 2252035.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504449 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2687 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4605771, lat:20.13856608}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 83862.49 | 83862.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08888, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504449/proyecto_INICIO, 1504449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504501 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2832 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40216912, lat:20.24234891}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504707 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3496 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47412307, lat:20.17810578}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 313065.37 | 312171.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-066, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559604.76, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504707/proyecto_INICIO, 1504707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504731 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 3626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3626 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52536574, lat:20.2058507}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 244512.5 | 243498.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0488, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244770.5, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504731/proyecto_INICIO, 1504731/proyecto_PROCESO, 1504731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504966 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 4406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4406 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES SE REALIZARÁ EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.80354559, lat:18.95852897}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 658676.79 | 658676.79 | 658676.79 | 658676.79 | 658676.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57730, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1504966/proyecto_PROCESO, 1504966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504971 | Proyecto de inversión | 549933.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549933.38, modificado:549993.12}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 4419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4419 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:173, direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA LA LAJA, 61865 LA LAJA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO CAMINO QUE SE CONSTRUYE EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.8669832, lat:18.93098697}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 549993.12 | 549993.12 | 549993.12 | 549993.12 | 549993.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/003-2019, contratista:CONSTRUCTORA SUIS S. A. DE C. V., convocante:H. Ayuntamiento, monto:549993.12, importe_modificado:549993.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7500.0}} | {1504971/proyecto_INICIO, 1504971/proyecto_FIN, 1504971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505029 | Proyecto de inversión | 470352.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470352.15, modificado:470352.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COLONIA OBRERA - 4631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4631 | S | 1180 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO COLONIA OBRERA (POPULAR), 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 6 DE AGOSTO, SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.69454892, lat:19.21392393}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 468152.7 | 468152.7 | 468152.7 | 468152.7 | 468152.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/10/AD/FIII/2019, contratista:ALEJANDRA CORREA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:468152.7, importe_modificado:468152.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1505029/proyecto_INICIO, 1505029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505047 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA ZONA NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 4685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4685 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA COLONIA LINDA VISTA., lon:-100.5669869, lat:19.69700779}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 889260.36 | 889260.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 047/2019, contratista:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:889260.36, importe_modificado:889260.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1505047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505061 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CIÉNEGA - 4720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4720 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OTILIO MONTAÑO, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE INSURGENTES ATRÁS DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA., lon:-100.56583329, lat:19.68910872}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505065 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELEBACHILLERATO - 4728 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4728 | S | 545 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:RANCHO PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), 61837 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.59040083, lat:19.28808366}} | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 593027.66 | 593027.66 | 593027.66 | 593027.66 | 593027.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1505065/proyecto_PROCESO, 1505065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505087 | Proyecto de inversión | 592965.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592965.22, modificado:592965.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE - 4789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4789 | S | 303 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO LAS PUENTES, 61846 LAS PUENTES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES- PURUARAN, lon:-101.65284942, lat:19.04259469}} | 2019-04-08 | 2019-06-01 | 590927.66 | 590927.66 | 590927.66 | 590927.66 | 590927.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:592965.22, importe_modificado:592965.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1505087/proyecto_INICIO, 1505087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505091 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION NICOLÁS BRAVO - 4805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 4805 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NICOLAS BRAVO COLONIA BELLAVISTA, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SERAPIO RENDÓN Y CALLE JUAN ESCUTIA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL MORELIA-ZINAPECUARO PARALELA A LA CARRETERA, lon:-101.04733745, lat:19.82132345}} | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 147000 | 146999.2 | 146999.2 | 146999.2 | 146999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:147000.0, importe_modificado:147000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1505091/proyecto_INICIO, 1505091/proyecto_FIN, 1505091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505130 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4945 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS , lon:-101.64921831, lat:20.0472727}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 83900.99 | 83900.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07997, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1505130/proyecto_INICIO, 1505130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505174 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 5055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5055 | S | 31481 | 29060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD HIDALGO - CIUDAD HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CAMINO NUEVO, 61183 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO, lon:-100.5237366, lat:19.67311662}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505285 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA LINDA VISTA - 5380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5380 | S | 623 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LINDAVISTA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70536973, lat:19.20198524}} | 2019-09-09 | 2019-10-30 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1505285/proyecto_INICIO, 1505285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505331 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EN LA TENENCIA LAZARO CARDENAS - 5511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 5511 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT RANCHO COLONIA LAZARO CARDENAS, 61630 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN , lon:-101.745217, lat:19.6827515}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 35740 | 35740 | 35740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66268, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1505331/proyecto_PROCESO, 1505331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505341 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5547 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51787092, lat:20.17871188}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1505341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505347 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 5566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5566 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-101.51739885, lat:20.17774513}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505364 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 5612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 5612 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO CALLE S/N EN LA MANZANA 048 EN E, lon:-100.65957364, lat:18.36957354}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 343447.16 | 343447.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59548, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.6}} | {1505364/proyecto_INICIO, 1505364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505367 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J MUJICA COLONIA VICTOR ROSALES - 5623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5623 | S | 665 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:216.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VÍCTOR ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7031685, lat:19.20613565}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 598740.11 | 598740.11 | 598740.11 | 598740.11 | 598740.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/05/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:598740.11, importe_modificado:598740.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1505367/proyecto_INICIO, 1505367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505374 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 5648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 5648 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE CALLE S/N, CALLE CALLE S/N SE ENCUENTRA UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL PUEBLO DE VICENTE RIV, lon:-100.67108132, lat:18.37192467}} | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61531, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1505374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505561 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIPITARO - 6466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 6466 | S | 221 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIPÍTARO, 61759 TIPÍTARO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CONEJO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO VIEJO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.84797557, lat:19.26303611}} | 2019-06-10 | 2019-07-12 | 306071.85 | 306071.85 | 306071.85 | 306071.85 | 306071.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-009/2019, contratista:CJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:419677.17, importe_modificado:419677.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1505561/proyecto_PROCESO, 1505561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506295 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUARO - 8083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8083 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUARO, 61952 CUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N EL PY SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION AL NORTE DE SANTA RITA., lon:-101.07329629, lat:18.53561607}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100000 | 99679.82 | 99679.82 | 99679.82 | 99679.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0}} | {1506295/proyecto_PROCESO, 1506295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506325 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EL ANONO - 8172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8172 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:179, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA EL ANONO, 61957 EL ANONO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-101.14509894, lat:18.78914603}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 150000 | 131304 | 131304 | 131304 | 131304 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.61}} | {1506325/proyecto_PROCESO, 1506325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506379 | Proyecto de inversión | 62790.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62790.46, modificado:55728.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS - 8323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 8323 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CUESTITA, 59472 LA CUESTITA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA RUMBO A ZERECUATO, BRECHA SE UBICA POR LA CARRETERA RUMBO A ZERECUATO, lon:-101.95619896, lat:20.1652091}} | 2019-02-25 | 2019-03-16 | 55728.72 | 55728.72 | 55728.72 | 55728.72 | 55728.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN , monto:55728.72, importe_modificado:55728.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1506379/proyecto_INICIO, 1506379/proyecto_PROCESO, 1506379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506514 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA - 8664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8664 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CALLE CALLE S/N RANCHERIA EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), 61986 EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA RANCHERIA DE EL MACHUQU, lon:-100.83921516, lat:18.81027867}} | 2019-03-19 | 2019-06-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61517, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506558 | Proyecto de inversión | 260337.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260337.74, modificado:260337.74}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN VILLA VICTORIA - 8725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8725 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.36541927, lat:18.75756836}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 260337.74 | 260337.74 | 260337.74 | 260337.74 | 260337.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57865, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:260337.74, importe_modificado:260337.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1506558/proyecto_PROCESO, 1506558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506767 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN PREESCOLAR DE PINZNADARAN - 9195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 9195 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE CALLE DE PINZANDARAN RANCHERIA PINZANDARÁN, 60943 PINZANDARÁN, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE PINZANDARAN Y CALLE PINZANDARAN, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PINZANDARAN, lon:-101.89858228, lat:18.3964763}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 145000 | 145000 | 67261.13 | 67261.13 | 67261.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/002/2019, contratista:MARIA MAGDALENA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:768503.0, importe_modificado:768503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1506767/proyecto_INICIO, 1506767/proyecto_FIN, 1506767/proyecto_PROCESO, 1506767/proyecto_FIN, 1506767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506937 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LAS CAÑAS - 9762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 9762 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE SECUNDARIA DE LAS CAÑAS SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS CA, lon:-101.97614557, lat:18.56580868}} | 2019-03-19 | 2019-05-31 | 140000 | 140000 | 125405.27 | 125405.27 | 125405.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/002/2019, contratista:MARIA MAGDALENA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:768503.0, importe_modificado:768503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1506937/proyecto_PROCESO, 1506937/proyecto_FIN, 1506937/proyecto_INICIO, 1506937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507003 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO - 10158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10158 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE SOBRE LA CALLE JUÁREZ ANTES DE LLEGAR A LA CALLE , lon:-100.54391069, lat:19.68902619}} | 2019-07-22 | 2019-11-04 | 530000 | 530000 | 362187.93 | 362187.93 | 362187.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} | {1507003/proyecto_INICIO, 1507003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507009 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AVENIDA FERROCARILES PRIMERA ETAPA - 10236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 10236 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRILES COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE NUEVA FLORIDA, CALLE ESTEBAN CHÁVEZ SOBRE LA AVENIDA FERROCARRILES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, lon:-101.4139102, lat:19.56766446}} | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507172 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:777651.99}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD - 10901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10901 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:110.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:490, direccion:BRECHA TRAMO MATA DE PINOS - PIEDRA GORDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PIEDRA GORDA, 61248 PIEDRA GORDA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SOBR, lon:-100.60112645, lat:19.5905854}} | 2019-03-25 | 2019-07-19 | 777651.99 | 777651.99 | 777651.99 | 777651.99 | 777651.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-015/2019, contratista:DAVID GARCÍA VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:777651.99, importe_modificado:777651.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.5}} | {1507172/proyecto_INICIO, 1507172/proyecto_PROCESO, 1507172/proyecto_INICIO, 1507172/proyecto_PROCESO, 1507172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507289 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE - 11208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11208 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:491.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 61105 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INICIO DEL PROYECTO DESDE LA IGLESIA DE SA, lon:-100.57706006, lat:19.69573469}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-050/2019, contratista:NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.65}} | {1507289/proyecto_INICIO, 1507289/proyecto_PROCESO, 1507289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507299 | Proyecto de inversión | 577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:577500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PARTE ORIENTE DEL PLANTEL CECYTEM CUATRO - 11231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11231 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERALES, CALLE VENTURA PUENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ORIENTE DEL PLANTEL CECYTEM 04, lon:-101.52477512, lat:20.10048974}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 577500 | 577500 | 577500 | 300411.72 | 299484.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03939, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:499264.61, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1507299/proyecto_INICIO, 1507299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507386 | Proyecto de inversión | 275800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275800.0, modificado:275800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 11445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11445 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ZINAPECUARO, CALLE URUAPAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA QUE ESTA EN LA COLONIA ADOLFO LOPÉZ, lon:-101.50603805, lat:20.09419018}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 275800 | 275800 | 275800 | 100070.86 | 99639.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-058, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:274102.41, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1507386/proyecto_INICIO, 1507386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507571 | Proyecto de inversión | 208100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208100.0, modificado:208100.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARRETERA PURUANDIRO CUITZEO ENTRE LAS CALLES EL TULAR Y CARRETERA EL ARMADILLO - 11873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11873 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULAR Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL BOULEVARD, lon:-101.49707323, lat:20.09300837}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 208100 | 208100 | 208100 | 208038.26 | 207141.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-046, contratista:ALFONSO DIAZ PICHARDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:208038.26, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1507571/proyecto_INICIO, 1507571/proyecto_FIN, 1507571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507714 | Proyecto de inversión | 21090 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21090.0, modificado:21090.0}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA PLAYA EN CUILALA - 12194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 12194 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CUILALA DE HIDALGO, 60890 CUILALA DE HIDALGO, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE RUMBO A LA PLAYA, BRECHA RUMBO A LA PLAYA SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO QUE ESTA EN EL TRAMO CARRETERO QUE E, lon:-103.07931713, lat:18.19941528}} | 2019-02-07 | 2019-02-12 | 21090 | 21090 | 21090 | 21090 | 21090 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUILA MICHOACAN, monto:21090.0, importe_modificado:21090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1507714/proyecto_INICIO, 1507714/proyecto_PROCESO, 1507714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507747 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA POLVILLOS - 12284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12284 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN LA PARTE SUR DE SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.59419961, lat:19.64458883}} | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507808 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA - 12404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 12404 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:INTERIOR SN REGION LOMA ESMERALDA, 59759 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS HOYAS DE AGUA SE UBICARAN EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-102.22508894, lat:19.89578303}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 51516 | 51516 | 51516 | 51516 | 51516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FIII(012), contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1649000.0, importe_modificado:1649000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1507808/proyecto_INICIO, 1507808/proyecto_PROCESO, 1507808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507882 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS - 12594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 12594 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FONTEZUELAS - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SACACOSECHAS DE FONTEZUELAS, lon:-101.44183487, lat:19.57415761}} | 2019-04-26 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508099 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA MESA DE SANTA ROSA - 13071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13071 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - MESA DE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA DE SANTA ROSA, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BOULEVARD, lon:-100.51927455, lat:19.66768134}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 500000 | 169063.4 | 169063.4 | 169063.4 | 169063.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-006/2019, contratista:J. ASCENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:169063.4, importe_modificado:169063.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1508099/proyecto_INICIO, 1508099/proyecto_FIN, 1508099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508234 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIRAMONTES - 13494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13494 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA TEPEYAC, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL MONTE Y CALLE PASEO LINDO, CALLE RIVERA LA OBRA SE REALIZARA EN EN LA COLONIA TEPEYAC, lon:-101.50974723, lat:20.08345176}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 35894.83 | 35894.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:48000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1508234/proyecto_INICIO, 1508234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508282 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999871.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA - 13625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13625 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:90, direccion:CALLE CAMINO A CAMINO A LA RUEDA RANCHERIA RANCHO GRANDE, 58494 RANCHO GRANDE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL AGUILA RANCHO GRANDE Y , ESTA LINEA INICIARA EN EL DEPOSITO QUE SE UBICA ADELANTE DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-101.10383786, lat:19.31304794}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 999871.85 | 999871.85 | 896521.66 | 896521.66 | 896521.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/005/2019, contratista:COHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999871.85, importe_modificado:999871.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1508282/proyecto_INICIO, 1508282/proyecto_PROCESO, 1508282/proyecto_FIN, 1508282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508340 | Proyecto de inversión | 1619426.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619426.04, modificado:1619426.04}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONIO SOTO - 13781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 13781 | S | 5459 | 5152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSÉ SOTO, 61292 SAN JOSÉ SOTO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA TUPATARO-SENGUIO EN EL TRAMO SAN ANTONIO SOTO, lon:-100.33099429, lat:19.78792997}} | 2019-04-12 | 2019-07-18 | 1619426 | 1619426 | 1619426 | 1619426 | 1619426 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD-INFRA/001-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA PIRAMIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN, monto:1619426.04, importe_modificado:1619426.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508340/proyecto_INICIO, 1508340/proyecto_PROCESO, 1508340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508488 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | RAHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLES GALEANA Y JESUS GUTIERREZ - 14108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 14108 | S | 42 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS GUTIERREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES GALEANA Y JES, lon:-101.74348465, lat:19.92347836}} | 2019-03-01 | 2019-04-06 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1508488/proyecto_PROCESO, 1508488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508975 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA TENENCIA DE OPOPEO SEGUNDA ETAPA - 16732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 16732 | S | 272 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CAPILLA HACIA ARRIBA MAS O MENOS TRES CUADR, lon:-101.60317067, lat:19.41085789}} | 2019-02-04 | 2019-06-15 | 1994379.11 | 1994379.11 | 1994379.11 | 1994379.11 | 1994379.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/03/2019, contratista:C+ARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1994379.11, importe_modificado:1994379.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1508975/proyecto_PROCESO, 1508975/proyecto_INICIO, 1508975/proyecto_PROCESO, 1508975/proyecto_INICIO, 1508975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509056 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO - 16891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 16891 | S | 238 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE SARITA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DE CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZIRAHUEN POR LA CALZADA , lon:-101.72791029, lat:19.45013414}} | 2019-03-04 | 2019-07-12 | 4000000 | 4000000 | 3999469.1 | 3999469.1 | 3999469.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/04/2019, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:3999469.1, importe_modificado:3999469.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1509056/proyecto_PROCESO, 1509056/proyecto_INICIO, 1509056/proyecto_PROCESO, 1509056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509147 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS ANIMAS LOS LAMPACES PRIMERA ETAPA - 17053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17053 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 61364 LAS ÁNIMAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LAS ANIMAS TENENCIA DE TAFETAN, lon:-100.92334425, lat:19.35463417}} | 2019-06-05 | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509350 | Proyecto de inversión | 438039.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438039.06, modificado:438039.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA CERRO AZUL - 17367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 17367 | S | 479 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 1 A INTERIOR 1 A COLONIA CERRO AZUL, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE LA ROSA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CERRO CHINO UNA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COLONIA CERRO AZUL, lon:-101.52260953, lat:19.66037401}} | 2019-03-29 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509533 | Proyecto de inversión | 378748.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378748.24, modificado:378748.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN MELGAR FRACC ALTAMIRA - 17684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 17684 | S | 112 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR 1 A INTERIOR 1 A FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA O BUENAVISTA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CIRCUITO MILITAR, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ES UNA DE, lon:-101.51762004, lat:19.66766508}} | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509872 | Proyecto de inversión | 199166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199166.28, modificado:199166.28}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE YRANCHE - 18350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 18350 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:85, direccion:PUEBLO YRANCHE, 61354 YRANCHE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL TEMAZCAL-LIMON DE PAPATZINDAN, lon:-100.79643433, lat:19.2632719}} | 2019-09-11 | 2019-10-24 | 199166.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101509953 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO MEDICO SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 18495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18495 | S | 243 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA PAZ Y , CALLE JUAN MANCHINO ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y FRENTE A LA CASETA TEL, lon:-101.12892407, lat:19.28067139}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1509953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510061 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 18672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64512, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1510061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510147 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:74936.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VERACRUZ COLONIA BUENOS AIRES - 18816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18816 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE LAGO, ESTA ELECTRIFICACION SE LOCALIZARA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.28386319, lat:19.39462271}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 74936 | 74936 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/008/2019, contratista:ROGELIO CALDERON GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:74936.0, importe_modificado:74936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1510147/proyecto_PROCESO, 1510147/proyecto_INICIO, 1510147/proyecto_PROCESO, 1510147/proyecto_INICIO, 1510147/proyecto_PROCESO, 1510147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510318 | Proyecto de inversión | 1922709.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922709.07, modificado:1922709.07}} | ELECTRIFICACIÓN DEL ARENOSOS Y LOCALIDADES ALEDAÑAS - 19204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | POR CONTRATO | 19204 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5378.0, meta_modificada:5378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO TUMBISCATIO - EL ARENOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA EL ARENOSO, 60900 EL ARENOSO, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BRECHA QUE CONDUCE A LA RANCHERÍA DE EL ARENOSO Y LA BIFURCACIÓN A LA C, lon:-102.41600562, lat:18.53300507}} | 2019-05-06 | 2019-06-22 | 751206.98 | 751206.98 | 751206.98 | 751206.98 | 751206.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/IR/02/2019, contratista:JULIO CESAR SÁNCHEZ VALDES, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:2263147.01, importe_modificado:2263147.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2300.0}} | {1510318/proyecto_PROCESO, 1510318/proyecto_INICIO, 1510318/proyecto_PROCESO, 1510318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510380 | Proyecto de inversión | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:171000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO EN EL ARROYO DE AGUA PLUVIAL DE LA CALLE EL SÁBINO DETRÁS DEL RASTRO MUNICIPAL - 19415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19415 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SABINO INTERIOR SN CIUDAD EL SAUCITO FOVISSSTE, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PIRUL, CALLE PLATINO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL FOVISSSTE, lon:-101.49801184, lat:20.08028317}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 171000 | 171000 | 171000 | 162594.4 | 162594.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0008, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:170904.05, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1510380/proyecto_INICIO, 1510380/proyecto_FIN, 1510380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510383 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | TECHUMBRE PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR AMADO NERVO - 19425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19425 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), 58805 SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL CORRAL DE TOROS Y CALLE POR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, CALLE CALLE POR LA ESCU, lon:-101.454972, lat:19.97808841}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 192338.28 | 192338.28 | 192338.28 | 192338.28 | 192338.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-006/2019, contratista:DANY JEITANI KARAM, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:192338.28, importe_modificado:192338.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1510383/proyecto_INICIO, 1510383/proyecto_PROCESO, 1510383/proyecto_FIN, 1510383/proyecto_PROCESO, 1510383/proyecto_FIN, 1510383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510394 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CERCO PERIMETRAL DE LA CLINICA DE LAS TRINCHERAS - 19469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 19469 | S | 74 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:143, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA RANCHERIA LAS TRINCHERAS, 61942 LAS TRINCHERAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CARRETERA HUETAMO-TIQUICHEO, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-100.94117277, lat:18.71913814}} | 2019-06-01 | 2019-10-30 | 50000 | 40065 | 40065 | 40065 | 40065 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1510394/proyecto_INICIO, 1510394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510442 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB VEINTIDOSA - 19660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19660 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51958201, lat:20.08041094}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510638 | Proyecto de inversión | 772311.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772311.95, modificado:772304.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab101 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 151, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.7117691, lat:19.2067801}} | 2019-01-24 | 2019-04-23 | 772304.54 | 772304.54 | 772304.54 | 772304.54 | 772304.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510667 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79662.07}} | MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PROFR. OTILIO MONTAÑO SÁNCHEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab115 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle T 6120, Justo Mendoza, 58146 Morelia, Mich., México, lon:-101.23214722, lat:19.71322265}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 79662.07 | 79662.07 | 79662.07 | 79662.07 | 79662.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510726 | Proyecto de inversión | 86992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86992.46, modificado:85817.18}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab128 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Ana María Castillejos 33, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17618561, lat:19.79287196}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510804 | Proyecto de inversión | 91934.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91934.71, modificado:91611.38}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab141 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:454, direccion:Mariano Abasolo, José Vasconcelos, La Aldea, Mich., México, lon:-101.13807678, lat:19.73988455}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | 91611.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510829 | Proyecto de inversión | 2434357.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434357.36, modificado:2434357.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am08 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:Av. Revolución Sur 233, El Moral, 61514 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.34980774, lat:19.42903903}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 2434357.36 | 2429832.95 | 2429832.95 | 2429832.95 | 2429832.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510943 | Proyecto de inversión | 650700.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650700.23, modificado:649317.09}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO DOCENTE DE SALUD PÚBLICA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs003 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Solidaridad 568 - A, Electricistas, 58290 Morelia, Mich., México, lon:-101.17927551, lat:19.68784932}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 649317.09 | 649317.09 | 649317.09 | 649317.09 | 649317.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510964 | Proyecto de inversión | 2019800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019800.0, modificado:2015849.44}} | EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs017 | N | 0 | 0 | 2106 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:José Ma. Coss Poniente 8, Centro, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35736084, lat:19.43519058}} | 2019-01-14 | 2019-05-24 | 2015849.44 | 2015849.44 | 2015849.44 | 2015849.44 | 2015849.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101510999 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19445 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Hermenegildo Galeana 23, Cuartel 2, Copándaro de Galeana, Mich., México, lon:-101.21395111, lat:19.89266006}} | 2019-02-19 | 2019-05-19 | 243157.12 | 810523.74 | 243157.12 | 243157.12 | 243157.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511322 | Proyecto de inversión | 4859741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859741.38, modificado:4859741.38}} | Construcción de la Ciclovia Cherán - Nahuatzen en la Calle Aquiles Serdan y en el T.C.(Patzcuaro - Uruapan) - Pichataro - Nahuatzen - Cherán del Km 0+000 al Km 1+460, en la Localidad de Cherán, Municipio de Cherán, Mich. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 860844 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4380.0, meta_modificada:4380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Allende 18, Centro, Barrio 3, 60270 Cherán, Mich., México, lon:-101.95333958, lat:19.68514205}} | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 4859741.38 | 4859741.38 | 4858580.76 | 4858580.76 | 4858580.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/PDR5-860844/2018, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4858580.76, importe_modificado:4858580.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4380.0}} | {1511322/proyecto_INICIO, 1511322/proyecto_PROCESO, 1511322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511327 | Proyecto de inversión | 1506519.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506519.83, modificado:1506519.83}} | Construcción de Plaza Pública. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860847 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Av. Lázaro Cárdenas Ote. 396, Barrio de Arriba, De Arriba, Mich., México, lon:-102.34966278, lat:19.69011207}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1506519.83 | 1506519.83 | 1503200.27 | 1503200.27 | 1503200.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/PDR5-860847/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CYC, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1503200.28, importe_modificado:1503200.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1511327/proyecto_INICIO, 1511327/proyecto_FIN, 1511327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511371 | Proyecto de inversión | 9827586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9827586.21, modificado:9827586.21}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Introducción de Línea de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Público e Instalación Subterranea de Media Tensión de la Calle Tepeyac Entre la Calle Miguel Hidalgo y 20 de Noviembre de la Localidad de Sahuayo de Morelos Municipio de Sahuayo, Michoacán de Ocampo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860861 | N | 0 | 0 | 6662 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 298, Santuario, Centro Tres, 59053 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.72276878, lat:20.06218972}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 9827586.21 | 9827586.21 | 9800669.08 | 9800669.08 | 9800669.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/FONREGION-860861/2018, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:SCOP, monto:9800669.09, importe_modificado:9800669.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2983.0}} | {1511371/proyecto_INICIO, 1511371/proyecto_PROCESO, 1511371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101511479 | Proyecto de inversión | 1943896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943896.55, modificado:1943896.55}} | Construcción de Oficinas Administrativas y de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en la Localidad Heroica Zitácuaro. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SCOP | 860848 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Revolución Nte. 2, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3558588, lat:19.43737594}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1943896.55 | 1943896.55 | 1940115.05 | 1940115.05 | 1940115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRFPDR5-860848/2018, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:SCOP, monto:1940115.06, importe_modificado:1940115.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1511479/proyecto_INICIO, 1511479/proyecto_FIN, 1511479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101512397 | Proyecto de inversión | 1305658.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1305658.95, modificado:1305658.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA INTEGRAL, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 42944 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:5 de Mayo 52, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90667725, lat:18.62412317}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 1254273.71 | 1254278.84 | 1254273.71 | 1254273.71 | 1254273.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518161 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5444 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.67638702, lat:19.58160113}} | 2019-04-01 | 2019-06-24 | 893916.42 | 893916.42 | 893916.42 | 893916.42 | 893916.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-036/2019, contratista:SAÚL SÁNCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:893916.42, importe_modificado:893916.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.25}} | {1518161/proyecto_INICIO, 1518161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518199 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA LIBERTAD - 5962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 5962 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLEJON LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SUR Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE VICENTE GERRERO A LA DERECHA DE LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE A MARIS, lon:-102.09127604, lat:19.02618938}} | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518287 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PROGRAMA DE CISTERNAS EN VIVIENDAS - 11065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11065 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:61, direccion:BRECHA TRAMO AGOSTITLÁN - LAS JOYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS JOYITAS, 61246 LAS JOYITAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA VARIAS Y BRECHA VARIAS, BRECHA VARIAS VARIAS BRECHAS DE LA, lon:-100.60978443, lat:19.48840227}} | 2019-05-06 | 2019-08-31 | 300000 | 300000 | 294162.69 | 294162.69 | 294162.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1518287/proyecto_INICIO, 1518287/proyecto_PROCESO, 1518287/proyecto_INICIO, 1518287/proyecto_FIN, 1518287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518358 | Proyecto de inversión | 693498.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693498.15, modificado:691223.61}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GALILEO GALILEI - 12725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 12725 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA CORREGIDORA COLONIA TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE RUBEN ROMERO, POR LA CALLE QUE SALE AL LIBRAMIENTO NORTE, lon:-101.46629321, lat:19.23839533}} | 2019-04-11 | 2019-07-09 | 691223.61 | 691223.61 | 691223.61 | 691223.61 | 691223.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/AYS/IR/007-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:693498.15, importe_modificado:693498.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1518358/proyecto_INICIO, 1518358/proyecto_PROCESO, 1518358/proyecto_INICIO, 1518358/proyecto_PROCESO, 1518358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518364 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CERCO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD DE LA COLONIA CUATRO CAMINOS - 12822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12822 | S | 494 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO - MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 PUEBLO 4 CAMINOS, 61769 CUATRO CAMINOS, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCO PERIMETRAL DE CASA DE LA SALUD DE LA COLONIA CUATRO CAMINOS SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA, lon:-102.10280211, lat:18.98780969}} | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518614 | Proyecto de inversión | 99676.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99676.38, modificado:99676.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 19706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19706 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE ICUACATO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO ICUACATO, 58420 ICUACATO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS COLONIAS DENT, lon:-101.45955702, lat:19.70060588}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518663 | Proyecto de inversión | 187971.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187971.41, modificado:187971.41}} | CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 19864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 19864 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 1 A INTERIOR 1 A BARRIO QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DE TECHO FIRME EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO, lon:-101.53408417, lat:19.66709758}} | 2019-10-14 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518732 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB QUINIENTOS VEINTE - 20063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20063 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DE LA LAGUNA, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.52037113, lat:20.10292023}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518768 | Proyecto de inversión | 67620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67620.0, modificado:67620.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAN PABLO II AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 20164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20164 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRCUMVALACION Y CALLE MIRAMONTES, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE REALIZARA A ESPALDAS DEL SANTUARIO, lon:-101.50549154, lat:20.08654071}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 67620 | 67620 | 67620 | 66329.6 | 66329.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66413, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:67620.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1518768/proyecto_INICIO, 1518768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518824 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL OJO DE AGUA EL OJO SANTO - 20320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20320 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA INTERIOR SN CIUDAD LA CUEVITA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE GARCIDUEÑAS Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ALTAMIRANO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DELA CUEVITA, lon:-101.51266727, lat:20.0791715}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518881 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:466826.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 20447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20447 | S | 349 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL FRESNO DE LA REFORMA, 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA PANINDICUARO EL FRESNO DE LA REFORMA RU, lon:-101.76334104, lat:19.94958283}} | 2019-04-17 | 2019-06-21 | 466826.17 | 466826.17 | 466826.17 | 466826.17 | 466826.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-019/2019, contratista:JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:466826.17, importe_modificado:466826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1518881/proyecto_INICIO, 1518881/proyecto_PROCESO, 1518881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518892 | Proyecto de inversión | 1651171.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651171.53, modificado:1651171.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE - 20475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | 20475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL DRENAJE SE CONSTRUIRÁ CERCA DEL TECNOLÓGICO, lon:-101.98105516, lat:19.89660553}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1651171.53 | 1651171.53 | 1651171.53 | 1651171.53 | 1051171.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR /03/2019, contratista:COARRIFE INGENIERIA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1651171.53, importe_modificado:1651171.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {1518892/proyecto_INICIO, 1518892/proyecto_PROCESO, 1518892/proyecto_FIN, 1518892/proyecto_INICIO, 1518892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201518951 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 20634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20634 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL VILLALONGIN Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA QUE ESTA A , lon:-101.5158233, lat:20.09368293}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 300185.81 | 299002.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:359984.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1518951/proyecto_INICIO, 1518951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519046 | Proyecto de inversión | 965434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965434.0, modificado:965434.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL TABLÓN - 20867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20867 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE ESTA POR LA PREESCOLAR, lon:-101.5653805, lat:20.03414686}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519054 | Proyecto de inversión | 134490.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134490.19, modificado:134490.19}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PÁNFILO NATERA EN LA TENENCIA DE TUNGAREO - 20879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20879 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE PANFILO NATERA PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE B. BUSTAMANTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AMADO NERVO SE UBICA A DOS CUADRAS PARALELA A LA CALLE DEL ESTUDIANTE CASI A , lon:-100.37409206, lat:19.90571304}} | 2019-02-11 | 2019-03-11 | 134490.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1519054/proyecto_INICIO, 1519054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519338 | Proyecto de inversión | 3571994.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571994.96, modificado:3571994.96}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 21607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21607 | S | 42030 | 38228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y CARRETERA VARIAS CARRETERAS DE A LAS LOCALIDADES D, lon:-100.44067523, lat:19.89192482}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3441993.76 | 3441993.76 | 3441993.76 | 3441993.76 | 3441993.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:3571994.96, importe_modificado:3571994.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1519338/proyecto_PROCESO, 1519338/proyecto_FIN, 1519338/proyecto_PROCESO, 1519338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519348 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309877.12}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCER CERRADA CONSTITUCION DE APATZINGAN - 21638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 21638 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE 3ER CERRADA CONSTITUCION DE APATZINGAN PUEBLO AGUANATO (AGUANUATO), 58581 AGUANATO (AGUANUATO), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE APATZINGAN Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 22 DE DICIEMBRE CARRETERA P, lon:-101.83759556, lat:19.97760829}} | 2019-06-10 | 2019-07-12 | 309877.12 | 309877.12 | 92963.14 | 92963.14 | 92963.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-024/2019, contratista:ANUAR SANCHEZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:309877.12, importe_modificado:309877.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1519348/proyecto_PROCESO, 1519348/proyecto_FIN, 1519348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519375 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMERAL DE BACHILLERES DE SANTA MARIA - 21721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21721 | S | 138 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:128, direccion:CALLE RUMBO A BAZTAN RANCHERIA SANTA MARÍA, 61958 SANTA MARÍA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A EL BASTAN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A EL BAZTAN DEL COBRE., lon:-101.07281042, lat:18.78440653}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 200000 | 194787.4 | 194787.4 | 194787.4 | 194787.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.5}} | {1519375/proyecto_PROCESO, 1519375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519392 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CENTRO DE SANTA RITA - 21765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21765 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE , lon:-101.07685509, lat:18.51833304}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 200000 | 161707.72 | 161707.72 | 161707.72 | 161707.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1519392/proyecto_INICIO, 1519392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519395 | Proyecto de inversión | 176900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176900.0, modificado:176900.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LAGUNA DEL CARMEN - 21773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21773 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN INTERIOR SN CIUDAD LA LAGUNA, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA AZUL Y CALLE LAGUNA DE CATEMACO, CALLE LAGUNA MEDIA LUNA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA LAGUNA A TRAS, lon:-101.52071445, lat:20.10296053}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519400 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN SANTIAGO CONGURIPO - 21789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21789 | S | 173 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:CALLE AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL JUNTO AL ARROYO RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON PARALELO AL RIO CHIQUITO, CALLE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL LA OB, lon:-101.11120798, lat:18.51338044}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 500000 | 105934.5 | 105934.5 | 105934.5 | 105934.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.21}} | {1519400/proyecto_PROCESO, 1519400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519409 | Proyecto de inversión | 153400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153400.0, modificado:153400.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE Y LINEA DE CONDUCCIÓN AL DEPÓSITO - 21808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21808 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPES MATEOS ORIENTE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA EN DESDE EL , lon:-101.62781673, lat:20.14922738}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519418 | Proyecto de inversión | 687200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687200.0, modificado:687200.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS ORIENTE - 21853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21853 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE, lon:-101.63442886, lat:20.14989747}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 687200 | 687200 | 687200 | 190709.82 | 190709.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-06464, contratista:HECTOR LOPEZ AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:635699.42, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519418/proyecto_INICIO, 1519418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519435 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 21888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21888 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63369122, lat:20.14882395}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 14627.99 | 14627.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1519435/proyecto_PROCESO, 1519435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519452 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCIÓN DE DOS AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 21943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21943 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6324333, lat:20.14896076}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 847000 | 847000 | 847000 | 407269.62 | 406321.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-EDU-44-13/2019, contratista:INMOBILIRIA Y CONSTRUCTORA INOROVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:844282.44, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1519452/proyecto_PROCESO, 1519452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519453 | Proyecto de inversión | 203700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203700.0, modificado:203700.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SINALOA POR EL TEMPLECITO DE LA SECUNDARIA PARA ARRIBA - 21956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21956 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA SECUNDARIA, lon:-101.6314753, lat:20.14425338}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519558 | Proyecto de inversión | 641979.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641979.08, modificado:641979.08}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 22221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22221 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A DOS CUADRA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SOBRE LA CALLE 20, lon:-102.21696432, lat:19.1473106}} | 2019-02-21 | 2019-04-10 | 641979.08 | 641979.08 | 641979.08 | 641979.08 | 641979.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2019, contratista:. ING. ¿JESUS ALEJANDRO ALMODOVA CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:641979.08, importe_modificado:641979.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519558/proyecto_INICIO, 1519558/proyecto_PROCESO, 1519558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519574 | Proyecto de inversión | 510096.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510096.27, modificado:510096.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 22257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 22257 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A DOS CUADRA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SOBRE LA CALLE 20, lon:-102.21696432, lat:19.147341}} | 2019-02-21 | 2019-04-01 | 510096.27 | 510096.27 | 510096.27 | 510096.27 | 510096.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2019, contratista:ING. JESUS ALEJANDRO ALMODOVA CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:510096.27, importe_modificado:510096.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519574/proyecto_PROCESO, 1519574/proyecto_INICIO, 1519574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519833 | Acción | 27300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27300.0, modificado:27300.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 23024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 23024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1519833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201519954 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 23462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23462 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CUATE, 60485 EL CUATE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL DEPOS, lon:-102.28782101, lat:19.24093517}} | 2019-02-18 | 2019-05-06 | 285000 | 285000 | 283781.07 | 283781.07 | 283781.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN , monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1519954/proyecto_PROCESO, 1519954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520257 | Proyecto de inversión | 497050.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497050.56, modificado:497006.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERES PLANTEL TACAMBARO - 24572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 24572 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:COLONIA PURÍSIMA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOMAS SOSA Y CAMINO A LA LAGUNA, POR LA SALIDA A LA LAGUNA PASANDO EL AUDITORIO, lon:-101.4597033, lat:19.22550436}} | 2019-06-01 | 2019-08-09 | 497006.37 | 497006.37 | 497006.37 | 497006.37 | 497006.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/AD/011-2019, contratista:MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:497050.56, importe_modificado:497050.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1520257/proyecto_INICIO, 1520257/proyecto_PROCESO, 1520257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520258 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA - 24576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24576 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNILLA, 60465 LA LAGUNILLA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - ZIRIMBO SOBRE ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN, lon:-102.3427706, lat:19.2926724}} | 2019-06-07 | 2019-08-31 | 370000 | 370000 | 368759.55 | 368759.55 | 368759.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN , monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1520258/proyecto_INICIO, 1520258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520410 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EN AROCUTIN - 24862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO | 24862 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AROCUTIN, 61632 ARÓCUTIN, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZAPATA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE AROCUTIN MUNICIPIO DE ERONGARICUARO SBRE LA CALLE BENI, lon:-101.69613162, lat:19.55692143}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 360000 | 360000 | 33292 | 33292 | 33292 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66277, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ERONGARICUARO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1520410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520459 | Proyecto de inversión | 868072.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868072.96, modificado:868072.96}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS HOYOS MUNICIPIO DE APATZINGAN - 24955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 24955 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:351.45, meta_modificada:351.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:AVENIDA 9 DE DICIEMBRE RANCHERIA LOMA DE LOS HOYOS, 60720 LOMA DE LOS HOYOS, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 9 DE DICIEMBRE, AUN LADO DE LA TORTILLERIA DEL LUGAR, lon:-102.44681638, lat:19.0333601}} | 2019-04-08 | 2019-06-07 | 515716.51 | 515716.51 | 515716.51 | 515716.51 | 515716.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-020/IR-008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAR-SOS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:801787.59, importe_modificado:868072.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1520459/proyecto_INICIO, 1520459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201520570 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA - 25114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25114 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL PINABETE, 60464 EL PINABETE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN FRENTE A LA, lon:-102.39863472, lat:19.34447874}} | 2019-04-22 | 2019-06-29 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2019/001, contratista:MARTHA ALICIA RAMIREZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:848021.79, importe_modificado:848021.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1520570/proyecto_PROCESO, 1520570/proyecto_INICIO, 1520570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521183 | Proyecto de inversión | 664950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664950.0, modificado:584330.86}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR TATA SALVADOR REYES - 26026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 26026 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN MIGUEL, 59931 LA CANTERA, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA LA CANTERA-SANTIAGO, 1. SE LLEGA POR LA CARRETERA DE SANTIAGO A LA CANTERA ES LA PRIMER CONSTRUCCIÓN QUE SE, lon:-102.41147482, lat:19.86856066}} | 2019-03-15 | 2019-08-15 | 584330.86 | 584330.86 | 584330.86 | 584330.86 | 584330.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-2021/OP/FIII/AD/010/2019, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:615097.15, importe_modificado:584330.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1521183/proyecto_INICIO, 1521183/proyecto_FIN, 1521183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521440 | Proyecto de inversión | 1647358.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647358.62, modificado:1647358.62}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCAIDAD DE SAN JOSE DE CHILA MPIO DE APATZINGAN - 26429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26429 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLAR RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHILA, 60737 SAN JOSÉ DE CHILA, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.62139879, lat:18.9244259}} | 2019-08-19 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521595 | Proyecto de inversión | 17081738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70817384E7, modificado:1.70817384E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TLALPUJAHUA MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO - 57144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 57144 | S | 14483 | 13104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 1 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRIGUEROS Y CALZADA DEL CÁRMEN, A MEDIA CUADRA DEL MONUMENTO A IGNACIO LÓPEZ RAYÓN FRENTE AL IMS, lon:-100.17066247, lat:19.80475151}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 17081738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521720 | Proyecto de inversión | 9515305.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD EL ESPINAL MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 62025 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO S/N RANCHERIA EL ESPINAL, 61483 EL ESPINAL, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SOBRE LA PRINCIPAL A 150 METROS DE LA PARR, lon:-100.56067393, lat:19.44836225}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9515305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs2: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs3: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}, obs4: {observación:,, trimestre:3.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2019-10-14}}
2019 | 3 | MIC190201521775 | Proyecto de inversión | 704499.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704499.15, modificado:704499.15}} | REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE SANTIAGO AZAJO - 26962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 26962 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.9, meta_modificada:869.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTIAGO AZAJO, 58415 SANTIAGO AZAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS INICIANDO DEL ACCESO PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA ESQUINA Y ENTRONCA, lon:-101.6844351, lat:19.70758919}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 701462.13 | 701462.13 | 701462.13 | 701462.13 | 701462.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62969, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:705000.0, importe_modificado:701462.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.9}} | {1521775/proyecto_PROCESO, 1521775/proyecto_INICIO, 1521775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521795 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES - 27066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27066 | S | 552 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE BELLAS FUENTES FELIX IRETA PUEBLO BELLAS FUENTES, 58404 BELLAS FUENTES, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELLSA FUENTES FELIX IRETA Y CALLE CRISTOBAL, CALLE GENERAL ANAYA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE - CARRETERA , lon:-101.67918902, lat:19.82629775}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521882 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA CALAVERA CHAPATUATO PATAMBARILLO - 27249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 27249 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:28, direccion:RANCHERIA LA CALAVERA, 61336 LA CALAVERA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-100.87084844, lat:19.51955057}} | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/38, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1521882/proyecto_INICIO, 1521882/proyecto_FIN, 1521882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521908 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEJOCOTES DULCES - 27303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27303 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA TEJOCOTES DULCES, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DEL LADO NORTE DEL PANTEÓN SAN JOSÉ, lon:-100.53815679, lat:19.69789331}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 210000 | 210000 | 170250.57 | 170250.57 | 170250.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}} | {1521908/proyecto_INICIO, 1521908/proyecto_PROCESO, 1521908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521950 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TAFETAN LA GUACAMAYA EL DURAZNO - 27387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 27387 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:65, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 61363 EL DURAZNO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA SALIDA DE TAFETAN, lon:-100.98886891, lat:19.42928826}} | 2019-11-07 | 2019-12-06 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521972 | Proyecto de inversión | 1639165.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639165.07, modificado:1639165.07}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV CORREGIDORA DE LA AV VEINTIDOS DE OCTUBRE AL PANTEON MUNICIPAL - 27438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27438 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 60670 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA 22 DE OCTUBRE, DEL MONUMENTO A LAZARO CARDENAS HASTA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.35904935, lat:19.07683746}} | 2019-11-04 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201521974 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA GALLINA EL MEZCAL AGUA DULCE - 27442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 27442 | S | 90 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:120, direccion:RANCHO EL MEZCAL, 61365 EL MEZCAL, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO INICIANDO DE LA GALLINA EL MEZCAL AGUA DULCE, lon:-101.03388168, lat:19.50203985}} | 2019-11-29 | 2019-12-27 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522055 | Proyecto de inversión | 2440708.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440708.78, modificado:2435861.26}} | REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA PAVIMENTACION DE LA CALLE GERTRUDIS SANCHEZ DE LA COL ZAPATA DE PATZCUARO MICHOACAN - 27625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 27625 | S | 975 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDIS SANCHEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 61607 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION SOCIAL Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE SAUZ PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR EL LIBRAMIENTO Y ENTRAR POR LA CALLE SAU, lon:-101.6139625, lat:19.52497703}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 2435861.26 | 2435861.26 | 2006219.45 | 2006219.45 | 2006219.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-008/FONDOIIIUR/2019, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:2435861.26, importe_modificado:2435861.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1522055/proyecto_INICIO, 1522055/proyecto_PROCESO, 1522055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522058 | Proyecto de inversión | 791078.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791078.74, modificado:790457.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE MANANTIAL A TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE UREN MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOA - 65468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 65468 | S | 763 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:PUEBLO URÉN, 59796 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA GUADALAJARA Y CALLE MANANTIAL, CALLE HOTEL BALNEARIO DELFINES JUNTO AL MANANTIAL, lon:-102.10457947, lat:19.84578103}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 790457.31 | 790457.31 | 790457.31 | 790457.31 | 790457.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2019, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:791078.74, importe_modificado:791078.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522058/proyecto_PROCESO, 1522058/proyecto_INICIO, 1522058/proyecto_FIN, 1522058/proyecto_INICIO, 1522058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522114 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 27793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27793 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MORELOS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN DENTRO DE LAS 34 LOCALIDADES QUE CONFOR, lon:-101.58369031, lat:19.8209468}} | 2019-05-08 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1522114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522182 | Proyecto de inversión | 591478.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591478.86, modificado:591466.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESC VEINTE DE NOVIEMBRE COL EJIDO J JESUS ALCARAZ - 27953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 27953 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ALCARAZ COLONIA EJIDO J. JESÚS ALCARAZ, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FLORENCIO HERNANDEZ Y CALLE GENARO ROJAS, CALLE SALVADOR LEAL POR EL LIBRAMIENTO SUR ENTRAR POR COLONIA LA, lon:-101.46191615, lat:19.22238318}} | 2019-06-01 | 2019-08-09 | 591466.52 | 591466.52 | 591466.52 | 591466.52 | 591466.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/IR/015-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:591478.86, importe_modificado:591478.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1522182/proyecto_INICIO, 1522182/proyecto_PROCESO, 1522182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522201 | Acción | 1085678.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085678.22, modificado:1085678.22}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION MUNICIPIO DE APATZINGAN - 27995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9526.0, meta_modificada:9526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.355264, lat:19.087227}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522461 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA DE LA CALLE MARÍA DOLORES Y REGINA EN LA LOCALIDAD DE QUENCIO - 28340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 28340 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE MARIA DOLORES PUEBLO QUENCIO, 58404 QUENCIO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIA DOLORES Y CALLE REGINA, CARRETERA QUENCIO LA COFRADIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIA DOLORES SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE QUENC, lon:-101.59010728, lat:19.84720153}} | 2019-04-26 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522589 | Proyecto de inversión | 410500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410500.0, modificado:102556.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLA VICTORIA COL CENTRO - 28482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 28482 | S | 480 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN CALLE MATAMOROS, lon:-103.3701872, lat:18.75687538}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 102556.07 | 102556.07 | 102556.07 | 102556.07 | 102556.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67146, contratista:, convocante:ayuntamiento de chinicuila, monto:102556.07, importe_modificado:102556.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1522589/proyecto_INICIO, 1522589/proyecto_PROCESO, 1522589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522880 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE JARDINES DE LA RINCONADA - 28903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 28903 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:114.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA RINCONADA BARRIO JARDINES DE LA RINCONADA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN LA RINCONADA Y CALLE TULIPAN, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE UNAS CANCHAS DE FUT BOL ENT, lon:-102.71084778, lat:19.80613979}} | 2019-04-08 | 2019-05-04 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 852954.6 | 852954.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/04/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:1226056.18, importe_modificado:1226056.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.48}} | {1522880/proyecto_INICIO, 1522880/proyecto_PROCESO, 1522880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201522906 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | AMPLIACIÓN ELECTRICA DE LA CALLE BOLIVAR EN COENEO - 28961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 28961 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BOLIVAR DE LA POBLACIÓN DE COE, lon:-101.58337478, lat:19.81527146}} | 2019-04-19 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523497 | Proyecto de inversión | 2808306.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808306.91, modificado:2808306.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE - 29668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 29668 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1883.7, meta_modificada:1883.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PEÑA, 59474 LA PEÑA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA DE LOS MARTINEZ Y CARRETERA LA PEÑA - LA CUESTITA, LA LINEA DE DRENAJE RECORRE TODA LA COMUNIDAD DE LA PEÑA COMENZANDO EN LA CALLE CE, lon:-101.9491173, lat:20.14504104}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2144783.28 | 2144783.28 | 2144783.28 | 2144783.28 | 2144783.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/FISM/RIM-03/2019, contratista:ARMANDO JIMENEZ AAGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:2808306.91, importe_modificado:2808306.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1883.7}} | {1523497/proyecto_PROCESO, 1523497/proyecto_INICIO, 1523497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523523 | Proyecto de inversión | 948050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948050.0, modificado:468174.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO - 29691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29691 | S | 6286 | 4701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+/-000 - 2+054 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 094 RANCHO , 58460 EL MELÓN, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA PALMA - LA ANGOSTURA Y CAMINO LA PALMA - LA ANGOSTURA, CAMINO PASO DEL MUERTO - EL MELON SE , lon:-101.30279731, lat:19.51293787}} | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 87561.82 | 87561.82 | 87561.82 | 87561.82 | 87561.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:948050.0, importe_modificado:948050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38600.0}} | {1523523/proyecto_PROCESO, 1523523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523559 | Proyecto de inversión | 3289001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289001.34, modificado:3289001.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS HOYOS - 29727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29727 | S | 470 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LOMA DE LOS HOYOS, 60720 LOMA DE LOS HOYOS, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CERCA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.44153764, lat:19.03417148}} | 2019-10-14 | 2019-12-16 | 970243.35 | 970243.35 | 970243.35 | 970243.35 | 970243.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-027/IR-013/2019, contratista:JOEL MANRIQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:3234144.5, importe_modificado:3234144.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1523559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523590 | Proyecto de inversión | 378399.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378399.37, modificado:378399.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR - 29757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29757 | S | 320 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 60745 SAN ANTONIO LA LABOR, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE PLAN DE IGUALA, CALLE PEÑA NIETO CERCA DE LA TELESECUNDARIA DEL LUGAR, lon:-102.30173516, lat:19.0253956}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 377684.06 | 377684.06 | 377684.06 | 377684.06 | 377684.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-019/AD-005/2019, contratista:IRVING DASSAEV SOLORZANO DE LA MORA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:377768.79, importe_modificado:378399.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1523590/proyecto_INICIO, 1523590/proyecto_FIN, 1523590/proyecto_PROCESO, 1523590/proyecto_FIN, 1523590/proyecto_PROCESO, 1523590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523763 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y O REHABILITACION DE TECHO FIRME ACUITZIO MICH - 29930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29930 | S | 3571 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA CAMPANA - HUAJUMBO Y CAMINO LA CIENEGA - AROSTARO, CARRETERA TIRIPETÍO - ERENDIRA EL SITIO DE ESTA OBRA SE ENCUANTRA CONCENTRADO PRI, lon:-101.33893167, lat:19.48937156}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 332688 | 332688 | 332688 | 332688 | 332688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3423.0}} | {1523763/proyecto_INICIO, 1523763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523785 | Proyecto de inversión | 605246.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605246.32, modificado:605246.32}} | MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO DE COTIRO - 29955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 29955 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO COTIRO - TRANSVAL KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO COTIRO, 58413 CÓTIRO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA COTIRO Y CARRETERA TRANSVAL, CALLE ANDADOR DEL LAGO LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALID, lon:-101.63760836, lat:19.76565922}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523885 | Proyecto de inversión | 356873.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356873.53, modificado:358912.77}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE - 30050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30050 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, 59472 EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE Y BRECHA , BRECHA LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN EL DREN DEL VALLE, lon:-101.94689045, lat:20.18247973}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 358912.77 | 358912.77 | 358912.77 | 358912.77 | 358912.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:358912.77, importe_modificado:358912.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {1523885/proyecto_INICIO, 1523885/proyecto_FIN, 1523885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201523992 | Acción | 34848.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34848.91, modificado:34848.91}} | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DOS MIL DIECINUEVE - 30185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.306023, lat:19.956322}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 34848 | 34848 | 34848 | 34848 | 34848 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1, contratista:MARIO CARLOS SUAREZ CARRIEDO, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:381227.88, importe_modificado:381227.88}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1523992/proyecto_INICIO, 1523992/proyecto_FIN, 1523992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524017 | Proyecto de inversión | 348089.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348089.6, modificado:348089.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO DE LA CAÑADA PRIMERA ETAPA - 30211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30211 | S | 525 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ARCOIRIS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA CAÑADA CON DIRECCIÓN A CHAHUETO , lon:-101.52832057, lat:19.8411906}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524030 | Proyecto de inversión | 198053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198053.12, modificado:172428.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALE PARALELA AL BORDO DEL RIO CAHUARO LADO SUR - 30223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30223 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PARALELA AL RÍO CAHUARO SUR COLONIA MIGUEL HIDALGO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLEGIO DE SAN NICOLAS Y CALLE ACATITA DEL BAJAN, CALLE CALLE PARALELA AL RÍO CAHUARO SUR CERCA DEL PUE, lon:-100.97657161, lat:19.78643148}} | 2019-08-12 | 2019-10-05 | 172428.72 | 172428.72 | 172428.72 | 172428.72 | 172428.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/004/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:195582.45, importe_modificado:195582.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:601.0}} | {1524030/proyecto_INICIO, 1524030/proyecto_PROCESO, 1524030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524069 | Proyecto de inversión | 278714.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278714.43, modificado:305097.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE QUETZAL SEGUNDA ETAPA - 30253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30253 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.2, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:71, direccion:CALLE QUETZAL PUEBLO COLONIA DE QUIRIO, 58978 COLONIA DE QUIRIO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE GOLONDRINA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99102223, lat:19.82682068}} | 2019-04-22 | 2019-05-25 | 305097.01 | 305097.01 | 302232.72 | 302232.72 | 302232.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD--DOPU/006/2019, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:305097.01, importe_modificado:305097.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1524069/proyecto_PROCESO, 1524069/proyecto_INICIO, 1524069/proyecto_FIN, 1524069/proyecto_PROCESO, 1524069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524073 | Proyecto de inversión | 517768.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517768.35, modificado:517768.35}} | REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUETZAL SEGUNDA ETAPA - 30260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30260 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:736.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:71, direccion:CALLE QUETZAL PUEBLO COLONIA DE QUIRIO, 58978 COLONIA DE QUIRIO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE GOLONDRINA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99096859, lat:19.82709317}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 517768.35 | 515642.28 | 508758.69 | 508758.69 | 508758.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/005/2019, contratista:C PRO INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:515642.28, importe_modificado:515642.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.12}} | {1524073/proyecto_INICIO, 1524073/proyecto_FIN, 1524073/proyecto_PROCESO, 1524073/proyecto_FIN, 1524073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524189 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES EL TEPEHUAJE - 30378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 30378 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN EN LAS ULTIIMAS DOS CUADRAS DE LA LOCALIDAD SUBIEN, lon:-102.39765906, lat:20.07217595}} | 2019-09-27 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1524189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201524840 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | SEÑALITICA EN CUADRO PRINCIPALDE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN MICHOACAN CORRESPONDIENTE A LAS CALLES ZARAGOZA ISAAC CALDERON Y CALLE J - 31101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 31101 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CALLE JUAREZ, CALLE CALLE ISAAC CALDERON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PRIMER CUADRO DEL PUEBLO. CONSTA DE TRES, lon:-101.95092865, lat:20.25486828}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/021/AD/2019, contratista:ING. ARQ. JOSE ANTONIO NARANJO GARCIA., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1524840/proyecto_INICIO, 1524840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525083 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1534298.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:384000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL NOGAL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - 86490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 86490 | S | 201 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 59155 EL NOGAL, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO EL NOGAL - OJO DE RANA Y CAMINO CAMINO COJUMATLAN - EL NOGAL, CAMINO SIN NOMBRE SIN DESCRIPCIÓN ESTA ENTRE CAMINOS Y BRECHAS , lon:-102.91797031, lat:20.06971401}} | 2019-04-22 | 2019-06-22 | 1534298.33 | 1534298.33 | 1442071.99 | 1442071.99 | 1442071.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-020/2019, contratista:RAGOSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1917872.91, importe_modificado:1917872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525083/proyecto_INICIO, 1525083/proyecto_PROCESO, 1525083/proyecto_INICIO, 1525083/proyecto_FIN, 1525083/proyecto_PROCESO, 1525083/proyecto_INICIO, 1525083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525378 | Proyecto de inversión | 137512 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137512.0, modificado:137512.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 31949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31949 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE HERNÁNDEZ EJIDO ANTUNEZ, 00000 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y CALLE COMISARIADOS, CALLE JORNALEROS LA CALLE VICENTE HERNÁNDEZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN A DOS , lon:-102.19549588, lat:19.00543946}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 137512 | 137512 | 137512 | 136919.28 | 136919.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:137512.0, importe_modificado:137512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525378/proyecto_INICIO, 1525378/proyecto_PROCESO, 1525378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201525885 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 33103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33103 | S | 0 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE LA BARRANCA EJIDO LOS BANCOS, 00000 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y BAJA HA, lon:-102.2076558, lat:19.18298059}} | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 899999.45 | 899999.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525885/proyecto_INICIO, 1525885/proyecto_PROCESO, 1525885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526226 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:604000.0, modificado:604000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:904724.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA - 90726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90726 | S | 445 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DEL BALNEARIO LA AUDIENCIA, lon:-102.0547945, lat:19.97030926}} | 2019-05-30 | 2019-08-15 | 904724.5 | 904724.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-024/2019, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1507874.17, importe_modificado:1507874.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1526226/proyecto_INICIO, 1526226/proyecto_PROCESO, 1526226/proyecto_INICIO, 1526226/proyecto_PROCESO, 1526226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526631 | Proyecto de inversión | 1321223.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321223.58, modificado:1321223.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 34243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 34243 | S | 71 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE GLORIETA EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y EL JARDÍN DE N, lon:-102.13176628, lat:19.12455402}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 1187600.22 | 1321223.58 | 1321223.58 | 1187600.22 | 1187600.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2019, contratista:J. REFUGIO TORRES CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1321223.58, importe_modificado:1321223.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1526631/proyecto_PROCESO, 1526631/proyecto_INICIO, 1526631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201526659 | Proyecto de inversión | 2890207.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890207.27, modificado:2890207.27}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FERIA EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 93582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93582 | S | 8321 | 6809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUGICA Y BRECHA CONOCIDO LA FERIA, BRECHA CONOCIDO LA FERIA EN LA FERIA, lon:-100.34209564, lat:19.45663817}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2890207.27 | 2890207.27 | 1959252.68 | 1959252.68 | 1959252.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2890207.27, importe_modificado:2890207.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1526659/proyecto_INICIO, 1526659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527050 | Proyecto de inversión | 1362612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362612.99, modificado:1362612.99}} | INTRODUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 34800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34800 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA ALTAVISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO, CALLE MARTE LA O, lon:-102.14102987, lat:19.41479838}} | 2019-03-08 | 2019-05-31 | 1362612.99 | 1362612.99 | 1362612.99 | 1357819.89 | 1357819.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/001/2019, contratista:NORA MADGALENA TORRES MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1357819.89, importe_modificado:1357819.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1527050/proyecto_INICIO, 1527050/proyecto_PROCESO, 1527050/proyecto_INICIO, 1527050/proyecto_FIN, 1527050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201527629 | Proyecto de inversión | 716190.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716190.35, modificado:716190.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS EN LA LO - 35748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35748 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO CHARAPAN, 60240 COCUCHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-102.18967937, lat:19.69292933}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 716189.53 | 716189.53 | 716189.53 | 716189.53 | 716189.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/06/IR/2019, contratista:ULISES MORENO DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, monto:716189.53, importe_modificado:716189.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527629/proyecto_INICIO, 1527629/proyecto_PROCESO, 1527629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528003 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1759602.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CUMBRE - 36224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36224 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:204, direccion:CALLE CAMINO EL CARACOL- MORENO RANCHERIA EL CARACOL, 58486 EL CARACOL, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CARACOL AL GUAJOLOTE Y , LA LINEA LLEGARA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO A 100 METROS DE LA CANCHA DE FUTBO, lon:-101.23907097, lat:19.33341501}} | 2019-07-01 | 2019-09-15 | 1759602.09 | 1759602.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/008/2019, contratista:MARLENE MARTINEZ CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1759602.09, importe_modificado:1759602.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1528003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528144 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:68541.74}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CANAL DE AGUA PARA RIEGO - 36420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36420 | S | 585 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RINCON DE LA ERATZICUA Y , ESTE CANAL INICIA EN LA SALIDA DE ETUCUARO AL RINCON DE LA ERATZICUA A 180 METROS DE LA CAPILLA DE LA CO, lon:-101.21969639, lat:19.41949138}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 68541.74 | 68541.74 | 68541.74 | 68541.74 | 68541.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64372, contratista:, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:75000.0, importe_modificado:68541.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1528144/proyecto_INICIO, 1528144/proyecto_PROCESO, 1528144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201528220 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA PRIMER ETAPA ENT - 105757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105757 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:487.4, meta_modificada:487.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN DESCRIPCIÓN, lon:-102.03325737, lat:19.85683692}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 298999.11 | 298999.11 | 298999.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900158/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ABMIEL, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:996663.69, importe_modificado:996663.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.11}} | {1528220/proyecto_PROCESO, 1528220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529720 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448109.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE JARDÍN DE NIÑOS - 38565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 38565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE CEDROS EJIDO CANINDO Y PEDREGAL, 61006 CANINDO Y PEDREGAL, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, CALLE HACIENDA LA MARGARITA LA OBRA SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL, lon:-100.29477399, lat:20.12054765}} | 2019-05-27 | 2019-07-26 | 448109.04 | 448109.04 | 448109.04 | 448109.04 | 448109.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/006/2019, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ YEPEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:448109.04, importe_modificado:448109.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529720/proyecto_INICIO, 1529720/proyecto_FIN, 1529720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201529843 | Proyecto de inversión | 324767.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324767.56, modificado:324767.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN - 38889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 38889 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROL. ALLENDE EN LA COLONIA 25 DE ENERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN. COMO PUNTO DE REFERENCIA, lon:-101.95643388, lat:20.25382022}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 324767.55 | 324767.55 | 324767.55 | 324767.55 | 324767.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/007/AD/2019, contratista:JOSE ANTONIO NARANJO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, monto:324767.55, importe_modificado:324767.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1529843/proyecto_PROCESO, 1529843/proyecto_INICIO, 1529843/proyecto_FIN, 1529843/proyecto_PROCESO, 1529843/proyecto_FIN, 1529843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530578 | Proyecto de inversión | 1394703.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394703.04, modificado:1394703.04}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE GAVIOTA COL LOS PURENGUES DE LOS REYES MICH - 40952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40952 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.99, meta_modificada:289.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA LOS PURENGUES, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CISNE, CALLE CANARIO SE ENCUENTRA A 010 METROS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LOS REYES MICHOACÁN, lon:-102.4762366, lat:19.6041921}} | 2019-05-17 | 2019-09-30 | 1394703.04 | 1388194.56 | 1388194.56 | 1388194.48 | 1388194.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/07/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1388194.56, importe_modificado:1388194.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.99}} | {1530578/proyecto_INICIO, 1530578/proyecto_PROCESO, 1530578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201530846 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA DE EL CHACOLOTE - 41712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 41712 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL CHACOLOTE, 59184 EL CHACOLOTE, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA UNICA PRIMARIA RURAL DE LA, lon:-102.54315024, lat:20.11134464}} | 2019-04-08 | 2019-05-05 | 148371.86 | 148371.86 | 148371.86 | 148371.86 | 148371.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1530846/proyecto_INICIO, 1530846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201531056 | Proyecto de inversión | 89896.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89896.41, modificado:89896.41}} | AMPLEACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y CANAL DE RIEGO - 42360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42360 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y VEREDA CANAL DE RIEGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE, lon:-102.49526915, lat:20.11625175}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 74091.98 | 74091.98 | 74091.98 | 74091.98 | 74091.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:89896.41, importe_modificado:89896.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1531056/proyecto_INICIO, 1531056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532134 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:392000.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN TV BACHILLERATO DE AGUA SALADA - 45643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | 45643 | S | 335 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CALLE AGUA SALADA - 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA, 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE AGUA SALADA - 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA CP. 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.44290143, lat:19.45603075}} | 2019-02-11 | 2019-04-02 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/003/2019, contratista:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1532134/proyecto_PROCESO, 1532134/proyecto_INICIO, 1532134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532484 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE PARACHO - 46192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46192 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y , CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ SE SITUARA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COMUNIDAD LA QUE SE , lon:-102.52531468, lat:20.10824582}} | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 183997.11 | 183997.11 | 183997.11 | 183997.11 | 183997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1532484/proyecto_INICIO, 1532484/proyecto_PROCESO, 1532484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532548 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA - 71824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71824 | S | 147 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLEJON ATRAS DE LA ESCUELA RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASAND, lon:-101.75280553, lat:19.39655445}} | 2019-05-06 | 2019-08-23 | 200000 | 200000 | 141620.46 | 141620.46 | 141620.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1532548/proyecto_INICIO, 1532548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532603 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA - 71906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 71906 | S | 207 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:3444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPENAHUA, 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓ, lon:-101.84870081, lat:19.16712929}} | 2019-03-11 | 2019-05-25 | 284230.86 | 284230.86 | 284230.86 | 284230.86 | 284230.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3202.92}} | {1532603/proyecto_INICIO, 1532603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532656 | Proyecto de inversión | 1202000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202000.0, modificado:1442297.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS TRES POR OCHO EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 72019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72019 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO LOS RUISEÑORES, 58893 LOS RUISEÑORES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DEL FRACCIONAMIENTO EN EL ÁREA DE DONACIÓN A LADO, lon:-101.10361307, lat:19.76285966}} | 2019-05-27 | 2019-08-27 | 1442297.65 | 1442297.65 | 1442297.65 | 670958.28 | 670958.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-11-19, contratista:VG INGENIEROS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:1200089.74, importe_modificado:1442297.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1532656/proyecto_INICIO, 1532656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532742 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES - 72148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72148 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE VILLA MORELOS COLONIA VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO NORTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS DOMICILIOS DEL MU, lon:-101.41041318, lat:20.0068423}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 996043.24 | 996043.24 | 996043.24 | 996043.24 | 996043.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1532742/proyecto_PROCESO, 1532742/proyecto_INICIO, 1532742/proyecto_PROCESO, 1532742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201532906 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | BACHEO DE LA CARRETERA AL JUNCO - 72376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 72376 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TUNA - EL JUNCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO EL JUNCO, 60784 EL JUNCO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EL JUNCO Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO SE ENCUEN, lon:-102.25788755, lat:19.05532791}} | 2019-03-24 | 2019-10-31 | 62932.51 | 100000 | 100000 | 62932.51 | 62932.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1532906/proyecto_INICIO, 1532906/proyecto_FIN, 1532906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533038 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:359145.5}} | PROGRAMA TECHO FIRME TENENCIA DE ACATEN - 72538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72538 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CARPINTERIAS PUEBLO ACATÉN, 58485 ACATÉN, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y , ESTAS ACCIONES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DE LA TENENCIA DE ACATEN ENTRE ELLAS EL BOSQUE ACA, lon:-101.31125124, lat:19.28191992}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 359145.5 | 359145.5 | 350985.5 | 350985.5 | 350985.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:450000.0, importe_modificado:359145.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1533038/proyecto_FIN, 1533038/proyecto_PROCESO, 1533038/proyecto_INICIO, 1533038/proyecto_PROCESO, 1533038/proyecto_FIN, 1533038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533108 | Proyecto de inversión | 1697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697000.0, modificado:1697000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 72657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72657 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16970.0, meta_modificada:16970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE FRANCISCO I. MADERO COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERCERA DE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS ROMERO ZITÁCUARO HEROICA ZITACUARO, lon:-100.37123516, lat:19.42355498}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533333 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA HIERBABUENA EL MANGUITO - 73109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 73109 | S | 78 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:112, direccion:RANCHERIA EL MANGUITO, 61354 EL MANGUITO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA PRINCIPAL TEMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN, lon:-100.82210257, lat:19.29549821}} | 2019-08-14 | 2019-09-19 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/43, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1533333/proyecto_INICIO, 1533333/proyecto_FIN, 1533333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533335 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TAFETAN PLATANILLO TEPEHUAJE - 73112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 73112 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:411, direccion:RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 61355 EL TEPEHUAJE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN GUAYABO DE RUIZ, lon:-100.86869316, lat:19.18572245}} | 2019-07-18 | 2019-07-26 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533355 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL ZAPOTITO LAS TRANCAS - 73126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73126 | S | 85 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:214, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTITO, 61343 LAS TRANCAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 10 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITO, lon:-100.8364681, lat:19.31770506}} | 2019-09-11 | 2019-10-17 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/46, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1533355/proyecto_INICIO, 1533355/proyecto_FIN, 1533355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533377 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL DEVANADOR LAS ABEJAS - 73137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73137 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:RANCHO LAS ABEJAS, 61353 LAS ABEJAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRDA DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 2 MINUTOS DEL DEVANADOR, lon:-100.81455683, lat:19.3720931}} | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/47, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1533377/proyecto_INICIO, 1533377/proyecto_FIN, 1533377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533387 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE ARUMBARO EL PALMARITO - 73142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 73142 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:518, direccion:RANCHERIA EL PALMARITO, 61337 PUERTO DE ARÚMBARO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A MANO IZQUIERDA RUMBO A MORELIA DE TZITZIO, lon:-100.94621566, lat:19.59239493}} | 2019-10-17 | 2019-10-31 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/52, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1533387/proyecto_INICIO, 1533387/proyecto_FIN, 1533387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533403 | Proyecto de inversión | 227498.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227498.34, modificado:227498.34}} | CONSTRUCCION DE CAPTADOR DE AGUAS POTABLE NACIENTE EN LA SOLEDAD - 73154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 73154 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:197, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 61347 LA SOLEDAD, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE UN RANCHO EL CUAL ES DONDE SE TOMA EL AGUA PARA ABASTECER LA COMUNIDAD DE LA TIQUIHUITUCHA, lon:-100.9169578, lat:19.47000761}} | 2019-10-15 | 2019-11-12 | 227498.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533724 | Acción | 276357.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276357.04, modificado:276357.04}} | ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL - 73692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | 73692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.524004, lat:19.663786}} | 2019-03-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1533724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201533822 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA DE TARASCON - 73840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73840 | S | 182 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:66, direccion:CALLE DE LA VIA RANCHERIA EL TARASCÓN, 61817 EL TARASCÓN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE RUMBO A ZIRAHUEN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TARASCON POR DONDE SE ENCONT, lon:-101.82828888, lat:19.43479272}} | 2019-07-01 | 2019-10-11 | 1100000 | 1100000 | 1098680.24 | 1098680.24 | 1098680.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/08/2019, contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1148680.24, importe_modificado:1098680.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1533822/proyecto_INICIO, 1533822/proyecto_PROCESO, 1533822/proyecto_INICIO, 1533822/proyecto_PROCESO, 1533822/proyecto_FIN, 1533822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534136 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA TENENCIA DE OPOPEO - 74292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74292 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE ARRIBA SOBRE LA CALLE 5 DE M, lon:-101.60412822, lat:19.41118628}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 280000 | 280000 | 278504.42 | 278504.42 | 278504.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/07/2019, contratista:JAIME CHÁVEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:278504.42, importe_modificado:278504.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1534136/proyecto_PROCESO, 1534136/proyecto_FIN, 1534136/proyecto_PROCESO, 1534136/proyecto_INICIO, 1534136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534200 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD - 74385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74385 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PAMACEO, 61815 PAMACEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A PAMACEO Y CALLE RUMBO A ESMERALDA, LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE PAMACEO EN UNA P, lon:-101.76757495, lat:19.35935598}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 50000 | 50000 | 49995.71 | 49995.71 | 49995.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1534200/proyecto_PROCESO, 1534200/proyecto_INICIO, 1534200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534242 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA DE BACHILLERATO - 74432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74432 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE JUSTO SIERRA CERCA DE LA ESCUE, lon:-102.29366177, lat:18.35083715}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 100000 | 99999.67 | 2154.56 | 2154.56 | 2154.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1534242/proyecto_INICIO, 1534242/proyecto_PROCESO, 1534242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534479 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE PARASTACO - 74735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 74735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO PERIBAN - PARASTACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA PARASTACO, 60445 PARASTACO, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PERIBAN - PASO DE LA NIEVE Y CAMINO PERIBAN- LA FABRICA, CALLE VICENTE SUAREZ , lon:-102.39280972, lat:19.46056163}} | 2019-06-18 | 2019-07-20 | 280000 | 280000 | 234295.63 | 234295.63 | 234295.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1534479/proyecto_PROCESO, 1534479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534647 | Proyecto de inversión | 1321075.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321075.67, modificado:1900000.01}} | CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ANA EL CASCABEL PRIMERA ETAPA - 74962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 74962 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:CALLE FRENTE AL LOTE DE CARROS RANCHERIA SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL), 61573 SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CARRETERA ZITACUARO- HUETAMO Y CAMINO MELCHOR OCAMPO, CAMINO BENITO J, lon:-100.43708483, lat:19.27813789}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1900000.01 | 1900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S.A DEC.V , convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1483500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1534647/proyecto_PROCESO, 1534647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534718 | Proyecto de inversión | 100350.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100350.37, modificado:109734.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AUN COSTADO DE LA ESC SECUNDARIA - 75042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 75042 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL TIGRE, 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-101.98214833, lat:20.12389873}} | 2019-06-24 | 2019-07-22 | 109734.72 | 109734.72 | 109734.72 | 109734.72 | 109734.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:104393.61, importe_modificado:104393.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1534718/proyecto_INICIO, 1534718/proyecto_FIN, 1534718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201534945 | Proyecto de inversión | 398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398000.0, modificado:398000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES A CHUCÁNDIRO - 75310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO MICH | 75310 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ANDADOR BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA CHUCÁNDIRO, 58860 CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA CHUCANDIRO - HUANDACAREO Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA HUANDACAREO CHUCÁNDIR, lon:-101.33190173, lat:19.90592268}} | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 398000 | 398000 | 397573.15 | 397573.15 | 397573.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/ANDADOR/001/2019, contratista:CRISTIAN GONZÁLEZ LEMUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHUCÁNDIRO, monto:397579.73, importe_modificado:397579.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1534945/proyecto_PROCESO, 1534945/proyecto_FIN, 1534945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201535971 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 50679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 50679 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE ALHELI, CALLE LOS MANGOS SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MAGNOLIA ENTRE LA CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE A, lon:-101.9232994, lat:19.42673789}} | 2019-05-03 | 2019-08-30 | 1000000 | 999990.56 | 999990.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/019/34/2019, contratista:DANIEL SOLIS DIOSDADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:999990.56, importe_modificado:999990.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1535971/proyecto_INICIO, 1535971/proyecto_PROCESO, 1535971/proyecto_FIN, 1535971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536625 | Proyecto de inversión | 3990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990000.0, modificado:3990000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 51966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 51966 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A PUENTEZUELAS COLONIA PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 61529 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA TIENDA DE ALIMENTOS SR. JUAN Y C, lon:-100.32068505, lat:19.48576766}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3990000 | 3990000 | 3988935.86 | 3988935.86 | 3988935.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-066/2019, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2531832.97, importe_modificado:3988935.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2430.0}} | {1536625/proyecto_INICIO, 1536625/proyecto_PROCESO, 1536625/proyecto_INICIO, 1536625/proyecto_PROCESO, 1536625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201536805 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PRIMERA ETAPA - 52246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52246 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PERA Y CALLE EN DIRECCION A SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, BRECHA E, lon:-100.37046221, lat:19.41894824}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 903585.02 | 903585.02 | 903585.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP-/AD-AYS-002/2019, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1536805/proyecto_PROCESO, 1536805/proyecto_INICIO, 1536805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201537266 | Proyecto de inversión | 577426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577426.2, modificado:577426.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 79017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 79017 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ALVARO OBREGON, POR LA CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE JUAN ESCUTIA DEL MUNICIPIO, lon:-101.04431992, lat:19.74264192}} | 2019-05-31 | 2019-07-16 | 577320.3 | 577320.3 | 577320.3 | 577320.3 | 577320.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/013/2019, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:577320.3, importe_modificado:577320.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1537266/proyecto_INICIO, 1537266/proyecto_PROCESO, 1537266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539382 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:326977.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL PANTANO LOS PANTANOS - 82329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 82329 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:128, direccion:RANCHERIA EL PANTANO (LOS PANTANOS), 61365 EL PANTANO (LOS PANTANOS), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA DEL MEZCAL, lon:-101.02103002, lat:19.49274589}} | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 326977.49 | 326977.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/33, contratista:PROACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:326977.49, importe_modificado:326977.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1539382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539803 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PROGRAMA PISO FIRME VILLA MADERO - 82911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82911 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS 104 0 INTERIOR 0 0 COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIEVE Y CALLE CASCADA, CALLE LAGO ESTA ACCIÓN SE REALIZARA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDA, lon:-101.28443822, lat:19.39252782}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67198, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1539803/proyecto_INICIO, 1539803/proyecto_PROCESO, 1539803/proyecto_INICIO, 1539803/proyecto_PROCESO, 1539803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201539978 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 57782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 57782 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO LA PUERTA, 61804 LA PUERTA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y VEREDA QUE LLEVA AL OJO DE AGUA, EL LUGAR DONDE SE INSTALO EL EQUIPO ES DONDE SE ENCUENTRA EL OJO DE AGUA QUE , lon:-101.61836761, lat:19.41654783}} | 2019-03-01 | 2019-06-14 | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539978/proyecto_PROCESO, 1539978/proyecto_FIN, 1539978/proyecto_INICIO, 1539978/proyecto_FIN, 1539978/proyecto_PROCESO, 1539978/proyecto_FIN, 1539978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540203 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL ACCESO A LA CARRETERA FEDERAL - 83472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQ CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ | 83472 | S | 150 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ACÚMBARO (ACÚMBARO DE LAS PILAS), 58742 ACÚMBARO (ACÚMBARO DE LAS PILAS), TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CAMINO ACUMBARO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ENTRAR LA COMUNIDAD, lon:-102.0606677, lat:20.02031344}} | 2019-08-18 | 2019-09-25 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-0025/2019, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1540203/proyecto_INICIO, 1540203/proyecto_FIN, 1540203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201540845 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 59211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59211 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A COLONIA EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A ESCUELA SECUNDARIA Y CALLE EN , lon:-100.30641461, lat:19.44796189}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 350000 | 313513.16 | 313513.16 | 313513.16 | 313513.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60273, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1540845/proyecto_INICIO, 1540845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541115 | Proyecto de inversión | 294500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, modificado:384000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA COSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 85105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN | 85105 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SUSUPUATO EL NARANJO - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN EJIDO EL LIMONCITO, 61590 LIMONCITO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SUSUPUATO - EL NARANJO Y CAMINO EL TULAR, CAMI, lon:-100.44282229, lat:19.13506223}} | 2019-10-07 | 2019-12-27 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OBR-AD/081/013/2019, contratista:PEDRO GUADARRAMA LOZA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:384000.0, importe_modificado:384000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1541115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541137 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO - 85180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85180 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CAMEMBARO COLONIA NUEVO AMANECER, 61510 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A NUEVO AMANECER Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN, CALLE MELCHOR OCAMPO COATEPEC DE MORELOS NUEVO , lon:-100.39160559, lat:19.43075129}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2160000 | 2160000 | 1509748.56 | 1509748.56 | 1509748.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-117/2019, contratista:RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2160000.0, importe_modificado:2160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1541137/proyecto_INICIO, 1541137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541310 | Proyecto de inversión | 2092966.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092966.33, modificado:2092966.33}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE INGENIO GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO COL CARLOS GALVEZ BETANCOURT DE LOS REYES - 60007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60007 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.33, meta_modificada:477.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO INTERIOR SN COLONIA CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CARLOS GALVEZ BETANCOURT, CALLE AURELIO CHAVEZ A 2, lon:-102.45936788, lat:19.57943511}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 2092966.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1541310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201541396 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 60154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60154 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO MORALES 1, lon:-100.24363058, lat:19.49119661}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE - 62385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62385 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FELIPE COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Y CALLE EN DIRECCIÓN, lon:-100.3690817, lat:19.4846928}} | 2019-03-25 | 2019-04-25 | 999555.9 | 999555.9 | 999555.9 | 999555.9 | 999555.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-058/2019, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_FIN, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_INICIO, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_FIN, 1543001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201543107 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM AMADO NERVO - 62537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62537 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PUEBLITA SUR COLONIA POETAS, 61507 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y AVENIDA HIDALGO OTE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SUR HEROICA ZITÁCUARO AV. HIDALGO 119, lon:-100.34614041, lat:19.43235759}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 250000 | 17637.76 | 17637.76 | 17637.76 | 17637.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66665, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.07}} | {1543107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544159 | Proyecto de inversión | 1010550.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010550.51, modificado:1010550.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA - 64175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO | 64175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:906.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO LAS COLONIAS, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A NICOLAS ROMERO Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA NICOLAS ROMERO DESPU, lon:-100.29239135, lat:19.61896598}} | 2019-04-12 | 2019-05-26 | 1008909.06 | 1008909.06 | 1008909.06 | 1008909.06 | 1008909.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FISM/IR/001/2019, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:1008909.06, importe_modificado:1008909.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.37}} | {1544159/proyecto_INICIO, 1544159/proyecto_FIN, 1544159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544209 | Proyecto de inversión | 265187.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265187.11, modificado:265187.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE FRANCISCO CEDILLO - 64242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACAN | 64242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CEDILLO BARRIO LAS MESAS, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO CEDILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO A LAS CASAS SE ENCUETRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO CEDILLO PASANDO, lon:-100.29159206, lat:19.61790232}} | 2019-05-07 | 2019-06-05 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FISM/AD/006/2019, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:265187.11, importe_modificado:265187.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1544209/proyecto_FIN, 1544209/proyecto_PROCESO, 1544209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544469 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE RAZA MEXICAS - 90426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90426 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MEXICAS RAZA MEXICAS INTERIOR SN COLONIA INDECO SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAZA PURÉPECHA Y CALLE MIXTECOS, PERIFERICO PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR REVOLUCIÓN LA OBRA SE EN, lon:-101.17825035, lat:19.72073945}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201544927 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE EDUCACION FISICAEN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE SOTO - 65338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 65338 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900000.0, meta_modificada:900000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE OYAMEL RANCHERIA , 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD SINDO EL PRINCIPAL PROYECTO DE ESTA COMUNIDAD. A LA OBR, lon:-100.35172297, lat:19.65433813}} | 2019-05-30 | 2019-06-29 | 0 | 900000 | 900000 | 718836.21 | 718836.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/CON/003/2019, contratista:CRISTIAN EDUARDO PONCE ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE APORO, MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900000.0}} | {1544927/proyecto_INICIO, 1544927/proyecto_FIN, 1544927/proyecto_PROCESO, 1544927/proyecto_FIN, 1544927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201545145 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA - 65668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65668 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:159, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA DIETA COLONIA LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LOS ESCOBALES (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECC, lon:-100.25431234, lat:19.46241648}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 110000 | 85081.21 | 85081.21 | 85081.21 | 85081.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1545145/proyecto_INICIO, 1545145/proyecto_PROCESO, 1545145/proyecto_INICIO, 1545145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546225 | Proyecto de inversión | 1607236.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607236.53, modificado:1488017.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA SEGUNDA ETAPA - 67148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67148 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CASA BLANCA - DREN CASA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 EJIDO CASA BLANCA, 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CAMINO A LAS TASAS ES SOBRE EL CAMINO HACIA , lon:-100.44558572, lat:19.86353399}} | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 874079.43 | 874079.43 | 874079.43 | 874079.43 | 874079.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1488017.46, importe_modificado:1488017.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.0}} | {1546225/proyecto_INICIO, 1546225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201546557 | Proyecto de inversión | 614000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614000.0, modificado:614000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON SISTEMA DE BOMBEO - 67611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 67611 | S | 590 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A BARRIO DE GUADALUPE COLONIA DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FRANCISCO Y CALLE EN D, lon:-100.27905295, lat:19.48839146}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1546557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547028 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 68184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68184 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO A NICOLÁS ROMERO RANCHERIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A TOMA DE AGUA Y CAMINO A LA , lon:-100.3166282, lat:19.42433247}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1547028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547167 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 68411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68411 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE LUIS G. SERDA NORTE PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FORTINO GONZALEZ Y CALLE RAÚL VILLEGAS PONCE, CALLE MARIA, lon:-100.43381348, lat:19.38278044}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 600000 | 164633.24 | 164633.24 | 164633.24 | 164633.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66635, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZTACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}} | {1547167/proyecto_INICIO, 1547167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547220 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600.0, modificado:6600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD ZIPAQUIO - 94094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94094 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ZIPAQUÍO, 59466 ZIPAQUÍO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN, lon:-102.0653196, lat:20.21906319}} | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:6600.0, importe_modificado:6600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547220/proyecto_FIN, 1547220/proyecto_PROCESO, 1547220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201547621 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC PRIM RURAL JUAN DE LA BARRERA - 69104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69104 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:50, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN FELIPE (TERCERA MANZ. SAN FELIPE), 61529 EL RINCÓN DE SAN FELIPE (TERCERA MANZANA SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL RINCON DE SAN F, lon:-100.37720672, lat:19.5203321}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 93000 | 90736.84 | 90736.84 | 90736.84 | 90736.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60280, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1547621/proyecto_INICIO, 1547621/proyecto_PROCESO, 1547621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201549892 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN COJUMATLAN DE REGULES AGEB CUARENTA Y TRES - 99690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99690 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COJUMATLAN DE REGULES AGEB CUARE, lon:-102.8527238, lat:20.11505231}} | 2019-07-01 | 2019-12-14 | 600000 | 600000 | 360229.6 | 360229.6 | 360229.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65948, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1549892/proyecto_PROCESO, 1549892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550728 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE YORICOSTIO - 101894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101894 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YORICOSTIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARSCO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZIPIAJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25068097, lat:19.70560696}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 144501.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1550728/proyecto_PROCESO, 1550728/proyecto_FIN, 1550728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201550766 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 102005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102005 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE JUANA PAVON INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58148 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRADO RENDÓN REYES Y CALLE FRANCISOC NIETO RODRÍGUEZ, CALLE ENTREVISTA DE CHARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA MO, lon:-101.23851358, lat:19.64557616}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551162 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDRO - 102751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102751 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOLDO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1236017, lat:19.68610256}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 525002.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.49}} | {1551162/proyecto_PROCESO, 1551162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551168 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABANETA - 102768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102768 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SABANETA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE TAIMEO, CALLE TINGAMBATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2550246, lat:19.70765748}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551251 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OROCUTIN - 102943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102943 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE OROCUTIN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARASCO Y CALLE TAIMEO, CALLE MARUATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25193214, lat:19.70612824}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551252 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IXTLAN - 102945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102945 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IXTLÁN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE MIRAVALLE, CALLE INGUARÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25251985, lat:19.7075281}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551272 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA - 102996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102996 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUÍN GUERRA - TORREÓN NUEVO INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INTELIGENCIA Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REP, lon:-101.2045634, lat:19.74827341}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551372 | Acción | 849000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849000.0, modificado:849000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 103358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 103358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1551372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201551735 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COM MORELOS - 104355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104355 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE MORELIA PATZCUARO PRESA DE COINTZIO URUAPILLA INTERIOR SN COLONIA TENENCIA MORELOS, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE QUETZAL, CALLE ALONDRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPEND, lon:-101.23595187, lat:19.63603821}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 498753.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.7}} | {1551735/proyecto_PROCESO, 1551735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552349 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS - 105846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105846 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CUNA DEL PODER, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILAR Y AVENIDA FRANCISCO J MUJICA, RUMBO A LA HUACANA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.71384647, lat:19.2032851}} | 2019-04-22 | 2019-05-11 | 298607.32 | 298607.32 | 298607.32 | 298607.32 | 298607.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/012/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:298607.32, importe_modificado:298607.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1552349/proyecto_INICIO, 1552349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552794 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 106954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 106954 | S | 160 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHO ÁFRICA, 61844 ÁFRICA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EC LA HUACANA-CHURUMUCO, lon:-101.66350586, lat:18.98027925}} | 2019-06-10 | 2019-10-31 | 393298.09 | 393298.09 | 393298.09 | 393298.09 | 393298.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1552794/proyecto_INICIO, 1552794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201552885 | Acción | 7323.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7323.6, modificado:7323.6}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 107177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-18 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553316 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES - 108217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 108217 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MAGALLANES, 59593 MAGALLANES, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL TANQUE ELEVADO SE CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL ÚNICO POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDA, lon:-102.47962939, lat:20.05167958}} | 2019-07-08 | 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553520 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179400.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE - 108654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 108654 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL TEPEHUAJE, 59595 EL TEPEHUAJE, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL DRENAJE SE REALIZARÁ EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN DE LA P, lon:-102.40018893, lat:20.0700043}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 174400.43 | 179400.43 | 179400.43 | 179400.43 | 179400.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/12/AD/FIII/07-2019, contratista:ALEJANDRO CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN, monto:179400.43, importe_modificado:179400.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1553520/proyecto_INICIO, 1553520/proyecto_PROCESO, 1553520/proyecto_INICIO, 1553520/proyecto_PROCESO, 1553520/proyecto_FIN, 1553520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553783 | Proyecto de inversión | 340093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340093.6, modificado:256000.0}} | REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE - 109275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109275 | S | 345 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:27, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALO BLANCO, 59472 PALO BLANCO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA CUESTITA-ZERECUATO Y CAMINO TERRACERIA ARROYUELOS ZEREUATO, CAMINO SE UBICA DESDE LA COMUNIDAD DEL PALO BLANCO ASTA EL EJIDO, lon:-101.94819742, lat:20.19987405}} | 2019-04-04 | 2019-06-13 | 253314.91 | 253314.91 | 253314.91 | 253314.91 | 253314.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:256000.0, importe_modificado:256000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553783/proyecto_FIN, 1553783/proyecto_INICIO, 1553783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553820 | Proyecto de inversión | 50019.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50019.93, modificado:50019.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN COMUNIDADES DE CHAVINDA LA SOLEDAD - 109347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 109347 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:PRIVADA GUERRERO EJIDO LA SOLEDAD, 59594 LA SOLEDAD, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIIVADA LOPEZ MATEOS ANTES DEL CAMINO A PAJACUARAN, lon:-102.45745201, lat:20.08747015}} | 2019-07-15 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201553907 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:55635.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA GUARDIANA - 109569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109569 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO-ZIQUITARO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO SE UBICA EN CAMINO FRENTE AL CRISTO, lon:-101.89617624, lat:20.06948266}} | 2019-05-01 | 2019-05-04 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:55635.0, importe_modificado:55636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553907/proyecto_PROCESO, 1553907/proyecto_INICIO, 1553907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201554287 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:305520.6}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ESCUTIA - 110351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 110351 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 0 PUEBLO BARRIO PUEBLO NUEVO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE CONRADO MAGAÑA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE UBICA EN CALLE FRENTE AL SALON, lon:-101.932227, lat:20.10798049}} | 2019-07-08 | 2019-08-03 | 41941.99 | 41941.99 | 41941.99 | 41941.99 | 41941.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:305520.6, importe_modificado:305520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {1554287/proyecto_PROCESO, 1554287/proyecto_INICIO, 1554287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555425 | Proyecto de inversión | 549989.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549989.64, modificado:549987.77}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DEL NARANJO DE TZIRITZICUARO A LA NORIA DE TZIRITZICUARO - 112970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112970 | S | 103 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:71, direccion:ZONA FEDERAL , 00000 NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA NARANJO DE TZIRITZICUARO, lon:-101.98345001, lat:19.02155386}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 549987.77 | 549987.77 | 549987.77 | 549987.77 | 549987.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/011-2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:549987.77, importe_modificado:549987.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17500.0}} | {1555425/proyecto_INICIO, 1555425/proyecto_PROCESO, 1555425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201555498 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PISO FIRME EN LA HUACANA - 113117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113117 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, lon:-101.8061384, lat:18.96824919}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 27918 | 27918 | 27918 | 27918 | 27918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63480, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.79}} | {1555498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556533 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA - 115490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 115490 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL FERNANDO SOTO Y CALLE JOSÉ DEL RÍO, CALLE FLORIPONDIO LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN ZONAS DE ATENCI, lon:-101.21853593, lat:19.71716384}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201556956 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ANASTASIO NAJERA - 116407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116407 | S | 3300 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ANASTASIO NÁJERA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ Y CALLE BENEMÉRITO INSURGENTE, CALLE JOSÉ ANTONIO NOYOLA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR , lon:-101.25600237, lat:19.69042759}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 3060089.74 | 3060089.74 | 3060089.74 | 3060089.74 | 3060089.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-070/OP/199/LPM/19, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1.020029914E7, importe_modificado:1.020029914E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.75}} | {1556956/proyecto_PROCESO, 1556956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558322 | Proyecto de inversión | 2689166.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689166.15, modificado:2689166.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16DPR3314S | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Independencia 4, La Noria, Centro, 58820 Huandacareo, Mich., México, lon:-101.27394676, lat:19.99190136}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2689166.15 | 2643040.12 | 1930535.97 | 1930535.97 | 1930535.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558406 | Proyecto de inversión | 544877.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544877.06, modificado:544877.06}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL ALBERGUE ESCOLAR | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB021 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:Puerto Vallarta 51, Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.212677, lat:17.96305758}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 544877.06 | 542568.77 | 162770.63 | 162770.63 | 162770.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558427 | Proyecto de inversión | 139291.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139291.8, modificado:139291.8}} | REHABILIATCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB034 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:El Cerrito 30, El Progreso, Churintzio, Mich., México, lon:-102.06985474, lat:20.14491684}} | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 139291.8 | 138923.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558484 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB048 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Calle Matamoros 43, Centro, Mich., México, lon:-102.39326477, lat:20.16715533}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.9 | 868568.14 | 738297.65 | 738297.65 | 738297.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558491 | Proyecto de inversión | 869999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.58, modificado:869999.58}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N TOMAS MANN | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB056 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Ing. Baltazar Muñoz Lumier 13, Centro, Mich., México, lon:-100.17454147, lat:19.80417797}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.58 | 869994.71 | 674635.86 | 674635.86 | 674635.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558510 | Proyecto de inversión | 281802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281802.64, modificado:281802.64}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. SAMIR TAGER RAME | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB061 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gral. Francisco J. Múgica 530, Gustavo Díaz Ordaz, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-101.20605469, lat:19.6917283}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 281802.64 | 281802.64 | 84540.79 | 84540.79 | 84540.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558524 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869999.0}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB064 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Caltzontzin 19, 20 de Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89517593, lat:18.63160592}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999 | 868945.83 | 260683.75 | 260683.75 | 260683.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201558529 | Proyecto de inversión | 714072.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714072.85, modificado:714072.85}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GRAL. LAZÁRO CÁRDENAS DEL RIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB065 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Caltzontzin 320, 20 de Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89603424, lat:18.62867793}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 714072.85 | 713020.18 | 213906.05 | 213906.05 | 213906.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201561753 | Proyecto de inversión | 24778760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.477876E7, modificado:2.477876E7}} | Sistema de Iluminación Urbana (Luminaria tipo Led) | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TARIMBARO | 65 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Oriente 4, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17687225, lat:19.79541588}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10208912.2 | 10208912.3 | 10208912.3 | 10208912.3 | 10208912.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3120.0}} | {1561753/proyecto_INICIO, 1561753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562520 | Proyecto de inversión | 1524327.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524327.34, modificado:1524327.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MARCOS BECERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab090 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Caltzontzin 60, 20 de Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89500427, lat:18.63225658}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201562580 | Proyecto de inversión | 86992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86992.46, modificado:85817.18}} | MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab127 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DML0007E, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | 85817.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190201564449 | Acción | 551232.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551232.91, modificado:551232.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/017/19 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Colonia, Pastor Ortiz, Mich., México, lon:-101.59802198, lat:20.29174489}} | 2019-06-10 | 2019-07-06 | 385853.04 | 385853.04 | 385853.04 | 385853.04 | 385853.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/017/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:551232.91, importe_modificado:551232.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:259.0}} | {1564449/proyecto_INICIO, 1564449/proyecto_PROCESO, 1564449/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE AL FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:franciscojcruzrod, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Se regresan ya que las obras no se ejecutan con este fondo, trimestre:3.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | MIC190301567955 | Proyecto de inversión | 122863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122863.14, modificado:122863.14}} | MOBILIARIO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NUM. 6 (APORTACIONES FAM 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM03 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:122863.14, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 122863.14 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567965 | Proyecto de inversión | 2587860.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587860.62, modificado:2587860.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. MONTAÑO | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB043 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:16DPR0630M, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 2587860.62 | 2571868.14 | 771560.44 | 771560.44 | 771560.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567973 | Proyecto de inversión | 1089074.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089074.26, modificado:1089074.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. ING. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB063 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR5012K, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1089074.26 | 1086148.87 | 325844.66 | 325844.66 | 325844.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567979 | Proyecto de inversión | 276624.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276624.14, modificado:276624.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. HERMANOS SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB071 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4567B, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-09-06 | 276624.14 | 276624.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567994 | Proyecto de inversión | 39831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39831.04, modificado:39831.04}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB091 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:18, direccion:16DPR1367J, lon:-100.352378, lat:19.73323}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 39831.04 | 39831.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567995 | Proyecto de inversión | 14907.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14907.26, modificado:14907.26}} | MOBILIARIO EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB093 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN042G, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 14907.26 | 14907.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301567996 | Proyecto de inversión | 14907.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14907.26, modificado:14907.26}} | MOBILIARIO EN EL PRESCOLAR J/N INDIGENA HEROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB096 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DCC0180T, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 14907.26 | 14907.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568002 | Proyecto de inversión | 13277.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13277.01, modificado:13277.01}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDIGENA | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB103 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPB0311Z, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 13277.01 | 13277.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568007 | Proyecto de inversión | 110825.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110825.25, modificado:110825.25}} | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC, TV. SEC. NO. 775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB134 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:16ETV0775F, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2019-07-17 | 2019-10-08 | 110825.25 | 110825.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568012 | Proyecto de inversión | 493991.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493991.1, modificado:493991.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM GRAL. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB145 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:16DPR3994O, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 493991.1 | 493859.15 | 148157.74 | 148157.74 | 148157.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568014 | Proyecto de inversión | 592994.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592994.22, modificado:592994.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COCINA EN LA ESC. LAZÁRO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | IIFEEM | 90FB147 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:16DPR3223A, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 592994.22 | 592831.48 | 177849.44 | 177849.44 | 177849.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568017 | Proyecto de inversión | 66385.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66385.06, modificado:66385.06}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16DPR2881E | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16DPR2881E, lon:-102.022554, lat:20.34145}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 66385.06 | 66385.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568024 | Proyecto de inversión | 409728.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409728.39, modificado:409728.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB162 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:16DPR0780T, lon:-100.494612, lat:19.458725}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 409728.39 | 409726.99 | 122918.1 | 122918.1 | 122918.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568032 | Proyecto de inversión | 16381.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16381.75, modificado:16381.75}} | MOBILIARIO EN LA ESC. DR. ALFONSO GARCÍA ROBLES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB174 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DES0052X, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 16381.75 | 16381.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568040 | Proyecto de inversión | 466498.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466498.66, modificado:466498.66}} | SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB185 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:16DPR0773J, lon:-100.433516, lat:19.312258}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 466498.66 | 466491.94 | 139947.58 | 139947.58 | 139947.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568051 | Proyecto de inversión | 573711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573711.07, modificado:573711.07}} | 573711.07 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB206 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:16DPR5129J, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 573711.07 | 573259.09 | 171977.73 | 171977.73 | 171977.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568054 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS003 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16ECB0098T, lon:-102.022554, lat:20.34145}} | 2019-07-08 | 2019-09-09 | 775000 | 774999.16 | 232499.75 | 232499.75 | 232499.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568057 | Proyecto de inversión | 806334 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806334.0, modificado:806334.0}} | MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS006 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16UBH0015G, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 806334 | 806333.46 | 241900.04 | 241900.04 | 241900.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301568068 | Proyecto de inversión | 440393.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440393.73, modificado:440393.73}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 60 TZIRITZÍCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS018 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:16EMS0061M, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 440393.73 | 440370.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301569959 | Acción | 1176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176000.0, modificado:1175948.34}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO | 11 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Galeana 229, Morelos, 60259 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.05296755, lat:19.65196424}} | 2019-09-06 | 2019-10-05 | 1175948.34 | 1175948.34 | 1175948.34 | 1175948.34 | 1175948.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/014/2019, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S. DE R.L., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO, monto:1175948.34, importe_modificado:1175948.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1569959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301573771 | Proyecto de inversión | 9277332 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9277332.0, modificado:9277332.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MIXTO EN LA "BARRANCA DEL DIABLO" EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-161 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Heroica Zitácuaro, Michoacán, México, lon:-100.3554035, lat:19.4323039}} | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 9095374.27 | 9095374.27 | 9011664.75 | 9011664.75 | 9011664.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/FIES-01/02/2019, contratista:GUADALUPE ANAYA SALAZAR, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:9095374.27, importe_modificado:9095374.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1573771/proyecto_PROCESO, 1573771/proyecto_INICIO, 1573771/proyecto_FIN, 1573771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301573783 | Proyecto de inversión | 15638750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563875E7, modificado:1.563875E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL EN LA CARRETERA MORELIA - TOLUCA EN EL TRAMO DEL KM. 86+000 AL 87+780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-163 | N | 0 | 0 | 12957 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4628.0, meta_modificada:4628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:Heroica Zitácuaro, Michoacán, México, lon:-100.3554035, lat:19.4323039}} | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 15332098.03 | 15332098.03 | 15189258.85 | 15189258.85 | 15189258.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/FIES-01/04/2019, contratista:MARCO ANTONIO CORNEJO TENORIO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1.533209803E7, importe_modificado:1.533209803E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4628.0}} | {1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO, 1573783/proyecto_INICIO, 1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO, 1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301573804 | Proyecto de inversión | 5629209 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5629209.0, modificado:5629209.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA AGUACATERA" EN LA LOCALIDAD "FRACCIONAMIENTO LA AGUACATERA DEL MONTE" Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA EL TANQUE DE LA LOCALIDAD DEL "EL NARANJO", MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | AYS-2019-184 | N | 0 | 0 | 2544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:215, direccion:San Miguel Chichimequillas, Mariano Matamoros, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3553354, lat:19.4324659}} | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 5629209 | 5629209 | 3504945.17 | 3504945.17 | 3504945.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD(FIES 2018)-184/2019, contratista:GRUPO SEPIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5629209.0, importe_modificado:5629209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1573804/proyecto_INICIO, 1573804/proyecto_PROCESO, 1573804/proyecto_FIN, 1573804/proyecto_PROCESO, 1573804/proyecto_FIN, 1573804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301574272 | Acción | 291839.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291839.33, modificado:291839.33}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DE LA 5° CINE | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 69-2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Rey Tacamba 18, Las Yacatas, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45376205, lat:19.22817674}} | 2019-09-02 | 2019-12-27 | 291839.33 | 291839.33 | 179259.77 | 179259.77 | 171603.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:291839.33, importe_modificado:291839.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1574272/proyecto_INICIO, 1574272/proyecto_PROCESO, 1574272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301574613 | Acción | 1336036.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336036.89, modificado:1336036.89}} | TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA DE YORICOSTIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 100-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.59, meta_modificada:873.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.38664246, lat:19.3610327}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 1336036.89 | 1336036.89 | 575120.4 | 575120.4 | 575120.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/019-2019, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1336036.89, importe_modificado:1336036.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1574613/proyecto_INICIO, 1574613/proyecto_PROCESO, 1574613/proyecto_INICIO, 1574613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575574 | Proyecto de inversión | 896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:896000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M135 | N | 0 | 0 | 14242 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:27 de Enero de 1857 9(MZJ1 LT9), Lázaro Cárdenas, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3571274, lat:19.42449319}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 895132.71 | 895132.71 | 537079.63 | 537079.63 | 537079.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/APAUR/OBRA/AP/IR/002/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, monto:1790265.42, importe_modificado:1790265.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {1575574/proyecto_INICIO, 1575574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190301575591 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1 RA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 31336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 4489460.42 | 4489460.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-HUETAMO/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN, monto:8978920.83, importe_modificado:8978920.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1575591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200687505 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 76471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE SALIDA A JUANPEREZ INTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNON Y CAMINO NINGUNON, PASAJE NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.4000794, lat:19.63856314}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {789072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200693048 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 78588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE ANTIGUA VIA DE FERROCARRIL INTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CARRETERA APORO-ANGANGUEO SE EN CUENTRA AL NORTE DE LA ES, lon:-100.3553011, lat:19.66110399}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {794615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200709433 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 76627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 76627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A JUAN PEREZ Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-100.4007234, lat:19.64033153}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200714752 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas 2016 - 78629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 78629 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:NINGUNOINTERIOR S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NINGUNO Y CAMINO NINGUNO, CAMINO NINGUNO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE SOTO, lon:-100.3434848, lat:19.65612719}} | 2016-03-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {816319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160200725649 | Proyecto de inversión | 1972 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972.0, modificado:1972.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 78475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMPU AVIL RODRIGO AVILES FIGUEROA | 78475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729415 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604442 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:16ETH0017C, lon:-103.317222, lat:18.393611}} | 2016-05-23 | 2016-07-01 | 356677.2 | 507895.62 | 356677.2 | 356677.2 | 356677.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729433 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 81 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604453 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:16ETH0081D, lon:-102.872222, lat:19.991666}} | 2016-06-18 | 2016-08-01 | 396280.54 | 396280.54 | 396280.54 | 396280.54 | 396280.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300729618 | Proyecto de inversión | 2213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2213000.0, modificado:2123364.44}} | Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Dámaso Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604391 | N | 0 | 0 | 1398 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16DES0012W, lon:-101.515833, lat:20.088055}} | 2016-05-24 | 2016-07-01 | 2123364.44 | 2123364.44 | 2123364.44 | 2123364.44 | 2123364.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730002 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Plaza Civica En El Jardín De Niños Gertrudis Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605445 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:67, direccion:16DJN0894E, lon:-100.3875, lat:19.877777}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 497781.09 | 502630.83 | 497781.09 | 497781.09 | 497781.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730017 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605454 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:16DJN1280O (ZIMPANIO NORTE UNO), lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 468732.42 | 468732.42 | 468732.42 | 468732.42 | 468732.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730110 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605462 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR2485E, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 574713.91 | 721314.27 | 574713.91 | 574713.91 | 574713.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730351 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N José Manuel Othon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606244 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:16DJN1277A, lon:-101.119166, lat:19.656666}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 605930.06 | 607899.71 | 605930.06 | 605930.06 | 605930.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730374 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación General, Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Juana De Asbaje | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606254 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR5023Q, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 772965.43 | 772965.43 | 772965.43 | 772965.43 | 772965.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730393 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606313 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:16DPB0075N, lon:-101.900277, lat:19.628888}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 455039.92 | 457494.67 | 455039.92 | 455039.92 | 455039.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160300730492 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 85 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605545 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, direccion:16DST0085G, lon:-102.004444, lat:19.444722}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 232079.38 | 232079.38 | 232079.38 | 232079.38 | 232079.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775519 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 319480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 319480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR S/N COLONIA APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIJOS AUSENTES Y CALLE LIBRAMIENTO, SE ENCUENT, lon:-100.4075163, lat:19.67125582}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775529 | Acción | 2320 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320.0, modificado:2320.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 193834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PEAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV | 193834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775539 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:PASAJE JUAN PEREZ INTERIOR S/N RANCHERIA JUAN PEREZ, 61400 MARTINILLOS DE JUAN PÉREZ, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE, lon:-100.3858445, lat:19.64412662}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300775540 | Proyecto de inversión | 4639.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.88, modificado:4639.88}} | Programa Piletas Dos Mil Diez Y Seis Segunda Etapa - 329493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DE APORO MICHOACAN | 329493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:PASAJE OJO DE AGUA INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 61400 OJO DE AGUA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO SE ENCUENTRA AL, lon:-100.4303375, lat:19.6482091}} | 2016-10-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {879668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781523 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 356256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 356256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, COATEP, lon:-100.379715, lat:19.42761041}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781541 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 349005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 349005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JU, lon:-100.3381043, lat:19.43284032}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781543 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-100.3458753, lat:19.44912384}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781598 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 291335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 291335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MESAS DE, lon:-100.4012937, lat:19.42955226}} | 2016-11-07 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781607 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento De La Vivienda - 287431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 287431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4321043, lat:19.38346211}} | 2016-10-07 | 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DIDESOL-LIR-001/SEDATU, contratista:C. JOSE ALBERTO FLORES MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, monto:3820185.6, importe_modificado:3863.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781610 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 289106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 289106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE RURAL RANCHO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-100.4336937, lat:19.38268394}} | 2016-10-05 | 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300781670 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 292845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 292845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:181, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA LAS PILITAS, 61537 LAS PILITAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , TIMBINEO DE LOS CONTRERAS LAS PILI, lon:-100.4481484, lat:19.42273778}} | 2016-10-24 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {885798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782205 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 293513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE RURAL RANCHO MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN FELIPE), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO, lon:-100.392964, lat:19.48930483}} | 2016-10-06 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782225 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE RURAL RANCHO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , DOMICILIO CO, lon:-100.4127602, lat:19.52009715}} | 2016-10-04 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782243 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 294886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO Y O DESARROLLO SOCIAL | 294886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE RURAL RANCHO RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN D, lon:-100.3387515, lat:19.42596188}} | 2016-10-06 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782252 | Proyecto de inversión | 41775.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37911.84, modificado:37911.84}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 293463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 293463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:85, direccion:CALLE RURAL RANCHERIA ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), 61537 ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-100.4560079, lat:19.42394714}} | 2016-10-31 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00160300782273 | Proyecto de inversión | 5499.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1635.73, modificado:1635.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.64, modificado:3863.64}} | Ampliacion Y O Mejoramiento A La Vivienda - 348889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 348889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE SUBURBANA COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE, lon:-100.3234043, lat:19.44831833}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811622 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M., Rehablitación De Aula En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606824 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:105, direccion:16DPB0292B, lon:-103.501111, lat:18.488055}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 608241.32 | 608247.12 | 608241.32 | 608241.32 | 608241.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811668 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna En El J/N Benito Pablo Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606395 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:16DJN0819Y, lon:-103.676388, lat:18.625277}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 309616.17 | 329205.24 | 309616.17 | 309616.17 | 309616.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811786 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General De Plantel En El J/N Moisés Saenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606410 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:16DJN1108F, lon:-100.253055, lat:20.226388}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 280187.53 | 290001.5 | 280187.53 | 280187.53 | 280187.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811812 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. Indígena Generalísimo Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606418 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:17, direccion:16DPB0209M, lon:-101.680277, lat:19.600555}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 431270.16 | 431270.16 | 431270.16 | 431270.16 | 431270.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811817 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606419 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DBA0150B, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 29567.72 | 461935.96 | 29567.72 | 29567.72 | 29567.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811820 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606709 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:16DES0067Z, lon:-100.618611, lat:19.5375}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 398105.11 | 479727.85 | 398105.11 | 398105.11 | 398105.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811823 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Caruso | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606747 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:16DJN0308X, lon:-100.618611, lat:19.5375}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 72408.26 | 72964.75 | 72408.26 | 72408.26 | 72408.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811835 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Y Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Mts. En El J/N José Ma Pino Suárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606420 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:16DJN1134D, lon:-100.634166, lat:19.667777}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 499989.77 | 502452.89 | 499989.77 | 499989.77 | 499989.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811869 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606761 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:16ETV0513V, lon:-100.710833, lat:19.505833}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 479191.39 | 479641.17 | 479191.39 | 479191.39 | 479191.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811873 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Patio Cívico En El J/N Juan Ruiz De Alarcón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606434 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:16DJN0544Z, lon:-100.968611, lat:18.546944}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 491203.38 | 491203.38 | 491203.38 | 491203.38 | 491203.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811874 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3:00 X 8:00 Mts., Cisterna Y Fosa Séptica En El J/N Bertha Von Glumer | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606435 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:16DJN1170I, lon:-101.079444, lat:18.615}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 463273.46 | 478142.25 | 463273.46 | 463273.46 | 463273.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811889 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El J/N Benito Pérez Galdos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606447 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:16DJN2025D, lon:-100.461111, lat:19.723333}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 390383.35 | 481306.33 | 390383.35 | 390383.35 | 390383.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400811975 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Un Aula De 6 X 8 Mts. (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Indígena Eréndira | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606628 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:16DPB0218U, lon:-102.344722, lat:19.691111}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 596505.48 | 596505.77 | 596505.48 | 596505.48 | 596505.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812015 | Proyecto de inversión | 1570452 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1570452.0, modificado:1475349.67}} | Equipamiento De Talleres De Estilismo Y Bienestar Personal, Asistente Ejecutiva, Confección Industrial De Ropa, Mantenimiento Automotriz Y Laboratorio De Cómputo En El Icatmi Morelia Sur | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605736 | N | 0 | 0 | 4600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16EIC0018K, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-10-14 | 2017-10-01 | 1475349.67 | 1475349.67 | 1475349.67 | 1475349.67 | 1475349.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812017 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Profr. Serafín Contreras Manzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606855 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0006K, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-11-07 | 2017-01-01 | 2399795.85 | 2403645.09 | 2399795.85 | 2399795.85 | 2399795.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812041 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Andadores En La Esc. Tv. Sec. No. 937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606737 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:16ETV0937A, lon:-101.890833, lat:19.176388}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 466633.48 | 481087 | 466633.48 | 466633.48 | 466633.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812053 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606665 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:16DJN2072O, lon:-100.338888, lat:19.583055}} | 2016-10-06 | 2017-01-01 | 552244.63 | 590407.21 | 552244.63 | 552244.63 | 552244.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812073 | Proyecto de inversión | 1603792 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1603792.0, modificado:1517279.2}} | Rehab. Edificio A Y Módulo Sanitarios, Cons. Murete Post-Primaria, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo Absorción, Andadores Y Cerco Perimetral Mob. Para Lab. Idiomas Y Aulas Usos Múltiples En El Icatmi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606246 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:16EIC0020Z, lon:-101.588611, lat:19.546944}} | 2016-09-05 | 2016-12-01 | 1517279.2 | 1517279.2 | 1517279.2 | 1517279.2 | 1517279.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812142 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606702 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:18, direccion:16KPR4037W, lon:-100.784444, lat:19.6025}} | 2016-10-24 | 2016-12-01 | 100923.41 | 336411.36 | 100923.41 | 100923.41 | 100923.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812198 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Red Eléctrica Exterior Y Cisterna En El J/N Antonio Caso | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606508 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:16DJN0690K, lon:-101.134722, lat:19.855833}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 592319.94 | 593351.36 | 592319.94 | 592319.94 | 592319.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812276 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura; Servicios Sanitarios, Módulo Básico 4.91 X 2.13 M; Rampa Discapacitados Y Pórtico De Acceso En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606533 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DJN1106H, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 501742.05 | 501742.05 | 501742.05 | 501742.05 | 501742.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812339 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606690 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:16DCC0132J, lon:-100.2975, lat:19.413611}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 143879.23 | 466365.35 | 143879.23 | 143879.23 | 143879.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812351 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De 3 Aulas Y Almacén. De Módulo De Servicios Sanitarios Y De Espacios De Usos Múltiples En El J/N Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606556 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:16DJN1636X, lon:-100.389444, lat:19.499166}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 554282.76 | 554307.62 | 554282.76 | 554282.76 | 554282.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812353 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General De Aulas, De Sanitarios, De Plaza Cívica Y Barda Perimetral Y Construcción De Cisterna En El J/N Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606559 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:161, direccion:16DJN1642H, lon:-100.335555, lat:19.478333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 133031.13 | 443437.1 | 133031.13 | 133031.13 | 133031.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16160400812371 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Álvaro Obregón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606725 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:16DPR1948P, lon:-100.318333, lat:19.490555}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 465640.52 | 481189.24 | 465640.52 | 465640.52 | 465640.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833560 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Barda En El J/N José Ma Morelos Y Pavón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606608 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:16DJN2288N, lon:-101.871388, lat:19.438888}} | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 129364.95 | 431216.49 | 129364.95 | 129364.95 | 129364.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833563 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Tierra Y Libertad | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607106 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPR4708K, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-01-16 | 2017-03-01 | 480682.78 | 480709.34 | 480682.78 | 480682.78 | 480682.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833651 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Sigmund Freud | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606552 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:16DJN0718Z, lon:-100.373888, lat:19.489722}} | 2016-10-14 | 2017-01-01 | 597695.93 | 608361.12 | 597695.93 | 597695.93 | 597695.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170100833663 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606588 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:16DJN1632A, lon:-100.428611, lat:19.417777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 182335 | 607738.33 | 182335 | 182335 | 182335 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200896628 | Proyecto de inversión | 2182938.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182938.66, modificado:2158926.33}} | Rehabilitacion De Auditorio De La Localidad De San Andres Coru, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5288940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5288940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:19.467128; -101.944027, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2158926.33 | 2149308.15 | 2149308.15 | 2149308.15 | 2149308.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORTALECE(2)/LP-02/2017, contratista:COTEMICH, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:2149308.15, importe_modificado:2149308.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022431/proyecto_FIN, 1022431/proyecto_INICIO, 1022431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200898250 | Proyecto de inversión | 630572.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630572.09, modificado:623635.8}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 18 De Julio, Entre Calles 5 De Mayo Y 5 De Febrero De La Localidad Colonia 25 De Abril, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5168617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5168617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:0+000.00; 19.400985; -101.906237 0+109.50; 19.401058; -101.905237, lon:-101.910499, lat:19.41699}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 623035 | 622499.31 | 622499.31 | 622499.31 | 622499.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAZM/DUOP/FORTALECE(2)/IR-04/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:622499.32, importe_modificado:622499.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024053/proyecto_FIN, 1024053/proyecto_PROCESO, 1024053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200904992 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:750247.16}} | Construcción De Patio Cívico, Cerco Perímetral, Muro De Tabique Y Plataforma, Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Prim. Indígena Sebastián Domínguez Campos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607163 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:329, direccion:16DPB0302S, lon:-103.398888, lat:18.31}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 750247.16 | 750247.16 | 750247.16 | 750247.16 | 750247.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905040 | Proyecto de inversión | 3223937.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3223937.5, modificado:3223937.5}} | Construcción De 7 Aulas De 6.00 X 8.00m., Servicios Sanitarios Y Dirección (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607238 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16DJN2023F, lon:-102.350833, lat:19.088611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 3033276.39 | 3047384.26 | 3033276.39 | 3033276.39 | 3033276.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905060 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2380224.91}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M, Serv. Sanit. De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rehabil. De Edificios (Mob. Para 3 Aulas) En La Esc. Normal Indígena De Mich. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608426 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:16MSU0039B, lon:-101.954722, lat:19.686666}} | 2017-07-27 | 2017-10-01 | 2380224.91 | 2380224.91 | 2380224.91 | 2380224.91 | 2380224.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905066 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De 8 Aulas (P. Baja: 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U, Escaleras De 1 E.E.) Y (P. Alta : 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U), Reh. De Edif., Serv. San. 2 E.E. Sism. Alta, Cist. Reh. Mód 2 S.S. Esc. Const1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607126 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DES0013V, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2017-09-04 | 2018-03-01 | 9404525.33 | 9511272.6 | 9404525.33 | 9404525.33 | 9404525.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905070 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:479876.72}} | Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Soto Y Gama | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607078 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN0606W, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 479876.72 | 479876.72 | 479876.72 | 479876.72 | 479876.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905077 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:559688.22}} | Rehabilitación De Aulas Y Mobiliario En El J/N Marcos Becerra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607141 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DJN0404Z, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 559688.22 | 559688.22 | 559688.22 | 559688.22 | 559688.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905101 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio A: Modulo De 5 Aulas En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607142 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:16DES0068Y, lon:-100.433333, lat:19.314166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 385229 | 385229.01 | 385229 | 385229 | 385229 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905103 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio A Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607153 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:16DPR0758R, lon:-100.433333, lat:19.314166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 476164.64 | 479091.83 | 476164.64 | 476164.64 | 476164.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905105 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00, Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Y Andadores. Mobiliario Para Aula En El Centro De Atención Múltiple | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607146 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:16DML0052M, lon:-100.494166, lat:19.458333}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 479114.72 | 479114.73 | 479114.72 | 479114.72 | 479114.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905110 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio Y Modulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607206 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:16ETV0387O, lon:-102.101111, lat:20.254166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 139705.03 | 465683.43 | 139705.03 | 139705.03 | 139705.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905112 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 M.M, Serv. San. De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, F. Séptica 5m3, Murete De Acometida Eléct. Y Cerco Perimetral (Mob) En La Esc. Tv.Sec. 951 José Vasconcelos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607048 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:16ETV0951U, lon:-102.298611, lat:18.082222}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905131 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Mobiliario De Un Aula En El J/N Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607203 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:16DJN2502O, lon:-102.2275, lat:19.009444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 426219.36 | 432317.88 | 426219.36 | 426219.36 | 426219.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905147 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1046000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Profr. Antonio Reguera Mendoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606924 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:473, direccion:16DPR5374U, lon:-101.315277, lat:19.685}} | 2017-03-21 | 2017-07-01 | 900131.55 | 961538.46 | 900131.55 | 900131.55 | 900131.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905160 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606939 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:22, direccion:16ETV0225C, lon:-100.866111, lat:19.774166}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 944860.44 | 947698.73 | 944860.44 | 944860.44 | 944860.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905163 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:925470.99}} | Construcción De Aula Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Y Rehabilitación General En La Esc.Prim. Revolución | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607050 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:304, direccion:16DPR0947J, lon:-101.229722, lat:19.496388}} | 2017-04-07 | 2017-07-01 | 925470.99 | 925470.99 | 925470.99 | 925470.99 | 925470.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905167 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El J/N Indígena Rosario Castellanos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606908 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:16DCC0023C, lon:-101.556111, lat:19.673055}} | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 779640.79 | 780373.32 | 779640.79 | 779640.79 | 779640.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905178 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:607688.35}} | Rehabilitación De 3 Aulas, Servicios Sanitarios Y Dirección En El J/N Ricardo Wagner | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607262 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:16DJN0331Y, lon:-101.478333, lat:19.342777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 607688.35 | 607688.35 | 607688.35 | 607688.35 | 607688.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905204 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606962 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:172, direccion:16ETV0868V, lon:-101.278611, lat:18.846944}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 131626.37 | 476069.43 | 131626.37 | 131626.37 | 131626.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905219 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Fed. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607071 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1816Y, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 701462.67 | 701462.67 | 701462.67 | 701462.67 | 701462.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905253 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606916 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:17, direccion:16DPR5375T, lon:-100.341388, lat:19.726388}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 379223.52 | 425716.21 | 379223.52 | 379223.52 | 379223.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905269 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1era Etapa Sism. Media, Fosa Séptica, Y Cisterna En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607021 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:57, direccion:16DPR1683Y, lon:-100.686388, lat:19.208333}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 446899.56 | 446899.56 | 446899.56 | 446899.56 | 446899.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905283 | Proyecto de inversión | 5446031 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5446031.0, modificado:5446031.0}} | Construcción De Un Edificio De Un Nivel En La Preparatoria Lázaro Cárdenas U.M.S.N.H. Plantel 107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607105 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16UBH0015G, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 4826148.16 | 5195425.7 | 4826148.16 | 4826148.16 | 4826148.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170200905297 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606932 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:16DPR1958W, lon:-100.355, lat:19.499166}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 480181.71 | 480181.71 | 480181.71 | 480181.71 | 480181.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170200905311 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral., Construcción De Muro Reja, Sustitución De Patio Cívico En El J/N Jean Piaget | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17117 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2127A, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 785208.09 | 796002.22 | 785208.09 | 785208.09 | 785208.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300929499 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94}} | Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 149745 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 264988.94 | 264988.94 | 264988.94 | 79496.68 | 79496.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0315/ADM/17, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:264988.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1055752/proyecto_INICIO, 1055752/proyecto_FIN, 1055752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300929928 | Proyecto de inversión | 522421.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522421.58, modificado:0.0}} | Construccion De Techo De Lamina En Esc Primaria El Huizachal - 164378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 164378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL HUIZACHAL, 61980 LA HUIZACHERA (EL HUIZACHAL), SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA S, lon:-100.679423, lat:18.39057717}} | 2017-06-06 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00170300930085 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Tr Calle Morelos A Rincon De San Francisco - 113694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 113694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLEMORELOS PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA N, lon:-100.6629852, lat:18.36503125}} | 2017-03-27 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1056338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300931768 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Patuan - 13587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 13587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AMTURIOS SE LOCALIZA SOBRE LA C, lon:-101.9122665, lat:19.39144225}} | 2017-11-03 | 2017-11-30 | 150000 | 149884 | 149884 | 149884 | 149884 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, monto:149439.5, importe_modificado:149439.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1058021/proyecto_FIN, 1058021/proyecto_INICIO, 1058021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170300958614 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Salvador Escalante, En El Estado De Michoacán // (Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Techada Con Estructura Metalica En La Localidad De Cuitzitan, Municipio De Salvador Escalante) - 4959100 - 1355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 1355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:(19.36081; -101.649778) (19.360624; -101.649891) (19.36078; -101.649523), lon:-101.639798, lat:19.406085}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mse/op/ir/2017/019, contratista:gabriel ayala arzate, convocante:ayuntamiento de salvador escalante, monto:983207.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1092378/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170300969045 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72}} | Construccion Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- Tarimbaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | 219 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-11-15 |  | 2997000 | 9980470.72 | 9980470.72 | 2994141.22 | 2994141.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/OP/0219/IRF/16, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, importe_modificado:9980470.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103525/proyecto_INICIO, 1103525/proyecto_FIN, 1103525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17170401000999 | Proyecto de inversión | 594970.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148742.51, modificado:297485.03}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297485.03, modificado:297485.03}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:148742.51, modificado:297485.03}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Col Morelos - 295626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 295626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO, ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7063707, lat:19.21391502}} | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 297485.03 | 297485.03 | 297485.03 | 297485.03 | 297485.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29685, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARIO 2015-2018, monto:297485.03, importe_modificado:297485.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1136079/proyecto_INICIO, 1136079/proyecto_FIN, 1136079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18170401002169 | Proyecto de inversión | 1656069.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656069.61, modificado:1656069.61}} | Construccion De Colector Sanitario Y Pluvial En La Cabecera Municipal Tramo Del Cecytem Hacia Planta De Tratamiento Primera Etapa - 319444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO TANCITARO | 319444 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PARTE DE ATRAS DE LAS INSTALACIONES DEL EX EMPAQUE AGRO EXPORT COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRO, lon:-102.3613975, lat:19.32578262}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/OP/IR/2017/023, contratista:ZULEMA DIAZ VIVEROS, convocante:AYUNTAMIENTO TANCITAR, monto:1653537.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1137249/proyecto_INICIO, 1137249/proyecto_FIN, 1137249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042124 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De 2 Aulas 6.00x8.00 Mts. Sism. Media Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Defensores De Huandacareo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607442 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:16DBA0071P, lon:-101.275555, lat:19.99}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 680450.22 | 682466.16 | 680450.22 | 680450.22 | 680450.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042125 | Proyecto de inversión | 850500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850500.0, modificado:850500.0}} | Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607156 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DES0006L, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 810507.82 | 811230.9 | 810507.82 | 810507.82 | 810507.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042214 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Multiples En El J/N Francisco J. Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607209 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:6, direccion:16DJN1169T, lon:-102.065555, lat:19.961111}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 467529.76 | 469265.47 | 467529.76 | 467529.76 | 467529.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042221 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Edificio A, Sanitarios Y Patio Cívico En El C.E.B.A. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607236 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DBA0101T, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 300204.06 | 561673.77 | 300204.06 | 300204.06 | 300204.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042223 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:480905.23}} | Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts., Rampas Y Andadores, Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral Y Patio Cívico Y Mobiliario De Aula En El J/N Indígena Rosaura Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:159, direccion:16DCC0026Z, lon:-100.253611, lat:19.460555}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480905.23 | 480905.23 | 480905.23 | 480905.23 | 480905.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16170401042225 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Una Dirección De 3.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario); Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios Y Área De Usos Múltiples En El J/N Indígena José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607271 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:16DCC0106L, lon:-100.303611, lat:19.455277}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 353564.58 | 353566.86 | 353564.58 | 353564.58 | 353564.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055627 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construccion De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91x2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica En La Esc. Prim. Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:97, direccion:16DPR4186U, lon:-103.353888, lat:18.685277}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 249307.5 | 364261.77 | 249307.5 | 249307.5 | 249307.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055633 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Biblioteca, 1 Direccion De 3.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa O De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:16DPR0379H, lon:-101.128611, lat:19.916944}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 1012224.7 | 1042462.28 | 1012224.7 | 1012224.7 | 1012224.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055674 | Proyecto de inversión | 3998927.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3998927.11, modificado:3998927.11}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 18 De Marzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DPR4645P, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 3799442.92 | 3799442.92 | 3799442.92 | 3799442.92 | 3799442.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055677 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:16DPR0960D, lon:-101.315, lat:19.651388}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 1030149.97 | 1032362.79 | 1030149.97 | 1030149.97 | 1030149.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055696 | Proyecto de inversión | 3215015.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3215015.89, modificado:3073653.87}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Felipe Carrilllo Puerto | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:16DPR3356R, lon:-102.250555, lat:19.013611}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 3073653.87 | 3073653.87 | 3073653.87 | 3073653.87 | 3073653.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC17180101055922 | Proyecto de inversión | 722740.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722740.3, modificado:722740.3}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Corregidora (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700132 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:16ETV0968U, lon:-100.528888, lat:19.909722}} | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 722740.3 | 722740.3 | 663337.43 | 663337.43 | 663337.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056035 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607222 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:16DPR0342U, lon:-100.285, lat:19.905833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 457519.52 | 478905.12 | 457519.52 | 457519.52 | 457519.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056047 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:699266.61}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General En El J/N Francisco Santamaría | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607180 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:16DJN0622N, lon:-100.605277, lat:19.719444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 699266.61 | 699266.61 | 699266.61 | 699266.61 | 699266.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056052 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio A. En El J/N Anton Makarenko | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606780b | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN1683H, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 300283.57 | 478479.72 | 300283.57 | 300283.57 | 300283.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056071 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Septica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607182 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:16ETV0961A, lon:-100.613888, lat:19.572222}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 220639.09 | 465855.96 | 220639.09 | 220639.09 | 220639.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101056172 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606886 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:34, direccion:16DJN1477Z, lon:-101.135555, lat:19.817777}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 172547.28 | 499031.53 | 172547.28 | 172547.28 | 172547.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060551 | Proyecto de inversión | 551105.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551105.99, modificado:550947.96}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Cutzi Entre Las Calles Paricutin Y Maruata De La Colonia Santa Barbara U - 4980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 4980 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUTZI COLONIA SANTA BÁRBARA, 60180 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUTZI Y CALLE PARICUTIN, CALLE MARUATA LA OBRA SE UBICA PERP, lon:-102.0432055, lat:19.37574111}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 550947.96 | 550947.96 | 550947.96 | 550947.96 | 550947.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-50-AD-2018, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:550947.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197462/proyecto_FIN, 1197462/proyecto_PROCESO, 1197462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060565 | Proyecto de inversión | 1427406.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427406.5, modificado:1426023.39}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Cutzi Entre Las Calles Paricutin Y Maruata De La Colonia Santa Barbara Uruapan - 4954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 4954 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUTZI COLONIA SANTA BÁRBARA, 60180 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUTZI Y CALLE PARICUTIN, CALLE MARUATA LA OBRA SE UBICA PERP, lon:-102.0434181, lat:19.37537979}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1426023.39 | 1426023.39 | 1426023.39 | 1426023.39 | 1426023.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-49-IR-2018, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PUREPECHAS, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1426023.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197476/proyecto_INICIO, 1197476/proyecto_PROCESO, 1197476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060573 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento De Modulos Sanitarios De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad De La Colonia Tierra Y Libertad Uruapan Michoacan - 2411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2411 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AGUA PRIETA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, lon:-102.0210244, lat:19.40436036}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 200000 | 199994.2 | 199994.2 | 199994.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-29-AD-2018, contratista:REGULO AMBRIZ LAGUNAS, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:199994.2, importe_modificado:199994.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1197484/proyecto_INICIO, 1197484/proyecto_FIN, 1197484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060600 | Proyecto de inversión | 1928347.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928347.99, modificado:1927590.72}} | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Abasolo Entre Las Calles Cupatitzio Y Prolongacion Articulo Ciento Veintitres En La Col - 1266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1266 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN PEDRO, 60200 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUPATITZIO, CALLE ARTICULO 123 LA OBRA SE UBIC, lon:-102.0678871, lat:19.41455969}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1927590.72 | 1927590.72 | 1927590.72 | 1927590.72 | 1927590.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-10-IR-2018, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1927590.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197511/proyecto_INICIO, 1197511/proyecto_FIN, 1197511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060606 | Proyecto de inversión | 343196.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343196.37, modificado:343165.36}} | Ampliacion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Telesecundaria Ciento Catorce Lic Benito Juarez De La Localidad De An - 1256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 1256 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ANGAHUAN, 60202 ANGAHUAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE, lon:-102.223057, lat:19.55043169}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 343165.36 | 343165.36 | 343165.36 | 343165.36 | 343165.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-09-AD-2018, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:343165.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197517/proyecto_PROCESO, 1197517/proyecto_FIN, 1197517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180101060614 | Proyecto de inversión | 1989768.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989768.59, modificado:1989768.59}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad El Sabino Municipio De Uruapan Michoacan - 2275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 2275 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL SABINO, 60223 EL SABINO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE CAMINO A LA CARR, lon:-101.9723597, lat:19.29263314}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1989412.18 | 1989412.18 | 1989412.18 | 1989412.18 | 1989412.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-26-IR-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1989412.18, importe_modificado:1989412.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197525/proyecto_INICIO, 1197525/proyecto_FIN, 1197525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065887 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Bodega De 3.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Modulo A, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Rampa, Barda Perimetral Y Mobiliario En El J/N Romano Picutti | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607149 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:19, direccion:16DJN2040W, lon:-100.52, lat:19.606666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 467444.13 | 467444.13 | 467444.13 | 467444.13 | 467444.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065888 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas Y Módulo De Sanitarios En El J/N Arnold Gesell | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607408 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:16DJN2041V, lon:-100.502777, lat:19.551111}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 412674.95 | 490700.46 | 412674.95 | 412674.95 | 412674.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065900 | Proyecto de inversión | 589937.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:589937.61, modificado:589937.61}} | Rehabilitación De Edificio C , Servicios Sanitarios Y Espacios De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Independencia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607228 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:16DPR1896Z, lon:-101.9825, lat:20.121944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 170099.72 | 566999.07 | 170099.72 | 170099.72 | 170099.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180101065913 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificio A, Construcción De Andadores, Cerco Perimetral Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Renato Descartes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, direccion:16DJN1629N, lon:-100.686666, lat:19.898888}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 422211.72 | 430942.69 | 422211.72 | 422211.72 | 422211.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC16180201081025 | Proyecto de inversión | 3999924.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3999924.01, modificado:3999924.01}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN1 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DPR4936E, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 3999924.01 | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081082 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Y Asta Bandera En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18074 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:16DPR3453T, lon:-100.325833, lat:20.216944}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 810926.59 | 810926.59 | 810926.59 | 810926.59 | 810926.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081084 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18099 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:57, direccion:16DPR5217D, lon:-100.528611, lat:19.704722}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 973502.39 | 973502.39 | 973502.39 | 973502.39 | 973502.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC18180201081085 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18172 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:16DPR4502S, lon:-100.325833, lat:19.881111}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 485870.26 | 488259.24 | 485870.26 | 485870.26 | 485870.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103530 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Modulo En San Miguel Curahuango - 125619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 125619 | N | 0 | 0 | 16390 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL CURAHUANGO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA CALLE OCAMPO, lon:-100.4517072, lat:19.87933613}} | 2018-04-26 | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103531 | Proyecto de inversión | 650840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650840.0, modificado:0.0}} | Construccion De Dos Aulas En Esc Primaria Profr J Cleofas Moreno Garcia - 124670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 124670 | N | 0 | 0 | 16390 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL CURAHUANGO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 21 EJIDO DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-100.4565743, lat:19.87779919}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103567 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0}} | Construccion Sanitarios En El Jñ Narciso Mendoza - 123449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 123449 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS POMAS CONGREGACION, 61250 LAS POMAS [CONGREGACIÓN], MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, DAR VUELTA EN EL CENTRO DE SALUD, lon:-100.4267211, lat:19.80144567}} | 2018-06-01 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1241948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103590 | Proyecto de inversión | 322578.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322578.21, modificado:0.0}} | Construccion De Aula Comedor En El Jñ Rafael Ramirez - 123606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 123606 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:78, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CEBADILLAS SEGUNDAS, 61250 CEBADILLAS SEGUNDAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.23891, lat:19.82918367}} | 2018-05-11 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201103605 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Kinder Josefa Ortiz De Dominguez En San Isidro Uripito - 125567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 125567 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:154, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 61250 SAN ISIDRO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MADERO ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA, lon:-100.5474383, lat:19.95254812}} | 2018-06-01 | 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1241986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201104353 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Desayunador En Esc Primaria Enrique Aguilar - 113569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 113569 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOS PINOS, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE SANTOS DEGOLLADOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CENTRO DE TACAMBARO A LA COLONIA LOS PINOS JUNTO A LA, lon:-101.4577252, lat:19.23126061}} | 2018-07-23 | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1242734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC00180201106224 | Proyecto de inversión | 490320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:245160.0, modificado:245160.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245160.0, modificado:245160.0}} | Techos Firmes Chaparaco - 104901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 104901 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR LA AV. JUAREZ OTE HASTA PASAR LA CENTRAL Y DESPUÉS LA GASOLINERA Y A UNOS 200 MT, lon:-102.263405, lat:19.95991811}} | 2018-04-16 | 2018-08-31 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZM/2015-2018/DDS/0208/AD/2018-001, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN, monto:4840000.0, importe_modificado:4840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244606/proyecto_FIN, 1244606/proyecto_PROCESO, 1244606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301299721 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:1.0}} | CUARTOS LANDEROS - 120726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120726 | N | 0 | 0 | 1158 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE VA RANCHERIA LANDERO, 61577LANDERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECAMINO VARIAS Y CALLE VA, CAMINO VISTA SE SELECCIONAN CON BENEFICIARIOS, lon:-100.38334669, lat:19.31571711}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301300152 | Proyecto de inversión | 150786.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150786.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CANAL QUE CRUZA CALLE GALEANA T I EN RIVA PALACIO - 140903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 140903 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61980VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE CORREGIDORA NORTE, CALLE VISTORIA ORIENTE ENTRE ESAS CALLES VECINAS SE ENCUENTRA EL DRENAJE SANITARIO, lon:-100.66357113, lat:18.36964389}} | 2018-02-12 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1300152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301378934 | Proyecto de inversión | 1241722.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241722.78, modificado:1239243.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb014 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12581372, lat:19.01682414}} | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 1239243.75 | 1239243.75 | 1239243.75 | 1239243.75 | 1239243.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379074 | Proyecto de inversión | 5622797.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5622797.24, modificado:5616940.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COCINA DE 2 E.E., CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE, CANCHA DE VOLEIBOL, ANDADORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. SEC. FED. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb013 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Retorno NC-01 306, Nopalera, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89594841, lat:18.61029547}} | 2018-08-13 | 2018-11-11 | 5616940.91 | 5616940.91 | 5616940.91 | 5616940.91 | 5616940.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379084 | Proyecto de inversión | 762872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762872.89, modificado:762872.89}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb012 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Fuerte de Coporo 5, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49364924, lat:19.45823659}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 762872.89 | 762682.63 | 762682.62 | 762682.62 | 762682.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379201 | Proyecto de inversión | 3922742.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922742.13, modificado:3922742.13}} | CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DEL PEDREGAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb007 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:474, direccion:Calle 8 601, Villas del Pedregal, Ciudad de México, Mich., México, lon:-101.30784988, lat:19.67204956}} | 2018-06-27 | 2018-12-23 | 3922742.13 | 3841204.12 | 3841204.12 | 3841204.12 | 3841204.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379275 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO E EN LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17054 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Matamoros, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.37327957, lat:18.75762445}} | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 809614.27 | 811253.54 | 809614.27 | 809614.27 | 809614.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301379320 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:531637.61}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" "B", SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18086 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:Los Pinos, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.56713104, lat:19.66990778}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 531637.61 | 531637.61 | 531637.61 | 531637.61 | 531637.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180301392625 | Proyecto de inversión | 654775.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:245540.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409234.8, modificado:409234.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CUANAJO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 289516 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO SERVIN BARRIO CUANAJO, 61620CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE NARCISO SERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, lon:-101.50857596, lat:19.48553061}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1929703.37, importe_modificado:1636939.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1392625/proyecto_PROCESO, 1392625/proyecto_INICIO, 1392625/proyecto_FIN, 1392625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401431782 | Proyecto de inversión | 405318.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405318.09, modificado:410218.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD CHAVINDA MICHOACÁN - 323425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 323425 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LA SOLEDAD, 59594 LA SOLEDAD, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO ES LA PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-102.45852274, lat:20.08453795}} | 2018-10-25 | 2018-12-21 | 410218.07 | 410218.07 | 410218.07 | 410218.07 | 410218.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/16/AD/FIII/10-2018, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:405318.09, importe_modificado:410258.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1431782/proyecto_INICIO, 1431782/proyecto_PROCESO, 1431782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401458354 | Proyecto de inversión | 1054678 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054678.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA PARA AGUA POTABLE - 402761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 402761 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:RANCHERIA LOS CAJONES, 61664 SAN JERÓNIMO ARROYO DE APO (HUATZANGUÍO), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO CARACUARO Y CAMINO PASANDO LA TIJERA, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A CARACUARO, lon:-101.36430511, lat:19.20133338}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1458354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401458449 | Proyecto de inversión | 824919.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824919.15, modificado:823845.48}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CABILDO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE VIRGEN - 402873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | 402873 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:89, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PASO DE LA VIRGEN, 61545 EL PASO DE LA VIRGEN, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO Y TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA FEDERAL, lon:-100.55749265, lat:19.23067098}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 823845.48 | 823845.48 | 823845.48 | 823845.48 | 823845.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070, contratista:grupo cufra del oriente de michoacan s. r.l. de c.v., convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:823845.48, importe_modificado:823845.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1458449/proyecto_INICIO, 1458449/proyecto_FIN, 1458449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401483042 | Proyecto de inversión | 1838254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838254.88, modificado:1838254.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICIALIARIAS EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y VIC - 429239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429239 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO, lon:-102.85046585, lat:20.11817387}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 1838254.88 | 1838254.88 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1830331.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1620375.57, importe_modificado:1620375.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1483042/proyecto_PROCESO, 1483042/proyecto_FIN, 1483042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486694 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JUAN BOSCO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17007 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:AVENIDA JACARANDA S/N, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 538113.72 | 538113.72 | 538113.72 | 538113.72 | 538113.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486743 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURETE POTS-PRIMARIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17009 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 786915.25 | 794629.42 | 786915.25 | 786915.25 | 786915.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486775 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓON DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8 .00 M, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST PRIMARIA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL (MOBILIARIOA PARA 3 AULAS) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 13 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17028 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:170, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-103.53034973, lat:18.582474}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 2051214.47 | 2084740.67 | 2051214.47 | 2051214.47 | 2051214.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486788 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17030 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:México 120, Michoacán, México, lon:-101.80755615, lat:19.03940156}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 477901.57 | 477901.57 | 477901.57 | 477901.57 | 477901.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486803 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17036 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:869, direccion:Calle Calz. Benito Juárez, Michoacán, México, lon:-102.27928162, lat:18.33106226}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 487552.95 | 540789.76 | 487552.95 | 487552.95 | 487552.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486979 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17043 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, Michoacán, México, lon:-101.11636162, lat:19.01367969}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 530667.92 | 532542.85 | 530667.92 | 530667.92 | 530667.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401486984 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.000 X 8.00 MTS., ANDADORES Y RAMPAS. EN LA ESC. SEC. FED. CON CLAVE 16DES0164A | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17061 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Michoacán 405, Centro, 61880 Churumuco de Morelos, Mich., México, lon:-101.64636612, lat:18.66185892}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 958771.42 | 973539.85 | 958771.42 | 958771.42 | 958771.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487034 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (ADOSADA),REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17112 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:San José-Huajámbaro, Michoacán, México, lon:-100.74943542, lat:19.70853616}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 328035.2 | 403299.5 | 328035.2 | 328035.2 | 328035.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487173 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., ANDADORES Y MURO REJA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17110 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:490, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.5695343, lat:19.66457342}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 349086.86 | 373879.75 | 349086.86 | 349086.86 | 349086.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487240 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS, Y REHABILITACIÓN GENERAL. EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17123 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Curicaveri 26, Col del Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89551926, lat:18.63241925}} | 2019-03-12 | 2019-05-10 | 972481.7 | 972484.71 | 972481.7 | 972481.7 | 972481.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487263 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS E.E. EN ESTRUCTURA U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 17 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18425 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Revolución Oriente 36, Centro, 59500 San José de Gracia, Mich., México, lon:-103.01976442, lat:19.98463183}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487318 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18609 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuerte de Los Remedios 250, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19369507, lat:19.69819307}} | 2018-12-26 | 2019-04-26 | 7598281.98 | 7657202.44 | 7598281.98 | 7598281.98 | 7598281.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487355 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17149 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:San Lucas 3, San Antonio Tomatlán, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.61631473}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 523694.88 | 526386.69 | 523694.88 | 523694.88 | 523694.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401487356 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL J/N RUBEN DARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18450 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:Gregorio Zapien 111, Centro, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.04451301}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 203120.66 | 538404.24 | 203120.66 | 203120.66 | 203120.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489369 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N ERANDENI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17220 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:MICH 16, Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.47600555, lat:19.57434745}} | 2018-04-16 | 2018-06-11 | 775903.04 | 789833.58 | 775903.04 | 775903.04 | 775903.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489425 | Proyecto de inversión | 4098078.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4098078.28, modificado:4098078.28}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DE LABORATORIO Y DOCENTE DE INIRENA (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LOS RECURSOS NATURALES) (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs008 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria, Gral. Francisco J. Múgica, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Michoacán, México, lon:-101.20856524, lat:19.68809176}} | 2018-12-24 | 2019-04-24 | 4098078.28 | 3985750.31 | 3979868.87 | 3979868.87 | 3979868.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489447 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACION EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17232 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Herminio David Arjona 124, Balbuena, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.44585228, lat:19.89677618}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 804184.96 | 807490.3 | 804184.96 | 804184.96 | 804184.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401489515 | Proyecto de inversión | 274395.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274395.96, modificado:273786.51}} | TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. MINEROS DE ANGANGEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb085 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Negrete 6, Lerdo y Paredes, Mineral de Angangueo, Mich., México, lon:-100.28663635, lat:19.61655623}} | 2018-09-10 | 2018-10-09 | 273786.51 | 273786.51 | 273786.51 | 273786.51 | 273786.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493665 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO AULA - COCINA) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17266 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:50, direccion:Fraccionamiento Granjas Unidas., Granjas 26B, Fracc Rincón Tarasco, Morelia, Mich., México, lon:-101.27059937, lat:19.69302128}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 537115.91 | 537115.91 | 537115.91 | 537115.91 | 537115.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493673 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17274 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:Andrés Quintana Roo, Michoacán, México, lon:-101.37084961, lat:19.67103929}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 967005.32 | 971734.8 | 967005.32 | 967005.32 | 967005.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493677 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17279 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:78, direccion:Guadalajara-Morelia, Michoacán, México, lon:-101.34063721, lat:19.68397024}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 746328.34 | 787731.84 | 746328.34 | 746328.34 | 746328.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493725 | Proyecto de inversión | 254999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254999.97, modificado:253999.2}} | TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CECYTEM NO. 27 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am07 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:Santos Degollado 66, Centro, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.55923462, lat:19.68784932}} | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 253999.2 | 253999.2 | 253999.2 | 253999.2 | 253999.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401493758 | Proyecto de inversión | 682503.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682503.38, modificado:665427.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACIÓN DE DOS AULAS EN EL J/N ANTONIO CASO | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:Ejercito Nacional Ote 167, Centro, Huaniqueo de Morales, Mich., México, lon:-101.50405884, lat:19.89717972}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 665427.14 | 665427.14 | 665427.14 | 665427.14 | 665427.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494012 | Proyecto de inversión | 550738.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550738.03, modificado:550737.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER EN LA ESC. TV. SEC. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb073 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:Colorines 208, Cruz Gorda, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89569092, lat:18.63583516}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 550737 | 550737 | 550737 | 550737 | 550737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494075 | Proyecto de inversión | 2352016.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352016.38, modificado:2346434.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb117 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:Fray Juan de Zumarraga 16, Zaragoza, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.62802726}} | 2018-11-05 | 2019-02-02 | 2346434.28 | 2346434.28 | 2346434.28 | 2346434.28 | 2346434.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494108 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N REVOLUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17324 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Juárez Ote. 504, Centro, Mich., México, lon:-101.15901947, lat:19.04394507}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 459619.33 | 541292.95 | 459619.33 | 459619.33 | 459619.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494113 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17326 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Juárez Ote. 524, Centro, Mich., México, lon:-101.15807533, lat:19.04418847}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 162587.6 | 541958.65 | 162587.6 | 162587.6 | 162587.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494118 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. GRAL LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17323 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Santos Degollado 114, Centro, Mich., México, lon:-101.16262436, lat:19.04297148}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 1045205.1 | 1045205.1 | 1045205.1 | 1045205.1 | 1045205.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494231 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N SOR JUANA I DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17333 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Av Hidalgo 5, Centro, Mich., México, lon:-101.9486618, lat:20.25414499}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1135683.79 | 1153786.68 | 1135683.79 | 1135683.79 | 1135683.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494440 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17356 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:Vicente Guerrero 20, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61014557, lat:19.52080241}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 795589.78 | 809789.22 | 795589.78 | 795589.78 | 795589.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494604 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CISTERNA, ANDADORES (MOBILIARIO) EN EL J/N JUAN DE LA BARRERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17401 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:Lázaro Cárdenas-Uruapan, Michoacán, México, lon:-101.87484741, lat:19.30595917}} | 2018-04-14 | 2018-09-19 | 737741.34 | 737741.34 | 737741.34 | 737741.34 | 737741.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494608 | Proyecto de inversión | 1327639.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327639.99, modificado:1324682.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb028 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.2651062, lat:19.66683651}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1324682.33 | 1324682.33 | 1324682.33 | 1324682.33 | 1324682.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494615 | Proyecto de inversión | 2308184.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308184.08, modificado:2300341.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. MAESTRO ÁQUILES CORDOBA M. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:58000, Gral. Jesús González Ortega 79A, Centro Histórico, Morelia, Mich., México, lon:-101.20330811, lat:19.7033647}} | 2018-10-01 | 2018-12-10 | 2300341.9 | 2300341.9 | 2300341.9 | 2300341.9 | 2300341.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494619 | Proyecto de inversión | 1068897.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068897.31, modificado:1068897.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE DIBUJO TÉCNICO EN LA ESC. SEC. MTRA. ELSA CORDOVA MORAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb030 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Museo Nacional de Antropología 191, Adolfo López Mateos, Morelia, Mich., México, lon:-101.23214722, lat:19.69948599}} | 2018-08-28 | 2018-11-26 | 1068897.31 | 1059327.82 | 1057981.97 | 1057981.97 | 1057981.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494845 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL J/N MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607140 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hermanos Galeana 45, Centro, Chucándiro, Mich., México, lon:-101.33338451, lat:19.89891491}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 473145.45 | 477657.9 | 473145.45 | 473145.45 | 473145.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494855 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:960259.91}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. RAFAEL C HARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17406 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:19, direccion:Mariano Matamoros 35, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17927551, lat:19.7957793}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 960259.91 | 960259.91 | 960259.91 | 960259.91 | 960259.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494856 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, Y BARDA EN LA ESC. TV. SEC. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606951 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:José María Morelos Sur 6, Centro, 58840 Cuitzeo del Porvenir, Mich., México, lon:-101.13967538, lat:19.96868005}} | 2017-03-13 | 2017-06-10 | 951833.11 | 951833.11 | 951833.11 | 951833.11 | 951833.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494881 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 MTS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N CUAUHTÉMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606444 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:45, direccion:Morelos 42, Irimbo, Mich., México, lon:-100.47836065, lat:19.6974456}} | 2016-09-19 | 2016-11-17 | 22271.8 | 498711.78 | 22271.8 | 22271.8 | 22271.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494906 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DEL 17 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17418 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:29, direccion:Panamá 451, Centro, 60540 Tepalcatepec, Mich., México, lon:-102.84233093, lat:19.19445957}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 513058.96 | 523066.63 | 513058.96 | 513058.96 | 513058.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401494932 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17433 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:236, direccion:Emiliano Zapata 10, Bella Vista del Rio, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73810577, lat:18.89979036}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 0 | 373445.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495421 | Proyecto de inversión | 25073414 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5073414E7, modificado:2.5073414E7}} | SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN17 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Blvd. Lázaro Cárdenas Nte. 16, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.7163744, lat:20.05774533}} | 2018-12-28 | 2019-03-26 | 11158098.32 | 23377095.3 | 11158098.32 | 11158098.32 | 11158098.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495485 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRANCISCO JAVIER ESCALANTE PLANCARTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17496 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:Tepozán 245, El Seguro, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82187653, lat:19.85068565}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 213028.62 | 213028.62 | 213028.62 | 213028.62 | 213028.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495580 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:970353.33}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO A Y B EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17485 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Las Flores 45, El Bañito, Bocaneo, Mich., México, lon:-100.81631899, lat:19.8395848}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 970353.33 | 970353.33 | 970353.33 | 970353.33 | 970353.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495620 | Proyecto de inversión | 89374.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89374.07, modificado:79345.72}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab055 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Prof. Melesio Aguilar Ferreyra 207, Dr Miguel Silva González, 58110 Morelia, Mich., México, lon:-101.18682861, lat:19.71500025}} | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 79345.72 | 79345.72 | 79345.72 | 79345.72 | 79345.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495818 | Proyecto de inversión | 2899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.99, modificado:2893347.48}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. SEC. FRANCISCO VILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb059 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Prol. Ana María Colonia la Loma 102, La Loma, 58502 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.51916504, lat:20.09720623}} | 2018-09-24 | 2019-01-23 | 2893347.48 | 2893347.48 | 2893347.48 | 2893347.48 | 2893347.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495846 | Proyecto de inversión | 1145783.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145783.33, modificado:1145783.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BARDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA CURICAVERI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb092 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:5 de Febrero 557, Ziracuaretiro, Mich., México, lon:-101.9078064, lat:19.42385859}} | 2018-10-29 | 2018-12-27 | 1145783.33 | 1142905.3 | 1142904.36 | 1142904.36 | 1142904.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401495920 | Proyecto de inversión | 1358036.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358036.67, modificado:1358036.67}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 9 (GRUPO DE EXTENSIÓN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb077 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:México 120, La Mezquitera, Tepalcatepec, Mich., México, lon:-102.83889771, lat:19.19964727}} | 2018-10-04 | 2019-01-23 | 1358036.67 | 1355246.22 | 1355240.15 | 1355240.15 | 1355240.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497309 | Proyecto de inversión | 864625.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864625.6, modificado:862292.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N TEOCALLI | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb120 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:236, direccion:Hidalgo 19, Ricardo Flores Magon, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73913574, lat:18.90108961}} | 2018-10-22 | 2018-12-21 | 862292.38 | 862292.38 | 862292.38 | 862292.38 | 862292.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497330 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am10 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Kiwi 288, Ejido los Moreno, La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02178955, lat:20.32853082}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 3500000 | 3497970.87 | 3497970.87 | 3497970.87 | 3497970.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497331 | Proyecto de inversión | 446017.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446017.37, modificado:445690.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL TEBAM 169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am09 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:80, direccion:Flores Magón 8, Los Mangos, Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57022095, lat:19.20742853}} | 2018-11-12 | 2019-01-14 | 445690.79 | 445690.79 | 445690.79 | 445690.79 | 445690.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497453 | Proyecto de inversión | 709577.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709577.52, modificado:709565.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab098 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Plan de Ayala 694, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18270874, lat:19.70595045}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 709565.72 | 709565.72 | 709565.72 | 709565.72 | 709565.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497524 | Proyecto de inversión | 2236877.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236877.24, modificado:2236877.24}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBÍCULOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs009 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cobalto 381, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.71112183}} | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2236877.24 | 2234249.45 | 2234249.45 | 2234249.45 | 2234249.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497565 | Proyecto de inversión | 1531800.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531800.49, modificado:1531800.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab092 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Moctezuma 354, Barrio del Llanito, 58760 Del Llanito, Mich., México, lon:-102.00256348, lat:19.9049274}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1531800.49 | 1529915.79 | 1436480.19 | 1436480.19 | 1436480.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC180401497960 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CÍVICA. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10152890 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Av. Independencia 38, Centro, Mich., México, lon:-103.50463539, lat:18.59918166}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4672529.44 | 1401758.83 | 1401758.83 | 1401758.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-368-2018, contratista:RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA, convocante:IIFEEM, monto:4672529.44, importe_modificado:4672529.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1497960/proyecto_INICIO, 1497960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504402 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2482 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47454082, lat:20.0428367}} | 2019-03-06 | 2019-12-30 | 12500 | 12500 | 12500 | 6469.56 | 6469.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1504402/proyecto_INICIO, 1504402/proyecto_PROCESO, 1504402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504412 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2543 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40376332, lat:20.21211288}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1504412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504483 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:418000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO - 2798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2798 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO INTERIOR SN RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDRES QUINT, lon:-101.66547774, lat:20.01663347}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 418000 | 418000 | 418000 | 405101.03 | 405101.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:417010.15, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1504483/proyecto_INICIO, 1504483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504504 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO - 2839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2839 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40251244, lat:20.24198653}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504507 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2847 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.62246133, lat:20.04735049}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 83900.99 | 83900.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-079, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1504507/proyecto_INICIO, 1504507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504676 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:392000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3370 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58819673, lat:20.07911515}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 367709.59 | 367709.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-054, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:390596.36, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504676/proyecto_INICIO, 1504676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504680 | Proyecto de inversión | 343000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343000.0, modificado:343000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 3382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3382 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZAR EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58836839, lat:20.07923607}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504729 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3612 | S | 55 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52575198, lat:20.2056896}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 546918.45 | 544285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04777, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559413.36, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1504729/proyecto_INICIO, 1504729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504808 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3905 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD , lon:-101.49287059, lat:20.14301435}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 5234.12 | 5234.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1504808/proyecto_INICIO, 1504808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504816 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3923 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5829747, lat:20.04584092}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 12500 | 12500 | 12500 | 1420 | 1420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1504816/proyecto_INICIO, 1504816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504924 | Proyecto de inversión | 646285.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646285.9, modificado:646285.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 4323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4323 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CITLALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA LOCALIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, lon:-101.71418337, lat:19.19231586}} | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 646200 | 646200 | 646200 | 646200 | 646200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:646285.9, importe_modificado:646285.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1504924/proyecto_INICIO, 1504924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101504985 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549711.75}} | REHABILITACION DEL CAMINO HUACANA EL CUATRO - 4462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4462 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRA QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE EL CUATRO, lon:-101.81570481, lat:18.95929386}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 549711.75 | 549711.75 | 549711.75 | 549711.75 | 549711.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/005-2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento, monto:549711.75, importe_modificado:549711.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1504985/proyecto_PROCESO, 1504985/proyecto_INICIO, 1504985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505011 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 4555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4555 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE TIRO AL BLANCO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RANCHO SAN JOAQUÍN, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TIRO AL BLANCO, CALLE CONOCIDO POR EL TIRO AL BLANCO EN LA PRIMERA, lon:-100.53997134, lat:19.69627389}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 400000 | 400000 | 314295.48 | 314295.48 | 314295.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1505011/proyecto_INICIO, 1505011/proyecto_PROCESO, 1505011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505040 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NUMERO DOS - 4664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 4664 | S | 3751 | 3336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DONACIANO CARREON Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA HACIENDA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL ORIENTE DE LA CABECE, lon:-101.01371808, lat:20.00445062}} | 2019-03-18 | 2019-04-01 | 198958.59 | 198958.59 | 198958.59 | 198958.59 | 198958.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/006/03/19, contratista:JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:198958.59, importe_modificado:198958.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505040/proyecto_PROCESO, 1505040/proyecto_INICIO, 1505040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505077 | Proyecto de inversión | 591095.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591095.57, modificado:525162.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JAVIER MINA - 4761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4761 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:275.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO JAVIER MINA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL PORVENIR, 61156 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CLAVIJERO SOBRE JAVIER MINA AL NORTE LA C, lon:-100.55151934, lat:19.69990381}} | 2019-03-18 | 2019-05-15 | 525162.17 | 477047.26 | 477047.26 | 477047.26 | 477047.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-016/2019, contratista:ITZI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:358168.91, importe_modificado:358168.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.54}} | {1505077/proyecto_PROCESO, 1505077/proyecto_INICIO, 1505077/proyecto_PROCESO, 1505077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505101 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 4859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4859 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL TREBOL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SOBRE CALLE JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE SALIDA A IRIMBO, lon:-100.53411391, lat:19.68888847}} | 2019-07-01 | 2019-09-05 | 500000 | 500000 | 489567.59 | 489567.59 | 489567.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.75}} | {1505101/proyecto_INICIO, 1505101/proyecto_PROCESO, 1505101/proyecto_INICIO, 1505101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505179 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 5071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5071 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN EL CARACOL HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COLONIA EL SATÉLITE, lon:-100.75802617, lat:19.57304102}} | 2019-03-29 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505189 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 5087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5087 | S | 1363 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:VEREDA TRAMO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - SAN ANTONIO VILLALONGÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCID, lon:-100.74788581, lat:19.53710314}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505249 | Proyecto de inversión | 577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:577500.0}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SIGMOND FREUD - 5295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5295 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52029599, lat:20.205168}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 577500 | 577500 | 577500 | 394513.06 | 394513.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-EDU-29-06/2019, contratista:ANTONIO PEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:577500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1505249/proyecto_INICIO, 1505249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505268 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 5348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5348 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN SAN AN, lon:-100.757056, lat:19.52946304}} | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 150000 | 150000 | 86223.57 | 86223.57 | 86223.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.8}} | {1505268/proyecto_INICIO, 1505268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505319 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304500.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SAN MIGUEL EL PUEBLITO - 5469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5469 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-101.64361637, lat:20.04259123}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 304500 | 304500 | 304500 | 296638.54 | 295359.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:271243.76, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1505319/proyecto_INICIO, 1505319/proyecto_PROCESO, 1505319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505338 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 5538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH | 5538 | S | 222 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE S/N Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICTORIA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y BENITO, lon:-100.66103913, lat:18.36516369}} | 2019-03-25 | 2019-09-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 638461.74 | 638461.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61532, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.0}} | {1505338/proyecto_INICIO, 1505338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505344 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 5553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5553 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:RANCHO CANOAS, 61833 CANOAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ACCESO POR LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ART. 123, lon:-101.71090585, lat:19.22164793}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 723280.3 | 723280.3 | 723280.3 | 723280.3 | 723280.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/04/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:723280.3, importe_modificado:723280.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1505344/proyecto_PROCESO, 1505344/proyecto_INICIO, 1505344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505369 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 5632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5632 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE MORELOS 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CONOCIDO CALLE PRINCIPAL DE LA TENENCIA, lon:-100.67544288, lat:19.58180835}} | 2019-09-02 | 2019-11-06 | 400000 | 400000 | 6200 | 6200 | 6200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.05}} | {1505369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505384 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV LAS AMÉRICAS - 5684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5684 | S | 357 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:81.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA H. AYUNTAMIENTO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A SANTA CLARA, lon:-101.69964058, lat:19.21492426}} | 2019-04-08 | 2019-04-20 | 179056.37 | 179056.37 | 179056.37 | 179056.37 | 179056.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1505384/proyecto_INICIO, 1505384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505399 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO EN LA COLONIA LOS FRESNOS - 5727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5727 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:167.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS FRESNOS, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA AL RINCÓN DE DOLORES A TRES CUADRAS, lon:-100.56526638, lat:19.68745154}} | 2019-04-01 | 2019-04-23 | 60000 | 60000 | 34305.78 | 34305.78 | 34305.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.35}} | {1505399/proyecto_INICIO, 1505399/proyecto_PROCESO, 1505399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505441 | Proyecto de inversión | 241377.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241377.6, modificado:241377.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HERRADURA - 5907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5907 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD ZACAPU 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL JARAL, 61153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE URUAPAN, CALLE TZITZIO DEL LIBRAMIENTO NORTE A 50 METROS EMPIEZA LA COLONIA, lon:-100.53153921, lat:19.70055847}} | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 241377.6 | 241377.6 | 225495.79 | 225495.79 | 225495.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:241377.6, importe_modificado:241377.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {1505441/proyecto_INICIO, 1505441/proyecto_PROCESO, 1505441/proyecto_FIN, 1505441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505477 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR OLGUIN EN LA COL HORTALIZA - 6202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 6202 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.5, meta_modificada:300.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE MANUEL M. PONCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA LA HORTALIZA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL M. PONCE, CAL, lon:-102.09979474, lat:19.03154055}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505718 | Proyecto de inversión | 595414.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595414.79, modificado:595414.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PALO DULCE Y PRIVADA DE JAUREZ - 6885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 6885 | S | 305 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CALLE PALO DULCE RANCHO ACUITZERAMO, 58751 ACUITZERAMO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROLONG. JUAREZ, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CUADRA A MANO DERECHA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.97646941, lat:19.99960453}} | 2019-02-21 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-001/2019, contratista:ING. HECTOR MANUEL PEREZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:595414.79, importe_modificado:595414.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1505718/proyecto_INICIO, 1505718/proyecto_PROCESO, 1505718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505831 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 7220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7220 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE EMILIANO APATA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-101.90740336, lat:19.42016832}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/04/2019, contratista:IHUITLAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:239000.0, importe_modificado:239000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1505831/proyecto_INICIO, 1505831/proyecto_PROCESO, 1505831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505835 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD - 7225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 7225 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:102, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO EL ZAPOTE, 58920 EL ZAPOTE [COLONIA AGRÍCOLA], ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE BAJA DE LA CARRETERA MORELIA- ZINAPECUARO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL MORE, lon:-101.02046631, lat:19.84091954}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 60000 | 59999.62 | 59781.18 | 59781.18 | 59781.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:59781.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1505835/proyecto_PROCESO, 1505835/proyecto_INICIO, 1505835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505925 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:446187.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 7404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 7404 | S | 327 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS OTATES, 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA DR.MIGUEL SILVA-NVO URECHO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA C, lon:-101.82672745, lat:19.17007082}} | 2019-04-15 | 2019-06-22 | 446187.68 | 446187.68 | 446187.68 | 446187.68 | 446187.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-003/2019, contratista:CINCARQ CONSORCIO INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1505925/proyecto_INICIO, 1505925/proyecto_PROCESO, 1505925/proyecto_INICIO, 1505925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505934 | Proyecto de inversión | 378500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378500.0, modificado:378500.0}} | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA Y RED DE DISTRIBUCION - 7414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7414 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS RANCHERIA LA LAJITA, 60947 LA LAJITA (LOS BERMEJOS), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA LAJITA Y CALLE CALLE PLAZA PRINCIPAL, CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAÑAS SE UBICA CERCA DE P, lon:-102.15044782, lat:18.40869267}} | 2019-03-16 | 2019-05-15 | 378500 | 378499.99 | 378499.99 | 378499.99 | 378499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/001/2019, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2263500.0, importe_modificado:2263500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505934/proyecto_INICIO, 1505934/proyecto_PROCESO, 1505934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505944 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 7427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 7427 | S | 632 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZA EN LA TENENCIA DE POTURO, lon:-101.61360043, lat:18.82544718}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1998351.24 | 1998351.24 | 1998341.24 | 1998341.24 | 1998341.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FISM/IR/003/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:2498433.66, importe_modificado:2498433.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1505944/proyecto_PROCESO, 1505944/proyecto_INICIO, 1505944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505963 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN PREESCOLAR DE ESPINOSA - 7486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7486 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:70, direccion:CALLE ESCUELA DE PREESCOLAR RANCHERIA ESPINOSA, 60930 ESPINOSA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ESPINOSA Y CALLE CALLE SECUNDARIA DE ESPINOSA, CALLE CALLE DE LA ESCUELA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE , lon:-102.25743582, lat:18.4766177}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 140000 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/001/2019, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2263500.0, importe_modificado:2263500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1505963/proyecto_INICIO, 1505963/proyecto_PROCESO, 1505963/proyecto_FIN, 1505963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101505976 | Proyecto de inversión | 492230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492230.92, modificado:492230.92}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN ARTEAGA - 7516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7516 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LAS CIEN CASAS CIUDAD ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LAS CIEN CASAS Y CALLE LAS CIEN CASAS, CALLE CALLE DE PRIMARIA SE UBICA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO CIEN CASAS EN ARTEA, lon:-102.29029523, lat:18.34301894}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 492230.22 | 492230.22 | 492230.22 | 492230.22 | 492230.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1465920.13, importe_modificado:1465920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505976/proyecto_INICIO, 1505976/proyecto_FIN, 1505976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506304 | Proyecto de inversión | 549722.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION DE MEJORAS, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474722.93, modificado:337988.05}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA - 8101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 8101 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:1014.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA INTERIOR 0 0 RANCHERIA PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE RUMBO A LA IGLESIA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-101.85513354, lat:20.13265255}} | 2019-02-11 | 2019-03-30 | 412988.05 | 412988.05 | 412988.05 | 412988.05 | 412988.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN , monto:412988.05, importe_modificado:412988.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.12}} | {1506304/proyecto_INICIO, 1506304/proyecto_PROCESO, 1506304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506381 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TERMINACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL CARMEN - 8327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8327 | S | 137 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE RUMBO AL ARROYO RANCHERIA EL CARMEN, 61974 EL CARMEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO A HUETAMO LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD JUNTO AL ARROYO., lon:-100.96549903, lat:18.56974519}} | 2019-06-01 | 2019-12-30 | 300000 | 141829.5 | 141829.5 | 141829.5 | 141829.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.47}} | {1506381/proyecto_PROCESO, 1506381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506479 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL REPARO - 8603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8603 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REPARO, 61959 EL REPARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LAS CEIBAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.10431664, lat:18.83559938}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 50000 | 37374.27 | 37374.27 | 37374.27 | 37374.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.74}} | {1506479/proyecto_INICIO, 1506479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506517 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR - 8668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 8668 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:50, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO SALGUERO, 61991 SALGUERO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCIÓN DE UN DESAYUNADOR QUE SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL PUEBLO DE SALGUERO, lon:-100.62439717, lat:18.40943527}} | 2019-04-08 | 2019-07-12 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61518, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506519 | Proyecto de inversión | 111444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111444.62, modificado:111444.62}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LOS MOJOS - 8671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8671 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - LOS MOJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 01 RANCHERIA LOS MOJOS, 60820 LOS MOJOS, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN CALL, lon:-103.45939942, lat:18.79192959}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 111444.62 | 111444.62 | 111444.62 | 111444.62 | 111444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57867, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:111444.62, importe_modificado:111444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:799.0}} | {1506519/proyecto_FIN, 1506519/proyecto_PROCESO, 1506519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506546 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA EN EL SAUZ - 8708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8708 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:329, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL SAUZ, 61969 EL SAUZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.25124265, lat:18.68532936}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 400000 | 109279.71 | 109279.71 | 109279.71 | 109279.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.89}} | {1506546/proyecto_INICIO, 1506546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506571 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SALITRE DE ESTOPILA - 8747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8747 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - SALITRE DE ESTOPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 01 RANCHERIA SALITRE DE ESTOPILA, 60820 SALITRE DE ESTOPILA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, T, lon:-103.35578909, lat:18.50934308}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57909, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1506571/proyecto_INICIO, 1506571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101506808 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL - 9310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9310 | S | 1653 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA LOMA DE LA SANTA CRUZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE ROMA, CALLE ALVARO OBBRGON LA OBRA SE UBICA AL SURESE DE LA CIUDAD ENTRE EL PANTEON Y LA LOMA , lon:-100.89347168, lat:18.62046926}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 1487245.93 | 1487245.93 | 1487245.93 | 1487245.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.0}} | {1506808/proyecto_INICIO, 1506808/proyecto_PROCESO, 1506808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507008 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:872784.26}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 10235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10235 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.60093144, lat:19.64793695}} | 2019-03-29 | 2019-07-29 | 872784.26 | 872784.26 | 872784.26 | 872784.26 | 872784.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-008/2019, contratista:RAMÓN ARRIAGA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:872784.26, importe_modificado:872784.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1507008/proyecto_INICIO, 1507008/proyecto_FIN, 1507008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507038 | Proyecto de inversión | 665911.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665911.32, modificado:343898.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO PLAZA DE GALLOS - 10486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10486 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:75, direccion:RANCHERIA PLAZA DE GALLOS, 61677 PLAZA DE GALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CUTZARONDIRO Y CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO QUE VA AL ASERRADERO POR EL CAMINO QUE VA A CUTZARONDIRO JUNTO AL ASERRADERO, lon:-101.50624293, lat:19.19389292}} | 2019-03-08 | 2019-05-06 | 338895.17 | 338895.17 | 338895.17 | 338895.17 | 338895.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/002-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET ,SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:343898.39, importe_modificado:343898.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1507038/proyecto_INICIO, 1507038/proyecto_PROCESO, 1507038/proyecto_INICIO, 1507038/proyecto_FIN, 1507038/proyecto_PROCESO, 1507038/proyecto_FIN, 1507038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507085 | Proyecto de inversión | 118677.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118677.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FELIPE DE LA COLONIA SAN CARLOS - 10641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10641 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN CARLOS, 61174 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-100.55883629, lat:19.67238079}} | 2019-03-25 | 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507188 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:2833972.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GAMBARA - 10942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 10942 | S | 1529 | 1488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO CALLE RAMIREZ - CANAL DE GAMBARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 235 PUEBLO GÁMBARA, 61790 GÁMBARA, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMIREZ Y CERRADA RIO, EJE VIAL VÍAS DEL TREN DE LAS VÍAS DEL TREN A MANO DERE, lon:-102.11091676, lat:18.93468389}} | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 1416986.04 | 2833972.08 | 1416986.04 | 1416986.04 | 1416986.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/004-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1416986.04, importe_modificado:1416986.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1507188/proyecto_FIN, 1507188/proyecto_INICIO, 1507188/proyecto_PROCESO, 1507188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507211 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 11021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11021 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE AGOSTITLÁN, lon:-100.61775805, lat:19.53638203}} | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507313 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SALVADOR SANCHEZ ESQ RICARDO COLONIA FILARMONICO - 11265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 11265 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JUVENTINO ROSAS - CALLE MELCHOR OCAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 080 COLONIA FILARMÓNICOS (JUVENTINO ROSAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE MELCH, lon:-102.10186597, lat:19.02756158}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507382 | Proyecto de inversión | 2369004.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369004.61, modificado:2369004.61}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE - 11439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN | 11439 | S | 179 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2813.2, meta_modificada:2813.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE CALLE S/N RANCHERIA SAN PEDRITO, 61997 SAN PEDRITO, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA DE SAN PEDRITO DESVIACIÓN EN SAN PEDRO LOS BRASILES AHÍ SE ENCUENTRA LA BRECHA EN TERRACERIA A, lon:-100.82413294, lat:18.48438168}} | 2019-05-06 | 2019-12-31 | 2369004.61 | 2369004.61 | 2369004.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, monto:2369004.61, importe_modificado:2369004.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507413 | Proyecto de inversión | 177320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177320.0, modificado:177320.0}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 11506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11506 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CIRCUMVALACION LA OBRA SE REALIZARA EN EL KINDER DE JEROCHE, lon:-101.50496516, lat:20.09068378}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1507413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101507921 | Proyecto de inversión | 281285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281285.42, modificado:281285.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO A JANAMORO - 12691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12691 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:BRECHA TRAMO SALIDA A JANAMORO - JANAMORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), 61206 RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CO, lon:-100.52460722, lat:19.74299959}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | MIC190101508065 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 12980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12980 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58476318, lat:20.10027562}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 175000 | 175000 | 175000 | 174997.94 | 174997.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-06060, contratista:INGENIERIA COPORATIVA LA HERRADURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:174997.94, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1508065/proyecto_INICIO, 1508065/proyecto_PROCESO, 1508065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones