## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | SLP16160200640896 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:753105.83}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0364i Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160101 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:0098 Tezontla, 79980, lon:-98.696666, lat:21.239722}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 753105.83 | 753105.83 | 753105.83 | 753105.83 | 753105.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E080-2016-D, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:724140.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200683943 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:663605.86}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1103t Jardín De Niños Agustín Melgar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160194 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:269.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , , Xilitla, Xilitla,79900, lon:-98.989444, lat:21.385277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 663605.85 | 663605.85 | 663605.85 | 663605.85 | 663605.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-D, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:742670.57, importe_modificado:638082.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300730826 | Proyecto de inversión | 269905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269905.29, modificado:269905.29}} | Rehabilitacion De Un Modulo De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Niños Heroes T.V., Col. San Jose | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1935-2016 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México, lon:-100.6543953, lat:23.6422786}} | 2016-08-08 |  | 269905.29 | 269905.29 | 269905.29 | 249905.3 | 249905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mma/cdsm/056-2016, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA, convocante:municipio de matehuala, monto:269905.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO, 832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300745470 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Laboratorio De Ingeniería Industrial Estructura T-80c Y Obras Exteriores En 24eit0005 Instituto Tecnológico Superior De Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160267 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3022.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Manuel Gómez Morín s.n. Ébano, Ébano, S.L.P., lon:-98.378055, lat:22.211944}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 21223241.13 | 29384767.72 | 21223241.13 | 21223241.13 | 21223241.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E167-2016, contratista:Arq. Jhon Henrry Vega Cruz, convocante:IEIFE, monto:2.073219507E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E168-2016, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:6780082.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792666 | Proyecto de inversión | 904228.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452114.07, modificado:452114.07}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:452114.06, modificado:452114.06}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268156 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:BARRIO , 79960 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.71070712, lat:21.21225225}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792687 | Proyecto de inversión | 100438.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:50219.31, modificado:50219.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50219.31, modificado:50219.31}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Bo Aquichamel - 268119 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:BARRIO , 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.76771363, lat:21.18823227}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793646 | Acción | 302610 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302610.0, modificado:302610.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 362287 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 362287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300793666 | Proyecto de inversión | 565006 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565006.0, modificado:1130009.39}} | Construcción De Calle Peatonal Panorámica En Colonia Nuevo México - 273138 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 273138 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA COLONIA , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE PANORAMICA DE LA COLONIA NUEVO MEXI, lon:-98.77964172, lat:21.24382144}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-HAB-ME/002/IR/16, contratista:GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1130009.39, importe_modificado:1130009.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794256 | Proyecto de inversión | 85038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85038.61, modificado:85038.61}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 266804 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | 266804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO, lon:-100.573938, lat:21.66750902}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 85038.61 | 85038.61 | 82956.35 | 82956.35 | 82956.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:85038.61, importe_modificado:85038.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898384/proyecto_INICIO, 898384/proyecto_PROCESO, 898384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794331 | Proyecto de inversión | 69380 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69380.0, modificado:69380.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267810 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRIVADA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PRIVADA DE CARRANZA, lon:-101.3890195, lat:21.90271429}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 69380 | 69380 | 67681.16 | 67681.16 | 67681.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898459/proyecto_INICIO, 898459/proyecto_PROCESO, 898459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794341 | Proyecto de inversión | 166580 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166580.0, modificado:166580.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267890 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DE JUAN PÉREZ, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMP. R.D. OJITO DE AGUA DE JUAN PEREZ, lon:-101.2082485, lat:22.06603316}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 166580 | 166580 | 162501.12 | 162501.12 | 162501.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898469/proyecto_PROCESO, 898469/proyecto_INICIO, 898469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794354 | Proyecto de inversión | 164300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164300.0, modificado:164300.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265851 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA, lon:-101.2142154, lat:22.09543525}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 164300 | 164300 | 161014 | 161014 | 161014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898482/proyecto_PROCESO, 898482/proyecto_FIN, 898482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794356 | Proyecto de inversión | 65720 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65720.0, modificado:65720.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267910 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.2172129, lat:22.09770653}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 65720 | 65720 | 64110.78 | 64110.78 | 64110.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898484/proyecto_INICIO, 898484/proyecto_FIN, 898484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794363 | Proyecto de inversión | 403808 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403808.0, modificado:403808.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267955 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:108, direccion:PUEBLO , 00000 LA SOLEDAD, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , R.D. LA SOLEDAD VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3181492, lat:21.97613559}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 403808 | 403808 | 395731.84 | 395731.84 | 395731.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898491/proyecto_FIN, 898491/proyecto_PROCESO, 898491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869381 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Pemucho - 80908 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 80908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:BARRIO , 79960 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.83315991, lat:21.19532032}} | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200869815 | Proyecto de inversión | 663599.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663599.94, modificado:663599.94}} | Construcción De Barda Perimetral En Preparatoria De La Localidad De Zoquitipa - 67387 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76838457, lat:21.21418554}} | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-002/AD/R33/17, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:663599.94, importe_modificado:663599.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869976 | Proyecto de inversión | 899114.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899114.65, modificado:899114.65}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Escuela Secundaria Martires De Cananea - 66274 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77505779, lat:21.24363389}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904242 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1134253.1}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0071a Primaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160322 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:466.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:Francisco I. Madero, , Atlajque, , lon:-98.804166, lat:21.213888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 902950.68 | 1134253.1 | 902950.68 | 902950.68 | 902950.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E037-2017-B, contratista:Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L., convocante:IEIFE, monto:1090627.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904253 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:603827.78}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0235o Jardín De Niños Indígena Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160374 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:105.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion: , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.817222, lat:21.225833}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 603827.78 | 603827.78 | 603827.78 | 603827.78 | 603827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E041-2017-C, contratista:Ing. Fernando Sánchez del Ángel, convocante:IEIFE, monto:580603.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904284 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:905910.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0298f Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160342 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:249.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion: , , Puerto de Martínez, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.882777, lat:21.710833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 816103.66 | 905910.4 | 816103.66 | 816103.66 | 816103.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-C, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:871067.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904285 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1016776.55}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0277t Primaria Mariano Matamoros | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160347 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:575.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion: , , Cieneguillas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.128333, lat:21.955}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 877132.16 | 1016776.55 | 877132.16 | 877132.16 | 877132.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-B, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:977669.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904299 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1075075.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1897r Jardín De Niños Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160334 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Periódico Oficial, , Fracc. de Morales, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1036817.53 | 1075075.91 | 1036817.53 | 1036817.53 | 1036817.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-B, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1038235.08, importe_modificado:1237798.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904305 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1188597.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1863a Jardín De Niños Primo Feliciano Velázquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160365 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:670.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Dolomita, , fraccionamiento San Alberto, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1155917.84 | 1188597.63 | 1155917.84 | 1155917.84 | 1155917.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-A, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:998656.76, importe_modificado:1202880.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904323 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1182426.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0702y Primaria Justo Sierra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160328 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:643.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion: , , Ejido La Cebadilla, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.7175, lat:21.669444}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 719026.33 | 1182426.75 | 719026.33 | 719026.33 | 719026.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-C, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1136948.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904750 | Proyecto de inversión | 4951450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4951450.0, modificado:4951450.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0001p Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Slp I, Lomas Del Mezquital, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160380 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Satélite, 750, Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, C.P. 78130, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 2721699.43 | 2721699.43 | 2721699.43 | 2721699.43 | 2721699.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-C, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1301965.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300939996 | Proyecto de inversión | 1115658.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115658.88, modificado:1115658.88}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Encino Solo - 66254 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:118, direccion:BARRIO , 79960 ENCINO SOLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.7229417, lat:21.23497615}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940308 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 195893 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940336 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | Construcción De Calle De Acceso A La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Cojolapa - 196199 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 196199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:BARRIO , 79960 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.70580369, lat:21.21994716}} | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017696 | Proyecto de inversión | 168749.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84374.83, modificado:84374.83}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84374.83, modificado:84374.83}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Ixtla Santiago - 298203 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 298203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:BARRIO, 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85548963, lat:21.20190802}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017712 | Proyecto de inversión | 231581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115785.0, modificado:115785.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115796.25, modificado:115796.25}} | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De El Platanito - 271922 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 271922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:BARRIO, 79960 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88910467, lat:21.22151166}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017716 | Proyecto de inversión | 131249.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65624.87, modificado:65624.87}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65624.87, modificado:65624.87}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De San Francisco - 299280 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:BARRIO, 79960 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.89046487, lat:21.27967064}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017772 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Arroyito Del Agua - 282699 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282699 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA , lon:-100.5476284, lat:23.75127865}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152852/proyecto_PROCESO, 1152852/proyecto_INICIO, 1152852/proyecto_FIN, 1152852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018000 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pastoriza Segundo Apoyo - 283510 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283510 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A , lon:-100.6247896, lat:23.44447302}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153080/proyecto_PROCESO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018006 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260668 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA, lon:-100.6417621, lat:23.56983616}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_FIN, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020830 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499963.46}} | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Tecomate Uno - 325589 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325589 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:122, direccion:BARRIO, 79960 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.71233496, lat:21.1959693}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-005/IR/R33/17, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2499963.46, importe_modificado:2499963.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020835 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Albergue En La Localidad De Xilhuazo - 326579 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:BARRIO, 79960 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86448872, lat:21.26506615}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020844 | Proyecto de inversión | 101308.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50654.37, modificado:94313.41}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50654.37, modificado:94313.41}} | Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biodigestor - 262650 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 262650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:174, direccion:BARRIO, 79960 COAHUICA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85070998, lat:21.22380854}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-003/AD/R33/17-3, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:94313.41, importe_modificado:94313.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1155924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021582 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Le Unidad Deportiva De Tamazunchale - 336753 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 336753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.7779209, lat:21.25156796}} | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021586 | Proyecto de inversión | 105909.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105909.4, modificado:105909.4}} | Rehabilitación De Calle Juárez En La Col Xew Tramos Aislados - 326431 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78504485, lat:21.25390777}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39936, contratista:, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:105909.4, importe_modificado:105909.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021587 | Proyecto de inversión | 245906.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245906.79, modificado:245906.79}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Juárez En Col Xew - 326178 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78089279, lat:21.24882814}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39782, contratista:, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:245906.79, importe_modificado:245906.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021595 | Proyecto de inversión | 31818.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15909.04, modificado:15909.04}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15909.04, modificado:15909.04}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Cabecera Municipal De Tamazunchale - 269951 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 269951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77751469, lat:21.24437387}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021598 | Proyecto de inversión | 49967.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49967.54, modificado:49967.54}} | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Jaime Nuno Turno Vespertino En El Barrio San Miguel De La Cabecera Municipal - 327062 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.7864907, lat:21.25748201}} | 2017-09-04 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021632 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Aula En Centro De Bachillerato Comunitario Gregorio Torres Quintero De La Localidad De Cuixcuatitla - 327146 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76757375, lat:21.29847116}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021642 | Proyecto de inversión | 141413.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70706.83, modificado:70706.83}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70706.83, modificado:70706.83}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Chapulhuacanito - 268364 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.67029111, lat:21.20625818}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022060 | Proyecto de inversión | 382765.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382765.2, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Varias Calles En El Municipio De Tanquian - 214016 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BASUCHE - LAGUNA PUEBLO TANQUIAN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE, lon:-98.65424285, lat:21.59799125}} | 2017-09-05 | 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022862 | Proyecto de inversión | 25731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12745.41, modificado:12745.41}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12985.84, modificado:12985.84}} | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De La Fortuna - 275251 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 275251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:BARRIO, 79960 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80953384, lat:21.25612914}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055572 | Proyecto de inversión | 833638.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833638.98, modificado:692668.74}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0808r Primaria José María Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160404 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:855.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion: , , La Dulcita, Villa de Ramos, lon:-101.975, lat:22.876944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 655466.01 | 692668.74 | 655466.01 | 655466.01 | 655466.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2018-B, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:719079.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055684 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:868284.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0463o Primaria Cinco De Mayo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170058 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:Calle Miguel Hidalgo, s.n. Santa Catarina, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.456944, lat:22.047777}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 787036.79 | 868284.72 | 787036.79 | 787036.79 | 787036.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-B, contratista:Grupo Constructor PG, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:834889.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055710 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:762596.43}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0680a Telesecundaria Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170070 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion: , , Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.381666, lat:22.150833}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 401240.33 | 762596.43 | 401240.33 | 401240.33 | 401240.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2018-C, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:733265.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073466 | Proyecto de inversión | 36728020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.672802E7, modificado:3.672802E7}} | Mejoramiento Y/O Ampliación Del Centro De Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación, Información E Inteligencia (C5i2) 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fraccionamiento Simón Díaz, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 36728020 | 36728020 | 36728020 | 36728020 | 36728020 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073475 | Adquisición | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | Equipamiento Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1154258.38 | 1154258.38 | 1154258.38 | 1154258.38 | 1154258.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073489 | Adquisición | 37158499 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7158499E7, modificado:3.7158499E7}} | Servicios Integrales De Telecomunicación Para Sistemas De Videovigilancia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 37065971.02 | 37065971.02 | 37065971.02 | 37065971.02 | 37065971.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073514 | Adquisición | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | Equipamiento Para La Unidad De Policía Cibernética 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 812774.4 | 812774.4 | 812774.4 | 812774.4 | 812774.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101074948 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1749862.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0102b Telesecundaria Miguel Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170088 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion: , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-101.097777, lat:21.82}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1082722.82 | 1749862.54 | 1082722.82 | 1082722.82 | 1082722.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E068-2018, contratista:Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1682560.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101079524 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1351922.54}} | Construccion De Cancha Deportiva En La Comunidad De El Zapote | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-3949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:-, lon:-100.013055, lat:21.715555}} | 2018-05-30 | 2018-08-01 | 1351922.54 | 1351922.54 | 1351922.54 | 1351922.54 | 1351922.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-023/2018, contratista:ARQ. OSCAR ALFREDO NOYOLA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1461900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1217707/proyecto_INICIO, 1217707/proyecto_PROCESO, 1217707/proyecto_FIN, 1217707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180201114046 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:189761.87}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Carranza De Calle Emiliano Zapata A Morelos En San Marcos - 115672 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 115672 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, LA OBRA UBICA EN LA CALLE CARRANZA DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE MORELOS, EN SAN MARCOS, lon:-100.0058986, lat:21.89818091}} | 2018-05-25 | 2018-07-08 | 189761.87 | 189761.87 | 189761.87 | 189761.87 | 189761.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-037/2018, contratista:SONIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE. S.L.P., monto:275877.1, importe_modificado:275877.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252428/proyecto_INICIO, 1252428/proyecto_PROCESO, 1252428/proyecto_FIN, 1252428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301298655 | Proyecto de inversión | 275152.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275152.66, modificado:275147.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EP PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MANTE - 60526 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 60526 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑOS HEROES Y,SE UBICA EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUDAD VALLES -ANTIGUO MORELOS GIRA A LA DERECHA SOBRE CALLE NINOS HEROES EN LA, lon:-98.98915034, lat:22.21246619}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 275147.6 | 275147.6 | 275147.59 | 275147.59 | 275147.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-053-2018, contratista:EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:275147.6, importe_modificado:275147.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298655/proyecto_INICIO, 1298655/proyecto_PROCESO, 1298655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301300517 | Proyecto de inversión | 33771.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33771.41, modificado:29815.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142005 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE SAN LUIS Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.45532267, lat:22.80728094}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 29815.31 | 29815.31 | 29815.31 | 29815.31 | 29815.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:33771.41, importe_modificado:33771.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1300517/proyecto_PROCESO, 1300517/proyecto_INICIO, 1300517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301308086 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:12000.94}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES POTOSINOS - 176881 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 176881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES POTOSINOS, lon:-100.21981114, lat:22.56627425}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 12000.94 | 12000.94 | 12000.94 | 12000.94 | 12000.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308086/proyecto_INICIO, 1308086/proyecto_PROCESO, 1308086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301310679 | Proyecto de inversión | 199994.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199994.9, modificado:199994.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ALTZAJIB - 189479 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 189479 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO- ALTZAJIBKILÓMETRO 8 + 200 BARRIO ALTZAJIB, 79830AL TZÁJIB, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍENTREY CALLE , CALLE PRINCIPAL SE TOMA LA CARRETERA TOCOY POR LA SALIDA A MARGEN IZQUIERDO A 3.00 KILÓMETROS ADE, lon:-98.84921665, lat:21.64632122}} | 2018-04-18 | 2018-06-16 | 199994.4 | 199994.4 | 199994.4 | 199994.4 | 199994.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-2018-19, contratista:QUICHAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:999974.44, importe_modificado:999974.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1310679/proyecto_INICIO, 1310679/proyecto_FIN, 1310679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301310883 | Proyecto de inversión | 1513797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513797.12, modificado:1513797.12}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS DESDE CALLE AQUILES SERDÁN A LÁZARO CÁRDENAS - 190142 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 190142 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.4, meta_modificada:1220.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN, 79442CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS,PAVIMENTACION EN LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES AQ, lon:-100.28406725, lat:22.4395696}} | 2018-04-30 | 2018-08-03 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM-2018/06-IR, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1513797.12, importe_modificado:1513797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.4}} | {1310883/proyecto_INICIO, 1310883/proyecto_PROCESO, 1310883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301315843 | Proyecto de inversión | 957945.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957945.99, modificado:957945.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AV HERNANDES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE AV HERNANDEZ Y CALLE LOMAS DEL LLANO - 215412 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 215412 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:AVENIDA HERNANDEZ RANCHERIA LA CAMPANA, 78470LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTREY,EL PROYECTO SE REALIZARA EN AV. HERNANDEZ 1RA Y 2DA PRIVADA DE AV. HERNANDEZ Y CALLE LOMAS DEL LLANO, lon:-101.08577379, lat:22.24243637}} | 2018-03-26 | 2018-05-10 | 957945.99 | 957945.99 | 957945.99 | 957945.99 | 957945.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-33/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES CIOC S.A. DE C.V., convocante:MEXQUITIC DE CARMONA, monto:957945.99, importe_modificado:957945.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1315843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401438360 | Proyecto de inversión | 273576.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273576.11, modificado:273576.09}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MIGUEL ANGEL COL EL GAVILAN - 363349 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 363349 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA COLONIA EL GAVILÁN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PRINCIPAL TERCERA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SEGUNDA, CALLE PUJAL UBICADA EN CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y, lon:-98.99453563, lat:21.95691764}} | 2018-08-23 | 2018-11-30 | 273576.09 | 273576.09 | 273576.09 | 273576.09 | 273576.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2018..., contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:273576.11, importe_modificado:273576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438360/proyecto_PROCESO, 1438360/proyecto_INICIO, 1438360/proyecto_FIN, 1438360/proyecto_PROCESO, 1438360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401445180 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONVENIO CEA - 373532 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 373532 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - COAXOCOYO UNO LIMONTITLA KILÓMETRO 3 + 600 CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA S, lon:-98.66754671, lat:21.37034968}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1445180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401488996 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:281250.0, modificado:334336.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:334336.72}} | INTERAPAS-PRODDER-14-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-14 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Sierra Leona, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0237072, lat:22.1442908}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 668673.44 | 668673.44 | 668673.44 | 668673.44 | 668673.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-14-2018-AD, contratista:SALVADOR MORENO ANGUIANO, convocante:INTERAPAS, monto:562500.0, importe_modificado:562500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1488996/proyecto_INICIO, 1488996/proyecto_PROCESO, 1488996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401494292 | Proyecto de inversión | 2012007.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012007.38, modificado:2012007.38}} | REHABILITACIÓN DE SENDERO TURÍSTICO EXISTENTE EN 19 KM. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-006-18 | N | 0 | 0 | 6766 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México, lon:-100.79921722, lat:22.21712558}} | 2018-09-10 | 2019-01-04 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2011799.88 | 2011799.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-016-W-18, contratista:CONCRESER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2012007.38, importe_modificado:2012007.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {1494292/proyecto_PROCESO, 1494292/proyecto_INICIO, 1494292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401495882 | Proyecto de inversión | 18555888.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.855588873E7, modificado:1.855588873E7}} | TERMINACIÓN DE SALIDAS Y RETORNOS EN EL RIÓ SANTIAGO - ENTRONQUE ANILLO PERIFÉRICO | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-008-18 | N | 0 | 0 | 722772 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. Anillo Perif. Ote. 860, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91782451, lat:22.18563169}} | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 18555888.73 | 18555888.73 | 18555888.73 | 17514197.02 | 17514197.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-026-W-18, contratista:PAVICONSTOR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.855588873E7, importe_modificado:1.855588873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1495882/proyecto_PROCESO, 1495882/proyecto_INICIO, 1495882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401496359 | Proyecto de inversión | 630002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630002.82, modificado:630002.82}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-013-18 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.0768528, lat:21.6481345}} | 2018-11-26 | 2018-12-25 | 630002.82 | 630002.82 | 630002.82 | 629998.04 | 629998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PDR-AD-038-W-18, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:630002.82, importe_modificado:630002.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1496359/proyecto_INICIO, 1496359/proyecto_FIN, 1496359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497537 | Proyecto de inversión | 1299828.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1299828.92, modificado:1299828.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1753L Primaria Juan Sarabia, Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170104 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Venustiano Carranza, Col Agrícola Magdaleno Cedillo, S.L.P., México, lon:-99.59295273, lat:22.47195451}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 738367.86 | 1299828.92 | 738367.86 | 738367.86 | 738367.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497774 | Proyecto de inversión | 1063981.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1063981.39, modificado:1093352.73}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2059T Primaria Prof. Daniel Delgadillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170115 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.9, meta_modificada:487.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Héroe de Nacozari 213, La Estacion Corett, 79030 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02995706, lat:22.00144938}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1093352.73 | 1093352.73 | 1093352.73 | 1093352.73 | 1093352.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497801 | Proyecto de inversión | 1183136.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183136.84, modificado:1183136.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2417Q Primaria Primaria N.C. 96-97 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170117 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.19, meta_modificada:499.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:738, direccion:Consuelo 416, El Consuelo, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02488232, lat:22.02872281}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 615615.29 | 1183136.84 | 615615.29 | 615615.29 | 615615.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497879 | Proyecto de inversión | 1174361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174361.4, modificado:1174361.4}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0015H Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170120 | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.7, meta_modificada:496.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 42, Las Lomas, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01642799, lat:21.99064599}} | 2018-09-20 | 2019-01-09 | 1027422.58 | 1174361.4 | 1027422.58 | 1027422.58 | 1027422.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401500850 | Proyecto de inversión | 3779152.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14837.78, modificado:14837.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REMANENTES FISM 2016, monto:3764315.19, modificado:3764315.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO AL MANTE ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CARRETERA MEXICO LAREDO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-4738 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Monterrey 205, 20 de Noviembre, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00810242, lat:22.00041484}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-006-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3779152.97, importe_modificado:3779152.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500850/proyecto_PROCESO, 1500850/proyecto_INICIO, 1500850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501090 | Proyecto de inversión | 688671.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:688671.63, modificado:688671.63}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0131I Jardín de Niños José Santos Chocano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170149 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.09, meta_modificada:287.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7880512, lat:22.0127185}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 481672.16 | 688671.63 | 481672.16 | 481672.16 | 481672.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501168 | Proyecto de inversión | 742365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:742365.28, modificado:742365.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1105H Primaria Gregorio Torres Quintero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170152 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.2, meta_modificada:481.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:148, direccion:Matamoros, Antiguo Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.76571655, lat:21.99136226}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 466958.96 | 742365.28 | 466958.96 | 466958.96 | 466958.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503373 | Proyecto de inversión | 748947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748947.82, modificado:748947.82}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN1612W Jardín de Niños Revolución | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170173 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.46, meta_modificada:300.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Anastacio Bustamante, 91, El Naranjo,, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 498531.88 | 748947.82 | 498531.88 | 498531.88 | 498531.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503388 | Proyecto de inversión | 633621.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:633621.09, modificado:633621.09}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCA0001B Primaria Ferrocarriles Nacionales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170176 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle Álvaro Obregón, s.n. Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 593578.31 | 633621.09 | 593578.31 | 593578.31 | 593578.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503438 | Proyecto de inversión | 1200063 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200063.0, modificado:1229367.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0072J Jardín de Niños Enrique Laubscher | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170185 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle Zaragoza, 214, Barrio Las Lomas, Ciudad Valles, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 1116243.06 | 1229367.39 | 1116243.06 | 1116243.06 | 1116243.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503462 | Proyecto de inversión | 768537.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768537.68, modificado:768537.68}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1878T Primaria Librado Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170190 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:425.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Los Amoles, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 668703.61 | 768537.68 | 668703.61 | 668703.61 | 668703.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503482 | Proyecto de inversión | 771506.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:771506.82, modificado:771506.82}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0253J Primaria Redención Campesina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170195 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:Las Canoas, lon:-99.645315, lat:21.843724}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 729647.74 | 771506.82 | 729647.74 | 729647.74 | 729647.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503578 | Proyecto de inversión | 1256306.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1256306.29, modificado:1256306.29}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV1085I Telesecundaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170208 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:664.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:Las Cuevas, , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 1041228.22 | 1256306.29 | 1041228.22 | 1041228.22 | 1041228.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511135 | Proyecto de inversión | 4908479.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4908479.87, modificado:4908479.87}} | Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias y calle Granate, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884402 | S | 17822 | 17178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95071912, lat:22.14073038}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4908479.87 | 4908479.87 | 1175524.55 | 1175524.55 | 1175524.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511165 | Proyecto de inversión | 504600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504600.0, modificado:504600.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884406 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96864164, lat:22.11836381}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 504600 | 504600 | 374550.61 | 374550.61 | 374550.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511242 | Proyecto de inversión | 1835366.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835366.86, modificado:1874240.07}} | Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884424 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.2, meta_modificada:2000.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacia Aguilar, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9259681, lat:22.1430189}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1874240.07 | 1835366.86 | 1750826.04 | 1750826.04 | 1750826.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511432 | Proyecto de inversión | 1430120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430120.15, modificado:1250084.51}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en varias calles de la Col. Balcones Del Valle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884433 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9888285, lat:22.1313258}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1250084.51 | 1250084.51 | 875199.39 | 875199.39 | 875199.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511456 | Proyecto de inversión | 95695.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95695.58, modificado:82010.74}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Hernán Córtes, tramo de Av. Muñoz a calle Carlo Magno (Carril Norte) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884438 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.5, meta_modificada:203.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9975309, lat:22.1705336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 82010.74 | 82010.74 | 24603.22 | 24603.22 | 24603.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101515900 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:322570.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:322570.6}} | Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor bomba tipo sumergible para un gasto de 8 lps y una carga dinámica total de 297 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y caseta de control en la localidad de Puerto Providencia municipio de Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-003/18-OP-AD, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:645141.19, importe_modificado:645141.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101516002 | Proyecto de inversión | 107442.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107442.83, modificado:107442.83}} | PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA CHARO, TRAMO DE LA CALLE ACAPULCO A 14.74ML UBICADO EN LA COLONIA MORELOS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Morelos, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9570352, lat:22.1925235}} | 2019-01-14 | 2019-02-27 | 107442.83 | 107442.83 | 104219.54 | 104219.54 | 104219.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-02/2019, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:107442.83, importe_modificado:107442.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.5}} | {1516002/proyecto_INICIO, 1516002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531901 | Proyecto de inversión | 1560549.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560549.1, modificado:1560549.1}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEMELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ SLP SEGUNDA ETAPA - 45101 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 45101 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO LA VILLA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES CERDAN, CALLE MARIANO MOCTEZUMA LA CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALL, lon:-99.60643996, lat:22.39762904}} | 2019-04-12 | 2019-07-31 | 1560549.1 | 1560549.1 | 1560549.1 | 1560549.1 | 1560549.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/005/2019-MOD, contratista:JOSE RODOLFO RODRIGUEZ RENDON, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1249874.55, importe_modificado:1560549.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1531901/proyecto_INICIO, 1531901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535339 | Proyecto de inversión | 557937.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557937.06, modificado:557937.06}} | MEJORAMIENTO DE DOS AULAS ATÍPICAS DE SEIS POR OCHO EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA - 75877 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINAS | 75877 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA COLONIA CENTRO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA CULTURAL, lon:-101.7173584, lat:22.62912126}} | 2019-04-24 | 2019-06-20 | 271692.21 | 271692.21 | 271692.21 | 271692.21 | 271692.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2019-11, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:557937.06, importe_modificado:557937.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1535339/proyecto_INICIO, 1535339/proyecto_PROCESO, 1535339/proyecto_INICIO, 1535339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535351 | Proyecto de inversión | 1154496.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154496.9, modificado:1154496.9}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DOS EE ESTRUCTURA VIC EN CBTIS CIENTO OCHENTA Y SEIS - 75886 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINAS | 75886 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL COLONIA LA JOYA, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAPA, lon:-101.72380643, lat:22.62023809}} | 2019-04-24 | 2019-06-20 | 1154496.9 | 1154496.9 | 1099389.45 | 1099389.45 | 1099389.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2019-12, contratista:GUILLERMO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1154496.9, importe_modificado:1154496.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1535351/proyecto_INICIO, 1535351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535607 | Proyecto de inversión | 993096.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993096.31, modificado:993096.31}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA - 50030 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 50030 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79760 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO SEÑALADO AL PAR, lon:-99.04234092, lat:21.6805993}} | 2019-03-20 | 2019-06-17 | 993096.31 | 993096.31 | 952420.7 | 952420.7 | 952420.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-008, contratista:ALFREDO DANIEL ORTIZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:993096.31, importe_modificado:993096.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1535607/proyecto_PROCESO, 1535607/proyecto_INICIO, 1535607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536175 | Proyecto de inversión | 237232.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237232.86, modificado:237232.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV MONREAL TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A FIN DE PRIVADA - 77486 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77486 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 3A NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CAL, lon:-100.97968282, lat:22.11969129}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 237232.86 | 237232.86 | 147145.18 | 147145.18 | 147145.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-02-2019, contratista:JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:195916.22, importe_modificado:195916.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}} | {1536175/proyecto_INICIO, 1536175/proyecto_PROCESO, 1536175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201537122 | Proyecto de inversión | 295600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295600.0, modificado:295600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEPTIMA PRIVADA DE ARBOLITOS TRAMO DE CALLE ARBOLITOS A FIN DE PRIVADA - 78802 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 78802 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO , lon:-100.96559139, lat:22.18765579}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 242601.61 | 242601.61 | 174984.21 | 174984.21 | 174984.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-18-A-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:293261.91, importe_modificado:293261.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1537122/proyecto_PROCESO, 1537122/proyecto_INICIO, 1537122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539117 | Proyecto de inversión | 2000186.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:URBANIZACION, monto:1322313.79, modificado:1322313.79}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677872.93, modificado:677872.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE MEZQUITAL ENTRE HIDALGO Y PROLONGACION LERDO DE TEJADA COLONIA VALLE DE LOS SILLARES - 81883 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 81883 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2691.0, meta_modificada:2691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITAL COLONIA VILLA DE LOS SILLARES, 78523 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE PROLONGACION LERDO DE TEJADA, BOULEVARD FLORES MAGON LA CALLE ESTA UBICADA EN LA COLONIA VALLE DE LOS SI, lon:-100.72493762, lat:23.82702002}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:2000186.72, importe_modificado:2000186.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.2}} | {1539117/proyecto_INICIO, 1539117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539331 | Proyecto de inversión | 2317962.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2212221.0, modificado:2212221.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105741.61, modificado:105741.61}} | REHABILITACION DEL REBOMBEO DEL AGUA POTABLE EN A LOC EL CHUCHE - 56470 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56470 | S | 140 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - CHUCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL CHUCHE, 79810 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL CHUCHE, lon:-98.91105626, lat:21.68393119}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 105741.61 | 105741.61 | 105741.61 | 105741.61 | 105741.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/OJ/AD/19-15, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:105741.61, importe_modificado:105741.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539331/proyecto_PROCESO, 1539331/proyecto_INICIO, 1539331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540368 | Proyecto de inversión | 242173.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242173.56, modificado:0.0}} | CONS LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DEL DOS DE ARBIL DE CALLE DOS DE ABRIL A PREDO ANTONIO DE LOS SANTOS - 83786 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 83786 | S | 170 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.19, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CALLE DR AMONARIO DÍAS D, lon:-99.63690863, lat:22.00182596}} | 2019-05-27 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543198 | Proyecto de inversión | 230579.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230579.57, modificado:230579.57}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA AVENIDA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA COL LOMAS PONIENTE - 62693 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 62693 | S | 125 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA COLONIA LOMAS PONIENTE, 79082 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, AVENIDA SEGUNDA CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA DE LA COL LOMAS PONIENTE, lon:-98.99921218, lat:21.97658933}} | 2019-06-17 | 2019-09-24 | 230579.57 | 230579.57 | 208536.63 | 208536.63 | 208536.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2019-R33-929, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:230579.57, importe_modificado:230579.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1543198/proyecto_INICIO, 1543198/proyecto_PROCESO, 1543198/proyecto_INICIO, 1543198/proyecto_FIN, 1543198/proyecto_PROCESO, 1543198/proyecto_FIN, 1543198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543246 | Proyecto de inversión | 1945868.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945868.66, modificado:2432335.83}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y ALIMENTACION HIDRAULICA A LA LOCALIDAD CRUCERO LAS PITAS - 62782 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 62782 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:672, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CRUCERO LAS PITAS KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CRUCERO LAS PITAS, 79237 CRUCERO LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES, lon:-99.05666336, lat:22.37136906}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 2432335.83 | 2432335.83 | 1069345.07 | 1069345.07 | 1069345.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-006M-2019-R33-936, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1945868.66, importe_modificado:2432335.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1543246/proyecto_INICIO, 1543246/proyecto_PROCESO, 1543246/proyecto_INICIO, 1543246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543467 | Proyecto de inversión | 552547.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552547.94, modificado:552547.94}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES DIVERSAS DE LA COL JUAN GONZALEZ - 63105 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63105 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1100, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ, 79277 COLONIA JUAN GONZÁLEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO ESPER Y CALLE JUAN GONZALEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUAN GONZALEZ ANTONIO ES, lon:-99.03004107, lat:22.03707086}} | 2019-05-22 | 2019-08-31 | 552547.94 | 552547.94 | 435120.76 | 435120.76 | 435120.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2019-R33-930, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:552547.94, importe_modificado:552547.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}} | {1543467/proyecto_INICIO, 1543467/proyecto_PROCESO, 1543467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544900 | Proyecto de inversión | 94578.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94578.76, modificado:153506.82}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE BUGAMBILIA Y CALLE NARDOS COL MARQUEZ - 90997 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 90997 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE NARDOS, CALLE ZACATECAS CALLE AZTECAS ENTRE BUGAMBILIA Y NARDOS DE LA COLONIA MARQUEZ, lon:-99.02601548, lat:22.00693038}} | 2019-06-10 | 2019-09-17 | 153506.82 | 153506.82 | 119711.62 | 119711.62 | 119711.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2019-R33-927, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:94578.76, importe_modificado:153506.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1544900/proyecto_INICIO, 1544900/proyecto_PROCESO, 1544900/proyecto_FIN, 1544900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551532 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE ARROYO HONDO - 103843 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 103843 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 13 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ARROYO HONDO, 00000 ARROYO HONDO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, DOMICILIO CERCA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA, lon:-101.07299306, lat:22.61153053}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1551532/proyecto_PROCESO, 1551532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551984 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE SANTIAGO - 105005 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 105005 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GONZALEZ CABRERA Y CALLE VASCONCELOS, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTIAGO AL LADO SUR INICIANDO E, lon:-99.82477899, lat:21.63478333}} | 2019-07-15 | 2019-08-09 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552865 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE POZOS DE MATANZA - 107127 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 107127 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:94, direccion:PUEBLO POZOS DE MATANZA, 00000 POZOS DE MATANZA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDA DE JOSEFINA HERNANDEZ BARBOSA, lon:-100.95304172, lat:22.78415362}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1552865/proyecto_INICIO, 1552865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558295 | Proyecto de inversión | 850842.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850842.19, modificado:850842.19}} | Ampliación de plaza cívica y construcción de techado tipo II de 10.00 x 24.00 m. en 24DPR3087W Primaria Ponciano Arriaga, 0001 El Naranjo, calle Ponciano Arriaga, s.n. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194012 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 49, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.32260752, lat:22.52197232}} | 2019-07-02 | 2019-10-11 | 596881.26 | 850842.19 | 596881.26 | 596881.26 | 596881.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558357 | Proyecto de inversión | 814504.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814504.93, modificado:703727.37}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. en 24DPR0998Z Primaria Francisco I. Madero, 0009 La Cruz, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194044 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.68695068, lat:23.76712214}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 703727.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558369 | Proyecto de inversión | 1056417.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056417.84, modificado:1056417.84}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. en cancha de usos múltiples. en 24DPR1303H Primaria Damián Carmona, 0011 Tocoy, calle Damián Carmona, 6, 26 San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194051 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Venustiano Carranza, San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.89879704, lat:21.61853428}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 260991.43 | 1056417.84 | 260991.43 | 260991.43 | 260991.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558581 | Proyecto de inversión | 782780.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782780.11, modificado:782780.11}} | Mantenimiento a subestación eléctrica, sustitución de transformador y cambio de luminarias con rehabilitación de edificio A. en 24ETC0005L CECyTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos V Unidad Ébano, 0001 Ébano, Fraccionamiento Industrias, Avenida Industrias esquina 16 de Septiembre, C.P. 79100, 16 Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192204 | S | 432 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 123 71, El 21, 79190 Ebano, S.L.P., México, lon:-98.37510109, lat:22.20925898}} | 2019-07-02 | 2019-10-11 | 0 | 782780.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558584 | Proyecto de inversión | 192601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192601.76, modificado:192599.23}} | Mantenimiento a subestación eléctrica en 24ETC0004M CECyTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad IV Ponciano Arriaga, 0091 Ponciano Arriaga, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, 16 Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192207 | S | 198 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:4 de Febreero 122, Emiliano Zapata II, 79292 Ponciano Arriaga, S.L.P., México, lon:-98.59266043, lat:22.25798112}} | 2019-07-02 | 2019-09-13 | 0 | 192599.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560390 | Acción | 4335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4335000.0, modificado:4335000.0}} | EVALUACIÓN DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIA, ASCENSOS Y PROMOCIONES) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 1 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Salvador Nava, Santuario, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9687605, lat:22.1305327}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 4335000 | 3400000 | 935000 | 935000 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560713 | Proyecto de inversión | 949495.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949495.17, modificado:728694.0}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en 24DPR1554M2 Primaria Adolfo López Mateos, 0001 Salinas de Hidalgo, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194068 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Francisco Ignacio Madero 12, 2 de Abril, Centro, 78600 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.71618938, lat:22.62781631}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 728694 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560716 | Proyecto de inversión | 1135584.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135584.36, modificado:879825.16}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples y cercado perimetral. en 24DTV0315E Telesecundaria Lázaro Cárdenas, 0032 El Sauz, 08 Cerritos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194074 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:Reforma, El Sauz, S.L.P., México, lon:-100.23445129, lat:22.52651129}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 879825.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560729 | Adquisición | 80669 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80669.0, modificado:80669.0}} | INFORME POLICIAL HOMOLOGADO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 5 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 80669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560755 | Proyecto de inversión | 1442991.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442991.65, modificado:1392087.98}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0715B Primaria Emiliano Zapata, 0034 Santa Rosa, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194088 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:Central, San Luis Potosí, México, lon:-98.87320876, lat:21.73908125}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1392087.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560824 | Proyecto de inversión | 402175.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402175.08, modificado:403999.19}} | Rehabilitación de: servicio sanitario tipo Rural, instalación eléctrica del plantel y obras exteriores en 24DPB0131Y Primaria Indígena José López Portillo, 0012 El Carrizal, 39 Tampamolón Corona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194113 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:Ignacio Zaragoza, El Carrizal, S.L.P., México, lon:-98.74314308, lat:21.6038915}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 403999.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561317 | Proyecto de inversión | 1673927.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673927.08, modificado:1436049.83}} | Construcción de barda perimetral en 24DPR2494V Primaria Manuel José Othón, 0001 San Luis Potosí, colonia Satélite, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194120 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:República Dominicana 395, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96590042, lat:22.11774757}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1436049.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561321 | Proyecto de inversión | 535263.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535263.52, modificado:535262.77}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DPR0916Z Primaria Venustiano Carranza, 0174 Xilitlilla, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194125 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:174, direccion:Xilitlilla, San Luis Potosí, México, lon:-99.02844429, lat:21.35545757}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 535262.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561385 | Adquisición | 456400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456400.0, modificado:456400.0}} | GORRA TIPO BEISBOLERA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 11 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 456400 | 450010.4 | 450010.4 | 450010.4 | 450010.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1141.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563159 | Proyecto de inversión | 8227417 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8227417.0, modificado:8227417.0}} | Construcción de Centro Deportivo Vergeles 2a etapa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884451 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7212.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Vergel de Las Flores 1153, Tercera Chica 3, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97463638, lat:22.20358969}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 8227417 | 8227417 | 2623419.19 | 2623419.19 | 2623419.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563361 | Proyecto de inversión | 3716168.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716168.83, modificado:3716168.83}} | Rehabilitación del mercado República | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884463 | S | 47157 | 45453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2312.0, meta_modificada:2312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 211, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97685456, lat:22.15939711}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3716168.83 | 3716168.83 | 1028508.85 | 1028508.85 | 1028508.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563896 | Proyecto de inversión | 398018.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398018.55, modificado:306365.52}} | GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS RELACIOANDOS) | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros proyectos de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-293 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 229774.14 | 229774.14 | 229774.14 | 148217.74 | 148217.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201564069 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | APORTACIÓN PARA EL SEGURO POPULAR | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-290 | N | 0 | 0 | 8045 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565429 | Proyecto de inversión | 1299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299000.0, modificado:1299000.0}} | REHABILITACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN XILITLA | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 2019-1029 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-03-26 | 2019-07-13 | 613667.56 | 613667.56 | 613667.56 | 613667.56 | 613667.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/SPM001/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1299000.0, importe_modificado:1299000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.6}} | {1565429/proyecto_INICIO, 1565429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565871 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | SEGURIDAD PUBLICA.-ALUMBRADO PUBLICO | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 3000000 | 3000000 | 2265171 | 2265171 | 2265171 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:755.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565879 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PROTECCION SOCIAL EN SALUD.-CONVENIO SEGURO POPULAR | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN | O2003 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.773014, lat:22.0040464}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567856 | Proyecto de inversión | 660046.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660046.15, modificado:660046.15}} | Construcción de cancha de usos múltiples de 18.00 x 32.00 m. en 24DTV0030Z1 Telesecundaria Emiliano Zapata, ubicada en 0017 El Huexco, municipio 38 Tampacán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194090 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion: , , El Huexco, Tampacán, S.L.P., lon:-98.727676, lat:21.402308}} | 2019-08-13 | 2019-11-05 | 305503.48 | 660046.08 | 305503.48 | 305503.48 | 305503.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567865 | Proyecto de inversión | 988123.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988123.35, modificado:988123.35}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0258D Telesecundaria José López Portillo, ubicada en 0033 Paisanos, municipio 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194132 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Rio Papaloapan 440, La Cabra, S.L.P., México, lon:-101.03319168, lat:22.20282234}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 847558.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567895 | Proyecto de inversión | 855568.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855568.94, modificado:855568.94}} | Construcción de barda perimetral y rampas de acceso en 24DES0004W Secundaria General Julián Carrillo, 0001 Cárdenas, calle Álvaro Obregón 2, 05 Cárdenas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194055 | S | 185 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 97, Barrio del Carmen, 79382 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.64228392, lat:22.00081274}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 855568.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567902 | Proyecto de inversión | 437676.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437676.06, modificado:437676.06}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DTV0787U Telesecundaria Miguel Barragán, 0031 Charcos, 43 Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194079 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.54301262, lat:21.67820721}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 437676.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567904 | Proyecto de inversión | 418784.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418784.52, modificado:418784.52}} | Construcción de plaza cívica y andadores. en 24DJN0646F Jardín de Niños Heroínas Mexicanas, 0001 Ahualulco del Sonido 13, calle Leopoldo Stokowsky, 71, 01 Ahualulco, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194094 | S | 42 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Leopoldo Stokowsky, 71, 0001 Ahualulco del Sonido 13, 01 Ahualulco, S.L.P., lon:-101.166842, lat:22.400099}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 418784.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567921 | Proyecto de inversión | 535187.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535187.44, modificado:535187.44}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1476Z Primaria José Ma. Morelos, 0139 El Piñal, calle Lázaro Cárdenas s.n. 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194143 | S | 77 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:Calle Lázaro Cárdenas, s.n. 0139 El Piñal, 37 Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 535187.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567927 | Proyecto de inversión | 392572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392572.79, modificado:392572.79}} | Terminación de techado tipo II de 8.80 x 18.00 m. en plaza cívica en 24DPR2423A Primaria Profr. Juan Miranda Uresti, 0001 Ciudad Fernández, El Altillo, calle Casa Blanca s.n. 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194149 | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.4, meta_modificada:158.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Casa Blanca s.n. El Altillo, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández, S.L.P., lon:-100.011022, lat:21.943512}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 392572.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568121 | Proyecto de inversión | 46611.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46611.15, modificado:46611.15}} | Red eléctrica exterior de edificio C y conexión a acometida existente en 24DTV0865H Telesecundaria Amado Nervo, 0001 Cedral, calle Francisco Javier Mina s.n. 07 Cedral, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194163 | S | 156 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Francisco Javier Mina s.n. 0001 Cedral, 07 Cedral, S.L.P., lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2019-10-15 | 2019-11-19 | 0 | 46611.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568126 | Proyecto de inversión | 349705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349705.09, modificado:349705.09}} | Impermeabilización de edificio A en 24EJN0012U Jardín de Niños La Pajarita, 0001 San Luis Potosí, Fracc. Capitán Caldera, calle Julián Carrillo esq. Agustín Vera, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194165 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Julián Carrillo esq. Agustín Vera, Fracc. Capitán Caldera, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 349705.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568133 | Proyecto de inversión | 349698.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349698.88, modificado:349698.88}} | Primera etapa de la impermeabilización de edificio A en 24EPR0018E Primaria Centro Escolar Manuel José Othón, 0001 San Luis Potosí, Barrio de San Miguelito, calle Xicoténcatl, 605, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194169 | S | 128 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Xicoténcatl, 605, Barrio de San Miguelito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 349698.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568287 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1984C Primaria 5 de Mayo de 1862, 0016 Las Mesas, calle Domingo Hernández, s.n. 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170216 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Carlos Jongitud Barrios, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90836716, lat:21.53915826}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 890082.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568290 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0076P Secundaria General Mariano Arista, 0037 El Crucero de Lejem, 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170217 | S | 77 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90210152, lat:21.62017003}} | 2019-10-30 | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573979 | Proyecto de inversión | 932852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932852.35, modificado:932852.35}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y ampliación de cancha de usos múltiples en 24DTV0205Z Telesecundaria Lic. José López Portillo, 0006 Labor Vieja, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194175 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:Hidalgo 105, Labor Viejo, Labor Vieja, S.L.P., México, lon:-100.14347076, lat:22.01223207}} | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575349 | Proyecto de inversión | 1297642 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297642.0, modificado:1297642.0}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y asfáltico (paquete 2). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884512 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.1, meta_modificada:1707.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1297642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575356 | Proyecto de inversión | 1743768.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743768.85, modificado:1743768.85}} | Bacheo profundo en la Av. Himno Nacional en el tramo de Eucaliptos a Glorieta Bocanegra (ambos sentidos). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884514 | S | 2037 | 1963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3568.69, meta_modificada:3568.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 1934B, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99670291, lat:22.14158005}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1743768.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575590 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:1034220.15}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Primaria Francisco I Madero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884524 | S | 193 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.07, meta_modificada:560.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:262, direccion:Peñasco, S.L.P., México, lon:-100.9474999, lat:22.3286109}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1034220.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575867 | Proyecto de inversión | 1288420.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288420.3, modificado:1288420.3}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en varias calles de la Col. El Paseo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884527 | S | 7638 | 7359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.43, meta_modificada:864.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:El Paseo, 78320 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.958801, lat:22.1471826}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575950 | Proyecto de inversión | 497049.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497049.04, modificado:497049.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 2019-5804 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guerrero 12, De Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81589794, lat:21.64732676}} | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 497049.04 | 497049.04 | 149114.71 | 149114.71 | 149114.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD5/SD/02/OA-08-19, contratista:CESILIO SEGOVIA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:497049.04, importe_modificado:497049.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1575950/proyecto_PROCESO, 1575950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576263 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES ( 2 MOTOCARGA PARA RECOLECCION DE BASURA ) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2018-3886 | N | 0 | 0 | 184482 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:79000, Privada de Juárez 109B, Zona Centro, Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01872396, lat:21.98648755}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019-3886, contratista:DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.LP., monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576367 | Proyecto de inversión | 5001600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001600.0, modificado:5001600.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS SIERRA | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEXQUITIC D ECARMONA |  | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:Avenida Benito Juárez 84, San Luis Potosí, México, lon:-101.00993156, lat:22.27384741}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:Calle los Sierra 3, San Luis Potosí, México, lon:-101.0125494, lat:22.27432397}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 5001600 | 5001600 | 5001600 | 5001600 | 5001600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824021963-E2-2018, contratista:CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUBLICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:4995353.19, importe_modificado:4995353.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1576367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301577035 | Proyecto de inversión | 709491.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709491.7, modificado:709491.7}} | REHABILITACION DE ANDADOR LA LIMA DE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR DE LOS AZAHARES, INFONAVIT LOS NARANJOS | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1784 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.35, meta_modificada:440.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:De Las Arboledas 423, INFONAVIT los Naranjos, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97776389, lat:21.92449455}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 709491.7 | 709491.7 | 212847.51 | 212847.51 | 212847.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-018/2019, contratista:JOSE JAIME MEDINA VERDE, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:709491.7, importe_modificado:709491.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.17}} | {1577035/proyecto_INICIO, 1577035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200641354 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:681090.39}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0249r Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160143 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CONOCIDO , ARROYO SECO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-98.955277, lat:21.3975}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 647573.52 | 681090.39 | 647573.52 | 647573.52 | 647573.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-A, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:644132.61, importe_modificado:654894.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200659415 | Proyecto de inversión | 431480.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:18, modalidad:K, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129444.29, modificado:129444.29}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86296.19, modificado:86296.19}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215740.49, modificado:215740.49}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Calle Francisco I. Madero De La Localidad De El Palmito, E - 36404 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 36404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA INDISPENSABLE PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.71117115, lat:21.24681046}} | 2016-05-02 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200659441 | Proyecto de inversión | 688050.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137610.17, modificado:137610.17}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344025.44, modificado:344025.44}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:18, modalidad:K, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206415.26, modificado:206415.26}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De Torojatl, En El Municipio De Tamazunchale - 36435 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 36435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, lon:-98.82617109, lat:21.1775806}} | 2016-05-02 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {738044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200716017 | Proyecto de inversión | 378969.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108276.98, modificado:108276.98}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270692.45, modificado:270692.45}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A Los Barrios Potrero, Centro Médico, El Rosal, De La Local - 81525 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 81525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-98.84635218, lat:21.1769228}} | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300740929 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:692661.36}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0420k Jardín De Niños Indígena Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160259 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion: , , Tamarindo, Tancanhuitz, lon:-98.938611, lat:21.659166}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 509623.31 | 692661.36 | 509623.31 | 509623.31 | 509623.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-C, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:666020.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300740956 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:812563.55}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0426e Jardín De Niños Indígena K'Icha A Witz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160264 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion: , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.888333, lat:21.579444}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 380525.99 | 812563.55 | 380525.99 | 380525.99 | 380525.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:781311.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300741122 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:735873.65}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0505r Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160243 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion: , , Pemucho, Tamazunchale, 79996, lon:-98.834444, lat:21.194722}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 735873.65 | 735873.65 | 735873.65 | 735873.65 | 735873.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E173-2016-B, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:782391.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300789851 | Proyecto de inversión | 732478.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:366239.1, modificado:366239.1}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366239.09, modificado:366239.09}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Centro De La Población Parte Alta De Huazalingo - 268124 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:43, direccion:BARRIO , 79960 HUAZALINGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.84755569, lat:21.24347418}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {893979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793648 | Acción | 289030.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289030.05, modificado:289030.05}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 362250 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 362250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793659 | Acción | 247320 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247320.0, modificado:247320.0}} | Adquisición De Dos Copiadoras Multifuncional - 279092 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 279092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-07-27 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793690 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 265802 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794332 | Proyecto de inversión | 272780 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272780.0, modificado:272780.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267690 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CERRADAS 1 Y 2 VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3859682, lat:21.9115599}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 272780 | 272780 | 266100.71 | 266100.71 | 266100.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72-, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:4519443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898460/proyecto_PROCESO, 898460/proyecto_FIN, 898460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794337 | Proyecto de inversión | 1004668 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004668.0, modificado:1004668.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268223 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 268223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:PUEBLO , 00000 LAS CUADRAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , R.D. LAS CUADRAS, VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3706472, lat:21.98263067}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 1004668 | 1004668 | 984574.64 | 984574.64 | 984574.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898465/proyecto_FIN, 898465/proyecto_PROCESO, 898465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794342 | Proyecto de inversión | 305355.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305355.2, modificado:305355.2}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268232 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 268232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:PUEBLO , 00000 EL PATOLITO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. EL PATOLITO VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3168063, lat:21.92854752}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 305355.2 | 305355.2 | 297878.27 | 297878.27 | 297878.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898470/proyecto_FIN, 898470/proyecto_PROCESO, 898470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300795191 | Proyecto de inversión | 362954.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:181777.4, modificado:181777.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181177.39, modificado:181177.39}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Colonias Choteo - 268134 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:223, direccion:BARRIO , 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.87010207, lat:21.20992554}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {899319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869374 | Proyecto de inversión | 328900.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328900.98, modificado:328900.98}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Ixteamel - 71615 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:BARRIO , 79960 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79693093, lat:21.28311185}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869376 | Proyecto de inversión | 1814733.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814733.64, modificado:1814733.64}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Ixtla Santiago - 67470 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:BARRIO , 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85405178, lat:21.20236384}} | 2017-04-26 | 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869811 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Tezontla - 71360 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:BARRIO , 79960 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.69779157, lat:21.24060578}} | 2017-03-14 | 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869813 | Proyecto de inversión | 639985.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639985.61, modificado:639985.61}} | Construcción De Subestación Eléctrica En Preparatoria De La Localidad De Zoquitipa - 71651 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76874935, lat:21.21404551}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200869816 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135969.4}} | Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Zoquitipa - 67754 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76819145, lat:21.21272527}} | 2017-03-07 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-003/AD/R33/17, contratista:MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:135969.4, importe_modificado:135969.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869820 | Proyecto de inversión | 874063.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874063.16, modificado:874063.16}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Mecapala - 66237 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:BARRIO , 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76735925, lat:21.18721191}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200869977 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Del Barrio San Miguel En La Cabecera Municipal - 67503 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79009962, lat:21.25389332}} | 2017-04-27 | 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-018/AD/R33/17, contratista:CARLOS BARRERA TREJO, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200888405 | Proyecto de inversión | 458916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458916.39, modificado:458916.39}} | Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones De La Zona Rural | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 969-2017 | N | 0 | 0 | 87756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 458916.39 | 458916.39 | 458916.39 | 367133.11 | 367133.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2017, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:40600.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999274/proyecto_INICIO, 999274/proyecto_PROCESO, 999274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200900145 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitacion De Calle Xicotencatl En La Localidad De Taman Con Concreto Hidraulico) - 5888619 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5888619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:0+88.30; 21.231292; -98.879181 0+0.00; 21.231496; -98.878332, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1025948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904259 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:835357.13}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0027n Primaria Fray Pedro De Gante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160311 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:291.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:103, direccion: , , La Barranca, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.042222, lat:21.343888}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 790038.35 | 835357.13 | 790038.35 | 790038.35 | 790038.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E078-2017-B, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:803228.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300939990 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Texojol - 133045 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 133045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76347421, lat:21.2166696}} | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940004 | Proyecto de inversión | 134817.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134817.24, modificado:134817.24}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Totectitla - 93770 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 93770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:BARRIO , 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78551971, lat:21.27950234}} | 2017-04-26 | 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940323 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132403 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-02-20 | 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940325 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132418 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-03-12 | 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017989 | Proyecto de inversión | 26757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12162.5, modificado:12162.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262726 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P, lon:-100.6737934, lat:23.57646756}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153069/proyecto_INICIO, 1153069/proyecto_PROCESO, 1153069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017995 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Mezquite - 260971 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260971 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA, lon:-100.5889849, lat:23.46004977}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153075/proyecto_PROCESO, 1153075/proyecto_INICIO, 1153075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018039 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Troje De Los Moreno - 328788 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328788 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:102, direccion:TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET, lon:-100.523812, lat:23.70009894}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153119/proyecto_INICIO, 1153119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018045 | Proyecto de inversión | 18700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, modificado:8500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Salitrillos Del Refugio - 260708 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260708 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA , lon:-100.6417181, lat:23.72637436}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153125/proyecto_INICIO, 1153125/proyecto_PROCESO, 1153125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020818 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999968.11}} | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De El Tepetate - 325923 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325923 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:BARRIO, 79960 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.74740609, lat:21.29306171}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-004/IR/R33/17, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2999968.11, importe_modificado:2999968.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020840 | Proyecto de inversión | 25731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12985.84, modificado:12985.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12745.41, modificado:12745.41}} | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Mecapala - 275225 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 275225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:BARRIO, 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76769218, lat:21.1871919}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020842 | Proyecto de inversión | 155928 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155928.0, modificado:155928.0}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Zona Centro En La Localidad De Barrio La Veg - 336682 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 336682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:BARRIO, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.73105071, lat:21.30616515}} | 2017-10-02 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020848 | Proyecto de inversión | 205850 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104192.0, modificado:104192.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101658.0, modificado:101658.0}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Texopis - 277524 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 277524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:BARRIO, 79960 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80907055, lat:21.22398343}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020851 | Proyecto de inversión | 102925 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52096.0, modificado:52096.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50829.0, modificado:50829.0}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Tixcuayuca - 277610 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 277610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:BARRIO, 79960 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81193752, lat:21.18423857}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020905 | Proyecto de inversión | 231581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115796.25, modificado:115796.25}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115785.0, modificado:115785.0}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Xochiayo - 274039 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 274039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:BARRIO, 79960 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86684895, lat:21.19763499}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021154 | Proyecto de inversión | 50654.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25327.19, modificado:25327.19}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25327.19, modificado:25327.19}} | Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biodigestores - 261933 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 261933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:383, direccion:BARRIO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85606796, lat:21.19645792}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021580 | Proyecto de inversión | 542712 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271356.0, modificado:271356.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271356.0, modificado:271356.0}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Sector La Cruz - 336926 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 336926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78128975, lat:21.26150688}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021583 | Acción | 116051.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116051.55, modificado:116051.55}} | Suministro E Instalación De Aires Acondicionados En La Coordinación De Desarrollo Social - 327422 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-10-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021585 | Proyecto de inversión | 988926.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988926.07, modificado:988926.07}} | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calle Educación De La Col Xew - 323045 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 323045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78092497, lat:21.24774819}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021590 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio San José De La Cabecera Municipal - 326044 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79191667, lat:21.24876814}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021609 | Proyecto de inversión | 2199472.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199472.28, modificado:2199472.28}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Aguazarca - 325454 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:BARRIO, 79960 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.9242428, lat:21.28856962}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021618 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3247856.0}} | Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Cacateo - 325559 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325559 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:BARRIO, 79960 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88650613, lat:21.21061031}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-002/IR/R33/17, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:3247856.0, importe_modificado:3247856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021620 | Proyecto de inversión | 168760.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168760.28, modificado:168760.28}} | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Cuatzontitla - 325521 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:BARRIO, 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78440283, lat:21.2221498}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021631 | Proyecto de inversión | 113130.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56565.46, modificado:56565.46}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56565.46, modificado:56565.46}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Cuixcuatitla - 268464 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76788999, lat:21.29858896}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022864 | Proyecto de inversión | 102925 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52096.0, modificado:52096.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50829.0, modificado:50829.0}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Soquiamel - 278248 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 278248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:BARRIO, 79960 SOQUIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79594154, lat:21.17180359}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022873 | Proyecto de inversión | 281249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140624.71, modificado:140624.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140624.71, modificado:140624.71}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Pahuayo - 298397 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 298397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:BARRIO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88219722, lat:21.19509606}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401023587 | Proyecto de inversión | 56565.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28282.73, modificado:28282.73}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28282.73, modificado:28282.73}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Limatitla - 268782 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:245, direccion:BARRIO, 79960 LIMATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.651577, lat:21.20574518}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055444 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:760355.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0439o Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170001 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:435.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion: , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.598888, lat:21.481666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 684021.72 | 760355.75 | 684021.72 | 684021.72 | 684021.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E005-2018-A, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:850237.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055451 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725000.0, modificado:1676073.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1624r Primaria Mariano Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170008 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:352.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , , Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz, lon:-99.608333, lat:22.398888}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1505421.28 | 1676073.91 | 1505421.28 | 1505421.28 | 1505421.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E006-2018-A, contratista:LEAOS Constructores, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1611609.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055475 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2127z Primaria Tierra Y Libertad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170048 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:231.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion: , , San Juan (San Juan de Coyotillos), Ahualulco, lon:-101.170555, lat:22.381388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 646229.33 | 700000 | 646229.33 | 646229.33 | 646229.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E033-2018-A, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:619009.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055551 | Proyecto de inversión | 2257072 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2257072.0, modificado:2128352.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0007o Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 176, Plantel Villa De Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170023 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:419.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , , Villa de Reyes, Villa de Reyes, lon:-100.933333, lat:21.803888}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 2128352.03 | 2128352.03 | 2128352.03 | 2128352.03 | 2128352.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011/2018ADQ, contratista:Informática y Oficinas, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:210522.24, importe_modificado:210522.24}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008/2018ADQ, contratista:Dinámica del Centro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3609.42, importe_modificado:3609.42}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E024-2018-C, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:1513331.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055569 | Proyecto de inversión | 822809.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:822809.03, modificado:822809.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24djn1645n Jardín De Niños Diego Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160401 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion: , , Noria de Cañas, Salinas, lon:-101.8025, lat:22.531944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 784627.11 | 822809.03 | 784627.11 | 784627.11 | 784627.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-C, contratista:Disor Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:768225.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055738 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:684392.73}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn5259v Jardín De Niños Cleotilde Berrones Meza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170078 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:378.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Plaza de Toros, s.n. Armadillo de los Infante, Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.655833, lat:22.243333}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 378718.08 | 684392.73 | 378718.08 | 378718.08 | 378718.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E049-2018-B, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:658069.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073491 | Adquisición | 7538552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7538552.0, modificado:7538552.0}} | Equipamiento Para Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 7214490.76 | 7214490.76 | 7214490.76 | 7214490.76 | 7214490.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073506 | Adquisición | 4491428.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491428.71, modificado:4491428.71}} | Equipamiento Para El Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 4474490.45 | 4474490.45 | 4474490.45 | 4474490.45 | 4474490.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073521 | Adquisición | 1648417.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648417.73, modificado:1648417.73}} | Equipamiento Para La Instancia Responsable De Búsqueda De Personas 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1640878.89 | 1640878.89 | 1640878.89 | 1640878.89 | 1640878.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101074614 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:726252.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0863k Primaria José Ma. Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170086 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion: , , San José del Arbolito, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.844444, lat:22.679166}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 343682.59 | 726252.6 | 343682.59 | 343682.59 | 343682.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E050-2018-A, contratista:Torang Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:698319.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101075238 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:659330.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0159o Jardín De Niños Francisco Javier Mina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170082 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:Avenida San Luis s.n. Peotillos, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.610555, lat:22.495555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 477028.84 | 659330.6 | 477028.84 | 477028.84 | 477028.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E051-2018-B, contratista:Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:633971.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180201114044 | Proyecto de inversión | 2490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000.0, modificado:2359855.64}} | Pavimentacion De Calle Av Universidad De Calle Primera Privada De San Salvador A Calle Matamoros En El Puente Del Carmen - 123981 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 123981 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AV UNIVERSIDAD EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1A PRIVADA DE SAN SALVADOR Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AV. UNIVERSIDAD ENTRE LA CALLE 1A. PRIVADA DE SAN SALVADOR A CALLE MATAMOROS, EN EL , lon:-99.97993848, lat:21.90234754}} | 2018-06-01 | 2018-09-24 | 2359855.64 | 2359855.64 | 2359855.64 | 2359855.64 | 2359855.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-050/2018, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2429985.01, importe_modificado:2429985.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252426/proyecto_INICIO, 1252426/proyecto_PROCESO, 1252426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301298651 | Proyecto de inversión | 426264.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426264.02, modificado:425590.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUICHIMAL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 60443 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 60443 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE CLAVEL EJIDO SAN ANTONIO HUICHIMAL, 79257SAN ANTONIO HUICHIMAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LIRIO Y CALLE TULIPAN, CALLE NARDO SE CONTEMPLAN VARIAS CALLES ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE BUE, lon:-99.10673719, lat:21.94045081}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 425590.01 | 425590.01 | 425590.01 | 425590.01 | 425590.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-068-2018, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:425610.01, importe_modificado:425610.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1298651/proyecto_INICIO, 1298651/proyecto_FIN, 1298651/proyecto_PROCESO, 1298651/proyecto_FIN, 1298651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301300480 | Proyecto de inversión | 28307.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28307.6, modificado:22014.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 141864 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 141864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE REPUBLICA Y CALLE AV MEXICO, CALLE BENITO JUÁREZ SE BENEFICIA A 15 PERSONAS DE LA LOCALIDAD CON , lon:-100.46064621, lat:22.92296588}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 22014.6 | 22014.6 | 22014.6 | 22014.6 | 22014.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:28307.6, importe_modificado:28307.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1300480/proyecto_PROCESO, 1300480/proyecto_INICIO, 1300480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311374 | Proyecto de inversión | 37127.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37127.91, modificado:21310.36}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME ABREGO CONVENIO SEDESORE - 191554 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:EJIDO ÁBREGO, 78885ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ÁBREGO, lon:-100.37376291, lat:22.63925518}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 21310.36 | 21310.36 | 21310.36 | 21310.36 | 21310.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1311374/proyecto_PROCESO, 1311374/proyecto_INICIO, 1311374/proyecto_PROCESO, 1311374/proyecto_INICIO, 1311374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311646 | Proyecto de inversión | 51979.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51979.08, modificado:29834.51}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192353 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO SAN JUAN GUADALCAZAR, lon:-100.48803594, lat:22.93722428}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 29834.51 | 29834.51 | 29834.51 | 29834.51 | 29834.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1311646/proyecto_INICIO, 1311646/proyecto_PROCESO, 1311646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311750 | Proyecto de inversión | 22878.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22878.68, modificado:28510.4}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y PINO SUAREZ FRACC SAN LUIS ORIENTE - 192738 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 192738 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SAN LUIS, 79097CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y PINO SUAREZ DE LA COLONIA SAN LUIS ORIEN, lon:-98.9961995, lat:21.97336589}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 28510.4 | 28510.4 | 28510.4 | 28510.4 | 28510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-070-2018..., contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:22866.74, importe_modificado:28510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1311750/proyecto_INICIO, 1311750/proyecto_PROCESO, 1311750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301318399 | Proyecto de inversión | 625577.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625577.29, modificado:625577.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO EN CABECERA MUNICIPAL - 224237 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 224237 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,A DOS CUADRAS DE JARDIN PRINCIPAL DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.91190908, lat:22.83025002}} | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 625577.29 | 625577.29 | 625577.29 | 625577.29 | 625577.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-003-OB, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:625577.29, importe_modificado:625577.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1318399/proyecto_INICIO, 1318399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436556 | Proyecto de inversión | 193609.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193609.99, modificado:193609.99}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 351417 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351417 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:PUEBLO LA CONCEPCION, 00000 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-102.21971883, lat:23.07412869}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 193606.99 | 193606.99 | 193606.99 | 193606.99 | 193606.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1436556/proyecto_INICIO, 1436556/proyecto_FIN, 1436556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401438930 | Proyecto de inversión | 189500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189500.0, modificado:189500.0}} | REHABILITACION DE TREINTA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JILIM MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 367270 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 367270 | S | 0 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL JILIM SECCION JILIM TANTOCOY TRES, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL JILIM Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERZA EN LA LOCALIDAD DE JILIM, lon:-98.99051079, lat:21.5181718}} | 2018-11-14 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-FISM-2018-AD-011, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLANS.LP., monto:189000.0, importe_modificado:189000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1438930/proyecto_INICIO, 1438930/proyecto_PROCESO, 1438930/proyecto_INICIO, 1438930/proyecto_PROCESO, 1438930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401470821 | Proyecto de inversión | 829510.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829510.28, modificado:834455.84}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA COL CUAUHTEMOC - 416658 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 416658 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE ARGENTINA UBICADO EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA DE LA COLONIA, lon:-99.02665867, lat:21.99452683}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 834455.84 | 834455.84 | 834455.84 | 834455.84 | 834455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-079-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:834455.84, importe_modificado:834455.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {1470821/proyecto_INICIO, 1470821/proyecto_PROCESO, 1470821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485865 | Proyecto de inversión | 784031.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784031.81, modificado:784031.81}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO RUTA AGEB CERO SEIS DOS NUEVE - 434913 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434913 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-100.00523999, lat:21.90040412}} | 2018-11-12 | 2018-12-28 | 784031.81 | 784031.81 | 784031.81 | 784031.81 | 781031.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-085/2018, contratista:JOSE ANTONIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:784031.81, importe_modificado:784031.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1485865/proyecto_INICIO, 1485865/proyecto_PROCESO, 1485865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489470 | Proyecto de inversión | 2663497.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331748.58, modificado:1664685.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1331748.57, modificado:1664685.71}} | INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-28 | N | 0 | 0 | 20671 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-24 | 2019-04-19 | 3329371.43 | 3329371.43 | 3329371.43 | 3329371.43 | 2996434.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRES M SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2663497.15, importe_modificado:2663497.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1582.0}} | {1489470/proyecto_INICIO, 1489470/proyecto_PROCESO, 1489470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489857 | Proyecto de inversión | 999560.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999560.21, modificado:999560.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C. 57 - EL VENADITO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Paseo de la República, San Luis Potosí, México, lon:-100.79980195, lat:21.91365544}} | 2018-08-30 | 2018-10-28 | 999560.21 | 999560.21 | 999560.21 | 968170.06 | 968170.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-012-W-18, contratista:ARQYTRACK, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999560.21, importe_modificado:999560.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1489857/proyecto_INICIO, 1489857/proyecto_PROCESO, 1489857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401493983 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:582610.0, modificado:582440.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582610.0, modificado:582440.68}} | Elaboración de proyecto ejecutivo del colector pluvial Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0011843, lat:22.1494721}} | 2018-08-22 | 2018-12-14 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/18-SROP-IN, contratista:LAO Ingeniería, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1164881.35, importe_modificado:1164881.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1493983/proyecto_INICIO, 1493983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497693 | Proyecto de inversión | 4975354.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4975354.5, modificado:4975354.5}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: AHUALULCO-BOCAS-EL MEZQUITE SUB TRAMO DEL KM 21+700 AL KM 22+650 Y DEL KM 23+700 AL KM 27+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-014-18 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.85, meta_modificada:4.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México, lon:-101.0189867, lat:22.51860269}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4856969.55 | 4856969.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-037-W-18, contratista:CONSTRUCCIONES GAF, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4975354.5, importe_modificado:4975354.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.85}} | {1497693/proyecto_PROCESO, 1497693/proyecto_INICIO, 1497693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498031 | Proyecto de inversión | 636107.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636107.98, modificado:636107.98}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0327I Telesecundaria Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170128 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.57, meta_modificada:353.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:México 57, Los Amoles, S.L.P., México, lon:-100.48919678, lat:22.76795091}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 486768.33 | 636107.98 | 486768.33 | 486768.33 | 486768.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502016 | Proyecto de inversión | 1082987.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1082987.34, modificado:1175290.89}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0004O Secundaria Técnica No. 04 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170159 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:944.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:79840, Col de Fatima, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66074562, lat:21.61143252}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 1128500.57 | 1175290.89 | 1128500.57 | 1128500.57 | 1128500.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502961 | Proyecto de inversión | 15824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5824E7, modificado:1.5824E7}} | Construcción de Unidad Deportiva para la Juventud en Cabecera Municipal de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8914237 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SLP 14, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.85493755, lat:21.45167065}} | 2019-01-02 | 2019-06-28 | 15824000 | 14039916.96 | 10218847.91 | 10218847.91 | 10218847.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E27-2018, contratista:Coinsa, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.380195226E7, importe_modificado:1.380195226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {1502961/proyecto_INICIO, 1502961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503396 | Proyecto de inversión | 957274.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957274.34, modificado:957190.83}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0238A Jardín de Niños Enrique Bersamen | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170178 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:602.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:carretera a Alaquines km. 1 Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 849228.32 | 957190.83 | 849228.32 | 849228.32 | 849228.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503465 | Proyecto de inversión | 699458.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699458.84, modificado:699458.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1953J Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170191 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:401.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Ábrego, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 640667.65 | 699458.84 | 640667.65 | 640667.65 | 640667.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503472 | Proyecto de inversión | 730051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730051.92, modificado:730051.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0492H Telesecundaria Francisco Sarabia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170193 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion: Tan Tocoy Uno, , lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 539082.3 | 730051.92 | 539082.3 | 539082.3 | 539082.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503475 | Proyecto de inversión | 799998.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799998.79, modificado:799998.79}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1544F Primaria Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170194 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:459.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:El Epazote, , lon:-99.56697, lat:21.585976}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 700793.02 | 799998.79 | 700793.02 | 700793.02 | 700793.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503590 | Proyecto de inversión | 678989.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678989.55, modificado:678989.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0180B Jardín de Niños Indígena Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170210 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:328.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:El Zopope, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 493943.2 | 678989.55 | 493943.2 | 493943.2 | 493943.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511172 | Proyecto de inversión | 798650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798650.0, modificado:798650.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884408 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96948385, lat:22.11526272}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 798650 | 798650 | 430261.02 | 430261.02 | 430261.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511203 | Proyecto de inversión | 300900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300900.0, modificado:157470.0}} | Construcción de Red de agua potable en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884415 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 157470 | 157470 | 133400 | 133400 | 133400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511258 | Proyecto de inversión | 3863454.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863454.41, modificado:3495658.5}} | Rehabilitación de calle Francisco C. Rodríguez, tramo de Ignacia Aguilar a calle Lidia Perez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884427 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.03, meta_modificada:2907.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92659801, lat:22.14309305}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3495658.5 | 3495658.5 | 2288688.33 | 2288688.33 | 2288688.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511934 | Proyecto de inversión | 907048.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:907048.37, modificado:907048.37}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DCC0032T Jardín de Niños Indígena Leona Vicario, 0024 Iztacapa, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160421 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:20 de Noviembre 305, Cafetales, 79900 Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.99230957, lat:21.38643007}} | 2019-02-22 | 2019-06-14 | 833468.26 | 907048.37 | 833468.26 | 833468.26 | 833468.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513057 | Proyecto de inversión | 1558672.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558672.65, modificado:1457830.17}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios edificio K, estructura U-1C y obras exteriores en 24DST0033J Secundaria Técnica No. 37, 0082 Tamán, 37 Tamazunchale. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194004 | S | 257 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:Carretera Aguazarca-Taman, Tamán, S.L.P., México, lon:-98.87944221, lat:21.23018208}} | 2019-05-16 | 2019-09-19 | 621327.98 | 1457830.17 | 621327.98 | 621327.98 | 621327.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513538 | Proyecto de inversión | 1147359.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:573679.74, modificado:573679.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573679.74, modificado:573679.74}} | INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9429095, lat:22.1625954}} | 2019-02-14 | 2019-04-22 | 1147359.48 | 1147359.48 | 1147359.48 | 1147359.48 | 1073811.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1147359.48, importe_modificado:1147359.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1513538/proyecto_PROCESO, 1513538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101515928 | Proyecto de inversión | 2483281.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483281.02, modificado:2465875.0}} | 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAMINO A SAN JOSE DEL BARRO, TRAMO DE LA CALLE CAMPOSANTO A AV. SAN LORENZO UBICADA EN LA COL. SAN JOSÉ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1667.96, meta_modificada:1588.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino a San José del Barro, La Virgen, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9496908, lat:22.1926222}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 2465875 | 2465875 | 1972700 | 1972700 | 1972700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-03/2019, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2483281.0, importe_modificado:2483281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1270.82}} | {1515928/proyecto_INICIO, 1515928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539577 | Proyecto de inversión | 277178.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277178.62, modificado:277178.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 82606 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82606 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EDUARDO, CALLE ZARAGOZA Y EDUARDO PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, lon:-98.8945359, lat:21.56269047}} | 2019-05-30 | 2019-06-28 | 240104.21 | 240104.21 | 240104.21 | 240104.21 | 240104.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-10, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP, monto:277178.62, importe_modificado:277178.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1539577/proyecto_INICIO, 1539577/proyecto_PROCESO, 1539577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539605 | Proyecto de inversión | 2507180.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507180.5, modificado:2507180.5}} | MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PUBLICAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP - 56974 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 56974 | S | 6200 | 5800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MOCTEZUMA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES CON LUMINARIAS OBSOLETAS, lon:-101.07837386, lat:22.75295241}} | 2019-06-01 | 2019-08-29 | 2507180.5 | 2507180.5 | 1680432.55 | 1680432.55 | 1680432.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-001-2019, contratista:SOLUCIONES EN ECOGENERACIÓN PERVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2507180.5, importe_modificado:2507180.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:470.0}} | {1539605/proyecto_PROCESO, 1539605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539678 | Proyecto de inversión | 376652.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376652.06, modificado:376652.06}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA CALLE CONSTITUCIÓN HACIA LA CALLE INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN EN LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN - 82731 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82731 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, MUNICI, lon:-98.89763506, lat:21.5575072}} | 2019-05-30 | 2019-06-28 | 313901.77 | 313901.77 | 313901.77 | 313901.77 | 313901.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-11, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP, monto:376652.06, importe_modificado:376652.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1539678/proyecto_INICIO, 1539678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540020 | Proyecto de inversión | 860689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:URBANIZACION, monto:276366.32, modificado:276366.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584323.34, modificado:584323.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA AL ART VEINTISIETE ENTRE CINCO DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 83228 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 83228 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.4, meta_modificada:1196.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AL ARTICULO 27 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA AL , lon:-100.72488397, lat:23.80858725}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 645000 | 645000 | 645000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:860689.66, importe_modificado:860689.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1540020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541950 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES - 86441 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86441 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VILLA DE LA PAZ, 78834 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P, lon:-100.68314679, lat:23.69841584}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 93023.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541960 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN - 86470 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86470 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA PAZ CENTRO, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DEL CARMEN MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., lon:-100.68382272, lat:23.68432109}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543507 | Proyecto de inversión | 228833.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228833.24, modificado:228833.24}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ PASCUALES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA FRACC PACIFICO - 63146 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63146 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PASCUALES FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO, 79027 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUALES Y CALLE MALAQUEZ, CALLE VICENTE FOX CALLE LA PAZ PASCUALES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA FRACC. PACIFICO, lon:-99.00170835, lat:22.01488891}} | 2019-05-22 | 2019-08-31 | 228833.23 | 228833.23 | 192939.96 | 192939.96 | 192939.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2019-R33-931, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:228833.23, importe_modificado:228833.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {1543507/proyecto_INICIO, 1543507/proyecto_FIN, 1543507/proyecto_PROCESO, 1543507/proyecto_FIN, 1543507/proyecto_PROCESO, 1543507/proyecto_INICIO, 1543507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543549 | Proyecto de inversión | 161511.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161511.63, modificado:161511.63}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV CAMAGUEY ENTRE LERIDA Y PONTEVEDRA COL LOMAS DEL REAL - 63216 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63216 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMAGUEY COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERIDA Y CALLE PONTEVEDRA, CALLE PINAL DEL RIO CALLE AVENIDA CAMAGUEY ENTRE LERIDA Y PONTEVEDRA DE LA COL LOMAS DEL REAL, lon:-98.9859473, lat:22.01439727}} | 2019-05-22 | 2019-08-31 | 161511.63 | 161511.63 | 48453.49 | 48453.49 | 48453.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2019-R33-933, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:161511.63, importe_modificado:161511.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1543549/proyecto_INICIO, 1543549/proyecto_PROCESO, 1543549/proyecto_FIN, 1543549/proyecto_PROCESO, 1543549/proyecto_FIN, 1543549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545431 | Proyecto de inversión | 665363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665363.44, modificado:601037.89}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ ENTRE CALLE TULIPAN Y FLOR DE AZAHAR COL MARQUEZ - 91828 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91828 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE FLOR DE AZAHAR, CALLE BUGAMBILIA CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALL, lon:-99.02590013, lat:22.00410643}} | 2019-06-10 | 2019-09-17 | 601037.89 | 601037.89 | 601037.86 | 601037.86 | 601037.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2019-R33-928, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:665363.44, importe_modificado:601037.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.8}} | {1545431/proyecto_INICIO, 1545431/proyecto_PROCESO, 1545431/proyecto_FIN, 1545431/proyecto_PROCESO, 1545431/proyecto_FIN, 1545431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551618 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE CLAVELLINAS - 104058 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 104058 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:122, direccion:PUEBLO CLAVELLINAS, 00000 CLAVELLINAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DEL TANQUE DE ABREVADERO, lon:-101.02585642, lat:22.70309752}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1551618/proyecto_PROCESO, 1551618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551640 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE COLORADO - 104111 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 104111 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO EL COLORADO, 78906 EL COLORADO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA DE LOCALIZA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.06361821, lat:22.6657}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1551640/proyecto_INICIO, 1551640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201553010 | Proyecto de inversión | 159752.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:69836.11, modificado:69836.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89916.13, modificado:89916.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE SAN FRANCISCO DE LA DICHA - 107471 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 107471 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 00000 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88570465, lat:22.77079961}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 153752.24 | 153752.24 | 46125.67 | 46125.67 | 46125.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1553010/proyecto_PROCESO, 1553010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555206 | Proyecto de inversión | 2896226.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896226.11, modificado:2896226.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCHOCHO - 112414 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 112414 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE TAMPOCHOCHO EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANDRES ENTRANDO A TAMPOCHOCHO POR EL KINDER DE AHÍ EMPIEZA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENA, lon:-98.87057791, lat:21.48954456}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2896226.11 | 2896226.11 | 2169916.86 | 2169916.86 | 2169916.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-003/SD-OP/IR-R33/2019, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2896226.11, importe_modificado:2896226.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {1555206/proyecto_INICIO, 1555206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555407 | Proyecto de inversión | 112833.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112833.2, modificado:128522.2}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 112936 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112936 | S | 3575 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA CALLE DAMIAN CARMONA A 30 MTS AL SUR DEL CAMINO A SAN ELIAS, lon:-100.8509926, lat:22.64707675}} | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 128522.2 | 128522.2 | 128522.2 | 128522.2 | 128522.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:112833.2, importe_modificado:112833.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1555407/proyecto_INICIO, 1555407/proyecto_PROCESO, 1555407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201556010 | Proyecto de inversión | 1679773.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679773.41, modificado:1679773.41}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CALZADA EMILIANO ZAPATA EL REFUGIO - 114300 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP | 114300 | S | 7338 | 7050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA EMILIANO ZAPATA BARRIO SEGUNDO Y TERCERO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE CENTENARIO ENTRANDO POR CALLE ABASOLO DE EL REFUGIO, lon:-100.04854986, lat:21.92423757}} | 2019-06-15 | 2019-08-18 | 1448597.77 | 1448597.77 | 1448597.77 | 1448597.77 | 1448597.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF-CDS-R33/FFM-2019/OIR-02, contratista:JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P., monto:448597.77, importe_modificado:1448597.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1556010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201556132 | Proyecto de inversión | 854920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854920.0, modificado:854920.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA - 114605 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS SA DE CV | 114605 | S | 1570 | 1151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO EL ROSARIO, 79505 EL ROSARIO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS S, lon:-100.92622598, lat:21.73420069}} | 2019-06-10 | 2019-08-31 | 849761 | 849761 | 849761 | 849761 | 849761 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-FISM-OP-015AD/2019, contratista:GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE, monto:854920.0, importe_modificado:854920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1556132/proyecto_PROCESO, 1556132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558284 | Proyecto de inversión | 1176267.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176267.43, modificado:986016.63}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN3007D Jardín de Niños Profa. Guadalupe Ramos Motilla, 0001 Ciudad Valles, colonia Vergel, Avenida Pujal y Taninul. 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194009 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Pujal 719, Morales, 79080 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00895, lat:21.97598149}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 177647.63 | 986016.63 | 177647.63 | 177647.63 | 177647.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558315 | Proyecto de inversión | 441061.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441061.75, modificado:441061.75}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obras exteriores. en 24DPR0350L Primaria Francisco Javier Mina, 0003 La Boca, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194021 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.72849274, lat:23.67895755}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 0 | 441061.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558319 | Proyecto de inversión | 552474 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552474.0, modificado:552353.46}} | 2a. Etapa de rehabilitación de la infraestructura física del plantel y red eléctrica con conexión de la subestación eléctrica. en 24DPR3244W Primaria Jesús Romero Flores, 0001 Ciudad Valles, calle Álvaro Obregón s.n. colonia Vista Hermosa, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194023 | S | 217 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 1002, Vista Hermosa, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.03076172, lat:22.02202927}} | 2019-06-04 | 2019-07-31 | 242260.21 | 552353.46 | 242260.21 | 242260.21 | 242260.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558364 | Proyecto de inversión | 876833.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876833.32, modificado:790936.01}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y ampliación de plaza cívica en 24DPR1886B Primaria Ignacio Allende, 0040 San Lorenzo, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194048 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Palo Blanco, S.L.P., México, lon:-100.57811737, lat:24.00883518}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 790936.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558371 | Proyecto de inversión | 792005.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792005.54, modificado:792005.54}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 18.00 m. y ampliación de plaza cívica en 24DPR0338Q Primaria Emiliano Zapata, 0008 Santa Martha, calle Emiliano Zapata s.n. 26 San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194052 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Niños Heroes, Santa Martha, S.L.P., México, lon:-98.75061035, lat:21.65192385}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 302511.16 | 792005.54 | 302511.16 | 302511.16 | 302511.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558573 | Proyecto de inversión | 773000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773000.0, modificado:744975.29}} | Construcción de un aula didáctica 2 e.e. estructura U-1C y obra exterior en 24EMS0012M2 EMSaD 12, 0021 La Parada, calle Ernesto Cedillo s.n. 31 Santa Catarina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192201 | S | 84 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:Morelos, San Luis Potosí, México, lon:-99.49115753, lat:21.65583276}} | 2019-06-27 | 2019-10-15 | 336596.6 | 744975.29 | 336596.6 | 336596.6 | 336596.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558575 | Proyecto de inversión | 1271019 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271019.0, modificado:1299043.71}} | Construcción de un aula didáctica 2 e.e. estructura U-1C, servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24EMS0019F EMSaD 19, 0051 Coyoles (Fracción Zocohuite), 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192202 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.77, meta_modificada:115.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Clavel, San Luis Potosí, México, lon:-99.12071228, lat:22.03823047}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 1299043.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558582 | Proyecto de inversión | 320652.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320652.34, modificado:320276.95}} | Mantenimiento a subestación eléctrica y transformador existente y cambio de luminarias con rehabilitación de aulas de edificio C. en 24ETC0002O CECyTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad SLP II Real de Minas, 0001 San Luis Potosí, colonia Real de Minas, Avenida Real San Pedro, s.n. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192205 | S | 580 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Real San Pedro 127, Minas del Real, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93160033, lat:22.13761488}} | 2019-06-27 | 2019-09-17 | 211307.19 | 320276.95 | 211307.19 | 211307.19 | 211307.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560714 | Proyecto de inversión | 426714.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426714.56, modificado:394810.03}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR0320R Primaria Netzahualcóyotl, 0008 Conejillo, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194069 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.79519653, lat:22.50431055}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 394810.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560738 | Adquisición | 49600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49600.0, modificado:49600.0}} | REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 6 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560744 | Proyecto de inversión | 959969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959969.39, modificado:870097.74}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0229I Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0014 Cúcamo, 22 Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194087 | S | 32 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.1384201, lat:22.60545358}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 870097.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560795 | Proyecto de inversión | 1085781.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085781.52, modificado:1051634.41}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna, fosa séptica, pozo absorción y obras exteriores en 24DPR1234B Primaria Cuauhtémoc, 0030 Tampuchón, 14 Coxcatlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194105 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95231247, lat:21.5106537}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1051634.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560816 | Proyecto de inversión | 387397.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387397.1, modificado:385993.23}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 5.30 x 6.00 m. y obra exterior en 24DCC0175Q Jardín de Niños Indígena Federico Froebel, 0007 San Pedro, 26 San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194111 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.83043289, lat:21.62372074}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 385993.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562996 | Proyecto de inversión | 11491179.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149117954E7, modificado:1.149117954E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:El Jabalí, S.L.P., México, lon:-99.244167, lat:21.8849999}} | 2018-12-31 | 2019-04-30 | 11479688.36 | 11479688.36 | 6807455.2 | 6807455.2 | 6807455.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-001/18-OP-IN, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:2109498.25, importe_modificado:2109498.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} | {1562996/proyecto_PROCESO, 1562996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201564457 | Proyecto de inversión | 6363636.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6363636.27, modificado:6363636.27}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE LA ESC. EMILIANO ZAPATA AL TANQUE ELEVADO DE LA LAGUNA | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2019-310 | N | 0 | 0 | 7575 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.8, meta_modificada:426.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 de Marzo, El Refugio, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8432525, lat:22.6415741}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 636636.27 | 636636.27 | 636636.27 | 636636.27 | 636636.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/AD-017/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:636636.27, importe_modificado:636636.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.8}} | {1564457/proyecto_INICIO, 1564457/proyecto_PROCESO, 1564457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565809 | Proyecto de inversión | 2148326.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148326.21, modificado:2148326.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO, ENTRE CALLE TANCHACHIN Y SALTO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2019-906 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1682.94, meta_modificada:1682.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Arroyo 624, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.98247123, lat:21.98354275}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 2148326.21 | 2148326.21 | 1625725.43 | 1625725.43 | 1625725.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-004M-2019-R33, contratista:RHINO SAN LUIS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2148326.21, importe_modificado:2148326.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1682.94}} | {1565809/proyecto_INICIO, 1565809/proyecto_PROCESO, 1565809/proyecto_FIN, 1565809/proyecto_INICIO, 1565809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567836 | Proyecto de inversión | 1036216.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036216.4, modificado:1036216.4}} | Construcción de dos aulas estructura prefabricada con sistema de patente IntraSystem de GMI, en 24DTV0503Y Telesecundaria Margarita López Portillo, ubicada en 0001 San Luis Potosí, colonia La Libertad, calle Libertad s.n. municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194060 | S | 177 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Unnamed Road, La Libertad, 78422 San Luis, México, lon:-100.91208458, lat:22.12480431}} | 2019-08-06 | 2019-11-29 | 0 | 1036216.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567840 | Proyecto de inversión | 501782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501782.63, modificado:501782.63}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR0297G Primaria Emilio Carranza, ubicada en 0453 Colonia María del Rosario (Puente del Carmen), Juárez s.n. municipio 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194071 | S | 206 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:259, direccion:Benito Juárez 64, El Carmen, 79615 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98043537, lat:21.91028111}} | 2019-08-06 | 2019-11-12 | 160763.39 | 501782.63 | 160763.39 | 160763.39 | 160763.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567907 | Proyecto de inversión | 293252.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293252.28, modificado:293252.28}} | Rehabilitación de servicio sanitario (seco) existente y obras exteriores. en 24DJN1319S Jardín de Niños Federico Herbart, 0043 Jamay, 55 Zaragoza, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194103 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:43, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.74501514, lat:21.98909405}} | 2019-09-10 | 2019-10-29 | 0 | 293252.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567912 | Proyecto de inversión | 602794.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602794.44, modificado:602794.44}} | Cerco de malla perimetral en 24DCC0014D Jardín de Niños Indígena Lázaro Cárdenas del Río, 0027 Tancuilín (Ahuehueyo) calle Lázaro Cárdenas s.n. 57 Matlapa, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194126 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.86375666, lat:21.35867502}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 463235.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567922 | Proyecto de inversión | 483839.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483839.06, modificado:483839.06}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DPR2025C Primaria Ignacio Zaragoza, 0029 Las Norias, calle Zaragoza s.n. 19 Lagunillas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194144 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:Calle Zaragoza s.n. 0029 Las Norias, 19 Lagunillas, S.L.P., lon:-99.56697, lat:21.585976}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 483839.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567923 | Proyecto de inversión | 525773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525773.7, modificado:532495.36}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1136A Primaria Belisario Domínguez, 0135 Ejido Los Llanitos, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194145 | S | 233 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Miguel Allende, San Luis Potosí, México, lon:-99.99777317, lat:21.96139509}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 532495.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567925 | Proyecto de inversión | 522288.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522288.67, modificado:507232.82}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DCC0406R Jardín de Niños Indígena Josefa Ortiz de Domínguez, 0081 Santa Rita, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194147 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Unnamed Road, S.L.P., México, lon:-99.04316425, lat:21.51552462}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 507232.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567931 | Proyecto de inversión | 966837.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966837.41, modificado:1045828.96}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. muro de contención, escalera de acceso y obras exteriores en 24DTV0010M Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0096 Tezapotla, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194153 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:Unnamed Road, S.L.P., Tezapotla, S.L.P., México, lon:-98.81352425, lat:21.1750479}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 1045828.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568119 | Proyecto de inversión | 1544872.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544872.76, modificado:1544872.76}} | Construcción de dos aulas didácticas y un módulo de dirección, estructura prefabricada, con sistema de titularidad de patente IntraSystem de GMI en sustitución de espacios. en 24DPR0765J Primaria Aquiles Serdán, 0030 Colonia La Laborcilla, 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194028 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion: , , 0030 Colonia La Laborcilla, 46 Villa de Arriaga, S.L.P., lon:-101.38337, lat:21.910136}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 1544872.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568120 | Proyecto de inversión | 320844.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320844.33, modificado:320844.33}} | Construcción de 1a. etapa de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores. en 24DJN1845L Jardín de Niños Pedro Moreno, 0021 San Vicente, 44 Vanegas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194037 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion: , , 0021 San Vicente, 44 Vanegas, S.L.P., lon:-100.950556, lat:23.883889}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 320844.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568134 | Proyecto de inversión | 410023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410023.94, modificado:410023.94}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0109W Telesecundaria Francisco Villa, 0034 Palomas, 50 Villa de Reyes, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194171 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion: , , 0034 Palomas, 50 Villa de Reyes, S.L.P., lon:-100.932486, lat:21.803124}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 410023.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568142 | Proyecto de inversión | 142802.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142802.65, modificado:142802.65}} | 1a etapa de pavimentación en de áreas colindantes a cancha de usos múltiples en 24DST0072L Secundaria Técnica No. 65, 0001 San Luis Potosí, Fracc. San Alberto, calle 2° Paseo de Jacarandas, s.n. 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194172 | S | 229 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 2° Paseo de Jacarandas, s.n. Fracc. San Alberto, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 142802.65 | 142802.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568296 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DST0058S Secundaria Técnica No. 51, 0001 San Antonio, calle Venustiano Carranza, s.n. 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170221 | S | 68 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90277743, lat:21.62000047}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 1094266.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568527 | Proyecto de inversión | 7076464.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:3538232.48, modificado:3538232.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538232.49, modificado:3538232.49}} | INTERAPAS-PRODDER-12-2019-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-12-2019-A | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Grande 2, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.967984, lat:22.1840613}} | 2019-08-19 | 2019-12-20 | 0 | 7076464.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-12-2019-A, contratista:COPEM SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:7076464.97, importe_modificado:7076464.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1568527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568557 | Proyecto de inversión | 2379243.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1189621.72, modificado:1189621.72}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189621.72, modificado:1189621.72}} | INTERAPAS-PRODDER-13-2019-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-13-2019-A | N | 0 | 0 | 649 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Azteca Nte., San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9685138, lat:22.155533}} | 2019-08-20 | 2019-12-20 | 0 | 2379243.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-13-2019-A, contratista:LESSCAR DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2379243.44, importe_modificado:2379243.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1568557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573166 | Adquisición | 466784 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466784.0, modificado:466784.0}} | Equipamiento para la Unidad de Policía Cibernética. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica | 11 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 466784 | 146624 | 90944 | 90944 | 90944 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574913 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Aportación Municipal para la construcción de Dren central del Río Santiago (3ra. etapa), en el Municipio de San Luis Potosí. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884493 | S | 17822 | 17178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvrd Río Santiago, Fuentes del Bosque, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0134296, lat:22.154252}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574945 | Proyecto de inversión | 1670457.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670457.11, modificado:1670457.11}} | Pavimentación con concreto estampado de calle Ponciano Arriaga entre Moctezuma y Vial Ponciano Arriaga. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884504 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.12, meta_modificada:476.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ponciano Arriaga 166, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97526133, lat:22.15945176}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1670457.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575353 | Proyecto de inversión | 1291595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291595.36, modificado:1291595.36}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y asfáltico (paquete 3). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884513 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.14, meta_modificada:1699.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1291595.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575592 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:1034220.15}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Primaria Valentin Gomez Farias. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884525 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.76, meta_modificada:314.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:391, direccion:Pozuelos, S.L.P., México, lon:-101.1149999, lat:22.0899999}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1034220.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575860 | Proyecto de inversión | 1268340.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268340.2, modificado:1268340.2}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en varias calles de los Fracc. Valle Dorado y Esmeralda | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884526 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.96, meta_modificada:850.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1395037}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576012 | Proyecto de inversión | 1266610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266610.94, modificado:1266610.94}} | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Einstein, tramo de av. Salk a av. Curie | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884539 | S | 9166 | 8834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.1, meta_modificada:1389.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Einstein 231, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94644368, lat:22.12364146}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576027 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:1034220.15}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Cecyte # IX | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884556 | S | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.07, meta_modificada:560.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576051 | Proyecto de inversión | 3642357.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642357.57, modificado:3642357.57}} | Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino Santuario a Macarenos en la Delegación de Bocas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884541 | S | 1337 | 1288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301577026 | Proyecto de inversión | 471252.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471252.93, modificado:471252.93}} | CONSTRUCCION DE CALLE GEMA DE CALLE DIAMANTE A CALLE PERLA, FRACC. LOS SABINOS | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1783 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.17, meta_modificada:250.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Gema 100, Los Sabinos, 79614 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98142779, lat:21.92612682}} | 2019-07-10 | 2019-09-22 | 471252.93 | 471252.93 | 306753.01 | 306753.01 | 306753.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-004/2019, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:471252.93, importe_modificado:471252.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.17}} | {1577026/proyecto_PROCESO, 1577026/proyecto_INICIO, 1577026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301577040 | Proyecto de inversión | 1438632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438632.0, modificado:1438632.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIETO VALLEJO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PORFIRIO DIAZ | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1785 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.71, meta_modificada:1251.71}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Francisco Villa 218, Santa Cecilia, 79626 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00000477, lat:21.92217053}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Vallejo 514, Santa Cecilia, 79626 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00128686, lat:21.92242434}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1438632 | 1438632 | 715522.32 | 715522.32 | 715522.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-023/2019, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:1438632.0, importe_modificado:1438632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.03}} | {1577040/proyecto_INICIO, 1577040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200676839 | Proyecto de inversión | 471795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471795.28, modificado:471795.28}} | Rehabilitacion De Caminos En Malas Condiciones, Zona Rural. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1046-2016 | N | 0 | 0 | 14125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:MATEHUALA, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 |  | 471795.28 | 471795.28 | 471795.28 | 384182.89 | 384182.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:24000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {776550/proyecto_FIN, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300740916 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1107652.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0234u Primaria Indígena 5 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160229 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:596.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:, ,Barrio la Cruz, Aquismón, lon:-99.055555, lat:21.520277}} | 2016-11-11 | 2017-02-17 | 1072535.6 | 1107652.99 | 1072535.6 | 1072535.6 | 1072535.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-C, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:1065050.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300741144 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1205489.56}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0104l Jardín De Niños Samuel M. Santos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160246 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:402, direccion:Libertad No. 112, Tamazunchale, lon:-98.770555, lat:21.246111}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1179877.51 | 1205489.56 | 1179877.51 | 1179877.51 | 1179877.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E151-2016-A, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1159124.58, importe_modificado:1159124.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792646 | Proyecto de inversión | 256799.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128399.53, modificado:128399.53}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:128399.54, modificado:128399.54}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio El Sabadillo - 268150 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:BARRIO , 79960 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.70603853, lat:21.19182671}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792705 | Proyecto de inversión | 2268238.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338238.2, modificado:1338238.2}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Monte Alegre - 360830 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 360830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:BARRIO , 79960 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.79351379, lat:21.18711188}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793647 | Acción | 289030.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289030.04, modificado:289030.04}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 362268 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 362268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-10-03 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793695 | Acción | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 265777 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794345 | Proyecto de inversión | 67400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67400.0, modificado:67400.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265615 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:PUEBLO , 00000 SAN AGUSTÍN, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN AGUSTIN, lon:-101.3550975, lat:21.93374585}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 67400 | 67400 | 65749.64 | 65749.64 | 65749.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72-, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:4519443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898473/proyecto_INICIO, 898473/proyecto_PROCESO, 898473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794350 | Proyecto de inversión | 165800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165800.0, modificado:165800.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267861 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:PUEBLO , 00000 SAN FRANCISCO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. COMUNIDAD SAN FRANCISCO, lon:-101.1572613, lat:21.99687343}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 165800 | 165800 | 161740.22 | 161740.22 | 161740.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898478/proyecto_INICIO, 898478/proyecto_FIN, 898478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794357 | Proyecto de inversión | 164300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164300.0, modificado:164300.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267898 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMP. R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA, lon:-101.2149144, lat:22.09828866}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 164300 | 164300 | 160276.95 | 160276.95 | 160276.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898485/proyecto_PROCESO, 898485/proyecto_INICIO, 898485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794359 | Proyecto de inversión | 339160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339160.0, modificado:339160.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267933 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:PUEBLO , 00000 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN LUIS GONZAGA CALLE JACARANDAS, lon:-101.2929291, lat:22.06754713}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 339160 | 339160 | 332376.8 | 332376.8 | 332376.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898487/proyecto_INICIO, 898487/proyecto_FIN, 898487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794362 | Proyecto de inversión | 133840 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133840.0, modificado:133840.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266980 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 266980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:PUEBLO , 00000 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. CALLE SIN NOMBRE 2 COM. EL TEPETATE, lon:-101.2417109, lat:22.01473241}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 133840 | 133840 | 131163.2 | 131163.2 | 131163.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898490/proyecto_PROCESO, 898490/proyecto_FIN, 898490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869806 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Texojol - 67769 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76471875, lat:21.2186499}} | 2017-03-07 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869833 | Proyecto de inversión | 817159.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817159.98, modificado:817159.98}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De El Gavilán - 71258 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:BARRIO , 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8785997, lat:21.28891185}} | 2017-04-26 | 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200896909 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion De Calle Principal De Barrio La Vega Cuixcuatitla A Base De Concreto Hidraulico) - 5886408 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5886408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:0+0.00; 21.303754; -98.731229 0+173.83; 21.305278; -98.729174, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904255 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:719686.04}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1687m Jardín De Niños Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160376 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:289.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion: , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.863417, lat:21.279852}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 559446.61 | 719686.04 | 559446.61 | 559446.61 | 559446.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-D, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:692005.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904257 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:930557.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0703g Jardín De Niños 24 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160280 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:396.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion: , , Apetzco, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.010833, lat:21.393611}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 844010.25 | 930557.23 | 844010.25 | 844010.25 | 844010.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E078-2017-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:894766.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904265 | Proyecto de inversión | 3885441 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3885441.0, modificado:3650702.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0011w Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Viii, Tezapotla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160383 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:310.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:20 de Noviembre, s.n. Barrio de Laxcuatitla, Tezapotla, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.814166, lat:21.173611}} | 2017-09-26 | 2018-02-01 | 3642424.22 | 3648825.39 | 3642424.22 | 3642424.22 | 3642424.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E035-2017, contratista:Jovita Pérez Salazar, convocante:IEIFE, monto:3372227.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904807 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1999999.98}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24eiu0004f Universidad Intercultural (Unidad Académica En Ciudad Valles) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160390 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:361.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , , Ciudad Valles, Ciudad Valles., lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1999999.98 | 1999999.98 | 1999999.98 | 1999999.98 | 1999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E057-2017-B, contratista:Constructora Jalema, S.A de C.V., convocante:IEIFE, monto:1846179.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300939994 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón En La Localidad De Tlam - 196486 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 196486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:BARRIO , 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87657828, lat:21.19233703}} | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940302 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 195873 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940311 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 195908 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940318 | Proyecto de inversión | 180000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.6, modificado:180000.6}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Callejón Del Aguacate Callejón Tetlama Y Callejón Zoyotla Del Barrio San Juan De La Cabecera M - 132127 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TETLAMA BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE A CUERDO AL PR, lon:-98.79369378, lat:21.26239231}} | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940326 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132412 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-03-12 | 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017695 | Proyecto de inversión | 69207.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69207.19, modificado:69193.4}} | Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Ixtla Santiago - 327048 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:BARRIO, 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85400548, lat:21.20242816}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39796, contratista:, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:69193.4, importe_modificado:69193.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017700 | Proyecto de inversión | 131249.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131249.73, modificado:131249.73}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Ixtlapalaco - 298310 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 298310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:BARRIO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76971284, lat:21.2663497}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017703 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Mecatlan - 322169 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 322169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:BARRIO, 79960 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79122545, lat:21.218855}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017717 | Proyecto de inversión | 137989.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137989.52, modificado:137989.52}} | Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Santa Maria Picula - 339163 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 339163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:BARRIO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.74471815, lat:21.20206912}} | 2017-03-07 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017718 | Proyecto de inversión | 627788.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627788.04, modificado:627788.04}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Santa María Picula - 327218 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:BARRIO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.74321611, lat:21.20348949}} | 2017-08-24 | 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-015/AD/R33/17, contratista:C. EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:627788.04, importe_modificado:627788.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017985 | Proyecto de inversión | 46200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:21000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Concepcion - 260606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260606 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA, lon:-100.6658081, lat:23.47913331}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153065/proyecto_PROCESO, 1153065/proyecto_INICIO, 1153065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017987 | Proyecto de inversión | 13007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730.0, modificado:5912.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Gavia - 261194 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261194 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH, lon:-100.517293, lat:23.65586286}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 5912.5 | 5912.5 | 5912.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153067/proyecto_INICIO, 1153067/proyecto_PROCESO, 1153067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018001 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Pastoriza - 327911 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327911 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.6248489, lat:23.44446181}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153081/proyecto_INICIO, 1153081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018002 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Jose De La Peña - 328390 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328390 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K, lon:-100.5164203, lat:23.66307815}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153082/proyecto_INICIO, 1153082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018007 | Proyecto de inversión | 136481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62037.2, modificado:62037.2}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 260894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260894 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-100.5761846, lat:23.4208465}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 62037.2 | 62037.2 | 62037.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUAL, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_INICIO, 1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020819 | Proyecto de inversión | 74999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37499.93, modificado:37499.93}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37499.93, modificado:37499.93}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Tetitla - 299320 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:BARRIO, 79960 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.83155802, lat:21.21064553}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020903 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Puente Vehicular Primer Etapa En La Localidad De Cuitlamecaco - 327266 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:272, direccion:BARRIO, 79960 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8230842, lat:21.22473958}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021579 | Proyecto de inversión | 24029.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24029.71, modificado:24029.71}} | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Macedonio Acosta En El Barrio Del Carmen De La Cabecera Municipal - 339422 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 339422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79442483, lat:21.26573622}} | 2017-09-01 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021600 | Acción | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 327376 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021625 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Coyol Vega Larga - 336047 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 336047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:BARRIO, 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85241764, lat:21.26698292}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021635 | Proyecto de inversión | 582668 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582668.0, modificado:582668.0}} | Construcción De Calle Peatonal Chapulhuacanito Barrio Acuapich - 326655 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.66868141, lat:21.20518654}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021653 | Proyecto de inversión | 279990.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279990.62, modificado:279990.62}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Enramaditas - 337978 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 337978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:BARRIO, 79960 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80693954, lat:21.20297632}} | 2017-03-14 | 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022870 | Proyecto de inversión | 148505 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148505.0, modificado:148505.0}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Pahuayo - 337435 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 337435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:BARRIO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88207742, lat:21.1955662}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055463 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:697327.96}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0364m Telesecundaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170036 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion: , , Paso Bonito, Ahualulco, lon:-101.261666, lat:22.325277}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 597867.89 | 697327.96 | 597867.89 | 597867.89 | 597867.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-A, contratista:L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías, convocante:IEIFE, monto:670507.66, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055565 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:645441.28}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0057h Primaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160395 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:332.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:70, direccion: , , Puerta de las Andanas, Zaragoza, lon:-100.736111, lat:21.892222}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 543949.98 | 645441.28 | 543949.98 | 543949.98 | 543949.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E001-2018-C, contratista:Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero, convocante:IEIFE, monto:620616.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055574 | Proyecto de inversión | 1297622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1297622.03, modificado:1076709.79}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dml0039a Educación Especial Cam David Paul Ausubel | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160406 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Mariano Arista, 2, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, lon:-100.679166, lat:22.448611}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1076709.79 | 1076709.79 | 1076709.79 | 1076709.79 | 1076709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2018-B, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1224399.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055658 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:701883.12}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0456e Primaria Alma Potosina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170054 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.556388, lat:22.245555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 346769.01 | 701883.12 | 346769.01 | 346769.01 | 346769.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-A, contratista:Grupo Constructor PG, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:674887.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101065945 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:567387.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0008t Cobach No. 02 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170015 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Miguel Hidalgo, 33, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.679166, lat:22.448611}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 545919.53 | 567387.55 | 545919.53 | 545919.53 | 545919.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011/2018ADQ, contratista:Informática y Oficinas, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:263152.8, importe_modificado:263152.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008/2018ADQ, contratista:Dinámica del Centro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:24218.38, importe_modificado:24218.38}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2018ADQ, contratista:Oficinas y Escolares, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:21468.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101075242 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:615929.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn1111b Jardín De Niños Manuel Acuña | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170087 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:101, direccion: , , Xoconoxtle, Zaragoza, S.L.P., lon:-100.71, lat:22.098333}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 423229.61 | 615929.72 | 423229.61 | 423229.61 | 423229.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E047-2018-B, contratista:RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:592240.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180201113976 | Proyecto de inversión | 161056.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161056.34, modificado:161056.34}} | Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico De Quinc Cms De Espesor En La Calle Luis Donaldo Colosio En La Localidad De La Pimienta - 25253 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 25253 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE OBRERA LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y CALLE, lon:-99.00678503, lat:21.53077829}} | 2018-02-16 | 2018-03-16 | 161054.34 | 161054.34 | 161054.34 | 161054.34 | 161054.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*12UB-010/2018-010, contratista:QUICHAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:161056.34, importe_modificado:161056.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252358/proyecto_PROCESO, 1252358/proyecto_FIN, 1252358/proyecto_INICIO, 1252358/proyecto_FIN, 1252358/proyecto_PROCESO, 1252358/proyecto_INICIO, 1252358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180201114048 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:539512.07}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Manuel Avila Camacho De Lazaro Cardenas A Los Laureles En San Marcos - 117437 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 117437 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOS LAURELES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y LOS LAURELES, EN SAN MA, lon:-100.0044395, lat:21.90245143}} | 2018-06-14 | 2018-08-02 | 539512.07 | 539512.07 | 539512.07 | 539512.07 | 539512.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-027/2018, contratista:TERRAPLENES Y MAQUINARIA DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:585000.03, importe_modificado:585000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252430/proyecto_INICIO, 1252430/proyecto_PROCESO, 1252430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201136425 | Proyecto de inversión | 1325403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325403.28, modificado:1310799.4}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fidel Velázquez, Cabecera Municipal De Ciudad Valles) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1387.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1310799.4 | 1310799.4 | 1310799.4 | 1310799.4 | 1310799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824013979-E11-2018, contratista:CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1310799.4, importe_modificado:1310799.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.39}} | {1275401/proyecto_PROCESO, 1275401/proyecto_INICIO, 1275401/proyecto_FIN, 1275401/proyecto_PROCESO, 1275401/proyecto_FIN, 1275401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201142962 | Proyecto de inversión | 205389227.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8218922733E8, modificado:1.8218922733E8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.32E7, modificado:2.775692695E7}} | Construcción De La Presa La Maroma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 209946154.28 | 209946154.28 | 97504657.49 | 97504657.49 | 97504657.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} | {1282678/proyecto_INICIO, 1282678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301307802 | Proyecto de inversión | 672533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672533.84, modificado:235531.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE SEIS POR OCHO MTS EN EMSAD CERO OCHO - 175637 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 175637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SAN LUIS , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-100.45994723, lat:22.81034997}} | 2018-07-01 | 2018-09-29 | 235531.21 | 235531.21 | 235531.21 | 235531.21 | 235531.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG38/R33/SJ/2018, contratista:JOSE LABERTO GARCIA ESCAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:672533.84, importe_modificado:672533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1307802/proyecto_INICIO, 1307802/proyecto_PROCESO, 1307802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301310834 | Proyecto de inversión | 15132.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15132.76, modificado:15132.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRACIELA ENTRE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA FRACC CARMEN II - 189966 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189966 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GRACIELA FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA, CALLE ANA CALLE GRACIELA ENTRE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN III, lon:-98.99528003, lat:21.99660098}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 15132.46 | 15132.46 | 15132.46 | 15132.46 | 15132.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018., contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:15132.46, importe_modificado:15132.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1310834/proyecto_PROCESO, 1310834/proyecto_INICIO, 1310834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311381 | Proyecto de inversión | 141086.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141086.08, modificado:80979.36}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 191590 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO LAS NEGRITAS, 78883LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO LAS NEGRITAS, lon:-100.16029451, lat:22.79294838}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 80979.36 | 80979.36 | 80979.36 | 80979.36 | 80979.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {1311381/proyecto_INICIO, 1311381/proyecto_PROCESO, 1311381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311509 | Proyecto de inversión | 397964.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397964.36, modificado:397964.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL EN CALLE LOMA ALTA COLONIA NUEVO MÉXICO - 191984 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 191984 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA BARRIO NUEVO MEXICO, 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77875187, lat:21.24461838}} | 2018-07-03 | 2018-09-15 | 397964.34 | 397964.34 | 397964.34 | 397964.34 | 397964.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/18, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:397964.36, importe_modificado:397964.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311509/proyecto_INICIO, 1311509/proyecto_FIN, 1311509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311632 | Proyecto de inversión | 14851.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14851.16, modificado:8524.15}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192327 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ GUADALCAZAR, lon:-100.50467132, lat:22.68793757}} | 2018-08-20 | 2018-09-29 | 8524.15 | 8524.15 | 8524.15 | 8524.15 | 8524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1311632/proyecto_INICIO, 1311632/proyecto_PROCESO, 1311632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301315762 | Proyecto de inversión | 1054334.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054334.44, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO ESTANQUE BLANCO - 215016 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 215016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ESTANQUE BLANCO, lon:-100.29042738, lat:23.10949334}} | 2018-08-07 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG48/R33/SC/2018, contratista:MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:1054334.44, importe_modificado:1054334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1315762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301318420 | Proyecto de inversión | 194725.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194725.77, modificado:194465.15}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN TANTIZOHUICHE - 224288 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 224288 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:31.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:223, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE, 79266TANTIZOHUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE HIDALGO Y,UBICADA A 24 KM DE CIUDAD VALLES POR LA CARRETERA FEDERAL ALVARO OBREGON EL PUJAL, lon:-98.99646114, lat:21.81064054}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 194465.15 | 194465.15 | 194465.15 | 194465.15 | 194465.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-066-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:194465.15, importe_modificado:194465.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.9}} | {1318420/proyecto_INICIO, 1318420/proyecto_PROCESO, 1318420/proyecto_INICIO, 1318420/proyecto_PROCESO, 1318420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301321814 | Proyecto de inversión | 164716.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164716.65, modificado:164716.64}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANUEL J OTHON DE AV EJERCITO MEXICANO A VIAS FERREAS Y CALLE MONTERREY DE VIAS FERREAS A - 236384 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 236384 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J OTHON COLONIA NORTE RESIDENCIAL, 79058CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE VIAS FERREAS, AVENIDA CARRETERA VALLES MANTE CALLE MANUEL J OTHON DE AV. EJERCITO MEXICANO A VIAS FERREAS Y , lon:-99.00688032, lat:22.00211539}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 164716.64 | 164716.64 | 164716.64 | 164716.64 | 164716.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-A-2018., contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:164716.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1321814/proyecto_PROCESO, 1321814/proyecto_INICIO, 1321814/proyecto_FIN, 1321814/proyecto_PROCESO, 1321814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301324297 | Proyecto de inversión | 2889.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889.51, modificado:2889.51}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS - 247631 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 247631 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:BARRIO , 79960TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80886752, lat:21.22446785}} | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1324297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301334745 | Proyecto de inversión | 378436.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378436.69, modificado:362902.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE CALLE CINCO DE MAYO A MADERO PUENTE DEL CARMEN - 281919 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 281919 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.96, meta_modificada:374.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CARMEN, 79615RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE CALLE 5 DE MAYO A MADERO PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE SLP , lon:-99.98108776, lat:21.91229645}} | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 362902.11 | 362902.11 | 362902.11 | 362902.11 | 362902.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-051/2018, contratista:HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES, convocante:MUNICIPO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:378436.69, importe_modificado:378436.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.96}} | {1334745/proyecto_INICIO, 1334745/proyecto_PROCESO, 1334745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401435009 | Proyecto de inversión | 102693.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102693.47, modificado:97979.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y HEROES DE NACOZARI COL DIANA - 344100 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y CALLEJON HEROES DE NACOZARI, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-99.05355477, lat:22.01329595}} | 2018-09-10 | 2018-12-20 | 97979 | 97979 | 97979 | 97979 | 97979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-070-2018.., contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:102693.47, importe_modificado:97979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1435009/proyecto_INICIO, 1435009/proyecto_PROCESO, 1435009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401461702 | Proyecto de inversión | 367708.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352883.79, modificado:367708.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14824.85, modificado:14824.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 406658 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 406658 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 20 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD PASANDO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA AL LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONA, lon:-98.7702171, lat:21.1970066}} | 2018-07-06 | 2018-10-03 | 367708.64 | 367708.64 | 367708.64 | 367708.64 | 367708.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/MV/18, contratista:MARIO VILLEGAS OLVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:873305.71, importe_modificado:873305.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1461702/proyecto_INICIO, 1461702/proyecto_FIN, 1461702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489383 | Proyecto de inversión | 584833.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:292416.56, modificado:292416.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292416.56, modificado:292416.56}} | INTERAPAS-PRODDER-20-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-20 | N | 0 | 0 | 1940 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 554833.12 | 554833.12 | 554833.12 | 396557.62 | 396557.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-20-2018-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:584833.12, importe_modificado:584833.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}} | {1489383/proyecto_INICIO, 1489383/proyecto_PROCESO, 1489383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489405 | Proyecto de inversión | 589375.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294687.95, modificado:294687.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:294687.94, modificado:294687.94}} | INTERAPAS-PRODDER-21-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-21 | N | 0 | 0 | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 589375.89 | 589375.89 | 589375.89 | 294687.95 | 294687.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-21-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA JALEMA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:589375.89, importe_modificado:589375.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {1489405/proyecto_PROCESO, 1489405/proyecto_INICIO, 1489405/proyecto_PROCESO, 1489405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401494655 | Proyecto de inversión | 2346701.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346701.05, modificado:2346701.05}} | 2a. ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN 240.0 ML. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA DE LAS TORRES, ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE JUSTO SIERRA | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-007-18 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.64662904, lat:23.65178947}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 2346701.05 | 2346701.05 | 2346701.05 | 1419016.3 | 1419016.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-013-W-18, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2346701.05, importe_modificado:2346701.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.24}} | {1494655/proyecto_PROCESO, 1494655/proyecto_FIN, 1494655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497597 | Proyecto de inversión | 1401156.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1401156.44, modificado:1401156.44}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0005V Secundaria General Pedro Antonio de los Santos Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170106 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.26, meta_modificada:431.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ecuador 145, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02307987, lat:21.99024805}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1170005.23 | 1401156.44 | 1170005.23 | 1170005.23 | 1170005.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497754 | Proyecto de inversión | 1264797.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1264797.63, modificado:1264797.63}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1683G Primaria Francisco Villa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170114 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.89, meta_modificada:167.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Francisco Villa 1, Santa Rosa, 79030 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.06056643, lat:22.01154574}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 939077.71 | 1264797.63 | 939077.71 | 939077.71 | 939077.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503375 | Proyecto de inversión | 943436.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943436.08, modificado:943436.08}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0031I Educación Especial CAM Anna Freud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170174 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Prolongación Fidel Velázquez, 327, Fraccionamiento El Pedregal, El Naranjo, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 447290.14 | 943436.08 | 447290.14 | 447290.14 | 447290.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503566 | Proyecto de inversión | 847307.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847307.72, modificado:847307.72}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR0803W Primaria Maclovio Herrera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170206 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:Limones, , lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 593683.52 | 847307.72 | 593683.52 | 593683.52 | 593683.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511182 | Proyecto de inversión | 241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:197080.85}} | Construcción de Red de agua potable en calle Francisco Carrera Torres, tramo de calle Eufemio Zapata a calle Corregidora | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884410 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9939456, lat:22.19083729}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 197080.85 | 197080.85 | 116495.97 | 116495.97 | 116495.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511190 | Proyecto de inversión | 251400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251400.0, modificado:251400.0}} | Construcción de Red de agua potable en Privada La Escuadra, tramo de calle San Carlos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884414 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De La Escuadra 141, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99686384, lat:22.19666355}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 244861.62 | 244861.62 | 211854.39 | 211854.39 | 211854.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511212 | Proyecto de inversión | 1046410 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046410.0, modificado:1307445.43}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe, tramo de Av. Río Pánuco y acceso a privada Garibaldi a Carr. a Zacatecas y conexión a Anillo Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884419 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-101.02191567, lat:22.19722977}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1307445.43 | 1046410 | 899522.08 | 899522.08 | 899522.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511235 | Proyecto de inversión | 3336235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336235.72, modificado:2650300.22}} | Rehabilitación de calle Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vias del FFCC | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884423 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96443057, lat:22.16875688}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2650300.22 | 2650300.22 | 795090.07 | 795090.07 | 795090.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511265 | Proyecto de inversión | 1747000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747000.0, modificado:753197.62}} | Rehabilitación de calle Las Flores, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Margarita Castro Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884428 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93181491, lat:22.14108317}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 753197.62 | 753197.62 | 667523.71 | 667523.71 | 667523.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511451 | Proyecto de inversión | 531814.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531814.59, modificado:460224.46}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Lateral Ricardo B. Anaya, tramo de calle Rosalio Sánchez Niño a Av. Ricardo B. Anaya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884437 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.48, meta_modificada:474.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Ricardo B. Anaya 2056, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92620373, lat:22.14135645}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 460224.46 | 460224.46 | 401001.7 | 401001.7 | 401001.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511466 | Proyecto de inversión | 151554.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151554.96, modificado:151554.96}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Centro, tramo de calle República de Brasil a República de Costa Rica | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884440 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.08, meta_modificada:268.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96310556, lat:22.1216487}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 151554.96 | 151554.96 | 45350.71 | 45350.71 | 45350.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511915 | Proyecto de inversión | 488088.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:488088.71, modificado:422973.87}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DTV0261R Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0049 Las Moras21, Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160413 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:49, direccion:Puerto Alvarado 200, Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.12142563, lat:22.27114689}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 398174.98 | 422973.87 | 398174.98 | 398174.98 | 398174.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513156 | Proyecto de inversión | 2334517.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334517.85, modificado:2334517.85}} | Construcción de tres aulas didacticas de 2 entreejes cada una, estructura U-2C, planta alta, equipo de aire acondicionado y cubierta tpo II de 18.00 x 32.00 m en cancha de usos múltiples y obras exteriores. en 24EIU0006D Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192301 | S | 480 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.61, meta_modificada:826.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matlapa-Ciudad Valles 65, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.82888794, lat:21.34066839}} | 2019-05-16 | 2019-09-19 | 1569545.1 | 2334517.85 | 1569545.1 | 1569545.1 | 1569545.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513525 | Proyecto de inversión | 899878.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:449939.42, modificado:449939.42}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449939.43, modificado:449939.43}} | INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Moreno, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.983968, lat:22.1599087}} | 2019-02-14 | 2019-04-22 | 899878.85 | 899878.85 | 899878.85 | 899878.85 | 777717.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD, contratista:EVANHE CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:899878.85, importe_modificado:899878.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1513525/proyecto_PROCESO, 1513525/proyecto_FIN, 1513525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101515950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:250000.0, modificado:249380.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249380.5}} | Construcción de red de distribucióncon tubería de PVC de 3" RD-26 200 ml suministro y colocación de válvula florador de 2" y 3" clase 125 lbs 200 psi. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 12 piezas incluye excavación y piezas especiales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534637, lat:22.2476512}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/18-OP-AD, contratista:JULIO CESAR ROCHA ROSAS, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:498760.99, importe_modificado:498760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1515950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101516026 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:475000.0, modificado:474413.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474413.68}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-012/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:948827.35, importe_modificado:948827.35}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539757 | Proyecto de inversión | 2083890.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:URBANIZACION, monto:1401319.89, modificado:1401319.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682570.93, modificado:682570.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE LOPE DE VEGA ENTRE AGRICULTURA Y TULIPAN DE LA COLONIA UNIÓN - 82834 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 82834 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOPE DE VEGA COLONIA LA UNIÓN, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE TULIPAN, CARRETERA 62 LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM, lon:-100.71723431, lat:23.81535998}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 511928.19 | 511928.19 | 511928.19 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:2083890.82, importe_modificado:2083890.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1539757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540287 | Proyecto de inversión | 230300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230300.97, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AP EN CALLE HEROES DEL DOS DE ARBIL DE CALLE DOS DE ABRIL A PREDO ANTONIO DE LOS SANTOS - 83656 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 83656 | S | 170 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON AL LLEGAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS SE TOMA LA CALLE DR. AM, lon:-99.63688887, lat:22.00182673}} | 2019-05-27 | 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540418 | Proyecto de inversión | 1292693.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292693.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HÉROES DEL DOS DE ABRIL DE CALLE DOS DE ABRIL A CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS - 83865 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 83865 | S | 170 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.8, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CALLE DR AMONARIO DÍAS D, lon:-99.63689254, lat:22.00182099}} | 2019-05-27 | 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1540418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543153 | Proyecto de inversión | 396364.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396364.11, modificado:396364.11}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ Y SANTA ELENA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ARROYO COL BELLAVISTA - 62628 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 62628 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA BELLAVISTA, 79084 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y , CALLE PICO DE ORIZABA CALLE PINO SUAREZ Y SANTA ELENA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ARROYO, lon:-98.99669087, lat:21.97327634}} | 2019-06-17 | 2019-09-24 | 396364.11 | 396364.11 | 358472.5 | 358472.5 | 358472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2019-R33-925, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:396364.11, importe_modificado:396364.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1543153/proyecto_PROCESO, 1543153/proyecto_INICIO, 1543153/proyecto_FIN, 1543153/proyecto_PROCESO, 1543153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544800 | Proyecto de inversión | 37305.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37305.52, modificado:29740.74}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YOLANDA EUGENIA ENTRE GUSTAVO ENRIQUEZ Y JOSE PINEDA SOSA COL SOLIDARIDAD - 90866 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 90866 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE YOLANDA EUGENIA COLONIA SOLIDARIDAD, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUSTAVO ENRIQUEZ Y CALLE JOSE PINEDA SOSA, CARRETERA MEXICO LAREDO CALLE YOLANDA EUGENIA ENTRE GUSTAVO ENRIQUEZ Y JOSE PINED, lon:-98.99572428, lat:22.01619656}} | 2019-06-10 | 2019-09-17 | 29740.74 | 29740.74 | 29740.74 | 29740.74 | 29740.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2019-R33-921, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:37305.52, importe_modificado:29740.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1544800/proyecto_INICIO, 1544800/proyecto_FIN, 1544800/proyecto_PROCESO, 1544800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546540 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:558000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA DE MATAMOROS ENTRE ARISTA Y PLUTARCO ELIAS CALLES COL SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 93269 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 93269 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.18, meta_modificada:408.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, OBRA UBICADA EN LA CALLE PRIV. DE MATAMOROS ENTRE CALLES ARISTA Y PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO S, lon:-100.28512016, lat:22.4375145}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 280776.42 | 280776.42 | 280776.42 | 280776.42 | 280776.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:558000.0, importe_modificado:268834.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.18}} | {1546540/proyecto_FIN, 1546540/proyecto_INICIO, 1546540/proyecto_FIN, 1546540/proyecto_INICIO, 1546540/proyecto_PROCESO, 1546540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547202 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACION DE RED DEISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE VANEGAS - 68450 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 68450 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ZARAGOZA (LA VACA), 78503 ZARAGOZA (LA VACA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCODO, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EKLECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA M, lon:-101.05707222, lat:24.04300081}} | 2019-05-01 | 2019-06-15 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/06/2019, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1547202/proyecto_INICIO, 1547202/proyecto_PROCESO, 1547202/proyecto_INICIO, 1547202/proyecto_PROCESO, 1547202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552888 | Proyecto de inversión | 1282036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282036.1, modificado:1282036.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOC DE CUAYTZEN NUEVO - 107184 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 107184 | S | 339 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - NUEVO CAUYTZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO NUEVO CAUYTZEN, 79810 NUEVO CUEYTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CAUYTZEN ESTÁ UBICADA A 7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-98.87374114, lat:21.69956175}} | 2019-06-06 | 2019-10-06 | 961527.07 | 961527.07 | 961527.07 | 961527.07 | 961527.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/TJ/01/OA/AD/19-68, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1282036.1, importe_modificado:1282036.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1552888/proyecto_PROCESO, 1552888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552895 | Proyecto de inversión | 3016081.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016081.44, modificado:3069767.64}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC EL ROSARIO - 107202 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL SA DE CV | 107202 | S | 1570 | 1551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:EJIDO EL ROSARIO, 79505 EL ROSARIO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO SE LLEVO ACABO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ESPECÍFI, lon:-100.92600919, lat:21.73307393}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 3051243.17 | 3051243.17 | 3051243.17 | 3051243.17 | 3051243.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-FISM-OP-002IR/2019, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:3016081.44, importe_modificado:3016081.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.0}} | {1552895/proyecto_PROCESO, 1552895/proyecto_INICIO, 1552895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552991 | Proyecto de inversión | 153752.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83916.13, modificado:83916.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:69836.11, modificado:69836.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE SAN FELIPE - 107438 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 107438 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89151352, lat:22.76756833}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 153752.24 | 153752.24 | 46125.67 | 46125.67 | 46125.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1552991/proyecto_PROCESO, 1552991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555364 | Proyecto de inversión | 160336 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160336.0, modificado:306408.0}} | ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN PARA BACHEO EN VILLA DE ARISTA - 112818 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112818 | S | 3575 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROS, CARRETERA A ENTRONQUE 57 SE BACHEARON LAS DIFERENTES CALLES DE LA CABECER, lon:-100.84462757, lat:22.6475946}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 306408 | 306408 | 306408 | 306408 | 306408 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:160336.0, importe_modificado:160336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1555364/proyecto_PROCESO, 1555364/proyecto_INICIO, 1555364/proyecto_PROCESO, 1555364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555490 | Proyecto de inversión | 1929341.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929341.59, modificado:1929341.59}} | CONSTRUCCION Y EQUIPMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA DE SANTA FE TEXACAL CENTRO URBANO - 113104 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 113104 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALLE SANTA FE TEXACAL CENTRO URBANO EJIDO SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), 79937 SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEXACAL Y CALLE MEXICAN FEDERALHIGHWAY, LA ENTRADA ES POR LA IGRI, lon:-98.93400823, lat:21.42122338}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1929341.59 | 1929341.59 | 1219597.51 | 1219597.51 | 1219597.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-004/SC-OP/IR-R33/2019, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1929341.59, importe_modificado:1929341.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1555490/proyecto_INICIO, 1555490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558304 | Proyecto de inversión | 478203.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478203.93, modificado:478203.93}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de servicios sanitarios en 24DJN1692Y Jardín de Niños Prof. José Ciriaco Cruz Medina, 0001 San Luis Potosí, calle 40, 216, colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194014 | S | 86 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 40 216, Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.91406405, lat:22.13269055}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 242976.01 | 478203.93 | 242976.01 | 242976.01 | 242976.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558324 | Proyecto de inversión | 935887.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935887.29, modificado:935887.29}} | Construcción de un aula didáctica de 3 e.e. estructura U-1C aislada y obra exterior en 24DES0062M Secundaria General Belisario Domínguez, 0001 Matlapa, calle Villa Lolita s.n. 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194025 | S | 327 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas 322, Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.82680655, lat:21.3375105}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:79970, Av. Lázaro Cárdenas 26, Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.82609844, lat:21.33791024}} | 2019-06-27 | 2019-10-15 | 406868.26 | 935887.29 | 406868.26 | 406868.26 | 406868.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558330 | Proyecto de inversión | 1115366.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115366.11, modificado:1186441.93}} | Construcción de cubierta tipo II de 18.00 x 27.00 m. en cancha deportiva, incluye retiro de techado existente dañado. en 24DPR2476F Primaria Ponciano Arriaga Ford No. 196, 0001 Villa de Zaragoza, calle Pista No.100, colonia La Sauceda, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194029 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 12, La Sauceda, 79540 Villa de Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.73158264, lat:22.04316307}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 387949.09 | 1186441.93 | 387949.09 | 387949.09 | 387949.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558339 | Proyecto de inversión | 848413.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848413.23, modificado:832153.47}} | Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior. en 24DPR0909P Primaria José María Pino Suarez, 0052 Tampochocho, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194035 | S | 55 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.87862682, lat:21.46277423}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 832153.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558361 | Proyecto de inversión | 1326948.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326948.85, modificado:1231121.4}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0487X Telesecundaria Francisco I. Madero, 0095 Texas, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194046 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:95, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.74480057, lat:21.94392127}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 124275.06 | 1231121.4 | 124275.06 | 124275.06 | 124275.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558365 | Proyecto de inversión | 1081878.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081878.91, modificado:951506.76}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y ampliación de plaza cívica en 24DML0025Y Educación Especial CAM Melanie Klein, 0001 Tanquián de Escobedo, colonia Terraplén, Carretera Xolol - Tamuín, kilómetro 45 , 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194049 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:SLP 14, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66091728, lat:21.61314815}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 951506.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558367 | Proyecto de inversión | 1361381.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361381.9, modificado:1267045.75}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0699A Primaria Juan Escutia, 0004 La Argentina, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194050 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Tanlajás, S.L.P., México, lon:-98.93943787, lat:21.71373598}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 1267045.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558578 | Proyecto de inversión | 773000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773000.0, modificado:773000.0}} | Construcción de un aula didáctica 2.5 e.e. estructura U-1C y obra exterior. en 24EMS0026P2 EMSaD 26, 0011 Cerrito de Rojas, Avenida Benito Juárez 180, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192203 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.15592957, lat:22.40214125}} | 2019-06-27 | 2019-10-15 | 172930.34 | 773000 | 172930.34 | 172930.34 | 172930.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560728 | Proyecto de inversión | 1205039.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205039.84, modificado:1090085.49}} | Construcción de techado tipo I de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1379X Primaria Carmen Serdán, 0006 El Jato, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194081 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.75149536, lat:23.6797436}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1090085.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560737 | Proyecto de inversión | 660064.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660064.02, modificado:569157.22}} | Construcción de techado tipo III de 5.95 x 24.00 m. en 24DJN0049I Jardín de Niños Cuitláhuac, 0001 Venado, 45 Venado | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194085 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.8, meta_modificada:142.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Charcas - San Luis Potosi, Venado, S.L.P., México, lon:-101.09508634, lat:22.92171755}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 569157.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560769 | Adquisición | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | ACTA DE ENTREVISTA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 7 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560778 | Proyecto de inversión | 1684998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684998.43, modificado:1612449.4}} | Construcción de 4 aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. en sustitución del edificio A y obras exteriores. en 24DPR1534Z Primaria Forjadora de Buenos Ciudadanos, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194102 | S | 131 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle B. Juárez García 222, San Antonio de Las Higueras, Sector 5, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.01639843, lat:21.94901636}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1612449.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561375 | Adquisición | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, modificado:223000.0}} | CAMISOLA Y/O CAMISA (MANGA CORTA) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 9 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 223000 | 217291.2 | 217291.2 | 217291.2 | 217291.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:446.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561413 | Adquisición | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (VEHÍCULO SEDAN [PROXIMIDAD]) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 14 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561425 | Adquisición | 312200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312200.0, modificado:312200.0}} | PANTALÓN (LÍNEA) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)= | 16 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 312200 | 306277.12 | 153138.56 | 153138.56 | 153138.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:446.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562263 | Proyecto de inversión | 598512.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:299256.39, modificado:299256.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299256.4, modificado:299256.4}} | INTERAPAS-PRODDER-03-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-03-2019-AD | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Noche Buena, Las Trancas, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9879252, lat:22.2035001}} | 2019-05-24 | 2019-06-24 | 0 | 598512.79 | 598512.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-03-2019-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:598512.79, importe_modificado:598512.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1562263/proyecto_INICIO, 1562263/proyecto_FIN, 1562263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562336 | Proyecto de inversión | 600081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300040.86, modificado:300040.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:300040.86, modificado:300040.86}} | INTERAPAS-PRODDER-07-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-07-2019-AD | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvrd Río Santiago, Fuentes del Bosque, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0134422, lat:22.1542609}} | 2019-05-24 | 2019-07-03 | 0 | 600081.72 | 600081.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-07-2019-AD, contratista:AMKCOC EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:600081.72, importe_modificado:600081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1562336/proyecto_INICIO, 1562336/proyecto_PROCESO, 1562336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562368 | Proyecto de inversión | 1208398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208398.2, modificado:1199318.58}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles, Pedro Fernández, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada, calle Juan Antonio Quiroz 2a. etapa, calle Israel tramo de calle Bagdad a calle Lisboa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884434 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.77, meta_modificada:1162.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.925389, lat:22.1379731}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1199318.58 | 1199318.58 | 746873.2 | 746873.2 | 746873.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565816 | Proyecto de inversión | 755639.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755639.72, modificado:755639.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y MONTE BLANCO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P | 2019-907 | N | 0 | 0 | 4415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.99, meta_modificada:488.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:16 Septiembre 1609, Lomas del Mirador, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00223911, lat:21.98737794}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 755639.72 | 755639.72 | 622611.87 | 622611.87 | 622611.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-006-2019-R33, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:755639.72, importe_modificado:755639.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.99}} | {1565816/proyecto_PROCESO, 1565816/proyecto_INICIO, 1565816/proyecto_PROCESO, 1565816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565842 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:546335.71}} | DESARROLLO DEL DEPORTE.- ADQUISICION.- UNIFORMES | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | O1502 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.773014, lat:22.0040464}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 546335.71 | 546335.71 | 545003.86 | 545003.86 | 545003.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:594.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565862 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ASISTENCIA SOCIAL.-PROTECCIÓN DEL FRIO.-DOTACIÓN DE COBIJAS | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN | O1802 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.773014, lat:22.0040464}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Antiguo Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7664955, lat:21.9912861}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566541 | Proyecto de inversión | 2092971.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092971.37, modificado:2092394.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. LAS DAMAS Y CIRCUITO TERCER MUNDO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2019-915 | N | 0 | 0 | 1284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.88, meta_modificada:1180.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Libertad 113, Valle Alto, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01288748, lat:22.00172791}} | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 627718.27 | 2092394.22 | 627718.27 | 627718.27 | 627718.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016M-2019-R33, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2092394.22, importe_modificado:2092394.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1566541/proyecto_INICIO, 1566541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566828 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CATORCE | 2019-32 | S | 5000 | 4713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:SLP 6, Ranchito de Coronados, S.L.P., México, lon:-100.97808838, lat:23.67219738}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:SLP 6, Ranchito de Coronados, S.L.P., México, lon:-100.97740173, lat:23.67345512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2285219 | 2285219 | 2285219 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01/01/2019, contratista:comision, convocante:catorce, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.7}} | {1566828/proyecto_INICIO, 1566828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201567564 | Proyecto de inversión | 3322687.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322687.42, modificado:3322687.42}} | CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA RECREATIVA VENTURA, COMUNIDAD ESTACIÓN VENTURA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-2623 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Estación Ventura, S.L.P., México, lon:-100.772222, lat:22.3877779}} | 2019-02-25 | 2019-05-05 | 2990418.68 | 2990418.68 | 2990418.68 | 2990418.68 | 2990418.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-08/2019, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3322687.42, importe_modificado:3322687.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1567564/proyecto_INICIO, 1567564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201567636 | Proyecto de inversión | 11050154.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.105015445E7, modificado:1.105015445E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA RECREATIVA SANTO TOMAS II, UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN FRANCISCO ESQUINA CON CALLE SANTA FATIMA EN LA COLONIA SANTO TOMAS II | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-2627 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santo Tomas, Tercera Grande 1, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9581664, lat:22.1956086}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 9945139 | 9945139 | 9945139 | 9945139 | 9945139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-13/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1.105015445E7, importe_modificado:1.105015445E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1567636/proyecto_INICIO, 1567636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567838 | Proyecto de inversión | 457727.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457727.7, modificado:457727.7}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores, en 24DPR0079T2 Primaria vespertina José Mariano Jiménez, ubicada en 0001 Tierra Nueva, calle Leona Vicario, 14, municipio 43 Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194065 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario, 14, Tierra Nueva, Tierra Nueva, S.L.P., lon:-100.573918, lat:21.667456}} | 2019-08-06 | 2019-11-12 | 115531.38 | 457727.7 | 115531.38 | 115531.38 | 115531.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567842 | Proyecto de inversión | 762519.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762519.17, modificado:762519.17}} | Construcción de techado tipo III de 8.90 x 24.00 m. en plaza cívica en 24DML0005K Educación Especial CAM Prof. Manuel López Dávila, ubicada en 0001 San Luis Potosí, colonia Virreyes, calle Fray Alonso de la Veracruz, 410, municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194075 | S | 41 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.6, meta_modificada:213.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fray A. de La Veracruz 410, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01012468, lat:22.14439237}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 0 | 762519.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567858 | Proyecto de inversión | 379068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379068.13, modificado:379068.13}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DCC0022M Jardín de Niños Indígena Fray Pedro de Gante, ubicado en 0105 Tlahuilapa, municipio 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194108 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:105, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.97205353, lat:21.42127129}} | 2019-08-13 | 2019-11-05 | 0 | 379068.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567864 | Proyecto de inversión | 1099102.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099102.14, modificado:1099102.14}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. incluye la rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0269J Telesecundaria Guadalupe Rodea de Jonguitud, ubicada en 0024 Comunidad de Corte Segundo, municipio 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194130 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.15047932, lat:22.36543555}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 966727.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567898 | Proyecto de inversión | 580857.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580857.31, modificado:580857.31}} | Construcción de un aula didáctica estructura U-1C de 2 ee. y obras exteriores en 24DES0040A Secundaria General Valentín Gómez Farías, 0008 Portezuelo, 09 Cerro de San Pedro, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194063 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:Calle Morales 109, Real del Potosi, Portezuelo, S.L.P., México, lon:-100.82505226, lat:22.17027703}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 580857.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567906 | Proyecto de inversión | 460587.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460587.94, modificado:460587.94}} | Construcción de: techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y plaza cívica. en 24DJN1384S Jardín de Niños José Ma. Morelos y Pavón, 0020 La Higuera, 01 Ahualulco, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194096 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.17034912, lat:22.42181945}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 460587.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567908 | Proyecto de inversión | 784325.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784325.92, modificado:784325.92}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR0329I Primaria Mártires de Tacubaya, 0026 La Reforma, 25 Salinas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194107 | S | 45 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.64795399, lat:22.75750367}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 784325.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567910 | Proyecto de inversión | 717208.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717208.63, modificado:717208.63}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. en plaza cívica en 24DTV0737M Telesecundaria Vicente Guerrero, 0074 San José del Arbolito, 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194117 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.84393501, lat:22.67928229}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 717208.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567911 | Proyecto de inversión | 704459.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704459.42, modificado:704459.42}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. y rehabilitación de plaza cívica, en 24DJN0773B Jardín de Niños Rubén Darío, 0013 La Concordia, calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 04 Armadillo de los Infante, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194118 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 0013 La Concordia, 04 Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 704459.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567924 | Proyecto de inversión | 491294.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491294.49, modificado:474515.88}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0951D Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, 0003 El Aguacate, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194146 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.07676697, lat:21.64929126}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 474515.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567929 | Proyecto de inversión | 1166254.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166254.77, modificado:1118406.36}} | Rehabilitación general de la red eléctrica en 24DPR0555E Primaria Jaime Nuno, 0001 Tamazunchale, Barrio San Miguel, Avenida Benito Juárez 129, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194151 | S | 188 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez, 129, Barrio San Miguel, 0001 Tamazunchale, 37 Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 1118406.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567937 | Proyecto de inversión | 343937.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343937.71, modificado:343937.71}} | Rehabilitación de plaza cívica en 24DPR1018M Primaria Miguel Hidalgo, 0002 El Alegre, 25 Salinas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194159 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion: , , 0002 El Alegre, 25 Salinas, S.L.P., lon:-101.715735, lat:22.628015}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 343937.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567990 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel, 2a etapa de la Torre de Criminología y Centro de Desarrollo Empresarial en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho y Facultad de Contaduría y Administración, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170226 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tomasa Estévez 727, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98524451, lat:22.14971874}} | 2019-09-13 | 2020-02-14 | 4870761.32 | 14898799.33 | 4870761.32 | 4870761.32 | 4870761.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568300 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0088Z Primaria Indígena Lic. Adolfo López Mateos, 0105 Yohuala, 39 Tampamolón Corona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170224 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:105, direccion:Miguel Hidalgo 1, Centro, 79850 Tampamolón, S.L.P., México, lon:-98.81541252, lat:21.56015383}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 565511.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568329 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0111K Telesecundaria Luna y Gallardo, 0025 San Juan del Salado, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180003 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:100, San Luis Potosí, México, lon:-101.95724487, lat:23.31451329}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 808666.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568566 | Proyecto de inversión | 598523.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:299261.75, modificado:299261.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299261.75, modificado:299261.75}} | INTERAPAS-PRODDER-15-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-15-2019-AD | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9136055, lat:22.1325826}} | 2019-08-08 | 2019-09-13 | 0 | 598523.5 | 598523.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-15-2019-AD, contratista:ROSA MARIA JASSO NARVAEZ, convocante:INTERAPAS, monto:598523.5, importe_modificado:598523.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1568566/proyecto_FIN, 1568566/proyecto_INICIO, 1568566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568573 | Proyecto de inversión | 600673.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:300336.92, modificado:300336.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300336.92, modificado:300336.92}} | INTERAPAS-PRODDER-16-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-16-2019-AD | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Industrial Aviacion 1ra Secc, 78140 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9934183, lat:22.173513}} | 2019-08-08 | 2019-09-13 | 0 | 600673.84 | 440360.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-16-2019-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:600673.84, importe_modificado:600673.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {1568573/proyecto_INICIO, 1568573/proyecto_FIN, 1568573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301572957 | Adquisición | 1554878.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554878.72, modificado:1554878.72}} | Equipamiento para Sistema Nacional de Información. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica |  | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 1554878.72 | 1151206.11 | 652727.36 | 396894 | 396894 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573604 | Adquisición | 28570151.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.85701512E7, modificado:2.85701512E7}} | Equipamiento para Programas Prioritarios Locales de Procuración de Justicia. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado | 13 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 28570151.2 | 27994749.22 | 6113520.35 | 53542.12 | 53542.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573612 | Adquisición | 403727 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403727.0, modificado:403727.0}} | Equipamiento para la Fiscalía/Unidad especializada en materia de prevención, persecución y erradicación del delito de trata de personas. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalia General del Estdo | 77 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 403727 | 402201.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573967 | Proyecto de inversión | 105457.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105457.32, modificado:105457.32}} | Trabajos de pintura en edificio B en 24DST0039D Secundaria Técnica No. 34, 0064 Tambaca, calle Lago de Pátzcuaro s.n. 36 Tamasopo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194173 | S | 67 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:Unnamed Road, Las Piedras, S.L.P., México, lon:-99.33936596, lat:21.94654845}} | 2019-11-05 | 2019-11-26 | 0 | 105457.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573974 | Proyecto de inversión | 919167.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919167.05, modificado:919167.05}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en plaza cívica en 24DES0011F Secundaria General Plan de San Luis, 0001 Ahualulco del Sonido 13, Avenida Comité de los Trece 46, 01 Ahualulco, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194174 | S | 251 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Comité de los 13 Pro J.Carrillo 49, Ahualulco del Sonido 13, S.L.P., México, lon:-101.1631608, lat:22.39737997}} | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 0 | 919166.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574828 | Proyecto de inversión | 3582178 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582178.0, modificado:3582178.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL AREA RECREATIVA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE LAS CALLES AV. SANTA LUCIA Y CALLE SAN MATEO, EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA LUCIA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-3437 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2019-03-18 | 2019-11-28 | 3582178 | 3582178 | 2865742.4 | 2865742.4 | 2865742.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-16/2019, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3582178.0, importe_modificado:3582178.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {1574828/proyecto_INICIO, 1574828/proyecto_PROCESO, 1574828/proyecto_INICIO, 1574828/proyecto_PROCESO, 1574828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575307 | Proyecto de inversión | 1295495.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295495.25, modificado:1295495.25}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en Lomas 1a, 2a, 3a y 4a. sección (paquete 1). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884508 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.85, meta_modificada:1154.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0153254, lat:22.1389398}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1295495.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575320 | Proyecto de inversión | 1293749.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293749.68, modificado:1293749.68}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en Lomas 1a, 2a, 3a y 4a. sección (paquete 3). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884510 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.29, meta_modificada:1153.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0153254, lat:22.1389398}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1293749.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575567 | Proyecto de inversión | 1570372.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570372.51, modificado:1570372.51}} | PAVIMENTACIÓN DE 2DA. PRIVADA JUSTO SIERRA, TRAMO DE AV. JUSTO SIERRA A TOPAR, EN LA COMUNIDAD EL ZAPOTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-1838 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:El Zapote, S.L.P., México, lon:-100.9230559, lat:22.2099999}} | 2019-01-21 | 2019-12-09 | 1570372.51 | 1570372.51 | 1491853.88 | 1491853.88 | 1491853.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-10/2019, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1570372.51, importe_modificado:1570372.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1575567/proyecto_INICIO, 1575567/proyecto_PROCESO, 1575567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575568 | Proyecto de inversión | 2265944.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265944.01, modificado:2265944.01}} | PAVIMENTACIÓN DE 3ER. PRIVADA JUSTO SIERRA, TRAMO DE AV. JUSTO SIERRA A TOPAR, EN LA COMUNIDAD EL ZAPOTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-1841 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:El Zapote, S.L.P., México, lon:-100.9230559, lat:22.2099999}} | 2019-01-22 | 2019-12-11 | 2265944.01 | 2265944.01 | 2107327.93 | 2107327.93 | 2107327.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-11/2019, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2265944.01, importe_modificado:2265944.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} | {1575568/proyecto_INICIO, 1575568/proyecto_PROCESO, 1575568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575576 | Proyecto de inversión | 2006045.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006045.26, modificado:2006045.26}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en la Av. Himno Nacional del tramo de Manuel J.Clouthier a Eucaliptos (lado norte) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884517 | S | 2037 | 1963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4291.99, meta_modificada:4291.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 1120, Jardín, 78270 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.005404, lat:22.14479484}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2006045.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575870 | Proyecto de inversión | 1245318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245318.2, modificado:1245318.2}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en la calle Azteca Sur, tramo de Blvd. Españita a Av. Universidad, Col. El Paseo. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884528 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.51, meta_modificada:835.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Azteca Sur, Francisco I. Madero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9665296, lat:22.1484272}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575888 | Proyecto de inversión | 1290295.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290295.5, modificado:1290295.5}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y piedra de rio en varias calles de la Col. Himno Nacional 1ra. Sección (Sector A, B y C). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884531 | S | 6110 | 5890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.69, meta_modificada:865.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9792873, lat:22.1332965}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575930 | Proyecto de inversión | 778020.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778020.79, modificado:778020.79}} | Alumbrado público y subestación electrica de 10 kva en la Av. Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vias del FFCC | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884535 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96463978, lat:22.16847371}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576822 | Proyecto de inversión | 446609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446609.41, modificado:446609.41}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE GUAYABITAS, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1731 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:160, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.13436415, lat:21.926888}} | 2019-07-25 | 2019-10-21 | 446609.41 | 446609.41 | 373390.45 | 373390.45 | 373390.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-016/2019, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:446609.41, importe_modificado:446609.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.2}} | {1576822/proyecto_PROCESO, 1576822/proyecto_INICIO, 1576822/proyecto_PROCESO, 1576822/proyecto_INICIO, 1576822/proyecto_PROCESO, 1576822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301577078 | Proyecto de inversión | 2760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2760000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE MADERO DEL DREN EL CARMEN AL ACCESO DEL FRACC. SANTA FE | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1790 | S | 470 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.11, meta_modificada:1559.11}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Madero 1901, Isla de San Pablo, 79620 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99801993, lat:21.91590495}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:De Los Sauces 355, Santa Fe, 79623 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99914646, lat:21.91509871}} | 2019-08-13 | 2019-11-10 | 2760000 | 2459045.88 | 737713.76 | 737713.76 | 737713.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-026/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:2459045.88, importe_modificado:2459045.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.28}} | {1577078/proyecto_INICIO, 1577078/proyecto_PROCESO, 1577078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP15150300576738 | Proyecto de inversión | 310958 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310958.0, modificado:310958.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | - | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2015-09-25 | 2015-12-01 | 310958 | 310958 | 252900 | 252900 | 252900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.81}} | {644084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160100640491 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699976.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0427d Jardín De Niños Indígena K Imaj An Tzakam | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160119 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:-, lon:-98.943888, lat:21.621111}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 441374.42 | 699976.02 | 441374.42 | 441374.42 | 441374.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E067-2016-A, contratista:Ing. Alfredo Sierra Camacho, convocante:IEIFE, monto:659082.78, importe_modificado:659082.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200644938 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}} | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario 2° Etapa En La Localidad De Santiago Centro - 36072 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 36072 | N | 0 | 0 | 1101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA DE AMPLIO BENEFICIO PARA LOS POBLADORES DE ESTA LOCALIDAD, lon:-98.8641338, lat:21.20501945}} | 2016-05-02 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PROII-004/16-OP-CP, contratista:Catarino Martínez Martínez , convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:6808535.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {723541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200683936 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:764749.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1453y Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160220 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:75, direccion: , , Tlaxco, Matlapa, 79977, lon:-98.864166, lat:21.318333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 276004.92 | 764749.62 | 276004.92 | 276004.92 | 276004.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-D, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:735336.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300789853 | Proyecto de inversión | 151215.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52000.0, modificado:52000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89215.88, modificado:89215.88}} | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Ixteamel - 360745 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 360745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:BARRIO , 79960 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.7967596, lat:21.28271197}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {893981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792645 | Proyecto de inversión | 452397.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:226198.6, modificado:226198.6}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226198.61, modificado:226198.61}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio Icsoyo - 268152 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:BARRIO , 79960 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.70543772, lat:21.19062631}} | 2016-11-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300793221 | Proyecto de inversión | 292050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292050.0, modificado:292050.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 266314 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | 266314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPLIACION DE RED EN AVENIDA CUAUHTEMOC, lon:-101.7099507, lat:22.6312558}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 292050 | 292050 | 284898.86 | 284898.86 | 284898.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {897349/proyecto_INICIO, 897349/proyecto_FIN, 897349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793657 | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Certificación Al Personal De La Coordinación De Desarrollo Social De Tamazunchale - 279883 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 279883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-07-27 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793670 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 265879 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300793673 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 265892 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-TELPROY-001/IR/R33/16, contratista:LIC. ADRIAN ULISES MORENO BETANCOURT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {897801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793674 | Acción | 1090400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090400.0, modificado:1090400.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 265845 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793691 | Acción | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 265785 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793708 | Proyecto de inversión | 9670064.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580325.17, modificado:580325.17}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9089739.62, modificado:9089739.62}} | Suministro De Agua Via La Captacion Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia Y Saneamiento Rural - 265167 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 265167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS EN LALAXZINTLA ZOPILOAPA Y TEPEYAC, lon:-98.74488025, lat:21.20881051}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794336 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100800.0, modificado:100800.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267014 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 EL ÁGUILA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. CALLE A UN COSTADO DE BODEGA COM. EL AGUILA, lon:-101.2988572, lat:21.97751501}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 100800 | 100800 | 98331.81 | 98331.81 | 98331.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72-, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:4519443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898464/proyecto_PROCESO, 898464/proyecto_INICIO, 898464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794355 | Proyecto de inversión | 101400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101400.0, modificado:101400.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267924 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.215901, lat:22.09722937}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 101400 | 101400 | 98917.12 | 98917.12 | 98917.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898483/proyecto_INICIO, 898483/proyecto_FIN, 898483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794358 | Proyecto de inversión | 296940 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296940.0, modificado:296940.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267943 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:PUEBLO , 00000 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN LUIS GONZAGA CALLE DEL MISMO NOMBRE, lon:-101.2961253, lat:22.07143354}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 296940 | 296940 | 291001.2 | 291001.2 | 291001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898486/proyecto_INICIO, 898486/proyecto_FIN, 898486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794360 | Proyecto de inversión | 202740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202740.0, modificado:202740.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267787 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:70, direccion:COLONIA , 00000 SAN MIGUELITO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE JUEGOS OLIMPICOS COLONIA SAN MIGUELITO, lon:-101.2316967, lat:22.04807969}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 202740 | 202740 | 197775.71 | 197775.71 | 197775.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72-, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:4519443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898488/proyecto_INICIO, 898488/proyecto_FIN, 898488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300795483 | Proyecto de inversión | 8994211.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8994211.25, modificado:8994211.25}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268329 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 268329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:PUEBLO , 00000 EL PATO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL.R.D. POBLACION EL PATO SAN JOSE DE BARBOSA Y MESA DEL REFUGIO, lon:-100.6269941, lat:22.15666231}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 8994211.25 | 8994211.25 | 8814327.03 | 8814327.03 | 8814327.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66, contratista:Construcción de Obras, Versatilidad de Arrendamientos y Contratos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {899611/proyecto_INICIO, 899611/proyecto_PROCESO, 899611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160400816926 | Proyecto de inversión | 35719551.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5956163.81, modificado:6504697.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.421303392E7, modificado:2.644293572E7}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5550353.98, modificado:6061514.39}} | Construcción Del Acueducto Del Proyecto La Maroma 1a Etapa, Tramo Iv | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-007/16-OP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-12-22 |  | 39009147.42 | 39009147.42 | 39009147.42 | 39009147.42 | 39009147.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-007/16-OP-AD, contratista:Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, SA de CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:3.571955171E7, importe_modificado:3.900914742E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {921778/proyecto_INICIO, 921778/proyecto_PROCESO, 921778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200869812 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3247980.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa En La Localidad De Tlacuilola - 52508 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 52508 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:105, direccion:BARRIO , 79960 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86730238, lat:21.23779014}} | 2017-06-05 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-009/IR/R33/17, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:3247980.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200869814 | Proyecto de inversión | 132098.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132098.29, modificado:132098.29}} | Construcción De Cisterna Deposito Para Agua Potable En Preparatoria De La Localidad De Zoquitipa - 67489 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76857769, lat:21.21416553}} | 2017-04-05 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-004/AD/R33/17, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:132098.29, importe_modificado:132098.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869834 | Proyecto de inversión | 451349.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451349.39, modificado:451349.39}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Camarones - 71243 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion:BARRIO , 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88592379, lat:21.26851532}} | 2017-04-26 | 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869835 | Proyecto de inversión | 838520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838520.36, modificado:838520.36}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Infiernillo - 66209 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:310, direccion:BARRIO , 79960 EL INFIERNILLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.68554029, lat:21.31718987}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869979 | Proyecto de inversión | 822183 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822183.0, modificado:822183.0}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Segunda Etapa En Barrio Zacatipan - 66734 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77403946, lat:21.24795943}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200888275 | Proyecto de inversión | 742364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742364.42, modificado:742364.42}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Calle Duraznos Entre Calle Independencia Y Calle Pirules, Colonia Olívar De Las Animas. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1311-2016 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-06-25 | 2017-08-01 | 742364.42 | 742364.42 | 742364.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/037-2016, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:742364.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999130/proyecto_FIN, 999130/proyecto_INICIO, 999130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200899710 | Proyecto de inversión | 775870.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775870.28, modificado:988690.27}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Dilley - 5103218 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5103218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 988690.27 | 988690.27 | 988690.27 | 959029.56 | 959029.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2017, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:764749.58, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017, contratista:JUSTINO JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:223940.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025513/proyecto_INICIO, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904223 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:853011.11}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1024g Jardín De Niños Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160282 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:259.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion: , , Aguazarca, lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 687406.59 | 853011.11 | 687406.59 | 687406.59 | 687406.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-A, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:820202.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904245 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:744565.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0294d Jardín De Niños Indígena Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160335 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:163.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion: , , Camarones, municipio Tamazunchale, lon:-98.886388, lat:21.268888}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 560897.96 | 744565.02 | 560897.96 | 560897.96 | 560897.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-C, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:715927.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904264 | Proyecto de inversión | 1392042 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1392042.0, modificado:1296130.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2916m Primaria Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160372 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:106, direccion: , , Buenavista, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.101666, lat:21.338055}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 423734.9 | 1296130.31 | 423734.9 | 423734.9 | 423734.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E045-2017-B, contratista:Ing. Gilberto Hernández Carrillo, convocante:IEIFE, monto:1246279.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904322 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:847742.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0700z Primaria Juan Sarabia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160325 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Carretera Tanlajás-Tanquián, El Barrancón, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.860277, lat:21.672222}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 847742.6 | 847742.6 | 847742.6 | 847742.6 | 847742.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-B, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:815137.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904806 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dit0018k Instituto Tecnológico De San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160277 | N | 0 | 0 | 4619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5148.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico s.n. Unidad Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2017-10-10 | 2018-04-01 | 25576728.61 | 25576728.61 | 25576728.61 | 25576728.61 | 25576728.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E056-2017, contratista:Jade Infraestructuras, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:4464004.9, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E058-2017, contratista:Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.757165198E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5148.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940033 | Proyecto de inversión | 2386192.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386192.22, modificado:2386192.22}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzintla - 134758 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 134758 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:BARRIO , 79960 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.73255805, lat:21.22820196}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-008/IR/R33/17, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2386192.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940036 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:221987.74}} | Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar En La Localidad De Tlalixco Zapotitla - 196187 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 196187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:BARRIO , 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80566418, lat:21.183731}} | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39925, contratista:, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:221987.74, importe_modificado:221987.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940322 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132420 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-02-20 | 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300958269 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Marciano Salazar En La Localidad De La Cuchilla, En El Municipio De Tamazunchale, S.L.P.) - 5887519 - 6510 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:(0+0.00; 21.284881; -98.724878) (O+86.92; 21.285525; -98.723869), lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1092033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017463 | Proyecto de inversión | 861009.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557289.22, modificado:547577.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:303719.96, modificado:303719.96}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon Col Hidalgo Entre Fray Andres De Olmos Y Gral Anaya - 109576 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 109576 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, CAL, lon:-99.01208059, lat:21.97501076}} | 2017-06-22 | 2017-12-31 | 851297.67 | 851297.67 | 851297.67 | 851297.67 | 851297.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-ADQ-R33-02-17--., contratista:TRITURADOS DE VALLES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,SLP, monto:105939.6, importe_modificado:105939.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-ADQ-R33-04-17-, contratista:C. MARTHA RODRIGUEZ ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:244388.89, importe_modificado:244388.89}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-ADQ-R33-03-17-, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1045169.32, importe_modificado:1045169.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1152543/proyecto_FIN, 1152543/proyecto_INICIO, 1152543/proyecto_FIN, 1152543/proyecto_PROCESO, 1152543/proyecto_FIN, 1152543/proyecto_PROCESO, 1152543/proyecto_INICIO, 1152543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017704 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Mecatlan - 326259 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:BARRIO, 79960 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79092467, lat:21.21867497}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017706 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De El Palmito - 321567 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 321567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:BARRIO, 79960 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.7095765, lat:21.24801902}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017709 | Proyecto de inversión | 910213.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910213.15, modificado:910213.15}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Papatlaco - 339218 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 339218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:BARRIO, 79960 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84098281, lat:21.22384281}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017997 | Proyecto de inversión | 227312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115929.12, modificado:115929.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65920.48, modificado:115929.12}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45462.4, modificado:115929.12}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Palmas Segundo Aoyo - 283609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283609 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:48, direccion:EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 , lon:-100.6570137, lat:23.59595732}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 115929.12 | 115929.12 | 115929.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153077/proyecto_INICIO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_PROCESO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018018 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Las Barrancas - 328070 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328070 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE, lon:-100.6575273, lat:23.31952933}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 38976 | 38976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1153098/proyecto_INICIO, 1153098/proyecto_PROCESO, 1153098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020816 | Proyecto de inversión | 239396.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239396.47, modificado:239396.47}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Tenexco - 322681 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 322681 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:86, direccion:BARRIO, 79960 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.73812397, lat:21.2151741}} | 2017-06-19 | 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-005/AD/R33/17, contratista:ARQ. DOMINGO LOPEZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:239396.47, importe_modificado:239396.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020832 | Proyecto de inversión | 3322295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322295.76, modificado:3193999.65}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Mazatetl - 310420 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 310420 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:BARRIO, 79960 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80245432, lat:21.27368103}} | 2017-06-15 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-003/IR/R33/17, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2631703.89, importe_modificado:3193999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020847 | Proyecto de inversión | 93749.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46874.91, modificado:46874.91}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46874.91, modificado:46874.91}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Coyol San Francisco - 297589 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 297589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:BARRIO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.91393335, lat:21.24790882}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020852 | Proyecto de inversión | 112499.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56249.89, modificado:56249.89}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56249.89, modificado:56249.89}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Tixcuayuca - 299338 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:BARRIO, 79960 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81170849, lat:21.18466304}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020861 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Quetzalcoatl De La Localidad De Xomoco - 327125 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:211, direccion:BARRIO, 79960 XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84838199, lat:21.25208893}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020862 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Camino Rural En La Localidad De Ixtapalaco Vega Larga - 336124 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 336124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:BARRIO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84213179, lat:21.2476953}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020899 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3248000.0}} | Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Texochitl - 327311 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:BARRIO, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81560555, lat:21.22569889}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020902 | Proyecto de inversión | 658509.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329253.4, modificado:329253.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329256.4, modificado:329256.4}} | Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biodigestor - 262661 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 262661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:259, direccion:BARRIO, 79960 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.6750153, lat:21.21598777}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020912 | Proyecto de inversión | 21212.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10606.02, modificado:10606.02}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10606.02, modificado:10606.02}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Poxtla - 268912 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:321, direccion:BARRIO, 79960 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88104653, lat:21.23588205}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020916 | Proyecto de inversión | 168749.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84374.83, modificado:84374.83}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84374.83, modificado:84374.83}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Tlalixco - 299374 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:BARRIO, 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80574339, lat:21.18335611}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021617 | Proyecto de inversión | 18749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9374.98, modificado:9374.98}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9374.98, modificado:9374.98}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Axhumol - 297399 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 297399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:BARRIO, 79960 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78034382, lat:21.20308719}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021623 | Proyecto de inversión | 92130.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92130.55, modificado:92130.55}} | Construcción De Calle De Acceso A La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Cojolapa - 339361 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 339361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:BARRIO, 79960 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.70658545, lat:21.21752782}} | 2017-08-01 | 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021624 | Proyecto de inversión | 128498.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128498.24, modificado:128498.24}} | Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Cojolapa - 326990 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:BARRIO, 79960 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.7069781, lat:21.21692772}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021641 | Proyecto de inversión | 421860 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214086.56, modificado:214086.56}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207773.44, modificado:207773.44}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Chapulhuacanito - 276954 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 276954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO PIXTELLO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.66738626, lat:21.20692858}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021646 | Proyecto de inversión | 112499.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56249.89, modificado:56249.89}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56249.89, modificado:56249.89}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chapulhuacanito - 297476 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 297476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.66870361, lat:21.20734704}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021649 | Proyecto de inversión | 71419.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71419.4, modificado:71372.44}} | Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Chilocuil - 327034 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:BARRIO, 79960 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87752223, lat:21.2416176}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40504, contratista:, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:71372.44, importe_modificado:71372.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022058 | Proyecto de inversión | 999990.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999990.73, modificado:0.0}} | Tanquian De Escobedo Pavimentacion De La Calle Hidalgo - 306401 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 306401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO FÁTIMA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE BELIS, lon:-98.65870604, lat:21.60497397}} | 2017-08-07 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022866 | Proyecto de inversión | 231581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117216.0, modificado:117216.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114365.25, modificado:114365.25}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Zapotitla - 278401 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 278401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:222, direccion:BARRIO, 79960 ZAPOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80440848, lat:21.18409966}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401022872 | Proyecto de inversión | 540356.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270165.0, modificado:270165.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270191.25, modificado:270191.25}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Pahuayo - 272764 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 272764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:BARRIO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88205782, lat:21.19513392}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401047974 | Proyecto de inversión | 3805697.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:289040.33, modificado:289040.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:852668.97, modificado:852668.97}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2663988.38, modificado:2663988.38}} | Suministro De Agua Vía La Captación Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 M3 Y Saneamiento Básico Rural (Procaptar) Para Diversas Localidades De Los Municipios De Aquismón, Axtla De T. Y Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-006/17-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-99.018888, lat:21.620833}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 3805697.68 | 3805697.68 | 3805697.68 | 3805697.68 | 3805697.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-006/17-OP-CP, contratista:Constructora MARDO, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:3805697.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055550 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:888454.73}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0030v Cobach No. 30, 2da Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170022 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:178.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:Carretera Illescas - Salinas, s.n. Illescas, Santo Domingo, lon:-102.146111, lat:23.236944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 876150.3 | 888454.73 | 876150.3 | 876150.3 | 876150.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2018-C, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:792833.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055563 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1218503.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24dpr0302b Primaria José Ma. Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160393 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:75, direccion: , , San Francisco, Rioverde, lon:-99.860833, lat:22.074722}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1156070.12 | 1218503.95 | 1156070.12 | 1156070.12 | 1156070.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E001-2018-B, contratista:Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero, convocante:IEIFE, monto:1171638.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055703 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0769d Telesecundaria Francisco Villa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170065 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:381.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion: , , Villela, Santa María del Río, S.L.P., lon:-100.726388, lat:21.676666}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 675724.26 | 900000 | 675724.26 | 675724.26 | 675724.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2018-B, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802718.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073455 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción Del Centro De Justicia Para Mujeres En El Municipio De Matehuala 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a La Paz Km 1, Campo Betania, Matehuala S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 2999428.24 | 2999428.24 | 2999428.24 | 2999428.24 | 2999428.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073485 | Adquisición | 1581556 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581556.0, modificado:1581556.0}} | Equipamiento Para Sistemas De Videovigilancia 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1547273.38 | 1547273.38 | 1547273.38 | 1547273.38 | 1547273.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073493 | Adquisición | 3208528.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208528.82, modificado:3208528.82}} | Equipamiento Para Los Órganos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 3191503.08 | 3191503.08 | 3191503.08 | 3191503.08 | 3191503.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101076192 | Proyecto de inversión | 457937.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228968.99, modificado:228968.99}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:228968.99, modificado:228968.99}} | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo (Bomba- Motor Tipo Sumergible Para Un Gasto De 6lps, Motor Electrico Trifasico Y Cable Submarino Y Tren De Descarga) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-12-20 |  | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-009/17-OP-IN, contratista:COPROSEINCA, SA de CV , convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:457937.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101078862 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24eut0002d Universidad Tecnológica Metropolitana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170094 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2038.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 16550965.36 | 17187812.34 | 16550965.36 | 16550965.36 | 16550965.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E053-18, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.097704309E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101079552 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:351999.88}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Las Tres Esquinas En El Zapote | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-3973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:-, lon:-100.013055, lat:21.715555}} | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 351999.88 | 351999.88 | 351999.88 | 351999.88 | 351999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-004/2018, contratista:LUIS FELIPE VERAASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:351999.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217747/proyecto_PROCESO, 1217747/proyecto_INICIO, 1217747/proyecto_PROCESO, 1217747/proyecto_INICIO, 1217747/proyecto_PROCESO, 1217747/proyecto_INICIO, 1217747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301300591 | Proyecto de inversión | 42875.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42875.5, modificado:38188.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142227 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5076989, lat:22.86361692}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 31188.05 | 31188.05 | 31188.05 | 31188.05 | 31188.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:42875.5, importe_modificado:42875.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1300591/proyecto_PROCESO, 1300591/proyecto_INICIO, 1300591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301300634 | Proyecto de inversión | 30026.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30026.89, modificado:22475.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142354 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.47563195, lat:23.0122723}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 22475.29 | 22475.29 | 22475.29 | 22475.29 | 22475.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:30026.89, importe_modificado:30026.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300634/proyecto_INICIO, 1300634/proyecto_PROCESO, 1300634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301300642 | Proyecto de inversión | 21226.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21226.84, modificado:18350.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142376 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE NOCHEBUENA EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.39738966, lat:22.91485212}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 18350.04 | 18350.04 | 18350.04 | 18350.04 | 18350.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:21226.84, importe_modificado:21226.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300642/proyecto_PROCESO, 1300642/proyecto_INICIO, 1300642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301310852 | Proyecto de inversión | 19242.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19242.22, modificado:19234.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHILAPA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y PRIVADA COLONIA MARQUEZ - 190016 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHILAPA COLONIA MARQUES, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIVADA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE CHILAPA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA COLONIA MARQUEZ, lon:-99.02715003, lat:22.01246192}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 19234.6 | 19234.6 | 19234.6 | 19234.6 | 19234.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018-, contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:19241.5, importe_modificado:19234.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1310852/proyecto_PROCESO, 1310852/proyecto_INICIO, 1310852/proyecto_FIN, 1310852/proyecto_PROCESO, 1310852/proyecto_FIN, 1310852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301332369 | Proyecto de inversión | 299082.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299082.41, modificado:299030.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOYAS DE VENTURA - 276737 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 276737 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:206, direccion:EJIDO JOYAS DE VENTURA, 79605JOYAS DE VENTURA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE JOYAS DE VENTURA EN RIOVERDE SLP, lon:-100.32295146, lat:21.88223949}} | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 299030.52 | 299030.52 | 299030.52 | 299030.52 | 299030.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-052/2018, contratista:MARCO ARTURO VALLES LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:299082.41, importe_modificado:299082.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1332369/proyecto_INICIO, 1332369/proyecto_PROCESO, 1332369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301334788 | Proyecto de inversión | 199835.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199835.67, modificado:199835.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO A DIEGO RUIZ DEL CADENAMIENTO DOS MAS DOSCIENTOS OCHENTA AL CADENAMIENTO TRES MAS CUATROCIENTOS - 282009 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 282009 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASTORA- DIEGO RUIZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 120 EJIDO DIEGO RUIZ, 79634DIEGO RUIZ, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A DIEGO RUIZ DEL CAD. 2280 AL CAD 3+400, DIEGO RUIZ, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-100.15816407, lat:22.11715009}} | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 199835.66 | 199835.66 | 199835.66 | 199835.66 | 199835.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-047/2018, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:199835.67, importe_modificado:199835.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4480.0}} | {1334788/proyecto_INICIO, 1334788/proyecto_FIN, 1334788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336693 | Proyecto de inversión | 4996613.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498306.58, modificado:2498306.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498306.58, modificado:2498306.57}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD AMPLIACION LA HINCADA E INGENIO PLAN DE SAN LUIS TERCERA ETAPA - 285916 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 285916 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES- AMPLIACION LA HINCADAKILÓMETRO 35 + 900 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRADA POR CARRETERA CIUDAD VALLES SLP GIRA A LA DERECHA SOBRE , lon:-99.23349448, lat:22.20663557}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 4996613.15 | 4996613.15 | 4996613.15 | 4996613.15 | 4996613.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-026-2018, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4996613.16, importe_modificado:4996613.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1336693/proyecto_INICIO, 1336693/proyecto_PROCESO, 1336693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401405871 | Proyecto de inversión | 11621047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3600523.99, modificado:5810524.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810524.0, modificado:5810524.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS - 372682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 372682 | S | 6694 | 6054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ , lon:-101.1089222, lat:23.12632928}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/18-OP-CP, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.162104799E7, importe_modificado:1.162104799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405871/proyecto_INICIO, 1405871/proyecto_PROCESO, 1405871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401488196 | Acción | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 239160 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 239160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2018-05-03 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1488196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401493723 | Proyecto de inversión | 16994069.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699406914E7, modificado:1.699406914E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: AQUISMON - EL SAUCITO TRAMO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO-TANCHACHIN (LA PLAYITA) - EL SAUCITO (EL SAUZ) DEL KM 28+880 AL KM 45+280 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-005-18 | N | 0 | 0 | 1569 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.20051336, lat:21.89084981}} | 2018-08-30 | 2018-12-27 | 16994069.14 | 16994069.14 | 16994069.14 | 16856274.88 | 16856274.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-018-W-18, contratista:CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.699406914E7, importe_modificado:1.699406914E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.4}} | {1493723/proyecto_PROCESO, 1493723/proyecto_INICIO, 1493723/proyecto_PROCESO, 1493723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401495594 | Proyecto de inversión | 5191788.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191788.59, modificado:5191788.59}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: CÁRDENAS - CD. DEL MAÍZ TRAMO DEL KM 47+600 AL KM 52+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-009-18 | N | 0 | 0 | 10391 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:259, direccion:Gabriel Juárez, Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.56289053, lat:22.34231591}} | 2018-09-12 | 2018-12-10 | 5191788.59 | 5191788.59 | 5191788.59 | 5091175.1 | 5091175.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-021-W-18, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5191788.59, importe_modificado:5191788.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1495594/proyecto_INICIO, 1495594/proyecto_FIN, 1495594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497500 | Proyecto de inversión | 790960.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:790960.37, modificado:790960.37}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0365N Primaria 20 de Noviembre, Colonia La Libertad, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170101 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:Nicolás Bravo 13, El Callejon, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.59956169, lat:22.40150642}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 709403.27 | 790960.37 | 709403.27 | 709403.27 | 709403.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497625 | Proyecto de inversión | 725521.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725521.36, modificado:785683.38}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0240P Jardín de Niños Pinocho | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170108 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.28, meta_modificada:438.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Venezuela 114, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02786493, lat:21.99307334}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 785683.38 | 785683.38 | 785683.38 | 785683.38 | 785683.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498283 | Proyecto de inversión | 729367.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729367.42, modificado:784961.34}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0017S Secundaria Técnica No. 17 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170140 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:531.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Martínez de La Vega 8, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82475996, lat:21.65557349}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 720651.46 | 784961.34 | 720651.46 | 720651.46 | 720651.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503393 | Proyecto de inversión | 970207.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970207.01, modificado:970207.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0104V Secundaria General Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170177 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, 78, Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 915866.37 | 970207.01 | 915866.37 | 915866.37 | 915866.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503429 | Proyecto de inversión | 678096.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678096.53, modificado:678096.53}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1549A Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170183 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Los Ávalos, , lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 367950.43 | 678096.53 | 367950.43 | 367950.43 | 367950.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503538 | Proyecto de inversión | 653083.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:653083.92, modificado:653083.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0314F Primaria Indígena José María Gómez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170203 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:76, direccion:Tizuapatz, , lon:-98.88807, lat:21.665664}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 556014.68 | 653083.92 | 556014.68 | 556014.68 | 556014.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503594 | Proyecto de inversión | 675107.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:675107.27, modificado:644865.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0184Y Jardín de Niños Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170211 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:Moctezuma, Avenida Benito Juárez, 37, lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 607668.16 | 644865.28 | 607668.16 | 607668.16 | 607668.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511421 | Proyecto de inversión | 1721303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721303.93, modificado:1620486.07}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Topografía, tramo de Av. Morales Saucito a calle Papagayos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884431 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.7, meta_modificada:1830.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01567686, lat:22.175667}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1620486.07 | 1620486.07 | 839964.52 | 839964.52 | 839964.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511428 | Proyecto de inversión | 825070.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825070.82, modificado:769056.64}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Constitución, tramo de Av. Salvador Nava Martínez a Av. Olivos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884432 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.08, meta_modificada:792.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Constitución, Constituyentes 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9619081, lat:22.1288543}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 769056.64 | 769056.64 | 230716.99 | 230716.99 | 230716.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513533 | Proyecto de inversión | 2643055.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321527.85, modificado:1321527.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1321527.85, modificado:1321527.85}} | INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9429095, lat:22.1625954}} | 2019-02-14 | 2019-04-22 | 2643055.7 | 2643055.7 | 2643055.7 | 2643055.7 | 2511216.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD, contratista:CARLOS GOMEZ SERRATO, convocante:INTERAPAS, monto:2643055.7, importe_modificado:2643055.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1513533/proyecto_PROCESO, 1513533/proyecto_FIN, 1513533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101514409 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SUPERVICIÓN DE OBRA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. |  | N | 0 | 0 | 10587 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.8208632, lat:21.6516855}} | 2019-01-21 | 2019-12-21 | 39902.04 | 39902.04 | 39902.04 | 39902.04 | 39902.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101517148 | Acción | 231332069 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.31332069E8, modificado:2.31332069E8}} | Saneamiento Financiero 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas | FAFEF2019-01 | N | 0 | 0 | 2825157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.977131, lat:22.1513633}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 172714923.3 | 172714923.3 | 172714923.3 | 172714923.3 | 172714923.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201532761 | Acción | 314557.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314557.13, modificado:314557.13}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL EJERCICIO - 72170 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 72170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 314557.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1532761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201537119 | Proyecto de inversión | 441217.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441217.6, modificado:441217.6}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PROLONGACION XICOTENCATL DE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON A COLONIA EMILIANO ZAPATA - 52758 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 52758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION XICOTENCATL COLONIA ZAPATA, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE 24 FEBRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CERRETERA AL BLANCO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.72240924, lat:23.80738494}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:441217.6, importe_modificado:441217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.75}} | {1537119/proyecto_INICIO, 1537119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539549 | Proyecto de inversión | 413194.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413194.32, modificado:413194.32}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ESCOBEDO DE BOULEVARD FLORES MAGON A CALLE FRANCISCO VILLA - 82552 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 82552 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.45, meta_modificada:627.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO COLONIA EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICTORIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL DOLAR AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO , lon:-100.71772784, lat:23.82240717}} | 2019-03-14 | 2019-04-13 | 388104.33 | 388104.33 | 388104.33 | 388104.33 | 388104.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:413194.02, importe_modificado:413194.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.45}} | {1539549/proyecto_FIN, 1539549/proyecto_PROCESO, 1539549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541887 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAURELES - 86362 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86362 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAURELES, 78836 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAURELES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ,SLP, lon:-100.76223374, lat:23.64279152}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543301 | Proyecto de inversión | 2115523.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115523.13, modificado:4229240.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIQUINTECO - 88415 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 88415 | S | 173 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2022.9, meta_modificada:2022.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CHIQUINTECO, 79859 CHIQUINTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE NOVENA CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO, lon:-98.79859102, lat:21.50611305}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2056740.86 | 4229240.5 | 1997958.61 | 1997958.61 | 1997958.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-LO/01-R33FISM/FISE-2019, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:4229240.5, importe_modificado:4229240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:809.0}} | {1543301/proyecto_INICIO, 1543301/proyecto_PROCESO, 1543301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543585 | Proyecto de inversión | 10680.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10680.44, modificado:10680.44}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TANCHACHIN ENTRE CALLE ARENAS Y AQUISMON COL RAFAEL CURIEL - 63256 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCHACHIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARENAS Y CALLE AQUISMON, CALLE SALTO CALLE TANCHACHIN ENTRE CALLE ARENAS Y AQUISMON DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.97581255, lat:21.98251534}} | 2019-05-22 | 2019-08-31 | 10680.44 | 10680.44 | 3204.14 | 3204.14 | 3204.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2019-R33-935, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:10680.44, importe_modificado:10680.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1543585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544382 | Proyecto de inversión | 670957.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670957.1, modificado:670957.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECC - 64465 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 64465 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.91, meta_modificada:610.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCIÓN I, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR ES DE 1 KM DE LA ZONA CENTRO, lon:-98.78245275, lat:21.24534146}} | 2019-04-24 | 2019-06-30 | 670957.1 | 670957.1 | 670957.1 | 339152.42 | 339152.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT002/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:670957.1, importe_modificado:670957.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.91}} | {1544382/proyecto_PROCESO, 1544382/proyecto_INICIO, 1544382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547206 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1118000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VANEGAS - 68464 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 68464 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN JUAN DE VANEGAS, 78508 SAN JUAN DE VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE V, lon:-100.86080749, lat:23.84564512}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 1084460 | 1084460 | 1084460 | 1084460 | 1084460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SC-FISM/10/2019, contratista:ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS SLP, monto:1300000.0, importe_modificado:1118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1649.0}} | {1547206/proyecto_INICIO, 1547206/proyecto_PROCESO, 1547206/proyecto_INICIO, 1547206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547291 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - 68564 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 68564 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VA, lon:-100.91427783, lat:24.21708803}} | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 213400 | 213400 | 213400 | 213400 | 213400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/09/2019-1, contratista:FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS SLP, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1547291/proyecto_INICIO, 1547291/proyecto_PROCESO, 1547291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548379 | Acción | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 70502 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 70502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-02-13 | 2019-12-31 | 52384.46 | 52384.46 | 52384.46 | 52384.46 | 52384.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2019-60, contratista:CAR ONE DE LA HUASTECA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3424.03, importe_modificado:3424.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.16}} | {1548379/proyecto_PROCESO, 1548379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552109 | Proyecto de inversión | 256253.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:116393.52, modificado:116393.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139860.22, modificado:139860.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE PIEDRA AZUL - 105299 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 105299 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:36, direccion:PUEBLO PIEDRA AZUL, 00000 PIEDRA AZUL (LA PIEDRA), MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CINCO VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98779841, lat:22.68865747}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 256253.74 | 256253.74 | 76876.12 | 76876.12 | 76876.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1552109/proyecto_PROCESO, 1552109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552634 | Proyecto de inversión | 731707.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731707.5, modificado:731707.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE CUAYTZEN VIEJO - 106515 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106515 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - CUAYTZEN VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 BARRIO CUAYTZEN VIEJO, 79810 BARRIO CUAYTZÉN VIEJO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO DE CUAYTZEN VIEJO ESTÁ LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO D, lon:-98.87922987, lat:21.67500196}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 512195.25 | 512195.25 | 512195.25 | 512195.25 | 512195.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-19, contratista:HECTOR ARTUROVILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:731707.5, importe_modificado:731707.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1552634/proyecto_INICIO, 1552634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552825 | Proyecto de inversión | 712313.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712313.27, modificado:712313.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOC EL MONEC MPIO DE TANLAJÁS SLP - 107037 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 107037 | S | 129 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - MONEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO MONEC, 79810 MONEC, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL MONEC SE UBICA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS A 5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.86843723, lat:21.69664425}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 498619.29 | 498619.29 | 498619.29 | 498619.29 | 498619.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/OC/AD/19-40, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:712313.27, importe_modificado:712313.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1552825/proyecto_PROCESO, 1552825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201556169 | Proyecto de inversión | 854920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854920.0, modificado:854920.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA - 114696 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS SA DE CV | 114696 | S | 1402 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHO LAGUNA DE SAN VICENTE, 79525 LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PIPILA, CALLE BERNARDO REYES LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA SE ENCONTRARA SITUADA DENT, lon:-100.85672887, lat:21.94430592}} | 2019-06-10 | 2019-08-31 | 849761 | 849761 | 849761 | 849761 | 849761 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-FISM-OP-016AD/2019, contratista:GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:854920.0, importe_modificado:854920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1556169/proyecto_PROCESO, 1556169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558317 | Proyecto de inversión | 1630603.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630603.82, modificado:1712308.63}} | Construcción de dos aulas didáctica, módulo de servicios sanitarios y dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. (sustitución del edificio D). en 24DJN1913S Jardín de Niños Juan Aldama, 0001 Tanquián de Escobedo, calle Terraplén s.n. colonia Revolución, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194022 | S | 63 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 64, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66269827, lat:21.60672442}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 1712308.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558333 | Proyecto de inversión | 1316393.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316393.63, modificado:1263681.37}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m y rehabilitación de cancha deportiva en 24DPB0363O Primaria Indígena Francisco Ponce de León, 0019 Tlamaya Nexcuayo, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194031 | S | 26 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.82305145, lat:21.33838992}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 191211.88 | 1263681.37 | 191211.88 | 191211.88 | 191211.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558359 | Proyecto de inversión | 1632015.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632015.94, modificado:1691866.21}} | Rehabilitación general de la red eléctrica en 24DPR0561P Primaria Plan de San Luis, 0003 Agua Buena, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194045 | S | 147 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.38931942, lat:21.96406175}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 1691866.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558372 | Proyecto de inversión | 627409.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627409.1, modificado:627409.1}} | Construcción de barda perimetral en 24DES0076P Secundaria General Mariano Arista, 0037 El Crucero de Lejem, calle Crucero del Lejem s.n. 26 San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194053 | S | 77 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:90.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.86656761, lat:21.60963707}} | 2019-06-27 | 2019-09-17 | 563357.9 | 627409.1 | 563357.9 | 563357.9 | 563357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558376 | Proyecto de inversión | 1076698.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076698.18, modificado:1076698.18}} | Construcción de barda en 24DES0095D Secundaria General Flavio C. Sifuentes Medina, 0001 Matehuala, calle 5 de Febrero 202, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194099 | S | 438 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 de Febrero 202, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.64635277, lat:23.63929551}} | 2019-07-02 | 2019-09-02 | 776136.68 | 1076698.18 | 776136.68 | 776136.68 | 776136.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558583 | Proyecto de inversión | 439719.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439719.25, modificado:439719.25}} | Mantenimiento a subestación eléctrica y transformador existente y cambio de luminarias con rehabilitación de edificio C. en 24ETC0003N CECyTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad SLP III Nuevo Progreso, 0001 San Luis Potosí, colonia Lomas de Satélite, Prolongación Siria 210 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192206 | S | 645 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Siria 213, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94918489, lat:22.11069047}} | 2019-06-27 | 2019-09-17 | 0 | 439719.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558586 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.999274901E7}} | Centro de Información y Documentación (incluye obras exteriores e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento) en 24EUT0002D Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí, 0659 Ciudad Satélite, MacroManzana 3, carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192302 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:659, direccion:San Luis Potosi - Rioverde, San Luis Potosí, México, lon:-100.77518463, lat:22.10925913}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 19992749.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560409 | Proyecto de inversión | 473773.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473773.76, modificado:294042.7}} | 2a. Etapa de la construcción de dos aulas didácticas Educ. Esp. con un servicio sanitario, de dos entreejes cada una, estructura U-1C, servicio sanitario tipo Rural, cerco perimetral, y obras exteriores. en 24DML0042O Educación Especial C.A.M. Pedro Ponce de León, 0001 Salina de Hidalgo, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194061 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.81, meta_modificada:65.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero 192, 78625 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.72151089, lat:22.6193193}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 294042.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560725 | Proyecto de inversión | 427147.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427147.49, modificado:433800.67}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24KPR2862I Primaria CONAFE Curso Comunitario, 0011 San Antonio de las Trojes, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194080 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Ramal a San Antonio, San Luis Potosí, México, lon:-100.68334579, lat:23.69986471}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 433800.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560770 | Proyecto de inversión | 1101082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101082.34, modificado:971695.56}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en 24DPR2613S Primaria Quetzalcóatl, 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Ex Hacienda de Bravo, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194101 | S | 111 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cocoyoc 110, Hacienda de Bravo, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99606991, lat:22.16427579}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 971695.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560845 | Proyecto de inversión | 439067.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439067.88, modificado:432915.01}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior en 24DTV0668G Telesecundaria Emiliano Zapata, 0006 El Barrancón, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194116 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Fundadores, El Barrancón, S.L.P., México, lon:-98.86021614, lat:21.67266378}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 432915.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561320 | Proyecto de inversión | 833421.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833421.96, modificado:840859.09}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. rehabilitación de la infraestructura física del plantel y obras exteriores en 24DPR1880H Primaria Pro Patria, 0007 Cerro de Flores, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194124 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Cerro de Flores, S.L.P., México, lon:-100.68858147, lat:23.87869586}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 840859.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562972 | Proyecto de inversión | 5023722.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5023722.57, modificado:5023722.57}} | Construcción de Centro Deportivo Español 2a etapa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884449 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Aragón 216, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92270613, lat:22.12318427}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 5023722.57 | 5023722.57 | 1196514.67 | 1196514.67 | 1196514.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563201 | Proyecto de inversión | 1208383.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208383.28, modificado:1208383.28}} | Prueba piloto Ciclovia Himno Nacional de Valentín Gama a Eucaliptos y de Abogados a Xicotencatl. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884460 | S | 432820 | 417180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4570, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97807765, lat:22.13449433}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1208383.28 | 1208383.28 | 958883.93 | 958883.93 | 958883.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563257 | Proyecto de inversión | 6184772 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6184772.0, modificado:6907258.25}} | Rehabilitación de camino a la Comunidad la Manta de la Delegación de Bocas. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884462 | S | 639 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5764.0, meta_modificada:5764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:La Manta, S.L.P., México, lon:-101.010556, lat:22.6249999}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 6907258.25 | 6184772 | 4856661.2 | 4856661.2 | 4856661.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5648.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201564044 | Proyecto de inversión | 34378159.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.437815976E7, modificado:3.145216078E7}} | REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SLP 32, El Aguaje, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9339351, lat:22.1113562}} | 2019-03-26 | 2019-10-21 | 31452160.78 | 31452160.78 | 19535846.92 | 19535846.92 | 19535846.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP, contratista:JADE Infraestructura, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3.145216078E7, importe_modificado:3.145216078E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} | {1564044/proyecto_PROCESO, 1564044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565830 | Proyecto de inversión | 1831635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831635.96, modificado:1715178.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMUALDO DEL CAMPO, ENTRE CALLE TAMBACA Y TANCHACHIN | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-910 | N | 0 | 0 | 3445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.39, meta_modificada:1134.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Romualdo del Campo 550, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.97812605, lat:21.98216981}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 1715178.3 | 1715178.3 | 1594828.66 | 1594828.66 | 1594828.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-005M-2019-R33, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACIÓN Y OBRA PUBLICA JAYFHER, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1715178.3, importe_modificado:1715178.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.39}} | {1565830/proyecto_INICIO, 1565830/proyecto_PROCESO, 1565830/proyecto_FIN, 1565830/proyecto_PROCESO, 1565830/proyecto_FIN, 1565830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565858 | Proyecto de inversión | 2780379.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780379.94, modificado:2779127.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE REMOLINO, ENTRE CALLE TELCON Y HEROES DE NACOZARI | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-1055 | N | 0 | 0 | 2061 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.15, meta_modificada:2404.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Remolino 307, La Estacion, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.03322935, lat:22.00230487}} | 2019-07-02 | 2019-10-31 | 2779127.85 | 2779127.85 | 1052774.74 | 1052774.74 | 1052774.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-011M-2019-R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P., monto:2779127.85, importe_modificado:2779127.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {1565858/proyecto_INICIO, 1565858/proyecto_PROCESO, 1565858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565866 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | SEGURIDAD PUBLICA.-EQUIPAMIENTO.-UNIFORMES | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN | O1902 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 540000 | 540000 | 289524.4 | 289524.4 | 289524.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.5}} | {1565866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565876 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- ADQUISICIONES.-INSUMOS MEDICOS | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN | O2002 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 66063 | 66063 | 66063 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566018 | Proyecto de inversión | 9953362.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9953362.26, modificado:9953362.26}} | Adquisición de vehículos adaptados para la accesibilidad a personas con discapacidad | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potoso |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Prol. Muñoz 650, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0004023, lat:22.1623087}} | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 9953362.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1566018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566877 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | LABORATORIO DE INGENIERIA DE MATERIALES, CAMPUS DE LA COORDIACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 7533005 | N | 0 | 0 | 1321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.65103054, lat:23.71668232}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 1500000 | 1119061.65 | 970915.94 | 899762.29 | 889359.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.92}} | {1566877/proyecto_INICIO, 1566877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201567084 | Proyecto de inversión | 30211167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.021116766E7, modificado:3.021116766E7}} | 6A ETAPA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS DEL INSTITUTO DE FISICA, CAMPUS PEDREGAL (ACABADOS, APLANADA DE FACHADA, CONECTIVIDAD Y ELECTRICIDAD) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 7533004 | N | 0 | 0 | 1951 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2163.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Parque Chapultepec 1570, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0180536, lat:22.1194323}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 20708058.4 | 19645580.08 | 8377469.08 | 7548479.55 | 7398959.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201567654 | Proyecto de inversión | 12314185.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231418517E7, modificado:1.231418517E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA RECREATIVA SAN MIGUEL, UBICADA EN LA CALLE HACIENDA VENTILLA, EN EL FRACC. HACIENDA DE SAN MIGUEL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-2629 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hacienda San Miguel, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.921703, lat:22.1740134}} | 2019-02-25 | 2019-06-24 | 11698475.91 | 11698475.91 | 11698475.91 | 11698475.91 | 11698475.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-14/2019, contratista:PROYECTOS MIROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1.231418517E7, importe_modificado:1.231418517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1567654/proyecto_INICIO, 1567654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567837 | Proyecto de inversión | 382192.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382192.59, modificado:382192.59}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obras exteriores. en 24DPR1626P Primaria Niños Héroes, ubicada en 0001 San Luis Potosí, colonia Valle Dorado, calle Azabache, 779, municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194064 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.86, meta_modificada:67.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Azabache 779, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94850898, lat:22.13956269}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 0 | 381050.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567861 | Proyecto de inversión | 597165.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597165.88, modificado:597165.88}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 21.60 m. en plaza cívica en 24DPR1481K Primaria Benito Juárez, ubicada en 0005 El Corazón de Jesús, municipio 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194119 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.2, meta_modificada:259.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:SLP 12, San Luis Potosí, México, lon:-100.92513084, lat:22.7084226}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 457612.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567862 | Proyecto de inversión | 977672.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977672.98, modificado:977672.98}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 27.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0200D Telesecundaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en 0135 Ejido Los Llanitos, municipio 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194127 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Miguel Allende, San Luis Potosí, México, lon:-99.99773026, lat:21.96139509}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 863931.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567863 | Proyecto de inversión | 964204.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964204.8, modificado:964204.8}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. muro de contención y obras exteriores, en 24DPR1339W Primaria Álvaro Obregón, ubicada en 0009 Morillos, municipio 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194129 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:Francisco Villa, San Luis Potosí, México, lon:-100.04442215, lat:21.97393192}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 932852.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567894 | Proyecto de inversión | 499307.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499307.01, modificado:499307.01}} | Construcción de barda perimetral en 24DPR3317Y Primaria Irene Martínez Sánchez, 0389 Colonia La Esperanza II, Ejido del Carmen, calle Salvador Izar Nohemí 203, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194032 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:389, direccion:Porfirio Díaz 2901, San Marcos, 79625 San Marcos, S.L.P., México, lon:-100.00030518, lat:21.89957033}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 499307.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567899 | Proyecto de inversión | 646955.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646955.53, modificado:646955.53}} | Construcción de un aula para laboratorio, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DTV0162R Telesecundaria Benito Juárez, 0044 San Rafael, 19 Lagunillas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194070 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.70161438, lat:21.59040447}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 646955.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.24}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567918 | Proyecto de inversión | 630387.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630387.06, modificado:630387.06}} | Rehabilitación General de edificio A, construcción de fosa séptica, pozo de absorción y obras exteriores en 24DJN0544I Jardín de Niños Álvaro Obregón, 0025 Obregón (Estancitas), 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194139 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.59887505, lat:21.91509871}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 620176.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567930 | Proyecto de inversión | 403422.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403422.83, modificado:390184.81}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DJN0769P Jardín de Niños Leonardo Da Vinci, 0047 Tan Tzotzob (Tanzozob), 03 Aquismón, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194152 | S | 7 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.132514, lat:21.6283884}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 390184.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567932 | Proyecto de inversión | 1052445.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052445.61, modificado:1052445.61}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, de 2 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DST0012X Secundaria Técnica No. 12, 0001 Villa Hidalgo, Avenida Hidalgo s.n. 51 Villa Hidalgo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194154 | S | 143 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo s.n. 0001 Villa Hidalgo, 51 Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.678864, lat:22.448693}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 1052445.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567939 | Proyecto de inversión | 338585.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338585.42, modificado:338585.42}} | Rehabilitación de plafones e impermeabilización de losas de edificios en 24EJN0007I Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos, 0001 San Luis Potosí, colonia Jardín, Nicolás Fernando Torres 510, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194161 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nicolás Fernando Torres, 510, colonia Jardín, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 338585.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567940 | Proyecto de inversión | 874903.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874903.18, modificado:892375.11}} | Construcción de un aula didáctica de tres entreejes, estructura U-1C y obra exterior. en 24EES0008R Secundaria General Benito Juárez, 0001 Tamazunchale, Zacatipán, carretera a San Martín km 1, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194162 | S | 245 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Prol. Juárez 400, Xew, 79960 Tamazunchale, S.L.P., México, lon:-98.77919197, lat:21.24694231}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 892375.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568117 | Proyecto de inversión | 1089656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089656.74, modificado:1089656.74}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DML0008H Educación Especial C.A.M. Artículo Tercero, 0001 Tamuín, Avenida Taninul s.n. 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194020 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Avenida Taninul s.n. Tamuín, tAMUÍN, S.L.P., lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 1089656.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568132 | Proyecto de inversión | 349850.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349850.55, modificado:349850.55}} | Primera etapa de la rehabilitación de los servicios sanitarios en edificio A en 24EPR0057G Primaria Heroínas Mexicanas, 0001 San Luis Potosí, Barrio de Santiago, calle Damián Carmona, 1255, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194168 | S | 263 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Damián Carmona, 1255, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 349850.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568321 | Proyecto de inversión | 2829486.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1414743.13, modificado:1414743.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414743.14, modificado:1414743.14}} | INTERAPAS-PRODDER-10-2019-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-10-2019-A | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Heroes Potosinos, Ricardo Flores Magon, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9765175, lat:22.1326387}} | 2019-08-19 | 2019-12-20 | 0 | 2829486.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-10-2019-A, contratista:INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2829486.27, importe_modificado:2829486.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1568321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571379 | Proyecto de inversión | 7041.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7041.36, modificado:7041.36}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (APOYO CON MATERIAL) | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTMAIENTO DE VILLA DE REYES |  | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.0302949, lat:21.77366839}} | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 7041.36 | 7041.36 | 7041.36 | 7041.36 | 7041.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301572929 | Adquisición | 811000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811000.0, modificado:811000.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento a la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Fiscalia General del Estado |  | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 811000 | 450750.97 | 450750.97 | 450750.97 | 450750.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:112.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573182 | Proyecto de inversión | 8058740.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8058740.47, modificado:8058740.47}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA: CHARCAS - VILLAS DE SANTO DOMINGO TRAMO: CERRITOS DE BERNAL - SAN FRANCISCO - LIMITE CON CHARCAS DEL KM. 24+300 AL KM. 28+300, DEL KM. 36+000 AL KM. 39+700 Y DEL KM. 41+200 AL KM. 43+100 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-001-2019 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:211, direccion:Galeana 15, Centro, 78595 Charcas, S.L.P., México, lon:-101.11404419, lat:23.13152008}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 8058740.47 | 8058740.47 | 8058740.47 | 2417622.14 | 2417622.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2142274, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8058740.47, importe_modificado:8058740.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1573182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573990 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-296 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:Unnamed Road, Ejido Hidalgo, S.L.P., Mexico, lon:-100.7125351, lat:23.8416053}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 18452.5 | 18452.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575375 | Proyecto de inversión | 807771.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807771.59, modificado:807771.59}} | Rehabilitación con adoquín del Crucero de Cuauhtemoc y Luis de Velasco. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884516 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.82, meta_modificada:800.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc 1915A, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01091325, lat:22.14744811}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 807771.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575916 | Proyecto de inversión | 784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, modificado:784000.0}} | Pavimentación de andador kiwi, tramo de calle Pelicano a Andador Flamingo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884534 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Kiwi, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0218039, lat:22.1750679}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576040 | Proyecto de inversión | 325112.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325112.43, modificado:325112.43}} | Terminación de aula didcatica de dos E.E. estructura U-1C, en Centro de Atención Especial OVIDIO DECROLY | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884559 | S | 764 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:78114, López Hermosa 462, El Saucito, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99573731, lat:22.1846134}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576240 | Adquisición | 1015776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015776.0, modificado:1015776.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES ( 2 CAMIONES RECOLECTORES USADOS ) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-3885 | N | 0 | 0 | 184482 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Privada de Juárez 109B, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01870251, lat:21.98652735}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL,ZONA CENTRO , CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1015776 | 1015776 | 1015776 | 1015776 | 1015776 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/ADE-019/2019-3885, contratista:SERVICIOS COMERCIALES AICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1015776.0, importe_modificado:1015776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576952 | Proyecto de inversión | 2374173.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374173.64, modificado:2374173.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORA, DE CALLE BOSQUE A CALLE MEDIA LUNA, Y EN CALLE MEDIA LUNA DE CALLE FLORA A DREN EL CARMEN, COL. INFONAVIT OJO DE AGUA | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1766 | S | 318 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:427.99, meta_modificada:427.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Media Luna 103A, INFONAVIT Ojo de Agua, 79617 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98599827, lat:21.91456122}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 2374173.64 | 2374173.64 | 712252.09 | 712252.09 | 712252.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:2374173.64, importe_modificado:2374173.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:299.59}} | {1576952/proyecto_INICIO, 1576952/proyecto_PROCESO, 1576952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576993 | Proyecto de inversión | 325001.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325001.06, modificado:325001.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 6 DE JULIO DE CALLE LUCIO CABAÑAS A TOPAR (NORTE) FRACC. SAN FRANCISCO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1782 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.4, meta_modificada:382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:6 de Julio 401B, San Francisco, 79616 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97804284, lat:21.93018749}} | 2019-07-12 | 2019-10-10 | 325001.06 | 325001.06 | 308971.97 | 308971.97 | 308971.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:339235.01, importe_modificado:339235.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.4}} | {1576993/proyecto_INICIO, 1576993/proyecto_FIN, 1576993/proyecto_PROCESO, 1576993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200641353 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:445453.01}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0252e Jardín De Niños Indígena Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160142 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:98, direccion:CONOCIDO , AGUA PUERCA, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-98.935, lat:21.405277}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 434789.44 | 434789.44 | 434789.44 | 434789.44 | 434789.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-C, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:580367.22, importe_modificado:428320.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200683927 | Proyecto de inversión | 1396859 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1396859.0, modificado:1202691.69}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24des0021m Secundaria General Jesús Romero Flores | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160195 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, , Aquismón, Aquismón, 79760, lon:-99.018888, lat:21.620833}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 1147853.46 | 1202691.69 | 1147853.46 | 1147853.46 | 1147853.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-A, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:1156434.31, importe_modificado:1156434.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200683931 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:780596.58}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0232w Primaria Indígena Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160212 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:15, direccion:, , Cuichapa, Matlapa, 79976, lon:-98.8275, lat:21.320277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 780596.58 | 780596.58 | 780596.58 | 780596.58 | 780596.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-A, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:957338.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200683932 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:834873.94}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0366l Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160213 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:66, direccion:, , Iglesia Vieja, Matlapa, lon:-98.871388, lat:21.310277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 259722.43 | 834873.94 | 259722.43 | 259722.43 | 259722.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802763.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300792534 | Proyecto de inversión | 590440.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590440.31, modificado:590440.31}} | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 211061 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211061 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE, lon:-100.6191723, lat:23.64801207}} | 2016-07-25 | 2016-10-22 | 590440.31 | 590440.31 | 590440.31 | 510435.64 | 510435.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/055-2016, contratista:venuastiano alvizu lopez, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:590440.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {896662/proyecto_INICIO, 896662/proyecto_PROCESO, 896662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792644 | Proyecto de inversión | 1854196.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:927098.35, modificado:927098.35}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927098.35, modificado:927098.35}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Bo Tierra Blanca - 268154 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:BARRIO , 79960 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.70745474, lat:21.19258696}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793649 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 362229 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 362229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793692 | Acción | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 265782 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793700 | Acción | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 265771 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793736 | Proyecto de inversión | 270173.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135086.81, modificado:135086.81}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135086.8, modificado:135086.8}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Mecatlán - 268158 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CALLE MECATLAN BARRIO , 79960 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.80516612, lat:21.21282657}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300794227 | Proyecto de inversión | 290808.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290808.17, modificado:0.0}} | Tanquian De Escobedo Rehabilitacion De Varias Calles En La Cabecera Municipal Benito Juarez Ponciano Arriaga Belizario Dominguez Y Mariano - 210758 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO FÁTIMA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PO, lon:-98.65720401, lat:21.60086418}} | 2016-08-01 | 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {898355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794346 | Proyecto de inversión | 140620 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140620.0, modificado:140620.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265644 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE DAMIAN CARMONA COM. SAN ANTONIO, lon:-101.1766121, lat:22.05624972}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 140620 | 140620 | 137176.78 | 137176.78 | 137176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898474/proyecto_FIN, 898474/proyecto_INICIO, 898474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160400817148 | Proyecto de inversión | 1951163.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322625.43, modificado:1322625.43}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:303185.44, modificado:303185.44}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:325352.61, modificado:715585.31}} | Supervisión Técnica De La Construcción Del Acueducto Del Proyecto La Maroma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-011/16-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-12-02 |  | 2341396.18 | 2341396.18 | 2341396.18 | 2341396.18 | 2341396.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-011/16-SROP-IN, contratista:Consorcio de Empresas de Ingeniería, SA de CV , convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:1951163.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200869340 | Proyecto de inversión | 4099664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409966.43, modificado:409966.43}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869765.03, modificado:2869765.03}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819932.87, modificado:819932.86}} | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De El Maguey - 54809 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 54809 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL MAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 800 EJIDO EL MAGUEY, 79257 EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ , ACCESO P, lon:-99.11138323, lat:21.95862533}} | 2017-04-11 | 2017-08-01 | 4099664.32 | 4099664.32 | 4099664.32 | 4099664.32 | 4099664.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824013979-E2-2017., contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUDAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P., monto:4099664.33, importe_modificado:4099664.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {978356/proyecto_INICIO, 978356/proyecto_PROCESO, 978356/proyecto_INICIO, 978356/proyecto_PROCESO, 978356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869818 | Proyecto de inversión | 799484.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799484.01, modificado:799484.01}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Poxantla - 66226 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:BARRIO , 79960 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8757599, lat:21.27357839}} | 2017-04-12 | 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869973 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Ignacio Trigueros Centro De Atención Multiple En San - 71286 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77939224, lat:21.26260228}} | 2017-04-26 | 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869980 | Proyecto de inversión | 452634.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452634.25, modificado:452634.25}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Leona Vicario Segunda Etapa En La Zona Centro De T - 67447 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79080772, lat:21.26322218}} | 2017-04-11 | 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978996/proyecto_PROCESO, 978996/proyecto_FIN, 978996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200899338 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Santa Maria Picula_X000d_ - 5424121 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5424121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:0+000; 21.201627; -98.744642 0+439.82; 21.202012; -98.743068, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1025141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904266 | Proyecto de inversión | 954926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954926.95, modificado:833227.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0014t Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Xi Aguazarca | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160385 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:Camino a La Bandera km. 2, Aguazarca, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 477038.82 | 833227.48 | 477038.82 | 477038.82 | 477038.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-B, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:801180.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904310 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1253716.74}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1683q Jardín De Niños Félix Mendelssohn | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160304 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:716.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cedral y Villa de Zaragoza, , San Luis I, Soledad de Graciano Sánchez, municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1253716.74 | 1253716.74 | 1253716.74 | 1253716.74 | 1253716.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E063-2017-B, contratista:E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez, convocante:IEIFE, monto:1025625.71, importe_modificado:1205496.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904326 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:845028.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0178s Primaria Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160357 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion: , , Malilija, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.79, lat:21.737777}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 845028.72 | 845028.72 | 845028.72 | 845028.72 | 845028.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-A, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:812527.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904334 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.98}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0438j Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160363 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:187.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:239, direccion: , , La Palma, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.034444, lat:21.48}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 811759.98 | 849999.98 | 811759.98 | 811759.98 | 811759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E047-2017-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:792101.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300939998 | Proyecto de inversión | 34988.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34988.57, modificado:34988.57}} | Mejoramiento De Albergue En La Localidad De Mazatetl - 196130 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 196130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:BARRIO , 79960 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8018941, lat:21.27330586}} | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40507, contratista:, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:34988.57, importe_modificado:34988.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940002 | Proyecto de inversión | 1005078.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005078.29, modificado:1005078.29}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Cuarta Etapa En La Localidad De Buenos Aires Retroceso - 93482 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 93482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:153, direccion:BARRIO , 79960 BUENOS AIRES RETROCESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88309977, lat:21.21766224}} | 2017-05-26 | 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940035 | Proyecto de inversión | 1410419.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410419.23, modificado:1410419.23}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Los Cerritos - 66854 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:306, direccion:BARRIO , 79960 LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.68879589, lat:21.30139454}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940306 | Proyecto de inversión | 345900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345900.0, modificado:345900.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 195820 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940307 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 195900 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940315 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 166403 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 166403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940316 | Proyecto de inversión | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324800.0, modificado:324800.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 166396 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 166396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940317 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 166392 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 166392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-06-01 | 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017708 | Proyecto de inversión | 84848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42424.1, modificado:42424.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42424.1, modificado:42424.1}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Las Palomas - 268709 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:BARRIO, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.69942261, lat:21.27278641}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017719 | Proyecto de inversión | 48048.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48048.21, modificado:48048.21}} | Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Santiago Centro - 327013 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:BARRIO, 79960 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86409036, lat:21.20528382}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018013 | Proyecto de inversión | 136081.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50889.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59646.77, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544.82, modificado:59646.77}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261719 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA , lon:-100.5766865, lat:23.42191542}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 59646.77 | 59646.77 | 59646.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018019 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Los Castillo - 328191 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328191 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A , lon:-100.4743987, lat:23.68802883}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153099/proyecto_INICIO, 1153099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018038 | Proyecto de inversión | 26800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:13668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.0, modificado:13668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360.0, modificado:13668.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284024 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM, lon:-100.7292154, lat:23.53727303}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_PROCESO, 1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_INICIO, 1153118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018049 | Proyecto de inversión | 39310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.1, modificado:20048.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.9, modificado:20048.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862.0, modificado:20048.1}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana Segundo Apoyo - 283094 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283094 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.633316, lat:23.62758095}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 20048.1 | 20048.1 | 20048.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153129/proyecto_FIN, 1153129/proyecto_INICIO, 1153129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020665 | Proyecto de inversión | 752827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752827.51, modificado:752827.51}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Maria Leos Hernandez - 238575 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238575 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR, lon:-100.6546527, lat:23.63420229}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 752827.51 | 752827.51 | 752827.51 | 479099.42 | 479099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/069-2017, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:752827.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1155745/proyecto_INICIO, 1155745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020821 | Proyecto de inversión | 1129813.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129813.9, modificado:1129813.9}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Tezapotla - 327236 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:BARRIO, 79960 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81377722, lat:21.17497396}} | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020837 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999986.09}} | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De El Carrizal - 325699 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325699 | N | 0 | 0 | 752 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion:BARRIO, 79960 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8349131, lat:21.18790222}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-003/IR/R33/17, contratista:GERARDO NAVA SAN MARTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2999986.09, importe_modificado:2999986.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020900 | Proyecto de inversión | 41300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41300.0, modificado:41300.0}} | Construcción De Albergue En La Localidad De Texochitl - 326315 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:BARRIO, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81582333, lat:21.22587891}} | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020915 | Proyecto de inversión | 128656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64325.0, modificado:64325.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64331.25, modificado:64331.25}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Tlalixco - 274103 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 274103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:BARRIO, 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80580248, lat:21.18348401}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021108 | Proyecto de inversión | 24761.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12380.96, modificado:24761.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12380.96, modificado:24761.92}} | Construccion De Estufas Ecologicas En La Localidad De Tamarindo Mexicano - 294440 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 294440 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TAMARINDO MEXICANO, 00000 EL TAMARINDO MEXICANO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 7 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.86938453, lat:21.56551827}} | 2017-12-08 | 2017-12-01 | 24761.92 | 24761.92 | 24761.92 | 24761.92 | 24761.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/04-R33/FISM/FISE-2017, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:24761.92, importe_modificado:24761.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1156188/proyecto_INICIO, 1156188/proyecto_FIN, 1156188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021150 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Peñita Santiago - 325994 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:BARRIO, 79960 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88581856, lat:21.20779157}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021581 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Leona Vicario En Cabecera Municipal - 337360 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 337360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79080206, lat:21.26317163}} | 2017-08-01 | 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-004/AD/R33/17, contratista:VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021584 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Calle Juárez En El Tramo Elektra Al Rastro Municipal - 326490 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78568858, lat:21.25482768}} | 2017-10-02 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021589 | Proyecto de inversión | 1124018.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124018.94, modificado:1124018.94}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Educación De La Col Xew - 326104 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78091693, lat:21.24778819}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021605 | Proyecto de inversión | 721180.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360590.36, modificado:360590.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360590.36, modificado:360590.36}} | Construcción De Paneles Solares En La Localidad De El Banco San Francisco - 263566 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 263566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:BARRIO, 79960 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86870047, lat:21.2598473}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021619 | Proyecto de inversión | 444491.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444491.49, modificado:444491.49}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San Sebastián - 336212 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 336212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:BARRIO, 79960 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.69275283, lat:21.30007557}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021622 | Proyecto de inversión | 25731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12745.41, modificado:12745.41}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12985.84, modificado:12985.84}} | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Cuatzontitla - 274638 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 274638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:BARRIO, 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78505781, lat:21.22228551}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021628 | Proyecto de inversión | 24029.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24029.71, modificado:24029.71}} | Mejoramiento De Albergue En La Localidad De Cuixcuatitla - 339333 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 339333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76686386, lat:21.298871}} | 2017-08-01 | 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021629 | Proyecto de inversión | 125005.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125005.5, modificado:125005.5}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle La Noria C Prep Gregorio Torres Quintero Y Zona Centro - 336550 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 336550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76709076, lat:21.29878104}} | 2017-10-02 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021648 | Proyecto de inversión | 252211.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252211.96, modificado:252211.96}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Chapulhuacanito - 327248 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.66667944, lat:21.20606674}} | 2017-06-28 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055559 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4980075.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Enfermería | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170052 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:474.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Niño Artillero, 130, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-09-01 | 4791499.86 | 4980075.81 | 4791499.86 | 4791499.86 | 4791499.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E018-2018, contratista:G y G Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3556897.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055568 | Proyecto de inversión | 1039794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039794.63, modificado:907764.98}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr1872z Primaria Ricardo Flores Magón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160399 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:585.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion: , , La Concordia, Armadillo de los Infante, lon:-100.586388, lat:22.356388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 907764.98 | 907764.98 | 907764.98 | 907764.98 | 907764.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E026-2018-A, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:977893.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055665 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:682315.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1136a Primaria Belisario Domínguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170056 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Calle Belisario Domínguez, s.n. Ejido Los Llanitos, Ciudad Fernández,S.L.P., lon:-99.995833, lat:21.961944}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 610336.46 | 682315.91 | 610336.46 | 610336.46 | 610336.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E066-2018-A, contratista:CEARM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:656510.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055721 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:659129.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0771d Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170073 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion: , , Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.608333, lat:22.3075}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 434448.01 | 659129.03 | 434448.01 | 434448.01 | 434448.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E049-2018-A, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:633777.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055735 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1137112.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dml0021b Educación Especial Cam Prof. Joaquín Baranda | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170077 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:299.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Graciano Sánchez, 48, Barrio Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P., lon:-100.729722, lat:22.039722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 925326.9 | 1137112.81 | 925326.9 | 925326.9 | 925326.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E047-2018-A, contratista:RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1093377.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073512 | Adquisición | 8786665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8786665.0, modificado:8786665.0}} | Equipamiento Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 8783045.2 | 8783045.2 | 8783045.2 | 8783045.2 | 8783045.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101077031 | Proyecto de inversión | 395688.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:197844.08, modificado:197844.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197844.08, modificado:197844.08}} | Construcción De Emisor De 863 Ml De Tubería De Apead De 10"" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-010/17-OP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:-, lon:-101.241666, lat:22.013611}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101078860 | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.6E7, modificado:1.4E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Ciencias Químicas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170095 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:985.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Dr. Manuel Nava, 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 11484457.79 | 12491537.4 | 11484457.79 | 11484457.79 | 11484457.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E054-18, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:9950459.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115499 | Proyecto de inversión | 4995036.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498510.84, modificado:4995036.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496525.27, modificado:4995036.11}} | Modernizacion Y Ampliación Del Camino Malilija San Jose Del Tinto La Gloria Subtramo A Moderizar - 42471 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 42471 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL TINTO LA GLORIA - MALILIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), 79819 SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, SALIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80299227, lat:21.81317005}} | 2018-04-07 | 2018-08-05 | 4995036.11 | 4995036.11 | 4995036.11 | 4995036.11 | 4995036.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824041964-E1-2018, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:4995036.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253881/proyecto_PROCESO, 1253881/proyecto_INICIO, 1253881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301300649 | Proyecto de inversión | 24992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24992.49, modificado:22475.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142390 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD., lon:-100.44625065, lat:23.14410355}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 22475.29 | 22475.29 | 22475.29 | 22475.29 | 22475.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:24992.49, importe_modificado:24992.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300649/proyecto_INICIO, 1300649/proyecto_PROCESO, 1300649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311378 | Proyecto de inversión | 66830.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66830.25, modificado:38358.65}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE EL HUIZACHE - 191579 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL HUIZACHE, lon:-100.39648843, lat:22.9160775}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 38358.65 | 38358.65 | 38358.65 | 38358.65 | 38358.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1311378/proyecto_PROCESO, 1311378/proyecto_INICIO, 1311378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311384 | Proyecto de inversión | 37127.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37127.92, modificado:21310.36}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 191598 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, lon:-100.4466798, lat:23.14244616}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 21310.36 | 21310.36 | 21310.36 | 21310.36 | 21310.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1311384/proyecto_INICIO, 1311384/proyecto_PROCESO, 1311384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301383769 | Proyecto de inversión | 569745.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:284872.99, modificado:284872.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284873.0, modificado:284873.0}} | INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino Al Ejido La Libertad, Central de Abastos, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9193112, lat:22.1437528}} | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 569745.99 | 569745.99 | 569745.99 | 569745.99 | 284873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD, contratista:HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCÍA, convocante:INTERAPAS, monto:569745.99, importe_modificado:569745.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {1383769/proyecto_PROCESO, 1383769/proyecto_INICIO, 1383769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401443395 | Proyecto de inversión | 484874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484874.62, modificado:484874.61}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE ENCINOS Y CEIBA COL DIESCIOCHO DE MARZO - 370918 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 370918 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:328.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA 18 DE MARZO, 79025 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEIBA, CALLE TULIPAN EN LA AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE ENCINO Y CEIBA COL. 18 DE MARZO, lon:-99.01531592, lat:22.00690557}} | 2018-08-02 | 2018-10-31 | 484874.61 | 484874.61 | 484874.61 | 484874.61 | 484874.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-034-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:484874.62, importe_modificado:484874.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.3}} | {1443395/proyecto_INICIO, 1443395/proyecto_PROCESO, 1443395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401444808 | Proyecto de inversión | 1734250.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734250.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 373089 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 373089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LOS BRAVO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-100.39836634, lat:22.62174941}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1444808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401445774 | Proyecto de inversión | 1743411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743411.26, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 374528 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 374528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARVAEZ, CALLE AVILA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-100.40213786, lat:22.61741075}} | 2018-10-02 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1445774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401488246 | Acción | 118137.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118137.71, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 251818 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 251818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2018-06-12 | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1488246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489419 | Proyecto de inversión | 586281.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293140.99, modificado:293140.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:293141.0, modificado:293141.0}} | INTERAPAS-PRODDER-22-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-22 | N | 0 | 0 | 2685 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 586281.99 | 586281.99 | 586281.99 | 586281.99 | 293141 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-22-2018-AD, contratista:ROBERTO RAMIREZ GUERRERO, convocante:INTERAPAS, monto:586281.99, importe_modificado:586281.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:131.0}} | {1489419/proyecto_INICIO, 1489419/proyecto_PROCESO, 1489419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489527 | Proyecto de inversión | 4997917.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498958.91, modificado:1767855.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:2498958.9, modificado:1767855.54}} | INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PROSANEAR-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle los Arbolitos, Tercera Grande 1, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9660317, lat:22.1941961}} | 2018-12-26 | 2019-04-19 | 3535711.08 | 3535711.08 | 3535711.08 | 3535711.08 | 3013281.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-AD, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:4997917.81, importe_modificado:4997917.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1489527/proyecto_INICIO, 1489527/proyecto_PROCESO, 1489527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401493738 | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:3649676.2}} | ¿Construcción De Drenaje Sanitario en la localidad de Corte Primero, Municipio de Mexquitic De Carmona, (Sección 2) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-003/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 3649676.2 | 3649676.2 | 3649676.2 | 3649676.2 | 3649676.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-003/18-OP-CP, contratista:OMICAR Construcciones, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:3649676.2, importe_modificado:3649676.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1493738/proyecto_INICIO, 1493738/proyecto_PROCESO, 1493738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497510 | Proyecto de inversión | 726726.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726726.38, modificado:780094.42}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0366M Primaria Benito Juárez, Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170102 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:314.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Gral. Juan Barragán 26, Centro, 79300 Centro, S.L.P., México, lon:-99.60129976, lat:22.40022684}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 780094.42 | 780094.42 | 780094.42 | 780094.42 | 780094.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497692 | Proyecto de inversión | 1282504.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1282504.01, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1092U Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170113 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.09, meta_modificada:295.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Campeche 314, Juárez, 79070 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02346611, lat:21.98352285}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1210338.21 | 1300000 | 1210338.21 | 1210338.21 | 1210338.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497983 | Proyecto de inversión | 677994.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677994.49, modificado:677994.49}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0356F Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170125 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.26, meta_modificada:299.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Charco Blanco, S.L.P., México, lon:-100.517778, lat:22.6294439}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 462748.81 | 677994.49 | 462748.81 | 462748.81 | 462748.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401500982 | Proyecto de inversión | 692924.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692924.01, modificado:692924.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DJN1429Y Jardín de Niños Bertha Von Glumer | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170144 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:México 70, San Luis Potosí, México, lon:-99.42875862, lat:21.87870389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 618984.49 | 692924.01 | 618984.49 | 618984.49 | 618984.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501980 | Proyecto de inversión | 976287.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:976287.03, modificado:976287.03}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1116N Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170157 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Independencia, Centro, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66194725, lat:21.5982255}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 841007.83 | 976287.03 | 841007.83 | 841007.83 | 841007.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502723 | Proyecto de inversión | 685720.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:685720.44, modificado:685720.44}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0821L Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170170 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.07, meta_modificada:222.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México, lon:-101.68447495, lat:22.89388793}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 595787.63 | 685720.44 | 595787.63 | 595787.63 | 595787.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503400 | Proyecto de inversión | 758363.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758363.1, modificado:754940.2}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0777Y Jardín de Niños Dr. Amonario Díaz de León de la Rosa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170179 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:346.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carlos Díez Gutiérrez, 82-A, Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 754940.2 | 754940.2 | 754940.2 | 754940.2 | 754940.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503447 | Proyecto de inversión | 737846.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737846.42, modificado:762214.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0695O Jardín de Niños Francisco Márquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170187 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Tampuchón, , lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 631210.16 | 762214.55 | 631210.16 | 631210.16 | 631210.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503457 | Proyecto de inversión | 783296.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:783296.97, modificado:702959.23}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0240D Telesecundaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170189 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:621.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:Vicente Guerrero (Las Escobas), , lon:-101.113352, lat:23.129818}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 621204.96 | 702959.23 | 621204.96 | 621204.96 | 621204.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503585 | Proyecto de inversión | 933941.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:933941.01, modificado:933941.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV1086H Telesecundaria Belisario Domínguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170209 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:366.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:Santa Fe Texacal (Centro Urbano), , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 701963.11 | 933941.01 | 701963.11 | 701963.11 | 701963.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503600 | Proyecto de inversión | 739069.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:739069.77, modificado:739069.77}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0245Z Telesecundaria Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170212 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:493.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Miguel Hidalgo, calle Nicolás Bravo, s.n., lon:-101.113352, lat:23.129818}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 637904.55 | 739069.77 | 637904.55 | 637904.55 | 637904.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511160 | Proyecto de inversión | 493900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493900.0, modificado:493900.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 3a. Privada de Arquitos, tramo de calle Arquitos a Fin de calle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884405 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.969407, lat:22.1136475}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 493900 | 493900 | 447256.53 | 447256.53 | 447256.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511175 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construcción de Red de agua potable en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884409 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9690547, lat:22.11508629}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 375000 | 375000 | 205912.03 | 205912.03 | 205912.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511254 | Proyecto de inversión | 5860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860000.0, modificado:4260000.0}} | Rehabilitación de la calle Carlos Díez Gutiérrez, tramo de Calzada de Guadalupe a Av. Constitución | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884426 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.970487, lat:22.14056144}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4260000 | 4260000 | 1433044.71 | 1433044.71 | 1433044.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2028.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511442 | Proyecto de inversión | 1244358.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244358.51, modificado:877957.28}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Bernabe Gómez, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884435 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.75, meta_modificada:1345.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bernabé Gómez, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9259571, lat:22.1371067}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 877957.28 | 877957.28 | 802769.45 | 802769.45 | 802769.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513046 | Proyecto de inversión | 704270.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704270.23, modificado:615392.32}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 24.00 m. en plaza cívica en 24DPR1018M Primaria Miguel Hidalgo, El Alegre, Salinas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194002 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.65477753, lat:22.52904829}} | 2019-05-16 | 2019-08-22 | 602923.15 | 615392.32 | 602923.15 | 602923.15 | 602923.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513051 | Proyecto de inversión | 469265.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469265.61, modificado:435793.5}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural completo y obras exteriores. en 24DPR2028Z Primaria Aquiles Serdán, 0044 San Rafael, 19 Lagunillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194003 | S | 64 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:SLP 8, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México, lon:-99.57555056, lat:21.58952657}} | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 304708.36 | 435793.5 | 304708.36 | 304708.36 | 304708.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513065 | Proyecto de inversión | 804395.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804395.71, modificado:876202.41}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN0394S Jardín de Niños Salvador Murillo, 0026 Paso Bonito, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194005 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:425.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.2575531, lat:22.32498856}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 724694.68 | 876202.41 | 724694.68 | 724694.68 | 724694.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101514001 | Acción | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:3350075.0}} | O1350 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 2019-O1350 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2465840.19 | 2465840.19 | 2465840.19 | 2465840.19 | 2465840.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1940000.0, importe_modificado:1940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3.0}} | {1514001/proyecto_INICIO, 1514001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101514293 | Proyecto de inversión | 12135309.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213530989E7, modificado:1.213530989E7}} | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INCLUYENTE Y SU EQUIPAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Prol. Muñoz, Manuel J. Othon, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0014209, lat:22.1669272}} | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA-CAASPE-co067-LPN-04-18, contratista:LGS PRIMERA OPCIÓN, S.A DE C.V, convocante:Gobierno del Estado de San Luis Potosí, monto:5538887.94, importe_modificado:5538887.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1514293/proyecto_INICIO, 1514293/proyecto_FIN, 1514293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101516017 | Proyecto de inversión | 1487076.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487076.62, modificado:1515510.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN MIRANDA URESTI, EN LA COLONIA CACTUS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-900 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cactus, Los Cactus, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9137365, lat:22.1504242}} | 2019-02-25 | 2019-05-05 | 1515510.07 | 1515510.07 | 1439734.56 | 1439734.56 | 1439734.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-05/2019, contratista:LAURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1487076.62, importe_modificado:1515510.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {1516017/proyecto_INICIO, 1516017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201518928 | Proyecto de inversión | 66422.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66422.23, modificado:219471.84}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 20584 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 20584 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 18 DE MARZO SE REHABILITO EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA C, lon:-100.8493265, lat:22.64468528}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 219471.84 | 219471.84 | 219471.84 | 219471.84 | 219471.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:187160.48, importe_modificado:187160.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1518928/proyecto_INICIO, 1518928/proyecto_PROCESO, 1518928/proyecto_INICIO, 1518928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201532702 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - 72078 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 72078 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO SAN JUAN DE LA CRUZ, 78513 TANQUE DE LÓPEZ, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES D, lon:-100.93069347, lat:24.28530227}} | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1532702/proyecto_INICIO, 1532702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536111 | Proyecto de inversión | 1455512.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455512.15, modificado:1455512.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA - 50924 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:AVENIDA SAN LUIS EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DE NORIAS DEL REFUGIO, lon:-100.48146775, lat:23.01852919}} | 2019-04-15 | 2019-05-24 | 1455512.15 | 1455512.15 | 1455512.14 | 1455512.14 | 1455512.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG03/R33/SE/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:1455512.15, importe_modificado:1455512.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536111/proyecto_PROCESO, 1536111/proyecto_INICIO, 1536111/proyecto_FIN, 1536111/proyecto_PROCESO, 1536111/proyecto_FIN, 1536111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536219 | Proyecto de inversión | 201200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201200.0, modificado:195116.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ TRAMO DE CALLE DE LA CRUZ A FIN DE PRIVADA - 77571 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77571 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR, lon:-100.99392961, lat:22.19847801}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 195116.47 | 195116.47 | 177985.61 | 177985.61 | 177985.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-16-A-2019, contratista:JOVITA PEREZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:195116.47, importe_modificado:195116.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1536219/proyecto_INICIO, 1536219/proyecto_PROCESO, 1536219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536410 | Proyecto de inversión | 140858.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140858.97, modificado:140858.97}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA DICHA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP - 77856 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 77856 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 00000 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HIDALGO, ENTRADA PRINCIPAL CASI LLEGANDO A LA ZONA DE ESCUELAS, lon:-100.88886966, lat:22.7705424}} | 2019-03-13 | 2019-04-14 | 140858.96 | 140858.96 | 140858.96 | 140858.96 | 140858.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-004-2019, contratista:ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:140858.97, importe_modificado:140858.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1536410/proyecto_INICIO, 1536410/proyecto_PROCESO, 1536410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201537727 | Proyecto de inversión | 2864703.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA Y SANEAMIENTO, monto:1432351.9, modificado:1432351.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432351.9, modificado:1432351.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LOS SILLARES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL SLP - 79659 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 79659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITAL COLONIA VILLA DE LOS SILLARES, 78523 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE PROLONGACION LERDO DE TEJADA, BOULEVARD FLORES MAGON LA COLONIA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL PANTEON MU, lon:-100.72455462, lat:23.82708482}} | 2019-06-15 | 2019-08-30 | 1235491.13 | 1235491.13 | 1235491.13 | 1235491.13 | 1235491.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRCEDRAL-CDSM-002-2019, contratista:PYCDA ALTIPLANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:2864701.71, importe_modificado:2864701.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1458.0}} | {1537727/proyecto_INICIO, 1537727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539506 | Proyecto de inversión | 1215965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215965.96, modificado:1215965.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC TELESECUNDARIA DE LA LOC DE SAN JOSÉ XILATZEN - 56762 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56762 | S | 640 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN JOSÉ XILATZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, 79811 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO DEL EJIDO DE SAN JOSÉ XILAT, lon:-98.92756824, lat:21.67458862}} | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 364789.79 | 364789.79 | 364789.79 | 364789.79 | 364789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-03/SJ/OC/AD/19-27, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1215965.96, importe_modificado:1215965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1539506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541000 | Proyecto de inversión | 232558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116279.07, modificado:116279.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116279.04, modificado:116279.04}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONES - 84892 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 84892 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 LIMONES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LIMONES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSLP, lon:-100.76016235, lat:23.66962273}} | 2019-07-02 | 2019-09-28 | 116279.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201542017 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARBECHOS - 86558 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86558 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BARBECHOS, 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE BARBECHOSMUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, SLP, lon:-100.71646432, lat:23.6429976}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1542017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543175 | Proyecto de inversión | 219158.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219158.86, modificado:219158.86}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FELIPE ANGELES COL FRANCISCO VILLA - 62652 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 62652 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE CHILPANCINGO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FELIPE A, lon:-99.02968204, lat:22.00559851}} | 2019-06-17 | 2019-09-24 | 219158.86 | 219158.86 | 198207.72 | 198207.72 | 198207.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2019-R33-926, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:219158.86, importe_modificado:219158.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1543175/proyecto_INICIO, 1543175/proyecto_PROCESO, 1543175/proyecto_FIN, 1543175/proyecto_INICIO, 1543175/proyecto_FIN, 1543175/proyecto_PROCESO, 1543175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545629 | Proyecto de inversión | 589031.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589031.96, modificado:589031.96}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA IEIFE EN LA LOCALIDAD DE CUETAB MUNICIPIO DE AQUISMON - 92097 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 92097 | S | 102 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL CUETAB BARRIO CUETAB, 79760 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO TAMPAXAL A CUETAB Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A ENTRONQUE LIMONCITO CARRETERA A TAMAZUNCHALE SE SIGUE A, lon:-99.0380248, lat:21.56321439}} | 2019-05-29 | 2019-09-17 | 589031.96 | 589031.96 | 462390.65 | 462390.65 | 462390.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-55, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL, ECOM, S.A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:589031.96, importe_modificado:589031.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1545629/proyecto_INICIO, 1545629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201550182 | Proyecto de inversión | 799986.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799986.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 100440 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100440 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:410, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79960 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BUENOS AIRES RETROCESO Y CAMINO TLAMAYA SANTIAGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 21 KM A LA LOCALIDAD ENTRANDO POR, lon:-98.87462819, lat:21.19703659}} | 2019-05-29 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1550182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551851 | Proyecto de inversión | 528497.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528497.19, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE - 104667 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104667 | S | 75 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:114, direccion:EJIDO EL CHAPARRAL, 79960 EL CHAPARRAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO, lon:-98.68233346, lat:21.25528854}} | 2019-05-21 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551966 | Proyecto de inversión | 563758.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:256065.79, modificado:256065.79}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307692.53, modificado:307692.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE EX HACIENDA DE ENRAMADA - 104957 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 104957 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:PUEBLO EX-HACIENDA DE ENRAMADA, 78914 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ONCE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.00138263, lat:22.64215087}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 563758.32 | 563758.32 | 169127.5 | 169127.5 | 169127.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1551966/proyecto_PROCESO, 1551966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558299 | Proyecto de inversión | 1260747.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260747.24, modificado:1159713.44}} | Construcción de barda perimetral en 24DPR3318X Primaria Sentimientos de la Nación, 0453 Colonia María del Rosario (Puente del Carmen), calle Independencia s.n. 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194013 | S | 27 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:Número 7, Ma del Rosario, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97601509, lat:21.88738534}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 1159713.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558311 | Proyecto de inversión | 1166327.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166327.28, modificado:1038332.94}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. y sustitución de plaza cívica en 24DPR0644Y1 Primaria Ignacio Zaragoza, 0074 Tlacohuaque, calle Benito Juárez 36. 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194018 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Av. Lázaro Cárdenas 322, Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.82678509, lat:21.33731064}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 43120.24 | 1038332.94 | 43120.24 | 43120.24 | 43120.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558338 | Proyecto de inversión | 493293.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493293.32, modificado:493293.32}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DTV0964H Telesecundaria Graciano Sánchez, 0009 San José (San José de las Flores), 18 Huehuetlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194034 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Independencia, Huehuetlán, S.L.P., México, lon:-98.96630287, lat:21.54678248}} | 2019-07-02 | 2019-10-11 | 39083.52 | 493293.32 | 39083.52 | 39083.52 | 39083.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558373 | Proyecto de inversión | 286943.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286943.09, modificado:283476.74}} | Construcción de barda en 24DML0002N Educación Especial C.A.M. Dra. Margarita Gómez Palacio Muñoz, 0001 Matehuala, colonia La Dichosa, calle Juan Álvarez 562, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194097 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:62.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Juan Álvarez 602, La Dichosa, 78779 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63201904, lat:23.63729047}} | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 241342.8 | 283476.74 | 241342.8 | 241342.8 | 241342.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560389 | Proyecto de inversión | 1051178.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051178.5, modificado:948567.49}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y ampliación de cancha de usos múltiples en 24DTV0353H Telesecundaria 20 de Noviembre, 0037 San Isidro, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194054 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:San Isidro, S.L.P., México, lon:-100.77702999, lat:23.8647642}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 948567.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560712 | Proyecto de inversión | 556216.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556216.87, modificado:556216.87}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0423M Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0081 Tlamaya, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194067 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:Hidalgo, Tlamaya, S.L.P., México, lon:-99.01445389, lat:21.42103158}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 556216.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561318 | Proyecto de inversión | 532752.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532752.89, modificado:498411.39}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DPR2118S Primaria Mariano Arista, 0017 Moyotla, 14 Coxcatlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194122 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.91420364, lat:21.51488582}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 498411.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561380 | Adquisición | 2570400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570400.0, modificado:2570400.0}} | CAMISOLA Y/O CAMISA (MANGA CORTA) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 10 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2570400 | 2555712 | 1277856 | 1277856 | 1277856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561420 | Adquisición | 3121200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121200.0, modificado:3121200.0}} | PANTALÓN (TÁCTICO) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 15 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 3121200 | 3088152 | 1544076 | 1544076 | 1544076 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562273 | Proyecto de inversión | 604918.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:302459.28, modificado:302459.28}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302459.28, modificado:302459.28}} | INTERAPAS-PRODDER-04-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-04-2019-AD | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Los Pinos, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9469823, lat:22.1178183}} | 2019-05-24 | 2019-07-08 | 0 | 604918.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-04-2019-AD, contratista:JESUS DANIEL TORRES CAZARES, convocante:INTERAPAS, monto:604918.56, importe_modificado:604918.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1562273/proyecto_INICIO, 1562273/proyecto_PROCESO, 1562273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562318 | Proyecto de inversión | 272898.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:136449.21, modificado:136449.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136449.21, modificado:136449.21}} | INTERAPAS-PRODDER-05-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-05-2019-AD | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Nicolas Zapata, De Tequisquiapan, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.991902, lat:22.1540289}} | 2019-05-24 | 2019-06-24 | 0 | 272898.42 | 272898.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-05-2019-AD, contratista:JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, convocante:INTERAPAS, monto:272898.42, importe_modificado:272898.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1562318/proyecto_INICIO, 1562318/proyecto_FIN, 1562318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563170 | Proyecto de inversión | 1595583 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595583.0, modificado:1595583.0}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Integral Valle del Tecnológico | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884452 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Morales Saucito 899, Lomas del Rio 2da Secc, 78137 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01247162, lat:22.17558504}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1595583 | 1595583 | 316546.69 | 316546.69 | 316546.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565854 | Proyecto de inversión | 3623959.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623959.91, modificado:3622980.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. UNIVERSIDAD | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-1054 | N | 0 | 0 | 1480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.51, meta_modificada:3337.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Iztaccihuatl 307, Cecyt, 79098 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.9924705, lat:21.97546413}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 3622980.83 | 3622980.83 | 1498054.06 | 1498054.06 | 1498054.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-009M-2019-R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3622980.83, importe_modificado:3622980.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1565854/proyecto_INICIO, 1565854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566777 | Acción | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 2019-26 | S | 5 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Constitución 27, Centro, 78550 Real de Catorce, S.L.P., México, lon:-100.886896, lat:23.6904324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:28/02/2019, contratista:SEGURIDAD PUBLICA, convocante:CATORCE, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.7}} | {1566777/proyecto_INICIO, 1566777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567835 | Proyecto de inversión | 432255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432255.91, modificado:432255.91}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obras exteriores. en 24DTV0272X Telesecundaria Guadalupe Victoria, ubicada en 0029 Guadalupe Victoria, municipio 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194057 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:29, direccion:Avenida Guadalupe Victoria, San Luis Potosí, México, lon:-101.06941223, lat:22.16419631}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 0 | 432251.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.24}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567839 | Proyecto de inversión | 457564.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457564.27, modificado:457564.27}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR1225U Primaria Leona Vicario, ubicada en 0001 Tierra Nueva, calle Leona Vicario, 14, 43 Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194066 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario, 14, Tierra Nueva, Tierra Nueva, S.L.P., lon:-100.573918, lat:21.667456}} | 2019-08-06 | 2019-11-12 | 111108.07 | 457564.27 | 111108.07 | 111108.07 | 111108.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567854 | Proyecto de inversión | 826178.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826178.95, modificado:826178.95}} | Construcción de 2a. Etapa de techado tipo I de 15.00 x 18.00 m. en 24DPR1067V Primaria Casa del Pueblo, ubicada en 0001 San Ciro de Acosta, barrio de San José, calle Amarillas, 20, municipio 27 San Ciro de Acosta, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194083 | S | 118 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Amarillas 20, Barrio de San Jose, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81909513, lat:21.65403786}} | 2019-08-06 | 2019-11-12 | 0 | 826178.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567855 | Proyecto de inversión | 1031109.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031109.44, modificado:1031109.44}} | Construcción de: techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y plaza cívica en 24DCC0160O Jardín de Niños Indígena Prof. y Lic. Carlos Jonguitud Barrios, ubicado en 0053 Ocuiltzapoyo, avenida 20 de Noviembre s.n. municipio 29 San Martín Chalchicuautla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194089 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:Avenida 20 de Noviembre, s.n. Ocuiltzapoyo, 29 San Martín Chalchicuautla, S.L.P., lon:-98.657238, lat:21.369703}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 0 | 1031109.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567859 | Proyecto de inversión | 229541.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229541.21, modificado:371488.94}} | Rehabilitación de servicio sanitario tipo Rural, red eléctrica y obras exteriores en 24DPB0302A Primaria Indígena Mariano Arista, ubicada en 0228 Temascales Barrio El Jobo, municipio Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194109 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:228, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95214081, lat:21.34854281}} | 2019-08-13 | 2019-11-05 | 0 | 371488.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567909 | Proyecto de inversión | 562099.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562099.83, modificado:562099.83}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, rehabilitación del existente y obras exteriores en 24DPR1044K Primaria Fray Bartolomé de las Casas, 0019 Santo Domingo, calle Ejercito Nacional, 6, 52 Villa Juárez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194112 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:Ejército Nacional, Santo Domingo, S.L.P., México, lon:-100.17048597, lat:22.28552258}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 562099.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567915 | Proyecto de inversión | 875521.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875521.82, modificado:875521.82}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0895B Telesecundaria Héroes de la Independencia, 0012 El Carrizal, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194133 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion: , , 0012 El Carrizal, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P., lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 875521.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567916 | Proyecto de inversión | 448921.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448921.76, modificado:448921.76}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 12.00 m. en plaza cívica en 24DJN0905C Jardín de Niños Ovidio Decroly, 0045 Matancillas, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194134 | S | 11 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion: , , 0045 Matancillas, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P., lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 448921.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567934 | Proyecto de inversión | 529069.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529069.29, modificado:526666.43}} | Construcción de 1a. etapa de servicio sanitario tipo Rural, obras exteriores y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24KJN1726H Jardín de Niños Preescolar Comunitario, 0018 La Luz, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194156 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.70968246, lat:21.8415031}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 526666.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568280 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1236Z Primaria Prof. Fortino Villeda, 0029 Suchiaco, 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170214 | S | 39 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Amado Nervo, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90390396, lat:21.54091466}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 953480.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568561 | Proyecto de inversión | 603786.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:301893.15, modificado:301893.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301893.15, modificado:301893.15}} | INTERAPAS-PRODDER-14-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-14-2019-AD | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0011843, lat:22.1494721}} | 2019-08-06 | 2019-09-12 | 0 | 603786.3 | 603786.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-14-2019-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:603786.3, importe_modificado:603786.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1568561/proyecto_INICIO, 1568561/proyecto_FIN, 1568561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571803 | Adquisición | 4832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4832000.0, modificado:4832000.0}} | Equipamiento para la Red Nacional de Radiocomunicación. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica | 02 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 4832000 | 4547099.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573087 | Adquisición | 1801802.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801802.4, modificado:1801802.4}} | Equipamiento para el Fortalecimiento y/o Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Fiscalia General del Estado | 09 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 1801802.4 | 1795969.07 | 448783.95 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573271 | Proyecto de inversión | 4840870.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4840870.48, modificado:4840870.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA BRECHA (VEREDA) DE SAN LUIS GONZAGA A EL TROMPILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-002-19 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:México 80 21, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.38711452, lat:21.90884775}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 4840870.48 | 4840870.48 | 4840870.48 | 1970930.27 | 1970930.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21416654, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4840870.48, importe_modificado:4840870.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {1573271/proyecto_INICIO, 1573271/proyecto_PROCESO, 1573271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573600 | Adquisición | 25340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.534E7, modificado:2.534E7}} | Equipamiento para Programas Prioritarios Locales de Seguridad Pública. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Publica | 12 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 25340000 | 991888.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574696 | Proyecto de inversión | 9018098.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9018098.16, modificado:9018098.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA RECREATIVA CACTUS, UBICADA EN AV. CACTUS ESQUINA CON AV. DE LOS VALLES, EN COLONIA CACTUS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-2630 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cactus, Los Cactus, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9137365, lat:22.1504242}} | 2019-02-25 | 2019-11-29 | 9018098.16 | 9018098.16 | 8296650.31 | 8296650.31 | 8296650.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-15/2019, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:9018098.16, importe_modificado:9018098.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} | {1574696/proyecto_PROCESO, 1574696/proyecto_INICIO, 1574696/proyecto_PROCESO, 1574696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575272 | Proyecto de inversión | 3170208.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170208.5, modificado:3170208.5}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Uxmal, de Prol. Muñoz a calle Bugambilias. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884505 | S | 713 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Uxmal 413, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00663781, lat:22.17434064}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3170208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575289 | Proyecto de inversión | 7664017.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7664017.9, modificado:7664017.9}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Carlos Canseco González, de Venustiano Carranza a Pintores. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884506 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5160.0, meta_modificada:5160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Dr. Carlos Canseco Gonzalez SN-S PARQUE DE MORALES, Parque Juan H. Sanchez, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0170877, lat:22.14927654}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 7664017.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575314 | Proyecto de inversión | 1298376.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298376.98, modificado:1298376.98}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en Lomas 1a, 2a, 3a y 4a. sección (paquete 2) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884509 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.42, meta_modificada:1157.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0153254, lat:22.1389398}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1298376.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575363 | Proyecto de inversión | 1270996.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270996.16, modificado:1270996.16}} | Rehabilitación con conreto hidráulico de Crucero de Manuel J. Clouthier e Himno Nacional. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884515 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1923.54, meta_modificada:1923.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Manuel J. Clouthier 390C, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9991169, lat:22.14249431}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1270996.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575885 | Proyecto de inversión | 749225.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749225.69, modificado:749225.69}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en la calle Bugambilias tramo de Mitla a Fray J. de Xuarez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884530 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.83, meta_modificada:502.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bugambilias 362, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0048461, lat:22.17430587}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575982 | Proyecto de inversión | 798220.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798220.42, modificado:798220.42}} | Pavimentación en concreto hidráulico en calle Laguna de Mayran, tramo Lago Transimeño a Lago Onega | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884536 | S | 4074 | 3926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Laguna de Mayrán 235, Constitucion, 78300 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96284807, lat:22.13607449}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300790084 | Proyecto de inversión | 220875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220875.19, modificado:220875.19}} | Construccion De Servicio Sanitario Rural Completo Incluye Pozo De Absorcion Y Cisterna En Telesecundaria General Mariano Arista En San Jose - 210876 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210876 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT, lon:-100.5151876, lat:23.66112183}} | 2016-08-08 | 2016-10-29 | 220875.19 | 220875.19 | 220875.19 | 180874.69 | 180874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2016, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:220875.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | {894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO, 894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792680 | Proyecto de inversión | 1058511.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624511.16, modificado:624511.16}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:364000.0, modificado:364000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Tlalocuil - 268573 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:162, direccion:BARRIO , 79960 TLALOCUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.79698769, lat:21.19254997}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792688 | Proyecto de inversión | 108898.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:54449.22, modificado:54449.22}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54449.21, modificado:54449.21}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Mecapala - 268114 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:BARRIO , 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.76773509, lat:21.187452}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793641 | Acción | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 362077 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 362077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793669 | Acción | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 265898 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793678 | Proyecto de inversión | 397045.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198522.85, modificado:198522.85}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:198522.85, modificado:198522.85}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col Vista Hermosa - 268102 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LAS CALLES BRILLANTES Y ESMERALDAS, lon:-98.78240324, lat:21.25963568}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793694 | Acción | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 265759 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794330 | Proyecto de inversión | 328600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328600.0, modificado:328600.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267847 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRIVADA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PRIVADA GUADALUPE VICTORIA VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3894564, lat:21.9031921}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 328600 | 328600 | 322028 | 322028 | 322028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898458/proyecto_FIN, 898458/proyecto_PROCESO, 898458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794333 | Proyecto de inversión | 135220 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135220.0, modificado:135220.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267840 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CORONA COLONIA LA GLORIOSA, lon:-101.3870273, lat:21.91327991}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 135220 | 135220 | 132515.6 | 132515.6 | 132515.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898461/proyecto_INICIO, 898461/proyecto_PROCESO, 898461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794335 | Proyecto de inversión | 202620 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202620.0, modificado:202620.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267741 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PROLONGACION CORONA VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3899198, lat:21.90374954}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 202620 | 202620 | 197658.65 | 197658.65 | 197658.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898463/proyecto_INICIO, 898463/proyecto_FIN, 898463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794339 | Proyecto de inversión | 137140 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137140.0, modificado:137140.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265581 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SANTAROSA DE GALLINAS, lon:-101.3961142, lat:21.94442869}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 137140 | 137140 | 133781.99 | 133781.99 | 133781.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72-, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:4519443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898467/proyecto_INICIO, 898467/proyecto_FIN, 898467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794340 | Proyecto de inversión | 731252 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731252.0, modificado:731252.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267046 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:41, direccion:PUEBLO , 00000 LA MOCHA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. L.D. LA MOCHA GUADALUPE MONRREAL, lon:-101.3481838, lat:21.99075615}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 731252 | 731252 | 716626.96 | 716626.96 | 716626.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898468/proyecto_PROCESO, 898468/proyecto_INICIO, 898468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794344 | Proyecto de inversión | 106080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106080.0, modificado:106080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265248 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA, lon:-101.4425174, lat:21.89088188}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 106080 | 106080 | 103482.53 | 103482.53 | 103482.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:142120.0, importe_modificado:142120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898472/proyecto_PROCESO, 898472/proyecto_INICIO, 898472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869801 | Proyecto de inversión | 137996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137996.0, modificado:137996.0}} | Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Tenexco - 67511 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:86, direccion:BARRIO , 79960 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.73710482, lat:21.21497191}} | 2017-03-07 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904756 | Proyecto de inversión | 2962978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2962978.0, modificado:2962978.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0006k Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Vi Villa De Ramos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160389 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:361.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Allende, s.n. Villa de Ramos, C.P. 78690, lon:-101.909444, lat:22.831111}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 2367438.23 | 2367438.23 | 2367438.23 | 2367438.23 | 2367438.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2017-C, contratista:L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo, convocante:IEIFE, monto:1641702.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940304 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 195886 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940309 | Proyecto de inversión | 34475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34475.2, modificado:34475.2}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 195932 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940314 | Proyecto de inversión | 5970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5970.4, modificado:5970.4}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 166389 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 166389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940324 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132401 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-03-08 | 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940327 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132391 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-03-08 | 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940328 | Proyecto de inversión | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 133005 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 133005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940331 | Proyecto de inversión | 586812.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586812.54, modificado:586812.54}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Benito Juárez En Barrio Zacatipan - 94355 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 94355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77162363, lat:21.24923088}} | 2017-05-22 | 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300965577 | Proyecto de inversión | 67083.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:33541.84, modificado:33541.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33541.84, modificado:33541.84}} | Coordinación, Superivisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proagua Aparural Procaptar Para Varias Localidades De Axtla De Terrazas, Smch Y Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-98.875, lat:21.436388}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 67083.68 | 67083.68 | 67083.68 | 67083.68 | 67083.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN, contratista:Corín y Anaya, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:67083.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017693 | Proyecto de inversión | 56249.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28124.94, modificado:56249.88}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28124.94, modificado:56249.88}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Ixteamel - 297812 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 297812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:BARRIO, 79960 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79626593, lat:21.28321613}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-6, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:56249.88, importe_modificado:56249.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017720 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Construcción De Calle Peatonal En La Localidad De Santiago Centro - 326372 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:BARRIO, 79960 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86398307, lat:21.20512378}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017723 | Proyecto de inversión | 180302.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90151.2, modificado:90151.2}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90151.2, modificado:90151.2}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Santiago Centro - 269931 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 269931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:BARRIO, 79960 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86402617, lat:21.20481941}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017771 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Arroyito Del Agua - 320607 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 320607 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME, lon:-100.5468023, lat:23.75098405}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1152851/proyecto_INICIO, 1152851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017991 | Proyecto de inversión | 52250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500.0, modificado:23750.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas - 260952 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260952 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA, lon:-100.5612884, lat:23.57033535}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153071/proyecto_PROCESO, 1153071/proyecto_FIN, 1153071/proyecto_INICIO, 1153071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018004 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De La Peña - 263121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D, lon:-100.5162092, lat:23.66306968}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153084/proyecto_PROCESO, 1153084/proyecto_INICIO, 1153084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018020 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San Francisco De Caleros - 261085 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261085 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE, lon:-100.696757, lat:23.63261111}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153100/proyecto_PROCESO, 1153100/proyecto_INICIO, 1153100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018050 | Proyecto de inversión | 484331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88060.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220150.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.58, modificado:220150.73}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana - 263138 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.6333267, lat:23.62745317}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 220150.73 | 220150.73 | 220150.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_FIN, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020660 | Proyecto de inversión | 383747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.4, modificado:383747.4}} | Construccion De Aula Didactica Aislada De Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 239351 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239351 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA, lon:-100.6188405, lat:23.64782191}} | 2017-10-02 | 2017-12-09 | 383747.4 | 383747.4 | 383747.4 | 277219.12 | 277219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/067-2017, contratista:JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:383747.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1155740/proyecto_INICIO, 1155740/proyecto_PROCESO, 1155740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020662 | Proyecto de inversión | 556044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556044.98, modificado:556044.98}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Rosario Castellanos - 238357 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238357 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR, lon:-100.6562355, lat:23.66241821}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 556044.98 | 556044.98 | 556044.98 | 279134.58 | 279134.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/068-2017, contratista:ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:556044.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} | {1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO, 1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020825 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3248000.0}} | Construcción De Puente Vehicular Primer Etapa En La Localidad De Xaltipa - 327275 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:BARRIO, 79960 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86076283, lat:21.24853716}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020856 | Proyecto de inversión | 50654.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25327.19, modificado:25327.19}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25327.19, modificado:25327.19}} | Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biodigestor - 262671 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 262671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:BARRIO, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.82786602, lat:21.22752453}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021596 | Proyecto de inversión | 18749.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9374.98, modificado:9374.98}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9374.98, modificado:9374.98}} | Construcción De Techo Firme En Barrio Tencaxapa De La Cabecera Municipal - 299308 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78300881, lat:21.24378215}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021613 | Proyecto de inversión | 112499.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56249.89, modificado:112499.78}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56249.89, modificado:112499.78}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Amatitla Santiago - 297344 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 297344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:BARRIO, 79960 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85891185, lat:21.22508022}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-02, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:112499.78, importe_modificado:112499.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021615 | Proyecto de inversión | 53030.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26515.06, modificado:26515.06}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26515.06, modificado:26515.06}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Amatitla Santiago - 268315 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:BARRIO, 79960 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85899749, lat:21.22031533}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021633 | Proyecto de inversión | 98986.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98986.76, modificado:98986.76}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Camino Al Pozo Del Barrio Palzoquitl En La Loc Chapulhuacanito - 337046 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 337046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.67295581, lat:21.21622877}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021643 | Proyecto de inversión | 151952.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75976.33, modificado:75976.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75976.33, modificado:75976.33}} | Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biodigestor - 262577 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 262577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO PIXTELLO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.67229807, lat:21.20695834}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401022868 | Proyecto de inversión | 581110 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581110.0, modificado:581110.0}} | Rehabilitación De Pozo Profundo En La Localidad De Barrio Progreso - 322970 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 322970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:223, direccion:BARRIO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8701179, lat:21.20984767}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39797, contratista:, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:581110.0, importe_modificado:581110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1157948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401023589 | Proyecto de inversión | 56249.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28124.94, modificado:28124.94}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28124.94, modificado:28124.94}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De La Reforma - 298329 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 298329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:250, direccion:BARRIO, 79960 LA REFORMA (EL LINDERO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.92008108, lat:21.27891487}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055447 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:798494.42}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0527g Telesecundaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170004 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion: , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.598888, lat:21.481666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 698181.33 | 798494.42 | 698181.33 | 698181.33 | 698181.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E005-2018-B, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:767783.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055449 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0058e Telesecundaria José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170006 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion: , , Laguna del Mante, Ciudad Valles, lon:-98.989722, lat:22.219166}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1002448.81 | 1300000 | 1002448.81 | 1002448.81 | 1002448.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E006-2018-C, contratista:José Antonio Juárez, convocante:IEIFE, monto:1046444.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055466 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699298.05}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2651v Primaria Niño Artillero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170039 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:470, direccion:Calle Principal, s.n. Fraccionamiento San Marcos, Rioverde, lon:-99.976944, lat:21.883611}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 553843.61 | 699298.05 | 553843.61 | 553843.61 | 553843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E030-2018-A, contratista:Sonia Morales Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:588446.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180201113954 | Proyecto de inversión | 647374.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647374.26, modificado:647374.26}} | Construcción De Aula Y Servicios Sanitarios En Preparatoria En La Localidad De La Laguna - 84920 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 84920 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.72845823, lat:21.24741752}} | 2018-03-01 | 2018-05-29 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/18, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:647371.33, importe_modificado:647371.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1252336/proyecto_INICIO, 1252336/proyecto_FIN, 1252336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115500 | Proyecto de inversión | 1228800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860160.0, modificado:1228800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:368640.0, modificado:1228800.0}} | Rehabilitacion De Cercos Perimetrales Para La Cria De Ganado Sede San Jose Xilatzen Municipio De Tanlajas - 106091 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 106091 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE XILATZEN - TANCOLOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, 79812 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, UBICACIÓN DE LOS BENEFICIAROS, lon:-98.92850507, lat:21.67644749}} | 2018-03-27 | 2018-06-30 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-AGROP-2018-001, contratista:FERNANDO ZAMORA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1228800.0, importe_modificado:1228800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253882/proyecto_INICIO, 1253882/proyecto_FIN, 1253882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301300578 | Proyecto de inversión | 33285.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33285.04, modificado:28250.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142188 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MIGUEL ALEMAN , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48935001, lat:22.93661998}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 28250.64 | 28250.64 | 28250.64 | 28250.64 | 28250.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:33285.04, importe_modificado:33285.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300578/proyecto_INICIO, 1300578/proyecto_PROCESO, 1300578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311628 | Proyecto de inversión | 81681.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81681.41, modificado:46882.78}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192309 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.45947516, lat:22.80896539}} | 2018-08-20 | 2018-09-29 | 46882.78 | 46882.78 | 46882.78 | 46882.78 | 46882.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1311628/proyecto_INICIO, 1311628/proyecto_PROCESO, 1311628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311641 | Proyecto de inversión | 66830.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66830.25, modificado:38358.65}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192345 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO PRESA DE GUADALUPE, lon:-100.15063002, lat:22.85938263}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 38358.65 | 38358.65 | 38358.65 | 38358.65 | 38358.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1311641/proyecto_INICIO, 1311641/proyecto_PROCESO, 1311641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301325771 | Proyecto de inversión | 9744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE - 253986 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 253986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,RABCHO PALOS ALTOS, lon:-100.52567971, lat:22.57708668}} | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54003, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR , monto:9744.0, importe_modificado:9744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301325785 | Proyecto de inversión | 14024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14024.4, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 254029 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 254029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ, lon:-100.50591586, lat:22.6877396}} | 2018-09-01 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54006, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR, monto:14024.4, importe_modificado:14024.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1325785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301392712 | Proyecto de inversión | 82300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:41150.0, modificado:41150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41150.0, modificado:41150.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD EL CINCO MUNICIPIO DE CD VALLES SLP - 192192 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 192192 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:785, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL CINCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 0 EJIDO EL CINCO, 79267EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO POR TAMPAYA -SAN MIGUEL-EL SIDRAL- EL CINCO, lon:-99.06165539, lat:21.8157512}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:468363.1, importe_modificado:468363.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1392712/proyecto_PROCESO, 1392712/proyecto_INICIO, 1392712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401434796 | Proyecto de inversión | 59800.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59800.29, modificado:59800.29}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUECIA ENTRE AV ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SAN JUAN DE DIOS COL LA ESTRELLA - 342555 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342555 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SUECIA COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS CALLE SUECIA ANTES LOS PINOS ENTRE AVENIDA ADOLFO LO, lon:-99.02413401, lat:22.02325757}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 59800.28 | 59800.28 | 59800.28 | 59800.28 | 59800.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018...-, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:59800.28, importe_modificado:59800.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1434796/proyecto_INICIO, 1434796/proyecto_FIN, 1434796/proyecto_PROCESO, 1434796/proyecto_FIN, 1434796/proyecto_PROCESO, 1434796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401435437 | Proyecto de inversión | 36371.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36371.28, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - 346425 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 346425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:CALLE CARR 57 LOTE 8 MANZANA 9 RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA 57 , lon:-100.48129153, lat:22.86618775}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57408, contratista:, convocante:Municipio de Guadalcázar , monto:36371.28, importe_modificado:36371.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489494 | Proyecto de inversión | 2918926.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1459463.1, modificado:1459463.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459463.11, modificado:1459463.11}} | INTERAPAS-PRODDER-30-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-30 | N | 0 | 0 | 20407 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1712.0, meta_modificada:1712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 2918926.21 | 2918926.21 | 2918926.21 | 1760503.09 | 1760503.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-30-2018-A, contratista:ROBERTO ROMO TOBIAS, convocante:INTERAPAS, monto:2918953.21, importe_modificado:2918926.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1712.0}} | {1489494/proyecto_INICIO, 1489494/proyecto_FIN, 1489494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401493747 | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:3750792.24}} | Construcción de drenaje sanitario en las comunidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona (sección 3) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-004/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 3750792.24 | 3750792.24 | 3750792.24 | 3750792.24 | 3750792.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-005/18-OP-CP, contratista:TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:3750792.74, importe_modificado:3750792.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1493747/proyecto_INICIO, 1493747/proyecto_PROCESO, 1493747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401494093 | Proyecto de inversión | 1152650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576325.0, modificado:502489.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:288162.5, modificado:502489.79}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:288162.5, modificado:0.0}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-004/18-OP-IN, contratista:Hector Arturo Villanueva de la Piedra, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1004979.57, importe_modificado:1004979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1494093/proyecto_PROCESO, 1494093/proyecto_INICIO, 1494093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401495912 | Proyecto de inversión | 3962700.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962700.84, modificado:3962700.84}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL LA CARRETERA: TIERRA NUEVA - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:SLP 68, San Luis Potosí, México, lon:-100.62594652, lat:21.69288234}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3470681.58 | 3470681.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-011-W-18, contratista:MARÍA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3962700.84, importe_modificado:3962700.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {1495912/proyecto_INICIO, 1495912/proyecto_PROCESO, 1495912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497449 | Proyecto de inversión | 999228.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999228.48, modificado:999228.48}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1944B Primaria José Ma. Morelos, Lobos, Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170098 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:810.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.64359283, lat:21.95458891}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 945887.19 | 999228.48 | 945887.19 | 945887.19 | 945887.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497460 | Proyecto de inversión | 650567.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650567.61, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DST0005N Secundaria Técnica No. 05, Cedral, Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170099 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:836.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Flores Magón 336, Juan Rojas, 78522 Cedral, S.L.P., México, lon:-100.71184158, lat:23.81090722}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 623434.06 | 700000 | 623434.06 | 623434.06 | 623434.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497523 | Proyecto de inversión | 683965.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683965.87, modificado:683965.87}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1536X Primaria Venustiano Carranza, Zamachihue, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170103 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, direccion:Zamachihue, S.L.P., México, lon:-99.656389, lat:22.5111109}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 509261.9 | 683965.87 | 509261.9 | 509261.9 | 509261.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497784 | Proyecto de inversión | 1294217.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1294217.96, modificado:1252961.88}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2105O Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170116 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.29, meta_modificada:544.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.10655022, lat:21.93914446}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1252961.88 | 1252961.88 | 1252961.88 | 1252961.88 | 1252961.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498062 | Proyecto de inversión | 954317.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954317.76, modificado:847188.24}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0175U Telesecundaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170130 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.08, meta_modificada:358.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:Plaza Juárez 4, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México, lon:-99.56651688, lat:21.58601493}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 828222.47 | 847188.24 | 828222.47 | 828222.47 | 828222.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498267 | Proyecto de inversión | 691552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691552.66, modificado:691552.66}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR0327K Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170139 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.23, meta_modificada:770.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.74901962, lat:22.58611849}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 621235.2 | 691552.66 | 621235.2 | 621235.2 | 621235.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501016 | Proyecto de inversión | 724822.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724822.69, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24ETV0986S Telesecundaria Julián de los Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170146 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 758967.9 | 800000 | 758967.9 | 758967.9 | 758967.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502671 | Proyecto de inversión | 696338.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696338.64, modificado:696338.64}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0170Z Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170167 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.95188856, lat:23.8844643}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 610002.37 | 696338.64 | 610002.37 | 610002.37 | 610002.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502707 | Proyecto de inversión | 874957.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:874957.99, modificado:817282.25}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0031T Secundaria General Mártires del Trabajo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170168 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.33, meta_modificada:1081.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71297884, lat:23.67525326}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 748749.85 | 817282.25 | 748749.85 | 748749.85 | 748749.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503443 | Proyecto de inversión | 690010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690010.02, modificado:364917.41}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0338K Jardín de Niños Indígena El Grillo Cantor | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170186 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Coxcatlán, , lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 349282.53 | 364917.41 | 349282.53 | 349282.53 | 349282.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503470 | Proyecto de inversión | 628768.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628768.19, modificado:628768.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0338O Telesecundaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170192 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:492.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion: Peyote, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 546598.18 | 628768.19 | 546598.18 | 546598.18 | 546598.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503527 | Proyecto de inversión | 690164.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690164.04, modificado:690164.04}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0497C Telesecundaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170201 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Nuevo Ahuacatitla, lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 371866.64 | 690164.04 | 371866.64 | 371866.64 | 371866.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503623 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Construcción de techado y módulo de baños en patio cívico en la Comunidad de Puerta Del Río, Villa Juárez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 9822560 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:Calle López Mateos, S.L.P., México, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-12-26 | 2019-03-29 | 1483500 | 1483500 | 1483407.08 | 1483407.08 | 1483407.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924004991-E30-2018, contratista:Tomás Ontiveros Salazar, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública, monto:1481348.08, importe_modificado:1481348.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503623/proyecto_INICIO, 1503623/proyecto_PROCESO, 1503623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511167 | Proyecto de inversión | 227550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227550.0, modificado:227550.0}} | Construcción de Red de agua potable en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884407 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96863627, lat:22.1184135}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 227550 | 227550 | 67777.36 | 67777.36 | 67777.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511221 | Proyecto de inversión | 690995.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690995.22, modificado:831245.07}} | Introducción de Red de drenaje sanitario en Carretera San Luis-Zacatecas, (Lado Oriente), tramo de Inicio de rampa de puente a Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884420 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01797283, lat:22.19763209}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 831245.07 | 690995.22 | 206387.95 | 206387.95 | 206387.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511410 | Proyecto de inversión | 1229600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229600.0, modificado:1206004.93}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Hernán Córtes, tramo de Av. Morales Saucito a Av. Fray Diego de la Magdalena (Carril Sur) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884429 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.02, meta_modificada:1117.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9975309, lat:22.1705336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1206004.93 | 1206004.93 | 1162865.23 | 1162865.23 | 1162865.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511444 | Proyecto de inversión | 1879978.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879978.27, modificado:1503637.74}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio De Fanduas, tramo de Av. José De Gálvez a calle Israel | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884436 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9269854, lat:22.136448}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1503637.74 | 1503637.74 | 1369954.42 | 1369954.42 | 1369954.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2088.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511488 | Proyecto de inversión | 76402.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76402.11, modificado:76402.11}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Prol. Mariano Matamoros, tramo de calle Coronel Espinosa a calle Dario Reyes | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884443 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.75, meta_modificada:185.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 805, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98448813, lat:22.16604937}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 76402.11 | 76402.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511935 | Proyecto de inversión | 1166301.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166301.42, modificado:1166301.42}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DES0014C Secundaria General Moises Saenz, 0001 Axtla de Terrazas, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160422 | S | 365 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:5 de Mayo 15, Zona Centro, 79932 Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.87523651, lat:21.43635192}} | 2019-02-22 | 2019-06-14 | 633282.49 | 1166301.42 | 633282.49 | 633282.49 | 633282.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513071 | Proyecto de inversión | 767003.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767003.69, modificado:767000.66}} | Rehabilitación de servicio sanitario tipo Rural y red eléctrica exterior en 24DTV0563M Telesecundaria Emiliano Zapata, 0047 Colonia El Meco, 58 El Naranjo. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194006 | S | 39 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:Aldama, Col el Meco, S.L.P., México, lon:-99.34404373, lat:22.57106059}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 197220.38 | 767000.66 | 197220.38 | 197220.38 | 197220.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513545 | Proyecto de inversión | 1370597.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:685298.78, modificado:685298.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685298.78, modificado:685298.78}} | INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Leonel 1ra Secc, 78387 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9655116, lat:22.1287139}} | 2019-02-15 | 2019-04-22 | 1370597.56 | 1370597.56 | 1370597.56 | 1370597.56 | 1306692.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1370597.56, importe_modificado:1370597.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1513545/proyecto_PROCESO, 1513545/proyecto_FIN, 1513545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101515961 | Proyecto de inversión | 641886.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641886.69, modificado:641886.69}} | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR CALLE EBANISTA, TRAMO DE AV. DEL DESIERTO DE ATACAMA A 95.35 ML. UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DE SOLED | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-892 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Prados de Soledad, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9125465, lat:22.1469941}} | 2019-02-25 | 2019-04-19 | 641886.69 | 641886.69 | 622630.09 | 622630.09 | 622630.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2019, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:641886.69, importe_modificado:641886.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.15}} | {1515961/proyecto_INICIO, 1515961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101516056 | Proyecto de inversión | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:280500.0, modificado:263608.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:263608.11}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-015/18-OP-IN, contratista:Brenda Rivera Palomo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:527216.21, importe_modificado:527216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101517163 | Acción | 145470747 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45470747E8, modificado:1.45470747E8}} | Saneamiento Financiero 2 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas | FAFEF2019-02 | N | 0 | 0 | 2825157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.977131, lat:22.1513633}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 108489101.35 | 108489101.35 | 108489101.35 | 108489101.35 | 108489101.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201530070 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1849990.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 39504 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 39504 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE HIDALGO LUGAR DE LOS TRABAJOS INICIA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA ZONA CENT, lon:-98.78999819, lat:21.26213472}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 1849990.31 | 1849990.31 | 591996.9 | 591996.9 | 591996.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT005/SD-OP/IR-R33/2019, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1849990.31, importe_modificado:1849990.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.9}} | {1530070/proyecto_PROCESO, 1530070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536490 | Proyecto de inversión | 104371.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104371.25, modificado:104371.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUCES MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 77946 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 77946 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CRUCES, 00000 CRUCES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADERO A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-101.33406495, lat:22.73328456}} | 2019-04-20 | 2019-05-20 | 104371.24 | 104371.24 | 104371.24 | 104371.24 | 104371.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-006-2019, contratista:ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:104371.25, importe_modificado:104371.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1536490/proyecto_FIN, 1536490/proyecto_PROCESO, 1536490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201537127 | Proyecto de inversión | 481650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481650.0, modificado:481650.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEPTIMA PRIVADA DE ARBOLITOS TRAMO DE CALLE ARBOLITOS A FIN DE PRIVADA - 78816 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 78816 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO , lon:-100.96560992, lat:22.18767566}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 447165.16 | 447165.16 | 356605.1 | 356605.1 | 356605.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-18-B-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:463210.5, importe_modificado:463210.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1537127/proyecto_PROCESO, 1537127/proyecto_INICIO, 1537127/proyecto_PROCESO, 1537127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543523 | Proyecto de inversión | 955899.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955899.61, modificado:1194874.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CANAAN CALLE SINAI AVENIDA BERACA CALLE LIBANO Y AVENIDA ZIN FRACC MANO AMIG - 63169 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63169 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:AVENIDA CANAAN FRACCIONAMIENTO COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CANAAN CALLE SINAI AVENIDA BERACA CALLE LIBANO Y AVENIDA ZIN , FRACC. MANO AMIGA, lon:-99.00091639, lat:22.03556218}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 955899.61 | 955899.61 | 428336.18 | 428336.18 | 428336.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2019-R33, contratista:MELISSA MADRIGALES VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:955899.61, importe_modificado:955899.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1543523/proyecto_INICIO, 1543523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544868 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO - 90958 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 90958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS, lon:-100.16153816, lat:22.79355035}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545527 | Proyecto de inversión | 699695.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699695.24, modificado:699695.24}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHUILATZEN - 66264 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 66264 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL A TAMCUIME BARRIO TAHUILATZEN, 79760 TAHUILATZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TAMCUIME Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA TAMCUIME A DOS KILOMETROS ANTES DE LLEGAR SE ENCUENT, lon:-99.01618109, lat:21.6101722}} | 2019-04-17 | 2019-07-17 | 699695.24 | 699695.24 | 523734.81 | 523734.81 | 523734.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1092/2019/AD-029, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:699695.24, importe_modificado:699695.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1545527/proyecto_PROCESO, 1545527/proyecto_INICIO, 1545527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546228 | Acción | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 92850 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 92850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.279597, lat:22.427666}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 28937.28 | 28937.28 | 28937.28 | 28937.28 | 28937.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:134000.0, importe_modificado:134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1546228/proyecto_INICIO, 1546228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548695 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - 71119 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 71119 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO SAN VICENTE, 78512 SAN VICENTE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONDE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUINICIPI, lon:-100.88449669, lat:24.1690271}} | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1548695/proyecto_INICIO, 1548695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549311 | Proyecto de inversión | 956836.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956836.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 97861 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97861 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:234, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LAS CABAÑAS, 79960 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GUERRERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DE REFERENCIA, lon:-98.67393226, lat:21.22507888}} | 2019-05-21 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551687 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE EL SAUCITO - 104244 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 104244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:63, direccion:PUEBLO EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, lon:-100.985081, lat:22.71783764}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1551687/proyecto_INICIO, 1551687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551794 | Proyecto de inversión | 205002.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:93114.81, modificado:93114.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111888.17, modificado:111888.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE ESTACION DE ENRAMADA - 104513 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 104513 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO ESTACION DE ENRAMADA, 00000 ESTACIÓN DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.01513739, lat:22.63862788}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 205002.98 | 205002.98 | 61500.89 | 61500.89 | 61500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1551794/proyecto_INICIO, 1551794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551918 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE ESTACION MOCTEZUMA - 104840 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 104840 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO ESTACIÓN MOCTEZUMA, 00000 ESTACIÓN MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA A MOCTEZUMA, lon:-101.02194458, lat:22.77321847}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1551918/proyecto_INICIO, 1551918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552010 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CAÑADA DE SANTA GERTRUDIS - 105069 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 105069 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN CIRO - LA CAÑADA DE SANTA GERTRUIDIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHO LA CAÑADA SANTA GERTRUDIS, 79696 LA CAÑADA SANTA GERTRUDIS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CAÑAD, lon:-99.96183896, lat:21.54338215}} | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552044 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE LA CUEVA - 105149 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 105149 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA CUEVA, 00000 LA CUEVA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MELENDEZ, VIVIENDA DE MARIA GUADALUPE GARCIA TRUJILLO, lon:-101.06208649, lat:22.61975157}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1552044/proyecto_PROCESO, 1552044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201553018 | Proyecto de inversión | 615008.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:279344.44, modificado:279344.44}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335664.52, modificado:335664.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE SAN JOSE DE ENRAMADA - 107494 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 107494 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:54, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE ENRAMADA, 00000 SAN JOSÉ DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.03834222, lat:22.67255737}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 615008.96 | 615008.96 | 184502.69 | 184502.69 | 184502.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.6}} | {1553018/proyecto_PROCESO, 1553018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558289 | Proyecto de inversión | 1190992.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190992.63, modificado:1179802.62}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN3011Q Jardín de Niños Guadalupe Rodea de Jonguitud, 0001 San Luis Potosí, calle Juan A. Mateos, 150, colonia ISSSTE, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194010 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Enrique Rodó 109, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98801792, lat:22.13654654}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 752998.03 | 1179802.62 | 752998.03 | 752998.03 | 752998.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558293 | Proyecto de inversión | 1175881.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175881.42, modificado:1175881.42}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN3012P Jardín de Niños Lic. Guadalupe Elizondo Vega, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, calle Orquídeas 725, fraccionamiento Bugambilias | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194011 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Fausto Nieto 202, Soledad de Graciano Sanchez, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.93482971, lat:22.18581548}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 929184.92 | 1175881.42 | 929184.92 | 929184.92 | 929184.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558308 | Proyecto de inversión | 1018932.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018932.9, modificado:1018932.9}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 32.00 m. (5 e.e. de 6.40 m. zapatas colindantes de 2.00 x 2.00 m.) en 24EES0066H1 Secundaria General Profa. Ma. Concepción Reyes Olguín, 0001 Cárdenas, calle Bartolomé de las Casas s.n. Barrio Guadalupe, 05 Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194016 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bartolomé de las Casas e Catrrios 5, Barrio de Guadalupe, 79384 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.63462353, lat:21.99558024}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 716853.21 | 1018932.9 | 716853.21 | 716853.21 | 716853.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558312 | Proyecto de inversión | 425752.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425752.73, modificado:425752.73}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada edificio A y obras exteriores. en 24DPR3334O1 Primaria Ponciano Arriaga, 0157 Nuevo Tampaón, 40 Tamuín | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194019 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.86, meta_modificada:67.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Av. Nuevo Tampaón, Nuevo Tampaón, S.L.P., México, lon:-98.5683918, lat:22.06066443}} | 2019-06-25 | 2019-10-02 | 159197.98 | 425752.73 | 159197.98 | 159197.98 | 159197.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558327 | Proyecto de inversión | 947350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947350.6, modificado:947350.6}} | Construcción de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aisladas, en sustitución de espacios, incluye obra exterior en 24DPR0491K Primaria Vicente Guerrero, 0091 Guanajuatito (Cerrito de la Cruz) 32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194026 | S | 43 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:91, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.77072144, lat:21.78086178}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 217576.27 | 947350.6 | 217576.27 | 217576.27 | 217576.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558348 | Proyecto de inversión | 1284338.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284338.92, modificado:1284338.92}} | 2a. Etapa de la reubicación del plantel, demolición total del existente y construcción en estructura Regional 6.00 x 8.00 m. dos aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y dirección y obras exteriores. en 24DJN2575P Jardín de Niños María Marcos Cedillo, 0029 Tepetzintla, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194039 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.82339478, lat:21.30472846}} | 2019-06-11 | 2019-08-16 | 170630.82 | 1284338.92 | 170630.82 | 170630.82 | 170630.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558350 | Proyecto de inversión | 844753.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844753.12, modificado:793805.45}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de plaza cívica en 24DJN0526T Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, 0040 San Lorenzo, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194040 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:San Lorenzo, San Luis Potosí, México, lon:-100.57846069, lat:24.00742388}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 793805.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558352 | Proyecto de inversión | 1269288.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269288.75, modificado:1118737.26}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0999Y Primaria José Ma. Morelos, 0045 Santa Rita del Sotol, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194042 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:20 de Noviembre, Santa Rita del Sotol, S.L.P., México, lon:-100.63459396, lat:24.00797272}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 1118737.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558356 | Proyecto de inversión | 1621199.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621199.26, modificado:1515571.17}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0472V Telesecundaria Vicente Suarez, 0053 Ocuiltzapoyo, 29 San Martín Chalchicuautla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194043 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:Calle Miguel de Priego 3, San Martín Chalchicuautla, S.L.P., México, lon:-98.65731239, lat:21.36970573}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 234608.97 | 1515571.17 | 234608.97 | 234608.97 | 234608.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558374 | Proyecto de inversión | 817077.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817077.38, modificado:817077.38}} | Construcción de barda en 24DPR1421W Primaria Club de Leones No. 1, 0001 Matehuala, calle Francisco González Bocanegra s.n. 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194098 | S | 189 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:68.0, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco González Bocanegra 312-S, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63918591, lat:23.64811634}} | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 751227.29 | 817077.11 | 751227.29 | 751227.29 | 751227.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:32.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558378 | Proyecto de inversión | 287939.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287939.96, modificado:287939.96}} | Construcción de barda y canal de desagüe pluvial en 24DJN0008I Jardín de Niños Ing. José Cerrillo, 0001 Villa de la Paz, calle Xicoténcatl, 29, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194100 | S | 64 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71236193, lat:23.67535643}} | 2019-07-02 | 2019-09-02 | 267727.64 | 287939.96 | 267727.64 | 267727.64 | 267727.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560450 | Acción | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 2 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-06-10 | 2019-09-05 | 231000 | 115500 | 115500 | 115500 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560762 | Proyecto de inversión | 569500.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569500.98, modificado:536296.79}} | Rehabilitación general de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior. en 24DPR0332W1 Primaria México Nuevo, 0032 San Isidro de Peñón Blanco, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194093 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:San Isidro del Peñon Blanco, San Luis Potosí, México, lon:-101.79279327, lat:22.48115454}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 536296.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560785 | Proyecto de inversión | 446249.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446249.46, modificado:446245.35}} | Sustitución de barda perimetral (en riesgo de colapso). en 24DJN1036L Jardín de Niños Pablo Neruda, 0001 Tanquián de Escobedo, Fraccionamiento Alto de las Flores, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194104 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ponciano Arriaga 19, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.65490913, lat:21.59968193}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 446245.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560800 | Proyecto de inversión | 538723.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538723.08, modificado:511170.6}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DTV0460Q Telesecundaria Justo Sierra, 0004 Amaxac, 14 Coxcatlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194106 | S | 42 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Francisco I. Madero, La Purísima, Amaxac, S.L.P., México, lon:-98.89755249, lat:21.49843575}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 511170.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561319 | Proyecto de inversión | 1113660.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113660.36, modificado:1098059.3}} | 1a etapa de la rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR0723K Primaria Benito Juárez, 0016 Sagrada Familia, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194123 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:10 de Mayo, San Luis Potosí, México, lon:-98.66606712, lat:21.65914328}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1098059.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561323 | Proyecto de inversión | 1074174.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074174.88, modificado:1296583.69}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. servicio sanitario tipo Rural en sustitución de edificio E, cisterna 5 m3 y obras exteriores en 24DPR3104W Primaria José María Pino Suarez, 0051 San José del Barro, 35 Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194121 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.88, meta_modificada:93.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:51, direccion:Calle Francisco Villa 117, San José del Barro, S.L.P., México, lon:-100.95345497, lat:22.21068931}} | 2019-07-16 | 2019-10-22 | 311239.41 | 1296583.69 | 311239.41 | 311239.41 | 311239.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562251 | Proyecto de inversión | 590472.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:295236.49, modificado:295236.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295236.49, modificado:295236.49}} | INTERAPAS-PRODDER-02-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-02-2019-AD | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Valle de Dolores Trompeta, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.8965859, lat:22.1278982}} | 2019-05-24 | 2019-06-25 | 0 | 590472.98 | 590472.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-02-2019-AD, contratista:ROSA MARIA JASSO NARVAEZ, convocante:INTERAPAS, monto:590472.99, importe_modificado:590472.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1562251/proyecto_FIN, 1562251/proyecto_PROCESO, 1562251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562342 | Proyecto de inversión | 599534.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:299767.0, modificado:299767.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299767.01, modificado:299767.01}} | INTERAPAS-PRODDER-08-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-08-2019-AD | N | 0 | 0 | 1118 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Madre Perla, Industrias, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9249314, lat:22.1248054}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 0 | 599534.01 | 514103.9 | 257051.95 | 257051.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-08-2019-AD, contratista:AMAURY JONGITUD MONTOYA, convocante:INTERAPAS, monto:599534.01, importe_modificado:599534.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.0}} | {1562342/proyecto_INICIO, 1562342/proyecto_PROCESO, 1562342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201564035 | Proyecto de inversión | 2965829 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:713777.0, modificado:713086.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252052.0, modificado:2248927.24}} | PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TIERRA NUEVA | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-017/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.5760293, lat:21.6684354}} | 2019-04-05 | 2019-04-20 | 2962013.45 | 2962013.45 | 2962013.45 | 2962013.45 | 2962013.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-017/18-OP-IN, contratista:GISEGA Construcciones, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2962013.45, importe_modificado:2962013.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565435 | Proyecto de inversión | 1299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299000.0, modificado:1299000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN XILITLA | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 2019-1031 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-04-24 | 2019-07-13 | 662191.72 | 662191.72 | 662191.72 | 662191.72 | 662191.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/SGPM001/2019, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1299000.0, importe_modificado:1299000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {1565435/proyecto_INICIO, 1565435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565819 | Acción | 53621.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53621.25, modificado:53621.25}} | ORGANOS DE CONTROL.- VERIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.773014, lat:22.0040464}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 53621.25 | 53621.25 | 29046.15 | 29046.15 | 29046.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565847 | Proyecto de inversión | 3071765.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071765.06, modificado:3838976.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL JOSE OTHON | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2019-916 | N | 0 | 0 | 1426 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.26, meta_modificada:1925.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Chamizal 58, Doracely, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01684642, lat:22.00335929}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 3071181.59 | 3071181.59 | 2660981.46 | 2660981.46 | 2660981.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010M-2019-R33, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3071181.59, importe_modificado:3071181.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1565847/proyecto_INICIO, 1565847/proyecto_PROCESO, 1565847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565860 | Acción | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2240000.0}} | ASISTENCIA SOCIAL.-APOYOS DIRECTOS.-DOTACION DE DESPENSAS | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN |  | N | 0 | 0 | 1950 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14933.0, meta_modificada:14933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7839191, lat:22.0055517}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.773014, lat:22.0040464}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2240000 | 2210000 | 1489500 | 1489500 | 1489500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9929.0}} | {1565860/proyecto_PROCESO, 1565860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565863 | Acción | 6616345.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6616345.75, modificado:6616345.75}} | SEGURIDAD PUBLICA.-ADMINISTRACION.-PLAZA OPERATIVA | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN | 01901 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.773014, lat:22.0040464}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6616345.75 | 6616345.75 | 4290315.34 | 4290315.34 | 4290315.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565873 | Acción | 642150.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642150.34, modificado:642150.34}} | PROTECCION SOCIAL EN SALUD.-LOTE DE MEDICAMENTOS | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN | O2001 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 642150.34 | 642150.34 | 454667 | 454667 | 454667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:249.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566521 | Proyecto de inversión | 3641878.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3641878.51, modificado:3450231.4}} | DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ( ZONA RURAL Y URBANA ) EJERCICIO 2019 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P | 2019-2074 | N | 0 | 0 | 184482 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23750.0, meta_modificada:23750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.014274, lat:21.9856389}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 3450231.4 | 3450231.4 | 3336392.34 | 3336392.34 | 3336392.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IR-CDS-015M-2019-R33, contratista:INCICOM, RMC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3450231.4, importe_modificado:3450231.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23650.0}} | {1566521/proyecto_PROCESO, 1566521/proyecto_INICIO, 1566521/proyecto_FIN, 1566521/proyecto_PROCESO, 1566521/proyecto_FIN, 1566521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567841 | Proyecto de inversión | 1046407.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046407.05, modificado:1046407.05}} | Construcción de dos aulas didácticas estructura prefabricada con sistema de patente IntraSystem de GMI, en 24DTV1138Y Telesecundaria Camilo Arriaga, ubicada en 0001 Venado, calle Juan Escaname s.n. municipio 45 Venado, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194073 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Juan Escaname, s.n. Venado, Venado, S.L.P., lon:-101.094629, lat:22.931344}} | 2019-08-06 | 2019-10-29 | 0 | 1046407.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567853 | Proyecto de inversión | 500292.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500292.01, modificado:500292.01}} | Construcción de barda perimetral en 24DJN0682K Jardín de Niños Juventino Rosas, ubicado en 0001 San Ciro de Acosta, barrio de Santiago, calle General Ángeles s.n. municipio 27 San Ciro de Acosta, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194076 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:General Angeles 7, Barrio de Santiago, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82259274, lat:21.64235057}} | 2019-08-06 | 2019-10-29 | 0 | 500292.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567866 | Proyecto de inversión | 1340027.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340027.11, modificado:1340027.11}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0571V Telesecundaria Emiliano Zapata, ubicada en 0067 San José de la Purísima, municipio 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194135 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.21292114, lat:22.09327483}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 1128996.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567900 | Proyecto de inversión | 1150258.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150258.81, modificado:1150258.81}} | Construcción de techado tipo II y plaza cívica de 18.00 x 24.00 m. en 24DJN1771K Jardín de Niños Leona Vicario, 0001 Villa de Zaragoza, calle Insurgentes s.n. 55 Zaragoza, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194072 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes s.n. 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza, S.L.P., lon:-100.730967, lat:22.035605}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 1150258.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567926 | Proyecto de inversión | 880144.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880144.22, modificado:872651.49}} | Construcción de un techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DPR2661B Primaria Alba Roja, 0026 El Pajarito, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194148 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Río Verde, S.L.P., México, lon:-99.6762085, lat:21.72665336}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 872651.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567928 | Proyecto de inversión | 435033.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435033.42, modificado:435033.42}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DJN0652Q Jardín de Niños Miguel Auza, 0046 El Quelital, 17 Guadalcázar, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194150 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion: , , 0046 El Quelital, 17 Guadalcázar, S.L.P., lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 435033.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567938 | Proyecto de inversión | 304509.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304509.94, modificado:304509.94}} | Rehabilitación e impermeabilización de losas y bóvedas de edificio en 24EJN0008H Jardín de Niños Federico Froebel, 0001 San Luis Potosí, colonia Centro, Constitución 635, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194160 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Constitución 635, colonia Centro, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 304509.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568118 | Proyecto de inversión | 542886.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542886.18, modificado:542886.18}} | Rehabilitación general del edificio A en 24DJN0039B Jardín de Niños Estefanía Castañeda, 0001 Tamuín, calle Independencia s.n. Colonia Hidalgo, 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194027 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Independencia s.n. Colonia Hidalgo, 0001 Tamuín, 40 Tamuín, S.L.P., lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 542886.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568178 | Proyecto de inversión | 3013868.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1506934.39, modificado:1506934.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506934.39, modificado:1506934.39}} | INTERAPAS-PRODDER-09-2019-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-09-2019-A | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Guajardo 591, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97909689, lat:22.15509459}} | 2019-08-19 | 2019-12-20 | 0 | 3013868.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-09-2019-A, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:3013868.79, importe_modificado:3013868.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1568178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568277 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1235A Primaria 21 de Marzo, 0025 San Pablo Primero, 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170213 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Carlos Jongitud Barrios 200, 79860 Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90390396, lat:21.54107433}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 627545.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568298 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0064K Secundaria General Ignacio José de Allende Uraga, 0001 Santo Domingo, calle Ignacio Colunga Dávila, s.n. 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170222 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Centenario 7, 78630 Santo Domingo, S.L.P., México, lon:-101.73768997, lat:23.32499624}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 890798.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571181 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES | 2019 - 5455 | N | 0 | 0 | 871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:20, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.02229118, lat:21.77954668}} | 2019-09-16 | 2019-11-08 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.1}} | {1571181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571389 | Proyecto de inversión | 4152 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4152.0, modificado:4152.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (EN CALLE FRENTE A LA CLINICA Y CANCHAS) | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES | 2019 - 2522 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Bledos- Villa de Reyes, San Luis Potosí, México, lon:-100.9561434, lat:21.811199}} | 2019-05-22 | 2019-07-31 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | 4152 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571633 | Adquisición | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado | 01 | N | 0 | 0 | 5603 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95193684, lat:22.10155548}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 90000 | 89999.99 | 89999.99 | 89999.99 | 89999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573673 | Proyecto de inversión | 879221.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879221.11, modificado:879221.11}} | Bardeado perimetral y colocación de malla ciclónica sobre barda en 24ETC0006K Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad VI Villa de Ramos, 0001 Villa de Ramos, calle Allende, s.n. 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192208 | S | 368 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Allende, Ville de Ramos, S.L.P., México, lon:-101.91467285, lat:22.83156683}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 879221.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574790 | Proyecto de inversión | 1637882.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637882.77, modificado:1637882.77}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PUENTE SAN JOSE, CRUCE DE LA CALLE SAN ANTONIO A CALLE EUCALIPTOS, UBICADO EN LA COLONIA SAN JOSE 1RA. SECCIÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-4443 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:84, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2019-03-13 | 2019-10-31 | 1637882.77 | 1637882.77 | 982729.66 | 982729.66 | 982729.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-SR-01-02/2019, contratista:ENG MANAGEMENT AND CONSULTING DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1637882.77, importe_modificado:1637882.77}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574927 | Proyecto de inversión | 2924753.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924753.7, modificado:2924753.7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle López Hermosa, tramo de Fray Diego de la Magdalena a Av. Morales Saucito. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884503 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Dr José López Hermosa 260, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00356936, lat:22.18390804}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576328 | Proyecto de inversión | 1363515.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363515.14, modificado:1363515.14}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO (TRAMO: CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE JULIAN CARRILLO) COLONIA SAN JOSÉ | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2019-3922 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.38, meta_modificada:1981.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.6432119, lat:23.6434419}} | 2019-08-22 | 2019-10-20 | 1295339.38 | 1363515.14 | 1295339.38 | 1295339.38 | 1295339.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1359363.98, importe_modificado:1359363.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.38}} | {1576328/proyecto_PROCESO, 1576328/proyecto_FIN, 1576328/proyecto_PROCESO, 1576328/proyecto_FIN, 1576328/proyecto_INICIO, 1576328/proyecto_PROCESO, 1576328/proyecto_FIN, 1576328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576688 | Acción | 1147500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147500.0, modificado:1147500.0}} | DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2 | N | 0 | 0 | 722772 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1147500 | 1147500 | 637500 | 637500 | 637500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200683928 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:810212.47}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2202z Jardín De Niños Frida Kahlo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160158 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:, , San Pedro de las Anonas, Aquismón, 79775, lon:-99.056388, lat:21.748333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 772372.01 | 810212.47 | 772372.01 | 772372.01 | 772372.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-B, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:743949.38, importe_modificado:743949.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200683935 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1266828.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0327j Primaria Indígena Luis Donaldo Colosio Murrieta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160219 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:254.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion: , , Texquitote Segundo, Matlapa, 79975, lon:-98.816944, lat:21.295833}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 622900.47 | 1266828.75 | 622900.47 | 622900.47 | 622900.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-C, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1218104.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300741018 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1022027.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0027x Jardín De Niños Herculano Cortes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160230 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sonora, 132, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 892561.42 | 1022027.62 | 892561.42 | 892561.42 | 892561.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E145-2016-A, contratista:Luis Fernando Zapata Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:982718.86, importe_modificado:982718.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300741295 | Proyecto de inversión | 50814 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50814.0, modificado:50814.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 1 2016 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2016-09-13 | 2017-09-01 | 50814 | 50814 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300745471 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental, Laboratorio De Bioquímica 2a Etapa Y Obras Exteriores, Y Equipo Bioquímica En 24eit0002i Instituto Tecnológico Superior De Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160268 | N | 0 | 0 | 993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2301.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:Carretera Rioverde - San Ciro de Acosta Km. 4.5, Colonia María del Rosario, Rioverde, C.P. 79610, lon:-99.973888, lat:21.884444}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 26626171.53 | 29660442.02 | 26626171.53 | 26626171.53 | 26626171.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E165-2016, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.719177878E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E166-2016, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3684630.43, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2018ADQ, contratista:Bran Technology, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:60158.15, importe_modificado:}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007/2018ADQ, contratista:Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1184160.82, importe_modificado:}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009/2018ADQ, contratista:Equipar, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:71722.26, importe_modificado:71722.26}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010/2018ADQ, contratista:Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:30160.0, importe_modificado:30160.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016/2018ADQ, contratista:Tech Energy & Grounding MX, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1950192.0, importe_modificado:}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012/2018ADQ, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:188291.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2271.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792630 | Proyecto de inversión | 70607.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44607.94, modificado:44607.94}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26000.0, modificado:26000.0}} | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda Entepetate - 268567 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:BARRIO , 79960 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.74713839, lat:21.29367718}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896758/proyecto_INICIO, 896758/proyecto_FIN, 896758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792634 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Rehabilitación De Camino Frijolillo La Cruz Tetitla Texopil - 268062 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:BARRIO , 79960 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA REALIZADA PARA ACCEDER A LA COMUNIDAD, lon:-98.83159564, lat:21.21046334}} | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300793218 | Proyecto de inversión | 414150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414150.0, modificado:414150.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 266356 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | 266356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SALITRILLO CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, lon:-101.7116673, lat:22.63093891}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 414150 | 414150 | 404009.12 | 404009.12 | 404009.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {897346/proyecto_FIN, 897346/proyecto_PROCESO, 897346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793640 | Acción | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 362138 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 362138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793643 | Proyecto de inversión | 1269734.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:507893.63, modificado:507893.63}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507893.63, modificado:507893.63}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253946.81, modificado:253946.81}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia El Nazareno - 360520 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 360520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EN ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-98.79950076, lat:21.25351335}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793693 | Acción | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 265764 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793735 | Proyecto de inversión | 2797496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:962000.0, modificado:962000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:185000.0, modificado:185000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650496.78, modificado:1650496.78}} | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Atehuac - 268571 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:BARRIO , 79960 ATEHUAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.78654058, lat:21.18777392}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300794226 | Proyecto de inversión | 269866.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269866.11, modificado:0.0}} | Tanquian De Escobedo Rehabilitacion De Varias Calles En Cabecera Municipal Nicolas Bravo Bachilleres Y Colegio De Bachilleres - 210803 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALL, lon:-98.66655618, lat:21.6127281}} | 2016-09-01 | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {898354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794334 | Proyecto de inversión | 199980 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199980.0, modificado:199980.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267702 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE CARMONA NORTE VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3830654, lat:21.91211094}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 199980 | 199980 | 195083.29 | 195083.29 | 195083.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898462/proyecto_INICIO, 898462/proyecto_FIN, 898462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794338 | Proyecto de inversión | 173360 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173360.0, modificado:173360.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265278 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000 FRANCO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COM. FRANCO, lon:-101.4168307, lat:21.90689923}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 173360 | 173360 | 169115.11 | 169115.11 | 169115.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72-, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:4519443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898466/proyecto_PROCESO, 898466/proyecto_FIN, 898466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794348 | Proyecto de inversión | 34480 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34480.0, modificado:34480.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265805 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE MIGUEL HIDALGO COM. SAN ANTONIO, lon:-101.1788866, lat:22.05927256}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 34480 | 34480 | 33635.72 | 33635.72 | 33635.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72, contratista:Constructora Feime, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:4519443.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898476/proyecto_INICIO, 898476/proyecto_FIN, 898476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794361 | Proyecto de inversión | 370760 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370760.0, modificado:370760.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266285 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 266285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:PUEBLO , 00000 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. CALLE SIN NOMBRE COM. EL TEPETATE, lon:-101.2419289, lat:22.00796858}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 370760 | 370760 | 363344.8 | 363344.8 | 363344.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898489/proyecto_INICIO, 898489/proyecto_FIN, 898489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170100832701 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0001y 24dnl0001n Escuela Normal De Estudios Superiores Del Magisterio Potosino, Plantel 1 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160275 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:907.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-03-30 | 2017-07-01 | 4609244.53 | 4614152.76 | 4609244.53 | 4609244.53 | 4609244.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2017, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3796543.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869972 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Aula En Centro De Apoyo A La Calidad Educativa En La Colonia Los Naranjos - 71300 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78452062, lat:21.25684302}} | 2017-04-26 | 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200869978 | Proyecto de inversión | 220395.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220395.86, modificado:220395.86}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Club De Leones Segunda Etapa En Barrio San Rafael - 67401 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78895163, lat:21.26397206}} | 2017-04-11 | 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200869991 | Proyecto de inversión | 792654.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792654.19, modificado:792654.19}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De El Naranjo - 71668 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:410, direccion:BARRIO , 79960 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87468967, lat:21.19708197}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-002/AD/R33/17, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:792654.19, importe_modificado:792654.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {979007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200896908 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas De La Localidad Del Piñal Con Concreto Armado) - 5888416 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5888416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:0+0.00; 21.248815; -98.750495 0+89.89; 21.249427; -98.749977, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170200896910 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion De Calle Cuahutemoc De La Localidad De Rancho Nuevo A Base De Concreto Hidraulico) - 5881736 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5881736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:0+0.00; 21.200097; -98.726674 0+217.29; 21.199467; -98.725891, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904258 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:671779.65}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0494b Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160308 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:251.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion: , , Cuahuatl, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.957777, lat:21.386666}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 219620.27 | 671779.65 | 219620.27 | 219620.27 | 219620.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E045-2017-C, contratista:Ing. Gilberto Hernández Carrillo, convocante:IEIFE, monto:645941.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170200904314 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1151670.51}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0703x Primaria Enrique C. Rebsamen | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160298 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:611.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion: , , La Concepción, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.800833, lat:21.69}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 716392.72 | 1151670.51 | 716392.72 | 716392.72 | 716392.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-B, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1107375.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904324 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:617179.27}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0425f Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160332 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion: , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.827777, lat:21.731666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 547697.64 | 617179.27 | 547697.64 | 547697.64 | 547697.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-D, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:593441.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904325 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:827519.49}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0164p Primaria Indígena Miguel Alemán Valdez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160348 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:313.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion: , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.827777, lat:21.731666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 435890.2 | 827519.49 | 435890.2 | 435890.2 | 435890.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-A, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:795691.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904328 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849987.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1420g Jardín De Niños Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160288 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:156.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:78, direccion: , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.046388, lat:21.457777}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 490808.73 | 849987.95 | 490808.73 | 490808.73 | 490808.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E091-2017, contratista:Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña, convocante:IEIFE, monto:817296.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904752 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0004m Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Iv Ponciano Arriaga, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160382 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:Calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, Ponciano Arriaga, C.P. 79292, lon:-98.589722, lat:22.262222}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1695680.21 | 1698088.89 | 1695680.21 | 1695680.21 | 1695680.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E076-2017-B, contratista:Pycla Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1424128.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940034 | Proyecto de inversión | 744952.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744952.53, modificado:744952.53}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Segunda Etapa En La Localidad De Xochiayo Santiago - 93367 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 93367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:BARRIO , 79960 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86683016, lat:21.19761124}} | 2017-06-12 | 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940310 | Proyecto de inversión | 34475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34475.2, modificado:34475.2}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 195924 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940901 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Soquiamel - 133010 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 133010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:BARRIO , 79960 SOQUIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79649667, lat:21.17206872}} | 2017-06-15 | 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017992 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Maravillas - 327706 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327706 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR, lon:-100.5626591, lat:23.56992657}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153072/proyecto_INICIO, 1153072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018009 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:25000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Los Pocitos - 261189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261189 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:56, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA, lon:-100.5934108, lat:23.76592051}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153089/proyecto_INICIO, 1153089/proyecto_PROCESO, 1153089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018012 | Proyecto de inversión | 30800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261343 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5197492, lat:23.25169016}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153092/proyecto_PROCESO, 1153092/proyecto_INICIO, 1153092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018025 | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:10500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sotoles - 261503 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261503 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.6689939, lat:23.591301}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153105/proyecto_INICIO, 1153105/proyecto_PROCESO, 1153105/proyecto_FIN, 1153105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020661 | Proyecto de inversión | 658957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658957.46, modificado:658957.46}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Margarita Moran Velez - 239324 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239324 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO, lon:-100.6166738, lat:23.64412673}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 658957.46 | 658957.46 | 658957.46 | 443214.78 | 443214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/066-2017, contratista:JOEL ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:658957.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO, 1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020663 | Proyecto de inversión | 805873.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805873.25, modificado:805873.25}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 238857 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238857 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA , lon:-100.6166711, lat:23.64436507}} | 2017-10-16 | 2017-12-30 | 805873.25 | 805873.25 | 805873.25 | 246597.21 | 246597.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/071-2017, contratista:JOSE LUIS LUCIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:805873.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1155743/proyecto_INICIO, 1155743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020831 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3248000.0}} | Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Taxicho - 327281 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:125, direccion:BARRIO, 79960 TAXICHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE A LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.6466016, lat:21.19704762}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020860 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3247980.64}} | Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Xiliapa - 327300 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:BARRIO, 79960 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.83849764, lat:21.27527891}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-007/IR/R33/17, contratista:MANUEL DE JESUS RIVERA FERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:3247980.64, importe_modificado:3247980.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020910 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Pilchapulhuacan - 321268 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 321268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:319, direccion:BARRIO, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84168302, lat:21.21768357}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020919 | Proyecto de inversión | 25731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12985.84, modificado:12985.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12745.41, modificado:12745.41}} | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Coxotla - 276846 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 276846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:362, direccion:BARRIO, 79960 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8465332, lat:21.20583316}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021594 | Proyecto de inversión | 79098.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40141.23, modificado:40141.23}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38957.52, modificado:38957.52}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Cabecera Municipal - 276918 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 276918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78078997, lat:21.24735262}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021601 | Proyecto de inversión | 49880 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49880.0, modificado:49880.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Macedonio Acosta En El Barrio Del Carmen De La Cabecera Municipal - 326827 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79430383, lat:21.2658362}} | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021626 | Proyecto de inversión | 51462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25971.68, modificado:25971.68}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25490.82, modificado:25490.82}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Coaxocotitla - 275170 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 275170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:BARRIO, 79960 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77421584, lat:21.21190304}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021636 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción De Calle En La Localidad De Chapulhuacanito - 326397 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.67539766, lat:21.20598673}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021650 | Proyecto de inversión | 411700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207773.44, modificado:207773.44}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203926.56, modificado:203926.56}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Chilocuil Taman - 275185 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 275185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:BARRIO, 79960 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87657109, lat:21.24307328}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055582 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Derecho Y Facultad De Contaduría Y Administración | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160398 | N | 0 | 0 | 27618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1557.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tomasa Esteves, , San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 28807229.57 | 30000000 | 28807229.57 | 28807229.57 | 28807229.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E008-2018, contratista:Sermart Constructor, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2.167848876E7, importe_modificado:2.884615384E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055693 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:689545.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2408i Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170062 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion: , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P., lon:-101.275833, lat:22.315555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 462242.82 | 689545.2 | 462242.82 | 462242.82 | 462242.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073477 | Adquisición | 4060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:4060000.0}} | Equipamiento Para La Red Nacional De Radiocomunicación 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 4041440 | 4041440 | 4041440 | 4041440 | 4041440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101075240 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:623084.47}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0852e Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170092 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion: , , Corcovada, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.693055, lat:22.396944}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 611325.47 | 623084.47 | 611325.47 | 611325.47 | 611325.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E051-2018-A, contratista:Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:626727.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201142930 | Proyecto de inversión | 39809634.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.980963419E7, modificado:3.980963419E7}} | Construccion De Planta Potabilizadora En El Municipio De Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-03-26 | 2018-11-01 | 39809634.19 | 39809634.19 | 38172664.9 | 38172664.9 | 38172664.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282642/proyecto_PROCESO, 1282642/proyecto_INICIO, 1282642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301306302 | Proyecto de inversión | 505599.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501470.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128.74, modificado:4103.42}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS GUAJES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 169342 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169342 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA LOC. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROX. A 35 KM. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTARON DOS CUARTOS UBICADOS EN PASTORIZA, lon:-100.61607103, lat:23.36711492}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 4103.42 | 4103.42 | 4103.42 | 2944.66 | 2944.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.45}} | {1306302/proyecto_INICIO, 1306302/proyecto_PROCESO, 1306302/proyecto_INICIO, 1306302/proyecto_PROCESO, 1306302/proyecto_INICIO, 1306302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301308916 | Proyecto de inversión | 209800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209800.0, modificado:174999.92}} | PROGRAMA DE PISO FIRME - 180912 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 180912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, lon:-100.40037833, lat:22.61812381}} | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 174999.92 | 174999.92 | 174999.92 | 174992.92 | 174992.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55169, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:209800.0, importe_modificado:209800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1308916/proyecto_INICIO, 1308916/proyecto_PROCESO, 1308916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301311624 | Proyecto de inversión | 74255.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74255.83, modificado:42620.73}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192298 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:EJIDO LA PÓLVORA, 78897LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE LA PÓLVORA, lon:-100.33955627, lat:22.9270781}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 42620.73 | 42620.73 | 42620.73 | 42620.73 | 42620.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1311624/proyecto_PROCESO, 1311624/proyecto_INICIO, 1311624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301347191 | Proyecto de inversión | 2287117.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095942.93, modificado:2095942.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191174.21, modificado:191174.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO DE LOS PUERCOS COL MOCTEZUMA EN CIUDAD VALLES - 305186 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 305186 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEXICO LAREDO COLONIA MOCTEZUMA, 79040CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO-LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO LOS PUERCOS, lon:-99.01069896, lat:21.9977289}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 2287117.12 | 2287117.12 | 2287117.12 | 2287117.12 | 2287117.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-033-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2095942.93, importe_modificado:2287117.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1347191/proyecto_PROCESO, 1347191/proyecto_INICIO, 1347191/proyecto_PROCESO, 1347191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301393203 | Proyecto de inversión | 690739.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690739.59, modificado:641763.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LOS ANGELES | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-5910 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Julián de los Reyes 1, Los Angeles, 79600 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99000549, lat:21.94469749}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 641763.16 | 641763.16 | 641763.16 | 641763.16 | 641763.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-043/2018, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:690739.59, importe_modificado:690739.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1393203/proyecto_PROCESO, 1393203/proyecto_INICIO, 1393203/proyecto_PROCESO, 1393203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401435149 | Proyecto de inversión | 649807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649807.88, modificado:649807.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA ROSA TRECE ACCIONES - 344738 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344738 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y CARLOS , lon:-99.06070554, lat:22.01151827}} | 2018-07-30 | 2018-11-30 | 649807.88 | 649807.88 | 649807.87 | 649807.87 | 649807.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-033-2018., contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:649807.88, importe_modificado:649807.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1435149/proyecto_PROCESO, 1435149/proyecto_FIN, 1435149/proyecto_INICIO, 1435149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489484 | Proyecto de inversión | 2656732.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1328366.17, modificado:844816.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328366.18, modificado:844816.01}} | INTERAPAS-PRODDER-29-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-29 | N | 0 | 0 | 20035 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1602.0, meta_modificada:1602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 1689632.03 | 1689632.03 | 1689632.03 | 844816.02 | 844816.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-29-2018-A, contratista:CONCRESER SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2656732.35, importe_modificado:2656732.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1602.0}} | {1489484/proyecto_PROCESO, 1489484/proyecto_INICIO, 1489484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401496451 | Proyecto de inversión | 1958225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958225.1, modificado:1958225.1}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICADEL CAMINO: E.C. ILLESCAS/VILLA DE COS - SAN JOSE DEL CALIHUEY DEL KM. 1+600 AL KM. 2+700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-052-17 | N | 0 | 0 | 1999 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:Charcas -villa de cos, San Luis Potosí, México, lon:-102.16478348, lat:23.24055744}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1355879.02 | 1355879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-020-W-18, contratista:VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1958225.1, importe_modificado:1958225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} | {1496451/proyecto_PROCESO, 1496451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497908 | Proyecto de inversión | 1737182.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1737182.57, modificado:1737182.57}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0023C Secundaria Técnica No. 23 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170122 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.84, meta_modificada:808.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90527725, lat:21.54251137}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1441570.67 | 1737182.57 | 1441570.67 | 1441570.67 | 1441570.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498242 | Proyecto de inversión | 689523.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689523.27, modificado:689523.27}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0747D Jardín de Niños Profra. Guadalupe Rodea de Jonguitud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170138 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.51, meta_modificada:357.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.71606064, lat:22.6274796}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 564509.48 | 689523.27 | 564509.48 | 564509.48 | 564509.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401500999 | Proyecto de inversión | 941220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941220.3, modificado:941220.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0566K Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170145 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.25, meta_modificada:280.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 533267.17 | 941220.3 | 533267.17 | 533267.17 | 533267.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502108 | Proyecto de inversión | 682894.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682894.73, modificado:672875.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1051U Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170163 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.22, meta_modificada:161.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:Cerro de la Virgen, S.L.P., México, lon:-100.575278, lat:21.6877779}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 672875.55 | 672875.55 | 672875.55 | 672875.55 | 672875.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502121 | Proyecto de inversión | 1794641.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1794641.74, modificado:1794641.74}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1225U Primaria Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170164 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.21, meta_modificada:666.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Iturbide 4, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57377219, lat:21.66780811}} | 2018-10-12 | 2019-01-18 | 1303715.17 | 1794641.74 | 1303715.17 | 1303715.17 | 1303715.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502660 | Proyecto de inversión | 649355.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:649355.16, modificado:649355.16}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0067H Secundaria General Niños Héroes de Chapultepec | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170166 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:742.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:José María Morelos, Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.95131457, lat:23.88155068}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 616418.98 | 649355.16 | 616418.98 | 616418.98 | 616418.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502718 | Proyecto de inversión | 1423839.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1423839.47, modificado:1372214.63}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0774R Primaria Educación y Patria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170169 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.09, meta_modificada:623.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Benito Juarez 12, Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71372986, lat:23.67565612}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 1256036.42 | 1372214.63 | 1256036.42 | 1256036.42 | 1256036.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503383 | Proyecto de inversión | 718769.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:718769.71, modificado:718769.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0629D Telesecundaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170175 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.4, meta_modificada:319.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:28, direccion:Colonia Salto del Agua, , lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 415704.5 | 718769.71 | 415704.5 | 415704.5 | 415704.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503405 | Proyecto de inversión | 699027.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699027.07, modificado:699027.07}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0075R Jardín de Niños Indígena Francisco Márquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170181 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:Oct'Ujub o Campeche, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 552147.46 | 699027.07 | 552147.46 | 552147.46 | 552147.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503452 | Proyecto de inversión | 776538.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:776538.41, modificado:737181.87}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0239O Telesecundaria Damián Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170188 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:Laborcilla, , lon:-101.113352, lat:23.129818}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 675830.1 | 737181.87 | 675830.1 | 675830.1 | 675830.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503575 | Proyecto de inversión | 1181243.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181243.84, modificado:1181243.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0374P Jardín de Niños Indígena Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170207 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:531.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:71, direccion:Cuayo (Chalco), , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 775371.91 | 1181243.84 | 775371.91 | 775371.91 | 775371.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511187 | Proyecto de inversión | 519800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519800.0, modificado:337356.78}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Francisco Carrera Torres, tramo de calle Eufemio Zapata a Av. Corregidora. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884411 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99395096, lat:22.19085219}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 337356.78 | 337356.78 | 258940.9 | 258940.9 | 258940.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511249 | Proyecto de inversión | 884100.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884100.53, modificado:884100.53}} | Rehabilitación de calle Nubes, tramo de calle Minerias a calle Trueno | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884425 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01673365, lat:22.16227864}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 884100.53 | 884100.53 | 258732.93 | 258732.93 | 258732.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511414 | Proyecto de inversión | 856424.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856424.19, modificado:856424.19}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Azteca Sur, calle Doroteo Maldonado, calle Roque Estrada, calle Hogar del Niño, calle Revolución, calle Flavio Ayala y calle Humberto Macias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884430 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.25, meta_modificada:782.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Roque Estrada 385, El Paseo 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96200585, lat:22.14686678}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 856424.19 | 856424.19 | 789156.53 | 789156.53 | 789156.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511461 | Proyecto de inversión | 1831204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831204.94, modificado:2292015.56}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en 1ra. Privada de Dalias, tramo de calle Dalias a Camino Antiguo a Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884439 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.0, meta_modificada:5319.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93526959, lat:22.12488382}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2292015.56 | 1831204.94 | 1134742.35 | 1134742.35 | 1134742.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4787.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511472 | Proyecto de inversión | 1298048.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298048.92, modificado:1298048.92}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Mexquitic, tramo de calle Mezquital a Segunda Privada de Mexquitic | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884442 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.35, meta_modificada:3172.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01427138, lat:22.18833882}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1298048.92 | 1298048.92 | 377771.05 | 377771.05 | 377771.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511933 | Proyecto de inversión | 414714.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:414714.32, modificado:375867.45}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DJN1826X Jardín de Niños María Montessori, 0017 El Camarón, 43 Tierra Nueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160420 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.32714844, lat:21.6976275}} | 2019-02-01 | 2019-05-24 | 329907.2 | 375867.45 | 329907.2 | 329907.2 | 329907.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101512392 | Proyecto de inversión | 4952991 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4952991.0, modificado:4952991.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPT0005Q Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 43 Ing. Manuel Moreno Torres | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170093 | S | 390 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.98, meta_modificada:464.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Comisión Federal de Electricidad 425, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.88813782, lat:22.07609566}} | 2018-07-05 | 2018-11-08 | 2761998.65 | 4323510.83 | 2761998.65 | 2761998.65 | 2761998.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101512395 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.8E7, modificado:3.8E7}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Sierra Leona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170180 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Anillo Periférico 555, Zona Sin Asignación de Nombre de Col (1), San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0259819, lat:22.15036465}} | 2018-10-17 | 2019-08-31 | 12709674.77 | 26318672.45 | 12709674.77 | 12709674.77 | 12709674.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101514334 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA (CONSUMIBLES) | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. |  | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.8208632, lat:21.6516855}} | 2019-01-14 | 2019-12-20 | 40000 | 40000 | 22305.28 | 22305.28 | 22305.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101514639 | Proyecto de inversión | 15352924.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.535292473E7, modificado:1.53375718E7}} | Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de Zaragoza de Solis | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:56, direccion:Villa de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.7586851, lat:23.3737601}} | 2018-10-03 | 2019-07-05 | 15337571.8 | 15337571.8 | 15337571.8 | 15337571.8 | 15337571.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CEA-FONREGION-009/18-ARR-IN, contratista:COEDESSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:638850.05, importe_modificado:638850.05}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-FONREGION-006/18-ADQ-CP, contratista:MA. DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6812821.84, importe_modificado:6812821.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1514639/proyecto_PROCESO, 1514639/proyecto_INICIO, 1514639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101517166 | Acción | 136187187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36187187E8, modificado:1.36187187E8}} | Saneamiento Financiero 3 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas | FAFEF2019-03 | N | 0 | 0 | 2825157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.977131, lat:22.1513633}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 102802698.05 | 102802698.05 | 102802698.05 | 102802698.05 | 102802698.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531533 | Proyecto de inversión | 1059000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059000.01, modificado:1059000.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 43897 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 43897 | S | 1327 | 1151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1171.5, meta_modificada:1171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD EMILIANZO ZAPATA PUEBLO VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA CONSISTE EN AMPLIAR LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE, lon:-100.94645857, lat:23.90628472}} | 2019-03-12 | 2019-05-11 | 1037820.01 | 1037820.01 | 1037820.01 | 1037820.01 | 1037820.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/05/2019, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1059000.01, importe_modificado:1059000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1171.5}} | {1531533/proyecto_PROCESO, 1531533/proyecto_INICIO, 1531533/proyecto_PROCESO, 1531533/proyecto_INICIO, 1531533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201532781 | Acción | 493745.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493745.73, modificado:493745.73}} | AMPLIACION DEL AREA DE ALMACEN DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL EJERCICIO CONVENIO PRODIMDF - 72198 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 72198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 493745.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541900 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL JATO - 86378 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86378 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDA DEL JATO MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP, lon:-100.75373145, lat:23.67893075}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541993 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:93023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA - 86512 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86512 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD LA BOCA MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., lon:-100.73236252, lat:23.65797813}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543326 | Proyecto de inversión | 327116.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327116.78, modificado:327116.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VIEJO A LAS HUERTAS KM UNO - 62926 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 62926 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - SABINO DEL OBISPO ANEXO A LAS PITAS KILÓMETRO 47 + 100 EJIDO SABINO DEL OBISPO (ANEXO A LAS PITAS), 79237 SABINO DEL OBISPO (ANEXO A LAS PITAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENT, lon:-99.06344073, lat:22.41022636}} | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 327116.78 | 327116.78 | 289340.89 | 289340.89 | 289340.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-002-2019-R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:327116.78, importe_modificado:327116.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1543326/proyecto_INICIO, 1543326/proyecto_FIN, 1543326/proyecto_PROCESO, 1543326/proyecto_INICIO, 1543326/proyecto_PROCESO, 1543326/proyecto_FIN, 1543326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544753 | Proyecto de inversión | 39393.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39393.97, modificado:33093.34}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR GIRASOL ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE FRANCISCO I MADERO COL VISTAHERMOSA - 90809 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 90809 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ANDADOR GIRASOL COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GRACIANO SANCHEZ EN ANDADOR GIRASOL ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE FRANCISC, lon:-99.03256112, lat:22.02084546}} | 2019-06-10 | 2019-09-17 | 33093.34 | 33093.34 | 33093.34 | 33093.34 | 33093.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2019-R33-920, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:39393.97, importe_modificado:33093.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1544753/proyecto_INICIO, 1544753/proyecto_PROCESO, 1544753/proyecto_FIN, 1544753/proyecto_PROCESO, 1544753/proyecto_FIN, 1544753/proyecto_INICIO, 1544753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545649 | Proyecto de inversión | 3234501.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234501.68, modificado:3310112.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN Y PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE PRADOS Y JULIAN DE LOS REYES COL RAFAEL CURIEL - 92133 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 92133 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2514.0, meta_modificada:2514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCHACHIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRADOS Y CALLE JULIAN DE LOS REYES, CALLE SALTO CALLE TANCHACHIN Y PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE PRADOS Y JULIAN DE LOS REYES DE, lon:-98.97603782, lat:21.98226104}} | 2019-06-28 | 2019-10-31 | 3310112.73 | 3310112.73 | 3234501.68 | 3234501.68 | 3234501.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007M-2019-R33, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3234501.68, importe_modificado:3310112.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2514.0}} | {1545649/proyecto_INICIO, 1545649/proyecto_PROCESO, 1545649/proyecto_INICIO, 1545649/proyecto_PROCESO, 1545649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546093 | Proyecto de inversión | 991333.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991333.66, modificado:991333.66}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 67007 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 67007 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ BARRIO JOL MOM, 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ Y , DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE SUBIENDO POR EL ENTRONQUE EL LIMONCITO, lon:-99.05073993, lat:21.54205667}} | 2019-04-29 | 2019-07-28 | 991333.66 | 991333.66 | 939992.39 | 939992.39 | 939992.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1093/2019/AD-032, contratista:TRESNJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:991333.66, importe_modificado:991333.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1546093/proyecto_PROCESO, 1546093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547613 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - 69088 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 69088 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPI, lon:-101.00286852, lat:24.17066728}} | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1547613/proyecto_INICIO, 1547613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548139 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:6221448.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL PUERTO DE LA CLAVELLINA LOS ANGELES DOS Y SAN IGNACIO - 70022 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 70022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE LA CLAVELLINA, lon:-100.12117632, lat:23.12148612}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1214221.06 | 1214221.06 | 1214221.06 | 1214221.06 | 1214221.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824017955-E1-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:1.244289677E7, importe_modificado:1.244289677E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1548139/proyecto_INICIO, 1548139/proyecto_PROCESO, 1548139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548169 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS SLP - 70107 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 70107 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO EL TEPETATE, 78511 SALITRILLOS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MIUNICIP, lon:-100.98573671, lat:24.06667366}} | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1548169/proyecto_INICIO, 1548169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548572 | Proyecto de inversión | 999896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999896.2, modificado:999896.2}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLEJON LA MORA - 96093 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96093 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, REFERENCIA EL BANCO BANORTE Y LA GASOLINERA ROMATAM EN LA ZONA CENTRO DE L, lon:-98.7882135, lat:21.25992879}} | 2019-05-21 | 2019-08-19 | 999896.2 | 999896.2 | 999896.2 | 299968.86 | 299968.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT006/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:999896.2, importe_modificado:999896.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1548572/proyecto_INICIO, 1548572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549392 | Proyecto de inversión | 979996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979996.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE - 98059 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98059 | S | 218 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CALLE TAMAN A XILHUAZO EJIDO PAGUAYO, 79960 PAGUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO JALTOCAN SAN FRANCISCO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 22 KM PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS LA REFERENCIA SE LOCALIZA A LA OR, lon:-98.85833393, lat:21.26448139}} | 2019-05-21 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1549392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201550230 | Proyecto de inversión | 1215965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215965.96, modificado:1215965.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOC DE PATALJA - 100574 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100574 | S | 150 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - PATALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA TANLAJAS, 79810 PATALJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD PATALJA SE ENCUENTRA DENTRO DEL , lon:-98.9209621, lat:21.65088893}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 364789.79 | 364789.79 | 364789.79 | 364789.79 | 364789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-TJ-01/OA/AD/19-20, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1215965.96, importe_modificado:1215965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1550230/proyecto_PROCESO, 1550230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201551662 | Proyecto de inversión | 256253.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:116393.52, modificado:116393.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139860.22, modificado:139860.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE EL RETIRO - 104184 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 104184 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:PUEBLO EL RETIRO, 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96889377, lat:22.68558518}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 256253.74 | 256253.74 | 76876.12 | 76876.12 | 76876.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1551662/proyecto_PROCESO, 1551662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552842 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE POZO BLANCO - 107076 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 107076 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IZCOATL Y CALLE 10 DE MAYO, VIVIENDA DE LA SRA. ORALIA SOTO PÉREZ, lon:-101.07107253, lat:22.70964063}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1552842/proyecto_PROCESO, 1552842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552981 | Proyecto de inversión | 3539139.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539139.7, modificado:3559139.7}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC LAGUNA DE SAN VICENTE - 107420 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 107420 | S | 1402 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion:RANCHO LAGUNA DE SAN VICENTE, 79525 LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD PARA CONTAR CON M, lon:-100.85754427, lat:21.9452314}} | 2019-04-22 | 2019-06-07 | 3517782.82 | 3517782.82 | 3517782.82 | 3517782.82 | 3517782.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-FISM-OP-001IR/2019, contratista:CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:3559139.7, importe_modificado:3559139.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1552981/proyecto_INICIO, 1552981/proyecto_PROCESO, 1552981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558309 | Proyecto de inversión | 1610080.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610080.52, modificado:1452015.52}} | Construcción de tres aulas didácticas, planta alta del edificio B, estructura U-2C en 24EES0068F2 Secundaria General Profa. Gloria Rubio Rosas, 0001 Ciudad Valles, Prolongación Ignacio Zaragoza 2012, Fraccionamiento Villa Real de Santiago, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194017 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.06, meta_modificada:260.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Prolongacion Zaragoza 2009, Villa Real de Santiago, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.9980495, lat:21.9893925}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 188429.09 | 1452015.52 | 188429.09 | 188429.09 | 188429.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558351 | Proyecto de inversión | 829035.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829035.43, modificado:760222.99}} | Construcción de barda reja perimetral. en 24DPR1125V Primaria Miguel Hidalgo, 0049 Santa Isabel (El Pozo), 47 Villa de Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194041 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Villa de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.741539, lat:23.36274377}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 760222.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558949 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1889892.0}} | PROGRAMA ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2019-1127 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.6432119, lat:23.6434419}} | 2019-02-28 | 2019-12-31 | 1259928 | 1889892 | 1259928 | 1259928 | 1259928 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/003-2019, contratista:JORGE ROMAN HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:346764.0, importe_modificado:346764.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/038-2019, contratista:JORGE ROMAN HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:346764.0, importe_modificado:346764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.67}} | {1558949/proyecto_INICIO, 1558949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560395 | Proyecto de inversión | 1243436.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243436.01, modificado:1203395.68}} | Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. rehabilitación del edificio A y obras exteriores. en 24DJN2158C Jardín de Niños Julián Carrillo, 0001 San Vicente Tancuayalab, 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194058 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Lateral San Vicente-el Higo 31, Benito Juárez, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México, lon:-98.58225346, lat:21.72174968}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1203395.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560460 | Adquisición | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}} | EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 3 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 57000 | 21897.93 | 10549.04 | 10549.04 | 10549.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560722 | Proyecto de inversión | 1222997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222997.48, modificado:1079011.86}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m y rehabilitación de plaza cívica en 24DTV0852D Telesecundaria José Vasconcelos, 0115 Nuevo Jom Té (Nuevo May), 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194078 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:115, direccion:Benito Juárez, San Luis Potosí, México, lon:-98.59869003, lat:21.85767508}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1079011.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560808 | Proyecto de inversión | 1693504.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693504.41, modificado:1667495.19}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DES0010G Secundaria General Manuel José Othón, 0001 Cerritos, 08 Cerritos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194110 | S | 242 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Maclovio Herrera 39, Sta Cruz, 79446 Cerritos, S.L.P., México, lon:-100.28951168, lat:22.42745261}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1667495.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560830 | Proyecto de inversión | 735248.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735248.24, modificado:654835.9}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 27.00 m. en 24DPR0802X Primaria José María Morelos, 0007 Laureles, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194114 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.76231003, lat:23.64326619}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 654835.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561389 | Adquisición | 2282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282000.0, modificado:2282000.0}} | BOTAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 12 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2282000 | 2237253.17 | 1118626.59 | 1118626.59 | 1118626.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561398 | Adquisición | 2840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840000.0, modificado:2840000.0}} | PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (CAMIONETA PICK UP [PROXIMIDAD]) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 13 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201561438 | Adquisición | 15260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.526E7, modificado:1.526E7}} | CHALECO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A CON PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 17 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 15260000 | 14698650 | 14698650 | 14698650 | 14698650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:545.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565444 | Proyecto de inversión | 1279809.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279809.02, modificado:1279809.02}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN UNIDAD DEPORTIVA EN XILITLA | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 2019-1031 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-04-24 | 2019-07-13 | 721933.2 | 721933.2 | 721933.2 | 721933.2 | 721933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/DEP001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1279809.02, importe_modificado:1279809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1565444/proyecto_INICIO, 1565444/proyecto_PROCESO, 1565444/proyecto_INICIO, 1565444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565813 | Acción | 804318.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804318.79, modificado:804318.79}} | GASTOS INDIRECTOS | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | O1102 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Pedro Antonio de Los Santos, Centro, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.781197, lat:22.0011646}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 804318.79 | 804318.79 | 737718.58 | 737718.58 | 737718.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:455.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565822 | Proyecto de inversión | 1521980.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521980.89, modificado:1521980.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMONFORT, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-908 | N | 0 | 0 | 4415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Comonfort 1704, Antonio Esper, Anfer, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.0017724, lat:21.988333}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 1521980.89 | 1521980.89 | 1276306.65 | 1276306.65 | 1276306.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003M-2019-R33, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1521980.89, importe_modificado:1521980.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1565822/proyecto_INICIO, 1565822/proyecto_PROCESO, 1565822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565825 | Acción | 214190.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214190.23, modificado:214190.23}} | ESTIMULOS A LA EDUCACION.-DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | O1302 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7752214, lat:22.0041292}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 214190.23 | 214190.23 | 34573.06 | 34573.06 | 34573.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566135 | Proyecto de inversión | 2987065.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987065.56, modificado:2987065.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR I | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Otros proyectos de Inversión | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP | O1703 | S | 23 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Brisas, 79203 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7629176, lat:22.0055694}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Salvador Nava Martínez, 79203 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7639503, lat:22.002928}} | 2019-05-21 | 2019-08-18 | 2987065.56 | 2987065.56 | 1692670.47 | 1692670.47 | 1692670.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1566135/proyecto_INICIO, 1566135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566613 | Proyecto de inversión | 10348292.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.034829226E7, modificado:1.034829226E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRAÚLICO | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP |  | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.4, meta_modificada:5020.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Puente Comoca, San Luis Potosí, México, lon:-98.8896922, lat:21.4232181}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.8721186, lat:21.4393359}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 10348292.26 | 10300528.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824053970-E1-2019, contratista:COEINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1.030052841E7, importe_modificado:1.030052841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1757.0}} | {1566613/proyecto_INICIO, 1566613/proyecto_PROCESO, 1566613/proyecto_INICIO, 1566613/proyecto_PROCESO, 1566613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567857 | Proyecto de inversión | 384338.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384338.29, modificado:384338.29}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 12.00 m. en plaza cívica, en 24DJN1037K Jardín de Niños Francisco Javier Clavijero, ubicado en 0039 Fracción de Hacienda Vieja, municipio 43 Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194092 | S | 9 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion: , , Fracción de Hacienda Vieja, Tierra Nueva, S.L.P., lon:-100.573918, lat:21.667456}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 85877.9 | 384338.29 | 85877.9 | 85877.9 | 85877.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567860 | Proyecto de inversión | 731709.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731709.71, modificado:731709.71}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. en 24DTV0569G Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en 0262 Peñasco, municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194062 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:262, direccion:Independencia 28, Peñasco, S.L.P., México, lon:-100.95062256, lat:22.32514735}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 632769.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567905 | Proyecto de inversión | 947748.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947748.15, modificado:947748.15}} | Construcción de un aula didáctica de 2 e.e. un aula de usos múltiples de 3 e.e. estructura U-2C planta alta y terminación de escalera en 24DST0096V Secundaria Técnica No. 90, 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Orquídeas, Avenida Don Bosco 550, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194095 | S | 193 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.64, meta_modificada:269.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. del Roble 284, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89079857, lat:22.11325492}} | 2019-08-13 | 2019-12-27 | 0 | 947748.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567913 | Proyecto de inversión | 374459.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374459.81, modificado:374459.81}} | Colocación de malla ciclónica y concertina sobre barda perimetral existente y colocación de luminarias punta de poste en 24DJN0068X Jardín de Niños Simón Bolívar, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, calle Francisco Hernández s.n. colonia Reforma, 35 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194128 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Francisco Hernández s.n. colonia Reforma, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, 35 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 373992.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567919 | Proyecto de inversión | 1046306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046306.25, modificado:1128469.95}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR1532A Primaria Jaime Nuno, 0001 Ciudad Fernández, El Refugio, calle Juárez 1, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194141 | S | 206 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 105, Barrio 1, 79660 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.04570961, lat:21.93317321}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 1128469.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567920 | Proyecto de inversión | 858829.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858829.4, modificado:858829.4}} | Construcción de un techado tipo II de 18.00 x 24.00 m. en 24DST0010Z Secundaria Técnica No. 10, 0001 Rayón, calle Juárez 175, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194142 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Juárez, 175, 0001 Rayón, 23 Rayón, S.L.P., lon:-99.645315, lat:21.843724}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 858829.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567935 | Proyecto de inversión | 477776.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477776.37, modificado:379153.2}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DTV0092M Telesecundaria Benito Juárez, 0040 Tam Paxal, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194157 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:José María Morelos, San Luis Potosí, México, lon:-99.05350685, lat:21.52039538}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 379153.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567936 | Proyecto de inversión | 1434405.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434405.69, modificado:1427200.74}} | Construcción de dos aulas didácticas de 2.5 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DES0038M Secundaria General Cuauhtémoc, 0031 Jalpilla, calle Nueva, 1, 53 Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194158 | S | 129 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.24, meta_modificada:219.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.87163162, lat:21.39474157}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 0 | 1427200.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568283 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1239X Primaria Xicoténcatl, 0033 Tazaquil, 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170215 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Plutarco Elías Calles, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.9026165, lat:21.53971711}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 1193976.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568293 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1303H Primaria Damián Carmona, 0011 Tocoy, calle Damián Carmona, s.n. 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170220 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90227318, lat:21.62001045}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 587832.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568302 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0238Q Primaria Indígena Netzahualcóyotl, 0141 El Naranjo Tayabtzén (Tres Palmas), 39 Tampamolón Corona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170225 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.82511139, lat:21.5567213}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 568676.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568315 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0063D Secundaria Técnica No. 56, 0014 Illescas, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180001 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:carretera estatal (15), Illescas, S.L.P., México, lon:-102.14813232, lat:23.23377479}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 1763753.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568323 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0130J Jardín de Niños Guadalupe Victoria, 0037 Zancarrón, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180002 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:Canas la prieta, San Luis Potosí, México, lon:-102.22229004, lat:23.37377442}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 0 | 830183.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568377 | Proyecto de inversión | 1415779.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:707889.79, modificado:707889.79}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707889.79, modificado:707889.79}} | INTERAPAS-PRODDER-11-2019-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-11-2019-A | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Libertad 78435, San Francisco, 78435 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.94283342, lat:22.16749503}} | 2019-08-19 | 2019-12-20 | 0 | 1415779.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-11-2019-A, contratista:CONCRESER SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1415779.58, importe_modificado:1415779.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1568377/proyecto_INICIO, 1568377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301569948 | Proyecto de inversión | 990000.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594000.2, modificado:590724.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:99000.03, modificado:393816.62}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:297000.1, modificado:0.0}} | Construcción de emisor de aguas tratadas en la localidad de El Tepetate municipio de Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-001/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.3830345, lat:21.9080065}} | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 984541.54 | 984541.54 | 295362.46 | 295362.46 | 295362.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-001/19-OP-IN, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:984541.54, importe_modificado:984541.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301570475 | Proyecto de inversión | 3790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895000.0, modificado:1887515.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:947500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:947500.0, modificado:1887515.14}} | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 3 lps capacidad en la localidad de El Tepetate municipio de Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PTAR-002/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.3830345, lat:21.9080065}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 3775030.28 | 3775030.28 | 1132509.08 | 1132509.08 | 1132509.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-002/19-OP-CP, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:3775030.27, importe_modificado:3775030.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571934 | Adquisición | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Nuevas oficinas de la PGJE en la Delegación de La Pila. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 03 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Quintín Rodríguez, La Pila, S.L.P., México, lon:-100.86775303, lat:22.04352107}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 25000000 | 24721652.14 | 7416495.64 | 7416495.64 | 7416495.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301572940 | Adquisición | 5813570.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5813570.41, modificado:5813570.41}} | Equipamiento para Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalia General del Esado | 07 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 5813570.41 | 4700378.1 | 970900.44 | 438973 | 438973 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573962 | Proyecto de inversión | 349814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349814.91, modificado:433639.12}} | Primera etapa de impermeabilización de edificio A en 24EJN0010W Jardín de Niños Margarita Reyes, 0001 San Luis Potosí, Barrio de San Sebastián, calle J. Lerdo de Tejada esq. Constitución, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194166 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada 700, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97164303, lat:22.14549543}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 0 | 433639.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574576 | Proyecto de inversión | 7904021.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7904021.51, modificado:7904021.51}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL BARRIL, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | LO-824049947-E12-2018 | S | 2316 | 2304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Ignacio Zaragoza, El Barril, S.L.P., México, lon:-102.1550021, lat:23.0755367}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Vicente Guerrero, El Barril, S.L.P., México, lon:-102.1520217, lat:23.0793949}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 7904021.51 | 7904021.45 | 7904021.45 | 7904021.45 | 7904021.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824049947-E12-2018, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:7904021.51, importe_modificado:7904021.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1574576/proyecto_INICIO, 1574576/proyecto_PROCESO, 1574576/proyecto_FIN, 1574576/proyecto_PROCESO, 1574576/proyecto_FIN, 1574576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575566 | Proyecto de inversión | 693770.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693770.6, modificado:693770.6}} | PAVIMENTACIÓN EN 1ER PRIVADA JUSTO SIERRA, TRAMO DE AV. JUSTO SIERRA A TOPAR, EN LA COMUNIDAD EL ZAPOTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-1834 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:El Zapote, S.L.P., México, lon:-100.9230559, lat:22.2099999}} | 2019-01-21 | 2019-12-02 | 693770.6 | 693770.6 | 638268.95 | 638268.95 | 638268.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-09/2019, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:693770.6, importe_modificado:693770.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} | {1575566/proyecto_INICIO, 1575566/proyecto_PROCESO, 1575566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575569 | Proyecto de inversión | 2117243.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117243.56, modificado:2117243.56}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR JALISCO, TRMAO DE CALLE TAMUÍN A TOPAR, UBICADA EN COLONIA SAN FELIPE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-3442 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2019-05-15 | 2019-12-27 | 2117243.56 | 2117243.56 | 1884346.77 | 1884346.77 | 1884346.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-22/2019, contratista:LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2117243.56, importe_modificado:2117243.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} | {1575569/proyecto_INICIO, 1575569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575881 | Proyecto de inversión | 688691.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688691.72, modificado:688691.72}} | Pavimentación con concreto hidráulico de acceso a centro educativo CECyTE XII, (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Plantel XII). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884529 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Camino de Acceso 5 399, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89087367, lat:22.11167451}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575992 | Proyecto de inversión | 1762520.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762520.08, modificado:1762520.08}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico de la calle Fray J. de Xuarez, tramo de Olivos a Ficus | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884537 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.51, meta_modificada:1182.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fray J. de Xuares 224, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00226045, lat:22.1722095}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576003 | Proyecto de inversión | 2310460.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310460.2, modificado:2310460.2}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en varias calles de la Col. Sauzalito | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. |  | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.14, meta_modificada:1550.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sauzalito, 78413 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0015446, lat:22.1931797}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576020 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:1034220.15}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Secundaria Heroes de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884555 | S | 662 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.07, meta_modificada:560.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes 830, Azteca Nte., San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96709132, lat:22.1552983}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576134 | Proyecto de inversión | 402232.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402232.33, modificado:402232.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, 1ª ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 2434 | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.53, meta_modificada:111.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82383728, lat:21.65710911}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 402232.33 | 402232.33 | 230948.82 | 230948.82 | 230948.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD3/U3/04/05-19, contratista:MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:municipio de san ciro de acosta, s.l.p., monto:402232.33, importe_modificado:402232.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1576134/proyecto_PROCESO, 1576134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576201 | Adquisición | 1465848.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465848.24, modificado:1465848.24}} | ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES ( 3 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA USADOS ) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-3884 | N | 0 | 0 | 184482 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL,ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1465848.24 | 1465848.24 | 1465848.24 | 1465848.24 | 1465848.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/ADE-019/2019-3884, contratista:SERVICIOS COMERCIALES AICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1465848.24, importe_modificado:1465848.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576249 | Proyecto de inversión | 5290322.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5290322.64, modificado:5290322.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO", MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | LO-824051939-E2-2019 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.70334435, lat:22.43022944}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:60, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.70583344, lat:22.42848401}} | 2019-09-04 | 2019-12-31 | 5290322 | 5281500 | 1530910 | 1530910 | 1530910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824051939-E2-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., monto:4399166.71, importe_modificado:4399166.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1576249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576252 | Proyecto de inversión | 8701885.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8701885.06, modificado:8701885.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD, COL. RANCHO PAVÓN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-FORTASEG-01-01/2019. | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Rancho Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9517378, lat:22.1785435}} | 2019-07-11 | 2019-11-29 | 8701885.06 | 8701885.06 | 4350942.53 | 4350942.53 | 4350942.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-FORTASEG-01-01/2019, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:8701885.06, importe_modificado:8701885.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1576252/proyecto_PROCESO, 1576252/proyecto_INICIO, 1576252/proyecto_PROCESO, 1576252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576343 | Proyecto de inversión | 1208592.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208592.86, modificado:1208592.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSE. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2019-3923 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3655.0, meta_modificada:3655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.6432119, lat:23.6434419}} | 2019-08-06 | 2019-10-25 | 0 | 1208592.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/013-2019, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1202026.95, importe_modificado:1202026.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.5}} | {1576343/proyecto_PROCESO, 1576343/proyecto_INICIO, 1576343/proyecto_PROCESO, 1576343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200641364 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1270040.69}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0227f Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160153 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:458.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CONOCIDO , SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-99.010833, lat:21.456111}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 1130702.58 | 1270040.69 | 1130702.58 | 1130702.58 | 1130702.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E096-2016-A, contratista:Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1221192.97, importe_modificado:1221192.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200705198 | Proyecto de inversión | 1918268.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548076.78, modificado:548076.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370191.95, modificado:1370191.95}} | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar Al Barrio San Andrés De La Localidad De La Laguna, En E - 81436 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 81436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-98.72810374, lat:21.24587536}} | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {806765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300740925 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:685945.41}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0479j Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160257 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:226.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:171, direccion: , , El Juk, Tancanhuitz, lon:-98.913888, lat:21.601666}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 157272.64 | 685945.41 | 157272.64 | 157272.64 | 157272.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-A, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:659562.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300740946 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:843990.14}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0834z Jardín De Niños Fanny Anitua | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160263 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion: , ,Tze Pakab Primera Sección, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.905, lat:21.59}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 838140.22 | 843990.14 | 838140.22 | 838140.22 | 838140.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E157-2016-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:811528.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300792631 | Proyecto de inversión | 1209727.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:416000.0, modificado:416000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713727.04, modificado:713727.04}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En San Antonio - 360656 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 360656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:BARRIO , 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.81588018, lat:21.22099713}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {896759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793635 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 362114 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 362114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160300793671 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 265875 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 265875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {897799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794329 | Proyecto de inversión | 105480 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105480.0, modificado:105480.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267798 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 267798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRIVADA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PRIVADA SILVINO GUEVARA VILLA DE ARRIAGA, lon:-101.3809883, lat:21.9059793}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 105480 | 105480 | 103370.4 | 103370.4 | 103370.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66-, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:1.300823925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {898457/proyecto_PROCESO, 898457/proyecto_FIN, 898457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300794349 | Proyecto de inversión | 332080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332080.0, modificado:332080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265749 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO, lon:-101.1800179, lat:22.05776115}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 332080 | 332080 | 328147.33 | 328147.33 | 328147.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:332080.0, importe_modificado:332080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898477/proyecto_INICIO, 898477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200888439 | Proyecto de inversión | 701009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701009.6, modificado:701009.6}} | Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2355-2017 | N | 0 | 0 | 82726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 701009.6 | 701009.6 | 701009.6 | 490706.72 | 490706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:60900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {999311/proyecto_INICIO, 999311/proyecto_PROCESO, 999311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200895044 | Proyecto de inversión | 680339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680339.57, modificado:680339.57}} | Rehabilitacion De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1215-2016 | N | 0 | 0 | 12780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 680339.57 | 680339.57 | 680339.57 | 452221.71 | 452221.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:36000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN, 1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904247 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:713076.19}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0287u Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160339 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:255.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion: , , Mazatétl, municipio Tamazunchale, lon:-98.804166, lat:21.273055}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 713076.19 | 713076.19 | 713076.19 | 713076.19 | 713076.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-D, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:794968.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904275 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:976555.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0304z Primaria Constitución Mexicana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160286 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:344.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion: , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.204166, lat:22.025555}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 865009.93 | 976555.4 | 865009.93 | 865009.93 | 865009.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-A, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:800261.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:991248.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0401a Primaria Indígena Escuela De Educación Primaria Indígena 2007-2008 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160299 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:282.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:125, direccion: , , Agua Fierro, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.014444, lat:21.466666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 817013.22 | 991248.2 | 817013.22 | 817013.22 | 817013.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E047-2017-B, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:865226.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904332 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.98}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0405s Jardín De Niños Indígena María Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160345 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion: , , Joyita del Tres, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.073333, lat:21.483611}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 809919.81 | 849999.98 | 809919.81 | 809919.81 | 809919.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E047-2017-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:786180.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940312 | Proyecto de inversión | 64680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64680.0, modificado:64680.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 195856 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 195856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940319 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 132428 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940320 | Proyecto de inversión | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132996 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170300940321 | Proyecto de inversión | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 132987 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 132987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017699 | Proyecto de inversión | 25731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12985.84, modificado:12985.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12745.41, modificado:12745.41}} | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Ixtlapalaco - 275202 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 275202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:BARRIO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76922676, lat:21.26506131}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401017713 | Proyecto de inversión | 191157.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191157.79, modificado:191157.79}} | Pavimentación De Calle Cuauhtémoc De La Localidad De Rancho Nuevo Municipio De Tamazunchale - 326607 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:BARRIO, 79960 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.72707057, lat:21.1990798}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401017990 | Proyecto de inversión | 88360 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas Segundo Apoyo - 283700 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283700 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL, lon:-100.5612884, lat:23.57036485}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_PROCESO, 1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018011 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozos De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283344 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5199477, lat:23.25167537}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153091/proyecto_PROCESO, 1153091/proyecto_INICIO, 1153091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401018036 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284116 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE, lon:-100.5951154, lat:23.54570307}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO, 1153116/proyecto_FIN, 1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020664 | Proyecto de inversión | 836880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836880.79, modificado:836880.79}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Lorenzo Coronado Bouley - 238817 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238817 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA,, lon:-100.6247425, lat:23.65764563}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 836880.79 | 836880.79 | 836880.79 | 606152.75 | 606152.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/070-2017, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:836880.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1155744/proyecto_INICIO, 1155744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020815 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Temamatla - 325941 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:BARRIO, 79960 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76033341, lat:21.23363364}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020824 | Proyecto de inversión | 659156.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325600.0, modificado:325600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333556.25, modificado:333556.25}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Tezapotla - 277407 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 277407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:BARRIO, 79960 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81397779, lat:21.17404494}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020827 | Proyecto de inversión | 18973.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18973.81, modificado:18973.81}} | Construcción E Instalación Eléctrica En Aula De Preparatoria En La Localidad De Zoquitipa - 327085 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:BARRIO, 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76861721, lat:21.21388979}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020833 | Proyecto de inversión | 37499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18749.96, modificado:18749.96}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18749.96, modificado:18749.96}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Mazatetl - 298375 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 298375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:BARRIO, 79960 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80232736, lat:21.273801}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020839 | Proyecto de inversión | 439839.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439839.89, modificado:439839.89}} | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Totectitla - 325481 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:BARRIO, 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78477141, lat:21.28004327}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020845 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499993.75}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De El Coyol San Francisco - 321161 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 321161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:BARRIO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.91425521, lat:21.24782882}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC/IR/R33/17, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:1499993.75, importe_modificado:1499993.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020858 | Proyecto de inversión | 25731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12866.25, modificado:12866.25}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:12865.0}} | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Torojatl - 272092 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 272092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:BARRIO, 79960 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.82613907, lat:21.17765063}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401020906 | Proyecto de inversión | 37499.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18749.71, modificado:37499.42}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18749.71, modificado:37499.42}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Xochiayo - 299400 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:BARRIO, 79960 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86681072, lat:21.1975965}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:37499.42, importe_modificado:37499.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020909 | Proyecto de inversión | 128656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64331.25, modificado:64331.25}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64325.0, modificado:64325.0}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De La Ceiba - 274078 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 274078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:305, direccion:BARRIO, 79960 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87342367, lat:21.1998442}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401020913 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3248000.0}} | Construcción De Puente Vehicular Primer Etapa En La Localidad De Tlalixco Zapotitla - 327320 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:BARRIO, 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80588108, lat:21.18340613}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021152 | Proyecto de inversión | 56249.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28124.94, modificado:28124.94}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28124.94, modificado:28124.94}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Acalamayo - 296919 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 296919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:383, direccion:BARRIO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8559606, lat:21.1965401}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021588 | Proyecto de inversión | 400507 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400507.0, modificado:400507.0}} | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Juárez En La Col Xew De La Cabecera Municipal - 326137 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78096789, lat:21.24890813}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401021591 | Proyecto de inversión | 74999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37499.93, modificado:74999.86}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37499.93, modificado:74999.86}} | Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal - 298601 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 298601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77899248, lat:21.24500571}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-12, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:74999.86, importe_modificado:74999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021599 | Proyecto de inversión | 2272047.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272047.07, modificado:2272047.07}} | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Juárez En Col Xew De La Cabecera Municipal - 326551 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78095716, lat:21.24898813}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021607 | Proyecto de inversión | 205850 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101963.28, modificado:101963.28}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103886.72, modificado:103886.72}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Achiquico - 275151 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 275151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:BARRIO, 79960 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.74358495, lat:21.26555188}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021634 | Proyecto de inversión | 203744.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203744.75, modificado:203744.75}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Pinos Sobre Carretera Aguamolo De Loc Chapulhuacanito - 337225 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 337225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.67000449, lat:21.21394338}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055468 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:698047.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1206f Primaria Prof. Demetrio Moreno | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170041 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:333.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion: , , Rincón de Yerbabuena, Ahualulco, lon:-101.182777, lat:22.501944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 637792.03 | 698047.81 | 637792.03 | 637792.03 | 637792.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-B, contratista:L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías, convocante:IEIFE, monto:671199.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055552 | Proyecto de inversión | 2510782 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2510782.0, modificado:1933329.36}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0009m Colegio De Educación Profesional Técnica Núm. 205 San Luis Potosí, 1ra Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170024 | N | 0 | 0 | 1396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1020.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Parque Agua Azul, 1501, colonia Bella Foresta, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1437729.35 | 1933329.36 | 1437729.35 | 1437729.35 | 1437729.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E022-2018-B, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:368961.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055553 | Proyecto de inversión | 2426418 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2426418.0, modificado:1803365.34}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etc0001p Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos ""Unidad Slp I Lomas Del Mezquital"" 2da Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170025 | N | 0 | 0 | 1050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1411.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Prolongación Satélite, 750, Colonia Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1803365.34 | 1803365.34 | 1803365.34 | 1803365.34 | 1803365.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E022-2018-A, contratista:Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1833288.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1411.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055580 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2337152.37}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2425z Primaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160412 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:967.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion: , , Dulce Grande, Villa de Ramos, lon:-102.176388, lat:23.000555}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1978487.04 | 2337152.37 | 1978487.04 | 1978487.04 | 1978487.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2018-A, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2247261.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180101072279 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Mexquitic De Carmona, En San Luis Potosí. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agua Señora - Monte Obscuro - E.C. 49, Localidad Monte Obscuro, Mexquitic De Carmona, Sl.P.) / | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(ENTRE DAMIAN CARMONA Y EMILIANO ZAPATA; 22.217486; -101.028504), lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824021963-E1-2018, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073463 | Proyecto de inversión | 28894695 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8894695E7, modificado:2.8894695E7}} | Mejoramiento Y/O Ampliación Del Edificio De La Secretaría De Seguridad Pública 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fracc. Simón Díaz, San Luis Potosí, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 28894694.88 | 28894694.88 | 28894694.88 | 28894694.88 | 28894694.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101073492 | Adquisición | 21708994.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.170899474E7, modificado:2.170899474E7}} | Equipamiento Para Programas Prioritarios Locales De Procuración De Justicia 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 21402785.06 | 21402785.06 | 21402785.06 | 21402785.06 | 21402785.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201142940 | Proyecto de inversión | 4071185.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071185.82, modificado:4071185.82}} | Servicios De Supervisión De La Construcción De La Presa La Maroma En El Municipio De Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 4071185.82 | 4071185.82 | 3002906.66 | 3002906.66 | 3002906.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282655/proyecto_INICIO, 1282655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301331981 | Proyecto de inversión | 3286443.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643221.59, modificado:1643221.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643221.59, modificado:1643221.57}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SANTA ROSA TERCER ETAPA EN CIUDAD VALLES - 275830 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275830 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RIO AMAZONAS CALLE ACAPULCO , lon:-99.05693414, lat:22.01272859}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 3286443.17 | 3286443.17 | 3286443.17 | 3286443.17 | 3286443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-027-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3286443.18, importe_modificado:3286443.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1466.0}} | {1331981/proyecto_INICIO, 1331981/proyecto_PROCESO, 1331981/proyecto_FIN, 1331981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301331997 | Proyecto de inversión | 422325.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422325.45, modificado:422325.44}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EDUCACION INICIAL INDIGENA LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA SANTA ROSA - 275864 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275864 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ISABEL RIOS Y CALLE LENAR CHAVEZ, CALLE LENAR CHAVEZ CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ISABEL RIOS Y LENAR CHAVEZ MANZANA 024, lon:-99.06081261, lat:22.01536942}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 422325.44 | 422325.44 | 422325.44 | 422325.44 | 422325.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-005-2018., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:422325.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1331997/proyecto_PROCESO, 1331997/proyecto_INICIO, 1331997/proyecto_PROCESO, 1331997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301401107 | Proyecto de inversión | 265520.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERESES FFM 2018, monto:14176.96, modificado:14176.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251343.48, modificado:251343.48}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LOS EMBARCADEROS DEL PARQUE BICENTENARIO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-2132 | N | 0 | 0 | 177022 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Matamoros 1, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02137399, lat:21.98728343}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 265520.44 | 265520.44 | 265520.43 | 265520.43 | 265520.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-013-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:265520.44, importe_modificado:265520.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1401107/proyecto_FIN, 1401107/proyecto_INICIO, 1401107/proyecto_FIN, 1401107/proyecto_PROCESO, 1401107/proyecto_FIN, 1401107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497422 | Proyecto de inversión | 796019.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:796019.53, modificado:796019.53}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPB0405X Primaria Indígena Netzahualcóyotl, Cárdenas, colonia Bella Vista, Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170097 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:439.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 85, El Calichal, 79380 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.63603973, lat:22.00759681}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 743405.02 | 796019.53 | 743405.02 | 743405.02 | 743405.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497471 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:285342.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:285342.53}} | Rehabilitación y equipo de bombeo tipo sumergible para un gasto de 10 lps para una carga dinámica de 2010 mts. Instalación de equipo de bombeo, tren de descarga e incluye válvulas de 3" de diámetro. Piezas especiales. Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 40 hp | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-002/18-OPAD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-002/18-OP-AD, contratista:Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:570685.05, importe_modificado:570685.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497664 | Proyecto de inversión | 934424.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934424.8, modificado:934424.8}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0199E Primaria Indígena Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170111 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.4, meta_modificada:409.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.09798861, lat:21.90616015}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 865828.52 | 934424.8 | 865828.52 | 865828.52 | 865828.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497813 | Proyecto de inversión | 1171590.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1171590.96, modificado:1026526.83}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0013W Secundaria Técnica No. 13 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170118 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.73, meta_modificada:96.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:Héroes de Nacozari 39, Rascón, S.L.P., México, lon:-99.25617456, lat:21.98400039}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 970429.87 | 1026526.83 | 970429.87 | 970429.87 | 970429.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497832 | Proyecto de inversión | 1010988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1010988.52, modificado:1010988.52}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0070N Secundaria Técnica No. 63 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170119 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Poniente 9, La Alhajita, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.98381233, lat:21.98147339}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 966280.97 | 1010988.52 | 966280.97 | 966280.97 | 966280.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498045 | Proyecto de inversión | 981925.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:981925.77, modificado:936152.18}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0060O Secundaria General Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170129 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.68, meta_modificada:326.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Huehuetlán, S.L.P., México, lon:-98.9664741, lat:21.5459299}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 703883.96 | 936152.18 | 703883.96 | 703883.96 | 703883.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401500962 | Proyecto de inversión | 746126.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:746126.06, modificado:746126.06}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0713N Jardín de Niños Fernando de Rojas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170143 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 415029.74 | 746126.06 | 415029.74 | 415029.74 | 415029.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501113 | Proyecto de inversión | 1788477.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1788477.58, modificado:1788477.58}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0686X Primaria Pedro Antonio de los Santos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170150 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.88, meta_modificada:845.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Agustín de Iturbide 105, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.77990007, lat:22.00288182}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 923715.2 | 1788477.58 | 923715.2 | 923715.2 | 923715.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501126 | Proyecto de inversión | 697263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697263.71, modificado:697263.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0691I Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170151 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:676, direccion:Nueva Primavera, S.L.P., México, lon:-98.8569439, lat:21.9138889}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 417371.52 | 697263.71 | 417371.52 | 417371.52 | 417371.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503424 | Proyecto de inversión | 648708.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648708.71, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0140F Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170182 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion: Tam Cuem, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 628408.15 | 700000 | 628408.15 | 628408.15 | 628408.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503431 | Proyecto de inversión | 1233317.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1233317.79, modificado:1233317.79}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0628E Telesecundaria Juventud y Patriotismo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170184 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:673.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:Ejido San José, , lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 848807.81 | 1233317.79 | 848807.81 | 848807.81 | 848807.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503516 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2802K Primaria José Mariano Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170199 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Tamuín, El Mirasol, , lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 439890.21 | 800000 | 439890.21 | 439890.21 | 439890.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503548 | Proyecto de inversión | 904729.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904729.26, modificado:904729.26}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0721M Primaria Plan de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170204 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:395.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:El Cerrito, Calle Venusiano Carranza s.n., lon:-98.662063, lat:21.598088}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 828257.13 | 904729.26 | 828257.13 | 828257.13 | 828257.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503563 | Proyecto de inversión | 909330.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909330.45, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0489U Telesecundaria Melchor Ocampo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170205 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Sagrada Familia, , lon:-98.662063, lat:21.598088}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 910351.7 | 1000000 | 910351.7 | 910351.7 | 910351.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511155 | Proyecto de inversión | 236260 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236260.0, modificado:236260.0}} | Construcción de Red de agua potable en 3a. Privada de Arquitos, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884404 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9694578, lat:22.1136581}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 236260 | 236260 | 169183.11 | 169183.11 | 169183.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511205 | Proyecto de inversión | 540250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540250.0, modificado:540250.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884416 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 487593.07 | 487593.07 | 483952.82 | 483952.82 | 483952.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511226 | Proyecto de inversión | 7647000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7647000.0, modificado:7647000.0}} | Rehabilitación de Av. Kukulkan, tramo Av. Vasco de Quiroga a calle Mitl | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884422 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4204.87, meta_modificada:4204.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0013324, lat:22.17371471}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7647000 | 7647000 | 3155687.71 | 3155687.71 | 3155687.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2685.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511468 | Proyecto de inversión | 522192.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522192.07, modificado:522192.07}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Sur, tramo de calle República de Guatemala a calle Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884441 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.64, meta_modificada:1272.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95680237, lat:22.11674369}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 522192.07 | 522192.07 | 156517.13 | 156517.13 | 156517.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511918 | Proyecto de inversión | 398198.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398198.31, modificado:361091.12}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1704C Primaria Ponciano Arriaga, 0001 San Luis Potosí, colonia El Mezquital, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160415 | S | 161 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:159 159E, Lomas del Mezquital, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01441622, lat:22.17637737}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 322363.56 | 361091.12 | 322363.56 | 322363.56 | 322363.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511927 | Proyecto de inversión | 1000738.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000738.91, modificado:942033.88}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24SST0002S Secundaria Técnica No. 89, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160419 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Edgardo Amilcar 221, 6 de Junio, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93957186, lat:22.11890053}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 857576.73 | 942033.88 | 857576.73 | 857576.73 | 857576.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513543 | Proyecto de inversión | 1332113.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666056.7, modificado:666056.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:666056.7, modificado:666056.7}} | INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Abastos, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9139585, lat:22.1358682}} | 2019-02-15 | 2019-04-22 | 1331113.4 | 1331113.4 | 1331113.4 | 1331113.4 | 1275136.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:INTERAPAS, monto:1331113.4, importe_modificado:1331113.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1513543/proyecto_PROCESO, 1513543/proyecto_FIN, 1513543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536161 | Proyecto de inversión | 455758.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455758.86, modificado:455758.86}} | PAVIMENTACION DE PRIVADA LOS BRAVO TRAMO DE CALLE LOS BRAVO A IGNACIO ZARAGOZA - 77455 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77455 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 2A NORTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR, lon:-100.9791754, lat:22.11755669}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 455758.86 | 455758.86 | 383126.89 | 383126.89 | 383126.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-01-2019, contratista:JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:407906.18, importe_modificado:407906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {1536161/proyecto_INICIO, 1536161/proyecto_PROCESO, 1536161/proyecto_INICIO, 1536161/proyecto_FIN, 1536161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536252 | Proyecto de inversión | 534050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534050.0, modificado:491144.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ TRAMO DE CALLE DE LA CRUZ A FIN DE PRIVADA - 77645 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77645 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR, lon:-100.99394379, lat:22.19843322}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 491144.77 | 491144.77 | 427619.02 | 427619.02 | 427619.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-16-C-2019, contratista:JOVITA PEREZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:527067.51, importe_modificado:527067.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1536252/proyecto_PROCESO, 1536252/proyecto_INICIO, 1536252/proyecto_PROCESO, 1536252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536299 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LIMONCITO A TAMPAXAL TRAMO DEL KM CERO AL KM SEIS EN TRAMOS AISLADOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMON - 77691 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 77691 | S | 450 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL LIMONCITO A TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL LIMONCITO TAMPAXAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A TAMAZUNCHALE SE LLEGA AL CRUCE EL LIMONCITO TODA LA, lon:-99.05281151, lat:21.52106962}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 750000 | 1498000 | 403635.98 | 403635.98 | 403635.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/IR/01, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2997608.43, importe_modificado:2997608.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1536299/proyecto_INICIO, 1536299/proyecto_PROCESO, 1536299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201537590 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319999.64}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION - 79471 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 79471 | S | 276 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.5, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOL VEGA LARGA, 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A TAMAN-XILHUAZO LA OBRA SE UBICA SOBR, lon:-98.85537625, lat:21.26889709}} | 2019-06-07 | 2019-08-07 | 319999.64 | 319999.64 | 319999.64 | 123428.12 | 123428.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT021/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:GERARDO ANTONIO GÓMEZ SALINAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:319999.64, importe_modificado:319999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.62}} | {1537590/proyecto_INICIO, 1537590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543209 | Proyecto de inversión | 39508.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39508.17, modificado:39508.17}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALICANTE ENTRE CALLE MATANZAS Y BARCELONA COL LOMAS DEL REAL - 62721 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 62721 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:CALLE ALICANTE FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATANZAS Y CALLE BARCELONA, CALLE MORENA CALLE ALICANTE ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA DE LA COL. , lon:-98.98935897, lat:22.02320001}} | 2019-05-22 | 2019-08-31 | 39508.17 | 39508.17 | 11852.45 | 11852.45 | 11852.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2019-R33-934, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:39508.17, importe_modificado:39508.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.7}} | {1543209/proyecto_INICIO, 1543209/proyecto_PROCESO, 1543209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549360 | Proyecto de inversión | 118938.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118938.05, modificado:118938.05}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA DOS - 97985 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 97985 | S | 517 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA BLOCKERA, lon:-100.76132396, lat:23.37501483}} | 2019-03-07 | 2019-03-21 | 118938 | 118938 | 118938 | 118938 | 118938 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC02OB0023/2019, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, monto:118938.0, importe_modificado:118938.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549360/proyecto_INICIO, 1549360/proyecto_PROCESO, 1549360/proyecto_FIN, 1549360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552022 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE GARABATILLO - 105100 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 105100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO GARABATILLO, 78902 GARABATILLO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , VIVIENDA DE LA SEÑORA LIDIA ROSALES, lon:-101.08890979, lat:22.791974}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1552022/proyecto_PROCESO, 1552022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552092 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 105253 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 105253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.818685, lat:21.650007}} | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 49203.57 | 49203.57 | 49203.57 | 49203.57 | 49203.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.33}} | {1552092/proyecto_INICIO, 1552092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552095 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE LA LUZ - 105265 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 105265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ, 00000 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, VIVIENDA DEL SEÑOR MAURICIO ESPINOZA ALMAGUER, lon:-100.87912296, lat:22.76107045}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1552095/proyecto_INICIO, 1552095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552926 | Proyecto de inversión | 51250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23278.7, modificado:23278.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27972.04, modificado:27972.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA ORIENTE SALSIPUEDES - 107275 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 107275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SALSIPUEDES, 78906 SALSIPUEDES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , VIVIENDA DE LA SEÑORA TERESA DE JESÚS JUAREZ GUERRERO, lon:-100.96915104, lat:22.67143553}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 51250.74 | 51250.74 | 15375.22 | 15375.22 | 15375.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-013-2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2766454.49, importe_modificado:2766454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1552926/proyecto_PROCESO, 1552926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554668 | Proyecto de inversión | 2578620.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578620.84, modificado:2665481.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA CLARA - 111061 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 111061 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.9, meta_modificada:678.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA COLONIA AZTECA, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN PEDRO LA CALLE SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A ELLA, lon:-99.81876045, lat:21.65883417}} | 2019-06-27 | 2019-09-27 | 2665481.05 | 2665481.05 | 2665481.05 | 2649396.26 | 2649396.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-IR1/SD/01/OA-03-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:2504954.59, importe_modificado:2665481.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.9}} | {1554668/proyecto_FIN, 1554668/proyecto_PROCESO, 1554668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554766 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:235161.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DOMINGUEZ ZAVALA - 111360 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 111360 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA DOMINGUEZ ZAVALA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 100 METROS AL NORTE DEL MERCADO SOBRE RUEDAS, lon:-100.84427724, lat:22.64348099}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 235161.93 | 235161.93 | 235161.93 | 235161.93 | 235161.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/AD-015/2019, contratista:ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:235161.93, importe_modificado:235161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1554766/proyecto_INICIO, 1554766/proyecto_PROCESO, 1554766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555184 | Proyecto de inversión | 1536375.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:768187.95, modificado:768187.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768187.96, modificado:768187.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 112373 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 112373 | S | 0 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA EJIDO LAPIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA, lon:-99.00661248, lat:21.52732234}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-027, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1536375.91, importe_modificado:1536375.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555184/proyecto_INICIO, 1555184/proyecto_PROCESO, 1555184/proyecto_FIN, 1555184/proyecto_INICIO, 1555184/proyecto_PROCESO, 1555184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555303 | Proyecto de inversión | 413623.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413623.73, modificado:413623.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREESCOLAR EN LA CECILIA - 112665 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112665 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA ESCONDIDA Y , ESTA A 100 MTROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.84653787, lat:22.7347299}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 413623.73 | 413623.73 | 413623.73 | 413623.73 | 413623.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/AD-021/2019, contratista:ARQ MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:413623.73, importe_modificado:413623.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1555303/proyecto_INICIO, 1555303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558321 | Proyecto de inversión | 689676.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689676.46, modificado:689676.46}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 21.60 m. en plaza cívica en 24DJN0645G Jardín de Niños Gabriela Mistral, 0001 Cerritos, calle Carrera Torres s.n. colonia Guadalupe, 08 Cerritos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194024 | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Melchor Ocampo 67, Punta Diamante, 79444 Cerritos, S.L.P., México, lon:-100.27964115, lat:22.42766088}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 519811.05 | 689676.46 | 519811.05 | 519811.05 | 519811.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558337 | Proyecto de inversión | 1358852.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358852.08, modificado:1193502.92}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR2194Y Primaria Margarita Maza de Juárez, 0001 Vanegas, Barrio de Santiago, calle Durango s.n. 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194033 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, México, lon:-100.94645977, lat:23.88991858}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 0 | 1193502.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558346 | Proyecto de inversión | 658861.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658861.22, modificado:658861.22}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de red sanitaria en 24DJN0079C Jardín de Niños Damián Carmona, 0024 Damián Carmona, Avenida Venustiano Carranza 6, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194036 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.27177429, lat:22.04745906}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 519167.23 | 658861.22 | 519167.23 | 519167.23 | 519167.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558362 | Proyecto de inversión | 1417489.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417489.96, modificado:1245306.43}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0882Z Primaria Damián Carmona, 0010 Granjenal, calle Hidalgo No. 14, 52 Villa Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194047 | S | 85 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:Hidalgo, Granjenal, S.L.P., México, lon:-100.06635189, lat:22.39337244}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 191701.45 | 1245306.43 | 191701.45 | 191701.45 | 191701.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560721 | Acción | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | PLATAFORMA MEXICO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 4 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560735 | Proyecto de inversión | 466160.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466160.86, modificado:503525.68}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, completo y obras exteriores. en 24DPR0736O Primaria Revolución Social, 0023 El Tepetate, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194084 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:Rancho El Tepetate, San Luis Potosí, México, lon:-101.00006104, lat:24.17275338}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 503525.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560740 | Proyecto de inversión | 913589.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913589.96, modificado:812845.37}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y ampliación de plaza cívica en 24DST0030M Secundaria Técnica No. 30, 0002 Villa de Arista, 56 Villa de Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194086 | S | 200 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 de Marzo 11, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8433342, lat:22.63611474}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 812845.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560834 | Proyecto de inversión | 1061581.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061581.21, modificado:1061568.13}} | Construcción de un aula didáctica de 3 entreejes estructura U-1C y obra exterior en 24DST0056U Secundaria Técnica No. 49, 0066 San Pedro Huitzquilico, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194115 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:San Pedro, San Luis Potosí, México, lon:-99.01127815, lat:21.45738231}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 0 | 1061568.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201560859 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 8 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562238 | Proyecto de inversión | 565719.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:282859.98, modificado:282859.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282859.98, modificado:282859.98}} | INTERAPAS-PRODDER-01-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-01-2019-AD | N | 0 | 0 | 1360 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.75, meta_modificada:142.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Azufre, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0178433, lat:22.1553568}} | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0 | 565719.96 | 565719.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-01-2019-AD, contratista:LESSCAR DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:565719.96, importe_modificado:565719.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.75}} | {1562238/proyecto_INICIO, 1562238/proyecto_FIN, 1562238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201562334 | Proyecto de inversión | 604890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:302445.47, modificado:302445.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302445.47, modificado:302445.47}} | INTERAPAS-PRODDER-06-2019-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-06-2019-AD | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Terrazas, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9953615, lat:22.1548162}} | 2019-05-24 | 2019-07-12 | 0 | 604890.94 | 604890.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-06-2019-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:604890.94, importe_modificado:604890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1562334/proyecto_PROCESO, 1562334/proyecto_INICIO, 1562334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563139 | Proyecto de inversión | 2153277.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153277.43, modificado:2153277.43}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Integral Topacio | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884450 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Topacio & Calle de la Estrella, Las Dalias, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94104707, lat:22.1295053}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 2153277.43 | 2153277.43 | 997080.07 | 997080.07 | 997080.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563242 | Proyecto de inversión | 7062138.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7062138.39, modificado:7062138.39}} | Ciclovía 1a. Etapa en Av. Himno Nacional, tramo Basalenque a Calzada de Guadalupe. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884461 | S | 432820 | 417180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4530, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97863555, lat:22.13468316}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 7062138.39 | 7062138.39 | 2091764.99 | 2091764.99 | 2091764.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565843 | Proyecto de inversión | 1270881.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270881.28, modificado:1270881.28}} | REHABILITACION DE LA CALLE ROTARIOS, ENTRE CALLE GALEANA Y ALVARO OBREGON | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-914 | N | 0 | 0 | 6150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.3, meta_modificada:1125.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Rotarios 418, Zona Centro, 79080 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01287675, lat:21.98138385}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 1270881.28 | 1270881.28 | 1179756.66 | 1179756.66 | 1179756.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-005-2019-R33, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1270881.28, importe_modificado:1270881.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.3}} | {1565843/proyecto_INICIO, 1565843/proyecto_PROCESO, 1565843/proyecto_FIN, 1565843/proyecto_PROCESO, 1565843/proyecto_FIN, 1565843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565861 | Adquisición | 5278617.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278617.67, modificado:5278571.08}} | REHABILITACIÓN DE PASOS VEHICULARES ( LOTE DE SEÑALIZACIÓN) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 2019-2064 | N | 0 | 0 | 184482 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Blvd. Mexico - Laredo 32B, Obrera, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01226521, lat:21.98602992}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 5278571.08 | 5278571.08 | 5278571.08 | 5278571.08 | 5278571.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/ADE-017/2019, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:5278571.08, importe_modificado:5278571.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565861/proyecto_INICIO, 1565861/proyecto_FIN, 1565861/proyecto_PROCESO, 1565861/proyecto_FIN, 1565861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567867 | Proyecto de inversión | 1066118.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066118.92, modificado:913988.27}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0898Z Telesecundaria Librado Rivera, ubicada en 0069 San Luis Gonzaga, Avenida Juárez s.n. municipio 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194136 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:Sanluis Gonzaga, San Luis Potosí, México, lon:-101.29463196, lat:22.06973247}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 913988.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567868 | Proyecto de inversión | 1458867.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458867.39, modificado:1224213.46}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR3110G Primaria Niños Héroes, ubicada en 0043 El Retiro, municipio 22 Moctezuma, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194137 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.96847534, lat:22.68593443}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 1224213.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567869 | Proyecto de inversión | 1411098.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411098.76, modificado:1185838.58}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0500A Telesecundaria Miguel Hidalgo, ubicada en 0256 Fracción Milpillas, municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194140 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:Niños Heroes 1a, Fracción Milpillas, S.L.P., México, lon:-100.96401215, lat:22.22777261}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 0 | 1185838.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567893 | Proyecto de inversión | 455819.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455819.83, modificado:455819.83}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior. en 24DJN0882I Jardín de Niños Nicolás Bravo, 0003 Jilim Tan Tocoy Tres, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194030 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9904213, lat:21.5177604}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 455819.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567896 | Proyecto de inversión | 787888.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787888.08, modificado:787888.08}} | Construcción de techado de 12.00 x 18.00 m. y sustitución de plaza cívica en 24DPR1893L Primaria Progreso, 0008 Higinio Olivo (La Labor), calle Constitución, 24, 05 Cárdenas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194056 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.57758904, lat:21.98427896}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 787888.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567897 | Proyecto de inversión | 790322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790322.3, modificado:790322.3}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR1183L Primaria Álvaro Obregón, 0100 El Zapote, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194059 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:Av. José López Portillo, El Zapote, S.L.P., México, lon:-100.01300812, lat:21.71549026}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 790322.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567901 | Proyecto de inversión | 700295.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700295.56, modificado:700295.56}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 21.60 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0493H Telesecundaria Manuel José Othón, 0087 San José de Gómez, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194077 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Ville Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.70969582, lat:22.11959627}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 0 | 700295.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567914 | Proyecto de inversión | 909495.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909495.97, modificado:909495.97}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24EPR0035V Primaria Miguel Hidalgo, 0017 Cerro Prieto, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194131 | S | 18 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion: , , 0017 Cerro Prieto, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P., lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 909495.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567917 | Proyecto de inversión | 388770.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388770.89, modificado:388770.89}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN1502Q Jardín de Niños Martín González Vázquez, 0027 Pozo Blanco, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194138 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion: , , 0027 Pozo Blanco, 49 Villa de Ramos, S.L.P., lon:-101.910477, lat:22.830931}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 388770.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301567933 | Proyecto de inversión | 626124.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626124.68, modificado:626124.68}} | Construcción de un techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y la rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR2096X Primaria Ponciano Arriaga, 0023 Laguna Verde, 19 Lagunillas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194155 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:23, direccion: , , 0023 Laguna Verde, 19 Lagunillas, S.L.P., lon:-99.56697, lat:21.585976}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 0 | 626124.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568124 | Proyecto de inversión | 349999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.71, modificado:349999.71}} | Impermeabilización, rehabilitación de estructura y sustitución parcial de luminarias en edificio A en 24EPR0050N Primaria Amador Villalobos, 0001 San Luis Potosí, Barrio de Santiago, calle Aquiles Serdán, 907, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194164 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán, 907, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 349999.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301568131 | Proyecto de inversión | 349791.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349791.69, modificado:349791.69}} | Rehabilitación de la red eléctrica exterior y del edificio A en 24EJN0005K Jardín de Niños Brígida Alfaro, 0001 San Luis Potosí, Barrio de San Miguelito, calle Carlos Díez Gutiérrez, 1115, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194167 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Carlos Díez Gutiérrez, 1115, Barrio de San Miguelito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 0 | 349791.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301570330 | Proyecto de inversión | 429200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:218312.4, modificado:291885.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:90380.4, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120507.2, modificado:113944.94}} | Tercera fase del programa hídrico del estado de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-006/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 2585518 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 405830.62 | 405830.62 | 154940.46 | 154940.46 | 154940.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-006/19-SROP-IN, contratista:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, convocante:CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC, monto:405830.62, importe_modificado:405830.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301570346 | Proyecto de inversión | 720476 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360238.0, modificado:359612.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:144095.2, modificado:143844.8}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:216142.8, modificado:215767.2}} | Elaboración de proyecto ejecutivo de presa bajo tierra para aprovechar el subálveo del Río Santa María, para abastecimiento de agua de la cabecera municipal en San Luiis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-001/19-SROP-AD | N | 0 | 0 | 13099 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.7336555, lat:21.8031036}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 719224 | 719224 | 143844.79 | 143844.79 | 143844.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-001/19-SROP-AD, contratista:PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:719224.0, importe_modificado:719224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301572076 | Adquisición | 3042134.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042134.06, modificado:3042134.06}} | Equipamiento para los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Fiscalia General de Justicia | 04 | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 3042134.06 | 3030587.44 | 2308474.68 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301572713 | Adquisición | 5867531.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5867531.38, modificado:5867531.38}} | Equipamiento para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica |  | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 5867531.38 | 1557022.47 | 437496.11 | 121140 | 121140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573127 | Adquisición | 11180840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.118084E7, modificado:1.118084E7}} | Equipamiento para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 2019 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | Fiscalia General del Estado |  | S | 1400295 | 1317525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 11180840 | 11167525.69 | 9292799.87 | 8800000 | 8800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574981 | Proyecto de inversión | 6275129.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6275129.14, modificado:6275129.14}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE IGLESIA A CANAL DE AGUAS NEGRAS (550 ML), UBICADA EN LA COLONIA SAN JOSE DEL BARRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-1833 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5244.0, meta_modificada:5244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San José del Barro, S.L.P., México, lon:-100.953333, lat:22.2105559}} | 2019-02-25 | 2019-12-20 | 6275129.14 | 6275129.14 | 5020103.31 | 5020103.31 | 5020103.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4195.2}} | {1574981/proyecto_INICIO, 1574981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575301 | Proyecto de inversión | 2855394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855394.25, modificado:2855394.25}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Carrera Torres, de Eufemio Zapata a Corregidora. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884507 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1208, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99315703, lat:22.19122969}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2855394.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575343 | Proyecto de inversión | 1295368 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295368.0, modificado:1295368.0}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y asfáltico (paquete 1). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884511 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.23, meta_modificada:1887.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1295368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575495 | Proyecto de inversión | 982817 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982817.0, modificado:982817.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MORELIA TRAMO DE CALLE AV. MEZQUITE A CALLE SAN NICOLAS TOLENTINO, COL. MORELOS 1. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-6004 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 982817 | 982817 | 294845.1 | 294845.1 | 294845.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-26/2019, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:982816.52, importe_modificado:982816.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1575495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575909 | Proyecto de inversión | 870240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870240.0, modificado:870240.0}} | Pavimentación de andador Flamingo, tramo de calle Golondrinas a andador Kiwi | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884533 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.75, meta_modificada:534.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Flamingos 207, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02090716, lat:22.17484238}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576679 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez |  | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2019-07-11 | 2019-11-29 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021197 | Proyecto de inversión | 72836.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36418.02, modificado:36418.02}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36418.02, modificado:36418.02}} | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Coaxinquila - 297890 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COAXINQUILA, 79856 COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.86222414, lat:21.55587567}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 72836.04 | 72836.04 | 72836.04 | 72836.04 | 72836.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1156277/proyecto_INICIO, 1156277/proyecto_FIN, 1156277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021766 | Proyecto de inversión | 35374.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17687.09, modificado:17687.09}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17687.09, modificado:17687.09}} | Construccion De Estufas Ecologicas En La Localidad De Los Sabinos - 294332 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 294332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS SABINOS, 00000 LOS SABINOS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 10 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD , lon:-98.86672961, lat:21.56240429}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 35374.18 | 35374.18 | 35374.18 | 35374.18 | 35374.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/04-R33-FISM/FISE-2017, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:657959.7, importe_modificado:657959.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1156846/proyecto_FIN, 1156846/proyecto_PROCESO, 1156846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021768 | Proyecto de inversión | 35374.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17687.09, modificado:17687.09}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17687.09, modificado:17687.09}} | Construccion De Estufas Ecologicas En El Ejido De El Puente Rincon - 294582 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 294582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PUENTE RINCON, 00000 EJIDO EL PUENTE (EL RINCÓN), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 10 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONO, lon:-98.88071941, lat:21.57412159}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 35374.18 | 35374.18 | 35374.18 | 35374.18 | 35374.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/04-R33-FISM/FISE-2017, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:657959.7, importe_modificado:657959.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1156848/proyecto_INICIO, 1156848/proyecto_FIN, 1156848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055472 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1849999.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0067g2 Secundaria General Profr. José Joel Tristán Vera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170045 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:382.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Manuel Esperón, 1901, Fraccionamiento Paraíso, Matehuala., lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1849999.99 | 1849999.99 | 1849999.99 | 1849999.99 | 1849999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E029-2018-A, contratista:Constructora Jalema, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1768871.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101065952 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:760981.85}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0029f Cobach No. 29 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170019 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:846.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Manuel José Othón, 47, colonia Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P., lon:-100.729722, lat:22.039722}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 760981.85 | 760981.85 | 760981.85 | 760981.85 | 760981.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2018-C, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:703709.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115211 | Proyecto de inversión | 452485.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452485.26, modificado:452485.27}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico Mediante El Suministro E Instalación De Luminarias - 34010 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SALINAS | 34010 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ, LAS LUMINARIAS SE DISTIBUIRAN EN TODO EL MUNICIPIO DE SALINAS DANDO PRIORIDAD A A LAS ZAPS 0022 0291 0239 Y 0359, lon:-101.7204321, lat:22.61390598}} | 2018-02-22 | 2018-07-10 | 452485.27 | 452485.27 | 452485.27 | 452485.27 | 452485.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2018-06, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:452485.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1253593/proyecto_INICIO, 1253593/proyecto_FIN, 1253593/proyecto_PROCESO, 1253593/proyecto_INICIO, 1253593/proyecto_PROCESO, 1253593/proyecto_INICIO, 1253593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115502 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Corral Para Productores Pecuarios En La Localidad De San Nicolas Del Municipio De Tanlajas Slp - 90430 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 90430 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.77968955, lat:21.67565771}} | 2018-03-27 | 2018-05-30 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-AGROP-2018-008, contratista:JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253884/proyecto_FIN, 1253884/proyecto_INICIO, 1253884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115505 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construucion De La Segunda Etapa De Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada - 87511 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 87511 | N | 0 | 0 | 1015 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO SAN NICOLÁS, 79812 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.77921749, lat:21.67681425}} | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-023A, contratista:APOLINAR ESPINOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253887/proyecto_INICIO, 1253887/proyecto_FIN, 1253887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115507 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Rehabilitación De Techos Firmes Sede Santa Elena - 105109 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 105109 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ELENA - TANQUIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 4 EJIDO SANTA ELENA, 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-98.68368823, lat:21.68884101}} | 2018-04-27 | 2018-05-28 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-004, contratista: ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253889/proyecto_INICIO, 1253889/proyecto_FIN, 1253889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201116132 | Proyecto de inversión | 343830.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343830.29, modificado:343830.29}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Potrero Por El Kinder Área Sagrado Corazón - 118934 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL POTRERO, 78563 EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE, lon:-100.8524162, lat:23.70828484}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 343830.29 | 343830.29 | 343830.29 | 343830.29 | 343830.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDMS-025-INFRA/2018, contratista:ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:343830.29, importe_modificado:343830.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254514/proyecto_INICIO, 1254514/proyecto_FIN, 1254514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301312603 | Proyecto de inversión | 364080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364080.0, modificado:364080.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 198199 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 198199 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO HUEHUETLÁN, 79880HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y,SE ENCUENTRAN EN VARIOS LADOS DE LA ZONA CENTRO, lon:-98.9684248, lat:21.54445886}} | 2018-08-06 | 2018-09-15 | 364080 | 364080 | 364080 | 364080 | 364080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*06SH-1F/2018-039, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P, monto:364080.0, importe_modificado:364080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {1312603/proyecto_INICIO, 1312603/proyecto_PROCESO, 1312603/proyecto_FIN, 1312603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301314925 | Proyecto de inversión | 85510.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85510.57, modificado:85510.57}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS - 211752 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 211752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR CAMINO DE ACCESO, lon:-101.03807034, lat:23.55903158}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 85510.57 | 85510.57 | 85510.57 | 85510.57 | 85510.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDMS-040-INFRA/2018, contratista:ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:85510.57, importe_modificado:85510.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1314925/proyecto_INICIO, 1314925/proyecto_FIN, 1314925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301318534 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL - 224670 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 224670 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ALLENDE, CALLE PONCIANO ARRIAGA CERCA DE ARROYO, lon:-101.90900424, lat:22.83265162}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-008-OB, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1318534/proyecto_INICIO, 1318534/proyecto_PROCESO, 1318534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301319328 | Proyecto de inversión | 25510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25510.0, modificado:25510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN REAL DE CATORCE - 226678 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 226678 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ANDADOR GIRNALDA Y,A LA IZQUIERDA DEL TÚNEL DEL OGARRIO RUMBO A SAN AGUSTÍN, lon:-100.88685554, lat:23.68939517}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-044-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:CATORCE, monto:25510.0, importe_modificado:25510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1319328/proyecto_INICIO, 1319328/proyecto_FIN, 1319328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301322580 | Proyecto de inversión | 25510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25510.0, modificado:25510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TANQUE DE DOLORES - 240095 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 240095 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:RANCHERIA TANQUE DE DOLORES, 78545TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.16438605, lat:23.65930647}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-051-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:25510.0, importe_modificado:25510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322580/proyecto_PROCESO, 1322580/proyecto_INICIO, 1322580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301322801 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN VIVIENDA DE LOCALIDAD EN ESTACIÓN WADLEY - 241437 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 241437 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN WADLEY, 78546ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN VIVIENDA DE BENEFICIARIO EN LOCALIDAD, lon:-100.98863115, lat:23.61198086}} | 2018-08-03 | 2018-09-30 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-056-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:12500.0, importe_modificado:12500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322801/proyecto_FIN, 1322801/proyecto_PROCESO, 1322801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301332489 | Proyecto de inversión | 324400.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324400.36, modificado:338474.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SANTA TERESA ENTRE EMILIANO ZAPATA SAN MARCOS - 277002 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 277002 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN MARCOS, RIOVERDE SLP , lon:-100.00571891, lat:21.89676485}} | 2018-07-06 | 2018-09-03 | 338474.35 | 338474.35 | 338474.35 | 338474.35 | 338474.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-039/2018, contratista:J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:324400.36, importe_modificado:324400.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1332489/proyecto_PROCESO, 1332489/proyecto_INICIO, 1332489/proyecto_PROCESO, 1332489/proyecto_INICIO, 1332489/proyecto_PROCESO, 1332489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301333162 | Proyecto de inversión | 505816.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505816.16, modificado:505816.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN CIPRIANO - 278238 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 278238 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90237178, lat:22.99770804}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 505816.16 | 505816.16 | 505816.16 | 505816.16 | 505816.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-006-OB, contratista:LINSER INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1011612.32, importe_modificado:1011612.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333162/proyecto_PROCESO, 1333162/proyecto_FIN, 1333162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301335859 | Proyecto de inversión | 1030120.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030120.5, modificado:1030120.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COLONIA EL YUGO Y LAS VARAS EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIL - 284279 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 284279 | N | 0 | 0 | 3160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BARRIL, 78660EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS EL YUGO Y LAS VARAS, lon:-102.15440144, lat:23.07476698}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1030120.5 | 1030120.5 | 1030120.5 | 1030120.5 | 1030120.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2370.0}} | {1335859/proyecto_INICIO, 1335859/proyecto_PROCESO, 1335859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336854 | Proyecto de inversión | 743908.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743908.15, modificado:743908.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 286165 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286165 | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90922553, lat:22.82942928}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 743908.15 | 743908.15 | 743908.15 | 743908.15 | 743908.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1644.0}} | {1336854/proyecto_INICIO, 1336854/proyecto_FIN, 1336854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337144 | Proyecto de inversión | 126483.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126483.15, modificado:126483.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNILLO - 286829 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286829 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.85495316, lat:22.78160334}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 126483.15 | 126483.15 | 126483.15 | 126483.15 | 126483.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:291.0}} | {1337144/proyecto_PROCESO, 1337144/proyecto_INICIO, 1337144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301342504 | Proyecto de inversión | 404224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404224.5, modificado:404224.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO - 296687 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 296687 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.93039232, lat:23.00061107}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 404224.5 | 404224.5 | 404224.5 | 404224.5 | 404224.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:930.0}} | {1342504/proyecto_INICIO, 1342504/proyecto_PROCESO, 1342504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401405975 | Proyecto de inversión | 3434827.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234827.54, modificado:1230507.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2192303.63}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCION SLP - 375187 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 375187 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:COLONIA , 00000 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCION SLP ABARCA VARIAS CALLES, lon:-101.0734064, lat:22.11005073}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 3422810.75 | 3422810.75 | 3422810.75 | 3422810.75 | 3422810.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-002/18-OP-IN, contratista:INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:3422809.75, importe_modificado:3422809.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1203.0}} | {1405975/proyecto_INICIO, 1405975/proyecto_PROCESO, 1405975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436522 | Proyecto de inversión | 34608.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34608.43, modificado:34608.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 351269 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351269 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, direccion:PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.92153042, lat:22.95353792}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 34608.43 | 34608.43 | 34608.43 | 34608.43 | 34608.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1436522/proyecto_PROCESO, 1436522/proyecto_INICIO, 1436522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436627 | Proyecto de inversión | 163738.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163738.74, modificado:163738.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE POZO BLANCO - 351735 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351735 | S | 355 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.81877389, lat:22.78692404}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 163738.74 | 163738.74 | 163738.74 | 163738.74 | 163738.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1184.0}} | {1436627/proyecto_PROCESO, 1436627/proyecto_INICIO, 1436627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436632 | Proyecto de inversión | 117272.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117272.34, modificado:117272.34}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS - 351752 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351752 | S | 254 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:PUEBLO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.88783586, lat:22.86209679}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 117272.34 | 117272.34 | 117272.34 | 117272.34 | 117272.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:848.0}} | {1436632/proyecto_INICIO, 1436632/proyecto_FIN, 1436632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436649 | Proyecto de inversión | 188078.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188078.28, modificado:188078.28}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE YOLIATL - 351796 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351796 | S | 408 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:PUEBLO YOLIATL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.68330777, lat:22.89410951}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 188078.28 | 188078.28 | 188078.28 | 188078.28 | 188078.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1360.0}} | {1436649/proyecto_INICIO, 1436649/proyecto_PROCESO, 1436649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437984 | Proyecto de inversión | 261574.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261574.5, modificado:261574.5}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ - 361496 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361496 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.04574459, lat:23.04606853}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 261574.5 | 261574.5 | 261574.5 | 261574.5 | 261574.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1437984/proyecto_INICIO, 1437984/proyecto_FIN, 1437984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437989 | Proyecto de inversión | 130787.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130787.25, modificado:130787.25}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 361510 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361510 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:PUEBLO LA CONCEPCION, 00000 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.21995844, lat:23.07225986}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 130787.25 | 130787.25 | 130787.25 | 130787.25 | 130787.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1437989/proyecto_FIN, 1437989/proyecto_PROCESO, 1437989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449885 | Proyecto de inversión | 24360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24360.0, modificado:24360.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA A LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN FRANCISCO - 381924 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 381924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:PUEBLO NUEVO SAN FRANCISCO, 00000 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.80727219, lat:22.82851687}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:97440.0, importe_modificado:97440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1449885/proyecto_INICIO, 1449885/proyecto_PROCESO, 1449885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401484780 | Proyecto de inversión | 128334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128334.79, modificado:128334.79}} | REHABILITACION DE CAMINO LAGUNILLAS A VILLA DE RAMOS A TRAVES DE BACHEO - 432843 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 432843 | S | 1382 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAGUNILLAS - ENTRADA VILLA DE RAMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE ENTRONQUE LAGUNILLAS A ENTRADA A VILLA DE RAMOS EN EL GUARD, lon:-101.90422237, lat:22.8514854}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1484780/proyecto_INICIO, 1484780/proyecto_FIN, 1484780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401488281 | Acción | 7540 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.0, modificado:7540.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 258053 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 258053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2018-101, contratista:LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, monto:7540.0, importe_modificado:7540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488281/proyecto_FIN, 1488281/proyecto_PROCESO, 1488281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497472 | Proyecto de inversión | 965949.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:965949.15, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24ETV1101J Telesecundaria Amado Nervo, Cedral, Barrio La Estación, Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170100 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.42, meta_modificada:178.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Juárez 103_1, Centro, 78520 Cedral, S.L.P., México, lon:-100.72849274, lat:23.81934838}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497612 | Proyecto de inversión | 1140508.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1140508.07, modificado:1098956.13}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0017Z Secundaria General Tierra y Libertad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170107 | N | 0 | 0 | 1024 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 202, Emiliano Zapata, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02157784, lat:22.0086313}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1098956.13 | 1098956.13 | 1098956.13 | 1098956.13 | 1098956.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498010 | Proyecto de inversión | 612761.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:612761.73, modificado:612761.73}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0015U Secundaria Técnica No. 15 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170127 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.58, meta_modificada:556.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Reforma, Guadalcázar, S.L.P., México, lon:-100.4014349, lat:22.61401087}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 612761.73 | 612761.73 | 612761.73 | 612761.73 | 612761.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531877 | Proyecto de inversión | 1294477.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294477.31, modificado:1515880.57}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ SLP SEGUNDA ETAPA - 45028 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 45028 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MOCTEZUMA BARRIO , 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES CERDAN, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE ES CAMINO A LAS LOCALIDADES A LAGUNILLAS RANCHO NUEVOLA VI, lon:-99.60479757, lat:22.3976279}} | 2019-03-18 | 2019-06-28 | 1515880.57 | 1515880.57 | 1515880.57 | 1515880.57 | 1515880.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/004/2019-MOD, contratista:JOSE RODOLFO RODRIGUEZ RENDON, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1294477.31, importe_modificado:1515880.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {1531877/proyecto_PROCESO, 1531877/proyecto_INICIO, 1531877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201533180 | Proyecto de inversión | 1000963.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000963.26, modificado:1000963.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HEROES EN SAN PEDRO HUITZQUILICO - 72812 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 72812 | S | 396 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN PEDRO HUITZQUILICO KILÓMETRO 6 + 200 INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLAMAYA Y CARRETERA SAN ANTON, lon:-99.00939757, lat:21.45566059}} | 2019-05-13 | 2019-08-11 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV008/2019, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1000963.26, importe_modificado:1000963.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1533180/proyecto_PROCESO, 1533180/proyecto_INICIO, 1533180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535739 | Proyecto de inversión | 607977.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607977.16, modificado:607977.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50270 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 50270 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:BARRIO LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUSERO DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE A LA ALTURA DEL CRUCERO LIMONCITO SUBIR A TAMPAXAL DE AHI SE TOMA EL CAMINO A BARRIO DE LA CRUZ Y CONTINUA , lon:-99.06887724, lat:21.51749497}} | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 607977.16 | 607977.16 | 607977.16 | 607977.16 | 607977.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-13, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:607977.16, importe_modificado:607977.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1535739/proyecto_PROCESO, 1535739/proyecto_INICIO, 1535739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536010 | Proyecto de inversión | 769289.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769289.69, modificado:769289.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50738 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 50738 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL DE TAMPAXAL A SAN FRANCISCO BARRIO SAN FRANCISCO TAMPAXAL, 79760 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TAMPAXAL A SAN FRANCISCO Y , CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL ENTRONQUE LIMONCITO POR, lon:-99.06555191, lat:21.51075893}} | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 769289.69 | 769289.69 | 769289.69 | 769289.69 | 769289.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-14, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:769289.69, importe_modificado:769289.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1536010/proyecto_INICIO, 1536010/proyecto_FIN, 1536010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536764 | Proyecto de inversión | 628191.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628191.12, modificado:628191.12}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA SLP - 78328 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 78328 | S | 10000 | 9500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE DEL TANQUE EL CENTRO DE SALUD SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:-101.07927059, lat:22.74574391}} | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 628191.12 | 628191.12 | 628191.12 | 628191.12 | 628191.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-007-2019, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:628191.12, importe_modificado:628191.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536764/proyecto_INICIO, 1536764/proyecto_PROCESO, 1536764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201537547 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CONCRETO - 53459 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINAS | 53459 | S | 925 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.1, meta_modificada:1366.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RANCHO VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS APOYOS SE DISTRIBUIRÁN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70459978, lat:22.63364309}} | 2019-04-24 | 2019-08-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2019-05, contratista:BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.1}} | {1537547/proyecto_INICIO, 1537547/proyecto_PROCESO, 1537547/proyecto_INICIO, 1537547/proyecto_FIN, 1537547/proyecto_PROCESO, 1537547/proyecto_FIN, 1537547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201538473 | Proyecto de inversión | 96365.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96365.12, modificado:96365.12}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES NUEVO LEON Y VEINTIUNO DE JUNIO DE LA COL AVIACION - 54966 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 54966 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA AVIACIÓN, 79153 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 21 DE JUNIO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE PRIMERO DE MAYO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS COL AVIACION EN CABECE, lon:-98.38994479, lat:22.21448189}} | 2019-05-06 | 2019-05-14 | 96365.12 | 96365.12 | 96365.12 | 96365.12 | 96365.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/09/2019, contratista:JAVIER ZAMORA GAZCA, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:96365.12, importe_modificado:96365.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1538473/proyecto_PROCESO, 1538473/proyecto_INICIO, 1538473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201538605 | Proyecto de inversión | 1215965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215965.96, modificado:1215965.96}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOC DE SAN BENITO - 55201 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55201 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO SAN BENITO, 79810 SAN BENITO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 500M DE LA PRESA EJIDAL, lon:-98.83714917, lat:21.77681649}} | 2019-04-05 | 2019-07-05 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-TJ-01/OA/AD/19-04, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1215965.96, importe_modificado:1215965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1538605/proyecto_INICIO, 1538605/proyecto_FIN, 1538605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539022 | Proyecto de inversión | 1215965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215965.96, modificado:1215965.96}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA LOC TIZOAPATZ - 55809 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55809 | S | 111 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - TIZOAPATZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 50 EJIDO TIZOAPATZ, 79810 TIZOAPATZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DICHA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIZOAPATZ, lon:-98.90240305, lat:21.67069768}} | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-TJ-01/OA/AD/19-05, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1215965.96, importe_modificado:1215965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1539022/proyecto_INICIO, 1539022/proyecto_FIN, 1539022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541300 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO - 59992 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 59992 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DEL RUCIO, 78897 SOLEDAD DE LA BIZNAGA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DE LA BIZNAGA, lon:-100.27040811, lat:23.20510355}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1541300/proyecto_INICIO, 1541300/proyecto_PROCESO, 1541300/proyecto_INICIO, 1541300/proyecto_PROCESO, 1541300/proyecto_FIN, 1541300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544860 | Proyecto de inversión | 38260.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38260.3, modificado:41954.24}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIJOL ENTRE AVENIDA MEXICO Y HUERTAS COL LAZARO CARDENAS - 90938 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 90938 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.5, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHIJOL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE HUERTAS, CALLE ZINC CALLE CHIJOL ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE HUERTAS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-99.01699165, lat:22.0142332}} | 2019-06-10 | 2019-09-17 | 41954.24 | 41954.24 | 41954.24 | 41954.24 | 41954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2019-R33-922, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:38260.3, importe_modificado:41954.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.5}} | {1544860/proyecto_INICIO, 1544860/proyecto_FIN, 1544860/proyecto_PROCESO, 1544860/proyecto_INICIO, 1544860/proyecto_PROCESO, 1544860/proyecto_FIN, 1544860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545704 | Proyecto de inversión | 1795608.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795608.01, modificado:1795608.01}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LA SUBIDA - 92248 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 92248 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA SUBIDA KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRADA POR CARRETERA ESTATAL DE LA ZONA TENEK PASANDO LA LOCALIDAD DE, lon:-99.0991572, lat:21.90324115}} | 2019-07-02 | 2019-10-31 | 1795608.01 | 1795608.01 | 1795608.01 | 1795608.01 | 1795608.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-012M-2019-R33, contratista:C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1795608.01, importe_modificado:1795608.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1545704/proyecto_INICIO, 1545704/proyecto_PROCESO, 1545704/proyecto_INICIO, 1545704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546087 | Proyecto de inversión | 985542.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985542.8, modificado:985542.8}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA LOSAS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PAXALJA - 67001 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 67001 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LAJA PAXALJA EJIDO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A PAXALJA Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA SE E, lon:-99.06871076, lat:21.57545738}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 985542.8 | 985542.8 | 985542.8 | 985542.8 | 985542.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1103/2019/AD-031, contratista:EMIGDIO REYES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:985542.8, importe_modificado:985542.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.0}} | {1546087/proyecto_INICIO, 1546087/proyecto_PROCESO, 1546087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548438 | Proyecto de inversión | 2229112.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229112.44, modificado:2229112.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 95905 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 95905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 78887 LA CAMPANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO DE LA CAMPANA CARR 57, lon:-100.49489888, lat:22.74230261}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 2229112.44 | 2229112.44 | 2229112.44 | 2229112.44 | 2229112.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG08/R33/SC/2019, contratista:Instalaciones Electro Civiles y Rehabilitaciones, EIABT, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:2229112.44, importe_modificado:2229112.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548438/proyecto_INICIO, 1548438/proyecto_FIN, 1548438/proyecto_PROCESO, 1548438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201553752 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | REHABILITACION DE OCHENTA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 109191 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 109191 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ RANCHERIA TANDZUMADZ, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANDZUMADZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE TANDZUMADZ CON LAS PERSONAS CON MAS GRADO DE M, lon:-98.97953134, lat:21.56658372}} | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-013, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1553752/proyecto_INICIO, 1553752/proyecto_PROCESO, 1553752/proyecto_FIN, 1553752/proyecto_PROCESO, 1553752/proyecto_INICIO, 1553752/proyecto_PROCESO, 1553752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554799 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TATACUATLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 111440 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 111440 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL TATACUATLA RANCHO TATACUATLA, 79880 TATACUATLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TATACUATLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TATACUATLA, lon:-98.95132667, lat:21.53908982}} | 2019-06-07 | 2019-06-26 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-015, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554799/proyecto_INICIO, 1554799/proyecto_PROCESO, 1554799/proyecto_FIN, 1554799/proyecto_INICIO, 1554799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566086 | Proyecto de inversión | 998242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998242.5, modificado:998242.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Otros proyectos de Inversión | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN, SLP | O1702 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, 79208 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7975215, lat:22.0138719}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Salvador Nava Martínez, 79203 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7639503, lat:22.002928}} | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 998242.5 | 998242.5 | 998242.5 | 998242.5 | 998242.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1566086/proyecto_INICIO, 1566086/proyecto_PROCESO, 1566086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575033 | Proyecto de inversión | 1497715.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497715.6, modificado:1497715.6}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE CALLES LAZARO CARDENAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RUIZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E7-2018 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:La Dulcita, S.L.P., México, lon:-101.9749999, lat:22.8769439}} | 2018-05-21 | 2018-12-20 | 1497715.6 | 1497715.6 | 1497715.6 | 1497715.6 | 1497715.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E7-2018, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1497715.27, importe_modificado:1497715.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1575033/proyecto_PROCESO, 1575033/proyecto_INICIO, 1575033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575047 | Proyecto de inversión | 8728278.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8728278.4, modificado:8728278.4}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | LO-824049947-E8-2018 | N | 0 | 0 | 4620 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:El Barril, S.L.P., México, lon:-102.1519734, lat:23.0751254}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 8728278.4 | 8728278.4 | 8728278.4 | 8728278.4 | 8728278.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LO-824049947-E8-2018, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:8740837.42, importe_modificado:8740837.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {1575047/proyecto_INICIO, 1575047/proyecto_FIN, 1575047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575060 | Proyecto de inversión | 9991649.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9991649.11, modificado:9991649.11}} | REENCARPETADO DE 5 CM CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO SAUZ DE CALERA-NORIA DEL GATO, MUNICIPIO VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | LO-824049947-E9-2018 | N | 0 | 0 | 1606 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:Sauz de Calera, S.L.P., México, lon:-102.1863889, lat:22.8672219}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 9991649.11 | 9991649.11 | 9991649.11 | 9991649.11 | 9991649.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824049947-E9-2018, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:9991649.56, importe_modificado:9991649.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {1575060/proyecto_PROCESO, 1575060/proyecto_INICIO, 1575060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200640903 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:882764.14}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0111k Primaria Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160108 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:0113 Zoquitipa, 79994, lon:-98.768888, lat:21.214722}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 882764.14 | 882764.14 | 882764.14 | 882764.14 | 882764.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E080-2016-B, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:848811.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17160400825851 | Proyecto de inversión | 1134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134000.0, modificado:1134000.0}} | Construcción De 1 Aula Secundaria Y Sanitarios, En Secundaria General Manuel C. Larraga Des0094e1, Tanlajas | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | - | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDSM-0099/IR/2016, contratista:TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {932273/proyecto_INICIO, 932273/proyecto_FIN, 932273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904308 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0245z Primaria Indígena Francisco I. Madero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160309 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:591.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:44, direccion: , , El Coco, municipio Santa Catarina, S.L.P., lon:-99.391111, lat:21.626944}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E068-2017-B, contratista:Ing. Tomás Ontiveros Salazar, convocante:IEIFE, monto:898862.13, importe_modificado:961538.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940384 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 172419 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 172419 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:50, direccion:EJIDO MANCORNADEROMANCORNADERO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN 10 VIVIENDAS, lon:-98.84534722, lat:21.54734456}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1066637/proyecto_PROCESO, 1066637/proyecto_INICIO, 1066637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940402 | Proyecto de inversión | 60750.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60750.36, modificado:60750.36}} | Construccion De Techos Firmes - 141251 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 141251 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:RANCHO LA BOLSARANCHO LA BOLSA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO LA BOLSA, lon:-98.78495031, lat:21.57590086}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 60750.36 | 60750.36 | 60750.36 | 60750.36 | 60750.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1066655/proyecto_INICIO, 1066655/proyecto_PROCESO, 1066655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021180 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal - 323355 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 323355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81652405, lat:21.5620362}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1156260/proyecto_INICIO, 1156260/proyecto_PROCESO, 1156260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021182 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Agua Fria - 322648 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 322648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA FRIA, 00000 AGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.79296728, lat:21.57559271}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1156262/proyecto_PROCESO, 1156262/proyecto_FIN, 1156262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021185 | Proyecto de inversión | 36418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}} | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Arroyo Grande - 297722 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ARROYO GRANDE, 00000 ARROYO GRANDE, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.82391829, lat:21.5494282}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156265/proyecto_PROCESO, 1156265/proyecto_FIN, 1156265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021192 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Carrizal - 322413 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 322413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE AMADO NERVO EJIDO EL CARRIZAL, 79852 EL CARRIZAL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 2 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.74587007, lat:21.60371502}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1156272/proyecto_INICIO, 1156272/proyecto_PROCESO, 1156272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021725 | Proyecto de inversión | 36418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}} | Suministro E Instalacion De Panel Solar En La Localidad De El Chuche - 297685 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CHUCHE, 00000 EL CHUCHE, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.84656601, lat:21.58895802}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156805/proyecto_INICIO, 1156805/proyecto_FIN, 1156805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021738 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Paxquid - 323500 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 323500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:61, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PAXQUID, 79853 PAXQUID, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.8124841, lat:21.58324529}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1156818/proyecto_INICIO, 1156818/proyecto_PROCESO, 1156818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021742 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pucte - 323394 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 323394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUCTE, 00000 PUCTÉ, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.80379651, lat:21.60002978}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156822/proyecto_PROCESO, 1156822/proyecto_FIN, 1156822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401022053 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción Del Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada En La Localidad Barrio Tocoymhom - 234955 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 234955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPOTE - BARRIO TOCOYMOHOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 500 EJIDO BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS, lon:-98.89982205, lat:21.675481}} | 2017-09-14 | 2017-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1157133/proyecto_INICIO, 1157133/proyecto_FIN, 1157133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401047609 | Proyecto de inversión | 749750.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749750.33, modificado:749750.33}} | Rehabilitacion De Andador Limon En Colonia Infonavit Los Naranjos | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERD | 2017-6068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-09-18 | 2017-12-01 | 749750.33 | 749750.33 | 749750.33 | 749750.33 | 749750.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-025/2017, contratista:VILLEDA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:749750.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1183648/proyecto_INICIO, 1183648/proyecto_PROCESO, 1183648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401047616 | Proyecto de inversión | 672814.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672814.53, modificado:651309.51}} | Pavimentacion De Calle 5 De Febrero De Calle Quezada A 5a Privada De Galeana | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE | 2017-8101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-10-12 | 2017-12-01 | 651309.51 | 651309.51 | 651309.51 | 651309.51 | 651309.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-035/2017, contratista:CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:672814.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183657/proyecto_PROCESO, 1183657/proyecto_INICIO, 1183657/proyecto_PROCESO, 1183657/proyecto_INICIO, 1183657/proyecto_PROCESO, 1183657/proyecto_INICIO, 1183657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401047627 | Proyecto de inversión | 580385.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580385.66, modificado:583206.81}} | Pavimentacion De Calle Nieto Vallejo De Calle Jaime A Madero | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE | 2017-8103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 583206.81 | 583206.81 | 583206.81 | 583206.81 | 583206.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-044/2017, contratista:ENGINEERING SUPPORT AND SEALING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:583206.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183668/proyecto_INICIO, 1183668/proyecto_PROCESO, 1183668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180201113978 | Proyecto de inversión | 178009.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178009.64, modificado:178009.64}} | Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico De Quince Cms De Espesor En La Calle Niños Heroes En La Localidad De La Pimienta - 25243 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 25243 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OBRERA, CALLE SOLIDARIDAD LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE OBRERA Y LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUN, lon:-99.00678503, lat:21.52572823}} | 2018-02-16 | 2018-03-16 | 178009.64 | 178009.64 | 178009.64 | 178009.64 | 178009.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*12UB-010A/2018-008, contratista:QUICHAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:178009.64, importe_modificado:178009.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252360/proyecto_PROCESO, 1252360/proyecto_INICIO, 1252360/proyecto_PROCESO, 1252360/proyecto_INICIO, 1252360/proyecto_FIN, 1252360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115488 | Proyecto de inversión | 110099.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110099.34, modificado:110099.34}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Argentina Municipio De Tanlajas - 87475 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 87475 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA ARGENTINA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO NUEVO CUEYTZÉN, 79814 EJIDO LA ARGENTINA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, CALLES PRINCIPALES, lon:-98.88041735, lat:21.71954288}} | 2018-03-28 | 2018-04-30 | 110099.34 | 110099.34 | 110099.34 | 110099.34 | 110099.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-019, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:110099.34, importe_modificado:110099.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253870/proyecto_INICIO, 1253870/proyecto_FIN, 1253870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115495 | Proyecto de inversión | 1199800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199800.0, modificado:1199800.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural Con Huellas De Concreto En La Localidad De Ojox Municipio De Tanlajas Slp - 103729 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 103729 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO OJOX - TRES CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO OJOX, 79810 OJOX, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.88021015, lat:21.65230544}} | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 0 | 1199800 | 1199800 | 1199800 | 1199800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-007, contratista:OSCAR SUAREZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:1199800.0, importe_modificado:1199800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253877/proyecto_INICIO, 1253877/proyecto_FIN, 1253877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115498 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Segunda Etapa De Comedor Comunitario A Base De Estructura Metalica Con Cubierta Laminada - 42977 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 42977 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO ANEXO QUELABITAD CALABAZAS - TANCOLOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, 79813 ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.9152929, lat:21.68745591}} | 2018-04-02 | 2018-06-03 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-004, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253880/proyecto_PROCESO, 1253880/proyecto_FIN, 1253880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115511 | Proyecto de inversión | 449400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449400.0, modificado:449400.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural Coromohom Tocoyohom Seccion Doce - 103568 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 103568 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO COROMOHOM TOCOYMOHOM - EL MUHU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 COROMOHOM (TOCOYMOHOM), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL, lon:-98.89209358, lat:21.68050046}} | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 0 | 449400 | 449400 | 449400 | 449400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-009, contratista:EMIGDIO REYES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:449400.0, importe_modificado:449400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253893/proyecto_INICIO, 1253893/proyecto_FIN, 1253893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115574 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En El Acceso A La Localidad - 106632 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 106632 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO PATALJA - JOMTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO PATALJA, 00000 PATALJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.92051503, lat:21.65029297}} | 2018-05-21 | 2018-07-27 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-035, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253956/proyecto_INICIO, 1253956/proyecto_FIN, 1253956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201116120 | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42600.0, modificado:42600.0}} | Rehabilitación De Bomba En Pozo San Agustin En Real De Catorce - 22890 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 22890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REAL DE CATORCE - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, A TRES KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.8914081, lat:23.68086942}} | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | 42600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE SLP, monto:42600.0, importe_modificado:42600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254502/proyecto_FIN, 1254502/proyecto_INICIO, 1254502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201136141 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9888651.48}} | Proyectos De Infraestructura Municipal En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí // (Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Localidad De Labor Vieja, Moctezuma, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9888651.48 | 9888651.48 | 9888651.48 | 9888651.48 | 9888651.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E12-2018, contratista:EDGAR MEDINA LARA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:9888651.48, importe_modificado:9888651.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.0}} | {1275117/proyecto_PROCESO, 1275117/proyecto_INICIO, 1275117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301302960 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION SEIS - 150361 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 150361 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHUNUNTZÉN DOS, 79891CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN SEIS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA SECCION, lon:-98.96669147, lat:21.50257133}} | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*06SH-010D/2018-025, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1302960/proyecto_INICIO, 1302960/proyecto_PROCESO, 1302960/proyecto_FIN, 1302960/proyecto_PROCESO, 1302960/proyecto_FIN, 1302960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301312596 | Proyecto de inversión | 416500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416500.0, modificado:416500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA CONAFE EN LA LOCALIDAD DE COMPLEMENTO CHUNUNTZEN - 198190 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 198190 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COMPLEMENTO CHUNUNTZEN, 79890COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y,EL PLANTEL SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.95957114, lat:21.46572147}} | 2018-07-16 | 2018-08-30 | 416500 | 416500 | 416500 | 416500 | 416500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*03SJ-010B/2018-33, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:416500.0, importe_modificado:416500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1312596/proyecto_INICIO, 1312596/proyecto_PROCESO, 1312596/proyecto_INICIO, 1312596/proyecto_FIN, 1312596/proyecto_PROCESO, 1312596/proyecto_FIN, 1312596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301313631 | Proyecto de inversión | 355018.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355018.85, modificado:355018.85}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE SECTOR II - 205013 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 205013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRE LOS CAMINOS QUE CONDICEN A VANEGAS Y A MILPILLAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-100.9869416, lat:23.68786052}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 355018.85 | 355018.85 | 355018.85 | 355018.85 | 355018.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-036-INFRA/2018, contratista:ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:355018.85, importe_modificado:355018.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1313631/proyecto_FIN, 1313631/proyecto_PROCESO, 1313631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301314927 | Proyecto de inversión | 79804.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79804.3, modificado:79804.3}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL REFUGIO - 211776 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 211776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD., lon:-101.22341499, lat:23.73399255}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 79804.3 | 79804.3 | 79804.3 | 79804.3 | 79804.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDMS-039-INFRA/2018, contratista:ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ, convocante:CATORCE, monto:79804.3, importe_modificado:79804.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1314927/proyecto_INICIO, 1314927/proyecto_FIN, 1314927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301323587 | Proyecto de inversión | 5650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650.0, modificado:5650.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE MURO FIRME EN EL POTRERO - 244823 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 244823 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:PUEBLO EL POTRERO, 78563EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8520407, lat:23.70836343}} | 2018-09-05 | 2018-09-14 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-057-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:5650.0, importe_modificado:5650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}} | {1323587/proyecto_PROCESO, 1323587/proyecto_INICIO, 1323587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301333283 | Proyecto de inversión | 505816.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505816.16, modificado:505816.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN MARTIN - 278478 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 278478 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN MARTIN, 78671SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.93674804, lat:22.96857477}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 505816.16 | 505816.16 | 505816.16 | 505816.16 | 505816.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-006-OB, contratista:LINSER INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1011612.32, importe_modificado:1011612.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333283/proyecto_INICIO, 1333283/proyecto_FIN, 1333283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301333302 | Proyecto de inversión | 98966.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98966.56, modificado:98966.56}} | REHABILITACION DE POZO UNO DE AGUA POTABLE EN LA DULCE GRANDE - 278517 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 278517 | N | 0 | 0 | 5967 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.18048511, lat:23.00059748}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 98966.56 | 98966.56 | 98966.56 | 98966.56 | 98966.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:374190.68, importe_modificado:374190.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333302/proyecto_INICIO, 1333302/proyecto_PROCESO, 1333302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301333354 | Proyecto de inversión | 141116.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141116.32, modificado:141116.32}} | REHABILITACION DE POZO DOS DE AGUA POTABLE EN LA DULCE GRANDE - 278596 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 278596 | N | 0 | 0 | 5967 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.16460644, lat:23.00020245}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 141116.32 | 141116.32 | 141116.32 | 141116.32 | 141116.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:374190.68, importe_modificado:374190.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333354/proyecto_FIN, 1333354/proyecto_INICIO, 1333354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301333460 | Proyecto de inversión | 270461.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270461.33, modificado:270461.33}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ZACATON - 278771 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 278771 | N | 0 | 0 | 6240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03637604, lat:22.80494516}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 270461.33 | 270461.33 | 270461.33 | 270461.33 | 270461.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-005-OB, contratista:LINSER INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:270461.33, importe_modificado:270461.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333460/proyecto_INICIO, 1333460/proyecto_PROCESO, 1333460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336561 | Proyecto de inversión | 234711 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234711.0, modificado:234711.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD NORIA DEL GATO - 285653 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 285653 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17218454, lat:22.94441905}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 234711 | 234711 | 234711 | 234711 | 234711 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1336561/proyecto_FIN, 1336561/proyecto_INICIO, 1336561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337255 | Proyecto de inversión | 29990.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29990.85, modificado:29990.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO - 286979 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286979 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:150, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 00000SAN PEDRO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.89405091, lat:22.76127492}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 29990.85 | 29990.85 | 29990.85 | 29990.85 | 29990.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1337255/proyecto_PROCESO, 1337255/proyecto_FIN, 1337255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301379983 | Proyecto de inversión | 602348.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301174.37, modificado:301174.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:301174.36, modificado:301174.36}} | INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av de Las Torres, Colonial Nuevo Paseo, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9593594, lat:22.1433158}} | 2018-07-23 | 2018-09-17 | 602348.73 | 602348.73 | 602348.73 | 602348.73 | 602348.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD, contratista:JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, convocante:INTERAPAS, monto:534477.38, importe_modificado:602348.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1379983/proyecto_INICIO, 1379983/proyecto_FIN, 1379983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301392711 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO OBRAS DE CAPTACION DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE DIEZ METROS CUBICOS EN LA LOCALIDA - 192179 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 192179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:785, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL CINCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 0 EJIDO EL CINCO, 79267EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO A LA LOCALIDAD DE TAMPAYA -SAN MIGUEL- EL SIDRAL - EL CINCO, lon:-99.0589088, lat:21.81957599}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:468363.1, importe_modificado:468363.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1392711/proyecto_INICIO, 1392711/proyecto_FIN, 1392711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436463 | Proyecto de inversión | 247750.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247750.5, modificado:247750.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN CIPRIANO - 350932 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 350932 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9027151, lat:22.99778705}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 247750.5 | 247750.5 | 247750.5 | 247750.5 | 247750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1436463/proyecto_INICIO, 1436463/proyecto_FIN, 1436463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436530 | Proyecto de inversión | 99337.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99337.19, modificado:99337.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL TORO - 351333 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351333 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:PUEBLO EL TORO, 78671 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.48772677, lat:22.83442913}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 99337.19 | 99337.19 | 99337.19 | 99337.19 | 99337.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:213.0}} | {1436530/proyecto_INICIO, 1436530/proyecto_PROCESO, 1436530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436624 | Proyecto de inversión | 287649.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287649.13, modificado:287649.13}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA DULCITA - 351724 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351724 | S | 624 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:PUEBLO LA DULCITA, 00000 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.97523211, lat:22.87688462}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 287649.13 | 287649.13 | 287649.13 | 287649.13 | 287649.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2080.0}} | {1436624/proyecto_FIN, 1436624/proyecto_INICIO, 1436624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436642 | Proyecto de inversión | 331902.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331902.85, modificado:331902.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LOS HERNANDEZ - 351779 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351779 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.04312676, lat:23.03587965}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 331902.85 | 331902.85 | 331902.85 | 331902.85 | 331902.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2400.0}} | {1436642/proyecto_PROCESO, 1436642/proyecto_INICIO, 1436642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437976 | Proyecto de inversión | 523149 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523149.0, modificado:523149.0}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE - 361460 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361460 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.18034112, lat:23.00563127}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 523149 | 523149 | 523149 | 523149 | 523149 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1437976/proyecto_PROCESO, 1437976/proyecto_INICIO, 1437976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437993 | Proyecto de inversión | 41851.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41851.92, modificado:41851.92}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA - 361523 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361523 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.09121162, lat:22.86928579}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 41851.92 | 41851.92 | 41851.92 | 41851.92 | 41851.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1437993/proyecto_INICIO, 1437993/proyecto_FIN, 1437993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449773 | Proyecto de inversión | 1204974 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204974.0, modificado:1204974.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRAL DE CARRERA SEGUNDA ETAPA - 381788 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 381788 | S | 1941 | 1728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LIBRAMIENTO HASTA LLEGAR AL CAMINO HERNANDEZ- SALADILLO, lon:-102.08723509, lat:22.88155498}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1204974 | 1204974 | 1204974 | 1204974 | 1204974 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-011-OB, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1204974.0, importe_modificado:1204974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449773/proyecto_PROCESO, 1449773/proyecto_FIN, 1449773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449894 | Proyecto de inversión | 48720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, modificado:48720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CISTERNAS A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 381941 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 381941 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 00000 SAN MATEO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.84453561, lat:22.90485571}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:97440.0, importe_modificado:97440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1449894/proyecto_FIN, 1449894/proyecto_PROCESO, 1449894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401482203 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO - 427970 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 427970 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON DEL BESO Y , CERCA DE POZO DE AGUA, lon:-101.85404155, lat:22.7809208}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-016-OB, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482203/proyecto_INICIO, 1482203/proyecto_FIN, 1482203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489091 | Proyecto de inversión | 589982.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:294991.27, modificado:294991.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294991.27, modificado:294991.27}} | INTERAPAS-PRODDER-18-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-04 | 2019-02-15 | 589982.54 | 589982.54 | 589982.54 | 589982.54 | 589982.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-18-2018-AD, contratista:ROSA MARIA JASSO NARVAEZ, convocante:INTERAPAS, monto:589982.54, importe_modificado:589982.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1489091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489461 | Proyecto de inversión | 1156783.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:578391.65, modificado:499992.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578391.65, modificado:499992.95}} | INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-25 | N | 0 | 0 | 12860 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Loma Verde, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0276602, lat:22.1333778}} | 2018-12-17 | 2019-03-29 | 999985.9 | 999985.9 | 999985.9 | 999985.9 | 999985.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR, contratista:CUMARU S DE RL DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1156783.3, importe_modificado:1156783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1489461/proyecto_INICIO, 1489461/proyecto_PROCESO, 1489461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401496440 | Proyecto de inversión | 4231455.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231455.03, modificado:4231455.03}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO: TRAMO: 2.-: TAHONAS DEL JORDÁN - JESÚS DE CORONADOS - SAN JOSÉ DE CORONADOS | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-013-18 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9450.0, meta_modificada:9450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.89835167, lat:23.59002552}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 4231455.03 | 4231455.03 | 4231455.03 | 4231455.03 | 4231455.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-036-W-18, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4231455.03, importe_modificado:4231455.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9450.0}} | {1496440/proyecto_INICIO, 1496440/proyecto_PROCESO, 1496440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498186 | Proyecto de inversión | 799805.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799805.19, modificado:784825.03}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0149W Telesecundaria General Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170136 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.76, meta_modificada:206.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:México 70, Tamasopo, S.L.P., México, lon:-99.60728645, lat:21.8611801}} | 2018-09-20 | 2019-01-10 | 784825.03 | 784825.03 | 784825.03 | 784825.03 | 784825.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498323 | Proyecto de inversión | 891377.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:891377.94, modificado:891377.94}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0941W Telesecundaria Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170142 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.64, meta_modificada:495.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Palacio Municipal 1, Centro, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81905222, lat:21.64996936}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 891377.94 | 891377.94 | 891377.94 | 891377.94 | 891377.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501035 | Proyecto de inversión | 1193754.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1193754.39, modificado:1193754.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0013D Secundaria General Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170148 | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.52, meta_modificada:576.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:10 de Mayo 605, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.78940582, lat:22.01219228}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1193754.39 | 1193754.39 | 1193754.39 | 1193754.39 | 1193754.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501246 | Proyecto de inversión | 947893.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947893.21, modificado:947893.21}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0718Z Primaria Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170155 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.01, meta_modificada:473.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Graciano Sánchez 10, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.65297794, lat:21.59975175}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 947893.21 | 947893.21 | 947893.21 | 947893.21 | 947893.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101513088 | Proyecto de inversión | 1294498.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294498.32, modificado:1294498.32}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DST0039D Secundaria Técnica No. 34, 0064 Tambaca, 36 Tamasopo. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194008 | S | 67 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:Díaz Mirón, Tambaca, S.L.P., México, lon:-99.30404663, lat:21.95976323}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 1294498.32 | 1294498.32 | 1294498.32 | 1294498.32 | 1294498.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201530526 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL XILITLA - 40823 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 40823 | S | 158 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 53 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS PARTICULARE, lon:-98.99021259, lat:21.38355336}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1530526/proyecto_PROCESO, 1530526/proyecto_INICIO, 1530526/proyecto_PROCESO, 1530526/proyecto_INICIO, 1530526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201530614 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA TRES TECHOS FIRMES EN SUCHIAYO PUERTO DE TLALETLA XOCOYO Y PETATILLO - 41058 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 41058 | S | 158 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - PUERTO DE TLALETLA KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO PUERTO TLALETLA, 00000 PUERTO TLALETLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PLAN DE JUAREZ Y CARRETERA PETATILLO, CA, lon:-98.98106966, lat:21.34929909}} | 2019-04-04 | 2019-07-03 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1530614/proyecto_INICIO, 1530614/proyecto_PROCESO, 1530614/proyecto_INICIO, 1530614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535179 | Proyecto de inversión | 992552.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992552.48, modificado:992552.5}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE - 49204 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 49204 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACA TANCHANACO CAMINO DE TANCHANACO A TAMPEMOCHE, lon:-99.06742858, lat:21.67548912}} | 2019-03-20 | 2019-06-17 | 992552.5 | 992552.5 | 992552.5 | 992552.5 | 992552.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:89/2019/AD-005, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:992552.48, importe_modificado:992552.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1535179/proyecto_PROCESO, 1535179/proyecto_INICIO, 1535179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535645 | Proyecto de inversión | 994098.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994098.63, modificado:994098.63}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50096 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 50096 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y DESVIACIÓN A TANCHACHIN EJIDO TANCHANACO, 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA DE AQUISMON HAC, lon:-99.0392877, lat:21.65422821}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 994098.63 | 994098.63 | 994098.63 | 994098.63 | 994098.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:75/2019/AD/10, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:994098.63, importe_modificado:994098.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1535645/proyecto_INICIO, 1535645/proyecto_PROCESO, 1535645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536103 | Proyecto de inversión | 31900.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.85, modificado:31900.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA - 50906 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-100.22772813, lat:22.56864072}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 31900.85 | 31900.85 | 31900.85 | 31900.85 | 31900.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:31900.85, importe_modificado:31900.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536103/proyecto_INICIO, 1536103/proyecto_FIN, 1536103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201538535 | Proyecto de inversión | 1215965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215965.96, modificado:1215965.96}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOC DEL OJOX - 55082 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55082 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - OJOX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO OJOX, 79810 OJOX, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 M DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJOX, lon:-98.8790568, lat:21.65488812}} | 2019-04-05 | 2019-07-05 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | 1215965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/TJ/OA/AD/19-02, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1215965.96, importe_modificado:1215965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1538535/proyecto_INICIO, 1538535/proyecto_PROCESO, 1538535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539030 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DEL BARRIO TOCOYMOHOM - 55816 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55816 | S | 284 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - B. TOCOYMOHOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 100 BARRIO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD B. TOCOYMOHOM, lon:-98.89835809, lat:21.67524244}} | 2019-04-04 | 2019-06-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-07, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1539030/proyecto_FIN, 1539030/proyecto_PROCESO, 1539030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539466 | Proyecto de inversión | 798542.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798542.99, modificado:798542.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE SAN NICOLÁS - 56690 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56690 | S | 508 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN NICOLÁS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN , lon:-98.78034584, lat:21.67707611}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 798542.99 | 798542.99 | 798542.99 | 798542.99 | 798542.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-24, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:798542.99, importe_modificado:798542.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1539466/proyecto_INICIO, 1539466/proyecto_PROCESO, 1539466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539497 | Proyecto de inversión | 50006.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50006.36, modificado:27729.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 56742 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 56742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN GUADALCAZAR, lon:-100.39844535, lat:22.61956699}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 27729.79 | 27729.79 | 27729.79 | 27729.79 | 27729.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:27729.79, importe_modificado:27729.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539497/proyecto_FIN, 1539497/proyecto_INICIO, 1539497/proyecto_PROCESO, 1539497/proyecto_INICIO, 1539497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539598 | Proyecto de inversión | 1291500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291500.0, modificado:1291500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES EN KM MIL Y KM TRES MIL EN CAMINO ANEXO QUELABITAD NVO CUAYTZEN EN LA LOC JOPOY - 56959 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56959 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL JOPOY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 100 EJIDO EL JOPOY, 79813 EL JOPOY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL JOPOY, lon:-98.89574779, lat:21.69720965}} | 2019-04-10 | 2019-07-31 | 1291500 | 1291500 | 1291500 | 1291500 | 1291500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OC/AD/19-31, contratista:ELIZABETH GARCIA PONCE, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1291500.0, importe_modificado:1291500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1539598/proyecto_FIN, 1539598/proyecto_PROCESO, 1539598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540351 | Proyecto de inversión | 199459.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199459.85, modificado:199459.85}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AJACACO - 83754 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83754 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AJACACO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.96070369, lat:21.49845769}} | 2019-06-12 | 2019-07-11 | 199459.85 | 199459.85 | 199459.85 | 199459.85 | 199459.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-15, contratista:ING. OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP, monto:199459.85, importe_modificado:199459.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540351/proyecto_FIN, 1540351/proyecto_PROCESO, 1540351/proyecto_FIN, 1540351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543163 | Proyecto de inversión | 1152637.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152637.67, modificado:1152637.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y REHABILITACION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN AHUACATLAN - 62636 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 62636 | S | 578 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION SE UBIC, lon:-99.05239568, lat:21.32032247}} | 2019-05-06 | 2019-08-04 | 1152637.67 | 1152637.67 | 1152637.67 | 1152637.67 | 1152637.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP002/2019, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1152637.67, importe_modificado:1152637.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543163/proyecto_PROCESO, 1543163/proyecto_INICIO, 1543163/proyecto_FIN, 1543163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543171 | Proyecto de inversión | 1295713.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295713.5, modificado:1295713.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ARROYO LOS COMALES AL AUDITORIO MUNICIPAL EN XILITLA - 62647 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 62647 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1698.0, meta_modificada:1698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LAS POZAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALTAVISTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-98.99546412, lat:21.38906932}} | 2019-05-06 | 2019-08-04 | 1295713.5 | 1295713.5 | 1295713.5 | 1295713.5 | 1295713.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP003/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1295713.5, importe_modificado:1295713.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1698.0}} | {1543171/proyecto_INICIO, 1543171/proyecto_PROCESO, 1543171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544813 | Proyecto de inversión | 998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998000.0, modificado:998000.0}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL - 65137 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 65137 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE DESVIACION DE LA LAJA A TANTZOTZOB PASANDO LINJA BARRIO TANCHOPOL, 79760 TANCHOPOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL PUERTO DE TANTZOTZOB Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO , lon:-99.12882317, lat:21.64178871}} | 2019-04-17 | 2019-07-17 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-024, contratista:TRESNJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:998000.0, importe_modificado:998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1544813/proyecto_INICIO, 1544813/proyecto_FIN, 1544813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545545 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO - 66292 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 66292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DEL TULILLO, 78890 SAN ANTONIO DEL TULILLO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL TULILLO, lon:-100.27038264, lat:23.18427351}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545545/proyecto_FIN, 1545545/proyecto_INICIO, 1545545/proyecto_PROCESO, 1545545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546136 | Proyecto de inversión | 398108.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398108.3, modificado:398108.3}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA DE BELEMONT - 67051 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 67051 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ BARRIO MINA DE BELEMONT, 79760 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ Y , CARRETERA A TAMAZUNCHALE EN EL ENTRONQUE EL LIMONCITO HAC, lon:-99.06416149, lat:21.53701859}} | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 398108.3 | 398108.3 | 398108.3 | 398108.3 | 398108.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-033, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:398108.3, importe_modificado:398108.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546136/proyecto_PROCESO, 1546136/proyecto_INICIO, 1546136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546623 | Proyecto de inversión | 637092.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637092.15, modificado:637092.16}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 67684 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 67684 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EJIDO LA LAJA, 79760 LA LAJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DE L, lon:-99.05850676, lat:21.60143765}} | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 637092.16 | 637092.16 | 637092.16 | 637092.16 | 637092.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2049/2019/AD/038, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:637092.15, importe_modificado:637092.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546623/proyecto_INICIO, 1546623/proyecto_PROCESO, 1546623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547385 | Proyecto de inversión | 400565.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400565.23, modificado:400565.23}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS GOLONDIRNAS - 68690 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 68690 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS BARRIO BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, 79760 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y , SE TOMA EL CAMINO DE, lon:-99.09191736, lat:21.59764546}} | 2019-05-13 | 2019-07-13 | 400565.23 | 400565.23 | 400565.23 | 400565.23 | 400565.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-040, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:400565.23, importe_modificado:400565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547385/proyecto_INICIO, 1547385/proyecto_PROCESO, 1547385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547440 | Proyecto de inversión | 259000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259000.0, modificado:259000.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN EL BARRIO LAS LOMAS MPIO DE TANLAJÁS SLP - 94573 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94573 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - LA LOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 BARRIO TANLAJAS, 79810 LA LOMA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ÉSTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A JOMTÉ MUNICIPIO DE TA, lon:-98.92834052, lat:21.69073599}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/05/OA/AD/19-36, contratista:MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:259000.0, importe_modificado:259000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1547440/proyecto_INICIO, 1547440/proyecto_FIN, 1547440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201550313 | Proyecto de inversión | 264996.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264996.42, modificado:264996.42}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE PRIMERO DE MAYO - 100772 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100772 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.66, meta_modificada:95.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:CALLE 1 DE MAYO EJIDO LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUCAN HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 3 KM PARA LLEGAR AL LUGAR PASANDO ENTRONQUE DE L, lon:-98.81169041, lat:21.25323573}} | 2019-05-24 | 2019-08-21 | 264996.42 | 264996.42 | 264996.42 | 264996.42 | 264996.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT011/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:264996.42, importe_modificado:264996.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.66}} | {1550313/proyecto_INICIO, 1550313/proyecto_PROCESO, 1550313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552642 | Proyecto de inversión | 99528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99528.0, modificado:99528.0}} | DESAZOLVE DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL MATORRAL - 106539 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 106539 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO , 00000 EL MATORRAL, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A LADO SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-100.79852019, lat:23.29432761}} | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/006/2019, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:Municipio Villa de Guadalupe, monto:99528.0, importe_modificado:99528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552642/proyecto_INICIO, 1552642/proyecto_FIN, 1552642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552721 | Proyecto de inversión | 99528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99528.0, modificado:99528.0}} | DESAZOLVE DE ESTANQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS - 106778 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 106778 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:EJIDO , 78850 SAN ANTONIO DE LOS REGALADO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA A LADO NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.69505831, lat:23.47260678}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/002/2019, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:Municipio Villa de Guadalupe, monto:99528.0, importe_modificado:99528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552721/proyecto_INICIO, 1552721/proyecto_FIN, 1552721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558347 | Proyecto de inversión | 1988657.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988657.82, modificado:1888590.26}} | Rehabilitación general del edificio A en 24DPR1046I Primaria Pascual M. Hernández, Santa María del Río, calle Pascual M. Hernández 35, 32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194038 | S | 196 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Pascual M. Hernández Segura 27, Centro, 79560 Centro, S.L.P., México, lon:-100.7352519, lat:21.8006069}} | 2019-06-24 | 2019-10-14 | 1888590.26 | 1888590.26 | 1888590.26 | 1888590.26 | 1888590.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201565839 | Proyecto de inversión | 1089971.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089971.1, modificado:1362458.89}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO PEÑALOSA, ENTRE AV. FRAY ANDRES DE OLMOS Y BLVD. MEXICO-LAREDO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-911 | N | 0 | 0 | 2193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.32, meta_modificada:1239.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Artes 111, Zona Centro, 79080 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00944352, lat:21.98298562}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 1362458.89 | 1362458.89 | 1362458.89 | 1362458.89 | 1362458.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-003-2019-R33, contratista:MELISSA MADRIGALES VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1089971.1, importe_modificado:1362458.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.32}} | {1565839/proyecto_INICIO, 1565839/proyecto_PROCESO, 1565839/proyecto_INICIO, 1565839/proyecto_PROCESO, 1565839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571195 | Proyecto de inversión | 24940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24940.0, modificado:24940.0}} | MEJORAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES | 2019 - 5452 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:65, direccion:México 37, Jesús María, S.L.P., México, lon:-100.85045815, lat:21.9089672}} | 2019-07-03 | 2019-08-30 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571195/proyecto_PROCESO, 1571195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573341 | Adquisición | 328075 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328075.0, modificado:328075.0}} | ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y FORRAJE PROGRAMA DE ESTIAJE 2019 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-295 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2019-02-28 | 2019-03-29 | 328075 | 328075 | 328075 | 328075 | 328075 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575025 | Proyecto de inversión | 2995245.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995245.76, modificado:2995245.76}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CALLE LA CANTERA, EN LA LOCALIDAD DE YOLIATL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E6-2018 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:Yoliatl, S.L.P., México, lon:-101.6834348, lat:22.8945503}} | 2018-05-21 | 2018-12-20 | 2995245.76 | 2995245.76 | 2995245.76 | 2995245.76 | 2995245.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E6-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:2995245.3, importe_modificado:2995245.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1575025/proyecto_FIN, 1575025/proyecto_INICIO, 1575025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575083 | Proyecto de inversión | 6989342.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6989342.65, modificado:6989342.65}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CAMINO SAN RAFAEL-SANTA ANA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | LO-824049947-E11-2018 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.87759399, lat:22.99758746}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 6989342.65 | 6989342.65 | 6989342.65 | 6989342.65 | 6989342.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824049947-E11-2018, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:6989343.12, importe_modificado:6989343.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {1575083/proyecto_INICIO, 1575083/proyecto_PROCESO, 1575083/proyecto_FIN, 1575083/proyecto_PROCESO, 1575083/proyecto_FIN, 1575083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200644966 | Proyecto de inversión | 61732.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61732.14, modificado:61732.14}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Belizario Dominguez Barrio Fatima - 27225 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ BARRIO FÁTIMA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LERDO DE TEJADA, NINGUNO NINGUNO LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO FATIMA ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA, lon:-98.65844855, lat:21.6036373}} | 2016-03-15 | 2016-03-20 | 61732.14 | 61732.14 | 61732.14 | 61732.14 | 61732.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE*FISM*SC-05-OP-AD-2016/014, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:61732.14, importe_modificado:61732.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {723569/proyecto_INICIO, 723569/proyecto_PROCESO, 723569/proyecto_FIN, 723569/proyecto_PROCESO, 723569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200716052 | Proyecto de inversión | 202722 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:101361.0, modificado:101361.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101361.0, modificado:101361.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Berriozabal Y Mariano Jimenez Del Barrio Progreso - 103220 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMINETO | 103220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BERRIOZABAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ESTA SOBRE LA , lon:-98.66726801, lat:21.60542227}} | 2016-05-25 | 2016-05-29 | 202722 | 202722 | 202722 | 202722 | 202722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE*FISM*SC-05-OP-AD-2016/008, contratista:RD TERRACERÍAS Y URBANIZACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:101361.0, importe_modificado:101361.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {817619/proyecto_INICIO, 817619/proyecto_FIN, 817619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160400826745 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Del Parque Tangamanga En Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | - | N | 0 | 0 | 177022 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2016-10-04 |  | 30000000 | 29970000 | 29958449.89 | 29958449.89 | 29958449.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E31-2016, contratista:Ing. José Luis Musa Abad, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:6906803.92, importe_modificado:8632123.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E32-2016, contratista:Villa Huasteca Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:GES850101L4A, monto:6417963.03, importe_modificado:1.141200016E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E30-2016, contratista:Urbanizaciones Civiles Potosinas, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:7535533.85, importe_modificado:7535533.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {933261/proyecto_INICIO, 933261/proyecto_FIN, 933261/proyecto_PROCESO, 933261/proyecto_INICIO, 933261/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940131 | Proyecto de inversión | 834304.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834304.94, modificado:834304.94}} | Construccion De Techos Firmes - 141123 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 141123 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS PUEBLO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISOFORO MARTELL Y, lon:-98.81727223, lat:21.55910677}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 834304.94 | 834304.94 | 834304.94 | 834304.94 | 834304.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {1066384/proyecto_INICIO, 1066384/proyecto_PROCESO, 1066384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940134 | Proyecto de inversión | 81000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.48, modificado:81000.48}} | Construccion De Techos Firmes - 141056 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 141056 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:PRIVADA CANDELARIA PRIVADA AGUA FRIAAGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A LA SUBESTACION DE LA CFE, lon:-98.7931213, lat:21.57561635}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 81000.48 | 81000.48 | 81000.48 | 81000.48 | 81000.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1066387/proyecto_INICIO, 1066387/proyecto_PROCESO, 1066387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940245 | Proyecto de inversión | 81000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.48, modificado:81000.48}} | Construccion De Techos Firmes - 142880 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 142880 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO COYOBTUJUBC'OYOB TÚJUB, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE CUAUHUTEMOC, CA, lon:-98.76822197, lat:21.61677386}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 81000.48 | 81000.48 | 81000.48 | 81000.48 | 81000.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1066498/proyecto_INICIO, 1066498/proyecto_FIN, 1066498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300961706 | Proyecto de inversión | 2108516 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108516.0, modificado:2046246.08}} | Pavimentacion De Calle Bolivar De Calle Nicolas Bravo A Fray Martin Herran Y De Calle Fray Martin Herran De Calle Bolivar A Calle Cuauhtemoc - 4745925 - 212 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:(CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.929207; -100.004841) (CALLE BOLIVAR DE CALLE BRAVO A FRAY MARTIN HERRAN; 21.928396; -100.003422) (CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.929043; -100.003304), lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2046246.08 | 2046246.08 | 2046246.08 | 2046246.08 | 2046246.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-FFIEM-003/2017, contratista:EXAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:2046246.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095470/proyecto_INICIO, 1095470/proyecto_PROCESO, 1095470/proyecto_FIN, 1095470/proyecto_PROCESO, 1095470/proyecto_FIN, 1095470/proyecto_PROCESO, 1095470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021178 | Proyecto de inversión | 36418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}} | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tampamolon Corona - 297863 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81647234, lat:21.56396836}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156258/proyecto_PROCESO, 1156258/proyecto_INICIO, 1156258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021739 | Proyecto de inversión | 36418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}} | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Poyquid - 297704 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO POYQUID, 00000 POYQUID, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81329915, lat:21.6191226}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156819/proyecto_PROCESO, 1156819/proyecto_INICIO, 1156819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401052675 | Proyecto de inversión | 5698657.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956000.0, modificado:3956000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1742657.42, modificado:1742657.42}} | Construccion De Pista Atletica Municipal, En La Unidad Deportiva La Cofradia | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | - | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA LA COFRADIA, EN RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2018-01-05 | 2018-02-01 | 5698657.42 | 5698657.42 | 5698657.42 | 5698657.42 | 5698657.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-PDR-092/2017, contratista:JOSE LUIS MATA JURADO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:5698657.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1189293/proyecto_INICIO, 1189293/proyecto_PROCESO, 1189293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055554 | Proyecto de inversión | 2105103 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2105103.0, modificado:1915112.78}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0001u Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 44 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170026 | N | 0 | 0 | 952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Décima s.n. Fraccionamiento La Diana, Ciudad Valles, Ciudad Valles, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1915112.78 | 1915112.78 | 1915112.78 | 1915112.78 | 1915112.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E028-2018-A, contratista:Edgar Arcenio Zúñiga Díaz, convocante:IEIFE, monto:1885271.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17180101055708 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:781390.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0467k Primaria José Vasconcelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170069 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:294.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion: , , El Álamo, Santa María del Río, S.L.P., lon:-100.507222, lat:21.863611}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 781390.81 | 781390.81 | 781390.81 | 781390.81 | 781390.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2018-A, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:788272.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115487 | Proyecto de inversión | 499858.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499858.25, modificado:499858.25}} | Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa En La Localidad De Aguahedionda - 101904 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 101904 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUAHEDIONDA - EL COY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO AGUAHEDIONDA, 00000 AGUAHEDIONDA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL, lon:-98.96375312, lat:21.72821341}} | 2018-05-07 | 2018-06-16 | 0 | 499858.25 | 499858.25 | 499858.25 | 499858.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-028, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:499858.25, importe_modificado:499858.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253869/proyecto_INICIO, 1253869/proyecto_FIN, 1253869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301318410 | Proyecto de inversión | 186300.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186300.75, modificado:186300.75}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN SARABIA EN CABECERA MUNICIPAL - 224263 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 224263 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ABASOLO A DOS CUADRAS DE JARDÍN PRINCIPAL DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.91244552, lat:22.83002753}} | 2018-01-30 | 2018-05-31 | 186300.75 | 186300.75 | 186300.75 | 186300.75 | 186300.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-004-OB, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:186300.75, importe_modificado:186300.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1318410/proyecto_PROCESO, 1318410/proyecto_INICIO, 1318410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301323591 | Proyecto de inversión | 10060 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10060.0, modificado:10060.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE MURO FIRME EN ESTACIÓN CATORCE - 244828 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 244828 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98639095, lat:23.68791122}} | 2018-09-05 | 2018-09-14 | 10060 | 10060 | 10060 | 10060 | 10060 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-059-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:10060.0, importe_modificado:10060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1323591/proyecto_INICIO, 1323591/proyecto_PROCESO, 1323591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301332806 | Proyecto de inversión | 252664.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252664.26, modificado:252664.26}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARCOS - 277665 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 277665 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARCOS , lon:-100.00271751, lat:21.89792707}} | 2018-07-13 | 2018-09-10 | 252664.26 | 252664.26 | 252664.26 | 252664.26 | 252664.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-041/2018, contratista:MARCO FRANCISCO GALLEGOS DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:252664.26, importe_modificado:2522664.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1332806/proyecto_INICIO, 1332806/proyecto_PROCESO, 1332806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301335914 | Proyecto de inversión | 1087526.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087526.85, modificado:1087526.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIL - 284354 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 284354 | N | 0 | 0 | 3040 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BARRIL, 78660EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.15158883, lat:23.07581178}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1087526.85 | 1087526.85 | 1087526.85 | 1087526.85 | 1087526.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2280.0}} | {1335914/proyecto_PROCESO, 1335914/proyecto_INICIO, 1335914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336969 | Proyecto de inversión | 417264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417264.0, modificado:417264.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA DULCITA - 286443 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286443 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:PUEBLO LA DULCITA, 78685LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.97550324, lat:22.87687144}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 417264 | 417264 | 417264 | 417264 | 417264 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | {1336969/proyecto_FIN, 1336969/proyecto_PROCESO, 1336969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337040 | Proyecto de inversión | 97796.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97796.25, modificado:97796.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD EL SALTITO - 286628 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286628 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL SALTITO, 00000SAN PEDRO DEL SALTITO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.78391296, lat:22.86745054}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 97796.25 | 97796.25 | 97796.25 | 97796.25 | 97796.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1337040/proyecto_PROCESO, 1337040/proyecto_INICIO, 1337040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337077 | Proyecto de inversión | 244993.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244993.5, modificado:244993.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE POZO BLANCO - 286712 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286712 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:PUEBLO POZO BLANCO, 00000POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.8192596, lat:22.78649541}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 244993.5 | 244993.5 | 244993.5 | 244993.5 | 244993.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:594.0}} | {1337077/proyecto_INICIO, 1337077/proyecto_FIN, 1337077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337151 | Proyecto de inversión | 13121.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13121.01, modificado:13121.01}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE MURO FIRME EN ESTACIÓN CATORCE - 286836 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 286836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE CAMINO A REAL DE CATORCE, lon:-100.9832018, lat:23.6873905}} | 2018-09-01 | 2018-09-18 | 13121.01 | 13121.01 | 13121.01 | 13121.01 | 13121.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-063-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:CATORCE, monto:13121.0, importe_modificado:13121.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1337151/proyecto_INICIO, 1337151/proyecto_FIN, 1337151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337168 | Proyecto de inversión | 63893.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63893.55, modificado:63893.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA HEDIONDILLA - 286858 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286858 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:PUEBLO LA HEDIONDILLA, 00000LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.85757115, lat:22.81526113}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 63893.55 | 63893.55 | 63893.55 | 63893.55 | 63893.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}} | {1337168/proyecto_INICIO, 1337168/proyecto_FIN, 1337168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337184 | Proyecto de inversión | 152562.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152562.15, modificado:152562.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS - 286874 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286874 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:PUEBLO LAGUNILLAS, 00000LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.88733451, lat:22.86164863}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 152562.15 | 152562.15 | 152562.15 | 152562.15 | 152562.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:351.0}} | {1337184/proyecto_INICIO, 1337184/proyecto_FIN, 1337184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401405971 | Proyecto de inversión | 3442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721000.0, modificado:1713929.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721000.0, modificado:1713929.62}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN SAN LUIS POTOSI - 375030 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 375030 | S | 1612 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN SAN LUIS POTOSI ABARCA VARIAS CALLES DE L, lon:-100.97495894, lat:22.10643664}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 3427859.24 | 3427859.24 | 3427859.24 | 3427859.24 | 3427859.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-003/18-OP-IN, contratista:Carlos Ruiz Montelongo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3427859.24, importe_modificado:3427859.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0}} | {1405971/proyecto_INICIO, 1405971/proyecto_FIN, 1405971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436457 | Proyecto de inversión | 195592.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195592.5, modificado:195592.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN - 350902 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 350902 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN, 78670 SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.93805695, lat:22.96752767}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 195592.5 | 195592.5 | 195592.5 | 195592.5 | 195592.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1436457/proyecto_PROCESO, 1436457/proyecto_INICIO, 1436457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436519 | Proyecto de inversión | 26079 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26079.0, modificado:26079.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE - 351254 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351254 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:123, direccion:PUEBLO EL TIGRE, 00000 EL TIGRE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.8805586, lat:22.95054912}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 26079 | 26079 | 26079 | 26079 | 26079 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1436519/proyecto_FIN, 1436519/proyecto_PROCESO, 1436519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436617 | Proyecto de inversión | 50835.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50835.55, modificado:50835.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN FRANCISCO - 351699 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351699 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.93145157, lat:23.00105878}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 50835.55 | 50835.55 | 50835.55 | 50835.55 | 50835.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:367.0}} | {1436617/proyecto_PROCESO, 1436617/proyecto_INICIO, 1436617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436647 | Proyecto de inversión | 192503.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192503.65, modificado:192503.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN CIPRIANO - 351790 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351790 | S | 417 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90203561, lat:22.99839278}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 192503.65 | 192503.65 | 192503.65 | 192503.65 | 192503.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1392.0}} | {1436647/proyecto_FIN, 1436647/proyecto_PROCESO, 1436647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449841 | Proyecto de inversión | 24360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24360.0, modificado:24360.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO - 381866 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 381866 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.85539338, lat:22.78156377}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:97440.0, importe_modificado:97440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1449841/proyecto_PROCESO, 1449841/proyecto_FIN, 1449841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485179 | Proyecto de inversión | 128334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128334.79, modificado:128334.79}} | REHABILITACION DE CAMINOEL ZACATON A LA CANDELARIA A TRAVES DE BACHEO - 433646 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 433646 | S | 3211 | 3054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EL ZACATON - ENTRONQUE LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA DEL ZACATON A ENTRONQUE LA CANDELARIA, lon:-102.03455053, lat:22.76475665}} | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485179/proyecto_INICIO, 1485179/proyecto_FIN, 1485179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489043 | Proyecto de inversión | 550484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:275242.38, modificado:275242.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275242.38, modificado:275242.38}} | INTERAPAS-PRODDER-16-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-16 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9500967, lat:22.125883}} | 2018-12-04 | 2019-02-15 | 550484.76 | 550484.76 | 550484.76 | 550484.76 | 550484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-16-2018-AD, contratista:ROBERTO ROMO TOBIAS, convocante:INTERAPAS, monto:550484.76, importe_modificado:550484.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1489043/proyecto_INICIO, 1489043/proyecto_PROCESO, 1489043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401493718 | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:4149927.24}} | ¿Construcción De Drenaje Sanitario en la localidad de Corte Primero, Municipio de Mexquitic De Carmona (Sección 1) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-002/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 4149927.24 | 4149927.24 | 4149927.24 | 4149927.24 | 4149927.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-002/18-OP-CP, contratista:INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:4149927.24, importe_modificado:4149927.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1493718/proyecto_INICIO, 1493718/proyecto_PROCESO, 1493718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498077 | Proyecto de inversión | 614654.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614654.48, modificado:589201.21}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0030U Secundaria General Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170131 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Los Alpes 102, Colinas de la Paz, 78722 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.65038681, lat:23.66721546}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 589201.21 | 589201.21 | 589201.21 | 589201.21 | 589201.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498232 | Proyecto de inversión | 955436.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:955436.9, modificado:907391.03}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0848Q Telesecundaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170137 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.44, meta_modificada:369.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:Rioverde - Cdad. Valles, San Luis Potosí, México, lon:-99.46592331, lat:21.86468503}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 907391.03 | 907391.03 | 907391.03 | 907391.03 | 907391.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201530882 | Proyecto de inversión | 1000963.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000963.26, modificado:1000963.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOMA A RANCHO NUEVO PILATENO - 41821 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 41821 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE TLALETLA - RANCHO NUEVO PILATENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR SN RANCHO TLALETLA, 00000 LA LOMA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA PUERTO DE TLALETLA Y TERRACERIA RANCHO NUEVO PIL, lon:-98.9645187, lat:21.34152562}} | 2019-04-05 | 2019-07-04 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1000963.26, importe_modificado:1000963.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1530882/proyecto_PROCESO, 1530882/proyecto_INICIO, 1530882/proyecto_PROCESO, 1530882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201532860 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE CUARENTA MUROS FIRMES EN LA HERRADURA Y PITZOATL - 72308 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 72308 | S | 118 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FED, lon:-98.94842602, lat:21.44273995}} | 2019-05-24 | 2019-08-22 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {1532860/proyecto_INICIO, 1532860/proyecto_PROCESO, 1532860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201534473 | Proyecto de inversión | 572236.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572236.84, modificado:572236.84}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME - 74728 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 74728 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A SANTA BARBARA A 3 KILOMETROS SE ENCUENTRA LA LOCALI, lon:-99.01120089, lat:21.60163879}} | 2019-05-17 | 2019-08-17 | 572236.84 | 572236.84 | 572236.84 | 572236.84 | 572236.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-52, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:572236.84, importe_modificado:572236.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534473/proyecto_INICIO, 1534473/proyecto_PROCESO, 1534473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535044 | Proyecto de inversión | 134824.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134824.48, modificado:134824.48}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48944 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 48944 | S | 136 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CARRETERA 57 SALIENDO DE CIUDAD VALLE, lon:-99.22631984, lat:21.95270795}} | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 134824.48 | 134824.48 | 134824.48 | 134824.48 | 134824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-02, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:134010.88, importe_modificado:134010.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535044/proyecto_INICIO, 1535044/proyecto_FIN, 1535044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535726 | Proyecto de inversión | 993872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993872.92, modificado:993872.92}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50230 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 50230 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:BARRIO LA YERBABUENA, 79760 LA YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TERRASERIA DE TAMPAXAL A JOYA DE LAS VACAS Y , DEL CRUCERO DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE AL ENTRONQUE LIMONCITO SUBIR A TAMPAXAL CAMINO A J, lon:-99.08836465, lat:21.52219664}} | 2019-04-15 | 2019-07-13 | 993872.92 | 993872.92 | 993872.92 | 993872.92 | 993872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-12, contratista:ALFREDO DANIEL ORTIZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:993872.92, importe_modificado:993872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1535726/proyecto_INICIO, 1535726/proyecto_PROCESO, 1535726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201538591 | Proyecto de inversión | 263655.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263655.23, modificado:263655.23}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA AMPLIACION MANUEL C LARRAGA DE LA COL ZOSTEPEC CABECERA MPAL - 55171 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 55171 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA AMPLIACION MANUEL C LARRAGA COLONIA ZOSTEPEC, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL C LARRAGA Y , CALLE HEROES DE NACOZARI LA AMPLIACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA AMPLIACION MANUEL , lon:-98.36770509, lat:22.23173588}} | 2019-05-06 | 2019-06-20 | 263655.23 | 263655.23 | 263655.23 | 263655.23 | 263655.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/10/2019, contratista:DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:263655.23, importe_modificado:263655.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1538591/proyecto_INICIO, 1538591/proyecto_FIN, 1538591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539053 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL NARANJAL - 55851 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55851 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 100 EJIDO EL NARANJAL, 79814 EL NARANJAL, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE CONCRETO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA D, lon:-98.87430111, lat:21.67115708}} | 2019-04-04 | 2019-06-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-10, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1539053/proyecto_PROCESO, 1539053/proyecto_INICIO, 1539053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539557 | Proyecto de inversión | 1221213.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221213.43, modificado:1221213.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC EL CIRUELO DOS - 56881 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56881 | S | 173 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - TANTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 AMPLIACION TANCOLOL, 79812 TANCOLOL, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL CIRUELO 2 PERTENECIENTE AL EJIDO DE TANTO, lon:-98.92344536, lat:21.69263539}} | 2019-04-12 | 2019-07-12 | 1221213.43 | 1221213.43 | 1221213.43 | 1221213.43 | 1221213.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/04/OD/AD/19-29, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1221213.43, importe_modificado:1221213.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539557/proyecto_INICIO, 1539557/proyecto_PROCESO, 1539557/proyecto_FIN, 1539557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540688 | Proyecto de inversión | 1250447.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250447.1, modificado:1250447.1}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PEDERNAL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP - 59000 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 59000 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:113, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSE DEL GRITO - EL BARRIL KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL PEDERNAL, 00000 EL PEDERNAL, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL PEDERNAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-101.1791446, lat:22.67128437}} | 2019-02-22 | 2019-04-10 | 1250447.1 | 1250447.1 | 1250447.1 | 1250447.1 | 1250447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-002-2019, contratista:ING. JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1250447.1, importe_modificado:1250447.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540688/proyecto_INICIO, 1540688/proyecto_FIN, 1540688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544594 | Proyecto de inversión | 39811.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39811.2, modificado:39811.2}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA - 90591 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 90591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE DE GARCÍA, 78886 EL AGUAJE DE GARCÍA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CARRETERA 57 A LA COMUNIDAD DEL AGUAJE DE GARCIAS Y CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.46401717, lat:22.61063651}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 39811.2 | 39811.2 | 39811.2 | 39811.2 | 39811.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:39811.2, importe_modificado:39811.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1544594/proyecto_INICIO, 1544594/proyecto_FIN, 1544594/proyecto_PROCESO, 1544594/proyecto_INICIO, 1544594/proyecto_PROCESO, 1544594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545111 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN EL JOBO PITZOATL TLACUAPA LA HERRADURA EL NACIMIENTO Y LIMONTITLA - 65600 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 65600 | S | 157 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FED, lon:-98.94912876, lat:21.44373357}} | 2019-05-13 | 2019-08-11 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF017/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1545111/proyecto_INICIO, 1545111/proyecto_PROCESO, 1545111/proyecto_INICIO, 1545111/proyecto_PROCESO, 1545111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546661 | Proyecto de inversión | 372371.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372371.14, modificado:372371.16}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMAPATZ - 67720 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 67720 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ BARRIO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESDE LA CABECERA MUNI, lon:-99.11725627, lat:21.61486428}} | 2019-05-13 | 2019-07-13 | 372371.16 | 372371.16 | 372371.16 | 372371.16 | 372371.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-039, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:372371.14, importe_modificado:372371.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546661/proyecto_PROCESO, 1546661/proyecto_INICIO, 1546661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547502 | Proyecto de inversión | 499587.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499587.32, modificado:499587.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS PRIMERA ETAPA - 94650 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94650 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:AVENIDA MARCELO DE LOS SANTOS EJIDO LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y , DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KM LUGAR DE REFERENCIA PASANDO LA GASO, lon:-98.80460535, lat:21.25764904}} | 2019-05-24 | 2019-07-24 | 499587.32 | 499587.32 | 499587.32 | 499587.32 | 499587.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT010/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:499587.32, importe_modificado:499587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1547502/proyecto_INICIO, 1547502/proyecto_FIN, 1547502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548152 | Proyecto de inversión | 899592.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899592.63, modificado:899592.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA LAS VEGAS - 95504 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95504 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 13 DE OCTUBRE Y CARRETERA TAMAUNCHALE A HUEJUTLA HGO, CALLE LEONARDO PEÑA SE UBICA EN EL KM1 DE LA CARRETERRA REFERENCIA ENFRE, lon:-98.77216644, lat:21.25311595}} | 2019-05-24 | 2019-08-21 | 899592.63 | 899592.63 | 899592.63 | 899592.63 | 899592.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT012/SD-OP/AD-R33/2019, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:899592.63, importe_modificado:899592.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1031.0}} | {1548152/proyecto_INICIO, 1548152/proyecto_FIN, 1548152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552732 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL B LA BODEGA - 106808 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106808 | S | 164 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - LA BODEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 BARRIO QUELABITAD CUARESMA, 79810 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO LA BODEGA PERTENECE A LA LOCALIDAD QUELABITAD QUARESM, lon:-98.90659985, lat:21.65295784}} | 2019-04-04 | 2019-06-04 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-09, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1552732/proyecto_INICIO, 1552732/proyecto_FIN, 1552732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554663 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACION DE VEINTE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TATACUATLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 111036 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 111036 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL TATACUATLA RANCHERIA TATACUATLA, 79880 TATACUATLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TATACUATLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONAS ALEJADAS DE LA COMUNIDAD DE TATACUATLA, lon:-98.95187921, lat:21.53922953}} | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-015, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1554663/proyecto_INICIO, 1554663/proyecto_PROCESO, 1554663/proyecto_FIN, 1554663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554834 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 111524 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 111524 | S | 150 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB DOS, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANLEAB DOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANLEAB II, lon:-98.95236207, lat:21.54863948}} | 2019-06-07 | 2019-06-26 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-022, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554834/proyecto_INICIO, 1554834/proyecto_PROCESO, 1554834/proyecto_FIN, 1554834/proyecto_INICIO, 1554834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554955 | Proyecto de inversión | 621607.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621607.75, modificado:621607.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 111831 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 111831 | S | 46 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL HIDALGO RANCHERIA TANTOCOY UNO, 79880 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AL CEMENTERIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE TANTOCOY UNO, lon:-98.98998815, lat:21.5329936}} | 2019-04-13 | 2019-04-22 | 621607.75 | 621607.75 | 621607.75 | 621607.75 | 621607.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-024, contratista:EDGAR VILLAVERDE ROSA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:621607.75, importe_modificado:621607.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554955/proyecto_INICIO, 1554955/proyecto_FIN, 1554955/proyecto_PROCESO, 1554955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555034 | Proyecto de inversión | 333000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333000.0, modificado:333000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION DE EN EL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 112029 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 112029 | S | 0 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO CABECERA MUNICIPAL HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORTEADORA Y CALLE CARPINTERIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.9675339, lat:21.54736327}} | 2019-06-07 | 2019-07-26 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS-R33-FISM-2019-AD-025, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:333000.0, importe_modificado:333000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555034/proyecto_INICIO, 1555034/proyecto_PROCESO, 1555034/proyecto_FIN, 1555034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201555133 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112261 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 112261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2019-06-07 | 2019-06-26 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-AD-023, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1555133/proyecto_FIN, 1555133/proyecto_INICIO, 1555133/proyecto_FIN, 1555133/proyecto_PROCESO, 1555133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201558306 | Proyecto de inversión | 820094.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820094.18, modificado:755999.06}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 21.60 m. en 24EPR0007Z1 Primaria Miguel Hidalgo, 0066 Barrio El Corito, calle Comonfort 54, 05 Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194015 | S | 43 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comonfort 1B, El Corito, 79380 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.63827133, lat:21.98949198}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 755999.06 | 755999.06 | 755999.06 | 755999.06 | 755999.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201564398 | Adquisición | 225000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.1, modificado:225000.1}} | ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2019-481 | N | 0 | 0 | 7575 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 de Marzo, El Refugio, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8432525, lat:22.6415741}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 225000.1 | 225000.1 | 225000.1 | 225000.1 | 225000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVA-R33/ADQ-008/2019, contratista:MARCELINO LUJAN HUERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:225000.1, importe_modificado:225000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1564398/proyecto_INICIO, 1564398/proyecto_PROCESO, 1564398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574904 | Proyecto de inversión | 3747451.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747451.18, modificado:3747451.18}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE CAMINO LAS ANIMAS-EL SALTITO 2A ETAPA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E3-2018 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.74919128, lat:23.01970816}} | 2018-05-21 | 2018-12-20 | 3747451.18 | 3747451.18 | 3747451.18 | 3747451.18 | 3747451.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E3-2018, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:3747450.5, importe_modificado:3747450.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {1574904/proyecto_INICIO, 1574904/proyecto_FIN, 1574904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301575068 | Proyecto de inversión | 10007600.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000760079E7, modificado:1.000760079E7}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | LO-824049947-E10-2018 | N | 0 | 0 | 6240 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:El Zacatón, S.L.P., México, lon:-102.034701, lat:22.7959839}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 10007600.79 | 10007600.79 | 10007600.79 | 10007600.79 | 10007600.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824049947-E10-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:9995040.88, importe_modificado:9995040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {1575068/proyecto_INICIO, 1575068/proyecto_FIN, 1575068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576309 | Proyecto de inversión | 3076649.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3076649.54, modificado:3076649.54}} | PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. 57- SANTA BRIGIDA, SEGUNDA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2019-2054 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8370.0, meta_modificada:8370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.6432119, lat:23.6434419}} | 2019-06-17 | 2019-07-31 | 3076649.54 | 3076649.54 | 3076649.54 | 3076649.54 | 3076649.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/002-2019, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3076649.54, importe_modificado:3076649.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8370.0}} | {1576309/proyecto_INICIO, 1576309/proyecto_PROCESO, 1576309/proyecto_FIN, 1576309/proyecto_PROCESO, 1576309/proyecto_FIN, 1576309/proyecto_INICIO, 1576309/proyecto_PROCESO, 1576309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301577071 | Proyecto de inversión | 192904.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192904.15, modificado:192904.15}} | BACHEO Y COLOCACION DE UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE SAN JUAN DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE JUAREZ, COL. ISLA SAN PABLO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1786 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2790.0, meta_modificada:2790.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz Sur 1527, Las Palmas, 79625 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00178576, lat:21.91917961}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:San Juan 201D, Isla de San Pablo, 79620 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99845982, lat:21.91879143}} | 2019-04-22 | 2019-05-21 | 192904.15 | 192904.15 | 192904.15 | 192904.15 | 192904.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2790.0}} | {1577071/proyecto_FIN, 1577071/proyecto_PROCESO, 1577071/proyecto_FIN, 1577071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200641361 | Proyecto de inversión | 835707 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:835707.0, modificado:835707.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0934o Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160150 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:171.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:39, direccion:CONOCIDO , OLLITA DEL PINO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79922, lon:-99.064166, lat:21.375}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 835707 | 835707 | 835707 | 835707 | 835707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-B, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:749840.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904241 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:728954.77}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0415z Jardín De Niños Indígena Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160321 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion: , , Xiliapa, lon:-98.8375, lat:21.273888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 728954.77 | 728954.77 | 728954.77 | 728954.77 | 728954.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-B, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:773518.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940395 | Proyecto de inversión | 186301.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186301.1, modificado:186301.1}} | Construccion De Techos Firmes - 142176 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 142176 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:98, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TONATICO, 79859 TONATICO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE RIO CL, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81315606, lat:21.49024764}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 186301.1 | 186301.1 | 186301.1 | 186301.1 | 186301.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1066648/proyecto_INICIO, 1066648/proyecto_PROCESO, 1066648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940423 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:355000.0}} | Equipamiento De Tomas Domiciliarias Por Acometidas Con Sede En La Localidad De Monec - 147024 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 147024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MONEC - NUEVO CUEYTZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 300 EJIDO MONEC, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, lon:-98.86940092, lat:21.69537552}} | 2017-05-22 | 2017-12-31 | 0 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/CDIM/0041-AD-2017, contratista:ING. DEMECIO GONZALEZ ORTA, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1066676/proyecto_FIN, 1066676/proyecto_PROCESO, 1066676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401053436 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Rehabilitación De Av. Venustiano Carranza Tramo Tres Guerras - Anáhuac | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Púbicas | - | N | 0 | 0 | 32560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Venustiano Carranza Tramo: calle Tres Guerras a Anáhuac, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-23 |  | 40000000 | 39960000 | 39959675.62 | 39959675.62 | 39959675.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924004991-E24-2017, contratista:Grupo Constructor Tres M, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.86949663E7, importe_modificado:2.86949663E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE-GOB-SIP-001/2017, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.296736972E7, importe_modificado:1.296736972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190116/proyecto_PROCESO, 1190116/proyecto_FIN, 1190116/proyecto_INICIO, 1190116/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170401055570 | Proyecto de inversión | 1625012.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1625012.24, modificado:1127837.73}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24epr0081g Primaria Salvador Díaz Mirón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160402 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:298.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Santillán, 145, Barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1127837.73 | 1127837.73 | 1127837.73 | 1127837.73 | 1127837.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E025-2018-A, contratista:Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1429244.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180101065934 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}} | Formacion Inicial Activos | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PEND POR ASIGNAR | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2018-04-10 |  | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115204 | Proyecto de inversión | 199999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.88, modificado:199999.88}} | Construccion De Alcantarillas En La Localidad De Cuizabtzen - 38706 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 38706 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO TANCOLOL - CUIZABTZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO CUIZABTZEN, 00000 CUITZABTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.90647336, lat:21.71095845}} | 2018-04-02 | 2018-06-03 | 199999.88 | 199999.88 | 199999.88 | 199999.88 | 199999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-014, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:199999.88, importe_modificado:199999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253586/proyecto_PROCESO, 1253586/proyecto_INICIO, 1253586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115205 | Proyecto de inversión | 444000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444000.0, modificado:444000.0}} | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En El Tramo El Nacimiento El Chuche Tocoymohom Coromohom - 105170 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 105170 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO EL CHUCHE - TOCOYMOHOM COROMOHOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL CHUCHE, 00000 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, BOMBA PRINCIPAL DEL AGUA, lon:-98.91032304, lat:21.68306853}} | 2018-04-05 | 2018-06-12 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-021, contratista:CONELYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:444000.0, importe_modificado:444000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253587/proyecto_INICIO, 1253587/proyecto_FIN, 1253587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115486 | Proyecto de inversión | 248393.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248393.89, modificado:248393.89}} | Rehabilitacion De Relleno Sanitario En La Cabecera Municipal - 121089 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 121089 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - OJOX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TANLAJAS, 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.88052693, lat:21.66549795}} | 2018-04-16 | 2018-05-16 | 248393.89 | 248393.89 | 248393.89 | 248393.89 | 248393.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FFM-2018-001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:248393.89, importe_modificado:248393.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253868/proyecto_INICIO, 1253868/proyecto_FIN, 1253868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115489 | Proyecto de inversión | 899677 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899677.0, modificado:899677.0}} | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Barrancon - 87801 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 87801 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCON - MONEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EJIDO EL BARRANCÓN, 79810 EJIDO EL BARRANCÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, PRINCIPALES CALLES, lon:-98.85935669, lat:21.67302006}} | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 899677 | 899677 | 899677 | 899677 | 899677 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-012, contratista:JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:899677.0, importe_modificado:899677.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253871/proyecto_INICIO, 1253871/proyecto_PROCESO, 1253871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115504 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:355000.0}} | Equipamiento De Toma Domiciliaria Por Acometida Sede San Nicolas - 89162 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 89162 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 4 EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, UBICACIÓN DE CADA BENEFICIARIO, lon:-98.77956081, lat:21.67569759}} | 2018-04-20 | 2018-06-20 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-022A, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1253886/proyecto_PROCESO, 1253886/proyecto_FIN, 1253886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115512 | Proyecto de inversión | 521000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521000.0, modificado:521000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Con Huellas De Concreto En Coromohom Tocoymohom Barrio El Zapote - 99838 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 99838 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TOCOYMOHOM COROMOHOM - EL MUHU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 COROMOHOM (TOCOYMOHOM), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.8915786, lat:21.67974275}} | 2018-04-05 | 2018-08-08 | 0 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-018, contratista:MARISELA LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:521000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253894/proyecto_INICIO, 1253894/proyecto_PROCESO, 1253894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115579 | Proyecto de inversión | 349997.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349997.66, modificado:349997.66}} | Construccion De La Segunda Etapa De Comedor Comunitario Con Cubierta Laminada - 43628 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 43628 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CUAYTZEN VIEJO - CUAYTZEN NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 600 EJIDO BARRIO CUAYTZEN VIEJO, 79819 BARRIO CUAYTZÉN VIEJO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL SALÓN EJIDAL, lon:-98.87922067, lat:21.67514521}} | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 0 | 349997.66 | 349997.66 | 349997.66 | 349997.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-002, contratista:MIGUEL ANGEL CONCEPCION MARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:349997.66, importe_modificado:349997.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253961/proyecto_FIN, 1253961/proyecto_INICIO, 1253961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301318626 | Proyecto de inversión | 1672809.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672809.73, modificado:1672809.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAVIER MINA SEGUNDA ETAPA EN SALITRAL DE CARRERA - 224918 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 224918 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,CERCA DE LAGUNA, lon:-102.0800575, lat:22.86445603}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1672809.73 | 1672809.73 | 1672809.73 | 1672809.73 | 1672809.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-009-OB, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1672809.73, importe_modificado:1672809.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318626/proyecto_INICIO, 1318626/proyecto_FIN, 1318626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301322752 | Proyecto de inversión | 30430.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30430.36, modificado:30430.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CORONADOS - 241021 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 241021 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN CALLES DE LOCALIDAD, lon:-100.91150828, lat:23.59463958}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 30430.36 | 30430.36 | 30430.36 | 30430.36 | 30430.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-046-INFRA/2018, contratista:ERIKA BARBOSA HERNANDEZ, convocante:CATORCE, monto:30430.36, importe_modificado:30430.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1322752/proyecto_INICIO, 1322752/proyecto_FIN, 1322752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301333339 | Proyecto de inversión | 361198.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361198.05, modificado:361198.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y DREN EN SAN MARCOS - 278575 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 278575 | N | 0 | 0 | 8855 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.48, meta_modificada:106.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS,LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y DREN EN SAN MARCOS RIOVERDE SLP, lon:-100.00628753, lat:21.89830784}} | 2018-08-06 | 2018-09-30 | 361198.05 | 361198.05 | 361198.05 | 361198.05 | 361198.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-053/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:361198.05, importe_modificado:361198.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.48}} | {1333339/proyecto_INICIO, 1333339/proyecto_PROCESO, 1333339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336826 | Proyecto de inversión | 3024146.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024146.98, modificado:3024146.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL ZACATON - 286109 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286109 | N | 0 | 0 | 2260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6780.0, meta_modificada:6780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03759653, lat:22.79858311}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 3024146.98 | 3024146.98 | 3024146.98 | 3024146.98 | 3024146.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6780.0}} | {1336826/proyecto_INICIO, 1336826/proyecto_PROCESO, 1336826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336989 | Proyecto de inversión | 49550.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.1, modificado:49550.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE - 286499 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286499 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 00000SAN FELIPE (SAN PEDRO), VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.90929234, lat:22.92316505}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 49550.1 | 49550.1 | 49550.1 | 49550.1 | 49550.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1336989/proyecto_PROCESO, 1336989/proyecto_FIN, 1336989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301340191 | Proyecto de inversión | 216455.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216455.7, modificado:216455.7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 292234 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 292234 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.928123, lat:22.69980964}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 216455.7 | 216455.7 | 216455.7 | 216455.7 | 216455.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:498.0}} | {1340191/proyecto_INICIO, 1340191/proyecto_FIN, 1340191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301379970 | Proyecto de inversión | 284800.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:142400.47, modificado:142400.47}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142400.48, modificado:142400.48}} | INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Morelos 400, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.87479115, lat:22.03737521}} | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 284800.95 | 284800.95 | 284800.95 | 284800.95 | 284800.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD, contratista:: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EDIFICACIÓN Y CAMINOS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:284800.96, importe_modificado:284800.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1379970/proyecto_FIN, 1379970/proyecto_PROCESO, 1379970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401434450 | Proyecto de inversión | 49314.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21188.37, modificado:21188.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28125.89, modificado:28125.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMINTORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA - 340554 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 340554 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-101.12699226, lat:22.61306261}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 49314.25 | 49314.25 | 49314.25 | 49314.25 | 49314.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2018, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNCICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1035599.32, importe_modificado:1035599.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1434450/proyecto_FIN, 1434450/proyecto_PROCESO, 1434450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436521 | Proyecto de inversión | 26079 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26079.0, modificado:26079.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO - 351262 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351262 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:60, direccion:PUEBLO RANCHO SECO, 00000 RANCHO SECO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.91489213, lat:23.04118375}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 26079 | 26079 | 26079 | 26079 | 26079 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1436521/proyecto_PROCESO, 1436521/proyecto_INICIO, 1436521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436577 | Proyecto de inversión | 161526.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161526.05, modificado:161526.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE NORIA DEL GATO - 351475 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351475 | S | 350 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-102.17158373, lat:22.94461665}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 161526.05 | 161526.05 | 161526.05 | 161526.05 | 161526.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1168.0}} | {1436577/proyecto_INICIO, 1436577/proyecto_FIN, 1436577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436623 | Proyecto de inversión | 89613.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89613.77, modificado:89613.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 351723 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351723 | S | 194 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.91283061, lat:22.82499556}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 89613.77 | 89613.77 | 89613.77 | 89613.77 | 89613.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:648.0}} | {1436623/proyecto_PROCESO, 1436623/proyecto_FIN, 1436623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436628 | Proyecto de inversión | 70805.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70805.94, modificado:70805.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNILLO - 351740 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351740 | S | 154 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LA LOCALIDAD, lon:-101.85561153, lat:22.78139231}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 70805.94 | 70805.94 | 70805.94 | 70805.94 | 70805.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1436628/proyecto_INICIO, 1436628/proyecto_FIN, 1436628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436635 | Proyecto de inversión | 132761.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132761.14, modificado:132761.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO - 351759 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351759 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:PUEBLO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89951048, lat:22.75635818}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 132761.14 | 132761.14 | 132761.14 | 132761.14 | 132761.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | {1436635/proyecto_PROCESO, 1436635/proyecto_INICIO, 1436635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436645 | Proyecto de inversión | 165951.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165951.42, modificado:165951.42}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO - 351788 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351788 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9308293, lat:22.99997243}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 165951.42 | 165951.42 | 165951.42 | 165951.42 | 165951.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1436645/proyecto_FIN, 1436645/proyecto_PROCESO, 1436645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437789 | Proyecto de inversión | 99529.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99529.61, modificado:99529.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE - 360368 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 360368 | S | 2986 | 2981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17364633, lat:23.00140448}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 99529.61 | 99529.61 | 99529.61 | 99529.61 | 99529.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:766196.27, importe_modificado:766196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1437789/proyecto_INICIO, 1437789/proyecto_PROCESO, 1437789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437805 | Proyecto de inversión | 166666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.66, modificado:166666.66}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA - 360504 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 360504 | S | 1941 | 1728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.08674078, lat:22.86873829}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:766196.27, importe_modificado:766196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1437805/proyecto_INICIO, 1437805/proyecto_FIN, 1437805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437962 | Proyecto de inversión | 1569447 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569447.0, modificado:1569447.0}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE EL ZACATON - 361409 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03410708, lat:22.79634488}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 1569447 | 1569447 | 1569447 | 1569447 | 1569447 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1437962/proyecto_INICIO, 1437962/proyecto_FIN, 1437962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449904 | Proyecto de inversión | 24360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24360.0, modificado:24360.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA A LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO - 381953 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 381953 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.81799426, lat:22.78730651}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:97440.0, importe_modificado:97440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1449904/proyecto_INICIO, 1449904/proyecto_FIN, 1449904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401450184 | Proyecto de inversión | 1600380.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600380.49, modificado:1600380.49}} | CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD EN CABECERA MUNICIPAL - 382420 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 382420 | S | 1283 | 1211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE JUAN SARABIA CERCA DE ARROYO, lon:-101.90948436, lat:22.82846022}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1600380.49 | 1600380.49 | 1600380.49 | 1600380.49 | 1600380.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-007-OB-INV, contratista:FRANCISCO JAVIER VALDES MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1600380.49, importe_modificado:1600380.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450184/proyecto_INICIO, 1450184/proyecto_PROCESO, 1450184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401474143 | Proyecto de inversión | 134106.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134106.8, modificado:134106.8}} | EQUIPAMIENTO Y RED DE CONDUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO - 420421 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 420421 | S | 200 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:PUEBLO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.90112695, lat:22.75379899}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 134106.8 | 134106.8 | 134106.8 | 134106.8 | 134106.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:374190.68, importe_modificado:374190.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474143/proyecto_FIN, 1474143/proyecto_PROCESO, 1474143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401484306 | Proyecto de inversión | 498800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.0, modificado:498800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 431989 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 431989 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO CHARCO LARGO, 78540 CHARCO LARGO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, lon:-101.21215074, lat:23.85272576}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/RAMO33/AD-004_2018, contratista:EDGAR MEDINA LARA, convocante:CATORECE, monto:498800.0, importe_modificado:498800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1484306/proyecto_PROCESO, 1484306/proyecto_INICIO, 1484306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485013 | Proyecto de inversión | 128334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128334.79, modificado:128334.79}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN CIPRIANO A ENTRONQUE CAMINO SAN FRANCISCO Y YOLIATL A TRAVES DE BACHEO - 433320 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 433320 | S | 209 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN CIPRIANO - ENTRONQUE SANFRANCISCO - YOLIATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA DE SAN CIPRIANO A ENTRONQUE SAN FRANCISCO-YOLIATL, lon:-101.9150318, lat:22.99470567}} | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485013/proyecto_FIN, 1485013/proyecto_PROCESO, 1485013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489453 | Proyecto de inversión | 1739983.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:869991.62, modificado:1087489.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869991.63, modificado:1087489.53}} | INTERAPAS-PRODDER-24-2018-IR | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-24 | N | 0 | 0 | 10038 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-17 | 2019-03-29 | 2174979.06 | 2174979.06 | 2174979.06 | 2174979.06 | 2174979.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-24-2018-IR, contratista:AMKCOC EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1739983.25, importe_modificado:1739983.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}} | {1489453/proyecto_INICIO, 1489453/proyecto_PROCESO, 1489453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497891 | Proyecto de inversión | 1194436.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1194436.39, modificado:1194436.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24 EPR0200D Primaria Juana María Vázquez Salazar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170121 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.24, meta_modificada:525.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Horacio Sánchez 133, Popular Solidaridad, 79028 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99449825, lat:22.01698653}} | 2018-09-20 | 2019-01-09 | 1194436.39 | 1194436.39 | 1194436.39 | 1194436.39 | 1194436.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501189 | Proyecto de inversión | 695616.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695616.65, modificado:695616.65}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1682H Primaria Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170153 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.84, meta_modificada:411.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos 44, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.78890693, lat:22.01281395}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 695616.65 | 695616.65 | 695616.65 | 695616.65 | 695616.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101516022 | Proyecto de inversión | 735523.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735523.65, modificado:735523.65}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-215 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3820.24, meta_modificada:3820.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, S.L.P., Mexico, lon:-100.65180846, lat:23.88980538}} | 2019-02-12 | 2019-03-15 | 735523.65 | 735523.65 | 735523.65 | 735523.65 | 735523.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3820.24}} | {1516022/proyecto_FIN, 1516022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201530352 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA PORTABLE SAN JUANITO HUEHUETLAN SLP - 40281 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40281 | S | 0 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CALLE SAN JUANITO BARRIO SAN JUANITO, 79880 SAN JUANITO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN JUANITO Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE SAN JUANITO HUICHIHUAYAN, lon:-98.99131536, lat:21.49093154}} | 2019-03-09 | 2019-04-09 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-004, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530352/proyecto_INICIO, 1530352/proyecto_PROCESO, 1530352/proyecto_FIN, 1530352/proyecto_PROCESO, 1530352/proyecto_FIN, 1530352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531333 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN UNO HUEHUETLAN SLP - 43406 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 43406 | S | 0 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE MEXICO LAREDO EJIDO CHUNUNTZEN UNO, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSATDO DE LA CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO, lon:-98.97883123, lat:21.48892037}} | 2019-04-11 | 2019-05-30 | 30000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-008, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531333/proyecto_INICIO, 1531333/proyecto_PROCESO, 1531333/proyecto_INICIO, 1531333/proyecto_FIN, 1531333/proyecto_INICIO, 1531333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531504 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE - 43827 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 43827 | S | 474 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE - EL TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 125 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL TEPETATE-SAN VICENTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-100.99412345, lat:24.17419257}} | 2019-03-04 | 2019-04-17 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM/01/2018, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1531504/proyecto_PROCESO, 1531504/proyecto_INICIO, 1531504/proyecto_PROCESO, 1531504/proyecto_INICIO, 1531504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531550 | Proyecto de inversión | 900970.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900970.86, modificado:900970.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE DE MORELOS A GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 43956 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 43956 | S | 1327 | 1151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.3, meta_modificada:585.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA PUEBLO VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE FCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.95002859, lat:23.88181534}} | 2019-03-04 | 2019-04-17 | 900970.86 | 900970.86 | 900970.86 | 900970.86 | 900970.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM/03/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:900970.86, importe_modificado:900970.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.3}} | {1531550/proyecto_PROCESO, 1531550/proyecto_FIN, 1531550/proyecto_INICIO, 1531550/proyecto_PROCESO, 1531550/proyecto_INICIO, 1531550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201533426 | Proyecto de inversión | 997777.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997777.44, modificado:997777.44}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL - 73198 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 73198 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL A TAMAPATZ BARRIO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EN EL ENTRONQUE HACIA EL MIS, lon:-99.07650118, lat:21.55265424}} | 2019-05-16 | 2019-08-16 | 997777.44 | 997777.44 | 997777.44 | 997777.44 | 997777.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-50, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:997777.44, importe_modificado:997777.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1533426/proyecto_INICIO, 1533426/proyecto_PROCESO, 1533426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201533716 | Proyecto de inversión | 994098.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994098.63, modificado:994098.63}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 73680 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 73680 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ A SAN PEDRO DE LAS ANONAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ QUE VA HAC, lon:-99.0199147, lat:21.7150551}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 994098.63 | 994098.63 | 994098.63 | 994098.63 | 994098.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2093/2019/AD/51, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:994098.63, importe_modificado:994098.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1533716/proyecto_INICIO, 1533716/proyecto_PROCESO, 1533716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536088 | Proyecto de inversión | 3633066.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633066.86, modificado:3633066.86}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 50858 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO EL ALTO, 78886 SAN PEDRO EL ALTO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, lon:-100.42285553, lat:22.54712906}} | 2019-04-22 | 2019-06-28 | 3633066.86 | 3633066.86 | 3633066.86 | 3633066.86 | 3633066.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG05/R33/SG/2019, contratista:Instalaciones Electro Civiles y Rehabilitaciones, EIABT, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:3633066.86, importe_modificado:3633066.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1536088/proyecto_INICIO, 1536088/proyecto_PROCESO, 1536088/proyecto_FIN, 1536088/proyecto_PROCESO, 1536088/proyecto_FIN, 1536088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539157 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN EL PINO HUITZQUILICO LA PALMA HUITZQUILICO EL CHALAHUITE EL CAÑON TLAMAYA LA MINA - 56040 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 56040 | S | 159 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LAS TIENDAS - EL CAÑON KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO EL CAÑÓN, 79913 EL CAÑÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAS TIENDAS Y BRECHA EL NACIMIENTO, CARRETERA SAN PEDRO HUITZQUILICO, lon:-99.00182341, lat:21.43881632}} | 2019-04-29 | 2019-07-28 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF014/2019, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1539157/proyecto_PROCESO, 1539157/proyecto_INICIO, 1539157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539494 | Proyecto de inversión | 731707.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731707.5, modificado:731707.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE HUALITZE - 56739 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56739 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - HUALITZE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 BARRIO HUALITZE, 79810 BARRIO HUALITZE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO DEL BARRIO HUALITZE, lon:-98.88470598, lat:21.6720314}} | 2019-04-05 | 2019-07-05 | 731707.5 | 731707.5 | 731707.5 | 731707.5 | 731707.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-19, contratista:HECTOR ARTUROVILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:731707.5, importe_modificado:731707.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}} | {1539494/proyecto_INICIO, 1539494/proyecto_PROCESO, 1539494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539746 | Proyecto de inversión | 508005.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508005.45, modificado:508005.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ - 57266 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57266 | S | 43 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SERAPIO GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, 79810 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO EJIDAL, lon:-98.83786713, lat:21.74091977}} | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 508005.45 | 508005.45 | 508005.45 | 508005.45 | 508005.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/TJ/OA/AD/19-32, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A.DE C.V, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:508005.45, importe_modificado:508005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1539746/proyecto_INICIO, 1539746/proyecto_FIN, 1539746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540297 | Proyecto de inversión | 348200.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348200.62, modificado:398150.62}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC - 83668 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83668 | S | 394 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA AMAXAC, 79870 AMAXAC, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TERRENOS COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89871787, lat:21.49560883}} | 2019-06-04 | 2019-08-02 | 398150.62 | 398150.62 | 398150.62 | 398150.62 | 398150.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-14, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIÓNES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP, monto:348200.62, importe_modificado:348200.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540297/proyecto_PROCESO, 1540297/proyecto_INICIO, 1540297/proyecto_PROCESO, 1540297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541286 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO - 59964 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 59964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 78897 SAN CARLOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL EJIDO DE SAN CARLOS, lon:-100.32827231, lat:23.01912337}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65932, contratista:, convocante:municipio de guadalcázar, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1541286/proyecto_PROCESO, 1541286/proyecto_INICIO, 1541286/proyecto_FIN, 1541286/proyecto_INICIO, 1541286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544623 | Proyecto de inversión | 30053.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30053.72, modificado:30053.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 90637 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 90637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CUMUNIDAD DE PEYOTE, lon:-100.60507706, lat:22.65496323}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 30053.72 | 30053.72 | 30053.72 | 30053.72 | 30053.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:30053.72, importe_modificado:30053.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1544623/proyecto_INICIO, 1544623/proyecto_FIN, 1544623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546505 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 93232 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 93232 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA SAN ISIDRO, 79460 SAN ISIDRO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-100.19762972, lat:22.17776862}} | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546505/proyecto_INICIO, 1546505/proyecto_PROCESO, 1546505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549471 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN ZARAGOZA DE SOLIS SALIDA A SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA - 98274 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 98274 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:56, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 ZARAGOZA DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALIDA A SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA, lon:-100.82409165, lat:23.24577038}} | 2019-03-11 | 2019-03-22 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB/003/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1549471/proyecto_INICIO, 1549471/proyecto_FIN, 1549471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552705 | Proyecto de inversión | 99847 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99847.0, modificado:99847.0}} | DESAZOLVE DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO - 106742 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 106742 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:EJIDO GUADALUPITO, 78850 GUADALUPITO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCAS DEL TELEBACHILLERATO, lon:-100.67556702, lat:23.4271841}} | 2019-04-08 | 2019-06-12 | 99847 | 99847 | 99847 | 99847 | 99847 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/003/2019, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, monto:99847.0, importe_modificado:99847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552705/proyecto_INICIO, 1552705/proyecto_FIN, 1552705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552761 | Proyecto de inversión | 95700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | DESAZOLVE DE CANAL DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA - 106894 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 106894 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:28, direccion:EJIDO LA PRESA, 78843 LA PRESA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.72711785, lat:23.49959521}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OC/005/2019, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, monto:95700.0, importe_modificado:95700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1552761/proyecto_INICIO, 1552761/proyecto_FIN, 1552761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201553604 | Proyecto de inversión | 1080542.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080542.1, modificado:1080542.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN CHIMALACO - 108841 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 108841 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO CHIMALACO, 79938 CHIMALACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA ENTRADA EL PROGRESO UBICADA ABORDO DE CARRETERA MÉXICO-LAREDO A UNOS 185 METROS H, lon:-98.93935568, lat:21.46185333}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1080542.1 | 1080542.1 | 1080542.1 | 1080542.1 | 1080542.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-009/SJ-OP/AD-R33/2019, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1080542.1, importe_modificado:1080542.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1553604/proyecto_INICIO, 1553604/proyecto_PROCESO, 1553604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554642 | Proyecto de inversión | 290250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290250.0, modificado:290250.0}} | REHABILITACION DE CUARENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB UNO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 110981 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 110981 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB UNO RANCHERIA TANLEAB UNO, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANLEAB UNO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS ZONA MAS ALEJADAS DE LA COMUNIDAD DE TANLEB UNO, lon:-98.95695293, lat:21.54308444}} | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 290250 | 290250 | 290250 | 290250 | 290250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPIA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:290250.0, importe_modificado:290250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1554642/proyecto_INICIO, 1554642/proyecto_PROCESO, 1554642/proyecto_FIN, 1554642/proyecto_PROCESO, 1554642/proyecto_FIN, 1554642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566060 | Proyecto de inversión | 799687.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799687.3, modificado:799687.3}} | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON ASFALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, SLP | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN, SLP | O1605 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:617, direccion:Prol. Moctezuma, Luis Donaldo Colosio, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7977991, lat:22.0137648}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.773014, lat:22.0040464}} | 2019-05-06 | 2019-07-04 | 799687.3 | 799687.3 | 799687.3 | 799687.3 | 799687.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1566060/proyecto_PROCESO, 1566060/proyecto_INICIO, 1566060/proyecto_PROCESO, 1566060/proyecto_INICIO, 1566060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160400826840 | Proyecto de inversión | 54000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.4E7, modificado:5.4E7}} | Construcción Del Dren Central Del Blvd Río Santiago, En Los Mpos. De S.G.S. Y S.L.P. Segundo Tramo Damián Carmona A Capitán Caldera (Est. 5 637 A Est. 2 779) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | - | N | 0 | 0 | 564000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-01-24 |  | 54000000 | 54000000 | 53493557.28 | 53493557.28 | 53493557.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E62-2016, contratista:Buga Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.326096536E7, importe_modificado:1.762831548E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E63-2016, contratista:Constructora los Siete Barrios, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.329362022E7, importe_modificado:1.718615415E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E61-2016, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.337512507E7, importe_modificado:1.821719138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {933364/proyecto_PROCESO, 933364/proyecto_FIN, 933364/proyecto_INICIO, 933364/proyecto_PROCESO, 933364/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904219 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:709429.13}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0255g Primaria Indígena 20 De Noviembre | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160279 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:252.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion: , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.817222, lat:21.225833}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 709429.13 | 709429.13 | 709429.13 | 709429.13 | 709429.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E041-2017-D, contratista:Ing. Fernando Sánchez del Ángel, convocante:IEIFE, monto:682143.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.37}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904229 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:740485.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1976d Jardín De Niños El Pípila | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160291 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:384.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Montes Urales s.n. Tamazunchale, lon:-98.791388, lat:21.262777}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 740485.99 | 740485.99 | 740485.99 | 740485.99 | 740485.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E041-2017-A, contratista:Ing. Fernando Sánchez del Ángel, convocante:IEIFE, monto:712005.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.71}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940137 | Proyecto de inversión | 56700.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56700.34, modificado:56700.34}} | Construccion De Techos Firmes - 142112 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 142112 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE MONICO GONZALEZ MAZO EJIDO COAXINQUILACOAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CARLOS SALINAS DE G, lon:-98.8622689, lat:21.55715563}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 56700.34 | 56700.34 | 56700.34 | 56700.34 | 56700.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1066390/proyecto_PROCESO, 1066390/proyecto_FIN, 1066390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021184 | Proyecto de inversión | 36418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}} | Suministro E Instalacion De Panel Solar En La Localidad De Agua Fria - 297442 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.79265497, lat:21.57481906}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156264/proyecto_PROCESO, 1156264/proyecto_INICIO, 1156264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021729 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuartos Domitorios En La Localidad De El Jaguey - 322563 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 322563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TAMPAMOLON CORONA - TANQUIAN DE ESCOBEDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 5 EJIDO EL JAGUEY, 00000 EL JAGÜEY, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS P, lon:-98.72798393, lat:21.57686277}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156809/proyecto_PROCESO, 1156809/proyecto_INICIO, 1156809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401047634 | Proyecto de inversión | 1749834.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749834.06, modificado:1749834.06}} | Pavimentacion De Calle Del Bosque De Boulevard Universitario A Calle De La Flora | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE | 2017-8113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 1749834.06 | 1749834.06 | 1749834.06 | 1749834.06 | 1749834.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-044/2017, contratista:ENGINEERING SUPPORT AND SEALING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:583206.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1183676/proyecto_INICIO, 1183676/proyecto_PROCESO, 1183676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115508 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Corral Para Productores Pecuarios En La Localidad De Santa Elena Municipio De Tanlajas - 97540 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 97540 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ELENA - TANQUIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO SANTA ELENA, 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.68435342, lat:21.68898058}} | 2018-03-27 | 2018-05-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-AGROP-2018-007, contratista:JOSE ALBERTO SANCHEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253890/proyecto_INICIO, 1253890/proyecto_FIN, 1253890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115577 | Proyecto de inversión | 3343888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343888.0, modificado:3343888.0}} | Construccion De Puente De Acceso A La Localidad De Santa Rosa Serapio Gutierrez Mpio Tanlajas - 46479 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 46479 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO SERAPIO GUTIERREZ - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO EJIDO SERAPIO GUTIERREZ, 00000 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.83871067, lat:21.74087078}} | 2018-03-28 | 2018-06-30 | 3343888 | 3343888 | 3343888 | 3343888 | 3343888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MTS-FISM-2018-003, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:3343888.0, importe_modificado:3343888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253959/proyecto_PROCESO, 1253959/proyecto_FIN, 1253959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115578 | Proyecto de inversión | 1498966.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498966.22, modificado:1498966.22}} | Construccion De Camino Rural En La Localidad De Aldzulup Mpio De Tanlajas Slp - 48689 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 48689 | N | 0 | 0 | 1930 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO ALDZULUP - TOCOYMOHOM COROMOHOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO BAARIO ALZULUP, 00000 BARRIO ALDZULUP, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.8829993, lat:21.68377604}} | 2018-03-28 | 2018-06-12 | 1498966.22 | 1498966.22 | 1498966.22 | 1498966.22 | 1498966.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MTS-FISM-2018-001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:1498966.22, importe_modificado:1498966.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253960/proyecto_INICIO, 1253960/proyecto_PROCESO, 1253960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115581 | Proyecto de inversión | 299997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299997.0, modificado:299997.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Concreto Hidraulico Con Empedrado Al Centro En La Localidad De El Muhu Municipio De Tanlajas Slp - 103666 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 103666 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO EL MUHU - TOCOYMOHOM COROMOHOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EL MUHU, 00000 EL MUHU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.9070319, lat:21.67803341}} | 2018-04-03 | 2018-06-03 | 0 | 299997 | 299997 | 299997 | 299997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-013, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:299997.0, importe_modificado:299997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253963/proyecto_INICIO, 1253963/proyecto_FIN, 1253963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201116118 | Proyecto de inversión | 16900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.01, modificado:16900.01}} | Construcción De Empedrado En Calle La Purisima - 22916 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 22916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LA PURISIMA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL BARRIO DE LA PURISIMA, lon:-100.8895091, lat:23.68741299}} | 2018-02-27 | 2018-03-23 | 16900.01 | 16900.01 | 16900.01 | 16900.01 | 16900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-003-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:CATORCE, monto:16900.01, importe_modificado:16900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254500/proyecto_PROCESO, 1254500/proyecto_FIN, 1254500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201116123 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197200.0, modificado:197200.0}} | Rehabilitación De Camino A La Localidad De La Cañada Del Municipio De Catorce Slp - 56121 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 56121 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA - POBLAZON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA LA CAÑADA, 78560 LA CAÑADA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN CURVA Y TRAMO QUE SUFRE DESLAVES EN EPOCA DE LLUVIA, lon:-100.9126163, lat:23.73073713}} | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-009-INFRA/2018, contratista:RAFAEL ESPINOZA SANCHEZ, convocante:CATORCE, monto:197200.0, importe_modificado:197200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254505/proyecto_INICIO, 1254505/proyecto_PROCESO, 1254505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301309591 | Proyecto de inversión | 45385.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45385.1, modificado:45385.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ROMA Y GUERRERO EN ESTACIÓN CATORCE - 185083 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 185083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE ROMA EJIDO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ROMA Y CALLE GUERRERO,ENTRE LAS CALLES ROMA Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CATORCE, lon:-100.98577002, lat:23.68956179}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 45385.1 | 45385.1 | 45385.1 | 45385.1 | 45385.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-035-INFRA/2018, contratista:ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:45385.1, importe_modificado:45385.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1309591/proyecto_INICIO, 1309591/proyecto_FIN, 1309591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301312601 | Proyecto de inversión | 618500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618500.0, modificado:618500.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 198197 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 198197 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL LIMONCITO, 79880EL LIMONCITO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y,EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.00643261, lat:21.53009805}} | 2018-08-06 | 2018-09-15 | 618500 | 618500 | 618500 | 618500 | 618500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*11SE-010/2018-038, contratista:COMEECIALIZADORA ALTIZAR,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:618500.0, importe_modificado:618500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1312601/proyecto_INICIO, 1312601/proyecto_FIN, 1312601/proyecto_PROCESO, 1312601/proyecto_FIN, 1312601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301317831 | Proyecto de inversión | 199792.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199792.54, modificado:199792.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN EL LEJEM - 222367 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 222367 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CRUCERO DE LEJEM- LEJEMKILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL JEJEM, 79830LEJEM, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIXTO MORENO,LAS OBRAS SE UBICAN A LOS ALREDODORES DE LA COMUNIDAD POR LAS PRINCIPALE, lon:-98.86486731, lat:21.61045708}} | 2018-08-15 | 2018-08-23 | 199792.54 | 199792.54 | 199792.54 | 199792.54 | 199792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FIMS-AD-2018-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, COMERCIALIZADORA LA MARLOG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:299688.8, importe_modificado:299688.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1317831/proyecto_FIN, 1317831/proyecto_PROCESO, 1317831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301318382 | Proyecto de inversión | 461027.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461027.66, modificado:461027.66}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL - 224187 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 224187 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,SALIDA A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS VILLA DE RAMOS, lon:-101.90268228, lat:22.8351842}} | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 461027.66 | 461027.66 | 461027.66 | 461027.66 | 461027.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-002-OB, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:177892.57, importe_modificado:177892.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {1318382/proyecto_PROCESO, 1318382/proyecto_INICIO, 1318382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301318486 | Proyecto de inversión | 177892.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177892.57, modificado:177892.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL - 224554 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 224554 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,SALIDA A LAGUNILLAS VILLA DE RAMOS, lon:-101.90315435, lat:22.83502599}} | 2018-01-30 | 2018-05-31 | 177892.57 | 177892.57 | 177892.57 | 177892.57 | 177892.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-002-OB, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:177892.57, importe_modificado:177892.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {1318486/proyecto_PROCESO, 1318486/proyecto_FIN, 1318486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301322803 | Proyecto de inversión | 13025 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13025.0, modificado:13025.0}} | REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LOCALIDAD EN SANTA CRUZ DE CARRETAS - 241487 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 241487 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE CARRETAS, 78564SANTA CRUZ DE CARRETAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LOCALIDAD, lon:-100.94041094, lat:23.69131231}} | 2018-08-03 | 2018-09-30 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | 13025 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-055-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:13025.0, importe_modificado:13025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1322803/proyecto_INICIO, 1322803/proyecto_FIN, 1322803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336525 | Proyecto de inversión | 1732949.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732949.55, modificado:1732949.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD SALITRAL DE CARRERA - 285602 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 285602 | N | 0 | 0 | 1329 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3987.0, meta_modificada:3987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.08528414, lat:22.86524376}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1732949.55 | 1732949.55 | 1732949.55 | 1732949.55 | 1732949.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3987.0}} | {1336525/proyecto_INICIO, 1336525/proyecto_PROCESO, 1336525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337030 | Proyecto de inversión | 58677.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58677.75, modificado:58677.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD LAS ANIMAS - 286603 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286603 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:PUEBLO LAS ANIMAS, 00000LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.82093356, lat:22.83577221}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 58677.75 | 58677.75 | 58677.75 | 58677.75 | 58677.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1337030/proyecto_FIN, 1337030/proyecto_PROCESO, 1337030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337216 | Proyecto de inversión | 29990.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29990.85, modificado:29990.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA - 286925 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286925 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA NUEVA, 00000AGUA NUEVA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.88089394, lat:22.75721912}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 29990.85 | 29990.85 | 29990.85 | 29990.85 | 29990.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1337216/proyecto_PROCESO, 1337216/proyecto_INICIO, 1337216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301342433 | Proyecto de inversión | 314251.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314251.95, modificado:314251.95}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL - 296589 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 296589 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO EL NARANJAL, 78665EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN LA LOCALIDAD, lon:-102.06911122, lat:23.01611846}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 314251.95 | 314251.95 | 314251.95 | 314251.95 | 314251.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:723.0}} | {1342433/proyecto_FIN, 1342433/proyecto_PROCESO, 1342433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301383539 | Proyecto de inversión | 567455.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283727.39, modificado:283727.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:283728.38, modificado:283728.38}} | INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz, Aguilares, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.8726239, lat:22.0840979}} | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 567455.77 | 567455.77 | 567455.77 | 567455.77 | 567455.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD, contratista:HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:567455.77, importe_modificado:567455.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {1383539/proyecto_INICIO, 1383539/proyecto_FIN, 1383539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436495 | Proyecto de inversión | 108227.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108227.85, modificado:108227.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - 351097 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351097 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.94463208, lat:23.02096241}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 108227.85 | 108227.85 | 108227.85 | 108227.85 | 108227.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:248.0}} | {1436495/proyecto_INICIO, 1436495/proyecto_FIN, 1436495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436506 | Proyecto de inversión | 104316 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104316.0, modificado:104316.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA - 351182 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351182 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90029641, lat:23.0719067}} | 2018-04-30 | 2018-09-30 | 104316 | 104316 | 104316 | 104316 | 104316 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1436506/proyecto_FIN, 1436506/proyecto_PROCESO, 1436506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436568 | Proyecto de inversión | 70805.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70805.94, modificado:70805.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SALITRAL DE CARRERA - 351449 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351449 | S | 154 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.08695784, lat:22.8650065}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 70805.94 | 70805.94 | 70805.94 | 70805.94 | 70805.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1436568/proyecto_INICIO, 1436568/proyecto_FIN, 1436568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436650 | Proyecto de inversión | 71912.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71912.28, modificado:71912.28}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO - 351800 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351800 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.85420897, lat:22.98531922}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 71912.28 | 71912.28 | 71912.28 | 71912.28 | 71912.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1436650/proyecto_FIN, 1436650/proyecto_PROCESO, 1436650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437796 | Proyecto de inversión | 166666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.67, modificado:166666.67}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON - 360424 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 360424 | S | 3020 | 3040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03745415, lat:22.79843805}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:766196.27, importe_modificado:766196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1437796/proyecto_PROCESO, 1437796/proyecto_INICIO, 1437796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437896 | Proyecto de inversión | 1569447 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569447.0, modificado:1569447.0}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE EL BARRIL - 361118 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361118 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-102.15088881, lat:23.06765154}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 1569447 | 1569447 | 1569447 | 1569447 | 1569447 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1437896/proyecto_INICIO, 1437896/proyecto_FIN, 1437896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449555 | Proyecto de inversión | 4104836.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104836.42, modificado:4104836.42}} | REHABILITACION CON CARPERTA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD EL SALITRAL DE CARRERA - 381481 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 381481 | S | 1941 | 1728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INICIA EN CAMINO HERNANDEZ-SALADILLO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA TODO EL TRAMO DEL LIBRAMIENTO HASTA INCORPORARSE NUEVAMENTE AL CAMI, lon:-102.09322178, lat:22.86538282}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 4104836.42 | 4104836.42 | 4104836.42 | 4104836.42 | 4104836.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R28-OP-2018-001-LPE, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:5494988.21, importe_modificado:5494988.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449555/proyecto_PROCESO, 1449555/proyecto_INICIO, 1449555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485478 | Proyecto de inversión | 74588 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74588.0, modificado:74588.0}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN DULCE GRANDE - 434189 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 434189 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NORTE Y CALLE JACOBO MENDOZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA, lon:-102.17538892, lat:23.00444903}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 74588 | 74588 | 74588 | 74588 | 74588 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:374190.68, importe_modificado:374190.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485478/proyecto_FIN, 1485478/proyecto_PROCESO, 1485478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401487718 | Acción | 4227.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227.37, modificado:4227.37}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 192672 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 192672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 4227.37 | 4227.37 | 4227.37 | 4227.37 | 4227.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:468363.1, importe_modificado:468363.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487718/proyecto_PROCESO, 1487718/proyecto_INICIO, 1487718/proyecto_FIN, 1487718/proyecto_PROCESO, 1487718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401488921 | Proyecto de inversión | 569876.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:284938.43, modificado:284938.43}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284938.44, modificado:284938.44}} | INTERAPAS-PRODDER-12-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INETRAPAS | PRODDER-12 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Canario, Colorines, 78389 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9587417, lat:22.1292572}} | 2018-10-18 | 2018-12-06 | 569876.87 | 569876.87 | 569876.87 | 569876.87 | 569876.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-12-2018-AD, contratista:JESUS DANIEL TORRES CAZARES, convocante:INTERAPAS, monto:569876.87, importe_modificado:569876.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1488921/proyecto_PROCESO, 1488921/proyecto_FIN, 1488921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489510 | Proyecto de inversión | 1146510.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573255.46, modificado:573255.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:573255.45, modificado:573255.45}} | INTERAPAS-PRODDER-34-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-34 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Anillo Perif. Nte., Las Flores, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9863287, lat:22.2140585}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 1146510.91 | 1146510.91 | 1146510.91 | 1146510.91 | 1146510.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-34-2018-A, contratista:PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1146510.91, importe_modificado:1146510.91}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:10.0}} | {1489510/proyecto_FIN, 1489510/proyecto_PROCESO, 1489510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401493049 | Proyecto de inversión | 4932045.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932045.65, modificado:4932045.65}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SAN LUIS POTOSÍ // (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LINEA CENTRAL DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | IEIFE | 10032063 | N | 0 | 0 | 94191 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, meta:1956.0, meta_modificada:1956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion: , lon:-99.974778, lat:21.953299}} | 2018-09-27 | 2019-06-23 | 4932045.65 | 4932045.65 | 4932045.65 | 4932045.65 | 4932045.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E137-2018, contratista:Ing. J. Salvador Ramírez González, convocante:IEIFE, monto:1467459.02, importe_modificado:1751385.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E147-2018, contratista:Asfaltos y Terracerías de Rioverde, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2440390.78, importe_modificado:3043733.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, avance:1956.0}} | {1493049/proyecto_INICIO, 1493049/proyecto_PROCESO, 1493049/proyecto_FIN, 1493049/proyecto_PROCESO, 1493049/proyecto_FIN, 1493049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497674 | Proyecto de inversión | 1211971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1211971.6, modificado:1035004.6}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0217D Primaria Indígena Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170112 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.42, meta_modificada:178.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.09736633, lat:21.90594115}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1035004.6 | 1035004.6 | 1035004.6 | 1035004.6 | 1035004.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501025 | Proyecto de inversión | 694684.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:694684.19, modificado:540714.23}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0083E Primaria Indígena Ignacio Allende | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170147 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:422.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:96, direccion:SLP 14, Tampamolón, S.L.P., México, lon:-98.816185, lat:21.55975471}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 540714.23 | 540714.23 | 540714.23 | 540714.23 | 540714.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501918 | Proyecto de inversión | 999049.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999049.67, modificado:999049.67}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2420D Primaria Rafael Nieto Compeán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170158 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.02, meta_modificada:381.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo LB, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.6673975, lat:21.61169186}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 999049.67 | 999049.67 | 999049.67 | 999049.67 | 999049.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503935 | Proyecto de inversión | 9998674.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998674.89, modificado:9998674.86}} | Pavimentación de la Calle Emiliano Zapata, Comunidad San Francisco de la Dicha, Municipio de Moctezuma, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion: Calle Emiliano Zapata, Comunidad San Francisco de la Dicha, Municipio de Moctezuma, S.L.P., lon:-101.085559, lat:22.749894}} | 2018-09-26 | 2018-12-31 | 9998674.86 | 9998674.86 | 9998674.86 | 9998674.86 | 9998674.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E22-2018, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:9998674.86, importe_modificado:9998674.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1503935/proyecto_INICIO, 1503935/proyecto_FIN, 1503935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511922 | Proyecto de inversión | 682781.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682781.26, modificado:636356.43}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1373C Primaria Club Sertoma No. 1, 0001 Ciudad Valles colonia Gregorio Osuna, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160417 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 76, Gregorio Osuna, 79092 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99065733, lat:21.96357419}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 636356.43 | 636356.43 | 636356.43 | 636356.43 | 636356.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531305 | Proyecto de inversión | 152006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152006.4, modificado:152006.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN SLP - 43316 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 43316 | S | 0 | 2073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE REALIZA EN TODAS LAS CALLES DEL EJIDO HUICHIHUAYAN, lon:-98.96778109, lat:21.48090985}} | 2019-04-06 | 2019-04-20 | 152006.4 | 152006.4 | 152006.4 | 152006.4 | 152006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-007, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HGUEHUETLAN,S.L.P., monto:152006.4, importe_modificado:152006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1531305/proyecto_INICIO, 1531305/proyecto_PROCESO, 1531305/proyecto_INICIO, 1531305/proyecto_FIN, 1531305/proyecto_INICIO, 1531305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535056 | Proyecto de inversión | 579057 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579057.0, modificado:579057.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRMES EN SAN ANTONIO HUITZQUILICO - 48964 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 48964 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.5, meta_modificada:583.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN ANTONIO HUITZQUILICO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CA, lon:-99.00006254, lat:21.47394524}} | 2019-04-17 | 2019-07-16 | 579057 | 579057 | 579057 | 579057 | 579057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:579057.0, importe_modificado:579057.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.5}} | {1535056/proyecto_INICIO, 1535056/proyecto_PROCESO, 1535056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536076 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO - 50843 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:85, direccion:RANCHERIA PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), 78890 PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BORDO DE ABREVADERO QUE SE ENCUENTRA EN EL RANCHO DE PUERTA DE JESUS MARIA, lon:-100.17300235, lat:23.23990511}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536076/proyecto_INICIO, 1536076/proyecto_PROCESO, 1536076/proyecto_INICIO, 1536076/proyecto_FIN, 1536076/proyecto_INICIO, 1536076/proyecto_FIN, 1536076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539133 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN RANCHO NUEVO CJC LA SILLETA JOYITA DEL TRES EL RANCHITO LA SILLETA AGUA DE CUAYO JOYA DEL - 56010 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 56010 | S | 159 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO HUITZQUILICO - BUENAVISTA HUITZQUILICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), 79920 BUENAVISTA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN P, lon:-99.0054969, lat:21.47807215}} | 2019-04-29 | 2019-07-28 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1539133/proyecto_INICIO, 1539133/proyecto_PROCESO, 1539133/proyecto_INICIO, 1539133/proyecto_PROCESO, 1539133/proyecto_FIN, 1539133/proyecto_PROCESO, 1539133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541330 | Proyecto de inversión | 559181.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559181.64, modificado:559181.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 60043 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 60043 | S | 1329 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.71, meta_modificada:636.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS COLONIA COXCATLAN, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BLAS ESCONTRIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE BLAS ESCONTRÍA HASTA CALLE PLUTARCO ELÍAS CA, lon:-98.90456352, lat:21.54038948}} | 2019-05-09 | 2019-07-07 | 559181.64 | 559181.64 | 559181.64 | 559181.64 | 559181.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-06, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIÓNES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP, monto:559181.64, importe_modificado:559181.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.71}} | {1541330/proyecto_PROCESO, 1541330/proyecto_INICIO, 1541330/proyecto_PROCESO, 1541330/proyecto_INICIO, 1541330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201541358 | Proyecto de inversión | 1179098.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179098.3, modificado:1298731.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES - 60082 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 60082 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.89, meta_modificada:356.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO LAS MESAS SALIDA A TAMPAMOLÓN EJIDO LAS MESAS, COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.82984932, lat:21.51925112}} | 2019-05-09 | 2019-07-07 | 1298731.54 | 1298731.54 | 1298731.54 | 1298731.54 | 1298731.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-07, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIÓNES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP, monto:1179098.3, importe_modificado:1179098.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.89}} | {1541358/proyecto_INICIO, 1541358/proyecto_PROCESO, 1541358/proyecto_INICIO, 1541358/proyecto_PROCESO, 1541358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544263 | Proyecto de inversión | 968761.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968761.75, modificado:968761.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUATZONTITLA - 64296 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 64296 | S | 118 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EDUCACION, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN DE LA COLONIA, lon:-98.78518662, lat:21.22301116}} | 2019-04-24 | 2019-06-30 | 968761.75 | 968761.75 | 968761.75 | 968761.75 | 968761.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT001/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:968761.75, importe_modificado:968761.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1544263/proyecto_INICIO, 1544263/proyecto_PROCESO, 1544263/proyecto_FIN, 1544263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546569 | Proyecto de inversión | 995492.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995492.33, modificado:995492.33}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE BARRIO JOLJA - 67624 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 67624 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:BARRIO BARRIO JOLJA, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A JOLJA TAMPATE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A DONDE ESTA LA ANTENA TELEFONICA DE TELCEL AHI SE CONSIDERA BARRIO JOLJA TAMPATE, lon:-99.0258892, lat:21.62238401}} | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 995492.33 | 995492.33 | 995492.33 | 995492.33 | 995492.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2089/2019/AD-037, contratista:VICENTE GONZLALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:995492.33, importe_modificado:995492.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1546569/proyecto_INICIO, 1546569/proyecto_PROCESO, 1546569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201547434 | Proyecto de inversión | 409152.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409152.36, modificado:409152.36}} | CONSTRUCCION DE DOCE MUROS FIRMES EN EL BARRIO SAN JUANITO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ - 68782 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 68782 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ BARRIO BARRIO SAN JUANITO, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA LA SIERRA DE AQUISMON EN EL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDR, lon:-99.07796503, lat:21.56657569}} | 2019-05-13 | 2019-08-10 | 409152.36 | 409152.36 | 409152.36 | 409152.36 | 409152.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-45, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:409152.36, importe_modificado:409152.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1547434/proyecto_INICIO, 1547434/proyecto_PROCESO, 1547434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548118 | Proyecto de inversión | 935747.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935747.39, modificado:935747.39}} | CONSTRUCCION DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CERCADO - 69992 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 69992 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO TAMAPATZ Y LA UNION DE GUADALUPE BARRIO JAGUEY CERCADO, 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO TAMAPATZ Y LA UNION DE GUADALUPE Y ,, lon:-99.13461718, lat:21.63571739}} | 2019-05-13 | 2019-08-13 | 935747.39 | 935747.39 | 935747.39 | 935747.39 | 935747.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-046, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO COTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:935747.39, importe_modificado:935747.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1548118/proyecto_PROCESO, 1548118/proyecto_INICIO, 1548118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552068 | Proyecto de inversión | 23886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23886.72, modificado:23886.72}} | ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA A GONZALEZ - 105199 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 105199 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENAVISTA - GONZALEZ KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO BUENAVISTA, 78950 BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA Y , EN DIRECCIÓN AL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJ GONZALEZ, lon:-100.89612956, lat:22.65288311}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 23886.72 | 23886.72 | 23886.72 | 23886.72 | 23886.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:23886.72, importe_modificado:23886.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1552068/proyecto_PROCESO, 1552068/proyecto_INICIO, 1552068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574987 | Proyecto de inversión | 3994255.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994255.49, modificado:3994255.49}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E5-2018 | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:La Herradura, S.L.P., México, lon:-101.748056, lat:23.0294439}} | 2018-05-21 | 2018-12-20 | 3994255.49 | 3994255.49 | 3994255.49 | 3994255.49 | 3994255.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E5-2018, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:3994255.32, importe_modificado:3994255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1574987/proyecto_FIN, 1574987/proyecto_PROCESO, 1574987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576373 | Proyecto de inversión | 496294.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496294.4, modificado:496294.4}} | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2019-2798 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.6432119, lat:23.6434419}} | 2019-06-25 | 2019-07-26 | 496294.4 | 496294.4 | 496294.4 | 496294.4 | 496294.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2019, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:496294.4, importe_modificado:496294.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1576373/proyecto_INICIO, 1576373/proyecto_PROCESO, 1576373/proyecto_FIN, 1576373/proyecto_INICIO, 1576373/proyecto_PROCESO, 1576373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300790148 | Proyecto de inversión | 1970407.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970407.71, modificado:1970407.71}} | Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Dos Nueve - 265592 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 265592 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI 216 S INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA II, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JULIO, lon:-100.0008343, lat:21.89792547}} | 2016-10-24 | 2016-12-31 | 1970407.71 | 1970407.71 | 1970407.71 | 1970407.71 | 1970407.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR MRS 35 2016, contratista:VILLEDA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO, monto:1970401.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {894276/proyecto_INICIO, 894276/proyecto_PROCESO, 894276/proyecto_INICIO, 894276/proyecto_PROCESO, 894276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160300811205 | Proyecto de inversión | 36606614 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6606614E7, modificado:3.657000739E7}} | Construcción Del Primer Corredor De Transporte Masivo Con Autobuses Rápidos Troncales De La Zona Metropolitana De San Luis Potosí-Soledad De Graciano Sánchez, 2da. Etapa-6947 - 6947 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 4319766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:(KM 16 562; 22.049686; -100.870199) (KM 12 474; 22.0788; -100.891571), lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-01-10 |  | 36570007.39 | 29012917 | 25361040.55 | 25361040.55 | 25361040.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E56-2016, contratista:Asfaltos y Terracerias de Rioverde, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.467690233E7, importe_modificado:1.467690233E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E57-2016, contratista:Bufete de Servicios Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.435206677E7, importe_modificado:1.435206677E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {915333/proyecto_INICIO, 915333/proyecto_PROCESO, 915333/proyecto_INICIO, 915333/proyecto_PROCESO, 915333/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160400823218 | Proyecto de inversión | 438747 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175499.0, modificado:175499.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263248.0, modificado:263248.0}} | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Insurgentes | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE | 20166595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 438747 | 438747 | 438747 | 438747 | 438747 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS COP HABITAT 031/2016, contratista:EME INGENIERIA + CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO, monto:438344.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {929252/proyecto_INICIO, 929252/proyecto_PROCESO, 929252/proyecto_FIN, 929252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17160400825884 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | Construcción De Techado En Primaria Serapio Gutierrez Dpr0712e1 , Ejido San Jose Xilatzen, Tanlajas | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanlajás | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDSM-0098/IR/2016, contratista:VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {932308/proyecto_FIN, 932308/proyecto_PROCESO, 932308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904317 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:923989.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0315e Primaria Indígena Ezequiel Ahumada Mora | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160303 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:297.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:98, direccion: , , El Mante, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.876944, lat:21.693888}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 923989.91 | 923989.91 | 923989.91 | 923989.91 | 923989.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E050-2017-A, contratista:Ing. Humberto Ramos Pedraza, convocante:IEIFE, monto:888451.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.82}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021193 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Coaxinquila - 322858 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 322858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COAXINQUILA, 79856 COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.86235288, lat:21.55899889}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156273/proyecto_INICIO, 1156273/proyecto_FIN, 1156273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401051641 | Proyecto de inversión | 3929987.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929987.28, modificado:3929987.28}} | Construcción De Drenaje Sanitario (2da Etapa) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:29, direccion:-, lon:-101.07, lat:22.163333}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 3929987.28 | 3929987.28 | 3929987.28 | 3929987.28 | 3929987.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN, contratista:Construcciones Especializadas Potosinas, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3929987.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1188138/proyecto_PROCESO, 1188138/proyecto_FIN, 1188138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180201113918 | Proyecto de inversión | 19142.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19142.58, modificado:9056.43}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Colonia Agricola San Jose - 124183 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 124183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRICOLA SAN JOSE, lon:-100.222429, lat:22.56544202}} | 2018-06-06 | 2018-09-21 | 9056.43 | 9056.43 | 9056.43 | 9056.43 | 9056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824017955-E1-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LECTROCIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GUADALCAZAR, monto:19142.58, importe_modificado:19142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252300/proyecto_PROCESO, 1252300/proyecto_INICIO, 1252300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115206 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construccion De Camino Rural En La Localidad De Jopoy Municipio De Tanlajas - 54161 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 54161 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO EL JOPOY - EL MANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO EL JOPOY, 00000 EL JOPOY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.89570225, lat:21.6968556}} | 2018-03-28 | 2018-06-12 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-003, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253588/proyecto_FIN, 1253588/proyecto_INICIO, 1253588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115492 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Corral Para Productores Pecuarios En La Localidad De La Concepción Municipio De Tanlajas - 90399 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 90399 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCEPCION - SAN NICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 EJIDO LA CONCEPCIÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, SALIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80147758, lat:21.69045282}} | 2018-03-27 | 2018-05-30 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-AGROP-2018-006, contratista:MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253874/proyecto_FIN, 1253874/proyecto_PROCESO, 1253874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115496 | Proyecto de inversión | 859925.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859925.44, modificado:859925.44}} | Mejoramiento De Las Principales Calles En La Localidad El Pando - 87616 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 87616 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL PANDO - MALILIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO EL PANDO, 79815 EL PANDO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, PRINCIPALES CALLES, lon:-98.81457796, lat:21.73073811}} | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 859925.44 | 859925.44 | 859925.44 | 859925.44 | 859925.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-024A, contratista:GERARDO ALFONSP ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:859925.44, importe_modificado:859925.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253878/proyecto_INICIO, 1253878/proyecto_FIN, 1253878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115497 | Proyecto de inversión | 1099800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099800.0, modificado:1099800.0}} | Construccion De Puente De Concreto De Acceso En El Tramo Quelabitad Cuaresma Chijol Municipio De Tanlajas - 101885 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 101885 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO QUELABITAD CUARESMA - QUELABITAD COMUNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO QUELABITAD CUARESMA, 00000 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.90635918, lat:21.65233432}} | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 0 | 1099800 | 1099800 | 1099800 | 1099800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-010, contratista: ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS , monto:1099800.0, importe_modificado:1099800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253879/proyecto_INICIO, 1253879/proyecto_FIN, 1253879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115572 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Espacio Artesanal En La Localidad El Tiyou - 89246 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 89246 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL TIYOU - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO EL TIYOU, 00000 EL TIYÓU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.82870373, lat:21.70728188}} | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-015, contratista:APOLINAR ESPINOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253954/proyecto_PROCESO, 1253954/proyecto_FIN, 1253954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301322596 | Proyecto de inversión | 39034.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39034.84, modificado:39034.84}} | REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA DEL REFUGIO - 240186 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 240186 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.22330382, lat:23.73310234}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 39034.84 | 39034.84 | 39034.84 | 39034.84 | 39034.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-048-INFRA/2018, contratista:ERIKA BARBOSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:29034.84, importe_modificado:29034.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322596/proyecto_INICIO, 1322596/proyecto_PROCESO, 1322596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301335786 | Proyecto de inversión | 977962.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977962.5, modificado:977962.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COLONIA LA LIBRERA Y EL PUJIDO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIL - 284094 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 284094 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BARRIL, 78660EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN COLONIAS LIBRERA Y EL PUJIDO, lon:-102.15249098, lat:23.07279094}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 977962.5 | 977962.5 | 977962.5 | 977962.5 | 977962.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} | {1335786/proyecto_INICIO, 1335786/proyecto_FIN, 1335786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301335955 | Proyecto de inversión | 3390270 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3390270.0, modificado:3390270.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA DULCE GRANDE - 284420 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 284420 | N | 0 | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS EL TANQUE LA NORIA Y CENTRO , lon:-102.17479789, lat:23.00111479}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 3390270 | 3390270 | 3390270 | 3390270 | 3390270 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7800.0}} | {1335955/proyecto_FIN, 1335955/proyecto_PROCESO, 1335955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436544 | Proyecto de inversión | 275610.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275610.89, modificado:275610.89}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE YOLIATL - 351379 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351379 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:PUEBLO YOLIATL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.68364393, lat:22.89401727}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 275610.89 | 275610.89 | 275610.89 | 275610.89 | 275610.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:615.0}} | {1436544/proyecto_FIN, 1436544/proyecto_PROCESO, 1436544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436553 | Proyecto de inversión | 264415.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264415.93, modificado:264415.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIL - 351402 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351402 | S | 574 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.15317569, lat:23.0737622}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 264415.93 | 264415.93 | 264415.93 | 264415.93 | 264415.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1912.0}} | {1436553/proyecto_FIN, 1436553/proyecto_INICIO, 1436553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436574 | Proyecto de inversión | 438111.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438111.76, modificado:438111.76}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE CALERA - 351467 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351467 | S | 950 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3168.0, meta_modificada:3168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-102.18699459, lat:22.86665431}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 438111.76 | 438111.76 | 438111.76 | 438111.76 | 438111.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3168.0}} | {1436574/proyecto_FIN, 1436574/proyecto_INICIO, 1436574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436588 | Proyecto de inversión | 110634.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110634.28, modificado:110634.28}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL ZACATON - 351536 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351536 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03787615, lat:22.8032514}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 110634.28 | 110634.28 | 110634.28 | 110634.28 | 110634.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1436588/proyecto_INICIO, 1436588/proyecto_FIN, 1436588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436655 | Proyecto de inversión | 90720.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90720.11, modificado:90720.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - 351829 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351829 | S | 197 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.94468215, lat:23.02105457}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 90720.11 | 90720.11 | 90720.11 | 90720.11 | 90720.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:656.0}} | {1436655/proyecto_PROCESO, 1436655/proyecto_FIN, 1436655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401438003 | Proyecto de inversión | 31388.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31388.94, modificado:31388.94}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 361545 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361545 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.93010426, lat:22.69752653}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 31388.94 | 31388.94 | 31388.94 | 31388.94 | 31388.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1438003/proyecto_FIN, 1438003/proyecto_PROCESO, 1438003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401438006 | Proyecto de inversión | 26157.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26157.45, modificado:26157.45}} | NIVELACION DE TIERRAS A LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA - 361563 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 361563 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.18425516, lat:22.86188274}} | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 26157.45 | 26157.45 | 26157.45 | 26157.45 | 26157.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:4153800.0, importe_modificado:4153800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1438006/proyecto_INICIO, 1438006/proyecto_PROCESO, 1438006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449958 | Proyecto de inversión | 229946.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229946.22, modificado:229946.22}} | MEJORAMIENTO A SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIL - 382041 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 382041 | S | 2316 | 2304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ZONA DE SIEMBRA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.1629803, lat:23.07175998}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 229946.22 | 229946.22 | 229946.22 | 229946.22 | 229946.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:328494.6, importe_modificado:328494.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449958/proyecto_FIN, 1449958/proyecto_PROCESO, 1449958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401450070 | Proyecto de inversión | 150910.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150910.67, modificado:150910.67}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA DE LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE - 382256 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 382256 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.17301784, lat:23.00221712}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 150910.67 | 150910.67 | 150910.67 | 150910.67 | 150910.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-015-OB, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:150910.58, importe_modificado:150910.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450070/proyecto_INICIO, 1450070/proyecto_FIN, 1450070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401484470 | Proyecto de inversión | 408942.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408942.41, modificado:408942.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 432318 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 432318 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO LOS CATORCE, 78560 LOS CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, lon:-100.91428016, lat:23.70057845}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 408942.41 | 408942.41 | 408942.41 | 408942.41 | 408942.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-003/2018, contratista:JOSE EDUARDO ZUÑIGA GOLDARANCENA, convocante:CATORCE, monto:428318.63, importe_modificado:428318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1484470/proyecto_PROCESO, 1484470/proyecto_INICIO, 1484470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485066 | Proyecto de inversión | 128334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128334.79, modificado:128334.79}} | REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJAL A ENTRONQUE CAMINO HERNANDEZ A TRAVES DE BACHEO - 433427 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 433427 | S | 2171 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJAL - HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO EL NARANJAL, 00000 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA EL NARANJAL A ENTRADA LOS HERNANDEZ, lon:-102.05467087, lat:23.02121374}} | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485066/proyecto_INICIO, 1485066/proyecto_FIN, 1485066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485963 | Proyecto de inversión | 365334.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365334.17, modificado:365334.17}} | ION FISICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 435079 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 435079 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN ESCUELA MIGUEL BARRAGAN, lon:-101.93260314, lat:23.0009666}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 365334.17 | 365334.17 | 365334.17 | 365334.17 | 365334.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-014-OB, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:730668.32, importe_modificado:730668.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485963/proyecto_PROCESO, 1485963/proyecto_FIN, 1485963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401496433 | Proyecto de inversión | 3659484.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659484.54, modificado:3659484.54}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMIO: TRAMO 2.-: REAL DE MAROMAS - TAHONAS DEL JORDÁN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-012-18 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9520.0, meta_modificada:9520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.85303307, lat:23.63524608}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 3659484.54 | 3659484.54 | 3659484.54 | 3659484.54 | 3659484.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-035-W-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3659484.54, importe_modificado:3659484.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9520.0}} | {1496433/proyecto_INICIO, 1496433/proyecto_PROCESO, 1496433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401502732 | Proyecto de inversión | 1273612.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1273612.32, modificado:1263104.26}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0901X Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170171 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.65, meta_modificada:203.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.87201786, lat:21.39494136}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1263104.26 | 1263104.26 | 1263104.26 | 1263104.26 | 1263104.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.65}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531226 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN SLP - 42954 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 42954 | S | 0 | 2073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE JAIME NUNO, LA OBRA SE LOCALIZA POR LA SECUNDARIA NICOLAZ ZAPATA, lon:-98.96806794, lat:21.48074352}} | 2019-04-06 | 2019-04-20 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHEU-CDSM-R33-FISM-2019-AD-006, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:189000.0, importe_modificado:189000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531226/proyecto_INICIO, 1531226/proyecto_PROCESO, 1531226/proyecto_FIN, 1531226/proyecto_PROCESO, 1531226/proyecto_INICIO, 1531226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531361 | Proyecto de inversión | 1211765.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211765.73, modificado:1211765.73}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 43487 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 43487 | S | 0 | 2073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA UNI, lon:-98.96589503, lat:21.48368865}} | 2019-04-11 | 2019-05-30 | 1211765.73 | 1211765.73 | 1211765.73 | 1211765.73 | 1211765.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-010, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1211765.73, importe_modificado:1211765.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531361/proyecto_INICIO, 1531361/proyecto_PROCESO, 1531361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201533187 | Proyecto de inversión | 1000963.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000963.26, modificado:1000963.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN SAN ANTONIO HUITZQUILICO - 72829 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 72829 | S | 324 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN ANTONIO HUITZQUILICO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CA, lon:-98.99916266, lat:21.47706024}} | 2019-05-24 | 2019-08-22 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | 1000963.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV009/2019, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1000963.26, importe_modificado:1000963.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1533187/proyecto_PROCESO, 1533187/proyecto_INICIO, 1533187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535306 | Proyecto de inversión | 1289200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289200.0, modificado:1289200.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PBRO ANTONIO REYNA RANGEL PBRO IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ Y PBRO JUAN N DOMINGUEZ - 75837 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINAS | 75837 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.8, meta_modificada:1129.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRO. ANTONIO REYNA RANGEL COLONIA PALMAR DE LOS SACERDOTES, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLONIA FRENTE A LA SALIDA A SANTO DOMINGO, lon:-101.70694428, lat:22.63677596}} | 2019-04-24 | 2019-06-18 | 1289200 | 1289200 | 1289200 | 1289200 | 1289200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2019-09, contratista:BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1289200.0, importe_modificado:1289200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1129.8}} | {1535306/proyecto_FIN, 1535306/proyecto_PROCESO, 1535306/proyecto_INICIO, 1535306/proyecto_PROCESO, 1535306/proyecto_INICIO, 1535306/proyecto_PROCESO, 1535306/proyecto_FIN, 1535306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536481 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN ZAPUYO Y TEPETZINTLA - 51615 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 51615 | S | 158 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:89, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO AHUEHUEYO - MANTEYO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHO ZAPUYO, 00000 ZAPUYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AHUEHUEYO Y CARRETERA MANTEYO, CAMINO PILAHUEHUEYO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 5, lon:-98.91945341, lat:21.35403372}} | 2019-04-24 | 2019-07-23 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1536481/proyecto_PROCESO, 1536481/proyecto_INICIO, 1536481/proyecto_PROCESO, 1536481/proyecto_INICIO, 1536481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536996 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | MEJORAMIENTO NIVELACIÓN DE TIERRAS EL JAUJAL - 52578 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 52578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:EJIDO EL JAUJAL, 78894 EL JAUJAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DEL JAUJAL, lon:-100.19620924, lat:23.10867465}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:32500.0, importe_modificado:32500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1536996/proyecto_INICIO, 1536996/proyecto_PROCESO, 1536996/proyecto_INICIO, 1536996/proyecto_PROCESO, 1536996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539147 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN ITZTACAPA LA LOMA EL CRISTIANO Y PEMOXCO - 56025 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 56025 | S | 158 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO CRUZTITLA - ITZTACAPA KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN RANCHO IZTACAPA, 79904 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CRUZTITLA Y CARRETERA PEMOXCO, CARRETERA EL NARANJAL LA CONSTRUCCIÓN , lon:-98.93846942, lat:21.37024139}} | 2019-04-29 | 2019-07-28 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1539147/proyecto_INICIO, 1539147/proyecto_PROCESO, 1539147/proyecto_INICIO, 1539147/proyecto_PROCESO, 1539147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539202 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN LAS JOYAS CJC LAS PALMAS SAN ANTONIO HUITZQUILICO Y MIRAMAR NUEVO - 56144 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 56144 | S | 159 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO APETZCO - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHO MIRAMAR VIEJO, 79920 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA APETZCO Y CAMINO LA TRINIDAD, CAMINO EL JAGUEY COLORADO LA, lon:-99.03206324, lat:21.38101173}} | 2019-04-17 | 2019-07-16 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF015/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1539202/proyecto_PROCESO, 1539202/proyecto_INICIO, 1539202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539395 | Proyecto de inversión | 499568.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499568.53, modificado:499568.53}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 82346 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 82346 | S | 197 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EJIDO LA CUCHILLA, 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA, lon:-99.17830078, lat:21.68771402}} | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 499568.53 | 499568.53 | 499568.53 | 499568.53 | 499568.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2101/2019/AD-053, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:499568.53, importe_modificado:499568.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539395/proyecto_INICIO, 1539395/proyecto_PROCESO, 1539395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539896 | Proyecto de inversión | 51040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51040.0, modificado:51040.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN - 83050 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 83050 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN ISIDRO, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE VILLA JUÁREZ., lon:-100.26300552, lat:22.32728769}} | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 51040 | 51040 | 51040 | 51040 | 51040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, monto:51040.0, importe_modificado:51040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539896/proyecto_INICIO, 1539896/proyecto_FIN, 1539896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201543183 | Proyecto de inversión | 743753.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743753.21, modificado:833536.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN XILITLA - 62662 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 62662 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AUDITORIO MUNICIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALTAVISTA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA SE UBICA A UN COSTADO DE LA TIENDA A, lon:-98.99506179, lat:21.38814026}} | 2019-05-10 | 2019-08-08 | 833536.42 | 833536.42 | 833536.42 | 833536.42 | 833536.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP004/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:743753.21, importe_modificado:743753.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543183/proyecto_INICIO, 1543183/proyecto_PROCESO, 1543183/proyecto_INICIO, 1543183/proyecto_PROCESO, 1543183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544825 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IEIFE EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ MUNICIPIO DE AQUISMON - 65153 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 65153 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO DE AQUISMON A TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CON UNA DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE TAM, lon:-99.07795624, lat:21.56592189}} | 2019-04-15 | 2019-07-22 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-25, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1544825/proyecto_PROCESO, 1544825/proyecto_INICIO, 1544825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548488 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999827.17}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA SAN IGNACIO LA ROSITA - 95965 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 95965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA ROSITA, lon:-100.18278705, lat:23.23611947}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 2999827.17 | 2999827.17 | 2999827.17 | 2999827.17 | 2999827.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG09/R33/UB/2019, contratista:ING. ALVARO GABRIEL CARRIZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG09/R33/UB/2019-A, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1499827.17, importe_modificado:1499827.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548488/proyecto_FIN, 1548488/proyecto_PROCESO, 1548488/proyecto_INICIO, 1548488/proyecto_PROCESO, 1548488/proyecto_FIN, 1548488/proyecto_INICIO, 1548488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549426 | Proyecto de inversión | 238857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238857.74, modificado:238857.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CARRETERA SESENTA Y TRES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 98157 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 98157 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA SALIA A LA COMUNIDAD DE ELE LEONCITO, lon:-100.76407461, lat:23.3693638}} | 2019-03-11 | 2019-06-19 | 238857.74 | 238857.74 | 238857.74 | 238857.74 | 238857.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB/002/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:VILLA DE GUADALUPE SLP, monto:238857.92, importe_modificado:238857.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1549426/proyecto_INICIO, 1549426/proyecto_FIN, 1549426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201550142 | Proyecto de inversión | 530473.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530473.8, modificado:530473.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA PEÑA A EL CAUDILLO - 100337 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 100337 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO SAN JOS DE LA PEÑA A EL CAUDILLO EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA A EL CAUDILLO, lon:-100.76754756, lat:23.2617146}} | 2019-03-11 | 2019-04-12 | 530473.8 | 530473.8 | 530473.8 | 530473.8 | 530473.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-UB02OA/001/2019, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, monto:530473.8, importe_modificado:530473.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {1550142/proyecto_INICIO, 1550142/proyecto_FIN, 1550142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552045 | Proyecto de inversión | 49764 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49764.0, modificado:49764.0}} | ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA A MOCTEZUMA - 105152 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 105152 | S | 300 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE VEREDA RANCHO EL HUEVO Y VEREDA LOCALIDAD LA PALMA, FRENTE A LA GASOLI, lon:-100.90454213, lat:22.67486914}} | 2019-03-01 | 2019-06-29 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:49764.0, importe_modificado:49764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}} | {1552045/proyecto_PROCESO, 1552045/proyecto_INICIO, 1552045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552696 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL B EL MUHU - 106722 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106722 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL MUHU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 BARRIO EL MUHU, 79810 EL MUHU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO DEL MUHU ESTÁ UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS A 7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-98.9081857, lat:21.67684265}} | 2019-04-04 | 2019-06-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-06, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1552696/proyecto_INICIO, 1552696/proyecto_FIN, 1552696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554716 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACION DE VEINTE TECHOS FIRMES EN LA LOCLIDAD DE ALAQUICH MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 111211 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 111211 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAQUICH RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS ZONAS MAS ALEJADAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.02061458, lat:21.5449718}} | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-019, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1554716/proyecto_INICIO, 1554716/proyecto_PROCESO, 1554716/proyecto_FIN, 1554716/proyecto_INICIO, 1554716/proyecto_PROCESO, 1554716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554748 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALAQUICH MUNICIPIO DE HUEHUETLA SLP - 111311 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 111311 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAQUICH RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAQUICH Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ALAQUICH, lon:-99.02091469, lat:21.54474266}} | 2019-06-07 | 2019-06-26 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-020, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554748/proyecto_PROCESO, 1554748/proyecto_FIN, 1554748/proyecto_INICIO, 1554748/proyecto_FIN, 1554748/proyecto_PROCESO, 1554748/proyecto_FIN, 1554748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301572726 | Adquisición | 152611.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152611.03, modificado:152611.03}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-292 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, Mexico, lon:-100.56480332, lat:23.91094325}} | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 152611.03 | 152611.03 | 152611.03 | 152611.03 | 152611.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573324 | Proyecto de inversión | 300238.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300238.86, modificado:300238.86}} | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:Cedral, S.L.P., Mexico, lon:-100.72720155, lat:23.89054637}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 300238.86 | 300238.86 | 300238.86 | 300238.86 | 300238.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {1573324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574041 | Adquisición | 104319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104319.96, modificado:104319.96}} | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-297 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 104319.96 | 104319.96 | 104319.96 | 104319.96 | 104319.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574963 | Proyecto de inversión | 3450849.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450849.46, modificado:3450849.46}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE CALLE AGUSTIN MELGAR A EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA A CAMINO A SAN ANTONIO DEL MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE DE AGUSTIN MELGAR A EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO VILLA DE RAMOS. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E4-2018 | N | 0 | 0 | 2681 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Lat. Agustín Melgar, Hernández, S.L.P., México, lon:-102.0419703, lat:23.0308445}} | 2018-05-21 | 2018-12-20 | 3450849.46 | 3450849.46 | 3450849.46 | 3450849.46 | 3450849.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E4-2018, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:3450849.81, importe_modificado:3450849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1574963/proyecto_INICIO, 1574963/proyecto_FIN, 1574963/proyecto_PROCESO, 1574963/proyecto_FIN, 1574963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200659452 | Proyecto de inversión | 204948.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204948.8, modificado:204948.8}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Boulevard Fray Andres De Olmos - 22226 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 22226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD FRAY ANDRES DE OLMOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TANQUIAN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE HIMNO NACIONAL EL BOUL, lon:-98.66147408, lat:21.60399641}} | 2016-02-15 | 2016-03-15 | 204948.8 | 204948.8 | 204948.8 | 204948.8 | 204948.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE*FISM*SG-04-OA-OP-AD-2016/003, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS RAMIREZ TOVAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, monto:204948.8, importe_modificado:204948.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {738055/proyecto_INICIO, 738055/proyecto_PROCESO, 738055/proyecto_FIN, 738055/proyecto_PROCESO, 738055/proyecto_FIN, 738055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16160200670418 | Proyecto de inversión | 17852125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7852125E7, modificado:1.783427287E7}} | Construcción De La 3a. Etapa Del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario En El Tramo Rioverde A Supercarretera. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 5911 | N | 0 | 0 | 85134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2017-01-10 |  | 17834272.87 | 13574777.44 | 5192834.46 | 5192834.46 | 5192834.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E53-2016, contratista:Jhon Henry Vega Cruz, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.327077749E7, importe_modificado:1.327077749E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {750298/proyecto_INICIO, 750298/proyecto_PROCESO, 750298/proyecto_INICIO, 750298/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200699854 | Proyecto de inversión | 49953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:24976.84, modificado:24976.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24976.84, modificado:24976.84}} | Rehubicacion De Lineas De Llegada Y Salida En Tanque Elevado De Alto De Las Flores - 103290 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 103290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CEMPAZUCHIL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTO DE LAS FLORES, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEMPAZUCHIL Y CALLE VICENTE FOX, CALLE LERDO DE TEJADA EN TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA EN LA GALERA DEL AL, lon:-98.65301976, lat:21.59994644}} | 2016-05-21 | 2016-05-27 | 49953.68 | 49953.68 | 49953.68 | 49953.68 | 49953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:24976.84, importe_modificado:24976.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {801421/proyecto_INICIO, 801421/proyecto_PROCESO, 801421/proyecto_INICIO, 801421/proyecto_FIN, 801421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904271 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24dpr0230z Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160349 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:587.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:Hidalgo, 7, Labor Vieja, municipio Moctezuma, S.L.P., lon:-101.053888, lat:22.739166}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2017-A, contratista:L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo, convocante:IEIFE, monto:893208.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.26}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021758 | Proyecto de inversión | 72836.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36418.02, modificado:36418.02}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36418.02, modificado:36418.02}} | Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Tzapuja - 297795 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:101, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TZAPUJA, 79854 TZAPUW JÁ (TZAPUJA), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81453677, lat:21.62527158}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 72836.04 | 72836.04 | 72836.04 | 72836.04 | 72836.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1156838/proyecto_INICIO, 1156838/proyecto_FIN, 1156838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021764 | Proyecto de inversión | 88435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44217.72, modificado:44217.72}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44217.72, modificado:44217.72}} | Construccion De Estufas Ecologicas En La Localidad De Yohuala - 294634 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 294634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:105, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO YOHUALA, 00000 YOHUALA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 25 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE YOHUA, lon:-98.85000993, lat:21.55536593}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 88435.44 | 88435.44 | 88435.44 | 88435.44 | 88435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/04-R33-FISM/FISE-2017, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:657959.7, importe_modificado:657959.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1156844/proyecto_INICIO, 1156844/proyecto_FIN, 1156844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021773 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Naranjo Tayabtzen - 323246 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 323246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NARANJO TAYABTZEN, 00000 EL NARANJO TAYABTZÉN (TRES PALMAS), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.76615393, lat:21.6031503}} | 2017-07-04 | 2017-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17, contratista:GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156853/proyecto_INICIO, 1156853/proyecto_FIN, 1156853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055457 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1161148.84}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dml0034f Educación Especial Cam Lev S. Vygotsky | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170014 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:441.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Tomás Tapia Adame, s.n. Villa de Reyes, Villa de Reyes, lon:-100.933333, lat:21.803888}} | 2018-03-22 | 2018-07-01 | 1161148.84 | 1161148.84 | 1161148.84 | 1161148.84 | 1161148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E009-2018-B, contratista:Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:1116489.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.89}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201115573 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Mejoramiento De Camino Rural Localidad Nuevo Cueytzen - 101901 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 101901 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO CUEYTZEN - EL MANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO NUEVO CUEYTZÉN, 79814 NUEVO CUEYTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.8722569, lat:21.69730357}} | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTS-FISM-2018-0017, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P., monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253955/proyecto_FIN, 1253955/proyecto_PROCESO, 1253955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201116124 | Proyecto de inversión | 32524.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32524.73, modificado:32524.73}} | Alumbrado En Área Poniente En La Cardoncita Alumbrado - 118985 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO LA CARDONCITA, 78544 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y , AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.2380063, lat:23.59133591}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 32524.73 | 32524.73 | 32524.73 | 32524.73 | 32524.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDMS-020-INFRA/2018, contratista:ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ, convocante:CATORCE, monto:32524.73, importe_modificado:32524.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254506/proyecto_INICIO, 1254506/proyecto_FIN, 1254506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201116130 | Proyecto de inversión | 278270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278270.7, modificado:278270.7}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Mastranto Calle Sn Isidro Y Privada Ibarra - 118910 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MASTRANTO, 78564 EL MASTRANTO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO, PRIVADA IBARRA AMPLIACIÓN UBICADA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9513951, lat:23.64748682}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 278270.7 | 278270.7 | 278270.7 | 278270.7 | 278270.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MCSLP-CDMS-023-INFRA/2018, contratista:ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:278270.7, importe_modificado:278270.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254512/proyecto_FIN, 1254512/proyecto_PROCESO, 1254512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301312595 | Proyecto de inversión | 223450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223450.0, modificado:223450.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 198185 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 198185 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LOS PINOS, 79887LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES,EL PLANTEL SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.00692359, lat:21.56210517}} | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 223450 | 223450 | 223450 | 223450 | 223450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*03SJ-010A/2018-32, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:223450.0, importe_modificado:223450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1312595/proyecto_INICIO, 1312595/proyecto_PROCESO, 1312595/proyecto_FIN, 1312595/proyecto_PROCESO, 1312595/proyecto_FIN, 1312595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301322670 | Proyecto de inversión | 15625 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.0, modificado:15625.0}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LOCALIDAD RANCHITO DE CORONADOS - 240481 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 240481 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565RANCHITO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CENTRO DE LOCALIDAD, lon:-100.96095944, lat:23.53600343}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-052-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:15625.0, importe_modificado:15625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322670/proyecto_FIN, 1322670/proyecto_PROCESO, 1322670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301323588 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220.0, modificado:5220.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA MURO FIRME EN LAS MARGARITAS - 244825 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 244825 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.03814544, lat:23.55902175}} | 2018-09-05 | 2018-09-14 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-058-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:5220.0, importe_modificado:5220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}} | {1323588/proyecto_INICIO, 1323588/proyecto_PROCESO, 1323588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301335568 | Proyecto de inversión | 208632 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208632.0, modificado:208632.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION - 283564 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 283564 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:PUEBLO LA CONCEPCION, 00000LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.21905364, lat:23.07448403}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 208632 | 208632 | 208632 | 208632 | 208632 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1335568/proyecto_INICIO, 1335568/proyecto_FIN, 1335568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301336803 | Proyecto de inversión | 638935.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638935.5, modificado:638935.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD SAUZ DE CALERA - 286061 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286061 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.18635019, lat:22.86665431}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 638935.5 | 638935.5 | 638935.5 | 638935.5 | 638935.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1470.0}} | {1336803/proyecto_FIN, 1336803/proyecto_PROCESO, 1336803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337062 | Proyecto de inversión | 78237 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78237.0, modificado:78237.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 286665 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286665 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:PUEBLO NUEVO SAN FRANCISCO, 00000NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.80821499, lat:22.82863553}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 78237 | 78237 | 78237 | 78237 | 78237 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1337062/proyecto_INICIO, 1337062/proyecto_FIN, 1337062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337232 | Proyecto de inversión | 28686.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28686.9, modificado:28686.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN DIONISIO - 286950 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 286950 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN DIONISIO, 00000SAN DIONISIO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.87451876, lat:22.77634715}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 28686.9 | 28686.9 | 28686.9 | 28686.9 | 28686.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1337232/proyecto_INICIO, 1337232/proyecto_FIN, 1337232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401435444 | Proyecto de inversión | 1287251.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287251.55, modificado:1270493.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA - 346451 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 346451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.46554768, lat:22.81090379}} | 2018-10-08 | 2018-12-28 | 1270493.3 | 1270493.3 | 1270493.3 | 1270493.3 | 1270493.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG55/R33/SG/2018, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, convocante:H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR, monto:1287251.55, importe_modificado:1287251.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1435444/proyecto_INICIO, 1435444/proyecto_PROCESO, 1435444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436524 | Proyecto de inversión | 87364.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87364.65, modificado:87364.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO - 351280 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351280 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.8549242, lat:22.98671517}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 87364.65 | 87364.65 | 87364.65 | 87364.65 | 87364.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:201.0}} | {1436524/proyecto_FIN, 1436524/proyecto_PROCESO, 1436524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436561 | Proyecto de inversión | 1005665.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005665.63, modificado:1005665.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DULCE GRANDE - 351436 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351436 | S | 2182 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7272.0, meta_modificada:7272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17369511, lat:23.00134848}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1005665.63 | 1005665.63 | 1005665.63 | 1005665.63 | 1005665.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7272.0}} | {1436561/proyecto_FIN, 1436561/proyecto_PROCESO, 1436561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436638 | Proyecto de inversión | 179227.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179227.54, modificado:179227.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 351765 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351765 | S | 389 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9288168, lat:22.7004167}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 179227.54 | 179227.54 | 179227.54 | 179227.54 | 179227.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1296.0}} | {1436638/proyecto_INICIO, 1436638/proyecto_FIN, 1436638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436644 | Proyecto de inversión | 82975.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82975.71, modificado:82975.71}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL - 351783 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351783 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:PUEBLO EL NARANJAL, 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.06815345, lat:23.01542064}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 82975.71 | 82975.71 | 82975.71 | 82975.71 | 82975.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1436644/proyecto_INICIO, 1436644/proyecto_FIN, 1436644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437793 | Proyecto de inversión | 166666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.67, modificado:166666.67}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 360401 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 360401 | S | 1283 | 1211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.91072776, lat:22.8275666}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:766196.27, importe_modificado:766196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1437793/proyecto_PROCESO, 1437793/proyecto_INICIO, 1437793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485308 | Proyecto de inversión | 266800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}} | REHABILITACION DE TERRACERIA EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL - 433862 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 433862 | S | 1283 | 1211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS TIROS Y CALLE ZAMARRIPA, CALLE LA CATA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CALVARIO, lon:-101.91083619, lat:22.82473222}} | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485308/proyecto_INICIO, 1485308/proyecto_FIN, 1485308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401486001 | Proyecto de inversión | 365334.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365334.15, modificado:365334.15}} | ON FISICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL - 435139 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 435139 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, lon:-102.17072542, lat:22.94331248}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 365334.15 | 365334.15 | 365334.15 | 365334.15 | 365334.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-014-OB, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:730668.32, importe_modificado:730668.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1486001/proyecto_FIN, 1486001/proyecto_PROCESO, 1486001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401489370 | Proyecto de inversión | 586856.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:293428.3, modificado:293428.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293428.31, modificado:293428.31}} | INTERAPAS-PRODDER-19-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-19 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 586856.61 | 586856.61 | 586856.61 | 586856.61 | 586856.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-19-2018-AD, contratista:JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA, convocante:INTERAPAS, monto:586856.61, importe_modificado:586856.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1489370/proyecto_INICIO, 1489370/proyecto_FIN, 1489370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503368 | Proyecto de inversión | 915391.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915391.27, modificado:850014.22}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0701X Telesecundaria Vicente Suárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170172 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.67, meta_modificada:637.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:10, direccion:Tenexcalco (La Ceiba), , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-09-20 | 2019-01-09 | 850014.22 | 850014.22 | 850014.22 | 850014.22 | 850014.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401503498 | Proyecto de inversión | 696612.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696612.27, modificado:653102.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1019L Primaria Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170196 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:San Evaristo, , lon:-101.715735, lat:22.628015}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 653102.55 | 653102.55 | 653102.55 | 653102.55 | 653102.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101511916 | Proyecto de inversión | 481529.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:481529.94, modificado:432196.38}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1493P Primaria Francisco I. Madero, 0118 Encino Solo, 37 Tamazunchale | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160414 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:118, direccion:Encino, Encino Solo, S.L.P., México, lon:-98.7241745, lat:21.23496234}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 432196.38 | 432196.38 | 432196.38 | 432196.38 | 432196.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190101512404 | Proyecto de inversión | 1529316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529316.21, modificado:1456143.0}} | Construcción de cancha de usos múltiples con techado tipo II de 18.00 x 32.00 m. en 24DTV0730T Telesecundaria Tomasa Estévez, 0002 El Alegre, 25 Salinas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194001 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.65100098, lat:22.52904829}} | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1456143 | 1456143 | 1456143 | 1456143 | 1456143 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201530786 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN PILATENO Y POXTLA LA EMPRESA - 41528 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 41528 | S | 156 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - XALTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 INTERIOR SN RANCHO POXTLA (LA EMPRESA), 79900 POXTLA (LA EMPRESA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CRUZTITLA Y TERRACERIA XALTIPA, BRECHA EL CARRIZAL, lon:-98.95198541, lat:21.34218753}} | 2019-04-08 | 2019-07-07 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF006/2019, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1530786/proyecto_PROCESO, 1530786/proyecto_INICIO, 1530786/proyecto_PROCESO, 1530786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531377 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA LATINA EN HUICHIHUAYAN SLP - 43514 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 43514 | S | 0 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA, lon:-98.96643417, lat:21.48280619}} | 2019-04-10 | 2019-04-29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-011, contratista:CELSO MANUEL ANTONIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531377/proyecto_INICIO, 1531377/proyecto_PROCESO, 1531377/proyecto_FIN, 1531377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201534978 | Proyecto de inversión | 598641.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598641.77, modificado:598641.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SEGUNDA ETAPA TERMINACIÓN EN LAS JOYAS CJC - 48838 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 48838 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO QUEBRADO - LAS JOYAS CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO LAS JOYAS CJC, 00000 LAS JOYAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TLAMAYA Y TERRACERIA EL RINCON CERRO QUEBRADO, BREC, lon:-99.04144463, lat:21.42523107}} | 2019-04-10 | 2019-07-09 | 598641.77 | 598641.77 | 598641.77 | 598641.77 | 598641.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU002/2019, contratista:RODOLFO AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:598641.77, importe_modificado:598641.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534978/proyecto_INICIO, 1534978/proyecto_PROCESO, 1534978/proyecto_INICIO, 1534978/proyecto_PROCESO, 1534978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536162 | Proyecto de inversión | 467603.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467603.36, modificado:467603.36}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAF - 51063 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 51063 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO EL CHILAF, 79760 EL CHILAF, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A SAN PEDRO DE LAS A, lon:-99.04885588, lat:21.70409495}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 467603.36 | 467603.36 | 467603.36 | 467603.36 | 467603.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-016, contratista:C. GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:467603.36, importe_modificado:467603.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1536162/proyecto_INICIO, 1536162/proyecto_FIN, 1536162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201538105 | Proyecto de inversión | 898579.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898579.95, modificado:930147.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PUERTO DE LA VICTORIA - 54480 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 54480 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 INTERIOR SN RANCHO PUERTO DE LA VICTORIA, 00000 PUERTO DE LA VICTORIA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA ENT, lon:-99.02854721, lat:21.32082471}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 930147.62 | 930147.62 | 930147.62 | 930147.62 | 930147.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:898579.95, importe_modificado:898579.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538105/proyecto_INICIO, 1538105/proyecto_PROCESO, 1538105/proyecto_INICIO, 1538105/proyecto_PROCESO, 1538105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540766 | Proyecto de inversión | 250003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250003.2, modificado:250003.2}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 59130 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 59130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DE NARCOZARI Y CALLE ALLENDE, ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO, lon:-100.39446674, lat:22.61673702}} | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 250003.2 | 250003.2 | 250003.2 | 250003.2 | 250003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG06/R33/SC/2019, contratista:Construcciones y Edificaciones Togear, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:250003.2, importe_modificado:250003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540766/proyecto_PROCESO, 1540766/proyecto_INICIO, 1540766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201544718 | Proyecto de inversión | 84278.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84278.94, modificado:99847.9}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE WASHINGTON ENTRE KANSAS Y CALIFORNIA FRACC VEINTIUNO - 90771 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 90771 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:99.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE WASHINGTON FRACCIONAMIENTO EL 21, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE KANSAS Y CALLE CALIFORNIA, CALLE MONTAÑA CALLE WASHINGTON ENTRE KANSAS Y CALIFORNIA FRACC 21, lon:-98.9936167, lat:22.01026188}} | 2019-06-10 | 2019-09-17 | 99847.9 | 99847.9 | 99847.9 | 99847.9 | 99847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2019-R33-919, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:84278.94, importe_modificado:99847.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.8}} | {1544718/proyecto_PROCESO, 1544718/proyecto_INICIO, 1544718/proyecto_FIN, 1544718/proyecto_INICIO, 1544718/proyecto_PROCESO, 1544718/proyecto_FIN, 1544718/proyecto_PROCESO, 1544718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545098 | Proyecto de inversión | 997777.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997777.44, modificado:997777.44}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALITZE - 65572 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 65572 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO DE AQUISMON A ANTES DE LLEGAR A TAMAPATZ BARRIO ALITZE, 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ANT, lon:-99.07361026, lat:21.55945445}} | 2019-04-17 | 2019-07-17 | 997777.44 | 997777.44 | 997777.44 | 997777.44 | 997777.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1082/2019/AD-0028, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:997777.44, importe_modificado:997777.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {1545098/proyecto_INICIO, 1545098/proyecto_PROCESO, 1545098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201545588 | Proyecto de inversión | 990957.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990957.68, modificado:990957.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 92049 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 92049 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CABECERA AQUISMON A SANTA BARBARA EJIDO SANTA BARBARA, 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA A SANTA BARBARA Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-99.00872534, lat:21.56902257}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 990957.68 | 990957.68 | 990957.68 | 990957.68 | 990957.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3342/2019/AD-054, contratista:PRALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:990957.68, importe_modificado:990957.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1545588/proyecto_INICIO, 1545588/proyecto_PROCESO, 1545588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201546465 | Proyecto de inversión | 174650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174650.0, modificado:174650.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 67520 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 67520 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL BARRIO DE LA CRUZ SANTA RITA BARRIO SANTA RITA TAMPAXAL, 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL BARRIO LA CRUZ A SANTA RITA Y , SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNC, lon:-99.04438508, lat:21.515138}} | 2019-03-20 | 2019-06-17 | 174650 | 174650 | 174650 | 174650 | 174650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-034, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:818580.0, importe_modificado:818580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1546465/proyecto_INICIO, 1546465/proyecto_PROCESO, 1546465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201548133 | Proyecto de inversión | 818489.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818489.59, modificado:818489.59}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CUESTA TANTZOTZOB MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 70017 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 70017 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TAMAPATZ AL PUERTO DE TANTZOTZOB BARRIO LA CUESTA TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE TAMAPATZ AL PUERTO DE TANTZOTZOB Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA TAMAPATZ , lon:-99.13287142, lat:21.62848313}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 818489.59 | 818489.59 | 818489.59 | 818489.59 | 818489.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2019/AD-047, contratista:TRESNJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:818489.59, importe_modificado:818489.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1548133/proyecto_INICIO, 1548133/proyecto_PROCESO, 1548133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549275 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO - 97772 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 97772 | S | 147 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ LUNA EJIDO PALO BLANCO, 78863 PALO BLANCO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS H ALVAREZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CLOUTIER CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.58748654, lat:23.11674566}} | 2019-03-07 | 2019-03-21 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC05OC/0011/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:68000.0, importe_modificado:68000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549275/proyecto_INICIO, 1549275/proyecto_FIN, 1549275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549324 | Proyecto de inversión | 898523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898523.0, modificado:898523.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA UNO - 97898 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 97898 | S | 517 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE BRAVO, CALLE BUGAMBILIAS DETRAS DEL TALLER MECÁNICO DE LA CALLE DE TEPEYAC, lon:-100.76344463, lat:23.37142256}} | 2019-03-07 | 2019-03-31 | 898523 | 898523 | 898523 | 898523 | 898523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC02OB/0022/2019, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:898523.0, importe_modificado:898523.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549324/proyecto_INICIO, 1549324/proyecto_FIN, 1549324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201550011 | Proyecto de inversión | 700074.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700074.89, modificado:700074.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOC SAN JOSÉ DEL TINTO MPIO DE TANLAJÁS SLP - 100020 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100020 | S | 200 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN JOSÉ DEL TINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), 79819 SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TINTO, lon:-98.80025178, lat:21.81614899}} | 2019-04-10 | 2019-07-08 | 700074.89 | 700074.89 | 700074.89 | 700074.89 | 700074.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/OB/AD/19-21, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:700074.89, importe_modificado:700074.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550011/proyecto_INICIO, 1550011/proyecto_PROCESO, 1550011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554139 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE JALPILLA - 110080 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 110080 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO JALPILLA, 79935 JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ NORTE, CARRETERA MEXICO-LAREDO UBICADO EL KINDER A UNOS 158 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA MEXI, lon:-98.87159653, lat:21.39565894}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1554139/proyecto_INICIO, 1554139/proyecto_PROCESO, 1554139/proyecto_FIN, 1554139/proyecto_PROCESO, 1554139/proyecto_INICIO, 1554139/proyecto_FIN, 1554139/proyecto_PROCESO, 1554139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554675 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EMSAD EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 111078 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 111078 | S | 0 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHUNUNTZEN DOS, 79880 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A HUEHUETLAN Y CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA DE LA, lon:-98.98029033, lat:21.51656392}} | 2019-04-15 | 2019-06-01 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-018, contratista:CONSTRUCTORA QUIO SA DE CV, convocante:municipio de tancanhuitz, monto:435000.0, importe_modificado:435000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554675/proyecto_INICIO, 1554675/proyecto_FIN, 1554675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571398 | Proyecto de inversión | 94888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94888.0, modificado:94888.0}} | CERCADO PERIMETRAL EN TIRADERO MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES |  | N | 0 | 0 | 1852 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Bledos- Villa de Reyes, San Luis Potosí, México, lon:-100.9561434, lat:21.811199}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 94888 | 94888 | 94888 | 94888 | 94888 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301573333 | Adquisición | 50023.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50023.4, modificado:50023.4}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-3138 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 50023.4 | 50023.4 | 50023.4 | 50023.4 | 50023.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574808 | Proyecto de inversión | 1998354.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998354.21, modificado:1998354.21}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE CALLE ARETE, LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E1-2018 | S | 1941 | 1728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:Cjon. del Arete, Salitral de Carrera, S.L.P., México, lon:-102.0906294, lat:22.862585}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1998354.21 | 1998354.21 | 1998354.21 | 1998354.21 | 1998354.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E1-2018, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:3996707.6, importe_modificado:3996707.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1574808/proyecto_PROCESO, 1574808/proyecto_INICIO, 1574808/proyecto_FIN, 1574808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00160200705333 | Proyecto de inversión | 177281.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:88640.81, modificado:88640.81}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88640.81, modificado:88640.81}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Callejon Rivera - 103137 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 103137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLEJON RIVERA INTERIOR SN BARRIO LA NORIA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE REFORMA, CALLE RIVERA EL CALLEJON SE ENCUENTRA A ORILLA DEL RIO MOCTEZUMA SOBRE EL CALLEJON RIVERA, lon:-98.65580926, lat:21.5946893}} | 2016-04-25 | 2016-05-15 | 177281.62 | 177281.62 | 177281.62 | 177281.62 | 177281.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:87248.81, importe_modificado:87248.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {806900/proyecto_INICIO, 806900/proyecto_FIN, 806900/proyecto_PROCESO, 806900/proyecto_INICIO, 806900/proyecto_FIN, 806900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904238 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:767503.42}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0239p Primaria Indígena Herminio Salas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160313 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:323.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion: , , Xiliapa, lon:-98.8375, lat:21.273888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 767503.42 | 767503.42 | 767503.42 | 767503.42 | 767503.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-C, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:742274.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904240 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817339.56}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0293e Jardín De Niños Indígena José María Morelos Y Pavón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160319 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:215.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion: , , Xilhuazo, lon:-98.864166, lat:21.264722}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 817339.56 | 817339.56 | 817339.56 | 817339.56 | 817339.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-A, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:794268.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.89}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP16170200904315 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:741471.11}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0310j Primaria Indígena Ezequiel Ahumada | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160301 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:414.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion: , , El May, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.834166, lat:21.7175}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 741471.11 | 741471.11 | 741471.11 | 741471.11 | 741471.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-C, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:712952.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940132 | Proyecto de inversión | 76950.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76950.46, modificado:76950.46}} | Construccion De Techos Firmes - 142470 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 142470 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO EJIDO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PEDRO GONZALEZ,, lon:-98.81343212, lat:21.55841495}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 76950.46 | 76950.46 | 76950.46 | 76950.46 | 76950.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1066385/proyecto_INICIO, 1066385/proyecto_FIN, 1066385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300940388 | Proyecto de inversión | 121500.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.72, modificado:121500.72}} | Construccion De Techos Firmes - 142768 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 142768 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:76, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO RÍO FLORIDO, 79856 RÍO FLORIDO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MIG, lon:-98.80644648, lat:21.54944155}} | 2017-03-15 | 2017-05-13 | 121500.72 | 121500.72 | 121500.72 | 121500.72 | 121500.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17, contratista:ALEXIS GALVAN RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1498508.88, importe_modificado:1498508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1066641/proyecto_PROCESO, 1066641/proyecto_INICIO, 1066641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170300957170 | Proyecto de inversión | 1740112 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740112.0, modificado:1683440.59}} | Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo De Calle Bolivar A Reforma - 4745793 - 210 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:(DE CALLE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.928354; -100.003468) (DE CALLE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.928517; -100.00479), lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1683440.59 | 1683440.59 | 1683440.59 | 1683440.59 | 1683440.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-FFIEM-001/2017, contratista:JCJM ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNUCIPIO DE RIOVERDE SLPL, monto:1683440.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1090934/proyecto_INICIO, 1090934/proyecto_PROCESO, 1090934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00170401021735 | Proyecto de inversión | 36418.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18209.01, modificado:18209.01}} | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Comunidad El Naranjo - 297971 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 297971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:57, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMUNIDAD EL NARANJO, 79852 COMUNIDAD EL NARANJO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.78678761, lat:21.62434855}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | 36418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:364180.2, importe_modificado:364180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156815/proyecto_INICIO, 1156815/proyecto_FIN, 1156815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055455 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:681738.86}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0438p Primaria Prof. Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170012 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:406.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion: , , La Esperanza, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.609444, lat:21.203055}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 681738.86 | 681738.86 | 681738.86 | 681738.86 | 681738.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2018-B, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:765694.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP17170401055462 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:796205.9}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0007s Secundaria General Luis Córdova Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170035 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:516.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ave. Mexquitic, 705, El Rosedal, Col. Wenceslao Victoria Soto, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 796205.9 | 796205.9 | 796205.9 | 796205.9 | 796205.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E022-2018-C, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:668619.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP00180101073081 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Espacio Deportivo En La Localidad De San Antonio De Coronados, Municipio De Catorce, S.L.P.) / | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(23.529707; -100.941074), lon:-100.886253, lat:23.690449}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824006930-E1-2018, contratista:JOSE RUIZ GRACIANO, convocante:CATORCE, monto:4943520.3, importe_modificado:4943520.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210312/proyecto_PROCESO, 1210312/proyecto_INICIO, 1210312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP18180201116139 | Proyecto de inversión | 30540 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30540.0, modificado:30540.0}} | Muro Firme En Localidad De El Tecolote Del Municipio De Catorce - 56118 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 56118 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL TECOLOTE, 78543 EL TECOLOTE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.1282226, lat:23.70007106}} | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 30540 | 30540 | 30540 | 30540 | 30540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-005-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:30540.0, importe_modificado:30540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254521/proyecto_INICIO, 1254521/proyecto_FIN, 1254521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301333474 | Proyecto de inversión | 806971.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806971.77, modificado:806971.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A PRIMERA PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN - 278782 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 278782 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.68, meta_modificada:675.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MATAMOROS Y PRIVADA SAN SALVADOR,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A PRIMERA PRIVADA DE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVE, lon:-99.98076589, lat:21.90532866}} | 2018-07-30 | 2018-09-27 | 806971.77 | 806971.77 | 806971.77 | 806971.77 | 806971.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-049/2018, contratista:J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:282866.1, importe_modificado:282866.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.68}} | {1333474/proyecto_INICIO, 1333474/proyecto_PROCESO, 1333474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301337117 | Proyecto de inversión | 13121 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13121.0, modificado:13121.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE MURO FIRME EN EL REFUGIO DE CORONADOS - 286788 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 286788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO DE CORONADOS, 78546EL REFUGIO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.00468855, lat:23.5856403}} | 2018-09-01 | 2018-09-18 | 13121 | 13121 | 13121 | 13121 | 13121 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MCSLP-CDSM-062-INFRA/2018, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO, convocante:CATORCE, monto:13121.0, importe_modificado:13121.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1337117/proyecto_PROCESO, 1337117/proyecto_INICIO, 1337117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301340078 | Proyecto de inversión | 541999.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541999.33, modificado:541999.33}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA - 292029 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 292029 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN LA LOCALIDAD, lon:-101.91852004, lat:22.78457943}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 541999.33 | 541999.33 | 541999.33 | 541999.33 | 541999.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1215.0}} | {1340078/proyecto_PROCESO, 1340078/proyecto_INICIO, 1340078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180301340217 | Proyecto de inversión | 1043160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043160.0, modificado:1043160.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LOS HERNANDEZ - 292275 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 292275 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03646773, lat:23.03345738}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1043160 | 1043160 | 1043160 | 1043160 | 1043160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2400.0}} | {1340217/proyecto_FIN, 1340217/proyecto_INICIO, 1340217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401434403 | Proyecto de inversión | 49314.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21188.37, modificado:21188.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28125.89, modificado:28125.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA CENTRO - 340036 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 340036 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LAS MATANCILLAS, 00000 LAS MATANCILLAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS, lon:-101.13509792, lat:22.58961599}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 49314.25 | 49314.25 | 49314.25 | 49314.25 | 49314.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2018, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNCICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1035599.32, importe_modificado:1035599.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1434403/proyecto_PROCESO, 1434403/proyecto_INICIO, 1434403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436508 | Proyecto de inversión | 32598.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32598.75, modificado:32598.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS AMAPOLAS - 351210 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351210 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:PUEBLO LAS AMAPOLAS, 00000 LAS AMAPOLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.86637408, lat:23.04619236}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 32598.75 | 32598.75 | 32598.75 | 32598.75 | 32598.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1436508/proyecto_INICIO, 1436508/proyecto_FIN, 1436508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436541 | Proyecto de inversión | 1290963.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290963.8, modificado:1290963.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA - 351370 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351370 | S | 564 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:PUEBLO LA HERRADURA, 78695 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.74723129, lat:23.02948027}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 1290963.8 | 1290963.8 | 1290963.8 | 1290963.8 | 1290963.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1.9652383E7, importe_modificado:1.9652383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2820.0}} | {1436541/proyecto_PROCESO, 1436541/proyecto_INICIO, 1436541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436633 | Proyecto de inversión | 287649.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287649.13, modificado:287649.13}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA - 351756 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351756 | S | 624 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.91818387, lat:22.78455305}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 287649.13 | 287649.13 | 287649.13 | 287649.13 | 287649.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2080.0}} | {1436633/proyecto_PROCESO, 1436633/proyecto_INICIO, 1436633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436646 | Proyecto de inversión | 161526.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161526.05, modificado:161526.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN - 351789 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351789 | S | 350 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN MARTIN, 78671 SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.93747045, lat:22.96873941}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 161526.05 | 161526.05 | 161526.05 | 161526.05 | 161526.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1168.0}} | {1436646/proyecto_INICIO, 1436646/proyecto_FIN, 1436646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436648 | Proyecto de inversión | 221268.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221268.56, modificado:221268.56}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA - 351793 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351793 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:PUEBLO LA HERRADURA, 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.74677353, lat:23.02994105}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 221268.56 | 221268.56 | 221268.56 | 221268.56 | 221268.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1436648/proyecto_FIN, 1436648/proyecto_INICIO, 1436648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436651 | Proyecto de inversión | 66380.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66380.57, modificado:66380.57}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL TORO - 351802 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351802 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:PUEBLO EL TORO, 78671 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.48764809, lat:22.83499604}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 66380.57 | 66380.57 | 66380.57 | 66380.57 | 66380.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1436651/proyecto_PROCESO, 1436651/proyecto_FIN, 1436651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401436652 | Proyecto de inversión | 66380.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66380.57, modificado:66380.57}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA - 351804 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 351804 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:PUEBLO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-101.90107604, lat:23.07195935}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 66380.57 | 66380.57 | 66380.57 | 66380.57 | 66380.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:5263922.93, importe_modificado:5263922.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1436652/proyecto_INICIO, 1436652/proyecto_FIN, 1436652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401437804 | Proyecto de inversión | 166666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.66, modificado:166666.66}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ - 360496 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 360496 | S | 1378 | 1303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.04364174, lat:23.03631408}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:766196.27, importe_modificado:766196.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1437804/proyecto_FIN, 1437804/proyecto_PROCESO, 1437804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401438184 | Proyecto de inversión | 359671.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359671.71, modificado:359671.71}} | CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLON EN SECUNDARIA FED NO CUATRO GUADALUPE VICTORIA EN EL PUJAL - 362551 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 362551 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - ALVARO OBREGON( EL PUJAL) KILÓMETRO 19 + 800 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MATLA, lon:-98.9425457, lat:21.85336196}} | 2018-08-23 | 2018-11-30 | 359671.71 | 359671.71 | 359671.71 | 359671.71 | 359671.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2018.., contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:359671.71, importe_modificado:359671.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438184/proyecto_PROCESO, 1438184/proyecto_INICIO, 1438184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401449977 | Proyecto de inversión | 98548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98548.38, modificado:98548.38}} | MEJORAMIENTO A SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA - 382098 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 382098 | S | 1941 | 1728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA DE SIEMBRA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.08569807, lat:22.8582999}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 98548.38 | 98548.38 | 98548.38 | 98548.38 | 98548.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:328494.6, importe_modificado:328494.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449977/proyecto_INICIO, 1449977/proyecto_PROCESO, 1449977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401477518 | Proyecto de inversión | 1879356.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879356.47, modificado:1879356.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MEZQUITE DE CALLE SAN JUAN A CALLE PORFIRIO DIAZ - 423490 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 423490 | S | 116 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.7, meta_modificada:716.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEZQUITE DE CALLE SAN JUAN A CALLE PORFIRIO DIAZ , lon:-100.00539972, lat:21.89522433}} | 2018-11-12 | 2018-12-26 | 1879356.47 | 1879356.47 | 1879356.47 | 1879356.47 | 1879356.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-077/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1879356.47, importe_modificado:1879356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.7}} | {1477518/proyecto_INICIO, 1477518/proyecto_FIN, 1477518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485135 | Proyecto de inversión | 128334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128334.79, modificado:128334.79}} | REHABILITACION DE CAMINO LA CONCEPCION AL BARRIL A TRAVES DE BACHEO - 433558 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 433558 | S | 2532 | 2506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCEPCION - EL BARRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO LA CONCEPCION, 00000 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA DE LA CONCEPCION A ENTRADA AL BARRIL, lon:-102.19320787, lat:23.07499729}} | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | 128334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485135/proyecto_INICIO, 1485135/proyecto_FIN, 1485135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485244 | Proyecto de inversión | 151400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151400.0, modificado:151400.0}} | REHABILITACION DE TERRACERIA EN CAMINO EL DURAZNILLO - 433746 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 433746 | S | 112 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL DURAZNILLO - ENTRONQUE CAMINO VILLA DE RAMOS - HEDIONDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRADA AL DURAZNILLO HASTA ENTRONQUE A , lon:-101.85535047, lat:22.7978448}} | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 151400 | 151400 | 151400 | 151400 | 151400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485244/proyecto_INICIO, 1485244/proyecto_FIN, 1485244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485402 | Proyecto de inversión | 165378.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165378.21, modificado:165378.21}} | REHABILITACION DE TERRACERIA EN CAMINO SACACOSECHAS - 434045 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 434045 | S | 1283 | 1211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIENDO POR CALLE LA CATA A CAMINO SACACOSECHAS, lon:-101.9167907, lat:22.81917465}} | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 165378.21 | 165378.21 | 165378.21 | 165378.21 | 165378.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , monto:1225252.16, importe_modificado:1225252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485402/proyecto_INICIO, 1485402/proyecto_FIN, 1485402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401485569 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS MAESTROS DE LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA - 434361 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS | 434361 | S | 583 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CALLE LOS MAESTROS PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL TRISTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CERCA DE CALLE AGUASCALIENTES, lon:-102.18549524, lat:22.86691505}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2018-013-OB, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485569/proyecto_INICIO, 1485569/proyecto_FIN, 1485569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401493759 | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:3558175.14}} | Construcción de drenaje sanitario en las comunidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona (sección 4) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-005/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 3558175.14 | 3558175.14 | 3558175.14 | 3558175.14 | 3558175.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-004/18-OP-CP, contratista:ZC Estructuras y Caminos, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:3558175.14, importe_modificado:3558175.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1493759/proyecto_INICIO, 1493759/proyecto_PROCESO, 1493759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401495189 | Acción | 13594219.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.359421913E7, modificado:1.358062491E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-002/2018-OP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Aquismón, S.L.P., México, lon:-99.0197376, lat:21.6248972}} | 2018-10-03 | 2019-07-07 | 13580624.91 | 13580624.91 | 13580624.91 | 13580624.91 | 13580624.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51449, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA , monto:638255.2, importe_modificado:638255.2}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51424, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA , monto:1506326.1, importe_modificado:1506326.1}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51437, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA , monto:1916731.57, importe_modificado:1916731.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1495189/proyecto_PROCESO, 1495189/proyecto_INICIO, 1495189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401496401 | Proyecto de inversión | 5356195.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5356195.28, modificado:5356195.28}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPAS A BASE CONCRETO HIDRÁULICO EL CAMINO: TRAMO 1.-: TAHONAS DEL JORDÁN - ALAMITOS DE LOS DIAZ | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-011-18 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:Catorce, S.L.P., México, lon:-100.82805634, lat:23.60213829}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 5356195.28 | 5356195.28 | 5356195.28 | 5356195.28 | 5356195.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-034-W-18, contratista:ARMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5356195.28, importe_modificado:5356195.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11200.0}} | {1496401/proyecto_INICIO, 1496401/proyecto_FIN, 1496401/proyecto_PROCESO, 1496401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401497962 | Proyecto de inversión | 657289.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:657289.81, modificado:657289.81}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0867Q Jardín de Niños Adolfo Ruíz Cortinez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170124 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.38, meta_modificada:275.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:El Milagro de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.446944, lat:23.1427779}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 657289.81 | 657289.81 | 657289.81 | 657289.81 | 657289.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.38}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401498296 | Proyecto de inversión | 523398 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:523398.0, modificado:523398.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0044C Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170141 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hidalgo 7, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81924534, lat:21.64965025}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 523398 | 523398 | 523398 | 523398 | 523398 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP180401501941 | Proyecto de inversión | 973904.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:973904.86, modificado:973904.86}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0722L Primaria 6 de Enero de 1915 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170156 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.08, meta_modificada:340.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:Las Lomas, S.L.P., México, lon:-98.6966669, lat:21.6347219}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 973904.86 | 973904.86 | 973904.86 | 973904.86 | 973904.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201530129 | Proyecto de inversión | 285800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285800.0, modificado:285800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA - 39670 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 39670 | S | 496 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SON 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DE REFERENCIA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT, lon:-98.87052646, lat:21.23811021}} | 2019-04-24 | 2019-06-30 | 285800 | 285800 | 285800 | 285800 | 285800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT003/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:285800.0, importe_modificado:285800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530129/proyecto_PROCESO, 1530129/proyecto_FIN, 1530129/proyecto_INICIO, 1530129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201531346 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL ACCESO AL CEMENTERIO DE HUEHUETLAN SLP - 43453 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 43453 | S | 0 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AL CEMENTERIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN ACCESO AL CEMENTERIO, lon:-98.96887593, lat:21.54357458}} | 2019-04-11 | 2019-06-09 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-009, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531346/proyecto_INICIO, 1531346/proyecto_PROCESO, 1531346/proyecto_FIN, 1531346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201535474 | Proyecto de inversión | 1023000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.7, modificado:1023000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRMES EN XALTIPA TENEPANCO TEMASCALES CAFETALES Y RANCHO NUEVO POXTLA - 49749 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 49749 | S | 158 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - XALTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN BARRIO POXTLA (LA EMPRESA), 79900 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA POXTLA Y CAMINO RIO TANCUILIN, CAMINO RANCHO NUEVO POXTLA LA , lon:-98.93467726, lat:21.33337787}} | 2019-04-22 | 2019-07-21 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | 1023000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF010/2019, contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1023000.7, importe_modificado:1023000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.8}} | {1535474/proyecto_PROCESO, 1535474/proyecto_INICIO, 1535474/proyecto_PROCESO, 1535474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536060 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO - 50817 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 50817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA PARCELA UBICADA EN EL EJIDO DE PUERTO DE CLAVELLINA, lon:-100.12513168, lat:23.12282803}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1536060/proyecto_INICIO, 1536060/proyecto_PROCESO, 1536060/proyecto_FIN, 1536060/proyecto_PROCESO, 1536060/proyecto_INICIO, 1536060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201536990 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONCRETO ARMADO - 52548 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINAS | 52548 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.1, meta_modificada:990.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RANCHO VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, 00000 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE DISTRIBUIRÁN EN TODO EL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PR, lon:-101.71871876, lat:22.61701049}} | 2019-04-24 | 2019-08-13 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2019-04, contratista:BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.1}} | {1536990/proyecto_PROCESO, 1536990/proyecto_INICIO, 1536990/proyecto_PROCESO, 1536990/proyecto_INICIO, 1536990/proyecto_PROCESO, 1536990/proyecto_INICIO, 1536990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201537019 | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:29900.0}} | MEJORAMIENTO NIVELACIÓN DE TIERRAS DOMINGO GAMEZ - 52627 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 52627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:EJIDO DOMINGO GÁMEZ, 78894 DOMINGO GÁMEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE DOMINGO GAMEZ, lon:-100.19650749, lat:23.11888901}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:29900.0, importe_modificado:29900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1537019/proyecto_PROCESO, 1537019/proyecto_FIN, 1537019/proyecto_INICIO, 1537019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539392 | Proyecto de inversión | 1249909.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249909.99, modificado:1249909.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN LA LOC DE LA CEBADILLA - 56565 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56565 | S | 375 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 100 EJIDO EJIDO LA CEBADILLA, 79811 EJIDO LA CEBADILLA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZA EN EL CENTRO DEL EJIDO LA CEBADILLA, lon:-98.71685576, lat:21.67016838}} | 2019-04-05 | 2019-07-05 | 1249909.99 | 1249909.99 | 1249909.99 | 1249909.99 | 1249909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09-SC/OC/AD/19-18, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1249909.99, importe_modificado:1249909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539392/proyecto_INICIO, 1539392/proyecto_FIN, 1539392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539471 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59998.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 56697 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 56697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE NORIAS DEL REFUGIO, lon:-100.47487488, lat:23.0089505}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 59998.68 | 59998.68 | 59998.68 | 59998.68 | 59998.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:59998.68, importe_modificado:59998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539471/proyecto_INICIO, 1539471/proyecto_PROCESO, 1539471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201539805 | Proyecto de inversión | 387567.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387567.33, modificado:387567.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO - 57407 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57407 | S | 20 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL CIRUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 AMPLIACION EL CIRUELO, 79810 EL CIRUELO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD ELCIRUELO, lon:-98.91429715, lat:21.69336415}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 387567.33 | 387567.33 | 387567.33 | 387567.33 | 387567.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-10/OB/AD/19-11, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:387567.33, importe_modificado:387567.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1539805/proyecto_INICIO, 1539805/proyecto_FIN, 1539805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201540443 | Proyecto de inversión | 910128.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910128.44, modificado:910128.44}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 83923 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83923 | S | 131 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:RANCHERIA TIOAMEL, 79860 TIOAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.91923306, lat:21.54218581}} | 2019-06-12 | 2019-08-10 | 910128.44 | 910128.44 | 910128.44 | 910128.44 | 910128.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-17, contratista:ING. EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP, monto:910128.44, importe_modificado:910128.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540443/proyecto_INICIO, 1540443/proyecto_PROCESO, 1540443/proyecto_INICIO, 1540443/proyecto_PROCESO, 1540443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201542469 | Proyecto de inversión | 402294.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402294.8, modificado:402294.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA DE PREESCOLAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MESA TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61781 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 61781 | S | 112 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:EJIDO LA MESA TAMPAXAL, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO DE TAMPAXAL A SAN FRANCISCO SANTA RITA, LAS ANIMAS Y , DE LA CABECERA SE TOMA CAMINO AL ENTRONQUE EL LIMONCITO CARRETERA A TAMAZUNCHALE DE AHI , lon:-99.0730821, lat:21.50651904}} | 2019-04-12 | 2019-05-31 | 402294.8 | 402294.8 | 402294.8 | 402294.8 | 402294.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1131/2019/AD-021, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:402294.8, importe_modificado:402294.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1542469/proyecto_INICIO, 1542469/proyecto_PROCESO, 1542469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201549507 | Proyecto de inversión | 162690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162690.0, modificado:162690.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN ZARAGOZA DE SOLIS DE VILLA DE GUADALUPE SLP - 98401 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 98401 | S | 0 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:56, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 ZARAGOZA DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO, lon:-100.77034936, lat:23.20768315}} | 2019-03-04 | 2019-12-31 | 162690 | 162690 | 162690 | 162690 | 162690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/001/2019, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, monto:162690.0, importe_modificado:162690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549507/proyecto_INICIO, 1549507/proyecto_FIN, 1549507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201552667 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DEL CHUCHE - 106621 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106621 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL CHUCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 BARRIO EL CHUCHE, 79810 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO EL CHUCHE SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS A 7 KILÓMETROS DE, lon:-98.91022831, lat:21.6831908}} | 2019-04-04 | 2019-06-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-08, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A.DE.C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1552667/proyecto_INICIO, 1552667/proyecto_FIN, 1552667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554108 | Proyecto de inversión | 935428.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935428.4, modificado:935428.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE XOLOCO - 110002 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 110002 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XOLOCO, 79938 XOLOCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA ENTRADA DE AXTLA A COXCA A UNOS 3.51 KILOMETROS ESTA UBICADA LA TELESECUNDARI, lon:-98.89611266, lat:21.46948301}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 935428.4 | 935428.4 | 935428.4 | 935428.4 | 935428.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-011/SJ-OP/AD-R33/2019, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:935428.4, importe_modificado:935428.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1554108/proyecto_INICIO, 1554108/proyecto_PROCESO, 1554108/proyecto_INICIO, 1554108/proyecto_PROCESO, 1554108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201554859 | Proyecto de inversión | 65134.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65134.67, modificado:65134.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN EJIDO VILLA DE ARISTA - 111607 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 111607 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO VILLA DE ARISTA - ENTRONQUE CARRETERA 57 KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 EJIDO VILLA DE ARISTA (AMADO TORRES TOVAR), VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, lon:-100.81118254, lat:22.64989571}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 65134.67 | 65134.67 | 65134.67 | 65134.67 | 65134.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:65134.67, importe_modificado:65134.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554859/proyecto_INICIO, 1554859/proyecto_PROCESO, 1554859/proyecto_INICIO, 1554859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201563975 | Proyecto de inversión | 1195625.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195625.34, modificado:1195625.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2019-14 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.6432119, lat:23.6434419}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 1195625.34 | 1195625.34 | 1195625.34 | 1195625.34 | 1195625.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/001-2019, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1195625.34, importe_modificado:1195625.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:280.0}} | {1563975/proyecto_INICIO, 1563975/proyecto_PROCESO, 1563975/proyecto_FIN, 1563975/proyecto_INICIO, 1563975/proyecto_PROCESO, 1563975/proyecto_FIN, 1563975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190201566148 | Proyecto de inversión | 2998356.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998356.23, modificado:2998356.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR II | 24 | San Luis Potosí | 40 | Tamuín | Otros proyectos de Inversión | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMUIN SLP |  | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Tamuin-san Vicente, Mirasol, Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.761313, lat:22.0019921}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Río Tampaón, Infonavit, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7790793, lat:22.0089711}} | 2019-05-21 | 2019-09-17 | 2998356.23 | 2998356.23 | 2998356.23 | 2998356.23 | 2998356.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1566148/proyecto_INICIO, 1566148/proyecto_PROCESO, 1566148/proyecto_FIN, 1566148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301571419 | Proyecto de inversión | 41617.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41617.19, modificado:41617.19}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. VIDAL ALCOCER | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES | 2019 - 2509 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Bledos- Villa de Reyes, San Luis Potosí, México, lon:-100.9561434, lat:21.811199}} | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 41617.19 | 41617.19 | 41617.19 | 41617.19 | 41617.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574825 | Proyecto de inversión | 1998354.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998354.21, modificado:1998354.21}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE CALLE ZACATECAS, LOCALIDAD DE EL ZACATON , MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E1-2018 | S | 3200 | 3040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:Zacatecas 23, Zacatón, 78681 El Zacatón, S.L.P., México, lon:-102.04135895, lat:22.80688358}} | 2018-05-21 | 2018-12-20 | 1998354.21 | 1998354.21 | 1998354.21 | 1998354.21 | 1998354.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E1-2018, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:3996707.6, importe_modificado:3996707.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1574825/proyecto_INICIO, 1574825/proyecto_FIN, 1574825/proyecto_PROCESO, 1574825/proyecto_FIN, 1574825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301574855 | Proyecto de inversión | 4540311.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540311.99, modificado:4540311.99}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE CAMINO LOS HERNANDEZ-SAN ANTONIO DEL MEZQUITE 1ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | IO-824049947-E2-2018 | N | 0 | 0 | 2681 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Camino Hernandez, San Luis Potosí, México, lon:-102.01183319, lat:23.07278303}} | 2018-05-21 | 2018-12-20 | 4540311.99 | 4540311.99 | 4540311.99 | 4540311.99 | 4540311.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824049947-E2-2018, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:4540312.29, importe_modificado:4540312.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {1574855/proyecto_FIN, 1574855/proyecto_INICIO, 1574855/proyecto_FIN, 1574855/proyecto_PROCESO, 1574855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | SLP190301576165 | Adquisición | 1810930 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810930.0, modificado:1810930.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES ( 5 VEHICULOS RECOLECTORES) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-3883 | N | 0 | 0 | 184482 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Privada de Juárez 109B, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01865959, lat:21.98648755}} | 2019-07-24 | 2019-07-30 | 1810930 | 1810930 | 1810930 | 1810930 | 1810930 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/ADE-018/2019, contratista:CAR ONE DE LA HUASTECA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1810930.0, importe_modificado:1810930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {1576165/proyecto_FIN, 1576165/proyecto_INICIO, 1576165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP16160200640896 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 753105.83
SLP16160200683943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 663605.86
SLP16160300730826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269905.29 | 269905.29
SLP16160300745470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP00160300792666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452114.07 | 452114.07
SLP00160300792666 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 452114.06 | 452114.06
SLP00160300792687 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 50219.31 | 50219.31
SLP00160300792687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50219.31 | 50219.31
SLP00160300793646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302610 | 302610
SLP16160300793666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565006 | 1130009.39
SLP16160300794256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85038.61 | 85038.61
SLP16160300794331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69380 | 69380
SLP16160300794341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166580 | 166580
SLP16160300794354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164300 | 164300
SLP16160300794356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65720 | 65720
SLP16160300794363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403808 | 403808
SLP00170200869381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP17170200869815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663599.94 | 663599.94
SLP00170200869976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899114.65 | 899114.65
SLP16170200904242 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1134253.1
SLP16170200904253 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 603827.78
SLP16170200904284 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 905910.4
SLP16170200904285 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1016776.55
SLP16170200904299 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1075075.91
SLP16170200904305 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1188597.63
SLP16170200904323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1182426.75
SLP16170200904750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4951450 | 4951450
SLP00170300939996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115658.88 | 1115658.88
SLP00170300940308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP00170300940336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91000 | 91000
SLP00170401017696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84374.83 | 84374.83
SLP00170401017696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84374.83 | 84374.83
SLP00170401017712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115785 | 115785
SLP00170401017712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115796.25 | 115796.25
SLP00170401017716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65624.87 | 65624.87
SLP00170401017716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65624.87 | 65624.87
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 12800 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25600 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP17170401020830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499963.46
SLP00170401020835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP17170401020844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50654.37 | 94313.41
SLP17170401020844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50654.37 | 94313.41
SLP00170401021582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
SLP17170401021586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105909.4 | 105909.4
SLP17170401021587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245906.79 | 245906.79
SLP00170401021595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15909.04 | 15909.04
SLP00170401021595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15909.04 | 15909.04
SLP00170401021598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49967.54 | 49967.54
SLP00170401021632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP00170401021642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70706.83 | 70706.83
SLP00170401021642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70706.83 | 70706.83
SLP00170401022060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382765.2 | 0
SLP00170401022862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12745.41 | 12745.41
SLP00170401022862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12985.84 | 12985.84
SLP16170401055572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833638.98 | 692668.74
SLP17180101055684 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 868284.72
SLP17180101055710 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 762596.43
SLP18180101073466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36728020 | 36728020
SLP18180101073475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1160000 | 1160000
SLP18180101073489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37158499 | 37158499
SLP18180101073514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 980000 | 980000
SLP17180101074948 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1749862.54
SLP18180101079524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1351922.54
SLP00180201114046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 189761.87
SLP180301298655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275152.66 | 275147.6
SLP180301300517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33771.41 | 29815.31
SLP180301308086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 12000.94
SLP180301310679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199994.9 | 199994.9
SLP180301310883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513797.12 | 1513797.12
SLP180301315843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957945.99 | 957945.99
SLP180401438360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273576.11 | 273576.09
SLP180401445180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
SLP180401488996 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 281250 | 334336.73
SLP180401488996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 281250 | 334336.72
SLP180401494292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2012007.38 | 2012007.38
SLP180401495882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 18555888.73 | 18555888.73
SLP180401496359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 630002.82 | 630002.82
SLP180401497537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299828.92 | 1299828.92
SLP180401497774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063981.39 | 1093352.73
SLP180401497801 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183136.84 | 1183136.84
SLP180401497879 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174361.4 | 1174361.4
SLP180401500850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14837.78 | 14837.78
SLP180401500850 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | REMANENTES FISM 2016 | 3764315.19 | 3764315.2
SLP180401501090 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688671.63 | 688671.63
SLP180401501168 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 742365.28 | 742365.28
SLP180401503373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748947.82 | 748947.82
SLP180401503388 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633621.09 | 633621.09
SLP180401503438 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200063 | 1229367.39
SLP180401503462 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768537.68 | 768537.68
SLP180401503482 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771506.82 | 771506.82
SLP180401503578 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256306.29 | 1256306.29
SLP190101511135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4908479.87 | 4908479.87
SLP190101511165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 504600 | 504600
SLP190101511242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1835366.86 | 1874240.07
SLP190101511432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1430120.15 | 1250084.51
SLP190101511456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95695.58 | 82010.74
SLP190101515900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 322570.6
SLP190101515900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 322570.6
SLP190101516002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 107442.83 | 107442.83
SLP190201531901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560549.1 | 1560549.1
SLP190201535339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557937.06 | 557937.06
SLP190201535351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154496.9 | 1154496.9
SLP190201535607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993096.31 | 993096.31
SLP190201536175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237232.86 | 237232.86
SLP190201537122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295600 | 295600
SLP190201539117 | ESTATAL | 2019 |  |  | URBANIZACION | 1322313.79 | 1322313.79
SLP190201539117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677872.93 | 677872.93
SLP190201539331 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2212221 | 2212221
SLP190201539331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105741.61 | 105741.61
SLP190201540368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242173.56 | 0
SLP190201543198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230579.57 | 230579.57
SLP190201543246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945868.66 | 2432335.83
SLP190201543467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552547.94 | 552547.94
SLP190201544900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94578.76 | 153506.82
SLP190201551532 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 23278.7 | 23278.7
SLP190201551532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201551984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
SLP190201552865 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201552865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201558295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850842.19 | 850842.19
SLP190201558357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814504.93 | 703727.37
SLP190201558369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056417.84 | 1056417.84
SLP190201558581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 782780.11 | 782780.11
SLP190201558584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 192601.76 | 192599.23
SLP190201560390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4335000 | 4335000
SLP190201560713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949495.17 | 728694
SLP190201560716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135584.36 | 879825.16
SLP190201560729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 80669 | 80669
SLP190201560755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442991.65 | 1392087.98
SLP190201560824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402175.08 | 403999.19
SLP190201561317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1673927.08 | 1436049.83
SLP190201561321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535263.52 | 535262.77
SLP190201561385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 456400 | 456400
SLP190201563159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8227417 | 8227417
SLP190201563361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3716168.83 | 3716168.83
SLP190201563896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 398018.55 | 306365.52
SLP190201564069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
SLP190201565429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1299000 | 1299000
SLP190201565871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
SLP190201565879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
SLP190301567856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660046.15 | 660046.15
SLP190301567865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988123.35 | 988123.35
SLP190301567895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855568.94 | 855568.94
SLP190301567902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437676.06 | 437676.06
SLP190301567904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418784.52 | 418784.52
SLP190301567921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535187.44 | 535187.44
SLP190301567927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392572.79 | 392572.79
SLP190301568121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46611.15 | 46611.15
SLP190301568126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349705.09 | 349705.09
SLP190301568133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349698.88 | 349698.88
SLP190301568287 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP190301568290 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP190301573979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932852.35 | 932852.35
SLP190301575349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1297642 | 1297642
SLP190301575356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1743768.85 | 1743768.85
SLP190301575590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 1034220.15
SLP190301575867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1288420.3 | 1288420.3
SLP190301575950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 497049.04 | 497049.04
SLP190301576263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 140000 | 140000
SLP190301576367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5001600 | 5001600
SLP190301577035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 709491.7 | 709491.7
SLP16160200641354 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 681090.39
SLP00160200659415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 18-Energía | K012-null |  | 129444.29 | 129444.29
SLP00160200659415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86296.19 | 86296.19
SLP00160200659415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 215740.49 | 215740.49
SLP00160200659441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137610.17 | 137610.17
SLP00160200659441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 344025.44 | 344025.44
SLP00160200659441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 18-Energía | K012-null |  | 206415.26 | 206415.26
SLP00160200716017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108276.98 | 108276.98
SLP00160200716017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 270692.45 | 270692.45
SLP16160300740929 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 692661.36
SLP16160300740956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 812563.55
SLP16160300741122 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 735873.65
SLP00160300789851 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 366239.1 | 366239.1
SLP00160300789851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366239.09 | 366239.09
SLP00160300793648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289030.05 | 289030.05
SLP00160300793659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247320 | 247320
SLP00160300793690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
SLP16160300794332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 272780 | 272780
SLP16160300794337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1004668 | 1004668
SLP16160300794342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305355.2 | 305355.2
SLP00160300795191 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 181777.4 | 181777.4
SLP00160300795191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181177.39 | 181177.39
SLP00170200869374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328900.98 | 328900.98
SLP00170200869376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814733.64 | 1814733.64
SLP00170200869811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SLP00170200869813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639985.61 | 639985.61
SLP17170200869816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 135969.4
SLP00170200869820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874063.16 | 874063.16
SLP17170200869977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP17170200888405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 458916.39 | 458916.39
SLP00170200900145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 800000 | 800000
SLP16170200904259 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 835357.13
SLP00170300939990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP00170300940004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134817.24 | 134817.24
SLP00170300940323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345000 | 345000
SLP00170300940325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4865 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9730 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12162.5 | 12162.5
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401018039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6800 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3400 | 8500
SLP17170401020818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2999968.11
SLP00170401020840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12985.84 | 12985.84
SLP00170401020840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12745.41 | 12745.41
SLP00170401020842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155928 | 155928
SLP00170401020848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104192 | 104192
SLP00170401020848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101658 | 101658
SLP00170401020851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52096 | 52096
SLP00170401020851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50829 | 50829
SLP00170401020905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115796.25 | 115796.25
SLP00170401020905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115785 | 115785
SLP00170401021154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25327.19 | 25327.19
SLP00170401021154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25327.19 | 25327.19
SLP00170401021580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271356 | 271356
SLP00170401021580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271356 | 271356
SLP00170401021583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116051.55 | 116051.55
SLP00170401021585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988926.07 | 988926.07
SLP00170401021590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP00170401021609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199472.28 | 2199472.28
SLP17170401021618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3247856
SLP00170401021620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168760.28 | 168760.28
SLP00170401021631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56565.46 | 56565.46
SLP00170401021631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56565.46 | 56565.46
SLP00170401022864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52096 | 52096
SLP00170401022864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50829 | 50829
SLP00170401022873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140624.71 | 140624.71
SLP00170401022873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140624.71 | 140624.71
SLP00170401023587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28282.73 | 28282.73
SLP00170401023587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28282.73 | 28282.73
SLP17170401055444 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 760355.75
SLP17170401055451 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1676073.91
SLP17170401055475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP17170401055551 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2257072 | 2128352.03
SLP16170401055569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822809.03 | 822809.03
SLP17180101055738 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 684392.73
SLP18180101073491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7538552 | 7538552
SLP18180101073506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4491428.71 | 4491428.71
SLP18180101073521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1648417.73 | 1648417.73
SLP17180101074614 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 726252.6
SLP17180101075238 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 659330.6
SLP00180201114044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490000 | 2359855.64
SLP180301298651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426264.02 | 425590.01
SLP180301300480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28307.6 | 22014.6
SLP180301311374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37127.91 | 21310.36
SLP180301311646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51979.08 | 29834.51
SLP180301311750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22878.68 | 28510.4
SLP180301318399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625577.29 | 625577.29
SLP180401436556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193609.99 | 193609.99
SLP180401438930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189500 | 189500
SLP180401470821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829510.28 | 834455.84
SLP180401485865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784031.81 | 784031.81
SLP180401489470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1331748.58 | 1664685.72
SLP180401489470 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1331748.57 | 1664685.71
SLP180401489857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 999560.21 | 999560.21
SLP180401493983 | ESTATAL | 2018 |  |  | ESTATAL | 582610 | 582440.68
SLP180401493983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 582610 | 582440.68
SLP180401497693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4975354.5 | 4975354.5
SLP180401498031 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636107.98 | 636107.98
SLP180401502016 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082987.34 | 1175290.89
SLP180401502961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15824000 | 15824000
SLP180401503396 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957274.34 | 957190.83
SLP180401503465 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699458.84 | 699458.84
SLP180401503472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730051.92 | 730051.92
SLP180401503475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799998.79 | 799998.79
SLP180401503590 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678989.55 | 678989.55
SLP190101511172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798650 | 798650
SLP190101511203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300900 | 157470
SLP190101511258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3863454.41 | 3495658.5
SLP190101511934 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907048.37 | 907048.37
SLP190101513057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558672.65 | 1457830.17
SLP190101513538 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 573679.74 | 573679.74
SLP190101513538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 573679.74 | 573679.74
SLP190101515928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2483281.02 | 2465875
SLP190201539577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277178.62 | 277178.62
SLP190201539605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2507180.5 | 2507180.5
SLP190201539678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376652.06 | 376652.06
SLP190201540020 | ESTATAL | 2019 |  |  | URBANIZACION | 276366.32 | 276366.32
SLP190201540020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584323.34 | 584323.34
SLP190201541950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201541950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201541960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201541960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201543507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228833.24 | 228833.24
SLP190201543549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161511.63 | 161511.63
SLP190201545431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665363.44 | 601037.89
SLP190201551618 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201551618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201551640 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201551640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201553010 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 69836.11 | 69836.11
SLP190201553010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89916.13 | 89916.13
SLP190201555206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2896226.11 | 2896226.11
SLP190201555407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112833.2 | 128522.2
SLP190201556010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679773.41 | 1679773.41
SLP190201556132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854920 | 854920
SLP190201558284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176267.43 | 986016.63
SLP190201558315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441061.75 | 441061.75
SLP190201558319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552474 | 552353.46
SLP190201558364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876833.32 | 790936.01
SLP190201558371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792005.54 | 792005.54
SLP190201558573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 773000 | 744975.29
SLP190201558575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1271019 | 1299043.71
SLP190201558582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 320652.34 | 320276.95
SLP190201560714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 426714.56 | 394810.03
SLP190201560738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 49600 | 49600
SLP190201560744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959969.39 | 870097.74
SLP190201560795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085781.52 | 1051634.41
SLP190201560816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387397.1 | 385993.23
SLP190201562996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11491179.54 | 11491179.54
SLP190201564457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6363636.27 | 6363636.27
SLP190201565809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2148326.21 | 2148326.21
SLP190301567836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036216.4 | 1036216.4
SLP190301567840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501782.63 | 501782.63
SLP190301567907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 293252.28 | 293252.28
SLP190301567912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602794.44 | 602794.44
SLP190301567922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483839.06 | 483839.06
SLP190301567923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525773.7 | 532495.36
SLP190301567925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522288.67 | 507232.82
SLP190301567931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966837.41 | 1045828.96
SLP190301568119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1544872.76 | 1544872.76
SLP190301568120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320844.33 | 320844.33
SLP190301568134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 410023.94 | 410023.94
SLP190301568142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142802.65 | 142802.65
SLP190301568296 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP190301568527 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 3538232.48 | 3538232.48
SLP190301568527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3538232.49 | 3538232.49
SLP190301568557 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 1189621.72 | 1189621.72
SLP190301568557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1189621.72 | 1189621.72
SLP190301573166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 466784 | 466784
SLP190301574913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16000000 | 16000000
SLP190301574945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1670457.11 | 1670457.11
SLP190301575353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1291595.36 | 1291595.36
SLP190301575592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 1034220.15
SLP190301575860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1268340.2 | 1268340.2
SLP190301576012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1266610.94 | 1266610.94
SLP190301576027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 1034220.15
SLP190301576051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3642357.57 | 3642357.57
SLP190301577026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471252.93 | 471252.93
SLP190301577040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1438632 | 1438632
SLP16160200676839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471795.28 | 471795.28
SLP16160300740916 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1107652.99
SLP16160300741144 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1205489.56
SLP00160300792646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128399.53 | 128399.53
SLP00160300792646 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 128399.54 | 128399.54
SLP00160300792705 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 150000 | 150000
SLP00160300792705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338238.2 | 1338238.2
SLP00160300792705 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 780000 | 780000
SLP00160300793647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289030.04 | 289030.04
SLP00160300793695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP16160300794345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67400 | 67400
SLP16160300794350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165800 | 165800
SLP16160300794357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164300 | 164300
SLP16160300794359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339160 | 339160
SLP16160300794362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133840 | 133840
SLP00170200869806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 136000
SLP00170200869833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817159.98 | 817159.98
SLP00170200896909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 800000 | 800000
SLP16170200904255 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 719686.04
SLP16170200904257 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 930557.23
SLP16170200904265 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3885441 | 3650702.63
SLP16170200904807 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999999.98
SLP00170300939994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
SLP00170300940302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382800 | 382800
SLP00170300940311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP00170300940318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000.6 | 180000.6
SLP00170300940326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345000 | 345000
SLP17170401017695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69207.19 | 69193.4
SLP00170401017700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131249.73 | 131249.73
SLP00170401017703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
SLP00170401017717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137989.52 | 137989.52
SLP17170401017718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627788.04 | 627788.04
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8400 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16800 | 21000
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2365 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5912.5 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4730 | 5912.5
SLP17170401018001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 24814.88 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49629.76 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62037.2 | 62037.2
SLP00170401020819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37499.93 | 37499.93
SLP00170401020819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37499.93 | 37499.93
SLP00170401020903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
SLP00170401021579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24029.71 | 24029.71
SLP00170401021600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00170401021625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
SLP00170401021635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582668 | 582668
SLP00170401021653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279990.62 | 279990.62
SLP00170401022870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148505 | 148505
SLP17170401055463 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 697327.96
SLP16170401055565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 645441.28
SLP16170401055574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297622.03 | 1076709.79
SLP17180101055658 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 701883.12
SLP17180101065945 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 567387.62
SLP17180101075242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 615929.72
SLP00180201113976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161056.34 | 161056.34
SLP00180201114048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 539512.07
SLP18180201136425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1325403.28 | 1310799.4
SLP18180201142962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 182189227.33 | 182189227.33
SLP18180201142962 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 23200000 | 27756926.95
SLP180301307802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672533.84 | 235531.21
SLP180301310834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15132.76 | 15132.46
SLP180301311381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141086.08 | 80979.36
SLP180301311509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397964.36 | 397964.36
SLP180301311632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14851.16 | 8524.15
SLP180301315762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054334.44 | 0
SLP180301318420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194725.77 | 194465.15
SLP180301321814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164716.65 | 164716.64
SLP180301324297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2889.51 | 2889.51
SLP180301334745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378436.69 | 362902.11
SLP180401435009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102693.47 | 97979
SLP180401461702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 352883.79 | 367708.64
SLP180401461702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14824.85 | 14824.85
SLP180401489383 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 292416.56 | 292416.56
SLP180401489383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 292416.56 | 292416.56
SLP180401489405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 294687.95 | 294687.95
SLP180401489405 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 294687.94 | 294687.94
SLP180401494655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2346701.05 | 2346701.05
SLP180401497597 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401156.44 | 1401156.44
SLP180401497754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1264797.63 | 1264797.63
SLP180401503375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943436.08 | 943436.08
SLP180401503566 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847307.72 | 847307.72
SLP190101511182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 241000 | 197080.85
SLP190101511190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251400 | 251400
SLP190101511212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1046410 | 1307445.43
SLP190101511235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3336235.72 | 2650300.22
SLP190101511265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1747000 | 753197.62
SLP190101511451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 531814.59 | 460224.46
SLP190101511466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151554.96 | 151554.96
SLP190101511915 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488088.71 | 422973.87
SLP190101513156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2334517.85 | 2334517.85
SLP190101513525 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 449939.42 | 449939.42
SLP190101513525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 449939.43 | 449939.43
SLP190101515950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 250000 | 249380.5
SLP190101515950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 250000 | 249380.5
SLP190101516026 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 475000 | 474413.68
SLP190101516026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 475000 | 474413.68
SLP190201539757 | ESTATAL | 2019 |  |  | URBANIZACION | 1401319.89 | 1401319.89
SLP190201539757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682570.93 | 682570.93
SLP190201540287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230300.97 | 0
SLP190201540418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292693.03 | 0
SLP190201543153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396364.11 | 396364.11
SLP190201544800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37305.52 | 29740.74
SLP190201546540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558000 | 558000
SLP190201547202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP190201552888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1282036.1 | 1282036.1
SLP190201552895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3016081.44 | 3069767.64
SLP190201552991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83916.13 | 83916.13
SLP190201552991 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 69836.11 | 69836.11
SLP190201555364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160336 | 306408
SLP190201555490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929341.59 | 1929341.59
SLP190201558304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478203.93 | 478203.93
SLP190201558324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935887.29 | 935887.29
SLP190201558330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115366.11 | 1186441.93
SLP190201558339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848413.23 | 832153.47
SLP190201558361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1326948.85 | 1231121.4
SLP190201558365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081878.91 | 951506.76
SLP190201558367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1361381.9 | 1267045.75
SLP190201558578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 773000 | 773000
SLP190201560728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205039.84 | 1090085.49
SLP190201560737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660064.02 | 569157.22
SLP190201560769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 48000 | 48000
SLP190201560778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684998.43 | 1612449.4
SLP190201561375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 223000 | 223000
SLP190201561413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2600000 | 2600000
SLP190201561425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 312200 | 312200
SLP190201562263 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 299256.39 | 299256.39
SLP190201562263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 299256.4 | 299256.4
SLP190201562336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 300040.86 | 300040.86
SLP190201562336 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 300040.86 | 300040.86
SLP190201562368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208398.2 | 1199318.58
SLP190201565816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 755639.72 | 755639.72
SLP190201565842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 546335.71
SLP190201565862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
SLP190201566541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2092971.37 | 2092394.22
SLP190201566828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
SLP190201567564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3322687.42 | 3322687.42
SLP190201567636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11050154.45 | 11050154.45
SLP190301567838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457727.7 | 457727.7
SLP190301567842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762519.17 | 762519.17
SLP190301567858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379068.13 | 379068.13
SLP190301567864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099102.14 | 1099102.14
SLP190301567898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580857.31 | 580857.31
SLP190301567906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460587.94 | 460587.94
SLP190301567908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784325.92 | 784325.92
SLP190301567910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717208.63 | 717208.63
SLP190301567911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704459.42 | 704459.42
SLP190301567924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 491294.49 | 474515.88
SLP190301567929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166254.77 | 1118406.36
SLP190301567937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 343937.71 | 343937.71
SLP190301567990 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16000000 | 16000000
SLP190301568300 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190301568329 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
SLP190301568566 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 299261.75 | 299261.75
SLP190301568566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 299261.75 | 299261.75
SLP190301568573 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 300336.92 | 300336.92
SLP190301568573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 300336.92 | 300336.92
SLP190301572957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1554878.72 | 1554878.72
SLP190301573604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 28570151.2 | 28570151.2
SLP190301573612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 403727 | 403727
SLP190301573967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105457.32 | 105457.32
SLP190301573974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919167.05 | 919167.05
SLP190301574828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3582178 | 3582178
SLP190301575307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1295495.25 | 1295495.25
SLP190301575320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1293749.68 | 1293749.68
SLP190301575567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1570372.51 | 1570372.51
SLP190301575568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2265944.01 | 2265944.01
SLP190301575576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2006045.26 | 2006045.26
SLP190301575870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1245318.2 | 1245318.2
SLP190301575888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1290295.5 | 1290295.5
SLP190301575930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 778020.79 | 778020.79
SLP190301576822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 446609.41 | 446609.41
SLP190301577078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2760000 | 2760000
SLP15150300576738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 310958 | 310958
SLP16160100640491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699976.02
SLP16160200644938 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 350000 | 350000
SLP16160200644938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP16160200644938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 5600000 | 5600000
SLP16160200683936 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 764749.62
SLP00160300789853 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 10000 | 10000
SLP00160300789853 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 52000 | 52000
SLP00160300789853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89215.88 | 89215.88
SLP00160300792645 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 226198.6 | 226198.6
SLP00160300792645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226198.61 | 226198.61
SLP16160300793221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292050 | 292050
SLP00160300793657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
SLP00160300793670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP16160300793673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
SLP00160300793674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090400 | 1090400
SLP00160300793691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00160300793708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580325.17 | 580325.17
SLP00160300793708 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 9089739.62 | 9089739.62
SLP16160300794336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100800 | 100800
SLP16160300794355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101400 | 101400
SLP16160300794358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296940 | 296940
SLP16160300794360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202740 | 202740
SLP16160300795483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8994211.25 | 8994211.25
SLP16160400816926 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 5956163.81 | 6504697.31
SLP16160400816926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 24213033.92 | 26442935.72
SLP16160400816926 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 5550353.98 | 6061514.39
SLP17170200869812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3247980
SLP17170200869814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132098.29 | 132098.29
SLP00170200869834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451349.39 | 451349.39
SLP00170200869835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838520.36 | 838520.36
SLP00170200869979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822183 | 822183
SLP16170200888275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742364.42 | 742364.42
SLP17170200899710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 775870.28 | 988690.27
SLP16170200904223 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 853011.11
SLP16170200904245 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 744565.02
SLP16170200904264 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392042 | 1296130.31
SLP16170200904322 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 847742.6
SLP16170200904806 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP17170300940033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2386192.22 | 2386192.22
SLP17170300940036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 221987.74
SLP00170300940322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
SLP00170300958269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 800000 | 800000
SLP17170401017463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557289.22 | 547577.71
SLP17170401017463 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 303719.96 | 303719.96
SLP00170401017704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265000 | 265000
SLP00170401017706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
SLP00170401017709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910213.15 | 910213.15
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115929.12 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65920.48 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 45462.4 | 115929.12
SLP17170401018018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401020816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239396.47 | 239396.47
SLP17170401020832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3322295.76 | 3193999.65
SLP00170401020847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46874.91 | 46874.91
SLP00170401020847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46874.91 | 46874.91
SLP00170401020852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56249.89 | 56249.89
SLP00170401020852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56249.89 | 56249.89
SLP00170401020861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP00170401020862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP00170401020899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3248000
SLP00170401020902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329253.4 | 329253.4
SLP00170401020902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329256.4 | 329256.4
SLP00170401020912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10606.02 | 10606.02
SLP00170401020912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10606.02 | 10606.02
SLP00170401020916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84374.83 | 84374.83
SLP00170401020916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84374.83 | 84374.83
SLP00170401021617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9374.98 | 9374.98
SLP00170401021617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9374.98 | 9374.98
SLP00170401021623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92130.55 | 92130.55
SLP00170401021624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128498.24 | 128498.24
SLP00170401021641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214086.56 | 214086.56
SLP00170401021641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207773.44 | 207773.44
SLP00170401021646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56249.89 | 56249.89
SLP00170401021646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56249.89 | 56249.89
SLP17170401021649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71419.4 | 71372.44
SLP00170401022058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999990.73 | 0
SLP00170401022866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117216 | 117216
SLP00170401022866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114365.25 | 114365.25
SLP00170401022872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270165 | 270165
SLP00170401022872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270191.25 | 270191.25
SLP17170401047974 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 289040.33 | 289040.33
SLP17170401047974 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 852668.97 | 852668.97
SLP17170401047974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2663988.38 | 2663988.38
SLP17170401055550 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 888454.73
SLP16170401055563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1218503.95
SLP17180101055703 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
SLP18180101073455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
SLP18180101073485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1581556 | 1581556
SLP18180101073493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3208528.82 | 3208528.82
SLP17180101076192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 228968.99 | 228968.99
SLP17180101076192 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 228968.99 | 228968.99
SLP17180101078862 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 18000000
SLP18180101079552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 360000 | 351999.88
SLP180301300591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42875.5 | 38188.05
SLP180301300634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30026.89 | 22475.29
SLP180301300642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21226.84 | 18350.04
SLP180301310852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19242.22 | 19234.6
SLP180301332369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299082.41 | 299030.52
SLP180301334788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199835.67 | 199835.66
SLP180301336693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2498306.58 | 2498306.58
SLP180301336693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498306.58 | 2498306.57
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2210000 | 0
SLP180401405871 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3600523.99 | 5810524
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5810524 | 5810524
SLP180401488196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 0
SLP180401493723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16994069.14 | 16994069.14
SLP180401495594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5191788.59 | 5191788.59
SLP180401497500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790960.37 | 790960.37
SLP180401497625 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725521.36 | 785683.38
SLP180401498283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729367.42 | 784961.34
SLP180401503393 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970207.01 | 970207.01
SLP180401503429 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678096.53 | 678096.53
SLP180401503538 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653083.92 | 653083.92
SLP180401503594 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675107.27 | 644865.28
SLP190101511421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1721303.93 | 1620486.07
SLP190101511428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 825070.82 | 769056.64
SLP190101513533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1321527.85 | 1321527.85
SLP190101513533 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1321527.85 | 1321527.85
SLP190101514409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85000 | 85000
SLP190101517148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 231332069 | 231332069
SLP190201532761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314557.13 | 314557.13
SLP190201537119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441217.6 | 441217.6
SLP190201539549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413194.32 | 413194.32
SLP190201541887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201541887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201543301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115523.13 | 4229240.5
SLP190201543585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10680.44 | 10680.44
SLP190201544382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670957.1 | 670957.1
SLP190201547206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1118000
SLP190201547291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
SLP190201548379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
SLP190201552109 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 116393.52 | 116393.52
SLP190201552109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139860.22 | 139860.22
SLP190201552634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731707.5 | 731707.5
SLP190201552825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712313.27 | 712313.27
SLP190201556169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854920 | 854920
SLP190201558317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1630603.82 | 1712308.63
SLP190201558333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1316393.63 | 1263681.37
SLP190201558359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632015.94 | 1691866.21
SLP190201558372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627409.1 | 627409.1
SLP190201558376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1076698.18 | 1076698.18
SLP190201558583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 439719.25 | 439719.25
SLP190201558586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 19992749.01
SLP190201560409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473773.76 | 294042.7
SLP190201560725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427147.49 | 433800.67
SLP190201560770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101082.34 | 971695.56
SLP190201560845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439067.88 | 432915.01
SLP190201561320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833421.96 | 840859.09
SLP190201562972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5023722.57 | 5023722.57
SLP190201563201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208383.28 | 1208383.28
SLP190201563257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6184772 | 6907258.25
SLP190201564044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 34378159.76 | 31452160.78
SLP190201565830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1831635.96 | 1715178.3
SLP190201565858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2780379.94 | 2779127.85
SLP190201565866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540000 | 540000
SLP190201565876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
SLP190201566018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 9953362.26 | 9953362.26
SLP190201566877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
SLP190201567084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30211167.66 | 30211167.66
SLP190201567654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12314185.17 | 12314185.17
SLP190301567837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382192.59 | 382192.59
SLP190301567861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597165.88 | 597165.88
SLP190301567862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 977672.98 | 977672.98
SLP190301567863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964204.8 | 964204.8
SLP190301567894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499307.01 | 499307.01
SLP190301567899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646955.53 | 646955.53
SLP190301567918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630387.06 | 630387.06
SLP190301567930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403422.83 | 390184.81
SLP190301567932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1052445.61 | 1052445.61
SLP190301567939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338585.42 | 338585.42
SLP190301567940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874903.18 | 892375.11
SLP190301568117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089656.74 | 1089656.74
SLP190301568132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349850.55 | 349850.55
SLP190301568321 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 1414743.13 | 1414743.13
SLP190301568321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1414743.14 | 1414743.14
SLP190301571379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7041.36 | 7041.36
SLP190301572929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 811000 | 811000
SLP190301573182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8058740.47 | 8058740.47
SLP190301573990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20000 | 20000
SLP190301575375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 807771.59 | 807771.59
SLP190301575916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 784000 | 784000
SLP190301576040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 325112.43 | 325112.43
SLP190301576240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1015776 | 1015776
SLP190301576952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2374173.64 | 2374173.64
SLP190301576993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 325001.06 | 325001.06
SLP16160200641353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 445453.01
SLP16160200683927 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1396859 | 1202691.69
SLP16160200683931 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 780596.58
SLP16160200683932 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 834873.94
SLP16160300792534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590440.31 | 590440.31
SLP00160300792644 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 927098.35 | 927098.35
SLP00160300792644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927098.35 | 927098.35
SLP00160300793649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SLP00160300793692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00160300793700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00160300793736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135086.81 | 135086.81
SLP00160300793736 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135086.8 | 135086.8
SLP00160300794227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290808.17 | 0
SLP16160300794346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140620 | 140620
SLP16160400817148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1322625.43 | 1322625.43
SLP16160400817148 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 303185.44 | 303185.44
SLP16160400817148 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 325352.61 | 715585.31
SLP17170200869340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409966.43 | 409966.43
SLP17170200869340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2869765.03 | 2869765.03
SLP17170200869340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819932.87 | 819932.86
SLP00170200869818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799484.01 | 799484.01
SLP00170200869973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP00170200869980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452634.25 | 452634.25
SLP00170200899338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2000000 | 2000000
SLP16170200904266 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 954926.95 | 833227.48
SLP16170200904310 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1253716.74
SLP16170200904326 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 845028.72
SLP16170200904334 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.98
SLP17170300939998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34988.57 | 34988.57
SLP00170300940002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005078.29 | 1005078.29
SLP00170300940035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410419.23 | 1410419.23
SLP00170300940306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345900 | 345900
SLP00170300940307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP00170300940315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382800 | 382800
SLP00170300940316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324800 | 324800
SLP00170300940317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600 | 98600
SLP00170401017708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42424.1 | 42424.1
SLP00170401017708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42424.1 | 42424.1
SLP00170401017719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48048.21 | 48048.21
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50889.66 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59646.77 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 25544.82 | 59646.77
SLP17170401018019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7772 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5360 | 13668
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20048.1 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11399.9 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 7862 | 20048.1
SLP17170401020665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752827.51 | 752827.51
SLP00170401020821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129813.9 | 1129813.9
SLP17170401020837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2999986.09
SLP00170401020900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41300 | 41300
SLP00170401020915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64325 | 64325
SLP00170401020915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64331.25 | 64331.25
SLP17170401021108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12380.96 | 24761.92
SLP17170401021108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12380.96 | 24761.92
SLP00170401021150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP17170401021581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP00170401021584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP00170401021589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124018.94 | 1124018.94
SLP00170401021605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360590.36 | 360590.36
SLP00170401021605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360590.36 | 360590.36
SLP00170401021619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444491.49 | 444491.49
SLP00170401021622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12745.41 | 12745.41
SLP00170401021622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12985.84 | 12985.84
SLP00170401021628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24029.71 | 24029.71
SLP00170401021629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125005.5 | 125005.5
SLP00170401021648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252211.96 | 252211.96
SLP17170401055559 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4980075.81
SLP16170401055568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039794.63 | 907764.98
SLP17180101055665 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 682315.91
SLP17180101055721 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 659129.03
SLP17180101055735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1137112.81
SLP18180101073512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8786665 | 8786665
SLP17180101077031 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 197844.08 | 197844.08
SLP17180101077031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 197844.08 | 197844.08
SLP17180101078860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26000000 | 14000000
SLP18180201115499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498510.84 | 4995036.11
SLP18180201115499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3496525.27 | 4995036.11
SLP180301300649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24992.49 | 22475.29
SLP180301311378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66830.25 | 38358.65
SLP180301311384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37127.92 | 21310.36
SLP180301383769 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 284872.99 | 284872.99
SLP180301383769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 284873 | 284873
SLP180401443395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484874.62 | 484874.61
SLP180401444808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734250.01 | 0
SLP180401445774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743411.26 | 0
SLP180401488246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118137.71 | 0
SLP180401489419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 293140.99 | 293140.99
SLP180401489419 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 293141 | 293141
SLP180401489527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 2498958.91 | 1767855.54
SLP180401489527 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 2498958.9 | 1767855.54
SLP180401493738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 3649676.2
SLP180401497510 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726726.38 | 780094.42
SLP180401497692 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282504.01 | 1300000
SLP180401497983 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677994.49 | 677994.49
SLP180401500982 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692924.01 | 692924.01
SLP180401501980 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976287.03 | 976287.03
SLP180401502723 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685720.44 | 685720.44
SLP180401503400 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758363.1 | 754940.2
SLP180401503447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737846.42 | 762214.55
SLP180401503457 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783296.97 | 702959.23
SLP180401503585 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933941.01 | 933941.01
SLP180401503600 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739069.77 | 739069.77
SLP190101511160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 493900 | 493900
SLP190101511175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375000 | 375000
SLP190101511254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5860000 | 4260000
SLP190101511442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244358.51 | 877957.28
SLP190101513046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704270.23 | 615392.32
SLP190101513051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469265.61 | 435793.5
SLP190101513065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 804395.71 | 876202.41
SLP190101514001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1940000 | 3350075
SLP190101514293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 12135309.89 | 12135309.89
SLP190101516017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1487076.62 | 1515510.07
SLP190201518928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66422.23 | 219471.84
SLP190201532702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
SLP190201536111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455512.15 | 1455512.15
SLP190201536219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201200 | 195116.47
SLP190201536410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140858.97 | 140858.97
SLP190201537727 | ESTATAL | 2019 |  |  | AGUA Y SANEAMIENTO | 1432351.9 | 1432351.9
SLP190201537727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432351.9 | 1432351.9
SLP190201539506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201541000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116279.07 | 116279.07
SLP190201541000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116279.04 | 116279.04
SLP190201542017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201542017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201543175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219158.86 | 219158.86
SLP190201545629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589031.96 | 589031.96
SLP190201550182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799986.84 | 0
SLP190201551851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528497.19 | 0
SLP190201551966 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 256065.79 | 256065.79
SLP190201551966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307692.53 | 307692.53
SLP190201558299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260747.24 | 1159713.44
SLP190201558311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166327.28 | 1038332.94
SLP190201558338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493293.32 | 493293.32
SLP190201558373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286943.09 | 283476.74
SLP190201560389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051178.5 | 948567.49
SLP190201560712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556216.87 | 556216.87
SLP190201561318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532752.89 | 498411.39
SLP190201561380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2570400 | 2570400
SLP190201561420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3121200 | 3121200
SLP190201562273 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 302459.28 | 302459.28
SLP190201562273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 302459.28 | 302459.28
SLP190201562318 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 136449.21 | 136449.21
SLP190201562318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 136449.21 | 136449.21
SLP190201563170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1595583 | 1595583
SLP190201565854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3623959.91 | 3622980.83
SLP190201566777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1700000 | 1700000
SLP190301567835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432255.91 | 432255.91
SLP190301567839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457564.27 | 457564.27
SLP190301567854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826178.95 | 826178.95
SLP190301567855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031109.44 | 1031109.44
SLP190301567859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229541.21 | 371488.94
SLP190301567909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562099.83 | 562099.83
SLP190301567915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875521.82 | 875521.82
SLP190301567916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448921.76 | 448921.76
SLP190301567934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529069.29 | 526666.43
SLP190301568280 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP190301568561 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 301893.15 | 301893.15
SLP190301568561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 301893.15 | 301893.15
SLP190301571803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4832000 | 4832000
SLP190301573087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1801802.4 | 1801802.4
SLP190301573271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4840870.48 | 4840870.48
SLP190301573600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25340000 | 25340000
SLP190301574696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9018098.16 | 9018098.16
SLP190301575272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3170208.5 | 3170208.5
SLP190301575289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7664017.9 | 7664017.9
SLP190301575314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298376.98 | 1298376.98
SLP190301575363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1270996.16 | 1270996.16
SLP190301575885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 749225.69 | 749225.69
SLP190301575982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798220.42 | 798220.42
SLP16160300790084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220875.19 | 220875.19
SLP00160300792680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624511.16 | 624511.16
SLP00160300792680 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 364000 | 364000
SLP00160300792680 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 70000 | 70000
SLP00160300792688 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 54449.22 | 54449.22
SLP00160300792688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54449.21 | 54449.21
SLP00160300793641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243600 | 243600
SLP00160300793669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5800 | 5800
SLP00160300793678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198522.85 | 198522.85
SLP00160300793678 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 198522.85 | 198522.85
SLP00160300793694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 11600
SLP16160300794330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328600 | 328600
SLP16160300794333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135220 | 135220
SLP16160300794335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202620 | 202620
SLP16160300794339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137140 | 137140
SLP16160300794340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731252 | 731252
SLP16160300794344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106080 | 106080
SLP00170200869801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137996 | 137996
SLP16170200904756 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2962978 | 2962978
SLP00170300940304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP00170300940309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34475.2 | 34475.2
SLP00170300940314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5970.4 | 5970.4
SLP00170300940324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232000 | 232000
SLP00170300940327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
SLP00170300940328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00170300940331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586812.54 | 586812.54
SLP17170300965577 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 33541.84 | 33541.84
SLP17170300965577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 33541.84 | 33541.84
SLP17170401017693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28124.94 | 56249.88
SLP17170401017693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28124.94 | 56249.88
SLP00170401017720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP00170401017723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90151.2 | 90151.2
SLP00170401017723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90151.2 | 90151.2
SLP17170401017771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23750 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19000 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9500 | 23750
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2800 | 14000
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 88060.3 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220150.73 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176120.58 | 220150.73
SLP17170401020660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383747.4 | 383747.4
SLP17170401020662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556044.98 | 556044.98
SLP00170401020825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3248000
SLP00170401020856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25327.19 | 25327.19
SLP00170401020856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25327.19 | 25327.19
SLP00170401021596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9374.98 | 9374.98
SLP00170401021596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9374.98 | 9374.98
SLP17170401021613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56249.89 | 112499.78
SLP17170401021613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56249.89 | 112499.78
SLP00170401021615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26515.06 | 26515.06
SLP00170401021615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26515.06 | 26515.06
SLP00170401021633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98986.76 | 98986.76
SLP00170401021643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75976.33 | 75976.33
SLP00170401021643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75976.33 | 75976.33
SLP17170401022868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581110 | 581110
SLP00170401023589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28124.94 | 28124.94
SLP00170401023589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28124.94 | 28124.94
SLP17170401055447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 798494.42
SLP17170401055449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP17170401055466 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699298.05
SLP00180201113954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647374.26 | 647374.26
SLP18180201115500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860160 | 1228800
SLP18180201115500 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 368640 | 1228800
SLP180301300578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33285.04 | 28250.64
SLP180301311628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81681.41 | 46882.78
SLP180301311641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66830.25 | 38358.65
SLP180301325771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9744 | 0
SLP180301325785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14024.4 | 0
SLP180301392712 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 41150 | 41150
SLP180301392712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41150 | 41150
SLP180401434796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59800.29 | 59800.29
SLP180401435437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36371.28 | 0
SLP180401489494 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1459463.1 | 1459463.1
SLP180401489494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1459463.11 | 1459463.11
SLP180401493747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 3750792.24
SLP180401494093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 576325 | 502489.79
SLP180401494093 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 288162.5 | 502489.79
SLP180401494093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 288162.5 | 0
SLP180401495912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3962700.84 | 3962700.84
SLP180401497449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999228.48 | 999228.48
SLP180401497460 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650567.61 | 700000
SLP180401497523 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683965.87 | 683965.87
SLP180401497784 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294217.96 | 1252961.88
SLP180401498062 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954317.76 | 847188.24
SLP180401498267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691552.66 | 691552.66
SLP180401501016 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724822.69 | 800000
SLP180401502671 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696338.64 | 696338.64
SLP180401502707 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874957.99 | 817282.25
SLP180401503443 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690010.02 | 364917.41
SLP180401503470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628768.19 | 628768.19
SLP180401503527 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690164.04 | 690164.04
SLP180401503623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
SLP190101511167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227550 | 227550
SLP190101511221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690995.22 | 831245.07
SLP190101511410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229600 | 1206004.93
SLP190101511444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1879978.27 | 1503637.74
SLP190101511488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76402.11 | 76402.11
SLP190101511935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166301.42 | 1166301.42
SLP190101513071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767003.69 | 767000.66
SLP190101513545 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 685298.78 | 685298.78
SLP190101513545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 685298.78 | 685298.78
SLP190101515961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 641886.69 | 641886.69
SLP190101516056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 280500 | 263608.11
SLP190101516056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 280500 | 263608.11
SLP190101517163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 145470747 | 145470747
SLP190201530070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1849990.31
SLP190201536490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104371.25 | 104371.25
SLP190201537127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481650 | 481650
SLP190201543523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955899.61 | 1194874.51
SLP190201544868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SLP190201545527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699695.24 | 699695.24
SLP190201546228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134000 | 134000
SLP190201548695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
SLP190201549311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956836.3 | 0
SLP190201551687 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201551687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201551794 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 93114.81 | 93114.81
SLP190201551794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111888.17 | 111888.17
SLP190201551918 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201551918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201552010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100
SLP190201552044 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201552044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201553018 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 279344.44 | 279344.44
SLP190201553018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335664.52 | 335664.52
SLP190201558289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190992.63 | 1179802.62
SLP190201558293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175881.42 | 1175881.42
SLP190201558308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1018932.9 | 1018932.9
SLP190201558312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425752.73 | 425752.73
SLP190201558327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947350.6 | 947350.6
SLP190201558348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1284338.92 | 1284338.92
SLP190201558350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844753.12 | 793805.45
SLP190201558352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1269288.75 | 1118737.26
SLP190201558356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1621199.26 | 1515571.17
SLP190201558374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817077.38 | 817077.38
SLP190201558378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287939.96 | 287939.96
SLP190201560450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 231000 | 231000
SLP190201560762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 569500.98 | 536296.79
SLP190201560785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446249.46 | 446245.35
SLP190201560800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 538723.08 | 511170.6
SLP190201561319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113660.36 | 1098059.3
SLP190201561323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1074174.88 | 1296583.69
SLP190201562251 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 295236.49 | 295236.49
SLP190201562251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 295236.49 | 295236.49
SLP190201562342 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 299767 | 299767
SLP190201562342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 299767.01 | 299767.01
SLP190201564035 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 713777 | 713086.21
SLP190201564035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2252052 | 2248927.24
SLP190201565435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1299000 | 1299000
SLP190201565819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 53621.25 | 53621.25
SLP190201565847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3071765.06 | 3838976.98
SLP190201565860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2240000 | 2240000
SLP190201565863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6616345.75 | 6616345.75
SLP190201565873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 642150.34 | 642150.34
SLP190201566521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3641878.51 | 3450231.4
SLP190301567841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046407.05 | 1046407.05
SLP190301567853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500292.01 | 500292.01
SLP190301567866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340027.11 | 1340027.11
SLP190301567900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150258.81 | 1150258.81
SLP190301567926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880144.22 | 872651.49
SLP190301567928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435033.42 | 435033.42
SLP190301567938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304509.94 | 304509.94
SLP190301568118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542886.18 | 542886.18
SLP190301568178 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 1506934.39 | 1506934.39
SLP190301568178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1506934.39 | 1506934.39
SLP190301568277 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP190301568298 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP190301571181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80000 | 80000
SLP190301571389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4152 | 4152
SLP190301571633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 90000 | 90000
SLP190301573673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 879221.11 | 879221.11
SLP190301574790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1637882.77 | 1637882.77
SLP190301574927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2924753.7 | 2924753.7
SLP190301576328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1363515.14 | 1363515.14
SLP190301576688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1147500 | 1147500
SLP16160200683928 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 810212.47
SLP16160200683935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1266828.75
SLP16160300741018 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1022027.62
SLP16160300741295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 50814 | 50814
SLP16160300745471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP00160300792630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44607.94 | 44607.94
SLP00160300792630 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 26000 | 26000
SLP00160300792634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SLP16160300793218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414150 | 414150
SLP00160300793640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP00160300793643 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 507893.63 | 507893.63
SLP00160300793643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507893.63 | 507893.63
SLP00160300793643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 253946.81 | 253946.81
SLP00160300793693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00160300793735 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 962000 | 962000
SLP00160300793735 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 185000 | 185000
SLP00160300793735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650496.78 | 1650496.78
SLP00160300794226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269866.11 | 0
SLP16160300794334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199980 | 199980
SLP16160300794338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173360 | 173360
SLP16160300794348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34480 | 34480
SLP16160300794361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 370760 | 370760
SLP16170100832701 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
SLP00170200869972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP00170200869978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220395.86 | 220395.86
SLP17170200869991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792654.19 | 792654.19
SLP00170200896908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 800000 | 800000
SLP00170200896910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 800000 | 800000
SLP16170200904258 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 671779.65
SLP17170200904314 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1151670.51
SLP16170200904324 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 617179.27
SLP16170200904325 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 827519.49
SLP16170200904328 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849987.95
SLP16170200904752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
SLP00170300940034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744952.53 | 744952.53
SLP00170300940310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34475.2 | 34475.2
SLP00170300940901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP17170401017992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 10000 | 25000
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5600 | 14000
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8400 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4200 | 10500
SLP17170401020661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658957.46 | 658957.46
SLP17170401020663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805873.25 | 805873.25
SLP00170401020831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3248000
SLP17170401020860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3247980.64
SLP00170401020910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP00170401020919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12985.84 | 12985.84
SLP00170401020919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12745.41 | 12745.41
SLP00170401021594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40141.23 | 40141.23
SLP00170401021594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38957.52 | 38957.52
SLP00170401021601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49880 | 49880
SLP00170401021626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25971.68 | 25971.68
SLP00170401021626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25490.82 | 25490.82
SLP00170401021636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP00170401021650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207773.44 | 207773.44
SLP00170401021650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203926.56 | 203926.56
SLP16170401055582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP17180101055693 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 689545.2
SLP18180101073477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4060000 | 4060000
SLP17180101075240 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 623084.47
SLP18180201142930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 39809634.19 | 39809634.19
SLP180301306302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 501470.64 | 0
SLP180301306302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4128.74 | 4103.42
SLP180301308916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209800 | 174999.92
SLP180301311624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74255.83 | 42620.73
SLP180301347191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2095942.93 | 2095942.91
SLP180301347191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191174.21 | 191174.21
SLP180301393203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690739.59 | 641763.16
SLP180401435149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649807.88 | 649807.88
SLP180401489484 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1328366.17 | 844816.02
SLP180401489484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1328366.18 | 844816.01
SLP180401496451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1958225.1 | 1958225.1
SLP180401497908 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737182.57 | 1737182.57
SLP180401498242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689523.27 | 689523.27
SLP180401500999 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941220.3 | 941220.3
SLP180401502108 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682894.73 | 672875.55
SLP180401502121 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794641.74 | 1794641.74
SLP180401502660 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649355.16 | 649355.16
SLP180401502718 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1423839.47 | 1372214.63
SLP180401503383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718769.71 | 718769.71
SLP180401503405 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699027.07 | 699027.07
SLP180401503452 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776538.41 | 737181.87
SLP180401503575 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181243.84 | 1181243.84
SLP190101511187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 519800 | 337356.78
SLP190101511249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 884100.53 | 884100.53
SLP190101511414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 856424.19 | 856424.19
SLP190101511461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1831204.94 | 2292015.56
SLP190101511472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298048.92 | 1298048.92
SLP190101511933 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414714.32 | 375867.45
SLP190101512392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4952991 | 4952991
SLP190101512395 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28000000 | 38000000
SLP190101514334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40000 | 40000
SLP190101514639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 15352924.73 | 15337571.8
SLP190101517166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 136187187 | 136187187
SLP190201531533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059000.01 | 1059000.01
SLP190201532781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493745.73 | 493745.73
SLP190201541900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201541900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201541993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201541993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 93023.26
SLP190201543326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327116.78 | 327116.78
SLP190201544753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39393.97 | 33093.34
SLP190201545649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3234501.68 | 3310112.73
SLP190201546093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991333.66 | 991333.66
SLP190201547613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
SLP190201548139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 6221448.38
SLP190201548169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
SLP190201548572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999896.2 | 999896.2
SLP190201549392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979996.8 | 0
SLP190201550230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201551662 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 116393.52 | 116393.52
SLP190201551662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139860.22 | 139860.22
SLP190201552842 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201552842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201552981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3539139.7 | 3559139.7
SLP190201558309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1610080.52 | 1452015.52
SLP190201558351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829035.43 | 760222.99
SLP190201558949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1889892
SLP190201560395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243436.01 | 1203395.68
SLP190201560460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 57000 | 57000
SLP190201560722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222997.48 | 1079011.86
SLP190201560808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1693504.41 | 1667495.19
SLP190201560830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735248.24 | 654835.9
SLP190201561389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2282000 | 2282000
SLP190201561398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2840000 | 2840000
SLP190201561438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 15260000 | 15260000
SLP190201565444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1279809.02 | 1279809.02
SLP190201565813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 804318.79 | 804318.79
SLP190201565822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1521980.89 | 1521980.89
SLP190201565825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 214190.23 | 214190.23
SLP190201566135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2987065.56 | 2987065.56
SLP190201566613 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10348292.26 | 10348292.26
SLP190301567857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384338.29 | 384338.29
SLP190301567860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731709.71 | 731709.71
SLP190301567905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947748.15 | 947748.15
SLP190301567913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374459.81 | 374459.81
SLP190301567919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046306.25 | 1128469.95
SLP190301567920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858829.4 | 858829.4
SLP190301567935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477776.37 | 379153.2
SLP190301567936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1434405.69 | 1427200.74
SLP190301568283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
SLP190301568293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190301568302 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190301568315 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
SLP190301568323 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
SLP190301568377 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 707889.79 | 707889.79
SLP190301568377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 707889.79 | 707889.79
SLP190301569948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 594000.2 | 590724.92
SLP190301569948 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 99000.03 | 393816.62
SLP190301569948 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 297000.1 | 0
SLP190301570475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1895000 | 1887515.14
SLP190301570475 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 947500 | 0
SLP190301570475 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 947500 | 1887515.14
SLP190301571934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25000000 | 25000000
SLP190301572940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5813570.41 | 5813570.41
SLP190301573962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349814.91 | 433639.12
SLP190301574576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7904021.51 | 7904021.51
SLP190301575566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 693770.6 | 693770.6
SLP190301575569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2117243.56 | 2117243.56
SLP190301575881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 688691.72 | 688691.72
SLP190301575992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1762520.08 | 1762520.08
SLP190301576003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2310460.2 | 2310460.2
SLP190301576020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 1034220.15
SLP190301576134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 402232.33 | 402232.33
SLP190301576201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1465848.24 | 1465848.24
SLP190301576249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5290322.64 | 5290322.64
SLP190301576252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 8701885.06 | 8701885.06
SLP190301576343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208592.86 | 1208592.86
SLP16160200641364 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1270040.69
SLP00160200705198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548076.78 | 548076.78
SLP00160200705198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1370191.95 | 1370191.95
SLP16160300740925 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 685945.41
SLP16160300740946 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 843990.14
SLP00160300792631 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 416000 | 416000
SLP00160300792631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713727.04 | 713727.04
SLP00160300792631 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 80000 | 80000
SLP00160300793635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SLP00160300793671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP16160300794329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105480 | 105480
SLP16160300794349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 332080 | 332080
SLP16170200888439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 701009.6 | 701009.6
SLP16170200895044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680339.57 | 680339.57
SLP16170200904247 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 713076.19
SLP16170200904275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 976555.4
SLP16170200904331 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 991248.2
SLP16170200904332 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.98
SLP00170300940312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64680 | 64680
SLP00170300940319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SLP00170300940320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00170300940321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP00170401017699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12985.84 | 12985.84
SLP00170401017699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12745.41 | 12745.41
SLP00170401017713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191157.79 | 191157.79
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 0
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401020664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836880.79 | 836880.79
SLP00170401020815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
SLP00170401020824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325600 | 325600
SLP00170401020824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333556.25 | 333556.25
SLP00170401020827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18973.81 | 18973.81
SLP00170401020833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18749.96 | 18749.96
SLP00170401020833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18749.96 | 18749.96
SLP00170401020839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439839.89 | 439839.89
SLP17170401020845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499993.75
SLP00170401020858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12866.25 | 12866.25
SLP00170401020858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 12865
SLP17170401020906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18749.71 | 37499.42
SLP17170401020906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18749.71 | 37499.42
SLP00170401020909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64331.25 | 64331.25
SLP00170401020909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64325 | 64325
SLP00170401020913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3248000
SLP00170401021152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28124.94 | 28124.94
SLP00170401021152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28124.94 | 28124.94
SLP00170401021588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400507 | 400507
SLP17170401021591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37499.93 | 74999.86
SLP17170401021591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37499.93 | 74999.86
SLP00170401021599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2272047.07 | 2272047.07
SLP00170401021607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101963.28 | 101963.28
SLP00170401021607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103886.72 | 103886.72
SLP00170401021634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203744.75 | 203744.75
SLP17170401055468 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 698047.81
SLP17170401055552 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2510782 | 1933329.36
SLP17170401055553 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2426418 | 1803365.34
SLP16170401055580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2337152.37
SLP00180101072279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2967000
SLP18180101073463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 28894695 | 28894695
SLP18180101073492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21708994.74 | 21708994.74
SLP18180201142940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4071185.82 | 4071185.82
SLP180301331981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1643221.59 | 1643221.6
SLP180301331981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643221.59 | 1643221.57
SLP180301331997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422325.45 | 422325.44
SLP180301401107 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | INTERESES FFM 2018 | 14176.96 | 14176.96
SLP180301401107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251343.48 | 251343.48
SLP180401497422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796019.53 | 796019.53
SLP180401497471 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 285342.53
SLP180401497471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 285342.53
SLP180401497664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934424.8 | 934424.8
SLP180401497813 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171590.96 | 1026526.83
SLP180401497832 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010988.52 | 1010988.52
SLP180401498045 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981925.77 | 936152.18
SLP180401500962 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 746126.06 | 746126.06
SLP180401501113 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788477.58 | 1788477.58
SLP180401501126 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697263.71 | 697263.71
SLP180401503424 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648708.71 | 700000
SLP180401503431 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233317.79 | 1233317.79
SLP180401503516 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP180401503548 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904729.26 | 904729.26
SLP180401503563 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909330.45 | 1000000
SLP190101511155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236260 | 236260
SLP190101511205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540250 | 540250
SLP190101511226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7647000 | 7647000
SLP190101511468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 522192.07 | 522192.07
SLP190101511918 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398198.31 | 361091.12
SLP190101511927 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000738.91 | 942033.88
SLP190101513543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 666056.7 | 666056.7
SLP190101513543 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 666056.7 | 666056.7
SLP190201536161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455758.86 | 455758.86
SLP190201536252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534050 | 491144.77
SLP190201536299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
SLP190201537590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 319999.64
SLP190201543209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39508.17 | 39508.17
SLP190201549360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118938.05 | 118938.05
SLP190201552022 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201552022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201552092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP190201552095 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201552095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201552926 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 23278.7 | 23278.7
SLP190201552926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27972.04 | 27972.04
SLP190201554668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2578620.84 | 2665481.05
SLP190201554766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 235161.93
SLP190201555184 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 768187.95 | 768187.95
SLP190201555184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768187.96 | 768187.96
SLP190201555303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413623.73 | 413623.73
SLP190201558321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689676.46 | 689676.46
SLP190201558337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358852.08 | 1193502.92
SLP190201558346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658861.22 | 658861.22
SLP190201558362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1417489.96 | 1245306.43
SLP190201560721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 67500 | 67500
SLP190201560735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466160.86 | 503525.68
SLP190201560740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913589.96 | 812845.37
SLP190201560834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1061581.21 | 1061568.13
SLP190201560859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 600000 | 600000
SLP190201562238 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 282859.98 | 282859.98
SLP190201562238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 282859.98 | 282859.98
SLP190201562334 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 302445.47 | 302445.47
SLP190201562334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 302445.47 | 302445.47
SLP190201563139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2153277.43 | 2153277.43
SLP190201563242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7062138.39 | 7062138.39
SLP190201565843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1270881.28 | 1270881.28
SLP190201565861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5278617.67 | 5278571.08
SLP190301567867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1066118.92 | 913988.27
SLP190301567868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458867.39 | 1224213.46
SLP190301567869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1411098.76 | 1185838.58
SLP190301567893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455819.83 | 455819.83
SLP190301567896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 787888.08 | 787888.08
SLP190301567897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790322.3 | 790322.3
SLP190301567901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700295.56 | 700295.56
SLP190301567914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909495.97 | 909495.97
SLP190301567917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388770.89 | 388770.89
SLP190301567933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626124.68 | 626124.68
SLP190301568124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349999.71 | 349999.71
SLP190301568131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349791.69 | 349791.69
SLP190301570330 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 218312.4 | 291885.68
SLP190301570330 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 90380.4 | 0
SLP190301570330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 120507.2 | 113944.94
SLP190301570346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 360238 | 359612
SLP190301570346 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 144095.2 | 143844.8
SLP190301570346 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 216142.8 | 215767.2
SLP190301572076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3042134.06 | 3042134.06
SLP190301572713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5867531.38 | 5867531.38
SLP190301573127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11180840 | 11180840
SLP190301574981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6275129.14 | 6275129.14
SLP190301575301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2855394.25 | 2855394.25
SLP190301575343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1295368 | 1295368
SLP190301575495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 982817 | 982817
SLP190301575909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 870240 | 870240
SLP190301576679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
SLP00170401021197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36418.02 | 36418.02
SLP00170401021197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36418.02 | 36418.02
SLP00170401021766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17687.09 | 17687.09
SLP00170401021766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17687.09 | 17687.09
SLP00170401021768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17687.09 | 17687.09
SLP00170401021768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17687.09 | 17687.09
SLP17170401055472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850000 | 1849999.99
SLP17180101065952 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 760981.85
SLP18180201115211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452485.26 | 452485.27
SLP18180201115502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP18180201115505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP18180201115507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
SLP18180201116132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343830.29 | 343830.29
SLP180301312603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364080 | 364080
SLP180301314925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85510.57 | 85510.57
SLP180301318534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP180301319328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25510 | 25510
SLP180301322580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25510 | 25510
SLP180301322801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500 | 12500
SLP180301332489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324400.36 | 338474.35
SLP180301333162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505816.16 | 505816.16
SLP180301335859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030120.5 | 1030120.5
SLP180301336854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743908.15 | 743908.15
SLP180301337144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126483.15 | 126483.15
SLP180301342504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404224.5 | 404224.5
SLP180401405975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234827.54 | 1230507.12
SLP180401405975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2200000 | 2192303.63
SLP180401436522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34608.43 | 34608.43
SLP180401436627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163738.74 | 163738.74
SLP180401436632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117272.34 | 117272.34
SLP180401436649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188078.28 | 188078.28
SLP180401437984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261574.5 | 261574.5
SLP180401437989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130787.25 | 130787.25
SLP180401449885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24360 | 24360
SLP180401484780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128334.79 | 128334.79
SLP180401488281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7540 | 7540
SLP180401497472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 965949.15 | 1000000
SLP180401497612 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1140508.07 | 1098956.13
SLP180401498010 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612761.73 | 612761.73
SLP190201531877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1294477.31 | 1515880.57
SLP190201533180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000963.26 | 1000963.26
SLP190201535739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607977.16 | 607977.16
SLP190201536010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769289.69 | 769289.69
SLP190201536764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628191.12 | 628191.12
SLP190201537547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP190201538473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96365.12 | 96365.12
SLP190201538605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201539022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201541300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP190201544860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38260.3 | 41954.24
SLP190201545704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795608.01 | 1795608.01
SLP190201546087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985542.8 | 985542.8
SLP190201548438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2229112.44 | 2229112.44
SLP190201553752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
SLP190201554799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP190201566086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 998242.5 | 998242.5
SLP190301575033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1497715.6 | 1497715.6
SLP190301575047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8728278.4 | 8728278.4
SLP190301575060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9991649.11 | 9991649.11
SLP16160200640903 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 882764.14
SLP17160400825851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134000 | 1134000
SLP16170200904308 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP17170300940384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SLP17170300940402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60750.36 | 60750.36
SLP00170401021180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP00170401021182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SLP00170401021185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SLP00170401021725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SLP00170401021742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SLP17170401022053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
SLP17170401047609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 749750.33 | 749750.33
SLP17170401047616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 672814.53 | 651309.51
SLP17170401047627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 580385.66 | 583206.81
SLP00180201113978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178009.64 | 178009.64
SLP18180201115488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110099.34 | 110099.34
SLP18180201115495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199800 | 1199800
SLP18180201115498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP18180201115511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449400 | 449400
SLP18180201115574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP18180201116120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42600 | 42600
SLP18180201136141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9888651.48
SLP180301302960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
SLP180301312596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416500 | 416500
SLP180301313631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355018.85 | 355018.85
SLP180301314927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79804.3 | 79804.3
SLP180301323587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5650 | 5650
SLP180301333283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505816.16 | 505816.16
SLP180301333302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98966.56 | 98966.56
SLP180301333354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141116.32 | 141116.32
SLP180301333460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270461.33 | 270461.33
SLP180301336561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234711 | 234711
SLP180301337255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29990.85 | 29990.85
SLP180301379983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 301174.37 | 301174.37
SLP180301379983 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 301174.36 | 301174.36
SLP180301392711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
SLP180301392711 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 70000 | 70000
SLP180401436463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247750.5 | 247750.5
SLP180401436530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99337.19 | 99337.19
SLP180401436624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287649.13 | 287649.13
SLP180401436642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331902.85 | 331902.85
SLP180401437976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523149 | 523149
SLP180401437993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41851.92 | 41851.92
SLP180401449773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204974 | 1204974
SLP180401449894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48720 | 48720
SLP180401482203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SLP180401489091 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 294991.27 | 294991.27
SLP180401489091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 294991.27 | 294991.27
SLP180401489461 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 578391.65 | 499992.95
SLP180401489461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 578391.65 | 499992.95
SLP180401496440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4231455.03 | 4231455.03
SLP180401498186 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799805.19 | 784825.03
SLP180401498323 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891377.94 | 891377.94
SLP180401501035 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1193754.39 | 1193754.39
SLP180401501246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947893.21 | 947893.21
SLP190101513088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294498.32 | 1294498.32
SLP190201530526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201530614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201535179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992552.48 | 992552.5
SLP190201535645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994098.63 | 994098.63
SLP190201536103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900.85 | 31900.85
SLP190201538535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201539030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP190201539466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798542.99 | 798542.99
SLP190201539497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50006.36 | 27729.79
SLP190201539598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291500 | 1291500
SLP190201540351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199459.85 | 199459.85
SLP190201543163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152637.67 | 1152637.67
SLP190201543171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295713.5 | 1295713.5
SLP190201544813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998000 | 998000
SLP190201545545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP190201546136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398108.3 | 398108.3
SLP190201546623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637092.15 | 637092.16
SLP190201547385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400565.23 | 400565.23
SLP190201547440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259000 | 259000
SLP190201550313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264996.42 | 264996.42
SLP190201552642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99528 | 99528
SLP190201552721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99528 | 99528
SLP190201558347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988657.82 | 1888590.26
SLP190201565839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1089971.1 | 1362458.89
SLP190301571195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24940 | 24940
SLP190301573341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 328075 | 328075
SLP190301575025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2995245.76 | 2995245.76
SLP190301575083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6989342.65 | 6989342.65
SLP00160200644966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61732.14 | 61732.14
SLP00160200716052 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 101361 | 101361
SLP00160200716052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101361 | 101361
SLP16160400826745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000
SLP17170300940131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834304.94 | 834304.94
SLP17170300940134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81000.48 | 81000.48
SLP17170300940245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81000.48 | 81000.48
SLP17170300961706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2108516 | 2046246.08
SLP00170401021178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18209.01 | 18209.01
SLP17170401052675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3956000 | 3956000
SLP17170401052675 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 1742657.42 | 1742657.42
SLP17170401055554 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2105103 | 1915112.78
SLP17180101055708 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 781390.81
SLP18180201115487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499858.25 | 499858.25
SLP180301318410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186300.75 | 186300.75
SLP180301323591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10060 | 10060
SLP180301332806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252664.26 | 252664.26
SLP180301335914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087526.85 | 1087526.85
SLP180301336969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417264 | 417264
SLP180301337040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97796.25 | 97796.25
SLP180301337077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244993.5 | 244993.5
SLP180301337151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13121.01 | 13121.01
SLP180301337168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63893.55 | 63893.55
SLP180301337184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152562.15 | 152562.15
SLP180401405971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721000 | 1713929.62
SLP180401405971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1721000 | 1713929.62
SLP180401436457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195592.5 | 195592.5
SLP180401436519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26079 | 26079
SLP180401436617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50835.55 | 50835.55
SLP180401436647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192503.65 | 192503.65
SLP180401449841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24360 | 24360
SLP180401485179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128334.79 | 128334.79
SLP180401489043 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 275242.38 | 275242.38
SLP180401489043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 275242.38 | 275242.38
SLP180401493718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 4149927.24
SLP180401498077 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 614654.48 | 589201.21
SLP180401498232 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955436.9 | 907391.03
SLP190201530882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000963.26 | 1000963.26
SLP190201532860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP190201534473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572236.84 | 572236.84
SLP190201535044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134824.48 | 134824.48
SLP190201535726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993872.92 | 993872.92
SLP190201538591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263655.23 | 263655.23
SLP190201539053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP190201539557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221213.43 | 1221213.43
SLP190201540688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250447.1 | 1250447.1
SLP190201544594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39811.2 | 39811.2
SLP190201545111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201546661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372371.14 | 372371.16
SLP190201547502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499587.32 | 499587.32
SLP190201548152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899592.63 | 899592.63
SLP190201552732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 450000
SLP190201554663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
SLP190201554834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SLP190201554955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621607.75 | 621607.75
SLP190201555034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333000 | 333000
SLP190201555133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SLP190201558306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820094.18 | 755999.06
SLP190201564398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 225000.1 | 225000.1
SLP190301574904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3747451.18 | 3747451.18
SLP190301575068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10007600.79 | 10007600.79
SLP190301576309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3076649.54 | 3076649.54
SLP190301577071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 192904.15 | 192904.15
SLP16160200641361 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835707 | 835707
SLP16170200904241 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 728954.77
SLP17170300940395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186301.1 | 186301.1
SLP17170300940423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355000 | 355000
SLP17170401053436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 40000000 | 40000000
SLP16170401055570 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1625012.24 | 1127837.73
SLP18180101065934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 299000 | 299000
SLP18180201115204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.88 | 199999.88
SLP18180201115205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444000 | 444000
SLP18180201115486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248393.89 | 248393.89
SLP18180201115489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899677 | 899677
SLP18180201115504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355000 | 355000
SLP18180201115512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521000 | 521000
SLP18180201115579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349997.66 | 349997.66
SLP180301318626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1672809.73 | 1672809.73
SLP180301322752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30430.36 | 30430.36
SLP180301333339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361198.05 | 361198.05
SLP180301336826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3024146.98 | 3024146.98
SLP180301336989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550.1 | 49550.1
SLP180301340191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216455.7 | 216455.7
SLP180301379970 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 142400.47 | 142400.47
SLP180301379970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 142400.48 | 142400.48
SLP180401434450 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21188.37 | 21188.37
SLP180401434450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28125.89 | 28125.88
SLP180401436521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26079 | 26079
SLP180401436577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161526.05 | 161526.05
SLP180401436623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89613.77 | 89613.77
SLP180401436628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70805.94 | 70805.94
SLP180401436635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132761.14 | 132761.14
SLP180401436645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165951.42 | 165951.42
SLP180401437789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99529.61 | 99529.61
SLP180401437805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166666.66 | 166666.66
SLP180401437962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569447 | 1569447
SLP180401449904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24360 | 24360
SLP180401450184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600380.49 | 1600380.49
SLP180401474143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134106.8 | 134106.8
SLP180401484306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498800 | 498800
SLP180401485013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128334.79 | 128334.79
SLP180401489453 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 869991.62 | 1087489.53
SLP180401489453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 869991.63 | 1087489.53
SLP180401497891 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1194436.39 | 1194436.39
SLP180401501189 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695616.65 | 695616.65
SLP190101516022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 735523.65 | 735523.65
SLP190201530352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
SLP190201531333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP190201531504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060000 | 1060000
SLP190201531550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900970.86 | 900970.86
SLP190201533426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997777.44 | 997777.44
SLP190201533716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994098.63 | 994098.63
SLP190201536088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3633066.86 | 3633066.86
SLP190201539157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201539494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731707.5 | 731707.5
SLP190201539746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508005.45 | 508005.45
SLP190201540297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348200.62 | 398150.62
SLP190201541286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP190201544623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30053.72 | 30053.72
SLP190201546505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49000 | 49000
SLP190201549471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 87000
SLP190201552705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99847 | 99847
SLP190201552761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95700 | 95700
SLP190201553604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080542.1 | 1080542.1
SLP190201554642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290250 | 290250
SLP190201566060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 799687.3 | 799687.3
SLP16160400826840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 54000000 | 54000000
SLP16170200904219 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 709429.13
SLP16170200904229 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 740485.99
SLP17170300940137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56700.34 | 56700.34
SLP00170401021184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SLP17170401047634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1749834.06 | 1749834.06
SLP18180201115508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP18180201115577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3343888 | 3343888
SLP18180201115578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498966.22 | 1498966.22
SLP18180201115581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299997 | 299997
SLP18180201116118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16900.01 | 16900.01
SLP18180201116123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197200 | 197200
SLP180301309591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45385.1 | 45385.1
SLP180301312601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618500 | 618500
SLP180301317831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199792.54 | 199792.54
SLP180301318382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461027.66 | 461027.66
SLP180301318486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177892.57 | 177892.57
SLP180301322803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13025 | 13025
SLP180301336525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732949.55 | 1732949.55
SLP180301337030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58677.75 | 58677.75
SLP180301337216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29990.85 | 29990.85
SLP180301342433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314251.95 | 314251.95
SLP180301383539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 283727.39 | 283727.39
SLP180301383539 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 283728.38 | 283728.38
SLP180401436495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108227.85 | 108227.85
SLP180401436506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104316 | 104316
SLP180401436568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70805.94 | 70805.94
SLP180401436650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71912.28 | 71912.28
SLP180401437796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166666.67 | 166666.67
SLP180401437896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569447 | 1569447
SLP180401449555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4104836.42 | 4104836.42
SLP180401485478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74588 | 74588
SLP180401487718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4227.37 | 4227.37
SLP180401488921 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 284938.43 | 284938.43
SLP180401488921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 284938.44 | 284938.44
SLP180401489510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 573255.46 | 573255.46
SLP180401489510 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 573255.45 | 573255.45
SLP180401493049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4932045.65 | 4932045.65
SLP180401497674 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211971.6 | 1035004.6
SLP180401501025 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694684.19 | 540714.23
SLP180401501918 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999049.67 | 999049.67
SLP180401503935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 9998674.89 | 9998674.86
SLP190101511922 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682781.26 | 636356.43
SLP190201531305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152006.4 | 152006.4
SLP190201535056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579057 | 579057
SLP190201536076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP190201539133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201541330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559181.64 | 559181.64
SLP190201541358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179098.3 | 1298731.54
SLP190201544263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968761.75 | 968761.75
SLP190201546569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995492.33 | 995492.33
SLP190201547434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409152.36 | 409152.36
SLP190201548118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935747.39 | 935747.39
SLP190201552068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23886.72 | 23886.72
SLP190301574987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3994255.49 | 3994255.49
SLP190301576373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 496294.4 | 496294.4
SLP16160300790148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1970407.71 | 1970407.71
SLP16160300811205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 36606614 | 36570007.39
SLP16160400823218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 175499 | 175499
SLP16160400823218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S048-null |  | 263248 | 263248
SLP17160400825884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
SLP16170200904317 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 923989.91
SLP00170401021193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SLP17170401051641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3929987.28 | 3929987.28
SLP00180201113918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19142.58 | 9056.43
SLP18180201115206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SLP18180201115492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP18180201115496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859925.44 | 859925.44
SLP18180201115497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099800 | 1099800
SLP18180201115572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP180301322596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39034.84 | 39034.84
SLP180301335786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977962.5 | 977962.5
SLP180301335955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3390270 | 3390270
SLP180401436544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275610.89 | 275610.89
SLP180401436553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264415.93 | 264415.93
SLP180401436574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438111.76 | 438111.76
SLP180401436588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110634.28 | 110634.28
SLP180401436655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90720.11 | 90720.11
SLP180401438003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31388.94 | 31388.94
SLP180401438006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26157.45 | 26157.45
SLP180401449958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229946.22 | 229946.22
SLP180401450070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150910.67 | 150910.67
SLP180401484470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408942.41 | 408942.41
SLP180401485066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128334.79 | 128334.79
SLP180401485963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365334.17 | 365334.17
SLP180401496433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3659484.54 | 3659484.54
SLP180401502732 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273612.32 | 1263104.26
SLP190201531226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189000 | 189000
SLP190201531361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211765.73 | 1211765.73
SLP190201533187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000963.26 | 1000963.26
SLP190201535306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289200 | 1289200
SLP190201536481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201536996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 32500
SLP190201539147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201539202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201539395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499568.53 | 499568.53
SLP190201539896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51040 | 51040
SLP190201543183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743753.21 | 833536.42
SLP190201544825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 410000
SLP190201548488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2999827.17
SLP190201549426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238857.74 | 238857.74
SLP190201550142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530473.8 | 530473.8
SLP190201552045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
SLP190201552696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP190201554716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
SLP190201554748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
SLP190301572726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 152611.03 | 152611.03
SLP190301573324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300238.86 | 300238.86
SLP190301574041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 104319.96 | 104319.96
SLP190301574963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3450849.46 | 3450849.46
SLP00160200659452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204948.8 | 204948.8
SLP16160200670418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 17852125 | 17834272.87
SLP00160200699854 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 24976.84 | 24976.84
SLP00160200699854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24976.84 | 24976.84
SLP16170200904271 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP00170401021758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36418.02 | 36418.02
SLP00170401021758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36418.02 | 36418.02
SLP00170401021764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44217.72 | 44217.72
SLP00170401021764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44217.72 | 44217.72
SLP00170401021773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SLP17170401055457 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1161148.84
SLP18180201115573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
SLP18180201116124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32524.73 | 32524.73
SLP18180201116130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278270.7 | 278270.7
SLP180301312595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223450 | 223450
SLP180301322670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15625 | 15625
SLP180301323588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5220 | 5220
SLP180301335568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208632 | 208632
SLP180301336803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638935.5 | 638935.5
SLP180301337062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78237 | 78237
SLP180301337232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28686.9 | 28686.9
SLP180401435444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287251.55 | 1270493.3
SLP180401436524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87364.65 | 87364.65
SLP180401436561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005665.63 | 1005665.63
SLP180401436638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179227.54 | 179227.54
SLP180401436644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82975.71 | 82975.71
SLP180401437793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166666.67 | 166666.67
SLP180401485308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266800 | 266800
SLP180401486001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365334.15 | 365334.15
SLP180401489370 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 293428.3 | 293428.3
SLP180401489370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 293428.31 | 293428.31
SLP180401503368 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915391.27 | 850014.22
SLP180401503498 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696612.27 | 653102.55
SLP190101511916 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481529.94 | 432196.38
SLP190101512404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1529316.21 | 1456143
SLP190201530786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201531377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP190201534978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598641.77 | 598641.77
SLP190201536162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467603.36 | 467603.36
SLP190201538105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898579.95 | 930147.62
SLP190201540766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250003.2 | 250003.2
SLP190201544718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84278.94 | 99847.9
SLP190201545098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997777.44 | 997777.44
SLP190201545588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990957.68 | 990957.68
SLP190201546465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174650 | 174650
SLP190201548133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818489.59 | 818489.59
SLP190201549275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
SLP190201549324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898523 | 898523
SLP190201550011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700074.89 | 700074.89
SLP190201554139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
SLP190201554675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000 | 435000
SLP190301571398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 94888 | 94888
SLP190301573333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50023.4 | 50023.4
SLP190301574808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1998354.21 | 1998354.21
SLP00160200705333 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 88640.81 | 88640.81
SLP00160200705333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88640.81 | 88640.81
SLP16170200904238 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 767503.42
SLP16170200904240 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 817339.56
SLP16170200904315 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 741471.11
SLP17170300940132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76950.46 | 76950.46
SLP17170300940388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121500.72 | 121500.72
SLP17170300957170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1740112 | 1683440.59
SLP00170401021735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18209.01 | 18209.01
SLP00170401021735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18209.01 | 18209.01
SLP17170401055455 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 681738.86
SLP17170401055462 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 796205.9
SLP00180101073081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5000000
SLP18180201116139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30540 | 30540
SLP180301333474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806971.77 | 806971.77
SLP180301337117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13121 | 13121
SLP180301340078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541999.33 | 541999.33
SLP180301340217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043160 | 1043160
SLP180401434403 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21188.37 | 21188.37
SLP180401434403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28125.89 | 28125.88
SLP180401436508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32598.75 | 32598.75
SLP180401436541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290963.8 | 1290963.8
SLP180401436633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287649.13 | 287649.13
SLP180401436646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161526.05 | 161526.05
SLP180401436648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221268.56 | 221268.56
SLP180401436651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66380.57 | 66380.57
SLP180401436652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66380.57 | 66380.57
SLP180401437804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166666.66 | 166666.66
SLP180401438184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359671.71 | 359671.71
SLP180401449977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98548.38 | 98548.38
SLP180401477518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879356.47 | 1879356.47
SLP180401485135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128334.79 | 128334.79
SLP180401485244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151400 | 151400
SLP180401485402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165378.21 | 165378.21
SLP180401485569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
SLP180401493759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 3558175.14
SLP180401495189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13594219.13 | 13580624.91
SLP180401496401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5356195.28 | 5356195.28
SLP180401497962 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657289.81 | 657289.81
SLP180401498296 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523398 | 523398
SLP180401501941 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973904.86 | 973904.86
SLP190201530129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285800 | 285800
SLP190201531346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405000 | 405000
SLP190201535474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201536060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP190201536990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
SLP190201537019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 29900
SLP190201539392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249909.99 | 1249909.99
SLP190201539471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 59998.68
SLP190201539805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387567.33 | 387567.33
SLP190201540443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910128.44 | 910128.44
SLP190201542469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402294.8 | 402294.8
SLP190201549507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162690 | 162690
SLP190201552667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP190201554108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935428.4 | 935428.4
SLP190201554859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65134.67 | 65134.67
SLP190201563975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1195625.34 | 1195625.34
SLP190201566148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2998356.23 | 2998356.23
SLP190301571419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 41617.19 | 41617.19
SLP190301574825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1998354.21 | 1998354.21
SLP190301574855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4540311.99 | 4540311.99
SLP190301576165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1810930 | 1810930

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP16160200640896 | Metros Cuadrados | 1 | 277
SLP16160200683943 | Metros Cuadrados | 1 | 269.13
SLP16160300730826 | Otros | 1 | 1
SLP16160300745470 | Metros Cuadrados | 1 | 3022.21
SLP00160300792666 | Otros | 1 | 1
SLP00160300792687 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793646 | Otros | 1 | 1
SLP16160300793666 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794256 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794331 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794341 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794354 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794356 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794363 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869381 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869815 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869976 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904242 | Metros Cuadrados | 1 | 466.42
SLP16170200904253 | Metros Cuadrados | 1 | 105.76
SLP16170200904284 | Metros Cuadrados | 1 | 249.95
SLP16170200904285 | Metros Cuadrados | 1 | 575.18
SLP16170200904299 | Metros Cuadrados | 1 | 761
SLP16170200904305 | Metros Cuadrados | 1 | 670.13
SLP16170200904323 | Metros Cuadrados | 1 | 643.06
SLP16170200904750 | Metros Cuadrados | 1 | 250.61
SLP00170300939996 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940308 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940336 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017696 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017712 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017716 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017772 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018000 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018006 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020830 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020835 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020844 | Piezas | 1 | 1
SLP00170401021582 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021586 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021587 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021595 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021598 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021632 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021642 | Otros | 1 | 1
SLP00170401022060 | Otros | 1 | 0
SLP00170401022862 | Otros | 1 | 1
SLP16170401055572 | Metros Cuadrados | 1 | 855.63
SLP17180101055684 | Metros Cuadrados | 1 | 649
SLP17180101055710 | Metros Cuadrados | 1 | 545.76
SLP18180101073466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101073475 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101073489 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101073514 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101074948 | Metros Cuadrados | 1 | 240.26
SLP18180101079524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201114046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301298655 | Otros | 1 | 1
SLP180301300517 | Metros Cuadrados | 336 | 300
SLP180301308086 | Otros | 5 | 2
SLP180301310679 | Vivienda | 4 | 4
SLP180301310883 | Metros Cuadrados | 1220.4 | 1220.4
SLP180301315843 | Otros | 15 | 15
SLP180401438360 | Otros | 1 | 1
SLP180401445180 | Metros lineales | 3600 | 3600
SLP180401488996 | Metros lineales | 229 | 232
SLP180401494292 | Kilómetro lineal | 19 | 19
SLP180401495882 | Metros lineales | 600 | 600
SLP180401496359 | Metros Cuadrados | 828 | 828
SLP180401497537 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497774 | Metros Cuadrados | 487.9 | 487.9
SLP180401497801 | Metros Cuadrados | 499.19 | 499.19
SLP180401497879 | Metros Cuadrados | 496.7 | 496.7
SLP180401500850 | Otros | 1 | 1
SLP180401501090 | Metros Cuadrados | 287.09 | 287.09
SLP180401501168 | Metros Cuadrados | 481.2 | 481.2
SLP180401503373 | Metros Cuadrados | 300.46 | 300.46
SLP180401503388 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503438 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SLP180401503462 | Metros Cuadrados | 325 | 425.38
SLP180401503482 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503578 | Metros Cuadrados | 325 | 664.07
SLP190101511135 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SLP190101511165 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511242 | Metros Cuadrados | 2000.2 | 2000.2
SLP190101511432 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
SLP190101511456 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5
SLP190101515900 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190101516002 | Metros lineales | 50 | 50
SLP190201531901 | Metros Cuadrados | 552 | 552
SLP190201535339 | Otros | 2 | 2
SLP190201535351 | Otros | 2 | 2
SLP190201535607 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201536175 | Otros | 157 | 157
SLP190201537122 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190201539117 | Metros Cuadrados | 2691 | 2691
SLP190201539331 | Otros | 1 | 1
SLP190201540368 | Metros lineales | 110.19 | 0
SLP190201543198 | Metros lineales | 109 | 109
SLP190201543246 | Otros | 1 | 1
SLP190201543467 | Metros lineales | 1145 | 1145
SLP190201544900 | Metros lineales | 78 | 140
SLP190201551532 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201551984 | Otros | 1 | 1
SLP190201552865 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201558295 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP190201558357 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190201558369 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP190201558581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558584 | Lote | 1 | 1
SLP190201560390 | Piezas | 510 | 510
SLP190201560713 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201560716 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201560729 | Piezas | 1 | 1
SLP190201560755 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560824 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190201561317 | Metros | 100 | 100
SLP190201561321 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190201561385 | Piezas | 1141 | 1141
SLP190201563159 | Metros Cuadrados | 7212 | 1
SLP190201563361 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312
SLP190201563896 | Lote | 1 | 1
SLP190201564069 | Lote | 1 | 1
SLP190201565429 | Hectárea | 1 | 1
SLP190201565871 | Luminaria | 1000 | 1000
SLP190201565879 | Piezas | 1 | 1
SLP190301567856 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP190301567865 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301567895 | Metros | 1 | 1
SLP190301567902 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567921 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567927 | Metros Cuadrados | 158.4 | 158.4
SLP190301568121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301573979 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190301575349 | Metros Cuadrados | 1707.1 | 1707.1
SLP190301575356 | Metros Cuadrados | 3568.69 | 3568.69
SLP190301575590 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07
SLP190301575867 | Metros Cuadrados | 864.43 | 864.43
SLP190301575950 | Metros lineales | 176 | 176
SLP190301576263 | Vehículos | 2 | 2
SLP190301576367 | Metros Cuadrados | 1896 | 1896
SLP190301577035 | Metros Cuadrados | 440.35 | 440.35
SLP16160200641354 | Metros Cuadrados | 1 | 417
SLP00160200659415 | Otros | 1 | 1
SLP00160200659441 | Otros | 1 | 1
SLP00160200716017 | Otros | 1 | 1
SLP16160300740929 | Metros Cuadrados | 1 | 155.47
SLP16160300740956 | Metros Cuadrados | 1 | 230.53
SLP16160300741122 | Metros Cuadrados | 1 | 274
SLP00160300789851 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793648 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793659 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793690 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794332 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794337 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794342 | Otros | 1 | 1
SLP00160300795191 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869374 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869376 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869811 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869813 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869816 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869820 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869977 | Otros | 1 | 1
SLP17170200888405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170200900145 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904259 | Metros Cuadrados | 1 | 291.87
SLP00170300939990 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940004 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940323 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940325 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017989 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017995 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018039 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018045 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020818 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020840 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020842 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020848 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020851 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020905 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021154 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021580 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021583 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021585 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021590 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021609 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021618 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021620 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021631 | Otros | 1 | 1
SLP00170401022864 | Otros | 1 | 1
SLP00170401022873 | Otros | 1 | 1
SLP00170401023587 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055444 | Metros Cuadrados | 1 | 435.84
SLP17170401055451 | Metros Cuadrados | 1 | 352.16
SLP17170401055475 | Metros Cuadrados | 1 | 231.65
SLP17170401055551 | Metros Cuadrados | 1 | 419.6
SLP16170401055569 | Metros Cuadrados | 1 | 176.08
SLP17180101055738 | Metros Cuadrados | 1 | 378.32
SLP18180101073491 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101073506 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101073521 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101074614 | Metros Cuadrados | 1 | 283
SLP17180101075238 | Metros Cuadrados | 1 | 320.12
SLP00180201114044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301298651 | Metros lineales | 160 | 160
SLP180301300480 | Metros Cuadrados | 180 | 150
SLP180301311374 | Metros Cuadrados | 80 | 40
SLP180301311646 | Metros Cuadrados | 112 | 63
SLP180301311750 | Metros lineales | 33 | 42
SLP180301318399 | Metros lineales | 285 | 285
SLP180401436556 | Otros | 1400 | 1400
SLP180401438930 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
SLP180401470821 | Metros lineales | 226 | 366
SLP180401485865 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401489470 | Metros lineales | 1582 | 1582
SLP180401489857 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
SLP180401493983 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401497693 | Kilómetro | 4.85 | 4.85
SLP180401498031 | Metros Cuadrados | 353.57 | 353.57
SLP180401502016 | Metros Cuadrados | 325 | 944.5
SLP180401502961 | Otros | 1 | 1
SLP180401503396 | Metros Cuadrados | 325 | 602.78
SLP180401503465 | Metros Cuadrados | 325 | 401.97
SLP180401503472 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503475 | Metros Cuadrados | 325 | 459.6
SLP180401503590 | Metros Cuadrados | 325 | 328.76
SLP190101511172 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190101511203 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190101511258 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03
SLP190101511934 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101513057 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190101513538 | Metros lineales | 10 | 10
SLP190101515928 | Metros | 1667.96 | 1588.53
SLP190201539577 | Otros | 4 | 4
SLP190201539605 | Otros | 605 | 605
SLP190201539678 | Otros | 7 | 7
SLP190201540020 | Metros Cuadrados | 1196.4 | 1196.4
SLP190201541950 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201541960 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201543507 | Metros lineales | 346 | 346
SLP190201543549 | Metros lineales | 220 | 220
SLP190201545431 | Metros lineales | 271 | 268.8
SLP190201551618 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201551640 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201553010 | Vivienda | 3 | 3
SLP190201555206 | Metros lineales | 900 | 900
SLP190201555407 | Otros | 1 | 1
SLP190201556010 | Otros | 2068 | 2068
SLP190201556132 | Otros | 1 | 1
SLP190201558284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558315 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201558319 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558364 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190201558371 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP190201558573 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190201558575 | Metros Cuadrados | 115.77 | 115.77
SLP190201558582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201560714 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201560738 | Piezas | 1 | 1
SLP190201560744 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560795 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201560816 | Metros Cuadrados | 55.44 | 55.44
SLP190201562996 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190201564457 | Metros lineales | 426.8 | 426.8
SLP190201565809 | Metros Cuadrados | 1682.94 | 1682.94
SLP190301567836 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP190301567840 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567907 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301567912 | Metros | 1 | 1
SLP190301567922 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567923 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567925 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567931 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301568119 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190301568120 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301568134 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301568142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568527 | Metros lineales | 700 | 700
SLP190301568557 | Metros lineales | 358 | 358
SLP190301573166 | Equipamiento | 19 | 19
SLP190301574913 | Metros lineales | 2800 | 2800
SLP190301574945 | Metros Cuadrados | 476.12 | 476.12
SLP190301575353 | Metros Cuadrados | 1699.14 | 1699.14
SLP190301575592 | Metros Cuadrados | 314.76 | 314.76
SLP190301575860 | Metros Cuadrados | 850.96 | 850.96
SLP190301576012 | Metros Cuadrados | 1389.1 | 1389.1
SLP190301576027 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07
SLP190301576051 | Kilómetro | 3.66 | 3.66
SLP190301577026 | Metros Cuadrados | 250.17 | 250.17
SLP190301577040 | Metros Cuadrados | 1251.71 | 1251.71
SLP16160200676839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300740916 | Metros Cuadrados | 1 | 596.79
SLP16160300741144 | Metros Cuadrados | 1 | 839
SLP00160300792646 | Otros | 1 | 1
SLP00160300792705 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793647 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793695 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794345 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794350 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794357 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794359 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794362 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869806 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869833 | Otros | 1 | 1
SLP00170200896909 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904255 | Metros Cuadrados | 1 | 289.46
SLP16170200904257 | Metros Cuadrados | 1 | 396.76
SLP16170200904265 | Metros Cuadrados | 1 | 310.98
SLP16170200904807 | Metros Cuadrados | 1 | 361.68
SLP00170300939994 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940302 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940311 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940318 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940326 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017695 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017700 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017703 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017717 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017718 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017985 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017987 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018001 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018002 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018007 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020819 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020903 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021579 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021600 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021625 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021635 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021653 | Otros | 1 | 1
SLP00170401022870 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055463 | Metros Cuadrados | 1 | 358.71
SLP16170401055565 | Metros Cuadrados | 1 | 332.55
SLP16170401055574 | Metros Cuadrados | 1 | 237
SLP17180101055658 | Metros Cuadrados | 1 | 428.09
SLP17180101065945 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101075242 | Metros Cuadrados | 1 | 338.56
SLP00180201113976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201114048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201136425 | Metros Cuadrados | 1 | 1387.39
SLP18180201142962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301307802 | Metros Cuadrados | 48 | 20
SLP180301310834 | Metros lineales | 12 | 16
SLP180301311381 | Metros Cuadrados | 304 | 153
SLP180301311509 | Otros | 1 | 1
SLP180301311632 | Metros Cuadrados | 32 | 17
SLP180301315762 | Otros | 1 | 0
SLP180301318420 | Metros lineales | 12 | 31.9
SLP180301321814 | Metros lineales | 139 | 156
SLP180301324297 | Otros | 1 | 1
SLP180301334745 | Metros Cuadrados | 374.96 | 374.96
SLP180401435009 | Metros lineales | 57 | 78
SLP180401461702 | Vivienda | 8 | 8
SLP180401489383 | Piezas | 97 | 97
SLP180401489405 | Piezas | 125 | 125
SLP180401494655 | Kilómetro lineal | 0.24 | 0.24
SLP180401497597 | Metros Cuadrados | 431.26 | 431.26
SLP180401497754 | Metros Cuadrados | 167.89 | 167.89
SLP180401503375 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP180401503566 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511182 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190101511190 | Metros lineales | 120 | 120
SLP190101511212 | Metros lineales | 575 | 711
SLP190101511235 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600
SLP190101511265 | Metros Cuadrados | 504 | 504
SLP190101511451 | Metros Cuadrados | 523.48 | 474.08
SLP190101511466 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08
SLP190101511915 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101513156 | Metros Cuadrados | 826.61 | 826.61
SLP190101513525 | Metros lineales | 122 | 122
SLP190101515950 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190101516026 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP190201539757 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
SLP190201540287 | Metros lineales | 110 | 0
SLP190201540418 | Metros Cuadrados | 913.8 | 0
SLP190201543153 | Metros lineales | 287 | 287
SLP190201544800 | Metros lineales | 24 | 25
SLP190201546540 | Metros Cuadrados | 408.18 | 408.18
SLP190201547202 | Otros | 11 | 11
SLP190201552888 | Otros | 1 | 1
SLP190201552895 | Otros | 256 | 256
SLP190201552991 | Vivienda | 3 | 3
SLP190201555364 | Otros | 1 | 1
SLP190201555490 | Otros | 1 | 1
SLP190201558304 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558324 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP190201558330 | Metros Cuadrados | 486 | 486
SLP190201558339 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP190201558361 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201558365 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190201558367 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP190201558578 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP190201560728 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190201560737 | Metros Cuadrados | 142.8 | 142.8
SLP190201560769 | Piezas | 1 | 1
SLP190201560778 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
SLP190201561375 | Piezas | 446 | 446
SLP190201561413 | Vehículos | 4 | 4
SLP190201561425 | Piezas | 446 | 446
SLP190201562263 | Metros lineales | 155 | 155
SLP190201562336 | Metros lineales | 123 | 123
SLP190201562368 | Metros Cuadrados | 1162.77 | 1162.77
SLP190201565816 | Metros Cuadrados | 488.99 | 488.99
SLP190201565842 | Piezas | 600 | 600
SLP190201565862 | Piezas | 3000 | 3000
SLP190201566541 | Metros Cuadrados | 1180.88 | 1180.88
SLP190201566828 | Luminaria | 1 | 1
SLP190201567564 | Lote | 1 | 1
SLP190201567636 | Lote | 1 | 1
SLP190301567838 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567842 | Metros Cuadrados | 213.6 | 213.6
SLP190301567858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567864 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301567898 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190301567906 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP190301567908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567910 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190301567911 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190301567924 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567937 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP190301567990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568566 | Metros lineales | 67 | 67
SLP190301568573 | Metros lineales | 322 | 322
SLP190301572957 | Mobiliario y equipo | 95 | 95
SLP190301573604 | Mobiliario y equipo | 876 | 876
SLP190301573612 | Mobiliario y equipo | 77 | 77
SLP190301573967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301573974 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301574828 | Lote | 1 | 1
SLP190301575307 | Metros Cuadrados | 1154.85 | 1154.85
SLP190301575320 | Metros Cuadrados | 1153.29 | 1153.29
SLP190301575567 | Lote | 1 | 1
SLP190301575568 | Lote | 1 | 1
SLP190301575576 | Metros Cuadrados | 4291.99 | 4291.99
SLP190301575870 | Metros Cuadrados | 835.51 | 835.51
SLP190301575888 | Metros Cuadrados | 865.69 | 865.69
SLP190301575930 | Poste | 18 | 18
SLP190301576822 | Metros Cuadrados | 448 | 448
SLP190301577078 | Metros Cuadrados | 1559.11 | 1559.11
SLP15150300576738 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16160100640491 | Metros Cuadrados | 1 | 167
SLP16160200644938 | Otros | 1 | 1
SLP16160200683936 | Metros Cuadrados | 1 | 240.89
SLP00160300789853 | Otros | 1 | 1
SLP00160300792645 | Otros | 1 | 1
SLP16160300793221 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793657 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793670 | Otros | 1 | 1
SLP16160300793673 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP00160300793674 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793691 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793708 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794336 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794355 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794358 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794360 | Otros | 1 | 1
SLP16160300795483 | Otros | 1 | 1
SLP16160400816926 | Kilómetro | 1 | 1
SLP17170200869812 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869814 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869834 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869835 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869979 | Otros | 1 | 1
SLP16170200888275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170200899710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904223 | Metros Cuadrados | 1 | 259.48
SLP16170200904245 | Metros Cuadrados | 1 | 163.84
SLP16170200904264 | Metros Cuadrados | 1 | 267.06
SLP16170200904322 | Metros Cuadrados | 1 | 585
SLP16170200904806 | Metros Cuadrados | 1 | 5148.81
SLP17170300940033 | Otros | 1 | 1
SLP17170300940036 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940322 | Otros | 1 | 1
SLP00170300958269 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401017704 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017706 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017709 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017997 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018018 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401020816 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020832 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020847 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020852 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020861 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020862 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020899 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020902 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020912 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020916 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021617 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021623 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021624 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021641 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021646 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021649 | Otros | 1 | 1
SLP00170401022058 | Otros | 1 | 0
SLP00170401022866 | Otros | 1 | 1
SLP00170401022872 | Otros | 1 | 1
SLP17170401047974 | Piezas | 1 | 1
SLP17170401055550 | Metros Cuadrados | 1 | 178.42
SLP16170401055563 | Metros Cuadrados | 1 | 246
SLP17180101055703 | Metros Cuadrados | 1 | 381.46
SLP18180101073455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101073485 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101073493 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101076192 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101078862 | Metros Cuadrados | 1 | 2038.93
SLP18180101079552 | Otros | 1 | 1
SLP180301300591 | Metros Cuadrados | 300 | 250
SLP180301300634 | Metros Cuadrados | 240 | 200
SLP180301300642 | Metros Cuadrados | 240 | 200
SLP180301310852 | Metros lineales | 30 | 56
SLP180301332369 | Metros lineales | 1100 | 1100
SLP180301334788 | Otros | 4480 | 4480
SLP180301336693 | Otros | 1 | 1
SLP180401405871 | Otros | 1 | 1
SLP180401488196 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401493723 | Kilómetro lineal | 13.4 | 13.4
SLP180401495594 | Kilómetro | 5 | 5
SLP180401497500 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497625 | Metros Cuadrados | 438.28 | 438.28
SLP180401498283 | Metros Cuadrados | 325 | 531.3
SLP180401503393 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503429 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503538 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503594 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511421 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1830.22
SLP190101511428 | Metros Cuadrados | 720.08 | 792.08
SLP190101513533 | Metros lineales | 10 | 10
SLP190101514409 | Lote | 1 | 1
SLP190101517148 | Lote | 1 | 1
SLP190201532761 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190201537119 | Metros Cuadrados | 653 | 653
SLP190201539549 | Metros Cuadrados | 627.45 | 627.45
SLP190201541887 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201543301 | Metros lineales | 2022.9 | 2022.9
SLP190201543585 | Metros lineales | 18 | 18
SLP190201544382 | Metros Cuadrados | 610.91 | 610.91
SLP190201547206 | Metros lineales | 1700 | 1700
SLP190201547291 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201548379 | Vehículos | 1 | 1
SLP190201552109 | Vivienda | 5 | 5
SLP190201552634 | Otros | 1 | 1
SLP190201552825 | Otros | 1 | 1
SLP190201556169 | Otros | 1 | 1
SLP190201558317 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68
SLP190201558333 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201558359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558372 | Metros Cuadrados | 1 | 90.1
SLP190201558376 | Metros | 56 | 56
SLP190201558583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201560409 | Metros Cuadrados | 65.81 | 65.81
SLP190201560725 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201560770 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201560845 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201561320 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201562972 | Metros Cuadrados | 1500 | 1
SLP190201563201 | Metros lineales | 4700 | 4700
SLP190201563257 | Kilómetro | 5764 | 5764
SLP190201564044 | Lote | 1 | 1
SLP190201565830 | Metros Cuadrados | 1134.39 | 1134.39
SLP190201565858 | Metros Cuadrados | 2404.15 | 2404.15
SLP190201565866 | Piezas | 50 | 50
SLP190201565876 | Piezas | 20 | 20
SLP190201566018 | Vehículos | 8 | 8
SLP190201566877 | Metros Cuadrados | 940 | 940
SLP190201567084 | Metros Cuadrados | 2163.6 | 0
SLP190201567654 | Lote | 1 | 1
SLP190301567837 | Metros Cuadrados | 67.86 | 67.86
SLP190301567861 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2
SLP190301567862 | Metros Cuadrados | 486 | 486
SLP190301567863 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567894 | Metros | 1 | 1
SLP190301567899 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567932 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190301567939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567940 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP190301568117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568321 | Metros lineales | 702 | 702
SLP190301571379 | Lote | 1 | 1
SLP190301572929 | Mobiliario y equipo | 223 | 223
SLP190301573182 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
SLP190301573990 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
SLP190301575375 | Metros Cuadrados | 800.82 | 800.82
SLP190301575916 | Metros Cuadrados | 427 | 427
SLP190301576040 | Aula | 1 | 1
SLP190301576240 | Vehículos | 2 | 2
SLP190301576952 | Metros | 427.99 | 427.99
SLP190301576993 | Metros Cuadrados | 382.4 | 382.4
SLP16160200641353 | Metros Cuadrados | 1 | 101
SLP16160200683927 | Metros Cuadrados | 1 | 192
SLP16160200683931 | Metros Cuadrados | 1 | 348
SLP16160200683932 | Metros Cuadrados | 1 | 216.97
SLP16160300792534 | Otros | 1 | 1
SLP00160300792644 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793649 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793692 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793700 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793736 | Otros | 1 | 1
SLP00160300794227 | Otros | 1 | 0
SLP16160300794346 | Otros | 1 | 1
SLP16160400817148 | Kilómetro | 1 | 1
SLP17170200869340 | Metros Cuadrados | 1 | 1569
SLP00170200869818 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869973 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869980 | Otros | 1 | 1
SLP00170200899338 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904266 | Metros Cuadrados | 1 | 129.12
SLP16170200904310 | Metros Cuadrados | 1 | 716.11
SLP16170200904326 | Metros Cuadrados | 1 | 642
SLP16170200904334 | Metros Cuadrados | 1 | 187.92
SLP17170300939998 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940002 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940035 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940306 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940307 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940315 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940316 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940317 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017708 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017719 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018013 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018019 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018038 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018049 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401020821 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020837 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020900 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020915 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021108 | Piezas | 1 | 7
SLP00170401021150 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021581 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021584 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021589 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021605 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021619 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021622 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021628 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021629 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021648 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055559 | Metros Cuadrados | 1 | 474.25
SLP16170401055568 | Metros Cuadrados | 1 | 585.57
SLP17180101055665 | Metros Cuadrados | 1 | 98.48
SLP17180101055721 | Metros Cuadrados | 1 | 427.72
SLP17180101055735 | Metros Cuadrados | 1 | 299.59
SLP18180101073512 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101077031 | Metros | 1 | 1
SLP17180101078860 | Metros Cuadrados | 1 | 985.45
SLP18180201115499 | Otros | 1 | 1
SLP180301300649 | Metros Cuadrados | 240 | 200
SLP180301311378 | Metros Cuadrados | 144 | 83
SLP180301311384 | Metros Cuadrados | 80 | 40
SLP180301383769 | Metros lineales | 342 | 342
SLP180401443395 | Metros lineales | 255 | 328.3
SLP180401444808 | Vivienda | 35 | 0
SLP180401445774 | Vivienda | 35 | 0
SLP180401488246 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401489419 | Piezas | 131 | 131
SLP180401489527 | Metros lineales | 1600 | 1600
SLP180401493738 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401497510 | Metros Cuadrados | 325 | 314.8
SLP180401497692 | Metros Cuadrados | 295.09 | 295.09
SLP180401497983 | Metros Cuadrados | 299.26 | 299.26
SLP180401500982 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401501980 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502723 | Metros Cuadrados | 222.07 | 222.07
SLP180401503400 | Metros Cuadrados | 325 | 346.02
SLP180401503447 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503457 | Metros Cuadrados | 325 | 621.71
SLP180401503585 | Metros Cuadrados | 325 | 366.82
SLP180401503600 | Metros Cuadrados | 325 | 493.55
SLP190101511160 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511175 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190101511254 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704
SLP190101511442 | Metros Cuadrados | 1036.75 | 1345.17
SLP190101513046 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP190101513051 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190101513065 | Metros Cuadrados | 120 | 425.19
SLP190101514001 | Hectárea | 5 | 5
SLP190101514293 | Piezas | 20 | 20
SLP190101516017 | Lote | 1 | 1
SLP190201518928 | Otros | 1 | 1
SLP190201532702 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201536111 | Otros | 1 | 1
SLP190201536219 | Otros | 179 | 179
SLP190201536410 | Metros lineales | 152 | 152
SLP190201537727 | Metros lineales | 1683 | 1683
SLP190201539506 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP190201541000 | Vivienda | 5 | 5
SLP190201542017 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201543175 | Metros lineales | 138 | 138
SLP190201545629 | Otros | 1 | 1
SLP190201550182 | Otros | 1 | 1
SLP190201551851 | Otros | 1 | 1
SLP190201551966 | Vivienda | 11 | 11
SLP190201558299 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190201558311 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190201558338 | Metros Cuadrados | 1 | 19
SLP190201558373 | Metros | 62 | 31
SLP190201560389 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560712 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201561318 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190201561380 | Piezas | 1836 | 1836
SLP190201561420 | Piezas | 1836 | 1836
SLP190201562273 | Metros lineales | 210 | 210
SLP190201562318 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190201563170 | Metros Cuadrados | 1644 | 1
SLP190201565854 | Metros Cuadrados | 3337.51 | 3337.51
SLP190201566777 | Equipo de seguridad | 1 | 1
SLP190301567835 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567839 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567854 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP190301567855 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190301567859 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567909 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301567915 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301567916 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP190301567934 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301568280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568561 | Metros lineales | 88 | 88
SLP190301571803 | Piezas | 82 | 82
SLP190301573087 | Mobiliario y equipo | 91 | 91
SLP190301573271 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
SLP190301573600 | Equipamiento | 237 | 237
SLP190301574696 | Lote | 1 | 1
SLP190301575272 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
SLP190301575289 | Metros Cuadrados | 5160 | 5160
SLP190301575314 | Metros Cuadrados | 1157.42 | 1157.42
SLP190301575363 | Metros Cuadrados | 1923.54 | 1923.54
SLP190301575885 | Metros Cuadrados | 502.83 | 502.83
SLP190301575982 | Metros Cuadrados | 528 | 528
SLP16160300790084 | Piezas | 1 | 1
SLP00160300792680 | Otros | 1 | 1
SLP00160300792688 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793641 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793669 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793678 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793694 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794330 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794333 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794335 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794339 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794340 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794344 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869801 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904756 | Metros Cuadrados | 1 | 361.42
SLP00170300940304 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940309 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940314 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940324 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940327 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940328 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940331 | Otros | 1 | 1
SLP17170300965577 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017693 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017720 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017723 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017771 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401017991 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018004 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018020 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018050 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401020825 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020856 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021596 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021613 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021615 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021633 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021643 | Otros | 1 | 1
SLP17170401022868 | Otros | 1 | 1
SLP00170401023589 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055447 | Metros Cuadrados | 1 | 137.29
SLP17170401055449 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68
SLP17170401055466 | Metros Cuadrados | 1 | 224
SLP00180201113954 | Otros | 1 | 100
SLP18180201115500 | Otros | 1 | 1
SLP180301300578 | Metros Cuadrados | 240 | 200
SLP180301311628 | Metros Cuadrados | 176 | 71
SLP180301311641 | Metros Cuadrados | 144 | 72
SLP180301325771 | Otros | 15 | 0
SLP180301325785 | Metros Cuadrados | 120 | 0
SLP180301392712 | Piezas | 4 | 4
SLP180401434796 | Metros lineales | 48 | 48
SLP180401435437 | Otros | 1 | 0
SLP180401489494 | Metros lineales | 1712 | 1712
SLP180401493747 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401494093 | Lote | 1 | 1
SLP180401495912 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
SLP180401497449 | Metros Cuadrados | 325 | 810.74
SLP180401497460 | Metros Cuadrados | 325 | 836.21
SLP180401497523 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497784 | Metros Cuadrados | 544.29 | 544.29
SLP180401498062 | Metros Cuadrados | 301.08 | 358.45
SLP180401498267 | Metros Cuadrados | 770.23 | 770.23
SLP180401501016 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502671 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP180401502707 | Metros Cuadrados | 1081.33 | 1081.33
SLP180401503443 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503470 | Metros Cuadrados | 325 | 492.07
SLP180401503527 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503623 | Otros | 1 | 1
SLP190101511167 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511221 | Metros lineales | 250 | 250
SLP190101511410 | Metros Cuadrados | 1117.02 | 1117.02
SLP190101511444 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088
SLP190101511488 | Metros Cuadrados | 185.75 | 185.75
SLP190101511935 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101513071 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190101513545 | Metros lineales | 10 | 10
SLP190101515961 | Metros lineales | 95 | 95
SLP190101516056 | Lote | 1 | 1
SLP190101517163 | Lote | 1 | 1
SLP190201530070 | Metros lineales | 467 | 467
SLP190201536490 | Metros lineales | 175 | 175
SLP190201537127 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190201543523 | Metros lineales | 679 | 679
SLP190201544868 | Otros | 1 | 1
SLP190201545527 | Vivienda | 12 | 12
SLP190201546228 | Vehículos | 1 | 2
SLP190201548695 | Vivienda | 3 | 3
SLP190201549311 | Otros | 1 | 1
SLP190201551687 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201551794 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201551918 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201552010 | Otros | 1 | 1
SLP190201552044 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201553018 | Vivienda | 12 | 12
SLP190201558289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558308 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP190201558312 | Metros Cuadrados | 67.86 | 67.86
SLP190201558327 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP190201558348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558350 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190201558352 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP190201558356 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201558374 | Metros | 68 | 32.5
SLP190201558378 | Metros | 13 | 13
SLP190201560450 | Piezas | 11 | 11
SLP190201560762 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68
SLP190201560785 | Metros | 100 | 100
SLP190201560800 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190201561319 | Metros Cuadrados | 139 | 139
SLP190201561323 | Metros Cuadrados | 93.88 | 93.88
SLP190201562251 | Metros lineales | 155 | 155
SLP190201562342 | Metros lineales | 671 | 671
SLP190201564035 | Lote | 1 | 1
SLP190201565435 | Lote | 1 | 1
SLP190201565819 | Piezas | 100 | 100
SLP190201565847 | Metros Cuadrados | 1925.26 | 1925.26
SLP190201565860 | Piezas | 14933 | 14933
SLP190201565863 | Piezas | 50 | 50
SLP190201565873 | Lote | 498 | 498
SLP190201566521 | Metros lineales | 23750 | 23750
SLP190301567841 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP190301567853 | Metros lineales | 50 | 50
SLP190301567866 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301567900 | Metros Cuadrados | 432 | 432
SLP190301567926 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190301567928 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301567938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568178 | Metros lineales | 1125 | 1125
SLP190301568277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301571181 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190301571389 | Lote | 1 | 1
SLP190301571633 | Piezas | 4 | 4
SLP190301573673 | Metros | 50 | 50
SLP190301574790 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190301574927 | Metros Cuadrados | 2890 | 2890
SLP190301576328 | Metros Cuadrados | 1981.38 | 1981.38
SLP190301576688 | Lote | 135 | 135
SLP16160200683928 | Metros Cuadrados | 1 | 160
SLP16160200683935 | Metros Cuadrados | 1 | 254.05
SLP16160300741018 | Metros Cuadrados | 1 | 756
SLP16160300741295 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16160300745471 | Metros Cuadrados | 1 | 2301.03
SLP00160300792630 | Otros | 1 | 1
SLP00160300792634 | Otros | 1 | 1
SLP16160300793218 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793640 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793643 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793693 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793735 | Otros | 1 | 1
SLP00160300794226 | Otros | 1 | 0
SLP16160300794334 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794338 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794348 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794361 | Otros | 1 | 1
SLP16170100832701 | Metros Cuadrados | 1 | 907.08
SLP00170200869972 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869978 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869991 | Otros | 1 | 1
SLP00170200896908 | Otros | 1 | 1
SLP00170200896910 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904258 | Metros Cuadrados | 1 | 251.84
SLP17170200904314 | Metros Cuadrados | 1 | 611.04
SLP16170200904324 | Metros Cuadrados | 1 | 150.98
SLP16170200904325 | Metros Cuadrados | 1 | 313.71
SLP16170200904328 | Metros Cuadrados | 1 | 156.24
SLP16170200904752 | Metros Cuadrados | 1 | 172.01
SLP00170300940034 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940310 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940901 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017992 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018009 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018012 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018025 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401020831 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020860 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020910 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020919 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021594 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021601 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021626 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021636 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021650 | Otros | 1 | 1
SLP16170401055582 | Metros Cuadrados | 1 | 1557.71
SLP17180101055693 | Metros Cuadrados | 1 | 273.23
SLP18180101073477 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101075240 | Metros Cuadrados | 1 | 450.28
SLP18180201142930 | Otros | 1 | 1
SLP180301306302 | Vivienda | 11 | 11
SLP180301308916 | Metros Cuadrados | 3000 | 2500
SLP180301311624 | Metros Cuadrados | 160 | 90
SLP180301347191 | Metros lineales | 238 | 238
SLP180301393203 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180401435149 | Vivienda | 13 | 13
SLP180401489484 | Metros lineales | 1602 | 1602
SLP180401496451 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
SLP180401497908 | Metros Cuadrados | 808.84 | 808.84
SLP180401498242 | Metros Cuadrados | 357.51 | 357.51
SLP180401500999 | Metros Cuadrados | 55.25 | 280.35
SLP180401502108 | Metros Cuadrados | 161.22 | 161.22
SLP180401502121 | Metros Cuadrados | 666.21 | 666.21
SLP180401502660 | Metros Cuadrados | 325 | 742.69
SLP180401502718 | Metros Cuadrados | 623.09 | 623.09
SLP180401503383 | Metros Cuadrados | 319.4 | 319.4
SLP180401503405 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503452 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503575 | Metros Cuadrados | 375 | 531.8
SLP190101511187 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190101511249 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP190101511414 | Metros Cuadrados | 751.25 | 782.75
SLP190101511461 | Metros Cuadrados | 4585 | 5319.6
SLP190101511472 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35
SLP190101511933 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101512392 | Equipamiento | 1 | 2
SLP190101512392 | Metros Cuadrados | 464.98 | 464.98
SLP190101512395 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP190101514334 | Lote | 1 | 1
SLP190101514639 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190101517166 | Lote | 1 | 1
SLP190201531533 | Metros lineales | 1171.5 | 1171.5
SLP190201532781 | Otros | 1 | 1
SLP190201541900 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201541993 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201543326 | Otros | 56 | 56
SLP190201544753 | Metros lineales | 30 | 30
SLP190201545649 | Metros Cuadrados | 2514 | 2514
SLP190201546093 | Vivienda | 28 | 28
SLP190201547613 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201548139 | Otros | 1 | 1
SLP190201548169 | Vivienda | 5 | 5
SLP190201548572 | Otros | 1 | 1
SLP190201549392 | Otros | 1 | 1
SLP190201550230 | Otros | 500 | 500
SLP190201551662 | Vivienda | 5 | 5
SLP190201552842 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201552981 | Otros | 300 | 300
SLP190201558309 | Metros Cuadrados | 260.06 | 260.06
SLP190201558351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558949 | Lote | 1 | 1
SLP190201560395 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68
SLP190201560460 | Piezas | 380 | 380
SLP190201560722 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190201560808 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP190201560830 | Metros Cuadrados | 324 | 324
SLP190201561389 | Piezas | 1141 | 1141
SLP190201561398 | Vehículos | 4 | 4
SLP190201561438 | Piezas | 545 | 545
SLP190201565444 | Metros Cuadrados | 84 | 84
SLP190201565813 | Piezas | 500 | 500
SLP190201565822 | Metros Cuadrados | 870 | 870
SLP190201565825 | Lote | 100 | 100
SLP190201566135 | Vivienda | 30 | 30
SLP190201566613 | Metros Cuadrados | 5020.4 | 5020.4
SLP190301567857 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190301567860 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190301567905 | Metros Cuadrados | 269.64 | 269.64
SLP190301567913 | Metros | 1 | 1
SLP190301567919 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567920 | Metros Cuadrados | 432 | 432
SLP190301567935 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567936 | Metros Cuadrados | 219.24 | 219.24
SLP190301568283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568315 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568377 | Metros lineales | 620 | 620
SLP190301569948 | Lote | 1 | 1
SLP190301570475 | Lote | 1 | 1
SLP190301571934 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850
SLP190301572940 | Mobiliario y equipo | 265 | 265
SLP190301573962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301574576 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190301575566 | Lote | 1 | 1
SLP190301575569 | Lote | 1 | 1
SLP190301575881 | Metros Cuadrados | 830 | 830
SLP190301575992 | Metros Cuadrados | 1182.51 | 1182.51
SLP190301576003 | Metros Cuadrados | 1550.14 | 1550.14
SLP190301576020 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07
SLP190301576134 | Metros Cuadrados | 111.53 | 111.53
SLP190301576201 | Vehículos | 3 | 3
SLP190301576249 | Metros lineales | 2100 | 2100
SLP190301576252 | Lote | 1 | 1
SLP190301576343 | Metros Cuadrados | 3655 | 3655
SLP16160200641364 | Metros Cuadrados | 1 | 458.53
SLP00160200705198 | Otros | 1 | 1
SLP16160300740925 | Metros Cuadrados | 1 | 226.86
SLP16160300740946 | Metros Cuadrados | 1 | 203
SLP00160300792631 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793635 | Otros | 1 | 1
SLP00160300793671 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794329 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794349 | Otros | 1 | 1
SLP16170200888439 | Otros | 1 | 1
SLP16170200895044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904247 | Metros Cuadrados | 1 | 255.38
SLP16170200904275 | Metros Cuadrados | 1 | 344.98
SLP16170200904331 | Metros Cuadrados | 1 | 282.58
SLP16170200904332 | Metros Cuadrados | 1 | 230
SLP00170300940312 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940319 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940320 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940321 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017699 | Otros | 1 | 1
SLP00170401017713 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017990 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018011 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018036 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401020815 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020824 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020827 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020833 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020839 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020845 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020858 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020906 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020909 | Otros | 1 | 1
SLP00170401020913 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021152 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021588 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021591 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021599 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021607 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021634 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055468 | Metros Cuadrados | 1 | 333.66
SLP17170401055552 | Metros Cuadrados | 1 | 1020.7
SLP17170401055553 | Metros Cuadrados | 1 | 1411.7
SLP16170401055580 | Metros Cuadrados | 1 | 967.97
SLP00180101072279 | Otros | 1 | 50
SLP18180101073463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101073492 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180201142940 | Otros | 1 | 1
SLP180301331981 | Metros lineales | 1466 | 1466
SLP180301331997 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP180301401107 | Otros | 1 | 1
SLP180401497422 | Metros Cuadrados | 325 | 439.96
SLP180401497471 | Otros | 1 | 1
SLP180401497664 | Metros Cuadrados | 409.4 | 409.4
SLP180401497813 | Metros Cuadrados | 96.73 | 96.73
SLP180401497832 | Metros Cuadrados | 724 | 724
SLP180401498045 | Metros Cuadrados | 326.68 | 326.68
SLP180401500962 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401501113 | Metros Cuadrados | 845.88 | 845.88
SLP180401501126 | Metros Cuadrados | 205.2 | 205.2
SLP180401503424 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503431 | Metros Cuadrados | 350 | 673.16
SLP180401503516 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503548 | Metros Cuadrados | 325 | 395.82
SLP180401503563 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511155 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511205 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190101511226 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87
SLP190101511468 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1272.87
SLP190101511918 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511927 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101513543 | Metros lineales | 10 | 10
SLP190201536161 | Metros Cuadrados | 484 | 484
SLP190201536252 | Otros | 179 | 179
SLP190201536299 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SLP190201537590 | Otros | 87.5 | 87.5
SLP190201543209 | Metros lineales | 42 | 42
SLP190201549360 | Otros | 1 | 1
SLP190201552022 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201552092 | Vehículos | 1 | 1
SLP190201552095 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201552926 | Vivienda | 1 | 1
SLP190201554668 | Metros lineales | 678.9 | 678.9
SLP190201554766 | Otros | 120 | 120
SLP190201555184 | Otros | 1 | 1
SLP190201555303 | Otros | 1 | 1
SLP190201558321 | Metros Cuadrados | 324 | 324
SLP190201558337 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201558346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558362 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201560721 | Piezas | 15 | 15
SLP190201560735 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190201560740 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560834 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP190201560859 | Vehículos | 5 | 5
SLP190201562238 | Metros lineales | 142.75 | 142.75
SLP190201562334 | Metros lineales | 325 | 325
SLP190201563139 | Metros Cuadrados | 1175 | 1
SLP190201563242 | Metros lineales | 4700 | 4700
SLP190201565843 | Metros Cuadrados | 1125.3 | 1125.3
SLP190201565861 | Lote | 1 | 1
SLP190301567867 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190301567868 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301567869 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301567893 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567896 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190301567897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301567901 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190301567914 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301567917 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567933 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP190301568124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301570330 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190301570346 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190301572076 | Mobiliario y equipo | 228 | 228
SLP190301572713 | Mobiliario y equipo | 47 | 47
SLP190301573127 | Mobiliario y equipo | 82 | 82
SLP190301574981 | Metros Cuadrados | 5244 | 5244
SLP190301575301 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
SLP190301575343 | Metros Cuadrados | 1887.23 | 1887.23
SLP190301575495 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP190301575909 | Metros Cuadrados | 534.75 | 534.75
SLP190301576679 | Lote | 10 | 10
SLP00170401021197 | Otros | 1 | 2
SLP00170401021766 | Otros | 1 | 10
SLP00170401021768 | Otros | 1 | 10
SLP17170401055472 | Metros Cuadrados | 1 | 382.6
SLP17180101065952 | Metros Cuadrados | 1 | 846.72
SLP18180201115211 | Otros | 1 | 350
SLP18180201115502 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115505 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115507 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116132 | Otros | 1 | 1
SLP180301312603 | Metros Cuadrados | 984 | 984
SLP180301314925 | Otros | 2 | 2
SLP180301318534 | Metros lineales | 300 | 300
SLP180301319328 | Vivienda | 1 | 1
SLP180301322580 | Otros | 1 | 1
SLP180301322801 | Otros | 1 | 1
SLP180301332489 | Otros | 5 | 5
SLP180301333162 | Otros | 1 | 1
SLP180301335859 | Otros | 2370 | 2370
SLP180301336854 | Otros | 1644 | 1644
SLP180301337144 | Otros | 291 | 291
SLP180301342504 | Otros | 930 | 930
SLP180401405975 | Metros lineales | 1203 | 1203
SLP180401436522 | Otros | 75 | 75
SLP180401436627 | Otros | 1184 | 1184
SLP180401436632 | Otros | 848 | 848
SLP180401436649 | Otros | 1360 | 1360
SLP180401437984 | Otros | 50 | 50
SLP180401437989 | Otros | 25 | 25
SLP180401449885 | Piezas | 1 | 1
SLP180401484780 | Otros | 1 | 1
SLP180401488281 | Otros | 1 | 1
SLP180401497472 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42
SLP180401497612 | Metros Cuadrados | 687 | 687
SLP180401498010 | Metros Cuadrados | 556.58 | 556.58
SLP190201531877 | Metros Cuadrados | 860 | 860
SLP190201533180 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
SLP190201535739 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP190201536010 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP190201536764 | Otros | 1 | 1
SLP190201537547 | Metros Cuadrados | 1366.1 | 1366.1
SLP190201538473 | Metros lineales | 50 | 50
SLP190201538605 | Otros | 480 | 480
SLP190201539022 | Otros | 480 | 480
SLP190201541300 | Otros | 240 | 240
SLP190201544860 | Metros lineales | 31.5 | 31.5
SLP190201545704 | Otros | 26 | 26
SLP190201546087 | Metros Cuadrados | 1315 | 1315
SLP190201548438 | Otros | 1 | 1
SLP190201553752 | Otros | 80 | 80
SLP190201554799 | Otros | 1 | 1
SLP190201566086 | Vivienda | 10 | 10
SLP190301575033 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190301575047 | Kilómetro | 100 | 100
SLP190301575060 | Kilómetro | 100 | 100
SLP16160200640903 | Metros Cuadrados | 1 | 480.3
SLP17160400825851 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904308 | Metros Cuadrados | 1 | 591.48
SLP17170300940384 | Vivienda | 1 | 10
SLP17170300940402 | Metros Cuadrados | 1 | 75
SLP00170401021180 | Otros | 1 | 5
SLP00170401021182 | Otros | 1 | 2
SLP00170401021185 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021192 | Otros | 1 | 2
SLP00170401021725 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021738 | Otros | 1 | 2
SLP00170401021742 | Otros | 1 | 1
SLP17170401022053 | Otros | 1 | 1
SLP17170401047609 | Metros | 1 | 1
SLP17170401047616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401047627 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201113978 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115488 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115495 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115498 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115511 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115574 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116120 | Otros | 1 | 1
SLP18180201136141 | Metros Cuadrados | 1 | 3690
SLP180301302960 | Vivienda | 10 | 10
SLP180301312596 | Metros Cuadrados | 124 | 124
SLP180301313631 | Otros | 4 | 4
SLP180301314927 | Otros | 1 | 1
SLP180301323587 | Metros lineales | 17.5 | 17.5
SLP180301333283 | Otros | 1 | 1
SLP180301333302 | Otros | 1 | 1
SLP180301333354 | Otros | 1 | 1
SLP180301333460 | Otros | 1 | 1
SLP180301336561 | Otros | 540 | 540
SLP180301337255 | Otros | 69 | 69
SLP180301379983 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180301392711 | Otros | 4 | 4
SLP180401436463 | Otros | 450 | 450
SLP180401436530 | Otros | 213 | 213
SLP180401436624 | Otros | 2080 | 2080
SLP180401436642 | Otros | 2400 | 2400
SLP180401437976 | Otros | 100 | 100
SLP180401437993 | Otros | 8 | 8
SLP180401449773 | Otros | 1 | 1
SLP180401449894 | Piezas | 2 | 2
SLP180401482203 | Otros | 1 | 1
SLP180401489091 | Metros lineales | 300 | 300
SLP180401489461 | Otros | 5 | 5
SLP180401496440 | Metros Cuadrados | 9450 | 9450
SLP180401498186 | Metros Cuadrados | 206.76 | 206.76
SLP180401498323 | Metros Cuadrados | 495.64 | 495.64
SLP180401501035 | Metros Cuadrados | 576.52 | 576.52
SLP180401501246 | Metros Cuadrados | 473.01 | 473.01
SLP190101513088 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SLP190201530526 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201530614 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201535179 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201535645 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201536103 | Otros | 1 | 1
SLP190201538535 | Otros | 480 | 480
SLP190201539030 | Otros | 512 | 512
SLP190201539466 | Metros lineales | 500 | 500
SLP190201539497 | Otros | 1 | 1
SLP190201539598 | Otros | 8 | 8
SLP190201540351 | Otros | 1 | 1
SLP190201543163 | Otros | 1 | 1
SLP190201543171 | Metros lineales | 1698 | 1698
SLP190201544813 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201545545 | Otros | 1 | 1
SLP190201546136 | Otros | 1 | 1
SLP190201546623 | Otros | 1 | 1
SLP190201547385 | Otros | 1 | 1
SLP190201547440 | Otros | 5 | 5
SLP190201550313 | Otros | 95.66 | 95.66
SLP190201552642 | Otros | 1 | 1
SLP190201552721 | Otros | 1 | 1
SLP190201558347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201565839 | Metros Cuadrados | 1124.32 | 1239.32
SLP190301571195 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190301573341 | Lote | 40 | 40
SLP190301575025 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190301575083 | Kilómetro | 100 | 100
SLP00160200644966 | Otros | 1 | 1
SLP00160200716052 | Otros | 1 | 1
SLP16160400826745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170300940131 | Metros Cuadrados | 1 | 1030
SLP17170300940134 | Metros Cuadrados | 1 | 100
SLP17170300940245 | Metros Cuadrados | 1 | 100
SLP17170300961706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401021178 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021739 | Otros | 1 | 1
SLP17170401052675 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055554 | Metros Cuadrados | 1 | 276.99
SLP17180101055708 | Metros Cuadrados | 1 | 294.58
SLP18180201115487 | Otros | 1 | 1
SLP180301318410 | Metros lineales | 260 | 260
SLP180301323591 | Metros lineales | 30 | 30
SLP180301332806 | Otros | 3 | 3
SLP180301335914 | Otros | 2280 | 2280
SLP180301336969 | Otros | 960 | 960
SLP180301337040 | Otros | 225 | 225
SLP180301337077 | Otros | 594 | 594
SLP180301337151 | Metros lineales | 14 | 14
SLP180301337168 | Otros | 147 | 147
SLP180301337184 | Otros | 351 | 351
SLP180401405971 | Metros lineales | 4600 | 4600
SLP180401436457 | Otros | 450 | 450
SLP180401436519 | Otros | 60 | 60
SLP180401436617 | Otros | 367 | 367
SLP180401436647 | Otros | 1392 | 1392
SLP180401449841 | Piezas | 1 | 1
SLP180401485179 | Otros | 1 | 1
SLP180401489043 | Metros lineales | 185 | 185
SLP180401493718 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401498077 | Metros Cuadrados | 955 | 955
SLP180401498232 | Metros Cuadrados | 369.44 | 369.44
SLP190201530882 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
SLP190201532860 | Metros lineales | 670 | 670
SLP190201534473 | Otros | 1 | 1
SLP190201535044 | Otros | 1 | 1
SLP190201535726 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201538591 | Otros | 9 | 9
SLP190201539053 | Otros | 512 | 512
SLP190201539557 | Otros | 1 | 1
SLP190201540688 | Otros | 1 | 1
SLP190201544594 | Otros | 0.7 | 0.7
SLP190201545111 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201546661 | Otros | 1 | 1
SLP190201547502 | Metros Cuadrados | 630 | 630
SLP190201548152 | Metros lineales | 1031 | 1031
SLP190201552732 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190201554663 | Otros | 20 | 20
SLP190201554834 | Otros | 1 | 1
SLP190201554955 | Otros | 1 | 1
SLP190201555034 | Otros | 1 | 1
SLP190201555133 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190201558306 | Metros Cuadrados | 388.8 | 388.8
SLP190201564398 | Lote | 1 | 1
SLP190301574904 | Kilómetro | 100 | 100
SLP190301575068 | Kilómetro | 100 | 100
SLP190301576309 | Metros Cuadrados | 8370 | 8370
SLP190301577071 | Metros Cuadrados | 2790 | 2790
SLP16160200641361 | Metros Cuadrados | 1 | 171.08
SLP16170200904241 | Metros Cuadrados | 1 | 182
SLP17170300940395 | Metros Cuadrados | 1 | 230
SLP17170300940423 | Otros | 1 | 1
SLP17170401053436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170401055570 | Metros Cuadrados | 1 | 298.87
SLP18180101065934 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115205 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115486 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115489 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115504 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115512 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115579 | Otros | 1 | 1
SLP180301318626 | Otros | 1 | 1
SLP180301322752 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180301333339 | Otros | 106.48 | 106.48
SLP180301336826 | Otros | 6780 | 6780
SLP180301336989 | Otros | 114 | 114
SLP180301340191 | Otros | 498 | 498
SLP180301379970 | Metros lineales | 177 | 177
SLP180401434450 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401436521 | Otros | 60 | 60
SLP180401436577 | Otros | 1168 | 1168
SLP180401436623 | Otros | 648 | 648
SLP180401436628 | Otros | 512 | 512
SLP180401436635 | Otros | 960 | 960
SLP180401436645 | Otros | 1200 | 1200
SLP180401437789 | Otros | 60 | 60
SLP180401437805 | Otros | 100 | 100
SLP180401437962 | Otros | 300 | 300
SLP180401449904 | Piezas | 1 | 1
SLP180401450184 | Otros | 1 | 1
SLP180401474143 | Otros | 1 | 1
SLP180401484306 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401485013 | Otros | 1 | 1
SLP180401489453 | Metros lineales | 623 | 623
SLP180401497891 | Metros Cuadrados | 525.24 | 525.24
SLP180401501189 | Metros Cuadrados | 411.84 | 411.84
SLP190101516022 | Metros | 3820.24 | 3820.24
SLP190201530352 | Otros | 1 | 1
SLP190201531333 | Otros | 1 | 1
SLP190201531504 | Metros lineales | 5000 | 5000
SLP190201531550 | Metros Cuadrados | 585.3 | 585.3
SLP190201533426 | Otros | 29 | 29
SLP190201533716 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201536088 | Otros | 11 | 11
SLP190201539157 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201539494 | Otros | 750 | 750
SLP190201539746 | Otros | 228 | 228
SLP190201540297 | Otros | 1 | 1
SLP190201541286 | Otros | 240 | 240
SLP190201544623 | Otros | 8 | 8
SLP190201546505 | Otros | 1 | 1
SLP190201549471 | Otros | 2 | 2
SLP190201552705 | Otros | 1 | 1
SLP190201552761 | Metros lineales | 50 | 50
SLP190201553604 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SLP190201554642 | Otros | 43 | 43
SLP190201566060 | Metros Cuadrados | 830 | 830
SLP16160400826840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904219 | Metros Cuadrados | 1 | 252.37
SLP16170200904229 | Metros Cuadrados | 1 | 384.71
SLP17170300940137 | Metros Cuadrados | 1 | 70
SLP00170401021184 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021729 | Otros | 1 | 1
SLP17170401047634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115508 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115577 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115578 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115581 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301309591 | Otros | 4 | 4
SLP180301312601 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP180301317831 | Vivienda | 4 | 4
SLP180301318382 | Metros lineales | 690 | 690
SLP180301318486 | Metros lineales | 690 | 690
SLP180301322803 | Metros lineales | 35 | 35
SLP180301336525 | Otros | 3987 | 3987
SLP180301337030 | Otros | 135 | 135
SLP180301337216 | Otros | 69 | 69
SLP180301342433 | Otros | 723 | 723
SLP180301383539 | Metros lineales | 382 | 382
SLP180401436495 | Otros | 248 | 248
SLP180401436506 | Otros | 240 | 240
SLP180401436568 | Otros | 512 | 512
SLP180401436650 | Otros | 520 | 520
SLP180401437796 | Otros | 100 | 100
SLP180401437896 | Otros | 300 | 300
SLP180401449555 | Otros | 1 | 1
SLP180401485478 | Otros | 1 | 1
SLP180401487718 | Otros | 1 | 1
SLP180401488921 | Metros lineales | 205 | 205
SLP180401489510 | Maquinaria y equipo | 10 | 10
SLP180401493049 | Piezas | 3 | 3
SLP180401493049 | Metros | 1956 | 1956
SLP180401497674 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42
SLP180401501025 | Metros Cuadrados | 325 | 422.5
SLP180401501918 | Metros Cuadrados | 381.02 | 381.02
SLP180401503935 | Metros Cuadrados | 3570 | 3570
SLP190101511922 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190201531305 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190201535056 | Metros Cuadrados | 583.5 | 583.5
SLP190201536076 | Otros | 1 | 1
SLP190201539133 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201541330 | Metros Cuadrados | 636.71 | 636.71
SLP190201541358 | Metros lineales | 356.89 | 356.89
SLP190201544263 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP190201546569 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201547434 | Otros | 12 | 12
SLP190201548118 | Vivienda | 16 | 16
SLP190201552068 | Otros | 15 | 54
SLP190301574987 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190301576373 | Metros cúbicos | 120 | 120
SLP16160300790148 | Vivienda | 1 | 1
SLP16160300811205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160400823218 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17160400825884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904317 | Metros Cuadrados | 1 | 297.82
SLP00170401021193 | Otros | 1 | 1
SLP17170401051641 | Metros | 1 | 1
SLP00180201113918 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115206 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115492 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115496 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115497 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115572 | Otros | 1 | 1
SLP180301322596 | Otros | 1 | 1
SLP180301335786 | Otros | 2250 | 2250
SLP180301335955 | Otros | 7800 | 7800
SLP180401436544 | Otros | 615 | 615
SLP180401436553 | Otros | 1912 | 1912
SLP180401436574 | Otros | 3168 | 3168
SLP180401436588 | Otros | 800 | 800
SLP180401436655 | Otros | 656 | 656
SLP180401438003 | Otros | 6 | 6
SLP180401438006 | Otros | 5 | 5
SLP180401449958 | Otros | 1 | 1
SLP180401450070 | Otros | 1 | 1
SLP180401484470 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401485066 | Otros | 1 | 1
SLP180401485963 | Otros | 1 | 1
SLP180401496433 | Metros Cuadrados | 9520 | 9520
SLP180401502732 | Metros Cuadrados | 203.65 | 203.65
SLP190201531226 | Otros | 1 | 1
SLP190201531361 | Otros | 1 | 1
SLP190201533187 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
SLP190201535306 | Metros lineales | 1129.8 | 1129.8
SLP190201536481 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201536996 | Otros | 50 | 50
SLP190201539147 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201539202 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201539395 | Otros | 1 | 1
SLP190201539896 | Otros | 1 | 1
SLP190201543183 | Otros | 1 | 1
SLP190201544825 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP190201548488 | Otros | 1 | 1
SLP190201549426 | Otros | 4 | 4
SLP190201550142 | Metros lineales | 7000 | 7000
SLP190201552045 | Otros | 18 | 101
SLP190201552696 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190201554716 | Otros | 20 | 20
SLP190201554748 | Otros | 1 | 1
SLP190301572726 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190301573324 | Hectárea | 5 | 5
SLP190301574041 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190301574963 | Metros lineales | 100 | 100
SLP00160200659452 | Otros | 1 | 1
SLP16160200670418 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00160200699854 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904271 | Metros Cuadrados | 1 | 587.26
SLP00170401021758 | Otros | 1 | 2
SLP00170401021764 | Otros | 1 | 25
SLP00170401021773 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055457 | Metros Cuadrados | 1 | 441.89
SLP18180201115573 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116124 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116130 | Otros | 1 | 1
SLP180301312595 | Metros lineales | 38 | 38
SLP180301322670 | Otros | 1 | 1
SLP180301323588 | Metros lineales | 17.5 | 17.5
SLP180301335568 | Otros | 480 | 480
SLP180301336803 | Otros | 1470 | 1470
SLP180301337062 | Otros | 180 | 180
SLP180301337232 | Otros | 66 | 66
SLP180401435444 | Otros | 16 | 16
SLP180401436524 | Otros | 201 | 201
SLP180401436561 | Otros | 7272 | 7272
SLP180401436638 | Otros | 1296 | 1296
SLP180401436644 | Otros | 600 | 600
SLP180401437793 | Otros | 100 | 100
SLP180401485308 | Otros | 1 | 1
SLP180401486001 | Otros | 1 | 1
SLP180401489370 | Piezas | 100 | 100
SLP180401503368 | Metros Cuadrados | 637.67 | 637.67
SLP180401503498 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511916 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101512404 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP190201530786 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201531377 | Otros | 1 | 1
SLP190201534978 | Otros | 1 | 1
SLP190201536162 | Vivienda | 8 | 8
SLP190201538105 | Otros | 1 | 1
SLP190201540766 | Otros | 1 | 1
SLP190201544718 | Metros lineales | 84 | 99.8
SLP190201545098 | Metros lineales | 29 | 29
SLP190201545588 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201546465 | Metros Cuadrados | 7 | 7
SLP190201548133 | Vivienda | 14 | 14
SLP190201549275 | Otros | 1 | 1
SLP190201549324 | Otros | 1 | 1
SLP190201550011 | Otros | 1 | 1
SLP190201554139 | Metros Cuadrados | 105 | 105
SLP190201554675 | Otros | 1 | 1
SLP190301571398 | Hectárea | 1 | 1
SLP190301573333 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190301574808 | Metros lineales | 100 | 100
SLP00160200705333 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904238 | Metros Cuadrados | 1 | 323.5
SLP16170200904240 | Metros Cuadrados | 1 | 215.89
SLP16170200904315 | Metros Cuadrados | 1 | 414.25
SLP17170300940132 | Metros Cuadrados | 1 | 95
SLP17170300940388 | Metros Cuadrados | 1 | 150
SLP17170300957170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401021735 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055455 | Metros Cuadrados | 1 | 406.23
SLP17170401055462 | Metros Cuadrados | 1 | 516.77
SLP00180101073081 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301333474 | Metros Cuadrados | 675.68 | 675.68
SLP180301337117 | Metros lineales | 14 | 18
SLP180301340078 | Otros | 1215 | 1215
SLP180301340217 | Otros | 2400 | 2400
SLP180401434403 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401436508 | Otros | 75 | 75
SLP180401436541 | Otros | 2820 | 2820
SLP180401436633 | Otros | 2080 | 2080
SLP180401436646 | Otros | 1168 | 1168
SLP180401436648 | Otros | 1600 | 1600
SLP180401436651 | Otros | 480 | 480
SLP180401436652 | Otros | 480 | 480
SLP180401437804 | Otros | 100 | 100
SLP180401438184 | Otros | 1 | 1
SLP180401449977 | Otros | 1 | 1
SLP180401477518 | Metros lineales | 716.7 | 716.7
SLP180401485135 | Otros | 1 | 1
SLP180401485244 | Otros | 1 | 1
SLP180401485402 | Otros | 1 | 1
SLP180401485569 | Otros | 1 | 1
SLP180401493759 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401495189 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401496401 | Metros Cuadrados | 11200 | 11200
SLP180401497962 | Metros Cuadrados | 275.38 | 275.38
SLP180401498296 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP180401501941 | Metros Cuadrados | 340.08 | 340.08
SLP190201530129 | Otros | 1 | 1
SLP190201531346 | Otros | 1 | 1
SLP190201535474 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8
SLP190201536060 | Otros | 1200 | 1200
SLP190201536990 | Metros Cuadrados | 990.1 | 990.1
SLP190201537019 | Otros | 16 | 16
SLP190201539392 | Otros | 1 | 1
SLP190201539471 | Otros | 1 | 1
SLP190201539805 | Otros | 150 | 150
SLP190201540443 | Otros | 1 | 1
SLP190201542469 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP190201549507 | Otros | 1 | 1
SLP190201552667 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190201554108 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP190201554859 | Otros | 1 | 1
SLP190201563975 | Metros cúbicos | 280 | 280
SLP190201566148 | Vivienda | 30 | 30
SLP190301571419 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190301574825 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190301574855 | Kilómetro | 100 | 100
SLP190301576165 | Vehículos | 5 | 5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP16160200640896 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | 0098 Tezontla, 79980 | -98.6967 | 21.2397
SLP16160200683943 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | , , Xilitla, Xilitla,79900 | -98.9894 | 21.3853
SLP16160300730826 | San Luis Potosí | Matehuala |  | Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México | -100.6544 | 23.6423
SLP16160300745470 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Manuel Gómez Morín s.n. Ébano, Ébano, S.L.P. | -98.3781 | 22.2119
SLP00160300792666 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Limajyo | BARRIO , 79960 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7107 | 21.2123
SLP00160300792687 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecapala | BARRIO , 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7677 | 21.1882
SLP00160300793646 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP16160300793666 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PANORAMICA COLONIA , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE PANORAMICA DE LA COLONIA NUEVO MEXI | -98.7796 | 21.2438
SLP16160300794256 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO | -100.5739 | 21.6675
SLP16160300794331 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | PRIVADA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PRIVADA DE CARRANZA | -101.389 | 21.9027
SLP16160300794341 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Ojo de Agua de Juan Pérez | PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DE JUAN PÉREZ, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMP. R.D. OJITO DE AGUA DE JUAN PEREZ | -101.2082 | 22.066
SLP16160300794354 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José de la Purísima | PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA | -101.2142 | 22.0954
SLP16160300794356 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José de la Purísima | PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA CALLE SIN NOMBRE | -101.2172 | 22.0977
SLP16160300794363 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | La Soledad | PUEBLO , 00000 LA SOLEDAD, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , R.D. LA SOLEDAD VILLA DE ARRIAGA | -101.3181 | 21.9761
SLP00170200869381 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemucho | BARRIO , 79960 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8332 | 21.1953
SLP17170200869815 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7684 | 21.2142
SLP00170200869976 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7751 | 21.2436
SLP16170200904242 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atlajque | Francisco I. Madero, , Atlajque, | -98.8042 | 21.2139
SLP16170200904253 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8172 | 21.2258
SLP16170200904284 | San Luis Potosí | Rioverde | Puerto de Martínez | , , Puerto de Martínez, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.8828 | 21.7108
SLP16170200904285 | San Luis Potosí | Rioverde | Cieneguillas | , , Cieneguillas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.1283 | 21.955
SLP16170200904299 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Periódico Oficial, , Fracc. de Morales, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904305 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Dolomita, , fraccionamiento San Alberto, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904323 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Cebadilla | , , Ejido La Cebadilla, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.7175 | 21.6694
SLP16170200904750 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Satélite, 750, Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, C.P. 78130 | -100.975 | 22.1497
SLP00170300939996 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Encino Solo | BARRIO , 79960 ENCINO SOLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7229 | 21.235
SLP00170300940308 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940336 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cojolapa | BARRIO , 79960 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7058 | 21.2199
SLP00170401017696 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | BARRIO, 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8555 | 21.2019
SLP00170401017712 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Platanito | BARRIO, 79960 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8891 | 21.2215
SLP00170401017716 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Francisco | BARRIO, 79960 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8905 | 21.2797
SLP17170401017772 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA | -100.5476 | 23.7513
SLP17170401018000 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018006 | San Luis Potosí | Matehuala | Piedra Blanca | EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA | -100.6418 | 23.5698
SLP17170401020830 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tecomate Uno | BARRIO, 79960 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7123 | 21.196
SLP00170401020835 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xilhuazo | BARRIO, 79960 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8645 | 21.2651
SLP17170401020844 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coahuica | BARRIO, 79960 COAHUICA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8507 | 21.2238
SLP00170401021582 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7779 | 21.2516
SLP17170401021586 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.785 | 21.2539
SLP17170401021587 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7809 | 21.2488
SLP00170401021595 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7775 | 21.2444
SLP00170401021598 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7865 | 21.2575
SLP00170401021632 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7676 | 21.2985
SLP00170401021642 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6703 | 21.2063
SLP00170401022060 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLE BASUCHE - LAGUNA PUEBLO TANQUIAN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE | -98.6542 | 21.598
SLP00170401022862 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Fortuna | BARRIO, 79960 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8095 | 21.2561
SLP16170401055572 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | , , La Dulcita, Villa de Ramos | -101.975 | 22.8769
SLP17180101055684 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Calle Miguel Hidalgo, s.n. Santa Catarina, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.4569 | 22.0478
SLP17180101055710 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Ignacio Allende | , , Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.3817 | 22.1508
SLP18180101073466 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fraccionamiento Simón Díaz, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073475 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073489 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073514 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17180101074948 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Carranco | , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P. | -101.0978 | 21.82
SLP18180101079524 | San Luis Potosí | Rioverde | El Zapote | - | -100.0131 | 21.7156
SLP00180201114046 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE CARRANZA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, LA OBRA UBICA EN LA CALLE CARRANZA DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE MORELOS, EN SAN MARCOS | -100.0059 | 21.8982
SLP180301298655 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑOS HEROES Y,SE UBICA EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUDAD VALLES -ANTIGUO MORELOS GIRA A LA DERECHA SOBRE CALLE NINOS HEROES EN LA | -98.9892 | 22.2125
SLP180301300517 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | CALLE ABASOLO EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE SAN LUIS Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.4553 | 22.8073
SLP180301308086 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES POTOSINOS | -100.2198 | 22.5663
SLP180301310679 | San Luis Potosí | San Antonio | Al Tzájib | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO- ALTZAJIBKILÓMETRO 8 + 200 BARRIO ALTZAJIB, 79830AL TZÁJIB, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍENTREY CALLE , CALLE PRINCIPAL SE TOMA LA CARRETERA TOCOY POR LA SALIDA A MARGEN IZQUIERDO A 3.00 KILÓMETROS ADE | -98.8492 | 21.6463
SLP180301310883 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN, 79442CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS,PAVIMENTACION EN LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES AQ | -100.2841 | 22.4396
SLP180301315843 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Campana | AVENIDA HERNANDEZ RANCHERIA LA CAMPANA, 78470LA CAMPANA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTREY,EL PROYECTO SE REALIZARA EN AV. HERNANDEZ 1RA Y 2DA PRIVADA DE AV. HERNANDEZ Y CALLE LOMAS DEL LLANO | -101.0858 | 22.2424
SLP180401438360 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE QUINTA AVENIDA COLONIA EL GAVILÁN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PRINCIPAL TERCERA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SEGUNDA, CALLE PUJAL UBICADA EN CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y | -98.9945 | 21.9569
SLP180401445180 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - COAXOCOYO UNO LIMONTITLA KILÓMETRO 3 + 600 CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA S | -98.6675 | 21.3703
SLP180401488996 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Sierra Leona, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0237 | 22.1443
SLP180401494292 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Cerro de San Pedro | Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México | -100.7992 | 22.2171
SLP180401495882 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Av. Anillo Perif. Ote. 860, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9178 | 22.1856
SLP180401496359 | San Luis Potosí | Aquismón | Yerbabuena | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0769 | 21.6481
SLP180401497537 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo | Venustiano Carranza, Col Agrícola Magdaleno Cedillo, S.L.P., México | -99.593 | 22.472
SLP180401497774 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Héroe de Nacozari 213, La Estacion Corett, 79030 Cd Valles, S.L.P., México | -99.03 | 22.0014
SLP180401497801 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Consuelo | Consuelo 416, El Consuelo, 79010 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0249 | 22.0287
SLP180401497879 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Vicente Guerrero 42, Las Lomas, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0164 | 21.9906
SLP180401500850 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Monterrey 205, 20 de Noviembre, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0081 | 22.0004
SLP180401501090 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México | -98.7881 | 22.0127
SLP180401501168 | San Luis Potosí | Tamuín | Villa Guerrero | Matamoros, Antiguo Tamuín, S.L.P., México | -98.7657 | 21.9914
SLP180401503373 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Anastacio Bustamante, 91, El Naranjo, | -99.3225 | 22.522
SLP180401503388 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | calle Álvaro Obregón, s.n. Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503438 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | calle Zaragoza, 214, Barrio Las Lomas, Ciudad Valles | -99.0187 | 21.9865
SLP180401503462 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Los Amoles | Los Amoles, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401503482 | San Luis Potosí | Rayón | Las Canoas | Las Canoas | -99.6453 | 21.8437
SLP180401503578 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Las Cuevas | Las Cuevas, | -98.875 | 21.4364
SLP190101511135 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9507 | 22.1407
SLP190101511165 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP190101511242 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacia Aguilar, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.926 | 22.143
SLP190101511432 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9888 | 22.1313
SLP190101511456 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9975 | 22.1705
SLP190101515900 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto De Providencia | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP190101516002 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Morelos, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.957 | 22.1925
SLP190201531901 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO LA VILLA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES CERDAN, CALLE MARIANO MOCTEZUMA LA CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALL | -99.6064 | 22.3976
SLP190201535339 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | CALLE JUAN SARABIA COLONIA CENTRO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA CULTURAL | -101.7174 | 22.6291
SLP190201535351 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | CALLE HIMNO NACIONAL COLONIA LA JOYA, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAPA | -101.7238 | 22.6202
SLP190201535607 | San Luis Potosí | Aquismón | La Garita Tambaque | CALLE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79760 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO SEÑALADO AL PAR | -99.0423 | 21.6806
SLP190201536175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 3A NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CAL | -100.9797 | 22.1197
SLP190201537122 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO | -100.9656 | 22.1877
SLP190201539117 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE MEZQUITAL COLONIA VILLA DE LOS SILLARES, 78523 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE PROLONGACION LERDO DE TEJADA, BOULEVARD FLORES MAGON LA CALLE ESTA UBICADA EN LA COLONIA VALLE DE LOS SI | -100.7249 | 23.827
SLP190201539331 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Chuche | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - CHUCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL CHUCHE, 79810 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL CHUCHE | -98.9111 | 21.6839
SLP190201540368 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CALLE DR AMONARIO DÍAS D | -99.6369 | 22.0018
SLP190201543198 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA TERCERA COLONIA LOMAS PONIENTE, 79082 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, AVENIDA SEGUNDA CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA DE LA COL LOMAS PONIENTE | -98.9992 | 21.9766
SLP190201543246 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Crucero Las Pitas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CRUCERO LAS PITAS KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CRUCERO LAS PITAS, 79237 CRUCERO LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES | -99.0567 | 22.3714
SLP190201543467 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Juan González | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ, 79277 COLONIA JUAN GONZÁLEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO ESPER Y CALLE JUAN GONZALEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUAN GONZALEZ ANTONIO ES | -99.03 | 22.0371
SLP190201544900 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AZTECAS COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE NARDOS, CALLE ZACATECAS CALLE AZTECAS ENTRE BUGAMBILIA Y NARDOS DE LA COLONIA MARQUEZ | -99.026 | 22.0069
SLP190201551532 | San Luis Potosí | Moctezuma | Arroyo Hondo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 13 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ARROYO HONDO, 00000 ARROYO HONDO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, DOMICILIO CERCA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA | -101.073 | 22.6115
SLP190201551984 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | CALLE DEL TRABAJO BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GONZALEZ CABRERA Y CALLE VASCONCELOS, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTIAGO AL LADO SUR INICIANDO E | -99.8248 | 21.6348
SLP190201552865 | San Luis Potosí | Moctezuma | Pozos De Matanza | PUEBLO POZOS DE MATANZA, 00000 POZOS DE MATANZA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDA DE JOSEFINA HERNANDEZ BARBOSA | -100.953 | 22.7842
SLP190201558295 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | 20 de Noviembre 49, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México | -99.3226 | 22.522
SLP190201558357 | San Luis Potosí | Cedral | La Cruz | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.687 | 23.7671
SLP190201558369 | San Luis Potosí | San Antonio | Tocoy | Venustiano Carranza, San Antonio, S.L.P., México | -98.8988 | 21.6185
SLP190201558581 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Sin nombre No. 123 71, El 21, 79190 Ebano, S.L.P., México | -98.3751 | 22.2093
SLP190201558584 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | 4 de Febreero 122, Emiliano Zapata II, 79292 Ponciano Arriaga, S.L.P., México | -98.5927 | 22.258
SLP190201560390 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Salvador Nava, Santuario, San Luis, S.L.P., México | -100.9688 | 22.1305
SLP190201560713 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | Calle Francisco Ignacio Madero 12, 2 de Abril, Centro, 78600 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México | -101.7162 | 22.6278
SLP190201560716 | San Luis Potosí | Cerritos | El Sauz | Reforma, El Sauz, S.L.P., México | -100.2345 | 22.5265
SLP190201560729 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201560755 | San Luis Potosí | Tanlajás | Santa Rosa | Central, San Luis Potosí, México | -98.8732 | 21.7391
SLP190201560824 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Carrizal | Ignacio Zaragoza, El Carrizal, S.L.P., México | -98.7431 | 21.6039
SLP190201561317 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | República Dominicana 395, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9659 | 22.1177
SLP190201561321 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitlilla | Xilitlilla, San Luis Potosí, México | -99.0284 | 21.3555
SLP190201561385 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201563159 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Vergel de Las Flores 1153, Tercera Chica 3, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9746 | 22.2036
SLP190201563361 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 16 de Septiembre 211, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9769 | 22.1594
SLP190201563896 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, San Luis Potosi, Mexico | -100.7235 | 23.8216
SLP190201564069 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, San Luis Potosi, Mexico | -100.7235 | 23.8216
SLP190201565429 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP190201565871 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201565879 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México | -98.773 | 22.004
SLP190301567856 | San Luis Potosí | Tampacán | El Huexco | , , El Huexco, Tampacán, S.L.P. | -98.7277 | 21.4023
SLP190301567865 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Paisanos | Rio Papaloapan 440, La Cabra, S.L.P., México | -101.0332 | 22.2028
SLP190301567895 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Álvaro Obregón 97, Barrio del Carmen, 79382 Cárdenas, S.L.P., México | -99.6423 | 22.0008
SLP190301567902 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Charcos | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.543 | 21.6782
SLP190301567904 | San Luis Potosí | Ahualulco | Ahualulco Del Sonido 13 | Calle Leopoldo Stokowsky, 71, 0001 Ahualulco del Sonido 13, 01 Ahualulco, S.L.P. | -101.1668 | 22.4001
SLP190301567921 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Piñal | Calle Lázaro Cárdenas, s.n. 0139 El Piñal, 37 Tamazunchale, S.L.P. | -98.7915 | 21.2627
SLP190301567927 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle Casa Blanca s.n. El Altillo, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | -100.011 | 21.9435
SLP190301568121 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle Francisco Javier Mina s.n. 0001 Cedral, 07 Cedral, S.L.P. | -100.7266 | 23.8193
SLP190301568126 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Julián Carrillo esq. Agustín Vera, Fracc. Capitán Caldera, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568133 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Xicoténcatl, 605, Barrio de San Miguelito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568287 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | Carlos Jongitud Barrios, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9084 | 21.5392
SLP190301568290 | San Luis Potosí | San Antonio | El Crucero De Lejem | Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México | -98.9021 | 21.6202
SLP190301573979 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Labor Vieja | Hidalgo 105, Labor Viejo, Labor Vieja, S.L.P., México | -100.1435 | 22.0122
SLP190301575349 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190301575356 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 1934B, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México | -100.9967 | 22.1416
SLP190301575590 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Peñasco | Peñasco, S.L.P., México | -100.9475 | 22.3286
SLP190301575867 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Paseo, 78320 San Luis, S.L.P., México | -100.9588 | 22.1472
SLP190301575950 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | Guerrero 12, De Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8159 | 21.6473
SLP190301576263 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | 79000, Privada de Juárez 109B, Zona Centro, Cd Valles, S.L.P., México | -99.0187 | 21.9865
SLP190301576367 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | Avenida Benito Juárez 84, San Luis Potosí, México | -101.0099 | 22.2738
SLP190301576367 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | Calle los Sierra 3, San Luis Potosí, México | -101.0125 | 22.2743
SLP190301577035 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | De Las Arboledas 423, INFONAVIT los Naranjos, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.9778 | 21.9245
SLP16160200641354 | San Luis Potosí | Xilitla | Arroyo Seco | CONOCIDO , ARROYO SECO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -98.9553 | 21.3975
SLP00160200659415 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Palmito | NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA INDISPENSABLE PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | -98.7112 | 21.2468
SLP00160200659441 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Torojatl | NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | -98.8262 | 21.1776
SLP00160200716017 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -98.8464 | 21.1769
SLP16160300740929 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamarindo | , , Tamarindo, Tancanhuitz | -98.9386 | 21.6592
SLP16160300740956 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzépacab Segunda Sección Tzapicté | , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800 | -98.8883 | 21.5794
SLP16160300741122 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemucho | , , Pemucho, Tamazunchale, 79996 | -98.8344 | 21.1947
SLP00160300789851 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Huazalingo | BARRIO , 79960 HUAZALINGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.8476 | 21.2435
SLP00160300793648 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793659 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793690 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP16160300794332 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | COLONIA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CERRADAS 1 Y 2 VILLA DE ARRIAGA | -101.386 | 21.9116
SLP16160300794337 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Las Cuadras | PUEBLO , 00000 LAS CUADRAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , R.D. LAS CUADRAS, VILLA DE ARRIAGA | -101.3706 | 21.9826
SLP16160300794342 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Patolito | PUEBLO , 00000 EL PATOLITO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. EL PATOLITO VILLA DE ARRIAGA | -101.3168 | 21.9285
SLP00160300795191 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Progreso | BARRIO , 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.8701 | 21.2099
SLP00170200869374 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | BARRIO , 79960 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7969 | 21.2831
SLP00170200869376 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | BARRIO , 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8541 | 21.2024
SLP00170200869811 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | BARRIO , 79960 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6978 | 21.2406
SLP00170200869813 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7687 | 21.214
SLP17170200869816 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7682 | 21.2127
SLP00170200869820 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecapala | BARRIO , 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7674 | 21.1872
SLP17170200869977 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7901 | 21.2539
SLP17170200888405 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP00170200900145 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | 0+88.30; 21.231292; -98.879181 0+0.00; 21.231496; -98.878332 | -98.7915 | 21.2627
SLP16170200904259 | San Luis Potosí | Xilitla | La Barranca | , , La Barranca, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0422 | 21.3439
SLP00170300939990 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texojol | BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7635 | 21.2167
SLP00170300940004 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla los Ciruelos | BARRIO , 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7855 | 21.2795
SLP00170300940323 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940325 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP17170401017989 | San Luis Potosí | Matehuala | El Herrero | CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P | -100.6738 | 23.5765
SLP17170401017995 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA | -100.589 | 23.46
SLP17170401018039 | San Luis Potosí | Matehuala | Troje de los Moreno | TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET | -100.5238 | 23.7001
SLP17170401018045 | San Luis Potosí | Matehuala | Salitrillos del Refugio | EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA | -100.6417 | 23.7264
SLP17170401020818 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | BARRIO, 79960 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7474 | 21.2931
SLP00170401020840 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecapala | BARRIO, 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7677 | 21.1872
SLP00170401020842 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio la Vega Cuixcuatitla | BARRIO, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7311 | 21.3062
SLP00170401020848 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | BARRIO, 79960 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8091 | 21.224
SLP00170401020851 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tixcuayuca | BARRIO, 79960 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8119 | 21.1842
SLP00170401020905 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xochiayo Santiago | BARRIO, 79960 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8668 | 21.1976
SLP00170401021154 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Acalamayo | BARRIO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8561 | 21.1965
SLP00170401021580 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7813 | 21.2615
SLP00170401021583 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170401021585 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7809 | 21.2477
SLP00170401021590 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7919 | 21.2488
SLP00170401021609 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | BARRIO, 79960 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.9242 | 21.2886
SLP17170401021618 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cacateo | BARRIO, 79960 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8865 | 21.2106
SLP00170401021620 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuatzontitla | BARRIO, 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7844 | 21.2221
SLP00170401021631 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7679 | 21.2986
SLP00170401022864 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Soquiamel | BARRIO, 79960 SOQUIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7959 | 21.1718
SLP00170401022873 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | BARRIO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8822 | 21.1951
SLP00170401023587 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Limatitla | BARRIO, 79960 LIMATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6516 | 21.2057
SLP17170401055444 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Huayal | , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla | -98.5989 | 21.4817
SLP17170401055451 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | , , Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz | -99.6083 | 22.3989
SLP17170401055475 | San Luis Potosí | Ahualulco | San Juan (San Juan de Coyotillos) | , , San Juan (San Juan de Coyotillos), Ahualulco | -101.1706 | 22.3814
SLP17170401055551 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | , , Villa de Reyes, Villa de Reyes | -100.9333 | 21.8039
SLP16170401055569 | San Luis Potosí | Salinas | Noria de Cañas | , , Noria de Cañas, Salinas | -101.8025 | 22.5319
SLP17180101055738 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | Calle Plaza de Toros, s.n. Armadillo de los Infante, Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6558 | 22.2433
SLP18180101073491 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073506 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073521 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17180101074614 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José del Arbolito | , , San José del Arbolito, Villa de Arista, S.L.P. | -100.8444 | 22.6792
SLP17180101075238 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Peotillos | Avenida San Luis s.n. Peotillos, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6106 | 22.4956
SLP00180201114044 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE AV UNIVERSIDAD EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1A PRIVADA DE SAN SALVADOR Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AV. UNIVERSIDAD ENTRE LA CALLE 1A. PRIVADA DE SAN SALVADOR A CALLE MATAMOROS, EN EL | -99.9799 | 21.9023
SLP180301298651 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | CALLE CLAVEL EJIDO SAN ANTONIO HUICHIMAL, 79257SAN ANTONIO HUICHIMAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LIRIO Y CALLE TULIPAN, CALLE NARDO SE CONTEMPLAN VARIAS CALLES ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE BUE | -99.1067 | 21.9405
SLP180301300480 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Entronque de Matehuala (El Huizache) | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE REPUBLICA Y CALLE AV MEXICO, CALLE BENITO JUÁREZ SE BENEFICIA A 15 PERSONAS DE LA LOCALIDAD CON | -100.4606 | 22.923
SLP180301311374 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Ábrego | EJIDO ÁBREGO, 78885ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ÁBREGO | -100.3738 | 22.6393
SLP180301311646 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Juan sin Agua | EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO SAN JUAN GUADALCAZAR | -100.488 | 22.9372
SLP180301311750 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SANTA ELENA COLONIA SAN LUIS, 79097CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y PINO SUAREZ DE LA COLONIA SAN LUIS ORIEN | -98.9962 | 21.9734
SLP180301318399 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CALLE ABASOLO PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,A DOS CUADRAS DE JARDIN PRINCIPAL DE VILLA DE RAMOS | -101.9119 | 22.8303
SLP180401436556 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Concepción | PUEBLO LA CONCEPCION, 00000 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -102.2197 | 23.0741
SLP180401438930 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Jilim Tantocoy Tres | CALLE PRINCIPAL JILIM SECCION JILIM TANTOCOY TRES, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL JILIM Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERZA EN LA LOCALIDAD DE JILIM | -98.9905 | 21.5182
SLP180401470821 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE ARGENTINA UBICADO EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA DE LA COLONIA | -99.0267 | 21.9945
SLP180401485865 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0052 | 21.9004
SLP180401489470 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401489857 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Paseo de la República, San Luis Potosí, México | -100.7998 | 21.9137
SLP180401493983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México | -101.0012 | 22.1495
SLP180401497693 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México | -101.019 | 22.5186
SLP180401498031 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | México 57, Los Amoles, S.L.P., México | -100.4892 | 22.768
SLP180401502016 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | 79840, Col de Fatima, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6607 | 21.6114
SLP180401502961 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | SLP 14, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México | -98.8549 | 21.4517
SLP180401503396 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | carretera a Alaquines km. 1 Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503465 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Ábrego | Ábrego, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401503472 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tantocoy Uno | Tan Tocoy Uno, | -98.9664 | 21.5462
SLP180401503475 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Epazote | El Epazote, | -99.567 | 21.586
SLP180401503590 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | El Zopope, | -99.0195 | 21.6214
SLP190101511172 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9695 | 22.1153
SLP190101511203 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP190101511258 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9266 | 22.1431
SLP190101511934 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | 20 de Noviembre 305, Cafetales, 79900 Xilitla, S.L.P., México | -98.9923 | 21.3864
SLP190101513057 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | Carretera Aguazarca-Taman, Tamán, S.L.P., México | -98.8794 | 21.2302
SLP190101513538 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9429 | 22.1626
SLP190101515928 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Camino a San José del Barro, La Virgen, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9497 | 22.1926
SLP190201539577 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Plan De Los Jobos Segunda Sección | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EDUARDO, CALLE ZARAGOZA Y EDUARDO PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN | -98.8945 | 21.5627
SLP190201539605 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | CALLE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MOCTEZUMA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES CON LUMINARIAS OBSOLETAS | -101.0784 | 22.753
SLP190201539678 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Jobos Primera Sección | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, MUNICI | -98.8976 | 21.5575
SLP190201540020 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE REFORMA AL ARTICULO 27 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA AL | -100.7249 | 23.8086
SLP190201541950 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | San Antonio De Las Trojes | CALLE CONOCIDO EJIDO VILLA DE LA PAZ, 78834 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P | -100.6831 | 23.6984
SLP190201541960 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Carmen | CALLE CONOCIDO EJIDO LA PAZ CENTRO, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DEL CARMEN MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | -100.6838 | 23.6843
SLP190201543507 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LA PAZ PASCUALES FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO, 79027 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUALES Y CALLE MALAQUEZ, CALLE VICENTE FOX CALLE LA PAZ PASCUALES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA FRACC. PACIFICO | -99.0017 | 22.0149
SLP190201543549 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CAMAGUEY COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERIDA Y CALLE PONTEVEDRA, CALLE PINAL DEL RIO CALLE AVENIDA CAMAGUEY ENTRE LERIDA Y PONTEVEDRA DE LA COL LOMAS DEL REAL | -98.9859 | 22.0144
SLP190201545431 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE FLOR DE AZAHAR, CALLE BUGAMBILIA CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALL | -99.0259 | 22.0041
SLP190201551618 | San Luis Potosí | Moctezuma | Clavellinas | PUEBLO CLAVELLINAS, 00000 CLAVELLINAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DEL TANQUE DE ABREVADERO | -101.0259 | 22.7031
SLP190201551640 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Colorado | CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO EL COLORADO, 78906 EL COLORADO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA DE LOCALIZA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -101.0636 | 22.6657
SLP190201553010 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Francisco De La Dicha | PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 00000 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -100.8857 | 22.7708
SLP190201555206 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Tampochocho | CALLE TAMPOCHOCHO EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANDRES ENTRANDO A TAMPOCHOCHO POR EL KINDER DE AHÍ EMPIEZA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENA | -98.8706 | 21.4895
SLP190201555407 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA CALLE DAMIAN CARMONA A 30 MTS AL SUR DEL CAMINO A SAN ELIAS | -100.851 | 22.6471
SLP190201556010 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALZADA EMILIANO ZAPATA BARRIO SEGUNDO Y TERCERO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE CENTENARIO ENTRANDO POR CALLE ABASOLO DE EL REFUGIO | -100.0485 | 21.9242
SLP190201556132 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | El Rosario | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO EL ROSARIO, 79505 EL ROSARIO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS S | -100.9262 | 21.7342
SLP190201558284 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Pujal 719, Morales, 79080 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0089 | 21.976
SLP190201558315 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | La Boca | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7285 | 23.679
SLP190201558319 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Álvaro Obregón 1002, Vista Hermosa, 79010 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0308 | 22.022
SLP190201558364 | San Luis Potosí | Cedral | San Lorenzo | Unnamed Road, Palo Blanco, S.L.P., México | -100.5781 | 24.0088
SLP190201558371 | San Luis Potosí | San Antonio | Santa Martha | Niños Heroes, Santa Martha, S.L.P., México | -98.7506 | 21.6519
SLP190201558573 | San Luis Potosí | Santa Catarina | La Parada | Morelos, San Luis Potosí, México | -99.4912 | 21.6558
SLP190201558575 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Coyoles | Clavel, San Luis Potosí, México | -99.1207 | 22.0382
SLP190201558582 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Real San Pedro 127, Minas del Real, San Luis, S.L.P., México | -100.9316 | 22.1376
SLP190201560714 | San Luis Potosí | Salinas | Conejillo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.7952 | 22.5043
SLP190201560738 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201560744 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Cúcamo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1384 | 22.6055
SLP190201560795 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9523 | 21.5107
SLP190201560816 | San Luis Potosí | San Antonio | San Pedro | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8304 | 21.6237
SLP190201562996 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | El Jabalí, S.L.P., México | -99.2442 | 21.885
SLP190201564457 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | Calle 18 de Marzo, El Refugio, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8433 | 22.6416
SLP190201565809 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Arroyo 624, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9825 | 21.9835
SLP190301567836 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Unnamed Road, La Libertad, 78422 San Luis, México | -100.9121 | 22.1248
SLP190301567840 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María Asunción Del Barrio De Los Ángeles | Benito Juárez 64, El Carmen, 79615 Rioverde, S.L.P., México | -99.9804 | 21.9103
SLP190301567907 | San Luis Potosí | Zaragoza | Jamay | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.745 | 21.9891
SLP190301567912 | San Luis Potosí | Matlapa | Tancuilín | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8638 | 21.3587
SLP190301567922 | San Luis Potosí | Lagunillas | Las Norias | Calle Zaragoza s.n. 0029 Las Norias, 19 Lagunillas, S.L.P. | -99.567 | 21.586
SLP190301567923 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ejido Los Llanitos | Miguel Allende, San Luis Potosí, México | -99.9978 | 21.9614
SLP190301567925 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Rita | Unnamed Road, S.L.P., México | -99.0432 | 21.5155
SLP190301567931 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | Unnamed Road, S.L.P., Tezapotla, S.L.P., México | -98.8135 | 21.175
SLP190301568119 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia La Laborcilla | , , 0030 Colonia La Laborcilla, 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | -101.3834 | 21.9101
SLP190301568120 | San Luis Potosí | Vanegas | San Vicente | , , 0021 San Vicente, 44 Vanegas, S.L.P. | -100.9506 | 23.8839
SLP190301568134 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Palomas | , , 0034 Palomas, 50 Villa de Reyes, S.L.P. | -100.9325 | 21.8031
SLP190301568142 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 2° Paseo de Jacarandas, s.n. Fracc. San Alberto, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568296 | San Luis Potosí | San Antonio | San Antonio | Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México | -98.9028 | 21.62
SLP190301568527 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Grande 2, 78143 San Luis, S.L.P., México | -100.968 | 22.1841
SLP190301568557 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Azteca Nte., San Luis, S.L.P., México | -100.9685 | 22.1555
SLP190301573166 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0203 | 22.1356
SLP190301574913 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvrd Río Santiago, Fuentes del Bosque, San Luis, S.L.P., México | -101.0134 | 22.1543
SLP190301574945 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ponciano Arriaga 166, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México | -100.9753 | 22.1595
SLP190301575353 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190301575592 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pozuelos | Pozuelos, S.L.P., México | -101.115 | 22.09
SLP190301575860 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9419 | 22.1395
SLP190301576012 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Einstein 231, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México | -100.9464 | 22.1236
SLP190301576027 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP190301576051 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP190301577026 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Gema 100, Los Sabinos, 79614 Rioverde, S.L.P., México | -99.9814 | 21.9261
SLP190301577040 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Francisco Villa 218, Santa Cecilia, 79626 Rioverde, S.L.P., México | -100 | 21.9222
SLP190301577040 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Vallejo 514, Santa Cecilia, 79626 Rioverde, S.L.P., México | -100.0013 | 21.9224
SLP16160200676839 | San Luis Potosí | Matehuala |  | MATEHUALA | -100.6442 | 23.6464
SLP16160300740916 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio la Cruz | , ,Barrio la Cruz, Aquismón | -99.0556 | 21.5203
SLP16160300741144 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Libertad No. 112, Tamazunchale | -98.7706 | 21.2461
SLP00160300792646 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tianguispicula | BARRIO , 79960 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.706 | 21.1918
SLP00160300792705 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Monte Alegre | BARRIO , 79960 MONTE ALEGRE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7935 | 21.1871
SLP00160300793647 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793695 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP16160300794345 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Agustín | PUEBLO , 00000 SAN AGUSTÍN, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN AGUSTIN | -101.3551 | 21.9337
SLP16160300794350 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Francisco | PUEBLO , 00000 SAN FRANCISCO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. COMUNIDAD SAN FRANCISCO | -101.1573 | 21.9969
SLP16160300794357 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José de la Purísima | PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMP. R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA | -101.2149 | 22.0983
SLP16160300794359 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | PUEBLO , 00000 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN LUIS GONZAGA CALLE JACARANDAS | -101.2929 | 22.0675
SLP16160300794362 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | PUEBLO , 00000 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. CALLE SIN NOMBRE 2 COM. EL TEPETATE | -101.2417 | 22.0147
SLP00170200869806 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texojol | BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7647 | 21.2186
SLP00170200869833 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Gavilán | BARRIO , 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8786 | 21.2889
SLP00170200896909 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | 0+0.00; 21.303754; -98.731229 0+173.83; 21.305278; -98.729174 | -98.7915 | 21.2627
SLP16170200904255 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8634 | 21.2799
SLP16170200904257 | San Luis Potosí | Xilitla | Apetzco | , , Apetzco, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0108 | 21.3936
SLP16170200904265 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | 20 de Noviembre, s.n. Barrio de Laxcuatitla, Tezapotla, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8142 | 21.1736
SLP16170200904807 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | , , Ciudad Valles, Ciudad Valles. | -99.0186 | 21.9869
SLP00170300939994 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | BARRIO , 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8766 | 21.1923
SLP00170300940302 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940311 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940318 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE TETLAMA BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE A CUERDO AL PR | -98.7937 | 21.2624
SLP00170300940326 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP17170401017695 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | BARRIO, 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.854 | 21.2024
SLP00170401017700 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | BARRIO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7697 | 21.2663
SLP00170401017703 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | BARRIO, 79960 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7912 | 21.2189
SLP00170401017717 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | BARRIO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7447 | 21.2021
SLP17170401017718 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | BARRIO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7432 | 21.2035
SLP17170401017985 | San Luis Potosí | Matehuala | La Concepción | CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA | -100.6658 | 23.4791
SLP17170401017987 | San Luis Potosí | Matehuala | La Gavia | PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH | -100.5173 | 23.6559
SLP17170401018001 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018002 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K | -100.5164 | 23.6631
SLP17170401018007 | San Luis Potosí | Matehuala | San José del Plan | CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA | -100.5762 | 23.4208
SLP00170401020819 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | BARRIO, 79960 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8316 | 21.2106
SLP00170401020903 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuitlamecaco | BARRIO, 79960 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8231 | 21.2247
SLP00170401021579 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7944 | 21.2657
SLP00170401021600 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170401021625 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coyol (Vega Larga) | BARRIO, 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8524 | 21.267
SLP00170401021635 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6687 | 21.2052
SLP00170401021653 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Enramaditas | BARRIO, 79960 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8069 | 21.203
SLP00170401022870 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | BARRIO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8821 | 21.1956
SLP17170401055463 | San Luis Potosí | Ahualulco | Paso Bonito | , , Paso Bonito, Ahualulco | -101.2617 | 22.3253
SLP16170401055565 | San Luis Potosí | Zaragoza | Puerta de las Andanas | , , Puerta de las Andanas, Zaragoza | -100.7361 | 21.8922
SLP16170401055574 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Calle Mariano Arista, 2, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo | -100.6792 | 22.4486
SLP17180101055658 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.5564 | 22.2456
SLP17180101065945 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Avenida Miguel Hidalgo, 33, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6792 | 22.4486
SLP17180101075242 | San Luis Potosí | Zaragoza | Xoconoxtle | , , Xoconoxtle, Zaragoza, S.L.P. | -100.71 | 22.0983
SLP00180201113976 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pimienta | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE OBRERA LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y CALLE | -99.0068 | 21.5308
SLP00180201114048 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOS LAURELES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y LOS LAURELES, EN SAN MA | -100.0044 | 21.9025
SLP18180201136425 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18180201142962 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP180301307802 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SAN LUIS , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD | -100.4599 | 22.8103
SLP180301310834 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GRACIELA FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA, CALLE ANA CALLE GRACIELA ENTRE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN III | -98.9953 | 21.9966
SLP180301311381 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Las Negritas | EJIDO LAS NEGRITAS, 78883LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO LAS NEGRITAS | -100.1603 | 22.7929
SLP180301311509 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE LOMA ALTA BARRIO NUEVO MEXICO, 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7788 | 21.2446
SLP180301311632 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ GUADALCAZAR | -100.5047 | 22.6879
SLP180301315762 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Estanque Blanco | EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ESTANQUE BLANCO | -100.2904 | 23.1095
SLP180301318420 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tantizohuiche | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE, 79266TANTIZOHUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE HIDALGO Y,UBICADA A 24 KM DE CIUDAD VALLES POR LA CARRETERA FEDERAL ALVARO OBREGON EL PUJAL | -98.9965 | 21.8106
SLP180301321814 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MANUEL J OTHON COLONIA NORTE RESIDENCIAL, 79058CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE VIAS FERREAS, AVENIDA CARRETERA VALLES MANTE CALLE MANUEL J OTHON DE AV. EJERCITO MEXICANO A VIAS FERREAS Y | -99.0069 | 22.0021
SLP180301324297 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | BARRIO , 79960TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8089 | 21.2245
SLP180301334745 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CARMEN, 79615RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE CALLE 5 DE MAYO A MADERO PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE SLP | -99.9811 | 21.9123
SLP180401435009 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y CALLEJON HEROES DE NACOZARI, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DO | -99.0536 | 22.0133
SLP180401461702 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecachiquico | CALLE HIDALGO EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 20 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD PASANDO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA AL LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONA | -98.7702 | 21.197
SLP180401489383 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401489405 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401494655 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6466 | 23.6518
SLP180401497597 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Ecuador 145, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0231 | 21.9902
SLP180401497754 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Francisco Villa 1, Santa Rosa, 79030 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0606 | 22.0115
SLP180401503375 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Prolongación Fidel Velázquez, 327, Fraccionamiento El Pedregal, El Naranjo | -99.3225 | 22.522
SLP180401503566 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Limones | Limones, | -100.7132 | 23.6754
SLP190101511182 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9939 | 22.1908
SLP190101511190 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De La Escuadra 141, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9969 | 22.1967
SLP190101511212 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -101.0219 | 22.1972
SLP190101511235 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México | -100.9644 | 22.1688
SLP190101511265 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9318 | 22.1411
SLP190101511451 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Ricardo B. Anaya 2056, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9262 | 22.1414
SLP190101511466 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9631 | 22.1216
SLP190101511915 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Las Moras | Puerto Alvarado 200, Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1214 | 22.2711
SLP190101513156 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Matlapa-Ciudad Valles 65, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México | -98.8289 | 21.3407
SLP190101513525 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pedro Moreno, San Luis, S.L.P., México | -100.984 | 22.1599
SLP190101515950 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5535 | 22.2477
SLP190101516026 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190201539757 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE LOPE DE VEGA COLONIA LA UNIÓN, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE TULIPAN, CARRETERA 62 LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM | -100.7172 | 23.8154
SLP190201540287 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON AL LLEGAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS SE TOMA LA CALLE DR. AM | -99.6369 | 22.0018
SLP190201540418 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CALLE DR AMONARIO DÍAS D | -99.6369 | 22.0018
SLP190201543153 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PINO SUAREZ COLONIA BELLAVISTA, 79084 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y , CALLE PICO DE ORIZABA CALLE PINO SUAREZ Y SANTA ELENA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ARROYO | -98.9967 | 21.9733
SLP190201544800 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE YOLANDA EUGENIA COLONIA SOLIDARIDAD, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUSTAVO ENRIQUEZ Y CALLE JOSE PINEDA SOSA, CARRETERA MEXICO LAREDO CALLE YOLANDA EUGENIA ENTRE GUSTAVO ENRIQUEZ Y JOSE PINED | -98.9957 | 22.0162
SLP190201546540 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE PRIV DE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, OBRA UBICADA EN LA CALLE PRIV. DE MATAMOROS ENTRE CALLES ARISTA Y PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO S | -100.2851 | 22.4375
SLP190201547202 | San Luis Potosí | Vanegas | Zaragoza (La Vaca) | CALLE CONOCIDO EJIDO ZARAGOZA (LA VACA), 78503 ZARAGOZA (LA VACA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCODO, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EKLECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA M | -101.0571 | 24.043
SLP190201552888 | San Luis Potosí | Tanlajás | Nuevo Cueytzén | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - NUEVO CAUYTZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO NUEVO CAUYTZEN, 79810 NUEVO CUEYTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO CAUYTZEN ESTÁ UBICADA A 7 KM DE LA CABECERA MU | -98.8737 | 21.6996
SLP190201552895 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | El Rosario | EJIDO EL ROSARIO, 79505 EL ROSARIO, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO SE LLEVO ACABO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ESPECÍFI | -100.926 | 21.7331
SLP190201552991 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Felipe | PUEBLO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -100.8915 | 22.7676
SLP190201555364 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROS, CARRETERA A ENTRONQUE 57 SE BACHEARON LAS DIFERENTES CALLES DE LA CABECER | -100.8446 | 22.6476
SLP190201555490 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Santa Fe Texacal (Centro Urbano) | CALLE SANTA FE TEXACAL CENTRO URBANO EJIDO SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), 79937 SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEXACAL Y CALLE MEXICAN FEDERALHIGHWAY, LA ENTRADA ES POR LA IGRI | -98.934 | 21.4212
SLP190201558304 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 40 216, Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México | -100.9141 | 22.1327
SLP190201558324 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Av. Lázaro Cárdenas 322, Matlapa, S.L.P., México | -98.8268 | 21.3375
SLP190201558324 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | 79970, Av. Lázaro Cárdenas 26, Matlapa, S.L.P., México | -98.8261 | 21.3379
SLP190201558330 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa De Zaragoza | Francisco I. Madero 12, La Sauceda, 79540 Villa de Zaragoza, S.L.P., México | -100.7316 | 22.0432
SLP190201558339 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Tampochocho | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8786 | 21.4628
SLP190201558361 | San Luis Potosí | Zaragoza | Texas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7448 | 21.9439
SLP190201558365 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | SLP 14, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6609 | 21.6131
SLP190201558367 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido La Argentina | Unnamed Road, Tanlajás, S.L.P., México | -98.9394 | 21.7137
SLP190201558578 | San Luis Potosí | Ahualulco | Cerrito De Rojas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1559 | 22.4021
SLP190201560728 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Jato | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7515 | 23.6797
SLP190201560737 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Charcas - San Luis Potosi, Venado, S.L.P., México | -101.0951 | 22.9217
SLP190201560769 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201560778 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle B. Juárez García 222, San Antonio de Las Higueras, Sector 5, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México | -100.0164 | 21.949
SLP190201561375 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201561413 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201561425 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201562263 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Noche Buena, Las Trancas, San Luis, S.L.P., México | -100.9879 | 22.2035
SLP190201562336 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvrd Río Santiago, Fuentes del Bosque, San Luis, S.L.P., México | -101.0134 | 22.1543
SLP190201562368 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9254 | 22.138
SLP190201565816 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | 16 Septiembre 1609, Lomas del Mirador, 79050 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0022 | 21.9874
SLP190201565842 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México | -98.773 | 22.004
SLP190201565842 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201565862 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México | -98.773 | 22.004
SLP190201565862 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Antiguo Tamuín, S.L.P., México | -98.7665 | 21.9913
SLP190201566541 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Libertad 113, Valle Alto, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0129 | 22.0017
SLP190201566828 | San Luis Potosí | Catorce | Real De Catorce | SLP 6, Ranchito de Coronados, S.L.P., México | -100.9781 | 23.6722
SLP190201566828 | San Luis Potosí | Catorce | Real De Catorce | SLP 6, Ranchito de Coronados, S.L.P., México | -100.9774 | 23.6735
SLP190201567564 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Estación Ventura, S.L.P., México | -100.7722 | 22.3878
SLP190201567636 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Santo Tomas, Tercera Grande 1, San Luis, S.L.P., México | -100.9582 | 22.1956
SLP190301567838 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Calle Leona Vicario, 14, Tierra Nueva, Tierra Nueva, S.L.P. | -100.5739 | 21.6675
SLP190301567842 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fray A. de La Veracruz 410, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México | -101.0101 | 22.1444
SLP190301567858 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlahuilapa | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9721 | 21.4213
SLP190301567864 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad De Corte Segundo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1505 | 22.3654
SLP190301567898 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | Calle Morales 109, Real del Potosi, Portezuelo, S.L.P., México | -100.8251 | 22.1703
SLP190301567906 | San Luis Potosí | Ahualulco | La Higuera | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1703 | 22.4218
SLP190301567908 | San Luis Potosí | Salinas | La Reforma | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.648 | 22.7575
SLP190301567910 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José Del Arbolito | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8439 | 22.6793
SLP190301567911 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | Calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 0013 La Concordia, 04 Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6547 | 22.2436
SLP190301567924 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0768 | 21.6493
SLP190301567929 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Avenida Benito Juárez, 129, Barrio San Miguel, 0001 Tamazunchale, 37 Tamazunchale, S.L.P. | -98.7915 | 21.2627
SLP190301567937 | San Luis Potosí | Salinas | El Alegre | , , 0002 El Alegre, 25 Salinas, S.L.P. | -101.7157 | 22.628
SLP190301567990 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tomasa Estévez 727, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México | -100.9852 | 22.1497
SLP190301568300 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Yohuala | Miguel Hidalgo 1, Centro, 79850 Tampamolón, S.L.P., México | -98.8154 | 21.5602
SLP190301568329 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San Juan Del Salado | 100, San Luis Potosí, México | -101.9572 | 23.3145
SLP190301568566 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México | -100.9136 | 22.1326
SLP190301568573 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Industrial Aviacion 1ra Secc, 78140 San Luis, S.L.P., México | -100.9934 | 22.1735
SLP190301572957 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0203 | 22.1356
SLP190301573604 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP190301573612 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP190301573967 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | Unnamed Road, Las Piedras, S.L.P., México | -99.3394 | 21.9465
SLP190301573974 | San Luis Potosí | Ahualulco | Ahualulco Del Sonido 13 | Calle Comité de los 13 Pro J.Carrillo 49, Ahualulco del Sonido 13, S.L.P., México | -101.1632 | 22.3974
SLP190301574828 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP190301575307 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0153 | 22.1389
SLP190301575320 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0153 | 22.1389
SLP190301575567 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | El Zapote, S.L.P., México | -100.9231 | 22.21
SLP190301575568 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | El Zapote, S.L.P., México | -100.9231 | 22.21
SLP190301575576 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 1120, Jardín, 78270 San Luis, S.L.P., México | -101.0054 | 22.1448
SLP190301575870 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Azteca Sur, Francisco I. Madero, San Luis, S.L.P., México | -100.9665 | 22.1484
SLP190301575888 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9793 | 22.1333
SLP190301575930 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México | -100.9646 | 22.1685
SLP190301576822 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Guayabitas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.1344 | 21.9269
SLP190301577078 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Madero 1901, Isla de San Pablo, 79620 Rioverde, S.L.P., México | -99.998 | 21.9159
SLP190301577078 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | De Los Sauces 355, Santa Fe, 79623 Rioverde, S.L.P., México | -99.9991 | 21.9151
SLP15150300576738 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16160100640491 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Guadalupe Victoria | - | -98.9439 | 21.6211
SLP16160200644938 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA DE AMPLIO BENEFICIO PARA LOS POBLADORES DE ESTA LOCALIDAD | -98.8641 | 21.205
SLP16160200683936 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlaxco | , , Tlaxco, Matlapa, 79977 | -98.8642 | 21.3183
SLP00160300789853 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | BARRIO , 79960 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7968 | 21.2827
SLP00160300792645 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tianguispicula | BARRIO , 79960 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7054 | 21.1906
SLP16160300793221 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | PUEBLO , 00000 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPLIACION DE RED EN AVENIDA CUAUHTEMOC | -101.71 | 22.6313
SLP00160300793657 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793670 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP16160300793673 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793674 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793691 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793708 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS EN LALAXZINTLA ZOPILOAPA Y TEPEYAC | -98.7449 | 21.2088
SLP16160300794336 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Águila | PUEBLO , 00000 EL ÁGUILA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. CALLE A UN COSTADO DE BODEGA COM. EL AGUILA | -101.2989 | 21.9775
SLP16160300794355 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José de la Purísima | PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN JOSE DE LA PURISIMA CALLE SIN NOMBRE | -101.2159 | 22.0972
SLP16160300794358 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | PUEBLO , 00000 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SAN LUIS GONZAGA CALLE DEL MISMO NOMBRE | -101.2961 | 22.0714
SLP16160300794360 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Miguelito | COLONIA , 00000 SAN MIGUELITO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE JUEGOS OLIMPICOS COLONIA SAN MIGUELITO | -101.2317 | 22.0481
SLP16160300795483 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | El Pato | PUEBLO , 00000 EL PATO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL.R.D. POBLACION EL PATO SAN JOSE DE BARBOSA Y MESA DEL REFUGIO | -100.627 | 22.1567
SLP16160400816926 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP17170200869812 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlacuilola | BARRIO , 79960 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8673 | 21.2378
SLP17170200869814 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7686 | 21.2142
SLP00170200869834 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | BARRIO , 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8859 | 21.2685
SLP00170200869835 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Infiernillo | BARRIO , 79960 EL INFIERNILLO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6855 | 21.3172
SLP00170200869979 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.774 | 21.248
SLP16170200888275 | San Luis Potosí | Matehuala |  | CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES | -100.6442 | 23.6464
SLP17170200899710 | San Luis Potosí | Matehuala |  | INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665 | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904223 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | , , Aguazarca | -98.9239 | 21.2869
SLP16170200904245 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | , , Camarones, municipio Tamazunchale | -98.8864 | 21.2689
SLP16170200904264 | San Luis Potosí | Xilitla | Buenavista | , , Buenavista, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.1017 | 21.3381
SLP16170200904322 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Barrancón | Carretera Tanlajás-Tanquián, El Barrancón, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8603 | 21.6722
SLP16170200904806 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida Tecnológico s.n. Unidad Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez | -100.9408 | 22.1831
SLP17170300940033 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | BARRIO , 79960 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7326 | 21.2282
SLP17170300940036 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | BARRIO , 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8057 | 21.1837
SLP00170300940322 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300958269 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | (0+0.00; 21.284881; -98.724878) (O+86.92; 21.285525; -98.723869) | -98.7915 | 21.2627
SLP17170401017463 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, CAL | -99.0121 | 21.975
SLP00170401017704 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | BARRIO, 79960 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7909 | 21.2187
SLP00170401017706 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Palmito | BARRIO, 79960 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7096 | 21.248
SLP00170401017709 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Papatlaco Santiago | BARRIO, 79960 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.841 | 21.2238
SLP17170401017997 | San Luis Potosí | Matehuala | Palmas | EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 | -100.657 | 23.596
SLP17170401018018 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE | -100.6575 | 23.3195
SLP17170401020816 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tenexco | BARRIO, 79960 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7381 | 21.2152
SLP17170401020832 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | BARRIO, 79960 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8025 | 21.2737
SLP00170401020847 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Coyol San Francisco | BARRIO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.9139 | 21.2479
SLP00170401020852 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tixcuayuca | BARRIO, 79960 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8117 | 21.1847
SLP00170401020861 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xomoco | BARRIO, 79960 XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8484 | 21.2521
SLP00170401020862 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | BARRIO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8421 | 21.2477
SLP00170401020899 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | BARRIO, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8156 | 21.2257
SLP00170401020902 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemuchtitla | BARRIO, 79960 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.675 | 21.216
SLP00170401020912 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxtla | BARRIO, 79960 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.881 | 21.2359
SLP00170401020916 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | BARRIO, 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8057 | 21.1834
SLP00170401021617 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Axhumol | BARRIO, 79960 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7803 | 21.2031
SLP00170401021623 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cojolapa | BARRIO, 79960 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7066 | 21.2175
SLP00170401021624 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cojolapa | BARRIO, 79960 COJOLAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.707 | 21.2169
SLP00170401021641 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO PIXTELLO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6674 | 21.2069
SLP00170401021646 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6687 | 21.2073
SLP17170401021649 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chilocuil Tamán | BARRIO, 79960 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8775 | 21.2416
SLP00170401022058 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLE HIDALGO BARRIO FÁTIMA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE BELIS | -98.6587 | 21.605
SLP00170401022866 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zapotitla | BARRIO, 79960 ZAPOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8044 | 21.1841
SLP00170401022872 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | BARRIO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8821 | 21.1951
SLP17170401047974 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | - | -99.0189 | 21.6208
SLP17170401055550 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Illescas | Carretera Illescas - Salinas, s.n. Illescas, Santo Domingo | -102.1461 | 23.2369
SLP16170401055563 | San Luis Potosí | Rioverde | San Francisco | , , San Francisco, Rioverde | -99.8608 | 22.0747
SLP17180101055703 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | , , Villela, Santa María del Río, S.L.P. | -100.7264 | 21.6767
SLP18180101073455 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a La Paz Km 1, Campo Betania, Matehuala S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073485 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073493 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17180101076192 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | - | -100.6636 | 21.7125
SLP17180101078862 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180101079552 | San Luis Potosí | Rioverde | El Zapote | - | -100.0131 | 21.7156
SLP180301300591 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.5077 | 22.8636
SLP180301300634 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | CALLE PRINCIPAL EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.4756 | 23.0123
SLP180301300642 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | CALLE NOCHEBUENA EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.3974 | 22.9149
SLP180301310852 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CHILAPA COLONIA MARQUES, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIVADA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE CHILAPA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA COLONIA MARQUEZ | -99.0272 | 22.0125
SLP180301332369 | San Luis Potosí | Rioverde | Joyas de Ventura | EJIDO JOYAS DE VENTURA, 79605JOYAS DE VENTURA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE JOYAS DE VENTURA EN RIOVERDE SLP | -100.323 | 21.8822
SLP180301334788 | San Luis Potosí | Rioverde | Diego Ruiz | TERRACERÍA TRAMO PASTORA- DIEGO RUIZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 120 EJIDO DIEGO RUIZ, 79634DIEGO RUIZ, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A DIEGO RUIZ DEL CAD. 2280 AL CAD 3+400, DIEGO RUIZ, RIOVERDE, S.L.P. | -100.1582 | 22.1172
SLP180301336693 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES- AMPLIACION LA HINCADAKILÓMETRO 35 + 900 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRADA POR CARRETERA CIUDAD VALLES SLP GIRA A LA DERECHA SOBRE | -99.2335 | 22.2066
SLP180401405871 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ | -101.1089 | 23.1263
SLP180401488196 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP180401493723 | San Luis Potosí | Aquismón | Camarones | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.2005 | 21.8908
SLP180401495594 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | La Cruz Verde | Gabriel Juárez, Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.5629 | 22.3423
SLP180401497500 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia la Libertad | Nicolás Bravo 13, El Callejon, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.5996 | 22.4015
SLP180401497625 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Venezuela 114, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0279 | 21.9931
SLP180401498283 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Martínez de La Vega 8, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8248 | 21.6556
SLP180401503393 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | 20 de Noviembre, 78, Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503429 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Los Ávalos | Los Ávalos, | -99.6006 | 22.3998
SLP180401503538 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tizoapatz | Tizuapatz, | -98.8881 | 21.6657
SLP180401503594 | San Luis Potosí | Aquismón | Moctezuma | Moctezuma, Avenida Benito Juárez, 37 | -99.0195 | 21.6214
SLP190101511421 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México | -101.0157 | 22.1757
SLP190101511428 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Constitución, Constituyentes 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9619 | 22.1289
SLP190101513533 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9429 | 22.1626
SLP190101514409 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8209 | 21.6517
SLP190101517148 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9771 | 22.1514
SLP190201532761 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190201537119 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE PROLONGACION XICOTENCATL COLONIA ZAPATA, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE 24 FEBRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CERRETERA AL BLANCO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7224 | 23.8074
SLP190201539549 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE ESCOBEDO COLONIA EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICTORIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL DOLAR AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO | -100.7177 | 23.8224
SLP190201541887 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Laureles | CALLE CONOCIDO EJIDO LAURELES, 78836 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAURELES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ,SLP | -100.7622 | 23.6428
SLP190201543301 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Chiquinteco | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CHIQUINTECO, 79859 CHIQUINTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE NOVENA CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO | -98.7986 | 21.5061
SLP190201543585 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TANCHACHIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARENAS Y CALLE AQUISMON, CALLE SALTO CALLE TANCHACHIN ENTRE CALLE ARENAS Y AQUISMON DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.9758 | 21.9825
SLP190201544382 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCIÓN I, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR ES DE 1 KM DE LA ZONA CENTRO | -98.7825 | 21.2453
SLP190201547206 | San Luis Potosí | Vanegas | San Juan De Vanegas | CALLE JUAREZ EJIDO SAN JUAN DE VANEGAS, 78508 SAN JUAN DE VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE V | -100.8608 | 23.8456
SLP190201547291 | San Luis Potosí | Vanegas | El Gallo | CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VA | -100.9143 | 24.2171
SLP190201548379 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190201552109 | San Luis Potosí | Moctezuma | Piedra Azul (La Piedra) | PUEBLO PIEDRA AZUL, 00000 PIEDRA AZUL (LA PIEDRA), MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CINCO VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -100.9878 | 22.6887
SLP190201552634 | San Luis Potosí | Tanlajás | Barrio Cuaytzén Viejo | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - CUAYTZEN VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 BARRIO CUAYTZEN VIEJO, 79810 BARRIO CUAYTZÉN VIEJO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO DE CUAYTZEN VIEJO ESTÁ LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO D | -98.8792 | 21.675
SLP190201552825 | San Luis Potosí | Tanlajás | Monec | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - MONEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO MONEC, 79810 MONEC, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL MONEC SE UBICA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS A 5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI | -98.8684 | 21.6966
SLP190201556169 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Laguna De San Vicente | CALLE LIBERTAD RANCHO LAGUNA DE SAN VICENTE, 79525 LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PIPILA, CALLE BERNARDO REYES LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA SE ENCONTRARA SITUADA DENT | -100.8567 | 21.9443
SLP190201558317 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | Guadalupe Victoria 64, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6627 | 21.6067
SLP190201558333 | San Luis Potosí | Matlapa | Nexcuayo | Matlapa, S.L.P., México | -98.8231 | 21.3384
SLP190201558359 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.3893 | 21.9641
SLP190201558372 | San Luis Potosí | San Antonio | El Crucero De Lejem | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8666 | 21.6096
SLP190201558376 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | 5 de Febrero 202, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6464 | 23.6393
SLP190201558583 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Siria 213, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.9492 | 22.1107
SLP190201558586 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ciudad Satélite | San Luis Potosi - Rioverde, San Luis Potosí, México | -100.7752 | 22.1093
SLP190201560409 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | Av. Francisco I. Madero 192, 78625 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México | -101.7215 | 22.6193
SLP190201560725 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | San Antonio De Zaragoza | Ramal a San Antonio, San Luis Potosí, México | -100.6833 | 23.6999
SLP190201560770 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Cocoyoc 110, Hacienda de Bravo, San Luis, S.L.P., México | -100.9961 | 22.1643
SLP190201560845 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido El Barrancón | Fundadores, El Barrancón, S.L.P., México | -98.8602 | 21.6727
SLP190201561320 | San Luis Potosí | Cedral | Cerro De Flores | Unnamed Road, Cerro de Flores, S.L.P., México | -100.6886 | 23.8787
SLP190201562972 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Aragón 216, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.9227 | 22.1232
SLP190201563201 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4570, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9781 | 22.1345
SLP190201563257 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | La Manta, S.L.P., México | -101.0106 | 22.625
SLP190201564044 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | SLP 32, El Aguaje, San Luis, S.L.P., México | -100.9339 | 22.1114
SLP190201565830 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Romualdo del Campo 550, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9781 | 21.9822
SLP190201565858 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Remolino 307, La Estacion, 79010 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0332 | 22.0023
SLP190201565866 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201565876 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201566018 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De Prol. Muñoz 650, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México | -101.0004 | 22.1623
SLP190201566877 | San Luis Potosí | Matehuala | San José De Las Trojes | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.651 | 23.7167
SLP190201567084 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Parque Chapultepec 1570, San Luis, S.L.P., México | -101.0181 | 22.1194
SLP190201567654 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Hacienda San Miguel, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9217 | 22.174
SLP190301567837 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Azabache 779, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9485 | 22.1396
SLP190301567861 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Corazón De Jesús | SLP 12, San Luis Potosí, México | -100.9251 | 22.7084
SLP190301567862 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ejido Los Llanitos | Miguel Allende, San Luis Potosí, México | -99.9977 | 21.9614
SLP190301567863 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Morillos | Francisco Villa, San Luis Potosí, México | -100.0444 | 21.9739
SLP190301567894 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia La Esperanza Dos | Porfirio Díaz 2901, San Marcos, 79625 San Marcos, S.L.P., México | -100.0003 | 21.8996
SLP190301567899 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.7016 | 21.5904
SLP190301567918 | San Luis Potosí | Rayón | Obregón (Estancitas) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.5989 | 21.9151
SLP190301567930 | San Luis Potosí | Aquismón | Tantzotzob | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.1325 | 21.6284
SLP190301567932 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Avenida Hidalgo s.n. 0001 Villa Hidalgo, 51 Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6789 | 22.4487
SLP190301567939 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nicolás Fernando Torres, 510, colonia Jardín, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301567940 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Prol. Juárez 400, Xew, 79960 Tamazunchale, S.L.P., México | -98.7792 | 21.2469
SLP190301568117 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Avenida Taninul s.n. Tamuín, tAMUÍN, S.L.P. | -98.7752 | 22.0041
SLP190301568132 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Damián Carmona, 1255, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568321 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Heroes Potosinos, Ricardo Flores Magon, San Luis, S.L.P., México | -100.9765 | 22.1326
SLP190301571379 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | La Ventilla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.0303 | 21.7737
SLP190301572929 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP190301573182 | San Luis Potosí | Charcas | San Francisco | Galeana 15, Centro, 78595 Charcas, S.L.P., México | -101.114 | 23.1315
SLP190301573990 | San Luis Potosí | Cedral | Ejido Hidalgo | Unnamed Road, Ejido Hidalgo, S.L.P., Mexico | -100.7125 | 23.8416
SLP190301575375 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Cuauhtémoc 1915A, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México | -101.0109 | 22.1474
SLP190301575916 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De Kiwi, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0218 | 22.1751
SLP190301576040 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 78114, López Hermosa 462, El Saucito, San Luis, S.L.P., México | -100.9957 | 22.1846
SLP190301576240 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Privada de Juárez 109B, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0187 | 21.9865
SLP190301576240 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | PALACIO MUNICIPAL,ZONA CENTRO , CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI | -99.0187 | 21.9865
SLP190301576952 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Media Luna 103A, INFONAVIT Ojo de Agua, 79617 Rioverde, S.L.P., México | -99.986 | 21.9146
SLP190301576993 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | 6 de Julio 401B, San Francisco, 79616 Rioverde, S.L.P., México | -99.978 | 21.9302
SLP16160200641353 | San Luis Potosí | Xilitla | Agua Puerca | CONOCIDO , AGUA PUERCA, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -98.935 | 21.4053
SLP16160200683927 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | , , Aquismón, Aquismón, 79760 | -99.0189 | 21.6208
SLP16160200683931 | San Luis Potosí | Matlapa | Cuichapa | , , Cuichapa, Matlapa, 79976 | -98.8275 | 21.3203
SLP16160200683932 | San Luis Potosí | Matlapa | Iglesia Vieja | , , Iglesia Vieja, Matlapa | -98.8714 | 21.3103
SLP16160300792534 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE | -100.6192 | 23.648
SLP00160300792644 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tianguispicula | BARRIO , 79960 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7075 | 21.1926
SLP00160300793649 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793692 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793700 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793736 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atlajque | CALLE MECATLAN BARRIO , 79960 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.8052 | 21.2128
SLP00160300794227 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO FÁTIMA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PO | -98.6572 | 21.6009
SLP16160300794346 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE DAMIAN CARMONA COM. SAN ANTONIO | -101.1766 | 22.0562
SLP16160400817148 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP17170200869340 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Maguey | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL MAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 800 EJIDO EL MAGUEY, 79257 EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ , ACCESO P | -99.1114 | 21.9586
SLP00170200869818 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxantla | BARRIO , 79960 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8758 | 21.2736
SLP00170200869973 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7794 | 21.2626
SLP00170200869980 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7908 | 21.2632
SLP00170200899338 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | 0+000; 21.201627; -98.744642 0+439.82; 21.202012; -98.743068 | -98.7915 | 21.2627
SLP16170200904266 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | Camino a La Bandera km. 2, Aguazarca, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.9239 | 21.2869
SLP16170200904310 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Cedral y Villa de Zaragoza, , San Luis I, Soledad de Graciano Sánchez, municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9408 | 22.1831
SLP16170200904326 | San Luis Potosí | Tanlajás | Malilija | , , Malilija, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.79 | 21.7378
SLP16170200904334 | San Luis Potosí | Xilitla | La Palma | , , La Palma, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0344 | 21.48
SLP17170300939998 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | BARRIO , 79960 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8019 | 21.2733
SLP00170300940002 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Buenos Aires Retroceso | BARRIO , 79960 BUENOS AIRES RETROCESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8831 | 21.2177
SLP00170300940035 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Los Cerritos | BARRIO , 79960 LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6888 | 21.3014
SLP00170300940306 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940307 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940315 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940316 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940317 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170401017708 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | BARRIO, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6994 | 21.2728
SLP00170401017719 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | BARRIO, 79960 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8641 | 21.2053
SLP17170401018013 | San Luis Potosí | Matehuala | Puerta del Refugio | PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA | -100.5767 | 23.4219
SLP17170401018019 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de los Castillo | SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A | -100.4744 | 23.688
SLP17170401018038 | San Luis Potosí | Matehuala | Tanque Colorado | EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM | -100.7292 | 23.5373
SLP17170401018049 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6276
SLP17170401020665 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR | -100.6547 | 23.6342
SLP00170401020821 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | BARRIO, 79960 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8138 | 21.175
SLP17170401020837 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Carrizal | BARRIO, 79960 EL CARRIZAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8349 | 21.1879
SLP00170401020900 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | BARRIO, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8158 | 21.2259
SLP00170401020915 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | BARRIO, 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8058 | 21.1835
SLP17170401021108 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tamarindo Huasteco | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TAMARINDO MEXICANO, 00000 EL TAMARINDO MEXICANO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 7 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO | -98.8694 | 21.5655
SLP00170401021150 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Peñita Santiago | BARRIO, 79960 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8858 | 21.2078
SLP17170401021581 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7908 | 21.2632
SLP00170401021584 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7857 | 21.2548
SLP00170401021589 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7809 | 21.2478
SLP00170401021605 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Banco (San Francisco) | BARRIO, 79960 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8687 | 21.2598
SLP00170401021619 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Sebastián | BARRIO, 79960 SAN SEBASTIÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6928 | 21.3001
SLP00170401021622 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuatzontitla | BARRIO, 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7851 | 21.2223
SLP00170401021628 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7669 | 21.2989
SLP00170401021629 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7671 | 21.2988
SLP00170401021648 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6667 | 21.2061
SLP17170401055559 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Niño Artillero, 130, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16170401055568 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | , , La Concordia, Armadillo de los Infante | -100.5864 | 22.3564
SLP17180101055665 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ejido los Llanitos | Calle Belisario Domínguez, s.n. Ejido Los Llanitos, Ciudad Fernández,S.L.P. | -99.9958 | 21.9619
SLP17180101055721 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | , , Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6083 | 22.3075
SLP17180101055735 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Calle Graciano Sánchez, 48, Barrio Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P. | -100.7297 | 22.0397
SLP18180101073512 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17180101077031 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | - | -101.2417 | 22.0136
SLP17180101078860 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Dr. Manuel Nava, 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180201115499 | San Luis Potosí | Tanlajás | San José del Tinto (La Gloria) | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL TINTO LA GLORIA - MALILIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), 79819 SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, SALIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.803 | 21.8132
SLP180301300649 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD. | -100.4463 | 23.1441
SLP180301311378 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL HUIZACHE | -100.3965 | 22.9161
SLP180301311384 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE | -100.4467 | 23.1424
SLP180301383769 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Camino Al Ejido La Libertad, Central de Abastos, San Luis, S.L.P., México | -100.9193 | 22.1438
SLP180401443395 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DE LAS ROSAS COLONIA 18 DE MARZO, 79025 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEIBA, CALLE TULIPAN EN LA AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE ENCINO Y CEIBA COL. 18 DE MARZO | -99.0153 | 22.0069
SLP180401444808 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE JAVIER MINA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LOS BRAVO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS | -100.3984 | 22.6217
SLP180401445774 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARVAEZ, CALLE AVILA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES VIVIENDAS | -100.4021 | 22.6174
SLP180401488246 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP180401489419 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401489527 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle los Arbolitos, Tercera Grande 1, San Luis, S.L.P., México | -100.966 | 22.1942
SLP180401493738 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401497510 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Gral. Juan Barragán 26, Centro, 79300 Centro, S.L.P., México | -99.6013 | 22.4002
SLP180401497692 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Campeche 314, Juárez, 79070 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0235 | 21.9835
SLP180401497983 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Blanco | Charco Blanco, S.L.P., México | -100.5178 | 22.6294
SLP180401500982 | San Luis Potosí | Tamasopo | Puerto Verde | México 70, San Luis Potosí, México | -99.4288 | 21.8787
SLP180401501980 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Independencia, Centro, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6619 | 21.5982
SLP180401502723 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México | -101.6845 | 22.8939
SLP180401503400 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Carlos Díez Gutiérrez, 82-A, Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503447 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Tampuchón, | -98.9035 | 21.5411
SLP180401503457 | San Luis Potosí | Charcas | Vicente Guerrero (Las Escobas) | Vicente Guerrero (Las Escobas), | -101.1134 | 23.1298
SLP180401503585 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Santa Fe Texacal (Centro Urbano) | Santa Fe Texacal (Centro Urbano), | -98.875 | 21.4364
SLP180401503600 | San Luis Potosí | Charcas | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo, calle Nicolás Bravo, s.n. | -101.1134 | 23.1298
SLP190101511160 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9694 | 22.1136
SLP190101511175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9691 | 22.1151
SLP190101511254 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9705 | 22.1406
SLP190101511442 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bernabé Gómez, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.926 | 22.1371
SLP190101513046 | San Luis Potosí | Salinas | El Alegre | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.6548 | 22.529
SLP190101513051 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | SLP 8, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México | -99.5756 | 21.5895
SLP190101513065 | San Luis Potosí | Ahualulco | Paso Bonito | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.2576 | 22.325
SLP190101514001 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP190101514293 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Prol. Muñoz, Manuel J. Othon, San Luis, S.L.P., México | -101.0014 | 22.1669
SLP190101516017 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Cactus, Los Cactus, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9137 | 22.1504
SLP190201518928 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | CALLE SAN LUIS PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 18 DE MARZO SE REHABILITO EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA C | -100.8493 | 22.6447
SLP190201532702 | San Luis Potosí | Vanegas | Tanque De López | CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO SAN JUAN DE LA CRUZ, 78513 TANQUE DE LÓPEZ, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES D | -100.9307 | 24.2853
SLP190201536111 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias Del Refugio | AVENIDA SAN LUIS EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DE NORIAS DEL REFUGIO | -100.4815 | 23.0185
SLP190201536219 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR | -100.9939 | 22.1985
SLP190201536410 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Francisco De La Dicha | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 00000 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HIDALGO, ENTRADA PRINCIPAL CASI LLEGANDO A LA ZONA DE ESCUELAS | -100.8889 | 22.7705
SLP190201537727 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE MEZQUITAL COLONIA VILLA DE LOS SILLARES, 78523 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE PROLONGACION LERDO DE TEJADA, BOULEVARD FLORES MAGON LA COLONIA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL PANTEON MU | -100.7246 | 23.8271
SLP190201539506 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido San José Xilatzén | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN JOSÉ XILATZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, 79811 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO DEL EJIDO DE SAN JOSÉ XILAT | -98.9276 | 21.6746
SLP190201541000 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Limones | CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 LIMONES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LIMONES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSLP | -100.7602 | 23.6696
SLP190201542017 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Barbechos | CALLE CONOCIDO EJIDO BARBECHOS, 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE BARBECHOSMUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, SLP | -100.7165 | 23.643
SLP190201543175 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE CHILPANCINGO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FELIPE A | -99.0297 | 22.0056
SLP190201545629 | San Luis Potosí | Aquismón | Cuetáb | CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL CUETAB BARRIO CUETAB, 79760 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO TAMPAXAL A CUETAB Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A ENTRONQUE LIMONCITO CARRETERA A TAMAZUNCHALE SE SIGUE A | -99.038 | 21.5632
SLP190201550182 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Los Naranjos Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS SANTIAGO, 79960 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BUENOS AIRES RETROCESO Y CAMINO TLAMAYA SANTIAGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 21 KM A LA LOCALIDAD ENTRANDO POR | -98.8746 | 21.197
SLP190201551851 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Chaparral | EJIDO EL CHAPARRAL, 79960 EL CHAPARRAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO | -98.6823 | 21.2553
SLP190201551966 | San Luis Potosí | Moctezuma | Ex-Hacienda De Enramada | PUEBLO EX-HACIENDA DE ENRAMADA, 78914 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ONCE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.0014 | 22.6422
SLP190201558299 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María Del Rosario (Puente Del Carmen) | Número 7, Ma del Rosario, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.976 | 21.8874
SLP190201558311 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlacohuaque | Av. Lázaro Cárdenas 322, Matlapa, S.L.P., México | -98.8268 | 21.3373
SLP190201558338 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San José | Independencia, Huehuetlán, S.L.P., México | -98.9663 | 21.5468
SLP190201558373 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Juan Álvarez 602, La Dichosa, 78779 Matehuala, S.L.P., México | -100.632 | 23.6373
SLP190201560389 | San Luis Potosí | Cedral | San Isidro | San Isidro, S.L.P., México | -100.777 | 23.8648
SLP190201560712 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlamaya | Hidalgo, Tlamaya, S.L.P., México | -99.0145 | 21.421
SLP190201561318 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9142 | 21.5149
SLP190201561380 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201561420 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201562273 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Adolfo López Mateos, Los Pinos, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.947 | 22.1178
SLP190201562318 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Nicolas Zapata, De Tequisquiapan, San Luis, S.L.P., México | -100.9919 | 22.154
SLP190201563170 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Morales Saucito 899, Lomas del Rio 2da Secc, 78137 San Luis, S.L.P., México | -101.0125 | 22.1756
SLP190201565854 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Iztaccihuatl 307, Cecyt, 79098 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9925 | 21.9755
SLP190201566777 | San Luis Potosí | Catorce | Real De Catorce | Constitución 27, Centro, 78550 Real de Catorce, S.L.P., México | -100.8869 | 23.6904
SLP190301567835 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Guadalupe Victoria | Avenida Guadalupe Victoria, San Luis Potosí, México | -101.0694 | 22.1642
SLP190301567839 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Calle Leona Vicario, 14, Tierra Nueva, Tierra Nueva, S.L.P. | -100.5739 | 21.6675
SLP190301567854 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | Amarillas 20, Barrio de San Jose, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8191 | 21.654
SLP190301567855 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Ocuiltzapoyo | Avenida 20 de Noviembre, s.n. Ocuiltzapoyo, 29 San Martín Chalchicuautla, S.L.P. | -98.6572 | 21.3697
SLP190301567859 | San Luis Potosí | Xilitla | Temascales | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9521 | 21.3485
SLP190301567909 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Santo Domingo | Ejército Nacional, Santo Domingo, S.L.P., México | -100.1705 | 22.2855
SLP190301567915 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | El Carrizal | , , 0012 El Carrizal, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | -101.1129 | 22.2666
SLP190301567916 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Matancillas | , , 0045 Matancillas, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | -101.1129 | 22.2666
SLP190301567934 | San Luis Potosí | Rayón | La Luz | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.7097 | 21.8415
SLP190301568280 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Suchiaco | Amado Nervo, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9039 | 21.5409
SLP190301568561 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México | -101.0012 | 22.1495
SLP190301571803 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0203 | 22.1356
SLP190301573087 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP190301573271 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | México 80 21, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México | -101.3871 | 21.9088
SLP190301573600 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0203 | 22.1356
SLP190301574696 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Cactus, Los Cactus, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9137 | 22.1504
SLP190301575272 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Uxmal 413, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México | -101.0066 | 22.1743
SLP190301575289 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Dr. Carlos Canseco Gonzalez SN-S PARQUE DE MORALES, Parque Juan H. Sanchez, San Luis, S.L.P., México | -101.0171 | 22.1493
SLP190301575314 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0153 | 22.1389
SLP190301575363 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Manuel J. Clouthier 390C, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México | -100.9991 | 22.1425
SLP190301575885 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bugambilias 362, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México | -101.0048 | 22.1743
SLP190301575982 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Laguna de Mayrán 235, Constitucion, 78300 San Luis, S.L.P., México | -100.9628 | 22.1361
SLP16160300790084 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT | -100.5152 | 23.6611
SLP00160300792680 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalocuil | BARRIO , 79960 TLALOCUIL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.797 | 21.1925
SLP00160300792688 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecapala | BARRIO , 79960 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7677 | 21.1875
SLP00160300793641 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793669 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793678 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LAS CALLES BRILLANTES Y ESMERALDAS | -98.7824 | 21.2596
SLP00160300793694 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP16160300794330 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | PRIVADA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PRIVADA GUADALUPE VICTORIA VILLA DE ARRIAGA | -101.3895 | 21.9032
SLP16160300794333 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | COLONIA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CORONA COLONIA LA GLORIOSA | -101.387 | 21.9133
SLP16160300794335 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | PROLONGACION , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PROLONGACION CORONA VILLA DE ARRIAGA | -101.3899 | 21.9037
SLP16160300794339 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa de Gallinas | PUEBLO , 00000 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SANTAROSA DE GALLINAS | -101.3961 | 21.9444
SLP16160300794340 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | La Mocha | PUEBLO , 00000 LA MOCHA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. L.D. LA MOCHA GUADALUPE MONRREAL | -101.3482 | 21.9908
SLP16160300794344 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Providencia | PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA | -101.4425 | 21.8909
SLP00170200869801 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tenexco | BARRIO , 79960 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7371 | 21.215
SLP16170200904756 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Calle Allende, s.n. Villa de Ramos, C.P. 78690 | -101.9094 | 22.8311
SLP00170300940304 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940309 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940314 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940324 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940327 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940328 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940331 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7716 | 21.2492
SLP17170300965577 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | - | -98.875 | 21.4364
SLP17170401017693 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | BARRIO, 79960 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7963 | 21.2832
SLP00170401017720 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | BARRIO, 79960 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.864 | 21.2051
SLP00170401017723 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | BARRIO, 79960 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.864 | 21.2048
SLP17170401017771 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME | -100.5468 | 23.751
SLP17170401017991 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA | -100.5613 | 23.5703
SLP17170401018004 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D | -100.5162 | 23.6631
SLP17170401018020 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de Caleros | CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE | -100.6968 | 23.6326
SLP17170401018050 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6275
SLP17170401020660 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA | -100.6188 | 23.6478
SLP17170401020662 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR | -100.6562 | 23.6624
SLP00170401020825 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xaltipa | BARRIO, 79960 XALTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8608 | 21.2485
SLP00170401020856 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Teozeloc | BARRIO, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8279 | 21.2275
SLP00170401021596 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.783 | 21.2438
SLP17170401021613 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Santiago | BARRIO, 79960 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8589 | 21.2251
SLP00170401021615 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Santiago | BARRIO, 79960 AMATITLA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.859 | 21.2203
SLP00170401021633 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.673 | 21.2162
SLP00170401021643 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO PIXTELLO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6723 | 21.207
SLP17170401022868 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Progreso | BARRIO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8701 | 21.2098
SLP00170401023589 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Reforma (El Lindero) | BARRIO, 79960 LA REFORMA (EL LINDERO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.9201 | 21.2789
SLP17170401055447 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Huayal | , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla | -98.5989 | 21.4817
SLP17170401055449 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | , , Laguna del Mante, Ciudad Valles | -98.9897 | 22.2192
SLP17170401055466 | San Luis Potosí | Rioverde | Fraccionamiento Ejido San Marcos | Calle Principal, s.n. Fraccionamiento San Marcos, Rioverde | -99.9769 | 21.8836
SLP00180201113954 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7285 | 21.2474
SLP18180201115500 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido San José Xilatzén | CAMINO TRAMO SAN JOSE XILATZEN - TANCOLOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, 79812 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, UBICACIÓN DE LOS BENEFICIAROS | -98.9285 | 21.6764
SLP180301300578 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Juan sin Agua | CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MIGUEL ALEMAN , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.4894 | 22.9366
SLP180301311628 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO POZAS DE SANTA ANA | -100.4595 | 22.809
SLP180301311641 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Presa de Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO PRESA DE GUADALUPE | -100.1506 | 22.8594
SLP180301325771 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,RABCHO PALOS ALTOS | -100.5257 | 22.5771
SLP180301325785 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ | -100.5059 | 22.6877
SLP180301392712 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cinco | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL CINCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 0 EJIDO EL CINCO, 79267EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO POR TAMPAYA -SAN MIGUEL-EL SIDRAL- EL CINCO | -99.0617 | 21.8158
SLP180401434796 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SUECIA COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS CALLE SUECIA ANTES LOS PINOS ENTRE AVENIDA ADOLFO LO | -99.0241 | 22.0233
SLP180401435437 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Crucero de Charco Cercado (El Parador) | CALLE CARR 57 LOTE 8 MANZANA 9 RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA 57 | -100.4813 | 22.8662
SLP180401489494 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401493747 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401494093 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP180401495912 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Fracción de Hacienda Vieja | SLP 68, San Luis Potosí, México | -100.6259 | 21.6929
SLP180401497449 | San Luis Potosí | Cárdenas | Lobos | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.6436 | 21.9546
SLP180401497460 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Flores Magón 336, Juan Rojas, 78522 Cedral, S.L.P., México | -100.7118 | 23.8109
SLP180401497523 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Zamachihue | Zamachihue, S.L.P., México | -99.6564 | 22.5111
SLP180401497784 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.1066 | 21.9391
SLP180401498062 | San Luis Potosí | Lagunillas | Pinihuan (Río Pinihuan) | Plaza Juárez 4, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México | -99.5665 | 21.586
SLP180401498267 | San Luis Potosí | Salinas | Pozo Seco | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.749 | 22.5861
SLP180401501016 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401502671 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | Miguel Hidalgo, Vanegas, S.L.P., México | -100.9519 | 23.8845
SLP180401502707 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México | -100.713 | 23.6753
SLP180401503443 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Coxcatlán, | -98.9035 | 21.5411
SLP180401503470 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Peyote | Peyote, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401503527 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | Nuevo Ahuacatitla | -98.7752 | 22.0041
SLP180401503623 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Puerta del Río | Calle López Mateos, S.L.P., México | -100.2666 | 22.3232
SLP190101511167 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP190101511221 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México | -101.018 | 22.1976
SLP190101511410 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9975 | 22.1705
SLP190101511444 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.927 | 22.1364
SLP190101511488 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mariano Matamoros 805, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9845 | 22.166
SLP190101511935 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla De Terrazas | 5 de Mayo 15, Zona Centro, 79932 Axtla de Terrazas, S.L.P., México | -98.8752 | 21.4364
SLP190101513071 | San Luis Potosí | El Naranjo | Colonia El Meco | Aldama, Col el Meco, S.L.P., México | -99.344 | 22.5711
SLP190101513545 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Leonel 1ra Secc, 78387 San Luis, S.L.P., México | -100.9655 | 22.1287
SLP190101515961 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Prados de Soledad, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9125 | 22.147
SLP190101516056 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190101517163 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9771 | 22.1514
SLP190201530070 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE HIDALGO LUGAR DE LOS TRABAJOS INICIA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA ZONA CENT | -98.79 | 21.2621
SLP190201536490 | San Luis Potosí | Moctezuma | Cruces | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CRUCES, 00000 CRUCES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADERO A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD | -101.3341 | 22.7333
SLP190201537127 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO | -100.9656 | 22.1877
SLP190201543523 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Mano Amiga | AVENIDA CANAAN FRACCIONAMIENTO COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CANAAN CALLE SINAI AVENIDA BERACA CALLE LIBANO Y AVENIDA ZIN , FRACC. MANO AMIGA | -99.0009 | 22.0356
SLP190201544868 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Las Negritas | EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS | -100.1615 | 22.7936
SLP190201545527 | San Luis Potosí | Aquismón | Tahuilatzén | CALLE PRINCIPAL A TAMCUIME BARRIO TAHUILATZEN, 79760 TAHUILATZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TAMCUIME Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA TAMCUIME A DOS KILOMETROS ANTES DE LLEGAR SE ENCUENT | -99.0162 | 21.6102
SLP190201546228 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2796 | 22.4277
SLP190201548695 | San Luis Potosí | Vanegas | San Vicente | CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO SAN VICENTE, 78512 SAN VICENTE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONDE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUINICIPI | -100.8845 | 24.169
SLP190201549311 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Cabañas | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LAS CABAÑAS, 79960 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GUERRERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DE REFERENCIA | -98.6739 | 21.2251
SLP190201551687 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Saucito | PUEBLO EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO | -100.9851 | 22.7178
SLP190201551794 | San Luis Potosí | Moctezuma | Estación De Enramada | PUEBLO ESTACION DE ENRAMADA, 00000 ESTACIÓN DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CUATRO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -101.0151 | 22.6386
SLP190201551918 | San Luis Potosí | Moctezuma | Estación Moctezuma | CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO ESTACIÓN MOCTEZUMA, 00000 ESTACIÓN MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA A MOCTEZUMA | -101.0219 | 22.7732
SLP190201552010 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | La Cañada Santa Gertrudis | CAMINO TRAMO SAN CIRO - LA CAÑADA DE SANTA GERTRUIDIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHO LA CAÑADA SANTA GERTRUDIS, 79696 LA CAÑADA SANTA GERTRUDIS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CAÑAD | -99.9618 | 21.5434
SLP190201552044 | San Luis Potosí | Moctezuma | La Cueva | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA CUEVA, 00000 LA CUEVA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MELENDEZ, VIVIENDA DE MARIA GUADALUPE GARCIA TRUJILLO | -101.0621 | 22.6198
SLP190201553018 | San Luis Potosí | Moctezuma | San José De Enramada | PUEBLO SAN JOSE DE ENRAMADA, 00000 SAN JOSÉ DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -101.0383 | 22.6726
SLP190201558289 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Enrique Rodó 109, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.988 | 22.1365
SLP190201558293 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Calle Fausto Nieto 202, Soledad de Graciano Sanchez, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9348 | 22.1858
SLP190201558308 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Bartolomé de las Casas e Catrrios 5, Barrio de Guadalupe, 79384 Cárdenas, S.L.P., México | -99.6346 | 21.9956
SLP190201558312 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Tampaón | Av. Nuevo Tampaón, Nuevo Tampaón, S.L.P., México | -98.5684 | 22.0607
SLP190201558327 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Guanajuatito (Cerrito De La Cruz) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7707 | 21.7809
SLP190201558348 | San Luis Potosí | Matlapa | Tepetzintla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8234 | 21.3047
SLP190201558350 | San Luis Potosí | Cedral | San Lorenzo | San Lorenzo, San Luis Potosí, México | -100.5785 | 24.0074
SLP190201558352 | San Luis Potosí | Cedral | Santa Rita Del Sotol | 20 de Noviembre, Santa Rita del Sotol, S.L.P., México | -100.6346 | 24.008
SLP190201558356 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Ocuiltzapoyo | Calle Miguel de Priego 3, San Martín Chalchicuautla, S.L.P., México | -98.6573 | 21.3697
SLP190201558374 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Francisco González Bocanegra 312-S, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6392 | 23.6481
SLP190201558378 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa De La Paz | Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México | -100.7124 | 23.6754
SLP190201560450 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201560762 | San Luis Potosí | Salinas | San Isidro Peñón Blanco | San Isidro del Peñon Blanco, San Luis Potosí, México | -101.7928 | 22.4812
SLP190201560785 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | Ponciano Arriaga 19, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6549 | 21.5997
SLP190201560800 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Francisco I. Madero, La Purísima, Amaxac, S.L.P., México | -98.8976 | 21.4984
SLP190201561319 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Sagrada Familia | 10 de Mayo, San Luis Potosí, México | -98.6661 | 21.6591
SLP190201561323 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | San José Del Barro | Calle Francisco Villa 117, San José del Barro, S.L.P., México | -100.9535 | 22.2107
SLP190201562251 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Valle de Dolores Trompeta, San Luis, S.L.P., México | -100.8966 | 22.1279
SLP190201562342 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Madre Perla, Industrias, San Luis, S.L.P., México | -100.9249 | 22.1248
SLP190201564035 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.576 | 21.6684
SLP190201565435 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP190201565819 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México | -98.773 | 22.004
SLP190201565819 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201565847 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Chamizal 58, Doracely, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0168 | 22.0034
SLP190201565860 | San Luis Potosí | Tamuín | Antiguo Tamuín | Tamuín, S.L.P., México | -98.7839 | 22.0056
SLP190201565860 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México | -98.773 | 22.004
SLP190201565863 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México | -98.773 | 22.004
SLP190201565873 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201566521 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Zona Centro, Cd Valles, S.L.P., México | -99.0143 | 21.9856
SLP190301567841 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Calle Juan Escaname, s.n. Venado, Venado, S.L.P. | -101.0946 | 22.9313
SLP190301567853 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | General Angeles 7, Barrio de Santiago, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8226 | 21.6424
SLP190301567866 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José De La Purísima | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.2129 | 22.0933
SLP190301567900 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa De Zaragoza | Calle Insurgentes s.n. 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza, S.L.P. | -100.731 | 22.0356
SLP190301567926 | San Luis Potosí | Rayón | El Pajarito | Unnamed Road, Río Verde, S.L.P., México | -99.6762 | 21.7267
SLP190301567928 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Quelital | , , 0046 El Quelital, 17 Guadalcázar, S.L.P. | -100.3996 | 22.6179
SLP190301567938 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Constitución 635, colonia Centro, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568118 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle Independencia s.n. Colonia Hidalgo, 0001 Tamuín, 40 Tamuín, S.L.P. | -98.7752 | 22.0041
SLP190301568178 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Guajardo 591, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9791 | 22.1551
SLP190301568277 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Primero | Carlos Jongitud Barrios 200, 79860 Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9039 | 21.5411
SLP190301568298 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Santo Domingo | Calle Centenario 7, 78630 Santo Domingo, S.L.P., México | -101.7377 | 23.325
SLP190301571181 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Guadiana | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.0223 | 21.7795
SLP190301571389 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Bledos | Bledos- Villa de Reyes, San Luis Potosí, México | -100.9561 | 21.8112
SLP190301571633 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México | -100.9519 | 22.1016
SLP190301573673 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | Calle Allende, Ville de Ramos, S.L.P., México | -101.9147 | 22.8316
SLP190301574790 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | San José | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP190301574927 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Dr José López Hermosa 260, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México | -101.0036 | 22.1839
SLP190301576328 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6432 | 23.6434
SLP190301576688 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP16160200683928 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro de las Anonas | , , San Pedro de las Anonas, Aquismón, 79775 | -99.0564 | 21.7483
SLP16160200683935 | San Luis Potosí | Matlapa | Texquitote Segundo | , , Texquitote Segundo, Matlapa, 79975 | -98.8169 | 21.2958
SLP16160300741018 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Sonora, 132, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16160300741295 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16160300745471 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María del Rosario (Puente del Carmen) | Carretera Rioverde - San Ciro de Acosta Km. 4.5, Colonia María del Rosario, Rioverde, C.P. 79610 | -99.9739 | 21.8844
SLP00160300792630 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | BARRIO , 79960 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7471 | 21.2937
SLP00160300792634 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | BARRIO , 79960 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA REALIZADA PARA ACCEDER A LA COMUNIDAD | -98.8316 | 21.2105
SLP16160300793218 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | PUEBLO , 00000 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SALITRILLO CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO | -101.7117 | 22.6309
SLP00160300793640 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793643 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EN ACCESO A LA COMUNIDAD | -98.7995 | 21.2535
SLP00160300793693 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793735 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atehuac | BARRIO , 79960 ATEHUAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.7865 | 21.1878
SLP00160300794226 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALL | -98.6666 | 21.6127
SLP16160300794334 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | COLONIA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE CARMONA NORTE VILLA DE ARRIAGA | -101.3831 | 21.9121
SLP16160300794338 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Franco | PUEBLO , 00000 FRANCO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COM. FRANCO | -101.4168 | 21.9069
SLP16160300794348 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. CALLE MIGUEL HIDALGO COM. SAN ANTONIO | -101.1789 | 22.0593
SLP16160300794361 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | PUEBLO , 00000 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. CALLE SIN NOMBRE COM. EL TEPETATE | -101.2419 | 22.008
SLP16170100832701 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129 | -100.975 | 22.1497
SLP00170200869972 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7845 | 21.2568
SLP00170200869978 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.789 | 21.264
SLP17170200869991 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Los Naranjos Santiago | BARRIO , 79960 LOS NARANJOS SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8747 | 21.1971
SLP00170200896908 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | 0+0.00; 21.248815; -98.750495 0+89.89; 21.249427; -98.749977 | -98.7915 | 21.2627
SLP00170200896910 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | 0+0.00; 21.200097; -98.726674 0+217.29; 21.199467; -98.725891 | -98.7915 | 21.2627
SLP16170200904258 | San Luis Potosí | Xilitla | Cuáhuatl | , , Cuahuatl, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9578 | 21.3867
SLP17170200904314 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Concepción | , , La Concepción, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8008 | 21.69
SLP16170200904324 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Tzajib | , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8278 | 21.7317
SLP16170200904325 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Tzajib | , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8278 | 21.7317
SLP16170200904328 | San Luis Potosí | Xilitla | La Tinaja | , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0464 | 21.4578
SLP16170200904752 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | Calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, Ponciano Arriaga, C.P. 79292 | -98.5897 | 22.2622
SLP00170300940034 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xochiayo Santiago | BARRIO , 79960 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8668 | 21.1976
SLP00170300940310 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940901 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Soquiamel | BARRIO , 79960 SOQUIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7965 | 21.1721
SLP17170401017992 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR | -100.5627 | 23.5699
SLP17170401018009 | San Luis Potosí | Matehuala | Los Pocitos | EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA | -100.5934 | 23.7659
SLP17170401018012 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5197 | 23.2517
SLP17170401018025 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Sotoles | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.669 | 23.5913
SLP17170401020661 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO | -100.6167 | 23.6441
SLP17170401020663 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA | -100.6167 | 23.6444
SLP00170401020831 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Taxicho | BARRIO, 79960 TAXICHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE A LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6466 | 21.197
SLP17170401020860 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | BARRIO, 79960 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8385 | 21.2753
SLP00170401020910 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pilchapulhuacán | BARRIO, 79960 PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8417 | 21.2177
SLP00170401020919 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coxotla | BARRIO, 79960 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8465 | 21.2058
SLP00170401021594 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7808 | 21.2474
SLP00170401021601 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7943 | 21.2658
SLP00170401021626 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | BARRIO, 79960 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7742 | 21.2119
SLP00170401021636 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6754 | 21.206
SLP00170401021650 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chilocuil Tamán | BARRIO, 79960 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8766 | 21.2431
SLP16170401055582 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tomasa Esteves, , San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17180101055693 | San Luis Potosí | Ahualulco | Clavellinas | , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P. | -101.2758 | 22.3156
SLP18180101073477 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17180101075240 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Corcovada | , , Corcovada, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6931 | 22.3969
SLP18180201142930 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP180301306302 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Guajes | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA LOC. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROX. A 35 KM. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTARON DOS CUARTOS UBICADOS EN PASTORIZA | -100.6161 | 23.3671
SLP180301308916 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | -100.4004 | 22.6181
SLP180301311624 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Pólvora | EJIDO LA PÓLVORA, 78897LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE LA PÓLVORA | -100.3396 | 22.9271
SLP180301347191 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD MEXICO LAREDO COLONIA MOCTEZUMA, 79040CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO-LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO LOS PUERCOS | -99.0107 | 21.9977
SLP180301393203 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Julián de los Reyes 1, Los Angeles, 79600 Rioverde, S.L.P., México | -99.99 | 21.9447
SLP180401435149 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y CARLOS | -99.0607 | 22.0115
SLP180401489484 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401496451 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San José Calihuey | Charcas -villa de cos, San Luis Potosí, México | -102.1648 | 23.2406
SLP180401497908 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Guillermo Prieto, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9053 | 21.5425
SLP180401498242 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México | -101.7161 | 22.6275
SLP180401500999 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401502108 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Cerro de la Virgen | Cerro de la Virgen, S.L.P., México | -100.5753 | 21.6878
SLP180401502121 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Calle Iturbide 4, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.5738 | 21.6678
SLP180401502660 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | José María Morelos, Vanegas, S.L.P., México | -100.9513 | 23.8816
SLP180401502718 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Benito Juarez 12, Villa de la Paz, S.L.P., México | -100.7137 | 23.6757
SLP180401503383 | San Luis Potosí | El Naranjo | Colonia Salto del Agua | Colonia Salto del Agua, | -99.3225 | 22.522
SLP180401503405 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub o Campeche | Oct'Ujub o Campeche, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503452 | San Luis Potosí | Charcas | Laborcilla | Laborcilla, | -101.1134 | 23.1298
SLP180401503575 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Cuayo (Chalco) | Cuayo (Chalco), | -98.875 | 21.4364
SLP190101511187 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.994 | 22.1909
SLP190101511249 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México | -101.0167 | 22.1623
SLP190101511414 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Roque Estrada 385, El Paseo 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.962 | 22.1469
SLP190101511461 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9353 | 22.1249
SLP190101511472 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0143 | 22.1883
SLP190101511933 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | El Camarón | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.3271 | 21.6976
SLP190101512392 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Comisión Federal de Electricidad 425, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.8881 | 22.0761
SLP190101512395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Libramiento Sur Anillo Periférico 555, Zona Sin Asignación de Nombre de Col (1), San Luis, S.L.P., México | -101.026 | 22.1504
SLP190101514334 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8209 | 21.6517
SLP190101514639 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Zaragoza De Solís | Villa de Guadalupe, S.L.P., México | -100.7587 | 23.3738
SLP190101517166 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9771 | 22.1514
SLP190201531533 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | BOULEVARD BOULEVARD EMILIANZO ZAPATA PUEBLO VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA CONSISTE EN AMPLIAR LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE | -100.9465 | 23.9063
SLP190201532781 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190201541900 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Jato | CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDA DEL JATO MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | -100.7537 | 23.6789
SLP190201541993 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | La Boca | CALLE CONOCIDO EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD LA BOCA MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | -100.7324 | 23.658
SLP190201543326 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Sabino Del Obispo (Anexo A Las Pitas) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - SABINO DEL OBISPO ANEXO A LAS PITAS KILÓMETRO 47 + 100 EJIDO SABINO DEL OBISPO (ANEXO A LAS PITAS), 79237 SABINO DEL OBISPO (ANEXO A LAS PITAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENT | -99.0634 | 22.4102
SLP190201544753 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | ANDADOR GIRASOL COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GRACIANO SANCHEZ EN ANDADOR GIRASOL ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE FRANCISC | -99.0326 | 22.0208
SLP190201545649 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TANCHACHIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRADOS Y CALLE JULIAN DE LOS REYES, CALLE SALTO CALLE TANCHACHIN Y PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE PRADOS Y JULIAN DE LOS REYES DE | -98.976 | 21.9823
SLP190201546093 | San Luis Potosí | Aquismón | Jol Mom | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ BARRIO JOL MOM, 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ Y , DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE SUBIENDO POR EL ENTRONQUE EL LIMONCITO | -99.0507 | 21.5421
SLP190201547613 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPI | -101.0029 | 24.1707
SLP190201548139 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Puerto De La Clavellina | EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE LA CLAVELLINA | -100.1212 | 23.1215
SLP190201548169 | San Luis Potosí | Vanegas | Salitrillos | CALLE PRINCIPALES CALLES EJIDO EL TEPETATE, 78511 SALITRILLOS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MIUNICIP | -100.9857 | 24.0667
SLP190201548572 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | AVENIDA HIDALGO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, REFERENCIA EL BANCO BANORTE Y LA GASOLINERA ROMATAM EN LA ZONA CENTRO DE L | -98.7882 | 21.2599
SLP190201549392 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Paguayo | CALLE TAMAN A XILHUAZO EJIDO PAGUAYO, 79960 PAGUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO JALTOCAN SAN FRANCISCO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 22 KM PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS LA REFERENCIA SE LOCALIZA A LA OR | -98.8583 | 21.2645
SLP190201550230 | San Luis Potosí | Tanlajás | Patalja | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - PATALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA TANLAJAS, 79810 PATALJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD PATALJA SE ENCUENTRA DENTRO DEL | -98.921 | 21.6509
SLP190201551662 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Retiro | PUEBLO EL RETIRO, 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -100.9689 | 22.6856
SLP190201552842 | San Luis Potosí | Moctezuma | Pozo Blanco | CALLE JUAREZ PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IZCOATL Y CALLE 10 DE MAYO, VIVIENDA DE LA SRA. ORALIA SOTO PÉREZ | -101.0711 | 22.7096
SLP190201552981 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Laguna De San Vicente | RANCHO LAGUNA DE SAN VICENTE, 79525 LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD PARA CONTAR CON M | -100.8575 | 21.9452
SLP190201558309 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Prolongacion Zaragoza 2009, Villa Real de Santiago, 79050 Cd Valles, S.L.P., México | -98.998 | 21.9894
SLP190201558351 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Santa Isabel (El Pozo) | Villa de Guadalupe, S.L.P., México | -100.7415 | 23.3627
SLP190201558949 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6432 | 23.6434
SLP190201560395 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Lateral San Vicente-el Higo 31, Benito Juárez, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México | -98.5823 | 21.7217
SLP190201560460 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201560722 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Nuevo May) | Benito Juárez, San Luis Potosí, México | -98.5987 | 21.8577
SLP190201560808 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Maclovio Herrera 39, Sta Cruz, 79446 Cerritos, S.L.P., México | -100.2895 | 22.4275
SLP190201560830 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Laureles | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7623 | 23.6433
SLP190201561389 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201561398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201561438 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201565444 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP190201565813 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201565813 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Pedro Antonio de Los Santos, Centro, Tamuín, S.L.P., México | -98.7812 | 22.0012
SLP190201565822 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Comonfort 1704, Antonio Esper, Anfer, 79050 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0018 | 21.9883
SLP190201565825 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Centenario 109, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7752 | 22.0041
SLP190201566135 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Las Brisas, 79203 Tamuín, S.L.P., México | -98.7629 | 22.0056
SLP190201566135 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Salvador Nava Martínez, 79203 Tamuín, S.L.P., México | -98.764 | 22.0029
SLP190201566613 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla De Terrazas | Puente Comoca, San Luis Potosí, México | -98.8897 | 21.4232
SLP190201566613 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | San José | Axtla de Terrazas, S.L.P., México | -98.8721 | 21.4393
SLP190301567857 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Fracción De Hacienda Vieja | , , Fracción de Hacienda Vieja, Tierra Nueva, S.L.P. | -100.5739 | 21.6675
SLP190301567860 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Peñasco | Independencia 28, Peñasco, S.L.P., México | -100.9506 | 22.3251
SLP190301567905 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. del Roble 284, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México | -100.8908 | 22.1133
SLP190301567913 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Calle Francisco Hernández s.n. colonia Reforma, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, 35 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9373 | 22.1879
SLP190301567919 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Porfirio Díaz 105, Barrio 1, 79660 Cd Fernández, S.L.P., México | -100.0457 | 21.9332
SLP190301567920 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | Calle Juárez, 175, 0001 Rayón, 23 Rayón, S.L.P. | -99.6453 | 21.8437
SLP190301567935 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | José María Morelos, San Luis Potosí, México | -99.0535 | 21.5204
SLP190301567936 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México | -98.8716 | 21.3947
SLP190301568283 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Plutarco Elías Calles, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9026 | 21.5397
SLP190301568293 | San Luis Potosí | San Antonio | Tocoy | Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México | -98.9023 | 21.62
SLP190301568302 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Naranjo Tayabtzén (Tres Palmas) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8251 | 21.5567
SLP190301568315 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Illescas | carretera estatal (15), Illescas, S.L.P., México | -102.1481 | 23.2338
SLP190301568323 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Zancarrón | Canas la prieta, San Luis Potosí, México | -102.2223 | 23.3738
SLP190301568377 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Av Libertad 78435, San Francisco, 78435 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9428 | 22.1675
SLP190301569948 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | Villa de Arriaga, S.L.P., México | -101.383 | 21.908
SLP190301570475 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | Villa de Arriaga, S.L.P., México | -101.383 | 21.908
SLP190301571934 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Quintín Rodríguez, La Pila, S.L.P., México | -100.8678 | 22.0435
SLP190301572940 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP190301573962 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lerdo de Tejada 700, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9716 | 22.1455
SLP190301574576 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | Ignacio Zaragoza, El Barril, S.L.P., México | -102.155 | 23.0755
SLP190301574576 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | Vicente Guerrero, El Barril, S.L.P., México | -102.152 | 23.0794
SLP190301575566 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | El Zapote, S.L.P., México | -100.9231 | 22.21
SLP190301575569 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP190301575881 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Camino de Acceso 5 399, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México | -100.8909 | 22.1117
SLP190301575992 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fray J. de Xuares 224, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México | -101.0023 | 22.1722
SLP190301576003 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Sauzalito, 78413 San Luis, S.L.P., México | -101.0015 | 22.1932
SLP190301576020 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Insurgentes 830, Azteca Nte., San Luis, S.L.P., México | -100.9671 | 22.1553
SLP190301576134 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | Francisco Villa, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8238 | 21.6571
SLP190301576201 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | PALACIO MUNICIPAL,ZONA CENTRO, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI | -99.0187 | 21.9865
SLP190301576249 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7033 | 22.4302
SLP190301576249 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Zapotillo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7058 | 22.4285
SLP190301576252 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Rancho Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9517 | 22.1785
SLP190301576343 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6432 | 23.6434
SLP16160200641364 | San Luis Potosí | Xilitla | San Pedro Huitzquilico | CONOCIDO , SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -99.0108 | 21.4561
SLP00160200705198 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -98.7281 | 21.2459
SLP16160300740925 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Juk | , , El Juk, Tancanhuitz | -98.9139 | 21.6017
SLP16160300740946 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzé Pakáb Primera Sección | , ,Tze Pakab Primera Sección, Tancanhuitz, 79800 | -98.905 | 21.59
SLP00160300792631 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Antonio | BARRIO , 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.8159 | 21.221
SLP00160300793635 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00160300793671 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP16160300794329 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | PRIVADA , 00000 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. PRIVADA SILVINO GUEVARA VILLA DE ARRIAGA | -101.381 | 21.906
SLP16160300794349 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO | -101.18 | 22.0578
SLP16170200888439 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200895044 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904247 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | , , Mazatétl, municipio Tamazunchale | -98.8042 | 21.2731
SLP16170200904275 | San Luis Potosí | Rioverde | San José Gallinas | , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.2042 | 22.0256
SLP16170200904331 | San Luis Potosí | Xilitla | Agua Fierro | , , Agua Fierro, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0144 | 21.4667
SLP16170200904332 | San Luis Potosí | Xilitla | Joyita del Tres | , , Joyita del Tres, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0733 | 21.4836
SLP00170300940312 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940319 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940320 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170300940321 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP00170401017699 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | BARRIO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7692 | 21.2651
SLP00170401017713 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho Nuevo | BARRIO, 79960 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7271 | 21.1991
SLP17170401017990 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL | -100.5613 | 23.5704
SLP17170401018011 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5199 | 23.2517
SLP17170401018036 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Lucía | CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE | -100.5951 | 23.5457
SLP17170401020664 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA, | -100.6247 | 23.6576
SLP00170401020815 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temamatla | BARRIO, 79960 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7603 | 21.2336
SLP00170401020824 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | BARRIO, 79960 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.814 | 21.174
SLP00170401020827 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | BARRIO, 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7686 | 21.2139
SLP00170401020833 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | BARRIO, 79960 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8023 | 21.2738
SLP00170401020839 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla los Ciruelos | BARRIO, 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7848 | 21.28
SLP17170401020845 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Coyol San Francisco | BARRIO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.9143 | 21.2478
SLP00170401020858 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Torojatl | BARRIO, 79960 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8261 | 21.1777
SLP17170401020906 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xochiayo Santiago | BARRIO, 79960 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8668 | 21.1976
SLP00170401020909 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Ceiba | BARRIO, 79960 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8734 | 21.1998
SLP00170401020913 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | BARRIO, 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8059 | 21.1834
SLP00170401021152 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Acalamayo | BARRIO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.856 | 21.1965
SLP00170401021588 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.781 | 21.2489
SLP17170401021591 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.779 | 21.245
SLP00170401021599 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.781 | 21.249
SLP00170401021607 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Achiquico | BARRIO, 79960 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7436 | 21.2656
SLP00170401021634 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO, 79960 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.67 | 21.2139
SLP17170401055468 | San Luis Potosí | Ahualulco | Rincón de Yerbabuena | , , Rincón de Yerbabuena, Ahualulco | -101.1828 | 22.5019
SLP17170401055552 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Parque Agua Azul, 1501, colonia Bella Foresta, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez | -100.9408 | 22.1831
SLP17170401055553 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Prolongación Satélite, 750, Colonia Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16170401055580 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | , , Dulce Grande, Villa de Ramos | -102.1764 | 23.0006
SLP00180101072279 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | (ENTRE DAMIAN CARMONA Y EMILIANO ZAPATA; 22.217486; -101.028504) | -101.1129 | 22.2666
SLP18180101073463 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fracc. Simón Díaz, San Luis Potosí | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073492 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180201142940 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP180301331981 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CAMINO A SANTA ROSA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RIO AMAZONAS CALLE ACAPULCO | -99.0569 | 22.0127
SLP180301331997 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ISABEL RIOS Y CALLE LENAR CHAVEZ, CALLE LENAR CHAVEZ CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ISABEL RIOS Y LENAR CHAVEZ MANZANA 024 | -99.0608 | 22.0154
SLP180301401107 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Matamoros 1, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0214 | 21.9873
SLP180401497422 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Vicente Guerrero 85, El Calichal, 79380 Cárdenas, S.L.P., México | -99.636 | 22.0076
SLP180401497471 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401497664 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.098 | 21.9062
SLP180401497813 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | Héroes de Nacozari 39, Rascón, S.L.P., México | -99.2562 | 21.984
SLP180401497832 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Poniente 9, La Alhajita, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9838 | 21.9815
SLP180401498045 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | Huehuetlán, S.L.P., México | -98.9665 | 21.5459
SLP180401500962 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401501113 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Agustín de Iturbide 105, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7799 | 22.0029
SLP180401501126 | San Luis Potosí | Tamuín | Nueva Primavera | Nueva Primavera, S.L.P., México | -98.8569 | 21.9139
SLP180401503424 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuem | Tam Cuem, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503431 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ejido San José | Ejido San José, | -99.6006 | 22.3998
SLP180401503516 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Tamuín, El Mirasol, | -98.7752 | 22.0041
SLP180401503548 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | El Cerrito | El Cerrito, Calle Venusiano Carranza s.n. | -98.6621 | 21.5981
SLP180401503563 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Sagrada Familia | Sagrada Familia, | -98.6621 | 21.5981
SLP190101511155 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9695 | 22.1137
SLP190101511205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP190101511226 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México | -101.0013 | 22.1737
SLP190101511468 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9568 | 22.1167
SLP190101511918 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 159 159E, Lomas del Mezquital, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0144 | 22.1764
SLP190101511927 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Edgardo Amilcar 221, 6 de Junio, San Luis, S.L.P., México | -100.9396 | 22.1189
SLP190101513543 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Abastos, 78394 San Luis, S.L.P., México | -100.914 | 22.1359
SLP190201536161 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 2A NORTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR | -100.9792 | 22.1176
SLP190201536252 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR | -100.9939 | 22.1984
SLP190201536299 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE CARRETERA PRINCIPAL LIMONCITO A TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL LIMONCITO TAMPAXAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A TAMAZUNCHALE SE LLEGA AL CRUCE EL LIMONCITO TODA LA | -99.0528 | 21.5211
SLP190201537590 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coyol (Vega Larga) | CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOL VEGA LARGA, 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A TAMAN-XILHUAZO LA OBRA SE UBICA SOBR | -98.8554 | 21.2689
SLP190201543209 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Fraccionamiento Lomas Del Real | CALLE ALICANTE FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATANZAS Y CALLE BARCELONA, CALLE MORENA CALLE ALICANTE ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA DE LA COL. | -98.9894 | 22.0232
SLP190201549360 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Villa De Guadalupe | CALLE NEGRETE EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA BLOCKERA | -100.7613 | 23.375
SLP190201552022 | San Luis Potosí | Moctezuma | Garabatillo | CALLE MORELOS PUEBLO GARABATILLO, 78902 GARABATILLO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , VIVIENDA DE LA SEÑORA LIDIA ROSALES | -101.0889 | 22.792
SLP190201552092 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8187 | 21.65
SLP190201552095 | San Luis Potosí | Moctezuma | La Luz | CALLE MORELOS PUEBLO LA LUZ, 00000 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, VIVIENDA DEL SEÑOR MAURICIO ESPINOZA ALMAGUER | -100.8791 | 22.7611
SLP190201552926 | San Luis Potosí | Moctezuma | Salsipuedes | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SALSIPUEDES, 78906 SALSIPUEDES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , VIVIENDA DE LA SEÑORA TERESA DE JESÚS JUAREZ GUERRERO | -100.9692 | 22.6714
SLP190201554668 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | CALLE SANTA CLARA COLONIA AZTECA, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN PEDRO LA CALLE SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A ELLA | -99.8188 | 21.6588
SLP190201554766 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | PRIVADA DOMINGUEZ ZAVALA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 100 METROS AL NORTE DEL MERCADO SOBRE RUEDAS | -100.8443 | 22.6435
SLP190201555184 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pimienta | CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA EJIDO LAPIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA | -99.0066 | 21.5273
SLP190201555303 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Cecilia | CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA ESCONDIDA Y , ESTA A 100 MTROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -100.8465 | 22.7347
SLP190201558321 | San Luis Potosí | Cerritos | Bosque Y Caldera | Melchor Ocampo 67, Punta Diamante, 79444 Cerritos, S.L.P., México | -100.2796 | 22.4277
SLP190201558337 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | San Luis Potosí, México | -100.9465 | 23.8899
SLP190201558346 | San Luis Potosí | Tamasopo | Damián Carmona | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.2718 | 22.0475
SLP190201558362 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Granjenal | Hidalgo, Granjenal, S.L.P., México | -100.0664 | 22.3934
SLP190201560721 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201560735 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | Rancho El Tepetate, San Luis Potosí, México | -101.0001 | 24.1728
SLP190201560740 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | Calle 18 de Marzo 11, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8433 | 22.6361
SLP190201560834 | San Luis Potosí | Xilitla | San Pedro Huitzquilico | San Pedro, San Luis Potosí, México | -99.0113 | 21.4574
SLP190201560859 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201562238 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Azufre, San Luis, S.L.P., México | -101.0178 | 22.1554
SLP190201562334 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Terrazas, San Luis, S.L.P., México | -100.9954 | 22.1548
SLP190201563139 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Topacio & Calle de la Estrella, Las Dalias, San Luis, S.L.P., México | -100.941 | 22.1295
SLP190201563242 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4530, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9786 | 22.1347
SLP190201565843 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Rotarios 418, Zona Centro, 79080 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0129 | 21.9814
SLP190201565861 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Blvd. Mexico - Laredo 32B, Obrera, 79050 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0123 | 21.986
SLP190301567867 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | Sanluis Gonzaga, San Luis Potosí, México | -101.2946 | 22.0697
SLP190301567868 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Retiro | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.9685 | 22.6859
SLP190301567869 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | Niños Heroes 1a, Fracción Milpillas, S.L.P., México | -100.964 | 22.2278
SLP190301567893 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Jilim Tantocoy Tres | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9904 | 21.5178
SLP190301567896 | San Luis Potosí | Cárdenas | Higinio Olivo (La Labor) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.5776 | 21.9843
SLP190301567897 | San Luis Potosí | Rioverde | El Zapote | Av. José López Portillo, El Zapote, S.L.P., México | -100.013 | 21.7155
SLP190301567901 | San Luis Potosí | Zaragoza | San José De Gómez | Unnamed Road, Ville Zaragoza, S.L.P., México | -100.7097 | 22.1196
SLP190301567914 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Cerro Prieto | , , 0017 Cerro Prieto, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | -101.1129 | 22.2666
SLP190301567917 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | , , 0027 Pozo Blanco, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | -101.9105 | 22.8309
SLP190301567933 | San Luis Potosí | Lagunillas | Laguna Verde | , , 0023 Laguna Verde, 19 Lagunillas, S.L.P. | -99.567 | 21.586
SLP190301568124 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Aquiles Serdán, 907, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568131 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Carlos Díez Gutiérrez, 1115, Barrio de San Miguelito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301570330 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190301570346 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María Del Río | Santa María del Río, S.L.P., México | -100.7337 | 21.8031
SLP190301572076 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP190301572713 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0203 | 22.1356
SLP190301573127 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP190301574981 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | San José del Barro, S.L.P., México | -100.9533 | 22.2106
SLP190301575301 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1208, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9932 | 22.1912
SLP190301575343 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190301575495 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP190301575909 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Flamingos 207, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0209 | 22.1748
SLP190301576679 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP00170401021197 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Coaxinquila | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COAXINQUILA, 79856 COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8622 | 21.5559
SLP00170401021766 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Los Sabinos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS SABINOS, 00000 LOS SABINOS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 10 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD | -98.8667 | 21.5624
SLP00170401021768 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Ejido el Puente (El Rincón) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PUENTE RINCON, 00000 EJIDO EL PUENTE (EL RINCÓN), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 10 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONO | -98.8807 | 21.5741
SLP17170401055472 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Manuel Esperón, 1901, Fraccionamiento Paraíso, Matehuala. | -100.6444 | 23.6464
SLP17180101065952 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Calle Manuel José Othón, 47, colonia Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P. | -100.7297 | 22.0397
SLP18180201115211 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ, LAS LUMINARIAS SE DISTIBUIRAN EN TODO EL MUNICIPIO DE SALINAS DANDO PRIORIDAD A A LAS ZAPS 0022 0291 0239 Y 0359 | -101.7204 | 22.6139
SLP18180201115502 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Nicolás | CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL | -98.7797 | 21.6757
SLP18180201115505 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Nicolás | CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO SAN NICOLÁS, 79812 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL | -98.7792 | 21.6768
SLP18180201115507 | San Luis Potosí | Tanlajás | Santa Elena | CAMINO TRAMO SANTA ELENA - TANQUIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 4 EJIDO SANTA ELENA, 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS | -98.6837 | 21.6888
SLP18180201116132 | San Luis Potosí | Catorce | El Potrero | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL POTRERO, 78563 EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE | -100.8524 | 23.7083
SLP180301312603 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO HUEHUETLÁN, 79880HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y,SE ENCUENTRAN EN VARIOS LADOS DE LA ZONA CENTRO | -98.9684 | 21.5445
SLP180301314925 | San Luis Potosí | Catorce | Las Margaritas | EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR CAMINO DE ACCESO | -101.0381 | 23.559
SLP180301318534 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ALLENDE, CALLE PONCIANO ARRIAGA CERCA DE ARROYO | -101.909 | 22.8327
SLP180301319328 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CALLE GARDENIA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ANDADOR GIRNALDA Y,A LA IZQUIERDA DEL TÚNEL DEL OGARRIO RUMBO A SAN AGUSTÍN | -100.8869 | 23.6894
SLP180301322580 | San Luis Potosí | Catorce | Tanque de Dolores | RANCHERIA TANQUE DE DOLORES, 78545TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.1644 | 23.6593
SLP180301322801 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Wadley | RANCHERIA ESTACIÓN WADLEY, 78546ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN VIVIENDA DE BENEFICIARIO EN LOCALIDAD | -100.9886 | 23.612
SLP180301332489 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SANTA TERESA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN MARCOS, RIOVERDE SLP | -100.0057 | 21.8968
SLP180301333162 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Cipriano | PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.9024 | 22.9977
SLP180301335859 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | PUEBLO EL BARRIL, 78660EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS EL YUGO Y LAS VARAS | -102.1544 | 23.0748
SLP180301336854 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -101.9092 | 22.8294
SLP180301337144 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Duraznillo | PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.855 | 22.7816
SLP180301342504 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.9304 | 23.0006
SLP180401405975 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | COLONIA , 00000 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCION SLP ABARCA VARIAS CALLES | -101.0734 | 22.1101
SLP180401436522 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Gertrudis | PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.9215 | 22.9535
SLP180401436627 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.8188 | 22.7869
SLP180401436632 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Lagunillas | PUEBLO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -101.8878 | 22.8621
SLP180401436649 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | PUEBLO YOLIATL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.6833 | 22.8941
SLP180401437984 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -102.0457 | 23.0461
SLP180401437989 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Concepción | PUEBLO LA CONCEPCION, 00000 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.22 | 23.0723
SLP180401449885 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Nuevo San Francisco | PUEBLO NUEVO SAN FRANCISCO, 00000 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.8073 | 22.8285
SLP180401484780 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Lagunillas | CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAGUNILLAS - ENTRADA VILLA DE RAMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE ENTRONQUE LAGUNILLAS A ENTRADA A VILLA DE RAMOS EN EL GUARD | -101.9042 | 22.8515
SLP180401488281 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP180401497472 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Juárez 103_1, Centro, 78520 Cedral, S.L.P., México | -100.7285 | 23.8193
SLP180401497612 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Emiliano Zapata 202, Emiliano Zapata, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0216 | 22.0086
SLP180401498010 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | Reforma, Guadalcázar, S.L.P., México | -100.4014 | 22.614
SLP190201531877 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | CALLE MARIANO MOCTEZUMA BARRIO , 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES CERDAN, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE ES CAMINO A LAS LOCALIDADES A LAGUNILLAS RANCHO NUEVOLA VI | -99.6048 | 22.3976
SLP190201533180 | San Luis Potosí | Xilitla | San Pedro Huitzquilico | CARRETERA PARTICULAR LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN PEDRO HUITZQUILICO KILÓMETRO 6 + 200 INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLAMAYA Y CARRETERA SAN ANTON | -99.0094 | 21.4557
SLP190201535739 | San Luis Potosí | Aquismón | Las Ánimas | BARRIO LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUSERO DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE A LA ALTURA DEL CRUCERO LIMONCITO SUBIR A TAMPAXAL DE AHI SE TOMA EL CAMINO A BARRIO DE LA CRUZ Y CONTINUA | -99.0689 | 21.5175
SLP190201536010 | San Luis Potosí | Aquismón | San Francisco | CALLE PRINCIPAL DE TAMPAXAL A SAN FRANCISCO BARRIO SAN FRANCISCO TAMPAXAL, 79760 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TAMPAXAL A SAN FRANCISCO Y , CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL ENTRONQUE LIMONCITO POR | -99.0656 | 21.5108
SLP190201536764 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | CALLE ITURBIDE CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE DEL TANQUE EL CENTRO DE SALUD SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAGISTERIAL | -101.0793 | 22.7457
SLP190201537547 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | RANCHO VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS APOYOS SE DISTRIBUIRÁN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y EN CABECERA MUNICIPAL | -101.7046 | 22.6336
SLP190201538473 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA AVIACIÓN, 79153 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 21 DE JUNIO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE PRIMERO DE MAYO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS COL AVIACION EN CABECE | -98.3899 | 22.2145
SLP190201538605 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Benito | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO SAN BENITO, 79810 SAN BENITO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 500M DE LA PRESA EJIDAL | -98.8371 | 21.7768
SLP190201539022 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tizoapatz | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - TIZOAPATZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 50 EJIDO TIZOAPATZ, 79810 TIZOAPATZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DICHA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIZOAPATZ | -98.9024 | 21.6707
SLP190201541300 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Soledad De La Biznaga | RANCHERIA SANTA RITA DEL RUCIO, 78897 SOLEDAD DE LA BIZNAGA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DE LA BIZNAGA | -100.2704 | 23.2051
SLP190201544860 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CHIJOL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE HUERTAS, CALLE ZINC CALLE CHIJOL ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE HUERTAS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS | -99.017 | 22.0142
SLP190201545704 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA SUBIDA KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRADA POR CARRETERA ESTATAL DE LA ZONA TENEK PASANDO LA LOCALIDAD DE | -99.0992 | 21.9032
SLP190201546087 | San Luis Potosí | Aquismón | Paxaljá | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LAJA PAXALJA EJIDO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A PAXALJA Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA SE E | -99.0687 | 21.5755
SLP190201548438 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Campana | EJIDO LA CAMPANA, 78887 LA CAMPANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO DE LA CAMPANA CARR 57 | -100.4949 | 22.7423
SLP190201553752 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tandzumadz | CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ RANCHERIA TANDZUMADZ, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANDZUMADZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE TANDZUMADZ CON LAS PERSONAS CON MAS GRADO DE M | -98.9795 | 21.5666
SLP190201554799 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tatacuatla | CALLE PRINCIPAL TATACUATLA RANCHO TATACUATLA, 79880 TATACUATLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TATACUATLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TATACUATLA | -98.9513 | 21.5391
SLP190201566086 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Luis Donaldo Colosio, 79208 Tamuín, S.L.P., México | -98.7975 | 22.0139
SLP190201566086 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Salvador Nava Martínez, 79203 Tamuín, S.L.P., México | -98.764 | 22.0029
SLP190301575033 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | La Dulcita, S.L.P., México | -101.975 | 22.8769
SLP190301575047 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | El Barril, S.L.P., México | -102.152 | 23.0751
SLP190301575060 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz De Calera | Sauz de Calera, S.L.P., México | -102.1864 | 22.8672
SLP16160200640903 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | 0113 Zoquitipa, 79994 | -98.7689 | 21.2147
SLP17160400825851 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | - | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904308 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Coco | , , El Coco, municipio Santa Catarina, S.L.P. | -99.3911 | 21.6269
SLP17170300940384 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Mancornadero | EJIDO MANCORNADEROMANCORNADERO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN 10 VIVIENDAS | -98.8453 | 21.5473
SLP17170300940402 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Rancho la Bolsa | RANCHO LA BOLSARANCHO LA BOLSA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO LA BOLSA | -98.785 | 21.5759
SLP00170401021180 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8165 | 21.562
SLP00170401021182 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Agua Fría | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA FRIA, 00000 AGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.793 | 21.5756
SLP00170401021185 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Arroyo Grande | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ARROYO GRANDE, 00000 ARROYO GRANDE, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8239 | 21.5494
SLP00170401021192 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Carrizal | CALLE AMADO NERVO EJIDO EL CARRIZAL, 79852 EL CARRIZAL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 2 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO | -98.7459 | 21.6037
SLP00170401021725 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Chuche | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CHUCHE, 00000 EL CHUCHE, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8466 | 21.589
SLP00170401021738 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Paxquid | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PAXQUID, 79853 PAXQUID, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8125 | 21.5832
SLP00170401021742 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Pucté | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUCTE, 00000 PUCTÉ, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8038 | 21.6
SLP17170401022053 | San Luis Potosí | Tanlajás | Barrio Tocoymohom | CAMINO TRAMO EL ZAPOTE - BARRIO TOCOYMOHOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 500 EJIDO BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS | -98.8998 | 21.6755
SLP17170401047609 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401047616 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401047627 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP00180201113978 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pimienta | CALLE CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OBRERA, CALLE SOLIDARIDAD LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE OBRERA Y LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUN | -99.0068 | 21.5257
SLP18180201115488 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Argentina | CAMINO TRAMO LA ARGENTINA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO NUEVO CUEYTZÉN, 79814 EJIDO LA ARGENTINA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, CALLES PRINCIPALES | -98.8804 | 21.7195
SLP18180201115495 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ojox | CAMINO TRAMO OJOX - TRES CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO OJOX, 79810 OJOX, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO PRINCIPAL | -98.8802 | 21.6523
SLP18180201115498 | San Luis Potosí | Tanlajás | Anexo Quelabitad Calabazas | CAMINO TRAMO ANEXO QUELABITAD CALABAZAS - TANCOLOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, 79813 ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.9153 | 21.6875
SLP18180201115511 | San Luis Potosí | Tanlajás | Coromohom (Tocoymohom) | CAMINO TRAMO COROMOHOM TOCOYMOHOM - EL MUHU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 COROMOHOM (TOCOYMOHOM), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL | -98.8921 | 21.6805
SLP18180201115574 | San Luis Potosí | Tanlajás | Patalja | CAMINO TRAMO PATALJA - JOMTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO PATALJA, 00000 PATALJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -98.9205 | 21.6503
SLP18180201116120 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CAMINO TRAMO REAL DE CATORCE - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, A TRES KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8914 | 23.6809
SLP18180201136141 | San Luis Potosí | Moctezuma |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP180301302960 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Seis | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHUNUNTZÉN DOS, 79891CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN SEIS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA SECCION | -98.9667 | 21.5026
SLP180301312596 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Complemento Chununtzén | CALLE PRINCIPAL EJIDO COMPLEMENTO CHUNUNTZEN, 79890COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y,EL PLANTEL SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.9596 | 21.4657
SLP180301313631 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRE LOS CAMINOS QUE CONDICEN A VANEGAS Y A MILPILLAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES | -100.9869 | 23.6879
SLP180301314927 | San Luis Potosí | Catorce | Santa María del Refugio | EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. | -101.2234 | 23.734
SLP180301323587 | San Luis Potosí | Catorce | El Potrero | PUEBLO EL POTRERO, 78563EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -100.852 | 23.7084
SLP180301333283 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Martín | PUEBLO SAN MARTIN, 78671SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.9367 | 22.9686
SLP180301333302 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | PUEBLO DULCE GRANDE, 78660DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -102.1805 | 23.0006
SLP180301333354 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | PUEBLO DULCE GRANDE, 78660DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -102.1646 | 23.0002
SLP180301333460 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -102.0364 | 22.8049
SLP180301336561 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -102.1722 | 22.9444
SLP180301337255 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pedro | PUEBLO SAN PEDRO, 00000SAN PEDRO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8941 | 22.7613
SLP180301379983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av de Las Torres, Colonial Nuevo Paseo, San Luis, S.L.P., México | -100.9594 | 22.1433
SLP180301392711 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cinco | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL CINCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 0 EJIDO EL CINCO, 79267EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO A LA LOCALIDAD DE TAMPAYA -SAN MIGUEL- EL SIDRAL - EL CINCO | -99.0589 | 21.8196
SLP180401436463 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Cipriano | PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.9027 | 22.9978
SLP180401436530 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Toro | PUEBLO EL TORO, 78671 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.4877 | 22.8344
SLP180401436624 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | PUEBLO LA DULCITA, 00000 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -101.9752 | 22.8769
SLP180401436642 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.0431 | 23.0359
SLP180401437976 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -102.1803 | 23.0056
SLP180401437993 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -102.0912 | 22.8693
SLP180401449773 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LIBRAMIENTO HASTA LLEGAR AL CAMINO HERNANDEZ- SALADILLO | -102.0872 | 22.8816
SLP180401449894 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Mateo | PUEBLO SAN MATEO, 00000 SAN MATEO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.8445 | 22.9049
SLP180401482203 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Duraznillo | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON DEL BESO Y , CERCA DE POZO DE AGUA | -101.854 | 22.7809
SLP180401489091 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401489461 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Loma Verde, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0277 | 22.1334
SLP180401496440 | San Luis Potosí | Catorce | Tahonas del Jordán | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8984 | 23.59
SLP180401498186 | San Luis Potosí | Rayón | Obregón (Estancitas) | México 70, Tamasopo, S.L.P., México | -99.6073 | 21.8612
SLP180401498323 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Palacio Municipal 1, Centro, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8191 | 21.65
SLP180401501035 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | 10 de Mayo 605, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México | -98.7894 | 22.0122
SLP180401501246 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Graciano Sánchez 10, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.653 | 21.5998
SLP190101513088 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | Díaz Mirón, Tambaca, S.L.P., México | -99.304 | 21.9598
SLP190201530526 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 53 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS PARTICULARE | -98.9902 | 21.3836
SLP190201530614 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto Tlaletla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - PUERTO DE TLALETLA KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO PUERTO TLALETLA, 00000 PUERTO TLALETLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PLAN DE JUAREZ Y CARRETERA PETATILLO, CA | -98.9811 | 21.3493
SLP190201535179 | San Luis Potosí | Aquismón | Puhuitzé | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PUHUITZE, 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACA TANCHANACO CAMINO DE TANCHANACO A TAMPEMOCHE | -99.0674 | 21.6755
SLP190201535645 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | CALLE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y DESVIACIÓN A TANCHACHIN EJIDO TANCHANACO, 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA DE AQUISMON HAC | -99.0393 | 21.6542
SLP190201536103 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | CALLE HIDALGO COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -100.2277 | 22.5686
SLP190201538535 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ojox | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - OJOX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO OJOX, 79810 OJOX, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 M DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJOX | -98.8791 | 21.6549
SLP190201539030 | San Luis Potosí | Tanlajás | Barrio Tocoymohom | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - B. TOCOYMOHOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 100 BARRIO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD B. TOCOYMOHOM | -98.8984 | 21.6752
SLP190201539466 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Nicolás | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN NICOLÁS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN | -98.7803 | 21.6771
SLP190201539497 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN GUADALCAZAR | -100.3984 | 22.6196
SLP190201539598 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Jopoy | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL JOPOY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 100 EJIDO EL JOPOY, 79813 EL JOPOY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL JOPOY | -98.8957 | 21.6972
SLP190201540351 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AJACACO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. | -98.9607 | 21.4985
SLP190201543163 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuacatlán De Jesús | CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION SE UBIC | -99.0524 | 21.3203
SLP190201543171 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LAS POZAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALTAVISTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE UBICA A UN COSTADO D | -98.9955 | 21.3891
SLP190201544813 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchopol | CALLE DESVIACION DE LA LAJA A TANTZOTZOB PASANDO LINJA BARRIO TANCHOPOL, 79760 TANCHOPOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL PUERTO DE TANTZOTZOB Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO | -99.1288 | 21.6418
SLP190201545545 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Antonio Del Tulillo | RANCHERIA SAN ANTONIO DEL TULILLO, 78890 SAN ANTONIO DEL TULILLO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL TULILLO | -100.2704 | 23.1843
SLP190201546136 | San Luis Potosí | Aquismón | Mina De Belemont | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ BARRIO MINA DE BELEMONT, 79760 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE TAMPAXAL A TAMAPATZ Y , CARRETERA A TAMAZUNCHALE EN EL ENTRONQUE EL LIMONCITO HAC | -99.0642 | 21.537
SLP190201546623 | San Luis Potosí | Aquismón | La Laja | CALLE CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EJIDO LA LAJA, 79760 LA LAJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DE L | -99.0585 | 21.6014
SLP190201547385 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio De Las Golondrinas | CALLE CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS BARRIO BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, 79760 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y , SE TOMA EL CAMINO DE | -99.0919 | 21.5976
SLP190201547440 | San Luis Potosí | Tanlajás | La Loma | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - LA LOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 BARRIO TANLAJAS, 79810 LA LOMA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ÉSTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A JOMTÉ MUNICIPIO DE TA | -98.9283 | 21.6907
SLP190201550313 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Fortuna | CALLE 1 DE MAYO EJIDO LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUCAN HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 3 KM PARA LLEGAR AL LUGAR PASANDO ENTRONQUE DE L | -98.8117 | 21.2532
SLP190201552642 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | El Matorral | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO , 00000 EL MATORRAL, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A LADO SUR DE LA COMUNIDAD | -100.7985 | 23.2943
SLP190201552721 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | San Antonio De Los Regalado | EJIDO , 78850 SAN ANTONIO DE LOS REGALADO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA A LADO NORTE DE LA COMUNIDAD | -100.6951 | 23.4726
SLP190201558347 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María Del Río | Calle Pascual M. Hernández Segura 27, Centro, 79560 Centro, S.L.P., México | -100.7353 | 21.8006
SLP190201565839 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Artes 111, Zona Centro, 79080 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0094 | 21.983
SLP190301571195 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | El Mirador | México 37, Jesús María, S.L.P., México | -100.8505 | 21.909
SLP190301573341 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, San Luis Potosi, Mexico | -100.7235 | 23.8216
SLP190301575025 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | Yoliatl, S.L.P., México | -101.6834 | 22.8946
SLP190301575083 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Rafael | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.8776 | 22.9976
SLP00160200644966 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ BARRIO FÁTIMA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LERDO DE TEJADA, NINGUNO NINGUNO LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO FATIMA ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA | -98.6584 | 21.6036
SLP00160200716052 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLE BERRIOZABAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BERRIOZABAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ESTA SOBRE LA | -98.6673 | 21.6054
SLP16160400826745 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | - | -99.0186 | 21.9869
SLP17170300940131 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS PUEBLO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISOFORO MARTELL Y | -98.8173 | 21.5591
SLP17170300940134 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Agua Fría | PRIVADA CANDELARIA PRIVADA AGUA FRIAAGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A LA SUBESTACION DE LA CFE | -98.7931 | 21.5756
SLP17170300940245 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | C'oyob Tújub | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO COYOBTUJUBC'OYOB TÚJUB, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE CUAUHUTEMOC, CA | -98.7682 | 21.6168
SLP17170300961706 | San Luis Potosí | Rioverde |  | (CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.929207; -100.004841) (CALLE BOLIVAR DE CALLE BRAVO A FRAY MARTIN HERRAN; 21.928396; -100.003422) (CALLE FRAY MARTIN HERRAN DE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.929043; -100.003304) | -99.9929 | 21.9324
SLP00170401021178 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8165 | 21.564
SLP00170401021739 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Poyquid | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO POYQUID, 00000 POYQUID, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8133 | 21.6191
SLP17170401052675 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | UNIDAD DEPORTIVA LA COFRADIA, EN RIOVERDE, S.L.P. | -99.9928 | 21.9325
SLP17170401055554 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Décima s.n. Fraccionamiento La Diana, Ciudad Valles, Ciudad Valles | -99.0186 | 21.9869
SLP17180101055708 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Álamo | , , El Álamo, Santa María del Río, S.L.P. | -100.5072 | 21.8636
SLP18180201115487 | San Luis Potosí | Tanlajás | Aguahedionda | CAMINO TRAMO AGUAHEDIONDA - EL COY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO AGUAHEDIONDA, 00000 AGUAHEDIONDA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL | -98.9638 | 21.7282
SLP180301318410 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CALLE JUAN SARABIA PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ABASOLO A DOS CUADRAS DE JARDÍN PRINCIPAL DE VILLA DE RAMOS | -101.9124 | 22.83
SLP180301323591 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -100.9864 | 23.6879
SLP180301332806 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARCOS | -100.0027 | 21.8979
SLP180301335914 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | PUEBLO EL BARRIL, 78660EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -102.1516 | 23.0758
SLP180301336969 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | PUEBLO LA DULCITA, 78685LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -101.9755 | 22.8769
SLP180301337040 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pedro del Saltito | PUEBLO SAN PEDRO DEL SALTITO, 00000SAN PEDRO DEL SALTITO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.7839 | 22.8675
SLP180301337077 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | PUEBLO POZO BLANCO, 00000POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8193 | 22.7865
SLP180301337151 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | CALLE HIDALGO PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE CAMINO A REAL DE CATORCE | -100.9832 | 23.6874
SLP180301337168 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Hediondilla | PUEBLO LA HEDIONDILLA, 00000LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8576 | 22.8153
SLP180301337184 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Lagunillas | PUEBLO LAGUNILLAS, 00000LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8873 | 22.8616
SLP180401405971 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | COLONIA , 00000 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN SAN LUIS POTOSI ABARCA VARIAS CALLES DE L | -100.975 | 22.1064
SLP180401436457 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Martín | PUEBLO SAN MARTÍN, 78670 SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUTOS DE LA LOCALIDAD | -101.9381 | 22.9675
SLP180401436519 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Tigre | PUEBLO EL TIGRE, 00000 EL TIGRE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.8806 | 22.9505
SLP180401436617 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.9315 | 23.0011
SLP180401436647 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Cipriano | PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.902 | 22.9984
SLP180401449841 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Duraznillo | PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.8554 | 22.7816
SLP180401485179 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | CAMINO TRAMO EL ZACATON - ENTRONQUE LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA DEL ZACATON A ENTRONQUE LA CANDELARIA | -102.0346 | 22.7648
SLP180401489043 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México | -100.9501 | 22.1259
SLP180401493718 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401498077 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Los Alpes 102, Colinas de la Paz, 78722 Matehuala, S.L.P., México | -100.6504 | 23.6672
SLP180401498232 | San Luis Potosí | Rayón | Vicente Guerrero | Rioverde - Cdad. Valles, San Luis Potosí, México | -99.4659 | 21.8647
SLP190201530882 | San Luis Potosí | Xilitla | La Loma | TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE TLALETLA - RANCHO NUEVO PILATENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR SN RANCHO TLALETLA, 00000 LA LOMA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA PUERTO DE TLALETLA Y TERRACERIA RANCHO NUEVO PIL | -98.9645 | 21.3415
SLP190201532860 | San Luis Potosí | Xilitla | La Herradura | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FED | -98.9484 | 21.4427
SLP190201534473 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A SANTA BARBARA A 3 KILOMETROS SE ENCUENTRA LA LOCALI | -99.0112 | 21.6016
SLP190201535044 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto De Guaymas | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CARRETERA 57 SALIENDO DE CIUDAD VALLE | -99.2263 | 21.9527
SLP190201535726 | San Luis Potosí | Aquismón | La Yerbabuena | BARRIO LA YERBABUENA, 79760 LA YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TERRASERIA DE TAMPAXAL A JOYA DE LAS VACAS Y , DEL CRUCERO DE AQUISMON CARRETERA A TAMAZUNCHALE AL ENTRONQUE LIMONCITO SUBIR A TAMPAXAL CAMINO A J | -99.0884 | 21.5222
SLP190201538591 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | PRIVADA PRIVADA AMPLIACION MANUEL C LARRAGA COLONIA ZOSTEPEC, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL C LARRAGA Y , CALLE HEROES DE NACOZARI LA AMPLIACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA AMPLIACION MANUEL | -98.3677 | 22.2317
SLP190201539053 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Naranjal | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 100 EJIDO EL NARANJAL, 79814 EL NARANJAL, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE CONCRETO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA D | -98.8743 | 21.6712
SLP190201539557 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tancolol | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - TANTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 AMPLIACION TANCOLOL, 79812 TANCOLOL, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL CIRUELO 2 PERTENECIENTE AL EJIDO DE TANTO | -98.9234 | 21.6926
SLP190201540688 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Pedernal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSE DEL GRITO - EL BARRIL KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL PEDERNAL, 00000 EL PEDERNAL, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL PEDERNAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA | -101.1791 | 22.6713
SLP190201544594 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Aguaje De García | RANCHERIA EL AGUAJE DE GARCÍA, 78886 EL AGUAJE DE GARCÍA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CARRETERA 57 A LA COMUNIDAD DEL AGUAJE DE GARCIAS Y CABECERA MUNICIPAL | -100.464 | 22.6106
SLP190201545111 | San Luis Potosí | Xilitla | La Herradura | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FED | -98.9491 | 21.4437
SLP190201546661 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tamápatz | CALLE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ BARRIO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESDE LA CABECERA MUNI | -99.1173 | 21.6149
SLP190201547502 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Fortuna | AVENIDA MARCELO DE LOS SANTOS EJIDO LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y , DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 1 KM LUGAR DE REFERENCIA PASANDO LA GASO | -98.8046 | 21.2576
SLP190201548152 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PASEO DE LA JOYA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 13 DE OCTUBRE Y CARRETERA TAMAUNCHALE A HUEJUTLA HGO, CALLE LEONARDO PEÑA SE UBICA EN EL KM1 DE LA CARRETERRA REFERENCIA ENFRE | -98.7722 | 21.2531
SLP190201552732 | San Luis Potosí | Tanlajás | Quelabitad Cuaresma | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - LA BODEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 BARRIO QUELABITAD CUARESMA, 79810 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO LA BODEGA PERTENECE A LA LOCALIDAD QUELABITAD QUARESM | -98.9066 | 21.653
SLP190201554663 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tatacuatla | CALLE PRINCIPAL TATACUATLA RANCHERIA TATACUATLA, 79880 TATACUATLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TATACUATLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONAS ALEJADAS DE LA COMUNIDAD DE TATACUATLA | -98.9519 | 21.5392
SLP190201554834 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Dos | CALLE PRINCIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB DOS, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANLEAB DOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANLEAB II | -98.9524 | 21.5486
SLP190201554955 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tantocoy Uno | CALLE PRINCIPAL HIDALGO RANCHERIA TANTOCOY UNO, 79880 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AL CEMENTERIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE TANTOCOY UNO | -98.99 | 21.533
SLP190201555034 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO CABECERA MUNICIPAL HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORTEADORA Y CALLE CARPINTERIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ | -98.9675 | 21.5474
SLP190201555133 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9664 | 21.5462
SLP190201558306 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Comonfort 1B, El Corito, 79380 Cárdenas, S.L.P., México | -99.6383 | 21.9895
SLP190201564398 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | Calle 18 de Marzo, El Refugio, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8433 | 22.6416
SLP190301574904 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Las Ánimas Y Anexas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.7492 | 23.0197
SLP190301575068 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | El Zacatón, S.L.P., México | -102.0347 | 22.796
SLP190301576309 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6432 | 23.6434
SLP190301577071 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Porfirio Díaz Sur 1527, Las Palmas, 79625 Rioverde, S.L.P., México | -100.0018 | 21.9192
SLP190301577071 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | San Juan 201D, Isla de San Pablo, 79620 Rioverde, S.L.P., México | -99.9985 | 21.9188
SLP16160200641361 | San Luis Potosí | Xilitla | Ollita del Pino | CONOCIDO , OLLITA DEL PINO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79922 | -99.0642 | 21.375
SLP16170200904241 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | , , Xiliapa | -98.8375 | 21.2739
SLP17170300940395 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tonatico | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TONATICO, 79859 TONATICO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE RIO CL, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8132 | 21.4902
SLP17170300940423 | San Luis Potosí | Tanlajás | Monec | CAMINO TRAMO MONEC - NUEVO CUEYTZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 300 EJIDO MONEC, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ | -98.8694 | 21.6954
SLP17170401053436 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Venustiano Carranza Tramo: calle Tres Guerras a Anáhuac | -100.975 | 22.1497
SLP16170401055570 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Santillán, 145, Barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101065934 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | - | -100.9373 | 22.1879
SLP18180201115204 | San Luis Potosí | Tanlajás | Cuitzabtzén | CAMINO TRAMO TANCOLOL - CUIZABTZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO CUIZABTZEN, 00000 CUITZABTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA GALERA EJIDAL | -98.9065 | 21.711
SLP18180201115205 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Chuche | CAMINO TRAMO EL CHUCHE - TOCOYMOHOM COROMOHOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL CHUCHE, 00000 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, BOMBA PRINCIPAL DEL AGUA | -98.9103 | 21.6831
SLP18180201115486 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | CAMINO TRAMO TANLAJAS - OJOX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TANLAJAS, 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -98.8805 | 21.6655
SLP18180201115489 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Barrancón | CAMINO TRAMO BARRANCON - MONEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EJIDO EL BARRANCÓN, 79810 EJIDO EL BARRANCÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, PRINCIPALES CALLES | -98.8594 | 21.673
SLP18180201115504 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Nicolás | CAMINO TRAMO SAN NICOLAS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 4 EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, UBICACIÓN DE CADA BENEFICIARIO | -98.7796 | 21.6757
SLP18180201115512 | San Luis Potosí | Tanlajás | Coromohom (Tocoymohom) | CAMINO TRAMO TOCOYMOHOM COROMOHOM - EL MUHU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 COROMOHOM (TOCOYMOHOM), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -98.8916 | 21.6797
SLP18180201115579 | San Luis Potosí | Tanlajás | Barrio Cuaytzén Viejo | CAMINO TRAMO CUAYTZEN VIEJO - CUAYTZEN NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 600 EJIDO BARRIO CUAYTZEN VIEJO, 79819 BARRIO CUAYTZÉN VIEJO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL SALÓN EJIDAL | -98.8792 | 21.6751
SLP180301318626 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | CALLE JAVIER MINA PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,CERCA DE LAGUNA | -102.0801 | 22.8645
SLP180301322752 | San Luis Potosí | Catorce | San José de Coronados | RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN CALLES DE LOCALIDAD | -100.9115 | 23.5946
SLP180301333339 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS,LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y DREN EN SAN MARCOS RIOVERDE SLP | -100.0063 | 21.8983
SLP180301336826 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -102.0376 | 22.7986
SLP180301336989 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Felipe (San Pedro) | PUEBLO SAN FELIPE, 00000SAN FELIPE (SAN PEDRO), VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.9093 | 22.9232
SLP180301340191 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Emiliano Zapata | PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.9281 | 22.6998
SLP180301379970 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Morelos 400, San Luis, S.L.P., México | -100.8748 | 22.0374
SLP180401434450 | San Luis Potosí | Moctezuma | La Soledad | EJIDO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD | -101.127 | 22.6131
SLP180401436521 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Rancho Seco | PUEBLO RANCHO SECO, 00000 RANCHO SECO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.9149 | 23.0412
SLP180401436577 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -102.1716 | 22.9446
SLP180401436623 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIVERSAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -101.9128 | 22.825
SLP180401436628 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Duraznillo | PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LA LOCALIDAD | -101.8556 | 22.7814
SLP180401436635 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pablo | PUEBLO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -101.8995 | 22.7564
SLP180401436645 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.9308 | 23
SLP180401437789 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.1736 | 23.0014
SLP180401437805 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -102.0867 | 22.8687
SLP180401437962 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.0341 | 22.7963
SLP180401449904 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.818 | 22.7873
SLP180401450184 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CALLE LIBERTAD PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE JUAN SARABIA CERCA DE ARROYO | -101.9095 | 22.8285
SLP180401474143 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pablo | PUEBLO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.9011 | 22.7538
SLP180401484306 | San Luis Potosí | Catorce | Charco Largo | EJIDO CHARCO LARGO, 78540 CHARCO LARGO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS | -101.2122 | 23.8527
SLP180401485013 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Cipriano | CAMINO TRAMO SAN CIPRIANO - ENTRONQUE SANFRANCISCO - YOLIATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA DE SAN CIPRIANO A ENTRONQUE SAN FRANCISCO-YOLIATL | -101.915 | 22.9947
SLP180401489453 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401497891 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Horacio Sánchez 133, Popular Solidaridad, 79028 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9945 | 22.017
SLP180401501189 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Boulevard Adolfo López Mateos 44, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México | -98.7889 | 22.0128
SLP190101516022 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, S.L.P., Mexico | -100.6518 | 23.8898
SLP190201530352 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San Juanito | CALLE SAN JUANITO BARRIO SAN JUANITO, 79880 SAN JUANITO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN JUANITO Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE SAN JUANITO HUICHIHUAYAN | -98.9913 | 21.4909
SLP190201531333 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Uno | CALLE MEXICO LAREDO EJIDO CHUNUNTZEN UNO, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSATDO DE LA CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO | -98.9788 | 21.4889
SLP190201531504 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | CAMINO TRAMO SAN VICENTE - EL TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 125 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL TEPETATE-SAN VICENTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA | -100.9941 | 24.1742
SLP190201531550 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | CALLE CALLE ZARAGOZA PUEBLO VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE FCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.95 | 23.8818
SLP190201533426 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | CALLE PRINCIPAL A TAMAPATZ BARRIO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EN EL ENTRONQUE HACIA EL MIS | -99.0765 | 21.5527
SLP190201533716 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita | CALLE PRINCIPAL A SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ A SAN PEDRO DE LAS ANONAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ QUE VA HAC | -99.0199 | 21.7151
SLP190201536088 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Pedro El Alto | RANCHERIA SAN PEDRO EL ALTO, 78886 SAN PEDRO EL ALTO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO | -100.4229 | 22.5471
SLP190201539157 | San Luis Potosí | Xilitla | El Cañón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LAS TIENDAS - EL CAÑON KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO EL CAÑÓN, 79913 EL CAÑÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAS TIENDAS Y BRECHA EL NACIMIENTO, CARRETERA SAN PEDRO HUITZQUILICO | -99.0018 | 21.4388
SLP190201539494 | San Luis Potosí | Tanlajás | Barrio Hualitze | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - HUALITZE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 BARRIO HUALITZE, 79810 BARRIO HUALITZE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO DEL BARRIO HUALITZE | -98.8847 | 21.672
SLP190201539746 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido Serapio Gutiérrez | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SERAPIO GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, 79810 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL CENTRO EJIDAL | -98.8379 | 21.7409
SLP190201540297 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | RANCHERIA AMAXAC, 79870 AMAXAC, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TERRENOS COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. | -98.8987 | 21.4956
SLP190201541286 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Carlos | EJIDO SAN CARLOS, 78897 SAN CARLOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL EJIDO DE SAN CARLOS | -100.3283 | 23.0191
SLP190201544623 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Peyote | EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CUMUNIDAD DE PEYOTE | -100.6051 | 22.655
SLP190201546505 | San Luis Potosí | Villa Juárez | San Isidro | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA SAN ISIDRO, 79460 SAN ISIDRO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. | -100.1976 | 22.1778
SLP190201549471 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Zaragoza De Solís | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 ZARAGOZA DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALIDA A SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA | -100.8241 | 23.2458
SLP190201552705 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Guadalupito | EJIDO GUADALUPITO, 78850 GUADALUPITO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCAS DEL TELEBACHILLERATO | -100.6756 | 23.4272
SLP190201552761 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | La Presa | EJIDO LA PRESA, 78843 LA PRESA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD | -100.7271 | 23.4996
SLP190201553604 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Chimalaco | CALLE PROGRESO EJIDO CHIMALACO, 79938 CHIMALACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA ENTRADA EL PROGRESO UBICADA ABORDO DE CARRETERA MÉXICO-LAREDO A UNOS 185 METROS H | -98.9394 | 21.4619
SLP190201554642 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Uno | CALLE PRINCIPAL TANLEAB UNO RANCHERIA TANLEAB UNO, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANLEAB UNO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS ZONA MAS ALEJADAS DE LA COMUNIDAD DE TANLEB UNO | -98.957 | 21.5431
SLP190201566060 | San Luis Potosí | Tamuín | Luis Donaldo Colosio | Prol. Moctezuma, Luis Donaldo Colosio, Tamuín, S.L.P., México | -98.7978 | 22.0138
SLP190201566060 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Av Gral Pedro Antonio de los Santos, Víctor Manuel Santos, Tamuín, S.L.P., México | -98.773 | 22.004
SLP16160400826840 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904219 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8172 | 21.2258
SLP16170200904229 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Montes Urales s.n. Tamazunchale | -98.7914 | 21.2628
SLP17170300940137 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Coaxinquila | CALLE MONICO GONZALEZ MAZO EJIDO COAXINQUILACOAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CARLOS SALINAS DE G | -98.8623 | 21.5572
SLP00170401021184 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Agua Fría | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.7927 | 21.5748
SLP00170401021729 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Jagüey | CAMINO TRAMO TAMPAMOLON CORONA - TANQUIAN DE ESCOBEDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 5 EJIDO EL JAGUEY, 00000 EL JAGÜEY, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS P | -98.728 | 21.5769
SLP17170401047634 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP18180201115508 | San Luis Potosí | Tanlajás | Santa Elena | CAMINO TRAMO SANTA ELENA - TANQUIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO SANTA ELENA, 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, SALIDA DE LA LOCALIDAD | -98.6844 | 21.689
SLP18180201115577 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido Serapio Gutiérrez | CAMINO TRAMO SERAPIO GUTIERREZ - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO EJIDO SERAPIO GUTIERREZ, 00000 EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL | -98.8387 | 21.7409
SLP18180201115578 | San Luis Potosí | Tanlajás | Barrio Aldzulup | CAMINO TRAMO BARRIO ALDZULUP - TOCOYMOHOM COROMOHOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO BAARIO ALZULUP, 00000 BARRIO ALDZULUP, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -98.883 | 21.6838
SLP18180201115581 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Muhu | CAMINO TRAMO EL MUHU - TOCOYMOHOM COROMOHOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EL MUHU, 00000 EL MUHU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.907 | 21.678
SLP18180201116118 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CALLE LA PURISIMA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL BARRIO DE LA PURISIMA | -100.8895 | 23.6874
SLP18180201116123 | San Luis Potosí | Catorce | La Cañada | CAMINO TRAMO CAÑADA - POBLAZON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA LA CAÑADA, 78560 LA CAÑADA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN CURVA Y TRAMO QUE SUFRE DESLAVES EN EPOCA DE LLUVIA | -100.9126 | 23.7307
SLP180301309591 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | CALLE ROMA EJIDO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ROMA Y CALLE GUERRERO,ENTRE LAS CALLES ROMA Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CATORCE | -100.9858 | 23.6896
SLP180301312601 | San Luis Potosí | Huehuetlán | El Limoncito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL LIMONCITO, 79880EL LIMONCITO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y,EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -99.0064 | 21.5301
SLP180301317831 | San Luis Potosí | San Antonio | Lejem | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CRUCERO DE LEJEM- LEJEMKILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL JEJEM, 79830LEJEM, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIXTO MORENO,LAS OBRAS SE UBICAN A LOS ALREDODORES DE LA COMUNIDAD POR LAS PRINCIPALE | -98.8649 | 21.6105
SLP180301318382 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CALLE MIRADOR PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,SALIDA A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS VILLA DE RAMOS | -101.9027 | 22.8352
SLP180301318486 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CALLE MIRADOR PUEBLO RAMOS VILLA, 78690VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,SALIDA A LAGUNILLAS VILLA DE RAMOS | -101.9032 | 22.835
SLP180301322803 | San Luis Potosí | Catorce | Santa Cruz de Carretas | RANCHERIA SANTA CRUZ DE CARRETAS, 78564SANTA CRUZ DE CARRETAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LOCALIDAD | -100.9404 | 23.6913
SLP180301336525 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -102.0853 | 22.8652
SLP180301337030 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Las Ánimas y Anexas | PUEBLO LAS ANIMAS, 00000LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8209 | 22.8358
SLP180301337216 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Agua Nueva | PUEBLO AGUA NUEVA, 00000AGUA NUEVA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8809 | 22.7572
SLP180301342433 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | PUEBLO EL NARANJAL, 78665EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN LA LOCALIDAD | -102.0691 | 23.0161
SLP180301383539 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Porfirio Díaz, Aguilares, San Luis, S.L.P., México | -100.8726 | 22.0841
SLP180401436495 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Rafael | PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTS DE LA LOCALIDAD | -101.9446 | 23.021
SLP180401436506 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Ana | PUEBLO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.9003 | 23.0719
SLP180401436568 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.087 | 22.865
SLP180401436650 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Rancho Nuevo | PUEBLO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.8542 | 22.9853
SLP180401437796 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.0375 | 22.7984
SLP180401437896 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -102.1509 | 23.0677
SLP180401449555 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INICIA EN CAMINO HERNANDEZ-SALADILLO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA TODO EL TRAMO DEL LIBRAMIENTO HASTA INCORPORARSE NUEVAMENTE AL CAMI | -102.0932 | 22.8654
SLP180401485478 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NORTE Y CALLE JACOBO MENDOZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA | -102.1754 | 23.0044
SLP180401487718 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP180401488921 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Canario, Colorines, 78389 San Luis, S.L.P., México | -100.9587 | 22.1293
SLP180401489510 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Anillo Perif. Nte., Las Flores, San Luis, S.L.P., México | -100.9863 | 22.2141
SLP180401493049 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde |  | -99.9748 | 21.9533
SLP180401497674 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0974 | 21.9059
SLP180401501025 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tenexo | SLP 14, Tampamolón, S.L.P., México | -98.8162 | 21.5598
SLP180401501918 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Nicolás Bravo LB, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6674 | 21.6117
SLP180401503935 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Francisco de la Dicha | Calle Emiliano Zapata, Comunidad San Francisco de la Dicha, Municipio de Moctezuma, S.L.P. | -101.0856 | 22.7499
SLP190101511922 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Guadalupe Victoria 76, Gregorio Osuna, 79092 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9907 | 21.9636
SLP190201531305 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE REALIZA EN TODAS LAS CALLES DEL EJIDO HUICHIHUAYAN | -98.9678 | 21.4809
SLP190201535056 | San Luis Potosí | Xilitla | San Antonio Huitzquilico (Barrio Centro) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN ANTONIO HUITZQUILICO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CA | -99.0001 | 21.4739
SLP190201536076 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Puerta De Jesús María (La Rosita) | RANCHERIA PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), 78890 PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BORDO DE ABREVADERO QUE SE ENCUENTRA EN EL RANCHO DE PUERTA DE JESUS MARIA | -100.173 | 23.2399
SLP190201539133 | San Luis Potosí | Xilitla | Buenavista | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO HUITZQUILICO - BUENAVISTA HUITZQUILICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), 79920 BUENAVISTA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN P | -99.0055 | 21.4781
SLP190201541330 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS COLONIA COXCATLAN, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BLAS ESCONTRIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE BLAS ESCONTRÍA HASTA CALLE PLUTARCO ELÍAS CA | -98.9046 | 21.5404
SLP190201541358 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO LAS MESAS SALIDA A TAMPAMOLÓN EJIDO LAS MESAS, COXCATLÁN, S.L.P. | -98.8298 | 21.5193
SLP190201544263 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuatzontitla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EDUCACION, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN DE LA COLONIA | -98.7852 | 21.223
SLP190201546569 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | BARRIO BARRIO JOLJA, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A JOLJA TAMPATE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A DONDE ESTA LA ANTENA TELEFONICA DE TELCEL AHI SE CONSIDERA BARRIO JOLJA TAMPATE | -99.0259 | 21.6224
SLP190201547434 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ BARRIO BARRIO SAN JUANITO, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA LA SIERRA DE AQUISMON EN EL ENTRONQUE AL SOTANO DE LAS GOLONDR | -99.078 | 21.5666
SLP190201548118 | San Luis Potosí | Aquismón | Jagüey Cercado | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO TAMAPATZ Y LA UNION DE GUADALUPE BARRIO JAGUEY CERCADO, 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO TAMAPATZ Y LA UNION DE GUADALUPE Y , | -99.1346 | 21.6357
SLP190201552068 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Buenavista | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENAVISTA - GONZALEZ KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO BUENAVISTA, 78950 BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA Y , EN DIRECCIÓN AL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJ GONZALEZ | -100.8961 | 22.6529
SLP190301574987 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Herradura | La Herradura, S.L.P., México | -101.7481 | 23.0294
SLP190301576373 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6432 | 23.6434
SLP16160300790148 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI 216 S INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA II, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JULIO | -100.0008 | 21.8979
SLP16160300811205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | (KM 16 562; 22.049686; -100.870199) (KM 12 474; 22.0788; -100.891571) | -100.977 | 22.1517
SLP16160400823218 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP17160400825884 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido San José Xilatzén | - | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904317 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Mante | , , El Mante, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8769 | 21.6939
SLP00170401021193 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Coaxinquila | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COAXINQUILA, 79856 COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.8624 | 21.559
SLP17170401051641 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Guadalupe Victoria | - | -101.07 | 22.1633
SLP00180201113918 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRICOLA SAN JOSE | -100.2224 | 22.5654
SLP18180201115206 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Jopoy | CAMINO TRAMO EL JOPOY - EL MANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO EL JOPOY, 00000 EL JOPOY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -98.8957 | 21.6969
SLP18180201115492 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Concepción | CAMINO TRAMO LA CONCEPCION - SAN NICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 EJIDO LA CONCEPCIÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, SALIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.8015 | 21.6905
SLP18180201115496 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Pando | CAMINO TRAMO EL PANDO - MALILIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO EL PANDO, 79815 EL PANDO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, PRINCIPALES CALLES | -98.8146 | 21.7307
SLP18180201115497 | San Luis Potosí | Tanlajás | Quelabitad Cuaresma | CAMINO TRAMO QUELABITAD CUARESMA - QUELABITAD COMUNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO QUELABITAD CUARESMA, 00000 QUELABITAD CUARESMA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -98.9064 | 21.6523
SLP18180201115572 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Tiyóu | CAMINO TRAMO EL TIYOU - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 EJIDO EL TIYOU, 00000 EL TIYÓU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS | -98.8287 | 21.7073
SLP180301322596 | San Luis Potosí | Catorce | Santa María del Refugio | RANCHERIA SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -101.2233 | 23.7331
SLP180301335786 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | PUEBLO EL BARRIL, 78660EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN COLONIAS LIBRERA Y EL PUJIDO | -102.1525 | 23.0728
SLP180301335955 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | PUEBLO DULCE GRANDE, 78660DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS EL TANQUE LA NORIA Y CENTRO | -102.1748 | 23.0011
SLP180401436544 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | PUEBLO YOLIATL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.6836 | 22.894
SLP180401436553 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.1532 | 23.0738
SLP180401436574 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -102.187 | 22.8667
SLP180401436588 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.0379 | 22.8033
SLP180401436655 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Rafael | PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.9447 | 23.0211
SLP180401438003 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Emiliano Zapata | PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -101.9301 | 22.6975
SLP180401438006 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -102.1843 | 22.8619
SLP180401449958 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ZONA DE SIEMBRA DE LA LOCALIDAD | -102.163 | 23.0718
SLP180401450070 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA | -102.173 | 23.0022
SLP180401484470 | San Luis Potosí | Catorce | Los Catorce | EJIDO LOS CATORCE, 78560 LOS CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS | -100.9143 | 23.7006
SLP180401485066 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | CAMINO TRAMO EL NARANJAL - HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO EL NARANJAL, 00000 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA EL NARANJAL A ENTRADA LOS HERNANDEZ | -102.0547 | 23.0212
SLP180401485963 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN ESCUELA MIGUEL BARRAGAN | -101.9326 | 23.001
SLP180401496433 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Maroma | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.853 | 23.6352
SLP180401502732 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México | -98.872 | 21.3949
SLP190201531226 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE JAIME NUNO, LA OBRA SE LOCALIZA POR LA SECUNDARIA NICOLAZ ZAPATA | -98.9681 | 21.4807
SLP190201531361 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA UNI | -98.9659 | 21.4837
SLP190201533187 | San Luis Potosí | Xilitla | San Antonio Huitzquilico (Barrio Centro) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN ANTONIO HUITZQUILICO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CA | -98.9992 | 21.4771
SLP190201535306 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | CALLE PRO. ANTONIO REYNA RANGEL COLONIA PALMAR DE LOS SACERDOTES, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLONIA FRENTE A LA SALIDA A SANTO DOMINGO | -101.7069 | 22.6368
SLP190201536481 | San Luis Potosí | Xilitla | Zapuyo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO AHUEHUEYO - MANTEYO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHO ZAPUYO, 00000 ZAPUYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AHUEHUEYO Y CARRETERA MANTEYO, CAMINO PILAHUEHUEYO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 5 | -98.9195 | 21.354
SLP190201536996 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Jaujal | EJIDO EL JAUJAL, 78894 EL JAUJAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DEL JAUJAL | -100.1962 | 23.1087
SLP190201539147 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO CRUZTITLA - ITZTACAPA KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN RANCHO IZTACAPA, 79904 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CRUZTITLA Y CARRETERA PEMOXCO, CARRETERA EL NARANJAL LA CONSTRUCCIÓN | -98.9385 | 21.3702
SLP190201539202 | San Luis Potosí | Xilitla | Nuevo Miramar | TERRACERÍA TRAMO APETZCO - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHO MIRAMAR VIEJO, 79920 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA APETZCO Y CAMINO LA TRINIDAD, CAMINO EL JAGUEY COLORADO LA | -99.0321 | 21.381
SLP190201539395 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cuchilla | CALLE PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EJIDO LA CUCHILLA, 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA CUCHILLA PASANDO EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA | -99.1783 | 21.6877
SLP190201539896 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN ISIDRO, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE VILLA JUÁREZ. | -100.263 | 22.3273
SLP190201543183 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AUDITORIO MUNICIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALTAVISTA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA SE UBICA A UN COSTADO DE LA TIENDA A | -98.9951 | 21.3881
SLP190201544825 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE CAMINO DE AQUISMON A TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CON UNA DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE TAM | -99.078 | 21.5659
SLP190201548488 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA ROSITA | -100.1828 | 23.2361
SLP190201549426 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Villa De Guadalupe | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA SALIA A LA COMUNIDAD DE ELE LEONCITO | -100.7641 | 23.3694
SLP190201550142 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | San José De La Peña | CALLE CAMINO SAN JOS DE LA PEÑA A EL CAUDILLO EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA A EL CAUDILLO | -100.7675 | 23.2617
SLP190201552045 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Mezquite | CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE VEREDA RANCHO EL HUEVO Y VEREDA LOCALIDAD LA PALMA, FRENTE A LA GASOLI | -100.9045 | 22.6749
SLP190201552696 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Muhu | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL MUHU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 BARRIO EL MUHU, 79810 EL MUHU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO DEL MUHU ESTÁ UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS A 7 KM DE LA CABECERA MU | -98.9082 | 21.6768
SLP190201554716 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Alaquich | CALLE PRINCIPAL ALAQUICH RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS ZONAS MAS ALEJADAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.0206 | 21.545
SLP190201554748 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Alaquich | CALLE PRINCIPAL ALAQUICH RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAQUICH Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ALAQUICH | -99.0209 | 21.5447
SLP190301572726 | San Luis Potosí | Cedral | Lagunillas | Unnamed Road, San Luis Potosí, Mexico | -100.5648 | 23.9109
SLP190301573324 | San Luis Potosí | Cedral | El Sauz | Cedral, S.L.P., Mexico | -100.7272 | 23.8905
SLP190301574041 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, San Luis Potosi, Mexico | -100.7235 | 23.8216
SLP190301574963 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | Lat. Agustín Melgar, Hernández, S.L.P., México | -102.042 | 23.0308
SLP00160200659452 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | BOULEVARD BOULEVARD FRAY ANDRES DE OLMOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TANQUIAN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE HIMNO NACIONAL EL BOUL | -98.6615 | 21.604
SLP16160200670418 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | - | -99.9928 | 21.9325
SLP00160200699854 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLE CEMPAZUCHIL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTO DE LAS FLORES, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEMPAZUCHIL Y CALLE VICENTE FOX, CALLE LERDO DE TEJADA EN TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA EN LA GALERA DEL AL | -98.653 | 21.5999
SLP16170200904271 | San Luis Potosí | Moctezuma | Labor Vieja | Hidalgo, 7, Labor Vieja, municipio Moctezuma, S.L.P. | -101.0539 | 22.7392
SLP00170401021758 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tzapuw Já (Tzapuja) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TZAPUJA, 79854 TZAPUW JÁ (TZAPUJA), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO | -98.8145 | 21.6253
SLP00170401021764 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Yohuala | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO YOHUALA, 00000 YOHUALA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, 25 VIVIENDAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE YOHUA | -98.85 | 21.5554
SLP00170401021773 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Naranjo Tayabtzén (Tres Palmas) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NARANJO TAYABTZEN, 00000 EL NARANJO TAYABTZÉN (TRES PALMAS), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.7662 | 21.6032
SLP17170401055457 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | Tomás Tapia Adame, s.n. Villa de Reyes, Villa de Reyes | -100.9333 | 21.8039
SLP18180201115573 | San Luis Potosí | Tanlajás | Nuevo Cueytzén | CAMINO TRAMO NUEVO CUEYTZEN - EL MANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO NUEVO CUEYTZÉN, 79814 NUEVO CUEYTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -98.8723 | 21.6973
SLP18180201116124 | San Luis Potosí | Catorce | La Cardoncita | CALLE ALDAMA EJIDO LA CARDONCITA, 78544 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y , AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -101.238 | 23.5913
SLP18180201116130 | San Luis Potosí | Catorce | El Mastranto | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MASTRANTO, 78564 EL MASTRANTO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO, PRIVADA IBARRA AMPLIACIÓN UBICADA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -100.9514 | 23.6475
SLP180301312595 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Los Pinos | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LOS PINOS, 79887LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES,EL PLANTEL SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -99.0069 | 21.5621
SLP180301322670 | San Luis Potosí | Catorce | Ranchito de Coronados | RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565RANCHITO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CENTRO DE LOCALIDAD | -100.961 | 23.536
SLP180301323588 | San Luis Potosí | Catorce | Las Margaritas | EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0381 | 23.559
SLP180301335568 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Concepción | PUEBLO LA CONCEPCION, 00000LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -102.2191 | 23.0745
SLP180301336803 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -102.1864 | 22.8667
SLP180301337062 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Nuevo San Francisco | PUEBLO NUEVO SAN FRANCISCO, 00000NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8082 | 22.8286
SLP180301337232 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Dionisio | PUEBLO SAN DIONISIO, 00000SAN DIONISIO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA LOCALIDAD | -101.8745 | 22.7763
SLP180401435444 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -100.4655 | 22.8109
SLP180401436524 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Rancho Nuevo | PUEBLO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.8549 | 22.9867
SLP180401436561 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.1737 | 23.0013
SLP180401436638 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Emiliano Zapata | PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -101.9288 | 22.7004
SLP180401436644 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | PUEBLO EL NARANJAL, 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -102.0682 | 23.0154
SLP180401437793 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -101.9107 | 22.8276
SLP180401485308 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | CALLE HIMNO NACIONAL PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS TIROS Y CALLE ZAMARRIPA, CALLE LA CATA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CALVARIO | -101.9108 | 22.8247
SLP180401486001 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA | -102.1707 | 22.9433
SLP180401489370 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401503368 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Tenexcalco (La Ceiba) | Tenexcalco (La Ceiba), | -98.875 | 21.4364
SLP180401503498 | San Luis Potosí | Salinas | San Evaristo | San Evaristo, | -101.7157 | 22.628
SLP190101511916 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Encino Solo | Encino, Encino Solo, S.L.P., México | -98.7242 | 21.235
SLP190101512404 | San Luis Potosí | Salinas | El Alegre | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.651 | 22.529
SLP190201530786 | San Luis Potosí | Xilitla | Poxtla (La Empresa) | TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - XALTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 INTERIOR SN RANCHO POXTLA (LA EMPRESA), 79900 POXTLA (LA EMPRESA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CRUZTITLA Y TERRACERIA XALTIPA, BRECHA EL CARRIZAL | -98.952 | 21.3422
SLP190201531377 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA | -98.9664 | 21.4828
SLP190201534978 | San Luis Potosí | Xilitla | Las Joyas | TERRACERÍA TRAMO CERRO QUEBRADO - LAS JOYAS CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO LAS JOYAS CJC, 00000 LAS JOYAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TLAMAYA Y TERRACERIA EL RINCON CERRO QUEBRADO, BREC | -99.0414 | 21.4252
SLP190201536162 | San Luis Potosí | Aquismón | El Chilaf | CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO EL CHILAF, 79760 EL CHILAF, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A SAN PEDRO DE LAS ANONAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A SAN PEDRO DE LAS A | -99.0489 | 21.7041
SLP190201538105 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto De La Victoria | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 INTERIOR SN RANCHO PUERTO DE LA VICTORIA, 00000 PUERTO DE LA VICTORIA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA ENT | -99.0285 | 21.3208
SLP190201540766 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE MORELOS PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DE NARCOZARI Y CALLE ALLENDE, ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO | -100.3945 | 22.6167
SLP190201544718 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE WASHINGTON FRACCIONAMIENTO EL 21, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE KANSAS Y CALLE CALIFORNIA, CALLE MONTAÑA CALLE WASHINGTON ENTRE KANSAS Y CALIFORNIA FRACC 21 | -98.9936 | 22.0103
SLP190201545098 | San Luis Potosí | Aquismón | Alitzé | CALLE CAMINO DE AQUISMON A ANTES DE LLEGAR A TAMAPATZ BARRIO ALITZE, 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMAPATZ Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ANT | -99.0736 | 21.5595
SLP190201545588 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | CALLE CAMINO PRINCIPAL CABECERA AQUISMON A SANTA BARBARA EJIDO SANTA BARBARA, 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA A SANTA BARBARA Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA | -99.0087 | 21.569
SLP190201546465 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Rita | CALLE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL BARRIO DE LA CRUZ SANTA RITA BARRIO SANTA RITA TAMPAXAL, 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL BARRIO LA CRUZ A SANTA RITA Y , SE TOMA LA CARRETERA A TAMAZUNC | -99.0444 | 21.5151
SLP190201548133 | San Luis Potosí | Aquismón | Tantzotzob | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TAMAPATZ AL PUERTO DE TANTZOTZOB BARRIO LA CUESTA TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE TAMAPATZ AL PUERTO DE TANTZOTZOB Y , SE TOMA EL CAMINO HACIA TAMAPATZ | -99.1329 | 21.6285
SLP190201549275 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Palo Blanco | CALLE MANUEL GONZALEZ LUNA EJIDO PALO BLANCO, 78863 PALO BLANCO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS H ALVAREZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CLOUTIER CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -100.5875 | 23.1167
SLP190201549324 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Villa De Guadalupe | CALLE PONCIANO ARRIAGA EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE BRAVO, CALLE BUGAMBILIAS DETRAS DEL TALLER MECÁNICO DE LA CALLE DE TEPEYAC | -100.7634 | 23.3714
SLP190201550011 | San Luis Potosí | Tanlajás | San José Del Tinto (La Gloria) | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SAN JOSÉ DEL TINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), 79819 SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TINTO | -98.8003 | 21.8161
SLP190201554139 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | AVENIDA JUAREZ EJIDO JALPILLA, 79935 JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ NORTE, CARRETERA MEXICO-LAREDO UBICADO EL KINDER A UNOS 158 METROS DE LA ENTRADA DE LA CARRETERA MEXI | -98.8716 | 21.3957
SLP190201554675 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHUNUNTZEN DOS, 79880 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A HUEHUETLAN Y CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA DE LA | -98.9803 | 21.5166
SLP190301571398 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Bledos | Bledos- Villa de Reyes, San Luis Potosí, México | -100.9561 | 21.8112
SLP190301573333 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, San Luis Potosi, Mexico | -100.7235 | 23.8216
SLP190301574808 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral De Carrera | Cjon. del Arete, Salitral de Carrera, S.L.P., México | -102.0906 | 22.8626
SLP00160200705333 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CALLEJON RIVERA INTERIOR SN BARRIO LA NORIA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE REFORMA, CALLE RIVERA EL CALLEJON SE ENCUENTRA A ORILLA DEL RIO MOCTEZUMA SOBRE EL CALLEJON RIVERA | -98.6558 | 21.5947
SLP16170200904238 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | , , Xiliapa | -98.8375 | 21.2739
SLP16170200904240 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xilhuazo | , , Xilhuazo | -98.8642 | 21.2647
SLP16170200904315 | San Luis Potosí | Tanlajás | El May | , , El May, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8342 | 21.7175
SLP17170300940132 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | CALLE XOCHIMILCO EJIDO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PEDRO GONZALEZ, | -98.8134 | 21.5584
SLP17170300940388 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Río Florido | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO RÍO FLORIDO, 79856 RÍO FLORIDO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MIG | -98.8064 | 21.5494
SLP17170300957170 | San Luis Potosí | Rioverde |  | (DE CALLE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.928354; -100.003468) (DE CALLE BOLIVAR A CUAUHTEMOC; 21.928517; -100.00479) | -99.9929 | 21.9324
SLP00170401021735 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Comunidad el Naranjo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMUNIDAD EL NARANJO, 79852 COMUNIDAD EL NARANJO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, DOMICILIO CONOCIDO | -98.7868 | 21.6243
SLP17170401055455 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | La Esperanza | , , La Esperanza, San Martín Chalchicuautla | -98.6094 | 21.2031
SLP17170401055462 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ave. Mexquitic, 705, El Rosedal, Col. Wenceslao Victoria Soto, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP00180101073081 | San Luis Potosí | Catorce |  | (23.529707; -100.941074) | -100.8863 | 23.6904
SLP18180201116139 | San Luis Potosí | Catorce | El Tecolote | RANCHERIA EL TECOLOTE, 78543 EL TECOLOTE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -101.1282 | 23.7001
SLP180301333474 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MATAMOROS Y PRIVADA SAN SALVADOR,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A PRIMERA PRIVADA DE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVE | -99.9808 | 21.9053
SLP180301337117 | San Luis Potosí | Catorce | El Refugio de Coronados | RANCHERIA EL REFUGIO DE CORONADOS, 78546EL REFUGIO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.0047 | 23.5856
SLP180301340078 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Lucía | PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN LA LOCALIDAD | -101.9185 | 22.7846
SLP180301340217 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -102.0365 | 23.0335
SLP180401434403 | San Luis Potosí | Moctezuma | Las Matancillas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LAS MATANCILLAS, 00000 LAS MATANCILLAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS | -101.1351 | 22.5896
SLP180401436508 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Las Amapolas | PUEBLO LAS AMAPOLAS, 00000 LAS AMAPOLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.8664 | 23.0462
SLP180401436541 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Herradura | PUEBLO LA HERRADURA, 78695 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.7472 | 23.0295
SLP180401436633 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Lucía | PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -101.9182 | 22.7846
SLP180401436646 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Martín | PUEBLO SAN MARTIN, 78671 SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.9375 | 22.9687
SLP180401436648 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Herradura | PUEBLO LA HERRADURA, 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -101.7468 | 23.0299
SLP180401436651 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Toro | PUEBLO EL TORO, 78671 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.4876 | 22.835
SLP180401436652 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Ana | PUEBLO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD | -101.9011 | 23.072
SLP180401437804 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -102.0436 | 23.0363
SLP180401438184 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - ALVARO OBREGON( EL PUJAL) KILÓMETRO 19 + 800 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MATLA | -98.9425 | 21.8534
SLP180401449977 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | PUEBLO SALITRAL DE CARRERAS, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA DE SIEMBRA DE LA LOCALIDAD | -102.0857 | 22.8583
SLP180401477518 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE MEZQUITE EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEZQUITE DE CALLE SAN JUAN A CALLE PORFIRIO DIAZ | -100.0054 | 21.8952
SLP180401485135 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Concepción | CAMINO TRAMO LA CONCEPCION - EL BARRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO LA CONCEPCION, 00000 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA DE LA CONCEPCION A ENTRADA AL BARRIL | -102.1932 | 23.075
SLP180401485244 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Duraznillo | CAMINO TRAMO EL DURAZNILLO - ENTRONQUE CAMINO VILLA DE RAMOS - HEDIONDILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRADA AL DURAZNILLO HASTA ENTRONQUE A | -101.8554 | 22.7978
SLP180401485402 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PUEBLO RAMOS VILLA, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIENDO POR CALLE LA CATA A CAMINO SACACOSECHAS | -101.9168 | 22.8192
SLP180401485569 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | CALLE LOS MAESTROS PUEBLO SÁUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL TRISTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CERCA DE CALLE AGUASCALIENTES | -102.1855 | 22.8669
SLP180401493759 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401495189 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Otates | Aquismón, S.L.P., México | -99.0197 | 21.6249
SLP180401496401 | San Luis Potosí | Catorce | Tahonas del Jordán | Catorce, S.L.P., México | -100.8281 | 23.6021
SLP180401497962 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | El Milagro de Guadalupe, S.L.P., México | -100.4469 | 23.1428
SLP180401498296 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Hidalgo 7, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8192 | 21.6497
SLP180401501941 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Las Lomas | Las Lomas, S.L.P., México | -98.6967 | 21.6347
SLP190201530129 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlacuilola | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SON 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR DE REFERENCIA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT | -98.8705 | 21.2381
SLP190201531346 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AL CEMENTERIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN ACCESO AL CEMENTERIO | -98.9689 | 21.5436
SLP190201535474 | San Luis Potosí | Xilitla | Xaltipa | TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - XALTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN BARRIO POXTLA (LA EMPRESA), 79900 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA POXTLA Y CAMINO RIO TANCUILIN, CAMINO RANCHO NUEVO POXTLA LA | -98.9347 | 21.3334
SLP190201536060 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Puerto De La Clavellina | EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA PARCELA UBICADA EN EL EJIDO DE PUERTO DE CLAVELLINA | -100.1251 | 23.1228
SLP190201536990 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | RANCHO VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, 00000 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE DISTRIBUIRÁN EN TODO EL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PR | -101.7187 | 22.617
SLP190201537019 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Domingo Gámez | EJIDO DOMINGO GÁMEZ, 78894 DOMINGO GÁMEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE DOMINGO GAMEZ | -100.1965 | 23.1189
SLP190201539392 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido La Cebadilla | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - LA CEBADILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 100 EJIDO EJIDO LA CEBADILLA, 79811 EJIDO LA CEBADILLA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZA EN EL CENTRO DEL EJIDO LA CEBADILLA | -98.7169 | 21.6702
SLP190201539471 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias Del Refugio | EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE BORDO DE NORIAS DEL REFUGIO | -100.4749 | 23.009
SLP190201539805 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Ciruelo | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL CIRUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 AMPLIACION EL CIRUELO, 79810 EL CIRUELO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD ELCIRUELO | -98.9143 | 21.6934
SLP190201540443 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tioamel | RANCHERIA TIOAMEL, 79860 TIOAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P. | -98.9192 | 21.5422
SLP190201542469 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mesa | EJIDO LA MESA TAMPAXAL, 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO DE TAMPAXAL A SAN FRANCISCO SANTA RITA, LAS ANIMAS Y , DE LA CABECERA SE TOMA CAMINO AL ENTRONQUE EL LIMONCITO CARRETERA A TAMAZUNCHALE DE AHI | -99.0731 | 21.5065
SLP190201549507 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Zaragoza De Solís | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 ZARAGOZA DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO | -100.7703 | 23.2077
SLP190201552667 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Chuche | CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL CHUCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 BARRIO EL CHUCHE, 79810 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO EL CHUCHE SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS A 7 KILÓMETROS DE | -98.9102 | 21.6832
SLP190201554108 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Xoloco | CALLE PRINCIPAL EJIDO XOLOCO, 79938 XOLOCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA ENTRADA DE AXTLA A COXCA A UNOS 3.51 KILOMETROS ESTA UBICADA LA TELESECUNDARI | -98.8961 | 21.4695
SLP190201554859 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Ejido Villa De Arista (Amado Torres Tovar) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO VILLA DE ARISTA - ENTRONQUE CARRETERA 57 KILÓMETRO 5 KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 EJIDO VILLA DE ARISTA (AMADO TORRES TOVAR), VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y | -100.8112 | 22.6499
SLP190201563975 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Celso N. Ramos, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6432 | 23.6434
SLP190201566148 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Tamuin-san Vicente, Mirasol, Tamuín, S.L.P., México | -98.7613 | 22.002
SLP190201566148 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Río Tampaón, Infonavit, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7791 | 22.009
SLP190301571419 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Bledos | Bledos- Villa de Reyes, San Luis Potosí, México | -100.9561 | 21.8112
SLP190301574825 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | Zacatecas 23, Zacatón, 78681 El Zacatón, S.L.P., México | -102.0414 | 22.8069
SLP190301574855 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | Camino Hernandez, San Luis Potosí, México | -102.0118 | 23.0728
SLP190301576165 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Privada de Juárez 109B, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0187 | 21.9865

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP16160200640896 | Obra | IO-924037999-E080-2016-D | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 724140.24
SLP16160200683943 | Obra | LO-924037999-E133-2016-D | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 742670.57 | 638082.56
SLP16160300730826 | Obra | mma/cdsm/056-2016 | ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA | municipio de matehuala | 269905.29
SLP16160300745470 | Obra | LO-924037999-E167-2016 | Arq. Jhon Henrry Vega Cruz | IEIFE | 20732195.07
SLP16160300745470 | Obra | LO-924037999-E168-2016 | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 6780082.07
SLP16160300793666 | Obra | TAMAZ-CDSM-HAB-ME/002/IR/16 | GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1130009.39 | 1130009.39
SLP16160300794256 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 85038.61 | 85038.61
SLP16160300794331 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794341 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794354 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794356 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794363 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP17170200869815 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-002/AD/R33/17 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 663599.94 | 663599.94
SLP16170200904242 | Obra | LO-924037999-E037-2017-B | Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L. | IEIFE | 1090627.98
SLP16170200904253 | Obra | LO-924037999-E041-2017-C | Ing. Fernando Sánchez del Ángel | IEIFE | 580603.65
SLP16170200904284 | Obra | LO-924037999-E070-2017-C | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 871067.7
SLP16170200904285 | Obra | LO-924037999-E070-2017-B | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 977669.75
SLP16170200904299 | Obra | LO-924037999-E059-2017-B | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1038235.08 | 1237798.22
SLP16170200904305 | Obra | LO-924037999-E059-2017-A | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 998656.76 | 1202880.59
SLP16170200904323 | Obra | LO-924037999-E052-2017-C | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1136948.79
SLP16170200904750 | Obra | LO-924037999-E059-2017-C | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1301965.1
SLP17170401017772 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018000 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018006 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020830 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-005/IR/R33/17 | TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2499963.46 | 2499963.46
SLP17170401020844 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-003/AD/R33/17-3 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 94313.41 | 94313.41
SLP17170401021586 | Administración directa | 39936 |  | TAMAZUNCHALE | 105909.4 | 105909.4
SLP17170401021587 | Administración directa | 39782 |  | TAMAZUNCHALE | 245906.79 | 245906.79
SLP16170401055572 | Obra | LO-924037999-E062-2018-B | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 719079.65
SLP17180101055684 | Obra | LO-924037999-E065-2018-B | Grupo Constructor PG, S.A. de C.V. | IEIFE | 834889.16
SLP17180101055710 | Obra | LO-924037999-E039-2018-C | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 733265.79
SLP17180101074948 | Obra | AO-924037999-E068-2018 | Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V. | IEIFE | 1682560.14
SLP18180101079524 | Obra | MRS-COP-DSM-023/2018 | ARQ. OSCAR ALFREDO NOYOLA SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1461900
SLP00180201114046 | Obra | MRS-COP-DSM-037/2018 | SONIA MORALES RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE. S.L.P. | 275877.1 | 275877.1
SLP180301298655 | Obra | AD-CDS-053-2018 | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 275147.6 | 275147.6
SLP180301300517 | Administración directa | 48175 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 33771.41 | 33771.41
SLP180301308086 | Administración directa | 48324 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 50000 | 50000.0
SLP180301310679 | Obra | MSA-FISM-AD-2018-19 | QUICHAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 999974.44 | 999974.44
SLP180301310883 | Obra | CERR-DSM-FISM-2018/06-IR | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. | 1513797.12 | 1513797.12
SLP180301315843 | Obra | MEXCAR/CDSM/FISM/OP-33/2018 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES CIOC S.A. DE C.V. | MEXQUITIC DE CARMONA | 957945.99 | 957945.99
SLP180401438360 | Obra | AD-CDS-055-2018... | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 273576.11 | 273576.11
SLP180401488996 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-14-2018-AD | SALVADOR MORENO ANGUIANO | INTERAPAS | 562500 | 562500.0
SLP180401494292 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-016-W-18 | CONCRESER, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2012007.38 | 2012007.38
SLP180401495882 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-026-W-18 | PAVICONSTOR, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 18555888.73 | 1.855588873E7
SLP180401496359 | Obra | 18-X-GE-JEC-PDR-AD-038-W-18 | LUCIO ZORRILLA RUBIO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 630002.82 | 630002.82
SLP180401500850 | Obra | EO-CDS-006-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3779152.97 | 3779152.97
SLP190101515900 | Obra | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua | 645141.19 | 645141.19
SLP190101516002 | Obra | MSDGS-R33-01-02/2019 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 107442.83 | 107442.83
SLP190201531901 | Obra | CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/005/2019-MOD | JOSE RODOLFO RODRIGUEZ RENDON | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ | 1249874.55 | 1560549.1
SLP190201535339 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2019-11 | GUILLERMO REYES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 557937.06 | 557937.06
SLP190201535351 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2019-12 | GUILLERMO REYES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 1154496.9 | 1154496.9
SLP190201535607 | Obra | 2019/AD-008 | ALFREDO DANIEL ORTIZ CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 993096.31 | 993096.31
SLP190201536175 | Obra | MSLP-DOP-AD-02-2019 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 195916.22 | 195916.22
SLP190201537122 | Obra | MSLP-DOP-AD-18-A-2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 293261.91 | 293261.91
SLP190201539117 | Administración directa | 65912 |  | MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 2000186.72 | 2000186.72
SLP190201539331 | Obra | TANLAJAS-CDSM-09/SC/OJ/AD/19-15 | MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA | MUNICIPIO TANLAJAS | 105741.61 | 105741.61
SLP190201543198 | Obra | AD-CDS-009-2019-R33-929 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 230579.57 | 230579.57
SLP190201543246 | Obra | IR-CDS-006M-2019-R33-936 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1945868.66 | 2432335.83
SLP190201543467 | Obra | AD-CDS-001-2019-R33-930 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 552547.94 | 552547.94
SLP190201544900 | Obra | AD-CDS-007-2019-R33-927 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 94578.76 | 153506.82
SLP190201551532 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201552865 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201565429 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/SPM001/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO DE XILITLA | 1299000 | 1299000.0
SLP190301575950 | Obra | MSC-R33-FFM-AD5/SD/02/OA-08-19 | CESILIO SEGOVIA DIAZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 497049.04 | 497049.04
SLP190301576263 | Adquisiciones | 2019-3886 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.LP. | 110000 | 110000.0
SLP190301576367 | Obra | LO-824021963-E2-2018 | CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUBLICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 4995353.19 | 4995353.19
SLP190301577035 | Obra | MRS-COP-DSM-018/2019 | JOSE JAIME MEDINA VERDE | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 709491.7 | 709491.7
SLP16160200641354 | Obra | LO-924037999-E133-2016-A | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 644132.61 | 654894.61
SLP16160300740929 | Obra | LO-924037999-E155-2016-C | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 666020.54
SLP16160300740956 | Obra | LO-924037999-E155-2016-B | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 781311.11
SLP16160300741122 | Obra | LO-924037999-E173-2016-B | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 782391.55
SLP16160300794332 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72- | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68 | 4519443.68
SLP16160300794337 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794342 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP17170200869816 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-003/AD/R33/17 | MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 135969.4 | 135969.4
SLP17170200869977 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-018/AD/R33/17 | CARLOS BARRERA TREJO | TAMAZUNCHALE | 200000 | 200000.0
SLP17170200888405 | Servicios | MMA/CDSM/024-2017 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 40600
SLP16170200904259 | Obra | LO-924037999-E078-2017-B | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 803228.01
SLP17170401017989 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017995 | Obra | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018039 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018045 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020818 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-004/IR/R33/17 | TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2999968.11 | 2999968.11
SLP17170401021618 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-002/IR/R33/17 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 3247856 | 3247856.0
SLP17170401055444 | Obra | LO-924037999-E005-2018-A | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 850237.12
SLP17170401055451 | Obra | LO-924037999-E006-2018-A | LEAOS Constructores, S.A. de C.V. | IEIFE | 1611609.53
SLP17170401055475 | Obra | LO-924037999-E033-2018-A | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 619009.27
SLP17170401055551 | Adquisiciones | 011/2018ADQ | Informática y Oficinas, S.A. de C.V. | IEIFE | 210522.24 | 210522.24
SLP17170401055551 | Adquisiciones | 008/2018ADQ | Dinámica del Centro, S.A. de C.V. | IEIFE | 3609.42 | 3609.42
SLP17170401055551 | Obra | LO-924037999-E024-2018-C | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 1513331.01
SLP16170401055569 | Obra | LO-924037999-E032-2018-C | Disor Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V. | IEIFE | 768225.03
SLP17180101055738 | Obra | IO-924037999-E049-2018-B | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 658069.93
SLP17180101074614 | Obra | IO-924037999-E050-2018-A | Torang Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 698319.8
SLP17180101075238 | Obra | IO-924037999-E051-2018-B | Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 633971.74
SLP00180201114044 | Obra | MRS-COP-DSM-050/2018 | DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2429985.01 | 2429985.01
SLP180301298651 | Obra | AD-CDS-068-2018 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 425610.01 | 425610.01
SLP180301300480 | Administración directa | 48174 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 28307.6 | 28307.6
SLP180301311374 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311646 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311750 | Obra | AD-CDS-070-2018... | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 22866.74 | 28510.4
SLP180301318399 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-003-OB | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 625577.29 | 625577.29
SLP180401436556 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401438930 | Obra | HUEHUE-CDSM-FISM-2018-AD-011 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO DE HUEHUETLANS.LP. | 189000 | 189000.0
SLP180401470821 | Obra | AD-CDS-079-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 834455.84 | 834455.84
SLP180401485865 | Obra | MRS-COP-DSM-085/2018 | JOSE ANTONIO JUAREZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 784031.81 | 784031.81
SLP180401489470 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A | GRUPO CONSTRUCTOR TRES M SA DE CV | INTERAPAS | 2663497.15 | 2663497.15
SLP180401489857 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LIR-012-W-18 | ARQYTRACK, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 999560.21 | 999560.21
SLP180401493983 | Obra | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | LAO Ingeniería, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 1164881.35 | 1164881.35
SLP180401497693 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LPN-037-W-18 | CONSTRUCCIONES GAF, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4975354.5 | 4975354.5
SLP180401502961 | Obra | LO-924004991-E27-2018 | Coinsa, S.A. DE C.V | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13801952.26 | 1.380195226E7
SLP190101513538 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV | INTERAPAS | 1147359.48 | 1147359.48
SLP190101515928 | Obra | MSDGS-R33-02-03/2019 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2483281 | 2483281.0
SLP190201539577 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-10 | ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 277178.62 | 277178.62
SLP190201539605 | Obra | MMZ-R33-DS-IR-001-2019 | SOLUCIONES EN ECOGENERACIÓN PERVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2507180.5 | 2507180.5
SLP190201539678 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-11 | ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 376652.06 | 376652.06
SLP190201540020 | Administración directa | 65911 |  | MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 860689.66 | 860689.66
SLP190201543507 | Obra | AD-CDS-001-2019-R33-931 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 228833.23 | 228833.23
SLP190201543549 | Obra | AD-CDS-001-2019-R33-933 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 161511.63 | 161511.63
SLP190201545431 | Obra | AD-CDS-007-2019-R33-928 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 665363.44 | 601037.89
SLP190201551618 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201551640 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201553010 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201555206 | Obra | MA-DS-003/SD-OP/IR-R33/2019 | ANTONIO MANDUJANO CERRILLA | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 2896226.11 | 2896226.11
SLP190201555407 | Administración directa | 62879 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 112833.2 | 112833.2
SLP190201556010 | Obra | MCF-CDS-R33/FFM-2019/OIR-02 | JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. | 448597.77 | 1448597.77
SLP190201556132 | Obra | VDREY-FISM-OP-015AD/2019 | GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE | 854920 | 854920.0
SLP190201562996 | Obra | CEA-APARURAL-001/18-OP-IN | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua. | 2109498.25 | 2109498.25
SLP190201564457 | Obra | MVA-R33/AD-017/2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 636636.27 | 636636.27
SLP190201565809 | Obra | IR-CDS-004M-2019-R33 | RHINO SAN LUIS, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2148326.21 | 2148326.21
SLP190301568527 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-12-2019-A | COPEM SA DE CV | INTERAPAS | 7076464.97 | 7076464.97
SLP190301568557 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-13-2019-A | LESSCAR DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV | INTERAPAS | 2379243.44 | 2379243.44
SLP190301577026 | Obra | MRS-COP-DSM-004/2019 | ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 471252.93 | 471252.93
SLP190301577040 | Obra | MRS-COP-DSM-023/2019 | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 1438632 | 1438632.0
SLP16160200676839 | Servicios | MMA/CDSM/016-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24000
SLP16160300740916 | Obra | LO-924037999-E142-2016-C | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 1065050.95
SLP16160300741144 | Obra | LO-924037999-E151-2016-A | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 1159124.58 | 1159124.58
SLP16160300794345 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72- | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68 | 4519443.68
SLP16160300794350 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794357 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794359 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794362 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16170200904255 | Obra | LO-924037999-E075-2017-D | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 692005.8
SLP16170200904257 | Obra | LO-924037999-E078-2017-A | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 894766.57
SLP16170200904265 | Obra | LO-924037999-E035-2017 | Jovita Pérez Salazar | IEIFE | 3372227.79
SLP16170200904807 | Obra | LO-924037999-E057-2017-B | Constructora Jalema, S.A de C.V. | IEIFE | 1846179.23
SLP17170401017695 | Administración directa | 39796 |  | TAMAZUNCHALE | 69193.4 | 69193.4
SLP17170401017718 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-015/AD/R33/17 | C. EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO | TAMAZUNCHALE | 627788.04 | 627788.04
SLP17170401017985 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017987 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018001 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018002 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018007 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUAL | 600000
SLP17170401055463 | Obra | LO-924037999-E032-2018-A | L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías | IEIFE | 670507.66
SLP16170401055565 | Obra | LO-924037999-E001-2018-C | Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero | IEIFE | 620616.62
SLP16170401055574 | Obra | LO-924037999-E038-2018-B | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 1224399.58
SLP17180101055658 | Obra | LO-924037999-E065-2018-A | Grupo Constructor PG, S.A. de C.V. | IEIFE | 674887.62
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 011/2018ADQ | Informática y Oficinas, S.A. de C.V. | IEIFE | 263152.8 | 263152.8
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 008/2018ADQ | Dinámica del Centro, S.A. de C.V. | IEIFE | 24218.38 | 24218.38
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 014/2018ADQ | Oficinas y Escolares, S.A. de C.V. | IEIFE | 21468
SLP17180101075242 | Obra | IO-924037999-E047-2018-B | RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 592240.12
SLP00180201113976 | Obra | MHU*R33*OP*AD*12UB-010/2018-010 | QUICHAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P. | 161056.34 | 161056.34
SLP00180201114048 | Obra | MRS-COP-DSM-027/2018 | TERRAPLENES Y MAQUINARIA DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 585000.03 | 585000.03
SLP18180201136425 | Obra | IO-824013979-E11-2018 | CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1310799.4 | 1310799.4
SLP180301307802 | Obra | PMG38/R33/SJ/2018 | JOSE LABERTO GARCIA ESCAREÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 672533.84 | 672533.84
SLP180301310834 | Obra | AD-CDS-027-2018. | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 15132.46 | 15132.46
SLP180301311381 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311509 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/18 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 397964.36 | 397964.36
SLP180301311632 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301315762 | Obra | PMG48/R33/SC/2018 | MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 1054334.44 | 1054334.44
SLP180301318420 | Obra | AD-CDS-066-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 194465.15 | 194465.15
SLP180301321814 | Obra | AD-CDS-004-A-2018. | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 164716.65
SLP180301334745 | Obra | MRS-COP-DSM-051/2018 | HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES | MUNICIPO DE RIOVERDE, S.L.P. | 378436.69 | 378436.69
SLP180401435009 | Obra | AD-CDS-070-2018.. | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 102693.47 | 97979.0
SLP180401461702 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/MV/18 | MARIO VILLEGAS OLVERA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 873305.71 | 873305.71
SLP180401489383 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-20-2018-AD | GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV | INTERAPAS | 584833.12 | 584833.12
SLP180401489405 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-21-2018-AD | CONSTRUCTORA JALEMA SA DE CV | INTERAPAS | 589375.89 | 589375.89
SLP180401494655 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-013-W-18 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2346701.05 | 2346701.05
SLP190101513525 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD | EVANHE CONSTRUCTORES, SA DE CV | INTERAPAS | 899878.85 | 899878.85
SLP190101515950 | Obra | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | Comisión Estatal del Agua | 498760.99 | 498760.99
SLP190101516026 | Obra | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | Electrificaciones CONELC, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 948827.35 | 948827.35
SLP190201539757 | Administración directa | 65910 |  | MUNICIPIO DE CEDRAL | 2083890.82 | 2083890.82
SLP190201543153 | Obra | AD-CDS-009-2019-R33-925 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 396364.11 | 396364.11
SLP190201544800 | Obra | AD-CDS-007-2019-R33-921 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 37305.52 | 29740.74
SLP190201546540 | Administración directa | 62318 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 558000 | 268834.21
SLP190201547202 | Obra | MVS/AD/SG-FISM/06/2019 | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | MUNICIPIO DE VANEGAS | 550000 | 550000.0
SLP190201552888 | Obra | TANLAJAS-CDSM-02/TJ/01/OA/AD/19-68 | HECTOR LOPEZ BALDERAS | MUNICIPIO TANLAJAS | 1282036.1 | 1282036.1
SLP190201552895 | Obra | VDREY-FISM-OP-002IR/2019 | INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 3016081.44 | 3016081.44
SLP190201552991 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201555364 | Administración directa | 62634 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 160336 | 160336.0
SLP190201555490 | Obra | MA-DS-004/SC-OP/IR-R33/2019 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 1929341.59 | 1929341.59
SLP190201562263 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-03-2019-AD | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | INTERAPAS | 598512.79 | 598512.79
SLP190201562336 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-07-2019-AD | AMKCOC EDIFICACIONES SA DE CV | INTERAPAS | 600081.72 | 600081.72
SLP190201565816 | Obra | AD-CDS-006-2019-R33 | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 755639.72 | 755639.72
SLP190201566541 | Obra | IR-CDS-016M-2019-R33 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2092394.22 | 2092394.22
SLP190201566828 | Servicios | 01/01/2019 | comision | catorce | 3000000 | 3000000.0
SLP190201567564 | Obra | MSDGS-R33-02-08/2019 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 3322687.42 | 3322687.42
SLP190201567636 | Obra | MSDGS-R33-01-13/2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 11050154.45 | 1.105015445E7
SLP190301568566 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-15-2019-AD | ROSA MARIA JASSO NARVAEZ | INTERAPAS | 598523.5 | 598523.5
SLP190301568573 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-16-2019-AD | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | INTERAPAS | 600673.84 | 600673.84
SLP190301574828 | Obra | MSDGS-R33-01-16/2019 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 3582178 | 3582178.0
SLP190301575567 | Obra | MSDGS-R33-02-10/2019 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1570372.51 | 1570372.51
SLP190301575568 | Obra | MSDGS-R33-02-11/2019 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2265944.01 | 2265944.01
SLP190301576822 | Obra | MRS-COP-DSM-016/2019 | GABRIEL BADILLO SANJUAN | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 446609.41 | 446609.41
SLP190301577078 | Obra | MRS-COP-DSM-026/2019 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2459045.88 | 2459045.88
SLP16160100640491 | Obra | IO-924037999-E067-2016-A | Ing. Alfredo Sierra Camacho | IEIFE | 659082.78 | 659082.78
SLP16160200644938 | Obra | CEA-PROII-004/16-OP-CP | Catarino Martínez Martínez | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 6808535.09
SLP16160200683936 | Obra | LO-924037999-E132-2016-D | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 735336.18
SLP16160300793221 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300793673 | Servicios | TAMAZ-CDSM-TELPROY-001/IR/R33/16 | LIC. ADRIAN ULISES MORENO BETANCOURT | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 174000 | 174000.0
SLP16160300794336 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72- | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68 | 4519443.68
SLP16160300794355 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794358 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794360 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72- | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68 | 4519443.68
SLP16160300795483 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66 | Construcción de Obras, Versatilidad de Arrendamientos y Contratos, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25
SLP16160400816926 | Obra | CEA-APAUR-007/16-OP-AD | Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 35719551.71 | 3.900914742E7
SLP17170200869812 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-009/IR/R33/17 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 3247980
SLP17170200869814 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-004/AD/R33/17 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 132098.29 | 132098.29
SLP16170200888275 | Obra | MMA/CDSM/037-2016 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 742364.42
SLP17170200899710 | Obra | MMA/CDSM/059-2017 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 764749.58
SLP17170200899710 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017 | JUSTINO JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 223940.69
SLP16170200904223 | Obra | LO-924037999-E075-2017-A | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 820202.99
SLP16170200904245 | Obra | LO-924037999-E075-2017-C | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 715927.9
SLP16170200904264 | Obra | LO-924037999-E045-2017-B | Ing. Gilberto Hernández Carrillo | IEIFE | 1246279.15
SLP16170200904322 | Obra | LO-924037999-E051-2017-B | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 815137.12
SLP16170200904806 | Obra | LO-924037999-E056-2017 | Jade Infraestructuras, S.A. de C.V. | IEIFE | 4464004.9
SLP16170200904806 | Obra | LO-924037999-E058-2017 | Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V. | IEIFE | 17571651.98
SLP17170300940033 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-008/IR/R33/17 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2386192.22
SLP17170300940036 | Administración directa | 39925 |  | TAMAZUNCHALE | 221987.74 | 221987.74
SLP17170401017463 | Adquisiciones | IR-ADQ-R33-02-17--. | TRITURADOS DE VALLES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,SLP | 105939.6 | 105939.6
SLP17170401017463 | Adquisiciones | IR-ADQ-R33-04-17- | C. MARTHA RODRIGUEZ ROQUE | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 244388.89 | 244388.89
SLP17170401017463 | Adquisiciones | IR-ADQ-R33-03-17- | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S,A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1045169.32 | 1045169.32
SLP17170401017997 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018018 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401020816 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-005/AD/R33/17 | ARQ. DOMINGO LOPEZ CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 239396.47 | 239396.47
SLP17170401020832 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-003/IR/R33/17 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2631703.89 | 3193999.65
SLP17170401021649 | Administración directa | 40504 |  | TAMAZUNCHALE | 71372.44 | 71372.44
SLP17170401047974 | Obra | CEA-APARURAL-006/17-OP-CP | Constructora MARDO, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3805697.68
SLP17170401055550 | Obra | LO-924037999-E062-2018-C | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 792833.61
SLP16170401055563 | Obra | LO-924037999-E001-2018-B | Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero | IEIFE | 1171638.41
SLP17180101055703 | Obra | LO-924037999-E064-2018-B | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 802718.74
SLP17180101076192 | Obra | CEA-PRODDER-009/17-OP-IN | COPROSEINCA, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 457937.97
SLP17180101078862 | Obra | LO-924037999-E053-18 | TNT Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 10977043.09
SLP18180101079552 | Obra | MRS-COP-DSM-004/2018 | LUIS FELIPE VERAASTEGUI DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 351999.88
SLP180301300591 | Administración directa | 48179 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 42875.5 | 42875.5
SLP180301300634 | Administración directa | 48186 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 30026.89 | 30026.89
SLP180301300642 | Administración directa | 48187 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 21226.84 | 21226.84
SLP180301310852 | Obra | AD-CDS-027-2018- | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 19241.5 | 19234.6
SLP180301332369 | Obra | MRS-COP-DSM-052/2018 | MARCO ARTURO VALLES LOREDO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 299082.41 | 299082.41
SLP180301334788 | Obra | MRS-COP-DSM-047/2018 | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 199835.67 | 199835.67
SLP180301336693 | Obra | EO-CDS-026-2018 | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 4996613.16 | 4996613.16
SLP180401405871 | Obra | CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COEINSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 11621047.99 | 1.162104799E7
SLP180401493723 | Obra | 18-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-018-W-18 | CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 16994069.14 | 1.699406914E7
SLP180401495594 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-021-W-18 | ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5191788.59 | 5191788.59
SLP190101513533 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD | CARLOS GOMEZ SERRATO | INTERAPAS | 2643055.7 | 2643055.7
SLP190201537119 | Administración directa | 62159 |  | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 441217.6 | 441217.6
SLP190201539549 | Administración directa | 62092 |  | MUNICIPIO DE CEDRAL | 413194.02 | 413194.02
SLP190201543301 | Obra | MTC-CDS-LO/01-R33FISM/FISE-2019 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 4229240.5 | 4229240.5
SLP190201543585 | Obra | AD-CDS-001-2019-R33-935 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 10680.44 | 10680.44
SLP190201544382 | Obra | MT002/SE-OP/AD-R33/2019 | VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 670957.1 | 670957.1
SLP190201547206 | Obra | MVS/AD/SC-FISM/10/2019 | ELI JAVIER GRIMALDO FLORES | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 1300000 | 1118000.0
SLP190201547291 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/09/2019-1 | FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 220000 | 220000.0
SLP190201548379 | Servicios | 2019-60 | CAR ONE DE LA HUASTECA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 3424.03 | 3424.03
SLP190201552109 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201552634 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-19 | HECTOR ARTUROVILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO TANLAJAS | 731707.5 | 731707.5
SLP190201552825 | Obra | TANLAJAS-CDSM-09/SC/OC/AD/19-40 | HECTOR LOPEZ BALDERAS | MUNICIPIO TANLAJAS | 712313.27 | 712313.27
SLP190201556169 | Obra | VDREY-FISM-OP-016AD/2019 | GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 854920 | 854920.0
SLP190201564044 | Obra | CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP | JADE Infraestructura, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 31452160.78 | 3.145216078E7
SLP190201565830 | Obra | IR-CDS-005M-2019-R33 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACIÓN Y OBRA PUBLICA JAYFHER, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1715178.3 | 1715178.3
SLP190201565858 | Obra | IR-CDS-011M-2019-R33 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2779127.85 | 2779127.85
SLP190201567654 | Obra | MSDGS-R33-01-14/2019 | PROYECTOS MIROVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 12314185.17 | 1.231418517E7
SLP190301568321 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-10-2019-A | INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV | INTERAPAS | 2829486.27 | 2829486.27
SLP190301573182 | Obra | 2142274 | CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8058740.47 | 8058740.47
SLP190301576240 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/ADE-019/2019-3885 | SERVICIOS COMERCIALES AICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1015776 | 1015776.0
SLP190301576952 | Obra | MRS-COP-DSM-003/2019 | CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2374173.64 | 2374173.64
SLP190301576993 | Obra | MRS-COP-DSM-006/2019 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 339235.01 | 339235.01
SLP16160200641353 | Obra | LO-924037999-E133-2016-C | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 580367.22 | 428320.21
SLP16160200683927 | Obra | LO-924037999-E142-2016-A | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 1156434.31 | 1156434.31
SLP16160200683931 | Obra | LO-924037999-E132-2016-A | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 957338.68
SLP16160200683932 | Obra | LO-924037999-E132-2016-B | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 802763.4
SLP16160300792534 | Obra | MMA/CDSM/055-2016 | venuastiano alvizu lopez | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 590440.31
SLP16160300794346 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160400817148 | Obra | CEA-APAUR-011/16-SROP-IN | Consorcio de Empresas de Ingeniería, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 1951163.48
SLP17170200869340 | Obra | LO-824013979-E2-2017. | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUDAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 4099664.33 | 4099664.33
SLP16170200904266 | Obra | LO-924037999-E075-2017-B | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 801180.26
SLP16170200904310 | Obra | LO-924037999-E063-2017-B | E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez | IEIFE | 1025625.71 | 1205496.88
SLP16170200904326 | Obra | LO-924037999-E051-2017-A | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 812527.62
SLP16170200904334 | Obra | LO-924037999-E047-2017-A | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 792101.1
SLP17170300939998 | Administración directa | 40507 |  | TAMAZUNCHALE | 34988.57 | 34988.57
SLP17170401018013 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018019 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018038 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018049 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401020665 | Obra | MMA/CDSM/069-2017 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 752827.51
SLP17170401020837 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-003/IR/R33/17 | GERARDO NAVA SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2999986.09 | 2999986.09
SLP17170401021108 | Obra | MTC-CDS-AD/04-R33/FISM/FISE-2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 24761.92 | 24761.92
SLP17170401021581 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-004/AD/R33/17 | VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA | TAMAZUNCHALE | 150000 | 150000.0
SLP17170401055559 | Obra | LO-924037999-E018-2018 | G y G Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 3556897.45
SLP16170401055568 | Obra | LO-924037999-E026-2018-A | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 977893.42
SLP17180101055665 | Obra | AO-924037999-E066-2018-A | CEARM Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 656510.6
SLP17180101055721 | Obra | IO-924037999-E049-2018-A | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 633777.91
SLP17180101055735 | Obra | IO-924037999-E047-2018-A | RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1093377.71
SLP17180101078860 | Obra | LO-924037999-E054-18 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 9950459.63
SLP18180201115499 | Obra | LO-824041964-E1-2018 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 4995036.11
SLP180301300649 | Administración directa | 48188 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 24992.49 | 24992.49
SLP180301311378 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311384 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301383769 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD | HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCÍA | INTERAPAS | 569745.99 | 569745.99
SLP180401443395 | Obra | AD-CDS-034-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 484874.62 | 484874.62
SLP180401489419 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-22-2018-AD | ROBERTO RAMIREZ GUERRERO | INTERAPAS | 586281.99 | 586281.99
SLP180401489527 | Obra | INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-AD | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 4997917.81 | 4997917.81
SLP180401493738 | Obra | CEA-PDR-003/18-OP-CP | OMICAR Construcciones, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 3649676.2 | 3649676.2
SLP190101514001 | Administración directa | 57762 |  | MUNICIPIO DE XILITLA | 1940000 | 1940000.0
SLP190101514293 | Adquisiciones | DGA-CAASPE-co067-LPN-04-18 | LGS PRIMERA OPCIÓN, S.A DE C.V | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | 5538887.94 | 5538887.94
SLP190101516017 | Obra | MSDGS-R33-02-05/2019 | LAURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1487076.62 | 1515510.07
SLP190201518928 | Administración directa | 62883 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 187160.48 | 187160.48
SLP190201536111 | Obra | PMG03/R33/SE/2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 1455512.15 | 1455512.15
SLP190201536219 | Obra | MSLP-DOP-AD-16-A-2019 | JOVITA PEREZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 195116.47 | 195116.47
SLP190201536410 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-004-2019 | ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 140858.97 | 140858.97
SLP190201537727 | Obra | IRCEDRAL-CDSM-002-2019 | PYCDA ALTIPLANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL | 2864701.71 | 2864701.71
SLP190201539506 | Obra | TANLAJAS-CDSM-03/SJ/OC/AD/19-27 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201543175 | Obra | AD-CDS-009-2019-R33-926 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 219158.86 | 219158.86
SLP190201545629 | Obra | 2019/AD-55 | CONSTRUYE OBRA CIVIL, ECOM, S.A. DE C..V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 589031.96 | 589031.96
SLP190201551966 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201562273 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-04-2019-AD | JESUS DANIEL TORRES CAZARES | INTERAPAS | 604918.56 | 604918.56
SLP190201562318 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-05-2019-AD | JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO | INTERAPAS | 272898.42 | 272898.42
SLP190201565854 | Obra | IR-CDS-009M-2019-R33 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3622980.83 | 3622980.83
SLP190201566777 | Servicios | 28/02/2019 | SEGURIDAD PUBLICA | CATORCE | 1700000 | 1700000.0
SLP190301568561 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-14-2019-AD | JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA | INTERAPAS | 603786.3 | 603786.3
SLP190301573271 | Obra | 21416654 | CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4840870.48 | 4840870.48
SLP190301574696 | Obra | MSDGS-R33-01-15/2019 | DISEÑO CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 9018098.16 | 9018098.16
SLP16160300790084 | Obra | MMA/CDSM/059-2016 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 220875.19
SLP16160300794330 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794333 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794335 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794339 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72- | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68 | 4519443.68
SLP16160300794340 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794344 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 142120 | 142120.0
SLP16170200904756 | Obra | LO-924037999-E064-2017-C | L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo | IEIFE | 1641702.87
SLP17170300965577 | Obra | CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN | Corín y Anaya | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 67083.68
SLP17170401017693 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-6 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 56249.88 | 56249.88
SLP17170401017771 | Adquisiciones | MMA/CDSM086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401017991 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018004 | Adquisiciones | gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 600000
SLP17170401018020 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018050 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020660 | Obra | MMA/CDSM/067-2017 | JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 383747.4
SLP17170401020662 | Obra | MMA/CDSM/068-2017 | ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 556044.98
SLP17170401021613 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-02 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 112499.78 | 112499.78
SLP17170401022868 | Administración directa | 39797 |  | TAMAZUNCHALE | 581110 | 581110.0
SLP17170401055447 | Obra | LO-924037999-E005-2018-B | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 767783.1
SLP17170401055449 | Obra | LO-924037999-E006-2018-C | José Antonio Juárez | IEIFE | 1046444.82
SLP17170401055466 | Obra | LO-924037999-E030-2018-A | Sonia Morales Rodríguez | IEIFE | 588446.23
SLP00180201113954 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/18 | HECTOR LOPEZ BALDERAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 647371.33 | 647371.33
SLP18180201115500 | Obra | AD-MTS-AGROP-2018-001 | FERNANDO ZAMORA FLORES | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 1228800 | 1228800.0
SLP180301300578 | Administración directa | 48177 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 33285.04 | 33285.04
SLP180301311628 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311641 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301325771 | Administración directa | 54003 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 9744 | 9744.0
SLP180301325785 | Administración directa | 54006 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 14024.4 | 14024.4
SLP180301392712 | Obra | PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P | COMISION ESTATAL DEL AGUA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 468363.1 | 468363.1
SLP180401434796 | Obra | AD-CDS-039-2018...- | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 59800.28 | 59800.28
SLP180401435437 | Administración directa | 57408 |  | Municipio de Guadalcázar | 36371.28 | 36371.28
SLP180401489494 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-30-2018-A | ROBERTO ROMO TOBIAS | INTERAPAS | 2918953.21 | 2918926.21
SLP180401493747 | Obra | CEA-PDR-005/18-OP-CP | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 3750792.74 | 3750792.74
SLP180401494093 | Obra | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | Hector Arturo Villanueva de la Piedra | Comisión Estatal del Agua | 1004979.57 | 1004979.57
SLP180401495912 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LPN-011-W-18 | MARÍA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3962700.84 | 3962700.84
SLP180401503623 | Obra | IO-924004991-E30-2018 | Tomás Ontiveros Salazar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública | 1481348.08 | 1481348.08
SLP190101513545 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV | INTERAPAS | 1370597.56 | 1370597.56
SLP190101515961 | Obra | MSDGS-R33-01-01/2019 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 641886.69 | 641886.69
SLP190101516056 | Obra | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | Brenda Rivera Palomo | Comisión Estatal del Agua | 527216.21 | 527216.21
SLP190201530070 | Obra | MT005/SD-OP/IR-R33/2019 | ERNESTO VALLE MAYA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1849990.31 | 1849990.31
SLP190201536490 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-006-2019 | ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 104371.25 | 104371.25
SLP190201537127 | Obra | MSLP-DOP-AD-18-B-2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 463210.5 | 463210.5
SLP190201543523 | Obra | AD-CDS-004-2019-R33 | MELISSA MADRIGALES VARGAS | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 955899.61 | 955899.61
SLP190201545527 | Obra | 1092/2019/AD-029 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 699695.24 | 699695.24
SLP190201546228 | Administración directa | 63804 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 134000 | 134000.0
SLP190201551687 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201551794 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201551918 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201552044 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201553018 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201562251 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-02-2019-AD | ROSA MARIA JASSO NARVAEZ | INTERAPAS | 590472.99 | 590472.99
SLP190201562342 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-08-2019-AD | AMAURY JONGITUD MONTOYA | INTERAPAS | 599534.01 | 599534.01
SLP190201564035 | Obra | CEA-PRODDER-017/18-OP-IN | GISEGA Construcciones, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 2962013.45 | 2962013.45
SLP190201565435 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/SGPM001/2019 | CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1299000 | 1299000.0
SLP190201565847 | Obra | IR-CDS-010M-2019-R33 | MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3071181.59 | 3071181.59
SLP190201566521 | Servicios | IR-CDS-015M-2019-R33 | INCICOM, RMC S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3450231.4 | 3450231.4
SLP190301568178 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-09-2019-A | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | INTERAPAS | 3013868.79 | 3013868.79
SLP190301574790 | Obra | MSDGS-R33-SR-01-02/2019 | ENG MANAGEMENT AND CONSULTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1637882.77 | 1637882.77
SLP190301576328 | Obra | MMA/CDSM/015-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1359363.98 | 1359363.98
SLP16160200683928 | Obra | LO-924037999-E142-2016-B | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 743949.38 | 743949.38
SLP16160200683935 | Obra | LO-924037999-E132-2016-C | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 1218104.57
SLP16160300741018 | Obra | LO-924037999-E145-2016-A | Luis Fernando Zapata Rodríguez | IEIFE | 982718.86 | 982718.86
SLP16160300745471 | Obra | LO-924037999-E165-2016 | TNT Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 17191778.78
SLP16160300745471 | Obra | LO-924037999-E166-2016 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 3684630.43
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 002/2018ADQ | Bran Technology, S. de R.L. de C.V. | IEIFE | 60158.15
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 007/2018ADQ | Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1184160.82
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 009/2018ADQ | Equipar, S.A. de C.V. | IEIFE | 71722.26 | 71722.26
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 010/2018ADQ | Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V. | IEIFE | 30160 | 30160.0
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 016/2018ADQ | Tech Energy & Grounding MX, S.A. de C.V. | IEIFE | 1950192
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 012/2018ADQ | Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V. | IEIFE | 188291.2
SLP16160300793218 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794334 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794338 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72- | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68 | 4519443.68
SLP16160300794348 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-72 | Constructora Feime, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 4519443.68
SLP16160300794361 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16170100832701 | Obra | LO-924037999-E003-2017 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 3796543.27
SLP17170200869991 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-002/AD/R33/17 | FABIAN VARGAS CASTRO | TAMAZUNCHALE | 792654.19 | 792654.19
SLP16170200904258 | Obra | LO-924037999-E045-2017-C | Ing. Gilberto Hernández Carrillo | IEIFE | 645941.97
SLP17170200904314 | Obra | LO-924037999-E052-2017-B | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1107375.49
SLP16170200904324 | Obra | LO-924037999-E051-2017-D | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 593441.61
SLP16170200904325 | Obra | LO-924037999-E052-2017-A | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 795691.81
SLP16170200904328 | Obra | AO-924037999-E091-2017 | Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña | IEIFE | 817296.11
SLP16170200904752 | Obra | LO-924037999-E076-2017-B | Pycla Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1424128.29
SLP17170401017992 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018009 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018012 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018025 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020661 | Obra | MMA/CDSM/066-2017 | JOEL ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 658957.46
SLP17170401020663 | Obra | MMA/CDSM/071-2017 | JOSE LUIS LUCIO RUIZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 805873.25
SLP17170401020860 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-007/IR/R33/17 | MANUEL DE JESUS RIVERA FERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 3247980.64 | 3247980.64
SLP16170401055582 | Obra | LO-924037999-E008-2018 | Sermart Constructor, S.A. de C.V. | IEIFE | 21678488.76 | 2.884615384E7
SLP17180101075240 | Obra | IO-924037999-E051-2018-A | Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 626727.75
SLP180301306302 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301308916 | Administración directa | 55169 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 209800 | 209800.0
SLP180301311624 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301347191 | Obra | IR-CDS-033-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2095942.93 | 2287117.12
SLP180301393203 | Obra | MRS-COP-DSM-043/2018 | JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 690739.59 | 690739.59
SLP180401435149 | Obra | AD-CDS-033-2018. | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 649807.88 | 649807.88
SLP180401489484 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-29-2018-A | CONCRESER SA DE CV | INTERAPAS | 2656732.35 | 2656732.35
SLP180401496451 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LIR-020-W-18 | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1958225.1 | 1958225.1
SLP190101514639 | Arrendamientos | CEA-FONREGION-009/18-ARR-IN | COEDESSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 638850.05 | 638850.05
SLP190101514639 | Adquisiciones | CEA-FONREGION-006/18-ADQ-CP | MA. DEL CARMEN GARCÍA ROSAS | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 6812821.84 | 6812821.84
SLP190201531533 | Obra | MVS/AD/SG-FISM/05/2019 | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | MUNICIPIO DE VANEGAS | 1059000.01 | 1059000.01
SLP190201543326 | Obra | AD-CDS-002-2019-R33 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 327116.78 | 327116.78
SLP190201544753 | Obra | AD-CDS-007-2019-R33-920 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 39393.97 | 33093.34
SLP190201545649 | Obra | IR-CDS-007M-2019-R33 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3234501.68 | 3310112.73
SLP190201546093 | Obra | 1093/2019/AD-032 | TRESNJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 991333.66 | 991333.66
SLP190201548139 | Obra | LO-824017955-E1-2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 12442896.77 | 1.244289677E7
SLP190201548572 | Obra | MT006/SE-OP/AD-R33/2019 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 999896.2 | 999896.2
SLP190201550230 | Obra | TANLAJAS-CDSM-TJ-01/OA/AD/19-20 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201551662 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201552842 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201552981 | Obra | VDREY-FISM-OP-001IR/2019 | CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 3559139.7 | 3559139.7
SLP190201558949 | Adquisiciones | MMA/CDSM/003-2019 | JORGE ROMAN HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 346764 | 346764.0
SLP190201558949 | Adquisiciones | MMA/CDSM/038-2019 | JORGE ROMAN HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 346764 | 346764.0
SLP190201565444 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/DEP001/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1279809.02 | 1279809.02
SLP190201565822 | Obra | IR-CDS-003M-2019-R33 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1521980.89 | 1521980.89
SLP190201566613 | Obra | LO-824053970-E1-2019 | COEINSA SA DE CV | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 10300528.41 | 1.030052841E7
SLP190301568377 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-11-2019-A | CONCRESER SA DE CV | INTERAPAS | 1415779.58 | 1415779.58
SLP190301569948 | Obra | CEA-APARURAL-001/19-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 984541.54 | 984541.54
SLP190301570475 | Obra | CEA-PTAR-002/19-OP-CP | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 3775030.27 | 3775030.27
SLP190301574576 | Obra | LO-824049947-E12-2018 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 7904021.51 | 7904021.51
SLP190301575566 | Obra | MSDGS-R33-01-09/2019 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 693770.6 | 693770.6
SLP190301575569 | Obra | MSDGS-R33-02-22/2019 | LEAOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2117243.56 | 2117243.56
SLP190301576134 | Obra | MSC-R33-FFM-AD3/U3/04/05-19 | MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V. | municipio de san ciro de acosta, s.l.p. | 402232.33 | 402232.33
SLP190301576201 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/ADE-019/2019-3884 | SERVICIOS COMERCIALES AICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1465848.24 | 1465848.24
SLP190301576249 | Obra | LO-824051939-E2-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P. | 4399166.71 | 4399166.71
SLP190301576252 | Obra | MSDGS-FORTASEG-01-01/2019 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 8701885.06 | 8701885.06
SLP190301576343 | Obra | MMA/CDSM/013-2019 | CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1202026.95 | 1202026.95
SLP16160200641364 | Obra | IO-924037999-E096-2016-A | Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1221192.97 | 1221192.97
SLP16160300740925 | Obra | LO-924037999-E155-2016-A | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 659562.89
SLP16160300740946 | Obra | LO-924037999-E157-2016-C | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 811528.98
SLP16160300794329 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66- | Juve Enrique Nieto Trejo | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25 | 1.300823925E7
SLP16160300794349 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 332080 | 332080.0
SLP16170200888439 | Servicios | http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 60900
SLP16170200895044 | Obra | MMA/CDSM/015-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 36000
SLP16170200904247 | Obra | LO-924037999-E043-2017-D | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 794968.21
SLP16170200904275 | Obra | LO-924037999-E070-2017-A | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 800261.22
SLP16170200904331 | Obra | LO-924037999-E047-2017-B | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 865226.71
SLP16170200904332 | Obra | LO-924037999-E047-2017-C | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 786180.9
SLP17170401017990 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018011 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018036 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401020664 | Obra | MMA/CDSM/070-2017 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 836880.79
SLP17170401020845 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC/IR/R33/17 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | TAMAZUNCHALE | 1499993.75 | 1499993.75
SLP17170401020906 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 37499.42 | 37499.42
SLP17170401021591 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-12 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 74999.86 | 74999.86
SLP17170401055468 | Obra | LO-924037999-E032-2018-B | L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías | IEIFE | 671199.81
SLP17170401055552 | Obra | LO-924037999-E022-2018-B | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 368961.36
SLP17170401055553 | Obra | LO-924037999-E022-2018-A | Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V. | IEIFE | 1833288.29
SLP16170401055580 | Obra | LO-924037999-E062-2018-A | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 2247261.89
SLP00180101072279 | Obra | IO-824021963-E1-2018 | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2967000 | 2967000.0
SLP180301331981 | Obra | IR-CDS-027-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3286443.18 | 3286443.18
SLP180301331997 | Obra | AD-CDS-005-2018. | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 422325.45
SLP180301401107 | Obra | AD-CDS-013-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 265520.44 | 265520.44
SLP180401497471 | Obra | CEA-PRODDER-002/18-OP-AD | Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 570685.05 | 570685.05
SLP190101513543 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | INTERAPAS | 1331113.4 | 1331113.4
SLP190201536161 | Obra | MSLP-DOP-AD-01-2019 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 407906.18 | 407906.18
SLP190201536252 | Obra | MSLP-DOP-AD-16-C-2019 | JOVITA PEREZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 527067.51 | 527067.51
SLP190201536299 | Obra | AQUIS/IR/01 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2997608.43 | 2997608.43
SLP190201537590 | Obra | MT021/SE-OP/AD-R33/2019 | GERARDO ANTONIO GÓMEZ SALINAS | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 319999.64 | 319999.64
SLP190201543209 | Obra | AD-CDS-001-2019-R33-934 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 39508.17 | 39508.17
SLP190201549360 | Obra | MVG-SC02OB0023/2019 | CLAUDIO PEREZ RANGEL | MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE | 118938 | 118938.0
SLP190201552022 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201552092 | Administración directa | 64167 |  | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 150000 | 150000.0
SLP190201552095 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201552926 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-013-2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2766454.49 | 2766454.49
SLP190201554668 | Obra | MSC-R33-FISM-IR1/SD/01/OA-03-19 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 2504954.59 | 2665481.05
SLP190201554766 | Obra | MVA-R33/AD-015/2019 | ARQ. HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 235161.93 | 235161.93
SLP190201555184 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-027 | JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 1536375.91 | 1536375.91
SLP190201555303 | Obra | MVA-R33/AD-021/2019 | ARQ MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 413623.73 | 413623.73
SLP190201562238 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-01-2019-AD | LESSCAR DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV | INTERAPAS | 565719.96 | 565719.96
SLP190201562334 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-06-2019-AD | GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV | INTERAPAS | 604890.94 | 604890.94
SLP190201565843 | Obra | AD-CDS-005-2019-R33 | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1270881.28 | 1270881.28
SLP190201565861 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/ADE-017/2019 | SEMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 5278571.08 | 5278571.08
SLP190301570330 | Obra | CEA-APARURAL-006/19-SROP-IN | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC | 405830.62 | 405830.62
SLP190301570346 | Obra | CEA-APAUR-001/19-SROP-AD | PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 719224 | 719224.0
SLP190301575495 | Obra | MSDGS-R33-01-26/2019 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 982816.52 | 982816.52
SLP00170401021197 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP00170401021766 | Obra | MTC-CDS-AD/04-R33-FISM/FISE-2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 657959.7 | 657959.7
SLP00170401021768 | Obra | MTC-CDS-AD/04-R33-FISM/FISE-2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 657959.7 | 657959.7
SLP17170401055472 | Obra | LO-924037999-E029-2018-A | Constructora Jalema, S.A. de C.V. | IEIFE | 1768871.86
SLP17180101065952 | Obra | LO-924037999-E064-2018-C | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 703709.97
SLP18180201115211 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2018-06 | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | MUNICIPIO DE SALINAS | 452485.26
SLP18180201115502 | Obra | AD-MTS-AGROP-2018-008 | JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 300000 | 300000.0
SLP18180201115505 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-023A | APOLINAR ESPINOZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 1000000 | 1000000.0
SLP18180201115507 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-004 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 1650000 | 1650000.0
SLP18180201116132 | Obra | AD-MCSLP-CDMS-025-INFRA/2018 | ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO | 343830.29 | 343830.29
SLP180301312603 | Obra | MHU*R33*OP*AD*06SH-1F/2018-039 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P | 364080 | 364080.0
SLP180301314925 | Obra | AD-MCSLP-CDMS-040-INFRA/2018 | ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO | 85510.57 | 85510.57
SLP180301318534 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-008-OB | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 300000 | 300000.0
SLP180301319328 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-044-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | CATORCE | 25510 | 25510.0
SLP180301322580 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-051-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H. AYUNTAMIENTO | 25510 | 25510.0
SLP180301322801 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-056-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H AYUNTAMIENTO | 12500 | 12500.0
SLP180301332489 | Obra | MRS-COP-DSM-039/2018 | J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 324400.36 | 324400.36
SLP180301333162 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-006-OB | LINSER INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1011612.32 | 1011612.32
SLP180301335859 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301336854 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337144 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301342504 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401405975 | Obra | CEA-FISE-002/18-OP-IN | INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 3422809.75 | 3422809.75
SLP180401436522 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436627 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436632 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436649 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401437984 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401437989 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401449885 | Administración directa | 67318 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 97440 | 97440.0
SLP180401484780 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401488281 | Servicios | 2018-101 | LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP | 7540 | 7540.0
SLP190201531877 | Obra | CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/004/2019-MOD | JOSE RODOLFO RODRIGUEZ RENDON | MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ | 1294477.31 | 1515880.57
SLP190201533180 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV008/2019 | EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1000963.26 | 1000963.26
SLP190201535739 | Obra | 2019/AD-13 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 607977.16 | 607977.16
SLP190201536010 | Obra | 2019/AD-14 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 769289.69 | 769289.69
SLP190201536764 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-007-2019 | ING. ESTEBAN JURADO RAMOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 628191.12 | 628191.12
SLP190201537547 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2019-05 | BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA | MUNICIPIO DE SALINAS | 1000000 | 1000000.0
SLP190201538473 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/09/2019 | JAVIER ZAMORA GAZCA | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 96365.12 | 96365.12
SLP190201538605 | Obra | TANLAJAS-CDSM-TJ-01/OA/AD/19-04 | JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA | MUNICIPIO TANLAJAS | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201539022 | Obra | TANLAJAS-CDSM-TJ-01/OA/AD/19-05 | JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA | MUNICIPIO TANLAJAS | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201541300 | Administración directa | 65990 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 200000 | 200000.0
SLP190201544860 | Obra | AD-CDS-007-2019-R33-922 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 38260.3 | 41954.24
SLP190201545704 | Obra | IR-CDS-012M-2019-R33 | C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1795608.01 | 1795608.01
SLP190201546087 | Obra | 1103/2019/AD-031 | EMIGDIO REYES MARTINEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 985542.8 | 985542.8
SLP190201548438 | Obra | PMG08/R33/SC/2019 | Instalaciones Electro Civiles y Rehabilitaciones, EIABT, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 2229112.44 | 2229112.44
SLP190201553752 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-013 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 540000 | 540000.0
SLP190201554799 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-015 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 135000 | 135000.0
SLP190301575033 | Obra | IO-824049947-E7-2018 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1497715.27 | 1497715.27
SLP190301575047 | Servicios | LO-824049947-E8-2018 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 8740837.42 | 8740837.42
SLP190301575060 | Obra | LO-824049947-E9-2018 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 9991649.56 | 9991649.56
SLP16160200640903 | Obra | IO-924037999-E080-2016-B | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 848811.68
SLP17160400825851 | Obra | MTS-CDSM-0099/IR/2016 | TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP16170200904308 | Obra | LO-924037999-E068-2017-B | Ing. Tomás Ontiveros Salazar | IEIFE | 898862.13 | 961538.46
SLP17170300940384 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP17170300940402 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP00170401021180 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP00170401021182 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP00170401021185 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP00170401021192 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP00170401021725 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP00170401021738 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP00170401021742 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP17170401022053 | Administración directa | 40440 |  | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 450000 | 450000.0
SLP17170401047609 | Obra | MRS-COP-DSM-025/2017 | VILLEDA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 749750.33
SLP17170401047616 | Obra | MRS-COP-DSM-035/2017 | CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 672814.53
SLP17170401047627 | Obra | MRS-COP-DSM-044/2017 | ENGINEERING SUPPORT AND SEALING, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 583206.81
SLP00180201113978 | Obra | MHU*R33*OP*AD*12UB-010A/2018-008 | QUICHAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 178009.64 | 178009.64
SLP18180201115488 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-019 | MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 110099.34 | 110099.34
SLP18180201115495 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-007 | OSCAR SUAREZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 1199800 | 1199800.0
SLP18180201115498 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-004 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 500000 | 500000.0
SLP18180201115511 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-009 | EMIGDIO REYES MARTINEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 449400 | 449400.0
SLP18180201115574 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-035 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 300000 | 300000.0
SLP18180201116120 | Administración directa | 55122 |  | MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 42600 | 42600.0
SLP18180201136141 | Obra | LO-824022950-E12-2018 | EDGAR MEDINA LARA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 9888651.48 | 9888651.48
SLP180301302960 | Obra | MHU*R33*OP*AD*06SH-010D/2018-025 | ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 570000 | 570000.0
SLP180301312596 | Obra | MHU*R33*OP*AD*03SJ-010B/2018-33 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P. | 416500 | 416500.0
SLP180301313631 | Obra | AD-MCSLP-CDSM-036-INFRA/2018 | ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO | 355018.85 | 355018.85
SLP180301314927 | Obra | AD-MCSLP-CDMS-039-INFRA/2018 | ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ | CATORCE | 79804.3 | 79804.3
SLP180301323587 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-057-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H. AYUNTAMIENTO | 5650 | 5650.0
SLP180301333283 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-006-OB | LINSER INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1011612.32 | 1011612.32
SLP180301333302 | Administración directa | 67116 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 374190.68 | 374190.68
SLP180301333354 | Administración directa | 67116 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 374190.68 | 374190.68
SLP180301333460 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-005-OB | LINSER INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 270461.33 | 270461.33
SLP180301336561 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337255 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301379983 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD | JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO | INTERAPAS | 534477.38 | 602348.73
SLP180301392711 | Obra | PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P | COMISION ESTATAL DEL AGUA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 468363.1 | 468363.1
SLP180401436463 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436530 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436624 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436642 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401437976 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401437993 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401449773 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-011-OB | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1204974 | 1204974.0
SLP180401449894 | Administración directa | 67318 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 97440 | 97440.0
SLP180401482203 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-016-OB | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 250000 | 250000.0
SLP180401489091 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-18-2018-AD | ROSA MARIA JASSO NARVAEZ | INTERAPAS | 589982.54 | 589982.54
SLP180401489461 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR | CUMARU S DE RL DE CV | INTERAPAS | 1156783.3 | 1156783.3
SLP180401496440 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-036-W-18 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4231455.03 | 4231455.03
SLP190201530526 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF001/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201530614 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF004/2019 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201535179 | Obra | 89/2019/AD-005 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 992552.48 | 992552.48
SLP190201535645 | Obra | 75/2019/AD/10 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 994098.63 | 994098.63
SLP190201536103 | Administración directa | 65946 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 31900.85 | 31900.85
SLP190201538535 | Obra | TANLAJAS-CDSM-02/TJ/OA/AD/19-02 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO TANLAJAS | 1215965.96 | 1215965.96
SLP190201539030 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-07 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 500000 | 500000.0
SLP190201539466 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-24 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO TANLAJAS | 798542.99 | 798542.99
SLP190201539497 | Administración directa | 64030 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 27729.79 | 27729.79
SLP190201539598 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OC/AD/19-31 | ELIZABETH GARCIA PONCE | MUNICIPIO TANLAJAS | 1291500 | 1291500.0
SLP190201540351 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-15 | ING. OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 199459.85 | 199459.85
SLP190201543163 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP002/2019 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE XILITLA | 1152637.67 | 1152637.67
SLP190201543171 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP003/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE XILITLA | 1295713.5 | 1295713.5
SLP190201544813 | Obra | 2019/AD-024 | TRESNJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 998000 | 998000.0
SLP190201545545 | Administración directa | 66000 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 100000 | 100000.0
SLP190201546136 | Obra | 2019/AD-033 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 398108.3 | 398108.3
SLP190201546623 | Obra | 2049/2019/AD/038 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 637092.15 | 637092.15
SLP190201547385 | Obra | 2019/AD-040 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 400565.23 | 400565.23
SLP190201547440 | Obra | TANLAJAS-CDSM-02/05/OA/AD/19-36 | MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ | MUNICIPIO TANLAJAS | 259000 | 259000.0
SLP190201550313 | Obra | MT011/SE-OP/AD-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 264996.42 | 264996.42
SLP190201552642 | Obra | MVG-TM04OB/006/2019 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | Municipio Villa de Guadalupe | 99528 | 99528.0
SLP190201552721 | Obra | MVG-TM04OB/002/2019 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | Municipio Villa de Guadalupe | 99528 | 99528.0
SLP190201565839 | Obra | AD-CDS-003-2019-R33 | MELISSA MADRIGALES VARGAS | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1089971.1 | 1362458.89
SLP190301575025 | Obra | IO-824049947-E6-2018 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 2995245.3 | 2995245.3
SLP190301575083 | Obra | LO-824049947-E11-2018 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 6989343.12 | 6989343.12
SLP00160200644966 | Obra | MTE*FISM*SC-05-OP-AD-2016/014 | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 61732.14 | 61732.14
SLP00160200716052 | Obra | MTE*FISM*SC-05-OP-AD-2016/008 | RD TERRACERÍAS Y URBANIZACIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 101361 | 101361.0
SLP16160400826745 | Obra | LO-924004991-E31-2016 | Ing. José Luis Musa Abad | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 6906803.92 | 8632123.54
SLP16160400826745 | Obra | LO-924004991-E32-2016 | Villa Huasteca Construcciones, S.A. DE C.V. | GES850101L4A | 6417963.03 | 1.141200016E7
SLP16160400826745 | Obra | LO-924004991-E30-2016 | Urbanizaciones Civiles Potosinas, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 7535533.85 | 7535533.85
SLP17170300940131 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP17170300940134 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP17170300940245 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP17170300961706 | Obra | MRS-COP-FFIEM-003/2017 | EXAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2046246.08
SLP00170401021178 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP00170401021739 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP17170401052675 | Obra | MRS-COP-PDR-092/2017 | JOSE LUIS MATA JURADO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 5698657.42
SLP17170401055554 | Obra | LO-924037999-E028-2018-A | Edgar Arcenio Zúñiga Díaz | IEIFE | 1885271.07
SLP17180101055708 | Obra | LO-924037999-E064-2018-A | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 788272.69
SLP18180201115487 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-028 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 499858.25 | 499858.25
SLP180301318410 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-004-OB | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 186300.75 | 186300.75
SLP180301323591 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-059-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H AYUNTAMIENTO | 10060 | 10060.0
SLP180301332806 | Obra | MRS-COP-DSM-041/2018 | MARCO FRANCISCO GALLEGOS DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 252664.26 | 2522664.26
SLP180301335914 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301336969 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337040 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337077 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337151 | Obra | AD-MCSLP-CDSM-063-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | CATORCE | 13121 | 13121.0
SLP180301337168 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337184 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401405971 | Obra | CEA-FISE-003/18-OP-IN | Carlos Ruiz Montelongo | Comisión Estatal del Agua | 3427859.24 | 3427859.24
SLP180401436457 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436519 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436617 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436647 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401449841 | Administración directa | 67318 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 97440 | 97440.0
SLP180401485179 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401489043 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-16-2018-AD | ROBERTO ROMO TOBIAS | INTERAPAS | 550484.76 | 550484.76
SLP180401493718 | Obra | CEA-PDR-002/18-OP-CP | INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 4149927.24 | 4149927.24
SLP190201530882 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV005/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1000963.26 | 1000963.26
SLP190201532860 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF001/2019 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1038840.8 | 1038840.8
SLP190201534473 | Obra | 2019/AD-52 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 572236.84 | 572236.84
SLP190201535044 | Obra | 2019/AD-02 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 134010.88 | 134010.88
SLP190201535726 | Obra | 2019/AD-12 | ALFREDO DANIEL ORTIZ CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 993872.92 | 993872.92
SLP190201538591 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/10/2019 | DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 263655.23 | 263655.23
SLP190201539053 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-10 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 500000 | 500000.0
SLP190201539557 | Obra | TANLAJAS-CDSM-09/04/OD/AD/19-29 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO TANLAJAS | 1221213.43 | 1221213.43
SLP190201540688 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-002-2019 | ING. JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1250447.1 | 1250447.1
SLP190201544594 | Administración directa | 65909 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 39811.2 | 39811.2
SLP190201545111 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF017/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201546661 | Obra | 2019/AD-039 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 372371.14 | 372371.14
SLP190201547502 | Obra | MT010/SE-OP/AD-R33/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 499587.32 | 499587.32
SLP190201548152 | Obra | MT012/SD-OP/AD-R33/2019 | HECTOR LOPEZ BALDERAS | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 899592.63 | 899592.63
SLP190201552732 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-09 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR | MUNICIPIO TANLAJAS | 450000 | 450000.0
SLP190201554663 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-015 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 135000 | 135000.0
SLP190201554834 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-022 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 250000 | 250000.0
SLP190201554955 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-024 | EDGAR VILLAVERDE ROSA MARQUEZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 621607.75 | 621607.75
SLP190201555034 | Obra | HUEHUE-CDMS-R33-FISM-2019-AD-025 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 333000 | 333000.0
SLP190201555133 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-AD-023 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 116000 | 116000.0
SLP190201564398 | Adquisiciones | MVA-R33/ADQ-008/2019 | MARCELINO LUJAN HUERA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 225000.1 | 225000.1
SLP190301574904 | Obra | IO-824049947-E3-2018 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 3747450.5 | 3747450.5
SLP190301575068 | Obra | LO-824049947-E10-2018 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 9995040.88 | 9995040.88
SLP190301576309 | Obra | MMA/CDSM/002-2019 | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 3076649.54 | 3076649.54
SLP190301577071 | Administración directa | 67315 |  | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 250000 | 250000.0
SLP16160200641361 | Obra | LO-924037999-E133-2016-B | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 749840.16
SLP16170200904241 | Obra | LO-924037999-E043-2017-B | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 773518.07
SLP17170300940395 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP17170300940423 | Obra | MTS/CDIM/0041-AD-2017 | ING. DEMECIO GONZALEZ ORTA | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 355000 | 355000.0
SLP17170401053436 | Obra | IO-924004991-E24-2017 | Grupo Constructor Tres M, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 28694966.3 | 2.86949663E7
SLP17170401053436 | Obra | CFE-GOB-SIP-001/2017 | CFE DISTRIBUCIÓN | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 12967369.72 | 1.296736972E7
SLP16170401055570 | Obra | LO-924037999-E025-2018-A | Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V. | IEIFE | 1429244.4
SLP18180201115204 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-014 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 199999.88 | 199999.88
SLP18180201115205 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-021 | CONELYC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 444000 | 444000.0
SLP18180201115486 | Obra | AD-MTS-FFM-2018-001 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 248393.89 | 248393.89
SLP18180201115489 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-012 | JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 899677 | 899677.0
SLP18180201115504 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-022A | MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 355000 | 355000.0
SLP18180201115512 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-018 | MARISELA LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 521000
SLP18180201115579 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-002 | MIGUEL ANGEL CONCEPCION MARCOS | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 349997.66 | 349997.66
SLP180301318626 | Servicios | MVR/R33-DSM-2018-009-OB | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1672809.73 | 1672809.73
SLP180301322752 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-046-INFRA/2018 | ERIKA BARBOSA HERNANDEZ | CATORCE | 30430.36 | 30430.36
SLP180301333339 | Obra | MRS-COP-DSM-053/2018 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 361198.05 | 361198.05
SLP180301336826 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301336989 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301340191 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301379970 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD | : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EDIFICACIÓN Y CAMINOS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 284800.96 | 284800.96
SLP180401434450 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-028-2018 | ING. ESTEBAN JURADO RAMOS | MUNCICIPIO DE MOCTEZUMA | 1035599.32 | 1035599.32
SLP180401436521 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436577 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436623 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436628 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436635 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436645 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401437789 | Administración directa | 67166 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 766196.27 | 766196.27
SLP180401437805 | Administración directa | 67166 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 766196.27 | 766196.27
SLP180401437962 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401449904 | Administración directa | 67318 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 97440 | 97440.0
SLP180401450184 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-007-OB-INV | FRANCISCO JAVIER VALDES MEDINA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1600380.49 | 1600380.49
SLP180401474143 | Administración directa | 67116 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 374190.68 | 374190.68
SLP180401484306 | Obra | MC-DSM/RAMO33/AD-004_2018 | EDGAR MEDINA LARA | CATORECE | 498800 | 498800.0
SLP180401485013 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401489453 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-24-2018-IR | AMKCOC EDIFICACIONES SA DE CV | INTERAPAS | 1739983.25 | 1739983.25
SLP190201530352 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-004 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 380000 | 380000.0
SLP190201531333 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-008 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P. | 300000 | 300000.0
SLP190201531504 | Obra | MVS/AD/SE-FISM/01/2018 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VANEGAS | 1060000 | 1060000.0
SLP190201531550 | Obra | MVS/AD/SE-FISM/03/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT | MUNICIPIO DE VANEGAS | 900970.86 | 900970.86
SLP190201533426 | Obra | 2019/AD-50 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 997777.44 | 997777.44
SLP190201533716 | Obra | 2093/2019/AD/51 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 994098.63 | 994098.63
SLP190201536088 | Obra | PMG05/R33/SG/2019 | Instalaciones Electro Civiles y Rehabilitaciones, EIABT, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 3633066.86 | 3633066.86
SLP190201539157 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF014/2019 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201539494 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-19 | HECTOR ARTUROVILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO TANLAJAS | 731707.5 | 731707.5
SLP190201539746 | Obra | TANLAJAS-CDSM-02/TJ/OA/AD/19-32 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A.DE C.V | MUNICIPIO TANLAJAS | 508005.45 | 508005.45
SLP190201540297 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-14 | OBRAS Y CONSTRUCCIÓNES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 348200.62 | 348200.62
SLP190201541286 | Administración directa | 65932 |  | municipio de guadalcázar | 100000 | 100000.0
SLP190201544623 | Administración directa | 65973 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 30053.72 | 30053.72
SLP190201546505 | Administración directa | 67342 |  | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ | 49000 | 49000.0
SLP190201549471 | Obra | MVG-SG02OB/003/2019 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES | MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE | 87000 | 87000.0
SLP190201552705 | Obra | MVG-TM04OB/003/2019 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE | 99847 | 99847.0
SLP190201552761 | Obra | MVG-TM04OC/005/2019 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE | 95700 | 95700.0
SLP190201553604 | Obra | MA-DS-009/SJ-OP/AD-R33/2019 | TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 1080542.1 | 1080542.1
SLP190201554642 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-014 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPIA DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 290250 | 290250.0
SLP16160400826840 | Obra | LO-924004991-E62-2016 | Buga Construcciones, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13260965.36 | 1.762831548E7
SLP16160400826840 | Obra | LO-924004991-E63-2016 | Constructora los Siete Barrios, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13293620.22 | 1.718615415E7
SLP16160400826840 | Obra | LO-924004991-E61-2016 | Amkcoc Edificaciones, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13375125.07 | 1.821719138E7
SLP16170200904219 | Obra | LO-924037999-E041-2017-D | Ing. Fernando Sánchez del Ángel | IEIFE | 682143.39
SLP16170200904229 | Obra | LO-924037999-E041-2017-A | Ing. Fernando Sánchez del Ángel | IEIFE | 712005.75
SLP17170300940137 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP00170401021184 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP00170401021729 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP17170401047634 | Obra | MRS-COP-DSM-044/2017 | ENGINEERING SUPPORT AND SEALING, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 583206.81
SLP18180201115508 | Obra | AD-MTS-AGROP-2018-007 | JOSE ALBERTO SANCHEZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 300000 | 300000.0
SLP18180201115577 | Obra | IR-MTS-FISM-2018-003 | MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 3343888 | 3343888.0
SLP18180201115578 | Obra | IR-MTS-FISM-2018-001 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 1498966.22 | 1498966.22
SLP18180201115581 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-013 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 299997 | 299997.0
SLP18180201116118 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-003-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | CATORCE | 16900.01 | 16900.01
SLP18180201116123 | Obra | AD-MCSLP-CDSM-009-INFRA/2018 | RAFAEL ESPINOZA SANCHEZ | CATORCE | 197200 | 197200.0
SLP180301309591 | Obra | AD-MCSLP-CDSM-035-INFRA/2018 | ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO | 45385.1 | 45385.1
SLP180301312601 | Obra | MHU*R33*OP*AD*11SE-010/2018-038 | COMEECIALIZADORA ALTIZAR,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P. | 618500 | 618500.0
SLP180301317831 | Obra | MSA-FIMS-AD-2018-25 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, COMERCIALIZADORA LA MARLOG SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 299688.8 | 299688.8
SLP180301318382 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-002-OB | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 177892.57 | 177892.57
SLP180301318486 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-002-OB | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 177892.57 | 177892.57
SLP180301322803 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-055-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H AYUNTAMIENTO | 13025 | 13025.0
SLP180301336525 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337030 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337216 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301342433 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301383539 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD | HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 567455.77 | 567455.77
SLP180401436495 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436506 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436568 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436650 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401437796 | Administración directa | 67166 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 766196.27 | 766196.27
SLP180401437896 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401449555 | Obra | MVR/R28-OP-2018-001-LPE | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5494988.21 | 5494988.21
SLP180401485478 | Administración directa | 67116 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 374190.68 | 374190.68
SLP180401487718 | Obra | PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P | COMISION ESTATAL DEL AGUA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 468363.1 | 468363.1
SLP180401488921 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-12-2018-AD | JESUS DANIEL TORRES CAZARES | INTERAPAS | 569876.87 | 569876.87
SLP180401489510 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-34-2018-A | PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS SA DE CV | INTERAPAS | 1146510.91 | 1146510.91
SLP180401493049 | Obra | LO-924037999-E137-2018 | Ing. J. Salvador Ramírez González | IEIFE | 1467459.02 | 1751385.06
SLP180401493049 | Obra | AO-924037999-E147-2018 | Asfaltos y Terracerías de Rioverde, S.A. de C.V. | IEIFE | 2440390.78 | 3043733.62
SLP180401503935 | Obra | LO-824022950-E22-2018 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 9998674.86 | 9998674.86
SLP190201531305 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-007 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HGUEHUETLAN,S.L.P. | 152006.4 | 152006.4
SLP190201535056 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF008/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 579057 | 579057.0
SLP190201536076 | Administración directa | 65990 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 200000 | 200000.0
SLP190201539133 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF012/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201541330 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-06 | OBRAS Y CONSTRUCCIÓNES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 559181.64 | 559181.64
SLP190201541358 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-07 | OBRAS Y CONSTRUCCIÓNES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 1179098.3 | 1179098.3
SLP190201544263 | Obra | MT001/SE-OP/AD-R33/2019 | ING JOSE LUIS MUSA ABAD | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 968761.75 | 968761.75
SLP190201546569 | Obra | 2089/2019/AD-037 | VICENTE GONZLALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 995492.33 | 995492.33
SLP190201547434 | Obra | 2019/AD-45 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 409152.36 | 409152.36
SLP190201548118 | Obra | 2019/AD-046 | MIGUEL ANGEL OCEJO COTRERAS | MUNICIPIO DE AQUISMON | 935747.39 | 935747.39
SLP190201552068 | Administración directa | 62637 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 23886.72 | 23886.72
SLP190301574987 | Obra | IO-824049947-E5-2018 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 3994255.32 | 3994255.32
SLP190301576373 | Obra | MMA/CDSM/004-2019 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 496294.4 | 496294.4
SLP16160300790148 | Obra | IR MRS 35 2016 | VILLEDA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICICPIO | 1970401.71
SLP16160300811205 | Obra | LO-924004991-E56-2016 | Asfaltos y Terracerias de Rioverde, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 14676902.33 | 1.467690233E7
SLP16160300811205 | Obra | LO-924004991-E57-2016 | Bufete de Servicios Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 14352066.77 | 1.435206677E7
SLP16160400823218 | Obra | MRS COP HABITAT 031/2016 | EME INGENIERIA + CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV | MUNICIPIO | 438344.25
SLP17160400825884 | Obra | MTS-CDSM-0098/IR/2016 | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 630000 | 630000.0
SLP16170200904317 | Obra | LO-924037999-E050-2017-A | Ing. Humberto Ramos Pedraza | IEIFE | 888451.83
SLP00170401021193 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP17170401051641 | Obra | CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN | Construcciones Especializadas Potosinas, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 3929987.28
SLP00180201113918 | Obra | IO-824017955-E1-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LECTROCIVILES SA DE CV | MUNICIPIO GUADALCAZAR | 19142.58 | 19142.58
SLP18180201115206 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-003 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 800000 | 800000.0
SLP18180201115492 | Obra | AD-MTS-AGROP-2018-006 | MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 300000 | 300000.0
SLP18180201115496 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-024A | GERARDO ALFONSP ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 859925.44 | 859925.44
SLP18180201115497 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-010 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS | 1099800 | 1099800.0
SLP18180201115572 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-015 | APOLINAR ESPINOZA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP | 200000 | 200000.0
SLP180301322596 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-048-INFRA/2018 | ERIKA BARBOSA HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO | 29034.84 | 29034.84
SLP180301335786 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301335955 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436544 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436553 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436574 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436588 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436655 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401438003 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401438006 | Administración directa | 67317 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4153800 | 4153800.0
SLP180401449958 | Administración directa | 67319 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 328494.6 | 328494.6
SLP180401450070 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-015-OB | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 150910.58 | 150910.58
SLP180401484470 | Obra | MC-DSM/R33/AD-003/2018 | JOSE EDUARDO ZUÑIGA GOLDARANCENA | CATORCE | 428318.63 | 428318.63
SLP180401485066 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401485963 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-014-OB | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 730668.32 | 730668.32
SLP180401496433 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-035-W-18 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3659484.54 | 3659484.54
SLP190201531226 | Obra | HUEHEU-CDSM-R33-FISM-2019-AD-006 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P. | 189000 | 189000.0
SLP190201531361 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-010 | LUCIO ZORRILLA RUBIO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 1211765.73 | 1211765.73
SLP190201533187 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV009/2019 | EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1000963.26 | 1000963.26
SLP190201535306 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2019-09 | BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA | MUNICIPIO DE SALINAS | 1289200 | 1289200.0
SLP190201536481 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF011/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201536996 | Administración directa | 66007 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 32500 | 32500.0
SLP190201539147 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF013/2019 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201539202 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF015/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201539395 | Obra | 2101/2019/AD-053 | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 499568.53 | 499568.53
SLP190201539896 | Administración directa | 67343 |  | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ | 51040 | 51040.0
SLP190201543183 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP004/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE XILITLA | 743753.21 | 743753.21
SLP190201544825 | Obra | 2019/AD-25 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 410000 | 410000.0
SLP190201548488 | Obra | PMG09/R33/UB/2019 | ING. ALVARO GABRIEL CARRIZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1500000 | 1500000.0
SLP190201548488 | Obra | PMG09/R33/UB/2019-A | ING JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1499827.17 | 1499827.17
SLP190201549426 | Obra | MVG-SG02OB/002/2019 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES | VILLA DE GUADALUPE SLP | 238857.92 | 238857.92
SLP190201550142 | Obra | MVG-UB02OA/001/2019 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE | 530473.8 | 530473.8
SLP190201552045 | Administración directa | 62635 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 49764 | 49764.0
SLP190201552696 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-06 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 500000 | 500000.0
SLP190201554716 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-019 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 135000 | 135000.0
SLP190201554748 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-020 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 210000 | 210000.0
SLP190301574963 | Obra | IO-824049947-E4-2018 | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 3450849.81 | 3450849.81
SLP00160200659452 | Obra | MTE*FISM*SG-04-OA-OP-AD-2016/003 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS RAMIREZ TOVAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO | 204948.8 | 204948.8
SLP16160200670418 | Obra | LO-924004991-E53-2016 | Jhon Henry Vega Cruz | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13270777.49 | 1.327077749E7
SLP00160200699854 | Administración directa | 67070 |  | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 24976.84 | 24976.84
SLP16170200904271 | Obra | LO-924037999-E064-2017-A | L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo | IEIFE | 893208.7
SLP00170401021758 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP00170401021764 | Obra | MTC-CDS-AD/04-R33-FISM/FISE-2017 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 657959.7 | 657959.7
SLP00170401021773 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-028/AD/R33/17 | GRUPO VILLAMANZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1000000 | 1000000.0
SLP17170401055457 | Obra | LO-924037999-E009-2018-B | Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1116489.26
SLP18180201115573 | Obra | AD-MTS-FISM-2018-0017 | MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS | MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. | 1150000 | 1150000.0
SLP18180201116124 | Obra | AD-MCSLP-CDMS-020-INFRA/2018 | ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ | CATORCE | 32524.73 | 32524.73
SLP18180201116130 | Obra | AD-MCSLP-CDMS-023-INFRA/2018 | ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ | H AYUNTAMIENTO | 278270.7 | 278270.7
SLP180301312595 | Obra | MHU*R33*OP*AD*03SJ-010A/2018-32 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 223450 | 223450.0
SLP180301322670 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-052-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H. AYUNTAMIENTO | 15625 | 15625.0
SLP180301323588 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-058-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H AYUNTAMIENTO | 5220 | 5220.0
SLP180301335568 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301336803 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337062 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301337232 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401435444 | Obra | PMG55/R33/SG/2018 | PAVIMENTADORA LICEY | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 1287251.55 | 1287251.55
SLP180401436524 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436561 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436638 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436644 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401437793 | Administración directa | 67166 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 766196.27 | 766196.27
SLP180401485308 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401486001 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-014-OB | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 730668.32 | 730668.32
SLP180401489370 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-19-2018-AD | JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA | INTERAPAS | 586856.61 | 586856.61
SLP190201530786 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF006/2019 | FABIAN VARGAS CASTRO | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201531377 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-011 | CELSO MANUEL ANTONIA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P. | 150000 | 150000.0
SLP190201534978 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU002/2019 | RODOLFO AGUILAR ACUÑA | MUNICIPIO DE XILITLA | 598641.77 | 598641.77
SLP190201536162 | Obra | 2019/AD-016 | C. GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 467603.36 | 467603.36
SLP190201538105 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP001/2019 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 898579.95 | 898579.95
SLP190201540766 | Obra | PMG06/R33/SC/2019 | Construcciones y Edificaciones Togear, SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 250003.2 | 250003.2
SLP190201544718 | Obra | AD-CDS-007-2019-R33-919 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 84278.94 | 99847.9
SLP190201545098 | Obra | 1082/2019/AD-0028 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 997777.44 | 997777.44
SLP190201545588 | Obra | 3342/2019/AD-054 | PRALCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 990957.68 | 990957.68
SLP190201546465 | Obra | 2019/AD-034 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 818580 | 818580.0
SLP190201548133 | Obra | AQUIS/2019/AD-047 | TRESNJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 818489.59 | 818489.59
SLP190201549275 | Obra | MVG-SC05OC/0011/2019 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES | MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE | 68000 | 68000.0
SLP190201549324 | Obra | MVG-SC02OB/0022/2019 | CLAUDIO PEREZ RANGEL | MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE | 898523 | 898523.0
SLP190201550011 | Obra | TANLAJAS-CDSM-09/OB/AD/19-21 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO TANLAJAS | 700074.89 | 700074.89
SLP190201554139 | Administración directa | 61981 |  | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 175000 | 175000.0
SLP190201554675 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-018 | CONSTRUCTORA QUIO SA DE CV | municipio de tancanhuitz | 435000 | 435000.0
SLP190301574808 | Obra | IO-824049947-E1-2018 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 3996707.6 | 3996707.6
SLP00160200705333 | Administración directa | 67181 |  | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 87248.81 | 87248.81
SLP16170200904238 | Obra | LO-924037999-E043-2017-C | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 742274.06
SLP16170200904240 | Obra | LO-924037999-E043-2017-A | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 794268.78
SLP16170200904315 | Obra | LO-924037999-E051-2017-C | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 712952.99
SLP17170300940132 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP17170300940388 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SH-001/IR/R33/17 | ALEXIS GALVAN RUBIO | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 1498508.88 | 1498508.88
SLP17170300957170 | Obra | MRS-COP-FFIEM-001/2017 | JCJM ARQUITECTOS SA DE CV | MUNUCIPIO DE RIOVERDE SLPL | 1683440.59
SLP00170401021735 | Obra | MTC-CDS-AD/02-R33-FISM/FISE-2017 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VILLALON | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 364180.2 | 364180.2
SLP17170401055455 | Obra | LO-924037999-E003-2018-B | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 765694.85
SLP17170401055462 | Obra | LO-924037999-E022-2018-C | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 668619.12
SLP00180101073081 | Obra | LO-824006930-E1-2018 | JOSE RUIZ GRACIANO | CATORCE | 4943520.3 | 4943520.3
SLP18180201116139 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-005-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | H AYUNTAMIENTO | 30540 | 30540.0
SLP180301333474 | Obra | MRS-COP-DSM-049/2018 | J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 282866.1 | 282866.1
SLP180301337117 | Adquisiciones | AD-MCSLP-CDSM-062-INFRA/2018 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOREDO | CATORCE | 13121 | 13121.0
SLP180301340078 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180301340217 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401434403 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-028-2018 | ING. ESTEBAN JURADO RAMOS | MUNCICIPIO DE MOCTEZUMA | 1035599.32 | 1035599.32
SLP180401436508 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436541 | Administración directa | 67180 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 19652383 | 1.9652383E7
SLP180401436633 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436646 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436648 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436651 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401436652 | Administración directa | 67171 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 5263922.93 | 5263922.93
SLP180401437804 | Administración directa | 67166 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 766196.27 | 766196.27
SLP180401438184 | Obra | AD-CDS-055-2018.. | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 359671.71 | 359671.71
SLP180401449977 | Administración directa | 67319 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 328494.6 | 328494.6
SLP180401477518 | Obra | MRS-COP-DSM-077/2018 | CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1879356.47 | 1879356.47
SLP180401485135 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401485244 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401485402 | Administración directa | 67120 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1225252.16 | 1225252.16
SLP180401485569 | Obra | MVR/R33-DSM-2018-013-OB | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1200000 | 1200000.0
SLP180401493759 | Obra | CEA-PDR-004/18-OP-CP | ZC Estructuras y Caminos, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3558175.14 | 3558175.14
SLP180401495189 | Administración directa | 51449 |  | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 638255.2 | 638255.2
SLP180401495189 | Administración directa | 51424 |  | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1506326.1 | 1506326.1
SLP180401495189 | Administración directa | 51437 |  | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1916731.57 | 1916731.57
SLP180401496401 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-034-W-18 | ARMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5356195.28 | 5356195.28
SLP190201530129 | Obra | MT003/SC-OP/AD-R33/2019 | VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 285800 | 285800.0
SLP190201531346 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-009 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P. | 405000 | 405000.0
SLP190201535474 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF010/2019 | CONSTRUCTORA LOS GUITOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 1023000.7 | 1023000.7
SLP190201536060 | Administración directa | 66003 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 500000 | 500000.0
SLP190201536990 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2019-04 | BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA | MUNICIPIO DE SALINAS | 1200000 | 1200000.0
SLP190201537019 | Administración directa | 66008 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 29900 | 29900.0
SLP190201539392 | Obra | TANLAJAS-CDSM-09-SC/OC/AD/19-18 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | MUNICIPIO TANLAJAS | 1249909.99 | 1249909.99
SLP190201539471 | Administración directa | 65898 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 59998.68 | 59998.68
SLP190201539805 | Obra | TANLAJAS-CDSM-10/OB/AD/19-11 | MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA | MUNICIPIO TANLAJAS | 387567.33 | 387567.33
SLP190201540443 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-17 | ING. EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 910128.44 | 910128.44
SLP190201542469 | Obra | 1131/2019/AD-021 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 402294.8 | 402294.8
SLP190201549507 | Obra | MVG-TM04OB/001/2019 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE | 162690 | 162690.0
SLP190201552667 | Obra | TANLAJAS-CDSM-12/UB/OA/AD/19-08 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A.DE.C.V. | MUNICIPIO TANLAJAS | 500000 | 500000.0
SLP190201554108 | Obra | MA-DS-011/SJ-OP/AD-R33/2019 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 935428.4 | 935428.4
SLP190201554859 | Administración directa | 62873 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 65134.67 | 65134.67
SLP190201563975 | Obra | MMA/CDSM/001-2019 | CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1195625.34 | 1195625.34
SLP190301574825 | Obra | IO-824049947-E1-2018 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 3996707.6 | 3996707.6
SLP190301574855 | Obra | IO-824049947-E2-2018 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 4540312.29 | 4540312.29
SLP190301576165 | Adquisiciones | OM/COMITÉ/ADE-018/2019 | CAR ONE DE LA HUASTECA, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1810930 | 1810930.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP16160200640896 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 277 | 277 | 100
SLP16160200683943 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 269.13 | 269.13 | 100
SLP16160300730826 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP16160300745470 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3022.21 | 2254.98 | 74.6136
SLP00160300792666 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300792687 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793646 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300793666 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300794256 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP16160300794331 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794341 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794354 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794356 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794363 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170200869381 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200869815 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869976 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904242 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 466.42 | 415.11 | 88.9992
SLP16170200904253 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 105.76 | 105.76 | 100
SLP16170200904284 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 249.95 | 242.45 | 96.9994
SLP16170200904285 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 575.18 | 477.4 | 83.0001
SLP16170200904299 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 761 | 761 | 100
SLP16170200904305 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 670.13 | 670.13 | 100
SLP16170200904323 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 643.06 | 417.99 | 65.0002
SLP16170200904750 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 250.61 | 250.61 | 100
SLP00170300939996 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940336 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017696 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017712 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017716 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017772 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018000 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018006 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020830 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020835 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020844 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021582 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021586 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021587 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021595 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021598 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021632 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021642 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401022060 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP00170401022862 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170401055572 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 855.63 | 855.63 | 100
SLP17180101055684 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 649 | 649 | 100
SLP17180101055710 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 545.76 | 229.22 | 42.0001
SLP18180101073466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073475 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073489 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073514 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17180101074948 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 240.26 | 240.26 | 100
SLP18180101079524 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114046 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301298655 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301300517 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 336 | 300 | 300 | 100
SLP180301308086 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 2 | 2 | 100
SLP180301310679 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180301310883 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1220.4 | 1220.4 | 1220.4 | 100
SLP180301315843 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 1 | 6.6667
SLP180401438360 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401445180 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3600 | 3600 | 0 | 0
SLP180401488996 | 2019 | 3 | Metros lineales | 229 | 232 | 232 | 100
SLP180401494292 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 19 | 19 | 19 | 100
SLP180401495882 | 2019 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SLP180401496359 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 828 | 100
SLP180401497537 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 211.25 | 65
SLP180401497774 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 487.9 | 487.9 | 487.9 | 100
SLP180401497801 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 499.19 | 499.19 | 429.3 | 85.9993
SLP180401497879 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 496.7 | 496.7 | 496.7 | 100
SLP180401500850 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401501090 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 287.09 | 287.09 | 287.09 | 100
SLP180401501168 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 481.2 | 481.2 | 216.54 | 45
SLP180401503373 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300.46 | 300.46 | 156.24 | 52.0003
SLP180401503388 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503438 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
SLP180401503462 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 425.38 | 421.13 | 99.0009
SLP180401503482 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 664.07 | 664.07 | 100
SLP190101511135 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 1260 | 35
SLP190101511165 | 2019 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
SLP190101511242 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2000.2 | 2000.2 | 2000.2 | 100
SLP190101511432 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 1111.8 | 85
SLP190101511456 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 100
SLP190101515900 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516002 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 48.5 | 97
SLP190201531901 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 552 | 552 | 100 | 18.1159
SLP190201535339 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0.98 | 49
SLP190201535351 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.8 | 90
SLP190201535607 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201536175 | 2019 | 3 | Otros | 157 | 157 | 157 | 100
SLP190201537122 | 2019 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP190201539117 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2691 | 2691 | 807.2 | 29.9963
SLP190201539331 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201540368 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110.19 | 0 | 0 | 0
SLP190201543198 | 2019 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
SLP190201543246 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP190201543467 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1145 | 1145 | 1125 | 98.2533
SLP190201544900 | 2019 | 3 | Metros lineales | 78 | 140 | 140 | 100
SLP190201551532 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201551984 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201552865 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201558295 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 168 | 70
SLP190201558357 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 162 | 45
SLP190201558369 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 283.5 | 70
SLP190201558581 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP190201558584 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP190201560390 | 2019 | 3 | Piezas | 510 | 510 | 110 | 21.5686
SLP190201560713 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 64.8 | 12
SLP190201560716 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 43.2 | 8
SLP190201560729 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201560755 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 13.5 | 3
SLP190201560824 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 1.71 | 9
SLP190201561317 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 14 | 14
SLP190201561321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0 | 0
SLP190201561385 | 2019 | 3 | Piezas | 1141 | 1141 | 1141 | 100
SLP190201563159 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7212 | 1 | 0.29 | 29
SLP190201563361 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312 | 651.29 | 28.17
SLP190201563896 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.48 | 48
SLP190201564069 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP190201565429 | 2019 | 3 | Hectárea | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190201565871 | 2019 | 3 | Luminaria | 1000 | 1000 | 755 | 75.5
SLP190201565879 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567856 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 322.56 | 56
SLP190301567865 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 4.5 | 1
SLP190301567895 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP190301567902 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 3.74 | 4.9947
SLP190301567904 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567921 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301567927 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 158.4 | 158.4 | 0 | 0
SLP190301568121 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568126 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568133 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568287 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568290 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301573979 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
SLP190301575349 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1707.1 | 1707.1 | 0 | 0
SLP190301575356 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3568.69 | 3568.69 | 0 | 0
SLP190301575590 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07 | 0 | 0
SLP190301575867 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 864.43 | 864.43 | 0 | 0
SLP190301575950 | 2019 | 3 | Metros lineales | 176 | 176 | 88 | 50
SLP190301576263 | 2019 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
SLP190301576367 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1896 | 1896 | 100 | 5.2743
SLP190301577035 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 440.35 | 440.35 | 220.17 | 49.9989
SLP16160200641354 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 417 | 417 | 100
SLP00160200659415 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160200659441 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160200716017 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300740929 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 155.47 | 63.74 | 40.9983
SLP16160300740956 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 230.53 | 80.69 | 35.002
SLP16160300741122 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 274 | 274 | 100
SLP00160300789851 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793648 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793659 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793690 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300794332 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794337 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794342 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00160300795191 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869374 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869376 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869811 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869813 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200869816 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869820 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200869977 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200888405 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170200900145 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904259 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 291.87 | 291.87 | 100
SLP00170300939990 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940323 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940325 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017989 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017995 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018039 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018045 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020818 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020840 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020842 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020848 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020851 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020905 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021154 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021583 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021585 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021590 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021609 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021618 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021620 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021631 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401022864 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401022873 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401023587 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055444 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 435.84 | 435.84 | 100
SLP17170401055451 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 352.16 | 313.43 | 89.0022
SLP17170401055475 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 231.65 | 231.65 | 100
SLP17170401055551 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 419.6 | 419.6 | 100
SLP16170401055569 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 176.08 | 176.08 | 100
SLP17180101055738 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 378.32 | 276.17 | 72.999
SLP18180101073491 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073506 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073521 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17180101074614 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 283 | 203.76 | 72
SLP17180101075238 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 320.12 | 278.5 | 86.9986
SLP00180201114044 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301298651 | 2019 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP180301300480 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 150 | 150 | 100
SLP180301311374 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 40 | 40 | 100
SLP180301311646 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 112 | 63 | 63 | 100
SLP180301311750 | 2019 | 3 | Metros lineales | 33 | 42 | 42 | 100
SLP180301318399 | 2019 | 3 | Metros lineales | 285 | 285 | 100 | 35.0877
SLP180401436556 | 2019 | 3 | Otros | 1400 | 1400 | 1400 | 100
SLP180401438930 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
SLP180401470821 | 2019 | 3 | Metros lineales | 226 | 366 | 366 | 100
SLP180401485865 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401489470 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 1582 | 100
SLP180401489857 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
SLP180401493983 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497693 | 2019 | 3 | Kilómetro | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 100
SLP180401498031 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 353.57 | 353.57 | 353.57 | 100
SLP180401502016 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 944.5 | 944.5 | 100
SLP180401502961 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
SLP180401503396 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 602.78 | 602.78 | 100
SLP180401503465 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 401.97 | 401.97 | 100
SLP180401503472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503475 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 459.6 | 409.04 | 88.9991
SLP180401503590 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 328.76 | 292.6 | 89.0011
SLP190101511172 | 2019 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
SLP190101511203 | 2019 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP190101511258 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03 | 2284.92 | 78.5998
SLP190101511934 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101513057 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 78.38 | 80.9962
SLP190101513538 | 2019 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101515928 | 2019 | 3 | Metros | 1667.96 | 1588.53 | 1270.82 | 79.9997
SLP190201539577 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201539605 | 2019 | 3 | Otros | 605 | 605 | 470 | 77.686
SLP190201539678 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 6 | 85.7143
SLP190201540020 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1196.4 | 1196.4 | 0 | 0
SLP190201541950 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201541960 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201543507 | 2019 | 3 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100
SLP190201543549 | 2019 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
SLP190201545431 | 2019 | 3 | Metros lineales | 271 | 268.8 | 268.8 | 100
SLP190201551618 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201551640 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201553010 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.9 | 30
SLP190201555206 | 2019 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 810 | 90
SLP190201555407 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP190201556010 | 2019 | 3 | Otros | 2068 | 2068 | 100 | 4.8356
SLP190201556132 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP190201558284 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP190201558315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 56.16 | 75
SLP190201558319 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP190201558364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 7.2 | 2
SLP190201558371 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 229.5 | 85
SLP190201558573 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 48.38 | 49.9948
SLP190201558575 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 115.77 | 115.77 | 22 | 19.0032
SLP190201558582 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201560714 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 5.24 | 6.9979
SLP190201560738 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201560744 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 4.5 | 1
SLP190201560795 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 11.23 | 14.9973
SLP190201560816 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 55.44 | 55.44 | 8.87 | 15.9993
SLP190201562996 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.47 | 47
SLP190201564457 | 2019 | 3 | Metros lineales | 426.8 | 426.8 | 426.8 | 100
SLP190201565809 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1682.94 | 1682.94 | 1682.94 | 100
SLP190301567836 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP190301567840 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 33.7 | 45.0053
SLP190301567907 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 3.61 | 19
SLP190301567912 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567922 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567923 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301567925 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301567931 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301568119 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
SLP190301568120 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0 | 0
SLP190301568134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301568142 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568296 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568527 | 2019 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 60 | 8.5714
SLP190301568557 | 2019 | 3 | Metros lineales | 358 | 358 | 35 | 9.7765
SLP190301573166 | 2019 | 3 | Equipamiento | 19 | 19 | 3 | 15.7895
SLP190301574913 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 0 | 0
SLP190301574945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 476.12 | 476.12 | 0 | 0
SLP190301575353 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1699.14 | 1699.14 | 0 | 0
SLP190301575592 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 314.76 | 314.76 | 0 | 0
SLP190301575860 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 850.96 | 850.96 | 0 | 0
SLP190301576012 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1389.1 | 1389.1 | 0 | 0
SLP190301576027 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07 | 0 | 0
SLP190301576051 | 2019 | 3 | Kilómetro | 3.66 | 3.66 | 0 | 0
SLP190301577026 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 250.17 | 250.17 | 245.17 | 98.0014
SLP190301577040 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1251.71 | 1251.71 | 751.03 | 60.0003
SLP16160200676839 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300740916 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 596.79 | 596.79 | 100
SLP16160300741144 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 839 | 839 | 100
SLP00160300792646 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300792705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793647 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793695 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300794345 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794350 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794357 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794359 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794362 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170200869806 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869833 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200896909 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904255 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 289.46 | 222.88 | 76.9985
SLP16170200904257 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 396.76 | 392.79 | 98.9994
SLP16170200904265 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 310.98 | 310.44 | 99.8264
SLP16170200904807 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 361.68 | 361.68 | 100
SLP00170300939994 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940302 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940311 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940318 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940326 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017695 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017700 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017703 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017717 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017985 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017987 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018001 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018002 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018007 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401020819 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020903 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021579 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021600 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021625 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021635 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021653 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401022870 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 358.71 | 358.71 | 100
SLP16170401055565 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 332.55 | 332.55 | 100
SLP16170401055574 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 237 | 237 | 100
SLP17180101055658 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 428.09 | 389.56 | 90.9996
SLP17180101065945 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101075242 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 338.56 | 331.79 | 98.0004
SLP00180201113976 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114048 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136425 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1387.39 | 1387.39 | 100
SLP18180201142962 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.29 | 29
SLP180301307802 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 20 | 20 | 100
SLP180301310834 | 2019 | 3 | Metros lineales | 12 | 16 | 16 | 100
SLP180301311381 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 304 | 153 | 153 | 100
SLP180301311509 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301311632 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 17 | 17 | 100
SLP180301315762 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP180301318420 | 2019 | 3 | Metros lineales | 12 | 31.9 | 31.9 | 100
SLP180301321814 | 2019 | 3 | Metros lineales | 139 | 156 | 156 | 100
SLP180301324297 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301334745 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 374.96 | 374.96 | 374.96 | 100
SLP180401435009 | 2019 | 3 | Metros lineales | 57 | 78 | 78 | 100
SLP180401461702 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SLP180401489383 | 2019 | 3 | Piezas | 97 | 97 | 97 | 100
SLP180401489405 | 2019 | 3 | Piezas | 125 | 125 | 125 | 100
SLP180401494655 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100
SLP180401497597 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 431.26 | 431.26 | 431.26 | 100
SLP180401497754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 167.89 | 167.89 | 167.89 | 100
SLP180401503375 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 59.16 | 42.9973
SLP180401503566 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190101511182 | 2019 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
SLP190101511190 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SLP190101511212 | 2019 | 3 | Metros lineales | 575 | 711 | 654.12 | 92
SLP190101511235 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600 | 4368 | 78
SLP190101511265 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100
SLP190101511451 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 523.48 | 474.08 | 474.08 | 100
SLP190101511466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08 | 107.23 | 39.9993
SLP190101511915 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 9.5 | 95
SLP190101513156 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 826.61 | 826.61 | 619.96 | 75.0003
SLP190101513525 | 2019 | 3 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
SLP190101515950 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516026 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201539757 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730 | 40 | 1.4652
SLP190201540287 | 2019 | 3 | Metros lineales | 110 | 0 | 0 | 0
SLP190201540418 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 913.8 | 0 | 0 | 0
SLP190201543153 | 2019 | 3 | Metros lineales | 287 | 287 | 287 | 100
SLP190201544800 | 2019 | 3 | Metros lineales | 24 | 25 | 25 | 100
SLP190201546540 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 408.18 | 408.18 | 408.18 | 100
SLP190201547202 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190201552888 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP190201552895 | 2019 | 3 | Otros | 256 | 256 | 256 | 100
SLP190201552991 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.9 | 30
SLP190201555364 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP190201555490 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
SLP190201558304 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
SLP190201558324 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 86.68 | 62.9988
SLP190201558330 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 486 | 486 | 349.92 | 72
SLP190201558339 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 45.3 | 32.9983
SLP190201558361 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 139.5 | 31
SLP190201558365 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 64.8 | 18
SLP190201558367 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 89.1 | 22
SLP190201558578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 59.16 | 42.9973
SLP190201560728 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 72 | 25
SLP190201560737 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 142.8 | 142.8 | 1.43 | 1.0014
SLP190201560769 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201560778 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 7.86 | 2.9991
SLP190201561375 | 2019 | 3 | Piezas | 446 | 446 | 446 | 100
SLP190201561413 | 2019 | 3 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201561425 | 2019 | 3 | Piezas | 446 | 446 | 446 | 100
SLP190201562263 | 2019 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
SLP190201562336 | 2019 | 3 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
SLP190201562368 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1162.77 | 1162.77 | 1081.38 | 93.0003
SLP190201565816 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 488.99 | 488.99 | 488.99 | 100
SLP190201565842 | 2019 | 3 | Piezas | 600 | 600 | 594 | 99
SLP190201565862 | 2019 | 3 | Piezas | 3000 | 3000 | 0 | 0
SLP190201566541 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1180.88 | 1180.88 | 650 | 55.0437
SLP190201566828 | 2019 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP190201567564 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP190201567636 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP190301567838 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 38.94 | 52.0032
SLP190301567842 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 213.6 | 213.6 | 68.35 | 31.9991
SLP190301567858 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.29 | 29
SLP190301567864 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 4.5 | 1
SLP190301567898 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 4.84 | 5.0016
SLP190301567906 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
SLP190301567908 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
SLP190301567910 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 3.6 | 1
SLP190301567911 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 0 | 0
SLP190301567924 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301567929 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567937 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
SLP190301567990 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568300 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568329 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568566 | 2019 | 3 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
SLP190301568573 | 2019 | 3 | Metros lineales | 322 | 322 | 322 | 100
SLP190301572957 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 95 | 95 | 24 | 25.2632
SLP190301573604 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 876 | 876 | 0 | 0
SLP190301573612 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 77 | 77 | 0 | 0
SLP190301573967 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301573974 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
SLP190301574828 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP190301575307 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1154.85 | 1154.85 | 0 | 0
SLP190301575320 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1153.29 | 1153.29 | 0 | 0
SLP190301575567 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP190301575568 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
SLP190301575576 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4291.99 | 4291.99 | 0 | 0
SLP190301575870 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 835.51 | 835.51 | 0 | 0
SLP190301575888 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 865.69 | 865.69 | 0 | 0
SLP190301575930 | 2019 | 3 | Poste | 18 | 18 | 0 | 0
SLP190301576822 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 403.2 | 90
SLP190301577078 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1559.11 | 1559.11 | 561.28 | 36
SLP15150300576738 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP16160100640491 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 167 | 167 | 100
SLP16160200644938 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160200683936 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 240.89 | 103.58 | 42.9989
SLP00160300789853 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300792645 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300793221 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00160300793657 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300793673 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793674 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793691 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793708 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300794336 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794355 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794358 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794360 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300795483 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160400816926 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200869812 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200869814 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869834 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869835 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869979 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200888275 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200899710 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904223 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 259.48 | 207.58 | 79.9985
SLP16170200904245 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 163.84 | 124.52 | 76.001
SLP16170200904264 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 267.06 | 69.44 | 26.0016
SLP16170200904322 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 585 | 585 | 100
SLP16170200904806 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5148.81 | 5148.81 | 100
SLP17170300940033 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170300940036 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940322 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300958269 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401017704 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017706 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017709 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017997 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018018 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 7 | 70
SLP17170401020816 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020832 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020847 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020852 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020861 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020862 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020899 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020902 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020912 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020916 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021623 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021624 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021641 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021646 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021649 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401022058 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP00170401022866 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401022872 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401047974 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055550 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 178.42 | 178.42 | 100
SLP16170401055563 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 246 | 246 | 100
SLP17180101055703 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 381.46 | 381.46 | 100
SLP18180101073455 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073485 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073493 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17180101076192 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101078862 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2038.93 | 2032.81 | 99.6998
SLP18180101079552 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301300591 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 250 | 250 | 100
SLP180301300634 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 200 | 200 | 100
SLP180301300642 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 200 | 200 | 100
SLP180301310852 | 2019 | 3 | Metros lineales | 30 | 56 | 56 | 100
SLP180301332369 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
SLP180301334788 | 2019 | 3 | Otros | 4480 | 4480 | 4480 | 100
SLP180301336693 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401405871 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488196 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401493723 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 100
SLP180401495594 | 2019 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401497500 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 321.75 | 99
SLP180401497625 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 438.28 | 438.28 | 438.28 | 100
SLP180401498283 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 531.3 | 515.36 | 96.9998
SLP180401503393 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503429 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 188.5 | 58
SLP180401503538 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503594 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190101511421 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1830.22 | 1647.2 | 90.0001
SLP190101511428 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 720.08 | 792.08 | 532.12 | 67.1801
SLP190101513533 | 2019 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101514409 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.47 | 47
SLP190101517148 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP190201532761 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201537119 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 489.75 | 75
SLP190201539549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 627.45 | 627.45 | 627.45 | 100
SLP190201541887 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201543301 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2022.9 | 2022.9 | 809 | 39.9921
SLP190201543585 | 2019 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0
SLP190201544382 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 610.91 | 610.91 | 610.91 | 100
SLP190201547206 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1649 | 97
SLP190201547291 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201548379 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.16 | 16
SLP190201552109 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 1.5 | 30
SLP190201552634 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP190201552825 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190201556169 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP190201558317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68 | 21.96 | 10.9976
SLP190201558333 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 97.2 | 18
SLP190201558359 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.52 | 52
SLP190201558372 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 90.1 | 90.1 | 100
SLP190201558376 | 2019 | 3 | Metros | 56 | 56 | 56 | 100
SLP190201558583 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
SLP190201558586 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.04 | 4
SLP190201560409 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 65.81 | 65.81 | 0.66 | 1.0029
SLP190201560725 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 13.48 | 18.0021
SLP190201560770 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 70.2 | 13
SLP190201560845 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 10.48 | 13.9957
SLP190201561320 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 2.25 | 3.0048
SLP190201562972 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1 | 0.27 | 27
SLP190201563201 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 4700 | 100
SLP190201563257 | 2019 | 3 | Kilómetro | 5764 | 5764 | 5648.72 | 98
SLP190201564044 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.69 | 69
SLP190201565830 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1134.39 | 1134.39 | 1134.39 | 100
SLP190201565858 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2404.15 | 2404.15 | 602 | 25.04
SLP190201565866 | 2019 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 26.5 | 53
SLP190201565876 | 2019 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 4.4 | 22
SLP190201566018 | 2019 | 3 | Vehículos | 8 | 8 | 0 | 0
SLP190201566877 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 522.92 | 55.6298
SLP190201567084 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2163.6 | 0 | 0 | 0
SLP190201567654 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP190301567837 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 67.86 | 67.86 | 32.57 | 47.9959
SLP190301567861 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2 | 15.55 | 5.9992
SLP190301567862 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 486 | 486 | 4.86 | 1
SLP190301567863 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0.75 | 1.0016
SLP190301567894 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.01 | 1
SLP190301567899 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 8.24 | 11.0043
SLP190301567918 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567930 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567932 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 0 | 0
SLP190301567939 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567940 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 0 | 0
SLP190301568117 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568132 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568321 | 2019 | 3 | Metros lineales | 702 | 702 | 60 | 8.547
SLP190301571379 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP190301572929 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 223 | 223 | 112 | 50.2242
SLP190301573182 | 2019 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
SLP190301573990 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
SLP190301575375 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 800.82 | 800.82 | 0 | 0
SLP190301575916 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 427 | 427 | 0 | 0
SLP190301576040 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301576240 | 2019 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
SLP190301576952 | 2019 | 3 | Metros | 427.99 | 427.99 | 299.59 | 69.9993
SLP190301576993 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 382.4 | 382.4 | 382.4 | 100
SLP16160200641353 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
SLP16160200683927 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 192 | 192 | 100
SLP16160200683931 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 348 | 348 | 100
SLP16160200683932 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 216.97 | 119.33 | 54.9984
SLP16160300792534 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP00160300792644 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793649 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793692 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793700 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793736 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300794227 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP16160300794346 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160400817148 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200869340 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1569 | 1569 | 100
SLP00170200869818 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869973 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869980 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200899338 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904266 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 129.12 | 78.76 | 60.9975
SLP16170200904310 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 716.11 | 716.11 | 100
SLP16170200904326 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 642 | 642 | 100
SLP16170200904334 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 187.92 | 187.92 | 100
SLP17170300939998 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940002 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940035 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940306 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940307 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940315 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940316 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940317 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017708 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017719 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401018013 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018019 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018038 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018049 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020665 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
SLP00170401020821 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020837 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020900 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020915 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021108 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 7 | 7 | 100
SLP00170401021150 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021581 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021584 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021605 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021619 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021622 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021628 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021648 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055559 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 474.25 | 473.27 | 99.7934
SLP16170401055568 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 585.57 | 585.57 | 100
SLP17180101055665 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 98.48 | 98.48 | 100
SLP17180101055721 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 427.72 | 393.5 | 91.9994
SLP17180101055735 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 299.59 | 299.59 | 100
SLP18180101073512 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17180101077031 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101078860 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 985.45 | 918.94 | 93.2508
SLP18180201115499 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301300649 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 200 | 200 | 100
SLP180301311378 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 83 | 83 | 100
SLP180301311384 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 40 | 40 | 100
SLP180301383769 | 2019 | 3 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100
SLP180401443395 | 2019 | 3 | Metros lineales | 255 | 328.3 | 328.3 | 100
SLP180401444808 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | 0
SLP180401445774 | 2019 | 3 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | 0
SLP180401488246 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401489419 | 2019 | 3 | Piezas | 131 | 131 | 131 | 100
SLP180401489527 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP180401493738 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497510 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 314.8 | 314.8 | 100
SLP180401497692 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 295.09 | 295.09 | 295.09 | 100
SLP180401497983 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 299.26 | 299.26 | 296.27 | 99.0009
SLP180401500982 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401501980 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401502723 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 100
SLP180401503400 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 346.02 | 346.02 | 100
SLP180401503447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503457 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 621.71 | 621.71 | 100
SLP180401503585 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 366.82 | 366.82 | 100
SLP180401503600 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 493.55 | 493.55 | 100
SLP190101511160 | 2019 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
SLP190101511175 | 2019 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
SLP190101511254 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704 | 2028 | 75
SLP190101511442 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1036.75 | 1345.17 | 1345.17 | 100
SLP190101513046 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP190101513051 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190101513065 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 425.19 | 420.94 | 99.0004
SLP190101514001 | 2019 | 3 | Hectárea | 5 | 5 | 3 | 60
SLP190101514293 | 2019 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190101516017 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP190201518928 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP190201532702 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.2 | 30
SLP190201536111 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201536219 | 2019 | 3 | Otros | 179 | 179 | 179 | 100
SLP190201536410 | 2019 | 3 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
SLP190201537727 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1683 | 1683 | 1458 | 86.631
SLP190201539506 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
SLP190201541000 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
SLP190201542017 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201543175 | 2019 | 3 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
SLP190201545629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP190201550182 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201551851 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201551966 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 3.3 | 30
SLP190201558299 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.21 | 21
SLP190201558311 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 127.44 | 59
SLP190201558338 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 19 | 13.49 | 71
SLP190201558373 | 2019 | 3 | Metros | 62 | 31 | 31 | 100
SLP190201560389 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 9 | 2
SLP190201560712 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
SLP190201561318 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 3.04 | 16
SLP190201561380 | 2019 | 3 | Piezas | 1836 | 1836 | 0 | 0
SLP190201561420 | 2019 | 3 | Piezas | 1836 | 1836 | 0 | 0
SLP190201562273 | 2019 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
SLP190201562318 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190201563170 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1644 | 1 | 1 | 100
SLP190201565854 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3337.51 | 3337.51 | 1170 | 35.0561
SLP190201566777 | 2019 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP190301567835 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 8.24 | 11.0043
SLP190301567839 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 38.19 | 51.0016
SLP190301567854 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 86.4 | 32
SLP190301567855 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 2.88 | 1
SLP190301567859 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
SLP190301567909 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0.95 | 5
SLP190301567915 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
SLP190301567916 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
SLP190301567934 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0 | 0
SLP190301568280 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568561 | 2019 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
SLP190301571803 | 2019 | 3 | Piezas | 82 | 82 | 0 | 0
SLP190301573087 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 91 | 91 | 0 | 0
SLP190301573271 | 2019 | 3 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 25
SLP190301573600 | 2019 | 3 | Equipamiento | 237 | 237 | 0 | 0
SLP190301574696 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.92 | 92
SLP190301575272 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 0 | 0
SLP190301575289 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5160 | 5160 | 0 | 0
SLP190301575314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1157.42 | 1157.42 | 0 | 0
SLP190301575363 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1923.54 | 1923.54 | 0 | 0
SLP190301575885 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 502.83 | 502.83 | 0 | 0
SLP190301575982 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 0 | 0
SLP16160300790084 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
SLP00160300792680 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300792688 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793641 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793669 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793678 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793694 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300794330 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794333 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794335 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794339 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794340 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794344 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP00170200869801 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 361.42 | 361.42 | 100
SLP00170300940304 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940314 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940324 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940327 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940328 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940331 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170300965577 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017693 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017720 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017723 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017771 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401017991 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018020 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018050 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020660 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
SLP17170401020662 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP00170401020825 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020856 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021596 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021613 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021615 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021633 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021643 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401022868 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401023589 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 137.29 | 137.29 | 100
SLP17170401055449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68 | 199.68 | 100
SLP17170401055466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 224 | 224 | 100
SLP00180201113954 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SLP18180201115500 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301300578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 200 | 200 | 100
SLP180301311628 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 176 | 71 | 71 | 100
SLP180301311641 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 72 | 72 | 100
SLP180301325771 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 0 | 0 | 0
SLP180301325785 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | 0
SLP180301392712 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180401434796 | 2019 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP180401435437 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP180401489494 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1712 | 1712 | 1712 | 100
SLP180401493747 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401494093 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401495912 | 2019 | 3 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
SLP180401497449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 810.74 | 810.74 | 100
SLP180401497460 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 836.21 | 836.21 | 100
SLP180401497523 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 321.75 | 99
SLP180401497784 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 544.29 | 544.29 | 544.29 | 100
SLP180401498062 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 301.08 | 358.45 | 358.45 | 100
SLP180401498267 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 770.23 | 770.23 | 762.53 | 99.0003
SLP180401501016 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401502671 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP180401502707 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1081.33 | 1081.33 | 1081.33 | 100
SLP180401503443 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503470 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 492.07 | 428.1 | 86.9998
SLP180401503527 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 224.25 | 69
SLP180401503623 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101511167 | 2019 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
SLP190101511221 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 92.5 | 37
SLP190101511410 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1117.02 | 1117.02 | 1117.02 | 100
SLP190101511444 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088 | 2088 | 100
SLP190101511488 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 185.75 | 185.75 | 0 | 0
SLP190101511935 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101513071 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 57.6 | 48
SLP190101513545 | 2019 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101515961 | 2019 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 92.15 | 97
SLP190101516056 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101517163 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP190201530070 | 2019 | 3 | Metros lineales | 467 | 467 | 326.9 | 70
SLP190201536490 | 2019 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
SLP190201537127 | 2019 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP190201543523 | 2019 | 3 | Metros lineales | 679 | 679 | 245 | 36.0825
SLP190201544868 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201545527 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 10 | 83.3333
SLP190201546228 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 2 | 1 | 50
SLP190201548695 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0.9 | 30
SLP190201549311 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201551687 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201551794 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.2 | 30
SLP190201551918 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201552010 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201552044 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201553018 | 2019 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 3.6 | 30
SLP190201558289 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558293 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
SLP190201558308 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 437.76 | 76
SLP190201558312 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 67.86 | 67.86 | 44.79 | 66.0035
SLP190201558327 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 81 | 59.0035
SLP190201558348 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.46 | 46
SLP190201558350 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 23.04 | 8
SLP190201558352 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 113.4 | 28
SLP190201558356 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 286.2 | 53
SLP190201558374 | 2019 | 3 | Metros | 68 | 32.5 | 32.5 | 100
SLP190201558378 | 2019 | 3 | Metros | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190201560450 | 2019 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190201560762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68 | 29.95 | 14.999
SLP190201560785 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
SLP190201560800 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 2.85 | 15
SLP190201561319 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 139 | 139 | 20.85 | 15
SLP190201561323 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 93.88 | 93.88 | 50.7 | 54.0051
SLP190201562251 | 2019 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
SLP190201562342 | 2019 | 3 | Metros lineales | 671 | 671 | 671 | 100
SLP190201564035 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201565435 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190201565819 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 54 | 54
SLP190201565847 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1925.26 | 1925.26 | 1350 | 70.1204
SLP190201565860 | 2019 | 3 | Piezas | 14933 | 14933 | 9929 | 66.4903
SLP190201565863 | 2019 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 32 | 64
SLP190201565873 | 2019 | 3 | Lote | 498 | 498 | 249 | 50
SLP190201566521 | 2019 | 3 | Metros lineales | 23750 | 23750 | 23650 | 99.5789
SLP190301567841 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 4.12 | 3.0012
SLP190301567853 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 10.5 | 21
SLP190301567866 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 4.5 | 1
SLP190301567900 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 4.32 | 1
SLP190301567926 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
SLP190301567928 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0 | 0
SLP190301567938 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568178 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1125 | 1125 | 112 | 9.9556
SLP190301568277 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568298 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301571181 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP190301571389 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP190301571633 | 2019 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190301573673 | 2019 | 3 | Metros | 50 | 50 | 0 | 0
SLP190301574790 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190301574927 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2890 | 2890 | 0 | 0
SLP190301576328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1981.38 | 1981.38 | 1981.38 | 100
SLP190301576688 | 2019 | 3 | Lote | 135 | 135 | 74 | 54.8148
SLP16160200683928 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100
SLP16160200683935 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 254.05 | 99.08 | 39.0002
SLP16160300741018 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 756 | 756 | 100
SLP16160300741295 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300745471 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2301.03 | 2271.78 | 98.7288
SLP00160300792630 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300792634 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300793218 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00160300793640 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793643 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793693 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793735 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300794226 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP16160300794334 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794338 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794348 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794361 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170100832701 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 907.08 | 906.26 | 99.9096
SLP00170200869972 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869978 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200869991 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200896908 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200896910 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904258 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 251.84 | 65.48 | 26.0006
SLP17170200904314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 611.04 | 305.52 | 50
SLP16170200904324 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 150.98 | 150.98 | 100
SLP16170200904325 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 313.71 | 181.95 | 57.9994
SLP16170200904328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 156.24 | 118.74 | 75.9985
SLP16170200904752 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 172.01 | 172.01 | 100
SLP00170300940034 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940310 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940901 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017992 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018009 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018012 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018025 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020661 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
SLP17170401020663 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
SLP00170401020831 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020860 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020910 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020919 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021594 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021601 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021626 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021636 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021650 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170401055582 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1557.71 | 1557.71 | 100
SLP17180101055693 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 273.23 | 188.53 | 69.0005
SLP18180101073477 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17180101075240 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 450.28 | 450.28 | 100
SLP18180201142930 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301306302 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 10.45 | 95
SLP180301308916 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 2500 | 2500 | 100
SLP180301311624 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 90 | 90 | 100
SLP180301347191 | 2019 | 3 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100
SLP180301393203 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401435149 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP180401489484 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1602 | 1602 | 1602 | 100
SLP180401496451 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0.39 | 35.4545
SLP180401497908 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 808.84 | 808.84 | 808.84 | 100
SLP180401498242 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 357.51 | 357.51 | 357.51 | 100
SLP180401500999 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 55.25 | 280.35 | 185.03 | 65.9996
SLP180401502108 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 161.22 | 161.22 | 161.22 | 100
SLP180401502121 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 666.21 | 666.21 | 619.58 | 93.0007
SLP180401502660 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 742.69 | 742.69 | 100
SLP180401502718 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 623.09 | 623.09 | 623.09 | 100
SLP180401503383 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 319.4 | 319.4 | 178.86 | 55.9987
SLP180401503405 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503452 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503575 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 531.8 | 531.8 | 100
SLP190101511187 | 2019 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
SLP190101511249 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 14.52 | 7.26
SLP190101511414 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 751.25 | 782.75 | 782.75 | 100
SLP190101511461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4585 | 5319.6 | 4787.64 | 90
SLP190101511472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35 | 1586.17 | 49.9998
SLP190101511933 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101512392 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
SLP190101512392 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 464.98 | 464.98 | 464.98 | 100
SLP190101512395 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 310.47 | 31.047
SLP190101514334 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.56 | 56
SLP190101514639 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101517166 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP190201531533 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1171.5 | 1171.5 | 1171.5 | 100
SLP190201532781 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201541900 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201541993 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201543326 | 2019 | 3 | Otros | 56 | 56 | 56 | 100
SLP190201544753 | 2019 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190201545649 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2514 | 2514 | 2514 | 100
SLP190201546093 | 2019 | 3 | Vivienda | 28 | 28 | 26 | 92.8571
SLP190201547613 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 1.2 | 30
SLP190201548139 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
SLP190201548169 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 1.5 | 30
SLP190201548572 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP190201549392 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190201550230 | 2019 | 3 | Otros | 500 | 500 | 350 | 70
SLP190201551662 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 1.5 | 30
SLP190201552842 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201552981 | 2019 | 3 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
SLP190201558309 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 260.06 | 260.06 | 72.82 | 28.0012
SLP190201558351 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.16 | 16
SLP190201558949 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.67 | 67
SLP190201560395 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68 | 11.98 | 5.9996
SLP190201560460 | 2019 | 3 | Piezas | 380 | 380 | 300 | 78.9474
SLP190201560722 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 34.56 | 12
SLP190201560808 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 11 | 11
SLP190201560830 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 90.72 | 28
SLP190201561389 | 2019 | 3 | Piezas | 1141 | 1141 | 0 | 0
SLP190201561398 | 2019 | 3 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190201561438 | 2019 | 3 | Piezas | 545 | 545 | 545 | 100
SLP190201565444 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 52 | 61.9048
SLP190201565813 | 2019 | 3 | Piezas | 500 | 500 | 455 | 91
SLP190201565822 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 870 | 100
SLP190201565825 | 2019 | 3 | Lote | 100 | 100 | 16 | 16
SLP190201566135 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 17 | 56.6667
SLP190201566613 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5020.4 | 5020.4 | 1757 | 34.9972
SLP190301567857 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 28.8 | 24
SLP190301567860 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 5.76 | 2
SLP190301567905 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 269.64 | 269.64 | 40.45 | 15.0015
SLP190301567913 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567919 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301567920 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 0 | 0
SLP190301567935 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301567936 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 219.24 | 219.24 | 0 | 0
SLP190301568283 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568293 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568302 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568323 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568377 | 2019 | 3 | Metros lineales | 620 | 620 | 70 | 11.2903
SLP190301569948 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.03 | 3
SLP190301570475 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190301571934 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850 | 0 | 0
SLP190301572940 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 265 | 265 | 21 | 7.9245
SLP190301573962 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301574576 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301575566 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.92 | 92
SLP190301575569 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.89 | 89
SLP190301575881 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 0 | 0
SLP190301575992 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1182.51 | 1182.51 | 0 | 0
SLP190301576003 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1550.14 | 1550.14 | 0 | 0
SLP190301576020 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07 | 0 | 0
SLP190301576134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 111.53 | 111.53 | 106 | 95.0417
SLP190301576201 | 2019 | 3 | Vehículos | 3 | 3 | 0 | 0
SLP190301576249 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 0 | 0
SLP190301576252 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP190301576343 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3655 | 3655 | 1827.5 | 50
SLP16160200641364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 458.53 | 458.53 | 100
SLP00160200705198 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300740925 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 226.86 | 88.48 | 39.002
SLP16160300740946 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 203 | 203 | 100
SLP00160300792631 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793635 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300793671 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300794329 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794349 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP16170200888439 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200895044 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904247 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 255.38 | 255.38 | 100
SLP16170200904275 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 344.98 | 331.18 | 95.9998
SLP16170200904331 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 282.58 | 254.32 | 89.9993
SLP16170200904332 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 230 | 230 | 100
SLP00170300940312 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940319 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940320 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940321 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017699 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401017713 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017990 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018011 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018036 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020664 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
SLP00170401020815 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020824 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020827 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020833 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020839 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020845 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020858 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401020906 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020909 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401020913 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021152 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021588 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401021591 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021599 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021607 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021634 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055468 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 333.66 | 333.66 | 100
SLP17170401055552 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1020.7 | 1020.7 | 100
SLP17170401055553 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1411.7 | 1411.7 | 100
SLP16170401055580 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 967.97 | 967.97 | 100
SLP00180101072279 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 50 | 1 | 2
SLP18180101073463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073492 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180201142940 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301331981 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1466 | 1466 | 1466 | 100
SLP180301331997 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP180301401107 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497422 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 439.96 | 439.96 | 100
SLP180401497471 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497664 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 409.4 | 409.4 | 409.4 | 100
SLP180401497813 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 100
SLP180401497832 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 724 | 724 | 724 | 100
SLP180401498045 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 326.68 | 326.68 | 326.68 | 100
SLP180401500962 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 230.75 | 71
SLP180401501113 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 845.88 | 845.88 | 490.61 | 58
SLP180401501126 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 205.2 | 205.2 | 119.02 | 58.0019
SLP180401503424 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 305.5 | 94
SLP180401503431 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 673.16 | 565.45 | 83.9993
SLP180401503516 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 308.75 | 95
SLP180401503548 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 395.82 | 395.82 | 100
SLP180401503563 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190101511155 | 2019 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
SLP190101511205 | 2019 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP190101511226 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87 | 2685.23 | 63.86
SLP190101511468 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1272.87 | 165.47 | 12.9998
SLP190101511918 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101511927 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101513543 | 2019 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190201536161 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 484 | 100
SLP190201536252 | 2019 | 3 | Otros | 179 | 179 | 179 | 100
SLP190201536299 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 3000 | 50
SLP190201537590 | 2019 | 3 | Otros | 87.5 | 87.5 | 65.62 | 74.9943
SLP190201543209 | 2019 | 3 | Metros lineales | 42 | 42 | 41.7 | 99.2857
SLP190201549360 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201552022 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201552092 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.33 | 33
SLP190201552095 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201552926 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201554668 | 2019 | 3 | Metros lineales | 678.9 | 678.9 | 678.9 | 100
SLP190201554766 | 2019 | 3 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
SLP190201555184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201555303 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190201558321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 259.2 | 80
SLP190201558337 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 162 | 30
SLP190201558346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 183.6 | 34
SLP190201560721 | 2019 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190201560735 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0.19 | 1
SLP190201560740 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 4.5 | 1
SLP190201560834 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 0 | 0
SLP190201560859 | 2019 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 0 | 0
SLP190201562238 | 2019 | 3 | Metros lineales | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 100
SLP190201562334 | 2019 | 3 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190201563139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1175 | 1 | 0.75 | 75
SLP190201563242 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 808.4 | 17.2
SLP190201565843 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1125.3 | 1125.3 | 1125.3 | 100
SLP190201565861 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301567867 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 3.6 | 1
SLP190301567868 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 32.4 | 6
SLP190301567869 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 37.8 | 7
SLP190301567893 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 4.49 | 5.9963
SLP190301567896 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 17.28 | 8
SLP190301567897 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
SLP190301567901 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 4.32 | 2
SLP190301567914 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
SLP190301567917 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP190301567933 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
SLP190301568124 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301568131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301570330 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.65 | 65
SLP190301570346 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190301572076 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 228 | 228 | 0 | 0
SLP190301572713 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 47 | 47 | 2 | 4.2553
SLP190301573127 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 82 | 82 | 64 | 78.0488
SLP190301574981 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5244 | 5244 | 4195.2 | 80
SLP190301575301 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 0 | 0
SLP190301575343 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1887.23 | 1887.23 | 0 | 0
SLP190301575495 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 90 | 30
SLP190301575909 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 534.75 | 534.75 | 0 | 0
SLP190301576679 | 2019 | 3 | Lote | 10 | 10 | 0 | 0
SLP00170401021197 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP00170401021766 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
SLP00170401021768 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
SLP17170401055472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 382.6 | 382.6 | 100
SLP17180101065952 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 846.72 | 846.72 | 100
SLP18180201115211 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 350 | 350 | 100
SLP18180201115502 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115505 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115507 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116132 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301312603 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 984 | 984 | 984 | 100
SLP180301314925 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180301318534 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180301319328 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301322580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301322801 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301332489 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180301333162 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301335859 | 2019 | 3 | Otros | 2370 | 2370 | 2370 | 100
SLP180301336854 | 2019 | 3 | Otros | 1644 | 1644 | 1644 | 100
SLP180301337144 | 2019 | 3 | Otros | 291 | 291 | 291 | 100
SLP180301342504 | 2019 | 3 | Otros | 930 | 930 | 930 | 100
SLP180401405975 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1203 | 1203 | 1203 | 100
SLP180401436522 | 2019 | 3 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
SLP180401436627 | 2019 | 3 | Otros | 1184 | 1184 | 1184 | 100
SLP180401436632 | 2019 | 3 | Otros | 848 | 848 | 848 | 100
SLP180401436649 | 2019 | 3 | Otros | 1360 | 1360 | 1360 | 100
SLP180401437984 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
SLP180401437989 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP180401449885 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401484780 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488281 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 100
SLP180401497612 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 687 | 687 | 687 | 100
SLP180401498010 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 556.58 | 556.58 | 556.58 | 100
SLP190201531877 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 860 | 100
SLP190201533180 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325 | 1325 | 100
SLP190201535739 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP190201536010 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190201536764 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201537547 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 100
SLP190201538473 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP190201538605 | 2019 | 3 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
SLP190201539022 | 2019 | 3 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
SLP190201541300 | 2019 | 3 | Otros | 240 | 240 | 240 | 100
SLP190201544860 | 2019 | 3 | Metros lineales | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100
SLP190201545704 | 2019 | 3 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
SLP190201546087 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1315 | 1315 | 1315 | 100
SLP190201548438 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201553752 | 2019 | 3 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
SLP190201554799 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201566086 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190301575033 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301575047 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301575060 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | 100
SLP16160200640903 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 480.3 | 480.3 | 100
SLP17160400825851 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904308 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 591.48 | 591.48 | 100
SLP17170300940384 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
SLP17170300940402 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 75 | 75 | 100
SLP00170401021180 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
SLP00170401021182 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP00170401021185 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021192 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP00170401021725 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021738 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP00170401021742 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401022053 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401047609 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401047616 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401047627 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113978 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115495 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115498 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115511 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115574 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116120 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136141 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3690 | 3690 | 100
SLP180301302960 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180301312596 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 124 | 100
SLP180301313631 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180301314927 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301323587 | 2019 | 3 | Metros lineales | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100
SLP180301333283 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301333302 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301333354 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301333460 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301336561 | 2019 | 3 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100
SLP180301337255 | 2019 | 3 | Otros | 69 | 69 | 69 | 100
SLP180301379983 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180301392711 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180401436463 | 2019 | 3 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
SLP180401436530 | 2019 | 3 | Otros | 213 | 213 | 213 | 100
SLP180401436624 | 2019 | 3 | Otros | 2080 | 2080 | 2080 | 100
SLP180401436642 | 2019 | 3 | Otros | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SLP180401437976 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401437993 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP180401449773 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401449894 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180401482203 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401489091 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180401489461 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401496440 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9450 | 9450 | 9450 | 100
SLP180401498186 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 100
SLP180401498323 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 495.64 | 495.64 | 495.64 | 100
SLP180401501035 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576.52 | 576.52 | 576.52 | 100
SLP180401501246 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 473.01 | 473.01 | 473.01 | 100
SLP190101513088 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
SLP190201530526 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201530614 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201535179 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201535645 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201536103 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201538535 | 2019 | 3 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
SLP190201539030 | 2019 | 3 | Otros | 512 | 512 | 512 | 100
SLP190201539466 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SLP190201539497 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201539598 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190201540351 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201543163 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201543171 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1698 | 1698 | 1698 | 100
SLP190201544813 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201545545 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201546136 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201546623 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201547385 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201547440 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190201550313 | 2019 | 3 | Otros | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 100
SLP190201552642 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201552721 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201565839 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1124.32 | 1239.32 | 1239.32 | 100
SLP190301571195 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301573341 | 2019 | 3 | Lote | 40 | 40 | 40 | 100
SLP190301575025 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301575083 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | 100
SLP00160200644966 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00160200716052 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160400826745 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300940131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1030 | 1030 | 100
SLP17170300940134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
SLP17170300940245 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
SLP17170300961706 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021178 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021739 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401052675 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055554 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 276.99 | 276.99 | 100
SLP17180101055708 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 294.58 | 294.58 | 100
SLP18180201115487 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318410 | 2019 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
SLP180301323591 | 2019 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP180301332806 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180301335914 | 2019 | 3 | Otros | 2280 | 2280 | 2280 | 100
SLP180301336969 | 2019 | 3 | Otros | 960 | 960 | 960 | 100
SLP180301337040 | 2019 | 3 | Otros | 225 | 225 | 225 | 100
SLP180301337077 | 2019 | 3 | Otros | 594 | 594 | 594 | 100
SLP180301337151 | 2019 | 3 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
SLP180301337168 | 2019 | 3 | Otros | 147 | 147 | 147 | 100
SLP180301337184 | 2019 | 3 | Otros | 351 | 351 | 351 | 100
SLP180401405971 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4600 | 4600 | 4600 | 100
SLP180401436457 | 2019 | 3 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
SLP180401436519 | 2019 | 3 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
SLP180401436617 | 2019 | 3 | Otros | 367 | 367 | 367 | 100
SLP180401436647 | 2019 | 3 | Otros | 1392 | 1392 | 1392 | 100
SLP180401449841 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485179 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401489043 | 2019 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
SLP180401493718 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401498077 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 955 | 955 | 955 | 100
SLP180401498232 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 369.44 | 369.44 | 369.44 | 100
SLP190201530882 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325 | 1325 | 100
SLP190201532860 | 2019 | 3 | Metros lineales | 670 | 670 | 670 | 100
SLP190201534473 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201535044 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201535726 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201538591 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SLP190201539053 | 2019 | 3 | Otros | 512 | 512 | 512 | 100
SLP190201539557 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201540688 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201544594 | 2019 | 3 | Otros | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
SLP190201545111 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201546661 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201547502 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
SLP190201548152 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1031 | 1031 | 1031 | 100
SLP190201552732 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201554663 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190201554834 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201554955 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201555034 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201555133 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558306 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 100
SLP190201564398 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301574904 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301575068 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301576309 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8370 | 8370 | 8370 | 100
SLP190301577071 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2790 | 2790 | 2790 | 100
SLP16160200641361 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 171.08 | 171.08 | 100
SLP16170200904241 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 182 | 182 | 100
SLP17170300940395 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 230 | 230 | 100
SLP17170300940423 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401053436 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170401055570 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 298.87 | 298.87 | 100
SLP18180101065934 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115204 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115205 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115486 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115489 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115504 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115512 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115579 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318626 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301322752 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180301333339 | 2019 | 3 | Otros | 106.48 | 106.48 | 106.48 | 100
SLP180301336826 | 2019 | 3 | Otros | 6780 | 6780 | 6780 | 100
SLP180301336989 | 2019 | 3 | Otros | 114 | 114 | 114 | 100
SLP180301340191 | 2019 | 3 | Otros | 498 | 498 | 498 | 100
SLP180301379970 | 2019 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
SLP180401434450 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401436521 | 2019 | 3 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
SLP180401436577 | 2019 | 3 | Otros | 1168 | 1168 | 1168 | 100
SLP180401436623 | 2019 | 3 | Otros | 648 | 648 | 648 | 100
SLP180401436628 | 2019 | 3 | Otros | 512 | 512 | 512 | 100
SLP180401436635 | 2019 | 3 | Otros | 960 | 960 | 960 | 100
SLP180401436645 | 2019 | 3 | Otros | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP180401437789 | 2019 | 3 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
SLP180401437805 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401437962 | 2019 | 3 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180401449904 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401450184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401474143 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401484306 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401485013 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401489453 | 2019 | 3 | Metros lineales | 623 | 623 | 623 | 100
SLP180401497891 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 525.24 | 525.24 | 525.24 | 100
SLP180401501189 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 100
SLP190101516022 | 2019 | 3 | Metros | 3820.24 | 3820.24 | 3820.24 | 100
SLP190201530352 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201531333 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201531504 | 2019 | 3 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
SLP190201531550 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 585.3 | 585.3 | 585.3 | 100
SLP190201533426 | 2019 | 3 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
SLP190201533716 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201536088 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190201539157 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201539494 | 2019 | 3 | Otros | 750 | 750 | 750 | 100
SLP190201539746 | 2019 | 3 | Otros | 228 | 228 | 228 | 100
SLP190201540297 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201541286 | 2019 | 3 | Otros | 240 | 240 | 240 | 100
SLP190201544623 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190201546505 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201549471 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190201552705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201552761 | 2019 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP190201553604 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
SLP190201554642 | 2019 | 3 | Otros | 43 | 43 | 43 | 100
SLP190201566060 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 830 | 100
SLP16160400826840 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904219 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 252.37 | 252.37 | 100
SLP16170200904229 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 384.71 | 384.71 | 100
SLP17170300940137 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 70 | 70 | 100
SLP00170401021184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021729 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401047634 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115508 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115577 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115578 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115581 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116123 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301309591 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180301312601 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
SLP180301317831 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180301318382 | 2019 | 3 | Metros lineales | 690 | 690 | 690 | 100
SLP180301318486 | 2019 | 3 | Metros lineales | 690 | 690 | 690 | 100
SLP180301322803 | 2019 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
SLP180301336525 | 2019 | 3 | Otros | 3987 | 3987 | 3987 | 100
SLP180301337030 | 2019 | 3 | Otros | 135 | 135 | 135 | 100
SLP180301337216 | 2019 | 3 | Otros | 69 | 69 | 69 | 100
SLP180301342433 | 2019 | 3 | Otros | 723 | 723 | 723 | 100
SLP180301383539 | 2019 | 3 | Metros lineales | 382 | 382 | 382 | 100
SLP180401436495 | 2019 | 3 | Otros | 248 | 248 | 248 | 100
SLP180401436506 | 2019 | 3 | Otros | 240 | 240 | 240 | 100
SLP180401436568 | 2019 | 3 | Otros | 512 | 512 | 512 | 100
SLP180401436650 | 2019 | 3 | Otros | 520 | 520 | 520 | 100
SLP180401437796 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401437896 | 2019 | 3 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180401449555 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485478 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401487718 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488921 | 2019 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
SLP180401489510 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401493049 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180401493049 | 2019 | 3 | Metros | 1956 | 1956 | 1956 | 100
SLP180401497674 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 100
SLP180401501025 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 422.5 | 422.5 | 100
SLP180401501918 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 381.02 | 381.02 | 381.02 | 100
SLP180401503935 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3570 | 3570 | 3570 | 100
SLP190101511922 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190201531305 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201535056 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 583.5 | 583.5 | 583.5 | 100
SLP190201536076 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201539133 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201541330 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 636.71 | 636.71 | 636.71 | 100
SLP190201541358 | 2019 | 3 | Metros lineales | 356.89 | 356.89 | 356.89 | 100
SLP190201544263 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP190201546569 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201547434 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190201548118 | 2019 | 3 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
SLP190201552068 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 54 | 54 | 100
SLP190301574987 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301576373 | 2019 | 3 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 120 | 100
SLP16160300790148 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300811205 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160400823218 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17160400825884 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904317 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 297.82 | 297.82 | 100
SLP00170401021193 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401051641 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113918 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115206 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115492 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115497 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115572 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301322596 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301335786 | 2019 | 3 | Otros | 2250 | 2250 | 2250 | 100
SLP180301335955 | 2019 | 3 | Otros | 7800 | 7800 | 7800 | 100
SLP180401436544 | 2019 | 3 | Otros | 615 | 615 | 615 | 100
SLP180401436553 | 2019 | 3 | Otros | 1912 | 1912 | 1912 | 100
SLP180401436574 | 2019 | 3 | Otros | 3168 | 3168 | 3168 | 100
SLP180401436588 | 2019 | 3 | Otros | 800 | 800 | 800 | 100
SLP180401436655 | 2019 | 3 | Otros | 656 | 656 | 656 | 100
SLP180401438003 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP180401438006 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401449958 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401450070 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401484470 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401485066 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485963 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401496433 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9520 | 9520 | 9520 | 100
SLP180401502732 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 203.65 | 203.65 | 203.65 | 100
SLP190201531226 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201531361 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201533187 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325 | 1325 | 100
SLP190201535306 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1129.8 | 1129.8 | 1129.8 | 100
SLP190201536481 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201536996 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
SLP190201539147 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201539202 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201539395 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201539896 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201543183 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201544825 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP190201548488 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201549426 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201550142 | 2019 | 3 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 7000 | 100
SLP190201552045 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 101 | 101 | 100
SLP190201552696 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201554716 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190201554748 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301572726 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301573324 | 2019 | 3 | Hectárea | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190301574041 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301574963 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP00160200659452 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200670418 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP00160200699854 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 587.26 | 587.26 | 100
SLP00170401021758 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP00170401021764 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 25 | 25 | 100
SLP00170401021773 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055457 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 441.89 | 441.89 | 100
SLP18180201115573 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116124 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116130 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301312595 | 2019 | 3 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
SLP180301322670 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301323588 | 2019 | 3 | Metros lineales | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100
SLP180301335568 | 2019 | 3 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
SLP180301336803 | 2019 | 3 | Otros | 1470 | 1470 | 1470 | 100
SLP180301337062 | 2019 | 3 | Otros | 180 | 180 | 180 | 100
SLP180301337232 | 2019 | 3 | Otros | 66 | 66 | 66 | 100
SLP180401435444 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SLP180401436524 | 2019 | 3 | Otros | 201 | 201 | 201 | 100
SLP180401436561 | 2019 | 3 | Otros | 7272 | 7272 | 7272 | 100
SLP180401436638 | 2019 | 3 | Otros | 1296 | 1296 | 1296 | 100
SLP180401436644 | 2019 | 3 | Otros | 600 | 600 | 600 | 100
SLP180401437793 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401485308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401486001 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401489370 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401503368 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 637.67 | 637.67 | 637.67 | 100
SLP180401503498 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190101511916 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101512404 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
SLP190201530786 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201531377 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201534978 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201536162 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190201538105 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201540766 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201544718 | 2019 | 3 | Metros lineales | 84 | 99.8 | 99.8 | 100
SLP190201545098 | 2019 | 3 | Metros lineales | 29 | 29 | 29 | 100
SLP190201545588 | 2019 | 3 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201546465 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190201548133 | 2019 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
SLP190201549275 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201549324 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201550011 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201554139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
SLP190201554675 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301571398 | 2019 | 3 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301573333 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301574808 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP00160200705333 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904238 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 323.5 | 323.5 | 100
SLP16170200904240 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 215.89 | 215.89 | 100
SLP16170200904315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 414.25 | 414.25 | 100
SLP17170300940132 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 95 | 95 | 100
SLP17170300940388 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 150 | 150 | 100
SLP17170300957170 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021735 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055455 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 406.23 | 406.23 | 100
SLP17170401055462 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 516.77 | 516.77 | 100
SLP00180101073081 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301333474 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 675.68 | 675.68 | 675.68 | 100
SLP180301337117 | 2019 | 3 | Metros lineales | 14 | 18 | 18 | 100
SLP180301340078 | 2019 | 3 | Otros | 1215 | 1215 | 1215 | 100
SLP180301340217 | 2019 | 3 | Otros | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SLP180401434403 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401436508 | 2019 | 3 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
SLP180401436541 | 2019 | 3 | Otros | 2820 | 2820 | 2820 | 100
SLP180401436633 | 2019 | 3 | Otros | 2080 | 2080 | 2080 | 100
SLP180401436646 | 2019 | 3 | Otros | 1168 | 1168 | 1168 | 100
SLP180401436648 | 2019 | 3 | Otros | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP180401436651 | 2019 | 3 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
SLP180401436652 | 2019 | 3 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
SLP180401437804 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401438184 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401449977 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401477518 | 2019 | 3 | Metros lineales | 716.7 | 716.7 | 716.7 | 100
SLP180401485135 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485244 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485402 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485569 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401493759 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401495189 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401496401 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 11200 | 11200 | 11200 | 100
SLP180401497962 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 275.38 | 275.38 | 275.38 | 100
SLP180401498296 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SLP180401501941 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 340.08 | 340.08 | 340.08 | 100
SLP190201530129 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201531346 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201535474 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1030.8 | 1030.8 | 1030.8 | 100
SLP190201536060 | 2019 | 3 | Otros | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190201536990 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 990.1 | 990.1 | 990.1 | 100
SLP190201537019 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SLP190201539392 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201539471 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201539805 | 2019 | 3 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
SLP190201540443 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201542469 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP190201549507 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201552667 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201554108 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
SLP190201554859 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201563975 | 2019 | 3 | Metros cúbicos | 280 | 280 | 280 | 100
SLP190201566148 | 2019 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190301571419 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301574825 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301574855 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301576165 | 2019 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".