QUE17170401015423 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015424 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015427 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015447 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
QUE17170401015448 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015667 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401044532 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045777 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045802 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055426 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1261.42 | 1261.42 | 1261.42 | 100
QUE18170401055593 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 100
QUE18180101061531 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 165.6 | 165.6 | 100
QUE18180101061538 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1288.3 | 1288.3 | 100
QUE17180101069029 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075829 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101077792 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180101078221 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110478 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201110479 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201110484 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201110487 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201110492 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201110663 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201110666 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
QUE18180201110683 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110699 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 460 | 460 | 100
QUE18180201110704 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 150 | 150 | 100
QUE18180201110708 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110709 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 700 | 700 | 100
QUE18180201110725 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 24 | 24 | 100
QUE18180201110748 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
QUE18180201110750 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
QUE18180201110793 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110828 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110955 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111137 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201111145 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111159 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111380 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2249 | 2249 | 100
QUE18180201112030 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 35 | 35 | 100
QUE18180201112310 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
QUE18180201112529 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131929 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1195.87 | 1195.87 | 1195.87 | 100
QUE18180201131935 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1180.6 | 1180.6 | 1180.6 | 100
QUE18180201134457 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201135213 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135251 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142730 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297638 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 367 | 367 | 367 | 100
QUE180301297993 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297996 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301298007 | 2018 | 5 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
QUE180301298010 | 2018 | 5 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
QUE180301342062 | 2018 | 5 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
QUE180301347319 | 2018 | 5 | Metros lineales | 362.55 | 362.55 | 362.55 | 100
QUE180301378889 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301378902 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301379415 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 32395 | 32395 | 32395 | 100
QUE180301379415 | 2018 | 5 | Metros lineales | 14090 | 14090 | 14090 | 100
QUE180301379415 | 2018 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
QUE180301379769 | 2018 | 5 | Otros | 1348570 | 1348570 | 1348570 | 100
QUE180301382399 | 2018 | 5 | Metros lineales | 5790 | 5790 | 5790 | 100
QUE180301382399 | 2018 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
QUE180301382399 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 13610 | 13610 | 13610 | 100
QUE180301382411 | 2018 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301382411 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2191.79 | 2191.79 | 2191.79 | 100
QUE180301382411 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1297.6 | 1297.6 | 1297.6 | 100
QUE180301382415 | 2018 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180301382415 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 9043 | 9043 | 9043 | 100
QUE180301382415 | 2018 | 5 | Metros lineales | 3984 | 3984 | 3984 | 100
QUE180301382421 | 2018 | 5 | Metros lineales | 4746 | 4746 | 4746 | 100
QUE180301382421 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 8902 | 8902 | 8902 | 100
QUE180301382421 | 2018 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
QUE180301382425 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2050.3 | 2050.3 | 2050.3 | 100
QUE180301382427 | 2018 | 5 | Metros lineales | 125.15 | 125.15 | 125.15 | 100
QUE180301382427 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1204.45 | 1204.45 | 1204.45 | 100
QUE180301382431 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062 | 1062 | 100
QUE180301382438 | 2018 | 5 | Metros lineales | 321 | 321 | 321 | 100
QUE180301382438 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2835.34 | 2835.34 | 2835.34 | 100
QUE180301386521 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301387361 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423460 | 2018 | 5 | Otros | 414 | 414 | 414 | 100
QUE180401423657 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423769 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401424009 | 2018 | 5 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
QUE180401424743 | 2018 | 5 | Metros lineales | 664 | 664 | 664 | 100
QUE180401428703 | 2018 | 5 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
QUE180401428711 | 2018 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401435328 | 2018 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401435409 | 2018 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436243 | 2018 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436305 | 2018 | 5 | Metros lineales | 308 | 308 | 308 | 100
QUE180401436369 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436584 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436669 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436865 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436981 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436983 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 326.13 | 326.13 | 326.13 | 100
QUE180401436997 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401437020 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
QUE180401437792 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438162 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438231 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438288 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438444 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438480 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401438481 | 2018 | 5 | Metros lineales | 898 | 898 | 898 | 100
QUE180401438491 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401438684 | 2018 | 5 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180401438700 | 2018 | 5 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180401438710 | 2018 | 5 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
QUE180401438744 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401438754 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401439208 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 8 | 8 | 100
QUE180401451121 | 2018 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180401451354 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401451686 | 2018 | 5 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
QUE180401454973 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 535 | 535 | 535 | 100
QUE180401455066 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 122 | 122 | 122 | 100
QUE180401455688 | 2018 | 5 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
QUE180401457584 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401457913 | 2018 | 5 | Metros lineales | 664 | 664 | 664 | 100
QUE180401458612 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401463502 | 2018 | 5 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
QUE180401466313 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401466846 | 2018 | 5 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
QUE180401466888 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 310 | 100
QUE180401467388 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401471331 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401471969 | 2018 | 5 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
QUE180401472856 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401473777 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401476984 | 2018 | 5 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
QUE180401479343 | 2018 | 5 | Metros lineales | 132.33 | 132.33 | 132.33 | 100
QUE180401480547 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401482417 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401484155 | 2018 | 5 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180401486444 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486496 | 2018 | 5 | Metros | 4277 | 4277 | 4277 | 100
QUE180401486513 | 2018 | 5 | Equipamiento | 227 | 227 | 227 | 100
QUE180401486650 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486792 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486821 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401488871 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
QUE180401488881 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 874 | 874 | 874 | 100
QUE180401489420 | 2018 | 5 | Equipamiento | 15 | 15 | 15 | 100
QUE180401489890 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493784 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493979 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494427 | 2018 | 5 | Equipamiento | 19 | 19 | 19 | 100
QUE180401495197 | 2018 | 5 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
QUE180401495312 | 2018 | 5 | Computadoras | 55 | 55 | 55 | 100
QUE180401495717 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495733 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE180401497710 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498712 | 2018 | 5 | Equipamiento | 23 | 23 | 23 | 100
QUE180401499770 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499900 | 2018 | 5 | Equipamiento | 314 | 314 | 314 | 100
QUE180401500630 | 2018 | 5 | Computadoras | 50 | 50 | 50 | 100
QUE180401501000 | 2018 | 5 | Mobiliario y equipo | 22 | 22 | 22 | 100
QUE180501558747 | 2018 | 5 | Lote | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180501562957 | 2018 | 5 | Metros lineales | 256.03 | 256.03 | 256.03 | 100
QUE15160100632901 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15160100632952 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300788324 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937073 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937093 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937099 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937316 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937321 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937331 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300965853 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE17170401014846 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014847 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401014851 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015410 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015425 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE17170401015441 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015451 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015673 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015674 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055427 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3872.64 | 3872.64 | 3872.64 | 100
QUE18170401055431 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
QUE18170401055434 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2712 | 2712 | 2712 | 100
QUE17180101069040 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101069048 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076275 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078285 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109255 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110175 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110493 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1558 | 1558 | 100
QUE18180201110494 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110628 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE18180201110640 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110722 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110749 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201110751 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE18180201110773 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
QUE18180201110795 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110965 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111058 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201111559 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 500 | 500 | 100
QUE18180201112128 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 175 | 100
QUE18180201112161 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
QUE18180201112305 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 23 | 23 | 100
QUE18180201112313 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201112447 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112451 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112459 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112531 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201131986 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 589.1 | 589.1 | 589.1 | 100
QUE18180201138624 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297586 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 1040 | 100
QUE180301297617 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 312.39 | 312.39 | 312.39 | 100
QUE180301297624 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
QUE180301297653 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2593 | 2593 | 2593 | 100
QUE180301297992 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297998 | 2018 | 5 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
QUE180301309541 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301335624 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301342707 | 2018 | 5 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
QUE180301343222 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 299.52 | 299.52 | 299.52 | 100
QUE180301354671 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301378884 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301382401 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2733 | 2733 | 2733 | 100
QUE180301382401 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 6018 | 6018 | 6018 | 100
QUE180301382401 | 2018 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180301382402 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1266.9 | 1266.9 | 1266.9 | 100
QUE180301382402 | 2018 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
QUE180301382402 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2956.1 | 2956.1 | 2956.1 | 100
QUE180301382419 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 15228.36 | 15228.36 | 15228.36 | 100
QUE180301382419 | 2018 | 5 | Metros lineales | 6236.44 | 6236.44 | 6236.44 | 100
QUE180301382419 | 2018 | 5 | Piezas | 480 | 480 | 480 | 100
QUE180301382424 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1103.28 | 1103.28 | 1103.28 | 100
QUE180301382430 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1315.04 | 1315.04 | 1315.04 | 100
QUE180301382434 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1250.85 | 1250.85 | 1250.85 | 100
QUE180301382434 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2918.65 | 2918.65 | 2918.65 | 100
QUE180301382434 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301382443 | 2018 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301382443 | 2018 | 5 | Metros lineales | 3687.78 | 3687.78 | 3687.78 | 100
QUE180301382443 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 8806.2 | 8806.2 | 8806.2 | 100
QUE180301382444 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 762 | 762 | 762 | 100
QUE180301386530 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301386567 | 2018 | 5 | Computadoras | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180301387413 | 2018 | 5 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180301389463 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925 | 1925 | 100
QUE180301393507 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
QUE180401421998 | 2018 | 5 | Metros lineales | 421.7 | 427.06 | 427.06 | 100
QUE180401427084 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401428701 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436295 | 2018 | 5 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
QUE180401436309 | 2018 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436361 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 396 | 396 | 396 | 100
QUE180401436387 | 2018 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401436388 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436412 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401436429 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401436731 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436807 | 2018 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436867 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401436961 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438193 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438751 | 2018 | 5 | Otros | 650 | 650 | 650 | 100
QUE180401446119 | 2018 | 5 | Otros | 52 | 52 | 52 | 100
QUE180401449978 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401450029 | 2018 | 5 | Metros lineales | 468 | 468 | 468 | 100
QUE180401451422 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401454748 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 611 | 611 | 611 | 100
QUE180401454935 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 535 | 535 | 535 | 100
QUE180401455140 | 2018 | 5 | Otros | 329.6 | 329.6 | 329.6 | 100
QUE180401457139 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401457142 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401458369 | 2018 | 5 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
QUE180401463397 | 2018 | 5 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
QUE180401466610 | 2018 | 5 | Metros lineales | 566 | 566 | 566 | 100
QUE180401466866 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401467624 | 2018 | 5 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
QUE180401467867 | 2018 | 5 | Otros | 51 | 51 | 51 | 100
QUE180401468071 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401468150 | 2018 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401471077 | 2018 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401471505 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401472062 | 2018 | 5 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
QUE180401473004 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401474322 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401475165 | 2018 | 5 | Celdas solares | 555 | 555 | 555 | 100
QUE180401475313 | 2018 | 5 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180401481212 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401483284 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401483496 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401484773 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1209.3 | 1209.3 | 1209.3 | 100
QUE180401486506 | 2018 | 5 | Equipamiento | 61 | 61 | 61 | 100
QUE180401486515 | 2018 | 5 | Metros | 1894 | 1894 | 1894 | 100
QUE180401486525 | 2018 | 5 | Metros | 952 | 952 | 952 | 100
QUE180401486531 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486535 | 2018 | 5 | Piezas | 2500 | 2587 | 2500 | 96.637
QUE180401487373 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
QUE180401487379 | 2018 | 5 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
QUE180401489723 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494178 | 2018 | 5 | Mobiliario y equipo | 2906 | 2906 | 2906 | 100
QUE180401499758 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499861 | 2018 | 5 | Metros | 1097.93 | 1097.93 | 1097.93 | 100
QUE180401499861 | 2018 | 5 | Piezas | 122 | 122 | 122 | 100
QUE180401500479 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180501563403 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15160100633039 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400821741 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 100 | 100 | 100
QUE16160400821939 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936785 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936793 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936914 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937081 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937114 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937122 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937129 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937133 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937135 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937151 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937160 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937317 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300971073 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015409 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015432 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE17170401015434 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015437 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015438 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015444 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015668 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015676 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045720 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045753 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045772 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170401053904 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055440 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 7061 | 7061 | 7061 | 100
QUE18180101055798 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 816 | 816 | 816 | 100
QUE18180101061532 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1268.71 | 1268.71 | 100
QUE18180101073419 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110182 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110302 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 35 | 35 | 100
QUE18180201110491 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201110499 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201110672 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 550 | 550 | 100
QUE18180201110681 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201110693 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201110718 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 650 | 650 | 100
QUE18180201110732 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110733 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 175 | 100
QUE18180201110739 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110772 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110980 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110994 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111059 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 25 | 25 | 100
QUE18180201111140 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111155 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 92 | 92 | 100
QUE18180201111161 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201111166 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 30 | 30 | 100
QUE18180201111189 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201112033 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 40 | 40 | 100
QUE18180201112358 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 871.75 | 871.75 | 100
QUE18180201112462 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131944 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
QUE18180201132009 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
QUE18180201135246 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301343069 | 2018 | 5 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
QUE180301378837 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1705.61 | 1705.61 | 1705.61 | 100
QUE180301382398 | 2018 | 5 | Metros lineales | 834 | 834 | 834 | 100
QUE180301382398 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301382398 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1944 | 1944 | 1944 | 100
QUE180301382410 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5724 | 5724 | 5724 | 100
QUE180301382410 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2859 | 2859 | 2859 | 100
QUE180301382410 | 2018 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
QUE180301382416 | 2018 | 5 | Metros lineales | 642 | 642 | 642 | 100
QUE180301382416 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2098.14 | 2098.14 | 2098.14 | 100
QUE180301382416 | 2018 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180301382437 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1386.42 | 1386.42 | 1386.42 | 100
QUE180301384357 | 2018 | 5 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180301387687 | 2018 | 5 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
QUE180301389436 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401416266 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401423677 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423757 | 2018 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180401423761 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401423776 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401428705 | 2018 | 5 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
QUE180401436111 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436201 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436228 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401436404 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436415 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401436608 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436688 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401436813 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436950 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401437078 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 190.44 | 190.44 | 190.44 | 100
QUE180401438213 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438272 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438466 | 2018 | 5 | Otros | 160 | 160 | 160 | 100
QUE180401438664 | 2018 | 5 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
QUE180401438692 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401438696 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401438792 | 2018 | 5 | Otros | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
QUE180401438822 | 2018 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180401439164 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 2 | 2 | 100
QUE180401439184 | 2018 | 5 | Otros | 1174 | 1177.95 | 1177.95 | 100
QUE180401439241 | 2018 | 5 | Metros lineales | 203.3 | 208.6 | 208.6 | 100
QUE180401445784 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401446016 | 2018 | 5 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
QUE180401447558 | 2018 | 5 | Metros lineales | 816 | 816 | 816 | 100
QUE180401447723 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 740 | 100
QUE180401448057 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401455472 | 2018 | 5 | Otros | 800 | 800 | 800 | 100
QUE180401457160 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401468183 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401468963 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 294.5 | 294.5 | 294.5 | 100
QUE180401469011 | 2018 | 5 | Otros | 52 | 52 | 52 | 100
QUE180401469125 | 2018 | 5 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180401471642 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
QUE180401471862 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401473734 | 2018 | 5 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
QUE180401474036 | 2018 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180401481060 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401483061 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401483405 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486413 | 2018 | 5 | Metros | 616 | 616 | 616 | 100
QUE180401486440 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486501 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
QUE180401486677 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489774 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489923 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489933 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493762 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493793 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493970 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495203 | 2018 | 5 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
QUE180401495212 | 2018 | 5 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
QUE180401495453 | 2018 | 5 | Equipamiento | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180401498665 | 2018 | 5 | Equipamiento | 70 | 70 | 70 | 100
QUE180401498738 | 2018 | 5 | Equipamiento | 36 | 36 | 36 | 100
QUE180401499801 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499825 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499841 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401500703 | 2018 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
QUE180401502883 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401503458 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 665 | 100
QUE180501563483 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1435 | 1435 | 1435 | 100
QUE180501563493 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160200652079 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400821754 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400821933 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170200891662 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936663 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937066 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937087 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937107 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937150 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014853 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015428 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015439 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015672 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015675 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045682 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045742 | 2018 | 5 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053760 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061529 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 554 | 554 | 100
QUE18180101069098 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101073423 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075853 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076350 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078220 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109263 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110304 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 20 | 20 | 100
QUE18180201110643 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201110667 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110674 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 140 | 140 | 100
QUE18180201110675 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 625 | 625 | 100
QUE18180201110680 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 700 | 700 | 100
QUE18180201110691 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 40 | 40 | 100
QUE18180201110714 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110715 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110717 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
QUE18180201110743 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201110767 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
QUE18180201110769 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110776 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 3300 | 3300 | 100
QUE18180201110777 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
QUE18180201110788 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201110797 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201111065 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 307.4 | 307.4 | 100
QUE18180201111149 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 34 | 34 | 100
QUE18180201111164 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201111190 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201111279 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201112107 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201137518 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201139216 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142628 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142641 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142749 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297623 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
QUE180301298011 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180301343134 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301355818 | 2018 | 5 | Kilómetro cuadrado | 7382.7 | 7382.7 | 7382.7 | 100
QUE180301378882 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 100
QUE180301378893 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301382408 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301382408 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1416.95 | 1416.95 | 1416.95 | 100
QUE180301382408 | 2018 | 5 | Metros lineales | 403.6 | 403.6 | 403.6 | 100
QUE180301382426 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 378.8 | 378.8 | 378.8 | 100
QUE180301384327 | 2018 | 5 | Equipamiento | 194 | 194 | 194 | 100
QUE180301384885 | 2018 | 5 | Metros | 666.78 | 666.78 | 666.78 | 100
QUE180301387709 | 2018 | 5 | Kilómetro lineal | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 100
QUE180301390237 | 2018 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401423432 | 2018 | 5 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
QUE180401424011 | 2018 | 5 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
QUE180401436353 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1098 | 1098 | 1098 | 100
QUE180401436362 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
QUE180401436366 | 2018 | 5 | Metros lineales | 465 | 465 | 465 | 100
QUE180401436370 | 2018 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436416 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436548 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436597 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401436719 | 2018 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436943 | 2018 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401437727 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401437791 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401438412 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
QUE180401438437 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
QUE180401438472 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
QUE180401438766 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401447230 | 2018 | 5 | Otros | 300 | 9 | 9 | 100
QUE180401449861 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1337.6 | 1337.6 | 1337.6 | 100
QUE180401450219 | 2018 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180401450677 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100
QUE180401451493 | 2018 | 5 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
QUE180401453039 | 2018 | 5 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
QUE180401454692 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 446 | 446 | 446 | 100
QUE180401455510 | 2018 | 5 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
QUE180401466359 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401466589 | 2018 | 5 | Metros lineales | 661 | 661 | 661 | 100
QUE180401467533 | 2018 | 5 | Metros lineales | 530 | 530 | 530 | 100
QUE180401468765 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401472631 | 2018 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401472982 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401473173 | 2018 | 5 | Otros | 600 | 600 | 600 | 100
QUE180401473310 | 2018 | 5 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
QUE180401474310 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401474459 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401475543 | 2018 | 5 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
QUE180401483581 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401484796 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401485172 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401486507 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2027 | 2027 | 2027 | 100
QUE180401486787 | 2018 | 5 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401487076 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401487092 | 2018 | 5 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401487108 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401488894 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1737.18 | 1737.18 | 1737.18 | 100
QUE180401489813 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489911 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494028 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494200 | 2018 | 5 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401494256 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495198 | 2018 | 5 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
QUE180401495207 | 2018 | 5 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
QUE180401497487 | 2018 | 5 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401498839 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180501562983 | 2018 | 5 | Metros lineales | 285.27 | 285.27 | 285.27 | 100
QUE180501563004 | 2018 | 5 | Metros lineales | 130.26 | 130.26 | 130.26 | 100
QUE180501563439 | 2018 | 5 | Metros cúbicos | 250 | 250 | 250 | 100
QUE16160300732409 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732421 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400813101 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170200868633 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936778 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937065 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937144 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937329 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971120 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014852 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015411 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015415 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015422 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE17170401015440 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015443 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015446 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015669 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015670 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015677 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015678 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401053776 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110307 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 28 | 28 | 100
QUE18180201110308 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 35 | 35 | 100
QUE18180201110481 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 30 | 30 | 100
QUE18180201110483 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 46 | 46 | 100
QUE18180201110694 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 27 | 27 | 100
QUE18180201110729 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
QUE18180201110753 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 850 | 850 | 100
QUE18180201110763 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 600 | 600 | 100
QUE18180201110768 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110784 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201111139 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1619.02 | 1619.02 | 100
QUE18180201111160 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 50 | 50 | 100
QUE00180201111167 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 39 | 39 | 100
QUE18180201111181 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201111184 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201111381 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 30 | 30 | 100
QUE18180201112031 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2817 | 2817 | 100
QUE18180201112125 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201112137 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
QUE18180201112180 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
QUE18180201112188 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
QUE18180201112449 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131975 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 100
QUE18180201135192 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135257 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142653 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297621 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 516.15 | 516.15 | 516.15 | 100
QUE180301297632 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 32742 | 32742 | 32742 | 100
QUE180301297645 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1120.07 | 1120.07 | 1120.07 | 100
QUE180301297967 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301297997 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297999 | 2018 | 5 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
QUE180301320362 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1149 | 1149 | 1149 | 100
QUE180301342390 | 2018 | 5 | Metros lineales | 730 | 804 | 804 | 100
QUE180301342918 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301378838 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301382400 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 10470.36 | 10470.36 | 10470.36 | 100
QUE180301382400 | 2018 | 5 | Kilómetro lineal | 5235.18 | 5235.18 | 5235.18 | 100
QUE180301382400 | 2018 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
QUE180301382404 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2211 | 2211 | 2211 | 100
QUE180301382404 | 2018 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
QUE180301382404 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 4422 | 4422 | 4422 | 100
QUE180301382405 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 8886.92 | 8886.92 | 8886.92 | 100
QUE180301382405 | 2018 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
QUE180301382405 | 2018 | 5 | Metros lineales | 3808.68 | 3808.68 | 3808.68 | 100
QUE180301382407 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1502.16 | 1502.16 | 1502.16 | 100
QUE180301382407 | 2018 | 5 | Metros lineales | 438 | 438 | 438 | 100
QUE180301382407 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301382409 | 2018 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180301382409 | 2018 | 5 | Metros lineales | 750.32 | 750.32 | 750.32 | 100
QUE180301382409 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1752.61 | 1752.61 | 1752.61 | 100
QUE180301382420 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 10428.7 | 10428.7 | 10428.7 | 100
QUE180301382420 | 2018 | 5 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
QUE180301382420 | 2018 | 5 | Metros lineales | 4512.3 | 4512.3 | 4512.3 | 100
QUE180301382441 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 6473.72 | 6473.72 | 6473.72 | 100
QUE180301382441 | 2018 | 5 | Metros lineales | 3108.14 | 3108.14 | 3108.14 | 100
QUE180301382441 | 2018 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180301384057 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301385957 | 2018 | 5 | Otros | 41 | 41 | 41 | 100
QUE180301389399 | 2018 | 5 | Equipamiento | 15 | 15 | 15 | 100
QUE180301389597 | 2018 | 5 | Computadoras | 380 | 380 | 380 | 100
QUE180301389708 | 2018 | 5 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301394579 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301400805 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1036.55 | 1036.55 | 1036.55 | 100
QUE180401422175 | 2018 | 5 | Metros lineales | 235 | 271.42 | 271.42 | 100
QUE180401423739 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401423755 | 2018 | 5 | Metros lineales | 33000 | 33000 | 33000 | 100
QUE180401424753 | 2018 | 5 | Otros | 5100 | 5100 | 5100 | 100
QUE180401428306 | 2018 | 5 | Otros | 1500 | 1500 | 1500 | 100
QUE180401435175 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2592 | 2592 | 2592 | 100
QUE180401435302 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436168 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436297 | 2018 | 5 | Metros lineales | 308 | 308 | 308 | 100
QUE180401436365 | 2018 | 5 | Metros lineales | 311 | 311 | 311 | 100
QUE180401436403 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436408 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401436413 | 2018 | 5 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
QUE180401436641 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436800 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401437032 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 422 | 422 | 422 | 100
QUE180401438199 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438279 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438341 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438465 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401438509 | 2018 | 5 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
QUE180401438512 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
QUE180401438711 | 2018 | 5 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
QUE180401446349 | 2018 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180401446929 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401447182 | 2018 | 5 | Otros | 360 | 12 | 12 | 100
QUE180401450078 | 2018 | 5 | Metros lineales | 12400 | 12400 | 12400 | 100
QUE180401454549 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
QUE180401454637 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 535 | 535 | 535 | 100
QUE180401454825 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
QUE180401458328 | 2018 | 5 | Metros lineales | 5075 | 5075 | 5075 | 100
QUE180401463454 | 2018 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
QUE180401466331 | 2018 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
QUE180401466772 | 2018 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180401467026 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
QUE180401467613 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 247 | 100
QUE180401467694 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
QUE180401467953 | 2018 | 5 | Otros | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 100
QUE180401469176 | 2018 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
QUE180401470851 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401470916 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401471447 | 2018 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401471765 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401472026 | 2018 | 5 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
QUE180401474561 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401475853 | 2018 | 5 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
QUE180401481331 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401482823 | 2018 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401483392 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401484439 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401486327 | 2018 | 5 | Poste | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401487359 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
QUE180401487387 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
QUE180401487393 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
QUE180401489864 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489880 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489947 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493956 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494048 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494230 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497590 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498767 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499886 | 2018 | 5 | Mobiliario y equipo | 1842 | 1842 | 1842 | 100
QUE15160100632963 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15160100632983 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160200726651 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732410 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732415 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170100836265 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170100840460 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 200 | 200 | 100
QUE15170200885432 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE17170300936790 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937068 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937149 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937156 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300955490 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971111 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014848 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015412 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE17170401015417 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE17170401015433 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015442 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015449 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
QUE17170401044169 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045666 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045793 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053758 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053777 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055757 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
QUE18180101061416 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061521 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061543 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1041.21 | 1041.21 | 100
QUE17180101069045 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180101074317 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201109425 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110301 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201110303 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 45 | 45 | 100
QUE18180201110486 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 18 | 18 | 100
QUE18180201110497 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 300 | 300 | 100
QUE18180201110500 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201110641 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201110677 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
QUE18180201110695 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 81 | 81 | 100
QUE18180201110721 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110735 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110774 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201110782 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201110798 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110799 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 850 | 850 | 100
QUE18180201110936 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110950 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110959 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110963 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111057 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 16 | 16 | 100
QUE18180201111142 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201111150 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1150 | 1150 | 100
QUE18180201111162 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201112097 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131990 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42 | 1103.42 | 100
QUE18180201135197 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135248 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201137449 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142712 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297647 | 2018 | 5 | Kilómetro lineal | 220 | 220 | 220 | 100
QUE180301297990 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297991 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301298012 | 2018 | 5 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
QUE180301335309 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301342829 | 2018 | 5 | Otros | 600 | 600 | 600 | 100
QUE180301342981 | 2018 | 5 | Otros | 1200 | 1200 | 1200 | 100
QUE180301378855 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301378878 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301379157 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301382406 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 4023.82 | 4023.82 | 4023.82 | 100
QUE180301382406 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1326 | 1326 | 1326 | 100
QUE180301382406 | 2018 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180301382422 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 847.89 | 847.89 | 847.89 | 100
QUE180301382428 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 605.77 | 605.77 | 605.77 | 100
QUE180301384084 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301384651 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301386952 | 2018 | 5 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
QUE180301387367 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
QUE180301387494 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301387669 | 2018 | 5 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
QUE180301387716 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 21384 | 21384 | 21384 | 100
QUE180301389316 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301389645 | 2018 | 5 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
QUE180301389850 | 2018 | 5 | Otros | 960 | 960 | 960 | 100
QUE180401411444 | 2018 | 5 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180401436303 | 2018 | 5 | Metros lineales | 615 | 615 | 615 | 100
QUE180401436372 | 2018 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436383 | 2018 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180401436410 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401436572 | 2018 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436630 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436678 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436851 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401436871 | 2018 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180401436972 | 2018 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436994 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438207 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438426 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
QUE180401438428 | 2018 | 5 | Otros | 210 | 210 | 210 | 100
QUE180401438450 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
QUE180401438486 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
QUE180401438519 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
QUE180401438688 | 2018 | 5 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
QUE180401445747 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 768.83 | 885.41 | 885.41 | 100
QUE180401446320 | 2018 | 5 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
QUE180401447009 | 2018 | 5 | Otros | 284 | 284 | 284 | 100
QUE180401449655 | 2018 | 5 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
QUE180401450139 | 2018 | 5 | Otros | 380 | 380 | 380 | 100
QUE180401450874 | 2018 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401454850 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 622 | 622 | 622 | 100
QUE180401457000 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401458064 | 2018 | 5 | Metros lineales | 5075 | 5075 | 5075 | 100
QUE180401466728 | 2018 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
QUE180401467812 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
QUE180401468839 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401468900 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 225.25 | 225.25 | 225.25 | 100
QUE180401471560 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401472407 | 2018 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401472756 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401480587 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401480705 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 131.36 | 131.36 | 100
QUE180401481845 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401482874 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401483168 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401484924 | 2018 | 5 | Metros lineales | 265 | 265 | 265 | 100
QUE180401486403 | 2018 | 5 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
QUE180401486500 | 2018 | 5 | Mobiliario y equipo | 51 | 51 | 51 | 100
QUE180401486509 | 2018 | 5 | Metros | 310 | 310 | 310 | 100
QUE180401486517 | 2018 | 5 | Mobiliario y equipo | 124 | 124 | 124 | 100
QUE180401489706 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489820 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401489895 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495238 | 2018 | 5 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
QUE180401495619 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497874 | 2018 | 5 | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401498697 | 2018 | 5 | Equipamiento | 11 | 11 | 11 | 100
QUE180401498861 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499018 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499916 | 2018 | 5 | Equipamiento | 138 | 138 | 138 | 100
QUE180501563009 | 2018 | 5 | Metros lineales | 362.86 | 362.86 | 362.86 | 100
QUE16160300732227 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732230 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400821810 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400822149 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE17170200887365 | 2018 | 5 | Kilómetro | 1 | 26119 | 26119 | 100
QUE17170300936772 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936777 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936780 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936787 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937115 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937132 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937309 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937310 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937328 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300966913 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE17170401014845 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014849 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014850 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014854 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015408 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015416 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015418 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015421 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015435 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015450 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015452 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015671 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18170401055424 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055438 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180101069587 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101073415 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076173 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078226 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110482 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 24 | 24 | 100
QUE18180201110485 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 13 | 13 | 100
QUE18180201110489 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201110706 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 130 | 130 | 100
QUE18180201110713 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110724 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110745 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 25 | 25 | 100
QUE18180201110762 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 625 | 625 | 100
QUE18180201110967 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110990 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201111138 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201111182 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201111282 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
QUE18180201112029 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201112032 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201112190 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112350 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131934 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42 | 1103.42 | 100
QUE18180201131947 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42 | 1103.42 | 100
QUE180301297634 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 980 | 100
QUE180301297637 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 249 | 249 | 249 | 100
QUE180301297648 | 2018 | 5 | Metros lineales | 470 | 470 | 470 | 100
QUE180301298009 | 2018 | 5 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
QUE180301347313 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1206.5 | 1206.5 | 1206.5 | 100
QUE180301378932 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 239.66 | 239.66 | 239.66 | 100
QUE180301379166 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301382433 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 984.4 | 984.4 | 984.4 | 100
QUE180301384218 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 11103.09 | 11103.09 | 11103.09 | 100
QUE180301384218 | 2018 | 5 | Metros lineales | 3398.3 | 3398.3 | 3398.3 | 100
QUE180301384995 | 2018 | 5 | Metros | 765.06 | 765.06 | 765.06 | 100
QUE180301387419 | 2018 | 5 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180301389484 | 2018 | 5 | Equipamiento | 29 | 29 | 29 | 100
QUE180301389692 | 2018 | 5 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301399805 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2295.42 | 2295.42 | 2295.42 | 100
QUE180401416662 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401423446 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423665 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423765 | 2018 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401435318 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401435738 | 2018 | 5 | Metros lineales | 248 | 248 | 248 | 100
QUE180401436074 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1338 | 1338 | 1338 | 100
QUE180401436131 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1043 | 1043 | 1043 | 100
QUE180401436158 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436237 | 2018 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180401436380 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
QUE180401436402 | 2018 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180401436409 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436532 | 2018 | 5 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
QUE180401436701 | 2018 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436826 | 2018 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401436964 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 336.17 | 336.17 | 336.17 | 100
QUE180401436990 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401437083 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438050 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438248 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438366 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
QUE180401438500 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
QUE180401438503 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
QUE180401438547 | 2018 | 5 | Metros lineales | 205.1 | 205.1 | 205.1 | 100
QUE180401438725 | 2018 | 5 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
QUE180401438781 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438982 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401439155 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401445707 | 2018 | 5 | Metros lineales | 246.64 | 164 | 164 | 100
QUE180401446169 | 2018 | 5 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
QUE180401447052 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 74.88 | 1 | 1 | 100
QUE180401450756 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 514 | 100
QUE180401450825 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401451191 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401451283 | 2018 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
QUE180401451797 | 2018 | 5 | Metros lineales | 387 | 387 | 387 | 100
QUE180401455546 | 2018 | 5 | Otros | 610 | 610 | 610 | 100
QUE180401455628 | 2018 | 5 | Otros | 170 | 170 | 170 | 100
QUE180401457438 | 2018 | 5 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
QUE180401457657 | 2018 | 5 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
QUE180401457667 | 2018 | 5 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
QUE180401457716 | 2018 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401464197 | 2018 | 5 | Metros lineales | 87 | 87.7 | 87.7 | 100
QUE180401466290 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401467289 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
QUE180401471277 | 2018 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
QUE180401475707 | 2018 | 5 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100
QUE180401483910 | 2018 | 5 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180401487100 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401487114 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
QUE180401487361 | 2018 | 5 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
QUE180401493722 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493764 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494929 | 2018 | 5 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
QUE180401495602 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499790 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401503433 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
QUE180501562964 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
QUE180501562973 | 2018 | 5 | Metros lineales | 189.77 | 189.77 | 189.77 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".